.
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 5
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 23.09.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério da Igualdade Racial (MIR)
a. Raianne Xavier de Alcantara Horovits
b. Rafhael Batista Vaz dos Santos
c. Luciano Pereira da Silva
2
3
4
5
6
. Controladoria-Geral da União (CGU)
a. Fernando Vassoler
. CEDRA
a. Cristina Lopes da Silva
. Interdisciplinariedade e evidências no Debate Educacional (IEDE)
a. Luana Bunese
. Senado Federal
a. Adriana Martins Dornelas
.
Equipe de Monitoramento
a. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
b. Maíra Póvoa (CGU)
c. Priscilla Ruas (CGU)
d. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
5

O MIR, com apoio do CEDRA, se comprometeu em pensar em estratégias de engajamento para ter maior
participação da sociedade civil. A representante do Iede solicitou que o MIR enviasse lista de contatos das
Em seguida, a equipe da CGU informou sobre o evento “Diálogo com a Sociedade Civil”, realizado entre 20
e 21 de agosto de 2024. O encontrou teve a participação de cerca de 50 pessoas em cada dia, representando
entidades da sociedade e órgãos do governo, quando os participantes tiveram a oportunidade de refletir
sobre os 8 compromissos do 6° Plano de Ação. Este foi um espaço para trocar informações e receber
sugestões de melhorias e de apoio para a realização de atividades de aprimoramento desses compromissos.
A equipe da CGU informou que, em breve, será compartilhado relatório sobre o evento. Por fim, foi aberta
a palavra para quem quisesse comentar sobre o Diálogo.
A equipe da CGU também compartilhou com os presentes sobre as próximas iniciativas de governo aberto
previstas para os próximos meses, a saber:
Em novembro haverá o lançamento de mais uma edição do Boletim de Governo Aberto. O Boletim é um
canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas públicas,
principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte dessa
parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo estão
construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. Para isso, a equipe
solicitou que os membros do compromisso, caso tenham interesse em participar das próximas edições do
Boletim, enviem contribuições de ações e políticas relacionadas à transparência, participação social,
responsabilidade e responsividade.
Adicionalmente foi informado que estão abertas as inscrições para o evento América Aberta. O evento, que
acontecerá no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024, reunirá renomados
encontros internacionais voltados à pesquisa, publicação e uso de dados abertos relacionados a temas
como transparência, acesso à informação, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados,
governo digital, responsabilização e equidade. A programação do América Aberta incluirá um conjunto de
atividades nacionais e internacionais, como o Encontro Aberto para uma Região Aberta (Abrelatam), a
Conferência Regional para Dados Abertos da América Latina e Caribe (Condatos), a Conferência Brasileira
de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br), a Semana Dados BR e o Encontro de Governo Aberto.
As inscrições podem ser realizadas por meio do site https://americaaberta.org/.
Em seguida, o representante do Ministério da Igualdade Racial (MIR), Rafhael Batista Vaz dos Santos,
apresentou o andamento das atividades do compromisso 5, referente ao período de julho a setembro de
2
024, conforme a tabela ao fim deste documento.
Durante sua fala, o representante do MIR ressaltou sobre a dificuldade da comunicação entre os membros
do compromisso. Vários e-mails e tentativas de alinhamento das informações dos marcos foram
encaminhados, mas não obtiveram reposta. Também mencionou sobre a falta de engajamento dos atores
da sociedade civil.

6.
entidades da sociedade participantes. Disse ainda que os marcos em que prevê ações por parte do Iede
ainda não tiveram as atividades iniciadas, mas que a entidade estava à disposição para apoiar como for
necessário.
Por fim, o grupo definiu a próxima reunião de monitoramento para o dia 25 de novembro, às 15h.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA
DE CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Mapear
o ecossistema de
dados étnico-
raciais
Abril/2024
Julho/2024
CGU* MIR
Os marcos 1 e 2 estão sendo trabalhados de
forma conjunta. O MIR relatou que, apesar do
prazo já ter sido extrapolado, eles estão
trabalhando na finalização das entregas dos
mapeamentos.
Tanto o MIR quanto a CGU passaram por
mudanças de gestões que afetaram no
andamento das atividades.
Para a finalização, falta a análise conclusiva
do MIR.
O Cedra se colocou à disposição para apoiar.
Encaminhamentos:
•
CGU e MIR marcaram reunião para tratar
dos próximos passos dos marcos 1, 2, 5 e
6.
Marco 2 - Mapear
as necessidades de
informação de
ecossistema
Junho/2024
Julho/2024
CGU* MIR
CEDRA
Os marcos 1 e 2 estão sendo trabalhados de
forma conjunta. As informações estão acima.
Marco 3 - Construir
modelo de
referência para
dados étnicoraciais
para ações
Setembro/2024
MIR* CGU
Este Marco depende da finalização das ações
MGI GEMMA dos Marcos 1 e 2.
IEDE
afirmativas
Marco 4 - Propor
modelo de
referência ao
Comitê Central de
Governança de
Dados (CCGD)
Marco 5 - Adaptar
Setembro/2024
Dezembro/2024
CGU* MGI
CGU* MIR
Este Marco depende da finalização das ações
dos Marcos 1 e 2.
Tanto o MIR quanto a CGU passaram por
mudanças de gestões que afetaram no
andamento das atividades.
‘
dados.gov.br’ para
melhor catalogar,
identificar e
Encaminhamentos:
apresentar dados
raciais
•
CGU e MIR marcaram reunião para tratar
dos próximos passos dos marcos 1, 2, 5 e

Articular para a
inclusão de módulo
sobre cotas nos
Marco 6 –
Agosto/2024
CGU* MIR
CEDRA
Instituto
Articulação com o
Ministério do
Trabalho e
Tanto o MIR quanto a CGU passaram por
mudanças de gestões que afetaram no
andamento das atividades.
Alana IEDE
Emprego (MTE),
Instituto Nacional
de Estudos e
Iede tentou contato com o INEP para tratar
do Marco, mas não obteve retorno.
Pesquisas
Encaminhamentos:
Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) e
Autoridade
•
CGU e MIR marcaram reunião para tratar
dos próximos passos dos marcos 1, 2, 5 e
6.
Nacional de
Proteção de Dados
Pessoais (ANPD)
para aumentar
oferta de dados
Marco 7 –
Orientação
normativa sobre os
padrões de
Agosto/2024
CGU* MIR
MGI GEMMA
CEDRA
Este marco não foi tratado na reunião.
abertura de dados
de universidades,
institutos federais
em transparência
Marco 8 – Base-
piloto de
Dezembro/2026
Novembro/2024
GEMMA*
MIR Senado
Este marco não foi tratado na reunião. De
acordo com o cronograma, suas atividades
estão previstas para iniciar nos próximos
meses.
integração de
dados
Marco 9 – Guias de
orientação sobre
ação afirmativa
para Institutos
Federais, órgãos e
entidades da
Administração
Pública Federal
direta e indireta
MIR*
O MIR relatou que inicialmente o grupo
GEMMA MGI pretendia utilizar (programa federal de ações
afirmativas) PFAA como um guia modelo.
Entretanto, foi constatada a inviabilidade de
utilizar o PFAA.
CEDRA se colou à disposição para contribuir
com as ações do marco.
Encaminhamentos:
O MIR agendou reunião para os próximos
passos.
Marco 10 –
Realizar avaliação
sobre a
Jun/2027
Dez/2026
ENAP* MIR
Este marco não foi tratado na reunião. De
acordo com o cronograma, suas atividades
estão previstas para iniciar nos próximos
meses.
implementação das
ações afirmativas
Marco 11 –
Capacitar agentes
públicos para
coleta, tratamento
e análise de dados
étnico-raciais
ENAP* MIR
Instituto
Geledes
Senado
Este marco não foi tratado na reunião.
Marco 12 –
Mar/2024
MGI* MIR
CGU
Este marco não foi tratado na reunião.

Este marco não foi tratado na reunião. De
acordo com o cronograma, suas atividades
estão previstas para iniciar nos próximos
meses.
concursos nos
sistemas
estruturantes do
governo federal
Marco 13 –
Mar/2025
CGU* MIR
Este marco não foi tratado na reunião.
Estratégia de
divulgação do
‘
dados.gov.br’
Marco 14 – Guia de Dez/2024
orientação de boas
práticas para
produção, coleta e
disponibilização de
dados para bancas
de
GEMMA*
MIR CEDRA
MGI
Por questões estruturais, o GEMMA teve que
se retirar do compromisso. A pedido do MIR,
o GEMMA realizou levantamento das
atividades necessárias para a execução do
Marco.
O MIR assumiu como coordenador do Marco.
O CEDRA se colocou à disposição para
contribuir com as ações do Marco.
heteroidentificação
Encaminhamentos:
•
O MIR realizará reuniões de alinhamento
para dar prosseguimento às ações do
Marco.
Marco 15 – Criação
de um programa
de dados de ações
afirmativas e
Dez/2026
MIR* CGU
Senado
Este marco não foi tratado na reunião. De
acordo com o cronograma, suas atividades
estão previstas para iniciar nos próximos
meses.
permitir a adesão
de estados e
municípios, via
termo de adesão,
ofertando
capacitação técnica
e fomentando a
formação de uma
rede
interfederativa de
boas práticas
Marco 16 – Ações
de incentivo e
promoção à
Dez/2025
Instituto
Ethos* MIR
CGU
Este marco não foi tratado na reunião.
divulgação de
dados sobre ações
afirmativas raciais
no setor privado
Marco 17 – Ações
de estímulo para a
disponibilização e
uso de dados sobre
políticas
afirmativas
Marco 18 – Polos
avançados de
ações afirmativas
em cada região
Dez/2026
Dez/2025
ENAP* CGU
MIR
Este marco não foi tratado na reunião. De
acordo com o cronograma, suas atividades
estão previstas para iniciar nos próximos
meses.
MIR* ENAP
MGI

indicadores de
qualidade para os
dados étnicoraciais
na educação
para padronização
dos dados
Marco 19 –
Elaboração e
aplicação do plano
de monitoramento
da implementação
da Lei nº
Dez/2025
Instituto
Alana* MIR
Instituto
Geledes
Este marco não foi tratado na reunião.
1
0.639/2003 (torna
obrigatório o
ensino de História
e Cultura
AfroBrasileira em
todas as escolas)
nos municípios,
considerando
informações de
orçamento,
equipes,
regulamentação e
divulgação de boas
práticas
Marco 20 –
Dez/2024
IEDE*
Este marco não foi tratado na reunião.
Estabelecer
Senado