. Politeia Udesc
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
2
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 5
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 01.07.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES (17)
1
. Ministério da Igualdade Racial (MIR)
a. Raianne Xavier de Alcantara Horovits
b. Rafhael Batista Vaz dos Santos
c. Luciano Pereira da Silva
2
. Controladoria-Geral da União (CGU)
a. Otávio Neves
3
. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
a. Pedro Masson Sesconetto Souza
4
. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços (MGI)
a. Rafael Vieira Fernandes de Castro
5
. CEDRA
a. Cristina Lopes da Silva
b. Marcelo Tragtenberg
6
. Geledes Instituto da Mulher Negra
a. Gabriela Costa Lima
7
. Interdisciplinariedade e evidências no Debate Educacional (IEDE)
a. Luana Bunese
8

Abr/2024
a. Paula Chies Schommer
9
.Instituto ALANA
a.Beatriz Benedito
1
0. Senado
a. Adriana Martins Dornelas
1
1. Equipe de Monitoramento
a. Maria Valdênia Souza (CGU)
b. Ellen Caroline Rocha (CGU)
c. Maíra Póvoa (CGU)
d. Priscilla Ruas (CGU)
e. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Andamento dos marcos com previsão de finalização em 2024;
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução;
Atualização de telefones para participação no grupo de whatsapp.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
5
.
A equipe da CGU informou que foi enviado ao Coordenador o novo Relatório de Status de Execução (RSE)
que deverá ser preenchido, até o dia 10 de julho. Os RSEs são documentos, preenchidos trimestralmente
pelo coordenador de cada compromisso, que deverão fazer a articulação com os atores envolvidos na
execução do compromisso para elaboração do documento. O objetivo é realizar prestação de contas das
atividades desempenhadas. É por meio deles que a CGU elabora os relatórios de autoavaliação do Plano e
que o avaliador independente da Parceria analisa cada compromisso. Além disso, são registros importantes
para que os interessados da sociedade e de outras entidades possam acompanhar os trabalhos
desenvolvidos, já que eles são disponibilizados no site de governo aberto.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
Durante a reunião houve a priorização dos marcos com prazo em 2024 e que não tem outros marcos como
pré-requisitos:
Marco
Início
Fim
Situação
Marco 1 – Mapear o ecossistema de
dados étnico-raciais
Jan/2024

Ao final a equipe da CGU se comprometeu a proceder a atualização da lista de contatos das pessoas
participantes do grupo para compartilhá-los, no sentido de favorecer a comunicação e troca de
experiências.
https://www.gov.br/igualdaderac
ial/pt-br/assuntos/acoes-
afirmativas
Marco 2 – Mapear as necessidades de
informação de ecossistema
Mai/2024
Jan/2024
Jun/2024
Set/2024
Marco 3 – Construir modelo de
referência para dados étnico--raciais
para ações afirmativas
Marco 4 – Propor modelo de referência
ao Comitê Central de Governança de
Dados (CCGD)
Exemplo sobre o que
comentamos nos objetivos do
PFAA: "Promover igualdade de
oportunidades por meio de ações
afirmativas; promover equidade
nas políticas públicas de forma
transversal, interseccional e
intersetorial com ações
Jul/2024
Set/2024
afirmativas; ambos demandam
dados para que seja possível
definir o que significa equidade
ou igualdade no contexto da
política e como definir metas,
medir para verificar se estão
sendo alcançadas
Marco 5 – Adaptar ‘dados.gov.br’ para
melhor catalogar, identificar e
apresentar dados raciais
Jan/2024
Dez/2024
Marco 6 – Articulação com o Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados Pessoais (ANPD) para aumentar
oferta de dados
Marco 7 – Orientação normativa sobre
os padrões de abertura de dados de
universidades, institutos federais em
transparência
Mar/2024
Ago/2024
Não obtiveram retorno
Não obtiveram retorno
Jul/2024
Ago/2024
Nov/2024
Reunião interna em maio;
Análise de guia do PFAA –
Programa Federal de Ações
Afirmativas, coordenado pelo
MIR, para ser utilizado como
referência
Marco 9 – Guias de orientação sobre
ação afirmativa para Institutos Federais,
órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta e indireta
Ago/2024
Marco 12 – Articular para a inclusão de
módulo sobre cotas nos concursos nos
sistemas estruturantes do governo
federal
Marco 14 – Guia de orientação de boas
práticas para produção, coleta e
disponibilização de dados para bancas
de heteroidentificação
Foi realizado contato com MGI
Comunica 565024 de 8 de
novembro de 2023
Jan/2024
Jul/2024
Mar/2024
Dez/2024
-
Marco 20 – Estabelecer indicadores de
qualidade para os dados étnico-raciais
na educação
Abr/2024
Dez/2024
-

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 8 de outubro, às 15h.
Informes
Paula Chies Schommer (Politeia Udesc)
https://www.udesc.br/esag/accountabilityeequidade
https://www.udesc.br/arquivos/esag/id_cpmenu/5529/Portugu_s_Chamada_p_blica_EQUIGOV_26_06_1
7194353208677_5529.pdf