DESENVOLVIMENTO
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
7
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 5
Dados de ações afirmativas étnico-raciais
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 24.09.2025
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
.ꢀ Ministério da Igualdade Racial (MIR)
a. Jefferson Acácio
b. Vitor Maurício dos Santos Matos
2
3
3
. CEDRA
a. Marcelo Henrique Romano Tragtenberg
. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI
a. Barbara Cristina da Silva Monteiro
. Equipe de Monitoramento
a. Heloisa Vieira Curvello (CGU)
b. Maíra Póvoa (CGU)
c. Paula Chies Schommer (GT da Sociedade)
d. Priscilla Ruas (CGU)
e. Robson Luiz da Rocha Silva (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Encaminhamentos.

A próxima reunião ficou agendada para 10 de dezembro de 2025, às 15h.
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União
(CGU), dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na
execução do Compromisso 5 “Dados de ações afirmativas étnico-raciais”.
Na sequência, a equipe de monitoramento convidou os participantes a submeterem artigos científicos para
a 33ª edição da Revista da CGU, que será dedicada ao temaꢀ“Governo Aberto: Transparência, Participação
e Ouvidoria”. A proposta dessa edição é reunir trabalhos que versem sobre experiências de
aprofundamento daꢀaccountabilityꢀa partir da adoção de aspectos do paradigma do Governo Aberto, de
modo a fomentar o debate sobre a promoção de uma administração pública mais democrática,
transparente, colaborativa e acessível, por meio de práticas que fortaleçam a integridade, o controle social
e a ampliação da confiança entre Estado e sociedade. O prazo para submissão de trabalhos vaiꢀaté 1º de
fevereiro de 2026ꢀe a previsão de publicação paraꢀmaio de 2026. As normas para apresentação e submissão
de trabalhos podem ser encontradas no site da Revista da CGU, por meio do endereço eletrônico:
https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/about/submissions, também disponibilizado no chat da
reunião.
A equipe de monitoramento também informou que foi iniciado o processo deꢀrevisão do 6º Plano de
Açãoꢀda OGP. Para os países que optam por um ciclo de quatro anos, como é o caso do Brasil, a realização
de uma atualização ao final do segundo ano de execução é obrigatória e vai possibilitar uma reflexão crítica
sobre o progresso alcançado até o momento. Na primeira etapa desse processo, será realizada uma
avaliação do progresso dos compromissos, identificando os avanços e desafios, além de considerações
sobre o contexto atual. Para isso, no último mês, foi enviado um e-mail aos participantes do compromisso
solicitando o preenchimento do "Formulário de Avaliação" disponibilizado eletronicamente por meio do
link https://forms.gle/YGSm4EGz77QyhCaDA, até o dia 10 de outubro. O formulário permitirá uma reflexão
crítica sobre o progresso alcançado até o momento, identificando: o grau de progresso alcançado até o
momento; os avanços e áreas onde não houve resultados satisfatórios; lacunas, desafios e gargalos que
possam ter impedido a execução eficaz dos compromissos; e as mudanças no ambiente contextual (sociais,
econômicos ou políticos) que possam ter influenciado a implementação do plano.
Na sequência, o representante da coordenação do compromisso, Jefferson Acácio informou que não houve
avanços significativos nos marcos devido à realização da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade
Racial (CONAPIR), que apesar de não estar diretamente ligada ao compromisso, irá subsidiar as discussões
e trabalhos estabelecidos. Também, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das
atividades no período de julho a setembro de 2025, conforme tabela abaixo.
A CGU sugeriu que a coordenação do compromisso elaborasse cronograma de reuniões de execução com
os respectivos coordenadores de marcos para compartilhar sobre as atividades, reunir esforços na
execução e identificar gargalos operacionais do grupo.

Realizada reunião inicial com o GEMMA
para definição da atuação nos marcos 3,7,
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
DE CONCLUSÃO
Marco 1 - Mapear o
ecossistema de
Jun/2025
MIR*
CGU
Marco concluído
dados étnico-raciais
Marco 2 - Mapear as
necessidades de
informação de
ecossistema
Set/2025
Dez/2025
MIR*
CGU
CEDRA
Marco não foi objeto de discussão
Marco 3 - Construir
modelo de referência
para dados étnico-
raciais para ações
afirmativas
MIR*
CGU
MGI
GEMMA
IEDE
Realizada reunião inicial com o GEMMA
para definição da atuação nos marcos 3,7,
8, 9 e 14. Uma segunda reunião será
agendada para avaliação dos marcos e
definição das ações a serem realizadas.
Marco 4 - Propor
modelo de referência
ao Comitê Central de
Governança de
Dados (CCGD)
Marco 5 - Adaptar
Set/2025
Jun/2025
CGU*
MIR
Marco não foi objeto de discussão
CGU*
MIR
Marco concluído
‘
dados.gov.br’ para
melhor catalogar,
identificar e
apresentar dados
raciais
Marco 6 –
Dez/2025
MIR*
Marco não foi objeto de discussão
Articulação com o
Ministério do
CGU
CEDRA
Trabalho e Emprego
(MTE), Instituto
Nacional de Estudos
e Pesquisas
IEDE
Instituto Alana
Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) e
Autoridade Nacional
de Proteção de
Dados Pessoais
(ANPD) para
aumentar oferta de
dados
Marco 7 –
Orientação
normativa sobre os
padrões de abertura
de dados de
Ago/2025
CGU*
MGI
MIR
CEDRA
GEMMA
Realizada reunião inicial com o GEMMA
para definição da atuação nos marcos 3,7,
8, 9 e 14. Uma segunda reunião será
agendada para avaliação dos marcos e
definição das ações a serem realizadas.
universidades,
institutos federais
em transparência
Marco 8 – Base-
piloto de integração
de dados
Dez/2026
Nov/2025
GEMMA*
MIR
Senado
Realizada reunião inicial com o GEMMA
para definição da atuação nos marcos 3,7,
8, 9 e 14. Uma segunda reunião será
agendada para avaliação dos marcos e
definição das ações a serem realizadas.
Marco 9 – Guias de
orientação sobre
MIR*
MGI

divulgação de dados
sobre ações
afirmativas raciais no
setor privado
ação afirmativa para
Institutos Federais,
órgãos e entidades
da Administração
Pública Federal
GEMMA
8, 9 e 14. Uma segunda reunião será
agendada para avaliação dos marcos e
definição das ações a serem realizadas.
direta e indireta
Marco 10 – Realizar
avaliação sobre a
implementação das
ações afirmativas
Marco 11 – Capacitar
agentes públicos
para coleta,
Jun/2027
Dez/2026
ENAP*
MIR
Marco não foi objeto de discussão
Marco não foi objeto de discussão
ENAP*
MIR
Instituto Geledés
Senado
tratamento e análise
de dados étnico-
raciais
Marco 12 – Articular
para a inclusão de
módulo sobre cotas
nos concursos nos
sistemas
Mar/2025
Mar/2025
MGI*
CGU
MIR
Marco concluído.
Sugere-se compartilhar o produto com os
demais compromissos e com a OGP,
destacando como boa prática de
interoperabilidade entre sistemas
governamentais.
estruturantes do
governo federal
Marco 13 –
Estratégia de
divulgação do
CGU*
MIR
Marco concluído.
O grupo pontuou sobre a importância de se
avaliar a efetividade da divulgação e o
alcance do público-alvo, especialmente no
contexto de ampliação do uso dos dados
por estados e municípios.
‘
dados.gov.br’
Marco 14 – Guia de
orientação de boas
práticas para
produção, coleta e
disponibilização de
dados para bancas de
heteroidentificação
Dez/2025
Dez/2026
MIR*
MGI
CEDRA
GEMMA
Realizada reunião inicial com o GEMMA
para definição da atuação nos marcos 3,7,
8, 9 e 14. Uma segunda reunião será
agendada para avaliação dos marcos e
definição das ações a serem realizadas.
Marco 15 – Criação
de um programa de
dados de ações
MIR*
CGU
Senado
Marco não foi objeto de discussão
afirmativas e permitir
a adesão de estados
e municípios, via
termo de adesão,
ofertando
capacitação técnica e
fomentando a
formação de uma
rede interfederativa
de boas práticas
Marco 16 – Ações de
incentivo e
Dez/2025
Instituto Ethos*
MIR
CGU
Marco não foi objeto de discussão
promoção à

Registro:
Marco 17 – Ações de
estímulo para a
Dez/2026
Dez/2025
ENAP*
CGU
MIR
Marco não foi objeto de discussão
Marco não foi objeto de discussão
disponibilização e
uso de dados sobre
políticas afirmativas
Marco 18 – Polos
avançados de ações
afirmativas em cada
região para
MIR*
ENAP
MGI
padronização dos
dados
Marco 19 –
Elaboração e
Dez/2025
Instituto Alana*
MIR
Instituto Geledés
Identificou-se que o MIR tem uma
representação no Conselho da Criança e
Adolescente que pode apoiar na
aplicação do plano
de monitoramento
da implementação da
Lei nº 10.639/2003
(torna obrigatório o
ensino de História e
Cultura AfroBrasileira
em todas as escolas)
nos municípios,
considerando
informações de
orçamento, equipes,
regulamentação e
divulgação de boas
práticas
implementação das ações do marco.
Houve a publicação da Resolução nº 268, de
14 de agosto de 2025, coordenada pelo
MIR, com a criação de um grupo de trabalho
para implementação da Lei n° 10.639/2003.
Houve avanço no acordo de cooperação
técnica (ACT ) com o Instituto Geledés
construção de com Instituto Alana e
Geledés sobre Lei nº 10.639/2003
Encaminhamento:
CGU sugeriu convidar o SECADIR/MEC para
atuar no marco para unificar esforços de
implementação da Lei.
Marco 20 –
Dez/2025
IEDE*
Marco não foi objeto de discussão
Estabelecer
Senado
indicadores de
qualidade para os
dados étnico-raciais
na educação
*Coordenadores do marco.