. Equipe de Monitoramento
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 5
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 07.05.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério da Igualdade Racial (MIR)
a. Raianne Xavier de Alcantara Horovits
b. Rafhael Batista Vaz dos Santos
2
3
3
4
. Controladoria-Geral da União (CGU)
a. Otávio Moreira de Castro Neves
. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
a. Pedro Masson Sesconetto Souza
. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços (MGI)
a. Rafael Vieira Fernandes de Castro
. CEDRA
a. Cristina Lopes da Silva
b. Marcelo Tragtenberg
5
6
7
8
. Geledes Instituto da Mulher Negra
a. Gabriela Costa Lima
. Interdisciplinariedade e evidências no Debate Educacional (IEDE)
a. Luana Bunese
. Politeia Udesc
a. Paula Chies Schommer

Após os informes, a equipe da CGU apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e
implementação do 6° Plano de Ação Nacional, conforme as seguintes etapas:
b. Maria Valdênia Souza (CGU)
c. Ellen Caroline Rocha (CGU)
d. Maíra Póvoa (CGU)
e. Priscilla Ruas (CGU)
f. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes gerais.
Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
Revisitação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
5
“Dados de Ações Afirmativas Étnico-Raciais”.
Em seguida, a equipe apresentou alguns informes aos presentes. Informou que a CGU está coordenando o
Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 que tem o objetivo prioritário de “Contribuir para um mundo
justo e um planeta sustentável por meio da promoção da integridade e de mecanismos anticorrupção”. O
encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.
Também informou que a CGU está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos representantes
do Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA) para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU,
como órgão coordenador do CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6°
Plano de em outros projetos relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados
a acompanhar a execução das ações dos compromissos.
A equipe mencionou sobre a realização do 5º encontro de governo aberto, nos dias 10 e 11 de abril, na
cidade de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. Segundo Raquel
Pereira, a Rede é uma articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da
academia para troca de experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país.
O evento reuniu cerca de 250 participantes.
Por fim, compartilhou que nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos
virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo
Aberto (Open Gov Week) período definido internacionalmente pela OGP.

A equipe destacou que, em qualquer tempo, a equipe de monitoramento poderá estabelecer contatos com
a coordenação do compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas,
solicitar participação em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da
CGU poderá ser contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou
monitoramento do Plano, bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades
previstas.
a) Reunião de Execução do Compromisso: realizadas para garantir a execução das ações do
compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
b) Relatórios de Status de Execução - RSE: elaborados trimestralmente para dar transparência ao
processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de
Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo
o grupo de execução para sua elaboração.
c)
Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e
desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os
encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
d) Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de
monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses
encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores
de compromisso e equipe de monitoramento.
e) Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de
ação e coletar comentários. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
f)
Atualização Obrigatória: tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto
operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do
plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização
está em elaboração.
g) Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de
ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade. O documento é elaborado pela equipe de
da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação
da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.
h) Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece
relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os
seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os
documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de
monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.

CEDRA
Após a apresentação do fluxo, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a
alguns desses processos. Em especial, foi dada oportunidade para que contribuíssem com sugestões e
apontamentos gerais.
Em seguida a coordenadora do compromisso 5 “Dados de Ações Afirmativas Étnico-Raciais”, Raianne
Alcântara, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2024.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
AJUSTE DE
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
DATA DE
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
CONCLUSÃO
Marco 1 - Mapear o
ecossistema de dados
étnico-raciais
Abril/2024
CGU*
MIR
Observações sobre o marco
Os marcos 1, 2 e 3 estão sendo trabalhados
em conjunto por serem complementares.
O MIR informou que a CGU realizou o
levantamento do ecossistema de dados
étnico-raciais (marco 1). Com base nessas
informações, o MIR iniciou a fase de análise
das informações levantadas (marco 2).
Foi constatado que para obter um trabalho
mais qualificado na elaboração do modelo de
referência seria importante envolver outras
áreas do MIR. Assim o órgão está na fase de
articulação interna.
Marco 2 - Mapear as
necessidades de
informação de
ecossistema
Junho/2024
CGU*
MIR
CEDRA
Observações sobre o marco
Este marco está sendo executado juntamente
com o marco 1.
Marco 3 - Construir
modelo de referência
para dados étnico-
raciais para ações
afirmativas
Marco 4 - Propor
modelo de referência
ao Comitê Central de
Governança de Dados
(CCGD)
Setembro/2024
Setembro/2024
MIR*
CGU
MGI
GEMMA
IEDE
CGU*
MGI
Observações sobre o marco
Este marco está sendo executado juntamente
com o marco 1.
Observações sobre o marco
Este marco será iniciado como um
desdobramento dos marcos 1, 2 e 3.
Marco 5 - Adaptar
Dezembro/2024
CGU*
MIR
Observações sobre o marco
‘
dados.gov.br’ para
melhor catalogar,
identificar e apresentar
dados raciais
O MIR está na fase de elaboração do seu
Plano de Dados Abertos. Esse documento
será importante para a definição do
levantamento de dados raciais para serem
usados na adaptação do “dados.gov.br”
Marco 6 – Articulação
com o Ministério do
Agosto/2024
CGU*
MIR
Observações sobre o marco

Este marco é um desdobramento do marco 5.
O MIR está elaborando seu Plano de Dados
Trabalho e Emprego
(MTE), Instituto
Instituto
Alana
As atividades deste marco terão início em
breve.
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira
IEDE
(INEP) e Autoridade
Nacional de Proteção
de Dados Pessoais
(ANPD) para aumentar
oferta de dados
Marco 7 – Orientação
normativa sobre os
padrões de abertura
de dados de
Agosto/2024
CGU*
MIR
MGI
Observações sobre o marco
As atividades deste marco terão início em
breve.
GEMMA
universidades, institutos
federais em
CEDRA
transparência
Marco 8 – Base-piloto
de integração de
dados
Dezembro/2026
Novembro/2024
GEMMA*
MIR
Senado
Observações sobre o marco
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
Marco 9 – Guias de
orientação sobre
ação afirmativa para
Institutos Federais,
órgãos e entidades
da Administração
Pública Federal direta
e indireta
MIR*
GEMMA
MGI
Observações sobre o marco
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
Marco 10 – Realizar
avaliação sobre a
implementação das
ações afirmativas
Junho/2027
ENAP*
MIR
Observações sobre o marco
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
Marco 11 – Capacitar
agentes públicos para
coleta, tratamento
e análise de dados
étnico-raciais
Dezembro/2026
ENAP*
MIR
Instituto
Geledes
Senado
Observações sobre o marco
As atividades deste marco já estão em fase
inicial e sendo conduzidas pela ENAP.
Marco 12 – Articular
para a inclusão de
módulo sobre cotas
nos concursos nos
sistemas estruturantes
do governo federal
Março/2024
MGI*
MIR
CGU
Observações sobre o marco
O MGI informou que a inclusão de módulo
sobre cotas nos concursos nos sistemas
estruturantes do governo federal está sendo
trabalhada internamente.
O MIR vem acompanhando o processo.
Marco 13 – Estratégia de Março/2025
divulgação do
CGU*
MIR
Observações sobre o marco
‘
dados.gov.br’

Encaminhamentos:
Abertos, que contribuirá para reformulações
no “dados.gov.br”.
Marco 14 – Guia
de orientação de
Dezembro/2024
Dezembro/2026
GEMMA*
MIR
CEDRA
MGI
Observações sobre o marco
boas práticas para
produção, coleta e
disponibilização de
dados para bancas de
heteroidentificação
Marco 15 – Criação
de um programa
As atividades deste marco estão em fase
inicial.
MIR*
CGU
Observações sobre o marco
de dados de ações
afirmativas e permitir
a adesão de estados e
municípios, via termo de
adesão, ofertando
capacitação técnica e
fomentando a forma-
ção de uma rede in-
terfederativa de boas
práticas
Senado
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
Marco 16 – Ações de
incentivo e promoção à
divulgação de dados
sobre ações afirmativas
raciais no setor privado
Dezembro/2025
Dezembro/2026
Instituto
Ethos*
MIR
Observações sobre o marco
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
CGU
Marco 17 – Ações de
estímulo para a
ENAP*
CGU
Observações sobre o marco
disponibilização e uso de
dados sobre políticas
afirmativas
MIR
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
Marco 18 – Polos
avançados de ações
afirmativas em cada
região para
Dezembro/2025
Dezembro/2025
MIR*
ENAP
MGI
Observações sobre o marco
Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
padronização dos dados
Marco 19 – Elaboração e
aplicação do plano de
monitoramento da
Instituto
Alana*
MIR
Observações sobre o marco
Este marco é complementar ao marco 11.
implementação da Lei nº
Instituto
Geledes
1
0.639/2003 (torna
O MIR e Instituto ALANA estão trabalhando
nas atividades iniciais do marco e elaboraram
projeto piloto.
obrigatório o ensino de
História e Cultura Afro-
Brasileira em todas as
escolas) nos municípios,
considerando
O CEDRA sugeriu que o grupo envolvesse a
Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização de Jovens e Adultos,
Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC).
informações de
orçamento, equipes,
regulamentação e
divulgação de boas
práticas

Em função do prazo, o marco não foi objeto
de discussão na reunião.
•
A CGU e a MIR se comprometeram em
convidar a SECADI/MEC para participar
do marco.
Marco 20 – Estabelecer
indicadores de qualidade
para os dados étnico-
raciais na educação
Dezembro/2024
IEDE*
Senado
Observações sobre o marco