Serviços – MGI
6º PLANO DE AÇÃO
PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO
NACIONAL
Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO
COMPROMISSO 5 – DADOS DE AÇÕES AFIRMATIVAS ÉTNICO-RACIAIS
2
º TRIMESTRE DE 2024
APRESENTAÇÃO
O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o
alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as
ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o
compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados
alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
DADOS DO COMPROMISSO
Descrição
Produzir, tratar e disponibilizar dados de ações afirmativas étnico-raciais padronizados e de qualidade, de forma colaborativa e em
catálogo único.
Coordenador
Ministério da Igualdade Racial – MIRꢀꢀ
Demais Atores
Centro de Estudos e
Dados sobre
Desigualdade Racial –
Grupo de Estudos
Multidisciplinares da
Ação Afirmativa –
GEMAA
Escola Nacional de
Administração Pública
Controladoria-Geral da
Geledes Instituto da
Mulher Negra
União – CGUꢀꢀ
–
ENAP
CEDRAꢀ
Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada –
IPEA
Interdisciplinariedade e
evidências no Debate
Educacional – IEDE
Ministério da Gestão e
da Inovação em
Instituto Alana
Senado Federal
Instituto Ethos

Página 2
PROGRESSO DO COMPROMISSO
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes
atores.
Marcos
1
2
3
4
5
6
Mapear o ecossistema de dados étnico-raciais
Mapear as necessidades de informação de ecossistema
Construir modelo de referência para dados étnico--raciais para ações afirmativas
Propor modelo de referência ao Comitê Central de Governança de Dados (CCGD)
Adaptar ‘dados.gov.br’ para melhor catalogar, identificar e apresentar dados raciais
Articulação com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional de Estudos eꢀPesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) e Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) para aumentar oferta de dados
7
8
9
Orientação normativa sobre os padrões de abertura de dados de universidades, institutosꢀfederais em transparência
Base-piloto de integração de dados
Guias de orientação sobre ação afirmativa para Institutos Federais, órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta e indireta
1
1
1
1
0
Realizar avaliação sobre a implementação das ações afirmativas
1
2
3
Capacitar agentes públicos para coleta, tratamento e análise de dados étnico-raciais
Articular para a inclusão de módulo sobre cotas nos concursos nos sistemas estruturantes do governo federal
Estratégia de divulgação do ‘dados.gov.br'
14
Guia de orientação de boas práticas para produção, coleta e disponibilização de dados para bancas de heteroidentificação
15
Criação de um programa de dados de ações afirmativas e permitir a adesão de estados e municípios, via termo de adesão,
ofertando capacitação técnica e fomentando a formação de uma rede interfederativa de boas práticas
1
6
Ações de incentivo e promoção à divulgação de dados sobre ações afirmativas raciais no setorꢀprivado
Ações de estímulo para a disponibilização e uso de dados sobre políticas afirmativas
Polos avançados de ações afirmativas em cada região para padronização dos dados
17
1
8
9
1
monitoramento da implementação da Lei nº 10.639/2003 (torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
em todas as escolas) nosꢀmunicípios, considerando informações de orçamento, equipes, regulamentação e divulgação de
boas práticas
2
0
Estabelecer indicadores de qualidade para os dados étnico-raciais na educação
A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:
Conluídos;
1
Em
andamento;
5
Não
iniciados;
1
4

Página 3
MARCOS CONCLUÍDOS
MARCO
ORGANIZAÇÕES
ENVOLVIDAS
ENTREGAS
1
2
Articular para a inclusão de módulo sobre cotas nos
concursos nos sistemas estruturantes do governo federal
MGI (Coordenador)
Órgãos mobi- lizados para
a inclusão de Mó- dulo
sobre cotas nos concursos
nos sistemas estruturantes
do governo federal
CGU
MIR
(Comunica nº 565024, de
8
de novembro de 2023)
MARCOS EM ANDAMENTO
MARCO
ORGANIZAÇÕES
ENVOLVIDAS
PREVISÃO DE FIM
1
Mapear o ecossistema de dados étnico-raciais
CGU (Coordenador)
MIR
JUL/24*
*Previsão de fim alterada
para possibilitar a análise
das informações coletadas
e proposição de sugestões
pela SENAPIR
Detalhamento das Ações:
•
•
•
Articulação para que a SENAPIR (Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial) passe a
compor o Compromisso e a efetivação de atividades específicas do marco 1 entre outros
Reunião MIR/CGU para que a CGU apresentasse as informações coletadas sobre a experiência internacional e brasileira
sobre ecossistema de dados relativos à raça
Envio, pela CGU, de documento com o mapeamento do ecossistema de dados sobre raça no Brasil para análise do MIR
2
Mapear as necessidades de informação de ecossistema
CGU (Coordenador)
JUL/24*
CEDRA
MIR
*Previsão de fim alterada
para possibilitar a análise
das informações coletadas
e proposição de sugestões
pela SENAPIR
Detalhamento das Ações:
As atividades deste marco estão condicionadas ao marco 1 e estão sendo discutidas concomitantemente
Construir modelo de referência para dados étnico--raciais MIR (Coordenador) SET/24
3
para ações afirmativas
CGU
GEMMA
IEDE
MGI
Detalhamento das Ações:
Estão sendo realizadas pesquisas e estudo a respeito do tema.
9
Guias de orientação sobre ação afirmativa para Institutos MIR(Coordenador)
NOV/24
Federais, órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta e indireta
GEMMA
MGI
Detalhamento das Ações:
•
•
Foi realizada Reunião interna da Coordenação do Marco em maio.
O guia do PFAA (Programa Federal de Ações Afirmativas) será analisado pelo grupo para verificação da possibilidade de
utilizá-lo como referência na execução do Marco.
14
Guia de orientação de boas práticas para produção, coleta e GEMMA (Coordenador)
DEZ/24
disponibilização
heteroidentificação
de
dados
para
bancas
de
CEDRA
MGI

Página 4
MIR
Detalhamento das Ações:
•
•
E-mail para fins de acompanhamento das atividades foi enviado em maio pelo MIR, assim como mensagens via WhatsApp.
No contato via whatsapp os coordenadores do marco afirmaram que as etapas para construção do guia estão em
andamento a partir do trabalho de pesquisadores. Faltando detalhar melhor a execução destas etapas na resposta do e-
mail.
MARCOS NÃO INICIADOS
MARCO
ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS
PREVISÃO DE INÍCIO PREVISÃO DE FIM
4
5
6
Propor modelo de referência ao Comitê
Central de Governança de Dados (CCGD)
CGU (Coordenador)
MIR
JUL/24
JAN/24
MAR/24
SET/24
DEZ/24
AGO/24
Adaptar ‘dados.gov.br’ para melhor catalogar,
identificar e apresentar dados raciais
CGU (Coordenador)
MIR
Articulação com o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), Instituto Nacional de Estudos
eꢀPesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) e Autoridade Nacional de Proteção de
Dados Pessoais (ANPD) para aumentar oferta
de dados
CGU (Coordenador)
CEDRA
Instituto Alana
IEDE
MIR
7
8
Orientação normativa sobre os padrões de
abertura de dados de universidades,
institutosꢀfederais em transparência
CGU (Coordenador)
JUL/24
JAN/26
AGO/24
DEZ/26
CEDRA
GEMMA
MGI
MIR
Base-piloto de integração de dados
GEMMA (Coordenador)
MIR
Senado
1
0
Realizar avaliação sobre a implementação
das ações afirmativas
ENAP (Coordenador)
MIR
JAN/27
AGO/24
JUN/27
DEZ/26
11
Capacitar agentes públicos para coleta,
tratamento e análise de dados étnico-raciais
ENAP (Coordenador)
Geledes
MIR
Senado
1
3
5
Estratégia de divulgação do ‘dados.gov.br'
CGU (Coordenador)
MIR
AGO/24
JAN/25
MAR/25
DEZ/26
1
Criação de um programa de dados de ações
afirmativas e permitir a adesão de estados e
municípios, via termo de adesão, ofertando
capacitação técnica e fomentando a
formação de uma rede interfederativa de
boas práticas
MIR (Coordenador)
CGU
Senado
1
6
Ações de incentivo e promoção à divulgação
de dados sobre ações afirmativas raciais no
setorꢀprivado
Instituto Ethos (Coordenador)
JUN/24
JUL/25
JAN/25
JUN/24
DEZ/25
DEZ/26
DEZ/25
DEZ/25
CGU
MIR
17
Ações de estímulo para a disponibilização e
uso de dados sobre políticas afirmativas
ENAP (Coordenador)
CGU
MIR
1
8
9
Polos avançados de ações afirmativas em
cada região para padronização dos dados
MIR (Coordenador)
ENAP
MGI
1
Elaboração e aplicação do plano de
monitoramento da implementação da Lei nº
Instituto Alana (Coordenador)
Instituto Geledes

Página 5
1
0.639/2003 (torna obrigatório o ensino de
MIR
História e Cultura Afro-Brasileira em todas as
escolas) nosꢀmunicípios, considerando
informações de orçamento, equipes,
regulamentação e divulgação de boas
práticas
2
0
Estabelecer indicadores de qualidade para os
dados étnico-raciais na educação
IEDE (Coordenador)
Senado
ABR/24
DEZ/24