|  | 6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL | PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO Open Government Partnership |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO Compromisso 5 – Dados de ações afirmativas étnico-raciais 1º TRIMESTRE DE 2026 |  |  |  |  |

# APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.

# dados do compromisso

| Descrição |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzir, tratar e disponibilizar dados de ações afirmativas étnico-raciais padronizados e de qualidade, de forma colaborativa e em catálogo único. |  |  |  |  |
| Coordenador |  |  |  |  |
| Ministério da Igualdade Racial – MIR |  |  |  |  |
| Demais Atores |  |  |  |  |
| Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdade Racial – CEDRA | Controladoria-Geral da União – CGU | Escola Nacional de Administração Pública – ENAP | Geledés Instituto da Mulher Negra | Instituto Alana |
| Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA | Instituto Ethos | Interdisciplinariedade e evidências no Debate Educacional – IEDE | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços – MGI | Senado Federal |  |

# Progresso do Compromisso

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. Marcos. 1; Mapear o ecossistema de dados étnico-raciais. 2; Mapear as necessidades de informação de ecossistema. 3; Construir modelo de referência para dados étnico--raciais para ações afirmativas. 4; Propor modelo de referência ao Comitê Central de Governança de Dados (CCGD). 5; Adaptar ‘dados.gov.br’ para melhor catalogar, identificar e apresentar dados raciais. 6; Articulação com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) para aumentar oferta de dados. 7; Orientação normativa sobre os padrões de abertura de dados de universidades, institutos federais em transparência. 8; Base-piloto de integração de dados. 9; Guias de orientação sobre ação afirmativa para Institutos Federais, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta. 10; Realizar avaliação sobre a implementação das ações afirmativas. 11; Capacitar agentes públicos para coleta, tratamento e análise de dados étnico-raciais. 12; Articular para a inclusão de módulo sobre cotas nos concursos nos sistemas estruturantes do governo federal. 13; Estratégia de divulgação do ‘dados.gov.br'. 14; Guia de orientação de boas práticas para produção, coleta e disponibilização de dados para bancas de heteroidentificação. 15; Criação de um programa de dados de ações afirmativas e permitir a adesão de estados e municípios, via termo de adesão, ofertando capacitação técnica e fomentando a formação de uma rede interfederativa de boas práticas. 16; Ações de incentivo e promoção à divulgação de dados sobre ações afirmativas raciais no setor privado. 17; Ações de estímulo para a disponibilização e uso de dados sobre políticas afirmativas. 18; Polos avançados de ações afirmativas em cada região para padronização dos dados. 19; monitoramento da implementação da Lei nº 10.639/2003 (torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas) nos municípios, considerando informações de orçamento, equipes, regulamentação e divulgação de boas práticas. 20; Estabelecer indicadores de qualidade para os dados étnico-raciais na educação. A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

# MARCOS CONCLUÍDOS. ## marco; ## organizações envolvidas; ## ENTREGAS. 1; Mapear o ecossistema de dados étnico-raciais; MIR (Coordenador) CGU; Apresentação - dados sobre raças 2.pptx Mapeamento ecossistema 1508.xlsx. 5; Adaptar ‘dados.gov.br’ para melhor catalogar, identificar e apresentar dados raciais; CGU (Coordenador) MIR; Plataforma ‘dados.gov.br’ adaptada catalogando, identificando e apresentando melhor os dados raciais. A flag para marcação de dados sobre raça/cor em conjuntos de dados foi lançada em dezembro de 2024. 12; Articular para a inclusão de módulo sobre cotas nos concursos nos sistemas estruturantes do governo federal; MGI (Coordenador) CGU MIR; Órgãos mobilizados para a inclusão de Módulo sobre cotas nos concursos nos sistemas estruturantes do governo federal (Comunica nº 565024, de 8 de novembro de 2023). 13; Estratégia de divulgação do ‘dados.gov.br'; CGU (Coordenador) MIR; Com o lançamento das novas funcionalidades do Portal de Dados (ver marco 5), foram realizadas divulgações pontuais nas redes sociais e páginas institucionais da CGU (CGU lança novas funcionalidades no Portal de Dados Abertos — Controladoria-Geral da União). No decorrer de 2025 um conjunto de estratégias deverão ser implementadas de forma que mais parceiros possam participar do processo de divulgação.. # MARCOS EM ANDAMENTO

| ## MARCO |  |  |  |  | ## ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS | ## PREVISÃO DE FIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  | Mapear as necessidades de informação de ecossistema | MIR (Coordenador) CEDRA CGU | DEZ/26 *Previsão alterada Serão necessários novos realinhamentos após o processo de revisão do compromissso. |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com a CGU nos dias 29/01/26 e 16/03/26. - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com CEDRA nos dias 23/02/26 e 18/03/26. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Construir modelo de referência para dados étnico--raciais para ações afirmativas | MIR (Coordenador) CGU IEDE MGI | SET/26 |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com a CGU nos dias 29/01/26 e 16/03/26. - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com IEDE nos dias 11/02/26 e 18/03/26. - Reunião bilateral de revisão e planejamento de entregas intermediárias com MGI no dia 11/02/26. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Propor modelo de referência ao Comitê Central de Governança de Dados (CCGD) |  | CGU (Coordenador) MIR | OUT/26 |  |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com a CGU nos dias 29/01/26 e 16/03/26. |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Articulação com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) para aumentar oferta de dados | MIR (Coordenador) CEDRA CGU IEDE Instituto Alana | NOV/26 |
| Detalhamento das Ações: - Não houve atividades para esse marco no último trimestre. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Orientação normativa sobre os padrões de abertura de dados de universidades, institutos federais em transparência | CGU (Coordenador) CEDRA MGI MIR | OUT/26 |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com a CGU nos dias 29/01/26 e 16/03/26. - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com CEDRA nos dias 23/02/26 e 18/03/26. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Base-piloto de integração de dados |  |  | MIR (Coordenador) Senado | DEZ/26 |
| Detalhamento das Ações: - Não houve atividades para esse marco no último trimestre. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Guias de orientação sobre ação afirmativa para Institutos Federais, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta |  |  | MIR(Coordenador) MGI | FEV/27 |
| Detalhamento das Ações: - Não houve atividades para esse marco no último trimestre. |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Realizar avaliação sobre a implementação das ações afirmativas. |  | ENAP (Coordenador) MIR | JUN/2027 |  |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com a ENAP nos dias 04/02/26 e 18/03/26. - Análise sobre a incorporação da “Avaliação da Política de Cotas no Poder Executivo Federal (2014-2024)” produzido em conjunto pela ENAP e MIR como uma das entregas desse marco. - https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9261 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Guia de orientação de boas práticas para produção, coleta e disponibilização de dados para bancas de heteroidentificação | MIR (Coordenador) CEDRA MGI | DEZ/26 |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com CEDRA nos dias 23/02/26 e 18/03/26. - Reunião bilateral de revisão e planejamento de entregas intermediárias com MGI no dia 11/02/26. |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Ações de incentivo e promoção à divulgação de dados sobre ações afirmativas raciais no setor privado | Instituto Ethos (Coordenador) CGU MIR | ABR/27 |
| Detalhamento das Ações: - Reunião bilateral de revisão e planejamento de entregas intermediárias com Instituto Ethos no dia 11/02/26. |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Ações de estímulo para a disponibilização e uso de dados sobre políticas afirmativas | ENAP (Coordenador) CGU MIR | ABR/27 |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com a ENAP nos dias 04/02/26 e 18/03/26. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Elaboração e aplicação do plano de monitoramento da implementação da Lei nº 10.639/2003 (torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas) nos municípios, considerando informações de orçamento, equipes, regulamentação e divulgação de boas práticas | Instituto Alana (Coordenador) Instituto Geledés MIR | DEZ/26 |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com Instituto Alana nos dias 28/01/26 e 05/03/26 (essa última com a participação do Instituto Geledés). |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Estabelecer indicadores de qualidade para os dados étnico-raciais na educação | IEDE (Coordenador) Senado | AGO/26 |
| Detalhamento das Ações: - Reuniões bilaterais de revisão e planejamento de entregas intermediárias com IEDE nos dias 11/02/26 e 18/03/26. |  |  |  |  |  |  |

| # MARCOS NÃO INICIADOS |  |
| --- | --- |

| ## marco |  | ## organizações envolvidas | ## PREVISÃO DE INÍCIO | ## PREVISÃO DE FIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Capacitar agentes públicos para coleta, tratamento e análise de dados étnico-raciais | ENAP (Coordenador) Geledés MIR Senado | JAN/26 | DEZ/26 . |
| 15 | Criação de um programa de dados de ações afirmativas e permitir a adesão de estados e municípios, via termo de adesão, ofertando capacitação técnica e fomentando a formação de uma rede interfederativa de boas práticas | MIR (Coordenador) CGU Senado | JAN/26 | ABR/27 |
| 18 | Polos avançados de ações afirmativas em cada região para padronização dos dados | MIR (Coordenador) ENAP MGI | JAN/26 | DEZ/26 |