6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 01.10.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
Anier Cuellar

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Jady Ramos Farias

Defensoria Pública da União
Cláudia Marques Benzecry

Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
1. Fernanda Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva
2. Renato Flit

Safer Net Brasil
Guilherme Alves da Silva

Instituto Palavra Aberta
Saula Ramos

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Souza (CGU)
2. Maíra Póvoa (CGU)
3. Priscilla Ruas (CGU)
4. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6 “Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”.
Em seguida, a equipe da CGU cedeu a palavra à representante do INSS, Jady Deany Raamos, que informou da dificuldade da sua área técnica em acompanhar as atividades do compromisso, tendo em vista que a temática de trabalho é relativa à Educação Previdenciária. Em vista disso, tramitou um processo no órgão para que a Presidência indique outros setores para se juntarem à execução do Plano. Para a equipe de monitoramento, solicitou que também contatasse oficialmente o Presidente do INSS no sentido de corroborar com a demanda.
Retomando a palavra, a equipe da CGU informou sobre o evento “Diálogo com a Sociedade Civil”, realizado entre 20 e 21 de agosto de 2024. O encontrou teve a participação de cerca de 50 pessoas em cada dia, representando entidades da sociedade e órgãos do governo. Os participantes tiveram a oportunidade de refletir todos os 8 compromissos do 6° Plano de Ação. Este foi um espaço para trocar informações e receber sugestões de melhorias e de apoio para a realização de atividades de aprimoramento desses compromissos. Em breve, será compartilhado relatório sobre o evento.
A equipe da CGU também informou aos presentes sobre as próximas iniciativas de governo aberto previstas para os próximos meses. Em novembro haverá o lançamento de mais uma edição do Boletim de Governo Aberto. O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas públicas, principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. Para isso, a equipe solicitou que os membros do compromisso, caso tenham interesse em participar das próximas edições do Boletim, enviem contribuições de ações e políticas relacionadas à transparência, participação social, responsabilidade e responsividade.
Adicionalmente foi informado que estão abertas as inscrições para o evento América Aberta. O evento, que acontecerá no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024, reunirá renomados encontros internacionais voltados à pesquisa, publicação e uso de dados abertos relacionados a temas como transparência, acesso à informação, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados, governo digital, responsabilização e equidade. A programação do América Aberta incluirá um conjunto de atividades nacionais e internacionais, como o Encontro Aberto para uma Região Aberta (Abrelatam), a Conferência Regional para Dados Abertos da América Latina e Caribe (Condatos), a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br), a Semana Dados BR e o Encontro de Governo Aberto. As inscrições podem ser realizadas por meio do site https://americaaberta.org/.
Na sequência, o representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Anier Cuellar, apresentou o andamento das atividades no período de julho a setembro de 2024, conforme tabela abaixo.
Como encaminhamentos, as organizações presentes se comprometeram em realizar a divulgação do repositório; e a CGU se prontificou a colaborar na mobilização do INSS – contatando formalmente a Presidência do órgão – e do MEC ratificando a importância de um maior engajamento nas atividades dos marcos 6 a 12.
A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 28 de novembro, às 10h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Foi criado grupo para coordenar os trabalhos e definir os atores que teriam atuação em cada uma das atividades necessárias. / O grupo tem mantinho reuniões mensais periódicas e com isso considera-se o marco concluído.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024	Setembro/2024	MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Para o mapeamento, foi criado um formulário eletrônico que ficou disponível até o dia 13/09. Por meio dele foi possível coletar mais de 50 propostas de materiais de educação mediática e digital. / O formulário foi estruturado em 3 tipos de sugestões para o repositório: / ● Material de referência acerca de habilidades para educação digital e midiática; ● Material de referências acerca de metodologias para participação efetiva das pessoas idosas; e / ● Sugestão de organizações e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo. / As propostas de materiais foram analisadas pelo grupo e, a seguir, avaliadas pela Coordenação do Marco e representantes da Secretaria de Comunicação Social da Precedência da República (Secom), para conferir se o conteúdo cumpria os requisitos exigidos para serem incluídos no repositório de Educação Midiática da Secom. / O MDHC, formalizou a solicitação de inclusão das referências educativas no repositório de Educação Midiática da Secom, a fim de que fosse tomadas as previdências necessárias para o lançamento do repositório em 1º de outubro, Dia Nacional do Idoso, conforme planejamento no Plano de Trabalho. / Encerradas essas atividades, o marco foi considerado concluído.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024	Setembro/2024	MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	O mapeamento foi realizado conjuntamente com as atividades do marco 2, sendo assim, o Marco foi considerado concluído.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027	Outubro/2024	SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	O marco foi concluído. / O lançamento do repositório ocorreu no dia 1 de outubro, Dia Nacional do Idoso. / https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/09/governo-federal-lanca-repositorio-de-materiais-deeducacao-digital-e-midiatica-para-pessoas-idosas / Os acessos do repositório podem ser extraídos e divulgados à sociedade.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024	Outubro/2024	MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Foi elaborada uma proposta de Metodologia de participação efetiva de pessoas idosas, que foi submetida para a consideração da Assessoria Especial de Participação Social e a Coordenação Geral de Participação e Diversidade do MDHC. A Assessoria Especial de Participação Social considerou que, a proposta de metodologia comtempla devidamente a participação social, garantindo ampla representatividade. Com o parecer positivo da referida Assessoria Especial, a proposta de metodologia foi encaminhada para avaliação e consideração do todos os membros do grupo de ação do 6° Compromisso. / Após sugestões, o grupo aprovou a metodologia e entendeu que o marco está concluído.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024	Novembro/2024	DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR	Este marco não foi iniciado e o grupo avalia a indicação de novo prazo para a conclusão.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024	Janeiro/2025	Secom/PR* / MEC	Por correspondência com o marco 6, o grupo avalia a indicação de novo prazo para a conclusão.
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025		Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil	Não foi tratado na reunião
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025		Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil SaferNet / DPU	Não foi tratado na reunião
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / INSS / MDHC / Secom/PR	Não foi tratado na reunião.
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025		Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / INSS / MDHC / Secom/PR / Nic.br / (CEWEB)	Não foi tratado na reunião
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o cur- rículo e disseminar / competências e habili- dades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025		INSS* / MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / PI-Brasil / SaferNet DPU	Não foi tratado na reunião
Marco 13 - Estabe- lecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC* / Nic.Br (CETIC)	Não foi tratado na reunião