6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
4ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 12.12.2024
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
1. Anier Cuellar
2. Claudia Itaborahy Ferreira
Defensoria Pública da União
Cláudia Marques Benzecry
Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
Renato Flit
Ministério da Educação (MEC)
Maria do Socorro A. Nunes Macedo
Safer Net Brasil
Isabella Ferro
Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Souza (CGU)
2. Priscilla Ruas (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6 “Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”.
Em seguida, a equipe de monitoramento informou sobre a realização do evento América Aberta, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. Mais de 1200 pessoas de diferentes regiões do Brasil e de outros países se fizeram presentes trocando experiências e formando redes para do desenvolvimento de atividades conjuntas. Contou-se, ainda, com trezentos palestrantes e cerca de duzentas pessoas do governo e de organizações da sociedade (nacionais e internacionais) colaboraram na organização.
Durante o evento, foi promovida a atividade “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de apresentar o andamento das ações colaborativas entre governo e sociedade no contexto da execução do 6º Plano Nacional de Governo Aberto. Foi a segunda edição, em 2024, da atividade prevista no planejamento da equipe de monitoramento, e se constitui como requisito da OGP no que tange às interações com a sociedade. Foram estruturados oito painéis, sendo um para cada compromisso, onde apresentaram-se informações sobre o objetivo do compromisso, impacto na política setorial, repercussão na política de governo aberto, atividades previstas, em andamento e as concluídas. Os participantes do evento registraram sugestões sobre a execução das ações, as quais serão sistematizadas e posteriormente enviadas aos representantes de cada compromisso.
Outro informe disse respeito a segunda edição do Boletim de GA, que deu foco no América Aberta, mas também apresentou informações resumidas de todos os compromissos. O Boletim é um canal de comunicação amplo considerando temas que afetam de alguma maneira o 6º Plano ou estão relacionadas às políticas públicas afetas ao Plano.
Logo após, o Coordenador do Compromisso 6, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de outubro a dezembro de 2024, conforme tabela abaixo.
Inicialmente, o Coordenador pontuou sobre a falta de engajamento dos representantes do INSS. Para lidar com a situação, o MDHC enviou ofício ao INSS para solicitar o envolvimento de novos representantes para comporem o Compromisso. A CGU colocou-se à disposição para apoiar no engajamento do INSS.
Os marcos de 1 a 5 foram concluídos e as discussões se centraram no sexto marco. O grupo levantou três questões importantes para a estruturação da entrega (Marco 6). A primeira delas é que a política de educação é muito voltada para o sistema escolar e em idade regular, infelizmente as pessoas que estão fora do sistema, como é o caso das pessoas idosas, não são alvo prioritário. Alertou-se que pessoas não alfabetizadas (quase 6 milhões da população) são predominantemente um contingente de pessoas idosas que necessitam de formação prática. Outro destaque é a questão da diversidade. A metodologia trata sobre o tema e a perspectiva do envelhecer nos territórios. A última questão levantada pelo grupo apontou que o documento a ser produzido não se trata de um currículo, mas uma proposta, uma referência para a construção de educação midiática e digital. Usar a palavra currículo pode gerar resistência ou disputas desnecessárias. Aponta-se, assim, a necessidade de adensamento das propostas, considerando que há dificuldade de recursos, de especialistas na área, pessoal para consolidação de dados. Além de recomendações documento terá um capítulo de abordagem pedagógica – contribuições ao governo com o intuito de subsidiar a formulação de um currículo para pessoas idosas.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Marco concluído.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024	Setembro/2024	MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Marco concluído.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024	Setembro/2024	MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Marco concluído.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027	Outubro/2024	SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Marco concluído.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024	Setembro/2024	MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Marco concluído.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024	Junho/2025	DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR	Em relação à estrutura do documento – o grupo discutiu tópicos para o documento orientador para a proposta curricular e agora estão construindo o conteúdo. Há um avanço positivo da construção do documento e o texto consolidado estará em primeira versão em fevereiro para apreciação dos idosos, com consulta participativa. A participação das pessoas idosas deve participar é pressuposto para a validação desse texto. / A representante do propôs uma pesquisa para colher contribuições (na forma de roda de conversas ou outra metodologia correlata). Deve- se estabelecer a estratégia de interação – contatos direto com a população idosa e a análise das informações obtidas. / Encaminhamentos: / Na próxima reunião de execução o grupo deve amadurecer a metodologia e como pôr em prática.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024	Setembro/2025	Secom/PR* / MEC
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025	Novembro/25	Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil SaferNet / DPU
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / INSS / MDHC / Secom/PR
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / INSS / MDHC / Secom/PR / Nic.br / (CEWEB)
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o cur- rículo e disseminar / competências e habili- dades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025	Junho/2026	INSS* / MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / PI-Brasil / SaferNet DPU
Marco 13 - Estabe- lecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC* / Nic.Br (CETIC)

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 27 de fevereiro, às 15h.