6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
5ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 27.03.2025
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
Anier Cuellar Ponce

Defensoria Pública da União
Cláudia Marques Benzecry

ASHOKA
Marilia Duque

Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
Wesley Andrade Messias

Safer Net Brasil
Guilherme Alves da Silva

Instituto Palavra Aberta
Saula Ramos

Instituto Metrópole Digital/Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Isabel Dillmann Nunes

Equipe de Monitoramento
1. Maíra Póvoa (CGU)
2. Priscilla Ruas (CGU)
3. Simone Cherin (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6 “Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”.
Em seguida, a equipe de monitoramento discutiu a atualização do 6º Plano de Ação destacando sua importância para garantir que os compromissos do plano continuem eficazes e relevantes em um mundo em mudança. Informou que o período de revisão, além de ser um requisito da OGP, é uma oportunidade para analisar a situação atual e incluir novas informações que ajudem na execução dos compromissos estabelecidos. Destacou que um dos processos-chave da atualização será a realização da análise do progresso dos compromissos, ressaltando a importância da participação efetiva dos atores do plano nessa etapa, que fará a avaliação dos avanços e das áreas que não tiveram resultados satisfatórios, além da identificação de lacunas, desafios e obstáculos que possam ter dificultado a execução dos compromissos.
A equipe de monitoramento também informou sobre a recente avaliação realizada pelo Mecanismo Independente de Avaliação (IRM) da OGP, que apontou as melhorias implementadas no processo de elaboração do 6º Plano de Ação, os aspectos para reflexão e aprimoramento em futuras iniciativas, e apresentou as recomendações sobre os oito compromissos que devem ser avaliadas e consideradas durante o processo de revisão do plano.
Na sequência, o representante da coordenação do compromisso, Anier Cuellar Ponce, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2025, conforme tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 24 de junho de 2025, às 15h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Marco concluído.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024	Setembro/2024	MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Marco concluído.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024	Setembro/2024	MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Marco concluído.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027	Outubro/2024	SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Marco concluído.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024	Setembro/2024	MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Marco concluído.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024	Junho/2025	DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR	Os participantes da reunião reforçaram a importância da participação do MEC e INSS para a elaboração do documento orientador e o andamento das atividades dos próximos marcos. / A nova Coordenadora do MEC participou da reunião de fevereiro havendo manifestado que, devido as novas responsabilidades que estaria assumindo, não teria muito tempo para acompanhar as atividades do Compromisso e que iria indicar um representante. Contudo, não teve participação do MEC na reunião, nem foi informada a pessoa que fará essa representação. / Continua pendente a indicação do representante do INSS, instituição essencial para o Compromisso 6. A CGU e o MDHC informaram que foram enviados ofícios para confirmação do representante do INSS, mas ainda não houve resposta do órgão. / O grupo está na fase final da elaboração do documento do marco. Já existe uma versão que está sendo revisada. / O grupo também destacou a importância de conhecer a divulgação do MEC sobre a formação voltada para os alfabetizadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois a educação midiática está entre os tópicos abordados.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024	Setembro/2025	Secom/PR* / MEC	Este marco não foi iniciado.
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025	Novembro/25	Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil	Este marco não foi iniciado.
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil SaferNet / DPU	Este marco não foi iniciado.
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / INSS / MDHC / Secom/PR	Este marco não foi iniciado.
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / INSS / MDHC / Secom/PR / Nic.br / (CEWEB)	Este marco não foi iniciado.
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o currículo e disseminar / competências e habilidades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025	Junho/2026	INSS* / MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / PI-Brasil / SaferNet DPU	Este marco não foi iniciado.
Marco 13 - Estabelecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC* / Nic.Br (CETIC)	Este marco não foi iniciado.