6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
6ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 24.06.2025
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
Cláudia Itaborahy Ferreira

Ministério da Educação (MEC)
Ana Lúcia Sanches

ASHOKA
Marilia Duque

Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
Wesley Andrade Messias

Coordenação-Geral de Educação Midiática - PR
Verusk Cordeiro Grochevki de Siqueira

Safer Net Brasil
Guilherme Alves da Silva

Universidade de Pernambuco
Odair França de Carvalho

Equipe de Monitoramento
1. Fernanda Montenegro Calado (CGU)
2. Maíra Póvoa (CGU)
3. Simone Cherin (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6 “Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”.
Na sequência, a equipe de monitoramento anunciou a visita da comitiva da Parceria para Governo Aberto (OGP) ao Brasil, programada para ocorrer de 30 de junho a 4 de julho. A delegação será composta por membros do Comitê Diretivo e de outras unidades da OGP, com o objetivo de dialogar com atores estratégicos para o fortalecimento da agenda de governo aberto no país, no contexto da copresidência brasileira na Parceria, que será formalizada durante a Cúpula Global da OGP, em outubro de 2025. Informou-se ainda que, ao longo da missão, serão realizados eventos, cujas informações serão divulgadas em breve.
A equipe de monitoramento também informou que, em julho, haverá o lançamento da 4° edição do Boletim de Governo Aberto. O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas públicas, principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. A divulgação do Boletim será feita por e-mail e pelos principais canais da CGU.
Como último informativo, a equipe de monitoramento da CGU compartilhou atualizações sobre o andamento do Programa Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos com foco em Mudanças Climáticas. Essa parceria entre a CGU e OEA finalizou, em 17 de março, o processo de seletivo de 25 participantes entre mais de 350 candidaturas recebidas de todas as regiões do país. As atividades do Programa iniciam-se em 30 de junho.
Na sequência, a representante da coordenação do compromisso, Cláudia Ferreira, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das atividades no período de abril a junho de 2025, conforme tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 23 de setembro de 2025, às 15h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Marco concluído.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024	Setembro/2024	MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Marco concluído.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024	Setembro/2024	MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Marco concluído.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027	Outubro/2024	SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Marco concluído.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024	Setembro/2024	MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Marco concluído.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024	Junho/2025	DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR	O marco está em andamento, mas foi destacada a necessidade de contratação de consultoria para a redação do documento e a limitação de recursos para avançar com essa contratação. O grupo está comprometido, mas atuando dentro das limitações existentes. / O andamento das atividades dos próximos marcos está condicionado à conclusão do Marco 6. / Encaminhamentos: / Verificar a possibilidade de elaboração, por parte da CGU, de portaria para criar o Grupo de Trabalho do Compromisso. / Realizar reuniões de execução para debater sobre diversos aspectos relacionados às frentes de educação e à importância da educação midiática para a população idosa.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024	Setembro/2025	Secom/PR* / MEC	Este marco não foi iniciado.
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025	Novembro/25	Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero	Este marco não foi iniciado.
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / SaferNet / DPU	Este marco não foi iniciado.
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / INSS / MDHC / Secom/PR	Este marco não foi iniciado.
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / INSS / MDHC / Secom/PR / (CEWEB)	Este marco não foi iniciado.
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o currículo e disseminar / competências e habilidades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025	Junho/2026	INSS* / MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / SaferNet DPU	Este marco não foi iniciado.
Marco 13 - Estabelecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC*	Este marco não foi iniciado.

Registro: