6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
7ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 23.09.2025
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
1. Anier Cuellar Ponce
2. Cláudia Itaborahy Ferreira

Ministério da Educação (MEC)
Ana Lúcia Sanches

Coordenação-Geral de Educação Midiática - PR
Verusk Cordeiro Grochevki de Siqueira

Instituto Palavra Aberta
Saula Ramos

Equipe de Monitoramento
1. Heloisa Vieira Curvello
2. Maíra Póvoa
3. Priscilla Haueisen Dias Ruas
4. Robson Silva

 Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representantes da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 6 “Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”.
Na sequência, a equipe de monitoramento convidou os participantes a submeterem artigos científicos para a 33ª edição da Revista da CGU, que será dedicada ao tema “Governo Aberto: Transparência, Participação e Ouvidoria”. A proposta dessa edição é reunir trabalhos que versem sobre experiências de aprofundamento da accountability a partir da adoção de aspectos do paradigma do Governo Aberto, de modo a fomentar o debate sobre a promoção de uma administração pública mais democrática, transparente, colaborativa e acessível, por meio de práticas que fortaleçam a integridade, o controle social e a ampliação da confiança entre Estado e sociedade. O prazo para submissão de trabalhos vai até 1º de fevereiro de 2026 e a previsão de publicação para maio de 2026. As normas para apresentação e submissão de trabalhos podem ser encontradas no site da Revista da CGU, por meio do endereço eletrônico: https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/about/submissions, também disponibilizado no chat da reunião.
A equipe de monitoramento também informou que foi iniciado o processo de revisão do 6º Plano de Ação da OGP. Para os países que optam por um ciclo de quatro anos, como é o caso do Brasil, a realização de uma atualização ao final do segundo ano de execução é obrigatória e vai possibilitar uma reflexão crítica sobre o progresso alcançado até o momento. Na primeira etapa desse processo, será realizada uma avaliação do progresso dos compromissos, identificando os avanços e desafios, além de considerações sobre o contexto atual. Para isso, no último mês, foi enviado um e-mail aos participantes do compromisso solicitando o preenchimento do "Formulário de Avaliação" disponibilizado eletronicamente por meio do link https://forms.gle/RSoUbNiTtCNGqB8XA até o dia 10 de outubro. O formulário permitirá uma reflexão crítica sobre o progresso alcançado até o momento, identificando: o grau de progresso alcançado até o momento; os avanços e áreas onde não houve resultados satisfatórios; lacunas, desafios e gargalos que possam ter impedido a execução eficaz dos compromissos; e as mudanças no ambiente contextual (sociais, econômicos ou políticos) que possam ter influenciado a implementação do plano. Até o momento, tivemos apenas 02 respostas ao formulário.
Antes de passar a palavra para o Coordenador do Compromisso, a equipe de monitoramento enfatizou a importância da entrega das informações de execução dos marcos referentes ao período de abril a setembro de 2025, essenciais para a elaboração do Relatório de Status de Execução. Reforçou que este documento é fundamental não apenas para apresentar o progresso das atividades, mas também para a elaboração dos relatórios do 6º Plano. Além disso, permitirá que a sociedade e outras entidades acompanhem de forma transparente os trabalhos desenvolvidos.
Na sequência a representante do MDHC, Cláudia Ferreira, com o apoio dos demais participantes, apresentou os avanços de cada marco e o andamento das atividades realizadas entre julho e setembro de 2025, conforme a tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 09 de dezembro, às 15h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um / grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	Janeiro/2024		DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Marco concluído.
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	Março/2024	Setembro/2024	MEC* / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Marco concluído. / Apesar de concluído, o grupo entende que o mapeamento é uma atividade contínua que permeará todo o plano.
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	Março/2024	Setembro/2024	MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Marco concluído.
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	Junho/2027	Outubro/2024	SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Marco concluído.
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	Abril/2024	Setembro/2024	MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Marco concluído. / Apesar de finalizado, foi destacado que a participação efetiva das pessoas idosas permanece sendo um desafio.
Marco 6 - Criação de / versão preliminar do / currículo, garantindo / a participação/escuta / de pessoas idosas	Setembro/2024	Julho/2025	DPU* / MEC* / Instituto / Palavra / Aberta* / MDHC / Secom/PR / ANATEL	As rodas de conversas realizadas pela ANATEL ainda estão acontecendo e têm subsidiado a construção do currículo. / O documento está sendo feito com o envolvimento e participação ativa de vários atores. / A versão preliminar do currículo está quase finalizada e, em breve, deverá ser encaminhada para o MEC para que o ministério avalie o trabalho que está sendo construído pelo grupo antes da realização da consulta pública. / O MEC reafirmou o compromisso de apoiar as ações do marco e destacou o desafio de colaborar ativamente devido à capacidade operacional da equipe do ministério envolvida no compromisso.
Marco 7 - Consulta / pública da versão preliminar do currículo	Novembro/2024	Setembro/2025	Secom/PR* / MEC	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6. / O grupo sugeriu ajustar a data prevista de conclusão e ressaltou que a consulta deve ser amplamente divulgada pelas organizações envolvidas.
Marco 8 - Publicação / da versão final do / currículo	Fevereiro/2025	Novembro/25	Instituto Palavra Aberta* SaferNet* DPU* / MDHC / MEC / Secom/PR	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6. / O grupo sugeriu ajustar a data prevista de conclusão.
Marco 9 - Criar um / evento/campanha / de lançamento do / currículo	Fevereiro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* / MDHC / MEC / Secom/PR / Nic.br / SaferNet / DPU	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6. / O grupo destacou a importância de alinhar a estratégia de comunicação entre a Secom, a sociedade civil e o MEC para garantir capilaridade.
Marco 10 - Implementar o referencial / curricular na política / de enfrentamento / ao analfabetismo do / MEC	Junho/2027		MEC* / MDHC / Secom/PR	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6. / O grupo destacou a importância da incorporação do currículo à política de Educação de Jovens e Adultos - EJA
Marco 11 - Criar um / kit de conteúdos para / disseminar o currículo / para multiplicadores/ / as, entidades (governos, setor privado, / sociedade civil, movi- mentos sociais), pes- soas idosas, escolas	Dezembro/2025	Fevereiro/2026	Instituto Palavra Aberta* e SaferNet* / MDHC / Secom/PR	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6. / Sugeriu-se articular com as futuras ações de formação (Marco 12) para garantir coerência.
Marco 12 - Criar um / curso de formação / para multiplicadores/ / as, com o objetivo de / implementar o currículo e disseminar / competências e habilidades com população / de pessoas idosas	Dezembro/2025	Junho/2026	MDHC / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / SaferNet DPU	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6. / Sugeriu-se planejar a construção do curso de formação de forma integrada ao kit de conteúdos previsto no marco 11.
Marco 13 - Estabelecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	Junho/2027		MDHC*	Este marco não foi iniciado pois depende da conclusão do Marco 6.

Registro: