6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
10ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. Data: 25.06.2026
2. Local: Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
Mayra Sá Roriz Rivera Magalhães

1. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI/SNDPI/MDHC)
  1. Sérgio Antônio Kumpfer

1. Secretaria de Comunicação Social (SECOM/PR)
  1. Verusk Cordeiro Grochevki de Siqueira

1. Instituto Palavra Aberta
  1. Saula Ramos

1. Plataforma Pessoas Idosas com Justiça e Cidadania (PI-BRASIL)
  1. Maria Socorro Medeiros de Morais

Equipe de Monitoramento (CGU)
1. Fernanda Montenegro Calado
2. Heloisa Vieira Curvello
3. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
4. Robson Luiz da Rocha e Silva
5. Simone Fonseca Cherin

Tópicos abordados
Informes gerais
Monitoramento do compromisso

DESENVOLVIMENTO
A reunião foi aberta pela representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), que deu as boas-vindas aos participantes e expressou agradecimento pelo apoio e pelo comprometimento de todos os envolvidos na implementação do Compromisso 6.
Na sequência, destacou-se a realização da Semana de Governo Aberto 2026, que teve como tema “Transparência e Participação na Gestão Pública” e integrou as comemorações dos 15 anos da Parceria para Governo Aberto (OGP). O seminário reuniu representantes do governo, da sociedade civil, da academia e de organismos internacionais para debater os avanços, desafios e perspectivas da agenda de governo aberto no Brasil, com foco no fortalecimento da transparência, da participação social e da integridade pública. Também foi ressaltado o encerramento do Programa Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos com foco em Mudanças Climáticas 2025, iniciativa que promoveu a capacitação e o desenvolvimento de projetos voltados à utilização de dados abertos para o enfrentamento dos desafios climáticos. Durante o evento de encerramento, os participantes apresentaram os resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do programa, evidenciando o potencial do governo aberto e dos dados abertos para a construção de soluções inovadoras e colaborativas em prol da sustentabilidade e da ação climática.
Em seguida passou a palavra para a Mayra Rivera, do MDHC, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre abril e junho de 2026, conforme a tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS
Compromisso 6: “Definir, de forma intersetorial e participativa, um referencial curricular para a educação digital e midiática da pessoa idosa, garantindo seu protagonismo, cuja implementação possa ser monitorada e avaliada.”
MARCOS	DATA prevista de conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 - Criar um grupo de trabalho / para coordenar e articular o mapeamento / de referências, entidades e iniciativas	janeiro/2024	DPU* / Instituto Palavra Aberta* / INSS / MDHC / MEC / Secom/PR / Instituto / Vero / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet	Marco concluído
Marco 2 - Mapear / referências acerca / de habilidades para / educação digital e / midiática, e metodologias para participação / efetiva de pessoas / idosas	março/2024	MEC* / Instituto Palavra Aberta / Instituto Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / INSS / Secom/PR	Marco concluído
Marco 3 - Mapear / entidades e especialistas com expertise e / possível interesse em / colaborar na criação / do currículo	março/2024	MDHC* / INSS / MEC / Secom/PR / DPU	Marco concluído
Marco 4 - Criar e / publicar um repositório online de materiais / sobre educação digital / e midiática para pessoas idosas	janeiro/2024	SaferNet* / Secom/PR / Instituto / Palavra / Aberta / Instituto / Vero / Nic.Br / (CEWEB)	Marco concluído
Marco 5 - Definir / metodologia do processo de participação / efetiva de pessoas / idosas, garantindo / diversidade regional, / de gênero, raça/etnia, / pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso / de tecnologia	abril/2024	MDHC* / DPU / PI-Brasil / INSS / MEC / Secom/PR	Marco concluído
Marco 6 - Criação de versão preliminar do Guia Orientativo para o Desenvolvimento de Competências Digitais e Midiáticas da Pessoa Idosa do Brasil	agosto/2026	DPU* / MEC* / Instituto Palavra Aberta* / ANATEL / ASHOKA / CNDPI / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / MDHC / PI-Brasil / Rede Câmara SP / SaferNet Brasil / Secom/PR / UPE	O marco encontra-se com 90% de execução. / Os marcos 6 e 7 estão sendo desenvolvidos de forma simultânea. / Estão sendo aplicados questionários a grupos de pessoas idosas para incorporar suas perspectivas ao guia. A análise das respostas e a revisão do documento demandam mais tempo, sendo necessária a prorrogação do prazo de conclusão para agosto/2026.
Marco 7 - Consulta pública da versão preliminar do guia	julho/2026	Secom/PR* / ANATEL / ASHOKA / CNDPI / DPU / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / Instituto Palavra Aberta / MDHC / MEC / PI-Brasil / Rede Câmara SP / SaferNet Brasil / UPE	O marco registra 60% de execução. / Devido ao baixo volume de contribuições, o prazo da Consulta Pública, lançada em 23/04/2026, foi prorrogado até 23/06/2026. Após essa data, será realizada a análise das contribuições. Para sua preparação, a equipe participou da capacitação oferecida pela Secretaria de Participação Social da Presidência da República sobre o uso da plataforma Brasil Participativo e foi constituído um grupo de trabalho específico. / Está sendo incluída uma seção específica sobre acessibilidade, elaborada com o apoio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Marco 8 - Publicação da versão final do guia	setembro/2026	DPU* / Instituto Palavra Aberta* / SaferNet Brasil* / ANATEL / ASHOKA / CNDPI / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / MDHC / MEC / PI-Brasil / Rede Câmara SP / Secom/PR / UPE	Marco não iniciado. / É necessário aguardar a conclusão da Consulta Pública e da aplicação dos questionários para que seja possível revisar o Guia.
Marco 9 - Criar um evento/campanha de lançamento do guia	novembro/2026	Instituto Palavra Aberta* / ANATEL / ASHOKA / CNDPI / DPU / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / MDHC / MEC / PI-Brasil / Rede Câmara SP / SaferNet Brasil / Secom/PR / UPE	Marco não iniciado. / Inicialmente, havia sido considerada a possibilidade de realizar o lançamento durante a Semana de Educação Midiática da SECOM/Presidência. No entanto, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa optou por realizar o lançamento no evento de outubro, em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, previsto para a última semana do mês, após as eleições.
Marco 10 – Marco excluído / Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC / Após a revisão, em que o marco foi excluído, o MEC respondeu ao ofício com observações. As contribuições apresentadas serão consideradas para incorporação ao guia. Ressalta-se, contudo, que o marco permanece excluído.
Marco 11 - Criar um kit de conteúdos para disseminar o guia para multiplicadores/ as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	março/2027	Instituto Palavra Aberta* / SaferNet Brasil* / ANATEL / ASHOKA / CNDPI / DPU / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / MDHC / MEC / PI-Brasil / Rede Câmara SP / Secom/PR / UPE	Marco não iniciado / Foi proposto que toda a comunicação seja realizada após o lançamento no evento de outubro. A sugestão inclui a elaboração de um cronograma de modo a garantir ações coordenadas entre todas as entidades participantes. O material de comunicação deverá ser unificado e derivado do guia já diagramado, assegurando consistência na divulgação. / Encaminhamento: / O MDHC deverá informar a data do evento para Saula Ramos, do Instituto Palavra Aberta, que ficará responsável pela elaboração de um cronograma voltado à comunicação.
Marco 12 - Criar uma página web para disponibilização do guia orientativo, kit de materiais de divulgação, formulário de feedback do guia, e vídeos curtos com aspecto formativo	julho/2027	MDHC* / ANATEL / ASHOKA / CNDPI / DPU / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / Instituto Palavra Aberta / MEC / PI-Brasil / Rede Câmara SP / SaferNet Brasil / Secom/PR / UPE	Marco não iniciado / Está em análise a possibilidade de utilizar o repositório da SECOM/PR ou da ANATEL para fins de hospedagem da página.
Marco 13 - Estabelecer instrumentos/ / metodologias para / avaliação qualitativa e / de impacto das ações	julho/2027	ANATEL* / MDHC / CNDPI / DPU / MEC / Rede Câmara SP / Secom/PR / ASHOKA / IFPI / Instituto Metrópole - UFRN / Instituto Palavra Aberta / PI-Brasil / SaferNet Brasil / UPE	Marco não iniciado / Foi agendada reunião para o dia 26 de junho com representante da Anatel, responsável pelos indicadores, para discutir os instrumentos de avaliação. O guia utilizará a metodologia atualizada da Anatel.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 01 de outubro de 2026, às 10h.

REGISTRO FOTOGRÁFICO