Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Encaminhamentos.
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
8
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6
EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 09.12.2025
. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)
a. Anier Cuellar
b. Mayra Rivera
c. Cláudia Itaborahy Ferreira
2
3
4
5
. Ministério da Educação (MEC)
a. Alessandro Marçal Bandeira
. Secretaria de Comunicação Social - SECOM /PR
a. Verusk Cordeiro Grochevki de Siqueira
. Instituto Palavra Aberta
a. Saula Ramos
. Equipe de Monitoramento (CGU)
a. Fernanda Montenegro Calado
b. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
c. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
d. Robson Luiz da Rocha e Silva
e. Simone Fonseca Cherin
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•

realizada a oficina de cocriação para a revisão dos marcos do compromisso.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União
(CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução
do Compromisso 6.
Na sequência, a equipe de monitoramento apresentou uma síntese das principais ações realizadas no
processo de revisão do plano de ação. Informou que foi concluída a elaboração e publicação do Relatório
de Análise do Progresso do Plano, documento que reúne uma avaliação detalhada dos avanços e desafios
na implementação dos compromissos do 6º Plano de Ação. Destacou também a realização, no dia 01/12,
do Diálogo com a Sociedade Civil, conduzido de forma virtual, com o objetivo de apresentar os resultados
do relatório e coletar sugestões para o aprimoramento da execução do plano.
A equipe ressaltou ainda que está aberta, até 19/12/2026, na plataforma Brasil Participativo, a consulta
pública sobre a implementação do plano de ação, que visa coletar sugestões e contribuições da sociedade
a respeito da execução dos compromissos existentes, da possibilidade de modificação dos marcos vigentes
e da proposição de novos marcos que possam fortalecer o progresso do plano.
Em continuidade, foi informado que as oficinas de cocriação para a revisão dos compromissos estão
previstas para ocorrer na última semana de março de 2026. Nessas oficinas, além do monitoramento das
ações, os participantes terão oportunidade de fornecer feedback detalhado sobre as sugestões coletadas
nas etapas anteriores, discutindo a viabilidade e relevância de cada proposta. Nesse momento, também
será possível revisar e ajustar os marcos dos compromissos existentes, bem como propor novos marcos
que fortaleçam a implementação das iniciativas. A equipe incentivou os participantes a indicarem novos
atores que possam contribuir com o processo, solicitando que essas sugestões sejam encaminhadas à CGU
para avaliação e eventual convite.
Para encerrar as considerações iniciais, a equipe de monitoramento informou que está sendo elaborada a
Estratégia de Governo Aberto em parceria com o CIGA e o Grupo de Trabalho de Governo Aberto do
Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC) da CGU. No momento, a equipe
está finalizando um diagnóstico do governo aberto no âmbito do Poder Executivo federal e está também
discutindo proposta de conteúdo para a estratégia.
Na sequência, a equipe do MDHC, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das
atividades realizadas entre outubro e dezembro de 2025, conforme a tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 26 de março de 2026, às 9h30, lembrando que na ocasião será

de tecnologia
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA DE
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
CONCLUSÃO
Marco 1 - Criar um
grupo de trabalho
para coordenar e
articular o
mapeamento
de referências,
entidades e
Janeiro/2024
Janeiro/2024
DPU*
Marco concluído.
Instituto
Palavra
Aberta*
INSS
MDHC
MEC
iniciativas
Secom/PR
Instituto
Vero
Nic.br
PI-Brasil
SaferNet
MEC*
Instituto
Palavra
Aberta
Instituto
Vero
Marco 2 - Mapear
referências acerca
de habilidades para
educação digital e
midiática, e
metodologias para
participação
Março/2024
Setembro/2024
Marco concluído.
Nic.Br
efetiva de pessoas
idosas
PI-Brasil
SaferNet
INSS
Secom/PR
MDHC*
INSS
MEC
Secom/PR
DPU
Marco 3 - Mapear
entidades e
especialistas com
expertise e
possível interesse em
colaborar na criação
do currículo
Marco 4 - Criar e
publicar um
repositório online de
materiais
sobre educação
digital
e midiática para
Março/2024
Janeiro/2024
Setembro/2024
Outubro/2024
Marco concluído.
SaferNet*
Secom/PR
Instituto
Palavra
Aberta
Instituto
Vero
Nic.Br
Marco concluído.
Encaminhamento:
o
No processo de revisão, rever os
marcos já concluídos para identificar
ações que possam ser continuadas
ou aprimoradas, como o marco 4.
pessoas idosas
(CEWEB)
Marco 5 - Definir
metodologia do
processo de
Abril/2024
Setembro/2024
MDHC*
DPU
PI-Brasil
Marco concluído.
participação
INSS
efetiva de pessoas
idosas, garantindo
diversidade regional,
de gênero,
MEC
Secom/PR
raça/etnia,
pessoas com
deficiência, perfis
socioeconômicos e
perfis de uso

curricular na política
de enfrentamento
ao analfabetismo do
MEC
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 6 - Criação de
versão preliminar do
currículo, garantindo
a participação/escuta
de pessoas idosas
Março/2024
Novembro/2025
DPU*
MEC*
A versão preliminar do currículo foi
encaminhada em 27/11/2025 à Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização de
Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão
(SECADI/MEC), que havia previsto responder
até 1º de dezembro de 2025. Até o momento,
entretanto, não houve retorno.
Instituto
Palavra
Aberta*
MDHC
Secom/PR
ANATEL
Encaminhamentos:
o
Enviar ofício ao MEC solicitando
retorno sobre versão preliminar do
currículo.
o
Definir estratégias para estimular e
garantir a participação ativa do MEC,
incluindo o envolvimento de outras
áreas do Ministério que possam
apoiar a continuidade do plano,
especialmente aquelas ligadas aos
temas de racismo, campo,
diversidade etária e demais eixos
relacionados.
o
o
Assegurar a participação efetiva e
diversificada das pessoas idosas nas
etapas do processo.
No processo de revisão, promover
uma reflexão coletiva no GT sobre a
visão desejada para as etapas finais
do compromisso.
Marco 7 - Consulta
pública da versão
preliminar do
currículo
Dezembro/2025 Dezembro/2025
Secom/PR*
MEC
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
Marco 8 - Publicação
da versão final do
currículo
Março/2026
Março/2026
Fevereiro/2025
Março/2026
Abril/2026
Junho/2027
Instituto
Palavra
Aberta*
SaferNet*
DPU*
MDHC
MEC
Secom/PR
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
Marco 9 - Criar um
evento/campanha
de lançamento do
currículo
Instituto
Palavra
Aberta*
MDHC
MEC
Secom/PR
Nic.br
SaferNet
DPU
MEC*
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
Marco 10 -
Implementar o
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
MDHC
referencial
Secom/PR

Registro:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 11 - Criar um
kit de conteúdos
para
disseminar o
currículo
Maio/2026
Setembro/2026
Instituto
Palavra
Aberta* e
SaferNet*
MDHC
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
para multiplicadores/
Secom/PR
as, entidades
(governos, setor
privado,
sociedade civil, movi-
mentos sociais), pes-
soas idosas, escolas
Marco 12 - Criar um
curso de formação
para multiplicadores/
as, com o objetivo de
implementar o
currículo e
Maio/2026
Setembro/2026
MDHC
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
Secom/PR
Instituto
Palavra
Aberta
SaferNet
DPU
disseminar
competências e
habilidades com
população
de pessoas idosas
Marco 13 -
Estabelecer
Jan/2024
Junho/2027
MDHC*
Este marco não foi iniciado pois depende da
conclusão do Marco 6.
instrumentos/
metodologias para
avaliação qualitativa
e
de impacto das ações
*Coordenadores dos marcos.