	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 6 – EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS / 3º TRIMESTRE DE 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no terceiro trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Definir, de forma intersetorial e participativa, um referencial curricular para a educação digital e midiática da pessoa idosa, garantindo seu protagonismo, cuja implementação possa ser monitorada e avaliada.
Coordenador
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – MDHC
Demais Atores
ANATEL	ASHOKA	Defensoria Pública da União - DPU	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí	Instituto Metrópole Digital/Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto Palavra Aberta	Ministério da Educação – MEC	Universidade de Pernambuco	Safer Net Brasil	SECOM/Presidência da República -PR

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas / 2 Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas / 3 Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo / 4 Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas / 5 Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia / 6 Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas / 7 Consulta pública da versão preliminar do currículo / 8 Publicação da versão final do currículo / 9 Criar um evento/campanha de lançamento do currículo / 10 Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC / 11 Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/ as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movi- mentos sociais), pessoas idosas, escolas / 12 Criar um curso de formação para multiplicadores/ as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas / 13 Estabelecer instrumentos/ metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOs CONCLUÍDOs / marco organizações envolvidas RESULTADO / 1 Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas DPU (Coordenador) / Instituto Palavra Aberta (Coordenador) / INSS / Instituto Vero / MDHC / MEC / Nic.br / PI-Brasil / SaferNet / Secom/PR Grupo de trabalho constituído / 2 Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas MEC (Coordenador) / INSS / Instituto Palavra Aberta / Instituto Vero / Nic.Br / PI-Brasil / SaferNet / Secom/PR Mapeamento das referências de habilidades e de metodologias / 3 Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo MDHC (Coordenador) / DPU / INSS / MEC / Secom/PR Relação de entidades e especialistas / 4 Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas SaferNet (Coordenador) / Instituto Palavra Aberta / Instituto Vero / NIC.Br / Secom/PR Repositório online disponibilizado: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/educacao-midiatica/repositorio-geral/pessoa-idosa / 5 Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia MDHC (Coordenador) / DPU / INSS / MEC / PI-Brasil / Secom/PR Detalhamento da metodologia definida: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/6deg-plano-de-acao-brasileiro/copy2_of_compromisso-2/metodologia-para-participacao-efetiva-da-pessoas-idosas-nos-processos-de-educacao-digital-e-midiatica-no-brasil-002-copy.pdf / MARCO EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	DPU (Coordenador) / MEC (Coordenador) / Instituto Palavra Aberta / MDHC / Secom/PR / PI Brasi / ASHOKA / UFRN / UPE / IFPI / SaferNet / ANATEL	NOV/25* / O documento foi amplamente discutido pelo grupo e será enviado para o MEC para análise das áreas responsáveis daquele ministério antes de realizarmos a consulta pública do documento
Detalhamento das Ações: / No último trimestre, o grupo se envolveu no desenvolvimento do documento, discussões sobre a estrutura do documento, revisões, consolidação, inserção de referências, bem como a uniformização das informações inseridas. Foi um trabalho feito a muitas mãos, com destaque para a participação da ASHOKA, representada pela Marília Duque, que sistematizou o texto, além de contribuir na escrita. Os professores das universidades que compõem o grupo (UFRN, UPE, IFPI), além da sociedade civil (Palavra Aberta, SaferNet) e os participantes do governo, como a ASPAR/MDHC, a ASCOM/PR, ANATEL e a DPU, foram fundamentais na elaboração desta proposta de referencial curricular que está sendo encaminhada ao MEC. No último trimestre foram realizadas duas reuniões com o coletivo que compõe o Grupo de Trabalho, e as demais comunicações e acordos foram feitos via WhatsApp, já que a maior parte do trabalho era de escrita e revisão. A previsão é de que até o final de setembro o documento seja enviado à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC).

MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
7	Consulta pública da versão preliminar do currículo	Secom/PR (Coordenador) / MEC	DEZ/25*	DEZ/25*
8	Publicação da versão final do currículo	DPU (Coordenador) / Instituto Palavra Aberta (Coordenador) / SaferNet (Coordenador) / INSS / Instituto Vero / MDHC / MEC / NIC.Br / PI-Brasil / Secom/PR	MAR/26*	MAR/26*
9	Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	Instituto Palavra Aberta (Coordenador) / DPU / INSS / Instituto Vero / MDHC / MEC / NIC.Br / PI-Brasil / SaferNet / Secom/PR	MAR/26*	ABRIL/26*
10	Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC	MEC (Coordenador) / INSS / MDHC / Secom/PR	FEV/25	JUN/27
11	Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/ as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movi- mentos sociais), pessoas idosas, escolas	Instituto Palavra Aberta (Coordenador) SaferNet (Coordenador) / INSS / MDHC / NIC.Br / Secom/PR	MAI/26*	SET/26*
12	Criar um curso de formação para multiplicadores/ as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	INSS (Coordenador) / DPU / Instituto Palavra Aberta / MDHC / PI-Brasil / SaferNet / Secom/PR	MAI/26*	SET/26*
13	Estabelecer instrumentos/ metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações	MDHC (Coordenador) / NIC.Br	JAN/24	JUN/27

*Atraso do marco 6, o que impossibilita o avanço dos demais marcos