Página 1
6º PLANO DE AÇÃO
PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO
NACIONAL
Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO
COMPROMISSO 6 – EDUCAÇÃO DIGITAL E MIDIÁTICA PARA PESSOAS IDOSAS
4
º TRIMESTRE DE 2025
APRESENTAÇÃO
O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o
alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as
ações desenvolvidas no terceiro trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o
compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados
alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
DADOS DO COMPROMISSO
Descrição
Definir, de forma intersetorial e participativa, um referencial curricular para a educação digital e midiática da pessoa idosa,
garantindo seu protagonismo, cuja implementação possa ser monitorada e avaliada.
Coordenador
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – MDHC
Demais Atores
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí -
UFPI
Instituto Metrópole
Digital/Universidade
Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN
Defensoria Pública da
União - DPU
ANATEL
ASHOKA
Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto
BR - NIC.br
Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS
Ministério da Educação
Instituto Palavra Aberta
Rede Câmara
Instituto Vero
– MEC
PI-Brasil
SECOM/Presidência da
República -PR
Universidade de
Pernambuco - UPE
SaferNet Brasil

Página 2
PROGRESSO DO COMPROMISSO
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes
atores.
Marcos
1
2
Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas
Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de
pessoas idosas
3
4
5
Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo
Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas
Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero,
raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia
6
7
8
9
Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas
Consulta pública da versão preliminar do currículo
Publicação da versão final do currículo
Criar um evento/campanha de lançamento do currículo
10
Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC
1
1
2
3
Criar um kit de conteúdo para disseminar o currículo para multiplicadores/ as, entidades (governos, setor privado, sociedade
civil, movi- mentos sociais), pessoas idosas, escolas
1
Criar um curso de formação para multiplicadores/ as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências
e habilidades com população de pessoas idosas
1
Estabelecer instrumentos/ metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações
A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:
5
7
1
Concluídos
Em andamento
Não inciados

Página 3
MARCOS CONCLUÍDOS
MARCO
ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS
RESULTADO
1
Criar um grupo de trabalho para coordenar e
articular o mapeamento de referências, entidades
e iniciativas
DPU (Coordenador)
Grupo de trabalho constituído
Instituto Palavra Aberta
(Coordenador)
INSS
Instituto Vero
MDHC
MEC
Nic.br
PI-Brasil
SaferNet
Secom/PR
2
Mapear referências acerca de habilidades para
educação digital e midiática, e metodologias para
participação efetiva de pessoas idosas
MEC (Coordenador)
INSS
Mapeamento das referências de
habilidades e de metodologias
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero
Nic.Br
PI-Brasil
SaferNet
Secom/PR
3
4
5
Mapear entidades e especialistas com expertise e
possível interesse em colaborar na criação do
currículo
MDHC (Coordenador)
Relação de entidades e
especialistas
DPU
INSS
MEC
Secom/PR
Criar e publicar um repositório online de materiais
sobre educação digital e midiática para pessoas
idosas
SaferNet (Coordenador)
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero
Repositório online disponibilizado:
https://www.gov.br/secom/pt-
br/assuntos/educacao-
midiatica/repositorio-
NIC.Br
geral/pessoa-idosa
Secom/PR
Definir metodologia do processo de participação
efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade
regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com
deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso
de tecnologia
MDHC (Coordenador)
DPU
Detalhamento da metodologia
definida:
https://www.gov.br/cgu/pt-
br/governo-aberto/a-ogp/planos-
de-acao/6deg-plano-de-acao-
brasileiro/copy2_of_compromisso-
2/metodologia-para-participacao-
efetiva-da-pessoas-idosas-nos-
processos-de-educacao-digital-e-
midiatica-no-brasil-002-copy.pdf
INSS
MEC
PI-Brasil
Secom/PR
MARCO EM ANDAMENTO
MARCO
ORGANIZAÇÕES
ENVOLVIDAS
PREVISÃO DE FIM
6
Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a MDHC (coordenador)
FEV/26
participação/escuta de pessoas idosas
ANATEL
ASHOKA
DPU
*Previsão alterada
Aguardando retorno do MEC
IFPI
INSS

Página 4
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero
MEC
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
SaferNet
Secom/PR
UFRN
UPE
Detalhamento das Ações:
•
A elaboração do documento pelo grupo foi finalizada. No entanto, a proposta curricular foi encaminhada ao MEC para
avaliação, e o grupo aguarda o retorno do órgão. Adicionalmente, está em análise um novo formato para a participação
das pessoas idosas.
MARCOS NÃO INICIADOS
MARCO
ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS
PREVISÃO DE INÍCIO PREVISÃO DE FIM
7
Consulta pública da versão
preliminar do currículo
Secom/PR (Coordenador)
MAR/26
ABR/26
ANATEL
ASHOKA
*Previsão alterada
*Previsão alterada
Atraso no marco 6.
DPU
IFPI
INSS
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero
MDHC
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
SaferNet
Secom/PR
UFRN
UPE
8
Publicação da versão final do
currículo
DPU (Coordenador)
MAI/26
MAI/26*
Instituto Palavra Aberta (Coordenador)
SaferNet (Coordenador)
*Previsão alterada
*Previsão alterada
Atraso nos marcos
anteriores.
ANATEL
ASHOKA
IFPI
INSS
Instituto Vero
MDHC
MEC
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
Secom/PR
UFRN
UPE
9
Criar um evento/campanha de
lançamento do currículo
Instituto Palavra Aberta (Coordenador)
JUN/26
*Previsão alterada
JUL/26
ANATEL
ASHOKA
DPU
*Previsão alterada
Atraso nos marcos
anteriores.
IFPI
INSS
Instituto Vero
MDHC
MEC
Nic.Br

Página 5
PI-Brasil
Rede Câmara
SaferNet
Secom/PR
UFRN
UPE
10
Implementar o referencial
curricular na política de
enfrentamento ao analfabetismo
do MEC
MEC (Coordenador)
AGO/26
DEZ/26
ANATEL
ASHOKA
DPU
*Previsão alterada
*Previsão alterada
Atraso nos marcos
anteriores.
IFPI
INSS
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero
MDHC
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
SaferNet
Secom/PR
UFRN
UPE
11
12
13
Criar um kit de conteúdos para
disseminar o currículo para
multiplicadores/ as, entidades
(governos, setor privado, sociedade
civil, movi- mentos sociais),
pessoas idosas, escolas
Instituto Palavra Aberta (Coordenador)
SaferNet (Coordenador)
JAN/27
MAR/27
*Previsão alterada
*Previsão alterada
ANATEL
ASHOKA
DPU
IFPI
INSS
Instituto Vero
MDHC
MEC
Atraso nos marcos
anteriores.
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
Secom/PR
UFRN
UPE
Criar um curso de formação para
multiplicadores/ as, com o objetivo
de implementar o currículo e
disseminar competências e
habilidades com população de
pessoas idosas
MDHC (Coordenador)
JAN/27
JUL/27
ANATEL
ASHOKA
DPU
IFPI
*Previsão alterada
Atraso nos marcos
anteriores.
INSS
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero
MEC
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
SaferNet
Secom/PR
UFRN
UPE
Estabelecer instrumentos/
metodologias para avaliação
qualitativa e de impacto das ações
MDHC (Coordenador)
JAN/24
JUN/27
ANATEL
ASHOKA
DPU
IFPI
INSS
Instituto Palavra Aberta
Instituto Vero

Página 6
MEC
Nic.Br
PI-Brasil
Rede Câmara
SaferNet
Secom/PR
UFRN
UPE