Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro
Compromisso 6 – Educação digital e midiática para pessoas idosas

Controladoria Geral da União
Brasília, 2º Trimestre de 2024

Sumário

# Apresentação

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro.
Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 6 – Educação digital e midiática para pessoas idosas.
A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.
As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem:
- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso

# Progresso do Compromisso: andamento dos marcos
O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.
Neste compromisso – Educação digital e midiática para pessoas idosas – foram definidos treze marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. No primeiro trimestre de 2024, dois dos marcos haviam iniciado a execução e no segundo trimestre três marcos estavam em andamento e um foi concluído.
A seguir é possível observar o quadro que demonstra situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um (*), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 2º trimestre.

### Situação dos marcos
Em andamento		Atividade prevista para os próximos trimestres

Legenda
Concluído

	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
1	Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas	DPU*, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Jan/24	Jan/24
2	Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas	INSS, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, MEC*, Nic.Br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Jan/24	Mar/24
3	Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo	DPU, INSS, MDHC*, MEC, Secom/PR	Jan/24	Mar/24
4	Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas	Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, Nic.Br (CEWEB), SaferNet*, Secom/PR	Jan/24	Jun/27
5	Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia	DPU, INSS, MDHC*, MEC, PI-Brasil, Secom/PR	Jan/24	Abr/24
6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	DPU*, Instituto Palavra Aberta*, MDHC, MEC*, Secom/PR	Mar/24	Set/24
7	Consulta pública da versão preliminar do currículo	MEC, Secom/PR*	Out/24	Nov/24
8	Publicação da versão final do currículo	DPU*, SaferNet*, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, Secom/PR	Fev/25	Fev/25
9	Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	DPU, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Fev/25	Fev/25
10	Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC	INSS, MEC*, MDHC, Secom/PR	Fev/25	Jun/27
11	Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	INSS, Instituto Palavra Aberta*, MDHC, Nic.br (CEWEB), SaferNet*, Secom/PR	Mar/25	Dez/25
12	Criar um curso de formação para multiplicadores/as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	DPU, INSS*, Instituto Palavra Aberta, MDHC, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Mar/25	Dez/25
13	Estabelecer instrumentos/metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações	MDHC*, Nic.Br (CETIC)	Jan/2024	Jun/27

### Detalhamento das ações realizadas para os marcos
Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (abr-jun/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.
Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 2	Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas.
Foram feitas 3 reuniões por zoom onde foram apresentados os dois relatórios das duas oficinas realizadas nos meses de novembro/23, janeiro e fevereiro de 24. Infelizmente muitas pessoas que estão na PI Brasil trabalham e por ser uma atividade voluntaria não se interessaram em dedicar parte do seu tempo para realizar esse mapeamento das referências em habilidades para educação digital e midiática para participação efetiva de pessoas idosas.

Marco 3	Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo.
Foi criado um formulário para a coleta de sugestões entre os membros do grupo de ação, de entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação de currículo para Educação Digital e Midiática de Pessoas Idosas.
Marco 4	Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas.
Foi criado um formulário (https://forms.gle/VTt5HR4mn92bkQK8A) para a coleta de sugestões entre os representantes das instituições que formam o grupo de ação. / O formulário foi estruturado em 3 tipos de sugestões para o repositório: / Material de referência acerca de habilidades para educação digital e midiática / Material de referências acerca de metodologias para participação efetiva de pessoas idosas / Sugestão de organizações e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo / Até o envio deste relatório, foram recebidas 39 sugestões das entidades pertencentes ao grupo. / As respostas geraram uma planilha, que será a base para o repositório. Em comum acordo com as entidades presentes nas reuniões de acompanhamento, a sugestão acolhida é de que o material integre o repositório da Semana Brasileia de Educação Midiática, trazendo as sugestões e os links externos para acesso aos materiais, artigos, sites e outros recursos digitais.

### Marcos com alteração de cronograma
Ajustes de prazos de execução dos marcos foram alterados a fim de garantir a boa execução das atividades e maximização do aproveitamento das discussões, articulações e construções coletivas. Os ajustes de cronograma não são incomuns na implementação de planos, afinal, os planejamentos são influenciados pela dinâmica das organizações envolvidas e da política pública na qual se pretende incidir com as ações.
Tendo em vista que os prazos sugeridos foram justificados pelo grupo de execução dos marcos, e não resultavam em prejuízo ao andamento do compromisso, o novo cronograma foi aprovado e pode ser verificado no quadro a seguir.
Importa destacar que a data fixada como de início é uma data referencial. As atividades dos marcos podem ser iniciadas antes ou um pouco depois. O grupo executor avalia o tempo razoável para a execução das ações de forma que o cumprimento do marco não seja prejudicado.

	Marcos	Necessidade de atualização de cronograma	Novo cronograma
2	Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas	Não foi possível concluir o mapeamento de referências no cenário do estado de SP e das cidades envolvidas em educação midiática para participação de pessoas idosas, devido à falta de pessoal, desmobilização da rede de conselhos, assim como a saída de alguns componentes chaves da PI Brasil.	Jan/24 à Set/24
3	Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo.	Até a presente data não foram sugeridos, nem identificados entidades ou especialistas que possam colaborar na execução do compromisso, motivo pelo qual estamos propondo estender o prazo para finalização do Marco, assim como possibilitar que instituições e pessoa que não pertencem ao grupo de ação também possam fazer sugestões.	Jan/24 à Set/24
4	Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas.	O grupo de ação acordou realizar a publicação do repositório em alusão ao Dia da Pessoa Idosa (1º de outubro) ou durante a Semana Brasileira de Educação Midiática (28 de outubro a 01 de novembro de 2024).	Jan/24 à Out/24
5	Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia.	As coordenações e atividades que poderiam ter sido previstas entre os representantes do grupo de trabalho não foram iniciadas e a complexidade para execução do marco vai requerer da extensão do prazo planejado.	Jan/24 à Set/24
6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	Etapas previas não tem sido finalizada. Será necessária a alteração do cronograma, pois esta etapa só pode ser realizada a partir da conclusão de etapas antecedentes.	Mar/24 à Nov/24
7	Consulta pública da versão preliminar do currículo	Etapas previas que deveriam ter sido finalizadas o iniciadas estão em atraso.	Out/24 à Jan/25

### Entregas para realização do Compromisso
Foram realizadas as 3 reuniões mensais do grupo de ação, correspondente aos meses de abril, maio e junho, nas quais se debateram temas referentes a:
- Execução dos Marcos em andamento;
- A necessidade de suplência dos representantes de algumas das instituições membros do grupo de ação;
- Definição da plataforma que hospedará o repositório de materiais sobre Educação Digital e Midiática para pessoas idosas.
Foram compilados mais documentos para compor o repositório de materiais sobre Educação Digital e Midiática para pessoas idosas, mas foi acordado pelo grupo, adiar o lançamento para o 1° de outubro, Dia da pessoa idosa ou para a semana de educação mediática (28/10 a 01/11)