Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro
Compromisso 6 – Educação digital e midiática para pessoas idosas

Controladoria Geral da União
Brasília, 4º Trimestre de 2024

Sumário

# Apresentação

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro.
Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 6 – Educação digital e midiática para pessoas idosas.
A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.
As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem:
- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso

# Progresso do Compromisso: andamento dos marcos
O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.
Neste compromisso – Educação digital e midiática para pessoas idosas – foram definidos treze marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. No quarto trimestre de 2024, um marco estava em andamento e cinco concluídos.
A seguir é possível observar o quadro que demonstra situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um (*), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 4º trimestre.

### Situação dos marcos
Em andamento		Atividade prevista para os próximos trimestres

Legenda
Concluído

	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
1	Criar um grupo de trabalho para coordenar e articular o mapeamento de referências, entidades e iniciativas	DPU*, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Jan/24	Jan/24
2	Mapear referências acerca de habilidades para educação digital e midiática, e metodologias para participação efetiva de pessoas idosas	INSS, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, MEC*, Nic.Br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Jan/24	Set/24
3	Mapear entidades e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo	DPU, INSS, MDHC*, MEC, Secom/PR	Jan/24	Set/24
4	Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas	Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, Nic.Br (CEWEB), SaferNet*, Secom/PR	Jan/24	Out/24
5	Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia	DPU, INSS, MDHC*, MEC, PI-Brasil, Secom/PR	Jan/24	Set/24
6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	DPU*, Instituto Palavra Aberta*, MDHC, MEC*, Secom/PR	Mar/24	Nov/24
7	Consulta pública da versão preliminar do currículo	MEC, Secom/PR*	Out/24	Jan/25
8	Publicação da versão final do currículo	DPU*, SaferNet*, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, Secom/PR	Fev/25	Fev/25
9	Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	DPU, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Fev/25	Fev/25
10	Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC	INSS, MEC*, MDHC, Secom/PR	Fev/25	Jun/27
11	Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	INSS, Instituto Palavra Aberta*, MDHC, Nic.br (CEWEB), SaferNet*, Secom/PR	Mar/25	Dez/25
12	Criar um curso de formação para multiplicadores/as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	DPU, INSS*, Instituto Palavra Aberta, MDHC, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Mar/25	Dez/25
13	Estabelecer instrumentos/metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações	MDHC*, Nic.Br (CETIC)	Jan/2024	Jun/27

### Detalhamento das ações realizadas para os marcos
Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (out-dez/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.
Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas.
Ações desenvolvidas: - Reuniões do GT: 4 reuniões no trimestre; - Pesquisa de documentos e materiais sobre a temática do Compromisso (em andamento); - Subdivisão do grupo para a discussão de proposta para a estrutura do documento do Marco 6; - Início da escrita do documento (em andamento); - Pesquisa de textos e materiais sobre o tema para escrita do documento, bem como utilização do material do repositório (em andamento); - Discussão sobre os textos e materiais disponíveis e de que forma podem se integrar no documento, produto do Marco 6 (em andamento); - Discussão sobre o currículo, educação formal e não formal, a quem se destinará o documento, e sobre a viabilização da participação das pessoas idosas propostas na metodologia; - Saída dos representantes do INSS do GT. O MDHC enviou Ofício ao órgão solicitando novas indicações para participação do GT, e aguarda retorno. Foram realizadas 4 reuniões do grupo de trabalho (GT) para definir as estratégias e cronograma de trabalho, a possível estrutura do documento, e os documentos e diretrizes vigentes que poderiam ser usadas como referências ou experiências para a elaboração do currículo que se propõe este Marco. O grupo se subdividiu para construir uma proposta de estrutura e início de escrita para posterior discussão e avaliação do grupo. Os representantes do GT têm debatido sobre elementos conceituais como letramento e habilidades digitais, métodos de ensino, diversidade da população idosa no país, entre outros, e chegaram ao consenso inicial de que o referencial curricular deverá ser um documento orientativo para o planejamento de iniciativas educativas nas áreas midiáticas e digital para pessoas idosas, com foco no modelo de educação não formal, já que ele não terá influência compulsória sobre as políticas públicas do Ministério da Educação -MEC, nem na sua implementação no Ensino de Jovens e Adultos - EJA. Os trabalhos desenvolvidos têm contado com as valiosas reflexões e experiências da representante do MEC, que atualizou o grupo sobre a criação do Pacto Nacional Pela Superação do Analfabetismo do qual faz parte o Programa Nacional do Livro Didático, que contempla orientações sobre a cultura digital no âmbito da EJA (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) e com importantes contribuições dos outros representantes do GT. Porém, os representantes de algumas instituições que compõem o GT, e que por sua esfera de trabalho teriam muito para contribuir nessa construção, não estão mais ativos dentro do grupo, o que tem limitado a amplitude da participação das organizações nas discussões no âmbito do GT.