Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 09.05.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
a. Cláudia Couto
b. Janice Santos
c. Gláucio Coimbra Cardoso
2
. Controladoria-Geral da União OGU/CGU
a. Naiara Pontes Diniz de Oliveira
3
4
5
6
. Ministério de Gestão e Inovação de Serviços
a. Marcos Ricardo Santos
. Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
a. Roberta M. Loureiro
. Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação - RBMA
a. Carolina Proietti Imura
. CNA - Confederação Nacional da Agricultura (SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
a. Wesley Passaglia
7
. Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica Extensão Rural e da Pesquisa do Setor
Público Agrícola do Brasil (Faser/Rede EMATER)
a. Lucia Morais Kinceler
8
. Equipe de Monitoramento
a.
b.
c.
d.
e.
Maria Valdênia Souza (CGU)
Ellen Caroline Rocha (CGU)
Maíra Póvoa (CGU)
Priscilla Ruas (CGU)
Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•

h) Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece
relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os
•
Informes gerais.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a servidora Thalita Carneiro Ary, da equipe de Governo Aberto da Controladoria-
Geral da União (CGU), dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores
envolvidos na execução do Compromisso 7.
Em seguida, a equipe apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e implementação
do 6° Plano de Ação Nacional e ressaltou o papel do coordenador de compromisso na condução da
execução do Plano e no preenchimento do Relatório de Status do Compromisso.
Informou que o processo de monitoramento prevê as seguintes etapas:
a) Reunião de Execução do Compromisso: realizadas para garantir a execução das ações do
compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
b) Relatórios de Status de Execução - RSE: elaborados trimestralmente para dar transparência ao
processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de
Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo
o grupo de execução para sua elaboração.
c)
Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e
desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os
encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
d) Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de
monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses
encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores
de compromisso e equipe de monitoramento.
e) Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de
ação e coletar comentários. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
f)
Atualização Obrigatória: tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto
operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do
plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização
está em elaboração.
g) Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de
ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade. O documento é elaborado pela equipe de
da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação
da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.

Por fim, solicitou ainda a lista de programas que vão constar no programa, para iniciar as ações com a
aplicação da Teoria da Mudança. O desenho dos programas é essencial para o planejamento das ações.
seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os
documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de
monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.
Destacou-se que, em qualquer tempo, a equipe de monitoramento poderá estabelecer contatos com a
coordenação do compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas,
solicitar participação em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da
CGU poderá ser contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou
monitoramento, bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades previstas.
Após a apresentação do fluxo, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a
alguns desses processos.
A seguir, o coordenadora do compromisso 7, Claudia Couto, começou a expor o que foi realizado durante
o 1º Trimestre, destacando:
▪
As atividades do Marco 01 estão ocorrendo tempestivamente, sem grandes obstáculos. Destaque
para a atuação da OGU/CGU.
Implementação do Projeto piloto da Jornada do Usuário do CAF;
Contratação da empresa Catálise para construção de metodologia, com saída de campo, de maneira a
propor melhorias na oferta dos serviços do CAF – Ação concluída
Elaboração de diagnóstico dos serviços oferecidos pelo MDA- Atividade planejada em fase inicial de
implementação. Desastre no RS afetou o andamento de algumas atividades a partir das necessidades
urgentes.
▪
Nayara/OGU compartilhou o trabalho em parceria com o MDA e a implementação de
melhorias pela área técnica e o planejamento de ações para dar continuidade à
implementação da metodologia em outros serviços.
▪
Glaucio/MDA compartilhou os efeitos positivos da metodologia e as diferentes aplicações,
bem como os efeitos positivos na prestação de serviços do CAF.
Marco 02 – Jan 2025 – Não foi iniciado ainda, previsto.
Marco 03 – Jan 24 – dez 24 - Plano de monitoramento e avaliação: Destacou necessidade de articulação
com os atores da sociedade civil que fazem parte do marco.
Marco 2 depende do andamento do marco 03.
▪
▪
Janice (MDA) esclareceu como as tentativas de mobilização foram realizadas e solicitou auxílio
para conseguir envolver todos os atores da sociedade civil.
Carolina Proietti informou sobre o atraso nas atividades e justificou pelas de atividades focadas
no XI Seminário XI da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação (RBMA) – 2024, que
ocorrerá no Pará – convidou os membros a participação. Informou ainda que está deixando a
presidência da REDE, por isso é um momento de transição.
Compartilhou Guia de avaliação de políticas públicas da Organização

Marco 07: Plano de Capacitação: com a promoção do CAF e diretorias, agora há uma coordenação para
cuidar da capacitação dos colaboradores.
Na hipótese de não haver desenhos, é necessário produzir, o que impactará o número de serviços que
farão parte do escopo do programa.
▪
▪
▪
Definir os interlocutores de cada serviço para facilitar a comunicação;
Desenho dos serviços: marco lógico, teoria da mudança e características básicas;
Priorizar o que é prioritário para o Plano de monitoramento e avaliação iniciando em 2025.
Claudia reforçou que o CAF é a prioridade do grupo e que as informações necessárias serão
encaminhadas, pois o serviço tem toda documentação necessária.
No chat, Marcos Ricardo colocou:
“
Aproveito para reforçar a disponibilidade do nosso LabQ – o Laboratório de Qualidade de
Serviços Públicos para realizar, a pedido, para os serviços públicos selecionados pelo MDA
e pela OGU, as seguintes ações: 1) revisão de linguagem; 2) mapeamento de jornada; 3)
revisão da usabilidade na perspectiva do usuário; 4) pesquisas com usuários; e, 5) (se
necessário) apoio no redesenho do serviço.”
Marco 05 – Aprimoramento da Comunicação: Aguardando as diretrizes do MGI em relação à carta de
serviços que impactará no Marco.
Marco 06: integração de dados: evoluindo muito bem.
▪
Glaucio/MDA apontou o andamento das ações, integração entre RFB, Dataprev, SERPRO, CEP,
CONECTAGOV, SNCR. Benefícios da integração: redução da burocracia, pedido de documentos.
Evolução do auto cadastro. Implantação feita e será disponibilizado para o público.
Marcos Ricardo/MGI foi convidado para compartilhar a atuação do LABQ para colaborar com o
sistema de integração do CAF.
▪

coordenação
para cuidar no
Previsão de
conclusão
Marcos
Status
Responsável/coordenador
Observações
Marco 1 –
Avaliação inicial
dos serviços de
forma participativa
Dezembro/2024
Junho/2027
Em
andamento
CGU
Marco 2 –
Novo (s) ciclo(s) de
avaliação(ões)
MDA
Previsto
-
Marco 3 –
Elaboração do
Plano de
Monitoramento e
Avaliação
O marco 2
depende do
avanço do Marco
RBMA
Dezembro/2024
Dezembro/2024
Março/2026
Atrasado
3
.
Marco 4 –
Realização de
diagnóstico
(pesquisa com
usuários e análise
heurística) e
eventual redesenho
do sistema do CAF
por meio de
MGI
Previsto
Previsto
-
parceria com o
LABQ do MGI.
Marco 5 –
Aguardando
diretrizes do MGI
sobre a nova
Aprimoramento da
comunicação na
carta de serviços
MDA
carta de serviços.
As ações de
integração estão
muito avançadas.
O novo sistema
já tem uma
primeira versão e
as
Marco 6 –
Integração de dados
com:• BCNPJ e BCPF•
DATAPREV•
CONECTA.GOV• CEP
Junho/2024
Em
andamento
MDA
funcionalidades
vão ser
apresentadas aos
usuários.
Marco 7 –
Plano de
capacitação para
colaboradores e
usuários de
Com a promoção
do CAF à
Dezembro/2026
MDA
diretoria, foi
criada uma
Previsto
serviços (CAF),
considerando
especificidades

A equipe da CGU informou da realização do 5º encontro de governo aberto, nos dias 10 e 11 de abril, na
cidade de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. A Rede é uma
articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da academia para troca de
experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país. O evento reuniu cerca
de 250 participantes.
Previsão de
conclusão
Marcos
Status
Responsável/coordenador
Observações
plano de
capacitação.
Marco 8 –
I ciclo –
Dezembro/2025II
ciclo –
Acompanhamento
da implementa- ção
das recomendações
das avaliações
UFMG
MDA
Previsto
-
Dezembro/2026
Marco 9 –
Aprimoramento do
CAF (CAF 3.0)
Junho/2024
Abril/2024
Em
andamento
Marco 10 –
Integração de todos
os serviços do MDA
à API de avalia- ção
de satisfação dos
usuários
Em
andamento
MDA
Terminadas as explicações, a equipe da CGU apresentou alguns informes aos presentes. Informou que a
CGU está coordenando o Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 que tem o objetivo prioritário de
“
Contribuir para um mundo justo e um planeta sustentável por meio da promoção da integridade e de
mecanismos anticorrupção”. O encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.
LINKS: G20 Brasil 2024 — Controladoria Geral da União (www.gov.br)
Presidência brasileira do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 inicia diálogo com sociedade civil —
Agência Gov (ebc.com.br)
A equipe da CGU também informou que está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos
representantes do CIGA para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU, como órgão coordenador do
CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6° Plano de em outros projetos
relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados a acompanhar a execução
das ações dos compromissos.
LINK: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/comite-interministerial

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 04 de julho, às 10h.
LINK: https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/eventos/5o-encontro-brasileiro-
de-governo-aberto
Por fim, foi informado que, nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos
virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo
Aberto (Open Gov Week) período definido internacionalmente pela OGP.
LINK: https://www.opengovweek.org/