DESENVOLVIMENTO
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 04.07.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
a. Cláudia Couto
b. Janice de Almeida Menezes dos Santos
c. Glaucio Coimbra Cardoso
2
3
. Controladoria-Geral da União OGU/CGU
a. André Marcelo Gusmão Tavares de Oliveira
. Ministério de Gestão e Inovação de Serviços
a. Lara Menezes Bezerra Sampaio
b. Flavia Portela Duarte de Alencar Lima
4
. Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica Extensão Rural e da Pesquisa
do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser/Rede EMATER)
a. Lucia Morais Kinceler
5
. Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua
(OBPopRua/POLOS-UFMG)
a. André Luiz Freitas Dias
6
. Equipe de Monitoramento CGU
a. Thalita Ary (CGU)
b. Maria Valdênia Souza (CGU)
c. Priscilla Ruas (CGU)
d. Ellen Caroline Rocha (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Informes gerais.

A previsão de início das atividades seria julho, mas o grupo avalia que é melhor realizar o
diagnóstico na nova versão do CAF (3.0), que traz nova metodologia e recursos de integração.
Como a implementação do Sistema inicia em novembro/24, então o prazo de conclusão do
marco deve ser atualizado para fevereiro 2025, após a nova versão do CAF ser implementada
A servidora Thalita Carneiro Ary, da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da
União (CGU), abriu a reunião dando boas-vindas às pessoas presentes e agradecendo o
envolvimento na realização das atividades previstas para o segundo trimestre no âmbito do
Compromisso 7. A seguir informou que o INCRA indicou a Diretora Maria Rosilene Bezerra
Rodrigues como nova representante do órgão. Nesta ocasião, Janice de Almeida,
representante da coordenação do compromisso, solicitou a colaboração da CGU para a
mobilização das organizações parceiras no compromisso, no sentido de que participem
mais efetivamente das atividades, inclusive da elaboração do Relatório de Status de
Execução (RSE). Logo após, Claudia Couto iniciou a apresentação de cada um dos marcos,
destacando as realizações no segundo trimestre de 2024, a saber:
Marco 01 – Avaliação inicial dos serviços de forma participativa
Marco concluído.
Projeto da jornada do usuário foi concluído, contando com:
-
Participação ativa de 11 pessoas de ambos os órgãos em oﬁcinas para aprender a
metodologias de escuta ativa.
-
13 beneﬁciários do CAF entrevistados para identiﬁcar o valor que o serviço entrega para
eles e as diﬁculdades de acesso.
-
-
2 pessoas e uma jornada de usuário desenhada para sintetizar os achados da pesquisa.
Identiﬁcação de 12 oportunidades de aprimoramento do CAF, que foram priorizadas de
acordo com o seu impacto e viabilidade.
Esse projeto foi apresentado em congresso internacional na Costa Rica e a Ouvidoria do
MDA realizará uma mentoria sobre a metodologia utilizada no projeto de jornada do
usuário.
Marco 02 – Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)
Marco não iniciado
Previsão de início: janeiro de 2025
Marco 03 – Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação
Marco não iniciado
O MDA está identiﬁcando alguns serviços decorrentes do cadastro no CAF para serem foco
da avaliação. Com isso, será estabelecida um diálogo com a RBMA para que as atividades
efetivamente tenham início.
Este é um marco que precisa ter atenção em relação ao prazo de execução.
Marco 04 – Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual
redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI

Marco em andamento
e “rodar” por algum tempo antes do diagnóstico, a ﬁm de que o diagnóstico alcance maior
precisão.
Um passo fundamental é deﬁnir quem serão os usuários que serão foco de pesquisa
(agentes de ATER ou usuários) o grupo deﬁnirá a posteriori.
Marco 05 – Aprimoramento da comunicação na carta de serviços
Marco não iniciado
Previsão de início: março de 2025
Necessidade de articulação com as áreas técnicas do MDA, com a OGU e MGI. Mas já há
diálogo entre os órgãos, e a construção de um pré-diagnóstico sobre a situação atual está
sendo articulado.
Marco 06 – Integração de dados com BCNPJ e BCPF, DATAPREV, CONECTA.GOV, CEP
Marco em andamento
Necessidade de repactuação de prazo de conclusão para dezembro 2024.
A partir da realização de ações de “experiência de usuário” em relação aos cadastros a
serem integrados, avaliou-se que alguns aprimoramentos ainda são necessários. Com o CAF
3
.0, as documentações serão “puxadas” de forma automatizada – cadastro de assentados,
bancos do INSS, CEP, CADÚnico, etc. – e todas as inconsistências críticas devem ser
superadas antes do lançamento. Destaca-se que o processo de integração de outras bases
continuará sendo realizado em 2025.
Marco 07 – Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF),
considerando especificidades
Marco iniciado
O marco está em fase inicial, visto que, já há planejamento de ações e, além disso, o CAF já
está capacitando em formato teste com os operadores internos – rede de cadastramento.
Os resultados subsidiarão a elaboração do plano previsto no Marco 7.
Apenas com a implementação do CAF 3.0, será estruturada a capacitação para
colaboradores e usuários.
Considere-se, ainda, que houve a criação de uma nova área – Departamento do CAF – no
MDA que também atuará com a rede de cadastramento. Essa área deverá ser envolvida no
planejamento para a consecução das ações.
Marco 08 – Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações
Marco não iniciado.
Necessidade de repactuação de prazo de conclusão para dezembro 2024.
Primeiro ciclo previsto para janeiro de 2025.
Marco 09 – Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)

conclusão para
Migração de dados do CAF 2.0 para o 3.0 já realizada, com indicação de disponibilização
em novembro/2024.
Marco 10 – Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos
usuários
Marco em andamento
21 (vinte e um) serviços cadastrados no Gov.br, 14 (catorze) são digitais e 12 (doze) não estão
integrados a avaliação de satisfação. Sendo assim, 9 (nove) devem, em breve, estar
integrados ao Painel de Avaliação de Serviços – relacionado a satisfação dos usuários em
relação aos serviços.
Posteriormente, o sistema o Painel (https://lookerstudio.google.com/reporting/87df26c3-d304-
4
20d-a0fd-cddaba35fe05/page/880yC) estará integrado ao CAF.
Previsão de
Marcos
Status
Responsável/coordenador
Observações
conclusão
Marco 1 –
Avaliação inicial
dos serviços de
forma
Dezembro/2024
CGU
Concluído
-
participativa
Marco 2 –
Previsão de
início: janeiro
de 2025
Novo (s) ciclo(s)
de avaliação(ões)
Junho/2027
MDA
Previsto
Marco 3 –
Possivelmente
terá que
repactuar o
prazo.
Elaboração do
Plano de
Em
andamento
RBMA
Dezembro/2024
Monitoramento e
Avaliação
Marco 4 –
Realização de
diagnóstico
Repactuação
de prazo do
diagnóstico
para fevereiro
de 2025.
(pesquisa com
usuários e análise
heurística) e
eventual
Dezembro/2024
MGI
Previsto
redesenho do
sistema do CAF
por meio de
parceria com o
LABQ do MGI.
Marco 5 –
Aprimoramento
da comunicação
na carta de
Março/2026
Junho/2024
MDA
MDA
Previsto
-
serviços
Necessidade
de repactuação
de prazo de
Marco 6 –
Em
andamento
Integração de
dados com:•
BCNPJ e BCPF•

Ao retomar a palavra, Thalita Ary agradeceu o empenho na realização de todas as atividades,
e acertou com todas e todos o dia e horário da próxima reunião, que ficou agendada para o
dia 26 de setembro, às 10h.
Previsão de
conclusão
Marcos
Status
Responsável/coordenador
Observações
DATAPREV•
CONECTA.GOV•
CEP
dezembro
2
024.
Marco 7 –
Plano de
Possivelmente
terá que
repactuar o
prazo.
capacitação para
colaboradores e
usuários de
Dezembro/2026
Em
andamento
MDA
serviços (CAF),
considerando
especiﬁcidades
Marco 8 –
Acompanhamento
da implementa-
ção das
I ciclo –
dezembro/2025
II ciclo –
UFMG
MDA
Articulado com
o marco 2
Previsto
recomendações
das avaliações
dezembro/2026
Marco 9 –
Marco com
prazo
repactuado
para dez/2024
Aprimoramento
do CAF (CAF 3.0)
Junho/2024
Abril/2024
Em
andamento
Marco 10 –
Integração de
todos os serviços
do MDA à API de
avalia- ção de
satisfação dos
usuários
Em
andamento
MDA
Parcialmente
concluída
Ao ﬁnal, Janice de Almeida informou sobre a participação de representantes do
Compromisso no “I Congresso Internacional Estado Abierto y Governanza”, que ocorreu
entre os dias 26 e 28 de junho, em Heredia – Costa Rica. Mais informações sobre o evento
ver https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/noticias/2024/copy_of_06/InicIniciativas-
Governo-Aberto-Congresso-Internacional-Estado-Abierto-Governanza