A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União
(CGU), Thalita Ary, dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos
na execução do Compromisso 7.
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7
MELHORES SERVIÇOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 26.09.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
a. Maria Amélia de Souza Moreira
b. Glaucio Coimbra Cardoso
2
. Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica Extensão Rural e da Pesquisa do Setor
Público Agrícola do Brasil (Faser/Rede EMATER)
a. Lucia Morais Kinceler
3
4
5
. Confederação Nacional da Agricultura /Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) (CNA/SENAR)
a. Wesley Passaglia
. Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação - RBMA
a. Carolina Proietti Imura
. Equipe de Monitoramento CGU
a. Thalita Ary (CGU)
b. Priscilla Ruas (CGU)
c. Maíra Póvoa
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO

Observações sobre o marco:
Em seguida, informou sobre o evento “Diálogo com a Sociedade Civil”, realizado entre 20 e 21 de agosto
de 2024. O encontrou teve a participação de cerca de 50 pessoas em cada dia, representando entidades da
sociedade e órgãos do governo. Os participantes tiveram a oportunidade de refletir todos os 8
compromissos do 6° Plano de Ação. Este foi um espaço para trocar informações e receber sugestões de
melhorias e de apoio para a realização de atividades de aprimoramento desses compromissos. A equipe da
CGU informou que, em breve, será compartilhado relatório sobre o evento.
Também compartilhou com os presentes sobre as próximas iniciativas de governo aberto previstas para os
próximos meses. Em novembro haverá o lançamento de mais uma edição do Boletim de Governo Aberto.
O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas
públicas, principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte
dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo
estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. Para isso, a equipe
solicitou que os membros do compromisso, caso tenham interesse em participar das próximas edições do
Boletim, enviem contribuições de ações e políticas relacionadas à transparência, participação social,
responsabilidade e responsividade.
Adicionalmente foi informado que estão abertas as inscrições para o evento América Aberta. O evento, que
acontecerá no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024, reunirá renomados
encontros internacionais voltados à pesquisa, publicação e uso de dados abertos relacionados a temas
como transparência, acesso à informação, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados,
governo digital, responsabilização e equidade. A programação do América Aberta incluirá um conjunto de
atividades nacionais e internacionais, como o Encontro Aberto para uma Região Aberta (Abrelatam), a
Conferência Regional para Dados Abertos da América Latina e Caribe (Condatos), a Conferência Brasileira
de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br), a Semana Dados BR e o Encontro de Governo Aberto.
As inscrições podem ser realizadas por meio do site https://americaaberta.org/.
Na sequência, a representante do MDA, Maria Amélia, com o apoio dos demais participantes do
compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de julho a setembro de 2024, conforme
tabela abaixo.
Ao fim da reunião, o grupo definiu a próxima reunião de monitoramento para 29 de novembro, às 10h.
TEXTO DO COMPROMISSO: AVALIAR, APRIMORAR E AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA
FAMILIAR (MDA), COM O FOCO NOS USUÁRIOS
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEL
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Avaliação inicial
dos serviços de forma
participativa
Dezembro/2024
CGU
Observações sobre o marco:
Marco concluído
Marco 2 –
Novo (s) ciclo(s) de
avaliação(ões)
Junho/2025
MDA
Observações sobre o marco:
As atividades serão iniciadas após a conclusão do
marco 3.
Marco 3 –
RBMA

Está em fase de homologação, devendo entrar
em produção em novembro de 2024.
Elaboração do Plano de
Monitoramento e Avaliação
Junho/2025*
Está sendo feita a análise de viabilidade do CAF.
Definiu-se que será necessário construir uma
etapa anterior, Teoria da Mudança, antes da
elaboração do Plano de Avaliação.
Encaminhamento:
Finalização da matriz de avaliabilidade, indicando
a oportunidade de parceria com a ENAP.
Observações sobre o marco:
Marco 4 –
Março/2025
Março/2026
MGI
Realização de diagnóstico
(pesquisa com usuários e
análise heurística) e eventual
redesenho do sistema do CAF
por meio de parceria com o
LABQ do MGI.
O sistema CAF 3.0 está em fase de homologação.
Encaminhamento:
Deverá iniciar a fase de produção a partir de
novembro de 2024
Marco 5 –
MDA
Observações sobre o marco:
Aprimoramento da
comunicação na carta de
serviços
Foi elaborado checklist a ser aplicado sobre os
serviços que se encontram publicados no portal
de serviços do governo federal. Além disso,
iniciou-se diálogo com outras áreas finalísticas do
MDA no sentido de propor que novos serviços
sejam criados e disponibilizados em
transparência ativa pelas páginas virtuais do
Ministério.
Marco 6 –
Dezembro/2024
Dezembro/2026
MDA
MDA
Observações sobre o marco:
Atividades previstas para serem iniciadas nos
próximos trimestres.
Integração de dados com:•
BCNPJ e BCPF• DATAPREV•
CONECTA.GOV• CE
Marco 7 –
Observações sobre o marco:
Plano de capacitação para
colaboradores e usuários de
serviços (CAF), considerando
especiﬁcidades
Estão sendo feitas capacitações com entidades,
além da atualização de manual, capacitação
online com a UFV e testes de sistema no CAF.
Marco 8 –
I ciclo –
dezembro/2025
II ciclo –
UFMG
MDA
MDA
Observações sobre o marco:
Atividades previstas para serem iniciadas nos
próximos trimestres.
Acompanhamento da
implementação das
recomendações das
avaliações
Marco 9 –
Aprimoramento do CAF (CAF
dezembro/2026
Dezembro/2024
Observações sobre o marco:
O novo sistema encontra-se em fase de
homologação. Estão sendo feitas ações para a
criação de um CHATBOAT com objetivo de maior
interação com o usuário.
3
.0)
Marco 10 –
Dez/2025*
Observações sobre o marco:
Integração de todos os
serviços do MDA à API de
avaliação de satisfação dos
usuários

Registo: