6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
10ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7
MELHORES SERVIÇOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. Data: 17.06.2026
2. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

1. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)
1. Gláucio Coimbra Cardoso
2. Loyane Cardoso da Silva
3. Silvana Stadniki Morato Miranda

2. Confederação Nacional da Agricultura /Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) (CNA/SENAR)
Wesley Passaglia

Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica Extensão Rural e da Pesquisa do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser/Rede EMATER)
      a. Lucia Morais Kinceler

4. Equipe de Monitoramento
1. Heloísa Vieira Curvello
2. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
3. Robson Luiz da Rocha e Silva
4. Simone Fonseca Cherin

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a Equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 7.
Na sequência, destacou-se a realização da Semana de Governo Aberto 2026, que teve como tema “Transparência e Participação na Gestão Pública” e integrou as comemorações dos 15 anos da Parceria para Governo Aberto (OGP). O seminário reuniu representantes do governo, da sociedade civil, da academia e de organismos internacionais para debater os avanços, desafios e perspectivas da agenda de governo aberto no Brasil, com foco no fortalecimento da transparência, da participação social e da integridade pública. Também foi ressaltado o encerramento do Programa Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos com foco em Mudanças Climáticas 2025, iniciativa que promoveu a capacitação e o desenvolvimento de projetos voltados à utilização de dados abertos para o enfrentamento dos desafios climáticos. Durante o evento de encerramento, os participantes apresentaram os resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do programa, evidenciando o potencial do governo aberto e dos dados abertos para a construção de soluções inovadoras e colaborativas em prol da sustentabilidade e da ação climática.
Em seguida passou a palavra para a coordenadora do compromisso, Silvana Miranda, do MDA, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre abril e junho de 2026, conforme a tabela abaixo.
Compromisso 7: avaliar, aprimorar e ampliar o acesso aos serviços do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com o foco nos usuários
MARCOS	DATA prevista de conclusão	RESPONSÁVEL	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Avaliação inicial dos serviços de forma participativa	dezembro/2024	CGU* / MDA / MGI / RBMA	Marco concluído
Marco 2 – / Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)	agosto/2026	MDA* / ENAP	Observações sobre o marco: / As oficinas conduzidas pela ENAP, destinadas à equipe do CAF, encontram-se em andamento, sendo realizadas semanalmente, com término previsto para julho de 2026.
Marco 3 – / Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação	dezembro/2026	RBMA* / MDA / UFMG / CGU / ENAP	Observações sobre o marco: / As oficinas conduzidas pela ENAP, destinadas à equipe do CAF, estão em andamento, com realização semanal e término previsto para julho de 2026. As atividades concentram-se na organização de ideias e dados, visando à elaboração do relatório de avaliação.
Marco 4 – / Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI.	dezembro/2025	MGI* / MDA	Marco concluído.
Marco 5 – / Aprimoramento da comunicação na carta de serviços do MDA	março/2026	MDA* / MGI	Marco concluído.
Marco 6 – / Integração de dados com:• BCNPJ e BCPF• DATAPREV• CONECTA.GOV• CE	dezembro/2024	MDA* / MGI	Marco concluído.
Marco 7 – / Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF	dezembro/2026	MDA* / ASBRAER / CONTRAF / FAZER	Marco concluído.
Marco 8 – / Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	julho/2027	MDA* / UFMG / ABRA / ASBRAER / CGU / CONTRAF / FASER / SENAR	Observações sobre o marco: / O MDA assumiu a coordenação do marco. No âmbito das ações em curso, encontra-se em implementação um conjunto de melhorias no sistema CAF 3.0, conforme apontamentos realizados pelo Laboratório de Inovação em Políticas Públicas (LabQ/MGI) no Relatório de Experiência do Usuário (UX).
Marco 9 – / Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	março/2025	MDA*	Marco concluído.
Marco 10 – / Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários	dezembro /2025	MDA* / MGI	Marco concluído.

*Coordenadores dos marcos.

Durante a reunião, a representante da FASER/Rede EMATER, Lúcia Kinceler, solicitou a realização de encontro com a equipe do MDA, preferencialmente em formato presencial, com o objetivo de acompanhar de maneira mais próxima o andamento dos trabalhos. Foi igualmente registrado o pedido de reunião encaminhado por e-mail pela representante da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação (RBMA), Carolina Imura, à Equipe de Governo Aberto da CGU.

Para a conclusão do compromisso, foi sugerida a realização de ação comemorativa e de divulgação, com o envolvimento direto das equipes responsáveis pela execução dos trabalhos, de modo que sejam devidamente reconhecidas e homenageadas. Destacou-se a proposta de produção de um vídeo institucional, com apoio da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da CGU e do MDA para a elaboração do produto, sendo sugerido que o tema seja incluído nas próximas reuniões de monitoramento para acompanhamento e definição dos encaminhamentos necessários.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 01 de outubro de 2026, às 15h.

REGISTRO FOTOGRÁFICO