6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7
MELHORES SERVIÇOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. Data: 20.03.2026
2. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

1. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)
1. Gláucio Coimbra Cardoso
2. Silvana Stadniki Morato Miranda

2. Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica Extensão Rural e da Pesquisa do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser/Rede EMATER)
      a. Lucia Morais Kinceler

3. Equipe de Monitoramento
1. Fernanda Montenegro Calado
2. Heloisa Vieira Curvello
3. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
4. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
5. Robson Luiz da Rocha e Silva
6. Simone Fonseca Cherin

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.
- Análise das sugestões recebidas nas fases anteriores.
- Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 7 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.

INFORMES GERAIS
Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.

MONITORAMENTO DO COMPROMISSO
Em seguida passou a palavra para a coordenadora do compromisso, Silvana Miranda, do MDA, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.
Compromisso 7: avaliar, aprimorar e ampliar o acesso aos serviços do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com o foco nos usuários
MARCOS	DATA prevista de conclusão	RESPONSÁVEL	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Avaliação inicial dos serviços de forma participativa	dezembro/2024	CGU* / MDA / MGI / RBMA	Marco concluído
Marco 2 – / Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)	agosto/2026	MDA* / ENAP	O plano de trabalho foi firmado com a ENAP para auxiliar na teoria da mudança do CAF, que contemplará o relatório de avaliação. / Encaminhamento: / Prorrogar o prazo de conclusão para outubro/2026, para dar margem frente à auditoria e outras demandas internas.
Marco 3 – / Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação	dezembro/2026	RBMA* / MDA / UFMG / CGU / ENAP	O MDA assume a coordenação operacional do marco após dificuldades de comunicação e mudança de interlocutores na RBMA. / O plano de trabalho firmado com a ENAP prevê a elaboração de plano de monitoramento e avaliação do serviço do CAF. / Já foram realizadas mais de 15 entrevistas com os diversos atores indicados para participarem da teoria da mudança e as oficinas estão previstas para iniciarem no próximo mês.
Marco 4 – / Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI.	dezembro/2025	MGI* / MDA	Marco concluído.
Marco 5 – / Aprimoramento da comunicação na carta de serviços	março/2026	MDA* / MGI	Marco concluído.
Marco 6 – / Integração de dados com:• BCNPJ e BCPF• DATAPREV• CONECTA.GOV• CE	dezembro/2024	MDA* / MGI	Marco concluído.
Marco 7 – / Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF), considerando especificidades	dezembro/2026	MDA* / ASBRAER / CONTRAF / FAZER	Marco concluído.
Marco 8 – / Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	julho/2027	UFMG* / ABRA / ASBRAER / CGU / CONTRAF / FASER / MDA / SENAR	UFMG permanece coordenadora do acompanhamento da implementação das recomendações, mas com atenção à sua baixa participação e possibilidade de realocação de coordenação se necessário. / Encaminhamento: / Realizar nova tentativa de diálogo com a UFMG.
Marco 9 – / Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	março/2025	MDA*	Marco concluído.
Marco 10 – / Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários	dezembro /2025	MDA* / MGI	Marco concluído.

*Coordenadores dos marcos.

ANÁLISE DAS SUGESTÕES RECEBIDAS
Após a apresentação do andamento das atividades do compromisso, a equipe de Governo Aberto da CGU apresentou as sugestões recebidas nas fases anteriores do processo de revisão, oriundas dos formulários eletrônicos, da 4ª edição do Diálogo com a Sociedade Civil e da Consulta Pública. As contribuições foram analisadas conjuntamente pelos participantes quanto à sua pertinência, viabilidade e aderência aos objetivos do compromisso, conforme tabela a seguir.

SUGESTÃO	ANÁLISE DOS PARTICIPANTES
No marco 5, alterar o nome do marco de " Aprimoramento da comunicação na carta de serviços" para "Aprimoramento da comunicação na carta de serviços do MDA".	Sugestão aceita, pois, a alteração do nome vai identificar de forma mais precisa o órgão responsável pela melhoria da comunicação, deixando explícita a vinculação ao MDA
No marco 7, alterar o nome do marco de "Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF), considerando especificidades " para "Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF"	Sugestão aceita, pois, a mudança do nome do marco vai tornar mais preciso o escopo da ação, substituindo a expressão ampla “Plano de capacitação” por “Curso de capacitação”, alinhando a redação ao formato concreto do produto entregue
No marco 7, alterar o resultado esperado de / "Plano de capacitação elaborado" para "Lançamento do curso de capacitação assíncrono Introdução ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF 3.0)"	Sugestão aceita para dar maior clareza e precisão à entrega do marco, evidenciando que o resultado alcançado corresponde ao lançamento efetivo do “Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF

REVISÃO DO COMPROMISSO
Após a análise das sugestões, foram aprovados os seguintes ajustes nos marcos existentes:
MARCO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2	Prorrogação do prazo de conclusão de agosto/2026 para outubro/2026	A prorrogação do prazo de conclusão visa garantir a adequada execução do ciclo de avaliação
3	MDA passa a coordenar o marco	O MDA assume a coordenação operacional do marco após dificuldades de comunicação e mudança de interlocutores na RBMA.
5	Alteração do nome do marco de “Aprimoramento da comunicação na carta de serviços” para “Aprimoramento da comunicação na carta de serviços do MDA”	Identificar de forma mais precisa o órgão responsável pela melhoria da comunicação, deixando explícita a vinculação ao MDA
7	Alteração do nome do marco de "Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF)” para "Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF". / Alteração do resultado esperado de "Plano de capacitação elaborado" para "Lançamento do curso de capacitação assíncrono Introdução ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF 3.0)".	A alteração do nome do marco e do resultado tem como finalidade tornar o escopo da ação mais preciso, substituindo a expressão ampla “Plano de capacitação” e “Plano de capacitação elaborado” por “Curso de capacitação” e “Lançamento do curso de capacitação assíncrono Introdução ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF 3.0)”, alinhando a redação ao formato concreto do produto entregue, que se refere à oferta de um curso destinado aos colaboradores e usuários do serviço CAF.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 25 de junho de 2026, às 15h.

REGISTRO