	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 7 – MELHORES SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR / 2º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Avaliar, aprimorar e ampliar o acesso aos serviços do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com o foco nos usuários.
Coordenador
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA
Demais Atores
Associação Brasileira de Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa e Regularização Fundiária - ASBRAER	Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF	Controladoria-Geral da União - CGU
Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e da Pesquisa do Setor Público Agrícola do Brasil - Faser/ Rede EMATER	Escola Nacional de Administração Pública - ENAP	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI
Observatório Brasileiro de Políticas Públicas - UFMG	Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação - RBMA	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/ Confederação Nacional de Agricultura - CNA

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores, que foram atualizados durante o processo de revisão do plano. / Marcos / 1 Avaliação inicial dos serviços de forma participativa / 2 Novo(s) ciclo(s) de avaliação(ões) / 3 Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação / 4 Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI / 5 Aprimoramento da comunicação na carta de serviços do MDA / 6 Integração de dados com: / • BCNPJ e BCPF / • DATAPREV / • CONECTA.GOV / • CEP / 7 Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF / 8 Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações / 9 Aprimoramento do CAF (CAF 3.0) / 10 Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS CONCLUÍDOS / marco organizações envolvidas RESULTADOs / 1 Avaliação inicial dos serviços de forma participativa CGU (Coordenador) / MDA / MGI / RBMA Diagnóstico inicial levantado / Recomendações de melhorias / Projeto da Jornada do Usuário elaborado / 4 Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI MGI (Coordenador) / MDA Diagnóstico realizado / Projeto para revisão do CAF elaborado / 5 Aprimoramento da comunicação na carta de serviços do MDA* / *Nome do marco alterado durante o processo de revisão do plano. MDA (Coordenador) / MGI Comunicação da carta de serviços aprimorada / 6 Integração de dados com: / • BCNPJ e BCPF / • DATAPREV / • CONECTA.GOV / • CEP MDA (Coordenador) / MGI Integração realizada / Projeto de divulgação e qualificação da rede elaborado / 7 Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF* / *Nome do marco alterado durante o processo de revisão do plano. MDA (Coordenador) / ASBRAER / CONTRAF / FAZER / MAPA Plano de capacitação elaborado / 9 Aprimoramento do CAF (CAF 3.0) MDA (Coordenador) CAF aprimorado / https://caf.mda.gov.br/ / 10 Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários. MDA/OUV / MGI Integração concluída para os serviços públicos oferecidos pelo MDA, disponíveis no portal GOV.BR / MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
2	Novo(s) ciclo(s) de avaliação(ões)	MDA (Coordenador) / ENAP	AGO/26
Detalhamento das Ações: / As oficinas conduzidas pela ENAP para a equipe do CAF estão em andamento e previstas para concluírem em julho/2026.
3	Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação	RBMA (Coordenador) / CGU / MDA / UFMG	DEZ/26
Detalhamento das Ações: / As oficinas conduzidas pela Enap para a equipe do CAF estão em andamento e previstas para serem realizadas até julho/2026. Há previsão de entrega de Relatório de Avaliação.
8	Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	MDA (Coordenador) / UFMG / ABRA / ASBRAER / CGU / CONTRAF / FAZER / MDA / SENAR	JUL/27
O MDA passou a coordenar o marco. / Está sendo realizada a implementação de melhorias no sistema CAF 3.0 levantadas pelo LabQ/MGI no Relatório de UX (experiência do usuário).