6º PLANO DE AÇÃO / NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO
COMPROMISSO 7 – MELHORES SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
1º TRIMESTRE DE 2026
# APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
# DADOS DO COMPROMISSO

Descrição
Avaliar, aprimorar e ampliar o acesso aos serviços do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com o foco nos usuários.
Coordenador
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA
Demais Atores
Associação Brasileira de Entidades de / Assistência Técnica e / Extensão Rural, / Pesquisa e / Regularização / Fundiária - ASBRAER	Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA	Companhia Nacional de / Abastecimento - CONAB	Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na / Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF	Controladoria-Geral da União - CGU
Federação Nacional dos Trabalhadores da / Assistência Técnica, / Extensão Rural e da / Pesquisa do Setor / Público Agrícola do / Brasil - Faser/ Rede EMATER	Escola Nacional de / Administração Pública - ENAP	Instituto Nacional de / Colonização e Reforma Agrária - INCRA	Ministério da / Agricultura e Pecuária - / MAPA	Ministério da Gestão e da Inovação em / Serviços Públicos - MGI
Observatório Brasileiro de Políticas Públicas - / UFMG	Rede Brasileira de / Monitoramento e / Avaliação - RBMA	Serviço Nacional de / Aprendizagem Rural - SENAR/ Confederação / Nacional de Agricultura - CNA

# PROGRESSO DO COMPROMISSO

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Marcos
1	Avaliação inicial dos serviços de forma participativa
2	Novo(s) ciclo(s) de avaliação(ões)
3	Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação
4	Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI
5	Aprimoramento da comunicação na carta de serviços
6	Integração de dados com: / BCNPJ e BCPF / DATAPREV / CONECTA.GOV / CEP
7	Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF), considerando especificidades
8	Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações
9	Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)
10	Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários

A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

Em andamento
;
3
Concluídos
;
7

# MARCOS CONCLUÍDOS

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	RESULTADOS
1	Avaliação inicial dos serviços de forma participativa	CGU (Coordenador) / MDA / MGI / RBMA	Diagnóstico inicial levantado / Recomendações de melhorias / Projeto da Jornada do / Usuário elaborado
4	Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI	MGI (Coordenador) / MDA	Diagnóstico realizado / Projeto para revisão do CAF elaborado
5	Aprimoramento da comunicação na carta de serviços	MDA (Coordenador) / MGI	• Comunicação da carta de serviços aprimorada
6	Integração de dados com: / BCNPJ e BCPF / DATAPREV / CONECTA.GOV / CEP	MDA (Coordenador) / MGI	Integração realizada / Projeto de divulgação e qualificação da rede / elaborado
7	Plano de capacitação para colaboradores e usuários de serviços (CAF), considerando especificidades	MDA (Coordenador) / ASBRAER / CONTRAF / FAZER / MAPA	• Plano de capacitação elaborado
9	Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	MDA (Coordenador)	CAF aprimorado https://caf.mda.gov.br/
10	Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários.	MDA/OUV / MGI	Integração concluída para os serviços públicos oferecidos pelo MDA, disponíveis no portal / GOV.BR

# MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO				ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS		PREVISÃO DE FIM
2		Novo(s) ciclo(s) de avaliação(ões)		MDA (Coordenador) / ENAP		AGO/26
Detalhamento das Ações: / Reuniões de alinhamento entre equipe CAF e ENAP para realização das oficinas, realização de entrevistas pela ENAP de atores envolvidos no CAF.
3		Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação		RBMA (Coordenador) / CGU / MDA / UFMG		DEZ/26
	Detalhamento das Ações: / O plano de trabalho firmado com a ENAP prevê a elaboração de relatório de avaliação do serviço do CAF
	8		Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações		UFMG (Coordenador) / ABRA / ASBRAER CGU / CONTRAF / FAZER / MDA / SENAR		JUL/27
	Detalhamento das Ações: / A continuidade de execução será realizada após a execução do Marco 2.