apresentar o andamento das ações do 6° Plano de Ação e proporcionar espaço de contribuição e
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
4
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 8
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 13/12/2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Participação Social
a. Thiago Fernando dos Santos Teixeira
2
. Ministério da Saúde - MS
a. Marcelo Machado
. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA
3
a. Ademir Antonio Cazella
4
5
. Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS
a. Barbara Cavalcante
. Equipe de Monitoramento
a. Maria Valdênia Souza (CGU)
b. Priscilla Ruas (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes;
Apresentação dos marcos e seus respectivos prazos de execução;
Encaminhamentos
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
8
“Participação Social e Educação Popular nos Territórios”.
Em seguida, informou sobre a realização do evento América Aberta, que ocorreu no Instituto Serzedello
Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. Mais de 1200 pessoas de diferentes regiões do Brasil e
de outros países se fizeram presentes trocando experiências e formando redes para do desenvolvimento
de atividades conjuntas. Contou-se, ainda, com trezentos palestrantes e cerca de duzentas pessoas do
governo e de organizações da sociedade (nacionais e internacionais) colaboraram na organização.
Durante o evento, foi promovida a segunda edição do “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
colaboração para a sociedade civil e representantes governamentais. Nesse sentido, foram estruturados
oito painéis, sendo um para cada compromisso, com informações de atividades realizadas e objetivos a
serem alcançados. Foi um importante momento de coleta de contribuições e de divulgação dos
compromissos do 6° Plano.
O representante da Secretaria Nacional de Participação Social, Thiago Fernando dos Santos Teixeira,
ressaltou que houve atividade específica do Compromisso 8 no evento América Aberta. O objetivo da
atividade era o de estabelecer espaço de conversa para integração de agentes territoriais distribuídos, no
país, como uma forma de fomentar um espaço cívico com garantias de direitos.
Outro informe apresentado relativo à segunda edição do Boletim de GA. A equipe da CGU informou que
esta edição divulgou as atividades do América Aberta e apresentou informações resumidas dos
compromissos do 6° Plano. O Boletim é um canal de comunicação amplo considerando temas relativos ao
6
º Plano e, de forma mais ampla, à temática de governo aberto.
Na sequência, a Equipe da CGU ressaltou que, em breve, enviará solicitação de atualização dos contatos
dos representantes do Compromisso 8 para garantir que esses atores estejam envolvidos nas próximas
atividades.
Em seguida, o representante da Secretaria Nacional de Participação Social, Thiago Fernando dos Santos
Teixeira, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades
no período de outubro a dezembro de 2024, conforme tabela abaixo.
Após revisitar as principais ações dos marcos, Thiago Teixeira compartilhou com o grupo que a Secretaria
Nacional de Participação Social tem realizado reuniões do Fórum de Práticas Educativas e Territoriais nas
Políticas Públicas, constituído para promover a troca de experiências e contribuir com os ministérios na
elaboração de políticas sociais territorializadas. Reforçou que a participação de atores do Compromisso 8
que trabalham com políticas territoriais neste Fórum certamente enriquecerá os debates e alcances desse
espaço.
Thiago Teixeira informou também que a Secretaria-Geral da Presidência da República, como responsável
pelo Conselho Nacional de Participação Social, está criando fóruns estaduais de participação social. Até o
do final de 2024, foram instituídos 15 fóruns e a previsão é de mais outros 12 em 2025.
Por fim, o grupo definiu que a próxima reunião de monitoramento seria dia 26 de fevereiro, às 15h.

protocolo de intenções que tem
como principal apontamento o
DATA
PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE
DATA DE
CONCLUSÃO
OBSERVAÇÕES E
ENCAMINHAMENTOS
MARCOS
RESPONSÁVEIS
Marco considerado concluído
pelo grupo.
Marco 1 – Mapear e
integrar/articular as
políticas públicas de
agentes territoriais para
esta agenda
SNPS/SG-PR
MGI
MS
Jan/24
Agosto/24
Foi elaborada planilha com
levantamento sobre as políticas
territorializadas e formativas.
Marco considerado concluído
pelo grupo.
Foi realizado levantamento
detalhado, pelo Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS),
de entidades que atuam no
assessoramento e defesa e
garantia de direitos na área da
assistência social.
Marco 2 – Mapear
entidades que atuam na
promoção e defesa de
direitos e no
assessoramento das
políticas públicas como
forma de identiﬁcação
territorial para promoção
da participação social
Foram identiﬁcadas 4994
entidades, em 2100 municípios.
SNPS/SG-PR
Fevereiro/25 MDS
MGI
Jan/24
O grupo está em constante
atualização do mapeamento
dessas entidades e está
trabalhando para a melhoria da
divulgação dessas informações.
A CGU sugeriu incluir esse
levantamento no programa
Conecte-se para dar maior
visibilidade.
Como parte do produto do
marco, o representante da
Ministério da Saúde (MS)
informou que o órgão está
trabalhando com a contratação
de pesquisadores da
Universidade do Ceará para
realizar pesquisa que contempla:
•
Levantamento de literatura
sobre territórios
saudáveis/sustentáveis;
Deﬁnir indicadores;
Produzir publicação;
Publicar material em abril
Após abril, será feita
divulgação amplas dos
resultados.
Marco 3 – Deﬁnir/mapear
os territórios
saudáveis/sustentáveis
•
•
•
•
SNPS/SG-PR
MS
Jan/24
Junho/25
Adicionalmente o representante
do MDA relatou que o órgão está
retomando sua Política Territorial.
Nesse sentido, foi realizado
seminário em abril de 2024.
Como resultado foi ﬁrmado

Este marco não foi objeto de
discussão.
DATA
PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE
DATA DE
CONCLUSÃO
OBSERVAÇÕES E
ENCAMINHAMENTOS
MARCOS
RESPONSÁVEIS
trabalho de re-homologação dos
territórios. Informou que cerca de
1
50 territórios solicitaram re-
homologação. A perspectiva é
que, no próximo ano, seja
ampliado esse número.
SNPS/SG-PR
MS
ABONG
Angola
Comunicação
Marco 4 – Mapear
movimentos e práticas de
educação popular nos
territórios
Marco concluído.
Jan/24
Jan/24
Marco 5 – Articular os
movimentos sociais,
sindicais e populares para
as ações do Plano de Ação
de Governo Aberto
SNPS/SG-PR
MDS
Este marco não foi objeto de
discussão.
-
SNPS/SG-PR
MS
ENFOC
Escola Nacional
Paulo Freire
Marco 6 – Articular rede
aberta e colaborativa para
formação de agentes
territoriais
Este marco não foi objeto de
discussão.
Ago/24
Este marco foi considerado
concluído pelo grupo.
ENFOC/CONTAG
MDS
SNPS/SG-PR
MS
Escola Nacional
Paulo Freire
Marco 7 – Realizar
encontros com
organizações, instituições
e movimentos sociais que
atuam com educação
popular
O grupo considerou que os
seminários realizados, em abril
de 2024, contemplam o objetivo
do marco.
O grupo pretende realizar outros
processos formativos em 2025.
Jan/24
-
Escola Nacional
Paulo Freire
MDS
SNPS/SG-PR
MS
MGI
ENFOC
Instituto Palavra
Marco 8 – Elaborar
diretrizes e propor ações
comuns para formação de
agentes territoriais com
educação popular, digital
e midiática
Este marco não foi objeto de
discussão.
Jan/24
Aberta
ABONG
MDS
MS
Marco 9 – Promover
formações em educação e
letramento crítico,
midiático e digital em
territórios
Instituto Palavra
Aberta
Angola
Comunicação
Coalizão
Direitos na
Rede
Este marco não foi objeto de
discussão.
Maio/25
Maio/25
-
Marco 10 – Realizar
processos formativos de
Escola Nacional
Paulo Freire

Registro:
DATA
PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE
DATA DE
CONCLUSÃO
OBSERVAÇÕES E
ENCAMINHAMENTOS
MARCOS
RESPONSÁVEIS
participação popular com
fortalecimento da
MGI
MS
democracia em territórios
SNPS/SG-PR
ABONG
Coalizão
Direitos na
Rede
ENFOC
Instituto
Palavra Aberta
NOSSAS
Marco 11 – Construir
campanha de
comunicação que reforce
processos de participação
popular já existentes
NOSSAS
Angola
Comunicação
Este marco não foi objeto de
discussão.
Jan/25
ENFOC/CONTAG
Escola Nacional
Paulo Freire
MS
Coalizão
Direitos na
Rede
Marco 12 – Construir um
mutirão nacional com
participação e
Este marco não foi objeto de
discussão.
Jun/25
Jan/24
mobilização social
Marco 13 – Monitorar e
acompanhar as ações
implantadas
SNPS/SG-PR
Este marco não foi objeto de
discussão.