6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 8
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR NOS TERRITÓRIOS

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. Data: 23.03.2026
2. Local: Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES
1.  Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Participação Socia (SNPS-PR)
Thiago Fernando dos Santos Texeira

Ministério da Saúde (MS)
1. Maria Rocineide Ferreira da Silva
2. Teresa Maria Passarella

Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)
1. Nayara Belle Nova da Costa
2. Diony Maria Oliveira Soares

  1. Equipe de Monitoramento
1. Fernanda Montenegro Calado (CGU)
2. Heloisa Vieira Curvello (CGU)
3. Maíra Souza Rodrigues Póvoa (CGU)
4. Roberta Guerra Holder Belfort Campos (CGU)
5. Robson Luiz da Rocha e Silva (CGU)
6. Simone Fonseca Cherin (CGU)

Tópicos abordados

- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.
- Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 8 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.
Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.
Em seguida passou a palavra para o coordenador do compromisso, Thiago Teixeira, da SNPS/PR, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.

 ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Compromisso 8: “Estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis.”
MARCOS	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda	agosto/24	SNPS/SG-PR* / MGI MS	Marco concluído.
Marco 2 – Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social	fevereiro/25	SNPS/SG-PR* / MDS / MGI	Marco concluído.
Marco 3 – Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis	junho/25	MS* / SNPS/SG-PR	Marco concluído.
Marco 4 – Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios	agosto/2024	SNPS/SG-PR* MS / ABONG / Angola Comunicação	Marco concluído
Marco 5 – Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto	junho/27	SNPS/SG-PR* / MDS	O marco apresenta 60% de execução, mantendo-se como uma ação contínua. Os Fóruns de Participação Social seguem consolidados, reunindo 1.163 movimentos sociais, sindicais e populares em sua composição e nas mais variadas temáticas de atuação. No âmbito do edital, o processo de seleção foi concluído e encontra-se atualmente na fase de homologação em mais de 100 territórios do país, fortalecendo a articulação necessária para o avanço das atividades previstas. / Com o início da atuação dos núcleos contemplados pelo edital, articulados com movimentos sociais que integram ou não os fóruns, o marco estará apto a ser concluído, consolidando os resultados previstos para esta etapa.
Marco 6 – Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais	agosto/26	SNPS/SG-PR* / MS ENFOC/CONTAG Escola Nacional Paulo Freire	O marco registra 40% de execução. O início das ações demandou a institucionalização dos programas de agentes, condição necessária para viabilizar a etapa de articulação prevista. / Um levantamento identificou 15 iniciativas distribuídas entre diferentes ministérios, cujas equipes têm se reunido em uma comissão dedicada à articulação entre os programas de agentes. / No período, foram promovidos encontros de agentes em 7 das 10 paradas do Governo do Brasil na Rua, além da realização de uma live voltada ao fortalecimento da articulação entre os agentes, contribuindo para o avanço do processo.
Marco 7 – Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular	junho/24	ENFOC/CONTAG* / MDS SNPS/SG-PR MS Escola Nacional Paulo Freire	Marco concluído.
Marco 8 – Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática	julho/26	Escola Nacional Paulo Freire* MDS SNPS/SG-PR MS MGI ENFOC Instituto Palavra Aberta	Marco concluído / O Marco de Referência foi publicado e, ao longo do último ano, foram desenvolvidas diversas ações formativas e iniciativas de divulgação que reforçaram a importância da educação popular. Entretanto, a integração dos componentes relativos à formação digital e midiática ainda não desenvolvidos, representa um desafio a ser superado. / Após a proposta de revisão, a redação do marco foi mantida, considerando como resultados as formações em educação popular já em andamento. Dessa forma, o marco é considerado concluído. / Os aspectos relacionados à educação digital e midiática serão desenvolvidos no âmbito do marco 9.
Marco 9 – Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios	junho/27	ABONG* / MDS / MS Instituto Palavra Aberta Angola Comunicação Coalizão Direitos na Rede	Marco não iniciado. / Foi consenso que o marco será cumprido mediante articulação com iniciativas já em execução, de forma a integrá‑las como resultados do marco, assegurando racionalização de esforços e evitando a duplicidade de atividades. / Os aspectos relacionados à educação digital e midiática previstos no marco 8 serão desenvolvidos no âmbito deste marco. / Não haverá alteração no texto do marco, apenas reforço da coordenação entre ministérios e parceiros. / Encaminhamento: / Articular ações com os Ministérios e demais instituições para identificar iniciativas já em execução, de forma a integrá‑las como resultados do marco, assegurando racionalização de esforços e prevenindo a duplicidade de atividades.
Marco 10 – Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios	junho/27	Escola Nacional Paulo Freire* MGI MS SNPS/SG-PR ABONG Coalizão Direitos na Rede ENFOC/CONTAG Instituto Palavra Aberta NOSSAS	Não iniciado / O conteúdo do processo formativo está em elaboração pela Diretoria de Educação Popular, incluindo contratação de educadores com atuação territorial. / O marco permanece com 0% de execução, pois depende da publicação dos editais. Destacou-se que, caso não seja possível avançar antes do período eleitoral, o marco poderá ser concluído até julho de 2027. / Ressaltou-se o desafio de assegurar a continuidade das ações em caso de mudança de gestão, sendo necessária a devida justificativa caso a execução não possa avançar nessas circunstâncias.
Marco 11 – Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes	julho/26	NOSSAS* / Angola Comunicação	Não iniciado / Há projetos em desenvolvimento na SNPS voltados à comunicação em rede e à mobilização territorial que, uma vez consolidados, poderão atender aos requisitos dos marcos 11 e 12. / Encaminhamento: / Contatar as organizações responsáveis pelos marcos 11 e 12 para confirmar sua continuidade e, a partir disso, redefinir responsabilidades.
Marco 12 – Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social	junho/26	ENFOC/CONTAG* Escola Nacional Paulo Freire / MS / Coalizão Direitos na Rede	Não iniciado / Há projetos em desenvolvimento na SNPS voltados à comunicação em rede e à mobilização territorial que, uma vez consolidados, poderão atender aos requisitos dos marcos 11 e 12. / Encaminhamento: / Contatar as organizações responsáveis pelos marcos 11 e 12 para confirmar sua continuidade e, a partir disso, redefinir responsabilidades.
Marco 13 – Monitorar e acompanhar as ações implantadas	junho/27	SNPS/SG-PR*	O marco apresenta 56% de execução, seguindo o curso do monitoramento previsto no processo de elaboração, ressaltou-se que esta é a primeira vez que um plano inclui um marco específico para monitoramento contínuo das ações. / Foi realizada a produção e apresentação do Relatório de Situação da Execução (RSE) ao Grupo de Trabalho de monitoramento do compromisso.

*Coordenadores do marco.

REVISÃO DO COMPROMISSO

Diante da inexistência de sugestões ao Compromisso, foi aprovado o seguinte ajuste:

MARCO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
8	O marco foi considerado concluído, considerando como resultado as formações em educação popular já em andamento. Os aspectos relacionados à educação digital e midiática serão desenvolvidos no âmbito do marco 9, a redação do marco foi mantida.	As formações em educação popular já estão em execução e atendem aos objetivos previstos, permitindo considerar o marco concluído.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 22 de junho de 2026, às 10h.

 REGISTRO