	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 8 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR NOS TERRITÓRIOS / 4º TRIMESTRE DE 2025 e 1ºtrimestre de 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis
Coordenador
Secretaria Nacional de Participação Social – SNPS/SG-PR
Demais Atores
Associação Brasileira de ONGs – ABONG	Angola Comunicação	Coalizão Direitos na Rede	Escola Nacional de Formação da CONTAG – ENFOC	Escola Nacional Paulo Freire
Instituto Palavra Aberta	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – APSD/MGI	Ministério da Saúde (Secretaria de Informação e Saúde Digital) – SEIDIGI/ MS	Ministério da Saúde (Secretaria Executiva/ Departamento da Gestão Interfederativa e Participativa) – SE/MS	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – SFDT/ MDA
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Secretaria Nacional de Assistência Social) – SNAS/MDS	Nossas	Rede Brasileira de Orçamento Participativo – OIDP

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda / 2 Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social / 3 Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis / 4 Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios / 5 Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto / 6 Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais / 7 Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular / 8 Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática / 9 Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios / 10 Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios / 11 Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes / 12 Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social / 13 Monitorar e acompanhar as ações implantadas / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS CONCLUÍDOS / marco organizações envolvidas RESULTADOS / 1 Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda SNPS/SG-PR (Coordenador) / MGI / MS Mapeamento consolidado / Integração de políticas públicas de agentes territoriais realizada / 2 Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social SNPS/SG-PR (Coordenador) / MDS / MGI Mapeamento realizado / Mapa / Apesar de concluída, a atividade recebeu uma atualização importante no mês de dezembro de 2024, o mapeamento de entidades em cerca de 20 pontos percentuais, passando de 17,2% dos municípios do primeiro mapeamento para 37,7% do segundo. / 3 Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis MS (Coordenador) / SNPS/SG-PR Os produtos elaborados pela equipe de pesquisa contratada pelo Ministério da Saúde foram apresentados ao Ministério, ao Grupo de Trabalho de Monitoramento do Plano e a representantes da sociedade civil. Os documentos finais encontram‑se disponíveis no link: / https://drive.google.com/file/d/1HH5inqkbq5t3OUN0HJ5Pq-HVBNABz9A6/view?pli=1 / 4 Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios SNPS/SG-PR (Coordenador) / ABONG / Angola Comunicação / MS Mapeamento realizado / 7 Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular ENFOC/CONTAG (Coordenador) / Escola Nacional Paulo Freire / MDS / MS / SNPS/SG-PR Encontros realizados / Os seminários, bem como outras consultas, contribuíram para a construção da atualização do Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas, teve seu lançamento em 8 de outubro. / MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
5	Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto	SNPS/SG-PR (Coordenador) / MDS	JUN/27
Detalhamento das Ações: / Os Fóruns de Participação Social encontram‑se consolidados, com a participação de 1.163 movimentos sociais, sindicais e populares. No âmbito do edital, o processo de seleção foi concluído e encontra‑se em fase de homologação em mais de 100 territórios do país. Os Fóruns e os Núcleos selecionados atuam ou atuarão em ações alinhadas ao objetivo do compromisso, voltadas à promoção da participação social com base na educação popular nos territórios. O Marco será considerado concluído com o início das atividades dos Núcleos contemplados pelo edital. / https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/Forunsdeparticipacaosocial https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/brasilparticipativo/f/26/posts/814
6	Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais	SNPS/SG-PR (Coordenador) / ENFOC / Escola Nacional Paulo Freire / MS	AGO/26
Detalhamento das Ações: / O levantamento identificou 15 iniciativas geridas por diferentes ministérios. As instituições envolvidas vêm se reunindo no âmbito de uma comissão em processo de formalização, com o objetivo de desenvolver estratégias formativas e promover a articulação entre os programas de agentes territoriais. Como resultado dessas reuniões, foram realizados encontros de agentes em 7 das 10 paradas do Governo do Brasil na Rua, além da realização de uma live com o Ministro da Secretaria‑Geral da Presidência da República (link a seguir). / https://www.youtube.com/live/AlzNXP9SqJQ
8	Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática	Escola Nacional Paulo Freire (Coordenador) / ENFOC / Instituto Palavra Aberta / MDS / MGI / MS / SNPS/SG-PR	JUL/26
Detalhamento das Ações: / As ações de divulgação do Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas vêm sendo realizadas por ministérios, bem como por organizações e movimentos sociais que participaram do processo de elaboração do documento.
13	Monitorar e acompanhar as ações implantadas	SNPS/SG-PR (Coordenador)	JUN/27
Detalhamento das Ações: / Além das reuniões trimestrais, o grupo de monitoramento vem sendo atualizado por meio de um grupo de comunicação instantânea sobre os avanços dos marcos do compromisso. As entregas formais relacionadas aos marcos deverão ser publicadas em transparência ativa. A porcentagem de execução acompanha o período decorrido do plano. / https://public.flourish.studio/visualisation/15655307/

MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
9	Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios	ABONG (Coordenador) / Angola Comunicação / Coalizão Direitos na Rede / Instituto Palavra Aberta / MDS / MS	JAN/26	JUN/27
10	Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios	Escola Nacional Paulo Freire (Coordenador) / ABONG / Coalizão Direitos na Rede / ENFOC / Instituto Palavra Aberta / MGI / MS / NOSSAS / SNPS/SG-PR	MAI/25	JUN/27
11	Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes	NOSSAS (Coordenador) / Angola Comunicação	JAN/26	JUL/26
12	Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social	ENFOC/CONTAG Coordenador) / Escola Nacional Paulo Freire (Coordenador) / Coalizão Direitos na Rede / MS	JAN/26	JUN/26