## Plan1
Fase | Atividade |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Definição dos Temas | 1.1. Temas Estruturantes | 1.1.1. Discussão Inicial GT GE | bar: Dezembro 3 to Dezembro 4
1.1.2.Reuniões Órgãos Governo | bar: Janeiro 1 to Março 2
1.1.3. Definição Conjunta (reunião presencial) | bar: Março 3
| 1.2. Temas Priorizados pelo Governo | 1.2.1. Levantamento de Temas Governo | bar: Janeiro 1 to Fevereiro 2
1.2.2.Reuniões Bilaterais | bar: Janeiro 3 to Março 2
1.2.3. Reuniões com outros Órgãos envolvidos no Tema | bar: Fevereiro 3 to Março 2
1.2.4. Apresentação de Temas Priorizados pelo Governo | bar: Março 3
| 1.3. Temas priorizados pela Sociedade Civil | 1.3.1. Consulta Pública | bar: Janeiro 1 to Fevereiro 2
1.3.2.Compilação de Resultados | bar: Fevereiro 3
1.3.3. Priorização | bar: Fevereiro 4 to Março 1
1.3.4. Reuniões com Órgãos Envolvidos | bar: Fevereiro 4 to Março 2
1.3.5. Reunião GT (presencial) | bar: Março 3
2. Oficinas de Cocriação | 2.1.Indicação de componentes por oficina | bar: Março 3 to Março 4
2.2. Definição do(s) Desafio(s) | bar: Abril 1 to Abril 4
2.3. Definição da(s) Proposta(s) | bar: Maio 1 to Maio 4
2.3.Consulta Pública Final | bar: Junho 1 to Junho 2
3. Aprovação do Plano | 3.1. Aprovação Final (presença GT e GE) | bar: Junho 3
3.2.Plano de Ação Nacional | bar: Junho 4

## Plan2
Fase | Atividade |  | Janeiro
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. Definição dos Temas | 1.1.Temas estruturantes
1.2. Temas priorizados pelo governo
| 1.3. Temas priorizados pela Sociedade Civil | 1.3.1. Consulta Pública
1.3.2.Compilação de Resultados
1.3.3. Priorização
2. Oficinas de Cocriação | 2.1.Indicação de componentes por oficina | Indicação para Oficinas com temas "estruturantes"
Indicação para oficinas com temas "governo"
Indicação para oficinas com temas "sociedade"
| 2.2. Definição do(s) Desafio(s) | Desafios de temas"estruturantes"
Desafios de temas "governo"
Desafios de temas "sociedade"
| 2.3. Definição da(s) Proposta(s) | Proposta de temas"estruturantes"
Propostas com temas "governo"
Propostas com temas "sociedade"
| 2.3.Consulta Pública | Consulta Final
3. Aprovação do Plano | 3.1. Aprovação Final
3.2.Plano de Ação Nacional