## Cronograma IUC
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE USO COMUM - PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ - ETAPAS 3 A 5
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ - ETAPAS 3 A 5
INVESTIMENTOS (R$ x 1.000,00)
OBRAS | Valor Total | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11
0. Finalização de obras Etapas 1 e 2 | 19938.6794
0.1 Finalização de obras Etapas 1 e 2 | 19938.6794 | ANO 1: 14642.4677; ANO 2: 5296.2117
1. Estação de Bombeamento | 73724.7276
1.1 Estação de Bombeamento - Módulo 2 | 73724.7276 | ANO 1: 24574.9092; ANO 2: 24574.9092; ANO 3: 24574.9092
2. Sistema de Condução: | 123345.4146
2.1. CP0 Km 42,6 ao 53,96 (11,36 Km) | 70935.5971 | ANO 1: 28374.2389; ANO 2: 28374.2389; ANO 3: 14187.1194
2.2. CP0 Km 53,96 ao 64,30 (10,24 Km) | 52409.8175 | ANO 4: 17469.9392; ANO 5: 34939.8783
2.3. CS-4 | 28016.7728 | ANO 4: 28016.7728
3. Sistema de Distribuição (ER´s, adutoras e Tomadas de água) | 16536.7157
3.1 Trecho 1 (Tomadas de água no CP-0) | 1419.5235 | ANO 3: 1419.5235
3.2 Trecho 2 (ER-06 e Tomadas de água no CP-0 e ER-06) | 15117.1922 | ANO 5: 7558.5961; ANO 6: 7558.5961
3.3 Trecho 6 CS-4 (Tomadas de água no CP-0) | 788.6207 | ANO 4: 788.6207
4.0. Sistema de Drenagem (Drenos escavado e Bueiros): | 54805.9361
4.1. Trecho 1 (Km 42 ao 53,96): 3 sistemas | 27402.9681 | ANO 2: 18268.6417; ANO 3: 9134.3264
4.2. Trecho 2 (Km 53,96 ao 64,30): 3 sistemas | 27402.9681 | ANO 4: 9134.3264; ANO 5: 18268.6417
5.0. Sistema de Suprimento de Energia (Alimentadores de 34,5 KV): | 8498.4004
5.1. Alimentadores 1 e 2 | 8498.4004 | ANO 2: 4249.2002; ANO 3: 4249.2002
6.0. Sistema Viário: | 4597.9195
6.1. CP0 Km 42,6 ao 53,96 (11,36 Km) | 2418.1464 | ANO 1: 967.2586; ANO 2: 967.2586; ANO 3: 483.6293
6.2. CP0 Km 53,96 ao 64,30 (10,24 Km) | 2179.7731 | ANO 4: 726.5943; ANO 5: 1453.1788
6.6. CS-4 (7,1 Km) | 1511.3661 | ANO 4: 1511.3661
Total de investimento (R$) | 331764.553 | 68558.8744 | 81730.4603 | 54048.708 | 57647.6194 | 62220.2949 | 7558.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de investimento (%) | 100% | 20.66% | 24.64% | 16.29% | 17.38% | 18.75% | 2.278% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 20.66% | 45.3% | 61.59% | 78.97% | 97.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.0. Investimentos ON FARM (Parcelar)
7.1. Trecho 1: CP0 Km 42,6 ao 53,96
|  |  |  | 1097.8763 | 3956.311
7.2. Trecho 2: CP0 Km 53,96 ao 64,30 + ER-06
[7 empty] | 4018.6229 | 1251.1833
7.3. Trecho 6: CS-4
2974.1568
Total de investimento (R$) | 331764.553 | 68558.8744 | 81730.4603 | 54048.708 | 57647.6194 | 62220.2949 | 7558.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de investimento (%) | 100% | 20.66% | 24.64% | 16.29% | 17.38% | 18.75% | 2.278% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total de área irrigável (ha) | 13298.1503 | 0 | 0 | 1097.8763 | 3956.311 | 2974.1568 | 4018.6229 | 1251.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
Valores obtidos com base:
EBP módulo 2 - Projeto Executivo
Sistema de condução, distribuição, drenagem, suprimento de energia e viário - Projeto Básico das etapas 3 a 9

## Meio Ambiente
CUSTOS AMBIENTAIS - PROJETO PÚBLICO BAIXIO DE IRECÊ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ - ETAPAS 3 A 5
VALORES (R$)
Item | Atividade | Fase | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Estudos Planos e Relatórios |  |  | 2357176.25 | 2357176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo Ambiental/PBA | IUC | Implantação | 0 | 0
Inventário Florestal - IF / Plano de Supressão de Vegetação | IUC/Agricultura | Implantação | 2327176.25 | 2327176.25
Plano de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna | IUC/Agricultura | Implantação | 30000 | 30000
Licenças / Autorizações |  |  | 36740.3868 | 21159.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licença de Implantação - LI | IUC | Implantação | 18000 | 18000
Declaração de inexigibilidade de licença ambiental | IUC | Implantação | 250 | 250
Autorização por procedimento especial de licenciamento - APE | Agricultura | Implantação | 2909.63 | 2909.63
Renovação da declaração de inexigibilidade | IUC | Operação | 1250 | 0 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250
Renovação de Autorização por procedimento especial de licenciamento | Agricultura | Operação | 14330.7568 | 0 |  |  |  |  | 2665.962 | [5 empty] | 2916.1987 | [5 empty] | 2916.1987 | [5 empty] | 2916.1987 | [5 empty] | 2916.1987
Procedimentos |  |  | 5077353.0008 | 93900.6789 | 405 | 410617.9629 | 1478649.9115 | 1123947.2254 | 1501932.2688 | 467899.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorização de Supressão de Vegetação Nativa - ASV | IUC/Agricultura | Implantação | 59713.39 | 59713.39
Registro de atividade florestal | IUC/Agricultura | Implantação | 2835 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
Autorizações para o Manejo de Fauna | IUC/Agricultura | Implantação | 600 | 600
Declaração de queima controlada | IUC/Agricultura | Implantação | 500 | 500
Documento de Origem Florestal - DOF - Créditos Florestais | IUC/Agricultura | Implantação | 1301.8889 | 1301.8889
Reposição Florestal via recolhimento de recursos para o FERFA | IUC/Agricultura | Implantação | 4698375.3547 | 0 | 0 | 386935.5226 | 1394362.2436 | 1059787.08 | 1416323.449 | 440967.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação de CETAS temporário no próprio empreendimento | IUC/Agricultura | Implantação | 31380.4 | 31380.4
Execução do plano de distribuição de mudas e sementes | IUC/Agricultura | Implantação | 282646.9671 | 0 | 0 | 23277.4403 | 83882.6678 | 63755.1454 | 85203.8199 | 26527.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programas |  |  | 33001298.15 | 2594727.7 | 2594727.7 | 2594727.7 | 2594727.7 | 2594727.7 | 2594727.7 | 1729241.71 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08
Gestão Ambiental (Supervisão + Gerenciamento) | IUC | Impl/Oper | 19192746.89 | 1265481.16 | 1265481.16 | 1265481.16 | 1265481.16 | 1265481.16 | 1265481.16 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17 | 399995.17
Educação Ambiental | IUC | Impl/Oper | 5629781.85 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91 | 160850.91
Proteção à Fauna | IUC | Implantação | 3546297.93 | 506613.99 | 506613.99 | 506613.99 | 506613.99 | 506613.99 | 506613.99 | 506613.99
Proteção à Flora | IUC | Implantação | 4632471.48 | 661781.64 | 661781.64 | 661781.64 | 661781.64 | 661781.64 | 661781.64 | 661781.64
Total |  |  | 40472567.7876 | 5066964.2589 | 2595132.7 | 3005345.6629 | 4073377.6115 | 3718674.9254 | 4099575.9309 | 2197141.6633 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 564012.2787 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 564012.2787 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 564012.2787 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 564012.2787 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08 | 560846.08

## Cronograma de Implantação
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - PROJETO PÚBLICO BAIXIO DE IRECÊ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
Área de Implantação | 0 | 0 | 1097.8763 | 3956.311 | 2974.1568 | 4018.6229 | 1251.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área de Implantação - Acumulada | 0 | 0 | 1097.8763 | 5054.1873 | 8028.3441 | 12046.9669 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503 | 13298.1503
IMPLANTAÇÃO - CULTIVO DE GRÃOS
Percentual do Sistema Implantado - Grãos | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Área total Aproveitada de Grãos | 0 | 0 | 878.301 | 3165.0488 | 2379.3254 | 3214.8983 | 1000.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Grãos - Acumulada | 0 | 0 | 878.301 | 4043.3498 | 6422.6753 | 9637.5736 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202 | 10638.5202
Cultivo de Soja
Percentual de Cultivo de Soja | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Área total Aproveitada de Cultivo de Soja | 0 | 0 | 373.2779 | 1345.1457 | 1011.2133 | 1366.3318 | 425.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Cultivo de Soja - Acumulada | 0 | 0 | 373.2779 | 1718.4237 | 2729.637 | 4095.9688 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711
Cultivo de Milho
Percentual de Cultivo de Milho | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Área total Aproveitada de Cultivo de Milho | 0 | 0 | 373.2779 | 1345.1457 | 1011.2133 | 1366.3318 | 425.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Cultivo de Milho - Acumulada | 0 | 0 | 373.2779 | 1718.4237 | 2729.637 | 4095.9688 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711
Cultivo de Algodão
Percentual de Cultivo de Algodão | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Área total Aproveitada de Cultivo de Algodão | 0 | 0 | 373.2779 | 1345.1457 | 1011.2133 | 1366.3318 | 425.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Cultivo de Algodão - Acumulada | 0 | 0 | 373.2779 | 1718.4237 | 2729.637 | 4095.9688 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711 | 4521.3711
IMPLANTAÇÃO - FRUTICULTURA
Percentual do Sistema Implantado -Fruticultura | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Área total Aproveitada de Fruticultura | 0 | 0 | 219.5753 | 791.2622 | 594.8314 | 803.7246 | 250.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Fruticultura - Acumulada | 0 | 0 | 219.5753 | 1010.8375 | 1605.6688 | 2409.3934 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301 | 2659.6301
Cultivo de Uva
Percentual de Cultivo de Uva | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Área total Aproveitada de Cultivo de Uva | 0 | 0 | 65.8726 | 237.3787 | 178.4494 | 241.1174 | 75.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Cultivo de Uva - Acumulada | 0 | 0 | 65.8726 | 303.2512 | 481.7006 | 722.818 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889
Cultivo de Manga
Percentual de Cultivo de Manga | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Área total Aproveitada de Cultivo de Manga | 0 | 0 | 65.8726 | 237.3787 | 178.4494 | 241.1174 | 75.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Cultivo de Manga - Acumulada | 0 | 0 | 65.8726 | 303.2512 | 481.7006 | 722.818 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889
Cultivo de Banana
Percentual de Cultivo de Banana | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Área total Aproveitada de Cultivo de Banana | 0 | 0 | 65.8726 | 237.3787 | 178.4494 | 241.1174 | 75.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total Aproveitada de Cultivo de Banana - Acumulada | 0 | 0 | 65.8726 | 303.2512 | 481.7006 | 722.818 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889
PRODUÇÃO - FRUTICULTURA
Cultivo de Uva
Área de Replantio (ha) | [17 empty] | 265.963 |  | 265.963 |  | 265.963
Área com Produção (ha) | 0 | 0 | 0 | 65.8726 | 303.2512 | 481.7006 | 722.818 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 531.926 | 797.889 | 531.926 | 797.889 | 531.926 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889
Produtividade (t/ha) | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429 | 29.6429
Safras anuais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Produção (t/ano) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905.3028 | 17978.4662 | 28557.9668 | 42852.7824 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 31535.6136 | 47303.4203 | 31535.6136 | 47303.4203 | 31535.6136 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203 | 47303.4203
Cultivo de Manga
Área de Replantio (ha) | [18 empty] | 265.963 |  |  |  | 265.963 |  | 265.963
Área com Produção (ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8726 | 303.2512 | 481.7006 | 722.818 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 531.926 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 531.926 | 797.889 | 531.926 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889
Produtividade (t/ha) | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294 | 23.5294
Safras anuais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Produção (t/ano) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.943 | 7135.3232 | 11334.1328 | 17007.4828 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 12515.9062 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 12515.9062 | 18773.8592 | 12515.9062 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592 | 18773.8592
Cultivo de Banana
Área de Replantio (ha) | [7 empty] | 265.963 | 265.963 | 265.963 | [7 empty] | 265.963 | 265.963 | 265.963 | [7 empty] | 265.963 | 265.963 | 265.963
Área com Produção (ha) | 0 | 0 | 65.8726 | 303.2512 | 481.7006 | 722.818 | 797.889 | 531.926 | 531.926 | 531.926 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 531.926 | 531.926 | 531.926 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 531.926 | 531.926 | 531.926 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889 | 797.889
Produtividade (t/ha) | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625
Safras anuais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Produção (t/ano) | 0 | 0 | 1976.1773 | 9838.6036 | 17862.5957 | 27103.6728 | 32068.3732 | 21941.948 | 21941.948 | 21941.948 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 21941.948 | 21941.948 | 21941.948 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 21941.948 | 21941.948 | 21941.948 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922 | 32912.922

## Premissas Adotadas
PREMISSAS ADOTADAS | [9 empty] | RESULTADOS
| Cultura | Área Produção |  | Área Irrigada |  | CAPEX Infraestrutura Uso Comum | vb | 100% | 331764552.96 |  | Fluxo de Caixa do Projeto
|  | (%) | (ha) | (%) | (ha) | CAPEX On Farm | vb |  | 364608618.8376 |  | VPL 35 Anos | -63908759.2686
| Grãos | 80% | 10638.5202 | 85% | 9042.7422 | Outorga Mínima da Terra | R$/ha |  | 2079.2365 |  | Perpetuidade | 63908839.8275
| Fruticultura | 20% | 2659.6301 | 90% | 2393.6671 | Custo Total de Outorga da Terra | R$ | 100% | 27650000 |  | VPL | 80.5589
| Total | 100% | 13298.1503 | 86% | 11436.4093 | Valor de Venda da Terra | R$/ha |  | 15000 |  | TIR | 8.367%
| Cultura |  | Área | Área | Safras/ano | Custo Fornecimento Água
|  |  | (%) | (ha) |  | K2 - Fixo | R$/ha/ano | 1014
| Grãos |  |  |  |  | K2 - Variável | R$/m3 | 0.02115
| Soja (intercalada com Milho) |  | 50% | 4521.3711 | 1
| Milho (intercalada com Soja) |  | 50% | 4521.3711 | 1 | Tributação |  | Alíquotas (%)
| Algodão |  | 50% | 4521.3711 | 1 | IR - Imposto de Renda - Alíquota Base |  | 15%
| Fruticultura |  |  |  |  | IR - Imposto de Renda - Alíquota Adicional |  | 10%
| Uva |  | 33.33% | 797.889 | 2 | Limite Isenção Alíquota Adicional IR |  | 240000
| Manga |  | 33.33% | 797.889 | 1 | CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido |  | 9%
| Banana |  | 33.33% | 797.889 | 2 | Impostos - Pis/Cofins |  | 9.25%
[6 empty] | Impostos - Funrural |  | 2.05%
| Investimento Infraestrutura On-Farm |  | (R$/ha)
| Grãos |  | 22123.141 |  |  | WACC
| Uva |  | 79338.94 |  |  | Custo do Capital Próprio (ke) |  | 9.5%
| Manga |  | 44816.03 |  |  | Custos do Capital de Terceiros (kd) |  | 6.435%
| Banana |  | 37836.4 |  |  | Alavancagem D/(D+E) |  | 36.97%
[6 empty] | Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) |  | 8.367%
| Cultura | Preço Venda FOB | Receita | Produtividade | Custo de Cultivo | Ciclo Financeiro (dias) |  | 101
|  |  | (R$/ha/ano) |  | (R$/ha/ano)
| Grãos |  |  |  |  | Financiamento
| Soja | 75 | 4200 | 56 | 2811.96 | Valor Total do Investimento | R$ | 696373171.7976
| Milho | 29 | 4335.5 | 149.5 | 3322.37 | Percentual de Financiamento | % | 36.97%
| Algodão | 90 | 12285 | 136.5 | 8496.66 | Valor Total Financiado | R$ | 257428424.9636
| Fruticultura |  |  |  |  | Prazo Total | Ano | 15
| Uva | 4500 | 266785.7143 | 29.6429 | 147188.3571 | Prazo - Carência Principal | Ano | 3
| Manga | 1160 | 27294.1176 | 23.5294 | 15458.3476 | Prazo Amortização | Ano | 12
| Banana | 1690 | 69712.5 | 20.625 | 15222.675 | Encargos Financeiros - Juros | % aa | 6.435%
| Início de Produção | Tempo para Produção (anos) | Produtividade 1o Ano (T/ha) |  |  | Seguro/Garantia | Prêmio (%) | Base Cálculo
[6 empty] | Garantia de Execução | 0.25% | 5% | CAPEX IUC
| Uva | 1 | 0 |  |  | Danos Materiais | 0.2% | 100% | CAPEX Total
| Manga | 2 | 0 |  |  | Responsabilidade Civil | 0.2% | 50% | OPEX
| Banana | 0 | 15
| Replantio | Custo | Área de replantio | Duração
|  | (R$/ha) | (%/ano) | (ano)
| Uva | 5877.15 | 33.33% | 3 anos
| Manga | 1882.38 | 33.33% | 3 Anos
| Banana | 5002.52 | 33.33% | 3 anos
|  | Consumo de Água | Custo de Água
|  | (m3/ha/ano) | (R$/ha/ano)
| Soja | 7042.31 | 148.9449
| Milho | 6875.25 | 145.4115
| Algodão | 7042.31 | 148.9449
| Uva | 8100 | 171.315
| Manga | 11200 | 236.88
| Banana | 16000 | 338.4

## DemFin Proj
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO PÚBLICO BAIXIO DE IRECÊ
DRE - Demonstração de Resultados do Exercício | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
(+) Faturamento Bruto | 11019864570.5713 |  | 0 | 0 | 11111573.0798 | 52405680.2591 | 106391990.2317 | 220265397.4007 | 289991202.2106 | 343785300.0876 | 365862167.4283 | 365862167.4283 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 294907036.9043 | 358602941.8533 | 294907036.9043 | 384403113.4828 | 313447982.9587 | 377143887.9078 | 384403113.4828 | 377143887.9078 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 365862167.4283 | 365862167.4283 | 365862167.4283 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828
Soja | 588155691.1101 |  | 0 | 0 | 1567767.3541 | 7217379.441 | 11464475.3273 | 17203068.8045 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627
Milho | 607130714.0019 |  | 0 | 0 | 1618346.5152 | 7450225.8491 | 11834341.1384 | 17758072.5719 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113
Algodão | 1720355396.4971 |  | 0 | 0 | 4585719.5108 | 21110834.8649 | 33533590.3323 | 50318976.2533 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984
Uva | 5954325512.847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17573862.7479 | 80903097.8754 | 128510850.3824 | 192837520.9632 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 141910261.0482 | 212865391.5722 | 141910261.0482 | 212865391.5722 | 141910261.0482 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722
Manga | 609170777.7219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797933.891 | 8276974.9397 | 13147594.0481 | 19728679.9933 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 14518451.15 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 14518451.15 | 21777676.725 | 14518451.15 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725
Banana | 1540726478.3933 |  | 0 | 0 | 3339739.6997 | 16627240.1041 | 30187786.7948 | 45805206.9559 | 54195550.7578 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632
(-) Tributos sb Venda | -647451412.1203 |  | 0 | 0 | 333370.2295 | 1393182.9201 | -402714.4235 | -7454177.3947 | -13522331.0371 | -19477994.211 | -21972680.2205 | -21972680.2205 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -13810163.3068 | -21106078.212 | -13810163.3068 | -24190877.0109 | -16028360.0972 | -23324275.0024 | -24190877.0109 | -23324275.0024 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -21972680.2205 | -21972680.2205 | -21972680.2205 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109
PIS/COFINS | -421544188.4236 |  | 0 | 0 | 561157.4776 | 2467499.3654 | 1778321.3762 | -2938736.748 | -7577511.3918 | -12430395.5592 | -14472505.7882 | -14472505.7882 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -7764569.0503 | -13754717.904 | -7764569.0503 | -16310613.1845 | -9602676.4465 | -15592825.3003 | -16310613.1845 | -15592825.3003 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -14472505.7882 | -14472505.7882 | -14472505.7882 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845
Funrural | -225907223.6967 |  | 0 | 0 | -227787.2481 | -1074316.4453 | -2181035.7998 | -4515440.6467 | -5944819.6453 | -7047598.6518 | -7500174.4323 | -7500174.4323 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -6045594.2565 | -7351360.308 | -6045594.2565 | -7880263.8264 | -6425683.6507 | -7731449.7021 | -7880263.8264 | -7731449.7021 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7500174.4323 | -7500174.4323 | -7500174.4323 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264
(=) Receita Operacional Líquida | 10372413158.451 |  | 0 | 0 | 11444943.3093 | 53798863.1792 | 105989275.8082 | 212811220.006 | 276468871.1735 | 324307305.8767 | 343889487.2079 | 343889487.2079 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 281096873.5975 | 337496863.6413 | 281096873.5975 | 360212236.4719 | 297419622.8615 | 353819612.9054 | 360212236.4719 | 353819612.9054 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 343889487.2079 | 343889487.2079 | 343889487.2079 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719
(-) Custos Operacionais | -7050200795.2501 |  | -16321679.541 | -2802659.3223 | -21776279.6741 | -89885565.9847 | -139760012.5332 | -208018789.6197 | -231207369.3485 | -230832643.3339 | -230832643.3339 | -230832643.3339 | -225349180.0919 | -225352349.4569 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -228248832.7839 | -227182139.9205 | -228245663.419 | -225349180.0919 | -226913847.677 | -225850324.1786 | -225352349.4569 | -225850324.1786 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -226680995.8339 | -226680995.8339 | -226684165.1988 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -225349180.0919 | -225349180.0919
Cultivo Soja | -393778637.4224 |  | 0 | 0 | -1049642.6403 | -4832138.6412 | -7675630.0098 | -11517700.3228 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683
Cultivo Milho | -465254957.9699 |  | 0 | 0 | -1240167.4343 | -5709239.2698 | -9068864.0222 | -13608323.7391 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707
Cultivo Algodão | -1189847365.3399 |  | 0 | 0 | -3171615.754 | -14600861.7145 | -23192797.3653 | -34802053.9497 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847
Cultivo Uva | -3642070402.4636 |  | 0 | 0 | -9695676.5224 | -44635051.3779 | -70900726.4256 | -106390396.4351 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -119003078.2137 | -117439973.7331 | -119003078.2137 | -117439973.7331 | -119003078.2137 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331
Cultivo Manga | -383515171.6647 |  | 0 | 0 | -1018281.2096 | -4687763.0462 | -7446296.0168 | -11173572.1923 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12834689.2663 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12834689.2663 | -12334045.8231 | -12834689.2663 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231
Cultivo Banana | -388163566.2668 |  | 0 | 0 | -1002756.8448 | -4616295.0244 | -7332772.351 | -11003223.7569 | -12146005.2062 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062
Custo de Consumo de Água (K2 Variavel) | -93125073.333 |  | 0 | 0 | -248230.9566 | -1142756.9262 | -1815216.8239 | -2723831.5776 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155
Custo da Operação (K2 Fixo) | -417639965.5362 |  | 0 | 0 | -1113246.5666 | -5124945.9056 | -8140740.8837 | -12215624.4873 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032
Custo de Outorga da Terra | -27650000 |  | -11060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4147500 | -4147500 | -4147500 | -4147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Despesas Ambientais | -40472567.7876 |  | -5066964.2589 | -2595132.7 | -3005345.6629 | -4073377.6115 | -3718674.9254 | -4099575.9309 | -2197141.6633 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08
Garantia de Execução | -248823.4147 |  | -41470.5691 | -41470.5691 | -41470.5691 | -41470.5691 | -41470.5691 | -41470.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguro de Danos Materiais | -1392746.3436 |  | -137117.7487 | -163460.9205 | -168300.5498 | -332243.4687 | -287531.4215 | -235482.3567 | -68609.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguro de Responsabilidade Civil | -7041517.7078 |  | -16126.9643 | -2595.1327 | -21544.9636 | -89422.4295 | -139291.7188 | -207534.3024 | -230907.8516 | -230602.0413 | -230602.0413 | -230602.0413 | -225124.056 | -225127.2222 | -225124.056 | -225124.056 | -225124.056 | -225124.056 | -225124.056 | -228020.812 | -226955.1847 | -228017.6458 | -225124.056 | -226687.1605 | -225624.6995 | -225127.2222 | -225624.6995 | -225124.056 | -225124.056 | -226454.5413 | -226454.5413 | -226457.7075 | -225124.056 | -225124.056 | -225124.056 | -225124.056 | -225124.056
(=) EBITDA | 3322212363.2009 |  | -16321679.541 | -2802659.3223 | -10331336.3648 | -36086702.8055 | -33770736.725 | 4792430.3863 | 45261501.825 | 93474662.5428 | 113056843.874 | 113056843.874 | 134863056.3799 | 134859887.015 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 52848040.8136 | 110314723.7208 | 52851210.1785 | 134863056.3799 | 70505775.1845 | 127969288.7268 | 134859887.015 | 127969288.7268 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 117208491.374 | 117208491.374 | 117205322.0091 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799
Margem de EBITDA |  |  |  |  | -90.27% | -67.08% | -31.86% | 2.252% | 16.37% | 28.82% | 32.88% | 32.88% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 18.8% | 32.69% | 18.8% | 37.44% | 23.71% | 36.17% | 37.44% | 36.17% | 37.44% | 37.44% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44%
Depreciação | -696373171.7976 |  | 0 | -2742354.9742 | -6011573.3845 | -10180292.8302 | -19717805.2688 | -27642978.1239 | -35290827.4509 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -35571052.2479 | -28339444.5853 | -22903083.525 | -15557578.0417 | -13270582.1184 | -13270582.1184 | -13270582.1184 | -13270582.1184 | -10528227.1442 | -7259008.7339 | -5097060.4146 | -2791155.6385 | -302343.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 2625839191.4033 |  | -16321679.541 | -5545014.2965 | -16342909.7493 | -46266995.6357 | -53488541.9938 | -22850547.7376 | 9970674.3741 | 55896839.1685 | 75479020.4998 | 75479020.4998 | 97285233.0057 | 97282063.6408 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 15270217.4394 | 74743671.4729 | 24511765.5932 | 111959972.855 | 54948197.1428 | 114698706.6084 | 121589304.8966 | 114698706.6084 | 121592474.2615 | 124334829.2357 | 109949482.6401 | 112111430.9594 | 114414166.3706 | 134560712.5362 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799
Margem de EBIT |  |  |  |  | -142.8% | -86% | -50.47% | -10.74% | 3.606% | 17.24% | 21.95% | 21.95% | 27.01% | 27.01% | 27.01% | 27.01% | 27.01% | 27.01% | 27.01% | 5.432% | 22.15% | 8.72% | 31.08% | 18.47% | 32.42% | 33.75% | 32.42% | 33.76% | 34.52% | 31.97% | 32.6% | 33.27% | 37.36% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44%
Tributos sb Lucro | -892089325.0771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2349020.501 | -13279447.7221 | -17940006.8789 | -17940006.8789 | -23129885.4554 | -23129131.1465 | -23129885.4554 | -30260809.5654 | -33052979.2219 | -33052979.2219 | -33052979.2219 | -5167873.9294 | -25388848.3008 | -8310000.3017 | -38042390.7707 | -18658387.0285 | -38973560.2468 | -41316363.6649 | -38973560.2468 | -41317441.2489 | -42249841.9401 | -37358824.0976 | -38093886.5262 | -38876816.566 | -45726642.2623 | -45829439.1692 | -45829439.1692 | -45829439.1692 | -45829439.1692
IR | -655763797.8508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1720868.0155 | -9757946.8545 | -13184828.5875 | -13184828.5875 | -17000915.776 | -17000361.1371 | -17000915.776 | -22244242.3275 | -24297308.2514 | -24297308.2514 | -24297308.2514 | -3793554.3598 | -18661917.8682 | -6103941.3983 | -27965993.2137 | -13713049.2857 | -28650676.6521 | -30373326.2242 | -28650676.6521 | -30374118.5654 | -31059707.3089 | -27463370.66 | -28003857.7399 | -28579541.5926 | -33616178.134 | -33691764.095 | -33691764.095 | -33691764.095 | -33691764.095
CSLL | -236325527.2263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -628152.4856 | -3521500.8676 | -4755178.2915 | -4755178.2915 | -6128969.6794 | -6128770.0094 | -6128969.6794 | -8016567.2379 | -8755670.9705 | -8755670.9705 | -8755670.9705 | -1374319.5695 | -6726930.4326 | -2206058.9034 | -10076397.5569 | -4945337.7428 | -10322883.5948 | -10943037.4407 | -10322883.5948 | -10943322.6835 | -11190134.6312 | -9895453.4376 | -10090028.7863 | -10297274.9734 | -12110464.1283 | -12137675.0742 | -12137675.0742 | -12137675.0742 | -12137675.0742
LLE | 1733749866.3262 |  | -16321679.541 | -5545014.2965 | -16342909.7493 | -46266995.6357 | -53488541.9938 | -22850547.7376 | 7621653.873 | 42617391.4464 | 57539013.6208 | 57539013.6208 | 74155347.5503 | 74152932.4943 | 74155347.5503 | 67024423.4403 | 64232253.7838 | 64232253.7838 | 64232253.7838 | 10102343.51 | 49354823.1721 | 16201765.2915 | 73917582.0843 | 36289810.1142 | 75725146.3615 | 80272941.2318 | 75725146.3615 | 80275033.0126 | 82084987.2956 | 72590658.5425 | 74017544.4332 | 75537349.8046 | 88834070.2739 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108
Fluxo de Caixa |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Fluxo de Caixa Operacional | 2322276609.0633 |  | -16321679.541 | -2802659.3223 | -13448749.9233 | -47671993.9864 | -48916895.9118 | -27155386.625 | 23350519.419 | 65102981.8052 | 88923049.2133 | 95116836.9951 | 106531405.5038 | 111730755.8685 | 111733170.9246 | 104602246.8145 | 101810077.158 | 101810077.158 | 101810077.158 | 72788788.3687 | 67055635.4204 | 62411449.8764 | 71712044.1247 | 71754244.2196 | 71125488.4803 | 91506907.2861 | 91032344.544 | 91508999.0669 | 92613214.4398 | 85051432.6972 | 79114604.8478 | 78328505.4431 | 83934648.6968 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108
EBITDA | 3322212363.2009 |  | -16321679.541 | -2802659.3223 | -10331336.3648 | -36086702.8055 | -33770736.725 | 4792430.3863 | 45261501.825 | 93474662.5428 | 113056843.874 | 113056843.874 | 134863056.3799 | 134859887.015 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 52848040.8136 | 110314723.7208 | 52851210.1785 | 134863056.3799 | 70505775.1845 | 127969288.7268 | 134859887.015 | 127969288.7268 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 117208491.374 | 117208491.374 | 117205322.0091 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799
(-) Tributos sb Lucro | -892089325.0771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2349020.501 | -13279447.7221 | -17940006.8789 | -17940006.8789 | -23129885.4554 | -23129131.1465 | -23129885.4554 | -30260809.5654 | -33052979.2219 | -33052979.2219 | -33052979.2219 | -5167873.9294 | -25388848.3008 | -8310000.3017 | -38042390.7707 | -18658387.0285 | -38973560.2468 | -41316363.6649 | -38973560.2468 | -41317441.2489 | -42249841.9401 | -37358824.0976 | -38093886.5262 | -38876816.566 | -45726642.2623 | -45829439.1692 | -45829439.1692 | -45829439.1692 | -45829439.1692
(+/-) Variação NCG | -107846429.0604 |  | 0 | 0 | -3117413.5585 | -11585291.1809 | -15146159.1868 | -31947817.0113 | -19561961.905 | -15092233.0155 | -6193787.7817 | 0 | -5201765.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25108621.4845 | -17870239.9996 | 17870239.9996 | -25108621.4845 | 19906856.0637 | -17870239.9996 | -2036616.0641 | 2036616.0641 | -2036616.0641 | 0 | 5201765.4208 | 0 | 0 | -5201765.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa de Investimento | -696373171.7976 |  | -68558874.3543 | -81730460.2581 | -84150274.8785 | -166121734.3404 | -143765710.773 | -117741178.3439 | -34304938.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras de Infraestrutura de uso comum | -331764552.96 |  | -68558874.3543 | -81730460.2581 | -54048707.983 | -57647619.4018 | -62220294.8679 | -7558596.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimento e Infraestrutura On-Farm | -364608618.8376 |  | 0 | 0 | -30101566.8955 | -108474114.9387 | -81545415.9051 | -110182582.249 | -34304938.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa Livre | 1625903437.2657 |  | -84880553.8953 | -84533119.5804 | -97599024.8018 | -213793728.3268 | -192682606.6848 | -144896564.9688 | -10954419.4304 | 65102981.8052 | 88923049.2133 | 95116836.9951 | 106531405.5038 | 111730755.8685 | 111733170.9246 | 104602246.8145 | 101810077.158 | 101810077.158 | 101810077.158 | 72788788.3687 | 67055635.4204 | 62411449.8764 | 71712044.1247 | 71754244.2196 | 71125488.4803 | 91506907.2861 | 91032344.544 | 91508999.0669 | 92613214.4398 | 85051432.6972 | 79114604.8478 | 78328505.4431 | 83934648.6968 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108
Fluxo de Caixa Acumulado |  |  | -84880553.8953 | -169413673.4757 | -267012698.2775 | -480806426.6043 | -673489033.2891 | -818385598.258 | -829340017.6883 | -764237035.8832 | -675313986.6698 | -580197149.6748 | -473665744.171 | -361934988.3025 | -250201817.3779 | -145599570.5634 | -43789493.4054 | 58020583.7527 | 159830660.9107 | 232619449.2794 | 299675084.6998 | 362086534.5762 | 433798578.701 | 505552822.9206 | 576678311.4009 | 668185218.687 | 759217563.231 | 850726562.298 | 943339776.7378 | 1028391209.435 | 1107505814.2827 | 1185834319.7258 | 1269768968.4227 | 1358802585.6334 | 1447836202.8442 | 1536869820.055 | 1625903437.2657
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
WACC | 8.367%
VPL 35 Anos | -63908759.2686
Perpetuidade | 63908839.8275
VPL | 80.5589
TIR | 8.367%
Cálculo de PIS/COFINS |  |  | 0 | 0 | -561157.4776 | -2467499.3654 | -1778321.3762 | 2938736.748 | 7577511.3918 | 12430395.5592 | 14472505.7882 | 14472505.7882 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 7764569.0503 | 13754717.904 | 7764569.0503 | 16310613.1845 | 9602676.4465 | 15592825.3003 | 16310613.1845 | 15592825.3003 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 14472505.7882 | 14472505.7882 | 14472505.7882 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845
PIS/COFINS sb Vendas |  |  | 0 | 0 | 1027820.5099 | 4847525.424 | 9841259.0964 | 20374549.2596 | 26824186.2045 | 31800140.2581 | 33842250.4871 | 33842250.4871 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 27278900.9136 | 33170772.1214 | 27278900.9136 | 35557287.9972 | 28993938.4237 | 34885809.6315 | 35557287.9972 | 34885809.6315 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 33842250.4871 | 33842250.4871 | 33842250.4871 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972
PIS/COFINS sb Custos |  |  | 0 | 0 | -1588977.9875 | -7315024.7894 | -11619580.4726 | -17435812.5116 | -19246674.8127 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19514331.8634 | -19416054.2174 | -19514331.8634 | -19246674.8127 | -19391261.9771 | -19292984.3312 | -19246674.8127 | -19292984.3312 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127
Báse de Cálculo do IR/CSLL
EBIT |  |  | -16321679.541 | -5545014.2965 | -16342909.7493 | -46266995.6357 | -53488541.9938 | -22850547.7376 | 9970674.3741 | 55896839.1685 | 75479020.4998 | 75479020.4998 | 97285233.0057 | 97282063.6408 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 15270217.4394 | 74743671.4729 | 24511765.5932 | 111959972.855 | 54948197.1428 | 114698706.6084 | 121589304.8966 | 114698706.6084 | 121592474.2615 | 124334829.2357 | 109949482.6401 | 112111430.9594 | 114414166.3706 | 134560712.5362 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799
Prejuízos Acumulados |  |  | 16321679.541 | 21866693.8375 | 38209603.5868 | 84476599.2225 | 137965141.2163 | 160815688.9539 | 160815688.9539 | 157824486.6416 | 141055434.8911 | 118411728.7412 | 95768022.5912 | 66582452.6895 | 37397833.5973 | 8212263.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução da Base de Cálculo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991202.3122 | 16769051.7506 | 22643706.1499 | 22643706.1499 | 29185569.9017 | 29184619.0922 | 29185569.9017 | 8212263.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base de Cálculo IR/CSLL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979472.0619 | 39127787.418 | 52835314.3498 | 52835314.3498 | 68099663.104 | 68097444.5486 | 68099663.104 | 89072969.3101 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 97285233.0057 | 15270217.4394 | 74743671.4729 | 24511765.5932 | 111959972.855 | 54948197.1428 | 114698706.6084 | 121589304.8966 | 114698706.6084 | 121592474.2615 | 124334829.2357 | 109949482.6401 | 112111430.9594 | 114414166.3706 | 134560712.5362 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799 | 134863056.3799
|  |  | -84880553.8953 | -84533119.5804 | -97599024.8018 | -213793728.3268 | -192682606.6848 | -144896564.9688 | -10954419.4304 | 65102981.8052 | 88923049.2133 | 95116836.9951 | 106531405.5038 | 111730755.8685 | 111733170.9246 | 104602246.8145 | 101810077.158 | 101810077.158 | 101810077.158 | 72788788.3687 | 67055635.4204 | 62411449.8764 | 71712044.1247 | 71754244.2196 | 71125488.4803 | 91506907.2861 | 91032344.544 | 91508999.0669 | 92613214.4398 | 85051432.6972 | 79114604.8478 | 78328505.4431 | 83934648.6968 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 1064086859.2121
|  |  | -84880553.8953 | -84533119.5804 | -97599024.8018 | -213793728.3268 | -192682606.6848 | -144896564.9688 | -10954419.4304 | 65102981.8052 | 88923049.2133 | 95116836.9951 | 106531405.5038 | 111730755.8685 | 111733170.9246 | 104602246.8145 | 101810077.158 | 101810077.158 | 101810077.158 | 72788788.3687 | 67055635.4204 | 62411449.8764 | 71712044.1247 | 71754244.2196 | 71125488.4803 | 91506907.2861 | 91032344.544 | 91508999.0669 | 92613214.4398 | 85051432.6972 | 79114604.8478 | 78328505.4431 | 83934648.6968 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 199472254.4854
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Obras de Infraestrutura de uso comum | Obras de Infraestrutura de uso comum | 68558874.3543 | 81730460.2581 | 54048707.983 | 57647619.4018 | 62220294.8679 | 7558596.0949 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investimento e Infraestrutura On-Farm | Investimento e Infraestrutura On-Farm | 0 | 0 | 30101566.8955 | 108474114.9387 | 81545415.9051 | 110182582.249 | 34304938.8494 | 0 | 0 | 0
| Investimento | Investimento | 68558874.3543 | 81730460.2581 | 84150274.8785 | 166121734.3404 | 143765710.773 | 117741178.3439 | 34304938.8494 | 0 | 0 | 0
| Fluxo de Caixa Operacional | Fluxo de Caixa Operacional | -16321679.541 | -2802659.3223 | -13448749.9233 | -47671993.9864 | -48916895.9118 | -27155386.625 | 23350519.419 | 65102981.8052 | 88923049.2133 | 95116836.9951 | 106531405.5038 | 111730755.8685 | 111733170.9246 | 104602246.8145 | 101810077.158 | 101810077.158 | 101810077.158 | 72788788.3687 | 67055635.4204 | 62411449.8764 | 71712044.1247 | 71754244.2196 | 71125488.4803 | 91506907.2861 | 91032344.544 | 91508999.0669 | 92613214.4398 | 85051432.6972 | 79114604.8478 | 78328505.4431 | 83934648.6968 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108 | 89033617.2108

## DemFin Acio
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO PÚBLICO BAIXIO DE IRECÊ
DRE - Demonstração de Resultados do Exercício | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
(+) Faturamento Bruto | 11019864570.5713 | 0 | 0 | 11111573.0798 | 52405680.2591 | 106391990.2317 | 220265397.4007 | 289991202.2106 | 343785300.0876 | 365862167.4283 | 365862167.4283 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 294907036.9043 | 358602941.8533 | 294907036.9043 | 384403113.4828 | 313447982.9587 | 377143887.9078 | 384403113.4828 | 377143887.9078 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 365862167.4283 | 365862167.4283 | 365862167.4283 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828 | 384403113.4828
Soja | 588155691.1101 | 0 | 0 | 1567767.3541 | 7217379.441 | 11464475.3273 | 17203068.8045 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627 | 18989758.627
Milho | 607130714.0019 | 0 | 0 | 1618346.5152 | 7450225.8491 | 11834341.1384 | 17758072.5719 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113 | 19602404.4113
Algodão | 1720355396.4971 | 0 | 0 | 4585719.5108 | 21110834.8649 | 33533590.3323 | 50318976.2533 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984 | 55545043.984
Uva | 5954325512.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17573862.7479 | 80903097.8754 | 128510850.3824 | 192837520.9632 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 141910261.0482 | 212865391.5722 | 141910261.0482 | 212865391.5722 | 141910261.0482 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722 | 212865391.5722
Manga | 609170777.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797933.891 | 8276974.9397 | 13147594.0481 | 19728679.9933 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 14518451.15 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 14518451.15 | 21777676.725 | 14518451.15 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725 | 21777676.725
Banana | 1540726478.3933 | 0 | 0 | 3339739.6997 | 16627240.1041 | 30187786.7948 | 45805206.9559 | 54195550.7578 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 37081892.1088 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632 | 55622838.1632
(-) Tributos sb Venda | -647451412.1203 | 0 | 0 | 333370.2295 | 1393182.9201 | -402714.4235 | -7454177.3947 | -13522331.0371 | -19477994.211 | -21972680.2205 | -21972680.2205 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -13810163.3068 | -21106078.212 | -13810163.3068 | -24190877.0109 | -16028360.0972 | -23324275.0024 | -24190877.0109 | -23324275.0024 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -21972680.2205 | -21972680.2205 | -21972680.2205 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109 | -24190877.0109
PIS/COFINS | -421544188.4236 | 0 | 0 | 561157.4776 | 2467499.3654 | 1778321.3762 | -2938736.748 | -7577511.3918 | -12430395.5592 | -14472505.7882 | -14472505.7882 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -7764569.0503 | -13754717.904 | -7764569.0503 | -16310613.1845 | -9602676.4465 | -15592825.3003 | -16310613.1845 | -15592825.3003 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -14472505.7882 | -14472505.7882 | -14472505.7882 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845 | -16310613.1845
Funrural | -225907223.6967 | 0 | 0 | -227787.2481 | -1074316.4453 | -2181035.7998 | -4515440.6467 | -5944819.6453 | -7047598.6518 | -7500174.4323 | -7500174.4323 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -6045594.2565 | -7351360.308 | -6045594.2565 | -7880263.8264 | -6425683.6507 | -7731449.7021 | -7880263.8264 | -7731449.7021 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7500174.4323 | -7500174.4323 | -7500174.4323 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264 | -7880263.8264
(=) Receita Operacional Líquida | 10372413158.451 | 0 | 0 | 11444943.3093 | 53798863.1792 | 105989275.8082 | 212811220.006 | 276468871.1735 | 324307305.8767 | 343889487.2079 | 343889487.2079 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 281096873.5975 | 337496863.6413 | 281096873.5975 | 360212236.4719 | 297419622.8615 | 353819612.9054 | 360212236.4719 | 353819612.9054 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 343889487.2079 | 343889487.2079 | 343889487.2079 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719 | 360212236.4719
(-) Custos Operacionais | -7065447830.0982 | -16347023.1458 | -2841534.7588 | -21818428.4258 | -89942425.4848 | -139874975.3639 | -208293256.6812 | -231556443.9013 | -231289611.8928 | -231333765.6274 | -231333765.6274 | -225892862.2629 | -225896028.4616 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -228610626.0457 | -227672390.6195 | -228607459.847 | -225892862.2629 | -227314056.4824 | -226378987.2549 | -225896028.4616 | -226378987.2549 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -227186265.6274 | -227186265.6274 | -227189431.8262 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -225892862.2629 | -225892862.2629
Cultivo Soja | -393778637.4224 | 0 | 0 | -1049642.6403 | -4832138.6412 | -7675630.0098 | -11517700.3228 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683 | -12713914.683
Cultivo Milho | -465254957.9699 | 0 | 0 | -1240167.4343 | -5709239.2698 | -9068864.0222 | -13608323.7391 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707 | -15021667.707
Cultivo Algodão | -1189847365.3399 | 0 | 0 | -3171615.754 | -14600861.7145 | -23192797.3653 | -34802053.9497 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847 | -38416552.9847
Cultivo Uva | -3642070402.4636 | 0 | 0 | -9695676.5224 | -44635051.3779 | -70900726.4256 | -106390396.4351 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -119003078.2137 | -117439973.7331 | -119003078.2137 | -117439973.7331 | -119003078.2137 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331 | -117439973.7331
Cultivo Manga | -383515171.6647 | 0 | 0 | -1018281.2096 | -4687763.0462 | -7446296.0168 | -11173572.1923 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12834689.2663 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12834689.2663 | -12334045.8231 | -12834689.2663 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231 | -12334045.8231
Cultivo Banana | -388163566.2668 | 0 | 0 | -1002756.8448 | -4616295.0244 | -7332772.351 | -11003223.7569 | -12146005.2062 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -13476490.4629 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062 | -12146005.2062
Custo de Consumo de Água (K2 Variavel) | -93125073.333 | 0 | 0 | -248230.9566 | -1142756.9262 | -1815216.8239 | -2723831.5776 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155 | -3006725.4155
Custo da Operação (K2 Fixo) | -417639965.5362 | 0 | 0 | -1113246.5666 | -5124945.9056 | -8140740.8837 | -12215624.4873 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032 | -13484324.4032
Custo outorga da terra | -27650000 | 1: -11060000; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 7: -4147500; 8: -4147500; 9: -4147500; 10: -4147500
Despesas ambientais | -40472567.7876 | -5066964.2589 | -2595132.7 | -3005345.6629 | -4073377.6115 | -3718674.9254 | -4099575.9309 | -2197141.6633 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -564012.2787 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08 | -560846.08
Garantia de Execução | -497646.8294 | -82941.1382 | -82941.1382 | -82941.1382 | -82941.1382 | -82941.1382 | -82941.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguro de Danos Materiais | -1392746.3436 | -137117.7487 | -163460.9205 | -168300.5498 | -332243.4687 | -287531.4215 | -235482.3567 | -68609.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguro de Responsabilidade Civil | -22039729.1411 | 0 | 0 | -22223.1462 | -104811.3605 | -212783.9805 | -440530.7948 | -579982.4044 | -687570.6002 | -731724.3349 | -731724.3349 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -589814.0738 | -717205.8837 | -589814.0738 | -768806.227 | -626895.9659 | -754287.7758 | -768806.227 | -754287.7758 | -768806.227 | -768806.227 | -731724.3349 | -731724.3349 | -731724.3349 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227 | -768806.227
(=) EBITDA | 3306965328.3528 | -16347023.1458 | -2841534.7588 | -10373485.1165 | -36143562.3056 | -33885699.5558 | 4517963.3248 | 44912427.2722 | 93017693.9839 | 112555721.5804 | 112555721.5804 | 134319374.209 | 134316208.0103 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 52486247.5518 | 109824473.0219 | 52489413.7505 | 134319374.209 | 70105566.3791 | 127440625.6504 | 134316208.0103 | 127440625.6504 | 134319374.209 | 134319374.209 | 116703221.5804 | 116703221.5804 | 116700055.3817 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209
Margem de EBITDA |  |  |  | -90.64% | -67.18% | -31.97% | 2.123% | 16.25% | 28.68% | 32.73% | 32.73% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 18.67% | 32.54% | 18.67% | 37.29% | 23.57% | 36.02% | 37.29% | 36.02% | 37.29% | 37.29% | 33.94% | 33.94% | 33.94% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 37.29%
Depreciação | -696373171.7976 | 0 | -2742354.9742 | -6011573.3845 | -10180292.8302 | -19717805.2688 | -27642978.1239 | -35290827.4509 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -37577823.3742 | -35571052.2479 | -28339444.5853 | -22903083.525 | -15557578.0417 | -13270582.1184 | -13270582.1184 | -13270582.1184 | -13270582.1184 | -10528227.1442 | -7259008.7339 | -5097060.4146 | -2791155.6385 | -302343.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 2610592156.5552 | -16347023.1458 | -5583889.7329 | -16385058.501 | -46323855.1358 | -53603504.8246 | -23125014.7991 | 9621599.8213 | 55439870.6096 | 74977898.2062 | 74977898.2062 | 96741550.8348 | 96738384.6361 | 96741550.8348 | 96741550.8348 | 96741550.8348 | 96741550.8348 | 96741550.8348 | 14908424.1775 | 74253420.774 | 24149969.1652 | 111416290.6841 | 54547988.3374 | 114170043.532 | 121045625.8919 | 114170043.532 | 121048792.0906 | 123791147.0648 | 109444212.8465 | 111606161.1658 | 113908899.7432 | 134017030.3652 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209
Despesas Financeiras | -157363771.6504 | -1630807.8674 | -3574927.8497 | -5576607.889 | -9528140.5514 | -12811990.5028 | -15314785.6912 | -15666078.9083 | -14872067.1957 | -13793076.2658 | -12480693.1824 | -11100309.2206 | -9719925.2587 | -8339541.2969 | -6959157.335 | -5578773.3732 | -4198389.4113 | -2953906.1051 | -1871432.7974 | -955766.1596 | -369393.9104 | -68000.8784 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09
EBT | 2453228384.9049 | -17977831.0132 | -9158817.5826 | -21961666.39 | -55851995.6872 | -66415495.3274 | -38439800.4903 | -6044479.087 | 40567803.414 | 61184821.9404 | 62497205.0238 | 85641241.6142 | 87018459.3774 | 88402009.5379 | 89782393.4998 | 91162777.4616 | 92543161.4234 | 93787644.7297 | 13036991.3801 | 73297654.6143 | 23780575.2548 | 111348289.8056 | 54547988.3374 | 114170043.532 | 121045625.8919 | 114170043.532 | 121048792.0906 | 123791147.0648 | 109444212.8465 | 111606161.1658 | 113908899.7432 | 134017030.3652 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209
Tributos sb Lucro | -833425650.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9631137.2125 | -14537987.6218 | -14850334.7957 | -20358615.5042 | -20686393.3318 | -21015678.27 | -21344209.6529 | -21672741.0359 | -22001272.4188 | -29752357.1875 | -4408577.0692 | -24897202.5689 | -8061395.5866 | -37834418.5339 | -18522316.0347 | -38793814.8009 | -41131512.8033 | -38793814.8009 | -41132589.3108 | -42064990.002 | -37187032.3678 | -37922094.7964 | -38705025.9127 | -45541790.3242 | -45644587.2311 | -45644587.2311 | -45644587.2311 | -45644587.2311
IR | -612635096.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7075365.5974 | -10683343.8396 | -10913010.8792 | -14963217.2825 | -15204230.391 | -15446351.6691 | -15687918.8625 | -15929486.0558 | -16171053.2491 | -21870380.2849 | -3235247.845 | -18300413.6536 | -5921143.8137 | -27813072.4514 | -13612997.0843 | -28518510.883 | -30237406.473 | -28518510.883 | -30238198.0227 | -30923786.7662 | -27337053.2116 | -27877540.2915 | -28453224.9358 | -33480257.5913 | -33555843.5523 | -33555843.5523 | -33555843.5523 | -33555843.5523
CSLL | -220790554.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2555771.6151 | -3854643.7822 | -3937323.9165 | -5395398.2217 | -5482162.9408 | -5569326.6009 | -5656290.7905 | -5743254.9801 | -5830219.1697 | -7881976.9026 | -1173329.2242 | -6596788.9153 | -2140251.7729 | -10021346.0825 | -4909318.9504 | -10275303.9179 | -10894106.3303 | -10275303.9179 | -10894391.2882 | -11141203.2358 | -9849979.1562 | -10044554.5049 | -10251800.9769 | -12061532.7329 | -12088743.6788 | -12088743.6788 | -12088743.6788 | -12088743.6788
LLE | 1619802734.0372 | -17977831.0132 | -9158817.5826 | -21961666.39 | -55851995.6872 | -66415495.3274 | -38439800.4903 | -6044479.087 | 30936666.2014 | 46646834.3186 | 47646870.2281 | 65282626.11 | 66332066.0456 | 67386331.2679 | 68438183.8468 | 69490036.4257 | 70541889.0047 | 64035287.5422 | 8628414.3109 | 48400452.0455 | 15719179.6681 | 73513871.2717 | 36025672.3027 | 75376228.7311 | 79914113.0887 | 75376228.7311 | 79916202.7798 | 81726157.0628 | 72257180.4787 | 73684066.3695 | 75203873.8305 | 88475240.041 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978
Fluxo de Caixa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Fluxo de Caixa Operacional | 2365693248.4247 | -16347023.1458 | -2841534.7588 | -13490898.675 | -47728853.4865 | -49031858.7425 | -27429853.6865 | 25350465.3672 | 68294323.7559 | 91823946.1769 | 97705386.7848 | 108758993.284 | 113629814.6785 | 113303695.939 | 112975164.5561 | 112646633.1732 | 112318101.7902 | 104567017.0215 | 73186291.967 | 67057030.4534 | 62298258.1635 | 71376334.1906 | 71490106.4081 | 70776570.8499 | 91148079.143 | 90683426.9136 | 91150168.8341 | 92254384.207 | 84717954.6334 | 78781126.784 | 77995029.469 | 83575818.464 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978
EBITDA | 3306965328.3528 | -16347023.1458 | -2841534.7588 | -10373485.1165 | -36143562.3056 | -33885699.5558 | 4517963.3248 | 44912427.2722 | 93017693.9839 | 112555721.5804 | 112555721.5804 | 134319374.209 | 134316208.0103 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 52486247.5518 | 109824473.0219 | 52489413.7505 | 134319374.209 | 70105566.3791 | 127440625.6504 | 134316208.0103 | 127440625.6504 | 134319374.209 | 134319374.209 | 116703221.5804 | 116703221.5804 | 116700055.3817 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209
(-) Tributos sb Lucro | -833425650.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9631137.2125 | -14537987.6218 | -14850334.7957 | -20358615.5042 | -20686393.3318 | -21015678.27 | -21344209.6529 | -21672741.0359 | -22001272.4188 | -29752357.1875 | -4408577.0692 | -24897202.5689 | -8061395.5866 | -37834418.5339 | -18522316.0347 | -38793814.8009 | -41131512.8033 | -38793814.8009 | -41132589.3108 | -42064990.002 | -37187032.3678 | -37922094.7964 | -38705025.9127 | -45541790.3242 | -45644587.2311 | -45644587.2311 | -45644587.2311 | -45644587.2311
(+/-) Variação NCG | -107846429.0604 | 0 | 0 | -3117413.5585 | -11585291.1809 | -15146159.1868 | -31947817.0113 | -19561961.905 | -15092233.0155 | -6193787.7817 | 0 | -5201765.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25108621.4845 | -17870239.9996 | 17870239.9996 | -25108621.4845 | 19906856.0637 | -17870239.9996 | -2036616.0641 | 2036616.0641 | -2036616.0641 | 0 | 5201765.4208 | 0 | 0 | -5201765.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa de Investimento | -696373171.7976 | -68558874.3543 | -81730460.2581 | -84150274.8785 | -166121734.3404 | -143765710.773 | -117741178.3439 | -34304938.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras de Infraestrutura de uso comum | -331764552.96 | -68558874.3543 | -81730460.2581 | -54048707.983 | -57647619.4018 | -62220294.8679 | -7558596.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimento e Infraestrutura On-Farm | -364608618.8376 | 0 | 0 | -30101566.8955 | -108474114.9387 | -81545415.9051 | -110182582.249 | -34304938.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa de Financiamento | -157363771.6504 | 23713366.4303 | 26638389.5323 | 25531242.9007 | 49770103.3246 | 35704120.7311 | 20988509.9649 | -15324197.9565 | -31640525.7855 | -34188652.1496 | -33933061.9294 | -32552677.9675 | -31172294.0057 | -29791910.0438 | -28411526.082 | -27031142.1201 | -23538743.6335 | -19776483.8788 | -16101689.6719 | -10068501.5008 | -5053304.0676 | -1124793.7416 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09
Liberações | 257428424.9636 | 25344174.2977 | 30213317.382 | 31107850.7897 | 61410258.4008 | 53145902.2072 | 43525407.5285 | 12681514.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pagamento de Juros | -157363771.6504 | -1630807.8674 | -3574927.8497 | -5576607.889 | -9528140.5514 | -12811990.5028 | -15314785.6912 | -15666078.9083 | -14872067.1957 | -13793076.2658 | -12480693.1824 | -11100309.2206 | -9719925.2587 | -8339541.2969 | -6959157.335 | -5578773.3732 | -4198389.4113 | -2953906.1051 | -1871432.7974 | -955766.1596 | -369393.9104 | -68000.8784 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09
Amortização | -257428424.9636 | 0 | 0 | 0 | -2112014.5248 | -4629790.9733 | -7222111.8724 | -12339633.4059 | -16768458.5898 | -20395575.8838 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -19340354.2222 | -16822577.7737 | -14230256.8745 | -9112735.3411 | -4683910.1572 | -1056792.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa Livre | 1511956304.9768 | -61192531.0698 | -57933605.4846 | -72109930.6528 | -164080484.5023 | -157093448.7845 | -124182522.0655 | -24278671.4386 | 36653797.9704 | 57635294.0273 | 63772324.8554 | 76206315.3165 | 82457520.6728 | 83511785.8952 | 84563638.4741 | 85615491.053 | 88779358.1567 | 84790533.1428 | 57084602.2951 | 56988528.9526 | 57244954.0959 | 70251540.449 | 71490106.4081 | 70776570.8499 | 91148079.143 | 90683426.9136 | 91150168.8341 | 92254384.207 | 84717954.6334 | 78781126.784 | 77995029.469 | 83575818.464 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978
Fluxo de Caixa Acumulado |  | -61192531.0698 | -119126136.5544 | -191236067.2072 | -355316551.7095 | -512410000.494 | -636592522.5595 | -660871193.9981 | -624217396.0277 | -566582102.0004 | -502809777.145 | -426603461.8285 | -344145941.1557 | -260634155.2605 | -176070516.7865 | -90455025.7334 | -1675667.5767 | 83114865.5661 | 140199467.8612 | 197187996.8138 | 254432950.9097 | 324684491.3587 | 396174597.7668 | 466951168.6167 | 558099247.7597 | 648782674.6733 | 739932843.5074 | 832187227.7144 | 916905182.3479 | 995686309.1319 | 1073681338.6009 | 1157257157.065 | 1245931944.0429 | 1334606731.0209 | 1423281517.9988 | 1511956304.9768
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ke | 9.5%
VPL 35 Anos | -95909478.3812
Perpetuidade | 38948625.4363
VPL | -56960852.9449
TIR | 8.622%
Cálculo de PIS/COFINS |  | 0 | 0 | -561157.4776 | -2467499.3654 | -1778321.3762 | 2938736.748 | 7577511.3918 | 12430395.5592 | 14472505.7882 | 14472505.7882 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 7764569.0503 | 13754717.904 | 7764569.0503 | 16310613.1845 | 9602676.4465 | 15592825.3003 | 16310613.1845 | 15592825.3003 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 14472505.7882 | 14472505.7882 | 14472505.7882 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845 | 16310613.1845
PIS/COFINS sb Vendas |  | 0 | 0 | 1027820.5099 | 4847525.424 | 9841259.0964 | 20374549.2596 | 26824186.2045 | 31800140.2581 | 33842250.4871 | 33842250.4871 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 27278900.9136 | 33170772.1214 | 27278900.9136 | 35557287.9972 | 28993938.4237 | 34885809.6315 | 35557287.9972 | 34885809.6315 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 33842250.4871 | 33842250.4871 | 33842250.4871 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972 | 35557287.9972
PIS/COFINS sb Custos |  | 0 | 0 | -1588977.9875 | -7315024.7894 | -11619580.4726 | -17435812.5116 | -19246674.8127 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19514331.8634 | -19416054.2174 | -19514331.8634 | -19246674.8127 | -19391261.9771 | -19292984.3312 | -19246674.8127 | -19292984.3312 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19369744.6989 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127 | -19246674.8127
Báse de Cálculo do IR/CSLL
EBT |  | -17977831.0132 | -9158817.5826 | -21961666.39 | -55851995.6872 | -66415495.3274 | -38439800.4903 | -6044479.087 | 40567803.414 | 61184821.9404 | 62497205.0238 | 85641241.6142 | 87018459.3774 | 88402009.5379 | 89782393.4998 | 91162777.4616 | 92543161.4234 | 93787644.7297 | 13036991.3801 | 73297654.6143 | 23780575.2548 | 111348289.8056 | 54547988.3374 | 114170043.532 | 121045625.8919 | 114170043.532 | 121048792.0906 | 123791147.0648 | 109444212.8465 | 111606161.1658 | 113908899.7432 | 134017030.3652 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209
Prejuízos Acumulados |  | 17977831.0132 | 27136648.5958 | 49098314.9859 | 104950310.6731 | 171365806.0005 | 209805606.4908 | 215850085.5778 | 215850085.5778 | 203679744.5536 | 185324297.9715 | 166575136.4644 | 140882763.9801 | 114777226.1669 | 88256623.3055 | 61321905.2556 | 33973072.0171 | 6210123.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução da Base de Cálculo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12170341.0242 | 18355446.5821 | 18749161.5071 | 25692372.4843 | 26105537.8132 | 26520602.8614 | 26934718.0499 | 27348833.2385 | 27762948.427 | 6210123.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base de Cálculo IR/CSLL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28397462.3898 | 42829375.3583 | 43748043.5166 | 59948869.13 | 60912921.5642 | 61881406.6765 | 62847675.4498 | 63813944.2231 | 64780212.9964 | 87577521.1396 | 13036991.3801 | 73297654.6143 | 23780575.2548 | 111348289.8056 | 54547988.3374 | 114170043.532 | 121045625.8919 | 114170043.532 | 121048792.0906 | 123791147.0648 | 109444212.8465 | 111606161.1658 | 113908899.7432 | 134017030.3652 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209 | 134319374.209
EBITDA-(IR/CSLL) |  | -16347023.1458 | -2841534.7588 | -10373485.1165 | -36143562.3056 | -33885699.5558 | 4517963.3248 | 44912427.2722 | 83386556.7714 | 98017733.9586 | 97705386.7848 | 113960758.7048 | 113629814.6785 | 113303695.939 | 112975164.5561 | 112646633.1732 | 112318101.7902 | 104567017.0215 | 48077670.4825 | 84927270.453 | 44428018.1639 | 96484955.6751 | 51583250.3444 | 88646810.8495 | 93184695.2071 | 88646810.8495 | 93186784.8982 | 92254384.207 | 79516189.2126 | 78781126.784 | 77995029.469 | 88777583.8848 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978
Serviço da Dívida |  | 1630807.8674 | 3574927.8497 | 5576607.889 | 11640155.0762 | 17441781.4761 | 22536897.5636 | 28005712.3142 | 31640525.7855 | 34188652.1496 | 33933061.9294 | 32552677.9675 | 31172294.0057 | 29791910.0438 | 28411526.082 | 27031142.1201 | 23538743.6335 | 19776483.8788 | 16101689.6719 | 10068501.5008 | 5053304.0676 | 1124793.7416 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09
ICSD |  | 7: 1.6037; 8: 2.6354; 9: 2.867; 10: 2.8794; 11: 3.5008; 12: 3.6452; 13: 3.8032; 14: 3.9764; 15: 4.1673; 16: 4.7716; 17: 5.2874; 18: 2.9859; 19: 8.4349; 20: 8.7919; 21: 85.7801
|  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | -61192531.0698 | -57933605.4846 | -72109930.6528 | -164080484.5023 | -157093448.7845 | -124182522.0655 | -24278671.4386 | 36653797.9704 | 57635294.0273 | 63772324.8554 | 76206315.3165 | 82457520.6728 | 83511785.8952 | 84563638.4741 | 85615491.053 | 88779358.1567 | 84790533.1428 | 57084602.2951 | 56988528.9526 | 57244954.0959 | 70251540.449 | 71490106.4081 | 70776570.8499 | 91148079.143 | 90683426.9136 | 91150168.8341 | 92254384.207 | 84717954.6334 | 78781126.784 | 77995029.469 | 83575818.464 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 933370762.3879
|  | -61192531.0698 | -57933605.4846 | -72109930.6528 | -164080484.5023 | -157093448.7845 | -124182522.0655 | -24278671.4386 | 36653797.9704 | 57635294.0273 | 63772324.8554 | 76206315.3165 | 82457520.6728 | 83511785.8952 | 84563638.4741 | 85615491.053 | 88779358.1567 | 84790533.1428 | 57084602.2951 | 56988528.9526 | 57244954.0959 | 70251540.449 | 71490106.4081 | 70776570.8499 | 91148079.143 | 90683426.9136 | 91150168.8341 | 92254384.207 | 84717954.6334 | 78781126.784 | 77995029.469 | 83575818.464 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 88674786.978 | 199472254.4854

## Financiamento
PLANILHA DE FINANCIAMENTO - PROJETO PÚBLICO BAIXIO DE IRECÊ
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Investimento | 696373171.7976 | 68558874.3543 | 81730460.2581 | 84150274.8785 | 166121734.3404 | 143765710.773 | 117741178.3439 | 34304938.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alavancagem | 36.97% | 1: 36.97%; 2: 36.97%; 3: 36.97%; 4: 36.97%; 5: 36.97%; 6: 36.97%; 7: 36.97%
Juros | 6.435% | 1: 6.435%; 2: 6.435%; 3: 6.435%; 4: 6.435%; 5: 6.435%; 6: 6.435%; 7: 6.435%
Prazo | 15 | 1: 15; 2: 15; 3: 15; 4: 15; 5: 15; 6: 15; 7: 15
Carência | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3
Início Amortização |  | 1: 4; 2: 5; 3: 6; 4: 7; 5: 8; 6: 9; 7: 10
Término Amortização |  | 1: 15; 2: 16; 3: 17; 4: 18; 5: 19; 6: 20; 7: 21
Financiamento Consolidado
Saldo Devedor |  | 0 | 25344174.2977 | 55557491.6797 | 86665342.4694 | 145963586.3454 | 194479697.5793 | 230782993.2354 | 231124874.1872 | 214356415.5974 | 193960839.7136 | 172508470.9666 | 151056102.2197 | 129603733.4727 | 108151364.7257 | 86698995.9788 | 65246627.2318 | 45906273.0096 | 29083695.236 | 14853438.3614 | 5740703.0203 | 1056792.8631 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08 | 2.3283e-08
Liberações |  | 25344174.2977 | 30213317.382 | 31107850.7897 | 61410258.4008 | 53145902.2072 | 43525407.5285 | 12681514.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juros Contabilizados |  | 1630807.8674 | 3574927.8497 | 5576607.889 | 9528140.5514 | 12811990.5028 | 15314785.6912 | 15666078.9083 | 14872067.1957 | 13793076.2658 | 12480693.1824 | 11100309.2206 | 9719925.2587 | 8339541.2969 | 6959157.335 | 5578773.3732 | 4198389.4113 | 2953906.1051 | 1871432.7974 | 955766.1596 | 369393.9104 | 68000.8784 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09 | 1.4982e-09
Juros Pagos |  | -1630807.8674 | -3574927.8497 | -5576607.889 | -9528140.5514 | -12811990.5028 | -15314785.6912 | -15666078.9083 | -14872067.1957 | -13793076.2658 | -12480693.1824 | -11100309.2206 | -9719925.2587 | -8339541.2969 | -6959157.335 | -5578773.3732 | -4198389.4113 | -2953906.1051 | -1871432.7974 | -955766.1596 | -369393.9104 | -68000.8784 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09 | -1.4982e-09
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | -2112014.5248 | -4629790.9733 | -7222111.8724 | -12339633.4059 | -16768458.5898 | -20395575.8838 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -21452368.747 | -19340354.2222 | -16822577.7737 | -14230256.8745 | -9112735.3411 | -4683910.1572 | -1056792.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 1
Saldo Devedor |  | 0 | 25344174.2977 | 25344174.2977 | 25344174.2977 | 23232159.7729 | 21120145.2481 | 19008130.7233 | 16896116.1985 | 14784101.6737 | 12672087.1489 | 10560072.6241 | 8448058.0992 | 6336043.5744 | 4224029.0496 | 2112014.5248 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09 | -6.5193e-09
Liberações |  | 1: 25344174.2977
Juros Contabilizados |  | 1630807.8674 | 1630807.8674 | 1630807.8674 | 1630807.8674 | 1494907.2118 | 1359006.5562 | 1223105.9005 | 1087205.2449 | 951304.5893 | 815403.9337 | 679503.2781 | 543602.6225 | 407701.9668 | 271801.3112 | 135900.6556 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10 | -4.1949e-10
Juros Pagos |  | -1630807.8674 | -1630807.8674 | -1630807.8674 | -1630807.8674 | -1494907.2118 | -1359006.5562 | -1223105.9005 | -1087205.2449 | -951304.5893 | -815403.9337 | -679503.2781 | -543602.6225 | -407701.9668 | -271801.3112 | -135900.6556 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10 | 4.1949e-10
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | -2112014.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 2
Saldo Devedor |  | 0 | 0 | 30213317.382 | 30213317.382 | 30213317.382 | 27695540.9335 | 25177764.485 | 22659988.0365 | 20142211.588 | 17624435.1395 | 15106658.691 | 12588882.2425 | 10071105.794 | 7553329.3455 | 5035552.897 | 2517776.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liberações |  | 1: 0; 2: 30213317.382
Juros Contabilizados |  | 0 | 1944119.9823 | 1944119.9823 | 1944119.9823 | 1944119.9823 | 1782109.9838 | 1620099.9852 | 1458089.9867 | 1296079.9882 | 1134069.9897 | 972059.9911 | 810049.9926 | 648039.9941 | 486029.9956 | 324019.997 | 162009.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juros Pagos |  | 0 | -1944119.9823 | -1944119.9823 | -1944119.9823 | -1944119.9823 | -1782109.9838 | -1620099.9852 | -1458089.9867 | -1296079.9882 | -1134069.9897 | -972059.9911 | -810049.9926 | -648039.9941 | -486029.9956 | -324019.997 | -162009.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | -2517776.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 3
Saldo Devedor |  | 0 | 0 | 0 | 31107850.7897 | 31107850.7897 | 31107850.7897 | 28515529.8906 | 25923208.9914 | 23330888.0923 | 20738567.1931 | 18146246.294 | 15553925.3949 | 12961604.4957 | 10369283.5966 | 7776962.6974 | 5184641.7983 | 2592320.8991 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09 | 7.4506e-09
Liberações |  | 1: 0; 2: 0; 3: 31107850.7897
Juros Contabilizados |  | 0 | 0 | 2001680.0393 | 2001680.0393 | 2001680.0393 | 2001680.0393 | 1834873.3694 | 1668066.6995 | 1501260.0295 | 1334453.3596 | 1167646.6896 | 1000840.0197 | 834033.3497 | 667226.6798 | 500420.0098 | 333613.3399 | 166806.6699 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10 | 4.7942e-10
Juros Pagos |  | 0 | 0 | -2001680.0393 | -2001680.0393 | -2001680.0393 | -2001680.0393 | -1834873.3694 | -1668066.6995 | -1501260.0295 | -1334453.3596 | -1167646.6896 | -1000840.0197 | -834033.3497 | -667226.6798 | -500420.0098 | -333613.3399 | -166806.6699 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10 | -4.7942e-10
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | -2592320.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 4
Saldo Devedor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61410258.4008 | 61410258.4008 | 61410258.4008 | 56292736.8674 | 51175215.334 | 46057693.8006 | 40940172.2672 | 35822650.7338 | 30705129.2004 | 25587607.667 | 20470086.1336 | 15352564.6002 | 10235043.0668 | 5117521.5334 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08 | 2.2352e-08
Liberações |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 61410258.4008
Juros Contabilizados |  | 0 | 0 | 0 | 3951532.6624 | 3951532.6624 | 3951532.6624 | 3951532.6624 | 3622238.2739 | 3292943.8853 | 2963649.4968 | 2634355.1083 | 2305060.7197 | 1975766.3312 | 1646471.9427 | 1317177.5541 | 987883.1656 | 658588.7771 | 329294.3885 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09 | 1.4383e-09
Juros Pagos |  | 0 | 0 | 0 | -3951532.6624 | -3951532.6624 | -3951532.6624 | -3951532.6624 | -3622238.2739 | -3292943.8853 | -2963649.4968 | -2634355.1083 | -2305060.7197 | -1975766.3312 | -1646471.9427 | -1317177.5541 | -987883.1656 | -658588.7771 | -329294.3885 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09 | -1.4383e-09
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | -5117521.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 5
Saldo Devedor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53145902.2072 | 53145902.2072 | 53145902.2072 | 48717077.0233 | 44288251.8393 | 39859426.6554 | 35430601.4715 | 31001776.2875 | 26572951.1036 | 22144125.9197 | 17715300.7357 | 13286475.5518 | 8857650.3679 | 4428825.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liberações |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 53145902.2072
Juros Contabilizados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419750.607 | 3419750.607 | 3419750.607 | 3419750.607 | 3134771.3898 | 2849792.1725 | 2564812.9553 | 2279833.738 | 1994854.5208 | 1709875.3035 | 1424896.0863 | 1139916.869 | 854937.6518 | 569958.4345 | 284979.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juros Pagos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3419750.607 | -3419750.607 | -3419750.607 | -3419750.607 | -3134771.3898 | -2849792.1725 | -2564812.9553 | -2279833.738 | -1994854.5208 | -1709875.3035 | -1424896.0863 | -1139916.869 | -854937.6518 | -569958.4345 | -284979.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | -4428825.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 6
Saldo Devedor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43525407.5285 | 43525407.5285 | 43525407.5285 | 39898290.2345 | 36271172.9404 | 32644055.6464 | 29016938.3524 | 25389821.0583 | 21762703.7643 | 18135586.4702 | 14508469.1762 | 10881351.8821 | 7254234.5881 | 3627117.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liberações |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 43525407.5285
Juros Contabilizados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800705.8425 | 2800705.8425 | 2800705.8425 | 2800705.8425 | 2567313.689 | 2333921.5354 | 2100529.3819 | 1867137.2283 | 1633745.0748 | 1400352.9213 | 1166960.7677 | 933568.6142 | 700176.4606 | 466784.3071 | 233392.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juros Pagos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2800705.8425 | -2800705.8425 | -2800705.8425 | -2800705.8425 | -2567313.689 | -2333921.5354 | -2100529.3819 | -1867137.2283 | -1633745.0748 | -1400352.9213 | -1166960.7677 | -933568.6142 | -700176.4606 | -466784.3071 | -233392.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | -3627117.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranche 7
Saldo Devedor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12681514.3577 | 12681514.3577 | 12681514.3577 | 11624721.4946 | 10567928.6314 | 9511135.7683 | 8454342.9051 | 7397550.042 | 6340757.1788 | 5283964.3157 | 4227171.4526 | 3170378.5894 | 2113585.7263 | 1056792.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liberações |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 12681514.3577
Juros Contabilizados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816010.5412 | 816010.5412 | 816010.5412 | 816010.5412 | 748009.6628 | 680008.7843 | 612007.9059 | 544007.0275 | 476006.149 | 408005.2706 | 340004.3922 | 272003.5137 | 204002.6353 | 136001.7569 | 68000.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juros Pagos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816010.5412 | -816010.5412 | -816010.5412 | -816010.5412 | -748009.6628 | -680008.7843 | -612007.9059 | -544007.0275 | -476006.149 | -408005.2706 | -340004.3922 | -272003.5137 | -204002.6353 | -136001.7569 | -68000.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | -1056792.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Depreciação
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE USO COMUM
| Prazo de depreciação - Infraestrutura de Uso Comum |  |  |  | 25
| Ano | Investimentos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
26 | 1 | 68558874.3543 | 0 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 2742354.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2 | 81730460.2581 | 0 | 0 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 3269218.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3 | 54048707.983 | 0 | 0 | 0 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 2161948.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 4 | 57647619.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 2305904.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | 62220294.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 2488811.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | 7558596.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 302343.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 331764552.96 | 0 | 2742354.9742 | 6011573.3845 | 8173521.7038 | 10479426.4799 | 12968238.2746 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 10528227.1442 | 7259008.7339 | 5097060.4146 | 2791155.6385 | 302343.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO - INVESTIMENTOS ON FARM
| Prazo de depreciação - Investimento On Farm |  | 25 3: 15
| Ano | Investimentos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3 | 30101566.8955 | 0 | 0 | 0 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 2006771.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 4 | 108474114.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 7231607.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | 81545415.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 5436361.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | 110182582.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 7345505.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 7 | 34304938.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 2286995.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 364608618.8376 | 0 | 0 | 0 | 2006771.1264 | 9238378.7889 | 14674739.8493 | 22020245.3325 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 24307241.2558 | 22300470.1295 | 15068862.4669 | 9632501.4066 | 2286995.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 696373171.7976 | 0 | 2742354.9742 | 6011573.3845 | 10180292.8302 | 19717805.2688 | 27642978.1239 | 35290827.4509 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 37577823.3742 | 35571052.2479 | 28339444.5853 | 22903083.525 | 15557578.0417 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 13270582.1184 | 10528227.1442 | 7259008.7339 | 5097060.4146 | 2791155.6385 | 302343.8438 | 0 | 0 | 0 | 0

## Soja - Agrianual_2020
AGRIANUAL 2020
CUTN6501G
Soja - Custo de Produção (R$/ha) - 2019/20
Custo do Frete - Origem: Luiz Eduardo Magalhães
Destino: Aratuípe | Distância: 1050 | Custo (R$/ton): 195,30
DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | 3360 |  |  | 3360 |  |  | 3600
|  | V.U. | Qtde. | Valor | V.U. | Qtde. | Valor | V.U. | Qtde. | Valor
A - OPERAÇÕES
A.1. Conservação do solo
Manutenção de terraços | HM TP 4x4 125cv + Terraceador de Arrasto 18 discos | 163.63 | 0.14 | 22.91 | 163.63 | 0.14 | 22.91 | 163.63 | 0.14 | 22.91
A.2. Preparo do solo
Calagem | HM TP 4x4 125cv + Distribuidor Calcário 2,3m³ | 145.35 | 0.1 | 14.54 | 145.35 | 0.1 | 14.54 | 145.35 | 0.1 | 14.54
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.1 | 0.76 | 7.65 | 0.1 | 0.76 | 7.65 | 0.1 | 0.76
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 0.1 | 13.75 | 137.55 | 0.1 | 13.75 | 137.55 | 0.1 | 13.75
A.3. Plantio
Plantio | HM TP 4x4 185cv + Plantadeira 13 linhas à vácuo | 332.04 | 0.18 | 59.77 | 332.04 | 0.18 | 59.77 | 332.04 | 0.18 | 59.77
Tratamento de sementes | Tratamento de Sementes | 15.14 | 0.1 | 1.51 | 15.14 | 0.1 | 1.51 | 15.14 | 0.1 | 1.51
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 0.15 | 20.63 | 137.55 | 0.15 | 20.63 | 137.55 | 0.15 | 20.63
A.4. Tratos culturais
Aplicação de defensivos | Pulverizador Automotriz 3000l | 235.36 | 0.5 | 117.68 | 235.36 | 0.4 | 94.15 | 235.36 | 0.3 | 70.61
Combate à formigas/cupins | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.1 | 0.76 | 7.65 | 0.1 | 0.76 | 7.65 | 0.1 | 0.76
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.3 | 2.29 | 7.65 | 0.3 | 2.29 | 7.65 | 0.3 | 2.29 | Soja
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 0.1 | 13.75 | 137.55 | 0.1 | 13.75 | 137.55 | 0.1 | 13.75
A.5. Colheita
Colheita mecânica | Colhedora de grãos 350cv | 503.41 | 0.36 | 181.23 | 503.41 | 0.36 | 181.23 | 503.41 | 0.36 | 181.23
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.2 | 1.53 | 7.65 | 0.2 | 1.53 | 7.65 | 0.2 | 1.53
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 0.3 | 41.26 | 137.55 | 0.3 | 41.26 | 137.55 | 0.3 | 41.26
Subtotal A |  |  |  | 492.39 |  |  | 468.86 |  |  | 445.32
B - INSUMOS
B.1. Fertilizantes/Corretivos
Calcário dolomítico | R$/tonelada | 217.93 | 0.7 | 152.55 | 217.93 | 0.7 | 152.55 | 217.93 | 0.7 | 152.55
02-20-20 + Micronutriente | R$/tonelada | 1646 | 0.4 | 658.4 | 1646 | 0.4 | 658.4 | 1646 | 0.4 | 658.4
B.2. Sementes/Mat. plantio
Semente | R$/kg | 4.5 | 50 | 225 | 3.9 | 50 | 195 | 6.36 | 50 | 318
Inoculante + micronutrientes | R$/100ml | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
Tratamento de sementes industrial | R$/kg de semente | 1.4 | 50 | 70 | 1.4 | 50 | 70 | 1.4 | 50 | 70
B.3. Defensivos agrícolas
Formicidas | R$/kg | 10.78 | 0.2 | 2.16 | 10.78 | 0.2 | 2.16 | 10.78 | 0.2 | 2.16
Fungicidas | R$/litro | 309.47 | 0.75 | 232.1 | 400.27 | 0.75 | 300.2 | 309.47 | 0.75 | 232.1
Herbicidas | R$/litro | 17.32 | 8.85 | 153.26 | 13 | 10.03 | 130.29 | 13 | 10.03 | 130.29
Inseticidas | R$/litro | 68.23 | 5.53 | 377.3 | 65.57 | 5.51 | 361.3 | 57.48 | 3.51 | 201.77
Outros produtos químicos | R$/litro | 18.74 | 4 | 74.97 | 17.3 | 5 | 86.48 | 17.3 | 5 | 86.48
Subtotal B |  |  |  | 1948.53 |  |  | 1959.17 |  |  | 1854.55
C - ADMINISTRAÇÃO
M.O. Administrativa | R$/ha | 37.43 | 1 | 37.43 | 37.43 | 1 | 37.43 | 37.43 | 1 | 37.43
Assistência Técnica | R$/ha | 24.95 | 1 | 24.95 | 24.95 | 1 | 24.95 | 24.95 | 1 | 24.95
Contabil./Escritório | R$/ha | 8.32 | 1 | 8.32 | 8.32 | 1 | 8.32 | 8.32 | 1 | 8.32
Luz / Telefone | R$/ha | 12.48 | 1 | 12.48 | 12.48 | 1 | 12.48 | 12.48 | 1 | 12.48
Conserv./Deprec. Benf. | R$/ha | 6.49 | 1 | 6.49 | 6.49 | 1 | 6.49 | 6.49 | 1 | 6.49
Viagens | R$/ha | 47.46 | 1 | 47.46 | 47.46 | 1 | 47.46 | 47.46 | 1 | 47.46
Impostos/Taxas | % Receita | 1.8% | 1 | 75.6 | 1.8% | 1 | 75.6 | 1.8% | 1 | 81
Subtotal C |  |  |  | 212.72 |  |  | 212.72 |  |  | 218.12
D - PÓS COLHEITA
Transporte até armazém | R$/tonelada | 27.84 | 3.36 | 93.54 | 27.84 | 3.36 | 93.54 | 27.84 | 3.6 | 100.22
Recebimento/Limpeza/Secagem | R$/tonelada | 29.67 | 3.36 | 99.68 | 29.67 | 3.36 | 99.68 | 29.67 | 3.6 | 106.8
Armazenagem (1 mês) | R$/tonelada | 10 | 3.36 | 33.6 | 10 | 3.36 | 33.6 | 10 | 3.6 | 36
Taxa administrativa | R$/tonelada | 5.95 | 3.36 | 19.99 | 5.95 | 3.36 | 19.99 | 5.95 | 3.6 | 21.42
Subtotal D |  |  |  | 246.81 |  |  | 246.81 |  |  | 264.44
Custo Total (R$/ha) |  | 2900.45 |  |  | 2887.56 |  |  | 2782.43
Custo Total (R$/sc 60 kg) |  | 51.7937 |  |  | 51.5636 |  |  | 46.3738
Receita (R$/ha) |  | 4200 |  |  | 4200 |  |  | 4500
Resultado (R$/ha) |  | 1299.55 |  |  | 1312.44 |  |  | 1717.57
Margem sobre a venda |  | 30.94% |  |  | 31.25% |  |  | 38.17%
Preço Projetado (R$/sc 60 kg) |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
Valor médio de arrendamento para a região (R$/ha) |  | 639 |  |  | 639 |  |  | 639
Resultado com arrendamento de terra (R$/ha) |  | 660.55 |  |  | 673.44 |  |  | 1078.57
Margem do arrendatário |  | 16% |  |  | 16% |  |  | 24%
Tecnologia |  | Convencional |  |  | Transgênico |  |  | Transgênico 2ª geração
Região de referência |  | Barreiras/BA (módulo 1.200 ha)
Atualizado em agosto/2019 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$ 4,027.
Fontes: IEG¦FNP
IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com | [9 empty] | 370
Opção Adotada: | Transgênico
Investimentos - On Farm: | 12372.8308
Implantação - Sistema de Irrigação (R$/ha) | 9750.3102
Custo de Cultivo (R$ / ha): | 2811.96
Produtividade Média (sc/ha) | 56
Preço de Venda (R$/ sc): | 75
Cotação Dólar - Agosto/2019 | 4.027
Custo referente ao replantio
Período de replantio
Percentual de replantio por ano
Custo de Cultivo (R$ / sc): | 50.2136

## Milho - Agrianual_2020
AGRIANUAL 2020
CUTN5301B
Milho 1ª Safra - Custo de Produção (R$/ha) - 2019/20
DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | 7800 |  |  | 8970
|  | V.U. | Qtde. | Total | V.U. | Qtde. | Total
A - OPERAÇÕES
A.1. Conservação do solo
Manutenção de terraços | HM TP 4x4 185cv + Terraceador de Arrasto 20 discos | 205.41 | 0.14 | 28.76 | 205.41 | 0.14 | 28.76
A.2. Preparo do solo
Calagem | HM TP 4x4 165cv + Distribuidor Calcário 2,3m³ | 168.34 | 0.1 | 16.83 | 168.34 | 0.1 | 16.83
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.1 | 0.76 | 7.65 | 0.1 | 0.76
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 142.41 | 0.1 | 14.24 | 142.41 | 0.1 | 14.24
A.3. Plantio
Plantio | HM TP 4x4 185cv + Plantadeira 21 linhas x 17cm | 305.13 | 0.2 | 61.03 | 305.13 | 0.2 | 61.03
Tratamento de sementes | Tratamento de Sementes | 15.14 | 0.1 | 1.51 | 15.14 | 0.1 | 1.51
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.4 | 3.06 | 7.65 | 0.4 | 3.06
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 142.41 | 0.15 | 21.36 | 142.41 | 0.15 | 21.36
A.4. Tratos culturais
Adubação de cobertura | HM TP 4x4 125cv + Cultivador Hidráulico (7 enxadas) | 112.47 | 0.22 | 24.74 | 112.47 | 0.22 | 24.74
Aplicação de Defensivos | Pulverizador Automotriz 3000l | 235.36 | 0.3 | 70.61 | 235.36 | 0.25 | 58.84 | Milho
Combate à formigas/cupins | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.1 | 0.76 | 7.65 | 0.1 | 0.76
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.65 | 4.97 | 7.65 | 0.65 | 4.97
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 142.41 | 0.2 | 28.48 | 142.41 | 0.2 | 28.48
A.5. Colheita
Colheita mecânica | Colhedora de grãos 350cv | 503.41 | 0.28 | 140.95 | 503.41 | 0.28 | 140.95
Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.2 | 1.53 | 7.65 | 0.2 | 1.53
Transportes internos | HM Caminhão Toco | 142.41 | 0.05 | 7.12 | 142.41 | 0.05 | 7.12
Subtotal A |  |  |  | 426.74 |  |  | 414.97
B - INSUMOS
B.1. Fertilizantes/Corretivos
Calcário Dolomítico | R$/tonelada | 217.93 | 0.3 | 65.38 | 217.93 | 0.3 | 65.38
Sulfato de Amônio | R$/tonelada | 1270 | 0.45 | 571.5 | 1270 | 0.45 | 571.5
08-24-16 + Micronutrientes | R$/tonelada | 1780 | 0.2 | 356 | 1780 | 0.2 | 356
Cloreto de Potássio | R$/tonelada | 1902 | 0.1 | 190.2 | 1902 | 0.1 | 190.2
B.2. Sementes/Mat. plantio
Sementes | R$/60.000 | 457 | 1 | 457 | 634 | 1 | 634
B.3. Defensivos agrícolas
Formicidas | R$/kg | 8.55 | 0.5 | 4.28 | 8.55 | 0.5 | 4.28
Herbicidas | R$/litro | 13.06 | 6.5 | 84.9 | 13.06 | 9 | 114.11
Inseticidas | R$/litro | 91.55 | 1.2 | 109.86 | 91.55 | 1.2 | 109.86
Fungicidas |  | 139.68 | 0.68 | 94.98 | 139.68 | 0.68 | 94.98
Outros | R$/litro | 9.65 | 2.5 | 24.13 | 9.65 | 2.5 | 24.13
Subtotal B |  |  |  | 1958.22 |  |  | 2164.43
C - ADMINISTRAÇÃO
M.O. Administrativa | R$/ha | 37.43 | 1 | 37.43 | 37.43 | 1 | 37.43
Assistência Técnica | R$/ha | 24.95 | 1 | 24.95 | 24.95 | 1 | 24.95
Contabil./Escritório | R$/ha | 8.32 | 1 | 8.32 | 8.32 | 1 | 8.32
Luz / Telefone | R$/ha | 12.48 | 1 | 12.48 | 12.48 | 1 | 12.48
Conserv./Deprec. Benf. | R$/ha | 6.59 | 1 | 6.59 | 6.59 | 1 | 6.59
Viagens | R$/ha | 37.57 | 1 | 37.57 | 37.57 | 1 | 37.57
Impostos/Taxas | % Receita | 1.8% |  | 67.86 | 1.8% | 1 | 78.04
Subtotal C |  |  |  | 195.19 |  |  | 205.37
D - PÓS COLHEITA
Transporte até armazém | R$/tonelada | 25 | 7.8 | 195 | 25 | 8.97 | 224.25
Recebimento/Limpeza/Secagem | R$/tonelada | 30.67 | 7.8 | 239.2 | 30.67 | 8.97 | 275.08
Armazenagem (1 mês) | R$/tonelada | 9 | 7.8 | 70.2 | 9 | 8.97 | 80.73
Taxa administrativa | R$/tonelada | 3.97 | 7.8 | 30.94 | 3.97 | 8.97 | 35.58
Subtotal D |  |  |  | 535.34 |  |  | 615.64
Custo Total (R$/ha) |  | 3115.49 |  |  | 3400.41
Custo Total (R$/sc 60 kg) |  | 23.9653 |  |  | 22.7452
Receita (R$/ha) |  | 3770 |  |  | 4335.5
Resultado (R$/ha) |  | 654.51 |  |  | 935.09
Margem sobre a venda |  | 17.36% |  |  | 21.57%
Preço Projetado (R$/sc 60 kg) |  | 29 |  |  | 29
Tecnologia |  | Convencional |  |  | Transgênico
Região de referência |  | Barreiras/BA
Atualizado em agosto/2019 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$ 4,027.
Fontes: IEG¦FNP
IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com | [6 empty] | 320
Opção Adotada: | Transgênico
Investimentos - On Farm: | 12372.8308
Implantação - Sistema de Irrigação (R$/ha) | 9750.3102
Custo de Cultivo (R$ / ha): | 3322.37
Produtividade Média (sc/ha) | 149.5
Preço de Venda (R$/ sc): | 29
Cotação Dólar - Agosto/2019 | 4.027
Custo referente ao replantio
Período de replantio
Percentual de replantio por ano
Custo de Cultivo (R$ / sc): | 22.2232

## Algodão - Agrianual_2020
AGRIANUAL 2020
CUTN0601A
Algodão - Custo de Produção (R$/ha) - 2019/20
| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | 350 |  |  | 350
|  |  | V.U. | Qtde. | Valor | V.U. | Qtde. | Valor
A - OPERAÇÕES
A.1. Conservação do solo
| Manutenção dos terraços | HM TP 4x4 125cv + Terraceador de Arrasto 20 discos | 166.28 | 0.15 | 24.94 | 166.28 | 0.15 | 24.94
A.2. Preparo do solo
| Calagem | HM TP 4x4 125cv + Distribuidor Calcário 2,3m³ | 145.35 | 0.17 | 24.71 | 145.35 | 0.17 | 24.71
| Fosfatagem | HM TP 4x4 125cv + Distribuidor Calcário 2,3m³ | 145.35 | 0.17 | 24.71 | 145.35 | 0.17 | 24.71
| Subsolagem | HM TP 4x4 185cv + Arado Subsolador 9 discos | 177.01 | 0.7 | 123.91 | 177.01 | 0.7 | 123.91
| Gradagem pesada | HM TP 4x4 185cv + Grade Aradora Pesada 20x32 | 196.55 | 0.4 | 78.62 | 196.55 | 0.4 | 78.62
| Gradagem intermadiária | HM TP 4x4 185cv + Grade aradora 24x26 | 186.26 | 0.3 | 55.88 | 186.26 | 0.3 | 55.88
| Gradagem niveladora | HM TP 4x4 125cv + Grade Niveladora 20x20 | 138.07 | 0.25 | 34.52 | 138.07 | 0.25 | 34.52
| Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.3 | 2.29 | 7.65 | 0.3 | 2.29
| Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 0.25 | 34.39 | 137.55 | 0.25 | 34.39
A.3. Plantio
| Plantio (algodão) | HM TP 4x4 185cv + Plantadeira 7 linhas | 256.74 | 0.22 | 56.48 | 256.74 | 0.22 | 56.48
| Tratamento de sementes | Tratamento de Sementes | 15.14 | 0.1 | 1.51 | 15.14 | 0.1 | 1.51
| Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 0.25 | 1.91 | 7.65 | 0.25 | 1.91
| Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 0.22 | 30.26 | 137.55 | 0.22 | 30.26
A.4. Tratos culturais
| Adubação de cobertura | HM TP 4x4 125cv + Adubador à lanço (1550kg) | 142.26 | 0.4 | 56.9 | 142.26 | 0.4 | 56.9
| Aplic. defensivos (terrestre) |  | 235.36 | 4 | 941.45 | 235.36 | 3.38 | 795.53
| Aplic. Herbicida (jato dirigido) | HM TP 4x4 125cv + Pulverizador 2000l | 143.58 | 0.5 | 71.79 | 143.58 | 0.25 | 35.9
| Aplic. defensivos (aérea) | R$/ha (Ipanema) | 33.1 | 6 | 198.59 | 32 | 6 | 192
| Serviço braçal | HH trabalhador braçal | 7.65 | 1 | 7.65 | 7.65 | 1 | 7.65
| Transportes internos | HM Caminhão Toco | 137.55 | 1.2 | 165.06 | 137.55 | 1.2 | 165.06
| Monitoramento de campo | R$/ha | 12.48 | 1 | 12.48 | 12.48 | 1 | 12.48
A.5. Colheita
| Colheita mecânica | Colhedora algodão 6 linhas | 861.94 | 0.25 | 215.49 | 861.94 | 0.25 | 215.49 | Algodão
| Roçada do algodão | HM TP 4x4 125cv + Roçadeira central | 113.45 | 0.3 | 34.03 | 113.45 | 0.3 | 34.03
| Arranquio da soqueira | HM TP 4x4 125cv + Enxada Rotativa | 150.74 | 0.4 | 60.3 | 150.74 | 0.4 | 60.3
A.6. Irrigação
| Pivo Central | R$/mm - HM equip. irrigação | 637.26 | 0.8 | 509.81 | 637.26 | 0.8 | 509.81
| Subtotal A |  |  |  | 2767.67 |  |  | 2579.27
B - INSUMOS
B.1. Fertilizantes/Corretivos
| Calcário dolomítico | R$/tonelada | 160 | 0.5 | 80 | 160 | 0.5 | 80
| MAP | R$/tonelada | 2525 | 0.25 | 631.25 | 2525 | 0.25 | 631.25
| Cloreto de Potássio | R$/tonelada | 1902 | 0.3 | 570.6 | 1902 | 0.3 | 570.6
| Uréia | R$/tonelada | 1880 | 0.3 | 564 | 1880 | 0.3 | 564
B.2. Sementes
| Sementes algodão | R$/kg | 71.3 | 12 | 855.6 | 66.7 | 12 | 800.4
B.3. Defensivos agrícolas
| Acaricidas | R$/litro | 58.9 | 0.9 | 53.01 | 58.9 | 0.9 | 53.01
| Fungicidas | R$/litro | 466.4 | 5.26 | 875.24 | 175.69 | 4.76 | 836.29
| Herbicidas | R$/litro | 29.56 | 17.26 | 510.12 | 29.66 | 15.35 | 455.34
| Inseticidas | R$/litro | 76.38 | 6.21 | 474.15 | 76.38 | 6.21 | 474.15
| Outros produtos Subtotal B | R$/litro | 20.25 | 7.2 | 145.77 | 20.25 | 7.2 | 145.77
| Subtotal B |  |  |  | 4759.75 |  |  | 4610.81
C - ADMINISTRAÇÃO
| M.O. Administrativa | R$/ha | 37.43 | 1 | 37.43 | 37.43 | 1 | 37.43
| Assistência Técnica | R$/ha | 24.95 | 1 | 24.95 | 24.95 | 1 | 24.95
| Contabil./Escritório | R$/ha | 8.32 | 1 | 8.32 | 8.32 | 1 | 8.32
| Luz/Telefone | R$/ha | 12.48 | 1 | 12.48 | 12.48 | 1 | 12.48
| Conserv./Deprec. Benfeitorias | R$/ha | 6.96 | 1 | 6.96 | 6.96 | 1 | 6.96
| Viagens | R$/ha | 47.46 | 1 | 47.46 | 47.46 | 1 | 47.46
| Impostos/Taxas | % Receita | 0.018 | 1 | 221.13 | 0.018 | 1 | 221.13
| Subtotal C |  |  |  | 358.71 |  |  | 358.71
D - PÓS COLHEITA
| Transporte até armazém** | R$/@ | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 350
| Beneficiamento em pluma rend. 39% | R$/@ | 6 | 136.5 | 819 | 6 | 136.5 | 819
| Subtotal D |  |  |  | 1169 |  |  | 1169
| Custo Total Beneficiado (R$/ha) |  | 9055.13 |  |  | 8717.79
| Custo Total Beneficiado (R$/@) |  | 66.34 |  |  | 63.87
| Receita (R$/ha) Pluma |  | 12285 |  |  | 12285
| Receita (R$/ha) Caroço |  | 1391.25 |  |  | 1391.25
| Resultado (R$/ha) |  | 4621.12 |  |  | 4958.46
| Resultado (R$/@) |  | 33.85 |  |  | 36.33
| Margem sobre a venda |  | 33.79% |  |  | 36.26%
| Preço Projetado Recebido pelo Produtor (R$/@) |  | 90 |  |  | 90
| Preço Projetado Recebido pelo Produtor (R$/ton) |  | 500 |  |  | 500
| Tecnologia |  | Convencional |  |  | Transgênico
| Região de referência |  | Barreiras/BA
Atualizado em julhoƒ2018 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$3,8231. Fonte: IEG¦FNP ** Caroço do algodão é dado em troca do beneficiamento Para melhor esclarecimento dessa tabela consulte o help car ndas páginas 14 e 15 124 IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com | Atualizado em agosto/2019 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$4,027.
* Produtividade em Pluma ** Caroço do algodão é dado em troca do beneficiamento
Fonte: IEG¦FNP
| IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com | [6 empty] | 115
| Opção Adotada: | Transgênico
| Investimentos - On Farm: | 12372.8308
| Implantação - Sistema de Irrigação: | 9750.3102
| Custo de Cultivo (R$ / ha): | 8496.66
| Produtividade (@/ha): | 350
| Produtividade Beneficiada (@/ha): | 136.5
| Preço de Venda (R$/ ha): | 12285
| Preço de Venda (R$ / @): | 35.1
| Preço de Venda Pluma Beneficiada (@/ ha): | 90
| Cotação Dólar - Agosto/2019 | 4.027
Custo referente ao replantio
Período de replantio
Percentual de replantio por ano
| Custo de Cultivo (R$ / sc): | 62.2466

## Uva - Agrianual_2020
AGRIANUAL 2020
CUTN7002
Uva Irrigada (Petrolina-PE) - Custo de Produção (R$/ha) - 2019
Espaçamento: | 3,5 x 2,5 m
Densidade (pés/ha): | 1143 |  |  | Produtividade Esperada: |  |  | Ano 2 = | 25
Solo Referencial: | Latossolo | [5 empty] | Ano 3 ao 15 = | 30
Módulo Ideal: | 4 ha | 2
DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | V.U. | FASE IMPROD. FORMAÇÃO |  | PRODUÇÃO CRESCENTE |  | PRODUÇÃO ESTÁVEL
|  |  | ANO 1 |  | ANO 2 |  | ANO 3 ao 15
|  |  | Qtde. | Total | Qtde. | Total | Qtde. | Total
A - OPERAÇÕES MECANIZADAS
A1. Preparo de Solo
Gradagem Pesada(2x) | HM TP 4x4 100cv + Grade aradora 12x26 | 129.27 | 3.1 | 400.74
Gradagem Niveladora (2x) | HM TP 4x4 95cv + Grade Niveladora 28x20 | 125.56 | 1.4 | 175.78
Calagem | HM TP 4x4 95cv + Distribuidor Calcário 2,3m³ | 135.99 | 1.55 | 210.78 |  |  | 1 | 135.99
Construção de Niveladas | HM TP 4x4 95cv + Terraceador de Arrasto 14 discos | 157.7 | 0.7 | 110.39
Construção de Carreadores | Motoniveladora 180cv | 306.83 | 0.4 | 122.73
A2. Implantação
Sulc. da Linha de Plantio | HM TP 4x4 65cv + Sulcador 1 linha | 75.39 | 2.8 | 211.09
Distr. Fert. Sulcos | HM TP 4x4 65cv + Carreta madeira (4000kg) | 76.47 | 6 | 458.83
Tutoramento | HM TP 4x4 65cv + Carreta madeira (4000kg) | 76.47 | 1 | 76.47
Construção da Parreira | HM TP 4x4 65cv + Carreta madeira (4000kg) | 76.47 | 25 | 1911.81
A3. Tratos Culturais
Pulverização(30, 60, 60x) | HM TP 4x4 65cv + Pulverizador Turboatomizador 400l | 92.67 | 30 | 2780.11 | 120 | 11120.46 | 120 | 11120.46
Roçagem(5x) | HM TP 4x4 65cv + Roçadeira central | 82.93 | 1 | 829.26 | 25 | 2073.16 | 25 | 2073.16
Adubação (2x) | HM TP 4x4 65cv + Carreta madeira (4000kg) | 76.47 |  |  | 10 | 764.72 | 10 | 764.72
Gradagem nas Entrelinhas | HM TP 4x4 65cv + Grade Niveladora 20x20 | 81.51 | 2 | 163.03 | 4 | 326.05 | 4 | 326.05
Manutenção de Carreador | HM TP 4x4 65cv + Plaina Traseira 2,3m | 76.68 | 0.3 | 23 | 0.6 | 46.01 | 0.6 | 46.01
A4. Irrigação(*)
Irrigação | R$/ha/ano | 1319.51 |  |  | 2 | 2639.02 | 2 | 2639.02
A5. Colheita
Colheita(9, 18x) | HM TP 4x4 65cv + Carreta madeira (4000kg) | 76.47 |  |  | 56.16 | 4294.68 | 74.88 | 5726.24
Subtotal A |  |  |  | 7474.02 |  | 21264.09 |  | 22831.63
B - OPERAÇÕES MANUAIS
B1. Preparo de Solo
Calagem | Homem-dia | 61.39 | 0.25 | 15.3 |  |  | 0.13 | 7.95
Loc. niv. terr. carr. | Dia técnico | 431.61 | 0.2 | 86.32
B2. Implantação
Alinhamento | Homem-dia | 61.39 | 4 | 244.76
Estaqueamento | Homem-dia | 61.39 | 3 | 183.57
Sulc. da Linha de Plantio | Homem-dia | 61.39 | 0.24 | 14.69
Abertura de Cova | Homem-dia | 61.39 | 2.5 | 152.98
Dist. Fert. Cova | Homem-dia | 61.39 | 2 | 122.38 |  |  |  |  | Uva
Mist. Fert, Fech. Cova | Homem-dia | 61.39 | 8 | 489.53
Plantio | Homem-dia | 61.39 | 12 | 734.29
Enxertia | Homem-dia | 61.39 | 12 | 734.29
Tutoramento | Homem-dia | 61.39 | 10 | 611.91
Construção da Parreira | Homem-dia | 61.39 | 120 | 7342.92
B3. Tratos Culturais
Amarrio ao Tutor(7x) | Homem-dia | 61.39 | 7 | 428.34
Capina Manual (5x) | Homem-dia | 61.39 | 30 | 1835.73 | 60 | 3671.46 | 60 | 3671.46
Adubação(2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 25.2 | 1542.01 | 39.2 | 2398.69
Alc.Desnet Desbrota(3,8,8x) | Homem-dia | 61.39 | 72 | 4405.75 | 60 | 3671.46 | 80 | 4895.28
Poda (2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 61.6 | 3769.37 | 87.2 | 5335.86
Alc. Ramos Podados (2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 56 | 3426.7 | 64 | 3916.22
Aplicação hormônio vegetal (2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 56 | 3426.7 | 64 | 3916.22
Alc. Ramos Verdes (16x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 88 | 5384.81 | 96 | 5874.34
Pinicado (desbaste manual) (2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 180 | 11014.38 | 180 | 11014.38
Raleio com Tesoura(2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 320 | 19581.12 | 320 | 19581.12
Desemb. dos Cachos(2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 40 | 2447.64 | 46 | 2814.79
Aplic. Ácido Giberélico(2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 24.4 | 1493.06 | 28.8 | 1762.3
Limpeza dos Cachos(2x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 78 | 4772.9 | 86.4 | 5286.9
Combate à Formiga(12x) | Homem-dia | 61.39 | 6 | 367.15 | 4.8 | 293.72 | 2.4 | 146.86
B4. Irrigação
Irrigação | Homem-dia | 61.39 | 3.13 | 191.22 | 6.26 | 383.06 | 6.26 | 383.06
B5. Colheita (***)
Colheita (9,18x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 29.88 | 1828.39 | 39.96 | 2445.19
Transporte Interno (9,18x) | Homem-dia | 61.39 |  |  | 7.02 | 429.56 | 9.36 | 572.75
Subtotal B |  |  |  | 17961.13 |  | 67136.34 |  | 74023.37
VALOR A TRANSPORTAR |  |  |  | 25435 |  | 88400 |  | 96855
C - INSUMOS (CIF)
C1. Fertilizantes (**)
Calcário Dolomítico | R$/tonelada | 284.6 | 3 | 853.8 |  |  | 1.25 | 355.75
Superfostato Simples | R$/tonelada | 1047 | 0.33 | 345.44 | 2.78 | 2910.1 | 5.56 | 5820.21
Cloreto de Potássio | R$/tonelada | 1842 | 6 | 1105.42 | 1.5 | 2763.55 | 3 | 5527.1
Uréia | R$/tonelada | 1842 | 0.14 | 257.93
Torta de Mamona | R$/tonelada | 576 | 4.17 | 2400.84 | 8.34 | 4801.67 | 8.34 | 4801.67
Micronutrientes | R$/tonelada | 1912 | 0.2 | 382.47 | 0.4 | 764.94 | 0.4 | 764.94
Termofosfato | R$/tonelada | 1922 |  |  |  |  | 1.24 | 2382.77
Sulfato de Cobre | R$/kg | 9.63 |  |  | 25 | 240.76 | 112 | 1078.62
Cal Virgem | R$/kg | 1.05 |  |  | 25 | 26.25 | 112 | 117.6
C2. Fitossanitários
Hormônio Vegetal | R$/litro | 218.44 |  |  | 25 | 5461.08 | 25 | 5461.08
Ácido Giberélico | R$/g | 9.25 |  |  | 3.5 | 32.38 | 3.5 | 32.38
Inseticida | R$/kg | 113.85 | 0.05 | 5.69 | 0.05 | 5.69 | 0.05 | 5.69
Fungicida | R$/kg |  | 2.77 | 164.73 | 99.963 | 5748.48 | 286.54 | 16788.78
Formicida | R$/kg | 13 | 2 | 26 | 3 | 39 | 2 | 26
C3. Mudas
Muda enxertada | R$/unidade | 4.5 | 1143 | 5142.86
C4. Outros
Mourões Trat. (2,5m x 20cm diam.) | R$/unidade | 161.76 | 4 | 647.04
Mourões Trat. (2,5m x 15cm diam.) | R$/unidade | 12.41 | 168 | 2085.15
Estacas (2,2 m x 7cm diam.) | R$/unidade | 10.44 | 873 | 9114.12
Arame nº 06 | R$/kg | 10.22 | 139 | 1420.42
Arame nº 12 | R$/kg | 9.23 | 18 | 166.07
Arame nº 14 | R$/kg | 10.87 | 861 | 9359.49
Arame nº 18 | R$/kg | 13.45 | 10 | 134.46
Grampeador | R$/unidade | 58.19 |  |  | 6 | 349.14
Tesoura de Poda | R$/unidade | 17.48 |  |  | 4 | 69.92
Tesoura de Desbaste | R$/unidade | 18.62 |  |  | 8 | 148.94
Fita para Alceador | R$/pacote | 12.93 |  |  | 90 | 1163.59 | 130 | 1680.74
Grampo para Alceador | R$/caixa | 3.14 |  |  | 36 | 113.19 | 84 | 264.12
Subtotal C |  |  |  | 33611.93 |  | 24638.68 |  | 45107.45
D - ADMINISTRAÇÃO
M. O. Administrativa | R$/ha | 3193.6 | 1 | 3193.6 | 1 | 3193.6 | 1 | 3193.6
Assistência Técnica | R$/ha | 1197.6 | 1 | 1197.6 | 1 | 1197.6 | 1 | 1197.6
Contabilidade/Escritório | R$/ha | 798.4 | 1 | 798.4 | 1 | 798.4 | 1 | 798.4
Luz / Telefone | R$/ha | 1677.28 | 1 | 1677.28 | 1 | 1677.28 | 1 | 1677.28
Viagens | R$/ha | 424.98 | 1 | 424.98 | 1 | 424.98 | 1 | 424.98
Impostos/Taxas | % Receita | 1.8% |  |  | 1 | 2025 | 1 | 4860
Subtotal D |  |  |  | 7291.86 |  | 9316.86 |  | 12151.86
Custo Total (R$/ha/ano) |  |  |  | 66338.94 |  | 122355.97 |  | 154114.31
Custo por ton produzida na vida útil |  | 2641
Receita (R$/ha/ano) | [5 empty] | 112500 |  | 270000
Resultado acumulado (R$/ha) |  |  |  | -66338.94 |  | -76194.91 |  | 1430319.06
Preço médio 2019 |  | 4500
Região Referencial |  | Petrolina - PE (***)
HM=Hora Máquina | V.U.=Valor Unitário | Tp=Trator de pneus |  |  | Te=Trator de esteiras
Obs. Os custos não incluem encargos financeiros sobre o custeio e nem sobre os investimentos
(*) Irrigação: Nos anos 2, 3 ao 20, os custos incluem as despesas com depreciação, manutenção e energia elétrica.
(**) Insumos: Valores Médios. É necessário fazer análise de solo.
(***) Ocorrem duas safras durante o ano no Vale do são Francisco - 1ª safra entre fev. e jul. representa 35% da produção e 2ª safra de ago. a jan. representa 65% da produção total.
Atualizado em agosto/2019 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$ 4,027.
Fonte: IEG¦FNP
IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com | [7 empty] | 413
Opção Adotada: | N/A
Investimentos - On Farm: | 66338.94
Implantação - Sistema de Irrigação: | 13000
Custo de Cultivo (R$ / ha): | 147188.3571
Produtividade Média (t/ha) | 29.6429
Preço de Venda (R$/ t): | 4500
Cotação Dólar - Agosto/2019 | 4.027
Custo referente ao replantio | 5877.15
Período de replantio | 3 anos
Percentual de replantio por ano | 33.33%
Intevalo de Replantio | 15 anos
Custo de Cultivo (R$ / sc): | 2482.6952

## Manga - Agrianual_2020
AGRIANUAL 2020
CUTN4802
Manga (Petrolina - PE) - (R$/ha) - 2019
Espaçamento: 7,0 x 4,5m |  |  | Produtividade Esperada: |  |  |  | Ano 3 = | 4
Densidade (pés/ha): 317 |  |  | Destino: Mesa |  |  |  | Ano 4 = | 10
Solo Preferencial: Podzolizado | [6 empty] | Ano 5 = | 15
[7 empty] | Ano 6 ao 20 = | 25
DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | V.U. | FASE IMPRODUTIVA FORMAÇÃO | [5 empty] | MANUTENÇÃO PROD. CRESCENTE |  |  |  | MANUTENÇ. P. ESTÁVEL
|  |  | ANO 1 |  | ANO 2 |  | ANO 3 |  | ANO 4 |  | ANO 5 |  | ANO 6 ao 20
|  |  | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor
A - OPERAÇÕES MECANIZADAS
A1. Preparo de Solo
Gradagem Pesada (2x) | HM TP 4x4 95cv + Grade aradora 16x26 | 127.77 | 3.1 | 396.08
Gradagem Niveladora (2x) | HM TP 4x4 95cv + Grade Niveladora 28x22 | 126.68 | 1.4 | 177.36
Calagem | HM TP 4x4 95cv + Distribuidor Calcário 2,3m³ | 135.99 | 1.55 | 210.78 |  |  | 0.5 | 67.99 |  |  |  |  | 0.5 | 67.99
Construção de Niveladas | HM TP 4x4 95cv + Terraceador de Arrasto | 157.7 | 0.7 | 110.39
Subsolagem | HM TP 4x4 95cv + Arado Subsolador 3 discos | 117.78 | 3.4 | 400.46
Construção de Carreadores | Motoniveladora 125cv | 296.57 | 0.4 | 118.63
A2. Implantação
Sulc. Linha de Plantio (2x) | HM TP 4x4 70cv + Sulcador 1 linha | 98.44 | 6 | 590.61
Adubação de Cova | HM TP 4x4 70cv + Cultivador Adubador (7 enxadas) | 105.34 | 1.55 | 163.28
Tutoramento | HM TP 4x4 70cv + Carreta madeira (4000kg) | 99.52 | 1 | 99.52
A3. Tratos Culturais
Aplic.Herbicida (1,4,4,4,4,4x) | HM TP 4x4 70cv + Pulverizador 400litros | 110.59 | 11.8 | 199.06 | 4 | 442.36 | 4 | 442.36 | 4 | 442.36 | 4 | 442.36 | 4 | 442.36
Roçagem (2,4,4,4,4,4x) | HM TP 4x4 70cv + Roçadeira central | 110.56 | 2.5 | 276.39 | 4 | 442.22 | 4 | 442.22 | 3.5 | 386.94 | 3.25 | 359.31 | 3 | 331.67
Gradagem nas Entrelinhas | HM TP 4x4 70cv + Grade niveladora 24x18 | 103 | 0.5 | 51.5 |  |  | 0.5 | 51.5 |  |  |  |  | 0.25 | 25.75
Adubação | HM TP 4x4 70cv + Adubador à lanço (950kg) | 105.73 | 2.5 | 264.32 | 5 | 528.65 | 5 | 528.65 | 5 | 528.65 | 5 | 528.65 | 5 | 528.65
Pulveriz. (1,2,10,12,14,14x) | HM TP 4x4 75cv + Pulverizador Turboatomizador 2000l | 123.98 | 0.4 | 49.59 | 2 | 247.95 | 5 | 619.88 | 6 | 743.86 | 7 | 867.84 | 7 | 867.84
Manutenção de Carreador | HM TP 4x4 70cv + Plaina Traseira 2,3m | 99.72 | 0.3 | 29.92 | 0.3 | 29.92 | 0.3 | 29.92 | 0.3 | 29.92 | 0.3 | 29.92 | 0.3 | 29.92
A4. Irrigação (*)
Irrigação | R$/ha/ano | 1121.31 |  |  | 1 | 1121.31 | 1 | 1121.31 | 1 | 1121.31 | 1 | 1121.31 | 1 | 1121.31
A5. Colheita
Colheita | HM Caminhão Toco | 146.77 |  |  |  |  | 1.5 | 220.15 | 2.5 | 366.92 | 3 | 440.31 | 4 | 587.08 | Manga
Subtotal A |  |  |  | 3137.89 |  | 2812.41 |  | 3523.98 |  | 3619.96 |  | 3789.7 |  | 4002.57
B - OPERAÇÕES MANUAIS
B1. Preparo de Solo
Calagem | Homem-dia | 61.19 | 0.25 | 15.3 |  |  | 0.25 | 15.3 |  |  |  |  | 0.13 | 7.95
Loc. niv. terr. carr. | Dia técnico | 425.62 | 0.2 | 85.12
B2. Implantação
Sulc. Linha de Plantio (2x) | Homem-dia | 61.19 | 4 | 244.76
Estaqueamento | Homem-dia | 61.19 | 1.5 | 91.79
Adubação de cova | Homem-dia | 61.19 | 2.5 | 152.98
Tutoramento | Homem-dia | 61.19 | 0.5 | 30.6
Abertura de Covas | Homem-dia | 61.19 | 2.1 | 128.5
Plantio | Homem-dia | 61.19 | 2 | 122.38
Replantio | Homem-dia | 61.19 | 2 | 122.38
B3. Tratos Culturais
Pulverização (1,2,10,12,14,14x) | Homem-dia | 61.19 | 1 | 61.19 | 2 | 122.38 | 3 | 183.57 | 4 | 244.76 | 2 | 122.38 | 2 | 122.38
Adubação | Homem-dia | 61.19 | 1.5 | 91.79 | 2.5 | 152.98 | 2.5 | 152.98 | 2.5 | 152.98 | 3 | 183.57 | 3 | 183.57
Poda de frutificação | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 1.5 | 91.79 | 2.5 | 152.98 | 3 | 183.57 | 3.5 | 214.17
Limpeza das paniculas | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 1 | 61.19 | 2 | 122.38 | 3 | 183.57 | 4 | 244.76
Indução | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 2.5 | 152.98 | 2.5 | 152.98 | 1.5 | 91.79
Proteção frutos contra sol | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 1.5 | 91.79 | 3 | 183.57 | 4 | 244.76 | 6 | 367.15
Regulad. crescimento | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 1 | 61.19 |  |  | 1 | 61.19 | 0.5 | 30.6
Poda de Formação | Homem-dia | 61.19 | 5 | 305.96 | 10 | 611.91 | 10 | 611.91 | 4 | 244.76 | 2 | 122.38
Combate à Formiga (12x) | Homem-dia | 61.19 | 6 | 367.15 | 2.4 | 146.86 | 1.2 | 73.43 | 0.6 | 36.71 | 0.6 | 36.71 | 0.6 | 36.71
Irrigação | Homem-dia | 61.19 | 3.13 | 191.22 | 3.13 | 191.22 | 3.13 | 191.22 | 3.13 | 191.22 | 3.13 | 191.22 | 3.13 | 191.22
B4. Colheita
Colheita | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 6 | 367.15 | 10 | 611.91 | 12 | 734.29 | 15 | 917.87
Transporte Interno | Homem-dia | 61.19 |  |  |  |  | 0.5 | 30.6 | 1 | 61.19 | 1.5 | 91.79 | 2 | 122.38
Subtotal B |  |  |  | 2011.12 |  | 1225.35 |  | 2085.1 |  | 2155.44 |  | 2247.22 |  | 2438.76
VALOR A TRANSPORTAR |  |  |  | 5149 |  | 4038 |  | 5609 |  | 5775 |  | 6037 |  | 6441
C - INSUMOS
C1. Fertilizantes (*)
Calcário | R$/tonelada | 321 | 3 | 963 |  |  | 1.5 | 481.5 |  |  |  |  | 0.75 | 240.75
Superfosfato Simples | R$/tonelada | 1046.8 | 0.16 | 167.49 | 0.32 | 334.98 | 0.48 | 502.46 | 0.6 | 628.08 | 0.8 | 837.44 | 1 | 1046.8
Cloreto de Potássio | R$/tonelada | 1842.37 | 0.08 | 147.39 | 0.16 | 294.78 | 0.25 | 460.59 | 0.35 | 644.83 | 0.4 | 736.95 | 0.5 | 921.18
Micronutrientes FTE BR -11 | R$/tonelada | 1801.28 | 0.01 | 18.01 | 4 | 72.05 | 0.06 | 108.08 | 0.12 | 216.15 | 0.15 | 270.19 | 0.18 | 324.23
Sulfato de magnésio | R$/tonelada | 1256.16 | 0.05 | 62.81 | 0.2 | 251.23 | 0.25 | 314.04 | 0.3 | 376.85 | 0.32 | 401.97 | 0.45 | 565.27
Nitrato de cálcio | R$/tonelada | 2120 |  |  |  |  | 0.06 | 127.2 | 0.1 | 212 | 0.12 | 254.4 | 0.3 | 636
C2. Fitossanitários
Regulador crescimento | R$/litro | 218.44 |  |  |  |  | 1.5 | 327.66 | 2 | 436.89 | 3 | 655.33 | 2.5 | 546.11
Inseticida | R$/litro | 59 | [6 empty] | 1 | 59 | 1.5 | 88.5 | 1.5 | 88.5
Fungicida | R$/kg |  | 0.09 | 5.36 | 0.2 | 11.9 | 4.5 | 267.75 | 14.4 | 1010.72 | 20.5 | 1436.2 | 20.5 | 1436.2
Espalhante | R$/litro | 21.85 | 0.03 | 0.66 | 0.1 | 2.19 | 0.2 | 4.37 | 0.4 | 8.74 | 0.5 | 10.93 | 0.75 | 16.39
Formicida | R$/kg | 13 | 2 | 26 | 1.5 | 19.5 | 1 | 13 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | 6.5
C3. Herbicidas
Pós emergente | R$/litro | 29 | 2 | 58 | 3 | 87 | 1.5 | 43.5 | 3 | 87 | 3 | 87 | 3 | 87
C4. Mudas
Mudas de manga | R$/unidade | 5.5 | 320 | 1760
Subtotal C |  |  |  | 3208.72 |  | 1073.63 |  | 2650.15 |  | 3686.76 |  | 4785.41 |  | 5914.93
D - ADMINISTRAÇÃO
Administrador/Auxiliares | R$/ha | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32
Agrônomo próprio/visita | R$/ha | 419.16 | 1 | 419.16 | 1 | 419.16 | 1 | 419.16 | 1 | 419.16 | 1 | 419.16 | 1 | 419.16
Contabilidade/Escritório | R$/ha | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32 | 1 | 838.32
Viagens | R$/ha | 387.3 | 1 | 387.3 | 1 | 387.3 | 1 | 387.3 | 1 | 387.3 | 1 | 387.3 | 1 | 387.3
Luz / Telefone | R$/ha | 846.3 | 1 | 846.3 | 1 | 846.3 | 1 | 846.3 | 1 | 846.3 | 1 | 846.3 | 1 | 846.3
Conserv./Manutenção | R$/ha | 33.16 | 1 | 33.16 | 1 | 33.16 | 1 | 33.16 | 1 | 33.16 | 1 | 33.16 | 1 | 33.16
Água / irrigação | % Receita | 3.15% |  |  |  |  | 1 | 146.16 | 1 | 365.4 | 1 | 548.1 | 1 | 913.5
Impostos/Taxas | % Receita | 1.8% |  |  |  |  | 1 | 83.52 | 1 | 208.8 | 1 | 313.2 | 1 | 522
Subtotal D |  |  |  | 3362.56 |  | 3362.56 |  | 3592.24 |  | 3936.76 |  | 4223.86 |  | 4798.06
Custo Total (R$/ano) |  |  | 11720.29 |  | 8473.95 |  | 11851.47 |  | 13398.92 |  | 15046.19 |  | 17154.32
Custo por tonelada produzida na vida útil |  |  | 787
Receita (R$/ha/ano) | [6 empty] | 4640 |  | 11600 |  | 17400 |  | 29000
Resultado acumulado (R$/ha) |  |  | -11720.29 |  | -20194.24 |  | -27405.71 |  | -29204.63 |  | -26850.82 |  | 150834.38
Preço médio esperado em 2018/19 |  |  | 1160
Região de referência |  |  | Vale so São Francisco - PE - Petrolina
Obs. Os custos não incluem encargos financeiros sobre o custeio e nem sobre os investimentos
(1x,2x,3x): Número de vezes que a operação é efetuada por ano, a partir do primeiro ano, multiplicada pelo rendimento (horas/ha ou HD/ha)
(*) Irrigação: Nos anos 2, 3, 4 ao 10 foram considerados 10% depreciação e 2,5% manutenção sobre o valor do equip. de irrigação.
(**) Insumos: Valores Médios. É necessário fazer análise de solo.
Atualizado em agosto/2019 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$ 4,027.
* 1ª safra corresponde ao plantio de julho a outubro.
** 2ª safra corresponde ao plantio de fevereiro a abril.
Fonte: IEG¦FNP
IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com | [13 empty] | 297
Opção Adotada: | N/A
Investimentos - On Farm: | 31816.03
Implantação - Sistema de Irrigação: | 13000
Custo de Cultivo (R$ / ha): | 15458.3476
Produtividade Média (t/ha) | 23.5294
Preço de Venda (R$/ t): | 1160
Cotação Dólar - Agosto/2019 | 4.027
Custo referente ao replantio | 1882.38
Período de replantio | 3 Anos
Percentual de replantio por ano | 33.33%
Intevalo de Replantio | 20 anos
Custo de Cultivo (R$ / sc): | 656.9798

## Banana - Agrianual_2020
AGRIANUAL 2020
CUTN1401
Banana - Custo de Produção (R$/ha) - 2019
Produtividade Esperada:
Espaçamento: 2,0 x 2,5 m | [7 empty] | Ano 1 = | 30
Densidade (pés/ha): 2.000 plantas/ha | [7 empty] | Ano 2 = | 35
Solo referencial: Aluvião | [7 empty] | Ano 3 = | 40
Variedade: Grand Naime |  | 2 | [5 empty] | Ano 4 ao 5 = | 45
Módulo Ideal: 20 ha | [7 empty] | Produtividade Média: 39,0 t/ha/ano
DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | V.U. | FASE DE FORMAÇÃO |  | PRODUÇÃO CRESCENTE |  |  |  | PRODUÇÃO ESTÁVEL
|  |  | ANO 1 |  | ANO 2 |  | ANO 3 |  | ANO 4 AO 5
|  |  | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor
A - OPERAÇÕES MECANIZADAS
A.1. Preparo de Solo
Constr. valas drenagem | Retroescavadeira 75 cv | 109.58 | 20 | 2191.68
Construção de carreadores | Trator de Esteira | 296.57 | 1 | 296.57
Subsolagem | HM TP 4x4 85cv + Arado Subsolador 3 discos | 107.06 | 3 | 321.19
Aração | HM TP 4x4 85cv + Arado Fixo 3 discos | 108.38 | 3 | 325.14
Calagem | HM TP 4x4 85cv + Distribuidor Calcário 1,4m³ | 116 | 1 | 116 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58
Gradagem niveladora (2x) | HM TP 4x4 85cv + Grade Niveladora 20x20 | 109.66 | 1 | 109.66
Sulcamento para plantio | HM TP 4x4 85cv + Sulcador 1 linha | 106.35 | 2 | 212.71
A.2. Implantação
Distribuição de mudas | HM TP 4x4 85cv + Carreta madeira (4000kg) | 109.12 | 1 | 109.12
A.3. Tratos Culturais
Transporte interno de adubo | HM TP 4x4 85cv + Carreta madeira (4000kg) | 109.12 | 0.5 | 54.56 | 1 | 109.12 | 1 | 109.12 | 1 | 109.12
Transporte interno de calcário | HM TP 4x4 85cv + Carreta madeira (4000kg) | 109.12 | 0.5 | 54.56
Conservação drenos | Retroescavadeira 75 cv | 109.58 | 2 | 219.14
Pulverização aérea(7,9,9,9x) | Avião Ipanema (R$/litro aplicado) | 4.79 | 128 | 613.57 | 160 | 766.96 | 160 | 766.96 | 160 | 766.96
Manutenção de carreador | Retroescavadeira 75 cv | 109.58 | 0.5 | 54.79 | 0.5 | 54.79 | 0.5 | 54.79 | 0.5 | 54.79
Subtotal A |  |  |  | 4679 |  | 989 |  | 989 |  | 989
B - OPERAÇÕES MANUAIS
B.1. Preparo de Solo
Calagem | Homem-dia | 85.2 | 0.5 | 42.6 | 0.5 | 42.6 | 0.5 | 42.6 | 0.5 | 42.6
Loc. niv. terr. carr. | Dia técnico | 318.52 | 0.5 | 159.26
B.2. Implantação
Sel. transp./Dist. mudas | Homem-dia | 85.2 | 1.5 | 127.8
Abertura de cova | Homem-dia | 85.2 | 3 | 255.6
Distribuição de inseticida e micronutrientes na cova | Homem-dia | 85.2 | 1 | 85.2
Plantio | Homem-dia | 85.2 | 3 | 255.6
B.3. Tratos Culturais
Adubação (2,3,3,3x) | Homem-dia | 85.2 | 2 | 170.4 | 4 | 340.8 | 4 | 340.8 | 4 | 340.8
Limpeza valetas | Homem-dia | 85.2 |  |  | 4 | 340.8 | 8 | 681.6 | 8 | 681.6
Roçada manual (Ceifa) (2x) | Homem-dia | 85.2 | 4 | 340.8
Desbaste/Limpeza (1,3,3,3x) | Homem-dia | 85.2 | 4 | 340.8 | 6 | 511.2 | 6 | 511.2 | 6 | 511.2
Desbaste de folhas ou “cirurgia” (7,9,9,9x) | Homem-dia | 85.2 | 2 | 170.4 | 4 | 340.8 | 4 | 340.8 | 4 | 340.8
Escoramento | Homem-dia | 85.2 | 4 | 340.8 | 6 | 511.2 | 6 | 511.2 | 5 | 426
Pulverização de cachos | Homem-dia | 85.2 | 1 | 85.2 | 2 | 170.4 | 2 | 170.4 | 2 | 170.4
Aplicação de inseticida | Homem-dia | 85.2 |  |  | 2 | 170.4 | 4 | 340.8 | 4 | 340.8
Ensacamento cachos | Homem-dia | 85.2 | 4 | 340.8 | 6 | 511.2 | 6 | 511.2 | 6 | 511.2
Aplicação de herbicida | Homem-dia | 85.2 | 2 | 170.4 | 1 | 85.2 | 1 | 85.2 | 1 | 85.2
B.4. Colheita | [10 empty] | Banana
Colheita | Homem-dia | 106.5 | 10 | 1065 | 20 | 2130 | 20 | 2130 | 20 | 2130
Subtotal B |  |  |  | 3951 |  | 5155 |  | 5666 |  | 5581
VALOR A TRANSPORTAR |  |  |  | 8629 |  | 6143 |  | 6655 |  | 6569
C - INSUMOS (CIF)
C.1. Fertilizantes (*)
Calcário | R$/tonelada | 200 | 2 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200
Superfosfato Simples | R$/tonelada | 125 | 0.5 | 625
Sulfato de Amônio | R$/tonelada | 1700 | 0.5 | 850
Micronutrientes (FTE ou FMA banana) | R$/tonelada | 2000 | 0.1 | 200 | 0.1 | 200 | 0.1 | 200 | 0.1 | 200
Formulado (14-07-28, 11-07-35; 13-13-28) | R$/tonelada | 1900 | 1.2 | 2280 | 1.8 | 3420 | 1.8 | 3420 | 1.5 | 2850
C.2. Fitossanitários
Óleo Mineral (8,10,10,10x) | R$/litro | 4.8 | 64 | 307.2 | 80 | 384 | 80 | 384 | 80 | 384
Fungicida (8,10,10,10x) | R$/litro |  | 11.3 | 681.5 | 13.3 | 816.5 | 13.3 | 816.5 | 13.3 | 816.5
Inseticida controle broca | R$/Kg | 80 |  |  | 1 | 80 | 1 | 80 | 3 | 240
Inseticida pulv. cachos | R$/litro | 110 | 1 | 110 | 1.6 | 176 | 1.6 | 176 | 1.6 | 176
Herbicida (glufosinato de amônia) | R$/litro | 100 | 5 | 500 | 3 | 300 | 3 | 300 | 2 | 200
Herbicida para valas e carreadores | R$/litro | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45
C.4. Mudas (laboratório) | R$/unidade | 2.2 | 2050 | 4510
C.5. Outros
Sacos para cachos | R$/1000 | 350 | 2 | 700 | 1.5 | 525 | 1.5 | 525 | 1.5 | 525
Bambu para escorar | R$/dúzia | 11 | 167 | 1837 | 40 | 440 | 40 | 440 | 40 | 440
Cascalho para carreador | R$/m3 | 150 | 10 | 1500 | 5 | 750 | 5 | 750 | 5 | 750
Subtotal C |  |  |  | 14546 |  | 7337 |  | 7337 |  | 6827
D - ADMINISTRAÇÃO
Administrador/Auxiliares | R$/ha | 902.77 | 1 | 902.77 | 1 | 902.77 | 1 | 902.77 | 1 | 902.77
Agrônomo próprio/visita | R$/ha | 63.68 | 1 | 63.68 | 1 | 63.68 | 1 | 63.68 | 1 | 63.68
Contabilidade/Escritório | R$/ha | 255.18 | 1 | 255.18 | 1 | 255.18 | 1 | 255.18 | 1 | 255.18
Luz / Telefone | R$/ha | 212.22 | 1 | 212.22 | 1 | 212.22 | 1 | 212.22 | 1 | 212.22
Viagens | R$/ha | 207.25 | 1 | 207.25 | 1 | 207.25 | 1 | 207.25 | 1 | 207.25
Conserv./Deprec. Benf. | R$/ha | 20.69 | 1 | 20.69 | 1 | 20.69 | 1 | 20.69 | 1 | 20.69
Impostos/Taxas | % Receitas | 1.8% | 1 | 912.6 | 1 | 1064.7 | 1 | 1216.8 | 1 | 1368.9
Subtotal D |  |  |  | 2574 |  | 2726 |  | 2879 |  | 3031
Custo total (R$/ha/ano) |  |  |  | 25749 |  | 16206 |  | 16850 |  | 16427
Custo por tonelada produzida na vida útil |  | 470.05
Receita (R$/ha/ano) |  |  |  | 50700 |  | 59150 |  | 67600 |  | 76050
Resultado Acumulado (R$/ha) |  |  |  | 24951 |  | 67894 |  | 118644 |  | 254318
Preço médio 2017/2018 |  | 1690
Região referencial: |  | Vale do Ribeira/SP
HM = Hora Máquina | V.U. = Valor Unitário |  | Tp = Trator de pneus |  |  | Te = Trator de esteiras
Obs.: Os custos não incluem encargos financeiros sobre o custeio e sobre os investimentos
Considerada a produção da Banana como semestral - 2 safras / ano.
Na produção foi descartado 13% de engaço e frutos menores
(1,2,3x...): Número de vezes que a operação é efetuada por ano, a partir do primeiro ano.
(*) Insumos: Valores Médios. É necessário fazer análise do solo.
Atualizado em agosto/2019 em Valores Nominais. Na ocasião, o dólar médio norte-americano estava cotado em R$4,027.
Fontes: IEG¦FNP/ Eng.º Agr.º Dr.º Edson Shigueaki Nomura (Pesquisador Científico, APTA - Polo Regional Vale do Ribeira).
IEG ¦ FNP +55 11 4504-1414 www.informaecon-fnp.com
Opção Adotada: | N/A
Investimentos - On Farm: | 24836.4
Implantação - Sistema de Irrigação: | 13000
Custo de Cultivo (R$ / ha): | 15222.675
Produtividade Média (t/ha) | 41.25
Produtividade (t/ha/safra) | 20.625
Preço de Venda (R$/ t): | 1690
Cotação Dólar - Agosto/2019 | 4.027
Custo referente ao replantio | 5002.52
Período de replantio | 3 anos
Percentual de replantio por ano | 33.33%
Intevalo de Replantio | 5 anos
Custo de Cultivo (R$ / sc): | 369.0345

## Banco de Dados - Grãos
Memória de Cálculo de Custos Unitários - Metodologia Cana de Açúcar
Item | Descrição | und. | Quant. | Indíce | % Adotado | R$ Unitário | R$ Total | Observações
Custos de Implantação
1.0 | Investimento e Infraestrutura On-Farm | [5 empty] | 22123.141
1.1 | Investimento e Infraestrutura On-Farm | R$/ha | 1 | 1.3494 | 100% | 9169.4 | 12372.8308 | Para os cáculos foram considerados os dados apresentados no estudo de atratividade realizado pela CODEVASF em agosto/2014. Foi subtraído do total de investimento, R$ 202.629,60, os valores apresentados nos itens 1 e 5 (não relacionados ao CAPEX on farm), posteriormente, dividiu-se o valor encontrado pela área total de irrigação, 12.201, encontrando assim o valor de 9.169,40 R$/ha. Posteriormente o valor foi atualizado para data base de agosto/2019, através do índice do IGP DI de 1,349361, para investimentos "On-farm"
1.2 | Sistema de Irrigação - Pivot Central | R$/ha | 1 | 1 | 100% | 9750.3102 | 9750.3102 | Foi considerado a estimativa de investimento disponível no sítio da Agrolink.

## Sistema de Irrigação
Cotação Dólar
2018-03-01 | 3.3041
2019-08-01 | 4.027
Sistema de Irrigação
|  | Descrição | Und. | V.U.M | Data Base | índice | V.U.M | Data Base | Referência | Link
|  | Pivot - Central |  |  |  |  | 9750.3102
|  | Soja | R$/ha | 8000 | 2018-03-01 | 1.2188 | 9750.3102 | 2019-08-01 | Agrolink | https://www.agrolink.com.br/noticias/irrigacao--como-escolher-o-melhor-sistema-para-irrigar-lavouras-de-graos-_405055.html#:~:text=O%20investimento%20pode%20variar%20entre,e%20a%20topografia%20da%20regi%C3%A3o.&text=Uma%20das%20vantagens%20da%20tecnologia,de%20m%C3%A3o%2Dde%2Dobra
|  | Milho | R$/ha | 8000 | 2018-03-01 | 1.2188 | 9750.3102 | 2019-08-01 | Agrolink
|  | Algodão | R$/ha | 8000 | 2018-03-01 | 1.2188 | 9750.3102 | 2019-08-01 | Agrolink
|  | Feijão | R$/ha | 8000 | 2018-03-01 | 1.2188 | 9750.3102 | 2019-08-01 | Agrolink
|  | Gotejamento / Microaspersão |  |  |  |  | 28000
|  | Cana de Açúcar | R$/ha |  |  |  | 28000 | 2020-10-01 | RIVULIS IRRIGAÇÃO | Francisco Fontes francisco.fontes@rivulis.com
|  | Fruticultura | R$/ha |  |  |  | 13000 | 2020-10-01 | NAANDANJAIN | Leandro Lance leandro@naandanjain.com.br