## Buttons
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 17,85% 68.899,56 | 1,94% 1.334,14 | 1,45% 997,50 | 1,45% 997,50 | 1,45% 997,50 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17,85% 68.899,56 | 1,94% 1.334,14 | 1,45% 997,50 | 1,45% 997,50 | 1,45% 997,50 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30 | 1,45% 996,30
1.1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 100,00% 11.960,40 | 8,34% 997,50 | 8,34% 997,50 | 8,34% 997,50 | 8,34% 997,50 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30 | 8,33% 996,30
1.1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | 0,00% 6.611,28
1.1.3 | MESTRE DE OBRAS | 0,00% 24.213,80
1.1.4 | ART 2024 - Valores acima de R$15.000,00 | 100,00% 336,64 | 100,00% 336,64
1.1.5 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,00% 25.777,44
2 | INFRAESTRUTURA | 48,31% 174.971,82 | 12,35% 21.609,04 | 1,11% 1.945,54 | 0,03% 44,64 | 11,57% 20.236,24 | 0,03% 44,58 | 0,03% 44,58 | 11,57% 20.236,18 | 0,03% 44,58 | 0,03% 44,58 | 11,57% 20.236,18 |  | 0,03% 44,58
2.1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 0,00% 90.396,52
2.1.1 | REPAROS GERAIS | 0,00% 41.297,50
2.1.1.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0,00% 5.773,10
2.1.1.2 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | 0,00% 479,00
2.1.1.3 | FORMA DE MADEIRA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS | 0,00% 761,76
2.1.1.4 | TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 0,00% 33,20
2.1.1.5 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 0,00% 158,50
2.1.1.6 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | 0,00% 7.675,08
2.1.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 0,00% 68,76
2.1.1.9 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 0,00% 5.956,32
2.1.1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 0,00% 469,90
2.1.1.10 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 0,00% 1.818,90
2.1.1.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | 0,00% 8.567,00
2.1.1.12 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 0,00% 1.278,98
2.1.1.13 | APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA | 0,00% 1.689,00
2.1.1.14 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 0,00% 6.568,00
2.1.2 | PISO | 0,00% 29.608,62
2.1.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 0,00% 1.590,00
2.1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 0,00% 1.161,90
2.1.2.5 | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | 0,00% 16.410,00
2.1.2.6 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | 0,00% 10.446,72
2.1.3 | LIMPEZAS, REMOÇÕES DE ENTULHO E PROTEÇÕES | 0,00% 19.490,40
2.1.3.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | 0,00% 5.395,20
2.1.3.2 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,00% 638,40
2.1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0,00% 13.456,80
2.2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 99,95% 84.575,30 | 25,55% 21.609,04 | 2,30% 1.945,54 | 0,05% 44,64 | 23,93% 20.236,24 | 0,05% 44,58 | 0,05% 44,58 | 23,93% 20.236,18 | 0,05% 44,58 | 0,05% 44,58 | 23,93% 20.236,18 |  | 0,05% 44,58
2.2.1 | LIMPEZAS, REMOÇÕES DE ENTULHO E PROTEÇÕES | 99,95% 84.575,30 | 25,55% 21.609,04 | 2,30% 1.945,54 | 0,05% 44,64 | 23,93% 20.236,24 | 0,05% 44,58 | 0,05% 44,58 | 23,93% 20.236,18 | 0,05% 44,58 | 0,05% 44,58 | 23,93% 20.236,18 |  | 0,05% 44,58
2.2.1.1 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 91,67% 535,20 | 8,34% 44,64 | 8,34% 44,64 | 8,34% 44,64 | 8,34% 44,64 | 8,33% 44,58 | 8,33% 44,58 | 8,33% 44,58 | 8,33% 44,58 | 8,33% 44,58 | 8,33% 44,58 |  | 8,33% 44,58
2.2.1.3 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | 100,00% 1.372,80 | 100,00% 1.372,80
2.2.1.4 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | 100,00% 1.900,90 |  | 100,00% 1.900,90
2.2.1.5 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 80.766,40 | 25,00% 20.191,60 |  |  | 25,00% 20.191,60 |  |  | 25,00% 20.191,60 |  |  | 25,00% 20.191,60
3 | HIDROSSANITÁRIO | 17,94% 57.562,79 | 8,97% 5.161,99 | [5 empty] | 8,97% 5.161,99
3.1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 0,00% 47.238,81
3.1.1 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS | 0,00% 3.504,92
3.1.1.1 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 234,92
3.1.1.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 190,63
3.1.1.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | 0,00% 837,88
3.1.1.4 | DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50 | 0,00% 191,30
3.1.1.5 | TORNEIRA TANQUE | 0,00% 687,75
3.1.1.7 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 402,14
3.1.1.9 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 960,30
3.1.2 | VÁLVULAS, REGISTROS E CONEXÕES | 0,00% 7.392,77
3.1.2.1 | VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA | 0,00% 3.187,89
3.1.2.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0,00% 1.923,52
3.1.2.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0,00% 254,28
3.1.2.4 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 31,76
3.1.2.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 233,13
3.1.2.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0,00% 725,16
3.1.2.8 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 315,99
3.1.2.9 | REPARO PARA TORNEIRA ؽ1/2"" | 0,00% 388,40
3.1.2.10 | KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, ؽ1 1/4"" e ؽ1 1/2"" | 0,00% 332,64
3.1.3 | ACESSÓRIOS | 0,00% 411,58
3.1.3.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 103,48
3.1.3.2 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 0,00% 119,52
3.1.3.3 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 0,00% 188,58
3.1.4 | INSPEÇÕES, DIAGNÓSTICOS E REPAROS | 0,00% 35.929,54
3.1.4.1 | INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E REPAROS DE PROBLEMAS HIDRÁULICOS | 0,00% 23.641,28
3.1.4.2 | TUBOS E CONEXÕES | 0,00% 12.288,26
3.2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 100,00% 10.323,98 | 50,00% 5.161,99 | [5 empty] | 50,00% 5.161,99
3.2.1 | INSPEÇÕES E LIMPEZAS | 100,00% 10.323,98 | 50,00% 5.161,99 | [5 empty] | 50,00% 5.161,99
3.2.1.1 | INSPEÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM COBERTURA | 100,00% 8.276,84 | 50,00% 4.138,42 | [5 empty] | 50,00% 4.138,42
3.2.1.2 | LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3 | 100,00% 244,54 | 50,00% 122,27 | [5 empty] | 50,00% 122,27
3.2.1.3 | LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA RESIDENCIAIS | 100,00% 1.019,60 | 50,00% 509,80 | [5 empty] | 50,00% 509,80
3.2.1.4 | LIMPEZA VALETAS DAS GRELHAS DE FERRO FUNDIDO | 100,00% 783,00 | 50,00% 391,50 | [5 empty] | 50,00% 391,50
4 | ELÉTRICA | 8,33% 145.107,66 | 4,07% 5.910,33 |  |  |  | 0,18% 264,33 |  | 3,89% 5.646,00 |  | 0,18% 264,41
4.1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 0,00% 133.022,58
4.1.1 | ILUMINAÇÃO | 0,00% 9.150,55
4.1.1.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0,00% 735,75
4.1.1.2 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0,00% 1.819,00
4.1.1.3 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0,00% 185,40
4.1.1.4 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0,00% 6.410,40
4.1.2 | PONTOS ELÉTRICOS E INFRAESTRUTURA | 0,00% 6.443,13
4.1.2.1 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 208,05
4.1.2.2 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 286,80
4.1.2.3 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 118,20
4.1.2.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 287,75
4.1.2.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 111,54
4.1.2.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0,00% 172,65
4.1.2.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 172,14
4.1.2.8 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 0,00% 2.396,00
4.1.2.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 2.690,00
4.1.3 | CABOS ELÉTRICOS | 0,00% 7.589,50
4.1.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 168,50
4.1.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 2.460,00
4.1.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 760,00
4.1.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0,00% 1.061,00
4.1.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0,00% 1.248,00
4.1.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0,00% 1.892,00
4.1.4 | DISJUNTORES | 0,00% 3.057,40
4.1.4.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0,00% 1.807,50
4.1.4.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0,00% 397,80
4.1.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0,00% 190,55
4.1.4.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0,00% 661,55
4.1.5 | INSPEÇÕES, DIAGNÓSTICOS E REPAROS | 0,00% 106.782,00
4.1.5.2 | INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E REPARO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS COM PERICULOSIDADE | 0,00% 106.782,00
4.2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 100,00% 12.085,08 | 48,91% 5.910,33 |  |  |  | 2,19% 264,33 |  | 46,72% 5.646,00 |  | 2,19% 264,41
4.2.1 | QUADROS ELÉTRICOS | 100,00% 793,08 | 33,33% 264,33 |  |  |  | 33,33% 264,33 |  |  |  | 33,34% 264,41
4.2.1.1 | LIMPEZA DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO (QGBT) – MANUTENÇÃO QUADRIMESTRAL | 100,00% 547,64 | 33,33% 182,53 |  |  |  | 33,33% 182,53 |  |  |  | 33,34% 182,58
4.2.1.2 | LIMPEZA DE QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS – MANUTENÇÃO QUADRIMESTRAL | 100,00% 245,44 | 33,33% 81,81 |  |  |  | 33,33% 81,81 |  |  |  | 33,34% 81,83
4.2.2 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 6.831,00 | 50,00% 3.415,50 | [5 empty] | 50,00% 3.415,50
4.2.2.1 | ILUMINAÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL | 100,00% 6.831,00 | 50,00% 3.415,50 | [5 empty] | 50,00% 3.415,50
4.2.3 | PONTOS ELÉTRICOS E INFRAESTRUTURA | 100,00% 4.461,00 | 50,00% 2.230,50 | [5 empty] | 50,00% 2.230,50
4.2.3.1 | REDE ELÉTRICA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL | 100,00% 4.461,00 | 50,00% 2.230,50 | [5 empty] | 50,00% 2.230,50
5 | ELEMENTOS DE ARQUITETURA | 0,42% 362.345,26 | 0,21% 756,74 | [5 empty] | 0,21% 756,74
5.1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 0,00% 360.831,79
5.1.1 | MASSAS | 0,00% 7.530,00
5.1.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 0,00% 2.838,00
5.1.1.2 | REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 | 0,00% 4.692,00
5.1.2 | FORRO E COBERTURA | 0,00% 41.152,75
5.1.2.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 0,00% 2.366,75
5.1.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 0,00% 35.965,00
5.1.2.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 0,00% 2.821,00
5.1.3 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 0,00% 13.638,14
5.1.3.1 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0,00% 439,52
5.1.3.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0,00% 1.708,88
5.1.3.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | 0,00% 6.911,64
5.1.3.4 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0,00% 788,00
5.1.3.5 | REPARO DA BASE DE AÇO | 0,00% 1.591,70
5.1.3.6 | TELA MILIMÉTRICA DO TIPO MOSQUITEIRA | 0,00% 2.198,40
5.1.4 | PINTURAS | 0,00% 214.383,42
5.1.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 0,00% 38.251,20
5.1.4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 0,00% 113.568,00
5.1.4.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 0,00% 1.906,50
5.1.4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 0,00% 5.490,00
5.1.4.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 0,00% 150,52
5.1.4.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 0,00% 16.046,40
5.1.4.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 0,00% 36.444,00
5.1.4.9 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 0,00% 1.396,00
5.1.4.10 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | 0,00% 1.130,80
5.1.5 | REVESTIMENTOS, PISOS E RODAPÉS | 0,00% 8.674,30
5.1.5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 0,00% 2.424,30
5.1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 0,00% 6.250,00
5.1.6 | VEDAÇÕES | 0,00% 54.927,00
5.1.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 0,00% 10.815,00
5.1.6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 0,00% 16.690,00
5.1.6.3 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 0,00% 21.060,00
5.1.6.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 0,00% 6.362,00
5.1.7 | COMPLEMENTOS | 0,00% 20.526,18
5.1.7.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0,00% 3.744,70
5.1.7.2 | INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 4 MM | 0,00% 978,44
5.1.7.3 | LIMPEZA DE PAREDES COM LAVADORA DE JATO DE ÁGUA | 0,00% 2.373,60
5.1.7.4 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,00% 12.337,92
5.1.7.5 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | 0,00% 1.091,52
5.3 | COMPLEMENTOS | 100,00% 1.513,47 | 50,00% 756,74 | [5 empty] | 50,00% 756,74
5.3.1 | REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO/AÇO | 100,00% 1.513,47 | 50,00% 756,74 | [5 empty] | 50,00% 756,74
6 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 7.842,60 | 50,00% 3.921,30 | [5 empty] | 50,00% 3.921,30
6.1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 0,00% 0,00
6.1 | LIMPEZA QUIMICA DE AR CONDICIONADO SPLIT | 100,00% 5.257,00 | 50,00% 2.628,50 | [5 empty] | 50,00% 2.628,50
6.2 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ACJ | 100,00% 2.585,60 | 50,00% 1.292,80 | [5 empty] | 50,00% 1.292,80
Porcentagem |  |  | 4,74% | 0,36% | 0,13% | 2,6% | 0,16% | 0,13% | 4,5% | 0,13% | 0,16% | 2,6% | 0,12% | 0,13%
Custo |  |  | 38.693,53 | 2.943,03 | 1.042,13 | 21.233,73 | 1.305,22 | 1.040,88 | 36.718,51 | 1.040,88 | 1.305,30 | 21.232,48 | 996,30 | 1.040,88
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,74% | 5,1% | 5,23% | 7,83% | 7,99% | 8,11% | 12,61% | 12,74% | 12,9% | 15,5% | 15,62% | 15,74%
Custo Acumulado |  |  | 38.693,53 | 41.636,56 | 42.678,69 | 63.912,43 | 65.217,64 | 66.258,53 | 102.977,03 | 104.017,92 | 105.323,21 | 126.555,70 | 127.552,00 | 128.592,88
Brasília-DF, 03 de julho de 2024