## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Serviço Comum de Engenharia, Adaptação e Manutenção das instalações do Hortomercado_Humaita_jul22 | SINAPI - 05/2022 - Rio de Janeiro SBC - 06/2022 - Rio de Janeiro SICRO3 - 01/2022 - Rio de Janeiro ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro | 18,84% |  | Desonerado: Horista: 84,56% Mensalista: 47,28%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | HORTOMERCADO HUMAITÁ - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.983,25 | 53,51% 1.596,19 | 5,17% 154,12 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29 | 4,13% 123,29
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 1.164,06 | 100,00% 1.164,06
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 100,00% 1.541,18 | 10,00% 154,12 | 10,00% 154,12 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29 | 8,00% 123,29
1.3 | ART RJ | 100,00% 278,01 | 100,00% 278,01
2 | COBERTURA | 100,00% 1.563.883,17 | 1,09% 17.115,26 | 1,09% 17.115,26 | 5,79% 90.557,17 | 8,69% 135.835,76 | 19,89% 311.032,07 | 24,24% 379.106,45 | 19,27% 301.426,68 | 13,67% 213.828,53 | 3,95% 61.810,41 | 2,31% 36.055,60
2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 30.618,43 | 50,00% 15.309,22 | 50,00% 15.309,22
2.2 | Remoção de calha de zinco | 100,00% 3.612,08 | 50,00% 1.806,04 | 50,00% 1.806,04
2.3 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | 100,00% 875.981,56 |  |  |  |  | 20,00% 175.196,31 | 30,00% 262.794,47 | 30,00% 262.794,47 | 20,00% 175.196,31
2.4 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | 100,00% 72.111,20 | [8 empty] | 50,00% 36.055,60 | 50,00% 36.055,60
2.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 405.282,05 |  |  | 20,00% 81.056,41 | 30,00% 121.584,62 | 30,00% 121.584,62 | 20,00% 81.056,41
2.6 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 100,00% 27.308,70 |  |  | 20,00% 5.461,74 | 30,00% 8.192,61 | 30,00% 8.192,61 | 20,00% 5.461,74
2.7 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 100,00% 20.195,10 |  |  | 20,00% 4.039,02 | 30,00% 6.058,53 | 30,00% 6.058,53 | 20,00% 4.039,02
2.8 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | 100,00% 128.774,05 | [5 empty] | 20,00% 25.754,81 | 30,00% 38.632,22 | 30,00% 38.632,22 | 20,00% 25.754,81
3 | REVISÃO REDE DE INCÊNCIO | 100,00% 42.668,26 | 26,90% 11.476,85 | 40,58% 17.313,32 | 24,31% 10.372,77 | 1,51% 644,22 | 1,33% 566,97 | 1,51% 644,22 | 1,33% 566,97 | 0,97% 412,48 | 0,79% 335,23 | 0,79% 335,23
3.1 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | 100,00% 720,16 | 100,00% 720,16
3.2 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 100,00% 148,89 | 100,00% 148,89
3.3 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 100,00% 1.311,85 | 100,00% 1.311,85
3.4 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 2.383,40 | 100,00% 2.383,40
3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100,00% 16.755,20 |  | 100,00% 16.755,20
3.6 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2 | 100,00% 1.861,38 | 100,00% 1.861,38
3.7 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2 | 100,00% 2.022,24 | 100,00% 2.022,24
3.8 | SPDA - Relatório de Análise de Risco, área acima de 750m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | 100,00% 1.544,92 |  | 10,00% 154,49 | 15,00% 231,74 | 20,00% 308,98 | 15,00% 231,74 | 20,00% 308,98 | 15,00% 231,74 | 5,00% 77,25
3.9 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | 100,00% 1.782,60 | 100,00% 1.782,60
3.10 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 100,00% 68,40 |  | 100,00% 68,40
3.11 | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | 100,00% 9.805,80 |  |  | 100,00% 9.805,80
3.12 | Mão de obra de eletricista | 100,00% 2.033,28 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33 | 10,00% 203,33
3.13 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 100,00% 1.319,04 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90 | 10,00% 131,90
3.14 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100,00% 911,10 | 100,00% 911,10
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0,00% 79.959,69
4.1 | INSTALAÇÃO HIDRÕMETROS | 100,00% 20.913,67 | [5 empty] | 100,00% 20.913,67
4.1.1 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 20.913,67 | [5 empty] | 100,00% 20.913,67
4.2 | SANITÁRIOS EXISTENTES, PCD | 99,99% 59.046,02 | 2,39% 1.411,60 | 3,71% 2.193,47 | 5,32% 3.139,89 | 10,15% 5.993,60 | 4,40% 2.599,16 | 3,18% 1.876,23 | 4,13% 2.437,95 | 4,82% 2.848,29 | 10,01% 5.908,22 | 25,72% 15.185,82 | 21,68% 12.803,85 | 4,48% 2.644,14
4.2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 6.034,80 | 10,00% 603,48 | 15,00% 905,22 | 20,00% 1.206,96 | 25,00% 1.508,70 | 15,00% 905,22 | 15,00% 905,22
4.2.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 100,00% 63,75 | [6 empty] | 100,00% 63,75
4.2.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 100,00% 94,70 | [6 empty] | 100,00% 94,70
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 100,00% 4.638,00 | 10,00% 463,80 | 15,00% 695,70 | 20,00% 927,60 | 25,00% 1.159,50 | 15,00% 695,70 | 10,00% 463,80 | 5,00% 231,90
4.2.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.860,82 | [6 empty] | 100,00% 1.860,82
4.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 100,00% 8.074,82 | [7 empty] | 33,00% 2.664,69 | 34,00% 2.745,44 | 33,00% 2.664,69
4.2.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 181,72 | [9 empty] | 33,00% 59,97 | 34,00% 61,78 | 33,00% 59,97
4.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 882,91 | [8 empty] | 33,00% 291,36 | 34,00% 300,19 | 33,00% 291,36
4.2.9 | Mão de obra de encanador | 100,00% 2.036,88 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 10,00% 203,69 | 10,00% 203,69 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95 | 8,00% 162,95
4.2.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 100,00% 137,67 | [6 empty] | 10,00% 13,77 | 15,00% 20,65 | 25,00% 34,42 | 30,00% 41,30 | 10,00% 13,77 | 10,00% 13,77
4.2.11 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.028,72 | [8 empty] | 33,00% 339,48 | 34,00% 349,76 | 33,00% 339,48
4.2.12 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 100,00% 1.437,75 | 10,00% 143,78 | 25,00% 359,44 | 25,00% 359,44 | 30,00% 431,33 | 10,00% 143,78
4.2.13 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 10.027,20 | [9 empty] | 50,00% 5.013,60 | 50,00% 5.013,60
4.2.14 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 4.639,20 | [9 empty] | 50,00% 2.319,60 | 50,00% 2.319,60
4.2.15 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 203,52 |  |  | 33,00% 67,16 | 34,00% 69,20 | 33,00% 67,16
4.2.16 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 100,00% 66,78 |  |  | 33,00% 22,04 | 34,00% 22,71 | 33,00% 22,04
4.2.17 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.536,86 | [9 empty] | 50,00% 1.268,43 | 50,00% 1.268,43
4.2.18 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 324,65 | [9 empty] | 50,00% 162,33 | 50,00% 162,33
4.2.19 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 100,00% 124,04 |  |  | 33,00% 40,93 | 34,00% 42,17 | 33,00% 40,93
4.2.20 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 100,00% 26,58 |  |  | 33,00% 8,77 | 34,00% 9,04 | 33,00% 8,77
4.2.21 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 70,00% 9,33 |  |  | 3,00% 0,28 | 34,00% 3,17 | 33,00% 3,08
4.2.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 32,02 |  |  | 33,00% 10,57 | 34,00% 10,89 | 33,00% 10,57
4.2.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 43,42 |  |  | 33,00% 14,33 | 34,00% 14,76 | 33,00% 14,33
4.2.24 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 203,52 |  |  | 33,00% 67,16 | 34,00% 69,20 | 33,00% 67,16
4.2.25 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 100,00% 29,79 |  |  | 33,00% 9,83 | 34,00% 10,13 | 33,00% 9,83
4.2.26 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 100,00% 119,74 |  |  | 33,00% 39,51 | 34,00% 40,71 | 33,00% 39,51
4.2.27 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 69,00% 3,18 |  |  | 33,00% 1,05 | 3,00% 0,10 | 33,00% 1,05
4.2.28 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 100,00% 20,76 |  |  | 33,00% 6,85 | 34,00% 7,06 | 33,00% 6,85
4.2.29 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 30,56 |  |  | 33,00% 10,08 | 34,00% 10,39 | 33,00% 10,08
4.2.30 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 14,67 |  |  | 33,00% 4,84 | 34,00% 4,99 | 33,00% 4,84
4.2.31 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 100,00% 275,34 | 10,00% 27,53 | 20,00% 55,07 | 20,00% 55,07 | 30,00% 82,60 | 15,00% 41,30 | 5,00% 13,77
4.2.32 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 24,76 |  |  | 100,00% 24,76
4.2.33 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | 100,00% 287,01 | [8 empty] | 33,00% 94,71 | 34,00% 97,58 | 33,00% 94,71
4.2.34 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | 100,00% 675,81 |  |  |  | 33,00% 223,02 | 34,00% 229,78 | 33,00% 223,02
4.2.35 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 535,90 | [8 empty] | 33,00% 176,85 | 34,00% 182,21 | 33,00% 176,85
4.2.36 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 810,34 | [8 empty] | 33,00% 267,41 | 34,00% 275,52 | 33,00% 267,41
4.2.37 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | 100,00% 441,06 | [8 empty] | 33,00% 145,55 | 34,00% 149,96 | 33,00% 145,55
4.2.38 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | 100,00% 808,14 | [8 empty] | 33,00% 266,69 | 34,00% 274,77 | 33,00% 266,69
4.2.39 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 642,27 | [8 empty] | 33,00% 211,95 | 34,00% 218,37 | 33,00% 211,95
4.2.40 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 370,44 | [8 empty] | 33,00% 122,25 | 34,00% 125,95 | 33,00% 122,25
4.2.41 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | 100,00% 481,94 | [8 empty] | 33,00% 159,04 | 34,00% 163,86 | 33,00% 159,04
4.2.42 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 100,00% 20,72 | [8 empty] | 33,00% 6,84 | 34,00% 7,04 | 33,00% 6,84
4.2.43 | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | 100,00% 2.079,70 | [8 empty] | 33,00% 686,30 | 34,00% 707,10 | 33,00% 686,30
4.2.44 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | 100,00% 209,66 | [11 empty] | 100,00% 209,66
4.2.45 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 943,48 | [9 empty] | 33,00% 311,35 | 34,00% 320,78 | 33,00% 311,35
4.2.46 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 197,54 | [9 empty] | 33,00% 65,19 | 34,00% 67,16 | 33,00% 65,19
4.2.47 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 100,00% 185,28 | [9 empty] | 33,00% 61,14 | 34,00% 63,00 | 33,00% 61,14
4.2.48 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 370,44 | [10 empty] | 50,00% 185,22 | 50,00% 185,22
4.2.49 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 399,63 | [10 empty] | 50,00% 199,82 | 50,00% 199,82
4.2.50 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 243,81 | [11 empty] | 100,00% 243,81
4.2.51 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | 100,00% 412,44 | [11 empty] | 100,00% 412,44
4.2.52 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 100,00% 596,96 | [8 empty] | 33,00% 197,00 | 34,00% 202,97 | 33,00% 197,00
4.2.53 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | 100,00% 718,83 | [11 empty] | 100,00% 718,83
4.2.54 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 100,64 | 10,00% 10,06 | 15,00% 15,10 | 20,00% 20,13 | 20,00% 20,13 | 15,00% 15,10 | 10,00% 10,06 | 10,00% 10,06
4.2.55 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 171,75 |  |  |  | 33,00% 56,68 | 34,00% 58,40 | 33,00% 56,68
4.2.56 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 79,57 |  |  | 100,00% 79,57
4.2.57 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 700,05 |  |  |  | 100,00% 700,05
4.2.58 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 1.334,15 |  |  |  | 100,00% 1.334,15
5 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 19.796,50 | 33,00% 6.532,85 | 34,00% 6.730,81 | 33,00% 6.532,85
5.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 132,60 | 33,00% 43,76 | 34,00% 45,08 | 33,00% 43,76
5.2 | Luminária industrial para galpões tecnolux ref. lm 210/3 | 100,00% 19.663,90 | 33,00% 6.489,09 | 34,00% 6.685,73 | 33,00% 6.489,09
6 | PISOS - CIRCULAÇÃO INTERNA E ESTACIONAMENTO | 100,00% 420.702,76 | 0,42% 1.751,65 | 2,01% 8.456,49 | 2,92% 12.281,81 | 4,36% 18.344,47 | 4,39% 18.461,30 | 2,79% 11.756,46 | 7,22% 30.359,22 | 6,19% 26.046,72 | 7,19% 30.257,72 | 20,99% 88.307,47 | 21,34% 89.798,96 | 20,18% 84.880,48
6.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 14.867,58 | 10,00% 1.486,76 | 15,00% 2.230,14 | 20,00% 2.973,52 | 20,00% 2.973,52 | 20,00% 2.973,52 | 15,00% 2.230,14
6.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 1.012,08 |  |  | 10,00% 101,21 | 20,00% 202,42 | 25,00% 253,02 | 25,00% 253,02 | 10,00% 101,21 | 10,00% 101,21
6.3 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 100,00% 2.790,06 | [7 empty] | 33,00% 920,72 | 34,00% 948,62 | 33,00% 920,72
6.4 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 100,00% 59.614,58 |  | 10,00% 5.961,46 | 15,00% 8.942,19 | 25,00% 14.903,65 | 25,00% 14.903,65 | 15,00% 8.942,19 | 10,00% 5.961,46
6.5 | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | 100,00% 6.701,60 | [9 empty] | 33,00% 2.211,53 | 34,00% 2.278,54 | 33,00% 2.211,53
6.6 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | 100,00% 72.823,22 | [6 empty] | 33,00% 24.031,66 | 34,00% 24.759,89 | 33,00% 24.031,66
6.7 | PEDREIRO (HORISTA) | 100,00% 1.940,00 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 10,00% 194,00 | 10,00% 194,00 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20 | 8,00% 155,20
6.8 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | 100,00% 1.371,20 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 10,00% 137,12 | 10,00% 137,12 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70 | 8,00% 109,70
6.9 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE | 100,00% 234.519,72 | [9 empty] | 33,00% 77.391,51 | 34,00% 79.736,70 | 33,00% 77.391,51
6.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 25.062,72 | [8 empty] | 20,00% 5.012,54 | 30,00% 7.518,82 | 30,00% 7.518,82 | 20,00% 5.012,54
7 | PORTAS DE ENROLAR | 100,00% 53.855,90 | [5 empty] | 20,00% 10.771,18 | 30,00% 16.156,77 | 30,00% 16.156,77 | 20,00% 10.771,18
7.1 | Fornecimento e instalação de porta eletrônica de enrolar em aço, com motor e botoeira, inclusive pintura eletróstática na cor cinza prata | 100,00% 53.855,90 | [5 empty] | 20,00% 10.771,18 | 30,00% 16.156,77 | 30,00% 16.156,77 | 20,00% 10.771,18
8 | PINTURA | 100,00% 58.537,14 | [7 empty] | 27,47% 16.077,50 | 31,65% 18.528,19 | 32,50% 19.022,73 | 5,03% 2.945,23 | 3,35% 1.963,49
8.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 39.331,94 | [7 empty] | 33,00% 12.979,54 | 34,00% 13.372,86 | 33,00% 12.979,54
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 9.387,76 | [7 empty] | 33,00% 3.097,96 | 34,00% 3.191,84 | 33,00% 3.097,96
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 9.817,44 | [8 empty] | 20,00% 1.963,49 | 30,00% 2.945,23 | 30,00% 2.945,23 | 20,00% 1.963,49
9 | PROJETOS DIVERSOS | 100,00% 232.080,57 | 15,09% 35.021,21 | 15,55% 36.082,46 | 15,09% 35.021,21 | [6 empty] | 17,91% 41.565,38 | 18,45% 42.824,94 | 17,91% 41.565,38
9.1 | Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques (sem repetições) | 100,00% 491,28 | 33,00% 162,12 | 34,00% 167,04 | 33,00% 162,12
9.2 | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | 100,00% 62.591,14 | [9 empty] | 33,00% 20.655,08 | 34,00% 21.280,99 | 33,00% 20.655,08
9.3 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | 100,00% 105.633,59 | 33,00% 34.859,08 | 34,00% 35.915,42 | 33,00% 34.859,08
9.4 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | 100,00% 63.364,56 | [9 empty] | 33,00% 20.910,30 | 34,00% 21.543,95 | 33,00% 20.910,30
Porcentagem |  |  | 3,03% | 3,56% | 6,39% | 6,5% | 13,45% | 17,18% | 14,19% | 11,13% | 5,16% | 8,11% | 6,0% | 5,3%
Custo |  |  | 74.905,60 | 88.045,93 | 158.028,98 | 160.941,34 | 332.782,79 | 425.191,51 | 351.070,89 | 275.493,58 | 127.734,25 | 200.595,53 | 148.496,28 | 131.176,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,03% | 6,59% | 12,97% | 19,48% | 32,92% | 50,11% | 64,3% | 75,43% | 80,59% | 88,7% | 94,7% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 74.905,60 | 162.951,53 | 320.980,50 | 481.921,85 | 814.704,64 | 1.239.896,15 | 1.590.967,04 | 1.866.460,62 | 1.994.194,87 | 2.194.790,40 | 2.343.286,67 | 2.474.467,24
_______________________________________________________________ Rafael de Jesus Silva Monteiro Setor de Engenharia