## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Serviço Comum de Engenharia, Adaptação e Manutenção das instalações do Hortomercado_Leblon_jul22 | SINAPI - 05/2022 - Rio de Janeiro SBC - 06/2022 - Rio de Janeiro SICRO3 - 01/2022 - Rio de Janeiro ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro | 17,8% |  | Desonerado: Horista: 84,56% Mensalista: 47,28%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | HORTOMERCADO LEBLON - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.957,17 | 53,51% 1.582,24 | 5,17% 152,77 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22 | 4,13% 122,22
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 1.153,89 | 100,00% 1.153,89
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 100,00% 1.527,70 | 10,00% 152,77 | 10,00% 152,77 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22 | 8,00% 122,22
1.3 | ART RJ | 100,00% 275,58 | 100,00% 275,58
2 | Portas de Enrolar e Portões | 100,00% 87.348,57 | [5 empty] | 23,77% 20.762,41 | 33,72% 29.454,19 | 33,28% 29.069,35 | 9,23% 8.062,62
2.1 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | 100,00% 62.916,40 | [5 empty] | 33,00% 20.762,41 | 34,00% 21.391,58 | 33,00% 20.762,41
2.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 100,00% 4.620,71 | [6 empty] | 33,00% 1.524,83 | 34,00% 1.571,04 | 33,00% 1.524,83
2.3 | PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO | 100,00% 5.287,86 | [6 empty] | 33,00% 1.744,99 | 34,00% 1.797,87 | 33,00% 1.744,99
2.4 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | 100,00% 14.523,60 | [6 empty] | 33,00% 4.792,79 | 34,00% 4.938,02 | 33,00% 4.792,79
3 | COBERTURA | 100,00% 1.108.976,36 | 2,03% 22.505,39 | 2,09% 23.187,37 | 9,44% 104.674,37 | 17,30% 191.819,79 | 21,69% 240.525,24 | 21,42% 237.534,39 | 14,98% 166.093,83 | 11,06% 122.635,98
3.1 | Remoção de calha de zinco | 100,00% 2.120,52 | 33,00% 699,77 | 34,00% 720,98 | 33,00% 699,77
3.2 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | 100,00% 42.526,54 | 33,00% 14.033,76 | 34,00% 14.459,02 | 33,00% 14.033,76
3.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 40.020,92 |  |  |  | 15,00% 6.003,14 | 20,00% 8.004,18 | 30,00% 12.006,28 | 20,00% 8.004,18 | 15,00% 6.003,14
3.4 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | 100,00% 674.384,73 |  |  |  | 15,00% 101.157,71 | 20,00% 134.876,95 | 30,00% 202.315,42 | 20,00% 134.876,95 | 15,00% 101.157,71
3.5 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | 100,00% 77.375,66 |  |  |  |  | 20,00% 15.475,13 | 30,00% 23.212,70 | 30,00% 23.212,70 | 20,00% 15.475,13
3.6 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 23.551,10 | 33,00% 7.771,86 | 34,00% 8.007,37 | 33,00% 7.771,86
3.7 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 248.996,89 |  |  | 33,00% 82.168,97 | 34,00% 84.658,94 | 33,00% 82.168,97
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS- SANITÁRIOS E PCD | 100,00% 58.357,20 | 2,62% 1.526,56 | 3,92% 2.289,84 | 5,23% 3.053,12 | 6,52% 3.805,54 | 3,42% 1.995,95 | 2,78% 1.622,48 | 11,68% 6.817,31 | 13,28% 7.751,81 | 16,93% 9.879,63 | 13,36% 7.797,51 | 11,58% 6.759,02 | 8,67% 5.058,43
4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 100,00% 3.307,48 | 10,00% 330,75 | 15,00% 496,12 | 20,00% 661,50 | 25,00% 826,87 | 15,00% 496,12 | 10,00% 330,75 | 5,00% 165,37
4.2 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | 100,00% 10.468,80 | 10,00% 1.046,88 | 15,00% 1.570,32 | 20,00% 2.093,76 | 25,00% 2.617,20 | 12,00% 1.256,26 | 10,00% 1.046,88 | 8,00% 837,50
4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 100,00% 1.085,80 | 10,00% 108,58 | 15,00% 162,87 | 20,00% 217,16 | 24,00% 260,59 | 15,00% 162,87 | 10,00% 108,58 | 6,00% 65,15
4.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.019,72 | [6 empty] | 33,00% 336,51 | 34,00% 346,70 | 33,00% 336,51
4.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 9.939,45 | [6 empty] | 33,00% 3.280,02 | 34,00% 3.379,41 | 33,00% 3.280,02
4.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.145,99 | [6 empty] | 33,00% 708,18 | 34,00% 729,64 | 33,00% 708,18
4.7 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 403,52 | 10,00% 40,35 | 15,00% 60,53 | 20,00% 80,70 | 25,00% 100,88 | 20,00% 80,70 | 10,00% 40,35
4.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 321,81 | [6 empty] | 33,00% 106,20 | 34,00% 109,42 | 33,00% 106,20
4.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 792,26 | [8 empty] | 33,00% 261,45 | 34,00% 269,37 | 33,00% 261,45
4.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 367,20 | [8 empty] | 33,00% 121,18 | 34,00% 124,85 | 33,00% 121,18
4.11 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 563,92 | [10 empty] | 50,00% 281,96 | 50,00% 281,96
4.12 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | 100,00% 953,96 | [10 empty] | 50,00% 476,98 | 50,00% 476,98
4.13 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 100,00% 628,66 | [9 empty] | 33,00% 207,46 | 34,00% 213,74 | 33,00% 207,46
4.14 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 815,92 | [9 empty] | 33,00% 269,25 | 34,00% 277,41 | 33,00% 269,25
4.15 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 531,21 | [8 empty] | 33,00% 175,30 | 34,00% 180,61 | 33,00% 175,30
4.16 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 2.409,72 | [8 empty] | 33,00% 795,21 | 34,00% 819,30 | 33,00% 795,21
4.17 | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | 100,00% 2.356,00 | [8 empty] | 33,00% 777,48 | 34,00% 801,04 | 33,00% 777,48
4.18 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | 100,00% 437,20 | [7 empty] | 33,00% 144,28 | 34,00% 148,65 | 33,00% 144,28
4.19 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | 100,00% 2.403,24 | [7 empty] | 33,00% 793,07 | 34,00% 817,10 | 33,00% 793,07
4.20 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.273,26 | [9 empty] | 33,00% 420,18 | 34,00% 432,91 | 33,00% 420,18
4.21 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 367,20 | [9 empty] | 33,00% 121,18 | 34,00% 124,85 | 33,00% 121,18
4.22 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | 100,00% 428,52 | [9 empty] | 33,00% 141,41 | 34,00% 145,70 | 33,00% 141,41
4.23 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 114,93 | [9 empty] | 33,00% 37,93 | 34,00% 39,08 | 33,00% 37,93
4.24 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 3.332,95 | [9 empty] | 33,00% 1.099,87 | 34,00% 1.133,20 | 33,00% 1.099,87
4.25 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 3.352,88 | [6 empty] | 33,00% 1.106,45 | 34,00% 1.139,98 | 33,00% 1.106,45
4.26 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 632,64 | [8 empty] | 33,00% 208,77 | 34,00% 215,10 | 33,00% 208,77
4.27 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 20,42 | [5 empty] | 33,00% 6,74 | 34,00% 6,94 | 33,00% 6,74
4.28 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 100,00% 270,25 | [5 empty] | 33,00% 89,18 | 34,00% 91,89 | 33,00% 89,18
4.29 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 528,98 | [7 empty] | 33,00% 174,56 | 34,00% 179,85 | 33,00% 174,56
4.30 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 2.188,78 | [7 empty] | 33,00% 722,30 | 34,00% 744,19 | 33,00% 722,30
4.31 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | 100,00% 3.433,32 | [9 empty] | 33,00% 1.133,00 | 34,00% 1.167,33 | 33,00% 1.133,00
4.32 | Retirada de luminárias | 100,00% 342,75 | [6 empty] | 33,00% 113,11 | 34,00% 116,54 | 33,00% 113,11
4.33 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | 100,00% 372,00 | [9 empty] | 33,00% 122,76 | 34,00% 126,48 | 33,00% 122,76
4.34 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | 100,00% 746,46 | [11 empty] | 100,00% 746,46
5 | CAIXAS D´´AGUA | 100,00% 6.814,73 | 33,00% 2.248,86 | 34,00% 2.317,01 | 33,00% 2.248,86
5.1 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | 100,00% 6.814,73 | 33,00% 2.248,86 | 34,00% 2.317,01 | 33,00% 2.248,86
6 | HIDROMETROS INDIVIDUAIS | 100,00% 14.957,94 |  |  |  | 100,00% 14.957,94
6.1 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 14.957,94 |  |  |  | 100,00% 14.957,94
7 | MEDIDORES INDIVIDUAIS | 100,00% 15.730,86 |  |  |  | 33,00% 5.191,18 | 34,00% 5.348,49 | 33,00% 5.191,18
7.1 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | 100,00% 15.730,86 |  |  |  | 33,00% 5.191,18 | 34,00% 5.348,49 | 33,00% 5.191,18
8 | REVISÃO REDE DE INCENDIO | 100,00% 21.180,28 | 22,01% 4.661,65 | 10,60% 2.245,59 | 23,18% 4.910,29 | 24,38% 5.163,40 | 19,83% 4.199,35
8.1 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 100,00% 135,36 | 25,00% 33,84 | 30,00% 40,61 | 30,00% 40,61 | 15,00% 20,30
8.2 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 4.134,41 |  | 20,00% 826,88 | 30,00% 1.240,32 | 35,00% 1.447,04 | 15,00% 620,16
8.3 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | 100,00% 4.997,02 |  |  | 33,00% 1.649,02 | 34,00% 1.698,99 | 33,00% 1.649,02
8.4 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 100,00% 1.820,49 |  |  | 33,00% 600,76 | 34,00% 618,97 | 33,00% 600,76
8.5 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 100,00% 147,56 |  | 33,00% 48,69 | 34,00% 50,17 | 33,00% 48,69
8.6 | Mão de obra de eletricista | 100,00% 4.032,00 | 20,00% 806,40 | 20,00% 806,40 | 20,00% 806,40 | 20,00% 806,40 | 20,00% 806,40
8.7 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 100,00% 2.615,04 | 20,00% 523,01 | 20,00% 523,01 | 20,00% 523,01 | 20,00% 523,01 | 20,00% 523,01
8.8 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | 100,00% 1.767,00 | 100,00% 1.767,00
8.9 | SPDA - Relatório de Análise de Risco, área acima de 750m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | 100,00% 1.531,40 | 100,00% 1.531,40
9 | Restauro de Pisos | 1,29% 207.256,54 | [6 empty] | 1,29% 2.683,88
9.1 | Piso circulação interna | 100,00% 165.867,21 | [6 empty] | 1,62% 2.683,88 | 20,76% 34.431,68 | 29,92% 49.634,61 | 29,20% 48.430,78 | 18,42% 30.548,15 | 0,08% 138,11
9.1.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 100,00% 13.419,40 | [6 empty] | 20,00% 2.683,88 | 30,00% 4.025,82 | 30,00% 4.025,82 | 20,00% 2.683,88
9.1.2 | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | 100,00% 152.029,31 | [7 empty] | 20,00% 30.405,86 | 30,00% 45.608,79 | 30,00% 45.608,79 | 20,00% 30.405,86
9.1.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | 100,00% 418,50 | [9 empty] | 33,00% 138,11 | 34,00% 142,29 | 33,00% 138,11
9.2 | Piso carga e descarga | 100,00% 41.389,33 | [8 empty] | 20,00% 8.277,87 | 30,00% 12.416,80 | 30,00% 12.416,80 | 20,00% 8.277,87
9.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 41.389,33 | [8 empty] | 20,00% 8.277,87 | 30,00% 12.416,80 | 30,00% 12.416,80 | 20,00% 8.277,87
10 | Grade de proteção | 100,00% 213.464,12 | [7 empty] | 32,87% 70.172,84 | 34,00% 72.569,61 | 33,00% 70.451,35 | 0,13% 270,32
10.1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 100,00% 212.644,98 | [7 empty] | 33,00% 70.172,84 | 34,00% 72.299,29 | 33,00% 70.172,84
10.2 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 100,00% 819,14 | [8 empty] | 33,00% 270,32 | 34,00% 278,51 | 33,00% 270,32
11 | PINTURA | 100,00% 32.055,38 | [8 empty] | 13,70% 4.391,85 | 33,42% 10.711,36 | 33,58% 10.765,74 | 19,30% 6.186,43
11.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 13.308,63 | [8 empty] | 33,00% 4.391,85 | 34,00% 4.524,93 | 33,00% 4.391,85
11.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 3.179,47 | [9 empty] | 33,00% 1.049,23 | 34,00% 1.081,02 | 33,00% 1.049,23
11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 15.567,28 | [9 empty] | 33,00% 5.137,20 | 34,00% 5.292,88 | 33,00% 5.137,20
12 | PROJETOS DIVERSOS | 100,00% 330.004,51 | 23,07% 76.124,94 | 25,48% 84.101,56 | 24,90% 82.160,54 | 3,66% 12.071,18 | [5 empty] | 7,55% 24.930,28 | 7,78% 25.685,74 | 7,55% 24.930,28
12.1 | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | 100,00% 75.546,29 | [9 empty] | 33,00% 24.930,28 | 34,00% 25.685,74 | 33,00% 24.930,28
12.2 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | 100,00% 81.308,47 | 33,00% 26.831,80 | 34,00% 27.644,88 | 33,00% 26.831,80
12.3 | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 | 100,00% 69.167,14 | 33,00% 22.825,16 | 34,00% 23.516,83 | 33,00% 22.825,16
12.4 | PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO | 100,00% 43.626,70 | 33,00% 14.396,81 | 34,00% 14.833,08 | 33,00% 14.396,81
12.5 | PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO | 100,00% 60.355,91 | 20,00% 12.071,18 | 30,00% 18.106,77 | 30,00% 18.106,77 | 20,00% 12.071,18
Porcentagem |  |  | 5,18% | 5,44% | 9,39% | 11,11% | 12,01% | 12,64% | 9,77% | 12,59% | 7,29% | 8,33% | 4,12% | 2,13%
Custo |  |  | 108.649,65 | 114.294,14 | 197.169,39 | 233.131,26 | 252.191,24 | 265.232,69 | 205.171,43 | 264.183,88 | 152.938,39 | 174.860,29 | 86.567,98 | 44.713,32
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,18% | 10,62% | 20,01% | 31,12% | 43,13% | 55,77% | 65,54% | 78,13% | 85,42% | 93,75% | 97,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 108.649,64 | 222.943,78 | 420.113,17 | 653.244,43 | 905.435,67 | 1.170.668,36 | 1.375.839,79 | 1.640.023,67 | 1.792.962,06 | 1.967.822,35 | 2.054.390,33 | 2.099.103,66
_______________________________________________________________ Rafael de Jesus Silva Monteiro Setor de Engenharia