## PRENCHIMENTO ANEXO V
Empresa/CNPJ:
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma dos Circuitos Alimentadores do Hortomercado do RJ |  | 22,78%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS
1 | Serviços Téc. Prof. / Desligamento Light
2 | Serviços Preliminares
3 | Serviços Auxiliares e Adm.
4 | QD1 - Forn., Montagem, Inst e Adaptação
5 | QD2 - Forn., Montagem, Inst e Adaptação
6 | QD Escritório - Forn., Montagem, Inst e Adaptação
7 | Infraestrutura de Cabos
8 | Entrada de Energia (Troca de Disj. / Manut Barram.)
Porcentagem |  | % Etapa
Custo |  | R$ Etapa
Porcentagem Acumulado |  | % Acumulado
Custo Acumulado |  | R$ Acumulado
_______________________________________________________________ (responsável)

## EXEMPLO-ANEXO V
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma dos Circuitos Alimentadores do Hortomercado do RJ |  | 22,78% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS
1 | Serviços Téc. Prof. / Desligamento Light | 100,00% 7.631,42 | 30,00% 2.289,43 | 10,00% 763,14 | 10,00% 763,14 | 10,00% 763,14 | 10,00% 763,14 | 30,00% 2.289,43
2 | Serviços Preliminares | 100,00% 5.037,63 |  |  | 30,00% 1.511,29 | 20,00% 1.007,53 | 20,00% 1.007,53 | 30,00% 1.511,29
3 | Serviços Auxiliares e Adm. | 100,00% 1.903,92 |  |  | 10,00% 190,39 | 10,00% 190,39 | 30,00% 571,18 | 50,00% 951,96
4 | QD1 - Forn., Montagem, Inst e Adaptação | 100,00% 16.114,79 |  |  | 100,00% 16.114,79
5 | QD2 - Forn., Montagem, Inst e Adaptação | 100,00% 13.495,37 |  |  |  | 100,00% 13.495,37
6 | QD Escritório - Forn., Montagem, Inst e Adaptação | 100,00% 12.295,72 |  |  |  |  | 50,00% 6.147,86 | 50,00% 6.147,86
7 | Infraestrutura de Cabos | 100,00% 112.442,24 |  |  | 10,00% 11.244,22 | 25,00% 28.110,56 | 40,00% 44.976,90 | 25,00% 28.110,56
8 | Entrada de Energia (Troca de Disj. / Manut Barram.) | 100,00% 46.302,48 |  | 75,00% 34.726,86 | 25,00% 11.575,62
Porcentagem |  |  | 1,06% | 16,49% | 19,24% | 20,24% | 24,84% | 18,13%
Custo |  |  | 2.289,43 | 35.490,00 | 41.399,46 | 43.566,99 | 53.466,60 | 39.011,10
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,06% | 17,55% | 36,79% | 57,03% | 81,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 2.289,42 | 37.779,42 | 79.178,88 | 122.745,87 | 176.212,47 | 215.223,57
_______________________________________________________________