## Ações
AÇÕES DE PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE
EIXO | DIMENSÃO | Nº | AÇÃO | RESPONSÁVEL | SUBUNIDADE | UNIDADE | SECRETARIA | PRAZO | Situação | Evidência | Comentários | Fonte da informação | Coluna1
SISTEMA | COMPROMISSO DA GESTÃO | 1 | Lançamento do Programa Integridade em Cena | Gabinete da Ministra | GM | GM | GM | 3º trimestre 2023 | Concluída | Portaria Conjunta nº 01, de 06 de setembro de 2023
| RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS | 1 | Instituir e manter a atuação do Comitê de Governança do Sistema MinC | CGIN/SGE/SE | CGIN | SGE | SE | ação contínua | Concluída | Portaria de Governança |  | Ofício nº 1/2025/CGIN/SGE/GSE/GM/MinC (2092293)
|  | 1 | Instituie e manter a atuação do Comitê de apoio à Gestão, riscos e controle | CGIN/SGE/SE | CGIN | SGE | SE | ação contínua | Concluída | Portaria de Governança |  | Ofício nº 1/2025/CGIN/SGE/GSE/GM/MinC (2092293)
|  | 1 | Instituir e manter a atuação do Comitê de Integridade | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Portaria Conjunta nº 01, de 06 de setembro de 2023
|  | 1 | Instituir e manter a atuação dos Fóruns Temáticos de Integridade e de Auditoria do Sistema MinC | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Portaria Conjunta nº 01, de 06 de setembro de 2023
|  | 1 | Instituir e manter a atuação do Fórum Temático de Ouvidoria do Sistema MinC | Ouv/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | ação contínua | Concluída | Portaria Conjunta nº 01, de 06 de setembro de 2023 | Interlocução entre as Ouvidorias integrantes do Fórum por meio de grupo de Whatsapp do Fórum Temático. Neste grupo são compartilhadas boas práticas, dúvidas e orientações em casos pontuais, cursos e eventos de interesse das Ouvidorias e outras ações; Compartilhamento de documentos e informativos institucionais via equipe criada no Teams do MinC especificamente ara o Fórum; e Reuniões periódicas para alinhamento de ações conjuntas. | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Instituir e manter a atuação do Fórum Temático de Corregedoria a do Sistema MinC | Corregedoria/GM | Corregedoria | Corregedoria | GM | ação contínua | Concluída | Portaria Conjunta nº 01, de 06 de setembro de 2023 | Existe um grupo de Whatsapp do Fórum Temático. Nele são trocadas mensagens de cursos, encontros e outras ações. Há espaço para dinamizar o grupo, o que se pretende fazer em 2025. | Ofício nº 7/2025/COREG/GM/MinC (2087047)
|  | 1 | Instituir e manter a atuação do Fórum Temático de Gestão da Ética do Sistema MinC | CE/GM | Comissão de Ética | Comissão de Ética | GM | ação contínua | Concluída | Portaria Conjunta nº 01, de 06 de setembro de 2023
|  | 1 | Instituir e manter a atuação do Comitê de Proteção de Dados Pessoais | Ouv/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | ação contínua | Cancelada | Portaria MinC nº 171, de 6 de dezembro de 2024. | Ao longo de 2024 identificou-se a necessidade de otimização dos processos de trabalho no âmbito da Governança de Privacidade e Proteção de Dados em conjunto com a Segurança da Informação. Assim, as atribuições do Comitê de Proteção de Dados Pessoais foram incorporadas às competências do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação com a publicação da Portaria MinC nº 171, de 6 de dezembro de 2024. | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Instituir e manter a atuação do Comitê de Governo Aberto | CGIN/SGE/SE | CGIN | SGE | SE | 4º trimestre 2023 | Não realizada |  |  | Ofício nº 1/2025/CGIN/SGE/GSE/GM/MinC (2092293)
|  | 1 | Manter a atuação do Comitê de Raça, Gênero e Diversidade | APSD/GM | APSD | APSD | GM | ação contínua | Concluída
|  | 1 | Manter a atuação do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação | STII/SE | STII | STII | SE | ação contínua | Concluída | Processo SEI: 01400.001050/2023-69 Processo SEI: 01400.003875/2023-18 | O comitê de Governança Digital e Segurança da Informação, bem como sua rede de apoio (Rede ITI), encontram-se ativos no MinC. Em sua última deliberação, o CGDSI aprovou o Plano de Dados Abertos do MinC, em 08/11/2024. Todo histórico de atuação do CGDSI, bem como de sua rede de apoio "Rede ITI" podem ser consultados nos processos listados na coluna de evidência e nos demais processos relacionados aos mesmos. | Ofício nº 10/2025/STII/GSE/GM/MinC (2093064)
| ABORDAGEM ESTRATÉGICA | 1 | Elaborar o Planejamento Estratégico institucional | CGPLAN/SGE/SE | CGPLAN | SGE | SE | 4º trimestre 2023 | Concluída | Planejamento Estratégico - Ministério da Cultura
|  | 1 | Elaborar o Plano de Integridade | AECI/GM | AECI | AECI | GM | 4º trimestre 2023 | Concluída | Portaria MinC nº 88, de 14 de novembro de 2023
|  | 1 | Elaborar políticas, normas, processos e procedimentos para gestão e governança dos dados, conforme estabelecido no Plano Diretor de TIC | STII/SE | STII | STII | SE | 4º trimestre 2024 | Concluída | Portaria MinC nº 13, de 30 de março de 2023 Portaria MinC nº 14, de 30 de março de 2023, e alterações (Portaria MinC nº 47, de 18 de julho de 2023); Portaria MinC nº 15, de 30 de março de 2023, e alterada pela Portaria MinC nº 120, de 03 de abril de 2024 Portaria MinC nº 17, de 06 de abril de 2023 e alterações (Portaria MinC nº 117, de 15 de março de 2024); Resolução SE/MINC nº 1, de 28 de julho de 2023; Portaria MinC nº 48, de 1º de agosto de 2023; Portaria MinC/MTur nº 8, de 10 de maio de 2023; Portaria SE/MinC nº 12, de 23 de novembro de 2023 Resolução SE/MINC nº1, de 8 de abril de 2024, publicado no Boletim Interno de 10/04/2024; Resolução SE/MINC nº1, de 8 de abril de 2024, publicado no Boletim Interno de 10/04/2024; Resolução SE/MINC nº1, de 8 de abril de 2024, publicado no Boletim Interno de 10/04/2024; Resolução SE/MINC nº1, de 8 de abril de 2024, publicado no Boletim Interno de 10/04/2024; Portaria MinC nº 174, de 17 de dezembro de 2024 | Foram instituídos os seguintes normativos: Portaria de instituição do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI) Portaria de designação dos membros do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI) Portaria de designação do Gestor de Segurança da Informação Instituição da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (ETIR) Regimento interno do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI) Política de Segurança da Informação (POSIN) Política de Impressão, Digitalização e Cópias de documentos e afins Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC do Ministério da Cultura (MGP-TI MinC) Norma Interna de Segurança da Informação de Controle de Acesso Norma Interna de Segurança da Informação de Gestão de Ativos Norma Interna de Segurança da Informação de Backup e Recuperação de Dados Digitais Norma Interna de Segurança da Informação de Uso Aceitável de Internet e E-mail Estratégia de uso de software e de serviços de computação em nuvem | Ofício nº 10/2025/STII/GSE/GM/MinC (2093064)
|  | 1 | Mapear e disseminar informações sobre os principais processos institucionais | CGPLAN/SGE/SE | CGPLAN | SGE | SE | 4º trimestre 2024 | Não realizada
| PADRÕES DE CONDUTA | 1 | Elaborar o Código de conduta do MinC | Comissão de Ética/GM | Comissão de Ética | Comissão de Ética | GM | 2º trimestre 2024 | Em andamento | Processo SEI 01400.028281/2024-09
|  | 1 | Divulgar os canais de comunicação para consultas sobre potenciais conflitos de interesse | Comissão de Ética/GM | Comissão de Ética | Comissão de Ética | GM | 1º trimestre 2024 | Concluída | Contatos - Ministério da Cultura
|  | 1 | Divulgar procedimentos para tratar potenciais conflitos de interesse | Comissão de Ética/GM | Comissão de Ética | Comissão de Ética | GM | 1º trimestre 2024 | Concluída | Palestra Entre o público e o privado: entendendo o conflito de interesses
|  | 1 | Elaborar, alterar e acompanhar a execução da Política de Segurança da Informação e de normas internas de segurança, conforme estabelecido no Plano Diretor de TIC | COSEG/STII/SE | COSEG | STII | SE | 4º trimestre 2024 | Concluída | Portaria MinC nº 48, de 1 de agosto de 2023
CULTURA | CULTURA DE INTEGRIDADE NA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE | 1 | Elaborar normativo com regras para as ações afirmativas e acessibilidades em ações culturais | APSD/GM | APSD | APSD | GM | 3º trimestre 2023 | Concluída | Instrução Normativa nº 5, de 11 de agosto de 2023
|  | 1 | Elaborar Cartilha sobre a Promoção de Ações Afirmativas na Cultura | APSD/GM | APSD | APSD | GM | 1º trimestre 2024 | Concluída | Guia Rápido Lei Paulo Gustavo - Ações afirmativas e Acessibilidade
|  | 1 | Elaborar Cartilha de orientação para Projetos de Emendas Parlamentares | ASPAR/GM | ASPAR | ASPAR | GM | 4º trimestre 2023 | Concluída | MinC lança Cartilha Parlamentar 2025 para fortalecer políticas culturais no Brasil
|  | 1 | Implementar a nova versão do Salic Comparar, que tem como missão principal potencializar o controle social e oferecer diversos indicadores e informações sobre projetos culturais | DFIND/SEFIC | DFIND | DFIND | SEFIC | 4º trimestre 2023 | Concluída | Minc lança nova versão de plataforma para inscrição de projetos na Lei Rouanet |  | Ofício nº 5/2025/DFIND/SECFC/GM/MinC (2092526)
|  | 1 | Implementar ferramentas de monitoramento de projetos do Mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais. | DFIND/SEFIC | DFIND | DFIND | SEFIC | 4º trimestre 2023 | Concluída | Minc lança nova versão de plataforma para inscrição de projetos na Lei Rouanet |  | Ofício nº 5/2025/DFIND/SECFC/GM/MinC (2092526)
| LIDERANÇA DE INTEGRIDADE | 1 | Orientar os dirigentes em assuntos relacionados à integridade | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Liderança Íntegra
|  | 1 | Propor trilha de capacitação em liderança | COGEP/SE | COGEP | COGEP | SE | 4º trimestre 2023 | Não realizada
|  | 1 | Divulgar procedimentos para tratamento de situações de potencial violação de integridade envolvendo dirigentes | Corregedoria/GM | Corregedoria | Corregedoria | GM | 4º trimestre 2024 | Em andamento |  | Ao final de 2024 a Corregedoria solicitou à Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) a produção de um novo site, contendo informações mais detalhadas sobre os procedimentos correcionais, o que inclui informações sobre o tratamento de eventuais irregularidades praticadas por dirigentes. O plano é fazer ampla divulgação do novo site, quando estiver pronto. | Ofício nº 7/2025/COREG/GM/MinC (2087047)
|  | 1 | Monitorar mensalmente a publicação de compromissos públicos dos Agentes Públicos Obrigados no sistema e-Agendas | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Processo SEI n.01400.021227/2023-43
| PROFISSIONALISMO DO CORPO FUNCIONAL | 1 | Elaborar o regimento interno | CGPLAN/SGE/SE | CGPLAN | SGE | SE | 4º trimestre 2024 | Não realizada
|  | 1 | Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas | COGEP/SE | COGEP | COGEP | SE | 4º trimestre 2024 | Concluída | Portaria MinC nº 161, de 27 de setembro de 2024
|  | 1 | Revisar os procedimentos de análise e prestação de contas para eliminação de trabalhos em duplicidade, redução de eventuais gargalos e implementação de fluxos e rotinas que tornem as análises mais céleres, confiáveis e gerenciáveis | SGPTC/SE | SGPTC | SGPTC | SE | 2º trimestre 2024 | Concluída | Instrução Normativa MinC nº 17, de 17 de setembro de 2024
| CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1 | Orientar os servidores para mitigar riscos de conflito de interesses | Comissão de Ética/GM | Comissão de Ética | Comissão de Ética | GM | ação contínua | Concluída | Palestra Entre o público e o privado: entendendo o conflito de interesses Respostas da Comissão de Ética a pedidos de autorização de exercício de atividades privadas (01400.013427/2024-11, 01400.013431/2024-71 e 01400.018667/2024-02)
|  | 1 | Orientar os servidores para mitigar riscos de assédio moral e sexual | Ouvidoria/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | ação contínua | Não realizada | Considerando a publicação do Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024 e da Portaria MGI nº 6.719, de 13 de setembro de 2024, que instituíram o Programa Federal e o Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, respectivamente, optou-se por realizar a ação prevista após a publicação do Plano Setorial, no âmbito do MinC. |  | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Orientar os servidores para mitigar riscos de discriminação e promover a igualdade de gênero, étnica e racial | APSD/GM AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Dversidade em Pauta
|  | 1 | Orientar os servidores sobre integridade | APSD/GM AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Integridade em Cena Convida
|  | 1 | Propor trilha de capacitação em integridade | AECI/GM | AECI | AECI | GM | 4º trimestre 2023 | Não realizada
| CULTURA ORGANIZACIONAL ABERTA | 1 | Divulgar canais de comunicação para registro de denúncias de suspeitas de violação dos padrões de integridade | Ouvidoria/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | 3º trimestre 2023 | Concluída | https://www.gov.br/cultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria | Canais implementados e divulgados no Portal do Ministério (https://www.gov.br/cultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria) e implementação de canal virtual de atendimento personalizado de forma a atender usuários impossibilitados de se deslocar à sede da Ouvidoria e com dificuldades em registrar suas manifestações diretamente na Plataforma Fala.BR. | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Divulgar procedimentos para assegurar proteção aos denunciantes | Ouvidoria/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | 4º trimestre 2023 | Em andamento |  | A Ouvidoria tem reforçado em treinamentos com os pontos focais indicados pelas unidades organizacionais e em reuniões com gestores a importância e os procedimentos necessários para assegurar a proteção aos denunciantes. No entanto, ainda não foi realizada ações institucional para divulgação de tais procedimentos. | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Realizar diagnóstico interno quanto à percepção de integridade, em articulação com a COGEP | AECI/GM | AECI | AECI | GM | 2º trimestre 2024 | Concluída | Processo SEI n. 01400.007663/2024-91
RESPONSABILIDADE | GESTÃO DE RISCOS | 1 | Elaborar metodologia para gestão de riscos estratégicos | CGPLAN/SGE/SE AECI/GM | AECI | AECI | SE | 4º trimestre 2024 | Concluída | Portaria MinC nº 168, de 10 de dezembro de 2024
|  | 1 | Mapear os riscos estratégicos | SGE/SE | CGPLAN | SGE | SE | 4º trimestre 2024 | Não realizada
|  | 1 | Identificar riscos para a integridade, com base em recomendações de órgãos de controle, histórico de denúncias e de situações de responsabilização | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Ação realizada nas reuniões do Comitê de Integridade (Processo SEI n. 01400.018792/2023-23)
|  | 1 | Prover segurança de TIC adequada, conforme estabelecido no PDTIC | STII/SE | STII | STII | SE | ação contínua | Concluída | Processo SEI 01400.000645/2024-88
| RESPONSABILIZAÇÃO | 1 | Definir procedimentos de detecção, apuração e sanções de agentes públicos ou privados | Corregedoria/GM | Corregedoria | Corregedoria | GM | 4º trimestre 2024 | Concluída | Portaria Normativa CGU 27/2022 (processos contra agentes públicos) Instrução Normativa CGU 13/2013 e Decreto n. 11.129/2022 (processos contra entre privados) A legislação em geral traz as definições procedimentais. Internamente os servidores estão cientes de como tratar. | Portaria Normativa CGU 27/2022 (processos contra agentes públicos) Instrução Normativa CGU 13/2019 e Decreto n. 11.129/2022 (processos contra entre privados) Obs.: A legislação em geral traz as definições procedimentais. Internamente os servidores estão cientes de como tratar as demandas e foram feitos acordos procedimentais com a Ouvidoria acerca do uso do Fala.br e da integração desse sistema com o Sistema ePAD. | Ofício nº 7/2025/COREG/GM/MinC (2087047)
|  | 1 | Divulgar dados estatísticos e relevantes sobre os resultados dos casos de responsabilização | Corregedoria/GM | Corregedoria | Corregedoria | GM | ação contínua | Concluída | Relatórios atualizados trimestralmente e consolidados ao final dos anos de 2023 e 2024 |  | Ofício nº 7/2025/COREG/GM/MinC (2087047)
| SUPERVISÃO | 1 | Monitorar a implementação de respostas adequadas às recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo​ | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Assessoria Especial de Controle Interno
|  | 1 | Fortalecer os canais de comunicação, denúncias e controle social | Ouvidoria/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | ação contínua | Não realizada | Plano de Comunicação da Ouvidoria para o ano de 2025 | Ação listada como parte integrante do Plano de Comunicação da Ouvidoria para o ano de 2025. | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Monitorar as respostas de pedidos de acesso à informação | Ouvidoria/GM | Ouvidoria | Ouvidoria | GM | ação contínua | Concluída | Painel da LAI | Ação contínua realizada diariamente, cujos resultados de percentual de atendimento, tempo médio de resposta, tipo de decisão e satisfação dos usuários estão disponíveis em Transparência Ativa no Painel da LAI | Ofício nº 84/2025/OUV/GM/MinC (2099621)
|  | 1 | Monitorar as ações do Plano de Integridade | AECI/GM | AECI | AECI | GM | Ação contínua | Concluída | Plano de Integridade do Ministério da Cultura
| TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 1 | Monitorar o atendimento às obrigações de Transparência Ativa no site do Ministério | AECI/GM | AECI | AECI | GM | ação contínua | Concluída | Assessoria Especial de Controle Interno — Ministério da Cultura
|  | 1 | Monitorar e disponibilizar informações sobre a participação social nas Políticas do Ministério da Cultura, bem como sobre as instâncias colegiadas de participação ativas do Sistema MinC na plataforma digital Participa +Brasil, no site do Ministério da Cultura e nos demais canais de transparência. | APSD/GM | APSD | APSD | GM | ação contínua | Concluída | Participação Social
|  | 1 | Criar plataforma unificada de dados que permita ao cidadão acompanhar a execução de recursos da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc | DAST/SCC | DAST | DAST | SCC | Previsto para o 2º semestre de 2025 | Em andamento | LPG: Painel de Dados - consolida as informações sobre o valor recebido pelos entes federativos, o montante utilizado até a data de atualização e o saldo atual em conta. PNAB: Painel de Dados - consolida as informações sobre o valor recebido pelos entes federativos, o montante utilizado até a data de atualização e o saldo atual em conta. | Aguarda a criação de painel para verificação dos editais publicados pelos entes federativos. Tratativas e levantamento dos dados já foram iniciados. | Ofício nº 2/2025/DAT/SCC/GM/MinC (2091772)
|  | 1 | Publicar, trimestral e anualmente, os resultados desempenhados pela Pasta, no Portal institucional do MinC | CGPLAN/SGE/SE | CGPLAN | SGE | SE | ação contínua | Concluída | Valor Público Gerado
|  | 1 | Elaborar Plano de Comunicação do Plano Nacional de Cultura (PNC) e atualizar a plataforma de acompanhamento das metas do Plano | CGPE/SGE/SE | CGPE | SGE | SE | 1º trim/2024 | Concluída | PNC — Ministério da Cultura (www.gov.br)
|  | 1 | Elaborar materiais de comunicação sobre controle social | DSNC/SCC | DSNC | DSNC | SCC | ação contínua | Não realizada |  |  | Despacho nº 2091669/2025
|  | 1 | Apresentar e divulgar o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, o Índice Territorial dos Comitês e o Edital para seleção de Organizações da Sociedade Civil para compor a rede de parceiros; bem como tirar dúvidas e fornecer informações sobre a participação no Edital, promovendo a seleção das propostas | DAG/SCC | DAS | DAG | SCC | 4º trim/2023 | Concluída | Edital chamamento público Informações Programa Nacional dos Comitês de Cultura | página do PNCC no site Minc | Ofício nº 13/2025/CGCOC/DAG/SCC/GM/MinC (2092338)
|  | 1 | Implementar Plano de Comunicação quinzenal visando a articulação e mobilização para a 4ª Conferência Nacional de Cultura | DSNC/SCC | DSNC | DSNC | SCC | 1º trim/2024 | Concluída | 4ª Conferência Nacional de Cultura — Ministério da Cultura (www.gov.br) |  | Despacho nº 2091669/2025
|  | Total | [8 empty] | 13