## INTRODUÇÃO
Apresentação
PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP) - INFRA RODOVIÁRIA
DESCRIÇÃO
O presente documento tem por objetivo apresentar o Plano de Execução BIM (BEP), de caráter obrigatório no processo de contratação no âmbito do DNIT, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, em concordância com a ABNT NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e boas práticas desta autarquia. O BEP é o registro descritivo abrangente de uma contratação, incluindo projetos, obras, serviços ou manutenção, ao longo de todas as suas fases. Este documento engloba o conjunto completo de atividades, oferecendo detalhes sobre as ações e dados fornecidos pelos participantes envolvidos como a definição de requisitos, o método de execução, a designação da equipe técnica e suas respectivas responsabilidades. É um documento que procura orquestrar todo o processo colaborativo ao empregar o BIM e é entendido como um procedimento para executar e melhorar a entrega do projeto e dos modelos de informação, formados pela sequência dos seguintes documentos:
1. Identificação do Empreendimento
2. Conhecimento do Objeto
3. Requisitos de Informação da Organização (OIR)
4. Requisitos de Informação do Projeto (PIR)
5. Requisitos de Troca de Informação ( EIR)
6. Matriz de Responsabilidade
7. Matriz de Risco
8. Qualificação da Equipe Técnica
Considerando a Lei de licitações nº 14.133, de 2021, alguns dados preenchidos neste documento serão utilizados para compor a pontuação da proposta técnica da licitante conforme estabelecido no Termo de Referência. Esses itens expressam as informações que demonstram que a propontente possui entendimento do Objeto, da metodologia a ser utilizada, do programa de trabalho, da qualificação da equipe técnica e produtos a serem entregues.
O critério de avaliação e de pontuação de cada item estão definidos no Termo de Referência.
Este template deve ser preenchido conforme as instruções expostas e também em atenção ao CADERNO DE REQUISITOS TÉCNICOS BIM - DNIT disponível através do site BIM DNIT https://bit.ly/3NkGXj4 ou do Processo SEI nº 50600.024842/2020-18.

## 1. Identificação
[5 empty] | Identificação do Empreendimento |  |  | 1
1.1. Etapa da Contratação
1.2. Informações do Objeto do Contrato
|  | Descrição do Objeto: | ...
|  | Nº Edital: | ...
|  | Modalidade da licitação: | ...
|  | Unidade Local: | ...
|  | Rodovia: | ...
|  | Trecho: | ...
|  | Subtrecho: | ...
|  | Segmento: | ...
|  | Extensão Total: | ...
|  | Código SNV: | ...
|  | Versão SNV: | ...
|  | Lado da intervenção: | ...
|  | Lote: | ...
1.3. Dados do Contratante
(Preenchimento pela licitante com Informações fornecidas pela Unidade Gestora)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, sob o CNPJ nº 04.892.707/0001-00
|  | Gestão: | ...
|  | Fiscalização: | ...
Trata-se dos principais contatos do DNIT, em respeito às suas funções contratuais e/ou BIM, com apresentação do nome, lotação, e-mail e telefone para cada contato indicado. Esta Tabela deverá ser preenchida pela CONTRATADA, após a assinatura do contrato, com o fornecimento da ficha contratual do SIAC pela CONTRATANTE.
| Função |  | Lotação | Nome |  | E-mail | Contato
| Fiscal do contrato: |  | ... | ... |  | ... | ...
| Análise de Projeto: |  | ... | ... |  | ... | ...
| Aprovação de Projeto: |  | ... | ... |  | ... | ...
| Núcleo BIM: |  | ... | ... |  | ... | ...
| [inserir demais contatos] |  | ... | ... |  | ... | ...
1.4. Dados do Proponente/Contratada
2.4.1. Dados do Proponente da Licitação (Preencher em caso de BEP Pré-Contratual)
|  | Empresa: | ...
|  | CNPJ: | ...
|  | Representante: | ...
...
2.4.2. Dados da Contratada (Preencher em caso de BEP Pós-Contratual)
|  | Nº Contrato: | ...
|  | Data: | ...
|  | Processo SEI: | ...
|  | Representante: | ...
...
|  | Data: | ...
|  | Assinatura: | ...
2.4.3. Corpo técnico da Empresa/ Consórcio
Trata-se dos contatos da equipe técnica da Empresa ou Consórcio, em respeito às suas funções contratuais e/ou BIM, com apresentação do nome, disciplina sob responsabilidade deste contato, em conjunto com sua formação e e-mail.
| Função |  | Disciplina | Nome | Formação | E-mail
|  | Ex.: Gerente BIM | Ex.: Todas | Ex.: João da Silva | Ex.: Engenheiro Civil | xxxx
|  | Ex.: Coordenador | Ex.: Geometria | Ex.: Pedro Pereira | Ex.: Engenheiro Civil | xxxx
|  | ... | ... | ... | ... | ...
|  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
|  | ... | ... | ... | ... | ...
|  | ... | ... | ... | ... | ...
Todo o corpo técnico indicado pela empresa deverá estar relacionado à estrutura analítica do projeto, conforme as responsabilidades de cada profissional. De acordo com a complexidade do empreendimento, poderão ser alocados mais de um profissional para exercer tais funções. Para este acompanhamento, visite a seção seguinte:
6. Matriz de Responsabilidade
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱
BEP Pré-Contrato
BEP Pós-Contrato

## 2. Conhecimento do Objeto
|  | Conhecimento do Objeto | 2
2.1. Análise do Edital
Neste item a licitante deverá descrever o seu entendimento sobre o Objeto da contratação, de maneira que se demonstre conhecimento de todos os pontos relevantes a serem executados e a visão da empresa de como executá-los.
Texto descritivo do entendimento da licitante com relação ao Objeto.
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 3. OIR
|  |  | Requisitos de Informação da Organização (OIR) | 3
3. Apresentação
Este documento estabelece, as regras e Requisitos de Informações da Organização (OIR), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações aplicáveis e, ainda, em concordância com a NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e bem como as boas práticas deste órgão. O OIR ou Objetivos Estratégicos do BIM no DNIT, está relacionado aos objetos organizacionais no âmbito do DNIT. Dessa forma, este documento detalha a informação necessária para responder tomadas de decisão estratégicas de alto nível da contratante, como estas se relacionam com as diretrizes do projeto a ser contratado, além dos Usos BIM definidos pela Contratada.
O OIR contempla a seguinte seção:
3.1. Objetivos e Usos BIM
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 3.1. Objetivos e Usos BIM
|  |  |  | Usos BIM | [6 empty] | 3
3.1. Usos BIM de Projeto
Esta seção traz a seleção dos Usos BIM estabelecidos pelo DNIT. Nela, apresenta-se a relação de Usos BIM mínimos necessários e, portanto, de caráter OBRIGATÓRIO, a serem implementados para o presente objeto do contrato. Indique, caso seja de interesse da licitante, na tabela a seguir, Usos BIM adicionais a serem desenvolvidos nos modelos. Conforme o CRTBIM, entende-se que o projeto desenvolvido nesta contratação deve possibilitar sua utilização nas fases de Planejamento, Projeto, Construção e/ou Operação. Dessa forma, caso haja Usos BIM adicionais, é necessário indicar em qual fase de projeto será executado.
Consulte o Guia de Planejamento de Execução de Projetos BIM da PennState em https://bim.psu.edu/uses/ ou o CRTBIM, para obter exemplos e outras descrições de Usos BIM. Inclua usos BIM adicionais, caso faça parte da estrutura organizacional da sua empresa/consórcio, caso aplicável, nas células vazias.
| Prioridade | Usos BIM | Caráter | Planejamento |  | Projeto |  | Construção |  | Operação
| Alta | Captura das Condições Existentes | Obrigatório | S |  | S |  | S |  | S
| Alta | Estimativa de Custos 5D | Obrigatório | S |  | S |  | S |  | S
| Alta | Planejamento 4D | Obrigatório | O |  | S |  | S |  | O
| Alta | Projetos Autorais | Obrigatório | O |  | S |  | O |  | O
| Alta | Revisão de Modelos de Projetos | Obrigatório | O |  | S |  | O |  | O
| Alta | Coordenação 3D | Obrigatório | O |  | S |  | S |  | O
| Alta | Gestão de Ativos | Obrigatório | S |  | O |  | O |  | S
Legenda: [S] Sim; [O] Opcional
3.2 Uso BIM Adicional
| Prioridade | Usos BIM | Caráter | Planejamento |  | Projeto |  | Construção |  | Operação
| [Inserir] | [Inserir usos BIM adicionais] | [Facultativo] | ... |  | ... |  | ... |  | ...
| [Inserir] | [Inserir usos BIM adicionais] | [Facultativo] | ... |  | ... |  | ... |  | ...
[Inserir]
Alta
Média
Baixa
Para cada Uso BIM adicional cadastrado nesta seção, deverão ser identificadas as disciplinas de projeto a qual fazem parte e as referências normativas. Vide item 4.1.4. Informações de referências adicionais
3.3 Objetivos da Organização e Usos BIM
Em concordância com o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM), os usos BIM relacionam-se com os interesses de uma organização, uma vez que possibilitam a materialização dos objetivos com a adoção do BIM. Dessa forma, deve ser preenchida a seguir, a relação de cada objetivo definido com o(s) respectivo(s) Uso(s) BIM.
| Objetivos BIM no DNIT |  |  | Captura das Condições Existentes | Estimativa de Custos 5D | Planejamento 4D | Projetos Autorais | Revisão de Modelos de Projetos | Coordenação 3D | Gestão de Ativos | [Inserir usos BIM adicionais]
| a) demonstrar o compromisso do DNIT com a disseminação da metodologia BIM no âmbito da Administração Pública Federal; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
| b) ter um diagnóstico sobre os benefícios e as diﬁculdades associadas à efetiva implantação do BIM no DNIT, com o objetivo de replicar a experiência adquirida em futuras contratações; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
| c) reduzir os tempos de desenvolvimento, revisão, análise e aprovação dos projetos; |  |  | O | N | N | S | S | N | O | ...
| d) melhorar a coordenação entre os diferentes agentes envolvidos no acompanhamento, elaboração e análise dos projetos; |  |  | N | N | O | O | S | S | N | ...
| e) empregar as informações dos modelos no ciclo de vida do ativo, sobretudo nas fases de construção, operação e manutenção, visando uma gestão mais eficiente e econômica; |  |  | O | N | N | N | N | S | S | ...
| f) auxiliar no desenvolvimento da biblioteca BIM do DNIT para projetos de infraestrutura de transportes; |  |  | N | O | O | S | O | O | N | ...
| g) melhorar a qualidade dos projetos contratados com informações precisas, modelagens adequadas e compatibilizações que mitiguem problemas de projetos reﬂetidos nas obras; |  |  | N | N | N | N | S | S | N | ...
| h) ampliar a conexão, integração, interação e utilização dos dados; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
| i) estabelecer padrões para garantir a consistência, padronização e organização da informação; e |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
| j) estruturar dados que subsidiem a tomada de decisões estratégicas e a gestão de riscos na autarquia. |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
Legenda: [S] Sim; [N] Não; [O] Opcional
Voltar ao início da Página | [11 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [11 empty] | ⭱

## 4. PIR
|  |  | Requisitos de Informação do Projeto (PIR) | 4
4. Apresentação
Este documento estabelece as regras do Requisito de Informação do Projetos (PIR), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, em concordância com as normas ABNT NBR ISO 19650: 2022 Partes 1 e 2 , o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM), bem como, as boas práticas deste órgão. O Project Information Requirements ou Requisitos de Informação do Projeto, está relacionado à entrega de um ativo, detalhando as informações necessárias para se dar resposta e/ou informação para a tomada de decisões estratégicas de um ativo a ser construído. Dessa forma, este documento oferece consistência e orientação nos requisitos de informação ao longo dos empreendimentos. As licitações de Infraestrutura Rodoviária envolvem várias disciplinas e cada uma delas é composta por diversos elementos. Dessa forma, foi estabelecida, de maneira macro, uma planilha contendo informações referenciais de definição do Nível Necessário de Informação (LOIN) para nortear o trabalho dos projetistas sobre os dados requeridos.
O PIR contempla as seguintes seções:
4.1. Dados de Projeto
4.2. Planejamento e Orçamento
4.3. Nível Necessário de Informação (LOIN)
4.3.1 LOIN do elemento
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 4.1. Dados de Projeto
|  |  |  | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) | 4
4.1. Dados do Projeto
4.1.1. Estrutura do Modelo
Nesta seção, a CONTRATADA deve apresentar a estrutura do modelo, incluindo a organização dos modelos, o sistema de coordenadas, as equipes responsáveis pela elaboração dos modelos, o Nível de Informação Necessária (LOIN), o conteúdo de modelagem e as informações de referência utilizados no projeto. Todas essas informações devem estar conforme os Requisitos de Informação do Projeto (PIR) estabelecido no CRTBIM.
Os diretórios, documentos, projetos, elementos, e demais produtos de documentação deverão seguir a estrutura para nomenclatura e codificação definida no CRTBIM.
No campo a seguir, deverá ser apresentado como os modelos elaborados serão separados e organizados. Ex.: por trechos e/ou por disciplinas.
(Selecionar Opção)
(Selecionar Opção)
Em um único modelo, representando todo o projeto.
Separado por trechos e por disciplinas. (ex: geometria, terraplenagem, drenagem e sinalização)
Separado por disciplinas. (ex: geometria, terraplenagem, drenagem e sinalização)
4.1.2. Sistema de Coordenadas
As coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) fornecem um contexto global ao modelo BIM. Elas situam o projeto no mundo real, permitindo entender sua localização precisa na superfície terrestre. E contribuem para a coordenação precisa entre as disciplinas envolvidas no projeto e asseguram que todas as partes do projeto estejam alinhadas corretamente no espaço. O sistema de coordenadas deverá levar em conta o datum oficial brasileiro SIRGAS 2000. Indique a seguir a zona do projeto. Se for o caso, indique mais de uma com a identificação de trechos e subtrechos.
Inserir o sistema de coordenadas com zonas UTM do projeto (ex: SIRGAS 2000 UTM 22S). Em caso de projetos que estejam situados em mais de uma zona, sugere-se inserir um croqui explicativo e uma lista dos trechos com as respectivas zonas.
4.1.3. Informações de referências adicionais
Nesta seção, identifique os referenciais normativos para elaboração de todos os projetos de cada disciplina, modelagem e possíveis informações de referência adicionais para Elaboração de Estudos e Projetos.
Para cada Usos BIM adicional cadastrado no item 3.1. Objetivos e Usos BIM de Projeto do OIR, deverá ser identificadas as disciplinas de projeto a qual fazem parte e as referências normativas. [Exemplo: Famílias, Bases de Dados, Normas, Sistemas de Custos Referenciais, Requisitos Contratuais, entre outros.]
| Usos BIM |  | Disciplina | Conteúdo da Modelagem / Informação de referência normativa
| [Exemplo: Projeto Autoral] |  | Ex.: Projeto Geométrico | Ex.: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT (1999)
| ... |  | ... | ...
| ... |  | ... | ...
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 4.2. Plan. Orç.
|  |  | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) | 4
4.2. Planejamento e Orçamento
Nesta seção a licitante deverá apresentar os documentos que demonstrem a capacidade técnica da proponente em realizar planejamento e orçamento de projeto e/ou obra (quando for o caso).
As licitantes deverão apresentar os documentos relacionados ao planejamento e orçamento do escopo estabelecido no Termo de Referência do Objeto licitado. Nessa etapa serão avaliados quais documentos foram entregues e as informações relevantes neles contidas.
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 4.3. LOIN
[8 empty] | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) |  | 4
4.3. Nível Necessário de Informação (LOIN)
Segundo a ABNT NBR ISO 19650-1: 2022, o nível necessário de informação é um sistema que descreve a extensão das informações dos objetos do modelo. A sua definição é importante para prevenir entrega de informação deficitária ou excessiva.
O DNIT estabeleceu informações mínimas para subsidiar a elaboração de projetos em BIM. Essas informações foram organizadas de maneira a nortear os projetistas sobre quais os dados necessários em relação às fases do projeto, faz um paralelo com os Usos BIM e define como estas serão apresentadas. São informações mínimas referenciais, não sendo exaustivas, devendo, quando necessário ao atendimento do objeto licitado, a inserção de informações relevantes não apresentadas.
Neste caso, ceritifique-se que o LOIN estará de acordo com o item 5.2. Intercâmbio de Informações.
A acurácia dos modelos elaborados será definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e As built respectivamente. Desta forma, para a informação produzida durante o processo de elaboração dos modelos BIM, define-se a adoção do LOIN do elemento, item 4.3.1.
Nota: Não é necessário preencher essa tabela. Ela é um referencial para elaboração dos projetos. A planilha LOIN Elemento traz o mapeamento das informações releventes para elementos típicos das disciplinas de projeto.
NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO (LOIN)
| FASE | TIPO DE INFORMAÇÃO |  | USO BIM DO DNIT | GRUPO / PRODUTO | NÍVEL DE INFORMAÇÃO |  | EXEMPLO | OBSERVAÇÕES
| 1. PLANEJAMENTO E PROJETO | 1.1 | Informações Gerais do Projeto (DNIT-A-InfoProjeto) | Todos | Identificação do Checklist | 1.1.1 | Fase | Projeto Executivo | Informações inseridas no NOME do arquivo de PROJETO.
[6 empty] | 1.1.2 | Disciplina | Geometria
[6 empty] | 1.1.3 | Identificação da Revisão | R00
[5 empty] | Dados do Contrato | 1.1.4 | Objeto | Implantação de Rodovia | Informações inseridas nas PROPRIEDADES DO PROJETO e deverão constar na Folha de Rosto e Carimbo do projeto.
[6 empty] | 1.1.5 | Modalidade de Contratação | Técnica e Preço
[6 empty] | 1.1.6 | Edital | 123/XXXX-XX
[6 empty] | 1.1.7 | Contrato | 123/XXXX
[6 empty] | 1.1.8 | Contratada | Empresa de Engenharia Ltda
[6 empty] | 1.1.9 | Lote | 4
[5 empty] | Gerente de Projeto | 1.1.10 | Nome e Id. Conselho | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0
[5 empty] | Coordenador da Disciplina | 1.1.11 | Nome e Id. Conselho | Nome: Pedro Pereira Registro: Crea Nº 000000001-0
[5 empty] | Documentos Entregues ao DNIT | 1.1.12 | Documentos Entregues | Processo SEI Nº: xxxxxxxx-xx/xx
|  | 1.2 | Propriedades Geográficas e de Localização Espacial do Projeto (DNIT-D-Geo) | Todos | Referência do Projeto | 1.2.1 | Sistema de Coordenadas e Datum de Referência | Ex: SIRGAS 2000 UTM 23S | Informações inseridas nas PROPRIEDADES DO PROJETO e deverão constar no Carimbo do projeto.
[6 empty] | 1.2.2 | Estaqueamento Inicial | Ex: 1+00,00 m
[6 empty] | 1.2.3 | Estaqueamento Final | Ex: 5+00,00 m
|  | 1.3 | Propriedades Geométricas do Elemento (DNIT-B-PropGeom) | Todos | Dimensões dos Elementos | 1.3.1 | Parâmetros de Cotas | Comprimento, Largura, Altura, Espessura, Esconsidade, Distância em Relação ao Eixo, Estaqueamento Inicial e Final e etc. | Informações inseridas no ELEMENTO e / ou nos sólidos do ELEMENTO. Indicar a referência da tabela externa nas propriedades do ELEMENTO, podendo indicar o processo SEI ou endereço eletrônico onde o arquivo está armazenado.
|  | 1.4 | Propriedades de Material, de Classificação e Parametrizadas do Elemento (DNIT-C-PropMatClassParam) | Todos | Nomenclatura | 1.4.1 | Nome do Elemento | (DNIT - Disciplina - Elemento - Característica Geométrica ou Material) DNIT - PAV - Base - BGS DNIT - DRE - Bueiro - BSTC DN 1200 mm
[5 empty] | Quantitativos | 1.4.2 | Parâmetros de Fórmulas | Volume, Limpeza, Escavação, Compactação, Demolição e etc.
[5 empty] | Material | 1.4.3 | Nome do Material | Ex: Brita Graduada Simples
[6 empty] | 1.4.4 | Propriedades Físicas | Inserir quando aplicado e/ou solicitado pelo fiscal do projeto. Ex: Resistência, abrasão, índice de forma, etc.
[5 empty] | Sistema de Classificação | 1.4.5 | Tabela 3E - ABNT-NBR-15965 | Código: 3E 08 02 06 00 00 00 Descrição: Base de pavimento
[6 empty] | 1.4.6 | Exportação em Entidade IFC | Entidade: IfcCourse (Base de Pavimento)
|  | 1.5 | Requisitos de Planejamento de Obra (DNIT-F-Plan) | Planejamento da Obra (BIM 4D) | Responsável Técnico | 1.5.1 | Planejamento da Obra | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações inseridas em propriedade do software de planejamento.
[5 empty] | Simulação com Modelo Federado | 1.5.2 | Fase do Projeto | Fasear os elementos por existente e proposta | Informações inseridas no ELEMENTO e / ou nos sólidos do ELEMENTO. Indicar a referência da tabela externa nas propriedades do ELEMENTO, podendo indicar o processo SEI ou endereço eletrônico onde o arquivo está armazenado.
[6 empty] | 1.5.3 | Cronograma | Tabela, Diagrama de Gantt, Linha Base e etc
[6 empty] | 1.5.4 | Número de Equipes | Ex.: 2
[6 empty] | 1.5.5 | Metódo Construtivo | Convencional conforme IPR 742
[6 empty] | 1.5.6 | Data de Instalação ou Execução de cada Elemento | Simulação da obra
[6 empty] | 1.5.7 | Priorização das Atividades | Faseamento da construção
|  | 1.6 | Requisitos de Custo (DNIT-E-Custos) | Estimativa de Custos (BIM 5D) | Dados do Orçamento | 1.6.1 | Responsável Técnico Orçamento | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações inseridas em propriedade do software de orçamentação.
[6 empty] | 1.6.2 | Informações Gerais do projeto | Item 1.1
[6 empty] | 1.6.3 | Informações Complementares | Ex.: Trecho 1, Fase 3, etc.
[5 empty] | Tabela de Quantitativos | 1.6.4 | Memória de Quantidade | Extração dos Modelos | Informações inseridas nos ELEMENTOS do modelo. Indicar a referência da tabela externa na propriedade do modelo, podendo indicar o processo SEI ou endereço eletrônico onde o arquivo está armazenado.
[5 empty] | Tabela Orçamentária | 1.6.5 | Referência da Base de Custo | SICRO
[6 empty] | 1.6.6 | Região da referência de custo utilziado | UF
[6 empty] | 1.6.7 | Data Base do custo | Mês e Ano
[6 empty] | 1.6.8 | Itemização dos serviços | 1.1.
[6 empty] | 1.6.9 | Código Sicro | 5213402
[6 empty] | 1.6.10 | Descriminação | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm
[6 empty] | 1.6.11 | Unidade | m², m³, h, unidade, peso e etc
| 2. CONSTRUÇÃO | 2.1 | Requisitos de Planejamento de Obra (DNIT-F-Plan) | Planejamento da Obra (BIM 4D) | Responsável Técnico | 2.1.1 | Gerenciamento da Obra | Nome: José da Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações inseridas no Cronograma Físico-Financeiro da Obra.
[5 empty] | Planejamento da Obra | 2.1.2 | Cronograma | Cronograma físico -financeiro, Diagrama de Gantt, Linha de Base e etc | Informações inseridas na propriedade do software utilizado para Planejamento.
[6 empty] | 2.1.3 | Equipes em atividade na obra | Terraplenagem, Pavimentação, entre outros
[6 empty] | 2.1.4 | Metódo construtivo | Convencional conforme IPR 742
[6 empty] | 2.1.5 | Data de instalação ou execução de cada atividade | Trecho 01 a ser entregue 01/01/01
[6 empty] | 2.1.6 | Priorização das atividades | Faseamento da construção
[6 empty] | 2.1.7 | Produtividade | Ex: X metros / dia
|  | 2.2 | Informações de como foi executado As-built (DNIT-G-Ativos) | Planejamento da Obra (BIM 4D) e Revisão dos Modelos de Projetos | Modelagem as built das alterações realizadas na obra, de cada disciplina. | 2.2.1 | Modelagem de todas as alterações ocorridas durante a obra | Projeto As built | Informação inseridas no arquivo, nas PROPRIEDADES DO PROJETO e dos ELEMENTOS.
[6 empty] | 2.2.2 | Informações básicas necessárias para realização de manutenção | Data de entrega, prazo para realização de manutenção
| 3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 3.1 | Entrega para a Operação (DNIT-G-Ativos) | Gestão de Ativos | 1. Modelo As built (todos os arquivos de todas as disciplinas contendo a modelagem e informações do As Built); e 2. Manual de Operação e Manutenção da Rodovia. | 3.1.1 | Informações gerais do projeto | Item 2.1 | Informações inseridas nas PROPRIEDADES DO PROJETO.
[6 empty] | 3.1.2 | Responsáveis | Nome: José da Silva Registro: Crea Nº 000000001-0
[6 empty] | 3.1.3 | Endereço Eletrônico da empresa | Email, site.
[6 empty] | 3.1.4 | BEP | Plano de Execução BIM
[6 empty] | 3.1.5 | Data de Entrega | 2030-01-01
[6 empty] | 3.1.6 | Tipo de Ativo | BR-XXX/UF
[6 empty] | 3.1.7 | Dados de garantia | Documento orientativo sobre os prazos de garantia
|  | 3.2 | Requisitos de Gestão de Manutenção (DNIT-G-Ativos) | Gestão de Ativos | Documento Orientativo | 3.2.1 | Início da garantia | Data de início das garantias | Informação inseridas no arquivo, nas PROPRIEDADES DO PROJETO e dos ELEMENTOS.
[6 empty] | 3.2.2 | Fim da garantia | Data do fim da garantia
[6 empty] | 3.2.3 | Dados de manutenção de elementos | Documento orientativo sobre a manutenção dos elementos adotados. Ex: Período para manutenção de sinalização horizontal.
Voltar ao início da Página | [9 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [9 empty] | ⭱

## 4.3.1. LOIN Elemento
[7 empty] | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) | [5 empty] | 4
4.3.1. Nível Necessário de Informação (LOIN) do elemento
Esta tabela é um referencial norteador para estabelecimento do nível das informações a serem inseridas nos modelos. Foi definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e As-built respectivamente. Caso a contratada tenha alguma dúvida com relação à informação necessária, verificar junto ao fiscal do projeto, que poderá acionar o Nucleo BIM do DNIT, a definição do seu questionamento. |  |  |  |  | S | Sim |  | O | Opcional |  | N | Não
ELEMENTO |  | NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO (LOIN)
|  | PROJETO BÁSICO |  |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | OBRA | ATIVOS
|  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3
|  | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.2
|  | 1.3.1 | 1.4.1 a 1.4.5 | 1.4.6 | 1.5.1 a 1.5.7 | 1.6.1 a 1.6.11 | 1.3.1 | 1.4.1 a 1.4.5 | 1.4.6 | 1.5.1 a 1.5.7 | 1.6.1 a 1.6.11 | 2.2.1 a 2.2.2 | 3.1.2 a 3.2.3
TOPOGRAFIA | CERCAS, DEFENSAS, MUROS EXISTENTES | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| DEFENSAS E BARREIRAS EXISTENTES | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| DRENAGEM EXISTENTE: BUEIROS, VALETAS ETC | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| EDIFICAÇÕES EXISTENTES | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| ESTRADAS E CALÇADAS EXISTENTES | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| ILUMINAÇÃO EXISTENTE: POSTES ETC | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| INTERFERÊNCIAS: ÁGUA, ESGOTO, GÁS ETC | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) | N | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| OBRA DE ARTE ESPECIAL EXISTENTE | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| PASSAGEM DE FAUNA EXISTENTE | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EXISTENTE | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
| VEGETAÇÃO EXISTENTE | S | N | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
GEOTECNIA | MATERIAIS DE 1A, 2A E 3A CATEGORIAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | N | N
| SONDAGENS E ENSAIOS DE CAMPO | S | S | O | N | N | S | S | O | N | N | N | N
GEOMETRIA | SUPERFÍCIE DE TOPO PROJETADA | N | S | O | N | N | S | S | O | N | N | S | N
PAVIMENTAÇÃO | CAMADAS DO PAVIMENTO | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
TERRAPLENAGEM | MOVIMENTAÇÃO DE CORTES E ATERROS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | N | N
DRENAGEM | BUEIROS E GALERIAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| CAIXAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| DESCIDAS D'ÁGUA | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| DISSIPADORES | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| MEIO-FIO E SARJETA | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| VALETAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | DEFENSAS E BARREIRAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| TACHAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
ILUMINAÇÃO | POSTES PROJETADOS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA DE DOMÍNIO PROJETADA | S | S | O | N | N | S | S | O | N | N | S | S
OBRAS COMPLEMENTARES | CERCAS | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| HIDROSSEMEADURA | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| PASSAGEM DE FAUNA | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
| VEGETAÇÃO | S | S | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S
Voltar ao início da Página | [13 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [13 empty] | ⭱

## 5. EIR
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5. Apresentação
Este documento estabelece, as regras e requisitos do Requisito de Troca de Informação (EIR), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, em concordância com as normas ABNT NBR ISO 19650: 2022 Partes 1 e 2, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e as boas práticas deste órgão. O Exchange Information Requirements ou Requisitos de Troca de Informação detalha os aspectos gerenciais, comerciais e técnicos da produção de informação do projeto. É recomendado que os aspectos técnicos sejam capazes de detalhar as informações necessárias para que se possa responder ao PIR. Dessa forma, este documento oferece consistência e orientação nos requisitos de informação ao longo dos empreendimentos.
O EIR contempla as seguintes seções:
5.1. Procedimento de Colaboração
5.2. Intercâmbio de informações
5.3. Produtos Entregáveis
5.4. Verificação de Qualidade
5.5. Processo de projeto
5.6. Fluxogramas
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 5.1. Procedimento Colaboração
|  |  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  |  | 5
5.1 Procedimentos de Colaboração
Nesta seção deve ser descrito como as equipes irão colaborar no Processo de Projeto BIM. A seguir, descreva a estratégia para a produção colaborativa da informação. Caso haja mais de uma função específica para o Ambiente Comum de Dados, informe descritivamente o software e versão a ser utilizada, além do objetivo final do processo. Funções específicas de CDE podem ser consultadas abaixo.
Funcionalidades de CDE – Exemplos:
Funções Administrativas: - Criação e gerenciamento de projetos em uma única conta. Configuração de estrutura de pastas e permissões. Gerenciamento de usuários, funções e empresas. Gerenciamento de permissões e notificações. Geolocalização. Funções de Gestão de Modelos BIM: - O CDE pode trabalhar com modelos no formato IFC ou formatos proprietários. Capacidades de navegação: Rotação, zoom, controle de visibilidade, vistas predefinidas e cortes. Capacidades de medição: Distância, área e volume. Visualização das propriedades dos elementos do modelo. Permitir a montagem do modelo federado. Funções de Gestão Documental: - Visualização de arquivos em formatos DWG, PDF, JPG, PNG etc. Controle das transições de estados dos contêineres de informação. Funções de Gestão de Comunicações: - Comunicação (importação/exportação) no formato BCF. Histórico e rastreamento de atividades da plataforma. Histórico e rastreamento da comunicação. Visualização, customização e exportação de relatórios. Funcionamento em nuvem pública, privada ou híbrida. Funções de Visualização e Controle de Arquivos: - Acesso em smartphone e tablet em iOS e Android. Visualização 2D/3D com recursos de navegação e anotação (markups, medidas e hyperlinks com dados ou informações adicionais). Controle de visibilidade, filtro e lista de propriedades de objetos. Funções de Integração: - Disponibilização de Application Programming Interfaces (APIs).
5.1.1 Infraestrutura e Tecnologia
5.1.1.1 Disponibilização de ferramentas BIM para colaboração
Nesta seção, apresentar a definição da infraestrutura tecnológica necessária para a fase de elaboração e análise dos projetos e documentos de forma colaborativa.
| ITEM |  |  | DESCRIÇÃO
| Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE |  |  | [Informar o Ambiente Comum de Dados a ser disponibilizado para o DNIT]
| Estrutura ou formato de Organização da Informação |  |  | [Exemplo IFC 4.0, IFC 4.3, BCF...]
| Especificação de codificação dos projetos |  |  | Cadernos de Requisitos Técnicos CRTBIM-DNIT
5.1.1.2 Disponibilização de ferramentas BIM - softwares
Deve-se preencher a tabela a seguir estabelecendo os softwares e versionamentos a serem utilizados no projeto correlacionando-os às disciplinas e Usos BIM definidos previamente.
A tabela deve obrigatoriamente especificar um ou mais softwares estabelecidos no item 3.1. Objetivos e Usos BIM de Projeto deste BEP, incluindo os adicionais, quando houver.
| Uso BIM | Disciplina | Softwares | Versão | Arquivos |  | Software, plug-ins, programação, etc.
[5 empty] | Entrada | Saída
| Ex.: Coordenação 3D | Ex.: Modelo Federado | EX.: Navisworks | 2024 | NWC | NWD | Ex: Utilitário de Exportação NWC
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
5.1.2. Esquema de Reuniões
Após descrever os procedimentos de colaboração, deve-se preencher a tabela a seguir definindo o esquema de reuniões a ser aplicado conforme a estratégia, indicando o tipo de reunião, a fase do processo de projeto, a frequência de reunião, os participantes ou equipes participantes e a localização. Destaca-se que para as reuniões especificadas no Processo de Projeto BIM, faz-se necessária a elaboração de Ata de Reunião pela CONTRATADA e sua subsequente validação por parte dos presentes.
| FREQUÊNCIA | REUNIÃO |  | FASE DE PROJETO | PARTICIPANTES |  | PROFISSIONAIS
| [Exemplo: Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral, entre outros] | [Exemplo: Reunião para Elaboração e Revisão do Plano de Execução BIM, Reunião de Coordenação de Projeto autoral, Reunião de Revisão de projeto, entre outros] |  | [Exemplo: Planejamento, Projeto Básico, Projeto Executivo] | DNIT |  | Fiscalização
[5 empty] | Contratada |  | Gerente de Projetos Coordenador BIM
| ... |  | ... | ... | ... |  | ...
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱

## 5.2. Intercâmbio de Informações
[6 empty] | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  | 5
5.2. Intercâmbio de Informações BIM
Para os Usos BIM obrigatórios, de forma orientativa, buscou-se concatenar as informações de INPUT e OUTPUT por meio dos fluxos apresentados de forma a traçar uma sequência lógica para o intercâmbio de informações BIM. Parte-se, portanto, da premissa de que uma informação (OUTPUT) é resultado de um somatório de informações necessárias à sua elaboração (INPUT).
A tabela a seguir descreve as trocas de informação para os Usos BIM de caráter obrigatório. Esta Tabela, apresenta a divisão do Processo de Projeto BIM nas fases de Planejamento, Projeto Básico e Projeto Executivo. A licitante deverá preencher a tabela de acordo com o Objeto da licitação. Para esta seção, torna-se necessário validar o intercâmbio de informações e, caso aplicável, incluir os Usos BIM adicionais e/ou demais marcos relevantes no processo de projeto em conjunto com as informações produzidas:
| Subatividades |  | Responsável | Processos (Output) | Documentos Entregáveis
[5 empty] | Input 1 | Input 2 | Input 3 | Input N
5.2.1. Planejamento
| 1.1. Plano de Execução BIM (BEP) |  | Contratada | Plano de Execução BIM (BEP) | Estudos Básicos | Termo de Referência | CRTBIM | [inserir]
| 1.2. Aprovação |  | DNIT | Aprovação | Plano de Execução BIM (BEP) | - | - | [inserir]
| 1.3. Atualização do Modelo Existente |  | Contratada | Modelo do Existente Atualizado | Atualização do Modelo Existente | - | - | [inserir]
| 1.4. Aprovação |  | DNIT | Aprovação | Modelo do Existente Atualizado | - | - | [inserir]
NOTA: As informações de OUTPUT da fase de Planejamento, o Termo de Referência e o CRTBIM estabelecem as premissas de desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo.
5.2.2. Projeto Básico
| 2.1 Projeto Autoral |  | Empresa | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura: Geometria, Terraplenagem e Drenagem | Estudos Básicos | - | - | [inserir]
|  |  |  | Modelos das Disciplinas de Superestrutura: Pavimentação, Iluminação, Sinalização e Obras Complementares | Estudos Básicos | - | - | [inserir]
|  |  |  | IFC Modelos Autorais | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | - | [inserir]
|  |  |  | Relatório de Códigos | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo Federado ou Integrado | IFC Modelos Autorais | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | [inserir]
| 2.2 Validação do Projeto Autoral |  | DNIT | Aprovação | Modelo Federado ou Integrado | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | [inserir]
| 2.3 Coordenação 3D |  | Empresa | Modelo de Coordenação 3D | Modelo Federado ou Integrado | Padrões de Implementação | - | [inserir]
| 2.4 Planejamento de Fases 4D |  | Empresa | Plano de Execução de Obras 4D | Modelo Federado ou Integrado | - | - | [inserir]
| 2.5 Estimativa de Custos 5D |  | Empresa | Orçamento BIM 5D | Modelo Federado ou Integrado | Base de Dados de Custos | - | [inserir]
| 2.6 Revisão de Projeto |  | Empresa | Informação de Revisão de Projeto | IFC e/ou Modelos Autorais | - | - | [inserir]
| 2.7 Extração da Documentação de Projeto |  | Empresa | Documentação do Termo de Referência | Modelo Federado ou Integrado | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | [inserir]
| 2.8 Aprovação de Projeto Básico |  | DNIT | Projeto Básico | Modelo Federado ou Integrado | Documentação do Termo de Referência | - | [inserir]
| [Inserir Usos BIM adicionais e descrever o intercâmbio de informações] |  | ... | ... | ... | ... | ... | [inserir]
5.2.3. Projeto Executivo
| 2.1 Projeto Autoral |  | Empresa | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura: Geometria, Terraplenagem e Drenagem | Projeto Básico | - | - | [inserir]
|  |  |  | Modelos das Disciplinas de Superestrutura: Pavimentação, Iluminação, Sinalização e Obras Complementares | Projeto Básico | - | - | [inserir]
|  |  |  | IFC Modelos Autorais | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | - | [inserir]
|  |  |  | Relatório de Códigos | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo Federado ou Integrado | IFC Modelos Autorais | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | [inserir]
| 2.2 Validação do Projeto Autoral |  | DNIT | Aprovação | Modelo Federado ou Integrado | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | [inserir]
| 2.3 Coordenação 3D |  | Empresa | Modelo de Coordenação 3D | Modelo Federado ou Integrado | Padrões de Implementação | - | [inserir]
| 2.4 Planejamento de Fases 4D |  | Empresa | Plano de Execução de Obras 4D | Modelo Federado ou Integrado | - | - | [inserir]
| 2.5 Estimativa de Custos 5D |  | Empresa | Orçamento BIM 5D | Modelo Federado ou Integrado | Base de Dados de Custos | - | [inserir]
| 2.6 Revisão de Projeto |  | Empresa | Informação de Revisão de Projeto | IFC e/ou Modelos Autorais | - | - | [inserir]
| 2.7 Extração da Documentação de Projeto |  | Empresa | Documentação Termo de Referência | Modelo Federado ou Integrado | Modelos das Disciplinas de Infraestrutura | Modelos das Disciplinas de Superestrutura | [inserir]
| 2.8 Aprovação de Projeto Executivo |  | DNIT | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | Documentação Termo de Referência | - | [inserir]
| 2.9 Elaboração de Template |  | Empresa | Template | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | - | [inserir]
| 2.10 Elaboração do Manual do Usuário |  | Empresa | Manual do Usuário | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | - | [inserir]
[Inserir Usos BIM adicionais e descrever o intercâmbio de informações]
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.3. Pacote de Entrega
|  |  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  | 5
5.3. Pacote de Entrega
Nesta seção, caracterize o procedimento de intercâmbio de informações de todos os produtos entregáveis identificados previamente na tabela. Informe a frequência de ocorrência, o nome do arquivo, o software utilizado com versão e os formatos proprietários e abertos (OpenBIM) utilizados.
O nome dos arquivos e estrutura ou formato de organização da informação deverão seguir as epecificações de projeto estabelecidas conforme CRTBIM ou conforme normativo previamente aprovado pelo DNIT, e informadas previamente no item 5.1. Procedimentos de Colaboração deste BEP.
| ENTREGÁVEL |  | FREQUÊNCIA | NOME DO ARQUIVO | SOFTWARE/VERSÃO | FORMATO
| Envio do BEP Pré contratual para o DNIT |  | [Exemplo: Entrega Única] | [Exemplo: BR-230_PA_BP_0034_2021_R01 | [Exemplo: Microsoft Excel 2023] | [Exemplo: XLS]
Envio do BEP Pós contratual para o DNIT
Envio do Modelo do Existente/Modelo do Existente Atualizado para o Projeto Autoral
| Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos de Disciplinas, e IFCs dos Modelos para Coordenação 3D |  | [Exemplo: Entrega 1] | [Exemplo: BR-230_PA_PB_PAV_Duplicação-km20a125_0034_2021_R01 | [Exemplo: Civil 3D / 2024] | [Exemplo: DWG]
Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos de Disciplinas, e IFCs dos Modelos para Planejamento de Fases 4D
Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos de Disciplinas, e IFCs dos Modelos para Estimativa de Custos 5D
Envio de informações de Revisão de Projeto
Envio de Modelos e de Documentação de Projeto para Aprovação do DNIT
[Inserir demais intercâmbios de informação que ocorrerão no Processo de Projeto BIM]
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.4. Verificação de Qualidade
[5 empty] | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  | 5
5.4. Verificação de Qualidade
Nesta seção, preencha a estratégia para o controle de qualidade dos modelos desenvolvidos, a ser realizado pela CONTRATADA, para garantir o atendimento dos requisitos da CONTRATANTE. Na tabela deverão ser preenchidas informações do objetivo da checagem, definição de responsáveis pela sua execução, softwares utilizados e frequência. [Exemplos: Checagem visual, Checagem de Interferências, Checagem de Normativos, Checagem de Integridade do Modelo, entre outros.]
| CHECAGEM |  |  | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | SOFTWARE/VERSÃO | FREQUÊNCIA
| [Exemplo: Checagem de Normativos] |  |  | [Exemplo: Verificação de atendimento dos requisitos do CRTBIM/DNIT e de critérios de projeto] | [Inserir Responsável] | [Inserir Software] | [Inserir Frequência]
| [Checagem de interferência] |  |  | [Ex.: Checagem de interferência] | [Inserir Responsável] | [Ex.: Navisworks] | [Ex.: a cada 15 dias]
| [Checagem da informação] |  |  | [Ex.: Checagem LOIN do elemento] | [Inserir Responsável] | [Inserir Software] | [Inserir Frequência]
5.4.1. MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE INTERFERÊNCIA ENTRE DISCIPLINAS
A numeração apresentada é uma sugestão de sequenciamento de priorização para resolução das interferências entre as disciplinas, a tabela deverá ser preenchida pela contratada, de acordo com o Objeto licitado.
|  | GEOMETRIA | TERRAPLENAGEM | DRENAGEM | SINALIZAÇÃO | ILUMINAÇÃO | ...
| GEOMETRIA | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | ...
| TERRAPLENAGEM |  | 2 | 5 | 8 | 12 | ...
| DRENAGEM |  |  | 4 | 10 | 14 | ...
| SINALIZAÇÃO |  |  |  | 7 | 15 | ...
| ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 11 | ...
| ... | [5 empty] | 16
Voltar ao início da Página | [7 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [7 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.5. Processo de projeto
|  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5.5. Processo de Projeto BIM
Nesta seção serão apresentados os fluxogramas para a execução do Processo de Projeto BIM referentes aos Usos BIM definidos anteriormente, relacionados com os Requisitos de Trocas de Informação (EIR). Estes fluxogramas fornecem um planejamento detalhado para a realização de cada Uso BIM, indicando também o intercâmbio de informações BIM (INPUT/OUTPUT). Estes fluxogramas incluem, a visão geral do Processo de Projeto BIM (Nível 1) e o detalhamento do fluxo de realização de cada Uso BIM (Nível 2).
- Para o Nível 1 é apresentado um mapeamento trazendo as atividades realizadas pelo CONTRATANTE (DNIT) e pela CONTRATADA (EMPRESA/CONSÓRCIO) em conjunto com o intercâmbio de informação BIM (INPUT/OUTPUT). - Para o Nível 2, os Usos BIM são detalhados em relação ao processo mínimo necessário para sua realização em conjunto com as referências necessárias para o Uso BIM e o intercâmbio de informações BIM.
Nesta seção, portanto, serão apresentados os fluxogramas para o Nível 1 e 2 considerando os Usos BIM de caráter OBRIGATÓRIO do DNIT, definidos no CRTBIM. Para entendimento do Processo de Projeto BIM estão disponibilizados, na aba seguinte, os fluxogramas que estabelecem o encaminhamento dos modelos, seus documentos, atividades, fases do projeto, dentre outros. - Nível 1 - Processo de Projeto BIM.png - Nível 2 - Atualização do Modelo Existente.png - Nível 2 - Coordenação 3D.png - Nível 2 - Orçamento 5D.png - Nível 2 - Planejamento 4D.png - Nível 2 - Projeto Autoral.png - Nível 2 - Revisão de Projetos.png
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 5.6. Fluxogramas
|  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5.6. Fluxogramas referenciais
Visando o entendimento do encaminhamento do projeto dentro da metodologia de trabalho colaborativo, foram estabelecidos ﬂuxogramas demonstrando as etapas do processo de elaboração dos modelos BIM e documentos (input e output) de maneira a referenciar o trabalho das licitantes, conforme as figuras abaixo:
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 6. Matriz de Responsabilidade
|  |  | Matriz de Responsabilidade |  |  | 6
Para o preenchimento deste documento, nomeie a pessoa responsável por cada função, descrevendo as atividades sob sua responsabilidade, de acordo com o escopo do objeto contratado. As definições de cada função devem estar em conformidade com a descrição conforme segue:
Gerente de Projetos: Identificar o responsável por garantir o cumprimento dos termos contratuais, gerenciar custos, monitorar o progresso do projeto e resolver questões contratuais com a equipe contratada. Coordenador de Projetos: Nomear a pessoa responsável por supervisionar o projeto BIM, coordenar equipes e disciplinas, garantir a integração dos modelos, gerenciar prazos e comunicação com as partes interessadas. Gerente BIM: Nomear o profissional especialista em modelagem da informação da construção que tem conhecimento e habilidades para entender todo o potencial do BIM para projetar, planejar, executar e gerir uma obra. O papel do Gerente BIM é planejar e controlar a execução dos trabalhos de seus subordinados (coordenadores BIM). Coordenador BIM: Nomear os profissionais subordinados ao Gerente BIM, responsáveis por uma disciplina, especialista na sua área de atuação e em modelagem da informação da construção. O papel do Coordenador BIM é planejar e controlar a execução dos trabalhos de seus subordinados (modeladores BIM). Analista de planejamento e orçamentos: Especificar o responsável por estimar custos modelados e atualizar o progresso e desenvolvimento do projeto. Modelador BIM: Especificar o profissional que está subordinado ao Coordenador BIM e que tem conhecimento dos padrões do projeto. A função do Modelador BIM é criar e desenvolver modelos 3D informações, extrair documentações 2D e gerar quantitativos.
A seguinte matriz deve seguir a estrutura analítica de projeto, para cada fase de projeto, em conforme com o IPR-726 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários: Escopos Básicos/ Instruções de Serviço. Use como exemplo os quadros abaixo para preenchimento conforme o escopo do objeto de contratação.
6.1. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para construção de rodovias rurais
6.2. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos físicos e operacionais de baixo custo
6.3. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança
6.4. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
6.5. Projeto Executivo de engenharia para construção de rodovias vicinais
6.6. Projeto Executivo de Engenharia para estabilização dos taludes de rodovias
6. Matriz de Responsabilidade
* Este item será avaliado para a composição da Nota Técnica do Edital convocatório.
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | [Inserir sub-atividade] |  | ... | ... | ...
Estudos Preliminares | [Inserir sub-atividade] |  | ... | ... | ...
Projeto Básico | [Inserir sub-atividade] |  | ... | ... | ...
Projeto Executivo | [Inserir sub-atividade] |  | ... | ... | ...
6.1. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para construção de rodovias rurais
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-03 e IAR-07, que consistem no conjunto de estudos e projetos desenvolvidos com vistas à implantação do terrapleno de novos trechos de rodovias rurais, e/ou pavimentação de suas pistas e acostamentos, e 3ᵃˢ faixas, se previstas
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
Projeto Executivo | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
6.2. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos físicos e operacionais de baixo custo
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-04 e IAR-09, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para restauração do pavimento de rodovia, com avição de novas camadas estruturais ou por substituição de uma ou mais camadas, de forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repetição das cargas por eixo incidentes durante o novo período de projeto estabelecido, em condições de conforto e segurança para o usuário.
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-220 : Orçamento da obra
Projeto Executivo | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
6.3. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-05 e IAR-10, que consistem no conjunto de estudos e Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias, com objetivo primordial de restaurar o pavimento existente por adição de novas camadas estruturais ou por substituição de uma ou mais camadas, de forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repetição das cargas por eixo incidentes durante o novo peíodo de projeto estabelecido, em condições de conforto e segurnaça para o usuário.
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
Projeto Executivo | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
6.4. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-06, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Básicos e Executivo de engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança, objetivando: a) Melhorias de traçado para eliminação de pontos críticos; b) Duplicação da pista existente; c) Construção de ruas laterais; d) Implantação de 3ᵃˢ faixas de tráfego; e) Construção, e/ou remanejamento, de interseções e acessos; f) Travessias Urbanas; g) Reforço e alargamento de obras-de-arte especiais; h) Construção de passarelas.
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
Projeto Executivo | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
6.5. Projeto Executivo de engenharia para construção de rodovias vicinais
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-08, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Executivos para construção de rodovias vicinais, sob o ponto de vista de execução das obras de implantação do terrapleno de novos trechos de rodovias vicinais, com revestimento primário de suas pistas de rolamento.
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
Projeto Executivo | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
6.6. Projeto Executivo de Engenharia para estabilização dos taludes de rodovias
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-12, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Executivos para avaliar as condições de estabilidade dos taludes, e corrigir as deficiências encontradas visando a segurança do corpo estradal e dos usuários.
| Sub-atividade |  | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-203 : Estudos hidrológicos
Projeto Executivo | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
|  | Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
|  | Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱
| [Inserir sub-atividade] | Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
E | IS-202 : Estudos geológicos
E | IS-203 : Estudos hidrológicos
E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
E | IS-206 : Estudos geotécnicos
E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
B | IS-208 : Projeto geométrico
B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
B | IS-210 : Projeto de drenagem
B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
EX | IS-215 : Projeto de sinalização
EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
B | IS-218 : Projeto de cercas
B | IS-219 : Projeto de desapropriação
EX | IS-220 : Orçamento da obra
EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 7. Matriz de Risco
[6 empty] | Matriz de Risco | 7
7.1. Matriz de Risco
Nesta seção, preencha a Matriz de Risco de maneira que seja apresentado os potenciais riscos à execução do objeto da licitação relacionados à utilização do BIM. A identificação de pelo menos um risco com a devida descrição das consequências, grau de impacto, responsável e ação de mitigação é obrigatória. A pontuação deste item na Nota Técnica será dada a partir do preenchimento da tabela, indicando pelo menos 3 riscos prováveis.
| DESCRIÇÃO DO RISCO |  | CONSEQUÊNCIA | GRAU DO IMPACTO | RESPONSÁVEL | AÇÃO DE MITIGAÇÃO
| [Exemplo: Software proposto não realiza distribuição de volumes de terraplenagem] |  | [Exemplo: Quantificação de serviços para o orçamento não é exata] | [Exemplo: Alto] | Engenheiro de Terraplenagem | [Criar parâmetro no modelo ou utilizar outro software]
| ... |  | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 8. Qualificação E.T.
[5 empty] | Qualificação da Equipe Técnica |  |  | 8
8.1. Certidão de Acervo Técnico com Atestado (do Profissional)
Nesta seção, preencher os dados com informações extraídas das Certidões, que deverão ser anexadas à propostas da licitante.
8.1.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO - PROJETO
| PROJETOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO EXECUTADO EM BIM |  |  |  |  | Limite de 1 (uma) CAT-A por profissional até 50%, 1 (uma) CAT-A entre 51% e 100% e 2(duas) CAT-A acima de 100% (ler nota explicativa)
|  | NOME DO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) | DISCIPLINA |  | ATESTADO / Nº CAT | QUANTITATIVO *
(m², m³, m, etc.)
| 1 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 2 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 3 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 4 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 5 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 6 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 7 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 8 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 9 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 10 | ... | ... | ... |  | ... | ...
8.1.2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO - OBRA
| OBRAS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO |  |  |  |  | Limite de 1 (uma) CAT-A por profissional até 50%, 1 (uma) CAT-A entre 51% e 100% e 2(duas) CAT-A acima de 100% (ler nota explicativa)
|  | NOME DO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) | OBRA |  | ATESTADO / Nº CAT | QUANTITATIVO *
(m², m³, m, etc.)
| 1 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 2 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 3 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 4 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 5 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 6 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 7 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 8 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 9 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 10 | ... | ... | ... |  | ... | ...
Nota explicativa: O quantitativo de serviço executado apresentado na CAT será relacionado ao da Atividade Principal do Objeto licitado. Assim sendo, se o Objeto é uma OAE, será considerada a área do tabuleiro; caso seja uma rodovia, a sua extensão; caso seja edificação, a área construída, e assim por diante. Dessa forma, se o Objeto licitado for uma edificação de 1000m² de área construída, e a CAT-A for de uma edificação de 750m², ela está entre 51% e 100%, e receberá 2 pontos.
Voltar ao início da Página | [7 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [7 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços