## ÍNDICE
Apresentação
PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP) - OAE
DESCRIÇÃO
O presente documento tem por objetivo apresentar o Plano de Execução BIM (BEP), de caráter obrigatório no processo de contratação no âmbito do DNIT, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, em concordância com a ABNT NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e boas práticas desta autarquia. O BEP é o registro descritivo abrangente de uma contratação, incluindo projetos, obras, serviços ou manutenção, ao longo de todas as suas fases. Este documento engloba o conjunto completo de atividades, oferecendo detalhes sobre as ações e dados fornecidos pelos participantes envolvidos como a definição de requisitos, o método de execução, a designação da equipe técnica e suas respectivas responsabilidades. É um documento que procura orquestrar todo o processo colaborativo ao empregar o BIM e é entendido como um procedimento para executar e melhorar a entrega do projeto e dos modelos de informação, formados pela sequência dos seguintes documentos:
1. Conhecimento do Projeto
2. Identificação do Empreendimento
3. Requisitos de Informação da Organização (OIR)
4. Requisitos de Informação do Projeto (PIR)
5. Requisitos de Troca de Informação (EIR)
6. Matriz de Responsabilidade
7. Matriz de Risco
Considerando a Lei de licitações nº 14.133, de 2021, alguns dados preenchidos neste documento serão utilizados para compor a pontuação da proposta técnica da licitante conforme estabelecido no Termo de Referência. Esses itens expressam as informações que demonstram que a propontente possui entendimento do Objeto, da metodologia a ser utilizada, do programa de trabalho, da qualificação da equipe técnica e produtos a serem entregues.
O critério de avaliação e de pontuação dos itens estão definidos no Termo de Referência.
Este template deve ser preenchido conforme as instruções expostas e também em atenção ao CADERNO DE REQUISITOS TÉCNICOS BIM - DNIT disponível através do site BIM DNIT https://bit.ly/3NkGXj4 ou do Processo SEI nº 50600.024842/2020-18.

## 1. Conhecimento do Objeto - NT
|  | Conhecimento do Objeto | 1
1.1. Análise do Edital
Descrever, de forma resumida, o entendimento da licitante sobre o Objeto da contratação.
1.2. Metodologia a ser utilizada
1.2.1. Projeto
Descrever a metodologia que a licitante utilizará para elaboração do projeto, quando for o caso, de maneira a demonstrar a experiência da licitante em atividades de mesma natureza do objeto licitado.
1.2.2. Obra (caso a contratação seja pelo RDCi)
Descrever a metodologia a ser utilizada, quando for o caso, para execução da obra, de forma resumida, apontando pontos críticos relevantes de maneira a demonstrar a experiência da licitante em obras de mesma natureza.
⭱
⭱

## 2. Identificação
|  |  |  | Identificação do Empreendimento |  |  |  | 2
2.1. Etapa da Contratação
2.2. Informações do Objeto do Contrato
|  | Descrição do Objeto: | ...
|  | Nº Edital: | ...
|  | Rodovia: | ...
|  | Trecho: | ...
|  | Subtrecho: | ...
|  | Segmento: | ...
|  | Extensão Total: | ...
|  | Código SNV: | ...
|  | Versão SNV: | ...
Lote:
2.3. Dados do Contratante
2.3.1. Dados do Contratante (Preenchimento pela licitante com Informações Fornecidas pela Unidade Gestora)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, sob o CNPJ nº 04.892.707/0001-00
|  | Gestão: | ...
|  | Fiscalização: | ...
Trata-se dos principais contatos do DNIT, em respeito às suas funções contratuais e/ou BIM, com apresentação do nome, lotação, e-mail e telefone para cada contato indicado. Esta Tabela deverá ser preenchida pela CONTRATADA a partir do fornecimento da ficha contratual do SIAC pela CONTRATANTE.
| Função |  | Lotação | Nome |  | E-mail | Contato
|  | Fiscal do contrato: | ... | ... |  | ... | ...
|  | Análise de Projeto: | ... | ... |  | ... | ...
|  | Aprovação de Projeto: | ... | ... |  | ... | ...
|  | Núcleo BIM: | ... | ... |  | ... | ...
|  | [inserir demais contatos] | ... | ... |  | ... | ...
2.4. Dados do Proponente/Contratada
2.4.1. Dados do Proponente da Licitação (Preencher em caso de BEP Pré-Contratual)
|  | Empresa: | ...
|  | CNPJ: | ...
|  | Representante: | ...
...
2.4.2. Dados do Contratado (Preencher em caso de BEP Pós-Contratual)
|  | Nº Contrato: | ...
|  | Data: | ...
|  | Processo SEI: | ...
|  | Representante: | ...
...
|  | Data: | ...
|  | Assinatura: | ...
2.4.3. Corpo técnico da Empresa/ Consórcio
Trata-se dos contatos da equipe técnica da Empresa ou Consórcio, em respeito às suas funções contratuais e/ou BIM, com apresentação do nome, disciplina sob responsabilidade deste contato, em conjunto com sua formação e e-mail.
| Função |  | Disciplina | Nome | Formação | E-mail
| Ex.: Gerente BIM |  | Ex.: Todas | Ex.: João da Silva | Ex.: Engº | xxxx
| Ex.: Coordenador |  | Ex.: Estrutura | Ex.: Pedro Pereira | Ex.: Engº | xxxx
| ... |  | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ...
Todo o corpo técnico indicado pela empresa deverá estar relacionado à estrutura analítica do projeto, conforme as responsabilidades de cada profissional. De acordo com a complexidade do empreendimento, poderão ser alocados mais de um profissional para exercer tais funções. Para este acompanhamento, visite a seção seguinte:
6. Matriz de Responsabilidade
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱
BEP Pré-Contrato
BEP Pós-Contrato

## 3. OIR
|  |  | Requisitos de Informação da Organização (OIR) | 3
3. Apresentação
Este documento estabelece, as regras e Requisitos de Informações da Organização (OIR), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações aplicáveis e, ainda, em concordância com a NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e bem como as boas práticas deste órgão. O OIR ou Objetivos Estratégicos do BIM no DNIT, está relacionado aos objetos organizacionais no âmbito do DNIT. Dessa forma, este documento detalha a informação necessária para responder tomadas de decisão estratégicas de alto nível da contratante, como estas se relacionam com as diretrizes do projeto a ser contratado, além dos Usos BIM definidos pela Contratada.
O OIR contempla as seguintes seções:
3.1. Objetivos e Usos BIM
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 3.1. Objetivos e Usos BIM
|  |  |  | Requisitos de Informação da Organização (OIR) | [7 empty] | 3
3.1. Usos BIM de Projeto
Esta seção traz a seleção dos Usos BIM estabelecidos pelo DNIT. Nela, apresenta-se a relação de Usos BIM mínimos necessários e, portanto, de caráter OBRIGATÓRIO, a serem implementados para o presente objeto do contrato. Indique, caso seja de interesse da licitante, na tabela a seguir, Usos BIM adicionais a serem desenvolvidos nos modelos. Conforme o CRTBIM, entende-se que o projeto desenvolvido nesta contratação deve possibilitar sua utilização nas fases de Planejamento, Projeto, Construção e/ou Operação. Dessa forma, caso haja Usos BIM adicionais, é necessário indicar em qual fase de projeto será executado.
Consulte o Guia de Planejamento de Execução de Projetos BIM da PennState em https://bim.psu.edu/uses/ ou o CRTBIM do DNIT, para obter exemplos e outras descrições de Usos BIM. Inclua usos BIM adicionais, caso faça parte da estrutura organizacional da sua empresa/consórcio, caso aplicável, nas células vazias.
|  | Prioridade | Usos BIM | Caráter | Planejamento |  | Projeto |  | Construção |  | Operação
|  | Alta | Captura das Condições Existentes | Obrigatório | S |  | S |  | S |  | S
|  | Alta | Estimativa de Custos 5D | Obrigatório | S |  | S |  | S |  | S
|  | Alta | Planejamento 4D | Obrigatório | O |  | S |  | S |  | O
|  | Alta | Projetos Autorais | Obrigatório | O |  | S |  | O |  | O
|  | Alta | Revisão de Modelos de Projetos | Obrigatório | O |  | S |  | O |  | O
|  | Alta | Coordenação 3D | Obrigatório | O |  | S |  | S |  | O
|  | Alta | Gestão de Ativos | Obrigatório | S |  | O |  | O |  | S
USO BIM Adicional
|  | [Inserir] | [Inserir usos BIM adicionais] | [Facultativo] | ... |  | ... |  | ... |  | ...
|  | [Inserir] | [Inserir usos BIM adicionais] | [Facultativo] | ... |  | ... |  | ... |  | ...
Legenda: [S] Sim; [N] Não; [O] Opcional
[Inserir]
Alta
Média
Baixa
Para cada Uso BIM adicional cadastrado nesta seção, deverão ser identificadas as disciplinas de projeto a qual fazem parte e as referências normativas. Vide item 4.1.4. Informações de referências adicionais
3.1.1 Objetivos da Organização e Usos BIM
Em concordância com o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM), os usos BIM relacionam-se com os interesses de uma organização, uma vez que possibilitam a materialização dos objetivos com a adoção do BIM. Dessa forma, deve ser preenchida a seguir, a relação de cada objetivo definido com o(s) respectivo(s) Uso(s) BIM.
|  | Objetivos BIM no DNIT |  |  | Captura das Condições Existentes | Estimativa de Custos 5D | Planejamento 4D | Projetos Autorais | Revisão de Modelos de Projetos | Coordenação 3D | Gestão de Ativos | [Inserir usos BIM adicionais]
|  | a) demonstrar o compromisso do DNIT com a disseminação da metodologia BIM no âmbito da Administração Pública Federal; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | b) ter um diagnóstico sobre os benefícios e as diﬁculdades associadas à efetiva implantação do BIM no DNIT, com o objetivo de replicar a experiência adquirida em futuras contratações; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | c) reduzir os tempos de desenvolvimento, revisão, análise e aprovação dos projetos; |  |  | O | N | N | S | S | N | O | ...
|  | d) melhorar a coordenação entre os diferentes agentes envolvidos no acompanhamento, elaboração e análise dos projetos; |  |  | N | N | O | O | S | S | N | ...
|  | e) empregar as informações dos modelos no ciclo de vida do ativo, sobretudo nas fases de construção, operação e manutenção, visando uma gestão mais eficiente e econômica; |  |  | O | N | N | N | N | S | S | ...
|  | f) auxiliar no desenvolvimento da biblioteca BIM do DNIT para projetos de infraestrutura de transportes; |  |  | N | O | O | S | O | O | N | ...
|  | g) melhorar a qualidade dos projetos contratados com informações precisas, modelagens adequadas e compatibilizações que mitiguem problemas de projetos reﬂetidos nas obras; |  |  | N | N | N | N | S | S | N | ...
|  | h) ampliar a conexão, integração, interação e utilização dos dados; |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | i) estabelecer padrões para garantir a consistência, padronização e organização da informação; e |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
|  | j) estruturar dados que subsidiem a tomada de decisões estratégicas e a gestão de riscos na autarquia. |  |  | S | S | S | S | S | S | S | ...
Legenda: [S] Sim; [N] Não; [O] Opcional
Voltar ao início da Página | [12 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [12 empty] | ⭱

## 4. PIR
|  |  | Requisitos de Informação do Projetos (PIR) | 4
4. Apresentação
Este documento estabelece as regras do Requisito de Informação do Projetos (PIR), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, em concordância com a NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM), bem como, as boas práticas deste órgão. O Project Information Requirements ou Requisitos de Informação do Projeto, está relacionado à entrega de um ativo, detalhando as informações necessárias para se dar resposta e/ou informação para a tomada de decisões estratégicas de um ativo a ser construído. Dessa forma, este documento oferece consistência e orientação nos requisitos de informação ao longo dos empreendimentos. Tendo em vista que as licitações de edificações envolvem várias disciplinas, e cada uma delas é composta por uma infinidade de elementos, torna-se quase impossível a definição do nível necessário de informação (LOIN) de todos os elementos que possam fazer parte do escopo estabelecido pelo Edital. Dessa forma, foi estabelecida de maneira macro, uma planilha contendo informações referenciais, para notear o trabalho dos projetistas sobre os dados requeridos.
O PIR contempla as seguintes seções:
4.1. Dados de Projeto
4.2. Cronograma
4.3. Nível Necessário de Informação (LOIN)
4.3.1 LOIN do elemento
Voltar ao início da Página |  |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  |  | ⭱

## 4.1. Dados de Projeto
|  |  |  | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) |  |  |  |  | 4
4.1. Dados do Projeto
4.1.1. Segmentação Preenchimento pela licitante com Informações Fornecidas pela Unidade Gestora
| Versão SNV: |  | 202310A
| Código SNV |  | Local de Início | Local de Fim | km Inicial | km Final | Ext (km) | Situação
| 080BDF0010 |  | ENTR. DF-001/240(A) | ENTR DF-451 | 0 | 5 | 5 | PAV
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ...
4.1.2. Estrutura do Modelo
Nesta seção, a CONTRATADA deve apresentar a estrutura do modelo, incluindo a organização dos modelos, o sistema de coordenadas, as equipes responsáveis pela elaboração dos modelos, o Nível de Informação Necessária (LOIN), o conteúdo de modelagem e as informações de referência utilizados no projeto. Todas essas informações devem estar conforme os Requisitos de Informação do Projeto (PIR) estabelecido no CRTBIM..
Os diretórios, documentos, projetos, elementos, e demais produtos de documentação deverão seguir a estrutura para nomenclatura e codificação definida no CRTBIM.
No campo a seguir, deverá ser apresentado como os modelos elaborados serão separados e organizados. Ex.: por trechos, por zonas, por áreas e/ou por disciplinas.
(Selecionar Opção)
(Selecionar Opção)
Em um único modelo, representando todo o trecho.
Separadamente, modelos federados de zonas ou áreas definidas previamente.
Separadamente, modelos federados de segmentos compostos por subtrechos definidos previamente.
Separadamente por disciplinas. ( ex: terraplenagem, desapropriação, sinalização, drenagem)
4.1.3. Sistema de Coordenadas
O sistema de coordenadas deverá obrigatoriamente ser SIRGAS 2000. Definindo, portanto, as respectivas zonas UTM para o projeto.
[Exemplo: SIRGAS 2000 UTM 22S]
4.1.4. Informações de referências adicionais
Nesta seção, identifique os conteúdos de modelagem e informações de referência adicionais às necessárias no IPR-726 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários: Escopos Básicos/ Instruções de Serviço e que são externas ao escopo de contratação do DNIT.
Para cada Usos BIM adicional cadastrado no item 3.1. Objetivos e Usos BIM de Projeto do OIR, deverá ser identificadas as disciplinas de projeto a qual fazem parte e as referências normativas. [Exemplo: Famílias, Bases de Dados, Normas, Sistemas de Custos Referenciais, Requisitos Contratuais, entre outros.
| Usos BIM |  |  | Disciplina | Conteúdo da Modelagem / Informação de referência normativa
| [Exemplo: Projeto Autoral] |  |  | [Exemplo: Projeto Estrutural] | [Exemplo: IS-214: PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, Publicação IPR - 726 (2006)]
| ... |  |  | ... | ...
| ... |  |  | ... | ...
Voltar ao início da Página | [9 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [9 empty] | ⭱

## 4.2. Cronograma
|  |  | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) | [8 empty] | 4
4.2. Cronograma
O cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital indicado no item 2. Identificação, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.
Para o preenchiemento do cronograma Físico-Financeiro do BEP-Pré Contratual será considerado etapas macro das atividades a serem realizadas. Identifique o plano de ataque e tudo que envolver o desenvolvimento dos projetos, etapas específicas da obra como movimentação de terra, fundações e assim por diante. Para o BEP Pós-Contratual, as atividades serão detalhadas tanto para a elaboração dos projetos, com a discriminação de cada disciplina, como para execução da obra, onde todas os serviços deverão estar especificados, com identificação do período de início e fim, valor e considerados no planejamento da obra períodos de chuva, distância a ser percorrida até o local da obra, dentre outros.
As subatividades deverão seguir o mesmo preenchido no item 6. Matriz de Responsabilidade.
| Item | Sub-atividade | Duração (dias) | Data Início | Data Fim | Ano 01
|  | Ordem de Início dos Serviços | ... | ... | ... | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano | mês/ano
| 1 | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) | ... | ... | ... |  | 25% R$ | 25% R$ | 25% R$ | 25% R$
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ... | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ... | 50% R$ | 50% R$
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| n | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ... |  |  |  | 40% R$ | 30% R$ | 30% R$
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Voltar ao início da Página | [11 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [11 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 4.3. LOIN
[9 empty] | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) |  | 4
4.3. Nível Necessário de Informação (LOIN)
Segundo a ABNT NBR ISO 19650-1: 2022, o nível necessário de informação é um sistema que descreve a extensão das informações dos objetos do modelo. A sua definição é importante para prevenir entrega de informação deficitária ou excessiva.
O DNIT estabeleceu informações mínimas para subsidiar a elaboração de projetos em BIM. Essas informações foram organizadas de maneira a nortear os projetistas sobre quais os dados necessários em relação às fases do projeto, faz um paralelo com os Usos BIM e define como estas serão apresentadas. São informações mínimas referenciais, não sendo exaustivas, devendo, quando necessário ao atendimento do objeto licitado, a inserção de informações relevantes não apresentadas.
Neste caso, ceritifique-se que o LOIN estará de acordo com o item 5.2. Intercâmbio de Informações.
A acurácia dos modelos elaborados será definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e As-built respectivamente. Desta forma, para a informação produzida durante o processo de elaboração dos modelos BIM, define-se a adoção do LOIN do elemento, item 4.3.1.
Nota: Não é necessário preencher essa tabela. Ela é um referencial para elaboração dos projetos. O Apêndice 2 é parte integrante da definição do nível necessário de informação.
| FASE |  | TIPO DE INFORMAÇÃO |  | USO BIM | Grupo/Produto | NÍVEL DE INFORMAÇÃO |  | EXEMPLO | OBSERVAÇÕES
| 1. PLANEJAMENTO E PROJETO | ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO | 1.1 | Informações gerais do projeto | Todos | Identificação do Checklist | 1.1.1 | Fase | Projeto Executivo | Informações inseridas no nome do arquivo de projeto.
[7 empty] | 1.1.2 | Disciplina | Projeto de Pontes e Viadutos Rodoviários
[7 empty] | 1.1.3 | Identificação da Revisão | 0
[6 empty] | Dados do Contrato | 1.1.4 | Objeto | Projeto de engenharia do Portal de Fiscalização Flutuante no Rio Purus, em Lábrea/AM | Informações inseridas na folha de rosto (dentro do projeto).
[7 empty] | 1.1.5 | Modalidade de Contratação | Concorrência
[7 empty] | 1.1.6 | Edital | 123/2020-00
[7 empty] | 1.1.7 | Contrato | 123/2020
[7 empty] | 1.1.8 | Contratada | Empresa de Engenharia Ltda
[7 empty] | 1.1.9 | Lote | 4
[6 empty] | Localização do Projeto | 1.1.10 | Rodovia/UF | BR-319/AM
[7 empty] | 1.1.11 | Trecho | Entr. BR-364/RO
[7 empty] | 1.1.12 | Segmento | km 20 – km 30
[7 empty] | 1.1.13 | Subtrecho | Entr. BR-421/RO
[6 empty] | Responsáveis pelo Projeto | 1.1.14 | Nome e Id. Conselho | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0
[6 empty] | Classe de Agressividade | 1.1.15 | Classe de Agressividade | III - Forte | Notas acima do carimbo da primeira prancha.
[6 empty] | Carga | 1.1.16 | Trem-tipo | TB-45
[6 empty] | Documentos Entregues ao DNIT | 1.1.17 | Documentos entregues | Processo SEI Nº: xxxxxxxx-xx/xx | Informação inseridas na propriedade do projeto.
|  |  | 1.2 | Propriedades geométricas do Elemento | Todos | Dimensões dos Elementos | 1.2.1 | Parâmetros de Cotas | Comprimento, Largura, Altura, Espessura e etc. | Informações iseridas no Elemento.
|  |  | 1.3 | Propriedades Não Geométricas do Elemento | Todos | Categorização do Elemento | 1.3.1 | Categoria do Elemento | Fundação Estrutural | Informações iseridas no Elemento.
[6 empty] | Nomenclatura | 1.3.2 | Nome do elemento | (DNIT - Elemento - Característica Geométrica - Fase) DNIT - Bloco de Coroamento - Retangular - Novo
[7 empty] | 1.3.4 | Nome do Tipo do Elemento | (Comprimento, Largura e Profundidade) 150 x 100 x 100 cm
[6 empty] | Marcação do Elemento | 1.3.5 | Marca do Elemento | BCN - 01
[6 empty] | Quantitativos | 1.3.6 | Parâmetros de Cotas Nativos | Volume, Limpeza, Escavação, Compactação, Demolição e etc.
[7 empty] | 1.3.7 | Parâmetros de Cotas em fórmulas | Taxa de Aço, Adensamento e etc.
[6 empty] | Material | 1.3.8 | Nome do Material | DNIT - Concreto FCK 30 Mpa - Novo (DNIT -
[7 empty] | 1.3.9 | Propriedades Físicas | Fck 30 Mpa
[6 empty] | Sistema de Classificação | 1.3.10 | Tabela 3E - ABNT-NBR-15965 | Código: 3E 10 02 02 00 00 00 Descrição: Bloco de fundação
[7 empty] | 1.3.11 | Tabela Sicro | Código: 5213402 Descrição: Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm
[7 empty] | 1.3.12 | IFC | Código: IfcBeam Descrição: Viga
|  |  | 1.4 | Propriedades geográficas e de localização espacial | 1,3,4,5,6 E 7 | Referência do Projeto | 1.4.1 | Sistema de Coordenadas | Adicionado através de referência externa ou direto no projeto | Informações inseridas no Ponto Base do Projeto ou em local adequado de georreferenciamento.
[7 empty] | 1.4.2 | Coordenadas do Ponto Base | Latitude e Longitude e adicionados ao Ponto Base
[7 empty] | 1.4.3 | Elevação | Dados adicionado ao ponto base com altura do projeto
[7 empty] | 1.4.4 | Ângulo para o Norte Verdadeiro | Dados adicionado ao ponto base com ângulo do Projeto
[6 empty] | Referência do Elemento dos Elementos | 1.4.5 | Curva de Nível | Aplicar em topografia | Informações inseridas nos desenhos colocados nas pranchas.
[7 empty] | 1.4.6 | Grid de Georreferência | Dados Latitude e Longitude em Planta de Situação
[7 empty] | 1.4.7 | Coordenadas do Elemento de Fundação | Coordenada geográfica dos elementos de fundação
[7 empty] | 1.4.8 | Altimetria da Fundação | Anotação da altura da face superior das fundações
[7 empty] | 1.4.9 | Altimetria da Face superior dos Pilares | Anotação da altura da face superio dos pilares
[6 empty] | Informações | 1.4.10 | Régua de Altimetria em vista longitudinal | Régua com dados de Altimetria
[6 empty] | Nomenclatura | 1.4.11 | Nomenclatura do obstáculo transposto | Rio Potengi, BR-353/XX
|  |  | 1.5 | Requisitos de custo | 2, 3, 6 E 7 | Tabela de Dados | 1.5.1 | Autores do Orçamento | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informações inseridas na propriedade do software utilizado para Custo.
[7 empty] | 1.5.2 | Informações gerais do projeto | Item 2.1
[7 empty] | 1.5.3 | Informações Complementares | Alargamento, Reforço, Reabilitação, Dano estrutural, Número de Vãos
[6 empty] | Tabela de Quantitativos | 1.5.4 | Memória de quantidade | Extração do Modelo | Informações inseridas nas tabelas do modelo e indicar a referência da tabela externa na propriedade do modelo, podendo indicar o processo SEI ou endereço eletrônico onde o arquivo está armazenado.
[6 empty] | Tabela Orçamentária | 1.5.5 | Referência da Base de Custo | SICRO
[7 empty] | 1.5.6 | Região da referência de custo utilziado | UF
[7 empty] | 1.5.7 | Data Base do custo | Mês e Ano
[7 empty] | 1.5.8 | Itemização dos serviços | 1.1.
[7 empty] | 1.5.9 | Código Sicro | 5213402
[7 empty] | 1.5.10 | Discriminação | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm
[7 empty] | 1.5.11 | Unidade | m², m³, h, unidade, peso e etc
| 2. CONSTRUÇÃO | Coordenação da construção - CC | 2.1 | Requisitos de planejamento de obra | 2, 3, 5, 6 E 7 | Tabela de Dados | 2.1.1 | Autores do Planejamento | Nome: João Sousa Silva Registro: Crea Nº 000000001-0 | Informação inseridas na propriedade do projeto.
[6 empty] | Simulação com Modelo Federado | 2.1.2 | Fase do Projeto | Fasear os elementos por existente e proposta | Informações inseridas na propriedade do software utilizado para Planejamento.
[7 empty] | 2.1.3 | Cronograma | Tabela, Diagrama de Gantt, Linha Base e etc
[7 empty] | 2.1.4 | Número de equipes | Pré-moldado, in-loco e etc, içamento de viga, tubulão a céu aberto, tubulão a ar comprimido
[7 empty] | 2.1.5 | Metódo construtivo | Pré-moldado, in-loco e etc, içamento de viga, tubulão a céu aberto, tubulão a ar comprimido
[7 empty] | 2.1.6 | Data de intalação ou execução de cada elemento | simulação da obra
[7 empty] | 2.1.7 | Priorização das atividades | Faseamento da construção
| 3. OPERAÇÃO | Transferência do ativo - TA | 3.1 | Entrega para a operação | 7 | Documento Orientativo | 3.1.1 | Informações gerais do projeto | Item 2.1 | Informação inseridas na propriedade do projeto e dos elementos.
[7 empty] | 3.1.2 | Stakeholders | Contato dos principais resposáveis pela obra (empresas)
[7 empty] | 3.1.3 | Endereço Eletrônico | email, site.
[7 empty] | 3.1.4 | BEP | Plano de Execução BIM
[7 empty] | 3.1.5 | Data de Entrega | 2030-01-01
[7 empty] | 3.1.6 | Tipo de Ativio | Ponte
[7 empty] | 3.1.7 | Dados de garantia | Documento orientativo sobre os prazos de garantia
[7 empty] | 3.1.8 | Dados de manutenção de elementos | Documento orientativo sobre a manutenção dos elementos adotados. Ex: Período para manutenção do aparelho de apoio e juntas de dilatação.
|  | Gestão de Manutenção - GM | 3.2 | Requisitos de gestão de ativos | 7 | Documento Orientativo | 3.2.1 | Início da garantia | Data de início das garantias | Informação inseridas no arquivo, na propriedade do projeto e dos elementos.
[7 empty] | 3.2.1 | Custo de reposição | Custo de reposição de elementos
[7 empty] | 3.2.2 | Descrição de Garantia | Descrição das garantias do elemento
[7 empty] | 3.2.3 | Vida útil | Aparelho de apoio, vida útilo de 5 anos.
[7 empty] | 3.2.4 | Nome do arquivo do documento | Seguir orientações do CRTBIM
[7 empty] | 3.2.5 | Nome do Documento | Seguir orientações do CRTBIM
[7 empty] | 3.2.6 | Diretório de documentos | CDE
[7 empty] | 3.2.7 | Tipo de documento | Seguir orientações do CRTBIM
Voltar ao início da Página | [11 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [11 empty] | ⭱

## 4.3.1. LOIN-Tabela
[35 empty] | Requisitos de Informação de Projetos (PIR) | [9 empty] | 4
4.3.1. Nível Necessário de Informação (LOIN) do elemento
Esta tabela é um referencial norteador para estabelecimento do nível das informações a serem inseridas nos modelos. Foi definida conforme as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e As-built respectivamente. Caso a contratada tenha alguma dúvida com relação à informação necessária, verificar junto ao fiscal do projeto, que poderá acionar o Nucleo BIM do DNIT, a definição do seu questionamento.
LEGENDA:
| S | Sim
| O | Opcional
| N | Não
ELEMENTO |  | PROJETO | [41 empty] | CONSTRUÇÃO
|  | ANTEPROJETO | [13 empty] | PROJ. BÁSICO | [13 empty] | PROJ. EXECUTIVO | [13 empty] | AS BUILT
|  | 1.2.1 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.4 | 1.3.5 | 1.3.6 | 1.3.7 | 1.3.8 | 1.3.9 | 1.3.10 | 1.3.11 | 1.3.12 | 3.2.1 | 3.2.3 | 1.2.1 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.4 | 1.3.5 | 1.3.6 | 1.3.7 | 1.3.8 | 1.3.9 | 1.3.10 | 1.3.11 | 1.3.12 | 3.2.1 | 3.2.3 | 1.2.1 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.4 | 1.3.5 | 1.3.6 | 1.3.7 | 1.3.8 | 1.3.9 | 1.3.10 | 1.3.11 | 1.3.12 | 3.2.1 | 3.2.3 | 3.2.1 | 3.2.3
INFRAESTRUTURA | ESTACA RAIZ CIRCULAR SIMPLES | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| ESTACA RAIZ CIRCULAR DUPLA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| BLOCO DE COROAMENTO RETANGULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| BLOCO DE COROAMENTO QUADRADO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| BLOCO DE COROAMENTO CIRCULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| SAPATA ISOLADA RETANGULAR TRAPEZOIDAL | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
MESOESTRUTURA | PILAR ESTRUTURAL RETANGULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| PILAR ESTRUTURAL QUADRADO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| PILAR ESTRUTURAL CIRCULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| VIGA DE TRAVAMENTO RETANGULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| CONSOLE PILAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| APARELHO DE APOIO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
SUPERESTRUTURA | VIGA TRANSVERSINA RETANGULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| VIGA LONGARINA RETANGULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| VIGA TRAVESSA RETANGULAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| TABULEIRO PONTE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| TABULEIRO ALARGAMENTO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| LAJE DE TRANSIÇÃO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| PAVIMENTO PONTE C/ CAIMENTO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| PAVIMENTO PONTE S/ CAIMENTO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| PAVIMENTO CABECEIRA | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| BUZINOTE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| JUNTA DE DILATAÇÃO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| BARREIRA RÍGIDA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| GUARDA CORPO METÁLICO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| GUARDA-RODAS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| BRITA COMPACTADA LAJE DE TRANSIÇÃO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| CONCRETO MAGRO LAJE DE TRANSIÇÃO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
ENCONTRO | MURO CORTINA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| MURO ALA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| CONSOLE LAJE DE TRANSIÇÃO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
SINALIZAÇÃO | FAIXA AMARELA DUPLA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| FAIXA BRANCA DUPLA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| FAIXA BRANCA SIMPLES | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| TAXÃO BIDIRECIONAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
ARMAÇÃO | ARMADURA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
ELEMENTOS TEMPORÁRIOS | FORMA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| ESCORAMENTO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| VIA SECUNDÁRIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| VIA DE TRABALHO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| ENSECADEIRA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEMPORÁRIA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| MODELO ESQUEMÁTICO DAS SONDAGENS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| CANTEIRO CENTRAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O | S | S
| FORMA: Voltar ao início da Página | ⭱
| FORMA: Voltar ao Índice | ⭱

## 5. EIR
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5. Apresentação
Este documento estabelece, as regras e requisitos do Requisito de Troca de Informação (EIR), nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, em concordância com a NBR ISO 19650:2022, o Caderno de Requisitos Técnicos (CRTBIM) e as boas práticas deste órgão. O Exchange Information Requirements ou Requisitos de Troca de Informação detalha os aspectos gerenciais, comerciais e técnicos da produção de informação do projeto. É recomendado que os aspectos técnicos sejam capazes de detalhas as informações necessárias para que se possa responder ao PIR. Dessa forma, este documento oferece consistência e orientação nos requisitos de informação ao longo dos empreendimentos.
O EIR contempla as seguintes seções:
5.1. Procedimento de Colaboração
5.2. Intercâmbio de informações
5.3. Pacote de Entrega
5.4 Verificação da Qualidade
5.5 Processo de Projeto
5.6 Fluxogramas
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 5.1. Procedimento Colaboração
|  |  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | [5 empty] | 5
5.1 Procedimentos de Colaboração
Nesta seção deve ser descrito como as equipes irão colaborar no Processo de Projeto BIM. A seguir, descreva a estratégia para a produção colaborativa da informação. Caso haja mais de uma função específica para o Ambiente Comum de Dados, informe descritivamente o software e versão a ser utilizada, além do objetivo final do processo. Funções específicas de CDE podem ser consultadas abaixo.
Funcionalidades de CDE – Exemplos:
Funções Administrativas: - Criação e gerenciamento de projetos em uma única conta. Configuração de estrutura de pastas e permissões. Gerenciamento de usuários, funções e empresas. Gerenciamento de permissões e notificações. Geolocalização. Funções de Gestão de Modelos BIM: - O CDE pode trabalhar com modelos no formato IFC ou formatos proprietários. Capacidades de navegação: Rotação, zoom, controle de visibilidade, vistas predefinidas e cortes. Capacidades de medição: Distância, área e volume. Visualização das propriedades dos elementos do modelo. Permitir a montagem do modelo federado. Funções de Gestão Documental: - Visualização de arquivos em formatos DWG, PDF, JPG, PNG etc. Controle das transições de estados dos contêineres de informação. Funções de Gestão de Comunicações: - Comunicação (importação/exportação) no formato BCF. Histórico e rastreamento de atividades da plataforma. Histórico e rastreamento da comunicação. Visualização, customização e exportação de relatórios. Funcionamento em nuvem pública, privada ou híbrida. Funções de Visualização e Controle de Arquivos: - Acesso em smartphone e tablet em iOS e Android. Visualização 2D/3D com recursos de navegação e anotação (markups, medidas e hyperlinks com dados ou informações adicionais). Controle de visibilidade, filtro e lista de propriedades de objetos. Funções de Integração: - Disponibilização de Application Programming Interfaces (APIs).
5.1.1 Infraestrutura e Tecnologia
5.1.1.1 Disponibilização de ferramentas BIM para colaboração
Nesta seção, apresentar a definição da infraestrutura tecnológica necessária para a fase de elaboração e análise dos projetos e documentos de forma colaborativa.
| Item |  |  | Descrição
| Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE |  |  | [Informar o Ambiente Comum de Dados a ser disponibilizado para o DNIT]
| Estrutura ou formato de Organização da Informação |  |  | [Exemplo IFC 4.0, IFC 4.3, BCF...]
| Especificação de codificação dos projetos |  |  | Cadernos de Requisitos Técnicos CRTBIM-DNIT
5.1.1.2 Disponibilização de ferramentas BIM - softwares
Deve-se preencher a tabela a seguir estabelecendo os softwares e versionamentos a seren utilizados no projeto correlacionando-os às disciplinas e Usos BIM definidos previamente.
A tabela deve obrigatoriamente especificar um ou mais softwares estabelecidos no item 3.1. Objetivos e Usos BIM de Projeto deste BEP, incluindo os adicionais, quando houver.
| Uso BIM | Disciplina | Softwares | Versão |  | Arquivos |  | Software, plug-ins, programação, etc.
[6 empty] | Entrada | Saída
| Ex.: Coordenação 3D | Ex.: Modelo Federado | Ex.: Navisworks | Ex.: 2024 |  | Ex.: NWC | Ex.: NWD | Ex.: Exportador NWC para Revit
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
5.1.1.3. Esquema de Reuniões
Após descrever os procedimentos de colaboração, deve-se preencher a tabela a seguir definindo o esquema de reuniões a ser aplicado conforme a estratégia, indicando o tipo de reunião, a fase do processo de projeto, a frequência de reunião, os participantes ou equipes participantes e a localização. Destaca-se que para as reuniões especificadas no Processo de Projeto BIM, faz-se necessária a elaboração de Ata de Reunião pela CONTRATADA e sua subsequente validação por parte dos presentes.
| Frequência |  | Reunião | Fase de Projeto |  | Participantes |  | Profissionais
| [Exemplo: Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral, entre outros] |  | [Exemplo: Reunião para Elaboração e Revisão do Plano de Execução BIM, Reunião de Coordenação de Projeto autoral, Reunião de Revisão de projeto, entre outros] | [Exemplo: Planejamento, Projeto Básico, Projeto Executivo] |  | DNIT |  | Fiscalização
[6 empty] | Contratada |  | Gerente de Projetos Coordenador BIM
| ... |  | ... | ... |  | ... |  | ...
Voltar ao início da Página | [9 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [9 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.2. Intercâmbio de Informações
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | [5 empty] | 5
5.2. Intercâmbio de Informações BIM
Para os Usos BIM obrigatórios, de forma orientativa, buscou-se concatenar as informações de INPUT e OUTPUT por meio dos fluxos apresentados de forma a traçar uma sequência lógica para o intercâmbio de informações BIM. Parte-se, portanto, da premissa de que uma informação (OUTPUT) é resultado de um somatório de informações necessárias à sua elaboração (INPUT).
AA tabela a seguir descreve as trocas de informação para os Usos BIM de caráter obrigatório. Esta Tabela, apresenta a divisão do Processo de Projeto BIM nas fases de Planejamento, Projeto Básico e Projeto Executivo. A licitante deverá preencher a tabela de acordo com o Objeto da licitação. Para esta seção, torna-se necessário validar o intercâmbio de informações e, caso aplicável, incluir os Usos BIM adicionais e/ou demais marcos relevantes no processo de projeto em conjunto com as informações produzidas:
| Subatividades |  | Responsável | Processos (Output) | Documentos Entregáveis
[5 empty] | Input 1 | Input 2 | Input 3 | Input N
1. Planejamento
| 1.1. Plano de Execução BIM (BEP) |  | Contratada | Plano de Execução BIM (BEP) | Anteprojeto | Termo de Referência | CRTBIM | [inserir]
| 1.2. Aprovação |  | DNIT | Aprovação | Plano de Execução BIM (BEP) | - | - | [inserir]
| 1.3. Atualização do Modelo Existente |  | Contratada | Modelo do Existente Atualizado | Atualização do Modelo Existente | - | - | [inserir]
| 1.4. Aprovação |  | DNIT | Aprovação | Modelo do Existente Atualizado | - | - | [inserir]
NOTA: As informações de OUTPUT da fase de Planejamento, o Termo de Referência e o CRTBIM estabelecem as premissas de desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo.
2. Projeto Básico
| 2.1 Projeto Autoral |  | Empresa | Modelo Estrutural | Anteprojeto | - | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo de Projetos Complementares | Anteprojeto | - | - | [inserir]
|  |  |  | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Relatório de Códigos | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo Federado ou Integrado | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.2 Validação do Projeto Autoral |  | DNIT | Aprovação | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.3 Coordenação 3D |  | Empresa | Modelo de Coordenação 3D | Modelo Federado ou Integrado | Padrões de Implementação | - | [inserir]
| 2.4 Planejamento de Fases 4D |  | Empresa | Plano de Execução de Obras 4D | Modelo Federado ou Integrado | - | - | [inserir]
| 2.5 Estimativa de Custos 5D |  | Empresa | Orçamento BIM 5D | Modelo Federado ou Integrado | Base de Dados de Custos | - | [inserir]
| 2.6 Revisão de Projeto |  | Empresa | Informação de Revisão de Projeto | IFC e/ou Modelos Autorais | - | - | [inserir]
| 2.7 Extração da Documentação de Projeto |  | Empresa | Documentação do Termo de Referência | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.8 Aprovação de Projeto Básico |  | DNIT | Projeto Básico | Modelo Federado ou Integrado | Documentação do Termo de Referência | - | [inserir]
| [Inserir Usos BIM adicionais e descrever o intercâmbio de informações] |  | ... | ... | ... | ... | ... | [inserir]
3. Projeto Executivo
| 2.1 Projeto Autoral |  | Empresa | Modelo Estrutural | Projeto Básico | - | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo de Projetos Complementares | Projeto Básico | - | - | [inserir]
|  |  |  | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Relatório de Códigos | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | - | [inserir]
|  |  |  | Modelo Federado ou Integrado | IFC Modelos Autorais | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.2 Validação do Projeto Autoral |  | DNIT | Aprovação | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.3 Coordenação 3D |  | Empresa | Modelo de Coordenação 3D | Modelo Federado ou Integrado | Padrões de Implementação | - | [inserir]
| 2.4 Planejamento de Fases 4D |  | Empresa | Plano de Execução de Obras 4D | Modelo Federado ou Integrado | - | - | [inserir]
| 2.5 Estimativa de Custos 5D |  | Empresa | Orçamento BIM 5D | Modelo Federado ou Integrado | Base de Dados de Custos | - | [inserir]
| 2.6 Revisão de Projeto |  | Empresa | Informação de Revisão de Projeto | IFC e/ou Modelos Autorais | - | - | [inserir]
| 2.7 Extração da Documentação de Projeto |  | Empresa | Documentação Termo de Referência | Modelo Federado ou Integrado | Modelo Estrutural | Modelo de Projetos Complementares | [inserir]
| 2.8 Aprovação de Projeto Executivo |  | DNIT | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | Documentação Termo de Referência | - | [inserir]
| 2.9 Elaboração de Template |  | Empresa | Template | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | - | [inserir]
| 2.10 Elaboração do Manual do Usuário |  | Empresa | Manual do Usuário | Projeto Executivo | Modelo Federado ou Integrado | - | [inserir]
[Inserir Usos BIM adicionais e descrever o intercâmbio de informações]
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.3. Pacote de Entrega
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  |  | 5
5.3. Pacote de entrega
Nesta seção, caracterize o procedimento de intercâmbio de informações de todos os produtos entregáveis identificados previamente na tabela. Informe a frequência de ocorrência, o nome do arquivo, o software utilizado com versão e os formatos proprietários e abertos (OpenBIM) utilizados.
O nome dos arquivos e estrutura ou formato de organização da informação deverão seguir as epecificações de projeto estabelecidas conforme CRTBIM ou conforme normativo previamente aprovado pelo DNIT, e informadas previamente no item 5.1. Procedimentos de Colaboração deste BEP.
| Entregável |  | Frequência | Nome do Arquivo | Software/ Versão | Formato
| Envio do BEP Pré contratual para o DNIT |  | [Exemplo: Entrega Única] | [Exemplo: BR_101_PA_BEP01_PonteRioCachoeira_RL_0034_2021_R01] | [Exemplo: Microsoft Excel 2023] | [Exemplo: XLS]
| Envio do BEP Pós contratual para o DNIT |  | [Exemplo: Entrega Única] | [Exemplo: BR_101_PA_BEP02_PonteRioCachoeira_RL_0034_2021_R01] | [Exemplo: Microsoft Excel 2023] | [Exemplo: XLS]
Envio do Modelo do Existente/Modelo do Existente Atualizado para o Projeto Autoral
Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos Estruturais e de Obras complementares, e IFCs dos Modelos para Coordenação 3D
Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos Estruturais e de Obras complementares, e IFCs dos Modelos para Planejamento de Fases 4D
Envio dos Modelos Federados e/ou Integrados, Modelos Estruturais e de Obras complementares, e IFCs dos Modelos para Estimativa de Custos 5D
Envio de informações de Revisão de Projeto
Envio de Modelos e de Documentação de Projeto para Aprovação do DNIT
[Inserir demais intercâmbios de informação que ocorrerão no Processo de Projeto BIM]
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 5.4. Verificação de Qualidade
|  |  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) |  |  |  | 5
5.4. Verificação de Qualidade
Nesta seção, preencha a estratégia para o controle de qualidade dos modelos desenvolvidos, a ser realizado pela CONTRATADA, para garantir o atendimento dos requisitos da CONTRATANTE. Na tabela deverão ser preenchidas informações do objetivo da checagem, definição de responsáveis pela sua execução, softwares utilizados e frequência. [Exemplos: Checagem visual, Checagem de Interferências, Checagem de Normativos, Checagem de Integridade do Modelo, entre outros.]
| Checagem |  | Objetivo | Resposável | Software/ Versão | Frequência
| [Exemplo: Checagem de Normativos] |  | [Exemplo: Verificação de atendimento dos requisitos do CRTBIM/DNIT e de critérios de projeto] | [Inserir Responsável] | [Inserir Software] | [Inserir Frequência]
| [Tipo de Checagem] |  | [Descrição da checagem e metas] | [Inserir Responsável] | [Inserir Software] | [Inserir Frequência]
O atendimento do LOIN para cada elemento modelado é definido conforme a tipologia e a fase de projeto, conforme a seção 4.3. LOIN.
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços
INCLUIR A DO BEP ANTIGO

## 5.5. Processo de Projeto
|  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5.5. Processo de Projeto BIM
Nesta seção serão apresentados os fluxogramas para a execução do Processo de Projeto BIM referentes aos Usos BIM definidos anteriormente, relacionados com os Requisitos de Trocas de Informação (EIR). Estes fluxogramas fornecem um planejamento detalhado para a realização de cada Uso BIM, indicando também o intercâmbio de informações BIM (INPUT/OUTPUT). Estes fluxogramas incluem, a visão geral do Processo de Projeto BIM (Nível 1) e o detalhamento do fluxo de realização de cada Uso BIM (Nível 2).
- Para o Nível 1 é apresentado um mapeamento trazendo as atividades realizadas pelo CONTRATANTE (DNIT) e pela CONTRATADA (EMPRESA/CONSÓRCIO) em conjunto com o intercâmbio de informação BIM (INPUT/OUTPUT). - Para o Nível 2, os Usos BIM são detalhados em relação ao processo mínimo necessário para sua realização em conjunto com as referências necessárias para o Uso BIM e o intercâmbio de informações BIM.
Nesta seção, portanto, serão apresentados os fluxogramas para o Nível 1 e 2 considerando os Usos BIM de caráter OBRIGATÓRIO do DNIT, definidos no CRTBIM. Para entendimento do Processo de Projeto BIM estão disponibilizados, na aba seguinte, os fluxogramas que estabelecem o encaminhamento dos modelos, seus documentos, atividades, fases do projeto, dentre outros. - Nível 1 - Processo de Projeto BIM.png - Nível 2 - Atualização do Modelo Existente.png - Nível 2 - Coordenação 3D.png - Nível 2 - Orçamento 5D.png - Nível 2 - Planejamento 4D.png - Nível 2 - Projeto Autoral.png - Nível 2 - Revisão de Projetos.png
Voltar ao início da Página |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  | ⭱

## 5.6. Fluxogramas
|  | Requisitos de Troca de Informação (EIR) | 5
5.6. Fluxogramas referenciais
Visando o entendimento do encaminhamento do projeto dentro da metodologia de trabalho colaborativo, foram estabelecidos ﬂuxogramas demonstrando as etapas do processo de elaboração dos modelos BIM e documentos (input e output) de maneira a referenciar o trabalho das licitantes, conforme as figuras abaixo:
Voltar ao início da Página |  |  |  | ⭱
Voltar ao Índice |  |  |  | ⭱

## 6. Matriz de Responsabilidade
|  | Matriz de Responsabilidade |  |  | 6
Para o preenchimento deste documento, nomeie a pessoa responsável por cada função, descrevendo as atividades sob sua responsabilidade conforme indicado no documento OIR. Em casos de maior complexidade do projeto, mais de um profissional pode ser designado para as funções de Modelador. As definições de cada função devem estar em conformidade com a descrição conforme segue:
Gerente de Projetos: Identificar o responsável por garantir o cumprimento dos termos contratuais, gerenciar custos, monitorar o progresso do projeto e resolver questões contratuais com a equipe contratada. Coordenador de Projetos: Nomear a pessoa responsável por supervisionar o projeto BIM, coordenar equipes e disciplinas, garantir a integração dos modelos, gerenciar prazos e comunicação com as partes interessadas. Gerente BIM: Nomear o profissional especialista em modelagem da informação da construção que tem conhecimento e habilidades para entender todo o potencial do BIM para projetar, planejar, executar e gerir uma obra. O papel do Gerente BIM é planejar e controlar a execução dos trabalhos de seus subordinados (coordenadores BIM). Coordenador BIM: Nomear os profissionais subordinados ao Gerente BIM, responsáveis por uma disciplina, especialista na sua área de atuação e em modelagem da informação da construção. O papel do Coordenador BIM é planejar e controlar a execução dos trabalhos de seus subordinados (modeladores BIM). Analista de planejamento e orçamentos: Especificar o responsável por estimar custos modelados e atualizar o progresso e desenvolvimento do projeto. Modelador BIM: Especificar o profissional que está subordinado ao Coordenador BIM e que tem conhecimento dos padrões do projeto. A função do Modelador BIM é criar e desenvolver modelos 3D informações, extrair documentações 2D e gerar quantitativos.
A seguinte matriz deve seguir a estrutura analítica de projeto, para cada fase de projeto, em conforme com o IPR-726 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários: Escopos Básicos/ Instruções de Serviço. Use como exemplo os quadros abaixo para preenchimento conforme o escopo do objeto de contratação.
6.1. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para construção de rodovias rurais
6.2. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos físicos e operacionais de baixo custo
6.3. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança
6.4. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
6.5. Projeto Executivo de engenharia para construção de rodovias vicinais
6.6. Projeto Executivo de Engenharia para estabilização dos taludes de rodovias
6. Matriz de Responsabilidade
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
Estudos Preliminares | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
Projeto Básico | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
Projeto Executivo | [Inserir sub-atividade] | ... | ... | ...
6.1. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para construção de rodovias rurais
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-03 e IAR-07, que consistem no conjunto de estudos e projetos desenvolvidos com vistas à implantação do terrapleno de novos trechos de rodovias rurais, e/ou pavimentação de suas pistas e acostamentos, e 3ᵃˢ faixas, se previstas
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
Projeto Executivo | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
6.2. Projetos Básicos e Executivos de engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos físicos e operacionais de baixo custo
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-04 e IAR-09, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para restauração do pavimento de rodovia, com avição de novas camadas estruturais ou por substituição de uma ou mais camadas, de forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repetição das cargas por eixo incidentes durante o novo período de projeto estabelecido, em condições de conforto e segurança para o usuário.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-220 : Orçamento da obra
Projeto Executivo | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
6.3. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-05 e IAR-10, que consistem no conjunto de estudos e Projeto Básico e Executivo de Engenharia para restauração do pavimento de rodovias, com objetivo primordial de restaurar o pavimento existente por adição de novas camadas estruturais ou por substituição de uma ou mais camadas, de forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repetição das cargas por eixo incidentes durante o novo peíodo de projeto estabelecido, em condições de conforto e segurnaça para o usuário.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
Projeto Executivo | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
6.4. Projeto Básico e Executivo de Engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-06, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Básicos e Executivo de engenharia para melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança, objetivando: a) Melhorias de traçado para eliminação de pontos críticos; b) Duplicação da pista existente; c) Construção de ruas laterais; d) Implantação de 3ᵃˢ faixas de tráfego; e) Construção, e/ou remanejamento, de interseções e acessos; f) Travessias Urbanas; g) Reforço e alargamento de obras-de-arte especiais; h) Construção de passarelas.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Est.Preliminares | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
IS-202 : Estudos geológicos
IS-203 : Estudos hidrológicos
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
Projeto Básico | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
Projeto Executivo | IS-206 : Estudos geotécnicos
IS-208 : Projeto geométrico
IS-209 : Projeto de terraplenagem
IS-210 : Projeto de drenagem
IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
IS-215 : Projeto de sinalização
IS-216 : Projeto de paisagismo
IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
IS-218 : Projeto de cercas
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
6.5. Projeto Executivo de engenharia para construção de rodovias vicinais
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-08, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Executivos para construção de rodovias vicinais, sob o ponto de vista de execução das obras de implantação do terrapleno de novos trechos de rodovias vicinais, com revestimento primário de suas pistas de rolamento.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
Projeto Executivo | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
IS-219 : Projeto de desapropriação
IS-220 : Orçamento da obra
IS-222 : Plano de execução da obra
6.6. Projeto Executivo de Engenharia para estabilização dos taludes de rodovias
Em acordo com as Diretrizes Básicas - Instruções para Apresentação de Relatórios IAR-12, que consistem no conjunto de estudos e Projetos Executivos para avaliar as condições de estabilidade dos taludes, e corrigir as deficiências encontradas visando a segurança do corpo estradal e dos usuários.
| Sub-atividade | Responsável/ Função | E-mail | Telefone
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP) |  | ... | ...
IS-222 : Plano de execução da obra
Estudos Preliminares | IS-203 : Estudos hidrológicos
Projeto Executivo | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
[Inserir sub-atividade]
BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
E | IS-202 : Estudos geológicos
E | IS-203 : Estudos hidrológicos
E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
E | IS-206 : Estudos geotécnicos
E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
B | IS-208 : Projeto geométrico
B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
B | IS-210 : Projeto de drenagem
B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
EX | IS-215 : Projeto de sinalização
EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
B | IS-218 : Projeto de cercas
B | IS-219 : Projeto de desapropriação
EX | IS-220 : Orçamento da obra
EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços

## 7. Matriz de Risco
|  |  | Matriz de Risco |  |  |  | 7
7.1. Matriz de Risco
Nesta seção, preencha a Matriz de Risco de maneira que seja apresentado os potenciais riscos à execução do objeto da licitação relacionados à utilização do BIM. A identificação de pelo menos um risco com a devida descrição das consequências, grau de impacto, responsável e ação de mitigação é obrigatória. A pontuação deste item na Nota Técnica será dada a partir do preenchimento da tabela, indicando pelo menos 3 riscos prováveis.
| Descrição do Risco |  | Consequência | Grau do Impacto | Responsável | Ação de mitigação
| [Exemplo: Software proposto não extrai automaticamente quantitativo de forma] |  | [Exemplo: Quantificação não é exata] | [Exemplo: Alto] | Eng. Estrutural | [Criar parâmetro no modelo ou utilizar outro software]
Voltar ao início da Página | [6 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [6 empty] | ⭱
[Inserir sub-atividade]
| BIM | CRTBIM: Plano de Execução BIM (BEP)
| E | IS-201 : Estudos de tráfego em rodovias
| E | IS-202 : Estudos geológicos
| E | IS-203 : Estudos hidrológicos
| E | IS-204 : Estudos topográficos para projeto básico de engenharia
| E | IS-205 : Estudos topográficos para projeto executivo de engenharia
| E | IS-206 : Estudos geotécnicos
| E | IS-207 : Estudos preliminares de engenharia para rodovias (estudos de traçado)
| B | IS-208 : Projeto geométrico
| B | IS-209 : Projeto de terraplenagem
| B | IS-210 : Projeto de drenagem
| B | IS-211 : Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis)
| EX | IS-212 : Avaliação estrutural e projeto de restauração de pavimentos flexíveis e semirígidos
| B | IS-213 : Projeto de interseções, retornos e acessos
| B | IS-214 : Projeto de obras-de-arte especiais
| EX | IS-215 : Projeto de sinalização
| EX | IS-216 : Projeto de paisagismo
| EX | IS-217 : Projeto de dispositivos de proteção (defensas e barreiras)
| B | IS-218 : Projeto de cercas
| B | IS-219 : Projeto de desapropriação
| EX | IS-220 : Orçamento da obra
| EX | IS-221 : Projeto de operação e gestão da rodovia
| BIM | IS-222 : Plano de execução da obra
| E | IS-223 : Avaliação e redimensionamento de obras-de-arte especiais existentes
| B | IS-224 : Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra
| B | IS-225 : Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos)
| B | IS-226 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias
| B | IS-227 : Levantamento aerofotogramétrico para projetos executivos de rodovias
| B | IS-228 : Projeto de passarelas para pedestres
| E | IS-229 : Estudos de viabilidade econômica de rodovias (área rural)
| E | IS-230 : Estudos de tráfego em área urbana
| E | IS-231 : Estudos de plano funcional para projetos de melhoramentos em rodovias para adequação da capacidade e segurança
| E | IS-232 : Estudos de definição de programa para adequação da capacidade e segurança (PACS)
| EX | IS-233 : Projeto de engenharia das melhorias tipo PACS
| B | IS-234 : Projeto geométrico de rodovias - área urbana
| EX | IS-235 : Projeto de iluminação de vias urbanas
| E | IS-236 : Estudos de tráfego para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-237 : Estudos de traçado para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-238 : Estudos topográficos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-239 : Estudos hidrológicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| E | IS-240 : Estudos geotécnicos para projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-241 : Projeto geométrico nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-242 : Projeto de drenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-243 : Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-244 : Projeto de obras-de-arte especiais nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-245 : Projeto de cercas nos projetos executivos de engenharia para construção de rodovias vicinais
| EX | IS-246 : Componente ambiental dos projetos de engenharia rodoviária
PB-Qd 01: Diagrama Linear de Pavimentação - DLP
PB-Qd 02: Quantidades Básicas de Serviços
PB-Qd 03: Quantidades Básicas de Serviços de Pavimentação
PB-Qd 04: Resumo das Distâncias Básicas de Transportes
PB-Qd 05: Diagrama de Localização das Fontes de Materiais para Pavimentação
PB-Qd 06: Resumo dos Preços Básicos
PB-Qd 07: Demonstrativo do Orçamento Básico
PB-Qd 08: Composição dos Custos Unitários Básicos dos Serviços
INCLUIR A DO BEP ANTIGO

## 8. Pontuação
[6 empty] | Pontuação para Nota Técnica |  | 8
8. Pontuação para Nota Técnica
8.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO - PROJETO
| PROJETOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO EXECUTADO EM BIM |  |  |  | Limite de 1 (uma) CAT-A por profissional até 50%, 1 (uma) CAT-A entre 51% e 100% e 2(duas) CAT-A acima de 100% (ler nota explicativa)
|  | NOME DO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) | DISCIPLINA |  | ATESTADO / CAT | QUANTITATIVO * | PONTUAÇÃO
[7 empty] | (m², m³, m, etc.) | DNIT (Não preencher)
| 1 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 2 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 3 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 4 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 5 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 6 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 7 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 8 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 9 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 10 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| SOMATÓRIO PONTUAÇÃO ITEM 1 | [6 empty] | 0
8.2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO - OBRA
| OBRAS EXECUTADAS COM USO BIM |  |  |  | Limite de 1 (uma) CAT-A por profissional até 50%, 1 (uma) CAT-A entre 51% e 100% e 2(duas) CAT-A acima de 100% (ler nota explicativa)
|  | NOME DO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) | DISCIPLINA |  | ATESTADO / CAT | QUANTITATIVO | PONTUAÇÃO
[7 empty] | (m², m³, m, etc.) | DNIT (Não preencher)
| 1 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 2 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 3 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 4 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 5 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 6 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 7 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 8 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 9 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| 10 | ... | ... | ... |  | ... | ...
| SOMATÓRIO PONTUAÇÃO ITEM 2 | [6 empty] | 0
8.3. OUTROS DOCUMENTOS
8.3.1 PLANO DE EXECUÇÃO BIM - BEP
|  | ITENS DO BEP A SEREM PONTUADOS (não é necessário preenchimento deste item) | [5 empty] | PONTUAÇÃO
DNIT (Não preencher)
| 1 | Conhecimento do Objeto
| 2 | Proposição de novos Usos BIM
| 3 | Cronograma
| 4 | Infraestrutura e Tecnologia
| 5 | Relação dos produtos que serão entregues
| 6 | Matriz de Responsabilidade
| 7 | Matriz de Risco
| PONTUAÇÃO ITEM 3.1 | [6 empty] | 0
8.3.2 CERTIFICAÇÃO / SELO DE SUSTENTABILIDADE
|  | SELO OU CERTIFICAÇÃO | ÓRGÃO CERTIFICADOR |  | ÁREA DE ABRANGÊNCIA |  |  | PONTUAÇÃO
DNIT (Não preencher)
| 1 | ... | ... |  | ...
| 2 | ... | ... |  | ...
| PONTUAÇÃO ITEM 3.2 | [6 empty] | 0
| PONTUAÇÃO TOTAL - ITEM 3 | [6 empty] | 0
| PONTUAÇÃO TÉCNICA (ITENS 1 + 2 + 3) | [6 empty] | 0
Nota: O quantitativo de serviço executado apresentado na CAT será relacionado ao da Atividade Principal do Objeto licitado. Assim sendo, se o Objeto é uma OAE, será considerada a área do tabuleiro; caso seja uma rodovia, a sua extensão; caso seja edificação, a área construída, e assim por diante. Dessa forma, se o Objeto licitado for uma edificação de 1000m² de área construída, e a CAT-A for de uma edificação de 750m², ela está entre 51% e 100%, e receberá 2 pontos.
TABELA REFERENCIAL PARA PONTUAÇÃO
CAT-A
|  | % do quantitativo do Objeto licitado | PONTOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA
|  | Até 50% | 1 | 1
|  | De 50% à 100% | 2 | 2
|  | Acima de 101% | 3 | 6
Plano de Execução BIM – BEP
|  | 1. Conhecimento do Objeto | 1 | 3
|  | 3.1. Proposição de Uso BIM adicional não previsto no Edital, a ser executado pela licitante. | 2 | 4
|  | 4.2. Cronograma | 1 | 1
|  | 5.1.1. Infraestrutura e Tecnologia | 1 | 1
|  | 5.3. Pacote de entrega | 1 | 1
|  | 6. Matriz de responsabilidade | 1 | 1
|  | 7. Matriz de risco | 1 | 1
OUTROS
|  | Certificação ou Selo de Sustentabilidade | 1 | 2
Voltar ao início da Página | [8 empty] | ⭱
Voltar ao Índice | [8 empty] | ⭱