## SUMÁRIO
I – MAPA DE COMPETÊNCIA
II – MODELO DE CADASTRO DO SEGMENTO
III – MODELO DE CADASTRO DO INVENTÁRIO DOS ELEMENTOS GERADORES DE CONSERVAÇÃO
IV – MODELO DE CADASTRO DE SOLUÇÃO DE PISTA/ACOSTAMENTO - DSM
V – INTERVENÇÃO FUNCIONAL DE PISTA/ACOSTAMENTO
VI – FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO - FIT
VII – COTAÇÃO DE INSUMOS
VIII – TRANSPORTE DE INSUMOS
IX – MODELO DE CROQUI DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS E DMTs
X – BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
XI – MODELO DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
XII – CANTEIRO DE OBRA
XIII – PROJETOS TIPO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EXEMPLO DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
XIV – GRUPOS DE DESEMPENHO
XV – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DESEMPENHO
XVI – PADRÃO DE DESEMPENHO
XVII – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS GRUPOS POR DESEMPENHO
XVIII – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO POR RESULTADOS
XIX – PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DO PATO
XX – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DOS GRUPOS DE TAREFAS
XXI – CURVA ABC
XXII – MODELO DO TERMO DE APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
XXIII – RECEBIMENTO DE OBRA
XXIV – ANÁLISE DE VANTAJOSIDADE NA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
XXV – MODELO DE PLANILHA PARA ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
XXVI – PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
XXVII – LEVANTAMENTO DO NÍVEL DE ESFORÇO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, REMENDO PROFUNDO E SELAGEM DE TRINCAS
XXVIII – PLANILHA MODELO PARA ANEXAR À MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E REMENDO PROFUNDO
XXIX – MODELO DE FICHA DE NÃO CONFORMIDADE

## ANEXO I - Mapa de Competências
MAPA DE COMPETÊNCIA
RESPONSÁVEL | AÇÃO
Superintendência Regional - SRE | Atentar para o cumprimento da programação de obras de conservação firmada na reunião (Fórum de Manutenção) anual, realizada em conjunto com a CGMRR e DIR (baseado no PNMR).
Demandar a elaboração de proposta de PATO para os trechos rodoviários de acordo com a programação anual.
Aprovar o PATO.
Aprovar o Termo de Referência para contrato de PATO.
Autorizar licitação para contratar o PATO.
Homologar o objeto do Certame Licitatório.
Divulgar às suas unidades locais e informar anualmente via processo à CGMRR a atualização dos níveis de esforços do estado.
Designar Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto do contrato.
Coordenação de Engenharia - COENGE | Planejar, controlar, coordenar e supervisionar as atividades de planejamento e programação de investimento anual e plurianual da Conservação da malha rodoviária do estado.
Revisar a proposta de PATO e sugerir a aprovação ao Superintendente.
Elaborar, com apoio do Serviço de Manutenção, o Termo de Referência e propor a aprovação do Superintendente Regional.
Serviço de Manutenção - SEMAN | Monitorar a execução dos contratos de Conservação da malha rodoviária federal do estado zelando para o cumprimento de prazos de elaboração e contratação de serviços de conservação.
Verificação da Proposta de PATO propondo correções à unidade local.
Auxiliar a Coordenação de Engenharia na elaboração do Termo de Referência para contratação de PATO.
Atualizar anualmente os níveis de esforços de referência do estado
Unidade Local - UL | Elaborar o Inventário da malha rodoviária sob sua jurisdição.1
Manter atualizado o Inventário da malha rodoviária sob sua jurisdição.1
Elaborar o Inventário dos Elementos Geradores de Conservação.1
Atribuir condições aos Serviços de Conservação (máximo, média e mínima).1
Quantificar os serviços para contratos de PATO baseados no Inventário de Elementos Geradores de Conservação, níveis de esforços e DSM.1
Elaborar o Orçamento e consolidar a proposta de PATO.1
Encaminhar a proposta de PATO ao Serviço de Manutenção.
Fiscalizar a execução dos serviços de Conservação.1
Com base no Siac, gerar o histórico de execução anual de serviços de Conservação de todos os contratos sob sua jurisdição e informar via processo o Serviço de Manutenção.
Com base no histórico, gerar novas propostas de níveis de esforços atualizados.1
1. Na presença de contrato de supervisão a supervisora deverá apoiar nos itens selecionados sob responsabilidade da unidade local, comprometendo-se com a veracidade e a precisão das informações prestadas, desde que não exerça atribuição própria e exclusiva do gestor e do fiscal do contrato, observada a legislação vigente.

## ANEXO II - Cadastro Segmentos
(1 de 3)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ---------------
RODOVIA: | BR-XXX/XX
TRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim)
SUBTRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) |  |  |  |  | SNV (Versão): | (Códigos do SNV)
SEGMENTO: | km XX,X - km XX,X |  |  |  |  | DATA DO INVENTÁRIO: | __/__/____
EXTENSÃO: | XX,X km |  |  |  |  | UNIDADE LOCAL: | XXXXXXXXX
ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DOS SEGMENTOS
1. Refere-se ao tipo de pista possível de ser cadastrada: - Pista Simples - Pista Dupla Crescente - Pista Dupla Decrescente - Marginal Esquerda - Marginal Direita
CADASTRO DO SEGMENTO
SNV | Tipo de Pista1 | Localização
|  | km Inicial | km Final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO II - Cadastro de Pista
(2 de 3)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA PISTA
1. Revestimento da pista e da faixa adicional inventariadas conforme Manual de Conservação Rodoviária (Brasil, 2005): - Concreto Asfáltico - Cimento Portland - Tratamento Superficial - Não Pavimentado
2. O n° de faixas refere-se à quantidade de faixas excluindo as faixas adicionais, quando presentes. A largura total da pista refere-se à largura da pista excluindo a largura das faixas adicionais, quando presentes.
3. Refere-se à localização da Faixa Adicional no sentido do inventário da rodovia: - Esquerdo - Direito - Ambos os Lados
4. A largura total da faixa adicional refere-se às larguras das faixas adicionais, considerando os dois lados quando aplicável.
CADASTRO DE PISTA
Localização | [7 empty] | Pista |  |  | Faixa Adicional |  |  | Extensão da Pista (km) | Km de Faixa | Observações
SNV | Tipo de Pista | km Inicial | km Final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Revestimento da Pista1 | N° de Faixas2 | Largura Total2 (m) | Revestimento da Faixa Adicional1 | Lado3 | Largura Total4 (m)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO II - Cadastro de Acostame
(3 de 3)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DO ACOSTAMENTO
1. Revestimento do acostamento inventariado conforme Manual de Conservação Rodoviária (Brasil, 2005): - Concreto Asfáltico - Cimento Portland - Tratamento Superficial - Não Pavimentado
2. Quando o trecho não contar com acostamento em um dos lados, não registrar largura do acostamento deste lado. Quando o trecho não possuir acostamento nos dois lados, não registrar o elemento.
CADASTRO DE ACOSTAMENTO
Localização | [7 empty] | Revestimento do Acostamento1 | Largura do Acostamento2 (m) |  | Extensão de Acostamento (km) | km de Acostamento | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG |  | Esquerdo | Direito

## ANEXO III - Meio Fio
(1 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DO MEIO FIO
1. A condição do Meio Fio a ser inventariado pode ser classificada como: - Satisfatória - Demolir e Recompor - Recompor - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o trecho apresente necessidade de implantação de Meio Fio.
2. Tipos de Meio Fio, disponíveis no Álbum de projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5. ed. - Rio de Janeiro, 2018 n. p. (IPR. Publ., 736). Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Meio Fio, preencher com "A definir" ou com o Tipo de Meio Fio.
3. A largura do Meio Fio refere-se à largura projetada (somatório das dimensões visíveis) do Meio Fio para o serviço de Caiação.
4. Área de Capina definida como 0,20 x (extensão do Meio Fio).
CADASTRO DE MEIO FIO
Localização | [8 empty] | Condição1 | Tipo2 | Extensão (m) | Largura3 (m) | Área da Superfície para Caiação (m²) | Área de Capina4 (m²) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Sarjeta
(2 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA SARJETA
1. A condição da Sarjeta a ser inventariada pode ser classificada como: - Satisfatória - Demolir e Recompor - Recompor - Indicação de Necessidade de Implantação", caso o trecho apresente necessidade de implantação de Sarjeta.
2. Tipos de Sarjeta, disponíveis no Álbum de projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5. ed. - Rio de Janeiro, 2018 n. p. (IPR. Publ., 736). Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Sarjeta, preencher com "A definir" ou com o Tipo de Sarjeta.
3. A largura da Sarjeta refere-se à largura projetada (somatório das dimensões visíveis) da Sarjeta para o serviço de Caiação.
4. Área de Capina definida como 0,20 x (extensão da Sarjeta)
CADASTRO DE SARJETA
Localização | [8 empty] | Condição1 | Tipo2 | Extensão (m) | Largura3 (m) | Área da Superfície para Caiação (m²) | Área de Capina4 (m²) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Valeta
(3 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA VALETA
1. A condição da Valeta a ser inventariada pode ser classificada como: - Satisfatória - Demolir e Recompor - Recompor - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o trecho apresente necessidade de implantação de Valeta.
2. Tipos de Valeta, disponíveis no Álbum de projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5. ed. - Rio de Janeiro, 2018 n. p. (IPR. Publ., 736). Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Valeta, preencher com "A definir" ou com o Tipo de Valeta.
CADASTRO DE VALETA
Localização | [8 empty] | Condição1 | Tipo2 | Extensão (m) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Descida D'Água
(4 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA DESCIDA D'ÁGUA
1. A condição da Descida d'Água a ser inventariada pode ser classificada como: - Satisfatória - Demolir e Recompor - Recompor - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o trecho apresente necessidade de implantação de Descida d'Água.
2. Tipos de Descida D'Água disponíveis no Álbum de projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5. ed. - Rio de Janeiro, 2018 n. p. (IPR. Publ., 736). Caso o local apresente necessidade de implantação de Descida d'Água, preencher com "A definir" ou com o Tipo de Descida d'Água.
CADASTRO DE DESCIDA D'ÁGUA
Localização | [5 empty] | Condição1 | Tipo2 | Extensão (m) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM | Coordenada |  | Lado (E/D)
|  |  | LAT | LONG

## ANEXO III - Entrada
(5 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA
1. A condição da Entrada para Descida d'Água a ser inventariada pode ser classificada como: - Satisfatória - Demolir e Recompor - Recompor - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o trecho apresente necessidade de implantação de Entrada para Descida d'Água.
2. Tipos de Entrada para Descida D'Água disponíveis no Álbum de projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5. ed. - Rio de Janeiro, 2018 n. p. (IPR. Publ., 736). Caso o local apresente necessidade de implantação de Entrada para Descida d'Água, preencher com "A definir" ou com o Tipo de Entrada para Descida d'Água.
CADASTRO DE ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA
Localização | [5 empty] | Condição1 | Tipo2 | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM | Coordenada |  | Lado (E/D)
|  |  | LAT | LONG

## ANEXO III - OAC
(6 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE - OAC
1. A condição da OAC a ser inventariada pode ser classificada como: - Satisfatória - Demolir e Recompor - Recompor - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o trecho apresente necessidade de implantação de OAC.
2. Posição da OAC refere-se ao eixo da Rodovia: Transversal ou Longitudinal.
3. Tipos de OAC disponíveis no Álbum de projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5. ed. - Rio de Janeiro, 2018 n. p. (IPR. Publ., 736). Caso o trecho apresente necessidade de implantação de OAC, preencher com "A definir" ou com o Tipo de OAC.
4. A dimensão da OAC refere-se ao: - Diâmetro, em metros, para elementos do tipo Bueiro Tubular de Concreto e Bueiro Metálico. - Lado, em metros, para elementos do tipo Bueiro Celular de Concreto. Caso o trecho apresente necessidade de implantação de OAC, preencher com "A definir" ou com a Dimensão da OAC.
5. Refere-se à quantidade de linhas de OAC de acordo com o tipo do elemento inventariado. Caso o trecho apresente necessidade de implantação de OAC, preencher com "A definir" ou com a Quantidade de Linhas da OAC.
6. Refere-se à esconsidade da OAC em relação à pista. Caso o trecho apresente necessidade de implantação de OAC, preencher com "A definir" ou com a Esconsidade da OAC.
7. Pode indicar a finalidade da OAC para auxílio do cálculo do orçamento da limpeza e desobstrução da mesma.
CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE - OAC
Localização |  |  |  |  | Condição1 | Posição2 | Tipo3 | Dimensão4 (m) | Linhas5 | Esconsidade6 (º) | Largura da Pista (m) | Extensão da OAC (m) | Volume (m³) | Observações7
SNV | Tipo de Pista | KM | Coordenada
|  |  | LAT | LONG

## ANEXO III - OAE
(7 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAL - OAE
1. Utilizar mais de uma linha para a mesma OAE, caso necessite.
2. A condição do Dispositivo de Segurança Lateral a ser inventariado pode ser classificada como: - Satisfatória, quando pelo menos 50% do elemento apresenta condição satisfatória. - Recompor, quando até 50% do elemento apresenta necessidade de recomposição. - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o local apresente necessidade de implantação de Dispositivo de Segurança Lateral.
3. Tipos de Dispositivo de Segurança Lateral: - Guarda Corpo de Concreto - GCC - Guarda Corpo Metálico -GCM - Barreira New Jersey - BNJ Caso o local apresente necessidade de implantação de Dispositivo de Segurança Lateral, preencher com "A definir" ou com o Tipo do Dispositivo de Segurança Lateral.
4. Refere-se à posição do Dispositivo de Segurança Lateral em relação à OAE: Interno ou Externo.
5. Refere-se ao lado do Dispositivo de Segurança Lateral presente na OAE: Direito ou Esquerdo.
6. Considera-se a extensão total da OAE para dimensão da extensão do Dispositivo de Segurança Lateral.
7. Se o tipo de dispositivo for GCC, utiliza-se o fator de conversão de 1,35 m²/m de extensão total do elemento. Se o tipo de dispositivo for BNJ, utiliza-se o fator de conversão de 1,80 m²/m de extensão total do elemento.
CADASTRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL - OAE
Nº | Nome1 | Localização |  |  |  |  | Extensão Total da Ponte (m) | Dispositivo de Segurança Lateral1 |  |  |  |  | Área da Superfície para Caiação7 (m²) | Foto | Observações
|  | SNV | Tipo de Pista | Km | Coordenada
[5 empty] | LAT | LONG |  | Condição2 | Tipo3 | Posição4 | Lado5 | Extensão6 (m)

## ANEXO III - Cerca
(8 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA CERCA
1. A condição da Cerca a ser inventariada pode ser classificada como: - Existente, quando identificada a presença deste elemento. - Indicação de Necessidade de Implantação, quando o trecho apresentar necessidade de implantação de Cerca.
2. Tipos de Cerca: - Cerca com Mourão de Madeira (CMM) - Cerca com Mourão de Concreto seção Triangular (CMCT) - Cerca com Mourão de Concreto seção Quadrada (CMCQ) Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Cerca, preencher com "A definir" ou com o Tipo de Cerca.
CADASTRO DE CERCA
Localização | [8 empty] | Condição1 | Tipo2 | Extensão (m) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Roçada
(9 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA ÁREA DE ROÇADA
1. Tipo de roçada a ser utilizada: Mecanizada ou Roçadeira Costal.
CADASTRO DE ÁREA DE ROÇADA
Localização | [8 empty] | Tipo1 | Largura (m) | Extensão (m) | Área (ha) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Capina (hidden)
(10 de 16)
CADASTRO DE ÁREA DE CAPINA
Localização | [6 empty] | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (D/E)
|  | LAT | LONG | LAT | LONG
[8 empty] | TOTAL GERAL: | 0

## ANEXO III - Área Gramada
(10 de 16)
CADASTRO DE ÁREA GRAMADA
Localização | [8 empty] | Largura (m) | Extensão (m) | Área (m²) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Defensa
(11 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA DEFENSA E ANCORAGEM
1. A condição da Defensa ou Ancoragem a ser inventariada pode ser classificada como: - Satisfatória - Remover e Recompor - Recompor A condição "Remover" refere-se à condição de remover defensas ou ancoragens que não apresentem condições adequadas de uso. A condição "Recompor" refere-se à condição de recompor uma defensa ou ancoragem já existente e que não apresente condições adequadas de uso ou que já foi removida.
2.Refere-se ao elemento inventariado: Defensa ou Ancoragem.
3. Tipos de Defensa ou Ancoragem: - Defensa Maleável Dupla (DMD) - Defensa Maleável Simples (DMS) - Defensa Semimaleável Dupla (DSD) - Defensa Semimaleável Simples (DSS)
CADASTRO DE DEFENSA E ANCORAGEM
Localização | [8 empty] | Condição1 | Defensa ou Ancoragem2 | Tipo3 | Extensão (m) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Lado (E/D)
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Sinalização Vert.
(12 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL
1. A condição da Sinalização Vertical a ser inventariada pode ser classificada como: - Placa Satisfatória e Suporte Satisfatório - Placa Satisfatória e Recompor Suporte - Recompor Placa e Suporte Satisfatório - Recompor Placa e Recompor Suporte - Indicação de Necessidade de Implantação, caso o trecho apresente necessidade de implantação de Sinalização Vertical.
2. Consideração do tipo de Sinalização Vertical de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, volumes I, II e III: - Regulamentação - Advertência - Indicação Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Sinalização Vertical, preencher com "A definir".
3. Caso o local apresente necessidade de implantação de Sinalização Vertical, a Dimensão da Placa deve ser definida em escritório.
4. Tipos de Suporte: - Madeira (MD) - Metálico (MT) - Polimérico (PL) Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Sinalização Vertical, preencher com "A definir".
5. Área de Capina para limpeza de uma área de 3 metros de raio ao redor de cada placa de Sinalização Vertical.
CADASTRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
Localização | [5 empty] | Condição1 | Tipo de Placa2 | Dimensões3 |  |  | Suporte4 |  | Área da Placa (m²) | Capina5 (m²) | Observações
SNV | Tipo de Pista | Km | Coordenada |  | Lado (E/D) |  |  | Circular | Retangular/Losangular
|  |  | LAT | LONG |  |  |  | Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Tipo | Qtde.

## ANEXO III - Marcas Long.
(13 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DAS MARCAS LONGITUDINAIS
1. A posição da Marca Longitudinal refere-se em relação à pista no sentido inventariado: Eixo, Bordo Direito ou Bordo Esquerdo.
2. Consideração do tipo de Linha de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, volume IV: - Linha Simples Contínua - Linha Simples Seccionada - Linha Dupla Contínua - Linha Contínua / Seccionada - Linha Dupla Seccionada
3. A largura das linhas da sinalização horizontal e a cadência para sinalização horizontal tracejada ou seccionada deverão ser preenchidas de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, volume IV:
CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MARCAS LONGITUDINAIS
Localização | [7 empty] | Posição1 | Tipo de Linha2 | Largura da Linha3 (m) | Cadência3 t : e | Extensão (m) | Área da Linha (m²) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Inscrições Pav.
(14 de 16)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO
1. Consideração dos tipos de Inscrições no Pavimento de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, volume IV: - Setas - Zebrados
CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO (Setas e Zebrados)
Localização |  |  |  |  | Tipo de Inscrição no Pavimento1 | Área da Inscrição (m²) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM | Coordenada
|  |  | LAT | LONG

## ANEXO III - Tacha - Tachão
(15 de 16)
CADASTRO DA TACHA / TACHÃO
1. A condição da Tacha ou do Tachão pode ser classificada como: - Existente - Indicação de Necessidade de Implantação, quando o trecho apresentar indicação de necessidade de implantação de tacha ou tachão.
2. A posição da Tacha ou do Tachão refere-se em relação à pista no sentido inventariado: Eixo, Bordo Direito ou Bordo Esquerdo.
3. Consideração do elemento inventariado de acordo com o SICRO: - Tacha - Tachão Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Tacha ou Tachão, preencher com "A definir" ou com o Material do elemento.
4. Consideração dos Materiais da Tacha e do Tachão, conforme SICRO: - Plástico Injetado - Resina Sintética - Metálica Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Tacha ou Tachão, preencher com "A definir" ou com o Material do elemento.
5. Consideração da Direção e do Tipo da Tacha e do Tachão, conforme SICRO: - Monodirecional tipo I - Monodirecional tipo II - Monodirecional tipo III - Monodirecional tipo IV - Bidirecional tipo I - Bidirecional tipo II - Bidirecional tipo III - Bidirecional tipo IV Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Tacha ou Tachão, preencher com "A definir" ou com a direção e o Tipo do elemento.
6. Consideração da Cadência da Tacha e do Tachão, conforme orientações do BR-Legal. Caso o trecho apresente necessidade de implantação de Tacha ou Tachão, preencher com "A definir" ou com a cadência do elemento.
CADASTRO DE TACHA / TACHÃO
Localização | [7 empty] | Condição1 | Posição2 | Tipo de Tacha/Tachão |  |  | Cadência6 (un/m) | Extensão (m) | Quantidade (un) | Observações
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  |  |  | Tacha ou Tachão3 | Material4 | Direção - Tipo5
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO III - Resumo Inventário
(16 de 16)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ---------------
RODOVIA: |  |  | BR-XXX/XX
TRECHO: |  |  | (Local de Início) - (Local de Fim)
SUBTRECHO: |  |  | (Local de Início) - (Local de Fim) | [9 empty] | SNV (Versão): |  | (Códigos do SNV)
SEGMENTO: |  |  | km XX,X - km XX,X | [9 empty] | DATA DO INVENTÁRIO: |  |  |  | __/__/____
EXTENSÃO: |  |  | XX,X km | [9 empty] | UNIDADE LOCAL: |  |  | XXXXXXXXX
RESUMO DO INVENTÁRIO
| Plataforma e Faixa de Domínio | [5 empty] | Drenagem e Obras de Arte |  |  |  | Segurança
| Comprimento Equivalente de Faixa de Pista por Tipo de Revestimento (kmf) | [5 empty] | Comprimento de Drenagem de Plataforma por Tipo de Revestimento (m) |  |  |  | Área de Placas (m²)
| CP |  |  | CA | TS | NP |  | Meios - Fios (m)
| --- |  |  | --- | --- | --- |  | C |  |  |  | ---
---
Quantidade de Suporte por Tipo de Material (un)
[7 empty] | Sarjetas (m) |  |  |  | MD |  |  | MT
| Comprimento de Faixa de Acostamento por Tipo de Revestimento (kmfa) | [5 empty] | C |  | NR |  | --- |  |  | ---
| CP |  |  | CA | TS | NP | --- |  | ---
| --- |  |  | --- | --- | ---
PL
[7 empty] | Comprimento de Drenagem Fora da Plataforma por Tipo de Revestimento (m) | [5 empty] | ---
Valeta de Proteção de Cortes (m)
[7 empty] | C |  | NR
|  |  | Comprimento de Cerca (km) |  |  |  | --- |  | --- |  | Quantidade de Tacha / Tachão Refletivos (und)
[11 empty] | M |  |  | B
|  |  | --- | [7 empty] | --- |  |  | ---
Valeta de Proteção de Aterros (m)
[7 empty] | C |  | NR
|  | Área de Roçada com Roçadeira Costal (ha) |  |  |  |  | --- |  | --- |  | Comprimento de Defensas (m)
|  |  | --- | [8 empty] | ---
Descidas D'Agua (m)
C
|  |  | Área de Roçada Mecanizada (ha) |  |  |  |  | --- |  | Comprimento de Guarda-corpo por Tipo de Material (m)
[11 empty] | C |  |  | M
|  |  | --- | [7 empty] | --- |  |  | ---
Volume de Bueiro (m³)
|  |  | Área de Capina (m²) |  |  |  |  | --- |  | Comprimento de Barreira New Jersey (m)
C
|  |  | --- | [9 empty] | ---
Área de Caiação (m²)
|  |  | Área Gramada (m²) |  |  |  |  | ---
---
Obra de Arte Especial - OAE (m)
---
Observações:
Responsável - Cargo e Função

## ANEXO IV - Solução DSM
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA OCORRÊNCIA DSM
1. Indicação dos locais que a Ocorrência DSM abrange: - Não se aplica. - Direito. - Esquerdo. - Ambos os Lados.
2. Descrição da Ocorrência DSM para auxílio dos quantitativos em escritório dos serviços necessários.
CADASTRO DE OCORRÊNCIA PARA DSM
Localização | [7 empty] | Indicação do Local da Ocorrência DSM1 |  |  | Descrição da Ocorrência DSM2 | Largura da Ocorrência DSM (m) | Comprimento da Ocorrência DSM (m) | Área da Ocorrência DSM (m²) | Foto
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Pista | Acostamento | 3ª Faixa
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO V - Intervenção Func. (1)
(1 de 2)
Com a finalidade de promover melhorias funcionais na pista e acostamento, encontram-se listados os serviços abaixo, classificados dentro do grupo de tarefas de Conservação Preventiva Periódica.
I – microrrevestimento em 2 (duas) camadas (e = 1,5 cm) para rejuvenescimento;
II – reperfilagem (CBUQ massa fina e = 2,0 cm), para eliminar irregularidade elevada
III – fresagem com recomposição de CBUQ, na espessura do pavimento existente, em locais de trincamento tipos FC-2, FC-3, instabilidade de massa, irregularidade elevada ou trilha de roda;
IV – TSD sem polímero em trechos com tráfego médio a baixo, VMD comercial até 2.000 (dois mil);
V – TSD com polímero em trechos de tráfego elevado, VMD comercial superior a 2.000 (dois mil), a critério do DNIT;
É indispensável a apresentação de justificativa técnica devidamente embasada para a adoção das soluções de intervenções funcionais listadas acima.
Para os serviços listados é imprescindível a apresentação da localização exata de aplicação de cada solução, com a apresentação de um linear de soluções. Ainda, na planilha contendo a localização das soluções, deverá estar indicado o quilômetro inicial, final, largura, cálculo das áreas que sofrerão intervenções e a solução proposta, conforme modelo apresentado ao final deste Anexo.
O limite admissível para intervenções funcionais é de até 50% (cinquenta porcento) da área total de pista + acostamento. Para o cálculo da área que irá sofrer intervenções funcionais deve-se considerar o somatório das áreas resultantes das intervenções listadas acima. A área total de pista + acostamento deverá estar em conformidade com as informações prestadas no Anexo II, que trata do cadastro do segmento.
Para situações onde o limite de 50% da área da pista + acostamento for superado, deve-se solicitar análise prévia da Coordenação Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - CGMRR antes de prosseguir com os trâmites de aprovação do PATO.
As soluções aqui propostas que se aplicam às trilhas de rodas não poderão ser previstas no grupo de tarefas de conservação Preventiva Periódica quando for adotado no PATO o Grupo II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, uma vez que neste grupo de serviços por desempenho encontram-se previstos serviços a serem executados nas áreas afetadas com trilhas de rodas.
Deve-se observar que o degrau máximo entre pista e acostamento a ser considerado nos orçamentos referenciais não pode exceder 5 cm (cinco centímetros).

## ANEXO V - Intervenção Func. (2)
(2 de 2)
ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO DA INTERVENÇÃO FUNCIONAL DA PISTA E DO ACOSTAMENTO
1. Indicação dos locais que a Intervenção Funcional da Pista e do Acostamento abrange: - Não se aplica. - Direito. - Esquerdo. - Ambos os Lados.
2. Tipos de Solução para Intervenção Funcional da Pista e do Acostamento de acordo com a resolução do PATO: - I – microrrevestimento em 2 (duas) camadas (e = 1,5 cm) para rejuvenescimento. - II – reperfilagem (CBUQ massa fina e = 2,0 cm), para eliminar irregularidade elevada. - III – fresagem com recomposição de CBUQ, na espessura do pavimento existente, em locais de trincamento tipos FC-2, FC-3, instabilidade de massa, irregularidade elevada ou trilha de roda; - IV – TSD sem polímero em trechos com tráfego médio a baixo, VMD comercial até 2.000 (dois mil). - V – TSD com polímero em trechos de tráfego elevado, VMD comercial superior a 2.000 (dois mil), a critério do DNIT.
CADASTRO DE INTERVENÇÃO FUNCIONAL DA PISTA E ACOSTAMENTO
Localização | [7 empty] | Indicação do Local da Intervenção Funcional1 |  |  | Tipo da Solução2 | Largura Total da Intervenção (m) | Extensão (m) | Área de Intervenção (m²) | Foto
SNV | Tipo de Pista | KM inicial | KM final | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Pista | Acostamento | 3ª Faixa
|  |  |  | LAT | LONG | LAT | LONG

## ANEXO VI - FIT
(1 de 4)
PREMISSAS E SERVIÇOS COM INCIDÊNCIA DE FIT (REFERENCIAL)
Para determinação do FIT, além das informações referentes ao Volume Médio Diário – VMD, deve ser apresentada a listagem dos centros urbanos atravessados pelo trecho, com indicação do km inicial e final de cada um dos centros urbanos, atendendo ao descrito no Anexo 01/2017 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, de 25 de abril de 2017. A planilha modelo para listagem dos centros urbanos encontra-se abaixo:
LISTA DE CENTROS URBANOS para cálculo do FIT
|  | Centro Urbano | km inicial | km final | Extensão
0
0
0
0
0
O FIT deve incidir, observada as condições locais, sobre todos os serviços que estejam sujeitos efetivamente à interferência do tráfego, incluindo serviços auxiliares, tempo fixo e custos dos momentos de transporte quando as distâncias de transporte são conhecidas.
I - O FIT será aplicado sobre composições cujos serviços tenham possibilidade de induzir a ocupação da área da pista ou do acostamento durante a execução.
II - Parcela do FIT será acrescida nas composições auxiliares de transporte em rodovias pavimentadas a fim de que seja feito o transporte do canteiro de obras ou usina ao local de execução dos serviços que se dão em trechos rodoviários cujo tráfego seja conhecido.
III - No caso dos insumos cotados a parcela do FIT não será considerada nas composições auxiliares de transporte de aquisição, uma vez que não é possível determinar a característica do tráfego ao longo de todo o trajeto entre o fornecimento e o canteiro de obras ou usina.
A lista de serviços abaixo exemplifica a aplicação dos conceitos expostos neste Anexo. Salienta-se que os serviços listados tem por finalidade de exemplificar a aplicação do FIT, podendo-se estender o entendimento para serviços semelhantes. Ainda, as indicações de aplicação do FIT são orientativas, cabendo avaliação do responsável ela elaboração do PATO.
(2 de 4)
SERVIÇOS COM INCIDÊNCIA DE FIT (REFERENCIAL)
Código SICRO | Descrição |  |  |  |  | FIT
GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSOTIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
4915744 | Capina manual |  |  |  |  | X
4915742 | Roçada mecanizada
4915776 | Roçada com roçadeira costal
4915743 | Corte e limpeza de áreas gramadas
4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista |  |  |  |  | X
4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista |  |  |  |  | X
4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias |  |  |  |  | X
4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto |  |  |  |  | X
4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual |  |  |  |  | X
4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia |  |  |  |  | X
4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes |  |  |  |  | X
4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes
4915798 | Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes
4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes
4915797 | Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes
4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes
4915796 | Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes
4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento |  |  |  |  | X
4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre |  |  |  |  | X
4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia |  |  |  |  | X
4915761 | Remoção manual de vegetação daninha |  |  |  |  | X
4915762 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas |  |  |  |  | X
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio |  |  |  |  | X
4915709 | Limpeza de valeta de corte
4915710 | Limpeza de vala de drenagem
4915711 | Limpeza de descida d'água
4915713 | Desobstrução de bueiro
4915712 | Limpeza de bueiro
4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE
4915687 | Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção
4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m
4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m
4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal |  |  |  |  | X
GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  |  |  |  | X
4915632 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra |  |  |  |  | X
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso |  |  |  |  | X
4915678 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual |  |  |  |  | X
4915692 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual |  |  |  |  | X
4915746 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra |  |  |  |  | X
4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual |  |  |  |  | X
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  |  |  |  | X
4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico |  |  |  |  | X
4011353 | Pintura de ligação |  |  |  |  | X
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa |  |  |  |  | X
4915753 | Reparo no interior de placa de pavimento de concreto |  |  |  |  | X
4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  |  |  |  | X
4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  |  |  |  | X
4915714 | Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa |  |  |  |  | X
4915695 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP |  |  |  |  | X
4915696 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero |  |  |  |  | X
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio |  |  |  |  | X
(3 de 4)
Código SICRO | Descrição |  |  |  |  | FIT
GRUPO III - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, DE OAC e OAE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
4915742 | Roçada mecanizada
4915776 | Roçada com roçadeira costal
4915598 | Reconformação da plataforma
4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio
4915709 | Limpeza de valeta de corte
4915710 | Limpeza de vala de drenagem
4915712 | Limpeza de bueiro
4915713 | Desobstrução de bueiro
- | Serviços para manutenção e recuperação de pontes de madeira
CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
1600436 1 | Demolição de concreto simples |  |  |  |  | X
1107892 1 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  |  | X
3103302 1 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  |  | X
3108022 1 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação |  |  |  |  | X
4805750 1 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  |  | X
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação |  |  |  |  | X
3713705 | Remoção de defensa metálica |  |  |  |  | X
3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação |  |  |  |  | X
4915718 | Limpeza de placa de sinalização
5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida |  |  |  |  | X
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura
4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura
4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm |  |  |  |  | X
5213355 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm |  |  |  |  | X
4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame
4915729 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico |  |  |  |  | X
4011480 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico |  |  |  |  | X
4011353 | Pintura de ligação |  |  |  |  | X
4915801 | Mistura betuminosa
4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial |  |  |  |  | X
4915672 | Limpeza de ponte |  |  |  |  | X
CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida
4915735 | Remoção manual de barreira em solo |  |  |  |  | X
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo
4915738 | Remoção mecanizada de barreira em rocha
(4 de 4)
Código SICRO | Descrição |  |  |  |  | FIT
DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  |  | X
804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
2003331 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - areia e brita comerciais |  |  |  |  | X
2003357 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais |  |  |  |  | X
2003385 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais |  |  |  |  | X
2003405 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais
2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais
2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro |  |  |  |  | X
3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
4413905 | Hidrossemeadura
4413996 | Enleivamento
4805757 2 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  |  | X
4815671 2 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  |  | X
5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação
SINALIZAÇÃO DE OBRA
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica
TRANSPORTES
- | Transporte - Pavimentada |  |  |  |  | X
- | Transporte - Revestimento Primário
- | Transporte - Leito Natural
USINAGEM
- | A aplicação de FIT não é recomendada para os serviços de usinagem, por serem executados no Canteiro de Obras/Instaçaões Industriais.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS/INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
- | A aplicação de FIT não é recomendada para os serviços de Instalação e demolição do canteiro de obras e instalações industriais
Obs: | As composições auxiliares e tempo fixo também terão incidência do FIT, observada as condições locais e a finalidade da composição principal.
1. | Serviços listados para demolição e recomposição de meio fio e sarjeta.
2. | Serviços listados para complementar o serviço de Execução de corpo de bueiro.

## ANEXO VII - Cotação
1. MATERIAIS PÉTREOS
Para escolha dos fornecedores de materiais pétreos devem ser realizadas no mínimo (três) cotações para cada insumo, sendo vedada a realização de cotação em lojas de materiais de construção.
Os preços dos insumos abaixo devem ser apresentados preferencialmente para cada m³, no caso do insumo ser cotado por tonelada, faz-se necessário a apresentação da densidade de cada material.
Areal: Areia média; Areia média lavada e Areia grossa.
Pedreira: Brita 0; Brita 1; Brita 2; Pó de pedra; Pedrisco e Pedra de mão.
Para seleção do fornecedor mais vantajoso deve ser realizado o comparativo do binômio de aquisição e transporte dos insumos, considerando-se a distância entre o fornecedor e o canteiro de obras.
Em todos os casos deverá ser utilizado o valor cotado, devendo ser incluído o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro de obras ou local de aplicação.
Na impossibilidade de realizar a cotação, de maneira justificada, deverão ser utilizados os valores constantes do SICRO, mas não deverá ser incluído no cálculo o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro de obra e/ou pista.
2. MATERIAIS BETUMINOSOS
Para a escolha dos fornecedores de materiais betuminosos deve-se proceder com a avaliação do binômio de aquisição e transporte de materiais betuminosos, em atendimento à Portaria nº 1.977, de 2017 e à Portaria nº 434, de 2017. No Anexo X encontra-se a sugestão de um modelo de Quadro comparativo do binômio de aquisição e transporte de materiais betuminosos.
A relação das fontes deve ser acompanhada das distâncias em leito natural, do revestimento primário e das vias pavimentadas até o canteiro de obras, bem como da relação e dos valores de pedágios do trajeto.
Deve-se indicar a alternativa de transporte e as distâncias de transporte envolvidas no caso da previsão de transporte fluvial de insumos, conforme disposto na Portaria nº 434, de 14 de março de 2017, além da cotação de preço do transporte por balsas.
3. MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL
Para avaliação do emprego de massa asfáltica comercial ou usinada na obra devem ser realizadas, no mínimo, 3 (três) cotações de massa asfáltica comercial preferencialmente na condição sem Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP). A cotação deverá ser expressa em R$/ton de massa asfáltica comercial e deverá estar especificado que o custo total não contempla o Cimento Asfáltico de Petróleo e o transporte do fornecedor até o local de aplicação.
Para seleção do fornecedor será realizado o comparativo do binômio de aquisição e transporte da massa asfáltica, considerando-se a distância entre o fornecedor e o ponto médio de aplicação no trecho.
Deverá ser comprovado o atendimento aos critérios técnicos estabelecidos para massa asfáltica à luz dos normativos vigentes, conforme solução adotada no PATO.
Nos Planos de Trabalho em que houver execução de extensões significativas de soluções funcionais (previstas no anexo V) que utilizem massa asfáltica (acima de 50% do total da área, considerando pista e acostamento), a definição de escolha entre massa asfáltica comercial e massa asfáltica usinada na obra deve ser realizado um comparativo entre os custos totais atribuídos na utilização da massa asfáltica comercial e os custos totais relacionados à instalação da usina de asfalto a quente, usinagem e respectivo controle tecnológico e o transporte para aplicação no trecho.
Sobre o custo da aquisição da massa asfáltica comercial aplica-se o BDI diferenciado, uma vez que este incide sobre os preços de serviços completos conforme art. 3º da Instrução Normativa DNIT nº 62, de 17 de setembro de 2021.
O custo do transporte deve ser realizado de forma ordinária, ou seja, por meio da apropriação de momento de transporte.

## ANEXO VIII - Transporte
Os insumos cotados e caracterizados como FOB (livres de frete), cuja origem e distância de transporte são conhecidas, têm os custos de transporte de aquisição dos insumos atribuídos ao executor da obra, devendo, portanto, ser inseridos no orçamento.
Os insumos cotados e caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete) já incluem os custos de transporte da aquisição do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, não devem ser inseridos no orçamento.
Os demais insumos, cujos preços de referência são provenientes do SICRO, são caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Volume 1 – Metodologia e Conceitos, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Desse modo, os custos desses insumos já incluem os custos de transporte da aquisição do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, não devem ser inseridos no orçamento.
Os custos de transporte dos insumos do canteiro de obras ou usina para o local de execução dos serviços devem ser previstos levando-se em consideração as particularidades de cada serviço e o modo de execução.
O Fator de Influência de Tráfego - FIT nas composições de transporte deve seguir o disposto no Anexo VI.

## ANEXO IX - Croqui
Deverá ser apresentado um croqui com localização e indicação das fontes de materiais (agregados graúdos e miúdos) disponíveis na região, inclusive com cotações de preços, que devem ser utilizadas na elaboração do orçamento referencial, bem como jazidas de solos e localização do canteiro de obras, sendo indispensável a indicação das distâncias em leito natural, revestimento primário e vias pavimentadas para fins de determinação das Distância Média de Transporte – DMTs.
Deve-se priorizar a localização do canteiro e de usinas ao longo do trecho. Caso o posicionamento fora do trecho seja técnico e economicamente vantajoso, deve ser apresentado documento com as devidas justificativas.
Durante a elaboração do PATO deve-se determinar o ponto de descarga do entulho e lixo removidos evitando que sejam conduzidos para o sistema de drenagem.
CROQUI DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS E DMTs
| ORIGEM / DESTINO | DISTÂNCIAS |  |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
|  | LN | RP | P | FLUVIAL | INSUMO | LOCAL | UF | DISTÂNCIAS
| Areia (Areal - Canteiro/Usina) | [7 empty] | LN | RP | P | FLUVIAL
| Brita (Pedreira - Canteiro/Usina) |  |  |  |  | CAP-50/70
| Brita (Pedreira - Pista) |  |  |  |  | RR-1C
| Material de Jazida (Jazida - Pista) |  |  |  |  | RR-2C
| Material de Jazida (Jazida - Canteiro) |  |  |  |  | EAI
Massa Asfáltica Comercial (Usina - Pista)
Material Fresado
| Bota-Fora |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A
| Mobilização |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A
| Capital (mais próxima) |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A
Obs.: Demais insumos não apresentados são considerados como CIF (custo inclui seguro e frete), ou seja, já incluem os custos do transporte da aquisição do insumo, sendo os mesmos a cargo do fornecedor, conforme Anexo VII.
Legenda
JAZIDA
X,XX km
km X,XX
BR-XXX/XX
km X,XX
Início do Trecho
Cidade A
X,XX km
Pedreira
Usina / Canteiro
km XXX,XX
Cidade B
CAPITAL MAIS PRÓXIMA
Areal
X,XX km
km X,XX
Fim do Trecho
XXX,XX km
X,XX km
X,XX km

## ANEXO X - Binômio
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE
COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO - XXXX | [10 empty] | Data Base/ UF
Origem 1 | UF | Local | FLU(D) | PAV (D1) | RP (D2) | LN (D3) | ICMS (%) | COFINS (%) | PIS/PASEP(%) | BDI (%) | AQUISIÇÃO ANP (R$/kg) | VALOR PEDÁGIO | VALOR BALSA
R-1/D-1 |  |  | 0 | 839 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 | 15 | 2.6029 | 337.3939
R-2/D-2 |  |  | 0 | 421 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 | 15 | 2.2767 | 47.4639
R-3/D-3 |  |  | 0 | 468 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 | 15 | 2.4058 | 419.169
Transporte Rodoviário = 26,939 + (0,253 x D1) + (0,299xD2) + (0,412xD3)
Transporte fluvial =20,7256+0,1603xD
Rodoviário |  | 2014-07-01 | 270.237
Fluvial |  | 2016-11-01 | 303.752 |  |  |  | Fator de correção rodoviário: |  |  | 1.3632
PATO |  | Data base | 368.376 |  |  |  | Fator de correção fluvial: |  |  | 1.2128
|  | (R-1) s/ ICMS |  |  |  |  | (R-2) s/ ICMS |  |  |  | (R-3) s/ ICMS
Aquisição |  | 2602.9229 | R$/T |  |  |  |  | R$/T |  |  | 2405.7801 | R$/T
Transporte |  | 326.0758 | R$/T |  |  |  |  | R$/T |  |  | 198.1256 | R$/T
|  | (R-1) c/ ICMS |  |  |  |  | (R-2) c/ ICMS |  |  |  | (R-3) c/ ICMS
Aquisição |  | 3322.1734 | R$/T |  |  |  | 0 | R$/T |  |  | 3070.5553 | R$/T
Transporte |  | 397.6534 | R$/T |  |  |  | 0 | R$/T |  |  | 241.6166 | R$/T
|  | (R-1) s/ BDI |  |  |  |  | (R-2) s/ BDI |  |  |  | (R-3) s/ BDI
Quantidade - MB |  | 630.229 | T |  |  |  | 630.229 | T |  |  | 630.229 | T
Quant. Viagens |  | 46 | UNID. |  |  |  | 46 | UNID. |  |  | 46 | UNID.
Pedágio |  |  | R$/T |  |  |  | 3.4644 | R$/T |  |  | 30.5949 | R$/T
Balsa |  | 0 | R$/T |  |  |  | 0 | R$/T |  |  | 0 | R$/T
|  | (R-1) c/ BDI |  |  |  |  | (R-2) c/ BDI |  |  |  | (R-3) c/ BDI
Aquisição |  | 3820.4994 | R$/T |  |  |  | 0 | R$/T |  |  | 3531.1386 | R$/T
Transporte + Pedágio + Balsa |  | #VALUE! | R$/T |  |  |  | 3.984 | R$/T |  |  | 313.0432 | R$/T
|  | (R-1) TOTAL |  |  |  |  | (R-2) TOTAL |  |  |  | (R-3) TOTAL
Aquisição |  | 2407789.519 | R$ |  |  |  | 0 | R$ |  |  | 2225425.9779 | R$
Total Transporte |  | #VALUE! | R$ |  |  |  | 2510.8397 | R$ |  |  | 197288.9046 | R$
Total |  | #VALUE! | R$ |  |  |  | 2510.8397 | R$ |  |  | 2422714.8825 | R$
1. Trata-se da origem do material betuminoso, Refinaria ou Distribuidora.

## ANEXO XI - BDI
VALORES DE REFERÊNCIA PARA AS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
Descrição das Parcelas |  | Conservação Rodoviária
Despesas Indiretas |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.8193 | 9
Despesas Financeiras | 1,01% sobre (PV - Lucro) | 0.91802 | 1.2116
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.32994
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.65989
| Subtotal 1 | 8.4873 | 11.2014
Benefícios |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Lucro | Variável - f (CD) | 9.0924 | 12
| Subtotal 2 | 9.0924 | 12
Tributos |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
PIS | 0,65% de PV | 0.65 | 0.85786
COFINS | 3,00% de PV | 3 | 3.9593
ISSQN | 3,00% de PV | 3 | 3.9593
| Subtotal 3 | 6.65 | 8.7765
Total - BDI (%) |  | 24.2298 | 31.978
DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
Descrição das Parcelas |  | Conservação Rodoviária
Despesas Indiretas |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.4843 | 9
Despesas Financeiras | 1,01% sobre (PV - Lucro) | 0.92254 | 1.2805
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.34699
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.69399
| Subtotal 1 | 8.1568 | 11.3214
Benefícios |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.6457 | 12
| Subtotal 2 | 8.6457 | 12
Tributos |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
PIS | 0,65% de PV | 0.65 | 0.90218
COFINS | 3,00% de PV | 3 | 4.1639
ISSQN | 3,00% de PV | 3 | 4.1639
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4,50% de PV | 4.5 | 6.2459
| Subtotal 3 | 11.15 | 15.4759
Total - BDI (%) |  | 27.9525 | 38.7973
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (Setembro/2023) = 12,75 % a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,01 % a.a. sobre (PV - Lucro)
Observação: O valores expostos foram calculados utilizando como referencia a alíquota da meta SELIC no valor de 12,75% ao ano (Despesa financeira), apenas para exemplificação. Cabe no momento da orçamentação utiliza-se a alíquota vigente para a data base do orçamento.

## ANEXO XII - Canteiro
O canteiro referencial proposto para obras de conservação rodoviária foi concebido em contêineres, conforme Volume 07 – Canteiro de Obras do Manual de Custos SICRO. Partindo-se da Tabela 43 - Instalações e áreas de referência para o canteiro tipo desenvolvido para as obras de conservação rodoviária, retificada pelo Anexo 06/2017, o custo total do canteiro de obras exclusivamente em contêiner pode ser calculado conforme equação matemática apresentada no Anexo 02/2017.
Na referida Tabela 43 foram previstas instalações completas, entretanto entende-se que as quantidades listadas poderão ser utilizadas na integralidade ou parcialmente, em função das necessidades do PATO e da proximidade entre o local de instalação do canteiro e os centros urbanos.
A premissa da adoção do canteiro referencial em contêineres não impede que durante a elaboração de um determinado orçamento referencial para contratação de PATO seja utilizada uma pesquisa local de preços para locação de terrenos e edificações construídas. Para tanto devem ser atendidos os seguintes critérios:
a) Deverá ser realizado, para efeito comparativo, o cálculo do custo do canteiro com o uso de instalações em contêineres, especificando-se a área coberta e descoberta necessária.
b) Devem ser realizadas, no mínimo, 3 (três) cotações de imóveis contendo a especificação da área coberta e descoberta disponível, bem como a localização georreferenciada dos mesmos.
c) Devem ser atendidas as especificações da NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e as áreas mínimas coberta e descoberta especificada no cálculo do canteiro com emprego exclusivo de contêineres.
d) Deverá ser comprovada a vantajosidade econômica do emprego de locação de imóvel em detrimento ao uso de instalações em contêineres.
Em função dos serviços previstos em cada PATO, poderá ser necessária a previsão de Instalações Industriais. Dessa forma, não deve haver sobreposição de instalações ou mesmo de áreas na associação dos diferentes canteiros-tipo, conforme Instrução Normativa DNIT nº 62, de 17 de setembro de 2021. Ainda, recomenda-se o emprego do canteiro de obras em contêineres associado às áreas de referência para os canteiros tipo das instalações industriais apresentadas na Tabela 50 do Volume 07 – Canteiro de Obras do Manual de Custos SICRO.
Efetivada a contratação do PATO, não há impedimento para que a Contratada opte pela locação de imóvel (terreno ou edificação existente) para o canteiro, desde que sejam atendidas as áreas mínimas de instalação recomendadas no Manual SICRO, o padrão construtivo igual ou superior ao considerado no orçamento referencial, e, ainda, que apresente menor custo para Administração se comparada com a solução adotada no Plano de Trabalho licitado.
a) Com a alteração do local de instalação, deverão ser revistas as Distâncias Médias de Transportes inicialmente previstas no Plano de Trabalho. Não deverão ser atribuídos à Administração custos adicionais resultantes do aumento de DMTs ocasionado pela alteração citada.
b) Qualquer mudança decorrente da alteração da localização e/ou do tipo de instalação do canteiro deverá ser celebrada em Termo Aditivo, visando corrigir a especificação e o orçamento.

## ANEXO XIII - Sinalização (1)
(1 de 7)
(2 de 7)
(3 de 7)
(4 de 7)

## ANEXO XIII - Sinalização (2)
(5 de 7)
SINALIZAÇÃO DE OBRAS Exemplo - Cálculo de quantitativos
Para a execução dos serviços que envolverem intervenções na pista e acostamento deverão ser previstos dispositivos de sinalização de obras para que se obtenha um controle temporário de tráfego a fim de alertar os usuários das condições atípicas na pista, acostamento ou área contígua ao acostamento, garantindo-se a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores envolvidos. Deve-se levar em conta a natureza dos trabalhos que afetarão o tráfego, as características da rodovia, a duração dos serviços, o posicionamento do trabalho na pista e as particularidades físicas do trecho em obras.
No planejamento e execução do controle temporário de tráfego, deve-se atentar à regulamentação existente, em especial aos seguintes instrumentos:
a) | Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei nº 9.503/1997;
b) | Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária – Resolução CONTRAN n° 690/2017;
c) | Manual de Sinalização de Obras e Emergências (Publicação IPR-738 – DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito for omisso;
d) | ABNT NBR 14.644:2013 – Sinalização vertical viária - películas;
e) | ABNT NBR 15.071:2015 – Cones para sinalização de tráfego;
f) | ABNT NBR 15.692:2009 – Cilindro canalizador de tráfego;
g) | ABNT NBR 16.330:2014 – Cavaletes e barreiras tipos I, II e III;
Para o Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, adota-se os projetos-tipo de sinalização de obra para vias rurais constantes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária – Resolução CONTRAN n° 690/2017 listados a seguir:
Projetos-Tipo adotados por serviço segundo impacto na pista
Projeto Tipo | Utilização
1 | Intervenções de longa duração cuja execução ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupção do tráfego
3 | Intervenções de longa duração cuja execução demande a redução da pista para apenas uma faixa de circulação de veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem
16 | Intervenções de curta duração cuja execução ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupção do tráfego
17 | Intervenções de curta duração cuja execução demande a redução da pista para apenas uma faixa de circulação de veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem
De acordo com os projetos-tipo elencados acima, retirados do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária, seguem listados os quantitativos mínimos dos dispositivos e operadores necessários em cada tipo:
Dispositivos utilizados em cada Projeto-Tipo
Código Dispositivo |  | Descrição |  |  |  | Quantidade no Projeto-Tipo
[6 empty] | 1 | 3 | 16 | 17
R-1 |  | Parada Obrigatória (Pare e Siga) |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4
R-7 |  | Proibido Ultrapassar |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
R-19 |  | Velocidade Máxima permitida |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 4
A-24 |  | Obras ou serviço |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
A-15 + distância |  | Parada Obrigatória a frente com indicação de distância |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2
A-24 + distância |  | Obras ou serviço com indicação de distância |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2
Desvio |  | Desvio (1,25 x 0,40 m) |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Fim das obras |  | Fim das obras (1,25 x 0,80 m) |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
Sem acostamento |  | Trecho sem acostamento (1,75 x 1,00 m) |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
Cone |  | Cone plástico para canalização de trânsito |  |  |  | * | * | * | *
Tambor |  | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada |  |  |  | * | * | 0 | 0
Caval. Articulado |  | Cavalete Articulado |  |  |  | 1 | 6 | 0 | 3
Operador Sinalização |  | Operador de Sinalização por bandeirola ou placa metálica |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 4
Os serviços de placas e cavaletes possuem seus preços unitários por unidade.dia. Em função deste fato, há a necessidade de converter seus quantitativos obtidos através dos projetos tipos (unidade) em uma estimativa de unidades empregadas ao dia.
Para a estimativa, serão considerados os tempos de execução previstos para cada projeto tipo (conforme cálculado na tabela "Duração dos Serviços contemplados no PATO e o Projeto-Tipo de Sinalização de Obra (exemplo)"), convertidos em dias úteis de trabalho. Foram consideradas 7,333h/ dia, conforme Tabela 09 - Cálculo da média das horas trabalhadas (trabalhadores horistas e mensalistas), do Volume 04 - Mão de Obra do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Cálculo do tempo de execução de cada Projeto tipo (exemplo)
|  |  | Projeto tipo | Tempo Execução (h) |  | Dias
|  |  | 1 | 690.7413 |  | 94.1963
|  |  | 3 | 591.7671 |  | 80.6992
|  |  | 16 | 72.996 |  | 9.9545
|  |  | 17 | 77.2656 |  | 10.5367
Cálculo da quantidade de un.dia para os dispositivos de cada Projeto tipo (exemplo)
Código Dispositivo |  | Descrição |  |  | Quantidade un.dia (exemplo) |  |  |  | Total
[5 empty] | 1 | 3 | 16 | 17
R-1 |  | Parada Obrigatória (Pare e Siga) |  |  | 0 | 322.7967 | 0 | 42.1468 | 364.9435
R-7 |  | Proibido Ultrapassar |  |  | 0 | 322.7967 | 0 | 0 | 322.7967
R-19 |  | Velocidade Máxima permitida |  |  | 188.3926 | 484.1951 | 0 | 42.1468 | 714.7344
A-24 |  | Obras ou serviço |  |  | 94.1963 | 0 | 0 | 0 | 94.1963
A-15 + distância |  | Parada Obrigatória a frente com indicação de distância |  |  | 0 | 161.3984 | 0 | 21.0734 | 182.4717
A-24 + distância |  | Obras ou serviço com indicação de distância |  |  | 188.3926 | 322.7967 | 19.9089 | 21.0734 | 552.1716
Desvio |  | Desvio (1,25 x 0,40 m) |  |  | 0 | 80.6992 | 0 | 0 | 80.6992
Fim das obras |  | Fim das obras (1,25 x 0,80 m) |  |  | 188.3926 | 161.3984 | 0 | 0 | 349.7909
Sem acostamento |  | Trecho sem acostamento (1,75 x 1,00 m) |  |  | 94.1963 | 0 | 9.9545 | 0 | 104.1507
Caval. Articulado |  | Cavalete Articulado |  |  | 94.1963 | 484.1951 | 0 | 31.6101 | 610.0014
(6 de 7)
* Memória de Cálculo disponível a seguir
Para quantificação dos dispositivos de canalização necessários em cada Projeto-tipo, deve ser somada a extensão de todas as áreas de influência correspondentes (Figura 1), a extensão da área de serviço que, por ser variável, será adotada a premissa de 1,0 km (1.000 metros) de frente de serviço, além da extensão das áreas de separação de faixas, para situações com alternância de passagem. Com a extensão total das áreas afetadas e considerado ainda o espaçamento necessário entre cones, que dependerá diretamente da velocidade da via (Figura 2), que para uma via com velocidade entre 60 e 100 km/h, por exemplo, é de 10 m.
Figura 1 - Divisão das Áreas definidas para via rural (Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária)
Figura 2 - Espaçamento entre os cones (Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária)
Memória de cálculo do quantitativo de Dispositivos Canalizadores
| Dado |  |  |  | Projeto-Tipo
[5 empty] | 1 | 3 | 16 | 17
| Extensão do Serviço (m) |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Extensão Proteção Anterior (m) |  |  |  | 60 | 60 | 30 | 10
| Extensão Transição Anterior (m) |  |  |  | 50 | 250 | 50 | 60
| Extensão Transição Posterior (m) |  |  |  | 30 | 180 | 30 | 30
| Separação das Faixas (m) |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 200
| Espaçamento (m) |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 16
| Total |  |  |  | 114 | 164 | 111 | 82
Os dispositivos de canalização a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, serão cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervenções de longa duração, deverá ser considerada a proporção de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervenções de curta duração, os dispositivos adotados serão 100% cones. Observa-se que todos os dispositivos são reutilizáveis dentro de um mesmo empreendimento.
Código Dispositivo |  | Descrição |  |  |  | Quantidade no Projeto-Tipo
[6 empty] | 1 | 3 | 16 | 17
Cone |  | Cone plástico para canalização de trânsito |  |  |  | 103 | 148 | 111 | 82
Tambor |  | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada |  |  |  | 11 | 16 | 0 | 0
Os serviços 5213835 - Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada e 5213838 - Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária, também possuem seus preços unitários por unidade.dia. Em função deste fato, há a necessidade de converter o quantitativo de cones e cilindros obtidos através dos projetos tipos (unidade) em uma estimativa de unidades empregadas ao dia.
Para a estimativa, serão considerados os tempos de execução previstos para cada projeto tipo, convertidos em dias úteis de trabalho. Foram consideradas 7,333h/ dia, conforme Tabela 09 - Cálculo da média das horas trabalhadas (trabalhadores horistas e mensalistas), do Volume 04 - Mão de Obra do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Código Dispositivo |  | Descrição |  |  | Quantidade no Projeto-Tipo |  |  |  | Total
[5 empty] | 1 | 3 | 16 | 17
Cone |  | Cone plástico para canalização de trânsito |  |  | 9702.2166 | 11943.4783 | 1104.9442 | 864.009 | 23614.6481
Tambor |  | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada |  |  | 1036.1591 | 1291.1868 | 0 | 0 | 2327.3459
(7 de 7)
As operações por bandeirola e “Pare e Siga” são realizadas por trabalhadores remunerados por hora de operação, assim no PATO considera que: a) Para os serviços de intervenção funcional / DSM das pistas e acostamentos, incluindo sinalização horizontal para abertura ao tráfego, drenagem, obras de arte especiais e serviços complementares, o tempo de operação se dará pela duração de cada serviço. Deve ser considerado para tanto o tempo de execução dos serviços de acordo com suas respectivas produções horárias e ainda a quantidade de operadores correspondentes a cada Projeto-tipo indicado. b) Para os serviços que compõem a manutenção e conservação rotineira, considerando dados históricos confiáveis, natureza e vulto dos serviços, cada regional determinará taxa em h/km/ano a ser inserida na parcela periódica a fim de atender à necessidade dos serviços de sinalização de obras. Na ausência de dados históricos suficientes capazes de determinar seguramente o cálculo, recomenda-se a taxa de 15 h/km/ano.
Duração dos Serviços contemplados no PATO e o Projeto-Tipo de Sinalização de Obra (exemplo)
Código SICRO | Descrição / Local |  |  | Unidade | Quantidade | Produção Horária (und/h) | Tempo de Execução (h) | Tempo de Bandeirola (h) | Projeto Tipo
PISTA ROLAMENTO
4011479 | Fresagem contínua de revestimento betuminoso |  |  | m³ | 10500 | 99.6 | 105.4217 | 105.4217 | 3
4011353 | Pintura de ligação |  |  | m² | 350000 | 1500 | 233.3333 | 233.3333 | 3
4011463 | Concreto asfáltico - Faixa C (e=3,00 cm) |  |  | ton. | 25200 | 99.6 | 253.012 | 253.012 | 3
ACOSTAMENTO
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão |  |  | m² | 250000 | 361.93 | 690.7413 | 0 | 1
DRENAGEM
2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 |  |  | m | 1000 | 0,04* | 38.3229 | 38.3229 | 16
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 |  |  | m | 1000 | 0,03* | 34.6731 | 34.6731 | 16
2003309 | Valeta de proteção de aterro - VPA 04 |  |  | m | 10 | 0,05* | 195.7054 | 0 | -
SINALIZAÇÃO
5214001 | Pintura de faixa (sinalização horizontal para abertura ao tráfego) |  |  | m² | 14750 | 190.9 | 77.2656 | 77.2656 | 17
*Para drenagem foi considerado o coeficiente do Manual do SICRO onde representa as equipes de acompanhamento por und/mês.
Operadores correspondentes a cada Projeto-tipo indicado
| Projeto Tipo | Descrição do Serviço |  |  | Quantidade de Operadores de Bandeirola/Pare e Siga |  | Horas de Serviço | Horas de Operação
| 1 | Fixo no acostamento |  |  | 0 |  | 690.7413 | 0
| 3 | Fixo na pista com operação Pare e Siga |  |  | 4 |  | 591.7671 | 2367.0683
| 16 | Móvel no acostamento |  |  | 1 |  | 72.996 | 72.996
| 17 | Móvel na pista com operação Pare e Siga |  |  | 4 |  | 77.2656 | 309.0623
[7 empty] | TOTAL | 2749.1266
Como premissa, adota-se um conjunto de dispositivos e operadores para cada projeto-tipo, verificando a necessidade do mesmo dentro do PATO. Por fim, as quantidades dos dispositivos e operadores necessários para realizar a Sinalização de Obras do que irão compor o Oçamento Referencial é apresentada conforme exemplo da tabela a seguir:
Resumo de Quantidades para Sinalização de Obras
INTERVENÇÕES PISTA / ACOSTAMENTO
| Código SICRO | Descrição |  |  |  |  | Unidade | Quantidade
| 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  |  | un.dia | 364.9435
| 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  |  | un.dia | 1037.5311
| 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  |  | un.dia | 94.1963
| 5212560a | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (A-15/A-24 + ind. distância) |  |  |  |  | un.dia | 734.6433
| 5212560b | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (DESVIO) |  |  |  |  | un.dia | 80.6992
| 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (Fim de Obras) |  |  |  |  | un.dia | 349.7909
| 5212556a | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (Trecho sem Acostamento) |  |  |  |  | un.dia | 104.1507
| 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  |  | un.dia | 23614.6481
| 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  |  | un.dia | 2327.3459
| 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  |  | un.dia | 610.0014 |  | 0
| 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  |  |  |  | h | 2749.1266
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
| Código SICRO | Descrição |  | Freq. Anual | Taxa | Descrição taxa | Unidade | Qtde Anual
| 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  | 1 | 15 | h por km extensão | h | 1500*
* Taxa de 15,0 h/km/ano em uma extensão contratual de 100 km.

## ANEXO XIV -Grupos de Desempenho
(1 de 3)
GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
Elemento de Referência | Indicador | Código SICRO | Serviço | Descrição do Serviço | Unidade
Vegetação | Controle da Vegetação | 4915744 | Capina manual | Consiste no corte da vegetação de pequeno porte na faixa de domínio, melhorando a visibilidade e aspecto da rodovia, a fim de evitar sua expansão nos acostamentos ou faixa de rolagem, assim como, facilitar o escoamento da água pelos dispositivos de drenagem. | m²
|  | 4915742 | Roçada mecanizada |  | ha
|  | 4915776 | Roçada com roçadeira costal |  | ha
|  | 4915743 | Corte e limpeza de áreas gramadas |  | m²
Drenagem | Existência e Funcionamento | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | Consiste na remoção do material depositado ao longo das sarjetas e linhas d`água do meio fio e remoção de vegetação daninha, visando facilitar o escoamento das águas superficiais. | m
|  | 4915761 | Remoção manual de vegetação daninha |  | m²
|  | 4915762 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas |  | m
|  | 4915710 | Limpeza de vala de drenagem | Consiste na limpeza geral (mato, entulhos, solo), de todo tipo de drenagem superficial existente fora da plataforma da via, com o objetivo de permitir o livre escoamento das águas superficiais. | m
|  | 4915711 | Limpeza de descida d'água |  | m
|  | 4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | Consiste na limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem em OAE e obras de contenções existentes no trecho. | un
|  | 4915687 | Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção |  | un
| Caiação | 4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | Consiste na pintura com cal de sarjetas, meio fio, muros, guarda-corpos ou quaisquer outras superfícies, visando melhorar a visibilidade e aumentar a segurança dos usuários. | m²
1. Não está no escopo de desempenho a limpeza e remoção de materiais em solo e/ou rocha decorrente de escorregamento de massa em contenção na rodovia por problema geológico/geotécnico cuja eventual previsão deve estar no modelo de preço unitário.
(2 de 3)
GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
Elemento de Referência | Indicador | Código SICRO | Serviço | Descrição do Serviço | Unidade
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | Consiste no enchimento de trincas e fissuras no revestimento betuminoso com material asfáltico para impedir a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento. | m
| Buracos e Panelas | 4915632 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | Recuperação de defeitos em pavimentos flexíveis: desagregação e exsudação. | m³
|  | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | Consiste em reparar buracos, panelas ou depressão secundária no revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | m³
|  | 4915678 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual |  | m³
|  | 4915692 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual | Consiste em remover a base defeituosa, substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e recompor o revestimento com mistura asfáltica. | m³
|  | 4915746 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra |  | m³
|  | 4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual |  | m³
|  | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  | m³
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | Consiste na remoção da área afetada da trilha de roda, escorregamentos de massa, trincas e fissuras do pavimento; com aplicação da pintura de ligação e recomposição com mistura asfáltica. | m³
|  | 4011353 | Pintura de ligação |  | m²
|  | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa |  | m³
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | Consiste no tratamento de fissuras e trincas em pavimento de concreto, evitando a penetração de água e materiais estranhos. | m²
|  | 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  | m
|  | 4915714 | Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa |  | m
|  | 4915695 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP |  | m
|  | 4915696 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero |  | m
|  | 4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio |  | m
| Buracos e Panelas | 4915753 | Reparo no interior de placa de pavimento de concreto | Consiste na execução de remendos em placas de pavimento de concreto, com aplicação de adesivo estrutural a base de resina epóxi. | m³
(3 de 3)
GRUPO III - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OAE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
Elemento de Referência | Indicador | Código SICRO | Serviço | Descrição do Serviço | Unidade
Vegetação | Controle da Vegetação | 4915742 | Roçada mecanizada | Consiste no corte da vegetação de pequeno porte na faixa de domínio, melhorando a visibilidade e aspecto da rodovia a fim de evitar sua expansão no corpo da plataforma, assim como, facilitar o escoamento da água pelos dispositivos de drenagem. | ha
|  | 4915776 | Roçada com roçadeira costal |  | ha
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | 4915598 4915611 4015612 2004504 | Reconformação da plataforma Recomposição de revestimento primário com material de jazida Execução de revestimento primário com material de jazida Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | Consiste em corrigir buracos, corrugações, trilhas de roda, erosões no corpo da plataforma decorrente da ação do tráfego e drenagem inadequada, através da conformação da superfície não pavimentada (utilizando motoniveladora, com ou sem adição de material, recompondo a seção transversal), e da execução de valas de drenagem para o escoamento das águas superficiais. | ha m³ m³ m³
Corrugações
Trilha de roda
Seção transversal
Perda de agregado
Drenagem | Existência e Funcionamento | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | Consiste na limpeza geral (mato, entulhos), de todo tipo de drenagem superficial existente dentro e fora da plataforma da via, com o objetivo de permitir o livre escoamento das águas superficiais. Deve-se evitar a total remoção da vegetação, contando-se apenas aquela que impeça o fluxo da água. | m
|  | 4915710 | Limpeza de vala de drenagem |  | m
Ponte de Madeira | Existência e Funcionamento | 3 | Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | Consiste na manutenção e recuperação das pontes de madeira. | m
|  |  | Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,30 x 0,30 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,30 x 0,30 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de balancins de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,30 x 0,30 m |  | m
|  |  | Construção de Ala de madeira de lei de 1ª qualidade” |  | m²
|  |  | Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,30 x 0,30 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de linhas d’água de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,20 x 0,20 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de deslizante de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,30 x 0,08 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de prancheta de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,20 x 0,08 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de contraventamentos de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,20 x 0,08 m |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de guarda Corpo: Corrimão (0,15 x 0,05) m + Balaustre (0,20 x 0,08) m, ambos de madeira de lei de 1ª qualidade |  | m
|  |  | Fornecimento e fixação de mão francesas de madeira de lei de 1ª qualidade de seção transversal de 0,20 x 0,20 m |  | m
|  |  | Demolição de ponte de madeira |  | t
|  |  | Reconstrução de Ponte de madeira de lei de 1ª qualidade |  | m
3. As descrições das Composições de Custo Unitário são exemplificativas. Deve ser observado o disposto na Instrução Normativa DNIT n° 44, de 16 de agosto de 2021, ou a que vier a substituir, que dispõe sobre os critérios para submissão, análise e aprovação de composições de custos unitários de serviços não constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, também denominado de procedimento de análise e aprovação de preços novos.

## ANEXO XV - Definição Grupos
(1 de 3)
DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO I
Elemento de Referência | Indicador | Serviço | Definição | Especificação
Vegetação | Controle da Vegetação | Capina | Consiste na erradicação (arrancamento das raízes) da vegetação dentro da faixa de domínio. | A vegetação existente deverá ser capinada, quantas vezes for necessário, de modo a evitar que ocorra invasão para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.
|  | Roçada | Consiste no corte da vegetação, quantas vezes for necessário, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalização vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetação invada os acostamentos. | A vegetação não deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interseções e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura mínima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura mínima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do serviço deve ser julgado satisfatório. Larguras inferiores às citadas, só poderão ser admitidas mediante comprovação no inventário.
Drenagem | Existência e Funcionamento | Limpeza de sarjeta e meio fio, vala de drenagem e descida d´água. | Consiste na remoção do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem, inclusive remoção de vegetação daninha. | O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da água. O acabamento deve ser julgado satisfatório.
|  | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE e drenos de obras de contenção | Consiste na remoção de todo material que impeça o livre funcionamento dos drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da água. | Os drenos deverão estar limpos e desobstruídos permitindo o livre funcionamento e escoamento da água.
| Caiação | Caiação | Consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superfícies de concreto tais como pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessário. | A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visíveis de referência e sinalização para o usuário. O acabamento do serviço deve ser julgado satisfatório.
(2 de 3)
DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO II
Elemento de Referência | Indicador | Serviço | Definição | Especificação
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | Selagem de trincas e fissuras | Consiste no enchimento de trincas e fissuras do tipo FC-1 e FC-2 (exceto trinca de fadiga ou tipo couro de jacaré), no revestimento betuminoso com material asfáltico para impedir a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento. | A execução do serviço é aplicado com emulsão asfáltica RR-1C, atendendo às exigências normativas do insumo asfáltico.
| Buracos e Panelas | Tapa Buraco | Consiste em reparar buraco ou depressão secundária no revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | A execução do serviço pode ser realizado com demolição manual ou serra corta-piso, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Após o corte (preferencialmente retangular), e remoção do material, a área deve estar limpa para a aplicação da pintura de ligação nos bordos e fundo do buraco. Em seguida o volume é preenchido com mistura betuminosa e compactado. Caso o serviço não seja executado conforme especificações do DNIT, não será considerado como serviço executado para cômputo da extensão atendida no cálculo do fator de pagamento.
|  | Remendo Profundo | Consiste em remover a base defeituosa, substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e reparar o revestimento com mistura asfáltica. | A execução do serviço pode ser realizado com demolição manual ou mecanizada, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orçamento. São realizados preenchimento na proporção de 80% de material de base e de 20% de mistura betuminosa. Após a imprimação da base a mistura asfáltica é compactada. Caso o serviço não seja executado conforme especificações do DNIT, não será considerado como serviço executado para cômputo da extensão atendida no cálculo do fator de pagamento.
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | Correção de defeitos | Consiste na remoção da área afetada da trilha de roda e revestimento deslocado em relação à camada subjacente do pavimento (escorregamentos de massa), de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | A execução do serviço é realizada com a fresagem da área da camada superficial afetada, cujo atendimento deverá ser executado conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Após a fresagem e remoção do material, para que haja aderência da mistura a área deve estar limpa para a aplicação da pintura de ligação. Em seguida o volume é preenchido com mistura betuminosa e compactada.
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | Tratamento de trincas e fissuras em pavimentos de concreto | Consiste no tratamento de trincas e fissuras em pavimento de concreto, evitando a penetração de elementos agressivos para o interior do concreto, além de materiais incompressíveis, que podem, com o tempo, ocasionar o esborcinamento dos cantos destas trincas e fissuras. | A execução do serviço é realizada com a aplicação de resina epóxi de baixa/média viscosidade ou emulsão asfáltica, para permitir que, por absorção capilar, a própria fissura promova a penetração da resina ou emulsão para o seu interior, realizando uma vedação satisfatória.
| Buracos e Panelas | Remendo em placa de pavimentos de concreto | Consiste na execução de remendos em placas de pavimento de concreto, com aplicação de adesivo estrutural a base de resina epóxi, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | A execução do serviço pode ser realizado com demolição manual ou serra para corte na área afetada. Após a remoção do material, a área deve estar limpa para a aplicação do adesivo estrutural à base de resina epóxi antes do preenchimento por concreto, auxiliando na aderência entre as faces do concreto antigo e do concreto fresco.
(3 de 3)
DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO III
Elemento de Referência | Indicador | Serviço | Definição | Especificação
Vegetação | Controle da Vegetação | Roçada | Consiste no corte da vegetação, quantas vezes for necessário, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalização vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetação invada o corpo da plataforma. | A vegetação não deve ultrapassar a altura de 30 cm nos locais inventariados.
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | Recomformação da plataforma, execução ou recomposição de revestimento primário e execução de vala de drenagem | Consiste em corrigir buracos, corrugações, trilhas de roda, seção transversal imprópria, perda de agregado devido a ação do tráfego e problemas de drenagem, através da conformação da superfície não pavimentada (utilizando motoniveladora, com ou sem adição de material, recompondo a seção transversal), e da execução de valas de drenagem para o escoamento das águas superficiais. | A plataforma deve está conformada de modo a resultar em uma seção transversal que permita o escoamento adequado das águas superficiais e resulte em uma superfície de rolamento com a ausência de poças, buracos e panelas, corrugações, trilhas de roda e acúmulos de agregado solto.
Corrugações
Trilha de roda
Seção transversal
Perda de agregado
Drenagem | Existência e Funcionamento | Limpeza de sarjeta e vala de drenagem. | Consiste na remoção do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem. | O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da água. O acabamento deve ser julgado satisfatório.
Ponte de Madeira | Existência e Funcionamento | Consiste na manutenção e recuperação das pontes de madeira. | Consiste na recuperação parcial ou total das pontes de madeira. Compreende a substituição de elementos ou a demolição e reconstrução total da ponte. | As pontes de madeira devem estar em condições adequadas de funcionamento e trafegabilidade.
| Segurança |  |  | As pontes de madeira devem estar em condições adequadas de funcionamento, de modo a garantir a segurança dos usuários.

## ANEXO xx - Grupo II (hidden)
GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
Elemento de Referência | Indicador | Código SICRO | Serviço | Descrição do Serviço | Unidade
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | Consiste no enchimento de trincas e fissuras no revestimento betuminoso com material asfáltico para impedir a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento. | m
| Buracos e Panelas | 4915632 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e serra | Recuperação de defeitos em pavimentos flexíveis: desagregação e exsudação. | m³
|  | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | Consiste em reparar buracos, panelas ou depressão secundária no revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | m³
|  | 4915678 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual |  | m³
|  | 4915692 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual | Consiste em remover a base defeituosa, substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e recompor o revestimento com mistura asfáltica. | m³
|  | 4915746 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra |  | m³
|  | 4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual |  | m³
|  | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra |  | m³
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | Consiste na remoção da área afetada da trilha de roda, escorregamentos de massa, trincas e fissuras do pavimento; com aplicação da pintura de ligação e recomposição com mistura asfáltica. | m³
|  | 4011353 | Pintura de ligação |  | m²
|  | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa |  | m³
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | Consiste no tratamento de fissuras e trincas em pavimento de concreto, evitando a penetração de água e materiais estranhos. | m²
|  | 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  | m
|  | 4915714 | Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras com abertura máxima de 1,0 mm em pavimento de concreto |  | m
|  | 4915695 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP |  | m
|  | 4915696 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP com polímero |  | m
|  | 4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com selante elástico a frio |  | m
| Buracos e Panelas | 4915753 | Remendo em placa de pavimentos de concreto | Consiste na execução de remendos em placas de pavimento de concreto, com aplicação de adesivo estrutural a base de resina epóxi. | m³

## ANEXO xx - Definição Grupo II (hidden)
DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO II
Elemento de Referência | Indicador | Serviço | Definição | Especificação
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | Selagem de trincas e fissuras | Consiste no enchimento de trincas e fissuras do tipo FC-1 e FC-2 (exceto trinca de fadiga ou tipo couro de jacaré), no revestimento betuminoso com material asfáltico para impedir a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento. | A execução do serviço é aplicado com emulsão asfáltica RR-1C, atendendo às exigências normativas do insumo asfáltico.
| Buracos e Panelas | Tapa Buraco | Consiste em reparar buraco ou depressão secundária no revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | A execução do serviço pode ser realizado com demolição manual ou serra corta-piso, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Após o corte (preferencialmente retangular), e remoção do material, a área deve estar limpa para a aplicação da pintura de ligação nos bordos e fundo do buraco. Em seguida o volume é preenchido com mistura betuminosa e compactado. Caso o serviço não seja executado conforme especificações do DNIT, não será considerado como serviço executado para cômputo da extensão atendida no cálculo do fator de pagamento.
|  | Remendo Profundo | Consiste em remover a base defeituosa, substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e reparar o revestimento com mistura asfáltica. | A execução do serviço pode ser realizado com demolição manual ou mecanizada, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orçamento. São realizados preenchimento na proporção de 80% de material de base e de 20% de mistura betuminosa. Após a imprimação da base a mistura asfáltica é compactada. Caso o serviço não seja executado conforme especificações do DNIT, não será considerado como serviço executado para cômputo da extensão atendida no cálculo do fator de pagamento.
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | Correção de defeitos | Consiste na remoção da área afetada da trilha de roda e revestimento deslocado em relação à camada subjacente do pavimento (escorregamentos de massa), de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | A execução do serviço é realizada com a fresagem da área da camada superficial afetada, cujo atendimento deverá ser executado conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Após a fresagem e remoção do material, para que haja aderência da mistura a área deve estar limpa para a aplicação da pintura de ligação. Em seguida o volume é preenchido com mistura betuminosa e compactada.
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | Tratamento de trincas e fissuras em pavimentos de concreto | Consiste no tratamento de trincas e fissuras em pavimento de concreto, evitando a penetração de elementos agressivos para o interior do concreto, além de materiais incompressíveis, que podem, com o tempo, ocasionar o esborcinamento dos cantos destas trincas e fissuras. | A execução do serviço é realizada com a aplicação de resina epóxi de baixa/média viscosidade ou emulsão asfáltica, para permitir que, por absorção capilar, a própria fissura promova a penetração da resina ou emulsão para o seu interior, realizando uma vedação satisfatória.
| Buracos e Panelas | Remendo em placa de pavimentos de concreto | Consiste na execução de remendos em placas de pavimento de concreto, com aplicação de adesivo estrutural a base de resina epóxi, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. | A execução do serviço pode ser realizado com demolição manual ou serra para corte na área afetada. Após a remoção do material, a área deve estar limpa para a aplicação do adesivo estrutural à base de resina epóxi antes do preenchimento por concreto, auxiliando na aderência entre as faces do concreto antigo e do concreto fresco.

## ANEXO xx - PD II (hidden)
PADRÃO DE DESEMPENHO - GRUPO II
Elemento de Referência | Indicador | Padrão Exigido | Código
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | A partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos área de trincamento superior a 10% da área de cada quilômetro (km). | PD 01 - II
| Buracos e Panelas | A partir do final do 4º mês do contrato, não serão admitidas quantidades superiores a 2 buracos/panelas em cada quilômetro (km), de quaisquer dimensão. | PD 02 - II
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | A partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidas trilhas de roda com extensão contínua superior a 6 metros (m), e escorregamento de massa em cada quilometro (km). | PD 03 - II
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | A partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos área de trincamento superior a 10% da área de cada quilômetro (km). | PD 04 - II
| Buracos e Panelas | A partir do final do 4º mês do contrato, não serão admitidas quantidades superiores a 2 buracos/panelas em cada quilômetro (km), de quaisquer dimensão. | PD 05 - II

## ANEXO xx - Critério Medição II (hidden)
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITAÇÃO |  |  |  | FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Referência | Indicador | PESO (A) | Padrão Exigido | Extensão Contratual (km) | Extensão Atendida (km) | % da Extensão Atendida | Coeficiente de Correlação (%) (B) | Fator Calculado (%) (A x B)
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | 10 | PD 01 - II
| Buracos e Panelas | 60 | PD 02 - II
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | 30 | PD 03 - II
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | 10 | PD 04 - II
| Buracos e Panelas | 90 | PD 05 - II
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
* Os pesos foram definidos considerando-se que cada trecho possui um tipo de revestimento (flexivel ou rígido). Caso o trecho possua ambos tipos de revestimento deve-se fazer uma ponderanção entre as extensões e repectivos pesos, de forma a obter o valor total de 100. A alteração deverá ser expressa no Termo de Referência.
COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO
% da extensão atendida |  | Coeficiente correspondente %
00 - 49,99 |  | 0
50 - 59,99 |  | 25
60 - 69,99 |  | 30
70 - 79,99 |  | 35
80 - 89,99 |  | 80
90 - 94,99 |  | 90
95 - 100,0 |  | 100

## ANEXO xx - Grupo III (hidden)
GRUPO III - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
Elemento de Referência | Indicador | Código SICRO | Serviço | Descrição do Serviço | Unidade
Vegetação | Controle da Vegetação | 4915742 | Roçada mecanizada | Consiste no corte da vegetação de pequeno porte na faixa de domínio, melhorando a visibilidade e aspecto da rodovia a fim de evitar sua expansão no corpo da plataforma, assim como, facilitar o escoamento da água pelos dispositivos de drenagem. | ha
|  | 4915776 | Roçada com roçadeira costal |  | ha
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | 4915598 4915611 4015612 2004504 | Reconformação da plataforma Recomposição de revestimento primário com material de jazida Execução de revestimento primário com material de jazida Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | Consiste em corrigir buracos, corrugações, trilhas de roda, erosões no corpo da plataforma decorrente da ação do tráfego e drenagem inadequada, através da conformação da superfície não pavimentada (utilizando motoniveladora, com ou sem adição de material, recompondo a seção transversal), e da execução de valas de drenagem para o escoamento das águas superficiais. | ha m³ m³ m³
Corrugações
Trilha de roda
Seção transversal
Perda de agregado
Drenagem | Existência e Funcionamento | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio fio | Consiste na limpeza geral (mato, entulhos), de todo tipo de drenagem superficial existente dentro e fora da plataforma da via, com o objetivo de permitir o livre escoamento das águas superficiais. Deve-se evitar a total remoção da vegetação, contando-se apenas aquela que impeça o fluxo da água. | m
|  | 4015709 | Limpeza de valeta de corte |  | m
|  | 4915710 | Limpeza de vala de drenagem |  | m
|  | 4915712 | Limpeza de bueiro | Consiste na remoção de todo material que impeça o livre funcionamento dos bueiros, restabelecendo-se o escoamento normal das águas. | m³
|  | 4915713 | Desobstrução de bueiro |  | m³

## ANEXO xx - Definição Grupo III (hidden)
DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO III
Elemento de Referência | Indicador | Serviço | Definição | Especificação
Vegetação | Controle da Vegetação | Roçada | Consiste no corte da vegetação, quantas vezes for necessário, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalização vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetação invada o corpo da plataforma. | A vegetação não deve ultrapassar a altura de 30 cm nos locais inventariados.
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | Recomformação da plataforma, execução ou recomposição de revestimento primário e execução de vala de drenagem | Consiste em corrigir buracos, corrugações, trilhas de roda, seção transversal imprópria, perda de agregado devido a ação do tráfego e problemas de drenagem, através da conformação da superfície não pavimentada (utilizando motoniveladora, com ou sem adição de material, recompondo a seção transversal), e da execução de valas de drenagem para o escoamento das águas superficiais. | A plataforma deve está conformada de modo a resultar em uma seção transversal que permita o escoamento adequado das águas superficiais e resulte em uma superfície de rolamento com a ausência de poças, buracos e panelas, corrugações, trilhas de roda e acúmulos de agregado solto.
Corrugações
Trilha de roda
Seção transversal
Perda de agregado
Drenagem | Existência e Funcionamento | Limpeza de sarjeta, valeta de corte e vala de drenagem. | Consiste na remoção do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem. | O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da água. O acabamento deve ser julgado satisfatório.
|  | Limpeza e desobstrução de bueiro. | Consiste na remoção de todo material que impeça o livre funcionamento dos bueiros, restabelecendo-se o escoamento normal da água. | Os bueiros deverão estar limpos e desobstruídos permitindo o livre funcionamento e escoamento da água.

## ANEXO xx - PD III (hidden)
PADRÃO DE DESEMPENHO - GRUPO III
Elemento de Referência | Indicador | Padrão Exigido | Código
Vegetação | Controle da Vegetação | A partir do final do 4º mês do contrato, a altura da vegetação na faixa de domínio deverá ter altura máxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual. | PD 01 - III
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | A partir do final do 4º mês do contrato, não serão admitidas quantidades superiores a 2 buracos/panelas em cada quilômetro (km), de quaisquer dimensão. | PD 02 - III
| Corrugações | A partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos extensões da Faixa de tráfego com presença de corrugações superior a 100 metros (10%) em cada quilômetro (km). | PD 03 - III
| Trilha de roda | A partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos trilha de roda superior a 3 cm de altura. | PD 04 - III
| Seção transversal | A partir do final do 4º mês do contrato, a rodovia deve possuir declividade transversal suficiente para permitir o escoamento adequado das águas superficiais. Admite-se ainda a presença de até 2 poças de água ou indicação de presença de áreas úmidas. | PD 05 - III
| Perda de agregado | A partir do final do 4º mês do contrato, não é admitido o acúmulo de agregado, com altura superior a 5 cm, no acostamento ou nas áreas utilizadas em menor escala pelo tráfego.. | PD 06 - III
Drenagem | Existência e Funcionamento | A partir do final do 4º mês do contrato, os elementos de drenagem deve estar em adequadas condições de funcionamento: desobstruídos, com ausência de depressões, vegetação, detritos ou fragmentos de pedras depositados sobre os dispositivos. | PD 07 - III
|  | Ao final dos serviços de recomformação da plataforma com execução ou recomposição de revestimento primário, os dispositivos de drenagem devem estar limpos, desobstruídos e em adequadas condições de funcionamento. | PD 08 - III

## ANEXO xx - Critério Medição III (hidden)
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO III - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
ACEITAÇÃO |  |  |  | FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Referência | Indicador | PESO (A) | Padrão Exigido | Extensão Contratual (km) | Extensão Atendida (km) | % da Extensão Atendida | Coeficiente de Correlação (%) (B) | Fator Calculado (%) (A x B)
Vegetação | Controle da Vegetação | 20 | PD 01 - III
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | 30 | PD 02 - III
| Corrugações | 5 | PD 03 - III
| Trilha de roda | 10 | PD 04 - III
| Seção transversal | 10 | PD 05 - III
| Perda de agregado | 5 | PD 06 - III
Drenagem | Existência e Funcionamento | 20 | PD 07 - III e PD 08 - III
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO
% da extensão atendida |  | Coeficiente correspondente %
00 - 49,99 |  | 0
50 - 59,99 |  | 25
60 - 69,99 |  | 30
70 - 79,99 |  | 35
80 - 89,99 |  | 80
90 - 94,99 |  | 90
95 - 100,0 |  | 100

## ANEXO XVI - Padrão de Desempen
(1 de 2)
PADRÃO DE DESEMPENHO - GRUPO I
Elemento de Referência | Indicador | Padrão Exigido | Código
Vegetação | Controle da Vegetação | A partir do início do 3º mês do contrato, os bordos dos dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio) deverão estar capinados (L = 20cm). | PD 01 - I
|  | A partir do início do 3º mês do contrato, a altura da vegetação na área (extensão x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte interna das curvas, deverá ter altura máxima de 30 cm (h<30cm), com acabamento manual, conforme larguras inventariadas. | PD 02 - I
Drenagem | Existência e Funcionamento | A partir do início do 4º mês do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruídos e em adequadas condições de funcionamento. | PD 03 - I
|  | Ao final dos serviços de recomposição ou complementação dos dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados, limpos, desobstruído e em adequadas condições de funcionamento. | PD 04 - I
| Caiação | A partir do início do 4º mês do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas condições de funcionamento. | PD 05 - I
|  | Ao final dos serviços de recomposição ou complementação dos dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em adequadas condições de funcionamento. | PD 06 - I
1. Larguras inferiores às citadas, só poderão ser admitidas mediante comprovação no inventário.
PADRÃO DE DESEMPENHO - GRUPO II
Elemento de Referência | Indicador | Padrão Exigido | Código
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | A partir do início do 4º mês do contrato, não são admitidos área de trincamento superior a 10% da área de cada quilômetro (km). | PD 01 - II
| Buracos e Panelas | A partir do início do 4º mês do contrato, não serão admitidas quantidades superiores a 2 buracos/panelas em cada quilômetro (km), de quaisquer dimensão. | PD 02 - II
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | A partir do início do 4º mês do contrato, não são admitidas trilhas de roda com extensão contínua superior a 6 metros (m), e escorregamento de massa em cada quilometro (km). | PD 03 - II
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | A partir do início do 4º mês do contrato, não são admitidos área de trincamento superior a 10% da área de cada quilômetro (km). | PD 04 - II
| Buracos e Panelas | A partir do início do 4º mês do contrato, não serão admitidas quantidades superiores a 2 buracos/panelas em cada quilômetro (km), de quaisquer dimensão. | PD 05 - II
(2 de 2)
PADRÃO DE DESEMPENHO - GRUPO III
Elemento de Referência | Indicador | Padrão Exigido | Código
Vegetação | Controle da Vegetação | A partir do início do 4º mês do contrato, a altura da vegetação na área inventariada (extensão x largura), deverá ter altura máxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual. | PD 01 - III
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | A partir do início do 4º mês do contrato, não serão admitidas quantidades superiores a 2 buracos/panelas em cada quilômetro (km), de quaisquer dimensão. | PD 02 - III
| Corrugações | A partir do início do 4º mês do contrato, não são admitidos extensões da Faixa de tráfego com presença de corrugações superior a 100 metros (10%) em cada quilômetro (km). | PD 03 - III
| Trilha de roda | A partir do início do 4º mês do contrato, não são admitidos trilha de roda superior a 3 cm de altura. | PD 04 - III
| Seção transversal | A partir do início do 4º mês do contrato, a rodovia deve possuir declividade transversal suficiente para permitir o escoamento adequado das águas superficiais. Admite-se ainda a presença de até 2 poças de água ou indicação de presença de áreas úmidas. | PD 05 - III
| Perda de agregado | A partir do início do 4º mês do contrato, não é admitido o acúmulo de agregado, com altura superior a 5 cm, no acostamento ou nas áreas utilizadas em menor escala pelo tráfego. | PD 06 - III
Drenagem | Existência e Funcionamento | A partir do início do 4º mês do contrato, os elementos de drenagem deve estar em adequadas condições de funcionamento: desobstruídos, com ausência de depressões, vegetação, detritos ou fragmentos de pedras depositados sobre os dispositivos. | PD 07 - III
|  | Ao final dos serviços de reconformação da plataforma com execução ou recomposição de revestimento primário, os dispositivos de drenagem devem estar limpos, desobstruídos e em adequadas condições de funcionamento. | PD 08 - III
Ponte de Madeira | Existência e Funcionamento | A partir do início do 4º mês do contrato, as pontes de madeira deverão estar em adequadas condições de funcionamento e trafegabilidade. | PD 09 - III
| Segurança | A partir do início do 4º mês do contrato, as pontes de madeira deverão estar em adequadas condições de funcionamento, de modo a garantir a segurança dos usuários. | PD 10 - III

## ANEXO XVII -Critérios Medição
(1 de 2)
A partir da inspeção realizada no fim de cada mês, para verificação da fidelidade da medição, o fiscal do contrato irá verificar o atendimento dos Padrões de Desempenho estabelecidos para os indicadores de cada Grupo por Desempenho contratado. Conforme art. 72, § 2º e § 3ºdesta Resolução, a avaliação dos diferentes indicadores será realizada de quilômetro em quilômetro. Dessa forma, o fiscal irá registrar os quilômetros onde os Padrões de Desempenho foram atendidos para obter a extensão total atendida. Partindo-se da extensão contratual é calculada a percentagem da extensão em que os critérios de aceitação foram atendidos. Diante da percentagem da extensão atendida, será obtido, por meio da tabela abaixo, o Coeficiente de correlação correspondente que será aplicado no cálculo do fator de pagamento de cada indicador de aceitação.
COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO
|  | % da extensão atendida |  | Coeficiente correspondente %
|  | 00,00 - 49,99 |  | 0
|  | 50,00 - 59,99 |  | 25
|  | 60,00 - 69,99 |  | 30
|  | 70,00 - 79,99 |  | 35
|  | 80,00 - 89,99 |  | 80
|  | 90,00 - 94,99 |  | 90
|  | 95,00 - 100,0 |  | 100
O fator de pagamento será resultado do somatório dos subfatores que serão calculados multiplicando-se o coeficiente de correlação pelo peso atribuído a cada indicador de desempenho, conforme quadros abaixo.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITAÇÃO |  |  |  | FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Referência | Indicador | PESO (A) | Padrão Exigido | Extensão Contratual (km) | Extensão Atendida (km) | % da Extensão Atendida | Coeficiente de Correlação (%) (B) | Fator Calculado (%) (A x B)
Vegetação | Controle da Vegetação | 50 | PD 01 - I e PD 02 - I
Drenagem | Existência e Funcionamento | 25 | PD 03 - I e PD 04 - I
| Caiação | 25 | PD 05 - I e PD 06 - I
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITAÇÃO |  |  |  | FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Referência | Indicador | PESO (A) | Padrão Exigido | Extensão Contratual (km) | Extensão Atendida (km) | % da Extensão Atendida | Coeficiente de Correlação (%) (B) | Fator Calculado (%) (A x B)
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento flexível) | Trincas e fissuras | 10 | PD 01 - II
| Buracos e Panelas | 60 | PD 02 - II
| Trilha de Roda e Escorregamento de massa | 30 | PD 03 - II
Pista de Rolamento e Acostamento (pavimento rígido) | Trincas e fissuras | 10 | PD 04 - II
| Buracos e Panelas | 90 | PD 05 - II
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
* Os pesos foram definidos considerando-se que cada trecho possui apenas um tipo de revestimento (flexível ou rígido). Logo, para o cálculo do Fator de Pagamento Total serão considerados apenas os pesos referentes ao tipo de revestimento do PATO em questão. * Caso o trecho possua ambos tipos de revestimento, deve-se fazer uma ponderação entre as extensões e respectivos pesos. Assim, ao somar os pesos dos indicadores será obtido o valor total de 100. A alteração do critério de medição deverá ser expressa no Termo de Referência.
(2 de 2)
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO III.a - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
ACEITAÇÃO |  |  |  | FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Referência | Indicador | PESO (A) | Padrão Exigido | Extensão Contratual (km) | Extensão Atendida (km) | % da Extensão Atendida | Coeficiente de Correlação (%) (B) | Fator Calculado (%) (A x B)
Vegetação | Controle da Vegetação | 20 | PD 01 - III
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | 30 | PD 02 - III
| Corrugações | 5 | PD 03 - III
| Trilha de roda | 10 | PD 04 - III
| Seção transversal | 10 | PD 05 - III
| Perda de agregado | 5 | PD 06 - III
Drenagem | Existência e Funcionamento | 20 | PD 07 - III e PD 08 - III
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DO GRUPO III.b - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OAE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
ACEITAÇÃO |  |  |  | FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Referência | Indicador | PESO (A) | Padrão Exigido | Extensão Contratual (km) | Extensão Atendida (km) | % da Extensão Atendida | Coeficiente de Correlação (%) (B) | Fator Calculado (%) (A x B)
Vegetação | Controle da Vegetação | 15 | PD 01 - III
Corpo da Plataforma | Buracos e Panelas | 20 | PD 02 - III
| Corrugações | 5 | PD 03 - III
| Trilha de roda | 5 | PD 04 - III
| Seção transversal | 5 | PD 05 - III
| Perda de agregado | 5 | PD 06 - III
Drenagem | Existência e Funcionamento | 15 | PD 07 - III e PD 08 - III
Ponte de Madeira | Existência e Funcionamento | 20 | PD 09 - III
| Segurança | 10 | PD 10 - III
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
A aplicação do fator de pagamento deverá ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrões de desempenho, sendo os mesmos considerados como período de carência para eliminar o passivo correspondente:
I - o período de carência terá seu início condicionado à mobilização;
II - será considerado o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de serviço do contrato, para a contratada realizar a mobilização;
III - durante o período de carência será previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;
IV - independentemente de seu enquadramento no período de carência, toda não conformidade deverá ter seu registro de ocorrência e de seu atendimento;
A aplicação do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente à medição dos serviços, e não elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitações referentes;
Em caso de incidência continuada de redução de fator em três ocorrências consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorrências abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestação de serviços, poderá proceder com a rescisão contratual unilateral.
Além da providência prevista no inciso anterior, também implicará na obrigatoriedade da Superintendência Regional realizar notificações prévias e iniciar os procedimentos de aplicação de sanções previstas em lei e na Instrução Normativa DNIT nº 6, de 24 de maio de 2019.

## ANEXO XVIII - IMR
(1 de 2)
Este anexo trata da metodologia de avaliação do contrato pelo Instrumento de Medição por Resultados - IMR, que será obrigatória para os contratos PATO.
O Instrumento de Medição de Resultado é o ajuste escrito anexo ao contrato entre a empresa executora e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. Consequentemente, como resultados espera-se contratos com elevados níveis de qualidade.
A avaliação do IMR se dará a partir de situações que caracterizem o não atingimento do objetivo com base em ocorrências que resultará na atribuição de desconto no valor de pagamento devido.
Embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não configurando sanção, a Contratante poderá, pela qualidade insuficiente e ou baixa performance de execução do contrato, aplicar as penalidades previstas em contrato.
Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverá cumprir com suas obrigações contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de desempenho.
O IMR será implementado a partir da primeira medição a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao Fiscal Técnico avaliar mensalmente a execução dos serviços prestados. A aplicabilidade do fator de desconto se dará a partir do início do quarto mês após o início da execução do contrato. Para consecução destes objetivos deverá ser adotado as regras e metodologias de medição de resultado descritas nos itens abaixo.
I - A nota da contratada partirá de 100 pontos e será deduzida conforme ocorrências apontadas pela fiscalização;
II - Caso seja identificada alguma ocorrência, a fiscalização deverá dar ciência por escrito à Contratada e atribuir o prazo para correção dos problemas, conforme prazos apresentados na Tabela abaixo;
III - O não atendimento por parte da Contratada, resultará em desconto da pontuação da Nota de Desempenho do Contrato (NDC).
IV - Deverão ser aplicados os desconto previstos conforme faixas de pontuação.
V - Avaliam-se os serviços medidos no mês.
Os eventuais descontos aplicados devem ser incididos linearmente em todos os itens medidos no mês, excluindo os serviços integrantes dos Grupos de Desempenho, visto que esses grupos já possuem avaliação específica através do fator de pagamento de desempenho.
Na tabela abaixo encontra-se um resumo dos critérios e considerações adotados para a implementação do Instrumento de Medição por Resultados.
| Parâmetro |  | Desempenho Global do Contrato.
| Finalidade |  | Buscar o nível global da qualidade dos serviços.
| Aferição |  | Condicionada à verificação pelo Fiscal Técnico do Contrato (ou à comunicação formalizada a este, efetuada por servidor que tenha verificado sua ocorrência) que detalhará a ocorrência.
| Periodicidade |  | De acordo com a rotina de execução dos serviços.
| Ocorrências a serem observadas |  | Conforme Tabela "Atribuição de pontos perdidos em função da descrição da ocorrência"
| Fator de Pagamento |  | Pontuação máxima de 100 pontos. Descontos conforme faixa de pontuação (Tabela "Correlação do Fator de Desconto com a Nota de Desempenho do Contrato").
Atribuição de pontos perdidos em função da descrição da ocorrência
| Descrição da ocorrência |  |  | Incidência | Pontos perdidos
| Não cumprimento das demandas da fiscalização em relação ao Cronograma físico aprovado pelo fiscal. |  |  | Por demanda não cumprida e/ou não iniciada dentro de 48h. | 5
| Ausência de comunicação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas à fiscalização qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços, inclusive em caso de emergências. |  |  | Por notificação não cumprida dentro de 24h. | 5
| Execução dos serviços desacordo com as Normas técnicas vigentes. |  |  | Por notificação não cumprida e/ou correção não iniciada dentro de 48h. | 5
| Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes à Segurança do Trabalho |  |  | Por notificação não cumprida e/ou correção não iniciada dentro de 48h. | 5
| Má qualidade dos materiais empregados nos serviços. |  |  | Por notificação não cumprida e/ou correção não iniciada dentro de 48h. | 5
| Utilização de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em desacordo com as especificações técnicas. |  |  | Por notificação não cumprida e/ou correção não iniciada dentro de 48h. | 4
| Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execução dos serviços |  |  | Por notificação não cumprida e/ou correção não iniciada dentro de 48h. | 4
Correlação do Fator de Desconto com a Nota de Desempenho do Contrato
|  | Nota de Desempenho do Contrato |  | Fator de desconto (%)
|  | 90 > NDC > 80 |  | 5%
|  | 80 ≥ NDC > 50 |  | 10%
|  | NDC ≤ 50 |  | 20%
Nota de Desempenho do Contrato (NDC) : 100 - ∑ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliação maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto=0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

## ANEXO XIX - Planilha PATO
(1 de 3)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ---------------
| RODOVIA: | BR-XXX/XX |  |  | TIPO: | (onerado/desonerado)
| TRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) |  |  | MÊS BASE: | (mês)/(ano)
| SUBTRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) |  |  | LOTE: | xxxxx
| SEGMENTO: | km XX,X <--> km XX,X |  |  | EXTENSÃO: | XX,X km
| SNV (Versão): | (Códigos do SNV)
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
| TAREFA OU SERVIÇO |  |  | QUANTIDADE
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | 1º ANO | 2º ANO | TOTAL
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
1.1 Serviços Relativos a Dispositivo de Drenagem
G1 | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m
G1 | 4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m
G1 | 4915711 | Limpeza de descida d'água | m
G1 | 4915687 | Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção | un
G1 | 4915761 | Remoção manual de vegetação daninha | m²
G1 | 4915762 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m
G1 | 4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m²
1.2 Serviços Relativos ao Controle de Vegetação
G1 | 4915742 | Roçada mecanizada | ha
G1 | 4915776 | Roçada com roçadeira costal | ha
G1 | 4915744 | Capina manual | m²
G1 | 4915743 | Corte e limpeza de áreas gramadas | m²
1.4 Serviços Auxiliares do Grupo I - Transportes
AUX_TRANSP. | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm
2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
2.1 Serviços Relativos a Manutenção de Trincas e Fissuras
G2 | 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | m
2.2 Serviços Relativos a Manutenção de Buracos e Panelas
G2 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³
G2 | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³
G2 | 4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | m³
G2 | 4915801 | Mistura betuminosa | m³
2.3 Serviços Relativos a Manutenção de Trilha de Roda e Escorregamento de massa
G2 | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | m³
G2 | 4011353 | Pintura de ligação | m²
G2 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³
G2 | 4915801 | Mistura betuminosa - Concreto Asfáltico Faixa C (6416078) | m³
2.4 Serviços Auxiliares do Grupo II - Transportes
AUX_TRANSP. | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm
2.5 Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - Grupo II
MB. |  | Aquisição de CAP 50/70 | t
MB. |  | Aquisição EAI | t
MB. |  | Aquisição RR-1C | t
MB. |  | Aquisição RR1C-E | t
MB. |  | Transporte de CAP 50/70 | tkm
MB. |  | Transporte EAI | tkm
MB. |  | Transporte RR-1C | tkm
MB. |  | Transporte RR1C-E | tkm
(2 de 3)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | 1º ANO | 2º ANO | TOTAL
3. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
ROT. | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³
ROT. | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³
ROT. | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m²
ROT. | 3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | m
ROT. | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³
ROT. | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m
ROT. | 3713705 | Remoção de defensa metálica | m
ROT. | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m
ROT. | 4915718 | Limpeza de placa de sinalização | m²
ROT. | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m²
ROT. | 4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³
ROT. | 4915709 | Limpeza de valeta de corte | m
ROT. | 4915713 | Desobstrução de bueiro | m³
ROT. | 4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m
ROT. | 4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m
ROT. | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³
ROT. | 4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³
ROT. | 4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura | m³
ROT. | 4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t
ROT. | 4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t
ROT. | 4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t
ROT. | 4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m²
ROT. | 5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m²
ROT. | 5213355 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m²
ROT. | 4915731 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | m
ROT. | 4915732 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | m
4. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
P.PER. | 4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³
P.PER. | 4011480 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³
P.PER. | 4011353 | Pintura de ligação | m²
P.PER. | 4915801 | Mistura betuminosa - Concreto Asfáltico Faixa C (6416078) | m³
P.PER. | 4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | t
P.PER. | 4915672 | Limpeza de ponte | m
5. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EMERG. | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³
EMERG. | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³
EMERG. | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³
EMERG. | 4915738 | Remoção mecanizada de barreira em rocha | m³
6. SERVIÇOS AUXILIARES - (Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial)
AUX_TRANSP. | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada | tkm
(3 de 3)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | 1º ANO | 2º ANO | TOTAL
7. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
7.1 Serviços de Melhoramento
DSM. | 804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m
DSM. | 804029 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m
DSM. | 804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m
DSM. | 804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un
DSM. | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un
DSM. | 804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un
DSM. | 2003331 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - areia e brita comerciais | m
DSM. | 2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m
DSM. | 3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³
DSM. | 4413905 | Hidrossemeadura | m²
DSM. | 4413996 | Enleivamento | m²
DSM. | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³
DSM. | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³
DSM. | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m²
DSM. | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un
DSM. | 3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m
7.2 Serviços Auxiliares do DSM
AUX_TRANSP. | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | tkm
AUX_TRANSP. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm
8. SINALIZAÇÃO DE OBRA
8.1 Sinalização Temporária
S.OBRA. | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia
S.OBRA. | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia
S.OBRA. | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h
8.2 Serviços Auxiliares da Sinalização de Obra
AUX_TRANSP. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
9.1 Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial)
MB. |  | Aquisição de CAP 50/70 | t
MB. |  | Aquisição de RR-1C | t
MB. |  | Transporte de CAP 50/70 | tkm
MB. |  | Transporte de RR-1C | tkm
10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | Mobilização | un
|  | Desmobilização | un
|  | Instalação de Canteiro de Obras | un
|  | Administração Local | un
1. O serviços considerados no Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO acima são de cunho exemplificativo.

## ANEXO XX - % dos Grupos
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ---------------
RODOVIA: | BR-XXX/XX |  | TIPO: | (onerado/desonerado)
TRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) |  | MÊS BASE: | (mês)/(ano)
SUBTRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) |  | LOTE: | xxxxx
SEGMENTO: | km XX,X <--> km XX,X |  | EXTENSÃO: | XX,X km
SNV (Versão): | (Códigos do SNV)
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO CONFORME GRUPOS DE TAREFAS
GRUPOS DE TAREFAS |  | TOTAL |  | % 1
GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)
SINALIZAÇÃO DE OBRA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (Mobilização/Desmobilização; Canteiro ; Administração Local)
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS |  | 0 |  | 100%
1. Para o cálculo dos percentuais dos Grupos de Tarefas deve-se considerar os respectivos transportes e aquisição e transporte de materiais betuminoso.
2. A planilha de percentuais foi elaborada conforme os serviços apresentados no Anexo XIX.

## ANEXO XXI - Curva ABC
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ----------------
RODOVIA: | BR-XXX/XX | [5 empty] | TIPO: | (onerado/desonerado)
TRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) | [5 empty] | MÊS BASE: | (mês)/(ano)
SUBTRECHO: | (Local de Início) - (Local de Fim) | [5 empty] | LOTE: | xxxxx
SEGMENTO: | km XX,X <--> km XX,X | [5 empty] | EXTENSÃO: | XX,X km
SNV (Versão): | (Códigos do SNV)
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
GRUPO DE TAREFAS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PROPORÇÃO (%) | PROPORÇÃO ACUMULADA (%) | FAIXA1
A
B
C
ORÇAMENTO TOTAL | [5 empty] | 0
1. FAIXA A: Representa 80% do custo acumulado. * FAIXA B: Representa 80 - 95% do custo acumulado. * FAIXA C: Representa 95 - 100% do custo acumulado.

## ANEXO XXII - Termo aprov.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE _________ DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT , no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria n° 4.765, de 25 de agosto de 2021, publicada no DOU de 26 de agosto de 2021, tendo em vista o constante do Processo n.º ___.____/__-__ e,
CONSIDERANDO que a documentação foi elaborada de acordo com os procedimentos definidos na Resolução nº __, de __ de ______de 2022, publicada no Boletim Administrativo nº __, de __ de _____ de 2022 do DNIT a qual estabelece a rotina de procedimentos relativos à elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos de PATO;
CONSIDERANDO o que dispõe o Manual de Conservação Rodoviária;
CONSIDERANDO a Análise Técnica feita pela Coordenação de Engenharia desta Superintendência Regional;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO, abaixo descrito:
Rodovia/UF: BR-___/__
Trecho: _____ – _____
Subtrecho: ____ – _____
Segmento: km ____ ao km ____
Extensão: _____ km
SNV (ano/versão): _____
_______________________________ Fulano de tal Superintendente Regional do DNIT no Estado do ____________

## ANEXO XXIII - Receb. Obra
(1 de 2)
A contratada apresentará, na forma de Relatório, após o início efetivo da execução dos serviços, medição periódica dos serviços executados e dos materiais empregados, para a Fiscalização Técnica da Contratante conferir, servindo-se este, dentre outras, das orientações descritas no Item 6 (Medição e Pagamento) do Manual de Diretrizes para a Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos Administrativos.
Serão efetuadas, no máximo, o número de medições compatível com o cronograma físico-fincanceiro relativo ao período contratado, já incluída a última que coincidirá com a emissão do Termo de Recebimento Provisório, obedecidos os requisitos descritos a seguir.
a) As medições deverão conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilização futura;
b) As medições só serão efetivadas mediante aceitação dos serviços devidamente respaldados com a comprovação do atendimento aos requisitos especificados nas normas que qualificam cada uma das etapas dos serviços por meio de check-list e ensaios, no que couber.
c) O pagamento da última medição só poderá ser liberado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 15 (quinze) dias desta, conforme alíneas “b” do inciso I e II e inciso III, todos do art. 8º da Instrução de Serviço DNIT n° 09, de 29 de agosto de 2017, pressupondo superado o prazo de 5 (cinco) dias da alínea “a” do inciso I do art. 8º da referida instrução (implantação da medição no Siac) que se daria no Recebimento Provisório.
Executados os serviços dentro do prazo contratado, estando os mesmos em condições de serem recebidos, a Contratada deverá comunicar, imediatamente, tal fato à fiscalização técnica, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de Recebimento Provisório.
I - A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracterizará atraso, sujeitando-se a Contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato com a aplicação do previsto na Instrução Normativa DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021, ou outra que vier substituí-la.
II - Para as garantias prestadas por meio de fiança bancária ou seguro garantia, quando do descumprimento contratual e, durante a vigência da fiança ou apólice, deverá ser encaminhada correspondência à instituição financeira informando o descumprimento contratual, conforme § 5º do art. 10 da Instrução Normativa DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021, dando início à execução da respectiva garantia, conforme orientação do Banco ou Seguradora envolvida.
Constatada a condição de conclusão do objeto através da vistoria, em até 15 (quinze) dias contados a partir do término do serviço, o Fiscal Técnico emitirá o Termo de Recebimento Provisório, o qual deverá ser circunstanciado e assinado pelas partes, inclusive pela Supervisora, caso haja.
Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de parcelas ainda não executadas/fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação da contratada sobre o término dos serviços, o que implicará na não emissão do Termo de Recebimento Provisório do serviço, caracterizando-se atraso caso ultrapassado o prazo contratual, sujeitando-se a Contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato com a aplicação do previsto na Instrução Normativa DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021, ou outra que vier substituí-la.
Se porventura, durante a vistoria para o recebimento provisório, a Fiscalização Técnica constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado, fará constar, junto ao Termo de Recebimento Provisório do serviço, uma lista de pendências. Será concedido prazo compatível, de até 30 (trinta) dias da data da emissão do Termo, para a Contratada, às suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigências pactuadas.
Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a Contratada efetuará, dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado à Fiscalização Técnica solicitando a realização de nova vistoria.
Constatada a conclusão das pendências na nova vistoria, a Fiscalização Técnica emitirá comunicado à Fiscalização Administrativa, acompanhado do relatório circunstanciado, em até 10 (dez) dias da comunicação da Contratada, para que sejam efetuadas as providências com vistas ao Recebimento Definitivo.
Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendências apontadas pela Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir daquela data, sujeitando-se a Contratada às às penalidades cabíveis previstas em Contrato com a aplicação do previsto na Instrução Normativa DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021, ou outra que vier substituí-la.
(2 de 2)
Uma vez realizado o Recebimento Provisório sem pendências, a Fiscalização Administrativa encaminhará o referido relatório ao Gestor do Contrato, que por sua vez, dará ciência ao Superintende Regional a fim de que este designe a comissão para o Recebimento Definitivo.
No prazo de pelo menos 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório (se não houver pendências) ou da comunicação da Fiscalização Técnica, será observada a condição de conclusão do objeto e finalizada vistoria por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, observado o princípio da segregação das funções, com vistas à emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
I - Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correções necessárias.
II - Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da Contratada, será efetuada vistoria final e após a verificação da perfeita adequação do serviço aos termos do Plano de Trabalho ou Termo de Referência, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços em até 10 (dez) dias da comunicação da contratada.
III - O não cumprimento do prazo caracterizará atraso, sujeitando-se a Contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato com a aplicação do previsto na Instrução Normativa DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021, ou outra que vier substituí-la
Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, poderá ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido e a devolução da garantia conforme determina o art. 100 da Lei nº 14.133/21.
O prazo para o Recebimento Definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
Deverá ser observada a garantia dos serviços por um período de até 5 (cinco) anos, conforme art. 618 do Código Civil, podendo ser outro, se devidamente especificado no contrato
O período da garantia será contado a partir da data do aceite de cada medição para os serviços realizados em cada trecho ou a partir da data do Recebimento Definitivo caso seja constatado irregularidades no Recebimento Provisório.

## ANEXO XXIV - Vantajosidade
(1 de 10)
Trata-se dos procedimentos a serem adotados nos casos Termo Aditivo de Prorrogação de prazo de contratos PATO, assim como os critérios específicos para análise da vantajosidade nas prorrogações de contratos dessa natureza.
1. Procedimentos Administrativos nas situações de prorrogação do prazo de contratos PATO
Em um prazo não inferior a 150 (cento e cinquenta dias) anteriores ao término do prazo de execução contratualmente pactuado, o Fiscal Administrativo do Contrato deverá proceder o cálculo da média aritmética das notas dos Boletins de Desempenho Parcial - BDP da empresa na execução do contrato em análise nos últimos 06 (seis) meses.
a) Serão passíveis de prorrogação os contratos cujo Desempenho Parcial Médio - DPm, resultado da média simples das notas do BDP, sejam iguais ou maiores a 7,0 (sete).
b) Caso haja nota individual inferior à nota 6 (seis) em algum dos últimos 6 (seis) meses avaliados, deverá a Superintendência regional providenciar nova licitação.
Nas situações onde o Desempenho Parcial Médio - DPm da empresa for superior a 6,0 (seis) e inferior a 7,0 (sete), somente será possível a prorrogação do contrato por no máximo 6 (seis) meses se houver parecer favorável da fiscalização técnica do contrato, sendo vedada a prorrogação em reincidência do DPm inferior a 7,0 (sete). Observada a reincidência ou DPm for inferior a 6,0 (seis), deve a Superintendência regional adotar de imediato as providências necessárias objetivando nova licitação para a contratação dos serviços de manutenção.
Caso haja incidência da alínea b) e a nova licitação não tiver sido publicada sua fase externa em 60 (sessenta) dias do prazo de término da execução dos serviços do atual contrato, poderá excepcionalmente o contrato ser prorrogado por no máximo 6 (seis) meses, vedada nova prorrogação. Neste caso, obrigatoriamente, deverá ser incluído cláusula no termo aditivo com rescisão automática do contrato à medida que houver assinatura de novo contrato decorrente de novo certame licitatório.
Nas situações onde o Desempenho Parcial Médio - DPm da empresa for inferior a 6,0 (seis), o Fiscal Administrativo do Contrato deverá comunicar formalmente a Contratada da impossibilidade da prorrogação pretendida, adotando de imediato as providências necessárias objetivando nova licitação para a contratação dos serviços de manutenção.
Caso a média do Desempenho Parcial Médio - DPm seja maior que 7,0 (sete) ou situações enquadradas anteriormente, o Fiscal Administrativo Contrato deverá encaminhar à empresa Contratada, através de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, manifestação formal solicitando expressar interesse de se proceder a prorrogação contratual do prazo.
Em se demonstrando interesse na prorrogação do prazo contratual ou não, a Contratada deverá, da mesma forma e através dos mesmos interlocutores, formalizar essa decisão em expediente a ser encaminhado ao Fiscal Administrativo do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, para que seja dado início as providências listadas abaixo:
a) prorrogação do contrato, caso haja interesse por parte da empresa, de modo que sejam adotadas as providências cabíveis para sua prorrogação dentro do prazo de vigência do contrato;
b) preparação de nova licitação para a contratação dos serviços de manutenção para o trecho rodoviário em questão, caso não haja interesse da empresa em continuar o contrato.
Ainda, se manifestado o interesse da contratada em proceder a prorrogação contratual, o Fiscal Técnico do Contrato deverá, de imediato, proceder a atualização do inventário para gerar o Plano Anual de Trabalho e Orçamento da nova etapa a ser prorrogada do contrato (PATO-ETAPA), conforme art. 84 desta Resolução.
2. Verificação da vantajosidade da prorrogação de prazo de contratos PATO
Para que seja verificada a vantajosidade da prorrogação de prazo deve-se demonstrar que os custos atribuídos à prorrogação serão inferiores aos custos de uma nova licitação, partindo-se dos mesmos serviços e quantidades. Dessa forma, deverão ser observadas os seguintes passos:
Passo I – Comparativo entre Desconto de Licitação (DOL) e Desconto Médio de Mercado (DMM)
Deverá ser verificado se o desconto original de licitação (DOL), encontra-se maior ou igual ao Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária (DMM-Mn), conforme critério 1 abaixo:
Critério 1: DOL ≥ DMM-Mn
Caberá ao Fiscal Administrativo do Contrato o levantamento e verificação do Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária - DMM-Mn, para os últimos 24 (vinte e quatro) meses, contemplando todas a licitações homologadas (no mínimo três), da Unidade de Federação onde os serviços serão executado.
a) Deverá ser considerado o tipo de revestimento no verificação do DMM-Mn. Para contratos PATO em rodovias pavimentadas considera-se o DMM-Mn obtido em licitações de PATO em rodovias pavimentadas. O mesmo se aplica às rodovias não pavimentadas.
b) Caso não exista histórico de licitações no Estado, poderá ser utilizado o desconto médio respectivo do Estado vizinho com maior malha federal administrada pelo DNT, referente à mesma região da obra.
c) Caso não haja no mínimo 3 (três) licitações homologadas que atendam às exigências acima, deverá ser considerado todo o rol de licitações de PATO, independente do tipo de revestimento da pista.
d) Para contratos cujo trecho possuem extensões pavimentadas e não pavimentadas, deverá ser realizado o cálculo do DMM-Mn ponderado, em função das respectivas extensões.
e) Deverão ser desconsiderados valores de desconto que causem dispersões na média simples. Para tanto, calcula-se o desvio padrão da amostra e determinam-se o intervalo de limites superior e inferior da média.
f) Na situação onde houver apenas três amostras, deverá ser calculada a média simples dos descontos, desconsiderando o cálculo do desvio padrão.
(2 de 10)
1. Para a situação onde o desconto original de licitação é inferior ao desconto médio praticado no mercado, caberão as seguintes providências:
a) oferta de desconto adicional pela Contratada, de forma a satisfazer a condição de que o desconto original de licitação seja igual ou superior ao desconto médio praticado pelo mercado no seu Estado ou região, nos casos em que não exista histórico de licitações no Estado; ou
b) suspensão dos procedimentos para prorrogação do contrato por nova etapa, concedendo uma prorrogação extraordinária de no máximo 6 (seis) meses para adoção de providências objetivando a preparação de nova licitação para a contratação dos serviços de manutenção do trecho rodoviário.
Para atender a manutenção do trecho para os 6 (meses) vindouros, os quantitativos dos serviços necessários deverão ser levantados com base no inventário atualizado do trecho da rodovia.
A aplicação do desconto adicional deverá ser realizada em todos itens da planilha, proporcionalmente, conforme a representatividade de cada item sobre o preço inicial (PI). O preço final de cada item, ou seja, Preço Original ofertado pela Contratada na Licitação reduzido por meio da aplicação do desconto adicional, será o adotado para o prosseguimento de análise da vantajosidade (ANEXO XXIV.c - Prorrogação).
2. Considerando a situação onde o desconto original de licitação (DOL) encontra-se superior ao desconto médio praticado no mercado ou atendido o disposto na alínea a) do item 1, procede-se o Passo II.
Passo II – Elaboração das Planilhas orçamentárias referenciais - PATO-ETAPA e PATO-ETAPA REAJUSTADA
Observando-se o disposto na Seção I - Da prorrogação, do Capítulo X - Dos Termos Aditivos - Prorrogação e Adequação desta Resolução será elaborada a planilha orçamentária para o PATO-ETAPA. Nesta planilha serão apresentados os serviços contratados e os quantitativos necessários para realização da etapa, conforme inventário atualizado. Serão adotados os preços advindos da aplicação do Critério 1.
a) Na elaboração desta planilha, deve-se desconsiderar os custos relativos à instalação do canteiro de obras e de mobilização, mantendo-se a previsão da administração local (proporcional ao período de prorrogação) e a desmobilização.
Ressalta-se que, havendo necessidade ou não de aplicação de desconto adicional para o atendimento do Critério 1, deverá ser preservado o Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, conforme determinado pelo Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e Acordão nº 302/2014 - TCU—Plenário. Salienta-se que, a verificação do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato será realizada considerando-se o comparativo entre os preços contratados na licitação e os preços paradigma DNIT na Data-base do Contrato para os casos onde não houver a necessidade de aplicação de desconto adicional para atendimento do Critério 1. Já para a situação que houver a necessidade de aplicação de desconto adicional, a verificação do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato será realizada considerando-se o comparativo entre os novos preços contratados (preço da licitação + desconto adicional) e os preços paradigma DNIT na Data-base do Contrato. Em anexo encontra-se um modelo de Planilha intitulado "PATO ETAPA - DEMONSTRATIVO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL".
Preservado o Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, a planilha orçamentária para o PATO-ETAPA obtida terá o preço de cada serviço devidamente reajustado pelo seu respectivo índice para a data da última versão do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO disponível, resultando na planilha orçamentária PATO-ETAPA REAJUSTADO.
Passo III – Elaboração da Planilha orçamentária referencial - NOVO PATO
Atendido o Critério 1, partindo-se da lista de serviços contratados e do inventário atualizado, será elaborada a Planilha orçamentária para contratação de um NOVO PATO, com Data-base correspondente à última versão disponível da tabela de preços do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO.
a) Deve-se manter a modalidade do orçamento licitado, por exemplo, se foi utilizado o orçamento onerado na licitação do PATO deverá ser adotada a modalidade de orçamento onerado para a elaboração do NOVO PATO.
b) Considerando que a Planilha orçamentária para contratação de um NOVO PATO simula a realização de uma nova licitação, deverá prever todos os custos necessários para uma nova contratação (mobilização, instalação de canteiro de obras/instalação industriais, administração local e desmobilização).
c) Quanto ao modelo de orçamentação, a elaboração Planilha orçamentária que simula a contratação de um NOVO PATO deverá ser realizada considerando o disposto nesta Resolução, em especial o que determina o art. 5º, que trata dos Grupos de Desempenho e da respectiva obrigatoriedade de utilização na orçamentação.
(3 de 10)
Passo IV – Valor limite máximo para o PATO-ETAPA
Sobre a Planilha orçamentária para contratação de um NOVO PATO será aplicado o Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária - DMM-Mn, resultando na Planilha NOVO PATO COM DESCONTO de mercado. Esta planilha resultará no valor limite máximo que o PATO-ETAPA REAJUSTADO poderá apresentar, desde que atendido o Critério 1. Dessa forma, para verificação da vantajosidade de prorrogação de prazo do PATO, deve-se satisfazer o critério 2 que segue:
Critério 2: PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO
Caso o PATO-ETAPA REAJUSTADO apresente valor maior que o NOVO PATO COM DESCONTO, poderá ser solicitada novamente à contratada a possibilidade de desconto adicional para que satisfaça a inequação PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO.
a) Para a aplicação do desconto adicional deverá ser considerada a planilha orçamentária PATO-ETAPA, devidamente equilibrada, conforme resultado do Passo II. Dessa forma, o desconto incidirá nos preços da contratada obtido no Passo II, resultando em uma nova planilha orçamentária PATO-ETAPA, que será reajustada para a data da última versão do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO disponível (PATO-ETAPA REAJUSTADO) para verificação do atendimento do Critério 2. A aplicação da metodologia encontra-se exposta no modelo de Planilha intitulado "COMPARATIVO PATO ETAPA REAJUSTADO X NOVO PATO COM DESCONTO - PERÍODO XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX".
Se a contratada não aceitar a oferta de desconto adicional, deverão ser suspensos os procedimentos para prorrogação do contrato por nova etapa, concedendo uma prorrogação extraordinária de no máximo 6 (seis) meses para adoção de providências objetivando a preparação de nova licitação para a contratação dos serviços de manutenção do trecho rodoviário.
a) Para atender a manutenção do trecho para os 6 (meses) vindouros, os quantitativos dos serviços necessários deverão ser levantados com base no inventário atualizado do trecho da rodovia.
Caso atendido o critério 2 ou a contratada oferte um desconto adicional, conclui-se que custos atribuídos à prorrogação serão inferiores aos custos de uma nova licitação, resultando na vantajosidade da prorrogação de prazo do PATO.
3. Considerações Gerais
A aceitação da proposição de desconto adicional pela Contratada, de modo a satisfazer a condição de caracterização de vantajosidade para a Administração deverá ser devidamente formalizada em correspondência dirigida ao Fiscal Administrativo do Contrato, no qual, além da explicitação do percentual de desconto adicional ofertado, deverá ser expressamente consignado a manutenção das condições de Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato.
O Fiscal Administrativo do Contrato, ciente do desconto adicional ofertado pela Contratada, deverá incorporá-lo ao final do PATO-ETAPA na planilha de serviços para a Etapa anual, observando o que segue:
I – O desconto adicional dado pela Contratada deverá incidir proporcionalmente sobre todos os serviços que compõem a planilha da Etapa.
II – O valor do desconto adicional a ser dado pela Contratada, se houver, deverá ser sempre calculado com base no desconto original do contrato, independente de quantas prorrogações ocorrerem.
III – Caso for necessário a aplicação de desconto adicional, ter-se-á uma planilha contratual com dois preços unitários para cada serviço, um original e outro com desconto.
IV – Independentemente de haver descontos ou não, será implantada uma nova planilha para cada Etapa prorrogada.
Os quantitativos da Planilha da nova Etapa não descontará o saldo existente na Etapa anterior.
A Planilha da nova Etapa deverá possuir título que destaque o período em que os serviços serão executados, por exemplo: Etapa 2 (abril 2023 a março 2024 – 2ª Etapa).
As Planilhas de cada Etapa poderá permanecer com os saldos dos serviços não executados no período, ficando à critério das Superintendências Regionais a adoção do trâmite administrativo mais eficiente.
Porém, os saldos de uma etapa não poderão ser utilizados em medições de outra Etapa, por exemplo: um saldo existente na Etapa 2 (abril 2023 a março 2024 – 2ª Etapa) não poderá ser utilizada na medição da Etapa 3 (abril 2024 a março 2025 – 3ª Etapa).
Caberá à fiscalização atentar para a correta implantação da medição.
Atendidos os critérios apresentados neste Anexo, caberão aos Fiscais Administrativo e Técnico do Contrato elaborar Nota Técnica conjunta e encaminhar à Superintendência Regional, que através do Serviço de Manutenção e Restauração Rodoviária adotará as providências decorrentes:
(4 de 10)
I – conferência do PATO-ETAPA e da Planilha de Serviços da Etapa; II – análise e verificação das condições de vantajosidade e dos documentos necessários; III – elaboração da minuta de termo aditivo de prorrogação de prazo; IV – submissão do assunto à Procuradoria Federal Especializada - PFE para análise e manifestação jurídica da matéria; V – aprovação da prorrogação de prazo pelo Superintendente Regional; VI – publicidade do instrumento legal.
4. Exemplo de Aplicação I
Considerando que nos últimos 6 meses a Contratada não obteve notas no Boletins de Desempenho Parcial - BDP inferior a 6 (seis); possuem Desempenho Parcial Médio - DPm, resultado da média simples das notas do BDP, superior a 7,0 (sete) e tenha demonstrando interesse na prorrogação do prazo contratual, realiza-se a verificação da vantajosidade da prorrogação de prazo de contratos PATO item 2.
Passo I – Comparativo entre Desconto de Licitação (DOL) e Desconto Médio de Mercado (DMM)
| Data da última versão da tabela de preços do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO disponível |  |  |  |  | Janeiro/2021
| Data base do Contrato a ser prorrogado |  |  |  |  | Outubro/2018
| Valor da Licitação |  |  |  |  | 9936768.11
| Valor Contratado |  |  |  |  | 5583423.54
| Desconto de Licitação (DOL) |  |  |  |  | 43.81%
Para o cálculo do Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária - DMM-Mn, deverão ser desconsiderados valores de desconto que causem dispersões na média simples. Para tanto, calcula-se a média simples e o desvio padrão da amostra para obtenção dos limites superior e inferior. Dessa forma, o limite superior (LS) é obtido pela soma da média simples (Ma) e do desvio padrão (DP), já o limite inferior (LI) é obtido pela diferença entre a média simples (Ma) e o desvio padrão (DP). Este processo busca uma faixa de normalidade na qual há uma incidência maior das observações. Ainda, o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme.
Desconto Médio de Mercado (DMM)
Objeto: Manutenção e Conservação de Rodovias - PATO
| Nº do Edital | Nº do Contrato | Estado | Valor da Licitação | Valor Contratado | Desconto
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 16938760 | 9797629.22 | 42.16%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8479095.79 | 4449992.89 | 47.52%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9004398.36 | 5243997.17 | 41.76%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9665385.39 | 5599242.32 | 42.07%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 5558930.78 | 3583979.83 | 35.53%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9946248.2 | 5747991.31 | 42.21%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 10903044.6 | 5819993.92 | 46.62%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8497136.13 | 4900000 | 42.33%
| Média Aritmética Geral - Ma |  |  |  |  | 42.52%
| Desvio Padrão - DP |  |  |  |  | 3.62%
| Limite Superior - LS (Ma + DP) |  |  |  |  | 46.15%
| Limite Inferior - LI (Ma – DP) |  |  |  |  | 38.91%
Conforme observado na tabela acima, os descontos de 47,52%, 35,53% e 46,62% encontra-se fora dos limites calculados. Assim sendo, as amostras foram desconsideradas para um novo cálculo da média simples (Ma), desvio padrão (DP) e seus novos limites (LS e LI), conforme apresentado na tabela abaixo. Este processo deverá ser realizado até que a amostras estejam dentro dos limites calculados.
Na situação onde houver apenas três amostras, deverá ser calculada a média simples dos descontos, desconsiderando o cálculo do desvio padrão e a verificação dos limites superior e inferior.
(5 de 10)
Desconto Médio de Mercado (DMM) - CORRIGIDO
| Nº do Edital | Nº do Contrato | Estado | Valor da Licitação | Valor Contratado | Desconto
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 16938760 | 9797629.22 | 42.16%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8479095.79 | 4449992.89 | 47.52%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9004398.36 | 5243997.17 | 41.76%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9665385.39 | 5599242.32 | 42.07%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 5558930.78 | 3583979.83 | 35.53%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9946248.2 | 5747991.31 | 42.21%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 10903044.6 | 5819993.92 | 46.62%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8497136.13 | 4900000 | 42.33%
| Média Aritmética Geral - Ma |  |  |  |  | 42.11%
| Desvio Padrão - DP |  |  |  |  | 0.22%
| Limite Superior - LS (Ma + DP) |  |  |  |  | 42.33%
| Limite Inferior - LI (Ma – DP) |  |  |  |  | 41.89%
Verificação do Critério 1:
| Desconto de Licitação (DOL) |  |  |  |  | 43.81%
| Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária (DMM-Mn) |  |  |  |  | 42.11%
Critério 1 Atendido: DOL ≥ DMM-Mn
Para a situação onde o desconto original de licitação é inferior ao desconto médio praticado no mercado, a Contratada poderá ofertar um desconto adicional, de forma a satisfazer a condição de que o desconto original de licitação seja igual ou superior ao desconto médio praticado pelo mercado no seu Estado ou região.
Passo II – Elaboração das Planilhas orçamentárias referenciais - PATO-ETAPA e PATO-ETAPA REAJUSTADA
| Valor do PATO-ETAPA (Preço Contratado Equilibrado Data base - Outubro/2018) |  |  |  |  | 5422832.45
| Valor do PATO-ETAPA REAJUSTADO (Preço Contratado Equilibrado e Reajustado com os respectivos índices de cada serviço, de Outubro/2018 para Janeiro/2021) |  |  |  |  | 6207414.1429
Passo III – Elaboração da Planilha orçamentária referencial - NOVO PATO
| Valor do NOVO-PATO (Preço SICRO Data base - Janeiro/2021) |  |  |  |  | 10877337.38
Passo IV – Valor limite máximo para o PATO-ETAPA
| Valor do NOVO-PATO (Preço SICRO Data base - Janeiro/2021) |  |  |  |  | 10877337.38
| Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária (DMM-Mn) |  |  |  |  | 42.11%
Verificação do Critério 2:
| Valor do NOVO PATO COM DESCONTO (Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária) |  |  |  |  | 6297325.7
| Valor do PATO-ETAPA REAJUSTADO (Preço Contratado Equilibrado e Reajustado com os respectivos índices de cada serviço, de Outubro/2018 para Janeiro/2021) |  |  |  |  | 6207414.1429
Critério 2 Atendido: PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO
Caso o PATO-ETAPA REAJUSTADO apresente valor maior que o NOVO PATO COM DESCONTO, poderá ser solicitada novamente à contratada a possibilidade de desconto adicional para que satisfaça a inequação PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO.
(6 de 10)
5. Exemplo de Aplicação II
Considerando que nos últimos 6 meses a Contratada não obteve notas no Boletins de Desempenho Parcial - BDP inferior a 6 (seis); possuem Desempenho Parcial Médio - DPm, resultado da média simples das notas do BDP, superior a 7,0 (sete) e tenha demonstrando interesse na prorrogação do prazo contratual, realiza-se a verificação da vantajosidade da prorrogação de prazo de contratos PATO item 2.
Passo I – Comparativo entre Desconto de Licitação (DOL) e Desconto Médio de Mercado (DMM)
| Data da última versão da tabela de preços do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO disponível |  |  |  |  | Janeiro/2021
| Data base do Contrato a ser prorrogado |  |  |  |  | Outubro/2018
| Valor da Licitação |  |  |  |  | 10866768.11
| Valor Contratado |  |  |  |  | 6491420.91
| Desconto de Licitação (DOL) |  |  |  |  | 40.26%
Para o cálculo do Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária - DMM-Mn, deverão ser desconsiderados valores de desconto que causem dispersões na média simples. Para tanto, calcula-se a média simples e o desvio padrão da amostra para obtenção dos limites superior e inferior. Dessa forma, o limite superior (LS) é obtido pela soma da média simples (Ma) e do desvio padrão (DP), já o limite inferior (LI) é obtido pela diferença entre a média simples (Ma) e o desvio padrão (DP).
Desconto Médio de Mercado (DMM)
Objeto: Manutenção e Conservação de Rodovias - PATO
| Nº do Edital | Nº do Contrato | Estado | Valor da Licitação | Valor Contratado | Desconto
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 16938760 | 9797629.22 | 42.16%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8479095.79 | 4449992.89 | 47.52%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9004398.36 | 5243997.17 | 41.76%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9665385.39 | 5599242.32 | 42.07%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 5558930.78 | 3583979.83 | 35.53%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9946248.2 | 5747991.31 | 42.21%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 10903044.6 | 5819993.92 | 46.62%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8497136.13 | 4900000 | 42.33%
| Média Aritmética Geral - Ma |  |  |  |  | 42.52%
| Desvio Padrão - DP |  |  |  |  | 3.62%
| Limite Superior - LS (Ma + DP) |  |  |  |  | 46.15%
| Limite Inferior - LI (Ma – DP) |  |  |  |  | 38.91%
Conforme observado na tabela acima, os descontos de 47,52%, 35,53% e 46,62% encontra-se fora dos limites calculados. Assim sendo, as amostras foram desconsideradas para um novo cálculo da média simples (Ma), desvio padrão (DP) e seus novos limites (LS e LI), conforme apresentado na tabela abaixo. Este processo deverá ser realizado até que a amostras estejam dentro dos limites calculados.
Na situação onde houver apenas três amostras, deverá ser calculada a média simples dos descontos, desconsiderando o cálculo do desvio padrão e a verificação dos limites superior e inferior.
(7 de 10)
Desconto Médio de Mercado (DMM) - CORRIGIDO
| Nº do Edital | Nº do Contrato | Estado | Valor da Licitação | Valor Contratado | Desconto
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 16938760 | 9797629.22 | 42.16%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8479095.79 | 4449992.89 | 47.52%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9004398.36 | 5243997.17 | 41.76%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9665385.39 | 5599242.32 | 42.07%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 5558930.78 | 3583979.83 | 35.53%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 9946248.2 | 5747991.31 | 42.21%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 10903044.6 | 5819993.92 | 46.62%
| xxxx/xx-x | xx xxxxx/xxxx | xx | 8497136.13 | 4900000 | 42.33%
| Média Aritmética Geral - Ma |  |  |  |  | 42.11%
| Desvio Padrão - DP |  |  |  |  | 0.22%
| Limite Superior - LS (Ma + DP) |  |  |  |  | 42.33%
| Limite Inferior - LI (Ma – DP) |  |  |  |  | 41.89%
Verificação do Critério 1:
| Desconto de Licitação (DOL) |  |  |  |  | 40.26%
| Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária (DMM-Mn) |  |  |  |  | 42.11%
Critério 1 NÃO Atendido: DOL ≤ DMM-Mn
Para a situação onde o desconto original de licitação é inferior ao desconto médio praticado no mercado, a Contratada poderá ofertar um desconto adicional, de forma a satisfazer a condição de que o desconto original de licitação seja igual ou superior ao desconto médio praticado pelo mercado no seu Estado ou região.
| Desconto Adicional ofertado pela Contratada |  |  |  |  | 1.846%
| Desconto de Licitação (DOL) + Desconto Adicional ofertado pela Contratada |  |  |  |  | 42.11%
Critério 1 Atendido: DOL ≥ DMM-Mn
Passo II – Elaboração das Planilhas orçamentárias referenciais - PATO-ETAPA e PATO-ETAPA REAJUSTADA
| Valor do PATO-ETAPA (Preço Contratado Equilibrado Data base - Outubro/2018) |  |  |  |  | 6213595.11
| Valor do PATO-ETAPA REAJUSTADO (Preço Contratado Equilibrado e Reajustado com os respectivos índices de cada serviço, de Outubro/2018 para Janeiro/2021) |  |  |  |  | 7102479.45
Passo III – Elaboração da Planilha orçamentária referencial - NOVO PATO
| Valor do NOVO-PATO (Preço SICRO Data base - Janeiro/2021) |  |  |  |  | 11677327.38
Passo IV – Valor limite máximo para o PATO-ETAPA
| Valor do NOVO-PATO (Preço SICRO Data base - Janeiro/2021) |  |  |  |  | 11677327.38
| Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária (DMM-Mn) |  |  |  |  | 42.11%
Verificação do Critério 2:
| Valor do NOVO PATO COM DESCONTO (Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária) |  |  |  |  | 6760471.91
| Valor do PATO-ETAPA REAJUSTADO (Preço Contratado Equilibrado e Reajustado com os respectivos índices de cada serviço, de Outubro/2018 para Janeiro/2021) |  |  |  |  | 7102479.45
Critério 2 NÃO Atendido: PATO-ETAPA REAJUSTADO ≥ NOVO PATO COM DESCONTO
Caso o PATO-ETAPA REAJUSTADO apresente valor maior que o NOVO PATO COM DESCONTO, poderá ser solicitada novamente à contratada a possibilidade de desconto adicional para que satisfaça a inequação PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO.
(8 de 10)
Para a aplicação do desconto adicional deverá ser considerada a planilha orçamentária PATO-ETAPA, devidamente equilibrada, conforme resultado do Passo II. Dessa forma, o desconto incidirá nos preços da contratada obtido no Passo II, resultando em uma nova planilha orçamentária PATO-ETAPA, que será reajustada para a data da última versão do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO disponível (PATO-ETAPA REAJUSTADO) para verificação do atendimento do Critério 2.
| Desconto Adicional ofertado pela Contratada |  |  |  |  | 5.1%
| Valor do novo PATO-ETAPA (Preço Contratado Equilibrado Data base - Outubro/2018 + Desconto Adicional |  |  |  |  | 5896701.7594
| Valor do PATO-ETAPA REAJUSTADO (Preço Contratado Equilibrado + Desconto Adicional e Reajustado com os respectivos índices de cada serviço, de Outubro/2018 para Janeiro/2021) |  |  |  |  | 6740252.998
Verificação do Critério 2:
| Valor do NOVO PATO COM DESCONTO (Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária) |  |  |  |  | 6760471.91
| Valor do PATO-ETAPA REAJUSTADO (Preço Contratado Equilibrado + Desconto Adicional e Reajustado com os respectivos índices de cada serviço, de Outubro/2018 para Janeiro/2021) |  |  |  |  | 6740252.998
Critério 2 Atendido: PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO
3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
𝐷𝑃=√((∑▒〖(𝑋𝑖 −𝑀𝑎)〗^2 )/𝑛) 𝐷𝑃=√(((〖42,16−42,21)〗^2+(47,52−42,21)^2+…+(42,33−42,21)²)/8)
𝐷𝑃= 3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
𝐷𝑃=√((∑▒〖(𝑋𝑖 −𝑀𝑎)〗^2 )/𝑛) 𝐷𝑃=√(((〖42,16−42,21)〗^2+(47,52−42,21)^2+…+(42,33−42,21)²)/8)
𝐷𝑃= 3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
𝐷𝑃=√((∑▒〖(𝑋𝑖 −𝑀𝑎)〗^2 )/𝑛) 𝐷𝑃=√(((〖42,16−42,21)〗^2+(47,52−42,21)^2+…+(42,33−42,21)²)/8)
𝐷𝑃= 3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores
𝐷𝑃=√((∑▒〖(𝑋𝑖 −𝑀𝑎)〗^2 )/𝑛) 𝐷𝑃=√(((〖42,16−42,21)〗^2+(47,52−42,21)^2+…+(42,33−42,21)²)/8)
𝐷𝑃= 3,62%
Xi = Valor individual
Ma = Média Aritmética
n = número de valores

## ANEXO XXIV.a - Prorrogação
(9 de 10)
PATO ETAPA - DEMONSTRATIVO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Item | Descrição do serviço | und. | Licitação - Plano de Trabalho Original |  |  |  |  | Xª Prorrogação - Etapa xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx
|  |  | Quant. | Edital |  | Contrato |  | Quant. | Preço DNIT (Paradigma) |  | Preço Contratada
|  |  |  | Preço | Valor | Preço | Valor |  | Preço | Valor | Preço* | Preço com desconto adicional** | Valor
Total Geral
Percentuais de Desconto |  | Desconto Original da Licitação (DOL) | [5 empty] | Novo Desconto do Contrato (NDc) |  | % Adequação |  | % Acréscimo
Para a manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro do contrato, observar ----> NDc ≥ DOL
Observação:
* | Possibilidade de desconto adicional para atendimento ao critério DOL ≥ DMM-Mn (verificação se o desconto original de licitação (DOL) encontra-se maior ou igual ao Desconto Médio de Mercado para os serviços de Manutenção e Conservação Rodoviária (DMM-Mn)). Preço obtido para verificação do Critério 1.
** | Possibilidade de desconto adicional para a manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro. Inicialmente, aplicar-se-á deflatores nos preços unitários existentes que tiveram alteração de quantitativos até a obtenção do referido equilíbrio. Caso não se atinja o EEF, o processo será realizado nos demais itens de planilha.

## ANEXO XXIV.b - Prorrogação
(10 de 10)
COMPARATIVO PATO ETAPA REAJUSTADO X NOVO PATO COM DESCONTO - PERÍODO XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX
Item | Descrição do serviço | und. | Índice de Reajustamento | SICRO Data Base I0 (xx/xxxx) | SICRO última versão I1 (xx/xxxx) | Fator K (I1 - I0)/I0 | Quantidades |  |  | Preços Unitários (R$) | [5 empty] | Custos Unitários (R$)
[7 empty] | Contrato Original | Xª Prorrogação (xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx) (A) | Novo PATO (B) | Edital | Contratado |  |  |  | SICRO última versão (E) | Xª Prorrogação (xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx) (F)=(A)x(D) | Novo PATO (G)=(B)x(E)
[11 empty] | Proposta | Passo II | Com desconto adicional* (C) | Reajustado última versão (D)
Subtotal
Valor total do PATO-ETAPA REAJUSTADO |  |  | DMM
Valor total do NOVO PATO |  |  | DMM
Desconto Médio de Mercado (%) |  |  | DMM
Valor total do NOVO PATO COM DESCONTO de mercado |  |  | DMM
Atendimento do Critério PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO (SIM ou NÃO): **
Observação:
* | Desconto adicional para equilibrar o contrato conforme Planilha DEMONSTRATIVO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
** | Caso o PATO-ETAPA REAJUSTADO apresente valor maior que o NOVO PATO COM DESCONTO, poderá ser solicitada novamente à contratada a possibilidade de desconto adicional para que satisfaça a inequação PATO-ETAPA REAJUSTADO ≤ NOVO PATO COM DESCONTO.

## ANEXO XXIV.C - Prorrogação
APLICAÇÃO DO DESCONTO ADICIONAL (CRITÉRIO 1) - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Item | Descrição do serviço | und. | Quant. | Edital |  | Contrato |  | Representatividade de cada item (Valor) | Redução proporcional ao item (R$) | Redução do preço (R$) | Novo Preço (R$)
|  |  |  | Preço | Valor | Preço | Valor
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Geral |  |  |  |  | 0 |  | 0
Desconto Original da Licitação (DOL) (%)
DMM-Mn (%)
Desconto Adicional (%)*
Novo Desconto de Licitação (%) |  |  |  | 0%
Desconto Adicional (R$) |  |  |  | 0
*Desconto Adicional poderá ser igual ou superior à diferença entre o DMM-Mn e o DOL.

## ANEXO XXV.a - Adequação
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS
a) SITUAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS JÁ EXISTENTES NO CONTRATO
Para serviços já existentes em que será necessário apenas a alteração de quantitativos, deverão ser inseridos os novos quantitativos e verificado o equilíbrio contratual, nunca podendo o desconto global da licitação ser reduzido em favor do contratado. Caso se verifique eventual desequilíbrio, aplicar-se-á desconto adicional na composição do referido serviço até que se restabeleça o desconto global mínimo obtido na licitação.
b) SITUAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS
Devem ser seguido as rotinas estabelecidas no Capítulo IV - DOS PREÇOS NOVOS e Capítulo V - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO da Instrução Normativa nº 12/DNIT SEDE, de 08 de Junho de 2022 ou a que a sucedê-la (Artigos 24 a 33).
No caso de existência de insumo, mão de obra ou equipamento pré-existentes no contrato firmado, esses valores já apresentados deverão ser utilizados para a composição de SERVIÇO NOVO, de modo a evitar custos de elementos pré-existentes no contrato sejam diferentes dos inseridos na adequação. Verifica-se o equilíbrio contratual global do contrato. Caso se verifique eventual desequilíbrio, aplicar-se-á desconto adicional composição dos serviços que tiveram alteração de quantitativo até que se restabeleça o desconto global mínimo obtido na licitação.
Rodovia:
Trecho:
Subtrecho:
Segmento:
Executora: |  |  |  |  | Contrato: |  | Data Base: |  | BDI Licitação:
Supervisora: |  |  |  |  | Contrato: |  |  |  | BDI Diferenciado Licitação:
QUANTIDADES, PREÇOS E REFLEXO FINANCEIRO
Item | Descrição do serviço | und. | Preços Unitários (a)1 | Quantidades |  |  | Custo Total do Item (R$) |  |  | Análise do Conjunto de Acréscimos e Decréscimos
|  |  |  | Contrato (b)2 | Xª Adequação (c)3 | Diferença (d) = (c) - (b) | Contrato (e) = (b) x (a) | Xª Adequação (f) = (c) x (a) | Diferença (g) = (f) - (e) | Acréscimo | Decréscimo
xx
Total | [6 empty] | VGIContrato |  | VTAdequação | VTAdequação(+) | VTAdequação(-)
Percentuais de Reflexo Financeiro | [8 empty] | % Adequação | % Acréscimo | % Decréscimo
Observações:
1 | O campo "Preços unitários" será preenchido conforme preço inicial (PI) contratado.
2 | Trata-se do quantitativo inicialmente contratado no PATO. Quantidade independe das prorrogações realizadas.
3 | Trata-se do quantitativo referente à adequação atual do PATO acrescida do quantitativo inicialmente contratado no PATO. Quantidade independe das prorrogações realizadas.
VGIContrato | Valor global inicial do contrato.
VTAdequação: | Valor total da Adequação.
VTAdequação(+): | Valor total de acréscimos da Adequação.
VTAdequação(-): | Valor total de decréscimos da Adequação.
% Adequação: | Reflexo financeiro percentual da Adequação. % Adequação = 100 x (VTAdequação/VGIContrato)
% Acréscimo: | Reflexo financeiro percentual de acréscimos da Adequação. % Acréscimo = 100 x (VTAdequação (+)/VGIContrato)
% Decréscimo: | Reflexo financeiro percentual de decréscimos da Adequação. % Decréscimo = 100 x (VTAdequação(-)/VGIContrato)

## ANEXO XXV.b - Adequação
(2 de 5)
Rodovia:
Trecho:
Subtrecho:
Segmento:
Executora: |  |  |  | Contrato: | Data Base: |  | BDI Licitação:
Supervisora: |  |  |  | Contrato: |  |  | BDI Diferenciado Licitação:
PLANILHA DE ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À ÚLTIMA ADEQUAÇÃO
Item | Descrição do serviço | und. | Preços Unitários (a) | Quantidades |  |  | Custo Total do Item (R$)
|  |  |  | (X-1)ª Adequação (b) | Xª Adequação (c) | Diferença (d) = (c)- (b) | (X-1)ª Adequação (e) = (b) x (a) | Xª Adequação (f) = (c) x (a) | Diferença (g) = (f)- (e)
Total

## ANEXO XXV.c - Adequação
(3 de 5)
Rodovia:
Trecho:
Subtrecho:
Segmento:
Executora: | [8 empty] | Contrato: |  |  | Data Base: |  |  | BDI Licitação:
Supervisora: | [8 empty] | Contrato: | [5 empty] | BDI Diferenciado Licitação:
DEMONSTRATIVO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
Item | Descrição do serviço | und. | Quantidades - Etapa1 |  |  |  | Licitação - Plano de Trabalho Original |  |  |  |  | Xª Adequação do Plano de Trabalho
|  |  | (X-1)ª Prorrogação | Xª Prorrogação (Etapa atual) | Medição Acumulada -Etapa atual | Saldo a executar- Etapa atual | Quantidade contratada (a) | Edital |  | Contrato |  |  |  | Preço DNIT (Paradigma) |  | Preço Contratada2
[8 empty] | Preço (b) | Valor (c) = (a) x (b) | Preço (d) | Valor (d) = (a) x (d) | Quantidade Adequação (e)3 | Quantidade total4 (f) | Preço (g) | Valor (h) = (f) x (g) | Preço (i) | Valor (j) = (f) x (i)
Total Geral
Percentuais de Desconto |  | Desconto Original da Licitação (DOL) | [9 empty] | Novo Desconto do Contrato (NDc) |  |  | % Adequação | % Acréscimo
Para a manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, observar ----> NDc ≥ DOL
Observações:
1 | Quantidades referentes às prorrogações do PATO. Serão consideradas no cômputo do quantitativo para avaliação do equilíbrio econômico financeiro do contrato como um todo.
2 | Para o preenchimento dos preços de itens presentes no contrato, conforme campo "Xª Adequação do Plano de Trabalho - Preço Contratada", consideram-se os preços resultantes da contratação.
3 | Trata-se do quantitativo referente à adequação atual do PATO.
4 | Trata-se do quantitativo referente à adequação atual do PATO acrescida do quantitativo inicialmente contratado no PATO e suas prorrogações.

## ANEXO XXV.d - Adequação
(4 de 5)
PLANILHA RESUMO DE ALTERAÇÕES
PLANILHA RESUMO DE PREÇOS NOVOS
Item | Descrição do serviço | und. | Preço DNIT (Paradigma) | Preço Contratada1 | Desconto adicional (%) | Preço Contratada com desconto adicional
PLANILHA RESUMO DE ITENS COM QUANTITATIVOS ALTERADOS
Item | Descrição do serviço | und. | Preço DNIT (Paradigma) | Preço Contratada2 | Desconto adicional (%) | Preço Contratada com desconto adicional
Observações:
1 | Para itens novos, adotar os preços resultantes das composições de custos unitários elaboradas considerando-se os custos e BDI adotados no ato da proposta da Contratada.
2 | Para itens presentes no contrato, consideram-se os preços resultantes da contratação.

## ANEXO XXV.e - Adequação
(5 de 5)
PLANILHAS PARA CONTROLE DE ADITIVOS
EVOLUÇÃO CONTRATUAL
Fase | Reflexo Financeiro da Adequação | Reflexo Financeiro acumulado da Adequação | PI + Adequação | Reflexo Percentual da Adequação | Reflexo Percentual acumulado da Adequação
Contratado | 0 | 0 | 20000000 | 0% | 0%
1ª Adequação | 1000000 | 1000000 | 21000000 | 5% | 5%
2ª Adequação | -500000 | 500000 | 20500000 | -2.5% | 2.5%
3ª Adequação | 800000 | 1300000 | 21300000 | 4% | 6.5%
ANÁLISE DO LIMITE DE ADITIVOS CONTRATUAIS
PI = R$ 4.900.000,00 |  | Reflexo Financeiro | Reflexo Percentual | Limite de alterações unilaterais ou consensuais | Limite de alterações consensuais
Conjunto de Acréscimos |  | 1500000 | 7.5% | 25% | Vide Decisão TCU 215/1999-PI
Conjunto de Decréscimos |  | 200000 | -1% | -25% | Não há limite
A estrutura é obrigatória. Os dados são exemplificativos.

## ANEXO XXVI - PMNPV
(1 de 10)
Estabelece, no âmbito do DNIT, os procedimentos a serem utilizados na elaboração do Plano de Trabalho para a implantação do Programa de Melhoramento das Rodovias não Pavimentadas federais.
DEFINIÇÕES
DISPOSIÇÕES INICIAIS
A implantação de Programa de Melhoramento das Rodovias Não Pavimentadas (PMNP) tem como objetivo otimizar os gastos com a manutenção das rodovias implantadas, tomando uma nova abordagem sobre o assunto. Dessa forma, associar outras soluções às empregadas atualmente nas rodovias não pavimentadas pode prolongar o período necessário entre as manutenções, além de promover maior conforto e segurança aos usuários. O programa contempla a execução dos seguintes serviços:
I – implantação de novas camadas de mistura de solos estabilizadas química ou granulometricamente;
II – execução de impermeabilização para selar a camada de solo misturado estabilizada;
III – execução de drenagem profunda em pontos suscetíveis a alagamento ou com lençol freático próximo às camadas do pavimento.
O PMNP deverá ser aplicado preferencialmente em trechos planos, limitados à inclinação longitudinal máxima de 10%.
DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Das Atividades Preliminares, Levantamentos e Estudos
As atividades preliminares a serem desenvolvidas para subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho do PMNP consistem em levantamentos, ensaios, contagens de tráfego e estudos.
DA CONTAGEM DE TRÁFEGO
Os trechos aptos a participar do PMNP deverão ser submetidos a contagens de tráfego volumétrica de 12h, em período diurno por 3 dias úteis consecutivos. O resultado da contagem de tráfego deverá apresentar a classificação de veículos comerciais por eixos, conforme preconiza o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT, com o objetivo de possibilitar o cálculo do número N.
DETERMINAÇÃO DO TRÁFEGO FUTURO
Deverá ser aplicada a Projeção Linear para cálculo do tráfego futuro, pois admite que o volume de tráfego cresce segundo uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é o volume inicial e a razão é o número de veículos que cresce por ano.
Vn = V0 (1+ na)
onde:
Vn = volume de tráfego no ano “n”;
Vo = volume de tráfego no ano base;
a = taxa de crescimento anual. Será utilizada a taxa de crescimento linear de até 3% ao longo de 5 anos;
n = número de anos decorridos após o ano base;
DO CÁLCULO DO NÚMERO N
Para o cálculo o Número N deverão ser levantados os seguintes dados:
Volume médio diário anual (VMDa);
Classificação da frota;
Carregamento da frota;
Fator de equivalência de carga;
Número equivalente “N”.
Precipitação média anual da região em mm/ano.
Período de vida útil do estudo mínimo de 5 anos.
De posse dos dados acima proceder-se-á o cálculo do Número N;
Cálculo do número N
N = 365 x VDM x P x FV x FR.
Onde:
VMD = volume diário médio (nº de veículos)
P = período do estudo (vida útil em anos projetado para a rodovia) – 10 anos.
O período de vida útil do estudo poderá ser reduzido, sendo o período mínimo de projeto igual a 5 anos.
FV: fator de veículos (calculado pelo ábaco do método do DNER)
FR= fator regional ou climático (utilizar com base no índice pluviométrico anual do local onde será implantado o PMNP).
DAS SONDAGENS
Serão realizadas coletas de amostras das camadas existentes da rodovia não pavimentada com o objetivo de realizar a caracterização geotécnica dos materiais e estimar a capacidade de suporte do pavimento existente.
As sondagens à trado serão realizadas a cada quilometro da rodovia, preferencialmente com a amostra retirada no eixo longitudinal, até atingir todo o subleito.
O resultado sondagens deverá apresentar a estratificação das camadas do pavimento existente e a indicação da presença de nível d’água, se existente.
Além disso, deverão ser retiradas amostras de solo de jazidas próximas ao trecho a fim de caracterizar o potencial material a ser utilizado para a estabilização.
DOS ENSAIOS
O pleno conhecimento das características dos materiais envolvidos é de extrema importância para o dimensionamento do pavimento. Diante disso, deverão ser realizados ensaios para caracterização geotécnica da estrutura do pavimento existente, do material de jazidas (solo em condição natural) e da mistura de materiais decorrentes da estabilização. A apresentação dos resultados dos ensaios deverão seguir os modelos padronizados neste anexo. Para cada situação, serão exigidos os ensaios mínimos abaixo.
PARA O MATERIAL DA JAZIDA:
Coleta do material a ser retirado por meio de sondagens na potencial jazida que poderá fornecer material para a mistura do solo que apresente características técnicas de base.
Análise granulométrica - Granulometria por peneiramento e sedimentação;
Determinação da massa específica dos sólidos;
Determinação do limite de liquidez;
Determinação do limite de plasticidade;
Ensaio de Compactação (Proctor);
Ensaio de expansão;
Caso o solo for de característica laterítica: ensaios de compactação, mini-Proctor, mini-MCV, mini-CBR, ensaio perda de massa por imersão e ensaio de expansão;
Classificação dos solos - Classificação da Transportation Research Board (TRB), Metodologia MCT (Miniatura Compacta Tropical);
Ensaio de Resistência à Compressão Simples;
Ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISC).
ENSAIOS PARA A ESTRUTURA DO SOLO/LEITO NATURAL EXISTENTE
Coleta do material retirado nas sondagens à trado realizadas na estrutura do solo/Leito natural existente.
Análise granulométrica - Granulometria por peneiramento e sedimentação;
Ensaio de Resistência à Compressão Simples
Ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISC)
ENSAIOS PARA A MISTURA A SER ESTABILIZADA
Ensaio de compactação
Ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISC)
Ensaio de Resistência à Compressão Simples
Ensaio de expansão
Ensaio de perda por imersão
DOS MATERIAIS E MÉTODOS
A estabilização de solos com características de base tem por objetivo melhorá-los para resistir as forças atuantes causadas pelo tráfego de veículos durante o período de estudo.
Ao adicionar um insumo estabilizante ao solo, é esperado que a mistura do solo mais elemento estabilizante, melhore as propriedades mecânicas, de expansibilidade e de durabilidade.
A preparação das amostras de solo para os ensaios de caracterização e para a moldagem dos corpos de prova para os ensaios de previstos devem obedecer os protocolos estabelecidos pelas normas vigentes de cada respectivo ensaio.
Com base nos resultados dos ensaios do material de jazida, serão analisados materiais a serem incorporados ao solo para que resultem em uma mistura com melhores propriedades mecânicas para base do programa de melhoramento das rodovias não pavimentadas.
Preliminarmente, deverão ser ensaiados, no mínimo, 2 (dois) insumos alternativos para testes de estabilização, a ser definido pela Superintendência regional, a fim de selecionar a opção com melhor desempenho técnico e custo-benefício para a Administração.
As prováveis misturas ensaiadas podem ser, a depender das características geotécnicas do solo natural, são:
solo-cal, teores iniciais de cimento para ensaio de: 6%, 8% e 10%;
solo-cimento, teores iniciais de cimento para ensaio de: 2%, 4% e 6%;
solo-brita, proporções iniciais de 70% solo e 30% brita, 50% solo e 50% brita e 30% solo e 70% brita;
solo-areia, proporções iniciais de 70% solo e 30% areia, 50% solo e 50% areia e 30% solo e 70% areia.
Deverão ser realizadas tentativas com no mínimo 3 teores diferentes de material para cada mistura com o objetivo de estabelecer uma tendência de comportamento da mistura frente aos ensaios.
Poderão ser testados outros teores diferentes dos supracitados, a depender das características do material da jazida.
A análise dos resultados deverá se pautar pelo desempenho da mistura frente aos ensaios.
Todos os resultados e ensaios deverão ser encaminhados à CGMRR para análise e deliberação da solução a ser escolhida, sob o enfoque do binômio desempenho e custo.
DA ACEITAÇÃO DO PROJETO DA MISTURA
A base estabilizada deverá apresentar os seguintes valores para serem aceitos:
Limite de Liquidez (LL) <= 25%; e
Índice de Plasticidade (IP) <= 6%.
Equivalente de areia > 30%, quando os limites de LL e IP forem ultrapassados
A porcentagem do material passante na pedreira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem passante na peneira n° 40
Para misturas estabilizadas granulometricamente, a mistura deverá ser enquadrada em qualquer uma das faixas da figura abaixo:
Fonte: ES 141/2022
DO DIMENSIONAMENTO DO PMNP
O PMNP será dimensionado pelo método DNER.
De posse do valor do CBR da base estabilizada e do número N, determina-se os coeficientes de equivalência estrutural paras as camadas que irão constituir o PMNP, de acordo com a tabela abaixo:
Como o PMNP irá trabalhar apenas para N<= 106, a indicação pelo método, para fins de camada selante será pela imprimação ou equivalente, por não representar camada estrutural e servir apenas de camada de impermeabilização na proteção das camadas inferiores de melhoramentos do pavimento executados. A referência para fins de dimensionamento será o emprego sw Tratamento Superficial.
Parte-se então para o cálculo das espessuras das camadas utilizando-se as seguintes inequações:
Onde:
R = Espessura do revestimento;
B = Espessura da camada de base;
H20 = Espessura sobre a camada de sub base;
h20 = Espessura da camada de sub base;
Hn = Espessura sobre a camada de reforço do subleito;
hN = Espessura da camada de reforço do subleito;
HM = Espessura sobre a camada de subleito;
E a utilização do ábaco abaixo:
DA CAMADA SELANTE
As camadas estabilizadas deverão ser revestidas por uma camada selante, cuja aplicação deverá ser a imprimação que tem por objetivo essencialmente promover a característica impermeabilizante à camada de melhoramento aplicada sobre o subleito. Neste sentido, aplica-se a imprimação sobre a camada de solo melhorado para protege-lo de intempéries e manter o solo confinado, garantindo a durabilidade da solução e melhorando a capacidade de suporte do subleito natural.
Assim, a pintura betuminosa visa aumentar a coesão do solo melhorado, evitando a penetração de água. Caso o solo melhorado seja realizado com cimento, pode-se executar uma imprimadura provisória, que tem a função de evitar a evaporação da água superficial do solo melhorado após mistura, permitindo a cura do solo-cimento.
Como se depreende das definições, imprimadura ou pintura ligante ou ainda, imprimadura impermeabilizante e imprimadura ligante, tem funções e processos executivos semelhantes. Assim, irão diferir muito mais em função das condições da camada de melhoramento aplicada do que dos materiais das pinturas.
A quantidade de insumo betuminoso utilizado nas imprimaduras ou pinturas ligantes é aproximadamente 0,8 a 1,6 litro/m². Deve ser tomados os cuidados para a pintura ser uniforme. Para isso, essa distribuição deve ser feito sob pressão, através de barras de aspersão. Para aplicação de tais materiais, predominam os asfaltos diluídos de petróleo e as emulsões asfálticas. Para aplicação do material, deve-se preceder de limpeza, com vassouras manuais ou mecânicas, podendo também se utilizar com base de ar comprimido.
Após a aplicação da imprimação, não pode haver tráfego na superfície recém imprimada. Após 24 horas de isolamento da superfície imprimada, deve-se aplicar uma camada de areia ou mistura de pedrisco e pó de pedra. Deve ser realizada avaliação das condições da camada impermeabilizante após 60 (sessenta) dias após a liberação do tráfego. Em trechos que indiquem desgasta da camada imprimada, devem ser previstos manutenções preventivas periódicas nos planos de trabalho após a execução do solo melhorado para a aplicação de novas imprimaduras localizadas nos panos que indiquem desgaste.
Deve a Unidade Local mapear e observar a frequência de reparos dos desgastes observados para permitir a obtenção do nível de esforço anual que comporão os planos de trabalhos das conservações preventivas periódicas ao longo dos anos na manutenção da rodovia. Devem ser observadas as especificações da aplicação da camada impermeabilizante e do produto a ser aplicado, averiguando a temperatura, a qualidade executiva e os ensaios de laboratório.
Outra solução alternativa de camada selante, cuja consideração da solução será efetuada mediante solicitação expressa da Superintendência Regional, pode ser o tratamento superficial. Neste caso, previamente à execução do tratamento, deverá ser realizada a pintura de ligação sobre a base estabilizada.
Caso a Superintendência Regional indique o tratamento superficial, após a conclusão do plano de trabalho e orçamentação, os referidos atos preparatórios devem ser encaminhados à Coordenação-geral de Meio Ambiente para manifestação prévia acerca da necessidade ou não de licenciamento específico. Neste caso, o início da execução dos serviços ficarão condicionados à manifestação da CGMAB/DPP.
Para fins de adoção de solução, com base na pluviometria média da região, deverão ser seguidas as seguintes diretrizes:
Regiões de pluviometria até 800 mm/ano: camada selante simples;
Regiões de pluviometria de 800 mm/ano até 1500 mm/ano: camada selante e após 6 meses, execução da segunda camada.
Regiões de pluviometria acima de 1500 mm/ano: camada selante dupla.
A execução capa selante deverá obedecer as especificações de serviços vigentes.
A largura da plataforma do PMNP não deverá exceder 7,0 metros.
DA ORÇAMENTAÇÃO
Os serviços deverão ser precificados com base nas composições SICRO. Caso a mistura estabilizada não conste no rol de composições do SICRO, essa deverá ser submetida à CGCIT para prévia aprovação.
O orçamento referencial deve ser elaborado com base no SICRO mais recente. Admite-se o interstício máximo de 1 (um) ano entre a data do orçamento e o início do processo licitatório, observando-se as diretrizes contidas no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes vigente e o que dispõe este anexo.
O orçamento deve discriminar todos os itens e critérios utilizados nas composições dos serviços de revitalização e conservação.
DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho, a ser apresentado em um único volume, deve contemplar as seguintes informações:
I - Capa contendo referência ao Programa de Melhoramento de Rodovias Não Pavimentadas (PMNP), identificação da rodovia com trecho, subtrecho e extensão (km), unidade gestora, unidade responsável pela fiscalização e identificação do responsável pela elaboração do Plano de Trabalho;
II - Apresentação contendo a identificação da rodovia, incluindo trecho, subtrecho e extensão (km), além do valor total do orçamento e o custo total por km;
III - Mapa de localização em escala que possibilite a visualização do trecho;
IV - Listagem com as soluções referenciais ;
V - Memória de cálculo contendo:
a) planilha com características da pista, sequencialmente:
1. pontos de início e fim de cada segmento;
2. dimensões (extensão e largura) da pista;
VI - planilhas contendo os quantitativos das soluções
VII - Memória e cálculo dos quantitativos de materiais betuminosos a serem utilizados nos serviços;
VIII - Memória de cálculo dos quantitativos referentes aos dispositivos adotados na Sinalização de Obras para cada serviço previsto no Plano de Trabalho;
IX - Planilhas de quantitativos referenciais para os serviços de conservação da faixa de domínio contendo as frequências anuais dos serviços;
X - Orçamento referencial, conforme modelo indicado no Anexo XVIII, incluindo:
a) Planilha Referencial de Preços Unitários;
b) Cronograma de Atividade.
XI - Anexos contendo os seguintes elementos:
a) Croqui de localização das ocorrências de materiais para execução dos serviços contendo:
1. indicação das fontes de materiais pétreos graúdos e miúdos, com respectivas DMTs;
b) cotações das fontes de materiais pétreos graúdos e miúdos;
c) quadro comparativo do binômio de aquisição e transporte de em atendimento à Portaria nº 1.977, de 2017 e à Portaria nº 434, de 2017 e relação dos pedágios e DMTs;
1. no caso de transporte fluvial deve-se apresentar ainda, as devidas cotações.
d) dimensionamento e premissas para a determinação do custo da Administração Local;
e) dimensionamento e premissas para a determinação do custo do Canteiro de Obras;
f) Memória de cálculo para determinação dos custos de Mobilização e Desmobilização de equipamentos
g) Elementos necessários à precificação dos diversos serviços propostos, incluindo:
1. Demonstrativo do cálculo de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
2. Memória de cálculo do FIT, conforme premissas apresentadas no Anexo VI; e
3. Composições de Custos unitários empregadas no Plano de Trabalho (principais, auxiliares, tempos fixos e transportes).
DA EXECUÇÃO
Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferenciadas de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação especificado.
Antes da execução do PMNP deverá ser feita uma escarificação na pista existente de no mínimo 10 cm de espessura para promover aderência ao novo pavimento a ser construído.
Regularização da base com declividade transversal da pista de no mínimo 2% e compactação da mesma na energia Proctor indicado no plano de trabalho;
DO CONTROLE TECNOLÓGICO
O controle de qualidade dos serviços deverão seguir as especificações dos serviços correspondentes.
Caso não haja especificação de serviço específica para a mistura da base estabilizada, deverão ter os seguintes ensaios mínimos:
Imediatamente antes da compactação:
– determinações do teor de umidade da mistura (DNER – ME 052/94 e DNER – ME 088/94) e, se necessário, executar leve correção de umidade durante o processo executivo, para atendimento do teor de umidade do projeto;
– ensaio de compactação com energia modificada (Método C – DNIT 164 – ME);
– ensaio de Índice de Suporte Califórnia (DNIT 172 – ME), se especificado em projeto;
– ensaio de expansão (DNIT 172 – ME);
Após a compactação:
– determinação da massa específica aparente “in situ” na pista compactada, para o cálculo do Grau de Compactação (DNER – ME 092/94, DNER – ME 036/94 ou DNIT 417 – ME), que deve ser ≥ 100%.
A frequência indicada para a execução de ensaios deve ser de 100 em 100 m de pista.
DA EXECUÇÃO DO TRECHO EXPERIMENTAL
Em cada contrato será previsto um trecho experimental de extensão de no mínimo 100 metros para estudos e acompanhamento pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR). Para este segmento, deverão ser providenciados os seguintes ensaios:
Análise granulométrica - Granulometria por peneiramento e sedimentação;
Determinação da massa específica dos sólidos;
Determinação do limite de liquidez;
Determinação do limite de plasticidade;
Ensaio de Compactação (Proctor);
Ensaio de expansão;
Caso o solo for de característica laterítica: ensaios de compactação, mini-Proctor, mini-MCV, mini-CBR, ensaio perda de massa por imersão e ensaio de expansão;
Classificação dos solos - Classificação da Transportation Research Board (TRB), Metodologia MCT (Miniatura Compacta Tropical);
Ensaio de Resistência à Compressão Simples;
Ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISC).
Ensaio do módulo de deformação resiliente (MR);
Caracterização química e mineralógica dos solos e misturas será realizada por meio de ensaios de análise química, de difração de raios-X e de microscopia eletrônica de varredura.
Implantação de placa de identificação visual da localização do segmento experimental;
DO MAPA DE COMPETÊNCIAS DAS AÇÕES
MAPA DE COMPETÊNCIA
RESPONSÁVEL | AÇÃO
Coordenação Geral de Manutenção e Restauração de Rodovias (CGMRR) | Aprovar o Plano de Trabalho.
Analisar os ensaios de campo executados
Solicitar ensaios adicionais quando necessário
Definir as soluções de pista
Elaboração do plano de trabalho e Termo de Referência
Consultar o IPR quanto à adoção de trechos experimentais
Superintendência Regional - SRE
Aprovar o Termo de Referência para contrato de Plano de Trabalho.
Autorizar licitação para contratar o Plano de Trabalho.
Homologar o objeto do Certame Licitatório.
Unidade Local (UL)/ Supervisora do trecho | Indicar o trecho a ser implantado
Elaborar o Inventário dos elementos dos dispositivos integrantes da estrutura da rodovia.
Atribuir condições aos Serviços de Conservação, exceto os serviços de pista.
Quantificar os serviços do Plano de Trabalho baseados no Inventário de Elementos Geradores de Conservação e níveis de esforços.
Realizar os ensaios e estudos necessários
Localizar potenciais jazidas
Elaborar o croqui de ocorrência dos materiais
Fiscalizar a execução dos serviços.
FLUXOGRAMA DO RITO PROCESSUAL
LEGENDA | COMPETÊNCIA
UL/Supervisora
CGMRR
Superintendência Regional (SR)
IPR

## ANEXO XXVI.a - VMD
Tipo de Veículo | Contagem
| Dia 1 | [11 empty] | Dia 2 | [11 empty] | Dia 3
| 6h - 7h | 7h - 8h | 8h - 9h | 9h - 10h | 10h - 11h | 11h - 12h | 12h - 13h | 13h - 14h | 14h - 15h | 15h - 16h | 16h - 17h | 17h - 18h | 6h - 7h | 7h - 8h | 8h - 9h | 9h - 10h | 10h - 11h | 11h - 12h | 12h - 13h | 13h - 14h | 14h - 15h | 15h - 16h | 16h - 17h | 17h - 18h | 6h - 7h | 7h - 8h | 8h - 9h | 9h - 10h | 10h - 11h | 11h - 12h | 12h - 13h | 13h - 14h | 14h - 15h | 15h - 16h | 16h - 17h | 17h - 18h | Total
M | [36 empty] | 0
C | [36 empty] | 0
O2 | [36 empty] | 0
O3 | [36 empty] | 0
O4 | [36 empty] | 0
2C | [36 empty] | 0
3C | [36 empty] | 0
4C | [36 empty] | 0
2S1 | [36 empty] | 0
2S2 | [36 empty] | 0
2S3 | [36 empty] | 0
3S1 | [36 empty] | 0
3S2 | [36 empty] | 0
3S3 | [36 empty] | 0
3S2C4 | [36 empty] | 0
3S2S2 | [36 empty] | 0
2C2 | [36 empty] | 0
2C3 | [36 empty] | 0
3C2 | [36 empty] | 0
3C3 | [36 empty] | 0
3C4 | [36 empty] | 0
3E | [36 empty] | 0
4E | [36 empty] | 0
5E | [36 empty] | 0
2I2 | [36 empty] | 0
2I3 | [36 empty] | 0
2C4 | [36 empty] | 0
3C4 | [36 empty] | 0
3I3 | [36 empty] | 0
3L3 | [36 empty] | 0
3S3S3 | [36 empty] | 0
2S2C2 | [36 empty] | 0
3S2C2 | [36 empty] | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ANEXO XXVI.b - CBR
NORMA DNIT 172/2016 - ME
Índice Suporte California (ISC) de solos em laboratório utilizando-se amostras deformadas e não trabalhadas de material que passa na peneira de 19 mm
Cálculo da Expansão
Molde n.º XX
Data | Hora | Tempo decorrido (min.) | Leituras no extensômetro (mm) | Diferenças de leituras no extensômetro (mm) | Expansão (%)
Coluna 1 – data do início do ensaio;
Coluna 2 – hora das leituras efetuadas no extensômetro;
Coluna 3 – tempo decorrido entre as leituras do extensômetro, que devem ser de 24 em 24 horas;
Coluna 4 – leituras no extensômetro;
Coluna 5 – diferença das leituras efetuadas de 24 em 24 horas;
Coluna 6 – percentagem de expansão relativa à altura inicial do corpo de prova.
Cálculo do índice de Suporte Califórnia (ISC)
Tempo Min (1) | Penetração (2) |  | Pressão padrão kgf/cm² (3) | Molde n.º
| mm | pol. |  | Leituras no extensômetro mm (4) | Pressão |  | ISC % (7)
[5 empty] | Calculada kgf/cm² (5) | Corrigida kgf/cm² (6)
0.5 | 0.63 | 0.025 | -
1 | 1.27 | 0.05 | -
1.5 | 1.9 | 0.075 | -
2 | 2.54 | 0.1 | 70.31
3 | 3.81 | 0.15 | -
4 | 5.08 | 0.2 | 105.46
6 | 7.62 | 0.3 | 131.58
8 | 10.16 | 0.4 | 161.71
10 | 12.7 | 0.5 | 182.8
Deve-se traçar a curva penetração escala logarítmica x pressão aplicada do pistão.
Coluna 1 – tempo;
Coluna 2 – penetração ocorrida no tempo especificado;
Coluna 3 – pressão padrão, que é a correspondente a um determinado tipo de pedra britada que apresenta Índice de Suporte Califórnia de 100%;
Coluna 4 – leituras no extensômetro do anel;
Coluna 5 – pressão correspondente às leituras do anel no gráfico de aferição do mesmo;
Coluna 6 – pressão corrigida;
Coluna 7 – Índice de Suporte Califórnia (ISC).

## ANEXO XXVI.c - ANÁLISE GRANU
NORMA DNIT 412/2019 - ME - fixa o modo pelo qual se procede à análise gro0nulométrica de solos por peneiramento.
Exemplo de um resultado de curva granutométrica
Peneira | Abertura da malha | Escala Superpave | Massa individual retida | Percentual retido | Massa retida cumulativa | Percentual | Percentual passante
ASTM | mm | (mm0,45)
1" | 25 | 4.26
3/4" | 19 | 3.76
1/2" | 12.5 | 3.12
3/8" | 9.5 | 2.75
1/4" | 6.25 | 2.28
4 | 4.75 | 2.02
8 | 2.36 | 1.47
16 | 1.18 | 1.08
30 | 0.6 | 0.79
50 | 0.3 | 0.58
100 | 0.15 | 0.43
200 | 0.075 | 0.31
Fundo
Total |  |  | 0 | 0

## ANEXO XXVI.d - LL LP
DNER 122/94 - Determinação do limite de liquidez
DNER 082/94 - Determinação do limite de plasticidade
ENSAIOS FÍSICOS
RODOVIA: | TRECHO: |  |  |  | SUB-TRECHO
LIMITE DE LIQUIDEZ | [5 empty] | LIMITE DE PLASTICIDADE
DADOS DO ENSAIO Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Nº de Golpes
Nº de Cápsula
Peso de Solo, Cápsula e água (g)
Peso de Solo e Cápsula (g)
Cápsula (g)
Peso Água (g) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso Solo (g) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umidade | bar: 1 to LIMITE DE PLASTICIDADE 8
LIMITE DE LIQUIDEZ | bar: 1 to LIMITE DE PLASTICIDADE 8
| LIMITE DE LIQUIDEZ | 2: (LL):; 3: -; 4: %
| LIMITE DE PLASTICIDADE | 2: (LP):; 3: 0; 4: %
| ÍNDICE DE PLASTICIDADE | 2: (IP):; 3: -; 4: %

## ANEXO XXVI.e. - MASSA ESPECÍF.
NORMA DNIT 413/2021 - ME - determinação da massa específica de uma quantidade de partículas de agregado graúdo (não incluindo o volume de vazios entre as partículas), da densidade relativa e da absorção do agregado graúdo.
NORMA DNIT 413/2021 - ME
Densidade relativa real | Densidade relativa aparente | Massa específica real do grão do agregado | Massa específica aparende do agregado | Amostra ensaiada em frações (G) | Porcentagem de absorção (absorção %) | Absorção para amostras fracionadas (A)

## ANEXO XXVI.f - RCS
DNER - ME 180/94 - Determinação da compressão simples de amostras
Desejando-se obter (ver Figura) 3 (três) curvas de resistência à compressão (aos 7, 14 e 28 dias), formadas, cada uma, por 5 (cinco) pontos e devendo cada ponto corresponder a 3 corpos-de-prova, resulta a necessidade de se confeccionar, ao todo, 45 corpos-de-prova.
Tratando-se de solo granular (solo arenoso e pedra britada), a soma das massas dos componentes deve ser igual a 4 500 g, resultando, em consequência, os valores das massas constantes da Tabela abaixo.
Massa dos componentes (1 CP)
Componentes | % | Massa (g)
Cinza volante | 13 | 704.8
Cal hidratada | 4 | 216.9
Solo arenoso | 53 | 2873 | 4500
Pedra britada | 30 | 1627
| 100 | 5421.7
Cimento | 1 | 54.22
Umidade | Massa Específica aparente seca (g/cm³) | Rcs7 (MPa) | Rcs14 (MPa) | Rcs 28 (MPa)
Umidade ótima (%) | Massa específica aparente seca (g/cm³) | Rcs7 (MPa) | Rcs14 (MPa) | Rcs 28 (MPa)

## ANEXO XXVI.g - TRB
CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS: Sugestão do Highway Research Board-HRB adotada pela AASHTO
Classificação Geral | Materiais granulares (35% ou menos passando na peneira nº 200) | [6 empty] | Materiais siltosos e argilosos (mais de 35% passando na peneira nº 200)
| A-1 |  | A-3 | A-2 |  |  |  | A-4 | A-5 | A-6 | A-7
Grupo | A-1-a | A-1-b |  | A-2-4 | A-2-5 | A-2-6 | A-2-7 |  |  |  | A-7-5 / A-7-6
Peneiração: % que passa: Nº 10 Nº 40 Nº 200 (p) | 50 máx. 30 máx. 15 máx. | 50 máx. 25 máx. | 51 mín. 10 máx. | 35 máx. | 35 máx. | 35 máx. | 35 máx. | 36 mín. | 36 mín. | 36 mín. | 36 mín.
Características da fração que passa nº 40 Limite de Liquidez - LL (%) Indice de Plasticidade IP (%) | 6 máx. |  | NP | 40 máx. 10 máx. | 41 mín. 10 máx. | 40 máx. 11 mín. | 41 mín. 11 mín. | 40 máx. 10 máx. | 41 mín. 10 máx. | 40 máx. 11 mín. | 41 mín. 11 mín.
Índice de Grupo | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 máx. |  | 8 máx. | 12 máx. | 16 máx. | 20 máx.
Materiais que predominam | Pedra Britada pedregulho e areia |  | Areia fina | Areia e areia silosa ou argilosa |  |  |  | Solos Siltosos |  | Solos argilosos
Comportamento geral como subleito | Excelente a bom | [6 empty] | Fraco a pobre
Processo de classificação: Com os dados de laboratório, iniciar a classificação da esquerda para a direita, por eliminação. O primeiro grupo da esquerda que satisfazer os dados será o grupo procurado. SOLOS A-7: Se IP ≤ LL -30, será A-7-5; Se IP > LL - 30, será A-7-6. Índice de Grupo (IG): IG = 0,2 . a + 0,005 . a . c + 0,01 . b . d Onde: p: teor de silte + argila do solo, ou seja, a porcentagem que passa na peneira nº 200.
a = p - 35 | (se p > 75%, adota-se 75 e se p < 35%, adota-se 35) | a varia de 0 a 40 e 0,2 . a varia de 0 a 8.
b = p - 15 | (se p > 55%, adota-se 55 e se p < 15%, adota-se 15) | b varia de 0 a 40 e 0,01 . b . d varia de 0 a 8.
c = LL - 40 | (se LL > 60%, adota-se 60 e se LL < 40%, adota-se 40) | c varia de 0 a 20 e 0,005 . a . c varia de 0 a 4.
d = IP - 10 | (se IP > 30, adota-se 30 e se IP < 10, adota-se 10) IG mín.= 0 IG máx.= 20 | d varia de 0 a 20 e 0,01 . b . d varia de 0 a 8.
IG - o resultado final obtido deve ser um nº inteiro - aproximação para o nº inteiro acima.

## ANEXO XXVI.h - MCT
PROJETO DE NORMA: 50600.025726/2023-69
Limite para classificação G-MCT
Tipo Granulométrico | Características | % passa na #2,0 mm | % passa na #0,075 mm
PS | Pedregulho com solo | <50% | <30%
SP | Solo com pedregulho | >50% | <30%
GF | Solo granular com fino | <100% | >30%

## ANEXO XXVI.i - COMPACTAÇÃO
DNER - ME 162/94 - Ensio de compactação utilizando amostras trabalhadas
Energia Normal |  | Energia Intermediária |  | Energia Modificada
Densidade aparente seca | Umidade ótima | Densidade aparente seca | Umidade ótima | Densidade aparente seca | Umidade ótima

## ANEXO XXVI.j -MINI CBR E EXP.
NORMA DNIT 254/2023 – ME
Cálculo da Expansão
CP | Umidade do CP | Lo - altura inicial do corpo de prova | Li - Leitura inicial do extensômetro | Lf - Leitura final do extensômetro | Expansão (%)
1
2
3
4
5
Com imersão (I) |  |  | Sem imersão (H)
Tempo | Penetração (mm) | Cargas (kfg) | Tempo | Penetração (mm) | Cargas (kfg)
| 0.25 |  |  | 0.25
| 0.5 |  |  | 0.5
| 0.75 |  |  | 0.75
| 1 |  |  | 1
| 1.25 |  |  | 1.25
| 1.5 |  |  | 1.5
| 2 |  |  | 2
| 2.5 |  |  | 2.5
| 3 |  |  | 3
| 3.5 |  |  | 3.5
| 4 |  |  | 4
| 4.5 |  |  | 4.5
| 5 |  |  | 5
Mini CBR1 (I) (2 mm) |  | Mini CBR2 (I) (2,5 mm)
Mini CBR1 (H) (2 mm) |  | Mini CBR2 (H) (2,5 mm)
Relação de índice de Suporte (RIS)

## ANEXO XXVI.k - MINI MCV
NORMA DNIT 258/2023 – ME - Compactação em equipamento miniatura - Ensaios Mini MCV e perda de massa por imersão
ENSAIO MINI-MCV |  |  |  |  | RODOVIA: | [7 empty] | OPERADOR:
[5 empty] | TRECHO: | [7 empty] | DATA ____ / ____ / ____
Cilindro Nº
Massa de solo úmido (g)
Massa de solo seco (g)
Umidade (%)
Área do cilindro = 19,635 | Ka = 82,26 mm |  |  |  | Altura = Ka - Leitura |  |  |  | Se Ka = 0, Altura = Leitura
Série Simplificada | Leitura | Altura | an | MEAS | Leitura | Altura | an | MEAS | Leitura | Altura | an | MEAS | Leitura | Altura | an | MEAS | Leitura | Altura | an | MEAS
Nº de golpes | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m³) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m³) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m³) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m³) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m³)
3
6
10
20
30
40
60
80
100
120
140
160
180
Mini-MCV
PERDA DE MASSA POR IMERSÃO
Tipo de desprendimento | Normal |  |  |  | Normal |  |  |  | Normal |  |  |  | Normal |  |  |  | Normal
Fator de correção
Altura final do CP (mm)
Comprimento saliente (mm)
Cápsula Nº
Solo seco + cápsula (g)
Massa da cápsula (g)
Massa seca desprendida (g)
Perda de massa (%)

## ANEXO XXVI.l - MINI PROCTOR
NORMA DNIT 228/2023 – ME - Compactação em equipamento miniatura – Ensaios Mini-MCV e perda de massa por imersão
RESULTADOS
a) Porcentagem da fração retida na peneira de n.º 200 (0,075 mm)
b) Energia de compactação utilizada
c) Curva de compactação
d) Massa específica aparente máxima do solo seco
e) Teor ótimo de umidade
f) Planilha de ensaio completa
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO EM EQUIPAMENTO MINIATURA - MINI-PROCTOR
RODOVIA: |  | AMOSTRA: DATA: ____ / ____ / ____
TRECHO: |  | OPERADOR:
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: INTERMEDIÁRIA |  | CILINDRO Nº |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| DIÂMETRO: | COMPACTAÇÕES / TENTATIVAS | 1ª | MASSA SOLO ÚMIDO (g)
MOLDES: | ÁREA DA SEÇÃO: |  |  | LEITURA EXTENSÔMETRO (mm)
AFERIÇÃO: Ka = Ac ± La |  |  |  | ALTURA DO CP. (mm)
ALTURA DO C.P.: A = Ka - La |  |  | 2ª | MASSA SOLOS ÚMIDO CORRIGIDA (g)
CORREÇÃO DA MASSA A COMPACTAR: Mc = (Mi x 50)/A |  |  |  | LEITURA EXTENSÔMETRO (mm)
UMIDADE ÓTIMA: |  |  |  | ALTURA DO CP. (mm)
MEAS máxima: |  |  | 3ª | MASSA SOLOS ÚMIDO CORRIGIDA (g)
FRAÇÃO RETIDA NA PENEIRA Nº 10 (2 mm): |  |  |  | LEITURA EXTENSÔMETRO (mm)
MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA (g/cm³) |  |  |  | ALTURA DO CP. (mm)
VOLUME DO C.P. (cm³)
MASSA SOLO COMPACTADO + MOLDE (g)
TARA DO MOLDE (g)
MASSA SOLO ÚMIDO COMPACTADO (g)
|  | UMIDADE | CÁPSULA Nº
MASSA SOLO ÚMIDO + CÁPSULA (g)
MASSA SOLO SECO + CÁPSULA (g)
TARA DA CÁPSULA (g)
MASSA DE ÁGUA (g)
MASSA SOLO SECO (g)
UMIDADE (%)
UMIDADE MÉDIA (%)
MASSA SOLO SECO COMPACTADO (g)
MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA (g/cm³)
UMIDADE (%)
OBSERVAÇÕES:

## ANEXO XXVI.m -SONDAGEM
Apresentação dos resultados
1) Resumo das sondagens
Número da sondagem |  |  | Data da Execução |  |  | Coordenadas |  |  | Cotas (m) | Profundidade (m) |  | N.A
Metragem total
2) Descrição tátil visual (deve ser feito para cada sondagem)
Descrição do material
|  | m |  |  | m | Material A
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m | Material B
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m | Material C
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
|  | m |  |  | m
3) Boletim de sondagem (deve ser feito para cada sondagem)
RODOVIA: | [13 empty] | SONDAGEM:
TRECHO: | [13 empty] | INÍCIO:
SUBTRECHO: | [13 empty] | TÉRMINO:
KMI: | [13 empty] | COTA:
KMF: | [13 empty] | COORDENADA:
Gráfico SPT | [6 empty] | Profundidade (m) | Ensaio de penetração (Golpes/Pent.) | Resistência à penetração |  | Interpretação geológica | Perfil geológico | Profundidade da camada (m) | Amostrador: |  | Nível d'água | Avanço
[14 empty] | Interno: Externo: Revestimento: | Peso: Altura de queda:
| 10 | 20 |  | 30 | 40 |  |  |  | INI. | FIN. |  |  |  | Descrição do material
[7 empty] | 1 | [6 empty] | Material A
2
3
Material B
4
5
[7 empty] | 6 | [6 empty] | Material C
7
8
Material D
9
10
[7 empty] | 11 | [6 empty] | Material E
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBS:

## ANEXO XXVI.n-DADOS CONSOLID. I
DADOS CONSOLIDADOS - INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA
Preencher os dados finais dos resultados dos ensaios das amostras de sondagem da pista existente, das potenciais jazidas e das misturas enasaiadas.
Localização |  |  |  |  | CBR/ISC | COMPACTAÇÃO |  | LL | LP | IP | MASSA ESPECÍFICA | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES | EXPANSÃO | PERDA POR IMERSÃO
SNV (SE APLICÁVEL) | KM | Coordenada |  | POSIÇÃO DA COLETA (LE/LD OU EIXO)
|  | LAT | LONG |  |  | DENSIDADE AP. SECA | HOT

## ANEXO XXVI.o-DADOS CONSOLID. II
DADOS CONSOLIDADOS - INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA
Preencher os dados finais dos resultados dos ensaios das misturas.
MATERIAL |  |  |  | CBR/ISC | COMPACTAÇÃO |  | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES | EXPANSÃO | PERDA POR IMERSÃO
INSUMO 1 | INSUMO 2 | TEOR INSUMO 1 (%) | TEOR INSUMO 2 (%)
[5 empty] | DENSIDADE AP. SECA | HOT

## ANEXO XXVII - LEVANT. TB...
NÍVEL DE ESFORÇO POR QUILÔMETRO: TAPA BURACO, REMENDO PROFUNDO E SELEGEM DE TRINCAS
Rodovia: |  | km inicial: |  | km final: | Extensão:
Subtrecho: |  | Código SNV inicial: |  | Código SNV final: | Data:
Segmentação do trecho |  |  | Tapa Buraco (m³) | Remendo Profundo (m³) | Selagem de Trinca (m)
Nº | km Inicial | km Final
PISTA SIMPLES
1 | 0 | 1
2 | 1 | 2
3 | 2 | 3
4 | 3 | 4
5 | 4 | 5
6 | 5 | 6
7 | 6 | 7
8 | 7 | 8
9 | 8 | 9
10 | 9 | 10
PISTA DUPLA CRESCENTE
11 | 0 | 1
12 | 1 | 2
13 | 2 | 3
14 | 3 | 4
PISTA DUPLA DECRESCENTE
15 | 0 | 1
16 | 1 | 2
17 | 2 | 3
18 | 3 | 4
RUAS LATERAIS
19 | 0 | 1
20 | 1 | 2
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0

## ANEXO XXVIII - Mod. Med. TB_RP
MODELO MEDIÇÃO SERVIÇOS TAPA BURACO/REMENDO PROFUNDO - PATO
Rodovia: |  | km inicial: |  | km final: |  | Extensão:
Subtrecho: |  | Código SNV inicial: |  | Código SNV final: |  | Mês referência:
Segmentação do trecho |  |  | Registro Fotográfico Antes | Registro Fotográfico Depois | Dimensões |  |  | Volume (m³)
Nº | km | Coordenada Geográfica |  |  | Largura (m) | Comprimento (m) | Profundidade (m)
INVENTÁRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - TAPA BURACO
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
INVENTÁRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - REMENDO PROFUNDO
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0

## ANEXO XXIX - NÃO CONFORM.
GERENCIAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE
Data:
Rodovia (BR/UF):
Supervisora/Contrato:
Localização da Notificação: |  | km inicial |  | km final
Nº da NC:
Descrição da Não Conformidade (NC)
Problema Identificado: |  |  |  |  | #REF!
Motivo do Não Atendimento: |  |  |  |  | #REF!
Providência Recomendada:
Documentação Fotográfica
| Foto 1 |  |  | Foto 2
Coordenada Geográfica: |  |  | Coordenada Geográfica:
Prazo da Correção da Não Conformidade:

## ANEXO XXIX.a - NÃO CONFOR.
GERENCIAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE
Rodovia: |  | km inicial: |  | km final: | Extensão:
Subtrecho: |  | Código SNV inicial: |  | Código SNV final: | Mês referência:
Nº | DATA DA EXPEDIÇÃO | DATA DE RECEBIMENTO | PROBLEMA IDENTIFICADO | Trecho Com Problema ( km ___ao km ___) | RECOMENDAÇÃO | Foto da NC (Antes) | Foto da Recuperação NC Atendida | SITUAÇÃO (ATENDIDO/NÃO ATENDIDO) | DATA DO ATENDIMENTO
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0

## ANEXO xx - SIN.H.AB.TRAF (hidden)
CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ABERTURA AO TRÁFEGO
Rodovia: | [5 empty] | Sentido Crescente
Segmento:
Localização |  | Extensão (m) | Tipo (D/DC/CC/CD) | Observação | Tipos:
km inicial | km final
D: Descontínuo
C: Contínuo
LOTE
D
DC
CC
CD