## DIAGRAMA UNIFILAR ACUMULADO
DIAGRAMA UNIFILAR ACUMULADO
Contrato: | [5 empty] | Empresa Executora: | [7 empty] | Estado:
Lote: | [5 empty] | Empresa Supervisora: | [7 empty] | Rodovias:
SNV | Km incial | Km final | Famílias | Data
|  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01
364BRO1160 |  |  | SH | 2017-07-01: 2
SV | bar: 2016-11-01 to 2016-12-01
DS
MANUT. | bar: 2016-11-01; 2017-03-01; 2017-07-01; 2017-11-01
364BRO1210 |  |  | SH
SV
DS
MANUT. | bar: 2016-11-01; 2017-03-01; 2017-07-01; 2017-11-01
364BRO1215 |  |  | SH
SV | bar: 2017-01-01
DS
MANUT. | bar: 2016-11-01; 2017-03-01; 2017-07-01; 2017-11-01
364BRO1220 |  |  | SH | 2017-08-01: 2
SV | bar: 2017-02-01
DS
MANUT.
364BRO1230 |  |  | SH | 2017-08-01: 2
SV | bar: 2017-02-01 to 2017-03-01
DS
MANUT.
364BRO1240 |  |  | SH | 2017-08-01: 2
SV | bar: 2017-04-01
DS
MANUT.
364BRO1245 |  |  | SH | 2017-09-01: 2
SV | bar: 2017-04-01 to 2017-05-01
DS
MANUT.
364BRO1290 |  |  | SH | 2017-10-01: 2
SV | bar: 2017-05-01
DS
MANUT.
364BRO1300 |  |  | SH | 2017-10-01: 2
SV | bar: 2017-06-01
DS
MANUT.
364BRO1310 |  |  | SH | 2017-10-01: 2
SV | bar: 2017-06-01
DS
MANUT.
364BRO1320 |  |  | SH | 2017-11-01: 2
SV | bar: 2017-07-01
DS
MANUT.
364BRO1330 |  |  | SH
SV | bar: 2017-07-01
DS
MANUT.
364BRO1370 |  |  | SH
SV | bar: 2017-08-01
DS
MANUT.
364BRO1375 |  |  | SH
SV | bar: 2017-08-01
DS
MANUT.
364BRO9010 |  |  | SH
SV | bar: 2017-08-01
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
SH
SV
DS
MANUT.
Legenda: |  | Previsto |  | 2016-12-01: Intercorrência; 2017-03-01: Concluído; 2017-06-01: Atacado
| 1 | Ciclo 1 - 1ª Intervenção |  | 2016-12-01: 2; 2017-01-01: Ciclo 2 - 2ª Intervenção
Logotipo Supervisora