## TOTAL DE LOTES (hidden)
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA:
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO CEARÁ, LOTE 3.0
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (CE) 02/2024 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,02% (HORA) I 71,66% (MÊS), SICRO DNIT (CE) 01/2024 SEM DESONERAÇÃO, BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
RESUMO POR LOTES
ITEM | CATMAT/ CATSERV | DESCRIÇÃO | ÁREA TOTAL (M2) | PREÇO POR M2 C/BDI | VALORES (R$)
1 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DE ALAGOAS | 161 | 111,4796 | 17948212.88
2 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DA BAHIA | 805 | 115,3192 | 92831915.75
3 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO CEARÁ | 161 | 114,3499 | 13089210.08
4 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 84 | 115,4544 | 9698169.3
5 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DA PARAÍBA | 161 | 114,2476 | 18393864.71
6 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 161 | 111,9767 | 18028243.59
7 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO PIAUÍ | 161 | 113,3657 | 13089210.08 | 18251878.3 | 5162668.22
8 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 175 | 115,1581 | 20152664.46
9 | 1406 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DE SERGIPE | 161 | 114,1654 | 18380629.81
TOTAL |  |  | 2.030.000 | - | 221612120.66
IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R$ 0,00 (POR EXTENSO)
Local e data

## RESUMO
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES (R$)
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL/COTAÇÃO | SERVIÇO | TOTAL
07.00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO PIAUÍ | 2621618.21 | 10467591.87 | 13089210.08
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 741031.76 | 741031.76
07.02 | TERRAPLANAGEM | 0 | 1696698.5 | 1696698.5
07.03 | PAVIMENTAÇÃO | 2621618.21 | 5128363.58 | 7749981.79
07.04 | DRENAGEM | 0 | 2664315.59 | 2664315.59
07.05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0 | 187900.34 | 187900.34
07.06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 49282.1 | 49282.1
TOTAL |  | 2621618.21 | 10467591.87 | 13089210.08
|  | ÁREA TOTAL (M2) | PREÇO POR M2 C/BDI
|  | 161000 | 81.2994
IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R$ 13.089.210,08 (TREZE MILHÕES E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS)
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## ORÇAMENTO
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.S/BDI | PREÇO FINAL |  |  | COLUNA FGV-DNIT
ITEM | CÓDIGO | FONTE | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.S/BDI | BDI (%) | UNIT. C/ BDI | TOTAL C/BDI | COLUNA FGV-DNIT
7 |  |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO PIAUÍ | [5 empty] | 13089210.08
7.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 741031.76
07.01.01 | TRANSP-3 | Composição | obS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | TONxKM | 204.880,00 | 0.4 | 21,35% | 0.48 | 98342.4 | RODO. 21 (MOB/DESMOB)
07.01.02 | TRANSP-4 | Composição | obS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TONxKM | 61.464,00 | 0.49 | 21,35% | 0.59 | 36263.76 | RODO. 21 (MOB/DESMOB)
07.01.03 | CPU-03 | Composição | obS | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID | 5,00 | 1581.64 | 21,35% | 1919.32 | 9596.6 | RODO. 12 (INCC)
07.01.04 | CPU-04 | Composição | obS | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | M2 | 161.000,00 | 0.31 | 21,35% | 0.37 | 59570 | RODO. 04 (CONSULT)
07.01.05 | CPU-05 | Composição | obS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | UNID | 100,00 | 2366.93 | 21,35% | 2872.26 | 287226 | RODO. 20 (ADM LOC)
* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra…… O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 100 unidades
07.01.06 | CPU-06 | Composição | obS | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 147/2012 - ES) | M2 | 161.000,00 | 0.42 | 21,35% | 0.5 | 80500 | RODO. 20 (ADM LOC)
07.01.07 | CPU-19 | Composição | obS | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) | M3 | 125.580,00 | 1.12 | 21,35% | 1.35 | 169533 | RODO. 01 (TERR)
7.02 |  |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 1696698.5
07.02.01 | 78472 | Composição | obS | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 161.000,00 | 0.25 | 21,35% | 0.3 | 48300 | RODO. 01 (TERR)
07.02.02 | 4011209 | Serv SICRO | obS | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora) | M2 | 161.000,00 | 0.8 | 21,35% | 0.97 | 156170 | RODO. 01 (TERR)
07.02.03 | 5914351 | Serv SICRO | obS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora) | T | 48.300,00 | 1.84 | 21,35% | 2.23 | 107709 | RODO. 01 (TERR)
07.02.04 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota-fora = 5km) | TKM | 241.500,00 | 0.49 | 21,35% | 0.59 | 142485 | RODO. 01 (TERR)
07.02.05 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) | TKM | 241.500,00 | 0.39 | 21,35% | 0.47 | 113505 | RODO. 01 (TERR)
07.02.06 | 4413942 | Serv SICRO | obS | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 32.200,00 | 1.29 | 21,35% | 1.56 | 50232 | RODO. 01 (TERR)
07.02.07 | 4016096 | Serv SICRO | obS | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - (jazida para aterro de concordância da estrada) | M3 | 40.250,00 | 0.95 | 21,35% | 1.15 | 46287.5 | RODO. 01 (TERR)
07.02.08 | 5502978 | Serv SICRO | obS | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL - (aterro de concordância da estrada) | M3 | 40.250,00 | 3.46 | 21,35% | 4.19 | 168647.5 | RODO. 01 (TERR)
07.02.09 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida= 10km) | TKM | 603.750,00 | 0.49 | 21,35% | 0.59 | 356212.5 | RODO. 01 (TERR)
07.02.10 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km) | TKM | 905.625,00 | 0.39 | 21,35% | 0.47 | 425643.75 | RODO. 01 (TERR)
07.02.11 | 5915467 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT poço = 5km) | TKM | 60.375,00 | 1.12 | 21,35% | 1.35 | 81506.25 | RODO. 01 (TERR)
7.03 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 7749981.79
INFRAESTRUTURA
07.03.01 | 4011227 | Serv SICRO | obS | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 32.200,00 | 8 | 21,35% | 9.7 | 312340 | RODO. 01 (TERR)
07.03.02 | 4011256 | Serv SICRO | obS | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 32.200,00 | 53.21 | 21,35% | 64.57 | 2079154 | RODO. 01 (TERR)
07.03.03 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida= 10km) | TKM | 483.000,00 | 0.49 | 21,35% | 0.59 | 284970 | RODO. 01 (TERR)
07.03.04 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km) | TKM | 724.500,00 | 0.39 | 21,35% | 0.47 | 340515 | RODO. 01 (TERR)
07.03.05 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT pedreira = 55km) | TKM | 1.081.920,00 | 0.39 | 21,35% | 0.47 | 508502.4 | RODO. 01 (TERR)
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO = 15%)
07.03.06 | CM-30 | Composição | obM | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CM-30) COM ICMS | T | 193,20 | 3751.86 | 15,28% | 4325.14 | 835617.04 | RODO. 17 (ASF DIL)
07.03.07 | RR-2C | Composição | obM | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) COM ICMS | T | 681,03 | 2274.9 | 15,28% | 2622.5 | 1786001.17 | RODO. 19 (EMULSÕES)
07.03.08 | 5914622 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 262.269,00 | 1.23 | 21,35% | 1.49 | 390780.81 | RODO. 03 (PAVIM)
APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
07.03.09 | 4011351 | Serv SICRO | obS | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M2 | 161.000,00 | 0.26 | 21,35% | 0.31 | 49910 | RODO. 03 (PAVIM)
07.03.10 | 4011370 | Serv SICRO | obS | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | M2 | 161.000,00 | 4.02 | 21,35% | 4.87 | 784070 | RODO. 03 (PAVIM)
07.03.11 | 4915636 | Serv SICRO | obS | CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL | M2 | 161.000,00 | 0.73 | 21,35% | 0.88 | 141680 | RODO. 03 (PAVIM)
07.03.12 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Agregados:areia, brita e pedrisco) | TKM | 60.938,50 | 0.49 | 21,35% | 0.59 | 35953.71 | RODO. 01 (TERR)
07.03.13 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | TKM | 426.569,50 | 0.39 | 21,35% | 0.47 | 200487.66 | RODO. 01 (TERR)
7.04 |  |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 2664315.59
07.04.01 | 2003373 | Serv SICRO | obS | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 46.000,00 | 46.35 | 21,35% | 56.24 | 2587040 | RODO. 05 (DRENAGEM)
07.04.02 | 4815671 | Serv SICRO | obS | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - (compactação dos passeios laterais) | M3 | 3.450,00 | 11.24 | 21,35% | 13.63 | 47023.5 | RODO. 01 (TERR)
07.04.03 | 2003772 | Serv SICRO | obS | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 54,00 | 180.97 | 21,35% | 219.6 | 11858.4 | RODO. 05 (DRENAGEM)
07.04.04 | 804101 | Serv SICRO | obS | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 16,00 | 872.08 | 21,35% | 1058.26 | 16932.16 | RODO. 05 (DRENAGEM)
07.04.05 | 5501706 | Serv SICRO | obS | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 129,60 | 4.72 | 21,35% | 5.72 | 741.31 | RODO. 01 (TERR)
07.04.06 | CPU-15 | Composição | obS | REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA (COM PLACA VIBRATÓRIA) | M3 | 102,45 | 5.8 | 21,35% | 7.03 | 720.22 | RODO. 01 (TERR)
7.05 |  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [5 empty] | 187900.34
07.05.01 | 5213440 | Serv SICRO | obS | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 46,00 | 180.87 | 21,35% | 219.48 | 10096.08 | RODO. 16 (SIN VERT)
07.05.02 | 5213863 | Serv SICRO | obS | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 46,00 | 310.11 | 21,35% | 376.31 | 17310.26 | RODO. 16 (SIN VERT)
07.05.03 | 5213400 | Serv SICRO | obS | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 6.900,00 | 19.17 | 21,35% | 23.26 | 160494 | RODO. 06 (SIN HORIZ)
7.06 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 49282.1
07.06.01 | CPU-07 | Composição | obS | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UNID | 115,00 | 144.13 | 21,35% | 174.9 | 20113.5 | RODO. 08 (CONSERV)
07.06.02 | CPU-08 | Composição | obS | PODA DE ÁRVORE | UNID | 460,00 | 19.67 | 21,35% | 23.86 | 10975.6 | RODO. 08 (CONSERV)
07.06.03 | CPU-09 | Composição | obS | RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO | M | 1.150,00 | 13.04 | 21,35% | 15.82 | 18193 | RODO. 08 (CONSERV)
TOTAL GERAL (R$) | [9 empty] | 13089210.08
IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R$ 13.089.210,08 (TREZE MILHÕES E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS)
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## COMPOSIÇÕES
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS
TRANSP-3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONxKM)
Transporte |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada |  | SICRO NOVO |  | tkm | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
[6 empty] | TOTAL Transporte: |  |  |  | 0.4
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.4
TRANSP-4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TONxKM)
Transporte |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário |  | SICRO NOVO |  | tkm | 1 |  | 0.49 |  | 0.49
[6 empty] | TOTAL Transporte: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
CPU-03 DNOCs PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (UNID)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | SINAPI |  | M2 | 6 |  | 179.63 |  | 1077.78
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 24 |  | 6.89 |  | 165.36
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | SINAPI |  | KG | 0.66 |  | 15.17 |  | 10.01
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 6 |  | 2.93 |  | 17.58
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1270.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4.311 |  | 25.64 |  | 110.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 8.622 |  | 20.64 |  | 177.95
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 288.48
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.06 |  | 373.94 |  | 22.43
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 22.43
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1581.64
CPU-04 DNOCs PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COT-001 | ART – CREA CE - (1 ART do projetista) |  | COTAÇÃO |  | UN | 0.1 |  | 267.86 |  | 26.78
B8958.2 | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) |  | Composições |  | DIA | 1 |  | 104.57 |  | 104.57
B8957.2 | LABORATÓRIO DE SOLOS |  | Composições |  | DIA | 2 |  | 135.39 |  | 270.78
GRAF | SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (impressão dos relatórios) |  | Composições |  | DIA | 1 |  | 93.58 |  | 93.58
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 495.71
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E8889.3 | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo) |  | Composições |  | DIA | 2 |  | 155.28 |  | 310.56
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 310.56
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
P8057.1 | ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - (acompanhamento técnico para emissão das licenças) |  | Composições |  | H | 0.7185 |  | 122.02 |  | 87.67
P8065.1 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR - (elaboração de projeto executivo) |  | Composições |  | H | 5.748 |  | 122 |  | 701.25
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 788.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.748 |  | 18.72 |  | 107.6
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.748 |  | 28.76 |  | 165.31
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.7478 |  | 21.63 |  | 124.32
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.7478 |  | 38.97 |  | 223.99
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 621.22
[6 empty] | CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO |  |  |  | 2216.41
[6 empty] | CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO |  |  |  | 0.31
CPU-05 DNOCs ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (UNID)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
B8952.1 | ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) |  | Composições |  | MÊS | 12 |  | 1121.58 |  | 13458.96
B8960.1 | CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) |  | Composições |  | MÊS | 12 |  | 888.63 |  | 10663.56
B8954.1 | MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA |  | Composições |  | MÊS | 12 |  | 189.6 |  | 2275.2
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 26397.72
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E8889.1 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (topografia e medição ¦ acompanhamento) |  | Composições |  | MÊS | 6 |  | 2126.39 |  | 12758.34
E8891.1 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (veículo da fiscalização) |  | Composições |  | MÊS | 6 |  | 5945.55 |  | 35673.3
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 48431.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | MES | 4.311 |  | 21259.79 |  | 91650.95
88284.1 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veículo da fiscalização) |  | SINAPI |  | MES | 4.311 |  | 4309.94 |  | 18580.15
101460.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | MES | 8.622 |  | 4029.48 |  | 34742.14
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 144973.24
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA |  | SINAPI |  | MES | 12 |  | 1407.55 |  | 16890.6
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 16890.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 236693.2
[6 empty] | VALOR POR 100: |  |  |  | 2366.93
CPU-06 ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 147/2012 - ES) (M2)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E8889.2 | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA 9SEM MOTORISTA) - LOCAÇÃO + COMBUSTIVEL + MANUTENÇÃO) (CHP) |  | Composições |  | MÊS | 0.15 |  | 3416.24 |  | 512.43
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 512.43
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
B8955.1 | LABORATORIO DE ASFALTO |  | Composições |  | MÊS | 0.15 |  | 3716.16 |  | 557.42
B8957.1 | LABORATÓRIO DE SOLOS |  | Composições |  | MÊS | 0.15 |  | 2978.64 |  | 446.79
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1004.21
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | MES | 0.10777 |  | 5632.89 |  | 607.08
101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | MES | 0.10777 |  | 3828.31 |  | 412.59
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 1019.67
[6 empty] | CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= |  |  |  | 2536.31
[6 empty] | CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= |  |  |  | 0.42
CPU-19 DNOCs INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) (M3)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
C2840 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA |  | SEINFRA |  | M3 | 1 |  | 1.12 |  | 1.12
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.12
78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.001 |  | 53.38 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 0.05
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.00289 |  | 3.49 |  | 0.01
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 0.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0017963 |  | 18.72 |  | 0.03
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.001437 |  | 28.76 |  | 0.04
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0017963 |  | 16.95 |  | 0.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0046702 |  | 20.64 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 0.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.25
4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora) (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 2 | 0.51 | 0.49 | 230.1549 |  | 59.2268 |  | 292.8002
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.3421 |  | 2.3274 |  | 3.0275
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 203.0237 |  | 88.189 |  | 169.7216
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 180.2454 |  | 87.5275 |  | 176.5366
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 151.0403 |  | 66.8654 |  | 151.0403
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 99.6523 |  | 35.5413 |  | 79.7778
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 872.904
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 887.1815
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1121.33
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.7911
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0136
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.8
5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora) (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 3 | 0.77 | 0.23 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 527.8376
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW |  | 1 | 1 | 0 | 313.5548 |  | 152.3564 |  | 313.5548
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 841.3924
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 841.3924
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.8404
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.84
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.84
5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota- fora = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 435.75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4783
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0082
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 530
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.3932
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.39
4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | 1 | 1 | 0 | 211.0939 |  | 83.703 |  | 211.0939
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 211.0939
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.68258 |  | 19.8713 |  | 13.5636
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.5636
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 224.6575
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 176.81
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.2706
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0219
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.29
4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - (jazida para aterro de concordância da estrada) (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.3573 |  | 90.807 |  | 202.3573
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 202.3573
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.68258 |  | 19.8713 |  | 13.5636
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.5636
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 215.9209
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 230.19
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.938
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0162
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.95
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.95
5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL - (aterro de concordância da estrada) (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.9 | 0.1 | 230.1549 |  | 59.2268 |  | 213.062
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 3.3421 |  | 2.3274 |  | 2.855
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.29 | 0.71 | 203.0237 |  | 88.189 |  | 121.491
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 151.0403 |  | 66.8654 |  | 151.0403
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 99.6523 |  | 35.5413 |  | 68.879
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 557.3273
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 571.6048
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 168.2
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.3983
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0587
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.46
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.46
5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida = 10km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 435.75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4783
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0082
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 530
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.3932
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.39
5915467 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT poço = 5km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 230.1549 |  | 59.2268 |  | 230.1549
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 230.1549
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 230.1549
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 209
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.1012
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.019
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.12
4011227 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 2 | 0.62 | 0.38 | 230.1549 |  | 59.2268 |  | 330.4044
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.3421 |  | 2.3274 |  | 3.0275
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.99 | 0.01 | 203.0237 |  | 88.189 |  | 201.8753
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 180.2454 |  | 87.5275 |  | 176.5366
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 151.0403 |  | 66.8654 |  | 151.0403
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 99.6523 |  | 35.5413 |  | 79.7778
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 942.6619
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 956.9394
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 224.27
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.2669
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0737
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ | 1.1003 |  | 0.96 |  | 1.0562
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.0562
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914354 |  | 2.063 |  | 1.26 |  | 2.5994
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 2.5994
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 2.063 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8
4011256 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.83 | 0.17 | 230.1549 |  | 59.2268 |  | 201.0971
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.62 | 0.38 | 3.3421 |  | 2.3274 |  | 2.9565
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 1 | 0 | 203.0237 |  | 88.189 |  | 203.0237
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.86 | 0.14 | 180.2454 |  | 87.5275 |  | 167.2648
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 0.9 | 0.1 | 151.0403 |  | 66.8654 |  | 142.6228
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.62 | 0.38 | 99.6523 |  | 35.5413 |  | 75.2901
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 792.255
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 806.5325
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 150.88
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.3455
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0923
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.4126 |  | 107.7686 |  | 44.4653
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 44.4653
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ | 0.77019 |  | 0.96 |  | 0.7393
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.7393
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.6189 |  | 1.21 |  | 0.7488
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914354 |  | 1.4441 |  | 1.26 |  | 1.8195
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 2.5683
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.6189 | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 0.81 | 0
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.4441 | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 0.81 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 53.21
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.21
5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida = 10km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 435.75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4783
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0082
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 530
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.3933
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.39
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT pedreira = 55km) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 530
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.3933
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.39
CM-30 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CM-30) COM ICMS (T)
OUTROS |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
CM-30 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CM-30) COM ICMS |  |  |  | T | 1 |  | 3751.8633 |  | 3751.86
[6 empty] | TOTAL OUTROS: |  |  |  | 3751.86
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3751.86
RR-2C AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) COM ICMS (T)
OUTROS |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RR-2C | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) COM ICMS |  |  |  | T | 1 |  | 2274.9075 |  | 2274.9
[6 empty] | TOTAL OUTROS: |  |  |  | 2274.9
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2274.9
5914622 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 184.6135 |  | 52.3508 |  | 184.6135
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 184.6135
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 184.6135
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 150
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.2308
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.23
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.23
4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 184.6135 |  | 52.3508 |  | 184.6135
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | 2 | 1 | 0 | 40.5116 |  | 27.6724 |  | 81.0232
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 265.6367
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.437 |  | 19.8713 |  | 28.555
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.555
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 294.1917
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1125
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.2615
[6 empty] | Custo do FIC (0,00288): |  |  |  | 0.0007
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 |  |  |  | t | 0.0012 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.26
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.26
4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 184.6135 |  | 52.3508 |  | 184.6135
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ |  | 1 | 0.28 | 0.72 | 10.1072 |  | 6.5084 |  | 7.516
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.31 | 0.69 | 180.2454 |  | 87.5275 |  | 116.27
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | 2 | 1 | 0 | 40.5116 |  | 27.6724 |  | 81.0232
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 389.4227
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 5.748 |  | 19.8713 |  | 114.2202
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 114.2202
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 503.6429
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 361.93
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.3915
[6 empty] | Custo do FIC (0,00288): |  |  |  | 0.004
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 |  |  |  | m³ | 0.00733 |  | 113.2066 |  | 0.8298
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.015 |  | 107.7686 |  | 1.6165
M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C |  |  |  | t | 0.00373 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.4463
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914648 |  | 0.011 |  | 5.23 |  | 0.0575
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914648 |  | 0.0225 |  | 5.23 |  | 0.1176
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.1751
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.011 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.0225 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 4.02
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.02
4915636 CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 184.6135 |  | 52.3508 |  | 184.6135
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ |  | 1 | 0.26 | 0.74 | 10.1072 |  | 6.5084 |  | 7.444
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.78 | 0.22 | 180.2454 |  | 87.5275 |  | 159.8474
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | 2 | 1 | 0 | 40.5116 |  | 27.6724 |  | 81.0232
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 432.9281
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 5.748 |  | 19.8713 |  | 114.2202
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 114.2202
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 547.1483
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1350
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4053
[6 empty] | Custo do FIC (0,00288): |  |  |  | 0.0011
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C |  |  |  | t | 0.0005 |  | 0 |  | 0
M1103 | Pedrisco |  |  |  | m³ | 0.0029 |  | 109.6076 |  | 0.31
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.31
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1103 | Pedrisco (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) |  | t | 5914642 |  | 0.00435 |  | 3.96 |  | 0.0172
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0172
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1103 | Pedrisco (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) | tkm | 0.00435 | 0 | 1.3 | 0 | 1.04 | 0 | 0.85 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.73
5915320 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Agregados: areia, brita e pedrisco) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 435.75
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4783
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0082
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (Agregados: areia, brita e pedrisco) (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 208.4327 |  | 67.1856 |  | 208.4327
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 208.4327
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 530
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.3933
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.39
2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (m)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.042 |  | 310.93 |  | 13.059
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm |  |  |  | kg | 0.0595 |  | 48.16 |  | 2.8655
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.03 |  | 29.05 |  | 0.8715
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 0.5475 |  | 53.98 |  | 29.554
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 46.35
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 46.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 46.35
4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - (compactação dos passeios laterais) (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 6.4332 |  | 0.7572 |  | 6.4332
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 6.4332
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.437 |  | 19.8713 |  | 28.555
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.555
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 34.9882
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.1125
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 11.2412
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 11.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.24
2003772 TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 218.6031 |  | 82.9651 |  | 218.6031
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 218.6031
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 0.7185 |  | 24.6516 |  | 17.7121
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2.1555 |  | 19.8713 |  | 42.8325
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 60.5446
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 279.1477
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 6.225
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 44.843
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.0055 |  | 332.9751 |  | 1.8313
804467 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais |  |  |  | m | 1 |  | 134.3 |  | 134.3
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 136.1313
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
0804467 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW) | tkm | 0.54462 | 0 | 2.72 | 0 | 2.17 | 0 | 1.79 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 180.97
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 180.97
0804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.619 |  | 310.93 |  | 503.3956
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 6.83 |  | 53.98 |  | 368.6834
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 872.079
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 872.08
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 872.08
5501706 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW |  | 1 | 1 | 0 | 106.3291 |  | 53.4448 |  | 106.3291
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 106.3291
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 120.6066
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 26
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.6387
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0801
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 4.72
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.72
CPU-15 DNOCs REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA (COM PLACA VIBRATÓRIA) (M3)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  | SINAPI | M3 | 1 |  | 5.8 |  | 5.8
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 5.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.8
5213440 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 105.5613 |  | 41.2913 |  | 60.5723
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 60.5723
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 0.7185 |  | 30.0773 |  | 21.6105
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.437 |  | 19.8713 |  | 28.555
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 50.1655
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 110.7378
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 36.9126
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | m² | 0.35994 |  | 399.96 |  | 143.9616
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 143.9616
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 180.87
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 180.87
5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 105.5613 |  | 41.2913 |  | 60.5723
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 60.5723
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 0.7185 |  | 30.0773 |  | 21.6105
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 35.888
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 96.4603
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4.1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.5269
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 22.6198 |  | 15.766
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização |  |  |  | kg | 12.717 |  | 19.9277 |  | 253.4205
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 269.1865
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.05027 |  | 310.93 |  | 15.6304
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05027 |  | 29.05 |  | 1.4603
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 17.0907
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 23.16 |  | 0.0162
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.01272 |  | 23.16 |  | 0.2945
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.3107
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01272 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 310.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 310.11
5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 264.9421 |  | 110.9066 |  | 264.9421
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 264.9421
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9853 | Pré-marcador |  |  |  | h | 0.7185 |  | 20.3085 |  | 14.5916
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2.874 |  | 19.8713 |  | 57.1101
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 71.7017
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 336.6438
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 177.07
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.9012
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B |  |  |  | kg | 0.08 |  | 7.4157 |  | 0.5932
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A |  |  |  | kg | 0.35 |  | 8.1198 |  | 2.8419
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica |  |  |  | l | 0.02 |  | 11.4818 |  | 0.2296
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária |  |  |  | l | 0.00097 |  | 16.5888 |  | 0.016
M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária |  |  |  | l | 0.4 |  | 33.9173 |  | 13.5669
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 17.2476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 8e-05 |  | 23.16 |  | 0.0018
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00035 |  | 23.16 |  | 0.0081
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 23.16 |  | 0.0004
M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00055 |  | 23.16 |  | 0.0127
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.023
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 8e-05 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00035 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00055 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 19.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 19.17
CPU-07 DNOCs LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO (UNID)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COT-003 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA |  | COTAÇÃO |  | UNID | 1 |  | 118.84 |  | 118.84
COT-002 | RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 |  | COTAÇÃO |  | UNID | 1 |  | 25.29 |  | 25.29
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 144.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 144.13
CPU-08 DNOCs PODA DE ÁRVORE (UNID)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.52522 |  | 21.49 |  | 11.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.40667 |  | 20.64 |  | 8.39
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 19.67
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 19.67
CPU-09 DNOCs RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
G0673 | ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E REGULAGEM DE TENSÃO REFERÊNCIA: 12” |  | SEINFRA |  | UN | 0.1 |  | 42.18 |  | 4.21
00003859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 0.85 |  | 1.7
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | SINAPI |  | M | 1 |  | 2.36 |  | 2.36
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.07185 |  | 25.23 |  | 1.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1437 |  | 20.64 |  | 2.96
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 4.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.04
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## AUXILIARES
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS
73847/004 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (MES)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 847.11 |  | 847.11
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 847.11
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) |  | SINAPI |  | UN | 0.4 |  | 142.26 |  | 56.9
00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA |  | SINAPI |  | UN | 0.4 |  | 7.86 |  | 3.14
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM |  | SINAPI |  | UN | 0.1 |  | 64.41 |  | 6.44
00014250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS |  | SINAPI |  | KWH | 200 |  | 0.81 |  | 162
00044480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA |  | SINAPI |  | M3 | 20 |  | 15.36 |  | 307.2
00010432 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS |  | SINAPI |  | UN | 0.1 |  | 247.69 |  | 24.76
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 560.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1407.55
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1407.55
101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 148.04 |  | 148.04
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 252.08 |  | 252.08
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 10.89 |  | 10.89
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 7.31 |  | 7.31
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 418.32
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 5177.5 |  | 5177.5
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 5177.5
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 37.07 |  | 37.07
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 37.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5632.89
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 5632.89
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.71 |  | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 2.16
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 16.41 |  | 16.41
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 16.41
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.15 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 18.72
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 18.72
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 34.3637 |  | 20.3126 |  | 34.3637
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.5298 |  | 0.3602 |  | 1.5639
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.1283 |  | 0.7671 |  | 2.713
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 38.6406
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 0.7185 |  | 24.6516 |  | 17.7121
P9824 | Servente |  |  |  | h | 5.748 |  | 19.8713 |  | 114.2202
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 131.9323
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 170.5729
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4.2203
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 40.4168
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 1.0044 |  | 72.6988 |  | 73.015
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 458.0119 |  | 0.4522 |  | 207.1129
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 280.1279
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.5065 |  | 1.21 |  | 1.8229
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.45801 |  | 23.16 |  | 10.6075
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 12.4304
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.5065 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.45801 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 332.9751
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 332.9751
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 332.9751
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.05748 |  | 20.5349 |  | 1.1803
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.05748 |  | 29.1253 |  | 1.6741
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 2.8544
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 2.8544
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.8544
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0014 | Aço CA 60 |  |  |  | kg | 1.1 |  | 5.8724 |  | 6.4596
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 |  | 6.904 |  | 0.1035
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.5631
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0014 | Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0011 |  | 23.16 |  | 0.0254
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 23.16 |  | 0.0004
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0258
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0014 | Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0011 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 9.4433
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.44
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 9.44
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.27 |  | 0.27
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.33
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.33
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.33
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.27 |  | 0.27
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.31 |  | 0.31
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.64
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1.64
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 6e-05 |  | 4542.68 |  | 0.27
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.27
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.27
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 4542.68 |  | 0.06
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.06
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.06
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 4542.68 |  | 0.31
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.31
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.31
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | SINAPI |  | KWH | 1.2512 |  | 0.8 |  | 1
[6 empty] | TOTAL Especiais: |  |  |  | 1
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.7185 |  | 24.49 |  | 17.59
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 17.59
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 3.54 |  | 3.54
92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.44 |  | 0.44
92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.43 |  | 4.43
92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.29 |  | 26.29
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 35.79
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.38
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 53.38
92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS |  | SINAPI |  | UN | 4.8e-05 |  | 73872.89 |  | 3.54
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 3.54
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.54
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 3.54
92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS |  | SINAPI |  | UN | 6e-06 |  | 73872.89 |  | 0.44
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.44
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.44
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.44
92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 73872.89 |  | 1.09
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 1.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.09
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1.09
92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00013617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS |  | SINAPI |  | UN | 6e-05 |  | 73872.89 |  | 4.43
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 4.43
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.43
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 4.43
92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM |  | SINAPI |  | L | 6.69 |  | 3.93 |  | 26.29
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 26.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 26.29
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 26.29
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.7185 |  | 26.82 |  | 19.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 19.27
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 20.64 |  | 20.64
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 3.22 |  | 3.22
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.99 |  | 7.99
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 31.85
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 51.12
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 51.12
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.7185 |  | 26.82 |  | 19.27
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 19.27
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 20.64 |  | 20.64
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 3.22 |  | 3.22
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 7.99 |  | 7.99
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 36.64 |  | 36.64
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 135.07 |  | 135.07
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 203.56
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 222.83
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 222.83
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 3.43e-05 |  | 505731.8 |  | 17.34
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.51e-05 |  | 59958.83 |  | 3.3
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 20.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.64
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 20.64
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 |  | 505731.8 |  | 2.88
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 5.8e-06 |  | 59958.83 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 3.22
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.22
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 3.22
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 1.41e-05 |  | 505731.8 |  | 7.13
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 1.44e-05 |  | 59958.83 |  | 0.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 7.99
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.99
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 7.99
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | SINAPI |  | UN | 6.43e-05 |  | 505731.8 |  | 32.51
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | SINAPI |  | UN | 6.89e-05 |  | 59958.83 |  | 4.13
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 36.64
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.64
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 36.64
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 32.16 |  | 4.2 |  | 135.07
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 135.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 135.07
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 135.07
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.43 |  | 1.43
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.49 |  | 0.49
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 6.3
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.09 |  | 19.09
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.09
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.25
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 25.64
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 25.64
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | CHI | 0.7188 |  | 0.33 |  | 0.23
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 |  | SINAPI |  | CHP | 0.7623 |  | 1.64 |  | 1.25
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 1.48
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 0.8269 |  | 61.07 |  | 50.49
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI |  | KG | 212.0194 |  | 0.73 |  | 154.77
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 0.5782 |  | 182.97 |  | 105.79
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 311.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.0642 |  | 25.06 |  | 26.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.6837 |  | 20.64 |  | 34.75
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 61.41
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 373.94
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 373.94
101297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 0.00716 |  | 5177.5 |  | 37.07
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 37.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 37.07
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 37.07
95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00957 |  | 16.41 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.15
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01328 |  | 19.09 |  | 0.25
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.25
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.25
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.25
95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00586 |  | 26.45 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.15
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.0207 |  | 19.09 |  | 0.39
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.39
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 0.01271 |  | 20596.11 |  | 261.77
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 261.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 261.77
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 261.77
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00586 |  | 14.97 |  | 0.08
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.08
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.08
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.08
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00586 |  | 21.45 |  | 0.12
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.12
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.12
95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00586 |  | 19.13 |  | 0.11
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.11
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.11
95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007595 | NIVELADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00957 |  | 14.65 |  | 0.14
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.14
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.14
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00957 |  | 19.63 |  | 0.18
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.18
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.01328 |  | 22.41 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.29
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.29
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.02442 |  | 13.98 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.34
101368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 0.00716 |  | 3385.75 |  | 24.24
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 24.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 24.24
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 24.24
95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007592 | TOPOGRAFO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00957 |  | 36.47 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.34
95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 0.00957 |  | 19.22 |  | 0.18
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.18
101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 0.00438 |  | 2461.71 |  | 10.78
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 10.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.78
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 10.78
5914648 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 12 | 0.97 | 0.03 | 203.413 |  | 63.0908 |  | 2390.44
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 2390.44
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 2390.44
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.2289
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 5.2289
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.23
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 5.23
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 3 | 0.86 | 0.14 | 203.413 |  | 63.0908 |  | 551.3036
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 551.3036
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 551.3036
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.21
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.21
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.21
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1.21
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 3 | 0.84 | 0.16 | 203.413 |  | 63.0908 |  | 542.8843
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 542.8843
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 542.8843
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 431.6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.26
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.26
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.26
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1.26
5914642 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  | 7 | 0.99 | 0.01 | 131.5719 |  | 50.5765 |  | 915.3336
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 915.3336
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 915.3336
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 231.27
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.96
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.96
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.96
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 3.96
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 2 | 0.53 | 0.47 | 188.5629 |  | 55.5726 |  | 252.1149
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 218.6031 |  | 82.9651 |  | 218.6031
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 470.718
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.437 |  | 19.8713 |  | 28.555
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.555
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 499.273
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 21.37
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.36
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 23.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 23.36
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 23.36
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 188.5629 |  | 55.5726 |  | 188.5629
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 188.5629
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4.311 |  | 19.8713 |  | 85.6651
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 85.6651
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 274.228
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 11.84
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 23.16
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 23.16
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 23.16
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 23.16
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 0.9113 |  | 0.6122 |  | 0.9113
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 34.3637 |  | 20.3126 |  | 34.3637
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.5298 |  | 0.3602 |  | 2.0513
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.1283 |  | 0.7671 |  | 2.7455
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 40.0718
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 0.7185 |  | 24.6516 |  | 17.7121
P9824 | Servente |  |  |  | h | 6.4665 |  | 19.8713 |  | 128.4977
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 146.2098
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 186.2816
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 47.4121
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.84646 |  | 5.0964 |  | 4.3138
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.63334 |  | 72.6988 |  | 46.043
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 107.7686 |  | 39.6092
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 100.4758 |  | 36.9288
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 282.1521 |  | 0.4522 |  | 127.5891
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 254.4839
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00085 |  | 23.16 |  | 0.0196
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.95001 |  | 1.21 |  | 1.1495
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.21 |  | 0.667
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.21 |  | 0.667
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.28215 |  | 23.16 |  | 6.5345
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 9.0376
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00085 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.95001 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 0
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.28215 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 310.9336
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 310.93
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 310.93
0804467 Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9002 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 15.9131 |  | 9.8896 |  | 15.9131
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 7.17 |  | 0.3555 |  | 7.17
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 0.02 | 0.98 | 0.4498 |  | 0.3126 |  | 0.3153
E9008 | Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 2.0008 |  | 1.3164 |  | 1.5901
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 24.9885
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2.1555 |  | 19.8713 |  | 42.8325
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 42.8325
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 67.821
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 6.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.8514
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 6 |  | 9.44 |  | 56.64
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.21486 |  | 310.93 |  | 66.8064
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 123.4464
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 134.2978
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 134.3
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 134.3
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.71 |  | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 2.16
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 26.45 |  | 26.45
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.15 |  | 0.15
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 28.76
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 28.76
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.06 |  | 1.06
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.31 |  | 0.31
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 5.75
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.09 |  | 19.09
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.09
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.39 |  | 0.39
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.39
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 25.23
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 25.23
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 140.23 |  | 140.23
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 252.08 |  | 252.08
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 2.29 |  | 2.29
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 7.31 |  | 7.31
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 401.91
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 20596.11 |  | 20596.11
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 20596.11
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 261.77 |  | 261.77
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 261.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21259.79
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 21259.79
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.437 |  | 19.8713 |  | 28.555
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 28.555
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.555
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.555
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2158 | Argamassa asfáltica |  |  |  | kg | 1 |  | 19.5822 |  | 19.5822
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 19.5822
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2158 | Argamassa asfáltica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.001 |  | 23.16 |  | 0.0231
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0231
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2158 | Argamassa asfáltica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.001 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 48.1603
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 48.16
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 48.16
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.3573 |  | 90.807 |  | 202.3573
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 202.3573
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 216.6348
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 230.19
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.9411
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0162
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.9573
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.96
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.96
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.7185 |  | 19.8713 |  | 14.2775
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.2775
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.555
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.4934
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 29.0484
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 29.05
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 29.05
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.09372 | 1 | 0 | 13.4127 |  | 3.6718 |  | 1.257
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.09372 | 1 | 0 | 18.3987 |  | 18.1421 |  | 1.7243
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 2.9813
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.64665 |  | 20.5349 |  | 13.2788
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.64665 |  | 24.7002 |  | 15.9723
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 29.2511
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 32.2324
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 32.2324
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  |  | l | 0.01852 |  | 8.6828 |  | 0.1608
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.02365 |  | 11.2875 |  | 0.2669
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 1.2149 |  | 3.9987 |  | 4.8579
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm |  |  |  | m² | 0.4043 |  | 39.9523 |  | 16.1527
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 21.4383
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 23.16 |  | 0.0004
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 23.16 |  | 0.0004
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00304 |  | 23.16 |  | 0.0704
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.01011 |  | 23.16 |  | 0.2341
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.3053
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00304 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01011 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 53.976
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.98
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 53.98
C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I2354 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA |  | SEINFRA |  | M3 | 1 |  | 1.12 |  | 1.12
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.12
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 1.12
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.24 |  | 1.24
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.82 |  | 0.82
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 6.44
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.97 |  | 14.97
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 14.97
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.08 |  | 0.08
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.08
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.49
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 21.49
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 5.25
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.45 |  | 21.45
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 21.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.12 |  | 0.12
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.12
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 26.82
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 26.82
88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 5.25
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.13 |  | 19.13
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.13
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 24.49
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 24.49
88284.1 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 5.25
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 19.13 |  | 19.13
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.13
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | MÊS | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.11
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 24.49
[6 empty] | ((220*(K778/(1+114,54%)))*(1+71,62%));2) |  |  |  | 4309.94
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 4309.94
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.71 |  | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 2.16
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007595 | NIVELADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.65 |  | 14.65
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 14.65
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.14 |  | 0.14
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.95
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 16.95
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 5.25
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.63 |  | 19.63
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.63
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 25.06
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 25.06
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.86 |  | 0.86
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 5.25
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 22.41 |  | 22.41
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 22.41
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.29 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 27.95
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 27.95
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.36 |  | 0.36
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.46 |  | 0.46
91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 5.65 |  | 5.65
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 6.56
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.56
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 6.56
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP |  | SINAPI |  | UN | 5.33e-05 |  | 6912.08 |  | 0.36
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.36
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.36
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.36
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP |  | SINAPI |  | UN | 1.43e-05 |  | 6912.08 |  | 0.09
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.09
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.09
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.09
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP |  | SINAPI |  | UN | 6.67e-05 |  | 6912.08 |  | 0.46
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.46
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.46
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.46
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM |  | SINAPI |  | L | 1.44 |  | 3.93 |  | 5.65
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 5.65
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.65
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 5.65
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 31.4324 |  | 27.2281 |  | 31.4324
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 18.9428 |  | 4.0417 |  | 18.9428
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 50.3752
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.7185 |  | 20.5349 |  | 14.7543
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 1.437 |  | 29.2392 |  | 42.0167
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 56.771
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 107.1462
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 19.15
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.5951
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 0.112 |  | 57.5586 |  | 6.4465
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 6.4465
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00011 |  | 23.16 |  | 0.0025
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0025
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00011 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.0441
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.04
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 12.04
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1477 |  | 0.0979 |  | 0.0222
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 18.9428 |  | 4.0417 |  | 9.1291
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 10.807 |  | 6.8695 |  | 2.17
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 9.9453 |  | 6.3218 |  | 4.7929
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 16.1142
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1.437 |  | 20.5349 |  | 29.5086
P9830 | Montador |  |  |  | h | 0.7185 |  | 30.0773 |  | 21.6105
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 0.7185 |  | 27.0593 |  | 19.4421
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.437 |  | 19.8713 |  | 28.555
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 99.1162
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 115.2304
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.8076
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 8.2274 |  | 96.8776
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) |  |  |  | m² | 1 |  | 261.9514 |  | 261.9514
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 358.829
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 12.04 |  | 12.04
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 12.04
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 23.36 |  | 0.2751
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 23.16 |  | 0.0101
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.2852
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 399.9618
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 399.96
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 399.96
104736 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0006 |  | 51.12 |  | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0054 |  | 222.83 |  | 1.2
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0265 |  | 6.56 |  | 0.17
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0321 |  | 42.09 |  | 1.35
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0222 |  | 99.67 |  | 2.21
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 4.96
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.040811 |  | 20.64 |  | 0.84
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 0.84
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.8
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 5.8
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.7185 |  | 27.95 |  | 20.08
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 20.08
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 17.41 |  | 17.41
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.6 |  | 4.6
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 22.01
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 42.09
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 42.09
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.7185 |  | 27.95 |  | 20.08
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 20.08
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 17.41 |  | 17.41
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 4.6 |  | 4.6
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.76 |  | 21.76
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 35.82 |  | 35.82
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 79.59
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 99.67
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 99.67
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | SINAPI |  | UN | 5.6e-05 |  | 310948.38 |  | 17.41
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 17.41
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.41
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 17.41
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 |  | 310948.38 |  | 4.6
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 4.6
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.6
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 4.6
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 310948.38 |  | 21.76
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.76
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.76
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 21.76
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 |  | SINAPI |  | L | 8.53 |  | 4.2 |  | 35.82
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 35.82
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.82
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 35.82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.39 |  | 2.39
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.33 |  | 1.33
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.61 |  | 0.61
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 6.32
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 13.98 |  | 13.98
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 13.98
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.34 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.64
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 20.64
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.71 |  | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 2.16
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007592 | TOPOGRAFO (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 36.47 |  | 36.47
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 36.47
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.34 |  | 0.34
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.97
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 38.97
5914639 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  | 1 | 1 | 0 | 293.3427 |  | 91.4863 |  | 293.3427
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 293.3427
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 293.3427
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 609.78
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.481
[6 empty] | Custo do FIC (0,01728): |  |  |  | 0.0083
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.4893
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.49
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.49
5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  | 1 | 1 | 0 | 293.3427 |  | 91.4863 |  | 293.3427
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 293.3427
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 293.3427
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 731.74
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4008
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.4008
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.4
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0.4
88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.79 |  | 0.79
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.34 |  | 1.34
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 2.23
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.22 |  | 19.22
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.22
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 0.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.63
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 21.63
101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 148.04 |  | 148.04
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 252.08 |  | 252.08
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 10.89 |  | 10.89
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 7.31 |  | 7.31
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 418.32
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 3385.75 |  | 3385.75
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 3385.75
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 24.24 |  | 24.24
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 24.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3828.31
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 3828.31
101460.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 451.49 |  | 451.49
00043503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 250.24 |  | 250.24
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 252.08 |  | 252.08
00043479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 114.72 |  | 114.72
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 7.31 |  | 7.31
00040861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 114.83 |  | 114.83
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 1190.67
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041096 | VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 2461.71 |  | 2461.71
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 2461.71
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 10.78 |  | 10.78
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 10.78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3663.16
[6 empty] | VALOR X 1,10 |  |  |  | 4029.48
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  |  |  | 4029.48
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)
ITEM 7 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES CORRIDOS | [10 empty] | TOTAL (R$)
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 |  | TOTAL (R$)
07.00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO PIAUÍ |  |  |  |  | 5.4% | 14.8% | 21.5% | 23.8% | 23.8% | 10.8% |  | 13089210.08
3 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO CEARÁ |  | Elaboração dos Projetos Executivos |  |  | 706817.3443 | 1937203.0918 | 2814180.1672 | 3115231.999 | 3115231.999 | 1413634.6886
3 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DO CEARÁ
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% |  | 741031.76
[6 empty] | 148206.352 | 111154.764 | 111154.764 | 111154.764 | 111154.764 | 148206.352
3.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.02 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 10% | 15% | 25% | 20% | 20% | 10% |  | 1696698.5
[6 empty] | 169669.85 | 254504.775 | 424174.625 | 339339.7 | 339339.7 | 169669.85
3.02 | TERRAPLANAGEM
07.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5% | 15% | 20% | 25% | 25% | 10% |  | 7749981.79
[6 empty] | 387499.0895 | 1162497.2685 | 1549996.358 | 1937495.4475 | 1937495.4475 | 774998.179
3.03 | PAVIMENTAÇÃO
07.04 | DRENAGEM | [5 empty] | 15% | 25% | 25% | 25% | 10% |  | 2664315.59
[7 empty] | 399647.3385 | 666078.8975 | 666078.8975 | 666078.8975 | 266431.559
3.04 | DRENAGEM
07.05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 187900.34
[8 empty] | 46975.085 | 46975.085 | 46975.085 | 46975.085
3.05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
07.06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5% | 15% | 20% | 25% | 25% | 10% |  | 49282.1
[6 empty] | 2464.105 | 7392.315 | 9856.42 | 12320.525 | 12320.525 | 4928.21
3.06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESEMBOLSO MENSAL (R$) | [5 empty] | 707839.3965 | 1935196.461 | 2808236.1495 | 3113364.419 | 3113364.419 | 1411209.235
DESEMBOLSO MENSAL (%) | [5 empty] | 5.408% | 14.78% | 21.45% | 23.79% | 23.79% | 10.78%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 707839.3965 | 2643035.8575 | 5451272.007 | 8564636.426 | 11678000.845 | 13089210.08
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) | [5 empty] | 5.408% | 20.19% | 41.65% | 65.43% | 89.22% | 100%
TOTAL GERAL (R$) | [12 empty] | 13089210.08
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6
|  |  |  | 0 | 1.16 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76
|  |  |  | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7
|  |  | 0.0011 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7
|  |  | 2e-05 | 0 | 1.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0.7
6322.45
[8 empty] | #REF! |  |  |  | 6322.45
[8 empty] | #REF! |  |  |  | 6322.45
1.11
24.49

## BDI_21,35%
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
(DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - RODOVIAS) - TIPO (2)
Item | Descrição dos Serviços | ALÍQUOTA %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4.01% | AC= | 4.01% | Administração Central
2 | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) | 0.4% | S+G | 0.4%
3.2 | Seguros | 0.2% | s= | 0.2% | Seguros
3.3 | Garantia | 0.2% | g= | 0.2% | Garantia
3 | RISCOS (R) | 0.56% | R= | 0.56% | Riscos
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.11% | DF= | 1.11% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO (L) | 7.3% | L= | 7.3% | Lucro
6 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15% | i= | 6.15% | Impostos
6.1 | ISS | 2.5%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | Cofins | 3%
6.4 | Contribuição Previdenciária | 0%
|  | BDI= | 21.35%
BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## BDI_15,28%
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
(DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS) - TIPO (5)
Item | Descrição dos Serviços | ALÍQUOTA %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3.45% | AC= | 3.45% | Administração Central
2 | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) | 0.48% | S+G | 0.48%
3.2 | Seguros | 0.24% | s= | 0.24% | Seguros
3.3 | Garantia | 0.24% | g= | 0.24% | Garantia
3 | RISCOS (R) | 0.85% | R= | 0.85% | Riscos
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.85% | DF= | 0.85% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO (L) | 5.11% | L= | 5.11% | Lucro
6 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65% | i= | 3.65% | Impostos
6.1 | ISS | 0%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | Cofins | 3%
|  | BDI= | 15.28%
BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## ENCARGOS SINAPI-PI
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI (CE) 02/2024
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82 | 0
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.85 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 11.09 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.18 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.76 | 10.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A | 49.59 | 20.02
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.36 | 4.03
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.96 | 0.72
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.52 | 1.89
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45 | 0.34
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A | 9.42 | 7.07
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18.25 | 7.37
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.47664 | 0.35552
D | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 18.7266 | 7.7255
TOTAL (A+B+C+D) |  | 114.5366 | 71.6155
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## M.O
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  |  |  | DNIT
Piauí - Janeiro/2024
Sem desoneração
Código | Descrição | Unidade | Salário (R$) | Encargos Totais | Custo (R$) | Periculosidade/ Insalubridade
P9801 | Ajudante | h | 6.7278 | 205.2% | 20.5349 | 0%
P9802 | Ajudante especializado | h | 8.0734 | 199.8% | 24.2015 | 0%
P9803 | Almoxarife | mês | 2699.4 | 118.5% | 5898.9907 | 0%
P9804 | Apontador | mês | 1907.4 | 138.2% | 4543.5603 | 0%
P9805 | Armador | h | 10.8106 | 169.4% | 29.1253 | 0%
P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 1996.2847 | 133.8% | 4666.6788 | 0%
P9807 | Bombeiro hidráulico | h | 10.8946 | 177.2% | 30.196 | 0%
P9808 | Carpinteiro | h | 8.67 | 184.9% | 24.7002 | 0%
P9809 | Encarregado administrativo | mês | 3812.6339 | 103.4% | 7753.9632 | 0%
P9810 | Eletricista | h | 9.3243 | 185.5% | 26.6206 | 0%
P9811 | Encarregado especializado | mês | 3531.5202 | 109.5% | 7399.3541 | 0%
P9812 | Engenheiro | mês | 12977.0293 | 82.81% | 23722.853 | 0%
P9814 | Operacional | mês | 1516.9619 | 148.4% | 3768.7022 | 0%
P9815 | Jardineiro | h | 9.63 | 176.7% | 26.6472 | 0%
P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 12977.0293 | 82.81% | 23722.853 | 0%
P9821 | Pedreiro | h | 8.67 | 184.3% | 24.6516 | 0%
P9822 | Pintor | h | 10.8106 | 170.5% | 29.2392 | 0%
P9823 | Serralheiro | h | 9.8194 | 175.6% | 27.0593 | 0%
P9824 | Servente | h | 6.4182 | 209.6% | 19.8713 | 0%
P9825 | Soldador | h | 12.5272 | 162.1% | 32.8293 | 0%
P9826 | Chefe setor de finanças | mês | 11482.8644 | 83.9% | 21117.2632 | 0%
P9827 | Vigia | mês | 1504.8 | 175.9% | 4603.0838 | 30%
P9830 | Montador | h | 10.8247 | 177.9% | 30.0773 | 0%
P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 2378.3386 | 124.8% | 5347.4993 | 0%
P9837 | Oceanógrafo | mês | 5241.415 | 96.37% | 10292.467 | 0%
P9840 | Encarregado geral | mês | 5556.1084 | 93.76% | 10765.2433 | 0%
P9842 | Faxineiro | mês | 1454.2 | 155.3% | 3713.1499 | 0%
P9843 | Operador de equipamento leve | h | 8.67 | 182.3% | 24.4746 | 0%
P9845 | Operador de equipamento pesado | h | 11.7194 | 163.2% | 30.8499 | 0%
P9846 | Operador de equipamento especial | h | 16.263 | 146.9% | 40.1558 | 0%
P9847 | Perfurador de tubulão | h | 6.7284 | 204.5% | 20.4902 | 0%
P9848 | Desenhista | mês | 3193.0242 | 109.5% | 6690.5894 | 0%
P9849 | Condutor maquinista fluvial | mês | 2381.8768 | 120.5% | 5252.3527 | 0%
P9850 | Copeiro | mês | 1507.9935 | 149.8% | 3766.6405 | 0%
P9851 | Médico do trabalho | mês | 9645.2096 | 85.26% | 17868.966 | 0%
P9852 | Blaster | h | 10.782 | 204.5% | 36.0689 | 30%
P9853 | Pré-marcador | h | 6.7278 | 201.9% | 20.3085 | 0%
P9854 | Recepcionista | mês | 1657.029 | 140% | 3976.8049 | 0%
P9855 | Marinheiro de máquinas | mês | 2147.3889 | 125.1% | 4832.8683 | 0%
P9856 | Marinheiro de convés | h | 9.5231 | 170.4% | 25.753 | 0%
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista | mês | 2095.0745 | 126.2% | 4738.4718 | 0%
P9858 | Laboratorista | mês | 3319.8 | 111.5% | 7020.4374 | 0%
P9859 | Trabalhador de via | h | 6.4182 | 211% | 19.9585 | 0%
P9861 | Selecionador de material pétreo | h | 6.7278 | 203.1% | 20.3919 | 0%
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 12002 | 83.96% | 22079.1912 | 0%
P9866 | Motorista de caminhão | h | 9.4205 | 174.3% | 25.8426 | 0%
P9867 | Técnico especializado - mensalista | mês | 3200.3436 | 112.3% | 6794.2878 | 0%
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 3531.5202 | 109.5% | 7399.3541 | 0%
P9870 | Motorista de veículo leve | h | 10.8106 | 165.7% | 28.7211 | 0%
P9871 | Motorista de veículo especial | h | 11.4825 | 162.6% | 30.1565 | 0%
P9875 | Encarregado de turma | mês | 2328.8428 | 126.4% | 5271.5755 | 0%
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 3262.6 | 111.5% | 6899.7758 | 0%
P9878 | Secretária | mês | 2772.3138 | 114.1% | 5936.3278 | 0%
P9880 | Piloto fluvial | mês | 3276.33 | 107.7% | 6806.2053 | 0%
P9882 | Técnico especializado | h | 14.547 | 152.6% | 36.7465 | 0%
P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 3812.949 | 103.4% | 7754.5202 | 0%
P9884 | Encarregado de terraplenagem | mês | 3531.5202 | 109.5% | 7399.3541 | 0%
P9885 | Frentista de túnel | h | 6.7278 | 210.8% | 20.9113 | 0%
P9889 | Técnico da qualidade | mês | 3529.8145 | 108.8% | 7370.4856 | 0%
P9892 | Auxiliar de blaster | h | 9.6694 | 211.6% | 33.0352 | 30%
P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 3531.5202 | 109.5% | 7399.3541 | 0%
P9896 | Porteiro | mês | 1454.2 | 155.4% | 3713.3651 | 0%
P9897 | Técnico de meio ambiente | mês | 3529.0181 | 109.8% | 7403.0259 | 0%
P9900 | Comprador | mês | 3328.8392 | 110.3% | 7000.9183 | 0%
P9901 | Encarregado de superestrutura ferroviária | mês | 3531.5202 | 109.5% | 7399.3541 | 0%
P9903 | Auxiliar técnico | mês | 1764.0849 | 140.1% | 4235.9718 | 0%
P9907 | Comandante de longo curso | mês | 11523.9913 | 84.6% | 21273.4262 | 0%
P9908 | Imediato | mês | 8889.7547 | 87.32% | 16652.7152 | 0%
P9909 | Oficial de náutica | mês | 2728.0233 | 114.6% | 5854.5289 | 0%
P9910 | Oficial de máquinas | mês | 2881.7468 | 112.2% | 6115.7266 | 0%
P9913 | Draguista | mês | 3595.3388 | 104.9% | 7365.7777 | 0%
P9915 | Maquinista | h | 12.6829 | 158.3% | 32.7651 | 0%
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | mês | 3531.5202 | 109.5% | 7399.3541 | 0%
P9920 | Mestre fluvial | mês | 4942.3271 | 96.84% | 9728.531 | 0%
P9921 | Mergulhador raso autônomo de emergência | h | 9.6389 | 247.2% | 36.0366 | 26.63%
P9922 | Mergulhador raso dependente de emergência | h | 9.6136 | 254.5% | 36.9646 | 30%
P9924 | Mergulhador raso dependente | h | 9.6136 | 391% | 50.0902 | 30%
P9925 | Mergulhador raso autônomo | h | 9.6389 | 353.2% | 46.255 | 26.63%
P9926 | Mergulhador raso auxiliar de superfície | h | 9.6389 | 223.9% | 33.7856 | 26.63%
P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | h | 6.7278 | 243.5% | 25.1298 | 30%
P9930 | Eletricista com periculosidade | h | 9.3243 | 218.3% | 32.4748 | 30%
P9931 | Operador de equipamento de mergulho | h | 18.3665 | 177.7% | 53.5632 | 13.98%
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade | h | 11.7194 | 196% | 38.2049 | 30%
P9933 | Supervisor de mergulho raso | mês | 4040.6288 | 130.7% | 9885.5155 | 13.98%
P9934 | Motorista de veículo especial com periculosidade | h | 11.4825 | 195.4% | 37.3633 | 30%
P9938 | Operador de equipamento leve com periculosidade | h | 8.67 | 215.1% | 29.9159 | 30%
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade | h | 8.67 | 235.4% | 31.6499 | 29.61%
P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | h | 9.5231 | 203.3% | 31.7371 | 30%
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade | h | 16.263 | 179.7% | 50.3625 | 30%
P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 12002 | 83.35% | 22006.015 | 0%
P9947 | Técnico florestal | mês | 3529.0181 | 109.8% | 7403.0259 | 0%
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 2378.3386 | 123.3% | 5310.3663 | 0%
P9949 | Topógrafo | mês | 4037 | 106.3% | 8328.7346 | 0%
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 2378.3386 | 126.2% | 5380.6271 | 0%
P9951 | Médico de câmara hiperbárica | mês | 9645.2096 | 104.5% | 20289.1806 | 5.86%
P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 1907.4 | 139.6% | 4570.7102 | 0%
P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 2051.3538 | 140% | 4922.4819 | 0%
P9954 | Servente - mensalista | mês | 1412 | 160.8% | 3681.9001 | 0%
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 16774.0861 | 81.28% | 30408.7006 | 0%
P9956 | Motorista de caminhão com periculosidade | h | 9.4205 | 207.1% | 31.7552 | 30%
P9972 | Técnico de batimetria | mês | 3172.2307 | 110.6% | 6679.4838 | 0%
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

## ENCARGOS DNTI
CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUÍ , LOTE 07.00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 90005/2024
FONTE: SINAPI (PI) 02/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,54% (HORA) I 71,62% (MÊS), SICRO DNIT (PI) 01/2024 (SEM DESONERAÇÃO), COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI SERVIÇO: 21,35% I BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 15,28%
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [27 empty] | DNIT
Piauí - Janeiro/2024
Sem desoneração
Código | Descrição | Unid. | Encargos Sociais (%) | [8 empty] | Encargos Trabalhistas (%) | [9 empty] | Verbas Rescisórias (%) |  |  |  |  | Reincidências (%) |  | Total (%)
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2
P9801 | Ajudante | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9802 | Ajudante especializado | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9803 | Almoxarife | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 5.609% | 0.867% | 0.06198% | 0.09328% | 9.238% | 0.7425% | 0.01658% | 0% | 4.493% | 0.1238% | 6.709% | 3.732% | 0.9281% | 6.138% | 0.4052% | 76.07%
P9804 | Apontador | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.538% | 0.873% | 0.06199% | 0.09559% | 9.239% | 0.7426% | 0.02282% | 0% | 7.22% | 0.1989% | 10.78% | 3.602% | 0.9282% | 4.627% | 0.6508% | 77.38%
P9805 | Armador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 17.76% | 4.911% | 0% | 0.8669% | 0.06197% | 0.09482% | 9.237% | 0.7424% | 0.0008283% | 0% | 7.59% | 0.23% | 12.32% | 4.278% | 0.9279% | 12.43% | 0.6921% | 109%
P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.49% | 0.8738% | 0.06204% | 0.04666% | 9.247% | 0.7432% | 0.1543% | 0% | 4.576% | 0.1261% | 6.839% | 3.732% | 0.929% | 6.115% | 0.4125% | 76.15%
P9807 | Bombeiro hidráulico | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 18.12% | 5.013% | 2.646% | 0.8669% | 0.06197% | 0.09516% | 9.237% | 0.7424% | 0.002044% | 0% | 6.478% | 0.1785% | 9.67% | 4.377% | 0.928% | 13.58% | 0.5841% | 109.5%
P9808 | Carpinteiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.89% | 4.95% | 0.9204% | 0.8727% | 0.06196% | 0.0792% | 9.236% | 0.7423% | 0.001317% | 0% | 7.633% | 0.2103% | 11.39% | 4.312% | 0.9279% | 12.79% | 0.6881% | 109.5%
P9809 | Encarregado administrativo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 7.24% | 0.8672% | 0.06199% | 0.06899% | 9.24% | 0.7426% | 0.05655% | 0% | 3.711% | 0.09371% | 5.079% | 3.785% | 0.9282% | 6.746% | 0.3315% | 75.86%
P9810 | Eletricista | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.22% | 5.042% | 3.429% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09678% | 9.238% | 0.7424% | 0.004745% | 0% | 5.953% | 0.164% | 8.888% | 4.407% | 0.9281% | 13.88% | 0.5366% | 109.3%
P9811 | Encarregado especializado | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9812 | Engenheiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 6.757% | 0.8671% | 0.06198% | 0.07542% | 9.239% | 0.7425% | 0.04084% | 0% | 4.063% | 0.1026% | 5.561% | 3.769% | 0.9281% | 6.564% | 0.3629% | 76.05%
P9814 | Operacional | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 0.4062% | 0.7875% | 0.04581% | 0.1024% | 9.229% | 0.7417% | 0.004996% | 0% | 7.978% | 0.2198% | 11.9% | 3.562% | 0.9272% | 4.212% | 0.72% | 78.05%
P9815 | Jardineiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.47% | 5.112% | 5.373% | 0.8805% | 0.06198% | 0.08922% | 9.238% | 0.7425% | 0.009278% | 0% | 4.652% | 0.1281% | 6.945% | 4.479% | 0.9281% | 14.88% | 0.4198% | 109.6%
P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 6.757% | 0.8671% | 0.06198% | 0.07542% | 9.239% | 0.7425% | 0.04084% | 0% | 4.063% | 0.1026% | 5.561% | 3.769% | 0.9281% | 6.564% | 0.3629% | 76.05%
P9821 | Pedreiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.9% | 4.951% | 0.9618% | 0.8727% | 0.06197% | 0.08277% | 9.236% | 0.7423% | 0.0007023% | 0% | 7.606% | 0.2095% | 11.35% | 4.314% | 0.9279% | 12.81% | 0.6856% | 109.5%
P9822 | Pintor | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 18.18% | 5.029% | 3.096% | 0.8669% | 0.06197% | 0.0906% | 9.236% | 0.7423% | 0.001282% | 0% | 6.176% | 0.1701% | 9.22% | 4.394% | 0.9279% | 13.77% | 0.5569% | 109.4%
P9823 | Serralheiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 18.33% | 5.071% | 4.26% | 0.8669% | 0.06197% | 0.09675% | 9.237% | 0.7424% | 0.00254% | 0% | 5.397% | 0.1487% | 8.057% | 4.437% | 0.928% | 14.27% | 0.4866% | 109.3%
P9824 | Servente | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9825 | Soldador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 18.06% | 4.996% | 2.191% | 0.867% | 0.06197% | 0.09773% | 9.237% | 0.7424% | 0.005469% | 0% | 6.782% | 0.1868% | 10.13% | 4.36% | 0.928% | 13.38% | 0.6116% | 109.5%
P9826 | Chefe setor de finanças | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.436% | 0.8812% | 0.06203% | 0.03549% | 9.246% | 0.7431% | 0.1455% | 0% | 2.463% | 0.05331% | 2.892% | 3.858% | 0.9289% | 7.647% | 0.2169% | 75.82%
P9827 | Vigia | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.961% | 0.8728% | 0.06197% | 0.08584% | 9.236% | 0.7423% | 0% | 0% | 5.596% | 0.1542% | 8.354% | 3.679% | 0.9279% | 5.506% | 0.5044% | 76.48%
P9830 | Montador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 17.97% | 4.97% | 1.456% | 0.867% | 0.06198% | 0.104% | 9.238% | 0.7424% | 0.001301% | 0% | 7.275% | 0.2004% | 10.86% | 4.333% | 0.928% | 13.07% | 0.656% | 109.6%
P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 1.581% | 0.867% | 0.06198% | 0.1017% | 9.238% | 0.7424% | 0.006423% | 0% | 7.191% | 0.1981% | 10.74% | 3.603% | 0.9281% | 4.65% | 0.6484% | 77.46%
P9837 | Oceanógrafo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.152% | 0.7881% | 0.04584% | 0.06798% | 9.236% | 0.7423% | 0.1117% | 0% | 3.042% | 0.07681% | 4.162% | 3.813% | 0.9278% | 7.124% | 0.2719% | 75.78%
P9840 | Encarregado geral | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9842 | Faxineiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 5.729% | 0.8676% | 0.06202% | 0.0421% | 9.244% | 0.7429% | 0.1317% | 0% | 4.415% | 0.1216% | 6.596% | 3.738% | 0.9287% | 6.208% | 0.3981% | 76.14%
P9843 | Operador de equipamento leve | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7299% | 109.2%
P9845 | Operador de equipamento pesado | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7299% | 109.2%
P9846 | Operador de equipamento especial | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7299% | 109.2%
P9847 | Perfurador de tubulão | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9848 | Desenhista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 4.478% | 0.8676% | 0.06202% | 0.0712% | 9.244% | 0.7429% | 0.1031% | 0% | 5.252% | 0.1447% | 7.847% | 3.698% | 0.9287% | 5.747% | 0.4736% | 76.57%
P9849 | Condutor maquinista fluvial | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 7.658% | 0.7872% | 0.04579% | 0.06571% | 9.225% | 0.7414% | 0.000523% | 0% | 3.397% | 0.08577% | 4.642% | 3.793% | 0.9268% | 6.894% | 0.3036% | 75.78%
P9850 | Copeiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 7.018% | 0.8677% | 0.06203% | 0.01823% | 9.245% | 0.743% | 0.1708% | 0% | 3.876% | 0.09788% | 5.309% | 3.78% | 0.9288% | 6.69% | 0.3462% | 76.06%
P9851 | Médico do trabalho | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 4.876% | 0.8805% | 0.06198% | 0.04189% | 9.238% | 0.7424% | 0.05316% | 0% | 4.984% | 0.1373% | 7.441% | 3.709% | 0.9281% | 5.915% | 0.4498% | 76.67%
P9852 | Blaster | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.27% | 5.055% | 3.804% | 0.8805% | 0.06198% | 0.0965% | 9.238% | 0.7425% | 0% | 0% | 5.702% | 0.1571% | 8.513% | 4.421% | 0.9281% | 14.2% | 0.5146% | 109.8%
P9853 | Pré-marcador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9854 | Recepcionista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 4.442% | 0.8681% | 0.06206% | 0.02229% | 9.25% | 0.7434% | 0.2136% | 0% | 5.278% | 0.1454% | 7.891% | 3.699% | 0.9292% | 5.759% | 0.476% | 76.69%
P9855 | Marinheiro de máquinas | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.597% | 0.7874% | 0.0458% | 0.0878% | 9.228% | 0.7416% | 0.003851% | 0% | 2.937% | 0.06847% | 3.707% | 3.824% | 0.927% | 7.254% | 0.2605% | 75.68%
P9856 | Marinheiro de convés | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.9% | 5.231% | 8.8% | 0.7874% | 0.0458% | 0.08989% | 9.228% | 0.7416% | 0.004051% | 0% | 2.776% | 0.06472% | 3.504% | 4.602% | 0.927% | 16.31% | 0.2462% | 109.5%
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.8% | 0.7874% | 0.0458% | 0.08989% | 9.228% | 0.7416% | 0.004051% | 0% | 2.776% | 0.06472% | 3.504% | 3.83% | 0.927% | 7.33% | 0.2462% | 75.59%
P9858 | Laboratorista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 1.581% | 0.867% | 0.06198% | 0.1017% | 9.238% | 0.7424% | 0.006423% | 0% | 7.191% | 0.1981% | 10.74% | 3.603% | 0.9281% | 4.65% | 0.6484% | 77.46%
P9859 | Trabalhador de via | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9861 | Selecionador de material pétreo | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 4.958% | 0.8807% | 0.06199% | 0.06812% | 9.24% | 0.7426% | 0.05101% | 0% | 4.93% | 0.1358% | 7.362% | 3.712% | 0.9283% | 5.955% | 0.4449% | 76.69%
P9866 | Motorista de caminhão | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.66% | 4.885% | 0% | 0.8728% | 0.06197% | 0.09113% | 9.237% | 0.7424% | 0.00101% | 0% | 8.037% | 0.2435% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7326% | 109.2%
P9867 | Técnico especializado - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 4.895% | 0.8674% | 0.06201% | 0.07578% | 9.242% | 0.7428% | 0.07798% | 0% | 4.973% | 0.137% | 7.428% | 3.711% | 0.9285% | 5.892% | 0.4484% | 76.39%
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9870 | Motorista de veículo leve | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 18.36% | 5.08% | 4.512% | 0.8669% | 0.06197% | 0.08856% | 9.237% | 0.7423% | 0.004278% | 0% | 5.228% | 0.144% | 7.804% | 4.446% | 0.9279% | 14.38% | 0.4714% | 109.3%
P9871 | Motorista de veículo especial | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.66% | 4.885% | 0% | 0.8728% | 0.06197% | 0.09113% | 9.237% | 0.7424% | 0.00101% | 0% | 8.037% | 0.2435% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7326% | 109.2%
P9875 | Encarregado de turma | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 3.305% | 0.8675% | 0.06201% | 0.06488% | 9.243% | 0.7429% | 0.09812% | 0% | 6.037% | 0.1663% | 9.019% | 3.66% | 0.9286% | 5.309% | 0.5444% | 76.96%
P9878 | Secretária | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 7.973% | 0.8817% | 0.06206% | 0.02139% | 9.251% | 0.7435% | 0.2114% | 0% | 3.182% | 0.08036% | 4.361% | 3.813% | 0.9293% | 7.124% | 0.2845% | 76.13%
P9880 | Piloto fluvial | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.969% | 0.7872% | 0.04579% | 0.04615% | 9.225% | 0.7414% | 0.01171% | 0% | 2.64% | 0.06153% | 3.33% | 3.834% | 0.9267% | 7.378% | 0.2341% | 75.45%
P9882 | Técnico especializado | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 18.42% | 5.097% | 4.895% | 0.8674% | 0.06201% | 0.07578% | 9.242% | 0.7428% | 0.07798% | 0% | 4.973% | 0.137% | 7.428% | 4.463% | 0.9285% | 14.57% | 0.4484% | 109.3%
P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 7.24% | 0.8672% | 0.06199% | 0.06899% | 9.24% | 0.7426% | 0.05655% | 0% | 3.711% | 0.09371% | 5.079% | 3.785% | 0.9282% | 6.746% | 0.3315% | 75.86%
P9884 | Encarregado de terraplenagem | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9885 | Frentista de túnel | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9889 | Técnico da qualidade | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 5.518% | 0.8674% | 0.062% | 0.07705% | 9.242% | 0.7428% | 0.07317% | 0% | 4.556% | 0.1255% | 6.805% | 3.731% | 0.9284% | 6.121% | 0.4108% | 76.17%
P9892 | Auxiliar de blaster | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.27% | 5.055% | 3.804% | 0.8805% | 0.06198% | 0.0965% | 9.238% | 0.7425% | 0% | 0% | 5.702% | 0.1571% | 8.513% | 4.421% | 0.9281% | 14.2% | 0.5146% | 109.8%
P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9896 | Porteiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 5.098% | 0.867% | 0.06198% | 0.07575% | 9.238% | 0.7424% | 0.03175% | 0% | 4.835% | 0.1332% | 7.219% | 3.716% | 0.9281% | 5.948% | 0.436% | 76.24%
P9897 | Técnico de meio ambiente | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 0.9506% | 0.8813% | 0.06203% | 0.05743% | 9.246% | 0.7431% | 0.1291% | 0% | 7.614% | 0.2097% | 11.38% | 3.586% | 0.9289% | 4.492% | 0.6872% | 78.18%
P9900 | Comprador | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 7.639% | 0.8674% | 0.062% | 0.07387% | 9.242% | 0.7428% | 0.07708% | 0% | 3.42% | 0.08637% | 4.683% | 3.799% | 0.9285% | 6.904% | 0.3055% | 75.74%
P9901 | Encarregado de superestrutura ferroviária | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9903 | Auxiliar técnico | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 4.895% | 0.8674% | 0.06201% | 0.07578% | 9.242% | 0.7428% | 0.07798% | 0% | 4.973% | 0.137% | 7.428% | 3.711% | 0.9285% | 5.892% | 0.4484% | 76.39%
P9907 | Comandante de longo curso | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.969% | 0.7872% | 0.04579% | 0.04615% | 9.225% | 0.7414% | 0.01171% | 0% | 2.64% | 0.06153% | 3.33% | 3.834% | 0.9267% | 7.378% | 0.2341% | 75.45%
P9908 | Imediato | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.969% | 0.7872% | 0.04579% | 0.04615% | 9.225% | 0.7414% | 0.01171% | 0% | 2.64% | 0.06153% | 3.33% | 3.834% | 0.9267% | 7.378% | 0.2341% | 75.45%
P9909 | Oficial de náutica | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.103% | 0.7878% | 0.04582% | 0.07328% | 9.232% | 0.742% | 0.06338% | 0% | 3.075% | 0.07766% | 4.206% | 3.81% | 0.9274% | 7.088% | 0.2749% | 75.72%
P9910 | Oficial de máquinas | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.605% | 0.7875% | 0.0458% | 0.07576% | 9.228% | 0.7417% | 0.02447% | 0% | 2.304% | 0.04986% | 2.7% | 3.856% | 0.9271% | 7.632% | 0.2029% | 75.4%
P9913 | Draguista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.969% | 0.7872% | 0.04579% | 0.04615% | 9.225% | 0.7414% | 0.01171% | 0% | 2.64% | 0.06153% | 3.33% | 3.834% | 0.9267% | 7.378% | 0.2341% | 75.45%
P9915 | Maquinista | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.89% | 5.229% | 8.646% | 0.8802% | 0.06195% | 0.0567% | 9.234% | 0.7422% | 0% | 0% | 2.903% | 0.06767% | 3.666% | 4.6% | 0.9277% | 16.28% | 0.2574% | 109.7%
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.649% | 0.8726% | 0.06196% | 0.07072% | 9.235% | 0.7422% | 0.002654% | 0% | 6.475% | 0.1784% | 9.665% | 3.636% | 0.9278% | 5.017% | 0.5837% | 76.92%
P9920 | Mestre fluvial | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.969% | 0.7872% | 0.04579% | 0.04615% | 9.225% | 0.7414% | 0.01171% | 0% | 2.64% | 0.06153% | 3.33% | 3.834% | 0.9267% | 7.378% | 0.2341% | 75.45%
P9921 | Mergulhador raso autônomo de emergência | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.62% | 5.154% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 4.523% | 0.9271% | 20.34% | 0.3822% | 126.6%
P9922 | Mergulhador raso dependente de emergência | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.62% | 5.154% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 4.523% | 0.9271% | 15.38% | 0.3696% | 109.6%
P9924 | Mergulhador raso dependente | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.62% | 5.154% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 4.523% | 0.9271% | 15.38% | 0.3696% | 109.6%
P9925 | Mergulhador raso autônomo | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.62% | 5.154% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 4.523% | 0.9271% | 20.34% | 0.3822% | 126.6%
P9926 | Mergulhador raso auxiliar de superfície | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.62% | 5.154% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 4.523% | 0.9271% | 20.34% | 0.3822% | 126.6%
P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.72% | 4.902% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 4.277% | 0.9281% | 12.38% | 0.7079% | 109.1%
P9930 | Eletricista com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.22% | 5.042% | 3.429% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09678% | 9.238% | 0.7424% | 0.004745% | 0% | 5.953% | 0.164% | 8.888% | 4.407% | 0.9281% | 13.88% | 0.5366% | 109.3%
P9931 | Operador de equipamento de mergulho | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.62% | 5.154% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 4.523% | 0.9271% | 20.34% | 0.3822% | 126.6%
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7299% | 109.2%
P9933 | Supervisor de mergulho raso | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 0% | 0% | 6.652% | 0.7875% | 0.04581% | 0.09866% | 9.229% | 0.7417% | 0.00494% | 0% | 4.135% | 0.1044% | 5.653% | 3.762% | 0.9271% | 8.642% | 0.3822% | 90.38%
P9934 | Motorista de veículo especial com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.66% | 4.885% | 0% | 0.8728% | 0.06197% | 0.09113% | 9.237% | 0.7424% | 0.00101% | 0% | 8.037% | 0.2435% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7326% | 109.2%
P9938 | Operador de equipamento leve com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7299% | 109.2%
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 12% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 16.38% | 0.759% | 125.3%
P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.9% | 5.231% | 8.8% | 0.7874% | 0.0458% | 0.08989% | 9.228% | 0.7416% | 0.004051% | 0% | 2.776% | 0.06472% | 3.504% | 4.602% | 0.927% | 16.31% | 0.2462% | 109.5%
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.67% | 4.887% | 0% | 0.8729% | 0.06197% | 0.09772% | 9.238% | 0.7424% | 0% | 0% | 8.008% | 0.2427% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7299% | 109.2%
P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 6.757% | 0.8671% | 0.06198% | 0.07542% | 9.239% | 0.7425% | 0.04084% | 0% | 4.063% | 0.1026% | 5.561% | 3.769% | 0.9281% | 6.564% | 0.3629% | 76.05%
P9947 | Técnico florestal | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 0.9506% | 0.8813% | 0.06203% | 0.05743% | 9.246% | 0.7431% | 0.1291% | 0% | 7.614% | 0.2097% | 11.38% | 3.586% | 0.9289% | 4.492% | 0.6872% | 78.18%
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 4.512% | 0.8669% | 0.06197% | 0.08856% | 9.237% | 0.7423% | 0.004278% | 0% | 5.228% | 0.144% | 7.804% | 3.696% | 0.9279% | 5.726% | 0.4714% | 76.42%
P9949 | Topógrafo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 1.014% | 0.8669% | 0.06197% | 0.09897% | 9.237% | 0.7424% | 0.001472% | 0% | 7.571% | 0.2086% | 11.3% | 3.585% | 0.928% | 4.438% | 0.6827% | 77.65%
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 1.014% | 0.8669% | 0.06197% | 0.09897% | 9.237% | 0.7424% | 0.001472% | 0% | 7.571% | 0.2086% | 11.3% | 3.585% | 0.928% | 4.438% | 0.6827% | 77.65%
P9951 | Médico de câmara hiperbárica | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 0% | 0% | 4.876% | 0.8805% | 0.06198% | 0.04189% | 9.238% | 0.7424% | 0.05316% | 0% | 4.984% | 0.1373% | 7.441% | 3.709% | 0.9281% | 7.822% | 0.4663% | 90.6%
P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9618% | 0.8727% | 0.06197% | 0.08277% | 9.236% | 0.7423% | 0.0007023% | 0% | 7.606% | 0.2095% | 11.35% | 3.583% | 0.9279% | 4.401% | 0.6856% | 77.52%
P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.429% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09678% | 9.238% | 0.7424% | 0.004745% | 0% | 5.953% | 0.164% | 8.888% | 3.662% | 0.9281% | 5.316% | 0.5366% | 76.69%
P9954 | Servente - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8729% | 0.06198% | 0.09991% | 9.238% | 0.7425% | 0.006455% | 0% | 7.766% | 0.2353% | 12.32% | 3.553% | 0.9281% | 4.056% | 0.7079% | 77.39%
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.1111% | 0% | 0% | 0% | 6.757% | 0.8671% | 0.06198% | 0.07542% | 9.239% | 0.7425% | 0.04084% | 0% | 4.063% | 0.1026% | 5.561% | 3.769% | 0.9281% | 6.564% | 0.3629% | 76.05%
P9956 | Motorista de caminhão com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 17.66% | 4.885% | 0% | 0.8728% | 0.06197% | 0.09113% | 9.237% | 0.7424% | 0.00101% | 0% | 8.037% | 0.2435% | 12.32% | 4.274% | 0.928% | 12.35% | 0.7326% | 109.2%
P9972 | Técnico de batimetria | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 2.743% | 0.7875% | 0.04581% | 0.0962% | 9.229% | 0.7417% | 0.006921% | 0% | 6.411% | 0.1766% | 9.562% | 3.637% | 0.9271% | 5.08% | 0.5786% | 77.24%
| Legenda: |  | Encargos Trabalhistas (%) B2: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
| Classificação | Parcela | Encargos Sociais (%) A1: Descrição; Encargos Trabalhistas (%) B2: 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna “Total (%)” em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.
| Grupo A - Encargos Sociais (%) | A1 | Encargos Sociais (%) A1: Previdência Social
|  | A2 | Encargos Sociais (%) A1: FGTS
|  | A3 | Encargos Sociais (%) A1: Salário Educação
|  | A4 | Encargos Sociais (%) A1: SESC ou SESI
|  | A5 | Encargos Sociais (%) A1: SENAI / SEBRAE
|  | A6 | Encargos Sociais (%) A1: INCRA
|  | A7 | Encargos Sociais (%) A1: Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
|  | A8 | Encargos Sociais (%) A1: SECONCI
|  | A9 | Encargos Sociais (%) A1: FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
| Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) | B1 | Encargos Sociais (%) A1: Repouso Semanal Remunerado - Domingos
|  | B2 | Encargos Sociais (%) A1: Feriados
|  | B3 | Encargos Sociais (%) A1: Férias Gozadas + 1/3
|  | B4 | Encargos Sociais (%) A1: Auxílio Enfermidade
|  | B5 | Encargos Sociais (%) A1: Auxílio Acidente de Trabalho
|  | B6 | Encargos Sociais (%) A1: Licença Paternidade
|  | B7 | Encargos Sociais (%) A1: 13° Salário
|  | B8 | Encargos Sociais (%) A1: Faltas Justificadas
|  | B9 | Encargos Sociais (%) A1: Férias sobre Licença Maternidade
|  | B10 | Encargos Sociais (%) A1: Reciclagem Tecnológica
| Grupo C - Verbas Rescisórias (%) | C1 | Encargos Sociais (%) A1: Aviso Prévio Indenizado
|  | C2 | Encargos Sociais (%) A1: Aviso Prévio Trabalhado
|  | C3 | Encargos Sociais (%) A1: Férias Indenizadas + 1/3
|  | C4 | Encargos Sociais (%) A1: Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
|  | C5 | Encargos Sociais (%) A1: Indenização Adicional
| Grupo D - Reincidências (%) | D1 | Encargos Sociais (%) A1: Reincidência de A sobre B
|  | D2 | Encargos Sociais (%) A1: Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Fortaleza - CE, 16 de Setembro de 2024.
JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6