## PLANILHA RESUMO 1
| Obra | Bancos | B.D.I. | B.D.I DIFERENCIADO | Encargos Sociais
| SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS. | SINAPI - 02/2024 - Paraíba SICRO3 - 01/2024 - Paraíba SEINFRA - 028 - Ceará | 21.35% | 15.28% | Não Desonerado: Horista: 114,90% Mensalista: 70,23%
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição | AREA TOTAL (M2) | PREÇO POR M2 C/BDI |  | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS | 140000 | 133.5686 |  | 18699608.09
TOTAL |  |  |  |  | 18699608.09
O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

## PLANILHA RESUMO 2
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | B.D.I DIFERENCIADO | Encargos Sociais
| SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS. | SINAPI - 02/2024 - Paraíba SICRO3 - 01/2024 - Paraíba SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21.35% | 15.28% | Não Desonerado: Horista: 114,90% Mensalista: 70,23%
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição |  |  |  |  | Total
1 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS |  |  |  |  | 18699608.09
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 535353.09
1.2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 1065400
1.3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 14834444.8
1.4 | DRENAGEM |  |  |  |  | 2196400
1.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 27637.2
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 40373
|  |  | Total Geral |  |  | 18699608.09
O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

## PLANILHA DE PREÇO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS. (ALAGOAS) | SINAPI - 02/2024 - Paraíba SICRO3 - 01/2024 - Paraíba SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21.35% |  | Não Desonerado: Horista: 114,90% Mensalista: 70,23%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS |  |  |  |  | 18699608.09 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 535353.09 | 98.53%
1.1.1 | CPU-046 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | TONxKM | 64.190,00 | 0.46101 | 0.55 | 35304.5 | 0.003893%
1.1.2 | CPU-047 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TONxKM | 19.257,00 | 0.56159 | 0.67 | 12902.19 | 0.001405%
1.1.3 | CPU-048 | Próprio | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID | 5,00 | 1865.4225 | 2263.68 | 11318.4 | 0.001219%
1.1.4 | CPU-049 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | M2 | 140.000,00 | 0.39395 | 0.47 | 65800 | 45.16%
1.1.5 | CPU-050 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | UNID | 100,00 | 2266.7443 | 2750.68 | 275068 | 2.889%
1.1.6 | CPU-051 | Próprio | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 ¦ ABNT NBR 15953:2011 ¦ OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) | M2 | 140.000,00 | 0.47777 | 0.58 | 81200 | 50.47%
1.1.7 | CPU-052 | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) | M3 | 33.600,00 | 1.316 | 1.6 | 53760 | 0.005612%
1.2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 1065400 | 0.1128%
1.2.1 | CPU-053 | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 140.000,00 | 0.3269 | 0.4 | 56000 | 0.002953%
1.2.2 | 5501901 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - (escavação do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20 cm) | M3 | 28.000,00 | 7.0576 | 8.54 | 239120 | 0.02579%
1.2.3 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=10 cm) | M2 | 140.000,00 | 0.92202 | 1.11 | 155400 | 0.01698%
1.2.4 | 5914351 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora) | T | 63.000,00 | 2.1123 | 2.56 | 161280 | 0.01739%
1.2.5 | 5915320 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota- fora = 5km) | TKM | 315.000,00 | 0.55321 | 0.66 | 207900 | 0.02298%
1.2.6 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) | TKM | 315.000,00 | 0.45263 | 0.54 | 170100 | 0.01855%
1.2.7 | 4413942 | SICRO3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 42.000,00 | 1.492 | 1.8 | 75600 | 0.008122%
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 14834444.8 | 1.106%
1.3.1 | 4011280 | SICRO3 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 28.000,00 | 10.1338 | 12.29 | 344120 | 0.03726%
1.3.2 | 5915320 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida de solo = 10km) | TKM | 420.000,00 | 0.55321 | 0.66 | 277200 | 0.03064%
1.3.3 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) | TKM | 630.000,00 | 0.45263 | 0.54 | 340200 | 0.0371%
1.3.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PÓ-DE-PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE | M2 | 140.000,00 | 15.2888 | 18.55 | 2597000 | 0.3643%
1.3.5 | 5915013 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT (cidade-pólo) bloquete = 10km) | TKM | 268.800,00 | 1.3914 | 1.68 | 451584 | 0.04915%
1.3.6 | 5915014 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-pólo) bloquete = 70km) | TKM | 1.881.600,00 | 1.1483 | 1.39 | 2615424 | 0.2828%
1.3.7 | 5915320 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT (cidade-pólo) pó-de-pedra = 10km) | TKM | 13.720,00 | 0.55321 | 0.66 | 9055.2 | 0.001001%
1.3.8 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-pólo) pó-de- pedra = 70km) | TKM | 96.040,00 | 0.45263 | 0.54 | 51861.6 | 0.005656%
1.3.9 | CPU-054 | Próprio | FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES | M2 | 140.000,00 | 50.4932 | 58.2 | 8148000 | 0.2983%
1.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2196400 | 0.2405%
1.4.1 | 2003377 | SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 40.000,00 | 45.2544 | 54.91 | 2196400 | 0.2405%
1.5 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 27637.2 | 0.002924%
1.5.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 40,00 | 208.8375 | 253.42 | 10136.8 | 0.001077%
1.5.2 | 5213863 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 40,00 | 360.5433 | 437.51 | 17500.4 | 0.001847%
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 40373 | 0.004124%
1.6.1 | CPU-056 | Próprio | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UNID | 100,00 | 168.1429 | 204.03 | 20403 | 0.00214%
1.6.2 | CPU-057 | Próprio | RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO | M | 1.000,00 | 16.4622 | 19.97 | 19970 | 0.001984%
VALOR TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [7 empty] | 18699608.09
O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 9 (NOVE) MESES
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

## COMPOSIÇÃO
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS |  | SINAPI - 02/2024 - Paraíba SICRO3 - 01/2024 - Paraíba SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21,35% |  | Não Desonerado: Horista: 114,90% Mensalista: 70,23%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-046 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TONxKM | 1 | 0.46 | 0.46
Composição Auxiliar | 5914640 | SICRO3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.46 | 0.46
VALOR TOTAL SEM BDI | [8 empty] | 0.46
BDI | [7 empty] | 21.35% | 0.09
VALOR TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0.55
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-047 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TONxKM | 1 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 5914639 | SICRO3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.56 | 0.56
VALOR TOTAL SEM BDI | [8 empty] | 0.56
BDI | [7 empty] | 21.35% | 0.11
VALOR TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0.67
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-048 | Próprio | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNID | 1 | 1865.4244 | 1865.4244
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 24.11 | 120.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 19.27 | 115.62
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 368.8 | 22.128
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 5.71 | 34.26
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 24 | 14.16 | 339.84
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 6 | 203.267 | 1219.602
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.66 | 20.34 | 13.4244
VALOR TOTAL SEM BDI | [8 empty] | 1865.4244
BDI | [7 empty] | 21.35% | 398.2556
VALOR TOTAL COM BDI | [8 empty] | 2263.68
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-049 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 2761.42 | 2761.42
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 124.52 | 996.16
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 27.54 | 220.32
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 13.53 | 108.24
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.47 | 163.76
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 28.65 | 229.2
Insumo | 00000034 | Próprio | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (elaboração de projeto executivo). | Equipamento |  | H | 1 | 115 | 115
Insumo | 00000037 | Próprio | LABORATÓRIO DE SOLOS | Equipamento |  | DIA | 2 | 120 | 240
Insumo | 00000038 | Próprio | SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (impressão dos relatórios) | Equipamento |  | DIA | 1 | 80 | 80
Insumo | 00000039 | Próprio | ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - (acompanhamento técnico para emissão das licenças) | Equipamento |  | H | 1 | 76.86 | 76.86
Insumo | 00000040 | Próprio | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo) | Equipamento |  | DIA | 2 | 216.12 | 432.24
Insumo | 00000041 | Próprio | ART CREA-CE PESSOA FÍSICA - (1 ART do projetista) | Equipamento |  | UNID. | 1 | 99.64 | 99.64
CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO= | [8 empty] | 2761.42
CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO= | [8 empty] | 0.39
VALOR BDI | [8 empty] | 0.083265
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0.47327
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-050 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | 1 | 226674.4 | 226674.4
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 6 | 21676.42 | 130058.52
Composição Auxiliar | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 6 | 740.7 | 4444.2
Insumo | 00000042 | Próprio | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (acompanhamento) | Aluguel |  | MÊS | 6 | 2400 | 14400
Insumo | 00000043 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra |  | MÊS | 6 | 4002.69 | 24016.14
Insumo | 00000044 | Próprio | ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) | Aluguel |  | MÊS | 6 | 800 | 4800
Insumo | 00000045 | Próprio | MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA | Aluguel |  | MÊS | 6 | 200 | 1200
Insumo | 00000046 | Próprio | CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) | Aluguel |  | MÊS | 6 | 800 | 4800
Insumo | 00000047 | Próprio | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (veículo da fiscalização) | Aluguel |  | MÊS | 6 | 3200 | 19200
Insumo | 00000048 | Próprio | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veículo da fiscalização) | Mão de Obra |  | MÊS | 6 | 3915.5 | 23493
Insumo | 00000049 | Próprio | ART CREA-CE PESSOA JURÍDICA | Taxas |  | UNID. | 1 | 262.54 | 262.54
CUSTO PARA 100 UNID= | [8 empty] | 226674.4
CUSTO 1 UNID= | [8 empty] | 2266.744
VALOR BDI | [8 empty] | 483.9498
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI | [8 empty] | 2750.68
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-051 | Próprio | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 ¦ ABNT NBR 15953:2011 ¦ OUTRAS NORMAS EXIGIDAS) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 3379.6 | 3379.6
Composição Auxiliar | 101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.15 | 5019.59 | 752.9385
Composição Auxiliar | 101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.15 | 4216.83 | 632.5245
Insumo | 00000050 | Próprio | LABORATÓRIO DE CONCRETO | Serviços |  | MÊS | 0.15 | 2975.65 | 446.3475
Insumo | 00000051 | Próprio | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | Aluguel |  | MÊS | 0.15 | 2975.65 | 446.3475
Insumo | 00000055 | Próprio | LABORATÓRIO DE SOLOS | Mão de Obra |  | MÊS | 0.15 | 4145.63 | 621.84
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 SEMANA DE VIA PAVIMENTADA= | [8 empty] | 2899.998
CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= | [8 empty] | 0.48
VALOR BDI | [8 empty] | 0.10248
CUSTO UNITARIO TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0.58248
1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-052 | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m³ | 1 | 1.32 | 1.32
Insumo | 00000052 | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | Serviços |  | m³ | 1 | 1.32 | 1.32
VALOR TOTAL SEM BDI | [8 empty] | 1.32
BDI | [7 empty] | 21.35% | 0.28
VALOR TOTAL COM BDI | [8 empty] | 1.6
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-053 | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 95 | 0.171
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 | 13.53 | 0.039237
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 | 16.87 | 0.048923
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.47 | 0.051175
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.00289 | 7.18 | 0.02075
VALOR TOTAL SEM BDI | [8 empty] | 0.33
BDI | [7 empty] | 21.35% | 0.07
VALOR TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0.4
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501901 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - (escavação do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=20 cm) | ASTU |  | m³ | 1 | 8.54 | 8.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1.7054 | 0.95 | 0.05 | 291.467 | 85.0201 | 479.4651
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 434.7602 | 210.7468 | 434.762
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 751.4732 | 298.1036 | 751.4732
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1665.7003
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.56847 |  |  |  | 18.564 | 10.553
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 10.553
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1676.2515
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1831
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 243.82
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.875
|  |  |  | MO sem LS => | 0.043282 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.043282
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.665 |  | Valor com BDI => |  | 8.54
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora - e=10 cm) | ASTU |  | m² | 1 | 1.12 | 1.12
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1.6283 | 0.51 | 0.49 | 315.9857 | 81.4995 | 327.437
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 0.81417 | 0.69 | 0.31 | 4.9092 | 3.4187 | 3.6207
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 0.81417 | 0.71 | 0.29 | 280.603 | 121.1797 | 190.8162
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 0.81417 | 0.96 | 0.04 | 249.3387 | 120.4507 | 198.8056
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 0.81417 | 1 | 0 | 213.4046 | 94.3915 | 173.71
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 0.81417 | 0.69 | 0.31 | 142.7211 | 52.4105 | 93.405
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 987.8
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.81417 |  |  |  | 18.564 | 15.1142
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 15.1142
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1002.9454
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0238
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1121.33
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.8944
|  |  |  | MO sem LS => | 0.013479 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.013479
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2256 |  | Valor com BDI => |  | 1.12
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914351 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora) |  |  | t | 1 | 2.11 | 2.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 2.482 | 0.77 | 0.23 | 291.467 | 85.0201 | 605.5715
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 0.82734 | 1 | 0 | 434.7602 | 210.7468 | 359.6932
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 965.2647
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 965.2647
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.1114
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4486 |  | Valor com BDI => |  | 2.56
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota- fora = 5km) |  |  | tkm | 1 | 0.55 | 0.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 0.80287 | 1 | 0 | 291.467 | 85.0201 | 234.0109
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 234.0109
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 234.0109
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.537
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km) |  |  | tkm | 1 | 0.45 | 0.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 0.73388 | 1 | 0 | 291.467 | 85.0201 | 213.9012
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 213.9012
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 213.9012
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 470.61
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.4545
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4413942 | SICRO3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA |  |  | m³ | 1 | 1.49 | 1.49
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0.77174 | 1 | 0 | 313.3851 | 125.8513 | 241.8533
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 241.8533
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.77174 |  |  |  | 18.564 | 14.3267
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 14.3267
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 256.18
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0386
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 176.81
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.4489
|  |  |  | MO sem LS => | 0.081029 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.081029
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3511 |  | Valor com BDI => |  | 1.8
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011228 | SICRO3 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA |  |  | m³ | 1 | 10.13 | 10.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 0.68548 | 0.83 | 0.17 | 315.9857 | 81.4995 | 189.2764
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 0.68548 | 0.62 | 0.38 | 4.9092 | 3.4187 | 2.9769
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 0.68548 | 1 | 0 | 280.603 | 121.1797 | 192.3473
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 0.68548 | 0.65 | 0.35 | 249.3387 | 120.4507 | 139.9938
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 0.68548 | 0.67 | 0.33 | 213.4046 | 94.3915 | 119.3626
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 0.68548 | 0.62 | 0.38 | 142.7211 | 52.4105 | 74.308
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 718.265
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.68548 |  |  |  | 18.564 | 12.7252
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 12.7252
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 730.9902
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.129
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 150.88
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 4.8448
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ | 1.33 |  |  | 1.4634
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 1.4634
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 4016096 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914354 | 2.063 | t | 1.79 |  | 3.6928
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 3.6928
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 2.063 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,20 | 5914374 0,000 R$ 0,96 | 5914389 0,000 R$ 0,78 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17307 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17307
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida de solo = 10km) |  |  | tkm | 1 | 0.55 | 0.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 0.80287 | 1 | 0 | 291.467 | 85.0201 | 234.0109
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 234.0109
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 234.0109
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.537
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida de solo = 15km) |  |  | tkm | 1 | 0.45 | 0.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 0.73388 | 1 | 0 | 291.467 | 85.0201 | 213.9012
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 213.9012
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 213.9012
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 470.61
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.4545
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PÓ-DE-PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 15.29 | 15.29
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19469 | 26.13 | 5.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19469 | 21.43 | 4.17
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0040684 | 9.52 | 0.03
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093275 | 0.68 | 0.06
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0028109 | 10.46 | 0.02
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.094533 | 1.1 | 0.1
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 89 | 5.05
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 80.41 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 5.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.26 |  | Valor com BDI => |  | 18.55
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915013 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT (cidade-pólo) bloquete = 10km) |  |  | tkm | 1 | 1.39 | 1.39
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 0.82013 | 1 | 0 | 387.4097 | 134.3585 | 317.7249
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 317.7249
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 317.7249
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0266
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.036
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 234.89
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.68
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915014 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT (cidade-pólo) bloquete = 70km) |  |  | tkm | 1 | 1.15 | 1.15
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 0.83811 | 1 | 0 | 387.4097 | 134.3585 | 324.693
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 324.693
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 324.693
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 281.87
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.1519
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.3919
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-054 | Próprio | FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | m² | 1 | 50.49 | 50.49
Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0041 | 50.29 | 50.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.71 |  | Valor com BDI => |  | 58.2
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003377 | SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA |  |  | m | 1 | 45.25 | 45.25
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.026577 | m³ | 478 |  |  | 12.7038
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.037637 | kg | 64.83 |  |  | 2.44
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.014323 | m³ | 38.12 |  |  | 0.546
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.40017 | m² | 73.87 |  |  | 29.5603
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 45.32
|  |  |  | MO sem LS => | 19.2884 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.2884
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.59 |  | Valor com BDI => |  | 54.91
1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  | un | 1 | 208.84 | 208.84
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 0.10925 | 0.3 | 0.7 | 145.1897 | 57.2237 | 9.1349
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 9.1349
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 0.10925 |  |  |  | 27.4814 | 3.0024
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2185 |  |  |  | 18.564 | 4.0563
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 7.0587
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 16.1936
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 5.3979
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² | 565.22 |  |  | 203.4453
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 208.8432
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2357 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.2357
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.05 |  | Valor com BDI => |  | 253.42
1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213863 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  | un | 1 | 360.54 | 360.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 0.79735 | 0.3 | 0.7 | 145.1897 | 57.2237 | 66.6689
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 66.6689
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 0.79735 |  |  |  | 27.4814 | 21.9122
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.79735 |  |  |  | 18.564 | 14.8019
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 36.7141
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 103.383
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4.1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 25.2154
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.55575 | kg | 30.0461 |  |  | 16.6981
Insumo | SICRO3 | M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 10.1398 | kg | 29.35 |  |  | 297.6045
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 314.3026
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.040083 | m³ | 478 |  |  | 19.1595
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.040083 | m³ | 38.12 |  |  | 1.5279
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 20.6874
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0789 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0005582 | t | 31.19 |  | 0.0174
Tempo Fixo | SICRO3 | M0787 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.010142 | t | 31.19 |  | 0.3163
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.3337
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0007 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,07 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.01272 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,07 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6083 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.6083
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.37 |  | Valor com BDI => |  | 437.51
1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-056 | Próprio | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNID | 1 | 168.14 | 168.14
Insumo | 00000053 | Próprio | RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 | Outros |  | UNID. | 1 | 29.5 | 29.5
Insumo | 00000054 | Próprio | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | Outros |  | UNID. | 1 | 138.64 | 138.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.89 |  | Valor com BDI => |  | 204.03
1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-057 | Próprio | RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 16.46 | 16.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 25.57 | 2.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.43 | 4.28
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 4.71 | 4.71
Insumo | 00003859 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 2.33 | 4.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 19.97

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  |  | B.D.I.
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS | SINAPI - 02/2024 - Paraíba SICRO3 - 01/2024 - Paraíba SEINFRA - 028 - Ceará | 21,35% |  | Não Desonerado: Horista: 114,90% Mensalista: 70,23% |  |  | 15.28%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9
1 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS | 18699608.09 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 3739921.618 | 2804941.2135 | 2804941.2135 | 2804941.2135 | 2804941.2135 | 3739921.618
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 535353.09 |  |  |  | 107070.618 | 80302.9635 | 80302.9635 | 80302.9635 | 80302.9635 | 107070.618
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
1.2 | TERRAPLENAGEM | 1065400 |  |  |  | 213080 | 159810 | 159810 | 159810 | 159810 | 213080
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 14834444.8 |  |  |  | 2966888.96 | 2225166.72 | 2225166.72 | 2225166.72 | 2225166.72 | 2966888.96
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
1.4 | DRENAGEM | 2196400 |  |  |  | 439280 | 329460 | 329460 | 329460 | 329460 | 439280
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
1.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 27637.2 |  |  |  | 5527.44 | 4145.58 | 4145.58 | 4145.58 | 4145.58 | 5527.44
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40373 |  |  |  | 8074.6 | 6055.95 | 6055.95 | 6055.95 | 6055.95 | 8074.6
|  | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  | 18699608.09 |  |  |  | 3739921.618 | 2804941.2135 | 2804941.2135 | 2804941.2135 | 2804941.2135 | 3739921.618
DESEMBOLSO MENSAL (%)) | [5 empty] | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 3739921.618 | 6544862.8315 | 9349804.045 | 12154745.2585 | 14959686.472 | 18699608.09
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) | [5 empty] | 20% | 35% | 50% | 65% | 80% | 100%
O VALOR TOTAL IMPORTA EM R$ 18.699.608,09 (DEZOITO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)

## BDI SERVIÇOS
Planilha de Detalhamento do BDI - SERVIÇOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
#REF!
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.4 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74 |  | OK
(R) - Risco | 0.56 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 1.11 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21 |  | OK
(L) - Lucro | 6.75 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69 |  | OK
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 3 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 21.35
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.35 | OK | 19.6 | 20.97 | 24.23
.
DECLARAÇÕES
#REF!
#REF!

## BDI INSUMOS
Planilha de Detalhamento do BDI - MATERIAIS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2%
#REF!
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 1.5 |  | 1.5 | 3.45 | 4.49 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.3 |  | 0.3 | 0.48 | 0.82 |  | OK
(R) - Risco | 0.56 |  | 0.56 | 0.85 | 0.89 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 | 1.11 |  | OK
(L) - Lucro | 4.25 |  | 3.5 | 5.11 | 6.22 |  | OK
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 3 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 15.28
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 15.28 | OK | 11.1 | 14.02 | 16.8
.
DECLARAÇÕES
#REF!
#REF!

## ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DA ALAGOAS
ALAGOAS VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06% | Não incide
B2 | Feriados | 4.68% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.88% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.16% | 8.4%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 48.68% | 18.11%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81% | 3.62%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.98% | 2.24%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.78% | 2.09%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.3%
C | Total | 11.08% | 8.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.91% | 6.66%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.43% | 0.32%
D | Total | 18.34% | 6.98%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 114.9% | 70.23%