## Resumo
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF n° 10.791.675/0001-50, sediada no Sítio Jacarandá, S/N, Sala 02, Rodovia RN 233, Zona Rural, Município de Caraúbas– RN, CEP: 59780-000, anderson.marques@potipedras.com.br, TEL: (84) 3271-8700, (84) 99900-1350
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES
|  | MATERIAL / COTAÇÃO | SERVIÇO | TOTAL
|  | (R$) | (R$) | (R$)
08 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO | 7645400 | 11031199.72 | 18676599.72
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 538844.32 | 538844.32
08.02 | TERRAPLENAGEM |  | 1112720 | 1112720
08.03 | PAVIMENTAÇÃO | 7645400 | 7007280 | 14652680
08.04 | DRENAGEM |  | 2306000 | 2306000
08.05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  | 27820.4 | 27820.4
08.06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 38535 | 38535
TOTAL |  | 7645400 | 11031199.72 | 18676599.72
|  | ÁREA TOTAL (m²) | PREÇO POR M² C/ BDI
|  | 140000 | 133.4043
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
Anderson da Silva Marques
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
CREA nº 210043491-8
CPF nº 080.819.847-55

## Orçamento Sintético
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF n° 10.791.675/0001-50, sediada no Sítio Jacarandá, S/N, Sala 02, Rodovia RN 233, Zona Rural, Município de Caraúbas– RN, CEP: 59780-000, anderson.marques@potipedras.com.br, TEL: (84) 3271-8700, (84) 99900-1350
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  | SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Norte |  | 21,35% | 15,28% (Fornecimento) | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
08 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  | 18676599.72
08.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 538844.32
08.01.01 | COMP-283 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 64190 | 0.47796 | 0.58 | 37230.2
08.01.02 | COMP-284 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 19257 | 0.58508 | 0.71 | 13672.47
08.01.03 | COMP-285 | Próprio | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3 M X 2 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 5 | 1950.3337 | 2366.73 | 11833.65
08.01.04 | COMP-287 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | m² | 140000 | 0.38731 | 0.47 | 65800
08.01.05 | COMP-288 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT", INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | UND | 100 | 2242.7359 | 2721.56 | 272156
08.01.06 | COMP-289 | Próprio | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 147/2012-ES) | m² | 140000 | 0.50268 | 0.61 | 85400
08.01.07 | COMP-296 | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) | m³ | 33600 | 1.2938 | 1.57 | 52752
08.02 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 1112720
08.02.01 | COMP-295 | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 140000 | 0.31314 | 0.38 | 53200
08.02.02 | 5501901 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 28000 | 7.293 | 8.85 | 247800
08.02.03 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 140000 | 0.95591 | 1.16 | 162400
08.02.04 | 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 63000 | 2.192 | 2.66 | 167580
08.02.05 | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 315000 | 0.58508 | 0.71 | 223650
08.02.06 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 315000 | 0.46972 | 0.57 | 179550
08.02.07 | 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 42000 | 1.541 | 1.87 | 78540
08.03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 14652680
08.03.01 | 4011228 | SICRO3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 28000 | 10.6386 | 12.91 | 361480
08.03.02 | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT jazida = 10 km) | tkm | 420000 | 0.58508 | 0.71 | 298200
08.03.03 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (DMT jazida = 15 km) | tkm | 630000 | 0.46972 | 0.57 | 359100
08.03.04 | COMP-299 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE | m² | 140000 | 15.7726 | 19.14 | 2679600
08.03.05 | 5915013 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 268800 | 1.4668 | 1.78 | 478464
08.03.06 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1881600 | 1.2114 | 1.47 | 2765952
08.03.07 | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 13720 | 0.58508 | 0.71 | 9741.2
08.03.08 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 96040 | 0.46972 | 0.57 | 54742.8
08.03.09 | COMP-298 | Próprio | FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES | m² | 140000 | 47.37 | 54.61 | 7645400
08.04 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2306000
08.04.01 | 2003377 | SICRO3 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 40000 | 47.5072 | 57.65 | 2306000
08.05 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 27820.4
08.05.01 | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 40 | 213.1438 | 258.65 | 10346
08.05.02 | 5213863 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 40 | 360 | 436.86 | 17474.4
08.06 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 38535
08.06.01 | COMP-292 | Próprio | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRÉSCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E= 6 CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UND | 100 | 166.0898 | 201.55 | 20155
08.06.02 | COMP-294 | Próprio | RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO | M | 1000 | 15.1463 | 18.38 | 18380
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE: |  |  | Dezoito milhões, setecentos e três mil, quinhentos e seis reais e cinco centavos |  |  | VALOR C/BDI: |  | 18676599.72
BDI DA OBRA ADOTADO |  |  | 21.35% | 15,28% (Fornecimento) |  | ANDERSON DA SILVA MARQUES
CREA RN Nº 210043491-8
Engenheiro Civil

## CPU's
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |  | SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Norte |  | 21,35% | 15,28% (fornecimento) | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
08.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-283 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | TXKM | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 5914640 | SICRO3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.48 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.10248 |  | Valor com BDI => |  | 0.58248
08.01.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-284 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | TXKM | 1 | 0.589 | 0.589
Composição Auxiliar | 5914639 | SICRO3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.589 | 0.589
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12575 |  | Valor com BDI => |  | 0.71475
08.01.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-285 | Próprio | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3 M X 2 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UND | 1 | 2355.49 | 1950.33
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 24.04 | 144.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 20.78 | 249.36
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 397.16 | 23.82
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 8.43 | 50.58
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 24 | 12.4016 | 297.63
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 6 | 195.8 | 1174.8
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.66 | 15 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 284.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 284.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 416.39 |  | Valor com BDI => |  | 2366.73
08.01.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-287 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2540.9238 | 2540.9238
[5 empty] | VALOR DA ÁREA S/ BDI(R$ 3.046,31*22)/140.000 |  |  |  | 0.39
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 36.0939 | 288.7515
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 17.2064 | 137.6514
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.4059 | 203.2468
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 26.9386 | 215.5089
Insumo | INS-134 | Próprio | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR (ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO) | Mão de Obra |  | H | 8 | 100.5356 | 975.97
Insumo | INS-148 | Próprio | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (LEVANTAMENTOS DE CAMPO) | Aluguel |  | DIA | 1 | 79.0688 | 79.0688
Insumo | INS-135 | Próprio | LABORATÓRIO DE SOLOS | Material |  | DIA | 2 | 95.55 | 191.1
Insumo | INS-136 | Próprio | SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS) | Serviços |  | DIA | 1 | 83.4363 | 83.4363
Insumo | INS-137 | Próprio | ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR (ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE LICENÇAS) | Mão de Obra |  | H | 1 | 95.55 | 95.55
Insumo | INS-138 | Próprio | VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (DESLOCAMENTOS DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO) | Equipamento |  | DIA | 2 | 85.5 | 171
Insumo | INS-129 | Próprio | ART - CREA - (ART DO PROJETISTA) | Outros |  | UND | 1 | 99.64 | 99.64
|  |  |  | MO sem LS => | 2053.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 2053.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
08.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-288 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT", INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UND | 1 | 224274.45 | 224274.45
[5 empty] | VALOR DA ADMINISTRAÇÃO S/ BDI(R$ 270.863,27/100 UN) |  |  |  | 2242.74
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 6 | 17675.3811 | 106052.28
Composição Auxiliar | 101460 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 6 | 3379.316 | 20275.89
Composição Auxiliar | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 6 | 1247.2847 | 7483.7
Insumo | INS-139 | Próprio | VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (TOPOGRAFIA E MEDIÇÃO + ACOMPANHAMENTO) | Transporte |  | MÊS | 6 | 2438.7969 | 14632.78
Insumo | INS-140 | Próprio | ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) | Aluguel |  | MÊS | 6 | 1286.3618 | 7718.17
Insumo | INS-141 | Próprio | MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA | Aluguel |  | MÊS | 6 | 217.4536 | 1304.72
Insumo | INS-142 | Próprio | CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) | Aluguel |  | MÊS | 6 | 1019.1842 | 6115.1
Insumo | INS-143 | Próprio | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO) | Transporte |  | MÊS | 6 | 6819.077 | 40914.46
Insumo | INS-144 | Próprio | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO) | Mão de Obra |  | MÊS | 6 | 3252.4681 | 19514.8
Insumo |  |  | ART CREA |  |  | UND | 1 | 262.55 | 262.55
|  |  |  | MO sem LS => | 209083.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 209083.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 478.82 |  | Valor com BDI => |  | 2721.56
08.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-289 | Próprio | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 147/2012-ES) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3305.51 | 3305.51
[5 empty] | VALOR DA ÁREA S/ BDI(R$ 3.691,77*22)/140.000 |  |  |  | 0.5
Composição Auxiliar | 101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.15 | 5105.06 | 765.75
Composição Auxiliar | 101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.15 | 4950.55 | 742.58
Insumo |  |  | LABORATÓRIO DE CONCRETO | Aluguel |  | MES | 0.15 | 3985.32 | 597.79
Insumo | INS-146 | Próprio | LABORATÓRIO DE SOLOS | Aluguel |  | MÊS | 0.15 | 3985.32 | 597.79
Insumo | INS-147 | Próprio | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | Transporte |  | MÊS | 0.15 | 4010.68 | 601.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1512.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 1512.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
08.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-296 | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 1.29 | 1.29
Composição Auxiliar | C2840 | SEINFRA | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | INDENIZAÇÕES |  | m³ | 1 | 1.29 | 1.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27542 |  | Valor com BDI => |  | 1.5654
08.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-295 | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 0.30617 | 0.30617
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 61.35 | 0.06135
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.85 | 0.039625
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 13.42 | 0.03355
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 15.89 | 0.11918
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 21.52 | 0.04304
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.00289 | 6.7235 | 0.019431
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.065368 |  | Valor com BDI => |  | 0.38154
08.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501901 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 7.288 | 7.288
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 3 | 0.95 | 0.05 | 245.4625 | 82.0721 | 711.8788
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 380.0517 | 183.4015 | 380.0517
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 660.127 | 258.3159 | 660.127
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1752.0575
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 24.8013 | 24.8013
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 24.8013
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1776.9512
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0924
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 243.82
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.288
|  |  |  | MO sem LS => | 0.086862 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.086862
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.556 |  | Valor com BDI => |  | 8.8539
08.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito |  |  | m² | 1 | 0.96461 | 0.96461
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 282.3196 | 73.9672 | 360.4538
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.9508 | 2.7522 | 3.5792
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 239.5523 | 105.4182 | 200.6534
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 220.3367 | 106.6473 | 215.7891
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 185.483 | 82.1103 | 185.483
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 123.0358 | 44.2524 | 98.6129
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1064.5715
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 17.0705 | 17.0705
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 17.0705
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1081.642
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0122
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1121.33
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.96461
|  |  |  | MO sem LS => | 0.018887 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.018887
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.20594 |  | Valor com BDI => |  | 1.1605
08.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | t | 1 | 2.1923 | 2.1923
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 3 | 0.77 | 0.23 | 249.4625 | 81.0721 | 632.198
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 370.0517 | 181.4015 | 370.0517
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1002.2497
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1002.2497
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.1923
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.46806 |  | Valor com BDI => |  | 2.6604
08.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.58626 | 0.58626
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 255.4625 | 82.0721 | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0074
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.58626
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12517 |  | Valor com BDI => |  | 0.71143
08.02.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.46855 | 0.46855
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 255.4625 | 82.0721 | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 522.9
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.48855
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.10004 |  | Valor com BDI => |  | 0.56858
08.02.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora |  |  | m³ | 1 | 1.542 | 1.542
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 254.5668 | 102.0359 | 254.5668
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 254.5668
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18.0705 | 18.0705
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 18.0705
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 272.6373
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0196
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 176.81
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.542
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11978 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11978
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32921 |  | Valor com BDI => |  | 1.8712
08.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011228 | SICRO3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 10.6375 | 10.6375
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.83 | 0.17 | 250.3196 | 74.9672 | 220.5097
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.62 | 0.38 | 3.9808 | 2.7722 | 3.5215
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 244.5523 | 107.4182 | 244.5523
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 221.3367 | 106.6473 | 181.1954
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.67 | 0.33 | 187.483 | 82.1103 | 152.71
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.62 | 0.38 | 126.0358 | 44.2524 | 94.9581
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 897.447
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18.0705 | 18.0705
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 18.0705
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 915.5175
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0786
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 150.88
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.0679
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ | 1.1775 |  |  | 1.2955
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 1.2955
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 4016096 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914354 | 2.063 | t | 1.587 |  | 3.2741
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 3.2741
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 2.063 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,22 | 5914374 0,000 R$ 0,98 | 5914389 0,000 R$ 0,81 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2416 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2416
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2711 |  | Valor com BDI => |  | 12.9085
8.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.58626 | 0.58626
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 255.4625 | 82.0721 | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0074
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.58626
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12517 |  | Valor com BDI => |  | 0.71143
08.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.46855 | 0.46855
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 255.4625 | 82.0721 | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 522.9
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.48855
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.10004 |  | Valor com BDI => |  | 0.56858
08.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-299 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 15.7705 | 15.7705
Composição Auxiliar | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 65.0853 | 0
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2632 | 21.3084 | 5.6084
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2632 | 17.7504 | 4.6719
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055 | 8.6804 | 0.047742
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1261 | 0.56608 | 0.071382
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0038 | 9.784 | 0.037179
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1278 | 1.0495 | 0.13412
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 83.808 | 4.7603
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 44.8523 | 0.43955
|  |  |  | MO sem LS => | 17.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.367 |  | Valor com BDI => |  | 19.1376
08.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915013 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.4719 | 1.4719
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 345.7232 | 139.9398 | 345.7232
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 345.7232
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 345.7232
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0187
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 234.89
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.4719
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31424 |  | Valor com BDI => |  | 1.7761
08.03.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.2129 | 1.2129
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 341.8836 | 139.9398 | 341.8836
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 341.8836
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 341.8836
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 281.87
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.2129
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25896 |  | Valor com BDI => |  | 1.4719
8.03.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.58626 | 0.58626
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 255.4625 | 82.0721 | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0106
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0074
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 435.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.58626
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12517 |  | Valor com BDI => |  | 0.71143
08.03.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.46855 | 0.46855
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 255.4625 | 82.0721 | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4625
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 522.9
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.48855
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.10004 |  | Valor com BDI => |  | 0.56858
08.03.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-298 | Próprio | FORNECIMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 47.3734 | 47.3734
Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0041 | 47.18 | 47.3734
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.2387 |  | Valor com BDI => |  | 54.6121
08.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003377 | SICRO3 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  |  | m | 1 | 47.4618 | 47.5118
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0334 | m³ | 367.6507 |  |  | 12.2795
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0473 | kg | 52.6109 |  |  | 2.4885
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.5029 | m² | 63.7031 |  |  | 32.0363
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ | 36.5273 |  |  | 0.65749
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 47.4618
|  |  |  | MO sem LS => | 25.8474 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.8474
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.1438 |  | Valor com BDI => |  | 57.65
08.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 213.1446 | 213.1446
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 134.6415 | 53.6542 | 77.9504
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 77.9504
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 26.5615 | 26.5615
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 18.0705 | 36.141
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 62.7025
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 140.6528
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 46.8843
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² | 461.9113 |  |  | 166.2603
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 166.2603
|  |  |  | MO sem LS => | 39.0664 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.0664
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.5064 |  | Valor com BDI => |  | 258.651
08.05.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213863 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 360.0012 | 360.0012
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 134.6415 | 53.6542 | 77.9504
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 77.9504
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 26.5615 | 26.5615
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18.0705 | 18.0705
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 44.632
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 122.5824
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4.1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.8981
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg | 27.1141 |  |  | 18.8985
Insumo | SICRO3 | M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 12.717 | kg | 22.8005 |  |  | 289.9541
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 308.8526
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05027 | m³ | 378.3618 |  |  | 19.0202
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.05027 | m³ | 36.5273 |  |  | 1.8362
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 20.8565
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0789 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0007 | t | 29.3601 |  | 0.020552
Tempo Fixo | SICRO3 | M0787 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.01272 | t | 29.3601 |  | 0.37346
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.39401
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0007 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,14 | 5914464 0,000 R$ 0,91 | 5914479 0,000 R$ 0,75 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.01272 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,14 | 5914464 0,000 R$ 0,91 | 5914479 0,000 R$ 0,75 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9428 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9428
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.8603 |  | Valor com BDI => |  | 436.8615
08.06.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-292 | Próprio | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRÉSCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E= 6 CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | UND | 1 | 166.0922 | 166.0922
Insumo | INS-132 | Próprio | RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM COM REAPROVEITAMENTO, INC_05/2018 | Serviços |  | UND | 1 | 30.0341 | 30.0341
Insumo | INS-133 | Próprio | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | Serviços |  | UND | 1 | 136.058 | 136.058
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.4607 |  | Valor com BDI => |  | 201.5528
08.06.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-294 | Próprio | RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 15.1433 | 15.1433
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.657 | 2.0657
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 17.7304 | 3.5461
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 2.9096 | 2.9096
Insumo | G0673 | SEINFRA | ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E REGULAGEM DE TENSÃO REFERÊNCIA: 12” | Mão de Obra |  | UN | 0.1 | 45.7423 | 4.5742
Insumo | 00003859 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 1.0239 | 2.0478
|  |  |  | MO sem LS => | 10.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2331 |  | Valor com BDI => |  | 18.3764
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
Anderson da Silva Marques
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
CREA nº 210043491-8
CPF nº 080.819.847-55

## CRONOGRAMA
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF n° 10.791.675/0001-50, sediada no Sítio Jacarandá, S/N, Sala 02, Rodovia RN 233, Zona Rural, Município de Caraúbas– RN, CEP: 59780-000, anderson.marques@potipedras.com.br, TEL: (84) 3271-8700, (84) 99900-1350
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES ITENS |  | PERÍODOS | [8 empty] | TOTAIS MÊS
|  | VALOR | PERC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | %
|  | (R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | R$
08 |  | 18676599.72 |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 3735319.944 | 2801489.958 | 2801489.958 | 2801489.958 | 2801489.958 | 3735319.944 | 18676599.72
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 538844.32 | 2.885% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 107768.864 | 80826.648 | 80826.648 | 80826.648 | 80826.648 | 107768.864 | 538844.32
08.02 | TERRAPLENAGEM | 1112720 | 5.958% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 222544 | 166908 | 166908 | 166908 | 166908 | 222544 | 1112720
08.03 | PAVIMENTAÇÃO | 14652680 | 78.45% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 2930536 | 2197902 | 2197902 | 2197902 | 2197902 | 2930536 | 14652680
08.04 | DRENAGEM | 2306000 | 12.35% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 461200 | 345900 | 345900 | 345900 | 345900 | 461200 | 2306000
08.05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 27820.4 | 0.149% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 5564.08 | 4173.06 | 4173.06 | 4173.06 | 4173.06 | 5564.08 | 27820.4
08.06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38535 | 0.2063% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
[7 empty] | 7707 | 5780.25 | 5780.25 | 5780.25 | 5780.25 | 7707 | 38535
| TOTAIS MENSAIS ► | 18676599.72 | 100% |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
[7 empty] | 3735319.944 | 2801489.958 | 2801489.958 | 2801489.958 | 2801489.958 | 3735319.944
| TOTAIS ACUMULADOS ► | 18676599.72 | 100% |  |  |  | 20% | 35% | 50% | 65% | 80% | 100%
[7 empty] | 3735319.944 | 6536809.902 | 9338299.86 | 12139789.818 | 14941279.776 | 18676599.72
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
Anderson da Silva Marques
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
CREA nº 210043491-8
CPF nº 080.819.847-55

## BDI
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF n° 10.791.675/0001-50, sediada no Sítio Jacarandá, S/N, Sala 02, Rodovia RN 233, Zona Rural, Município de Caraúbas– RN, CEP: 59780-000, anderson.marques@potipedras.com.br, TEL: (84) 3271-8700, (84) 99900-1350
OBRA: | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS NO RIO GRANDE DO NORTE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | ALÍQUOTA
1. Custo de Administração Central - AC |  |  | 4.01%
2. SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) |  |  | 0.4%
Seguro |  |  | 0.2%
Garantia |  |  | 0.2%
3. Risco (R) |  |  | 0.56%
4. DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
5. LUCRO (L) |  |  | 7.3%
6. IMPOSTOS E TAXAS |  |  | 6.15%
ISS |  |  | 2.5%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
BDI (%) |  |  | 21.35%
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
Anderson da Silva Marques
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
CREA nº 210043491-8
CPF nº 080.819.847-55

## ENCARGOS
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF n° 10.791.675/0001-50, sediada no Sítio Jacarandá, S/N, Sala 02, Rodovia RN 233, Zona Rural, Município de Caraúbas– RN, CEP: 59780-000, anderson.marques@potipedras.com.br, TEL: (84) 3271-8700, (84) 99900-1350
OBRA | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS NO RIO GRANDE DO NORTE
QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSAL
|  | % | %
A | Encargos Sociais Básicos
A1 | Previdência Social (desonerado lei federal Nº12.546)
A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços | 8 | 8
A3 | Salário-Educação | 2.5 | 2.5
A4 | SESI | 1.5 | 1.5
A5 | SENAI | 1 | 1
A6 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A7 | INCRA | 0.2 | 0.2
A8 | INSS | 3 | 3
Sub-total A |  | 16.8 | 16.8
B | PINTURA DE BANQUETA/MEIO FIO A CAL(2DEMÃOS)
B1 | Repouso semanal e feriados | 22.9
B2 | Auxilio-enfermidade | 0.79
B3 | Licença-paternidade | 0.34
B4 | 13º Salário | 10.57 | 8.22
B5 | Dias de chuva, faltas justificadas na obra, outras dificuldades, acidentes de trabalho, greves, falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4.57
Sub-total B |  | 39.17 | 8.22
C | Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A
C1 | Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)] | 5.5668 | 4.3288
C2 | Férias (indenizadas) | 14.06 | 10.93
C3 | Aviso-prévio (indenização) | 13.12 | 10.2
Sub-total C |  | 32.7468 | 25.4588
D | Total das Taxas incidências e reincidências
D1 | Reincidência de A sobre B | 6.5806 | 1.381
D2 | Reincidência de A-A9 sobre C3 | 4.83 | 3.75
Sub-total D |  | 11.4106 | 5.131
Total ( A+B+C+D) |  | 100.1274 | 55.6098
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
Anderson da Silva Marques
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
CREA nº 210043491-8