2607338 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA | UN | 137.35
2607348 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA | UN | 286.79
2607329 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 537.1
2607324 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 366.7
2607334 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 778.73
2607330 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 614.17
2607325 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 421.12
2607335 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 889.85
2607331 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 714
2607326 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 498.18
2607336 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 1035.09
2607332 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 945.26
2607327 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 614.17
2607337 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 1368.53
2607328 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA | UN | 430.85
2607323 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA | UN | 314.8
2607333 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA | UN | 623.84
2607106 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA LARGA | JG | 93841.94
2607102 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA MÉTRICA | JG | 46203.26
2607261 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA MISTA | JG | 93841.94
2607107 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA LARGA | JG | 107104.51
2607103 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA MÉTRICA | JG | 52584.37
2607262 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA MISTA | JG | 107104.51
2607108 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA LARGA | JG | 124764.11
2607104 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA MÉTRICA | JG | 62132.08
2607263 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA MISTA | JG | 124764.11
2607109 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA LARGA | JG | 164504.13
2607105 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA MÉTRICA | JG | 77269.25
2607264 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA MISTA | JG | 164504.13
2607093 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA LARGA | JG | 51763.02
2607088 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA MÉTRICA | JG | 21328.7
2607098 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA MISTA | JG | 52102.87
2607094 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA LARGA | JG | 58344.04
2607089 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA MÉTRICA | JG | 24419.12
2607099 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA MISTA | JG | 58731.21
2607095 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA LARGA | JG | 68537.52
2607090 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA MÉTRICA | JG | 29736.83
2607260 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA MISTA | JG | 68987.18
2607096 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA LARGA | JG | 90350.57
2607091 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA MÉTRICA | JG | 37360.55
2607101 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA MISTA | JG | 90943.21
2607092 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA LARGA | JG | 41188.99
2607087 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA MÉTRICA | JG | 17802.21
2607097 | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA MISTA | JG | 41461.07
2607198 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO DO AMV PARA QUALQUER ABERTURA E QUALQUER BITOLA | UN | 324.58
2809170 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 1941.48
2809183 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2812.41
2809174 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2036.08
2809196 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2953.98
2809187 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2954.54
2809178 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2177.84
2809200 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3102.03
2809191 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3084.89
2809204 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3237.56
2809171 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2191.69
2809184 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3173.08
2809175 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2295.75
2809197 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3329.32
2809188 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3329.42
2809179 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2451.69
2809201 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3492.17
2809192 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3472.8
2809205 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3641.26
2809172 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2562.46
2809185 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3653.68
2809176 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2676.92
2809198 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3828.58
2809189 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3825.65
2809180 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2848.45
2809202 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 4007.72
2809193 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3983.37
2809206 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 4171.72
2809190 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 4955.42
2809181 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 3501.8
2809203 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 5175.93
2809194 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 5144.68
2809207 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 5372.73
2809169 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 1669.19
2809182 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2315.47
2809173 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 1755.19
2809195 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2421.61
2809186 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2444.68
2809177 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 1884.06
2809199 | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 2556.2
2809219 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 23536.38
2809220 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 25033.72
2809221 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 25756.76
2809163 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 24579.16
2809164 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 26131.71
2809165 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 26875.08
2809216 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 37, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 21935.17
2809217 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 22317.52
2809218 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 23806.86
2809160 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 37, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 22915.47
2809161 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 23300.57
2809162 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 24844.98
2809222 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 21372.85
2809223 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 27423.08
2809224 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 28507.65
2809166 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 22245.93
2809167 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 28592.24
2809168 | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | KM | 29707.29
2809158 | RETIRADA MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 10.87
2809159 | RETIRADA MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | UN | 8.18
2909152 | AFERIÇÃO DA GEOMETRIA DA VIA COM CARRO CONTROLE | KM | 116.98
2909153 | CAPINA QUÍMICA DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA | KM | 174.47
2909151 | ESTABILIZAÇÃO DINÂMICA DA VIA | KM | 62.21
2909145 | NIVELAMENTO DE JUNTA COM SOCARIA MANUAL DA VIA | UN | 10.77
2909379 | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | KM | 5996.95
2909381 | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | KM | 6275.26
2909388 | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | KM | 6611.36
2909380 | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | KM | 8789.67
2909382 | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | KM | 9206.19
2909387 | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | KM | 9712.48
2909375 | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | KM | 9608.61
2909377 | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | KM | 10057.33
2909386 | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | KM | 10598.47
2909376 | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | KM | 14112.78
2909378 | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | KM | 14791.28
2909385 | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | KM | 15598.33
2909383 | NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA COM SOCADORA AUTOMÁTICA E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - QUALQUER BITOLA OU DORMENTE E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | KM | 5463.49
2909384 | NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA COM SOCADORA AUTOMÁTICA E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - QUALQUER BITOLA OU DORMENTE E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | KM | 5735.54
2909148 | REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO | KM | 435.61
2909389 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO EM VIA CORRIDA, BITOLA LARGA, COM QUALQUER TIPO DE DORMENTE | KM | 3494.99
2909390 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO EM VIA CORRIDA, BITOLA MÉTRICA, COM QUALQUER TIPO DE DORMENTE | KM | 2461.27
2909391 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO EM VIA CORRIDA, BITOLA MISTA, COM QUALQUER TIPO DE DORMENTE | KM | 4194.25
3009336 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 97.24
3009337 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 99.82
3009340 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 186.14
3009341 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 191.31
3009344 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 97.66
3009345 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 100.24
3009348 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 186.19
3009349 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 191.36
3009338 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 97.24
3009339 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 99.82
3009342 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 186.14
3009343 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 191.31
3009346 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 97.66
3009347 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 100.24
3009350 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 186.19
3009351 | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 191.36
3009080 | COLOCAÇÃO MANUAL DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL | UN | 0.14
3009075 | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR45 | UN | 50.28
3009076 | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR57 | UN | 52.05
3009077 | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR68 | UN | 54.48
3009078 | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO UIC60 | UN | 56.56
3009087 | COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL | UN | 0.1
3009085 | CONTRATRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | M | 1708.27
3009086 | CONTRATRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | M | 2136.89
3009089 | CONTRATRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | M | 2513.91
3009090 | CONTRATRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | M | 2249.14
3009004 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA LARGA - CONFECÇÃO | UN | 412.75
3009002 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA MÉTRICA - CONFECÇÃO | UN | 313.1
3009006 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA MISTA - CONFECÇÃO | UN | 566.13
3009335 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV BITOLA LARGA OU MISTA - CONFECÇÃO | UN | 1079.83
3009334 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV BITOLA MÉTRICA - CONFECÇÃO | UN | 770.65
3009280 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 710676.74
3009281 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | KM | 703007.92
3009061 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 746062.37
3009062 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | KM | 738010.66
3009278 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 539832.58
3009279 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | KM | 534290.37
3009059 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 566711.87
3009060 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | KM | 560892.66
3009282 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 966362.71
3009283 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | KM | 958689.55
3009063 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 1014478.95
3009064 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | KM | 1006422.68
3009081 | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR45, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | UN | 814.61
3009082 | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR57, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | UN | 965.78
3009083 | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR68, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | UN | 995.82
3009084 | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA UIC60, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | UN | 1000.36
3009070 | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA - POSICIONAMENTO MANUAL | UN | 447.2
3009285 | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 725594.18
3009072 | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 761722.54
3009069 | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA - POSICIONAMENTO MANUAL | UN | 279.66
3009284 | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 451102.8
3009071 | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | KM | 473564.23
3009091 | LANÇAMENTO DE LASTRO, 10 CM DE ALTURA, PRIMEIRO LEVANTE, DESCARGA DE PEDRA BRITADA DE CAMINHÕES | M3 | 179.63
3009058 | LUBRIFICADOR DE TRILHOS E DE FLANGES DE RODAS | UN | 92344.77
3009229 | POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS | KM | 176.08
3009132 | PRÉ-ALINHAMENTO MANUAL DA GRADE COM DORMENTE DE MADEIRA | KM | 1292.17
3009133 | PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE | KM | 1575.14
3009321 | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR45 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | UN | 1432.35
3009322 | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR57 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | UN | 1442.78
3009323 | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR68 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | UN | 1523.81
3009324 | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC60 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | UN | 1459.65
3009096 | SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA QUALQUER PERFIL DE TRILHO, COMPRIMENTO DE 12 M, EM ESTALEIRO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO | UN | 258.34
3009330 | SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M, EM VIA COM DORMENTE DE CONCRETO PARA FORMAÇÃO DE BARRA OU TRILHO LONGO SOLDADO | UN | 208
3009326 | SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M, EM VIA COM DORMENTE DE MADEIRA PARA FORMAÇÃO DE BARRA OU TRILHO LONGO SOLDADO | UN | 213.89
3009234 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 1771476.81
3009022 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 1778574.06
3009230 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2657376.86
3009018 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2668022.74
3009288 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2133771.21
3009013 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2158693.48
3009292 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3200659.47
3009225 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3238043.03
3009100 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 90470.94
3009238 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 1669386.67
3009304 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2503991.59
3009030 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2514629.56
3009254 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2163960.02
3009262 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2030206.68
3009034 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2195956.97
3009042 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2055543.89
3009270 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3246632.03
3009050 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3294666.78
3009101 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 181200.23
3009246 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 1664113.38
3009208 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 1671205.56
3009308 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2496082.94
3009212 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2506721.21
3009258 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2158745.98
3009266 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2024992.65
3009038 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2190742.93
3009046 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2050329.85
3009274 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3238812.34
3009054 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3286847.09
3009235 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2200541.89
3009023 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2207423.78
3009231 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3299002.1
3009019 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3311781.9
3009289 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2814559.02
3009014 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2852313.92
3009293 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 4221841.27
3009226 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 4278473.91
3009102 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 114679.47
3009297 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2075278.12
3009027 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2082370.21
3009305 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3112828.65
3009031 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3123466.61
3009255 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2700124.64
3009263 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2688099.79
3009035 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2738607.9
3009043 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2725984.17
3009271 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4050878.85
3009051 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4108643.05
3009103 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 229617.28
3009247 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2068796.18
3009209 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2075888.36
3009309 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3103107.37
3009213 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3113745.65
3009259 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2693701.95
3009267 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2681677.1
3009039 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2732185.21
3009047 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2719561.48
3009275 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4041246.54
3009055 | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4099010.74
3009236 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2579049.78
3009024 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2584336.15
3009232 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3864586.02
3009020 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3874855.01
3009290 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3241558.24
3009015 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3281806.97
3009294 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 4862340.11
3009227 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 4922713.49
3009104 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 135728.64
3009240 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2428619.81
3009028 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2435711.91
3009306 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3642841.08
3009032 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3653479.05
3009256 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3085471
3009264 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3091528.33
3009036 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3125547.77
3009044 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3131906.54
3009272 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4628898.28
3009052 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4689052.75
3009105 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 271715.62
3009248 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2420881.49
3009210 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2427973.67
3009310 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3631235.56
3009214 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3641873.83
3009260 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3077791.93
3009268 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3083849.26
3009040 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3117868.7
3009048 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3124227.47
3009276 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4617381.72
3009056 | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4677536.19
3009237 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2314326.12
3009025 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2319720.18
3009319 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3469580.63
3009021 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3477984.88
3009291 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 2984392.23
3009016 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 3025017.25
3009295 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 4476591.08
3009228 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | KM | 4537528.91
3009106 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 120602.92
3009299 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2175306.98
3009029 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2182399.07
3009245 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3262871.91
3009033 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3273509.88
3009257 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2835602.1
3009265 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2845773.14
3009037 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2875850.35
3009045 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2886527.64
3009273 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4254095.01
3009053 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4314506.7
3009107 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | UN | 241464.17
3009249 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2168177.31
3009211 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2175269.49
3009253 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3252179.13
3009215 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 3262817.4
3009261 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2828531.68
3009269 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2838702.72
3009041 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2868779.93
3009049 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 2879457.22
3009277 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4243491.19
3009057 | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | KM | 4303902.88
3108073 | CONFECÇÃO DE FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL | M2 | 335.43
3107965 | CONFECÇÃO DE FORMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" PARA POITA TRAPEZOIDAL | M2 | 543.34
3105941 | FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8" PARA CABEÇA DE TIRANTES - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 28.1
3108150 | FÔRMA METÁLICA CURVA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 18.24
3108071 | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 13.48
3107967 | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 10.11
3107966 | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 26.82
3108072 | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 14.92
3117750 | FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 17.88
3117749 | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | M2 | 13.71
3106551 | FÔRMA METÁLICA PARA TETRÁPODE - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 11.22
3106427 | FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 39.8
3106552 | FÔRMA METÁLICA PARA XBLOC - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 10.4
3107969 | FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 135.26
3107970 | FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 127.65
3108007 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 161.11
3108008 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 104.23
3108009 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 86.81
3108011 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 171.27
3108012 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 109.56
3108013 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 90.55
3108015 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 181.93
3108016 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 115.16
3108017 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 94.46
3107995 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 147.75
3107996 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 97.26
3107997 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 81.96
3107999 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 154.36
3108000 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 100.73
3108001 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 84.4
3108003 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 165.25
3108004 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 106.45
3108005 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 88.4
3106119 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 182.85
3106120 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 123.42
3106121 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 105.48
3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 81.5
3103303 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DRENOS - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 42.61
3106759 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DOS ARCOS METÁLICOS - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 127.62
3108023 | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 6.37
3108018 | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 4.61
3108022 | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 5.2
3205864 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 1039.2
3205863 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 937.87
3205868 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 885.86
3205867 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 784.53
3205866 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 797.71
3205865 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 696.38
3205870 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 744.07
3205869 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 642.74
3205872 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,17 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 266.97
3205871 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,17 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 249.75
3205874 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 293.72
3205873 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 270.42
3205876 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 331.86
3205875 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 301.46
3205862 | GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 835.87
3205861 | GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 734.55
3606579 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 0 A 300 M | M3 | 20.79
3606583 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1.200 A 1.500 M | M3 | 21.56
3606584 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 21.67
3606585 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 21.78
3606586 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 22
3606587 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 22.22
3606588 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 22.33
3606589 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 3.000 M | M3 | 22.44
3606580 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 300 A 600 M | M3 | 21.01
3606581 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 600 A 900 M | M3 | 21.23
3606582 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 900 A 1.200 M | M3 | 21.34
3606527 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 50.3
3606528 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 51.05
3606529 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 51.65
3606530 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 52.41
3606531 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 53.16
3606532 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 54.36
3606533 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 58.51
3606534 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 59.51
3606535 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 45.9
3606536 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 46.3
3606537 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 46.8
3606538 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.2
3606539 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.71
3606540 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 50.6
3606541 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 51.96
3606542 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 52.56
3606543 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 45.2
3606544 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 45.5
3606545 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 45.9
3606546 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 46.3
3606547 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 46.6
3606548 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.31
3606549 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 50.45
3606550 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 51.05
3606500 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 46.89
3606501 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.64
3606502 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 48.24
3606503 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 49
3606504 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 49.75
3606505 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 50.95
3606506 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 55
3606507 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 56.2
3606509 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 42.49
3606510 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 42.99
3606511 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 43.39
3606512 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 43.79
3606513 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 46.44
3606514 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.34
3606515 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 48.54
3606516 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 49.15
3606518 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 41.79
3606519 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 42.19
3606520 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 42.49
3606521 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 42.89
3606522 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 43.19
3606523 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 43.89
3606524 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.19
3606525 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 | M3 | 47.64
3606577 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA NÚCLEO | M3 | 11.15
3606576 | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA SUBCARAPAÇA | M3 | 4.27
3606561 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2244.2
3606556 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1611.33
3606562 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2455.37
3606557 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1759.21
3606563 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2674.71
3606558 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1915.26
3606559 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1796.76
3606554 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1290.46
3606560 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2008.8
3606555 | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1439.21
3606571 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2214.87
3606566 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1581.99
3606572 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2428.77
3606567 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1732.6
3606573 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2642.24
3606568 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1882.79
3606569 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1785.51
3606564 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1279.21
3606570 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2000.47
3606565 | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1430.89
3606578 | LANÇAMENTO DE BLOCOS ARTIFICIAS DE CONCRETO | UN | 112.2
3606575 | SELEÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA A CARAPAÇA E SUBCARAPAÇA | M3 | 1.76
3606574 | SELEÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO | M3 | 0.88
3713603 | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 1035.64
3713601 | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 835.74
3713607 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 785.49
3713605 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 558.7
3719530 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | M | 301.4
3713828 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 225.29
3713875 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | M | 64.93
3713619 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | M | 65.36
3713876 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | M | 86.23
3713827 | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | M | 84.76
3713904 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | M | 260.87
3719529 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 190.69
3713878 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | M | 64.55
3713617 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | M | 64.76
3713879 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | M | 77.35
3713826 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | M | 73.78
3713610 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 33.29
3713609 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 31.64
3713612 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 27.15
3713611 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 26.43
3713608 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 21.88
3713613 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 20.1
3713822 | CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | M | 294.45
3713824 | CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 218.34
3713825 | CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | M | 253.92
3713823 | CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 183.74
3713602 | DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 955.57
3713600 | DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 769.46
3713606 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 705.42
3713604 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 503.86
3716129 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 50.77
3716128 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 43.78
3716133 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO TRIANGULAR DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAS | UN | 29.76
3716132 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO TRIANGULAR DE 15 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 26.73
3716131 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 32.83
3716130 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 29.25
3716135 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 20.47
3716134 | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 18.92
3713698 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.830 MM | UN | 317195.49
3713699 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.980 MM | UN | 325916.33
3713700 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.130 MM | UN | 332164.72
3713701 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.290 MM | UN | 346444.81
3713702 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.440 MM | UN | 365483.3
3713693 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.060 MM | UN | 275142.88
3713694 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.220 MM | UN | 288934.76
3713695 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.370 MM | UN | 306727.98
3713696 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.520 MM | UN | 320244.29
3713697 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.680 MM | UN | 306008.77
3713692 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 900 MM | UN | 235884.83
3713691 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II PARALELO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE ATÉ 700 MM | UN | 210039.95
3713873 | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6899.23
3713705 | REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 23.31
3713902 | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 46204.23
3713903 | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 62560.15
3713689 | TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 394.79
3713690 | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 497.54
3713897 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | M | 285.27
3713893 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | M | 289.53
3713898 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | M | 301.47
3713894 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | M | 303.34
3713895 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | M | 263.63
3713891 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | M | 262.42
3713896 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | M | 273.66
3713892 | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | M | 268.72
3806412 | ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO COM ESPESSURA ATÉ 0,20 M E SEÇÃO 0,49 M2 | UN | 65.95
3806413 | APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO | M2 | 21.87
3807863 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11.53
3807864 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13.64
3807865 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20.55
3807861 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 6,3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3.04
3807862 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4.59
3807752 | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 10 MM - L = 12 MM E H = 12 MM | M | 8.64
3807753 | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 12,5 MM - L = 15 MM E H = 15 MM | M | 12.42
3807750 | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 6,3 MM - L = 8 MM E H = 8 MM | M | 5.07
3807751 | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 8 MM - L = 10 MM E H = 10 MM | M | 6.63
3806415 | DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE | M3 | 665.86
3806416 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS ATÉ 496 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | UN | 77.32
3806419 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.390 A 1.859 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | UN | 103.38
3806417 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 496 A 929 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | UN | 86.62
3806418 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 929 A 1.390 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | UN | 102.32
3808207 | ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL EM AÇO GALVANIZADO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M | 169.22
3806400 | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-15 - EXCETO PISO DE CONCRETO | UN | 159098.61
3806399 | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-20 - EXCETO PISO DE CONCRETO | UN | 225809.05
3806387 | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-25 - EXCETO PISO DE CONCRETO | UN | 282674.33
3806397 | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-30 - EXCETO PISO DE CONCRETO | UN | 377715.08
3806396 | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-35 - EXCETO PISO DE CONCRETO | UN | 434843.16
3816118 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 96.4
3816117 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 88.17
3806386 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 697.24
3816196 | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M3 | 1088.3
3806426 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | T | 63.53
3806401 | LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA DE 12 A 24 T COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 14302.55
3806423 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 10113.48
3806421 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 4761.16
3806422 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 750 A 1.000 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 9102.15
3806425 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA | UN | 3464.54
3806424 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE | UN | 5629.82
3806420 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 4166.03
3806405 | LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - EXCLUSA A PLATAFORMA | UN | 144.54
3806404 | LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | M3 | 125.66
3806406 | LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 6.27
3806403 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO | M2 | 9.14
3806402 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | M2 | 2.51
3806407 | PINGADEIRA DE ELASTÔMERO PERFIL 40 X 40 MM COM ABA INCLINADA E FIXADA COM ADESIVO ESTRUTURAL E PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXCLUSA A PLATAFORMA | M | 182.84
3808043 | PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS | M2 | 4.31
3806431 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 5769.25
3806432 | PLACA DE AÇO DE DESVIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 3031.49
3806429 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 17.37
3806430 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 10.74
3806428 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 39.22
3816198 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 12 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 76.18
3816197 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 70.89
3806410 | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 63.09
3806411 | PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES COM CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M | H | 661.05
3815644 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 103.78
3815643 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 80 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 96.77
3815706 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | M | 131.72
3815597 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS PRODUZIDOS - INSTALAÇÃO | M | 123.49
3815600 | RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE AGRESSIVO | M2 | 69.59
3815601 | RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE MUITO AGRESSIVO | M2 | 63.96
3815599 | RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE POUCO AGRESSIVO | M2 | 29.64
3806414 | REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO | M3 | 591.22
3806409 | RESTAURAÇÃO DE BERÇOS DE APOIO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62.53
3815602 | SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E LÁBIOS POLIMÉRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32.19
4011444 | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | T | 206.83
4011443 | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | T | 130.67
4011446 | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | T | 196.27
4011445 | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | T | 118.44
4011448 | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | T | 199.25
4011447 | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | T | 119.22
4011450 | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | T | 205.15
4011449 | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | T | 126.56
4011452 | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA COMERCIAL | T | 208.99
4011451 | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA | T | 131.4
4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 12.25
4011291 | BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 62.32
4011287 | BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 57.12
4011305 | BASE DE SOLO-CAL COM 7% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 91.84
4011313 | BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 110.23
4011297 | BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 114.89
4011221 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 13.07
4011226 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA | M3 | 31.44
4011240 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 126.96
4011239 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 91.45
4011268 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 85.45
4011267 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 48.85
4011256 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 72.03
4011255 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 35.43
4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 235.19
4011275 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA | M3 | 109.77
4011549 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | M3 | 238.06
4011548 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA PRODUZIDA | M3 | 112.64
4011278 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 280.93
4011277 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA PRODUZIDA | M3 | 157.69
4011561 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | M3 | 283.8
4011560 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA PRODUZIDA | M3 | 160.56
4011282 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 200.24
4011281 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA PRODUZIDA | M3 | 94.99
4011279 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL | M3 | 194.47
4011280 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA PRODUZIDA | M3 | 89.22
4011327 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50%-50%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 37.68
4011325 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50%-50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 22.37
4011454 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 204.94
4011453 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 141
4011455 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - MASSA COMERCIAL | T | 20.31
4011459 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 208.95
4011458 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 143.97
4011463 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 210.21
4011462 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 142.3
4011464 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL | T | 20.31
4011457 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 206.61
4011456 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 141.23
4011461 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 209.52
4011460 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 144.23
4011466 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 216.53
4011465 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 147.42
4011469 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | T | 245.41
4011473 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | T | 194.01
4011470 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA COMERCIAL | T | 248.86
4011474 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA | T | 198.44
4011471 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | T | 249.25
4011475 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA | T | 200.63
4011472 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA COMERCIAL | T | 246.15
4011476 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA PRODUZIDA | T | 193.72
4011478 | CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL | T | 180.18
4011477 | CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA PRODUZIDA | T | 144.75
4011539 | CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA CAMADAS GRANULARES COM ADIÇÃO DE CIMENTO | M2 | 0.2
4011538 | CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | M2 | 0.31
4016096 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M3 | M3 | 1.36
4016008 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 | M3 | 4.39
4016007 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M3 | M3 | 5.07
4015612 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 12.06
4011562 | GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30 KN/M - DEFORMAÇÃO < 5% - MALHA DE 36 X 34 MM - PARA REFORÇO DE BASE GRANULAR | M2 | 33.15
4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M2 | 0.37
4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 0.4
4011402 | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 0.91
4011401 | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.59
4011404 | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 0.64
4011403 | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.41
4011406 | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 1.18
4011405 | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.78
4011392 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | M3 | 229.6
4011391 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | M3 | 125.93
4011394 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA B - BRITA COMERCIAL | M3 | 230.24
4011393 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA | M3 | 126.54
4011396 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | M3 | 236.75
4011395 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA | M3 | 127.24
4011398 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA D - BRITA COMERCIAL | M3 | 238.39
4011397 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA D - BRITA PRODUZIDA | M3 | 127.53
4011400 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO COM ASFALTO COM POLÍMERO - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | M3 | 245.77
4011399 | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO COM ASFALTO COM POLÍMERO - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | M3 | 145.4
4011490 | MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM GEOTÊXTIL RT - 09 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 5.55
4011536 | MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.82
4011415 | MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | T | 191.34
4011416 | MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | T | 143.48
4011408 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA COMERCIAL | M2 | 2.37
4011407 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA PRODUZIDA | M2 | 1.75
4011410 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | M2 | 4.59
4011409 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.43
4011412 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.12
4011411 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - FAIXA III - BRITA PRODUZIDA | M2 | 4.57
4011520 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 578.93
4011507 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 434.01
4011535 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 430.95
4011534 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 300.65
4011533 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 439.85
4011532 | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 309.55
4011492 | PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M3 | 351.04
4011491 | PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | M3 | 229.39
4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 0.28
4011354 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO | M2 | 0.28
4011418 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 345.15
4011417 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 200.66
4011420 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 348.47
4011419 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 197.51
4011422 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 359.58
4011421 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 213.25
4011424 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 363.28
4011423 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 210.11
4011426 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 345.15
4011425 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 200.66
4011428 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 348.47
4011427 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 197.51
4011430 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 358.33
4011429 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 212.7
4011432 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 362.02
4011431 | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 209.57
4011434 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 204.39
4011433 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 140.26
4011436 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 196.26
4011435 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 130.22
4011438 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 206.28
4011437 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 138.68
4011440 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 207.16
4011439 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 144.82
4011442 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 206.77
4011441 | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 144.41
4011482 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO | M3 | 76.34
4011486 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL | M3 | 116.46
4011485 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA PRODUZIDA | M3 | 94.28
4011484 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL | M3 | 75.55
4011483 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE BRITA PRODUZIDA | M3 | 53.38
4011488 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA E CIMENTO | M3 | 54.9
4011487 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA, CIMENTO E PÓ DE PEDRA COMERCIAL | M3 | 84.07
4011489 | RECICLAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM USINA COM ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA, PÓ DE PEDRA COMERCIAL E CIMENTO | M3 | 146.31
4011493 | RECICLAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM USINA COM ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA, PÓ DE PEDRA PRODUZIDO E CIMENTO | M3 | 105.03
4011481 | RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE | M3 | 35.43
4011347 | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO | M3 | 63.67
4011342 | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA COMERCIAL | M3 | 88.99
4011344 | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA PRODUZIDA | M3 | 52.39
4011341 | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE MATERIAL FRESADO RETIRADO DA PISTA | M3 | 12.42
4011346 | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL | M3 | 8.64
4011211 | REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 11.48
4011304 | REFORÇO DO SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 58.1
4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 1.15
4011210 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE | M2 | 1.23
4011537 | SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO | M | 19.49
4011218 | SUB-BASE DE CONCRETO ADENSADO POR VIBRAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 464.65
4011217 | SUB-BASE DE CONCRETO ADENSADO POR VIBRAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 306.82
4011214 | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M3 | 302.12
4011213 | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | M3 | 174.94
4011227 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 11.48
4011302 | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 61.95
4011300 | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 56.75
4011306 | SUB-BASE DE SOLO-CAL COM 7% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 91.47
4011303 | SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 109.86
4011301 | SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 114.53
4011228 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 12.7
4011229 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA | M3 | 31.07
4011231 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 126.59
4011230 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 91.08
4011235 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 85.08
4011234 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 48.48
4011233 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 71.66
4011232 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 35.06
4011372 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.06
4011371 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 4.01
4011378 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.06
4011377 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 4.01
4011368 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA COMERCIAL | M2 | 4.92
4011367 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA PRODUZIDA | M2 | 2.86
4011374 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 4.92
4011373 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 2.86
4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | M2 | 5.54
4011369 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.48
4011376 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 5.54
4011375 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.48
4011360 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL | M2 | 2.12
4011359 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 1.46
4011366 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 2.12
4011365 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 1.46
4011356 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP - BRITA COMERCIAL | M2 | 1.65
4011355 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP - BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.99
4011362 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 1.65
4011361 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.99
4011358 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | M2 | 1.9
4011357 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 1.23
4011364 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 1.9
4011363 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 1.23
4011384 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.68
4011383 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 4.38
4011390 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.68
4011389 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 4.38
4011380 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP - BRITA COMERCIAL | M2 | 5.53
4011379 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.24
4011386 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 5.53
4011385 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.24
4011382 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.15
4011381 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.86
4011388 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | M2 | 6.15
4011387 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 3.86
4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M2 | 0.07
4208197 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 13266.33
4208158 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 17707.5
4208198 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 18752.36
4208159 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 28415.43
4208160 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 33729.61
4208199 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 39038.71
4208161 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 49439.52
4208162 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 54752.29
4208163 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 69399.48
4208200 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 75729.04
4208164 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | UN | 89220.89
4208201 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 21190.7
4208151 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 29217.22
4208202 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 32431.28
4208152 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 46600.8
4208153 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 55233.42
4208203 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 63946.14
4208154 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 80682.38
4208155 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 89534.72
4208156 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 106559.48
4208204 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 123952.72
4208157 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | UN | 132388.09
4208127 | CORDOALHA PARA ESTAIS CP 177 RB D = 15,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 27.92
4208196 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA - ASCENSÃO E ANCORAGEM DA TORRE A PARTIR DE 16 M COM CADA ELEVAÇÃO DE ATÉ 9 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - INCLUSIVE DESMONTAGEM | UN | 2606.69
4208209 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA - MONTAGEM E DESMONTAGEM ATÉ A ALTURA DE 16 M - EXCETO FUNDAÇÕES | UN | 10695.66
4208206 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 1.500 KG E ALTURA DE ATÉ 100 M - OPERAÇÃO | H | 129.22
4208210 | GRUA FIXA - MONTAGEM E DESMONTAGEM ATÉ A ALTURA DE 60 M - EXCETO FUNDAÇÕES | UN | 24159.41
4208195 | GRUA FIXA - TELESCOPAGEM E ANCORAGEM DA TORRE A PARTIR DE 60 M COM CADA ELEVAÇÃO DE ATÉ 18 M - INCLUSIVE DESMONTAGEM | UN | 12631.22
4208208 | GRUA FIXA COM ALTURA DE 60 A 102 M, COM ALCANCE DE 60 M E CAPACIDADE DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA - OPERAÇÃO | H | 545.42
4208135 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2020.05
4208136 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2303.56
4208137 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2494.47
4208138 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2975.25
4208139 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2980.89
4208140 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3705.68
4208141 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3719.28
4208212 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3721.09
4208213 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4284.35
4208214 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4841.21
4208215 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4851.48
4208216 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2196.06
4208217 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2499.49
4208218 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3167.1 | 1 A 01 170 02
4208219 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4213.09
4208220 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4467.55
4208221 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5881.61
4208222 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7410.81
4208223 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7413.46
4208224 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8662.18
4208225 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9555.99
4208226 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9939.05
4208227 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1906.96
4208228 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2183.62
4208229 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2760.86
4208230 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3676.66
4208231 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3900.92
4208232 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5131.95
4208233 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6463.21
4208234 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6465.65
4208235 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7556.49
4208236 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8614.36
4208237 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8675.38
4208128 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 221.56
4208129 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 245.54
4208130 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 288.97
4208131 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 338.04
4208132 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 387.07
4208133 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 225 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 436.4
4208134 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 486.61
4208238 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 280 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 518.2
4208239 | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 315 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 558.29
4413920 | ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE HIDROSSEMEADURA | M2 | 0.54
4413024 | ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS | M2 | 0.4
4413022 | ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE HIDROSSEMEADURA | M2 | 0.62
4413020 | BARREIRA ARBÓREA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO DAS ÁREAS LINDEIRAS DA FAIXA DE DOMÍNIO – DENSIDADE DE PLANTIO DE 1,0 M ENTRE MUDAS | M | 38.08
4413013 | CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 86.19
4413019 | CERCA VIVA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO DAS ÁREAS LINDEIRAS DA FAIXA DE DOMÍNIO – DENSIDADE DE PLANTIO DE 1,0 M ENTRE MUDAS | M | 34.16
4413026 | DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES | M2 | 244.8
4413996 | ENLEIVAMENTO | M2 | 9.96
4413942 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 1.97
4413018 | FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO | KG | 12.5
4413905 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 6.35
4413987 | IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL | M2 | 0.34
4413995 | OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO | M2 | 2.9
4413994 | PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS COM REDE DE CABOS DE AÇO E SISAL APOIADAS EM 6 POSTES DE CONCRETO DE 15 M - EXTENSÃO TOTAL DE 100 M | M | 643.29
4413200 | PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS | M2 | 15.57
4413990 | PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M EM COVA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 34.16
4413989 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 38.08
4413951 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA ATÉ 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 57.97
4413950 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 107.05
4413949 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 230.41
4413948 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 50.86
4413947 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 104.7
4413946 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 124.84
4413952 | PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M | M2 | 78.51
4413012 | PREENCHIMENTO DE EROSÃO EM TALUDE COM TERRA VEGETAL E SEMENTES DE GRAMÍNEAS ENSACADAS | M3 | 384.42
4413014 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO | M2 | 16.32
4413016 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA EM ÁREAS COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1:1,5 | M2 | 9.99
4413984 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M3 | 3.82
4413986 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 0.07
4413985 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | M2 | 21.77
4413017 | RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS - D = 20 CM | M | 59.52
4415673 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS | M2 | 7.92
4415684 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES PLANAS | M2 | 4.49
4413993 | REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS | M2 | 0.56
4507754 | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 883.79
4507738 | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1194.02
4507755 | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1108.07
4507756 | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1451.84
4507757 | ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1536.94
4507758 | ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1898.21
4507759 | ANCORAGEM ATIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1939.83
4507760 | ANCORAGEM ATIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2455.4
4507761 | ANCORAGEM ATIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2498.23
4507762 | ANCORAGEM ATIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3159.99
4507763 | ANCORAGEM ATIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3012.37
4507764 | ANCORAGEM ATIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4117.98
4507765 | ANCORAGEM ATIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3259.12
4508192 | ANCORAGEM ATIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6012.27
4507766 | ANCORAGEM ATIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 423.22
4507767 | ANCORAGEM ATIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 513.59
4507768 | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 536.04
4507769 | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 671.56
4507770 | ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 614.34
4507771 | ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 784.74
4507772 | ANCORAGEM ATIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 718.59
4508193 | ANCORAGEM ATIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 905.93
4507773 | ANCORAGEM ATIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 806.62
4507774 | ANCORAGEM ATIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1067.44
4507775 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 102.23
4507776 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 114.2
4507783 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 81.92
4507784 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 114.69
4507777 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 193.84
4507778 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 245.82
4507779 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 263.32 | 3 S 08 301 02
4507780 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 315.83
4507781 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 343.6
4507782 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 410.42
4507785 | ANCORAGEM PASSIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 144.04
4508194 | ANCORAGEM PASSIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150.94
4507786 | ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 167.65
4507787 | ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 174.62
4507788 | ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 225.55
4507789 | ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 239.74
4507790 | ANCORAGEM PASSIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 277.08
4507791 | ANCORAGEM PASSIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 295.08
4507792 | ANCORAGEM PASSIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 361.11
4507793 | ANCORAGEM PASSIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 353.58
4507794 | ANCORAGEM PASSIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 480.14
4507795 | ANCORAGEM PASSIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 483.68
4507796 | ANCORAGEM PASSIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 553.25
4508190 | ANCORAGEM PASSIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 583.71
4507797 | ANCORAGEM PASSIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 65.46
4507798 | ANCORAGEM PASSIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67.19
4507799 | ANCORAGEM PASSIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 93.89
4507800 | ANCORAGEM PASSIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 96.58
4507801 | ANCORAGEM PASSIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 113.07
4507802 | ANCORAGEM PASSIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 115.77
4507803 | ANCORAGEM PASSIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 113.5
4508191 | ANCORAGEM PASSIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116.19
4507804 | ANCORAGEM PASSIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 140.36
4507805 | ANCORAGEM PASSIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 144.63
4507806 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27.02
4507807 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32.54
4507866 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76.79
4507867 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 109.56
4507808 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30.69
4507809 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38.12
4507810 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50.3
4507811 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50.43
4507812 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57.97
4507813 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 69.74
4507851 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 26.53
4507852 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 26.38
4507853 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 48 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 29.52
4507854 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 62 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 32.15
4507855 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 32 MM PARA 1 CORDOALHA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 26.12
4507856 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 32 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 25.91
4507857 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 55 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 30.9
4507858 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 73 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 34.78
4508177 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 21 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 65.53
4508178 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 22 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 65.32
4507821 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 64.89
4507822 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 25 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 64.68
4507823 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 30 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 65.54
4508188 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 65.39
4507824 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 110 MM PARA 27 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 72.26
4507825 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 110 MM PARA 37 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 72.51
4507826 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 120 MM PARA 30 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 77.8
4508179 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 120 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 77.59
4507827 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 130 MM PARA 37 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 82.27
4508180 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 30 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 25.32
4507739 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 35 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 26.72
4508181 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 35 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 26.7
4508125 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 40 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 28.92
4507828 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 40 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 28.96
4507829 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 45 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 31.38
4508182 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 45 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 31.49
4508092 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 33.6
4507830 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 33.77
4508183 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 39.69
4507831 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 36.32
4507832 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 40.36
4507833 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 9 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 40.3
4507834 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 42.33
4508184 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 42.18
4507835 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 42.03
4508174 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 42.32
4507836 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 42.11
4507837 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 44.91
4507838 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 9 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 45.22
4507839 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 47.17
4508175 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 46.96
4507840 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 16 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 46.92
4507841 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 18 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 46.63
4507842 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 50.76
4508185 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 19 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 50.49
4507843 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 20 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 50.34
4507844 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 53.41
4508186 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 21 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 53.48
4508187 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 22 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 53.34
4507845 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 53.04
4507846 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 25 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 52.89
4507847 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 90 MM PARA 16 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 59.87
4507848 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 90 MM PARA 18 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 59.45
4507849 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 90 MM PARA 27 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 59.27
4508176 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 95 MM PARA 19 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 64.15
4507850 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 95 MM PARA 20 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 63.93
4507956 | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 11.8
4507957 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 11.78
4507958 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 15.45
4507959 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 15.45
4516138 | GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE CORDOALHA - CONFECÇÃO | KG | 10.41
4516137 | NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M2 | 147.58
4805755 | APILOAMENTO MANUAL | M3 | 32.2
4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM | M2 | 4.83
4816020 | AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA | M3 | 11.74
4816019 | AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE | M3 | 7.31
4816018 | AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA | M3 | 4.99
4816012 | BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H | M3 | 53.94
4815805 | CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 13.6
4815802 | CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM | M2 | 20.09
4805754 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 6.64
4816145 | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 27.4
4816144 | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 24.93
4816147 | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 38.27
4816146 | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 33.84
4816121 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 31.2
4816120 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 27.76
4816123 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 41.36
4816122 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 36.44
4816125 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 59.12
4816124 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 50.26
4816022 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 79.77
4816021 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 66
4816106 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 32.28
4816105 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 28.83
4816108 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 42.44
4816107 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 37.51
4816110 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 60.2
4816109 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 51.34
4816100 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 31.83
4816099 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 29.72
4816102 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 40.86
4816101 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 38.78
4816104 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 58.32
4816103 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 52.88
4815804 | DOBRAMENTO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,5 MM E COMPRIMENTO DE DOBRA DE ATÉ 500 MM | UN | 0.53
4816002 | ESCAVAÇÃO DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 1578.98
4805765 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 192.79
4816000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 460.95
4816001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 797.44
4805749 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 72.57
4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 54.43
4805752 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | M3 | 65.32
4805753 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M | M3 | 76.2
4805750 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M3 | 43.54
4805767 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 75.49
4805769 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | M3 | 89.87
4805770 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M | M3 | 104.24
4805760 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M3 | 61.11
4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 6.73
4805762 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 8.34
4806395 | FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA | UN | 5.37
4816003 | ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER | M | 42.27
4816017 | MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL - CAMADA FINAL DE ATERRO EM ROCHA | M3 | 21.32
4816023 | OPERAÇÃO DE MERGULHO AUTÔNOMO EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 20 M | H | 236.3
4816025 | OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE EM PROFUNDIDADE DE 30 A 50 M - INCLUSIVE DESCOMPRESSÃO | H | 437.39
4816024 | OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 30 M - INCLUSIVE DESCOMPRESSÃO | H | 304.04
4816005 | PEDRA DE MÃO PRODUZIDA MANUALMENTE | M3 | 85.12
4800400 | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL | M2 | 5.06
4816016 | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 40.45
4800412 | RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO | M2 | 4.35
4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 16.72
4815803 | REBORDEAMENTO DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM | M | 7.64
4816011 | RECARGA DE CILINDRO COM AR RESPIRÁVEL PARA ATIVIDADES DE MERGULHO | M3 | 1502.44
4816014 | ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ MANUAL | M3 | 50.22
4816010 | ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA | M3 | 36.08
4816015 | ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - CAMADA FINAL DE ATERRO EM ROCHA | M3 | 21.01
4816119 | SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) | M3 | 36.49
4816004 | VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER | M | 53.71
4915652 | BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 8.32
4915651 | BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 9.23
4915723 | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 | 3.23
4915724 | CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL | M2 | 1.94
4915637 | CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL | M2 | 1.02
4915779 | CAPA SELANTE - AREIA EXTRAÍDA | M2 | 0.64
4915638 | CAPA SELANTE - BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.76
4915636 | CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL | M2 | 1.03
4915744 | CAPINA MANUAL | M2 | 0.73
4915700 | COMBATE À EXSUDAÇÃO - AREIA COMERCIAL | M2 | 1.23
4915590 | COMBATE À EXSUDAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA | M2 | 0.79
4915591 | COMBATE À EXSUDAÇÃO - BRITA PRODUZIDA | M2 | 0.92
4915701 | COMBATE À EXSUDAÇÃO - PEDRISCO COMERCIAL | M2 | 1.2
4915703 | CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA | M3 | 106.52
4915705 | CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 123.46
4915743 | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | M2 | 0.09
4915768 | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | M3 | 15.65
4915713 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO | M3 | 64.4
4915655 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM | M3 | 85.45
4915656 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM | M3 | 67.1
4915657 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 56.11
4915658 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 6 CM | M3 | 48.94
4915659 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 7 CM | M3 | 43.96
4915660 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 8 CM | M3 | 40.41
4915661 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM | M3 | 111.16
4915662 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM | M3 | 87.87
4915663 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 72.64
4915664 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 6 CM | M3 | 63.9
4915665 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 7 CM | M3 | 57.91
4915666 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 8 CM | M3 | 53.6
4915650 | INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | KG | 280.54
4915645 | INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA | KG | 204.84
4915712 | LIMPEZA DE BUEIRO | M3 | 21.47
4915711 | LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA | M | 1.43
4915790 | LIMPEZA DE EMULSÃO ASFÁLTICA OU ASFALTO DILUÍDO DERRAMADOS NA PISTA - REMOÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA E DESCARGA LIVRE | T | 239.24
4915793 | LIMPEZA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS DERRAMADOS NA PISTA - REMOÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA E DESCARGA LIVRE | T | 188.2
4915792 | LIMPEZA DE MATERIAL ASFÁLTICO DERRAMADO FORA DA PISTA - REMOÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE | T | 83.82
4915718 | LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 9.21
4915672 | LIMPEZA DE PONTE | M | 4.29
4915708 | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | M | 0.72
4915710 | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM | M | 4.29
4915709 | LIMPEZA DE VALETA DE CORTE | M | 1.07
4915686 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE | UN | 4.29
4915687 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS DE OBRAS DE CONTENÇÃO | UN | 2.68
4915634 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M | M | 61.27
4915633 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M | M | 20.21
4915714 | LIMPEZA E ENCHIMENTO COM RESINA EPÓXI DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA MÁXIMA DE 0,4 MM E PROFUNDIDADE DE 20 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO QUE NÃO ATRAVESSAM TODA A ESPESSURA DA PLACA | M | 2.87
4915759 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO JUNTO AOS APARELHOS DE APOIO DE OAE COM O USO DE HERBICIDA | UN | 7.24
4915758 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM O USO DE HERBICIDA | M | 4.32
4915640 | LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE | M3 | 21.47
4915639 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 4.29
4915695 | LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM CAP | M | 6.73
4915696 | LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM CAP COM POLÍMERO | M | 6.73
4915694 | LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM SELANTE ELÁSTICO A FRIO | M | 31.36
4915654 | LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 11.39
4900001 | MATERIAL DE BASE | M3 | 0
4915801 | MISTURA BETUMINOSA | M3 | 0
4916290 | MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 373.44
4915765 | PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA | M3 | 210.72
4915766 | PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA | M3 | 123.69
4915764 | PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA | M3 | 379.3
4915767 | PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA | M3 | 81.28
4915777 | REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA | M | 14.65
4915618 | RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA | M2 | 3.18
4915774 | RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 23.34
4915719 | RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 34.41
4915611 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 10.8
4915733 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 38.82
4915734 | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 11.81
4915727 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME | M | 10.49
4915726 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 24.66
4915594 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 23.02
4915729 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 19.05
4915596 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - MOURÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA COMERCIAL | M | 18.34
4915732 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME | M | 8.01
4915731 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO | M | 17.72
4915725 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 29.54
4915593 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 27.9
4915728 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 29.15
4915595 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 28.44
4915730 | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA | M | 24.91
4915598 | RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA | M2 | 0.1
4915748 | RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 236.19
4915608 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 2.54
4915613 | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO | M2 | 0.17
4915692 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MANUAL | M3 | 363.22
4915746 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | M3 | 284.06
4915630 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL | M3 | 363.22
4915631 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | M3 | 284.06
4915785 | REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO | T | 398.55
4915786 | REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL | T | 164.89
4915795 | REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA | T | 344.37
4915800 | REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADOS NA PISTA | T | 55.84
4915799 | REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADOS NA PISTA | T | 43.53
4915698 | REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS | T | 19.2
4915794 | REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | T | 603.68
4915789 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | UN | 1692.39
4915798 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TOMBADOS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | UN | 1573.42
4915788 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | UN | 1534.99
4915797 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | UN | 786.39
4915787 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | UN | 901.97
4915796 | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | UN | 315.44
4915760 | REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO | M2 | 53.74
4915699 | REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA | T | 29.75
4915736 | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA | M3 | 16.14
4915735 | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | M3 | 13.06
4915670 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M3 | 189.3
4915668 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | 297.19
4915761 | REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA | M2 | 4.29
4915762 | REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA EM FRESTAS | M | 2.15
4915738 | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA | M3 | 5.72
4915737 | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO | M3 | 4.78
4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M3 | 7.59
4915667 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | 12.16
4915632 | REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | M3 | 409.88
4915753 | REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M3 | 1409.99
4915776 | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL | HA | 760.28
4915740 | ROÇADA MANUAL | HA | 1814.3
4915741 | ROÇADA MANUAL DE CAPIM COLONIÃO | HA | 4354.32
4915775 | ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA | HA | 724.93
4915742 | ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE | HA | 450.02
4915626 | SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM EMULSÃO - AREIA COMERCIAL | M | 2.13
4915653 | SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | KG | 74.75
4915623 | SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL | M3 | 63.89
4915625 | SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO | M3 | 47.76
4915621 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO | M3 | 4.57
4915720 | SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 31.07
4915592 | SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 30.29
4913703 | SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, E REPOSICIONAMENTO DO AMORTECEDOR RETRÁTIL | UN | 5610.75
4913704 | SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA TIPO B - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DO AMORTECEDOR RETRÁTIL | UN | 5490.79
4915757 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | M3 | 424.7
4915678 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL | M3 | 369.57
4919547 | TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA EM TUBO GALVANIZADO 4,0 X 1,5 M - CONFECÇÃO | UN | 500.18
4915716 | TRATAMENTO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 14.29
4915750 | TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS COM ABERTURA MAIOR QUE 1,0 MM EM PAVIMENTOS DE CONCRETO | M | 210.34
4915769 | TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS COM DIÂMETRO DE ATÉ 350 MM | M3 | 32.37
5213836 | BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1.17
5213368 | BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 19.65
5213367 | BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 18.3
5213385 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | UN | 362.19
5213343 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3.93
5213390 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - CONFECÇÃO | M | 312.4
5213344 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M.DIA | 3.44
5213386 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | UN | 578.11
5213345 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 5.71
5213387 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | UN | 824.06
5213346 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 7.96
5213843 | BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M.DIA | 1.01
5213833 | BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 10.11
5213834 | BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 6.6
5219544 | CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO | UN | 230.08
5213383 | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 0.81
5213380 | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1.92
5213838 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 4.5
5213837 | CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR - D = 20 CM E H = 80 CM | UN | 187.13
5213835 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 0.82
5213839 | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - CONFECÇÃO | M2 | 323.97
5213347 | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M2.DIA | 7.34
5213840 | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO | M2 | 47.66
5213349 | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M2.DIA | 0.76
5213841 | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - CONFECÇÃO | M2 | 78.25
5213348 | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | M2.DIA | 0.87
5216116 | FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO - SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 16.8
5216115 | FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO - SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 16.02
5213842 | FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA | M | 0.12
5213358 | LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 223.73
5213848 | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1.11
5214012 | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 23.98
5213356 | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 | 33.35
5214011 | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | M2 | 13.18
5213354 | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 15.77
5213355 | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | M2 | 18.38
5213850 | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA | H | 21.47
5213846 | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA | H | 5.48
5213847 | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA E AMORTECEDOR RETRÁTIL | H | 93.92
5213845 | PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE | H | 25.78
5213412 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO (ESTRUTURA) | M2 | 114.54
5213411 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (ALTO RELEVO) | M2 | 203.08
5214009 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 114.54
5214010 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - ESPESSURA DE 3,0 MM | M2 | 210.77
5213413 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 | 70.39
5213410 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE | M2 | 144.11
5214004 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO II POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES RANHURADO COM BASE | M2 | 174.1
5214005 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE | M2 | 155.62
5214006 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE | M2 | 98.32
5214007 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO V POR EXTRUSÃO - RELEVO MULTIPONTOS SEM BASE (GOTAS) | M2 | 83.32
5214008 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO VI POR EXTRUSÃO - RELEVO MULTIPONTOS SEM BASE (CALOTAS) | M2 | 81.71
5213408 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 48.88
5213400 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 24.25
5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 | 33.67
5214001 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | M2 | 13.43
5213402 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 16.03
5213403 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | M2 | 18.67
5214003 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 59.18
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M2 | 102.11
5213404 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 37.65
5213405 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 | 46.56
5214002 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | M2 | 27.03
5213406 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M2 | 29.43
5213407 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | M2 | 31.83
5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 16.64
5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 254.5
5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 435.51
5213466 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 610.13
5213467 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 965.24
5213468 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 246.28
5213469 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 419.85
5213470 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 587.3
5213471 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 932.36
5212560 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3.96
5213472 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 300.29
5213473 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 399.25
5213474 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM FIBRA - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 286.59
5213475 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM FIBRA - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 382.13
5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 254.47
5213441 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 435.54
5213442 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 610.13
5213443 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 965.26
5213444 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 254.52
5213445 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 435.47
5213446 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 610.13
5213447 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 965.31
5213448 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 175.7
5213449 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 276.71
5213450 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 387.84
5213451 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 560.43
5213452 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 246.25
5213453 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 419.89
5213454 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 587.3
5213455 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 932.38
5213456 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 246.3
5213457 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 419.82
5213458 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 587.3
5213459 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 932.43
5213460 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 170.72
5213461 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 267.58
5213462 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 374.15
5213463 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 480.72
5212557 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3.72
5212558 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3.77
5212559 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 3.34
5213477 | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 163.16
5213476 | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 175.24
5213479 | PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 157
5213478 | PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 168.39
5213489 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 901.14
5213498 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1001.1
5213365 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1141.68
5213507 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1251
5213372 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1391.58
5213490 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1925.47
5213499 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2150.38
5213366 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2466.68
5213508 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2712.65
5213373 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3028.96
5213491 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2540.06
5213500 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2839.94
5213369 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3261.68
5213509 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3589.64
5213374 | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4011.38
5213492 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3441.2
5213501 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3841.04
5213370 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4403.36
5213510 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4840.64
5213375 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5402.96
5213494 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5080.12
5213503 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5679.88
5213371 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6523.36
5213512 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7179.28
5213376 | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 8022.76
5213377 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 328.7
5213570 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 464.18
5213378 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 378.68
5213571 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 514.16
5213379 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 503.63
5213572 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 639.11
5212553 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO | M2 | 274.25
5213416 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | M2 | 409.73
5212554 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO | M2 | 324.23
5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M2 | 459.71
5213421 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO | M2 | 402.63
5213414 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO | M2 | 555.68
5213419 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - CONFECÇÃO | M2 | 530
5212555 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO | M2 | 449.18
5213418 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 584.66
5213415 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO | M2 | 632.49
5213420 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | M2 | 654.95
5213543 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1141.68
5213552 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1241.64
5213561 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1491.54
5213544 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2466.68
5213553 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2691.59
5213562 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3253.87
5213545 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3261.68
5213554 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3561.56
5213563 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4311.26
5213546 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4403.36
5213555 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4803.2
5213564 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5802.8
5213548 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6523.36
5213557 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7123.12
5213566 | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 8622.52
5213576 | PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M2 - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 584.45
5213577 | PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M2 - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 634.43
5213578 | PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M2 - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 759.38
5213425 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M2 | 613.28
5213426 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 738.23
5213427 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | M2 | 808.52
5213567 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - CONFECÇÃO | M2 | 884.17
5213486 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 977.64
5213487 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1102.59
5213488 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1172.88
5213568 | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1248.53
5213483 | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1008.58
5213484 | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1133.53
5213485 | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1203.82
5213434 | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M2 | 644.22
5213435 | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 769.17
5213436 | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | M2 | 839.46
5213430 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | M2 | 386.9
5213431 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M2 | 436.88
5213433 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO | M2 | 379.8
5213428 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO | M2 | 532.85
5213432 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 561.83
5213429 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO | M2 | 609.66
5213516 | PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 855.48
5213525 | PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 955.44
5213534 | PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1205.34
5213517 | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1822.73
5213526 | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2047.64
5213535 | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2609.92
5213518 | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2403.08
5213527 | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2702.96
5213536 | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3452.66
5213519 | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3258.56
5213528 | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3658.4
5213537 | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4658
5213521 | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4806.16
5213530 | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5405.92
5213539 | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6905.32
5213573 | PLACA EM FIBRA - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 441.35
5213574 | PLACA EM FIBRA - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 491.33
5213575 | PLACA EM FIBRA - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 616.28
5213480 | PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 916.04
5213481 | PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1040.99
5213482 | PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 1111.28
5213422 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | M2 | 530
5213423 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M2 | 579.98
5213424 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 704.93
5213437 | PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M2 | 551.68
5213438 | PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 676.63
5213439 | PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | M2 | 746.92
5212556 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 1.96
5213649 | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 102018.67
5213591 | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 102018.67
5213718 | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 112823.59
5213741 | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 112823.59
5213776 | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 123628.51
5213799 | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 123628.51
5213363 | RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 35.73
5213667 | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO | UN | 344.96
5213683 | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO | UN | 245.84
5213660 | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO | UN | 204.86
5213364 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 20.38
5213832 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO | M2 | 3.94
5213830 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM | M2 | 4.71
5213831 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO COM VIDRO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | M2 | 59.22
5213849 | SEMÁFORO MÓVEL COM 3 LENTES D = 200 MM | H | 3.36
5213636 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 99861.7
5213642 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 99861.7
5213757 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 110698.12
5213763 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 110698.12
5213815 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 121534.53
5213821 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 121534.53
5213630 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 60176.69
5213584 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 60176.69
5213711 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 66454.77
5213734 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 66454.77
5213769 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 72866.85
5213792 | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 72866.85
5213844 | SINALIZADOR DIRECIONAL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE | H | 3.53
5213869 | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 1,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2429.54
5213870 | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3330.5
5213871 | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 4,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3409.02
5213872 | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 4,00 X 3,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5382.61
5213867 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 570.24
5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 455.69
5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 485.14
5213865 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 514.79
5213866 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,20 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 582.46
5213855 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 409.75
5213856 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 424.93
5213857 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 439.49
5213858 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,497 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 454.87
5213859 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 450.64
5213860 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 465.77
5213861 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 494.13
5213862 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,20 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 561.46
5213868 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1122.76
5219546 | SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO | UN | 341.45
5216111 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 112.74
5213351 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL D = 6,5 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 759.05
5213350 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1996.55
5213352 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1117.01
5213353 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL RETANGULAR DE 7 X 15 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3221.69
5213360 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 34.97
5219605 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 32.66
5219606 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 42.82
5219607 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 35.64
5219608 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 42.82
5219609 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 35.64
5219610 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 44.15
5219611 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 41.62
5213359 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 30.6
5219612 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 27.43
5219613 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 35.17
5219614 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 32.74
5219615 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 36.15
5219616 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 33.29
5219617 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 42.94
5219618 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 40.44
5219619 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 46.04
5219620 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 43.57
5219621 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 55.27
5219622 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 52.85
5219623 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 59.93
5219624 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 57.41
5219625 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 60.15
5219626 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 57.41
5219627 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 42.69
5219628 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 40.12
5219629 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 49.8
5219630 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 47.22
5219631 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 54.07
5219632 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 51.39
5219633 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 58.6
5219634 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 55.9
5213395 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 40.02
5213394 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 35.44
5219635 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 36.63
5219636 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 31.54
5219637 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 78.98
5219638 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 75.55
5213393 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 34.86
5213392 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 29.34
5219639 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 32.92
5219640 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 27.85
5219641 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 69.71
5219642 | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 66.32
5213362 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 97.67
5213361 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 95.91
5219643 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 85.57
5219644 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 84.02
5214000 | TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 347.91
5301014 | COMBOIO BALIZADOR EM DESLOCAMENTO | KM | 139.45
5300995 | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M | UN | 2691.06
5300996 | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M - COM LASTRO | UN | 3511.04
5300998 | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,42M - BOIA DE AMARRAÇÃO | UN | 6930.28
5300997 | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,43M - COM LASTRO | UN | 5754.82
5300999 | CONFECÇÃO DE MANGRULHO H = 0,90M | UN | 884.97
5301000 | CONFECÇÃO DE MANGRULHO H = 1,50M | UN | 1338.72
5301001 | CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE DE BOMBORDO | UN | 640.04
5301002 | CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE DE BORESTE | UN | 400.42
5301003 | CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE ESPECIAL | UN | 393.25
5301064 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | UN | 615.4
5301046 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1238.29
5301065 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | UN | 1102.18
5301047 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 2117.89
5301066 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | UN | 1235.5
5301048 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 2307.8
5301040 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 2266.64
5301058 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | UN | 1634.05
5301041 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 5054.36
5301059 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | UN | 4011.18
5301060 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | UN | 4441.65
5301042 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 5543.68
5301072 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | UN | 5604.21
5301054 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 6130.71
5301070 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | UN | 2575.38
5301052 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 3079.14
5301071 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | UN | 3419.79
5301053 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 3923.93
5301061 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M | UN | 185.57
5301043 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 682.89
5301062 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M | UN | 318.89
5301044 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1022.22
5301063 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | UN | 370.48
5301045 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1122.77
5301037 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1182.23
5301055 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | UN | 679.91
5301038 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 2460
5301056 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | UN | 1742.44
5301057 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | UN | 1938.78
5301039 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 2707.24
5301069 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | UN | 2543
5301051 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 2977.05
5301067 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M | UN | 1164.08
5301049 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1597.26
5301068 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M | UN | 1472.9
5301050 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1906.27
5301022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE AMARRAÇÃO NÁUTICA COM 4 MANILHAS | UN | 976.19
5301021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM 7 MANILHAS | UN | 620.08
5301020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 1" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | M | 341.52
5301018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 1/2" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | M | 96.09
5301019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 3/4" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | M | 220.43
5301077 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 5162.4
5301078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 5818.81
5301079 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 8292.21
5301080 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 9930.11
5301081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 11752.9
5301023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM BOIA | UN | 4025.79
5301024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM BOIA | UN | 4682.2
5301025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM BOIA | UN | 7155.59
5301026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM BOIA | UN | 8793.49
5301027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM BOIA | UN | 10616.29
5301028 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM BOIA | UN | 3967.69
5301082 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 5016.47
5301029 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM BOIA | UN | 4624.1
5301083 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 5672.87
5301030 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM BOIA | UN | 7097.49
5301084 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 8146.27
5301031 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM BOIA | UN | 8735.39
5301085 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 9784.17
5301032 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM BOIA | UN | 10558.19
5301086 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | UN | 11606.97
5301033 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 74.97
5301034 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | UN | 556.6
5301073 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 461.8
5301074 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1596.26
5301015 | LANÇAMENTO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 1021.17
5300992 | PINTURA COM EPÓXI ÓXIDO DE FERRO EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 35 µM | M2 | 15.27
5300994 | PINTURA COM ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 35 µM | M2 | 14.6
5300993 | PINTURA COM FUNDO FOSFATIZANTE, UMA DEMÃO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO | M2 | 10.07
5301088 | POITA DE CONCRETO COM 1.000 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | UN | 350.31
5301004 | POITA DE CONCRETO COM 1.500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | UN | 501.77
5301087 | POITA DE CONCRETO COM 500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | UN | 202.76
5301005 | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M | UN | 415.65
5301006 | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M - COM LASTRO | UN | 513.29
5301008 | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,42M - BOIA DE AMARRAÇÃO | UN | 930.28
5301007 | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,43M - COM LASTRO | UN | 849.3
5301009 | REFORMA DE MANGRULHO H = 0,90M | UN | 260.22
5301010 | REFORMA DE MANGRULHO H = 1,50M | UN | 396.63
5301011 | REFORMA DE MARCA DE TOPE DE BOMBORDO | UN | 327.08
5301012 | REFORMA DE MARCA DE TOPE DE BORESTE | UN | 229.83
5301013 | REFORMA DE MARCA DE TOPE ESPECIAL | UN | 197.01
5301016 | SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 1688.75
5301017 | SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA SEM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 1235.88
5301035 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 108.91
5301036 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1113.2
5301075 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 530
5301076 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | UN | 1762.65
5405977 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 1,65 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 38.38
5406044 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 12,40 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 218.78
5406045 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 13,23 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 232.71
5406046 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 14,88 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 260.4
5406047 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 19,84 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 343.63
5405978 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,31 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 66.24
5405982 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 4,13 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 80
5405983 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 4,96 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 93.93
5405984 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 6,61 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 121.62
5405985 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 8,27 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 149.47
5406043 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 177.16
5405975 | ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA – UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 40.19
5405970 | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 2 A 5 LIGAÇÕES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 1446.69
5405972 | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 2 A 5 LIGAÇÕES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 1297.97
5405971 | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 6 A 8 LIGAÇÕES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 1623.61
5405973 | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 6 A 8 LIGAÇÕES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 1474.89
5405986 | MOLDES METÁLICOS PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - FORMATO CRUCIFORME DE 1,50 X 1,50 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | M2 | 9.48
5405976 | MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA | M2 | 131.42
5406023 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 356.56
5406033 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 335.74
5406024 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 381.33
5406034 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 360.51
5406031 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 338.07
5406041 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 317.25
5406032 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 362.84
5406042 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 342.01
5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 343
5406035 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 322.18
5406026 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 367.77
5406036 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 346.95
5406027 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 340.42
5406037 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 319.59
5406028 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 365.18
5406038 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 344.36
5406029 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 338.98
5406039 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 318.16
5406030 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M2 | 363.75
5406040 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M2 | 342.93
5405987 | TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES | UN | 10.03
5405979 | TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA | M2 | 17.23
5502806 | CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL | M3 | 160.54
5502807 | CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 14.99
5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M3 | 8.71
5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 4.98
5502822 | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | M3 | 39.25
5502979 | CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE | M3 | 16.5
5501700 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M2 | 0.53
5500991 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 161.2
5515739 | DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS | M3 | 44.45
5505766 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO | M3 | 347.32
5501701 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M | UN | 38.81
5501702 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M | UN | 97.03
5502972 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 198.89
5502968 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 22.43
5502969 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 28.3
5502970 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 51.85
5502971 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 90 A 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 96.53
5502663 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 0 A 50 M | M3 | 32.5
5502993 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 24.04
5502967 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 110.05
5502963 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 13.43
5502964 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 16.82
5502965 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 30.28
5502966 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 90 A 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 55.53
5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 6.73
5501880 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.69
5502114 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.73
5501906 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.46
5502140 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.49
5501932 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.46
5502166 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.91
5501881 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.94
5502115 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.4
5501907 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.63
5502141 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.05
5501933 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.63
5502167 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.05
5501882 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.2
5502116 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.62
5501908 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.8
5502142 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.23
5501934 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.76
5502168 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.18
5501883 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.46
5502117 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.9
5501909 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.97
5502143 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.41
5501935 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.93
5502169 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.37
5501884 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 13.09
5502118 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.17
5501910 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.15
5502144 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.55
5501936 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.06
5502170 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.5
5501885 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 13.57
5502119 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.02
5501911 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.79
5502145 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.87
5501937 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.74
5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.78
5501886 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 14.64
5502120 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.11
5501912 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.25
5502146 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.73
5501938 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.15
5502172 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.62
5501876 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.73
5502110 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.13
5501902 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.32
5502136 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.73
5501928 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.39
5502162 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.8
5501877 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.46
5502111 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.49
5501903 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.56
5502137 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.95
5501929 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.59
5502163 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.98
5501875 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.32
5502109 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.73
5501901 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.67
5502135 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.05
5501927 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.14
5502161 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 5.13
5501878 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.76
5502112 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.18
5501904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.73
5502138 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.17
5501930 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.76
5502164 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.17
5501879 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.06
5502113 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.46
5501905 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.94
5502139 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.35
5501931 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.33
5502165 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6.35
5502825 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 15.45
5502834 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.55
5502826 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.51
5502835 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9
5502827 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.36
5502836 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.84
5502356 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18
5502590 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.49
5502382 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.59
5502616 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.93
5502408 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.59
5502642 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.89
5502357 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.29
5502591 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.81
5502383 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.77
5502617 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.08
5502409 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.73
5502643 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.08
5502358 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.59
5502592 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.06
5502384 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.96
5502618 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.99
5502410 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.91
5502644 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.93
5502359 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.88
5502593 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.38
5502385 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.15
5502619 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.18
5502411 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.1
5502645 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.12
5502360 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.65
5502594 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.37
5502386 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.83
5502620 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.3
5502412 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.77
5502646 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.24
5502361 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 20.14
5502595 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 12.84
5502387 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.18
5502621 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.68
5502413 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.06
5502647 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.56
5502362 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 21.51
5502596 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 13.63
5502388 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.65
5502622 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.19
5502414 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.53
5502648 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.06
5502352 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.16
5502586 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.51
5502378 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 15.19
5502612 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.04
5502404 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 15.26
5502638 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.13
5502353 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.54
5502587 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.89
5502379 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 15.48
5502613 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.32
5502405 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.02
5502639 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.37
5502351 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 15.19
5502585 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.04
5502377 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 14.91
5502611 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.75
5502403 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 15.02
5502637 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 7.85
5502187 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M3 | 7.16
5502354 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.91
5502588 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 9.93
5502380 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.21
5502614 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.51
5502406 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.21
5502640 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.56
5502355 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.2
5502589 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 10.24
5502381 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.4
5502615 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.75
5502407 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 16.4
5502641 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 8.75
5502880 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 14.75
5502857 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 21.92
5502881 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.44
5502859 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.76
5502882 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 11.32
5502858 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M -CAMINHO DE SERVIÇO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.44
5502747 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 45.53
5502773 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.03
5502799 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 43.57
5502748 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 46
5502774 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.31
5502800 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 43.85
5502749 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 46.37
5502775 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.6
5502801 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.03
5502750 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 48.51
5502776 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.88
5502802 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.31
5502751 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 49.01
5502777 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 45.16
5502803 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.5
5502752 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 49.76
5502778 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 45.72
5502804 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.97
5502753 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 51.01
5502779 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 48.26
5502805 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 45.62
5502743 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 43.38
5502769 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 40.99
5502795 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 40.8
5502744 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.03
5502770 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 41.43
5502796 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 41.11
5502742 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 40.99
5502768 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 40.55
5502794 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 40.37
5502745 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 44.6
5502771 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 43.47
5502797 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 41.36
5502746 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 45.06
5502772 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 43.75
5502798 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 41.68
5502886 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 53.4
5502887 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 48.64
5502888 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 46
5502820 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M | M3 | 6.65
5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.64
5502930 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.62
5502956 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.25
5502905 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 21.98
5502931 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.81
5502957 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.44
5502906 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 22.26
5502932 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.99
5502958 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.62
5502907 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 22.67
5502933 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.27
5502959 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.81
5502908 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 22.95
5502934 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.45
5502960 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.9
5502909 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 23.5
5502935 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.82
5502961 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.27
5502910 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 24.47
5502936 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 22.4
5502962 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.73
5502900 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.16
5502926 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.61
5502952 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.42
5502901 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.53
5502927 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.88
5502953 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.7
5502899 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.61
5502925 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.33
5502951 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.15
5502902 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.99
5502928 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.16
5502954 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 17.88
5502903 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 19.27
5502929 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.34
5502955 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 18.07
5502889 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 24.88
5502996 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 22.67
5502997 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 21.98
5501716 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 19.52
5501717 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 22
5501712 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 11.37
5501713 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 12.59
5501711 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 9.12
5501710 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M3 | 2.77
5501714 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 14.81
5501715 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M COM MOTOSCRAPER | M3 | 17.05
5502986 | EXPURGO DE JAZIDA | M3 | 3.16
5502977 | FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | M3 | 8.64
5502985 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M2 | 0.56
5503018 | MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO | KM | 66.36
5505768 | PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M2 | 80.91
5503020 | UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO | KM | 290.04
5605798 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 84.97
5605925 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 79.77
5605799 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 22 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 90.2
5605800 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 100.07
5613944 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 32 MM COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 131.69
5605894 | GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 12,5 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 30 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 49.28
5605895 | GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 16 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 50 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 53.03
5605896 | GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 20 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 80 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 58.68
5605911 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 35.22
5605912 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 87 MM | M | 56.05
5605938 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 20.44
5605939 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 24.56
5605940 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 56.82
5605942 | PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM | M2 | 52.17
5605955 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 860 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 742.7
5605956 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 877.92
5605953 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 520 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 524.2
5605954 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 635.85
5605909 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 684 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 440 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 580 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 492.27
5605908 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 822 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 470 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 600 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 492.27
5605907 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 525.51
5605906 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.330 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 628.27
5605905 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.569 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MP - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 730.65
5605944 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 443.6
5605910 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 519.84
5605945 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 551.4
5605946 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 525.51
5605947 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 44 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 586.81
5605948 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 730.65
5605949 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 1028.57
5605950 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 57 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 1058.51
5605951 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 63 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 1668.44
5605952 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 69 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 2529.57
5605932 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 19 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 129.49
5605934 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 22 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 141.1
5605928 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 153.75
5605935 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 155.62
5605936 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 239.62
5605937 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 36 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 297.24
5605957 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 684 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 440 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 580 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 216.68
5605958 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 822 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 470 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 600 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 247.9
5605959 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 300.13
5605960 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.330 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 393.55
5605961 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.569 MM2, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 448.49
5605885 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 860 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 231.87
5605886 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.030 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 251.5
5605883 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 510 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 187.97
5605884 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 207.6
5605962 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 159.65
5605881 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 233.56
5605882 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 387.74
5605963 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 250.34
5605964 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 44 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 321.54
5605965 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 378.21
5605966 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 421.42
5605967 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 57 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 476.01
5605968 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 63 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 582.1
5605969 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 69 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 703.32
5909130 | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M | T | 26.17
5914703 | CARGA E MANOBRA DE BRITA PARA LASTRO COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 45 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA AUTOMÁTICA - BITOLA MÉTRICA | T | 5.45
5914704 | CARGA E MANOBRA DE BRITA PARA LASTRO COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 63 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA AUTOMÁTICA - BITOLA LARGA | T | 5.46
5914710 | CARGA E MANOBRA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 10.6
5914711 | CARGA E MANOBRA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 9.7
5914712 | CARGA E MANOBRA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 9.61
5915369 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 1.000 A 1.250 KN EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T | UN | 7112.82
5915401 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T | UN | 6533.26
5915402 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 750 A 1.000 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T | UN | 3734.94
5915400 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T | UN | 3308.04
5914651 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 2.52
5914648 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | T | 7.61
5914647 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | T | 1.75
5915411 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 3.49
5915409 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | T | 8.58
5915407 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 2.72
5914354 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | T | 1.83
5915406 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA LIVRE | T | 9.33
5914652 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 3.37
5915417 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 5.33
5915414 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA LIVRE | T | 2.8
5914351 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 2.61
5914645 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 2.86
5914642 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | T | 5.54
5914641 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | T | 1.99
5915456 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 3.74
5915454 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | T | 6.41
5915399 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 2.87
5914353 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | T | 1.49
5915470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 2.16
5915459 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM MINICARREGADEIRA DE 0,45 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 7.48
5915476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE | T | 28.44
5914702 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 14.43
5914701 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 14.63
5915018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 9.84
5906592 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA MOLHE EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE COM PINÇA | UN | 31.54
5906591 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA MOLHE EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE COM PINÇA | UN | 29.98
5914653 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | T | 3.52
5915405 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 5.61
5914657 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 17.6
5914363 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL EM CAMINHÃO SILO DE 30 M3 | T | 17.25
5914646 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 8.67
5919535 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO | T | 19.29
5919533 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE MEIO-FIO | T | 65.09
5919534 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE SARJETA | T | 59.41
5909007 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H E DESCARGA LIVRE | T | 17.91
5919538 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H E DESCARGA LIVRE | T | 15.04
5919540 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO DE CIMENTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M3 - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 150 M3/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 3.27
5914705 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 21.2
5914706 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 19.4
5914707 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 19.23
5914677 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 28.94
5914676 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 24.12
5915016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA LARGA OU MISTA EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 15.81
5915017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA MÉTRICA EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 19.13
5914678 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 34.22
5914679 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 54.58
5914681 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 65.12
5914680 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 45.34
5915015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M | T | 21.49
5915373 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M | T | 18.24
5914333 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M | T | 33.38
5914655 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 33.15
5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 30.49
5914654 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 27.54
5914686 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 64 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 24.15
5914685 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 24.29
5914682 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | T | 31.2
5915019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA, QUALQUER ABERTURA, EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 13.4
5914683 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | T | 35.81
5915020 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 15.4
5914684 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 27.04
5915021 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA, QUALQUER ABERTURA, EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | T | 11.61
5914675 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA LIVRE | T | 3.02
5915433 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE | T | 34.39
5914304 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 3 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 3.54
5914305 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 4 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 3.5
5915440 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 5 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 3.12
5914306 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 6 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 2.9
5914307 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 7 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 2.75
5914308 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 8 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 2.66
5914309 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 3 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 5.88
5914310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 4 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 4.91
5914352 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 5 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 4.37
5914311 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 6 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 4.02
5914312 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 7 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 3.8
5914313 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 8 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 3.64
5914339 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 5 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 9.44
5914650 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 11.15
5914358 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 8.9
5915421 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA MANUAL | T | 25.34
5914649 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 7.74
5914643 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 5.34
5914328 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL | T | 26.38
5914610 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL | T | 36.21
5915408 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA RECICLADA COM ESPUMA DE ASFALTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE RECICLAGEM A FRIO E DESCARGA EM VIBROACABADORA | T | 5.58
5915306 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TETRÁPODES EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE | UN | 34.88
5914708 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 39.77
5914687 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 39.27
5914709 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 43.91
5914688 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 42.43
5914695 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 31.21
5914689 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 30.82
5914696 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 34.46
5914690 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 33.29
5914697 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 26.34
5914691 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 26.01
5914698 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 29.08
5914692 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 28.1
5914699 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 29.49
5914693 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 29.12
5914700 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | T | 32.56
5914694 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | T | 31.46
5915441 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM TRITURADORA E DESCARGA LIVRE | T | 100.06
5901639 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 0.87
5901638 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.69
5901640 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.63
5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.21
5914374 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.97
5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.79
5915319 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 0.87
5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.69
5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.63
5914314 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.25
5914329 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1
5914344 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.82
5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 0.98
5914554 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.78
5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.64
5915012 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2.16
5915013 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.73
5915014 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.42
5914584 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2.71
5914599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 2.17
5914614 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.78
5914581 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2.47
5914582 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.97
5914583 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.62
5914449 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.08
5914464 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.86
5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.71
5915322 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.83
5915323 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.46
5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.2
5914404 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.16
5914419 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.93
5914434 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.76
5914635 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.08
5914636 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.86
5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.71
5914638 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 0.86
5914639 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.68
5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.56
5915466 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.97
5915467 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.57
5915468 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.29
5914617 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.53
5914618 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.22
5914619 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1
5915451 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2.51
5915452 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 2.01
5915453 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.65
5915448 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.95
5915449 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.56
5915450 | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.28
5901641 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 | M3KM | 0.87
5901642 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 | M3KM | 0.26
5901643 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 | M3KM | 0.25
5901644 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 | M3KM | 0.54
5901645 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 | M3KM | 0.24
5901646 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 | M3KM | 0.44
5901647 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 | M3KM | 0.39
5901648 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 | M3KM | 0.35
5901649 | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 | M3KM | 1.24
5901650 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 | M3KM | 0.85
5901651 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 | M3KM | 0.25
5901652 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 | M3KM | 0.24
5901653 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 | M3KM | 0.53
5901654 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 | M3KM | 0.23
5901655 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 | M3KM | 0.43
5901656 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 | M3KM | 0.38
5901657 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 | M3KM | 0.34
5901658 | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 | M3KM | 1.2
5901659 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 | M3KM | 0.86
5901660 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 | M3KM | 0.26
5901661 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 | M3KM | 0.24
5901662 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 | M3KM | 0.53
5901663 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 | M3KM | 0.24
5901664 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 | M3KM | 0.44
5901665 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 | M3KM | 0.39
5901666 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 | M3KM | 0.34
5901667 | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 | M3KM | 1.22
5914511 | TRANSPORTE DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.26
5914510 | TRANSPORTE DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.23
5906597 | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNKM | 12.58
5906598 | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | UNKM | 10.06
5906599 | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | UNKM | 8.27
5906594 | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNKM | 8.39
5906595 | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | UNKM | 6.71
5906596 | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | UNKM | 5.51
5901668 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 | M3KM | 0.88
5901669 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 | M3KM | 0.26
5901670 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 | M3KM | 0.25
5901671 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 | M3KM | 0.55
5901672 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 | M3KM | 0.24
5901673 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 | M3KM | 0.45
5901674 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 | M3KM | 0.4
5901675 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 | M3KM | 0.35
5901676 | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 | M3KM | 1.25
5901677 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 | M3KM | 0.86
5901678 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 | M3KM | 0.26
5901679 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 | M3KM | 0.24
5901680 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 | M3KM | 0.54
5901681 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 | M3KM | 0.24
5901682 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 | M3KM | 0.44
5901683 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 | M3KM | 0.39
5901684 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 | M3KM | 0.35
5901685 | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 | M3KM | 1.22
5914360 | TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.11
5914361 | TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.89
5914362 | TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.73
5914364 | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 0.88
5914365 | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.7
5914366 | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.58
5914315 | TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.07
5914330 | TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.85
5914345 | TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.7
5914367 | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.71
5914368 | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.36
5914369 | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.12
5914489 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.23
5914491 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.27
5914490 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.24
5914495 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 1.52
5914494 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 3.39
5914487 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.23
5914488 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.27
5914493 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 5.63
5914492 | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 13.48
5914482 | TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 45 M3 - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.6
5914483 | TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 63 M3 - BITOLA LARGA | TKM | 0.43
5914480 | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 64 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.63
5914481 | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 99 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.41
5914485 | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 3.88
5914486 | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 4.85
5914484 | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 3.36
5914620 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 2.62
5914621 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 2.1
5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.72
5901695 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M3 | M3KM | 0.71
5901696 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 500 M3 | M3KM | 0.53
5901697 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO COM CAPACIDADE DE 66 M3 | M3KM | 2.25
5901698 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE DE 66 M3 | M3KM | 2.25
5916654 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M3 | M3KM | 1.29
5916637 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO COM CAPACIDADE DE 66 M3 | M3KM | 6.57
5916618 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE DE 66 M3 | M3KM | 6.57
5914334 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.17
5914335 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 PARA ROCHA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 0.93
5914336 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.77
5914346 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.68
5914347 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.34
5914348 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.11
5914611 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 1.82
5914613 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1.46
5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1.2
5901686 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 | M3KM | 2.49
5901687 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 | M3KM | 0.74
5901688 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 | M3KM | 0.7
5901689 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 | M3KM | 1.56
5901690 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 | M3KM | 0.69
5901691 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 | M3KM | 1.27
5901692 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 | M3KM | 1.12
5901693 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 | M3KM | 1
5901694 | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 | M3KM | 3.54
5914512 | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 1.44
5914496 | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 1.1
5914513 | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.81
5914497 | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.6
5914500 | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 1.13
5914498 | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.87
5914501 | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.63
5914499 | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.47
5914504 | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.95
5914502 | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.73
5914505 | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.53
5914503 | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.4
5914508 | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 1.06
5914506 | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.82
5914509 | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | TKM | 0.6
5914507 | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | TKM | 0.45
5915491 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 18.38
5915492 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 14.7
5915493 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 12.08
5915488 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 13.22
5915489 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 10.58
5915490 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 8.69
5915494 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 30.5
5915495 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 24.4
5915496 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 20.05
5915325 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 67.41
5915326 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 53.9
5915327 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 44.31
5915328 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 78.64
5915329 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 62.88
5915330 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 51.69
5915331 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 154.01
5915332 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 123.15
5915333 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 101.23
5915364 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | KM | 176.61
5915365 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | KM | 141.22
5915361 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 116.09
5919716 | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T | KM | 194.05
5919717 | TRANSPORTE FLUVIAL DO FLUTUANTE | KM | 167.16
6106220 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 11.43
6106183 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 307.34
6106182 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M | M3 | 263.44
6106194 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | M3 | 760.38
6106195 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 842.99
6106331 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | M3 | 1872.86
6106332 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 1993.86
6106206 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | M3 | 2138.64
6106207 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 2280.33
6106222 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 307.34
6106221 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M | M3 | 263.44
6106224 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | M3 | 760.38
6106225 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 842.99
6106228 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | M3 | 1900.87
6106229 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | M3 | 2025.58
6106328 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA PARA ROCHA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 133.2
6106330 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA PARA ROCHA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 662.3
6106326 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA PARA SOLOS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 54.99
6106324 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM HAMMER GRAB EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 32.68
6106327 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA ROCHA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 133.19
6106329 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA ROCHA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 663.3
6106325 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA SOLOS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 55.13
6208126 | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | KG | 21.34
6205797 | CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | KG | 12.78
6205791 | COLUNA DE JET GROUTING HORIZONTAL CCPH EM SOLO - D = 40 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 361.46
6205792 | COLUNA DE JET GROUTING HORIZONTAL CCPH EM SOLO - D = 50 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 435.13
6205793 | COLUNA DE JET GROUTING HORIZONTAL CCPH EM SOLO - D = 60 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 513.22
6205796 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 100 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 907.59
6219451 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 110 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 980.24
6219452 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 120 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 1057.3
6205794 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 775.54
6205795 | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 90 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 839.36
6219521 | DESMONTE A FRIO E CARGA DE ROCHA EM TÚNEL COM CUNHA HIDRÁULICA - DMT DE 0 A 200 M | M3 | 177.12
6219527 | DRENAGEM DE TÚNEL COM MANTA DRENANTE DE MALHA DE POLIETILENO E GEOTÊXTIL EM FACE REVESTIDA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 422.57
6219526 | DRENO FILTRANTE EM TUBOS DE PVC D = 40 MM APLICADO EM PAREDES E TETOS DE TÚNEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 56.8
6219525 | DRENO NÃO FILTRANTE EM TUBOS DE PVC D = 40 MM APLICADO EM PAREDES E TETOS DE TÚNEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 52.01
6219508 | ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76 MM | M | 362.95
6219511 | ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM | M | 274.79
6219500 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M2 | M3 | 141.53
6219418 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 309.08
6219412 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 216.11
6219406 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 152.1
6219501 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M2 | M3 | 153.41
6219419 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 340.74
6219413 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 236.34
6219407 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 165.09
6219502 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M2 | M3 | 165.95
6219420 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 382
6219414 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 260.32
6219408 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 178.6
6219503 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M2 | M3 | 192.49
6219421 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 455
6219415 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 304.74
6219409 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 208.66
6219518 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DO REBAIXO EM TÚNEL CLASSE I A IV - DMT DE 0 A 200 M | M3 | 54.05
6219504 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M2 | M3 | 116.64
6219422 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 261.72
6219416 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 200.6
6219410 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 139.45
6219505 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M2 | M3 | 106.84
6219423 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 251.79
6219417 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 190.59
6219411 | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 129.45
6219520 | PRÉ-FISSURAMENTO EM TÚNEL | M2 | 62.83
6219433 | PREGAGEM DA FRENTE COM VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO D = 25 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 75 MM E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO | M | 115.47
6205801 | PREGAGEM DA FRENTE EM TUBO DE PVC D = 50 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 100 MM E INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 | M | 74.86
6219524 | PREGO GUIA PARA CONTROLE DE ESPESSURA DE CONCRETO PROJETADO D = 16 MM EM TÚNEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12.18
6416036 | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA II - BRITA COMERCIAL | M3 | 145.06
6416038 | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA II - BRITA PRODUZIDA | M3 | 68.48
6416037 | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | M3 | 155.25
6416035 | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA PRODUZIDA | M3 | 77.62
6416076 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | T | 186.03
6416075 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | T | 109.87
6416226 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | T | 175.47
6416225 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | T | 97.64
6416084 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | T | 178.45
6416083 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | T | 98.42
6416234 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | T | 184.35
6416233 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | T | 105.76
6416236 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA COMERCIAL | T | 188.19
6416235 | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA | T | 110.6
6416040 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H | M3 | 220.07
6416039 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H | M3 | 94.65
6416042 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H | M3 | 265.81
6416041 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H | M3 | 142.57
6416080 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 184.63
6416079 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 120.69
6416143 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 188.64
6416262 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 123.66
6416078 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 189.9
6416077 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 121.99
6416088 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 186.3
6416087 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 120.92
6416246 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 189.21
6416245 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 123.92
6416248 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 196.22
6416247 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 127.11
6416214 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA (GAP GRADED) - BRITA COMERCIAL | T | 222.85
6416218 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA (GAP GRADED) - BRITA PRODUZIDA | T | 170.42
6416211 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | T | 222.38
6416215 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | T | 170.98
6416212 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA COMERCIAL | T | 225.83
6416216 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA | T | 175.41
6416213 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | T | 226.22
6416217 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA | T | 177.6
6416289 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO A FRIO COM ESPUMA DE ASFALTO, AGREGADO COMERCIAL E CIMENTO | M3 | 120.24
6416288 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO A FRIO COM ESPUMA DE ASFALTO, AGREGADO PRODUZIDO E CIMENTO | M3 | 78.96
6416098 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA COMERCIAL | T | 159.87
6416097 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA PRODUZIDA | T | 124.44
6416258 | USINAGEM DE MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | T | 171.03
6416259 | USINAGEM DE MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | T | 123.17
6416074 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 266.77
6416073 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 122.28
6416220 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 270.09
6416219 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 119.13
6416222 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 281.2
6416221 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 134.87
6416224 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 284.9
6416223 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 131.73
6416082 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 266.77
6416081 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 122.28
6416228 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 270.09
6416227 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 119.13
6416230 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 279.95
6416229 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 134.32
6416232 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 283.64
6416231 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 131.19
6416086 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 184.59
6416085 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 120.46
6416238 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 176.46
6416237 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 110.42
6416240 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 186.48
6416239 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 118.88
6416242 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 187.36
6416241 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 125.02
6416244 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 186.97
6416243 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | T | 124.61
6416250 | USINAGEM DE SOLO AREIA (70% - 30%) - MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL | M3 | 70.66
6416153 | USINAGEM DE SOLO AREIA (70% - 30%) - MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA | M3 | 17.07
6416185 | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% CIMENTO - MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | M3 | 112.59
6416184 | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% CIMENTO - MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 77.08
6416030 | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H | M3 | 71.08
6416029 | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H | M3 | 34.48
6416056 | USINAGEM DE SOLO CIMENTO COM 7% DE CIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H | M3 | 95.86
6416278 | USINAGEM DE SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50% - 50%) COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H | M3 | 23.31
6416047 | USINAGEM DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H | M3 | 47.95
6416090 | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 405.98
6416089 | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 275.68
6416094 | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M3 | 335.52
6416093 | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | M3 | 213.87
6416092 | USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M3 | 286.62
6416091 | USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | M3 | 159.44
6817809 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1043.39
6817810 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 929.31
6817811 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1117.02
6817812 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 990.93
6817813 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1748.17
6817814 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1550.03
6817815 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1485
6817816 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1286.86
6817817 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1200.89
6817818 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1064.29
6817819 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1838.41
6817820 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1625.25
6817821 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1583.93
6817822 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1370.78
6817823 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1289.55
6817824 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1140.94
6817825 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1870.99
6817826 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1642.83
6817827 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1682.85
6817828 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1454.69
6817753 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1414.12
6817754 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1253.5
6817755 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1355.98
6817756 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1195.36
6817763 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1715.19
6817764 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1502.39
6817765 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1986.61
6817766 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1789.94
6817757 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1355.98
6817758 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1195.36
6817759 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1472.89
6817760 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1314.77
6817761 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1811.68
6817762 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1598.88
6817767 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2055.27
6817768 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1849.62
6817769 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1742.91
6817770 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1537.26
6817777 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2856.73
6817778 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2612.62
6817779 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3381.61
6817780 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3072.49
6817771 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1989.83
6817772 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1787.37
6817773 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2398.91
6817774 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2126.99
6817775 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2630.49
6817776 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2379.19
6817781 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2795.64
6817782 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2544.95
6817783 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2300.73
6817784 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2050.05
6817791 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4186.44
6817792 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3810.99
6817793 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4734.28
6817794 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4358.83
6817785 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2939.58
6817786 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2608.55
6817787 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3393.57
6817788 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3087.63
6817789 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3783.21
6817790 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3486.03
6817795 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3594.27
6817796 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3303.14
6817797 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3077.41
6817798 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2786.29
6817805 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5851.32
6817806 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5409.53
6817807 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6457.5
6817808 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6015.71
6817799 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3856.12
6817800 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3465.98
6817801 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4679.12
6817802 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4328.87
6817803 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5311.7
6817804 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4869.91
6817885 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1307.03
6817886 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1150.28
6817887 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1425.07
6817888 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1246.2
6817889 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2097.82
6817890 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1845.14
6817891 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1834.65
6817892 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1581.97
6817893 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1593.53
6817894 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1391.19
6817895 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2257.93
6817896 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1978.74
6817897 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2003.45
6817898 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1724.27
6817899 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1751.35
6817900 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1525.45
6817901 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2364.35
6817902 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2057.14
6817903 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2176.21
6817904 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1869
6817829 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1740.36
6817830 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1536.65
6817831 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1682.22
6817832 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1478.51
6817839 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2047.8
6817840 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1790.41
6817841 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2319.22
6817842 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2077.96
6817833 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1682.22
6817834 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1478.51
6817835 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1799.13
6817836 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1597.92
6817837 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2144.29
6817838 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1886.9
6817843 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2450.25
6817844 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2191
6817845 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2137.89
6817846 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1878.64
6817853 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3262.74
6817854 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2962.08
6817855 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3789.32
6817856 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3423.61
6817847 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2389.48
6817848 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2131.96
6817849 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2800.26
6817850 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2473.24
6817851 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3036.5
6817852 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2728.65
6817857 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3269.41
6817858 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2951.77
6817859 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2774.5
6817860 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2456.87
6817867 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4672.94
6817868 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4227.55
6817869 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5225.45
6817870 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4778.6
6817861 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3415.05
6817862 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3017.03
6817863 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3873.71
6817864 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3499.32
6817865 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4263.35
6817866 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3897.72
6817871 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4166.57
6817872 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3796.51
6817873 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3649.71
6817874 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3279.66
6817881 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6436.22
6817882 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5912.55
6817883 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7047.07
6817884 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6521.94
6817875 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4434.78
6817876 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3964.22
6817877 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5257.78
6817878 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4827.11
6817879 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5896.72
6817880 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5373.02
7119788 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO ESTALEIRO PADRÃO | MÊS | 283699.37
7119714 | AMARRAÇÃO DO SISTEMA DE FUNDEIO - PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 M | UN | 2138.3
7119715 | ÂNODO DE SACRIFÍCIO PARA PROTEÇÃO DO CASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1586.83
7119678 | BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DE PEQUENO PORTE - EXCLUSO O AÇO NAVAL | T | 8710.31
7119712 | CABO DE SEGURANÇA PARA CONEXÃO DA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12063.11
7119694 | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 13 T | UN | 8209.13
7119695 | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 14 T | UN | 8895.06
7119696 | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 22 T | UN | 14060.31
7119697 | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 36 T | UN | 22320.71
7119698 | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 48 T | UN | 28548.16
7119688 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 13,3 T (PESO SUBMERSO = 8 T) | UN | 8242.4
7119689 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 25 T (PESO SUBMERSO = 15 T) | UN | 15866.38
7119690 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 30 T (PESO SUBMERSO = 18 T) | UN | 18935.03
7119691 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 41,7 T (PESO SUBMERSO = 25 T) | UN | 26235.65
7119692 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 45,8 T (PESO SUBMERSO = 27,5 T) | UN | 28840.79
7119693 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 58,3 T (PESO SUBMERSO = 35 T) | UN | 36647.94
7119687 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 6,7 T (PESO SUBMERSO = 4 T) | UN | 4337.58
7119681 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 13,3 T (PESO SUBMERSO = 8 T) | UN | 8981.85
7119682 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 25 T (PESO SUBMERSO = 15 T) | UN | 17208.26
7119683 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 30 T (PESO SUBMERSO = 18 T) | UN | 20534.79
7119684 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 41,7 T (PESO SUBMERSO = 25 T) | UN | 28428.17
7119685 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 45,8 T (PESO SUBMERSO = 27,5 T) | UN | 31244.34
7119686 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 58,3 T (PESO SUBMERSO = 35 T) | UN | 39687.71
7119680 | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 6,7 T (PESO SUBMERSO = 4 T) | UN | 4721.13
7119710 | DEFENSA DE PNEUS PARA PROTEÇÃO DO FLUTUANTE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 728.91
7107375 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 29189.6
7107376 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 47902.64
7107377 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 65532.03
7107374 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 5.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 20452.93
7119708 | GUINCHO MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 100 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 165290.18
7119709 | GUINCHO MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 200 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230066.25
7119706 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NAVAL TIPO I - PONTE MÓVEL E FLUTUANTE PRINCIPAL | UN | 49972.39
7119707 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NAVAL TIPO II - PONTES MÓVEIS, FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO E FLUTUANTE PRINCIPAL | UN | 118390.63
7119787 | INSTALAÇÕES DO ESTALEIRO PADRÃO PARA O BENEFICIAMENTO DE ESTRUTURAS NAVAIS, INCLUSIVE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE SEGURANÇA | M2 | 339.73
7119647 | LANÇAMENTO DA EMBARCAÇÃO SOBRE CARREIRA EM ÁGUA | UN | 2600.22
7119679 | LANÇAMENTO DE POITA DE CONCRETO - PESO SUBMERSO | T | 45.07
7119711 | MANCAL DE CONEXÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 913.05
7107379 | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA ÁREA INTERNA DO FLUTUANTE (TANQUES DE RESERVA DE FLUTUABILIDADE) | M2 | 51.5
7107381 | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO FLUTUANTE (COSTADOS E ESPELHOS DE PROA E POPA) - EXCETO FUNDO | M2 | 53.59
7107380 | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PONTE, CONVÉS, CASARIAS E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NAVAIS SOBRE OS FLUTUANTES | M2 | 58.18
7107382 | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DO FUNDO DO FLUTUANTE | M2 | 138.17
7119713 | MOLINETE MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 70 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 255842.11
7119646 | TRANSPORTE INTERNO EM ESTALEIRO PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS | T | 1128.69
7107384 | TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PONTE E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NAVAIS - EXCETO FUNDO DO FLUTUANTE | M2 | 92.71
7107378 | TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DO FUNDO DO FLUTUANTE | M2 | 162.49