## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI
ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1
(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES CORRIDOS | [11 empty] | TOTAL (R$)
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01.00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ NO ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 52458457.51 | 100%
|  |  |  | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.85 |  | 52458457.51 | OK
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3184662.05 | 100%
|  |  |  | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.2 | 318466.25 |  | 3184662.05 | OK
01.02 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 46939989.31 | 100%
|  |  |  | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.93 | 4693998.94 |  | 46939989.31 | OK
01.03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1787892.45 | 100%
|  |  |  | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.24 | 178789.29 |  | 1787892.45 | OK
01.04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 545913.7 | 100%
|  |  |  | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 | 54591.37 |  | 545913.7 | OK
0%
[15 empty] | 0 | OK
0%
[15 empty] | 0 | OK
DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  |  |  | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.74 | 5245845.85 |  | 52458457.51 | OK
DESEMBOLSO MENSAL (%) |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  |  |  | 5245845.74 | 10491691.48 | 15737537.22 | 20983382.96 | 26229228.7 | 31475074.44 | 36720920.18 | 41966765.92 | 47212611.66 | 52458457.51
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
TOTAL GERAL (R$) | [13 empty] | 52458457.51
Engº Civil JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
Analista de Infraestrutura (MGI/DNOCS) - SIAPE: 1652982
52458457.51
| 1.1 | Serviços Iniciais
| 1.2 | Mobilização, Desmobilização e Administração Local
| 1.3 | Pavimentação em CBUQ
Elaboração dos Projetos Executivos

## RESUMO
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) |  |  | Encargos Sociais Não Desonerados(%)
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) |  |  | Horista: 115,02% Mensalista: 70,31% |  | MESES= | 10 | BDI SERV= | 21.35%
| ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 | [6 empty] | BDI MAT= | 15.28%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO/2024 | HORA: | 115% | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS) |  |  | SINAPI/AL | FEVEREIRO/2024 | ok
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |  |  | MÊS: | 70.31% |  |  |  | SICRO/AL | JANEIRO/2024 | ok
|  | MATERIAL/COTAÇÃO | SERVIÇO | TOTAL | [5 empty] | SEINFRA/CE | TABELA 28 / OUT-2023 | ok
01.00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ NO ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 | 20653740.81 | 31804716.7 | 52458457.51 |  |  | ES - MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS) |  |  | SICRO/BR CONSULTORIA | JANEIRO/2024 | ok
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 3184662.05 | 3184662.05
01.02 | PAVIMENTAÇÃO | 20653740.81 | 26286248.5 | 46939989.31
01.03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0 | 1787892.45 | 1787892.45
01.04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 545913.7 | 545913.7
TOTAL |  | 20653740.81 | 31804716.7 | 52458457.51 | 52458457.51
|  | ÁREA TOTAL (M2) | PREÇO POR M2 C/BDI
|  | 553000 | 94.8616 |  | 2304.1667 | m2 de pavimento por dia |  | usina longe (+ de 100 km)
[5 empty] | 329.1667 | metros por dia
Engº Civil JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
Analista de Infraestrutura (MGI/DNOCS) - SIAPE: 1652982
|  |  | ADM LOCAL= | 3.016% | 52458457.51
|  |  | PROJETO EXECUTIVO= | 0.506%
|  |  | EQUIPE DE ADM= | 1
|  |  | FRENTE DE SERVIÇO= | 4

## ORÇAMENTO
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) ¦ DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) | [9 empty] | Encargos Sociais Não Desonerados(%)
| ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 | [9 empty] | Horista: 115,02% Mensalista: 70,31%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | DATA BASE: FEVEREIRO/2024
ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.S/BDI | PREÇO FINAL |  |  | COLUNA FGV-DNIT
| CÓDIGO | FONTE | TIPO |  |  |  |  | BDI (%) | UNIT. C/ BDI | TOTAL C/BDI |  |  | MATERIAL | SERVIÇO
01.00 |  |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ NO ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 | [5 empty] | 52458457.51 |  | X | 20653740.81 | 31804716.7
01.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3184662.05 |  |  | 0 | 3184662.05
01.01.01 | TRANSP-3 | Composição | obS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | TONxKM | 1038600 | 0.55 | 21.35% | 0.66 | 685476 | RODO. 21 (MOB/DESMOB) |  | 0 | 685476 |  | 1
01.01.02 | TRANSP-4 | Composição | obS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TONxKM | 311580 | 0.67 | 21.35% | 0.81 | 252379.8 | RODO. 21 (MOB/DESMOB) |  | 0 | 252379.8 |  | 1
01.01.03 | CPU-03 | Composição | obS | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID | 25 | 2225.51 | 21.35% | 2700.65 | 67516.25 | RODO. 12 (INCC) |  | 0 | 67516.25 |  | 1
01.01.04 | CPU-04 | Composição | obS | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | M2 | 553000 | 0.4 | 21.35% | 0.48 | 265440 | RODO. 04 (CONSULT) |  | 0 | 265440 |  | 1
01.01.05 | CPU-05 | Composição | obS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM TOPOGRAFIA | UNID | 100 | 13037.09 | 21.35% | 15820.5 | 1582050 | RODO. 20 (ADM LOC) |  | 0 | 1582050 |  | 1
|  |  |  | * Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra…… O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 100 unidades | [12 empty] | 2332.8
01.01.06 | CPU-06 | Composição | obS | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 031/2006 - ES) | M2 | 553000 | 0.5 | 21.35% | 0.6 | 331800 | RODO. 20 (ADM LOC) |  | 0 | 331800 |  | 1
01.02 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 46939989.31 |  |  | 20653740.81 | 26286248.5
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO = 15%)
01.02.01 | RR-1C | Composição | obM | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COM ICMS - (Pintura de Ligação) | T | 497.7 | 4041.46 | 15.28% | 4658.99 | 2318779.32 | RODO. 19 (EMULSÕES) |  | 2318779.32 | 0 | - (Pintura de Ligação)
01.02.02 | CAP 50/70 | Composição | obM | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 50/70) COM ICMS - (recapeamento e reperfilamento) | T | 3776.34 | 4211.68 | 15.28% | 4855.22 | 18334961.49 | RODO. 18 (CAP) |  | 18334961.49 | 0 | - (recapeamento e reperfilamento) | 1
01.02.03 | 5914622 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1684462.32 | 1.7 | 21.35% | 2.06 | 3469992.37 | RODO. 03 (PAVIM) |  | 0 | 3469992.37 |  | 1
APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
01.02.04 | 4011353 | Serv SICRO | obS | PINTURA DE LIGAÇÃO - (Aplicação do RR-1C - 2 vezes - reperfilamento e recapeamento) | M2 | 1106000 | 0.27 | 21.35% | 0.32 | 353920 | RODO. 03 (PAVIM) |  | 0 | 353920 | - (Aplicação do RR-1C - 2 vezes - reperfilamento e recapeamento) | 1
01.02.05 | 4011463 | Serv SICRO | obS | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (Aplicação de CBUQ - camada de reperfilamento com espessura = 1,50 CM) | T | 19908 | 196.81 | 21.35% | 238.82 | 4754428.56 | RODO. 03 (PAVIM) |  | 0 | 4754428.56 | - (Aplicação de CBUQ - camada de reperfilamento com espessura = 1,50 CM) | 1
01.02.06 | 4011463 | Serv SICRO | obS | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (Aplicação de CBUQ - camada de recapeamento com espessura = 3,00 CM) | T | 39816 | 196.81 | 21.35% | 238.82 | 9508857.12 | RODO. 03 (PAVIM) |  | 0 | 9508857.12 | - (Aplicação de CBUQ - camada de recapeamento com espessura = 3,00 CM) | 1
01.02.07 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Massa Asfáltica - CBUQ) | TKM | 597240 | 0.66 | 21.35% | 0.8 | 477792 | RODO. 01 (TERR) |  | 0 | 477792 | - (Massa Asfáltica - CBUQ) | 1
01.02.08 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (Massa Asfáltica - CBUQ) | TKM | 5972400 | 0.54 | 21.35% | 0.65 | 3882060 | RODO. 01 (TERR) |  | 0 | 3882060 | - (Massa Asfáltica - CBUQ) | 1
01.02.09 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | TKM | 525917.59 | 0.66 | 21.35% | 0.8 | 420734.07 | RODO. 01 (TERR) |  | 0 | 420734.07 | - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | 1
01.02.10 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | TKM | 5259175.98 | 0.54 | 21.35% | 0.65 | 3418464.38 | RODO. 01 (TERR) |  | 0 | 3418464.38 | - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | 1
01.03 |  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [5 empty] | 1787892.45 |  |  | 0 | 1787892.45
01.03.01 | 5213440 | Serv SICRO | obS | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 395 | 249.15 | 21.35% | 302.34 | 119424.3 | RODO. 16 (SIN VERT) |  | 0 | 119424.3 |  | 1
01.03.02 | 5213863 | Serv SICRO | obS | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 395 | 430.14 | 21.35% | 521.97 | 206178.15 | RODO. 16 (SIN VERT) |  | 0 | 206178.15 |  | 1
01.03.03 | 102512 | Serv SINAPI | obS | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 237000 | 5.09 | 21.35% | 6.17 | 1462290 | RODO. 06 (SIN HORIZ) |  | 0 | 1462290 |  | 1
01.04 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 545913.7 |  |  | 0 | 545913.7
01.04.01 | CPU-07 | Composição | obS | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UNID | 395 | 200.6 | 21.35% | 243.42 | 96150.9 | RODO. 08 (CONSERV) |  | 0 | 96150.9 |  | 1
01.04.02 | CPU-08 | Composição | obS | PODA DE ÁRVORE | UNID | 1580 | 26.92 | 21.35% | 32.66 | 51602.8 | RODO. 08 (CONSERV) |  | 0 | 51602.8 |  | 1
01.04.03 | CPU-09 | Composição | obS | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 553000 | 0.6 | 21.35% | 0.72 | 398160 | RODO. 08 (CONSERV) |  | 0 | 398160 |  | 1
TOTAL GERAL (R$) | [9 empty] | 52458457.51
Engº Civil JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
Analista de Infraestrutura (MGI/DNOCS) - SIAPE: 1652982

## IND COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ÍNDICES DAS COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR
73847/004 | AUX | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE CASA | MÊS | 1713.06
TRANSP-3 | COMP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | TONxKM | 0.55
TRANSP-4 | COMP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TONxKM | 0.67
CPU-03 | COMP | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID | 2225.51
CPU-04 | COMP | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | M2 | 0.4 | 5.7143e-05
CPU-05 | COMP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM TOPOGRAFIA | UNID | 13037.09
CPU-06 | COMP | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 031/2006 - ES) | M2 | 0.5
RR-1C | COMP | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COM ICMS | T | 4041.46
CAP 50/70 | COMP | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 50/70) COM ICMS | T | 4211.68
CPU-07 | COMP | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UNID | 200.6
CPU-08 | COMP | PODA DE ÁRVORE | UNID | 26.92
CPU-09 | COMP | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 0.6

## COMPOSIÇÃO
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) | [9 empty] | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
| SERVIÇO: | ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 |  |  | ES - MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS) | [5 empty] | DATA BASE: FEVEREIRO/2024
X | 73847/004 | AUX | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE CASA | [6 empty] | MÊS | 1713.06
| FONTE: | SINAPI JUN-2013 - CÓDIGO 73847/004
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 7608 | Insumo SINAPI | ISS | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 0.4 |  |  | 9.98 |  | 3.99
| 10420 | Insumo SINAPI | ISS | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 0.4 |  |  | 200 |  | 80
| 10425 | Insumo SINAPI | ISS | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 0.1 |  |  | 90.55 |  | 9.05
| 10432 | Insumo SINAPI | ISS | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 0.1 |  |  | 348.21 |  | 34.82
| 10775 | Insumo SINAPI | ISS | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 |  |  | 862.2 |  | 862.2
| 14250 | Insumo SINAPI | ISS | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 200 |  |  | 1.25 |  | 250
| 44480 | Insumo SINAPI | ISS | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 20 |  |  | 23.65 |  | 473
x | TRANSP-3 | COMP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | [6 empty] | TONxKM | 0.55
| FONTE: | Composição baseado na composição SICRO
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 5914640 | Serv SICRO | SC | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1 |  |  | 0.55 |  | 0.55
x | TRANSP-4 | COMP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | TONxKM | 0.67
| FONTE: | Composição baseado na composição SICRO
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 5914639 | Serv SICRO | SC | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 1 |  |  | 0.67 |  | 0.67
x | CPU-03 | COMP | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | UNID | 2225.51
| FONTE: | SINAPI DEZ/2019 - CÓD: 74209/001 MULTIPLICADO POR 6 M2
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 4417 | Insumo SINAPI | ISS | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 |  |  | 5.38 |  | 32.28 | 1
| 4491 | Insumo SINAPI | ISS | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 24 |  |  | 11.05 |  | 265.2 | 4
| 4813 | Insumo SINAPI | ISS | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 |  |  | 250 |  | 1500 | 1
| 5075 | Insumo SINAPI | ISS | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.66 |  |  | 24.16 |  | 15.94 | 0.11
| 88262 | Serv SINAPI | SS | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  |  | 24.5 |  | 147 | 1
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  |  | 20.28 |  | 243.36 | 2
| 94962 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.06 |  |  | 362.22 |  | 21.73 | 0.01
x | CPU-04 | COMP | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | [6 empty] | M2 | 0.39972
| FONTE: | EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR E SUDECAP 62.03.08
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| P8065.1 | Insumo SICRO | ISC | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR - (elaboração de projeto executivo) | H | 10 |  |  | 121.9973 |  | 1219.97 |  |  | - (elaboração de projeto executivo) | 0.25 | deslocamento | 0.25 | projeto
| 90781 | Serv SINAPI | SS | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (levantamentos de campo) | H | 5 |  |  | 42.46 |  | 212.3 |  |  | - (levantamentos de campo) | 0.25 | deslocamento | 0.25 | projeto
| 88253 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (levantamentos de campo- 2 profissionais) | H | 5 |  |  | 20.27 |  | 101.35 |  |  | - (levantamentos de campo- 2 profissionais) | 0.5 | deslocamento | 0.5 | projeto
| B8958.2 | Insumo SICRO | ISC | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) | DIA | 1 |  |  | 145.54 |  | 145.54 |  |  | - (levantamentos de campo)
| 90775 | Serv SINAPI | SS | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (elaboração de projeto executivo) | H | 10 |  |  | 39.71 |  | 397.1 |  |  | - (elaboração de projeto executivo) |  |  | 0.5 | projeto
| GRAF | Insumo SICRO | ISC | SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (impressão dos relatórios) | DIA | 1 |  |  | 130.24 |  | 130.24 |  |  | - (impressão dos relatórios)
| P8057.1 | Insumo SICRO | ISC | ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - (acompanhamento técnico para emissão das licenças) | H | 1 |  |  | 122.0214 |  | 122.02 |  |  | - (acompanhamento técnico para emissão das licenças) |  |  | 0.1 | projeto
| E8889.3 | Insumo SICRO | ISC | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (deslocamentos dos levantamentos de campo) | DIA | 2 |  |  | 216.12 |  | 432.24 |  |  | - (deslocamentos dos levantamentos de campo)
| COT-001 | Cotação | CE | ART – CREA CE - (1 ART do projetista) | UNID | 0.1 |  |  | 372.8 |  | 37.28 |  |  | - (1 ART do projetista)
[10 empty] | CUSTO PARA ELABORAR 1 KM DE PROJETO= | 2798.04
[10 empty] | CUSTO PARA ELABORAR 1 M2 DE PROJETO= | 0.39972
x | CPU-05 | COMP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM TOPOGRAFIA | [6 empty] | UNID | 13037.09
| FONTE: | PROCESSOS LICITATÓRIOS SIMILARES | [7 empty] | 100 UNID= | 1303709.94
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | QUANT | MESES
| 93565 | Serv SINAPI | SS | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento) | MES | 20 |  |  | 21100.58 |  | 422011.6 | 2 | 10 | - (acompanhamento)
| 94296 | Serv SINAPI | SS | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento topográfico) | MES | 20 |  |  | 7405.21 |  | 148104.2 | 2 | 10 | - (acompanhamento topográfico)
| 101389 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento topográfico) | MES | 40 |  |  | 3555.35 |  | 142214 | 4 | 10 | - (acompanhamento topográfico)
| E8889.1 | Insumo SICRO | ISC | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (topografia e medição ¦ acompanhamento) | MÊS | 40 |  |  | 2959.48 |  | 118379.2 | 4 | 10 | - (topografia e medição ¦ acompanhamento)
| 101460.1 | Serv SINAPI | SS | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 40 |  |  | 4002.691 |  | 160107.64 | 4 | 10
| 73847/004 | Serv SINAPI | CP | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE CASA | MÊS | 40 |  |  | 1713.06 |  | 68522.4 | 4 | 10
| B8952.1 | Insumo SICRO | ISC | ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) | MÊS | 40 |  |  | 1561 |  | 62440 | 4 | 10
| B8954.1 | Insumo SICRO | ISC | MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA | MÊS | 40 |  |  | 263.88 |  | 10555.2 | 4 | 10
| B8960.1 | Insumo SICRO | ISC | CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) | MÊS | 40 |  |  | 1236.78 |  | 49471.2 | 4 | 10
| E8891.1 | Insumo SICRO | ISC | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (veículo da fiscalização) | MÊS | 10 |  |  | 8274.95 |  | 82749.5 | 1 | 10 | - (veículo da fiscalização)
| 88284.1 | Serv SINAPI | SS | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (veículo da fiscalização) | MÊS | 10 |  |  | 3915.5 |  | 39155 | 1 | 10 | - (veículo da fiscalização)
x | CPU-06 | COMP | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 031/2006 - ES) | [6 empty] | M2 | 0.5
| FONTE: | PROCESSOS LICITATÓRIOS SIMILARES
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 101456 | Serv SINAPI | SS | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.15 |  |  | 4936.81 |  | 740.52 | 553000 | M2 DE VIA PAVIMENTADA
| 101385 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.15 |  |  | 4565.62 |  | 684.84 | 55300 | M2 DE VIA POR MÊS
| B8955.1 | Insumo SICRO | ISC | LABORATÓRIO DE ASFALTO | MÊS | 0.15 |  |  | 5172.11 |  | 775.81
| B8957.1 | Insumo SICRO | ISC | LABORATÓRIO DE SOLOS | MÊS | 0.15 |  |  | 4145.63 |  | 621.84 | 12288.8889 | M2 DE VIA POR SEMANA
| E8889.2 | Insumo SICRO | ISC | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 0.15 |  |  | 4754.68 |  | 713.2 | 1755.5556 | metros de via pavimentada
[10 empty] | CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 KM DE VIA PAVIMENTADA= | 3536.21
[10 empty] | CUSTO PARA ACOMPANHAR 1 M2 DE VIA PAVIMENTADA= | 0.5
x | RR-1C | COMP | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COM ICMS | [6 empty] | T | 4041.46
| FONTE: | EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| ANP | ANP | ANP | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | KG | 1000 |  |  | 3.314 |  | 3314
[10 empty] | Aquisição dos Materiais => (valor do material (tabela ANP)/0,82)+com ICMS de 18,00% = | 4041.46
x | CAP 50/70 | COMP | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 50/70) COM ICMS | [6 empty] | T | 4211.68
| FONTE: | EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| ANP | ANP | ANP | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 50/70) COM ICMS | KG | 1000 |  |  | 3.4536 |  | 3453.58
[10 empty] | Aquisição dos Materiais => (valor do material (tabela ANP)/0,82)+com ICMS de 18,00% = | 4211.68
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
x | CPU-07 | COMP | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | [6 empty] | UNID | 200.6
| FONTE: | EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| COT-002 | Cotação | CE | RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 | UNID | 1 |  |  | 35.2 |  | 35.2
| COT-003 | Cotação | CE | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID | 1 |  |  | 165.4 |  | 165.4
x | CPU-08 | COMP | PODA DE ÁRVORE | [6 empty] | UNID | 26.92
| FONTE: | EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 88441 | Serv SINAPI | SS | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.731 |  |  | 21.14 |  | 15.45
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.566 |  |  | 20.28 |  | 11.47
x | CPU-09 | COMP | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | [6 empty] | M2 | 0.6
| FONTE: | EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR / ORSE código: 06191/ORSE
| Insumo | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$)
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0278 |  |  | 20.28 |  | 0.56
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³
| 5914389 | Serv SICRO | SC | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 0.0626 |  |  | 0.75 |  | 0.04

## COTAÇÕES ESPECÍFICAS
COTAÇÕES ESPECÍFICAS / ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1 / DATA BASE: FEVEREIRO/2024
Pesquisa de Preço até 3 fontes | [10 empty] | Preço final | QUANT. COTAÇÕES | CONDIÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR FINAL | QUANT | PREÇO UNIT (COT 1) | CÓDIGO / FONTE (COT 1) | PREÇO UNIT (COT 2) | CÓDIGO / FONTE (COT 2) | PREÇO UNIT (COT 3) | CÓDIGO / FONTE (COT 3)
COT-001 | ART – CREA CE | UNID | 372.8 | 1 | https://www.creace.org.br/empresa_valor.asp | [5 empty] | 0 | 1 |  | COT-001
COT-002 | RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018 | UNID | 35.2 | 1 | 35.2 | CAERN |  |  |  |  | 35.2
COT-003 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID | 165.4 | 1 | 165.4 | SIURB INFRA |  |  |  |  | 165.4

## MEM_CALC
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
OBJETO: | ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS - REGIÃO 1
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [15 empty] | 553000 | 0.2
[6 empty] | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | CAMADA CBUQ REPERFILAMENTO (M) | CAMADA CBUQ FINAL (M) | DMT TRANSP BETUME (KM) | DMT TRANSP MAT ROD PAVIM (KM) | DMT TRANSP MAT ROD REV PRIM (KM)
[6 empty] | 79000 | 7 | 553000 | 0.015 | 0.03 | 394.1148 | 100 | 10 |  |  | 52458457.51
52458457.51
ITEM | FONTE | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | EXTENSÃO OU QUANT. (m/un) | LARGURA/ PERÍMETRO (m) | ESPESS/ ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | MASSA ou DENS. (kg ¦ t ¦ t/m3) | D.M.T. (km) | DENSIDADE OU TAXA DE APLICAÇÃO | UNID | QUANTIDADE
[7 empty] | Distância Percorrida pela Rota (rodovia pavimentada): | 5.000,00 KM | [8 empty] | 5000 | KM | (rodovia pavimentada):
[7 empty] | Distância Percorrida pela Rota (rodovia revestimento primário): | 1.500,00 KM | [8 empty] | 1500 | KM | (rodovia revestimento primário):
[7 empty] | Peso Total dos Equipamentos - Transporte Cavalo Mecânico: | 207,72 TON | [8 empty] | 207.72 | TON | Transporte Cavalo Mecânico:
01.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | TRANSP-3 | Composição | obS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA | [9 empty] | TONxKM
|  |  |  | Distância Percorrida pela Rota (pavimentada) X Peso Total dos Equip. Transporte Cavalo | [10 empty] | 1038600
01.01.02 | TRANSP-4 | Composição | obS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [9 empty] | TONxKM
|  |  |  | Distância Percorrida pela Rota (revestimento primário) X Peso Total dos Equip. Transporte Cavalo | [10 empty] | 311580
01.01.03 | CPU-03 | Composição | obS | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID | [8 empty] | UNID
|  |  |  | - 25 MUNICÍPIOS ATACADOS |  | 25 | [8 empty] | 25
01.01.04 | CPU-04 | Composição | obS | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS E RELATÓRIO "AS BUILT" | M2 | [8 empty] | M2
|  |  |  | - área da pavimentação |  |  |  |  | 553000 | [5 empty] | 553000
01.01.05 | CPU-05 | Composição | obS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | UNID | [8 empty] | UNID
|  |  |  | - Administração Local das Obras (pessoal lotado no canteiro e apoio logístico) | [10 empty] | 100
* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra…… O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 100 unidades a Administração Local em 12 meses que é o período de execução da obras. Exemplo: o pagamento da Administraçao Local será desembolsado em paralelo com a execução financeira da obra em questão, por exemplo: no mês 4, a empreiteira mediu 5% do total da obra, a Administração Local deverá ser medida em 5 unidades
01.01.06 | CPU-06 | Composição | obS | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 031/2006 - ES) | M2 | [8 empty] | M2
|  |  |  | - área da pavimentação |  |  |  |  | 553000 | [5 empty] | 553000
01.02 |  |  |  | TERRAPLANAGEM
01.02.01 | RR-1C | Composição | obM | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COM ICMS - (nivelamento da estrada vicinal) | T | [8 empty] | T
|  |  |  | - Emulsão asfaltica - RR-1C => 0,00045 t / m2 (2 vezes para executar 2 camadas - reperfilamento e camada final) |  |  |  |  | 1106000 |  |  |  | 0.00045 |  | 497.7
01.02.02 | CAP 50/70 | Composição | obM | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 50/70) COM ICMS - (recapeamento e reperfilamento) | T | [8 empty] | T | 3776.34
|  |  |  | Volume de CBUQ da Via com área a ser pavimentada x 0,015 m Espessura do reperfilamento |  |  |  | 0.015 | 553000 |  | 2.4 | Peso especifico CBUQ (BASE DNIT)-T/m3 |  |  | 19908
|  |  |  | Volume de CBUQ da Via com área a ser pavimentada x 0,03 m Espessura do recapeamento |  |  |  | 0.03 | 553000 |  | 2.4 | Peso especifico CBUQ (BASE DNIT)-T/m3 |  |  | 39816
[14 empty] | Peso em toneladas do CBUQ= | 59724
[12 empty] | Peso do CAP 50/70 no CBUQ p/tonelada de CBUQ (composição) = | 0.06323 |  | 3776.34
01.02.03 | 5914622 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | [8 empty] | TKM
|  |  |  | - DMT = Media das quilometragem entre fornecedor e cidades | [5 empty] | Peso material betuminoso= | 4274.04 | 394.1148 | DMT |  | 1684462.32
01.02.04 | 4011353 | Serv SICRO | obS | PINTURA DE LIGAÇÃO - (Aplicação do RR-1C) | M2 | [8 empty] | M2
|  |  |  | - área de execução da pintura de ligação (2 vezes para executar 2 camadas - reperfilamento e camada final) |  |  |  |  | 1106000 | [5 empty] | 1106000
01.02.05 | 4011463 | Serv SICRO | obS | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (Aplicação de CBUQ - camada de reperfilamento com espessura = 1,50 CM) | T | [8 empty] | T
|  |  |  | Volume de CBUQ da Via com área a ser pavimentada x 0,015 m Espessura do reperfilamento |  |  |  | 0.015 | 553000 |  | 2.4 | Peso especifico CBUQ (BASE DNIT)-T/m3 |  |  | 19908
01.02.06 | 4011463 | Serv SICRO | obS | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (Aplicação de CBUQ - camada de reperfilamento com espessura = 3,00 CM) | T | [8 empty] | T
|  |  |  | Volume de CBUQ da Via com área a ser pavimentada x 0,03 m Espessura do recapeamento |  |  |  | 0.03 | 553000 |  | 2.4 | Peso especifico CBUQ (BASE DNIT)-T/m3 |  |  | 39816
01.02.07 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Massa Asfáltica - CBUQ) | TKM | [8 empty] | TKM
|  |  |  | Volume de CBUQ Produzido em toneladas |  | 59724 | [5 empty] | 10 |  |  | 597240
01.02.08 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (Massa Asfáltica - CBUQ) | TKM | [8 empty] | TKM
|  |  |  | Volume de CBUQ Produzido em toneladas |  | 59724 | [5 empty] | 100 |  |  | 5972400
01.02.09 | 5915320 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | TKM | [8 empty] | TKM
|  |  |  | Quantidades | [9 empty] | Peso em toneladas x DMT= | 525917.59
|  |  |  | Areia (retirado da composição da usinagem) |  |  |  |  | Volume de CBUQ Produzido= | 59724 | 0.48713 | 10 |  |  | 290933.52
|  |  |  | Brita 0 (retirado da composição da usinagem) | [5 empty] | 59724 | 0.09368 | 10 |  |  | 55949.44
|  |  |  | Brita 1 (retirado da composição da usinagem) | [5 empty] | 59724 | 0.09368 | 10 |  |  | 55949.44
|  |  |  | Pedrisco (retirado da composição da usinagem) | [5 empty] | 59724 | 0.20609 | 10 |  |  | 123085.19
01.02.10 | 5915321 | Serv SICRO | obS | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (Agregados: areia, brita e pedrisco) | TKM | [8 empty] | TKM
|  |  |  | Quantidades | [9 empty] | Peso em toneladas x DMT= | 5259175.98
|  |  |  | Areia (retirado da composição da usinagem) |  |  |  |  | Volume de CBUQ Produzido= | 59724 | 0.48713 | 100 |  |  | 2909335.21
|  |  |  | Brita 0 (retirado da composição da usinagem) | [5 empty] | 59724 | 0.09368 | 100 |  |  | 559494.43
|  |  |  | Brita 1 (retirado da composição da usinagem) | [5 empty] | 59724 | 0.09368 | 100 |  |  | 559494.43
|  |  |  | Pedrisco (retirado da composição da usinagem) | [5 empty] | 59724 | 0.20609 | 100 |  |  | 1230851.91
01.03 |  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
01.03.01 | 5213440 | Serv SICRO | obS | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | [8 empty] | UN
|  |  |  | Estimativa por quilômetro (5 unidades) |  | 79 | [5 empty] | Estimativa por quilômetro = | 5 |  | 395
01.03.02 | 5213863 | Serv SICRO | obS | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | [8 empty] | UN
|  |  |  | Estimativa por quilômetro (5 unidades) |  | 79 | [5 empty] | Estimativa por quilômetro = | 5 |  | 395
01.03.03 | 102512 | Serv SINAPI | obS | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | [8 empty] | M
|  |  |  | Cálculo = extensão (metros) x 3 faixas da via |  | 79000 | [5 empty] | Faixas = | 3 |  | 237000
01.04 |  |  |  | SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS SERVIÇOS
01.04.01 | CPU-07 | Composição | obS | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UNID | [8 empty] | UNID
|  |  |  | Estimativa por quilômetro (5 unidades) |  | 79 | [5 empty] | Estimativa por quilômetro = | 5 |  | 395
01.04.02 | CPU-08 | Composição | obS | PODA DE ÁRVORE | UNID | [8 empty] | UNID
|  |  |  | Estimativa por quilômetro (1 árvore a cada 50 metros) |  | 79 | [5 empty] | Estimativa por quilômetro = | 20 |  | 1580
01.04.03 | CPU-09 | Composição | obS | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | [8 empty] | M2
|  |  |  | Área a ser pavimentada |  |  |  |  | 553000 | [5 empty] | 553000

## MOB. E DESMOB.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) | [6 empty] | FRENTE DE SERVIÇO= | 4
QUADRO RESUMO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
Equipamento | Quant. | Tipo de Mobilização | Taxa de Viagem (equipamento/ viagem) | Peso (ton) | Total x Peso (Ton) | Quant. Por frente de serviço
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 Kw | 4 | Cavalo | 1 | 13.5 | 54 | 1 |  | C:\WORK\LIVROS PAVIMENTAÇÃO\2017-DNIT-Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes\Volume-03-Equipamentos
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 4 | Cavalo | 1 | 10.9 | 43.6 | 1 |  | C:\WORK\LIVROS PAVIMENTAÇÃO\2017-DNIT-Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes\Volume-03-Equipamentos
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 4 | Cavalo | 1 | 10.8 | 43.2 | 1 |  | C:\WORK\LIVROS PAVIMENTAÇÃO\2017-DNIT-Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes\Volume-03-Equipamentos
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 4 | Cavalo | 1 | 10.04 | 40.16 | 1 |  | C:\WORK\LIVROS PAVIMENTAÇÃO\2017-DNIT-Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes\Volume-03-Equipamentos
Container 20 pés (235mm X 590mm) e altura 2,50 m - (Escritorio, Banheiros e Almoxarifado - 03 Unidades) | 4 | Cavalo | 1 | 6.69 | 26.76 | 1 |  | https://www.guiamaritimo.com.br/utilidades/tipos-containers
TOTAL (Equipamentos) | 20 | TOTAL (Ton) |  |  | 207.72
Distância: Cidade Pólo a localidade beneficiada (até 100 km) DMT MÁXIMO DE ATÉ 200 KM (IDA E VOLTA)
ROTA A SER TRAÇADA | LOCAL A SER BENEFICIADO | DISTÂNCIA MÁXIMA (KM)
|  | RODOVIA PAVIMENTADA | RODOVIA REVEST. PRIMÁRIO |  |  |  |  | Capital da UF
Capital da UF -> Localidade | Localidade | 100 | 30 |  |  |  |  | revestimento primário | 21 km | https://www.google.com.br/maps/dir/Senador+S%C3%A1,+CE/-3.1824167,-40.4524444/@-3.2668604,-40.5453072,26489m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x7eaf7fbddd1aafd:0x505db1ded81e8a87!2m2!1d-40.4650234!2d-3.3516499!1m0!3e0?entry=ttu
Localidade -> Capital da UF | Retorno | 100 | 30 |  |  |  |  | pavimentada | 317 km | https://www.google.com.br/maps/dir/Fortaleza+-+CE/Senador+S%C3%A1,+CE/@-3.3442472,-40.1141116,178183m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7c74c3f464c783f:0x4661c60a0c6b37ca!2m2!1d-38.5270134!2d-3.7327203!1m5!1m1!1s0x7eaf7fbddd1aafd:0x505db1ded81e8a87!2m2!1d-40.4650234!2d-3.3516499!3e0?entry=ttu
| Total | 200 | 60
QTD MUNICÍPIOS: |  |  | 25 |  |  |  |  | pavimentada | 317 km | https://www.google.com.br/maps/dir/Fortaleza+-+CE/Senador+S%C3%A1,+CE/@-3.3442472,-40.1141116,178183m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7c74c3f464c783f:0x4661c60a0c6b37ca!2m2!1d-38.5270134!2d-3.7327203!1m5!1m1!1s0x7eaf7fbddd1aafd:0x505db1ded81e8a87!2m2!1d-40.4650234!2d-3.3516499!3e0?entry=ttu
|  | RODOVIA PAVIMENTADA | RODOVIA REVEST. PRIMÁRIO
| Total | 5000 | 1500

## Isin
INSUMO SINAPI/AL - FEVEREIRO/2024 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD. | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 126.87
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 2.76
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 0.87
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | 0.05
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | 0.13
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 0.17
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 0.84
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 4.1
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4.15
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3.74
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3.99
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1.97
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.02
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2.3
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.41
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 5.38
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 5.94
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 4.3
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4.61
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 8.61
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2.15
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.1
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.15
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 7.17
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6.61
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 9.69
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 8.53
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | 22.92
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 1.66
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | 1.51
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | 0.87
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 1.25
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | 3.43
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | 2.46
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | 0.92
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | 0.61
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | 3.99
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | 6.58
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 11.2
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 8.24
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | 9.43
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 14.6
36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 29.68
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 5.28
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | 112.99
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | 105.16
1 | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 91.78
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 16.32
43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.33
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 8.91
42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 11.43
42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 11.37
42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 12.11
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.51
43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.33
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 8.64
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.68
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.52
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.67
43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.53
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 10.18
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 9.16
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.21
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 8.61
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.21
43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 9.1
43060 | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | 7.15
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | 24.68
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 26.78
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | 30.06
44254 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 23.27
44255 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 25.79
44256 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 29.13
44257 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 46.09
44258 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 52.67
44259 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 72.3
37997 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 13.87
37998 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 18.56
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 4.2
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 3.97
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 8.23
10899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 96.38
10900 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 75.42
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | 46.66
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 0.88
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 0.96
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1.93
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 6.71
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 4
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 9.08
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 4.81
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 12.05
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 20.97
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | 28.91
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 12.22
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 13.29
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 19.99
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 29.93
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 28.29
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 49.42
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 288.15
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 230.37
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 329.37
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 416.5
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 11.7
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 219.18
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 310.57
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 5.45
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 54.25
67 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 17.54
71 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 33.51
73 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 16.79
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 42.05
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | 71.9
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 18.75
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 14.25
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 48.09
39719 | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | 133.1
3410 | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | 29.94
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 33.56
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | 185.05
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 65.89
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 56.35
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 26.23
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 6.65
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 51.16
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 16.7
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 21.73
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 22.05
45146 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO | KG | 41.66
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 8.89
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 21.22
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 8.81
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 9.85
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 9.14
43618 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | 23
37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 2745.37
37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 3438.65
37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 4658.82
37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 5525.42
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | 1.92
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 14.49
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | 54
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 14.8
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | 2578.16
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 14.8
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 2578.16
44499 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | H | 14.8
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | 2578.16
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | H | 14.78
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | 2575.51
34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | 19.36
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | 3372.39
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 14.8
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | 2578.16
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | 14.78
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | 2575.51
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | 12.46
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | 5.87
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 18.23
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 11
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | 4.41
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 3.36
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | 36
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | 98.24
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | 105.63
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | 59.43
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | 65.4
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | 84.93
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2.22
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 418.04
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | 7359
253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 20.7
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 3604.44
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2271
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 3.63
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2.05
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 3.01
299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.26
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 14.73
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.69
298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.27
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | 12.15
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | 24.47
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | 38.37
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 4.02
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 12.65
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 19.18
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | 48.47
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | 79.4
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | 110.05
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | 9.62
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 2.84
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | 5.19
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | 8.04
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | 108.18
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715) | UN | 3.56
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715) | UN | 3.13
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715) | UN | 4.19
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715) | UN | 6.49
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715) | UN | 7.11
41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | 509.33
41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | 802.81
41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | 1127.26
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | 105.37
41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | 137.26
41639 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | 332.07
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | 1.66
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 15.11
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 22.83
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | 26.7
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | UN | 31.87
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | UN | 38.01
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | 45.08
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | UN | 61.46
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | 75.73
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | UN | 87.84
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | UN | 110.37
6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 9.39
43424 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 426.73
43426 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1471.82
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 516.15
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 693.27
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 970.58
43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 124.78
43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | 58.23
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 89.81
43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | 301.57
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 215.16
43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 166.38
43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 218.38
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 117.85
12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 158.51
43445 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | 415.96
12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 297.61
43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 187.18
43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 395.16
43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 485.29
43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 679.41
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | 2841.31
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 81.14
44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | 2173.01
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | 21.22
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | 3695.4
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | 3845.1
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 4100
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 8924.67
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | 11206.13
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 14516.3
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 5550.48
44498 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | 318204.48
34469 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 11310.87
34476 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 5899.09
34477 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 7829.24
34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 7312.08
34472 | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | UN | 3480
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2631.2
42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 3906.1
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5398.6
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2349.89
42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 21395.47
42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 10130.1
42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 11356.67
42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 12830.62
42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 17634.74
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 6209.44
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 7695.71
43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 11435.65
43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 11854.69
43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 13604.12
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 7430.17
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 8000.67
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 11823.45
39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 13678.58
39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 14309.54
43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2111.71
39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2284.32
43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3038.47
39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3388.36
43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3980.12
39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 4480.6
43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1809.04
39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1991.94
43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5660.75
43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5970.95
43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 7923.5
43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 9600.38
43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 10798.82
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | 85099.15
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | 26635.85
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | 34374.09
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | 50011.62
39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 6142.34
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | 24073.87
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 34.35
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | 30.42
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 1.77
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | 1.6
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 29
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 38.12
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 41.36
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 33.69
3313 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | 39.15
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 29
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 95
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 96.24
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 95
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 47.5
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1090.3
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.85
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 1.58
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 2.61
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 2.99
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 0.92
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 1.73
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | 2.79
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | 2.83
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 2.44
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 5.07
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 4.07
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | 0.88
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 512.84
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | 786.51
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 55.05
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 39.32
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 39.32
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 49.64
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 34.72
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | 73.79
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | 57.1
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | 133.35
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | 95.47
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 171.82
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | 145.85
378 | ARMADOR (HORISTA) | H | 18.14
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | 3158.56
33939 | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | H | 115.22
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 20061.13
33952 | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | H | 122.07
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | 21252.84
33953 | ARQUITETO SENIOR (HORISTA) | H | 127.92
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | 22273.66
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 1.79
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.9
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.12
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.58
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1.06
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3.93
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.77
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.69
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 1.06
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 7.15
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 9.98
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 1.56
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 1.57
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | 19.03
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 22.54
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 25.3
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 10.35
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | 1803.25
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | 72.31
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 33.98
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 51.29
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | H | 12.93
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | 2253.98
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 14.8
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | 2578.16
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 14.35
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | 2500.28
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | H | 23.65
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | 4117.82
251 | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 14.8
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | 2578.16
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 14.8
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | 2578.16
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | H | 13.81
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | 2405.45
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 17.94
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 3127.86
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 28.55
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | 4973.68
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 45.44
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 18.14
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | 3158.56
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 373.84
44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | 517.48
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 629.2
42319 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | 563.8
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 200
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 219.77
11786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UN | 443.15
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 6.42
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | 125.45
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | 157.25
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | 354.36
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | 828.09
11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | 429.41
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 220
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | 292.54
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | 423.85
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 215.05
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 255.72
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | 597.58
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 952.13
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 1192.97
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | 139.09
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 952.7
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1207.84
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | 8.71
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1181.26
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 1303.06
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 526.56
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 804.2
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | 861.36
546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 12
566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | 5.69
565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | M | 20.76
555 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | 14.71
557 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | 46.17
552 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | 22.91
563 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | 34.42
549 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | 61.95
551 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | 122.67
559 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 30.66
560 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | 38.36
547 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | 45.94
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 421.98
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 484.29
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 523.98
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 185.78
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 206.33
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 220
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 230.49
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 156
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 178.88
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 193.49
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 202.61
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | 377.88
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | 57.92
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | 63.51
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 22.75
44172 | BASTIDOR PARA BLOCO M10 | UN | 5.9
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | 632675.78
183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 182.5
184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 113.03
181 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 243.72
20001 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 141.29
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | 347.65
43366 | BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA | KG | 1.66
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5099.5
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6954.33
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6378.69
44492 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | 27744.73
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5834.17
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 20743.72
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | 25212.27
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) | H | 14.87
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | 2589.8
715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | 23
716 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) | UN | 26.01
38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270) | UN | 1
37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 2.46
37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 3.06
37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 1.94
7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.87
7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.68
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 0.75
7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 1.04
41372 | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 127.65
41371 | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 75.45
34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | 3.93
37873 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | 4 | 6.6667
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 4.19 | 5.9857
34565 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | 4.44 | 5.55
38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 3.28 | 3.6444
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 3.44
34567 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 3.65
38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 3.31
34568 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | 4.31
34569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | 4.44
34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 4.82
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 3.62
34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 3.66
34573 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 3.85
37107 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | 5.08
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | 5.61
34577 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | 5.85
34578 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 6.35
34579 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | 6.77
25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 4.53
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 5.06
25071 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.52
44171 | BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 | UN | 16.84
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | 7.28
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | 69.36
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | 50.86
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | 733.61
34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.59
34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.88
37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.3
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 4.19
674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 90.96
34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 133.6
652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 204.66
651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.17
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.93
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.54
718 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | 22.73
11981 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E) | UN | 22.08
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 2.1
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 2.55
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 2.75
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 2.51
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 3.4
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 50.3
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 113.19
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 72.31
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 60
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 70.74
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 55.02
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 47.5
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 66.02
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 48.49
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 72.31
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 47.83
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 60.25
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 48.29
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 3.65
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 226.75
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | 2419.43
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | 2034.3
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | 829
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | 11978.97
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | 806.82
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | 1259.1
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | 1378.57
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | 1360.03
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | 7626.66
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | 3536.43
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | 7174.68
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | 1457.95
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | 62164.46
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | 66601.51
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | 3371.03
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | 4846.87
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | 8215.86
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | 7800.3
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | 32008.66
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | 11772.19
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | 34909.73
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | 15851.25
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | 3499.55
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | 4227
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | 5678.71
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | 31702.5
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | 4993.14
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | 7925.62
44489 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | 206089.03
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | 95489.1
38167 | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | 29.59
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | 44.06
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 73.44
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | 44.63
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | 14.37
11679 | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | 19.48
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 43.74
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 0.37
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.61
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 0.93
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 0.06
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | 0.06
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 0.1
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.2
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 0.19
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.41
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 0.68
44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 25.7
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | 5.64
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | 8.46
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | 19.36
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | 33.04
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | 46.59
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | 145.23
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 23.11
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | 23.11
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 23.11
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 23.11
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 18.15
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 17.76
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 18.15
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 6.4
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | 6.4
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 11.17
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 11.17
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 49.89
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | 49.89
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 49.89
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 49.89
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 31.01
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 31.01
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 31.01
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 7.71
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 73.55
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | 71.5
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 71.86
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 73.55
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | 135.9
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 135.9
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 135.9
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | 371.95
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | 393
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | 421.59
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.64
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.03
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.27
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.94
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.35
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.04
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.93
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.57
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.16
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.98
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.63
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 17.8
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20.36
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.76
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 22.29
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 23.29
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 24.65
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 22.05
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 18.15
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 19.02
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 7.15
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6.52
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 73.14
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 76.41
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 78.8
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | 70.39
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 40.63
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 43.48
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 47.65
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 49.57
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 6
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 87.45
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 88.15
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 71.18
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | 83.61
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 139.5
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | 142.87
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | 135.54
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | 1.27
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | 9.22
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | 7.83
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | 3.79
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | 3.67
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 0.95
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 3.32
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 22.66
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 26.06
44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 46.78
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.75
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 4.56
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 11.85
44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 20.68
44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 15.45
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.75
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.41
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.18
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1.09
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1.43
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 6.55
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 5.79
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.33
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 1.03
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 8.78
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 12.35
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 14.65
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | 10.33
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | 7.91
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | 3.19
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 5.41
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | 34.09
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | 17.59
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | 67.94
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | 4.22
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 50.83
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 73.88
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 19.02
43834 | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | M | 16.32
43835 | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | M | 1.46
43833 | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA | M | 1.52
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | 97.06
41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 92.62
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 91.74
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 48.58
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 48.58
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 48.58
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 49.17
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 53.31
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 54.11
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 53.31
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 54.07
44391 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM | M | 115.21
44388 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM | M | 2.49
44392 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM | M | 229.39
44390 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM | M | 48.6
44389 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM | M | 5.74
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 10.51
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | 133.57
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | 161.69
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 17.58
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | 187.07
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 25.06
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 36.91
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 52.58
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | 69.45
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | 99.9
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.9
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 9.69
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 118.78
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 143.91
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 15.43
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 176.76
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.65
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 234.89
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 23.93
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | 304.77
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 33.82
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 4.06
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | 409.78
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 50.01
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | 490.19
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 5.91
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 69.96
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 90.83
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | 0.65
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | 0.89
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | 1.17
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.41
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 10.16
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 108.14
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 136.38
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 14.52
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 164.76
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.23
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 216.71
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 22.74
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 33.15
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3.7
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 46.14
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 5.32
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 68.06
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 90.19
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 160.04
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 15.75
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 199.26
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 260.98
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 24.89
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 34.08
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 47.17
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 5.99
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 65.04
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 89.78
1006 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | 120.36
43972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 3.11
43971 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX) | M | 2.38
39598 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 4.41
43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 3.26
39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 6.35
43832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | M | 16.72
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 4.12
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 10.09
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 14.68
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 5.61
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 13.91
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 20.67
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 7.49
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 18.07
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 27.61
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 5.62
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | 32.17
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | 502.91
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | 51.23
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 8.47
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | 88.59
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | 122.73
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 13.04
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | 166.62
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | 19.97
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | 251.43
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | 314.36
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 0.57
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.09
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.16
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.75
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 2.14
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 2.72
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | 4.99
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | 9.48
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | 79.62
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | 13.88
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | 22.44
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | 32.85
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | 6.83
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | 49.22
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | 12.03
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | 14.27
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 73298.23
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 83234.61
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 54958.74
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 66225.28
5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 21.72
5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 32.33
43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 46.19
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | 1104.58
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 16.91
20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 20.2
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.9
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 19.36
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 15.75
2729 | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 24.94
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.78
37106 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 4881.49
11869 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | 976.29
43981 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA | UN | 7356.37
37104 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1225.27
43982 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 11621.21
43978 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1815.83
11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 455.1
37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2800.22
43980 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | UN | 3487.38
43979 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | 655.24
11868 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 633.68
34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 450
34639 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1038.68
34640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1178.22
43977 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2031.18
34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 272.13
34638 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | 420.94
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 76.94
43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 83.19
43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 152.52
43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 266.91
43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | 483.9
43438 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | 866.59
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 128.25
41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 235.71
41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 299.49
43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 66.36
43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 110.23
43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 213.52
43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | 443.69
43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | 699.51
43094 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 243.42
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 258.69
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS) | UN | 928.42
1030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 42
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 117.85
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 308.14
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 496.36
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 627.84
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 520
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 635.22
34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 35.49
41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | 41.14
41474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | 65.73
41475 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | 56.08
41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | 122.8
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | 2.03
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 2.1
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | 4.43
10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | 4.43
39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 32.85
39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 40.18
39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | 66.07
43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 219
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 133.17
43103 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | 196.09
43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | 74.18
43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 43.95
43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 519.89
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 42.6
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 83.73
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 134.58
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | 201.3
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | 268.66
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | 324.68
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | 411.52
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 29.87
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | 98.08
11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1886.01
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 81.2
11249 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 3684.05
11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 179.85
11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 298.03
11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 445.56
14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 896.3
11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 558.1
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1.75
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 3.47
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 3505.15
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1121.57
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 355.44
39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 575.54
43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 144.31
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 3.13
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 4.52
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | 84.57
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 2344.53
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 3933.34
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 4947.04
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 75.34
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 178.7
43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | 388.23
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 19.5
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | 82.05
11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | 55.89
11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 36.5
11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 44
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.2
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 2
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 1.02
44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.12
4759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | H | 18.14
41068 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | 3158.56
12618 | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 149.45
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 38.23
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | 38.54
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 45.54
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | 45.54
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 125.62
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | 49.3
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 64.21
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 38.23
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | 24.65
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 16.74
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.46
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 26.75
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 43.4
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 56.14
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 104.92
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 2.85
44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 460973.89
44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 492001
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 508666.99
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 567352.52
44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 536325.41
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 558487.6
44059 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 441471.16
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 442357.65
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 703871.68
44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 680823.01
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 726920.4
44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 667525.7
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | 280598.33
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | 155.57
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | 21.14
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 24.97
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 4.88
38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 4.06
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 5.18
38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 4.08
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.34
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.81
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.58
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 1.83
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 2.47
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 3.28
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | 3.81
567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 15.22
574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 40.01
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 84.3
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 8.02
592 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG | 31.34
586 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M | M | 18.42
588 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M | M | 29.14
591 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | KG | 29.25
584 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2") , ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M | M | 31.13
589 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M | M | 49.26
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 21.42
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 17.35
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6.03
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | 5.86
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 11.37
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 55.8
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 30.94
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 7.8
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | 5.86
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 79.55
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 133.06
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.21
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.32
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.89
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.36
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.48
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11.5
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 56.37
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9.51
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.64
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.01
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7.2
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.35
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.35
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.2
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.24
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.65
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.88
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 22.53
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 29.45
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 7.38
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 19.23
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | 58.42
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | 64.34
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 19.89
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 15.3
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | 160.76
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | 273.14
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | 59.14
41410 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS | UN | 81.85
41411 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | UN | 74.21
41412 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS | UN | 143.53
41413 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | 129.15
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | 33.65
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | 33.65
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | 165.02
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | 202.73
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 207.02
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | 63.88
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | 108.76
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 14.8
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | 2578.16
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 17.28
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | 3009.29
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 18.14
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | 3158.56
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | 21.21
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | 3632.09
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 183.5
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 17085
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 23178.25
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 25089.86
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 27001.46
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 28913.07
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 32975.24
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | 6.24
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (POSTO JAZIDA/PRODUTOR) | T | 2811.06
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 48.14
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | 77.03
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | 92.38
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | 9221.81
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 861365.09
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 738740.35
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 747712.78
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 850000
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 1042311.65
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA) | H | 16.83
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | 2930.08
43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 6027.74
43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 8036.99
43089 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1400.67
43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 3091.15
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 22.43
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 1279.3
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 852.85
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | 49.72
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 12.63
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | 13.83
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 14.73
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | 13.87
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | 12.84
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | 12.85
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 13.58
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 13.58
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 11.44
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 15.74
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 16.38
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 15.69
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | 17.1
43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | 15.1
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 16.35
43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | 16.45
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 17.16
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | 20.6
43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | 14.97
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 12.47
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 12.35
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 14.24
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 12.67
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | 14.04
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | 14.51
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | 12.42
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 14.24
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 73.29
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 84.73
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 81.61
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 35.49
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 39.31
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 49.89
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 71.65
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 25.94
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 33.91
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 37.31
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 40.71
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 50.54
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 76.34
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 27.99
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 34.23
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 28.57
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 30.13
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 36.77
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 48.88
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 59.6
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 17.16
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 23.07
43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | 104.75
43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | 122.3
43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | 158.62
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | 138.68
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 39.5
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 104.13
1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | 60.57
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | M2 | 75.05
43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 87.06
43680 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | 125.41
43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 44.01
1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 50.09
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 61.49
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 38.74
43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | 76.29
43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 23.38
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 20.95
39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 86.88
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 22
11977 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 11.39
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.27
11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 24.98
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 76
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | 245.83
1380 | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | KG | 5.08
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | 20.94
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.76
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 0.68
44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 | KG | 4.05
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | 0.73
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 51.78
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 61.68
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 73.44
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 127.11
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 73.48
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 30.33
44327 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 103.16
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 16.71
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 17.16
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 17.32
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 5.99
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7.71
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 9.31
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 9.11
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 13.45
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11.4
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 13.75
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | UN | 11459.5
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | 9620.16
13457 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | 8303.98
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP | UN | 6419.29
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP | UN | 113501.94
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP | UN | 14943.28
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 14199.81
11134 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | 86.29
11135 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | M2 | 93.16
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 106.67
34743 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | M2 | 128.71
11137 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | 146.18
34745 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM | M2 | 173.84
34746 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM | M2 | 47.41
1360 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM | M2 | 55.31
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | 191367
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | 154211.32
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | 330145.63
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | 358606.15
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | 83492.71
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | 97101.03
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | 130040.95
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | 129668.86
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 30.37
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 21.71
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 528.86
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 549.56
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 555.73
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 571.84
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 504.17
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 514
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 450.69
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 507.41
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 470
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 486.83
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 557.9
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 566
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 523.52
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 483.24
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 501.84
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 555.49
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 539.62
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 499.35
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 529.91
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 559.27
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 583.16
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 555.73
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 515.46
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 571.84
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 537.71
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 597.5
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 638.39
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 682.69
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 443.78
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 451.03
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 14.28
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 18.56
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 14.49
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 10.91
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 19.21
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 15.36
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 254.63
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 25.62
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 34.06
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 12.42
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 20.9
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 49.96
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 12.44
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 138.73
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 231.12
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 39.39
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 31.29
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 12.05
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 20.21
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 59.99
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 12.85
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 177.41
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 276.8
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 47.19
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 35.47
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 14.73
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 23.88
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 63.94
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 14.83
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 199.62
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 273.93
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 146.97
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 43.77
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 37.51
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 17.86
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 22.85
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 67.58
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 19.57
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 164.38
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 273.65
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 7.35
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 7.68
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 8.08
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 9.03
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 7.19
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 7.01
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 8.11
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 6.45
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 8.09
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 9.42
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 8.09
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 9.42
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 8.08
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 9.03
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 7.19
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 11.77
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 8.64
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 8.93
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 11.77
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 9.94
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 13.46
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 9.61
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | M | 39.4
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 137.19
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 57.75
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 9.97
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 25.2
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 17.81
44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 17.32
44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 28.36
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 25.48
39600 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 12.48
39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 26.47
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | 13.19
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | 13.37
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | 16.6
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | 23.39
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 27.26
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 17.62
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 10.84
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 14.15
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 129.78
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 55.24
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 11.77
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 156.49
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 288.02
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | 59.2
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | 52.76
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 15.61
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | 23.05
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | 89.38
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | 18.12
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 14.68
39602 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 1.32
39603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 2.82
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 12.06
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 19.75
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 26.5
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 7.9
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | 41.58
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 51.6
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 9.28
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | 70.21
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 9.79
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 12.24
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 17.17
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | 6.93
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 25.62
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 38.74
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 9.76
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 6.25
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2.13
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 4.45
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 24.56
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 10.81
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2.5
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 35.67
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 55.9
39279 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.35
39280 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.36
39281 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.37
39282 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.26
38844 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.47
38846 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.62
38847 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.09
38850 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 18.23
38848 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.95
38851 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 20.61
38854 | CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.95
44247 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4", PARA AGUA QUENTE | UN | 1278.15
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 15.2
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 20.19
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 18.08
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | 23.3
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 37.28
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 45.64
44248 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE | UN | 74.4
44249 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 287.05
44250 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3", PARA AGUA QUENTE | UN | 416.87
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 156.73
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.28
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | 85.84
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 7.94
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | UN | 11.03
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | 41.06
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 4539.57
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 2755.92
43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | 334.85
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | 19404
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1613.5
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 2413.18
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 168.55
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 5445.56
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 355.06
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 13253.21
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 678.68
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 137.46
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 189.08
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | 4163.25
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 6403.15
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 292.64
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 7643.97
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 523.39
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 18789.25
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 982.84
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 129.45
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1350.57
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | 47.6
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | 7.21
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 653.04
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | 1.34
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | 1.84
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | 2.39
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 3.25
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 5.27
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 8.62
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | 9.12
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | 9.43
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 35.54
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 12308.97
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | 101470.96
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | 13.1
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | 20.03
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | 22.46
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 751.53
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 4.9
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 11.07
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 19.02
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 37.39
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 57.38
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 91.09
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 317.17
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 304.14
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 47.39
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 47.37
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 33.76
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 19.73
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 19.73
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 120.31
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 67.95
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 13.01
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 40.06
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 32.7
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 9.23
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 20.13
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 112.6
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 58.25
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 13.8
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 164.62
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 288.45
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 230
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 1503.73
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 27.03
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 31.9
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 46.14
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 45.29
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 37.33
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 10.82
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 23.22
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 132.2
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 65.25
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 12.94
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 201.07
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 36.3
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 27.25
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 7.74
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 17.39
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 101.37
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 55.7
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 11.58
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 142.98
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 271.92
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | 396.77
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 1014.11
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 230
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 28.82
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 2144.52
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 39.1
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 72.12
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 3.83
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 4.34
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7.9
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 3.58
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 5.15
43590 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | 165.21
43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | 29.89
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 80.41
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 85.61
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 67.06
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 24.01
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 46.11
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 213.9
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 118.23
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 32.96
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 307.01
10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 129.16
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | 175.49
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | 121.55
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 159.62
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | 19.51
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | 104.82
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 84.27
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 2.11
40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 9.5
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 102.36
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 90.79
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 4.13
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 5.86
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 11.01
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.36
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.64
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.82
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.85
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16.15
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 33.39
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40.76
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 198.04
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.28
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.22
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.96
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.97
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.07
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 36.78
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 56.47
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 72.35
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 31.74
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 17.35
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 38.57
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 69.48
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | 6.96
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | 8.13
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.31
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.21
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 17.8
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 49.18
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 112.64
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 52.34
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 136.37
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 9.46
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 15.22
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20.87
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.5
1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.29
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.47
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 52.17
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.19
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.24
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 39.86
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 122.91
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 26.83
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 66.22
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 149.99
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 33.62
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 79.38
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 35.93
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.06
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.85
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.89
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 383.1
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 267.65
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 512.66
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 22.23
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 90.85
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 23.01
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2.4
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.86
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 208.91
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 4.96
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 5.97
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 9.49
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 20.04
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 29.37
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 44.67
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 78.69
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 106.43
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 7.67
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 5.04
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1.78
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4.54
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 12.26
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 3.47
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 4.87
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 10.8
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 17.33
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 45.66
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 72.9
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 108.29
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 257.36
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 92.31
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 67.16
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | 20.08
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 54.64
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 223.44
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 148.32
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 29
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 324.96
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 669.91
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 70.83
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 56
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 16.69
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 36.49
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 200.01
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 110.94
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 24
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 280.05
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 89.73
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 61.43
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 21.24
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 40.19
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 254.88
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 127.58
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 28.32
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 661.54
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | 21.6
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 29.87
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 35.62
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 4.66
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 6.12
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 17.25
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM | UN | 9.29
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 88.6
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 71.02
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | 17.63
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 42.22
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 256.04
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 147.54
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 27.98
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 345.62
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 698.39
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 83.06
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 68.23
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 17.24
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 39.6
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 233.93
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 139.24
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 24.54
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 334.56
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | 670.74
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | 100.6
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | 77.17
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | 18.42
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | 41.53
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | 318.96
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | 142.72
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | 25.52
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | 415.42
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | 793.11
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | 1983.88
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 89.73
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 61.43
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 21.24
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 40.19
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 273.8
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 139.41
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 28.32
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 576.65
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | 23.47
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 33.45
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 39.46
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1.54
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2.62
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.9
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4.19
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 3.46
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3.07
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 17.39
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 6.81
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.02
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 17.41
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 34.98
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 147.6
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 4.17
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 4.72
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 6.42
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 14.62
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 17.83
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 26.18
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 66.29
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 87.03
44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | 49.12
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 18.36
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 18.36
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | 17.65
2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | 37.34
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | 6503.73
44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 10.14
43144 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | 46.46
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | 21.17
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 8.54
44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 13.29
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 21.49
5330 | DILUENTE EPOXI | L | 48.98
44532 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | 29.89
44531 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | 95.01
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 23.04
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 545.49
44495 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 24.28
44533 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | 22.93
44534 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | 5.97
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | 1732.93
34729 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1363.22
34734 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 2110.7
34738 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 4931.25
34623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | UN | 59.09
34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 60.01
34628 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A | UN | 84.64
34686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA | UN | 15.52
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 10.47
34688 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | UN | 18.97
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 73.53
34714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | UN | 87.82
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | UN | 401.07
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 455
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 638.55
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | 1069.34
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | 935.29
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | 1733.11
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1468.88
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1468.88
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | 2419.24
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 5171.89
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 72.98
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 111.94
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 35.64
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 13.56
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 22.75
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 91.02
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 128.25
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 78.34
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 88.14
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 112.74
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 200.39
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 81.63
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 100.29
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 120.53
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 209.42
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 135.29
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 144.22
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 163.63
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 308.03
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 150.93
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 155.6
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 183.33
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 378.29
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 321.07
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 161.21
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 164.08
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 175.46
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 299.2
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 182.54
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 199.1
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 200.29
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 335.18
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 371.19
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 183.67
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 183.81
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 200.38
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 373.93
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 601.31
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 228.06
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 267.23
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 257.54
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 596.64
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | 391246.87
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | 89991.11
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 29.51
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.91
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 37.59
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 25.99
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 121.76
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 139.16
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 133.37
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 162.34
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 660.81
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | 544.17
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | 229.56
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | 107542.9
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 15.09
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 5.11
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 7
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8.78
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 17.35
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 46.51
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | 805.43
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | 1689.51
38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 147.3
38190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 310.33
7608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 9.98
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 103.49
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | 130448.97
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM | UN | 2.79
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | 2.36
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | 4.44
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | 10.36
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | 14.25
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | 17.2
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | 20.04
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | 22.28
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 29.8
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | 26.43
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | 13.73
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | 23.93
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | 12.09
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 22.92
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 3990.36
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA) | H | 22.92
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | 3990.36
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 58.18
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 53.3
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 51.21
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 55.5
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 7.92
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 11.59
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 10.54
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 4.07
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | 18.94
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | 27.63
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 34.65
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 5.07
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 54.6
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 2.36
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2.96
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | 4.57
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | 6.36
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | 8.27
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | 11.22
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 12.49
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 9.67
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 24.42
21135 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 24.04
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | 3.05
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | 3.91
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 2.07
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 10.73
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | 14.07
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | 21.23
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 27.32
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | 36.39
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 56.72
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | 22.92
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | 19.47
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | 6.83
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | 12.13
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | 50.58
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | 30.88
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | 56.95
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | 9.9
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2.06
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 2.46
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 2.66
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 4.56
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 3
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 4.06
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 7.81
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 11.69
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 21.63
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 14.9
39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 5.3
39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 4.62
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 7.61
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 10.66
39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 14.86
2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 25.8
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | 4494.05
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | 70127.2
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | 330157.49
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 28.7
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | 13.13
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 20.98
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 20.98
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 20.98
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 15.88
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 15.88
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 15.88
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 22.92
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | 3990.36
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 22.92
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 3990.36
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 10.94
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.23
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 1.25
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 63.29
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | 69.28
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 5.44
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | 6.86
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 117.4
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 20438.9
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 123.23
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | 21455.21
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 147.12
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | 25614.94
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 45.46
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.79
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 148.04
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.43
43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 269.97
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.2
43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 226.41
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.06
43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 199.2
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.25
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 236.16
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.74
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 140.23
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.86
43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 162.97
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.24
43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 233.35
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.73
43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 325.51
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.33
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 250.24
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.79
43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 337.87
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.71
43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 132.94
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 565124.71
38629 | EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | 2602792.96
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1748542.96
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 341.65
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 967.55
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | 960591.47
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | 870449.74
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | 911412.08
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | 781662.8
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | 933941.37
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | 716840.96
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | 855088.86
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 819246.82
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | 924749.42
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 71.44
44538 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | 55.2
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 13.93
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 258.36
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 314.28
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 78.86
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 79.59
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 85.7
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 129.9
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 129.9
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 142.47
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 890.95
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.22
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.35
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | 0.36
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | 1.74
39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | 1.48
44919 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM | UN | 2.77
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | 1.53
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | 116000
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 246246.87
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | 18.35
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | 6.86
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.78
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 5.89
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.64
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.73
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6.33
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3.34
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6.79
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6.79
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 389.86
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | 15.57
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | 39.41
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | 10.43
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 34.95
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | 29.16
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6025.1
39616 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | 750
39618 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | 1360.38
39619 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | 1863.16
39613 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | 297.92
39614 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | 434.64
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 77.6
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 105.52
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 270.44
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | 17.79
13 | ESTOPA | KG | 21.45
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | 13.03
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 35.35
4223 | ETANOL | L | 3.81
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.34
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 252.08
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | 27.14
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | 33.55
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 246.75
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 780.92
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 846
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | 390.46
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 238.61
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 282
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | 336.23
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | 180.78
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | 114.13
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | 148.62
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | 93.92
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | 12.73
43612 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 98.99
43613 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | 81.95
11480 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | 125.77
11469 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | 13.42
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | 13.43
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 59
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | 91.61
11467 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | 20.93
38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 53.47
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | 101.13
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 68
3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 134.53
3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 60.69
43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 100.71
3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 50.32
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 76.13
3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 121.91
38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 88.38
38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 142.57
43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | 75.54
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 121.91
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 74.9
38177 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 22.26
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 26.57
3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 112.96
3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 147.74
38178 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | 24.49
43575 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | 53.06
43577 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | 92.25
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.06
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 10.89
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.49
43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 92.26
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.85
43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 159.73
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.31
43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 59.28
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.1
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 18.73
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 2.29
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01
43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 0.01
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.82
43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 155.21
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.97
43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 371.21
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.61
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 114.72
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.23
43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 232.31
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.07
43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 12.77
3119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 2.87
3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | 5.85
3121 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | 6.63
3120 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 12.57
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 18.19
11456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 21.74
3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 9.17
43583 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | 10.34
43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | 10.6
11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | 11.55
43587 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | 13.33
3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 16.91
44539 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 2.79
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 2.6
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0.85
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | 9.36
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1929.71
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 2927.69
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 5016.4
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA | CENTO | 42.47
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | CENTO | 68.3
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.54
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 8.98
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.49
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3.94
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 5.68
44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | 2.67
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 75.83
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 1.35
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 5.65
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | 132.09
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 7.83
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.38
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 3.36
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 20.14
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 7.61
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2.74
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | 49.09
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 55.49
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | 42.6
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | 149.1
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 2.9
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 6.59
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 10.69
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | 3.38
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | 2.38
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | 3.33
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | 3.3
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 59.03
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 46.9
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 20.53
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 33.72
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 110.13
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 70.07
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 28.04
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 148.9
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 220.14
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 369.85
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | 157.59
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 115.82
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 126.32
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 135.49
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 79.41
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 120
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 25.2
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 108.06
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 43.9
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 32.25
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 31.51
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | UN | 5688.13
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1737.76
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 3069.85
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229) | UN | 11997.78
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | 5377090.31
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | 2301852.16
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 42.38
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 13.94
43653 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | 25.57
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 19.03
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 4.34
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 6.72
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 23.48
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 24.55
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 26.21
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 26.61
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 25
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 58.59
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | 615.67
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | 1690.83
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | 1824.13
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | 2006.67
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | 162.21
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | 175.5
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | 192.51
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | 581.4
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | 581.4
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | 773.2
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | 1083.97
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | 775.27
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | 901.53
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | 615.67
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | 1115.04
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | 1433.89
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | 1580.52
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | 807.51
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | 515.55
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 433.41
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | 541.98
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | 775.27
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 361.08
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 450.23
4315 | GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | 2.45
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 23.06
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 7.15
4222 | GASOLINA COMUM | L | 5.62
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | 65.45
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | 9.32
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 10.41
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 12.98
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | 15.58
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 20.88
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | 26.14
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | 31.32
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | 8600.61
12872 | GESSEIRO (HORISTA) | H | 13.88
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | 2419.2
44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | KG | 3.33
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 0.96
36870 | GESSO PROJETADO | KG | 0.74
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 19.06
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 19.49
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 66326.53
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 52000
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 12.85
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 18
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | 24.4
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | 26.97
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 56.83
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 5.15
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 23.3
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 8.53
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 5.29
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 29.13
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 28.44
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 10.85
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM ACO GALVANIZADO | UN | 13.8
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | 154.64
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | 134.38
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | 160.4
44481 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | 180.68
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 0.5
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 596.22
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 2.09
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | KG | 46.18
11731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 8.33
11732 | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 21.84
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | 285.24
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 394.53
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 217.67
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 276.62
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | 719505.07
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | 815170.02
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | 1514276.75
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | 4644.33
13533 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | 212898.11
13333 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | 238170.66
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 153786.79
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 180381.49
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 219695.42
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 254384.16
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 136951.18
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 133667.32
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 192083.16
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 219695.42
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 124879.5
44494 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 104284.34
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | 178755.02
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 159153.57
44493 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 191333.08
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | 112469.48
20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.63
20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.96
39831 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | 272.09
36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 27.49
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | 239.08
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | 272.67
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | 2370.7
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | 2706.41
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 4712.28
44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | 1258165.24
44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | 2419548.54
44490 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | 4113232.5
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 252088.58
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 397058.59
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1470425.78
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 99264.64
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 139625
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 326373.43
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | 107.7
3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 82.49
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 57.75
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 55.75
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | 64.73
34349 | HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES) | UN | 37.18
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 2.11
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | 2.14
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 3.07
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | 3.49
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.09
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 5890
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 5335.01
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | 3153.22
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | 3320.95
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 342998.8
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 364896.09
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 815.58
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 490.73
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 359.41
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 1147.35
12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 94
12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 100.91
12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 124.41
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | 1852.35
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | 2419.11
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | 49.34
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | 25.6
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | 28.81
12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 18.53
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | 3227.37
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | 23.37
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | 34.49
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 41.15
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | 3261.36
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 18.72
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 20.44
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 22.85
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 21.82
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 32.42
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 18.92
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 10.28
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 11.02
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 32.85
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 17.97
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 17.56
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 26.75
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 7.89
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8.1
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 10.82
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | 14.31
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 27.87
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 19.2
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 29.2
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 25.06
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 24.08
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 16.62
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 19.88
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | 1081
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 39.1
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 206.42
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 351.46
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 11.97
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 50.49
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2.4
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | 184.45
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | 512.36
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 164.9
34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 193.62
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 760
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | 434.22
11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | 910.71
34369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 673.43
36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 375
34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 483.31
36897 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 585.18
34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 635.3
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | 724.92
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | 918.74
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | 564.87
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 569.19
599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | M2 | 683.92
44053 | JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS ( 2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO | UN | 1517.98
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 802.69
34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 276.15
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | 359.18
44054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 544.56
44399 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR | UN | 744.04
44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | H | 14.8
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | 2578.78
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 3.61
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 4.82
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 6.95
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 12.21
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 20.52
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 43.57
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 110.1
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 159.3
44251 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 184
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 2.86
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 3.52
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 7.49
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 13.54
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 20.85
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 53.27
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 114.49
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 131.99
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.95
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.59
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.42
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.62
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 9.75
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 12.23
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 18.96
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1.96
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.7
38987 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 12.98
38988 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 21.15
38989 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 35.59
38990 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 71.12
38991 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 127.97
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 6.61
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 278.9
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1.74
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.34
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.56
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 8.02
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.3
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 21.57
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 62.57
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 79.5
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18.17
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.07
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.17
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.3
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.2
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.9
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.86
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.83
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.13
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.06
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.62
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.78
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.09
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 1.89
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.03
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.78
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.69
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20.09
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.18
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 58.64
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.2
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.39
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7.1
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7.44
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 53.99
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1.99
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.74
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.22
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 223.1
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.64
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.78
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.61
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.37
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.39
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 31.22
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 110.1
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.6
38913 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.42
38914 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.57
38915 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 22.29
38916 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 30.85
39300 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.41
39301 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.26
39302 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 20.47
38941 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 15.2
38923 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.08
38925 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.7
38926 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 13.87
38927 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.52
39304 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.95
39305 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.91
39306 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 14.67
38928 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.39
38917 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.84
38919 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.72
38922 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.07
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18.29
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 66.18
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.59
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 15.48
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17.37
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 68.98
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.52
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.36
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 15.07
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.22
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.62
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.47
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.43
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.07
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 29.34
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 70.35
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 86.82
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 92.09
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | 59.31
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | 55.73
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17.07
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 19.86
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.2
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 104.95
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 37.49
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.43
3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.74
3660 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.65
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 48.49
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 62.04
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 119.67
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 163.59
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7.67
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18.79
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 33.06
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.5
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.38
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.82
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.71
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | 1.27
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 132.56
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | 616.89
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | 772.35
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | 1071.21
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | 1414.9
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | 423.05
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | 490.71
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | 538.98
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | 86.56
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | 128.78
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | 484.67
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | 400.97
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.36
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.29
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 2.02
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | 280.72
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | 149.59
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 52.21
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 52.21
39355 | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 76.07
39356 | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 72.6
39353 | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 166.66
39354 | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 351.63
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | 73.81
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | 47.4
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 25.97
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 588.46
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 480.26
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 588.46
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 488.13
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 588.46
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 496.4
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 739.7
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 531.17
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 598.56
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 658.41
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 762.26
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 688.52
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 817.59
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | 892.06
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1100.21
43628 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 867.2
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | 916.22
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1115.83
43621 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 921.4
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | 70.02
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | 65
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | 65.38
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | 82.88
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | 64.2
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 70
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 72.97
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 78.68
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 72.71
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 80.03
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 84.1
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 88.17
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 101.74
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 80.03
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | 580.62
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | 989.63
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 105.54
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 123.23
21106 | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | 39.04
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | 226.49
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 16.86
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 15.73
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 19.24
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 64.96
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 117.55
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 10.29
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | 13.4
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | 10.06
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | 10.66
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | 9.02
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 14.07
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 9.81
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 7.34
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 6.38
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | 58.78
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | 67.97
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | 79.26
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | 27.14
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | 48.37
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | 66.01
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | 55.65
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | 108.89
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | 2095
20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 94.09
20270 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 103.97
11696 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 166.43
10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 465.73
10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 479.85
36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 149.72
36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 159.39
10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | 178.48
10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 90.55
10431 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | 310
10429 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 152.93
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 89.61
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | 18.85
44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 52.94
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 295000
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 250504.73
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 419376.48
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 711748.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 10.21
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1.91
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 2.62
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.88
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | 5554.07
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 918.56
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1235.91
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 19.12
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 25.5
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 733.12
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 19.52
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 7.51
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 1.89
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 1.89
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | 2.26
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 1.89
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | 2.64
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1077.75
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 978.95
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 862.2
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 673.59
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1077.75
40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | 6.84
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | 22.63
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | UNXMES | 12.24
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 19.31
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 23.1
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 31.64
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 2.32
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 2.32
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | UNXMES | 637.5
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 20.4
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 2.51
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.81
44699 | LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD | KG | 49.5
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 93.74
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 73.21
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 296.28
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 314.44
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 18.44
42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 629.39
42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 731.09
42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1211.16
42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 189.15
42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 349.03
42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 386.36
42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 465.88
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 56.11
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 75.07
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | 78.23
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | 20.12
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | 115.42
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | 33.46
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 108.41
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 35.06
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 153.32
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 45.9
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 7.36
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | 410.53
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 194.36
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 239.41
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 16.86
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 18.3
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 38.35
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 43.06
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 69.42
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 80.38
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | 235.55
43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | 52.74
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 120.56
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 85.47
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 178.07
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 90.62
44252 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 150.58
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1.51
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1.95
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 4.35
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 9.68
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.4
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 26.56
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 112.73
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 129.5
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | 395.91
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 352.06
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 2.73
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 5.24
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 10.52
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 23.22
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 29.45
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 48.11
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 157.69
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 241.43
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | 47.52
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | 104.89
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | 187.09
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | 340.78
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | 467.73
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 50.3
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.11
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20.06
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11.44
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.31
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 23.64
43838 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 30.55
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 30.81
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 42.34
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 176.93
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 5.64
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 8.18
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 12.1
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 17
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 24.15
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 47.16
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 13.56
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 29.63
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.93
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 66.99
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.54
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.51
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.07
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11.18
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 12.43
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 25.6
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 20.92
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6.76
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 14.96
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 71.53
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 39.21
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 9.2
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 107.91
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 170.17
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | 310.02
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 511.33
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 0.69
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 0.78
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 1.27
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | 38.71
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | 21.85
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | 21.85
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | 15.05
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 27.2
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | 25.02
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 27.2
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 27.2
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 22.44
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 22.45
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 22.44
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 14.79
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 15.08
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 76.38
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 76.38
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 43.54
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 43.54
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 43.54
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 10.69
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 116.37
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 116.37
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 116.37
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | 200.94
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 200.94
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 200.94
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4 " X 1/2" | UN | 12.72
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 59.6
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | 46.6
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | 17.76
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | 189.1
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | 93.99
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | 255.72
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.79
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.12
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.51
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.35
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.72
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.19
38023 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.71
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1.92
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 96.06
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 152.65
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 9.82
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 9.13
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 46.49
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 36.36
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 15.83
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 23.84
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 147.2
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 73.26
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 17.76
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 199.28
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.62
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.9
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.59
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1.22
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 8.42
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 3.79
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.88
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 11.31
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 19.88
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 25.99
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 1.67
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1.78
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2.07
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 3.67
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 5.31
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 7.41
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 10.81
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 16.47
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | 2.76
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | 6.5
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | 10.52
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | 23.35
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | 35.99
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | 55.23
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | 157.69
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 80.33
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.83
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.88
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.15
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.59
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.7
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.41
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 21.07
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 47.31
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.9
3883 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.65
3876 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.13
3884 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.61
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 13.77
38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 81.65
36320 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.19
36324 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2
38441 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.59
38442 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 10.2
38443 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 12.38
38444 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 20.79
38445 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 38.54
38446 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 63.08
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 40.93
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 14.95
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 28.84
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.15
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 35.03
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.41
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9.07
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.58
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.87
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 29.36
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1.43
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.96
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 5.57
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 6.45
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 7.08
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | 18.74
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.43
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.98
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.63
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.86
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11.14
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 19.71
39292 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 7.58
39293 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.78
39294 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.59
39295 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.32
39312 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.62
39313 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 15.61
39314 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 22.97
39296 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 6.91
39297 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.37
39298 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.99
39299 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 21.32
39308 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 5.76
39309 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 6.57
39310 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.27
39311 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.37
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 2640.33
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 25.4
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 60.58
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 11.67
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 208.79
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 12.58
11519 | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | 50.89
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | 23.53
11518 | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | 85.55
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | 112.93
4244 | MACARIQUEIRO (HORISTA) | H | 20.16
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | 3513.75
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 24.41
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 49.3
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 130.78
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 190.52
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 2488.15
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | 30.6
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | 3.36
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 1.77
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | 12.49
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | 17.06
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | 5
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | 1.31
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | 2.2
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | 7.02
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 450
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 554.7
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 690.59
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 737.37
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 666.08
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 794.18
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 801.98
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 1047.02
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 893.31
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 1125
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1367.82
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1559.4
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | 20.31
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 16.33
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | 579269.27
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | 515000
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 104.89
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 166.38
39699 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | 16.32
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | 9.1
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | 6.4
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | 35.79
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 71.21
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 73.68
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 90.48
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 131.65
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 52
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | 13.34
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | 8.57
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | 24.05
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 32.71
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 27.22
44504 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 13.32
44505 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | 20.11
44506 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | 21.34
44507 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | 26.68
44508 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | 40.01
44509 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | 53.59
44510 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | 66.55
44512 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 14.85
44513 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | 20.97
44514 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | 23.76
44515 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | 29.18
44511 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 43.2
44516 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | 58.38
44517 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 72.82
11479 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | 35.73
11481 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | 32.32
43609 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | 32.32
11478 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | 61.31
43608 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | 46.78
11476 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | 46.78
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | 793072.01
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | 67210.86
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | 28136.25
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | 15699.83
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | 279254.93
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | 38352.75
40403 | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | 524.65
12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | 17.6
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | 3067.33
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | 18.14
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | 3158.56
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | 27.43
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | 9320
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | 17375.99
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | 19995.32
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | 18885.28
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 21248.52
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | 39098.73
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | 21866.92
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | 21454.79
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | 41.31
43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 4.67
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 2.6
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 4.2
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | 3.34
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | 52.18
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | 193.71
43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | KG | 10.47
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 8.65
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 44.63
38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 7.56
34546 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 7.77
41387 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 57.04
41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 68.44
41380 | MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | 455.36
41381 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") | UN | 477.05
41382 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1Â½") | UN | 461.75
41383 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | 626.74
41385 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | 779.89
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1719.69
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1719.69
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | H | 21.13
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | 3680.91
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | H | 22.85
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | 3981.45
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | 2733.5
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | 6
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | 3.62
38598 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.88
38595 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.44
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.47
38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1.97
38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.73
38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.07
38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 4.3
34773 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.03
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.52
34763 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.55
34774 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.93
34771 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.33
34764 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.52
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 1.38
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 1.57
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | 44.25
41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | 32.55
41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | 17.53
41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | 40.06
41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | 27.42
43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | 62.6
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 44.25
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | 44.25
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | 55.09
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | 108.94
43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | 73.95
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | 28.64
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | 9614.8
4069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | 35.74
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 6226.17
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | 20.84
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | 19278.72
44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 11.33
44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 11.33
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | 613.12
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | 731.41
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | 808.38
10432 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 348.21
44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | 859.09
41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 11.61
41422 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | UN | 15.85
41425 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 8.11
41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 14.63
41419 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 8.53
41421 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | UN | 11.58
41414 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 26.85
41415 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM | UN | 31.27
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | 320000
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | 493853.88
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | 485757.92
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | 592624.67
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | 610454.24
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | 66.54
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | 12779.19
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 13516.15
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | 16082.4
36793 | MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) | UN | 750.03
11769 | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | 331.46
11771 | MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258) | UN | 405.99
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | 63966.94
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | 41.86
36800 | MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | 199.16
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 437.57
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 251.51
43604 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 134.08
11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 194.12
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | 844.63
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | H | 19.39
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | 3379.44
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | 2566.43
44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 14.72
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | H | 15.6
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | 2717.24
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | 2743.12
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | 7329.11
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | 3642.82
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | 3423.82
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | 4221.98
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 1170000
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 1453870.89
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | 1530386.67
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | 4176.5
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | 2070.99
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | 1706.1
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | 1668.99
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 18.14
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | 3158.56
4243 | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | H | 16.31
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | 18.85
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | 3282.38
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | H | 22.55
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | 3928.69
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | H | 17.3
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | 3013.24
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | H | 20.33
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | 3541.93
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 101.42
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 90.3
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 85.14
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | 103.93
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 87.65
2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 27.66
21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 8.77
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 100.57
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 62.35
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM | UN | 241.37
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 3.62
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 74.42
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 152.87
38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 150.86
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 3.5
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6434.22
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 25.23
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 18.99
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6.3
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 12.9
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 60.06
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 39.24
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 8.74
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 97.7
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 157.29
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | 347.21
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 576.91
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 33.32
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 33.32
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 33.32
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 26.81
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 26.03
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 26.03
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 7.69
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 15.71
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 15.71
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 83.19
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 50.27
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 50.27
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 50.27
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 10.02
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 151.93
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 134.18
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 56.95
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 38.42
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 13.13
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 25.45
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 148.85
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 93.7
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 16.96
7595 | NIVELADOR (HORISTA) | H | 14.8
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | 2578.16
39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 103883.55
39610 | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 151637.57
39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 183506.28
39612 | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 287466.72
39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 83064.19
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 5.04
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 14.84
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 5.96
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 6.2
4227 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | 28.91
38170 | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | 22.04
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA) | H | 15.68
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | 2732.48
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | 2843.78
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 11.92
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | 2076.81
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA) | H | 12.43
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | 2167.92
44501 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | H | 16.31
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | 2843.78
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 18.14
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | 3158.56
4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | H | 13.73
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | 2393.36
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | H | 15.9
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | 2770.09
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | H | 15.28
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | 2663.03
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 16.33
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA) | MES | 2845.07
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | H | 13.55
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | 2362.54
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA) | H | 29.11
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | 5070.67
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | H | 29.11
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | 5070.67
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | H | 16.31
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | 2843.78
44500 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | H | 16.31
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | 2843.78
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | H | 17.3
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | 3013.09
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) | H | 29.11
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | 5070.67
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 20.11
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | 550560
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | 620000
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | 859733.29
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | 978773.29
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | 571226.64
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | 13.48
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 27.18
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 61.18
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 47.5
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 100.26
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | 149.6
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | 169.28
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | 255.4
39517 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | 230.62
39518 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | 273.41
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | 7.56
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 28.72
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 68.24
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 3782.88
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 216.09
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 392.33
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 143.53
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | 0.27
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | 0.05
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 0.19
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.27
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 0.48
13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 1.6
11963 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 10.05
11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2.53
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 10.77
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 4.71
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 0.15
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | 0.27
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 2.15
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.11
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 0.18
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.24
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.16
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 0.21
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.27
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.19
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.25
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 2.3
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 20.8
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 21.8
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 13.25
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 7.83
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | 3.45
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 14.64
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 20.08
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 4.94
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 11.85
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 13.05
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 15.75
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 17.38
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 23.43
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 19.97
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 23.31
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 30.97
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 35.13
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | 38.2
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 23.89
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 17.71
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | 0.05
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 0.08
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | 0.09
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | 0.19
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | 0.36
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | 0.47
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 1.59
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.5
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.04
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.38
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.76
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 5.71
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 4.28
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.02
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.24
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | 3.78
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | 1.84
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 29.04
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 0.23
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 1.15
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | 4.36
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 5.58
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | 0.72
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 1.19
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | 49.99
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | 120.31
40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 49.78
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 197.05
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 770.3
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 21.11
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 50.63
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | 44.64
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | 232.87
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | 149.97
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | 253.31
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | M2 | 179.33
4751 | PASTILHEIRO (HORISTA) | H | 18.14
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | 3158.56
39604 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 10.54
39605 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 11.46
39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 20.06
39607 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 27.14
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 257
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 688.26
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | 1546.44
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | 2425.8
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | 42
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | 37.9
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | 40.61
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 83.19
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 95.32
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 82.56
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 83
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 77.99
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 77.31
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 70.77
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 76.25
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 77.6
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 89.54
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 131.99
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 78.51
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | 152.29
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | 74.45
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | 238.76
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 57.96
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 18.14
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | 3158.56
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 84.3
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 90.65
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | 104.34
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 125.48
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | 23.25
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.71
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | 2.67
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | 14964.25
43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 10
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | 8.66
40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 8.66
40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 8.45
43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | KG | 9.12
43665 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | KG | 8.59
10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | 9.12
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 7.2
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 4.28
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 4.23
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | 17.77
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 36.56
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 12.9
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | 197.44
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | 89.24
585 | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | KG | 29.25
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | 8.04
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 9.79
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 10.81
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 6.53
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | 9.52
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 11.11
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 12.9
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | 29
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 9.15
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 6.99
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | 6.05
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | 6.42
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | 6.34
11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 7.78
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 20.47
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 11.92
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 6.55
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | 4020777.12
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | 6252146.74
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1530698.04
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | 62763.06
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | 9044.8
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | 28314.16
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | 15485.41
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | 839727.99
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | 876140.07
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 102815.43
35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 37.68
35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 79.97
35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 139.15
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | 4.49
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | 1.83
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 46.91
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 40.33
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 53.5
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 33
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 34.57
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | 9.32
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | 45.68
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | 62.52
4783 | PINTOR (HORISTA) | H | 18.14
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | 3158.56
12874 | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | H | 17.6
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | 3067.18
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | H | 18.14
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | 3158.56
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | 77.78
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | 354.23
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 215.16
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | 59.17
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | 344.82
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | 506.54
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 73.79
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 36.2
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 30.03
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 120
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 395
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 298.11
44540 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM | M2 | 380.92
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 430.6
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 98.35
38195 | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 116.16
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 173.23
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 230.4
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 134.2
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 172.8
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 318.72
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 170.88
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 188.16
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 144
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 12.57
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 236.48
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 225.26
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 585.52
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 521.32
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 223.68
44541 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | M2 | 314.67
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | 347.32
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | 357
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | 50.9
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | 53.88
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 32.84
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 32.03
43742 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 34.54
39414 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 31.1
39415 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 26.8
43740 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 32.73
39412 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 22.45
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 24.27
43741 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 25.88
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 77.86
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 47.65
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 82.5
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 79.34
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 53.65
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 45.23
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 28.14
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 13.47
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | 1200.01
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 753.75
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 250
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 35.24
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 10.7
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 20.7
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 25.39
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 17.9
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 33.37
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 577.5
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 720
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | 8.21
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | 14.04
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | 37.5
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M ( CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2090.75
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 166.29
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 99.98
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 82.53
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | 24.17
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 15.74
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 13.5
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 4.6
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 8.64
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 46.54
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 23.27
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 6.22
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 65.17
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 121.12
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 19.07
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 49.47
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 1.13
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 77.99
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | H | 10.22
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | 1780.79
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | 6768.76
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | 76.28
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 586.86
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 4.98
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 13.22
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 33.05
11427 | POLVORA NEGRA | KG | 105.86
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 11.05
2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 3.22
14439 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 4
44496 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 153.3
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 24.82
421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | 23.07
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | 0.91
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 1.07
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 2.72
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 0.57
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.32
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 4.49
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 0.23
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 0.15
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 1.26
5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | 7.27
11154 | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | 1251.62
4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 311
4982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 291.7
4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 230.05
4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 204.8
4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 259.81
4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 253.79
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 290.35
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 530.14
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS | UN | 563.67
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 504.9
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | 729.73
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 591.68
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 408.62
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 748.26
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 379.03
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 457.8
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | 743.92
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 627.13
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 934.28
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 709.01
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 478.61
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 1171.08
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 972.61
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 676.9
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 175.94
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 182.58
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 194.08
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 227.98
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 211.63
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 192.17
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 202.6
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 193.87
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 211.42
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 281.11
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 394.74
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 436.51
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 459.41
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 495.08
44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | 462.57
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | 1396.75
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | 34.17
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | 21.94
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 434.65
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 583.35
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 507.52
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 473.34
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 620.6
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 2049.09
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 2328.92
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1980.72
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1977.84
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1475.75
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1494.49
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 2070.4
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 509.57
12366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1026.14
5045 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1417.55
5035 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 1629.84
41180 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 3663.87
41181 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | 4850.85
41182 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 6958.94
41183 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | 8688.38
41184 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | 13228.59
41185 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 4905.76
41186 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | 6874.85
41187 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 9219.74
41188 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | 11790
5036 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 2500.48
41189 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | 15157.28
41190 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 5271.17
41191 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | 8083.14
41192 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 8426.61
41193 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | 13768.81
41194 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | 16429.31
5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 884.06
5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 1057.23
41201 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 2145.56
41199 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 689.45
5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 933.39
41200 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1341.91
41205 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 2486.54
41202 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 725.59
41206 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 3278.39
12372 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D | UN | 761.87
41207 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | 4413.37
41203 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1162.31
41204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1643.22
41210 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 2744.95
41208 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 960.89
41211 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 3867.6
13339 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1302.24
41213 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0 | UN | 8016.58
41209 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1791.72
41216 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 3356.13
41217 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 5381.07
41218 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | 7216.18
41214 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1521.52
41215 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 2290.85
41221 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 6633.2
41222 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | 9492.19
41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 487.87
41198 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1906.48
41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 604.74
5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 794
41197 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1179.38
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | 301.63
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 92.16
41457 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES | UN | 1692.38
41458 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES | UN | 2362.64
41459 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | UN | 3295.71
41461 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES | UN | 4493.53
44537 | POZOLANA DE CLASSE C | T | 432.95
11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 39.46
4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 32.79
35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 39.32
4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 90.75
20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 60.5
20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 81.68
4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 68.06
14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 68.06
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 29.82
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 45.96
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | 42.51
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 31.83
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | 28.83
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 26.75
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 27.07
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 25.75
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | 25.46
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 24.16
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 24.62
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 24.62
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 24.89
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 24.16
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 23.75
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 24.16
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 24.14
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | 24.48
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 24.34
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 27.17
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 3957.85
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | L | 691.55
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 122.05
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 27.85
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | 83149.08
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | 110213.68
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | 661.17
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | 49.55
11735 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | 7.67
11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | 10.88
11738 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | 13.72
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | 31.36
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 2.29
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 260.1
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | 0.97
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | 36.89
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | 42.06
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 6.61
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 10.91
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 11.25
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 15.36
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | 14.1
43600 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 56.49
5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 22.03
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 153.8
43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 76.9
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 475.01
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | 665.67
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 699.55
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 982.48
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 802.25
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1693.83
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 806.31
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1177.18
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1377.74
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1373.21
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 493.06
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 616.1
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 569.7
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 830.26
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1025.37
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1232.53
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 137.13
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 254.06
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 550.61
43100 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | 430.46
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 80.52
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 83.4
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 130.92
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 224.57
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 35.4
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 55.93
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 41.26
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 118.1
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 173.11
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 241.49
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 70.29
43837 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | 1027.81
43836 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 2091.42
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 62.58
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | 94.32
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | 116.09
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | 145.11
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | 228.55
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 24.94
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 58.59
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 134.68
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 18.68
5102 | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | 10.78
11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 7.68
11711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 8.98
11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 9.78
11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 12.89
11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 8.21
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | 32.18
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | 40.2
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | 80.06
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | 42.25
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | 43.68
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | 197
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | 274.58
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 59.6
44530 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " ( DIAMETRO X ALTURA) | UN | 54.45
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | 43.49
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | 4672348.12
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.03
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9.31
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.97
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.49
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 49.45
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.34
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 157.14
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 26.6
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 30.6
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 17.36
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | 158.82
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | 8.28
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 11.27
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | 13.25
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | 13.39
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | 17.65
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 38.39
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 36.56
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 14
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 27.38
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 58.75
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 16.78
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 13.21
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 17.01
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 27.02
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 36.13
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 37.32
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 68.34
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | 4.33
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | 12.36
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | 9.02
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | 10.03
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 44.29
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 76.2
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | 60.36
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | 26.6
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | 106.14
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 220.12
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 266.5
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 28.06
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 555.29
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 83.79
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 121.85
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | 116.5
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | 60.68
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 68.45
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 32.69
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 220
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | 18.85
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | 22.5
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | 62.45
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 64.56
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | 49.35
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | 6173.11
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | 13369.66
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 4.99
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 105.12
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 39.78
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | 139.92
7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | 35.1
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.71
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | 126.02
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 384914.62
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | 417500
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 432774.36
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 283.82
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 177.39
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 27.77
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | 52.39
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 37.9
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | 119.91
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 135.65
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.52
4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.51
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.88
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 6
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | 16.36
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | 31.62
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | 18.05
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 42.5
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | 33.45
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 58.79
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | 24.28
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 41.73
11573 | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | 6.31
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | 16.05
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 60.83
38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | 50.3
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | 0.31
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | 997825.41
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | 940000
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | 833762.51
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | 625341.67
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | 806866.86
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 601465.48
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | 821828.55
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | 181554.32
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | 899714.32
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | 738571.44
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 13.88
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 30.78
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | 24216.76
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | 13.13
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | 12.53
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2424.64
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1843.37
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 27.29
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 32.7
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 38.23
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 45.54
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 35.64
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | 87.33
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 85.49
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 28
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 65.55
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | 5.55
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | 70
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | 270.93
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | 356.56
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 6.55
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.61
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.68
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.87
20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.8
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.98
4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.74
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.38
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.04
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 7.31
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 271.41
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 7.79
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 463.22
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | 90.35
43143 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | 34.12
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | 57.37
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 42.63
43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | 193.66
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | 49.25
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 28.9
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | 213383.28
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | 250898.6
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | 194028.25
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 77.89
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 87.86
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 54.34
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 61.16
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | 56.87
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1340.63
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 5401.32
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 19.95
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | 3474.3
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 13.81
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 2405.45
44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 48.32
44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 8.99
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | 346.88
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | 351.12
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 276
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | 292.3
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 16.46
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | 18.19
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 12.02
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | 17.28
44536 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 3.58
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 28.17
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 4789.18
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 5175.4
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2580.78
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | 51.17
20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | 24.99
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 270.09
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | 239.35
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 276.17
6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | 20.7
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | 3604.44
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) | H | 24.31
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | 4235.67
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 83.22
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | 114.78
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 63.43
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | 34.73
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | 15.01
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 57.97
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | 98.17
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2.69
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | 3.48
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 8.35
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | 5.96
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | 3.5
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | 35.19
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | 27.12
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | 34.26
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | 23.87
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | 32.69
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | 28.2
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | UN | 23.36
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | 190.4
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1.73
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 2.84
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 268.95
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | 6.61
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 8.36
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 5.65
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 16.86
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 20.27
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 36.55
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | 7.85
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | 10.23
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2701.34
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.89
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12.49
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 18.33
3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 90.42
3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 17.01
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 22.97
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | 301.13
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | 325
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | 403.4
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 11.49
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 13.99
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 20.42
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | 188.63
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 204.63
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | 10507.26
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | 760.24
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | 1108.82
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | 27.97
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 3.94
43427 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | 1337.33
41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 85.96
41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | 109.53
41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | 169.29
41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | 252.95
41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | 502.97
41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | 925.94
43428 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | 1626.42
41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 105.37
41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | 133.1
41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | 230.86
41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | 354.95
41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | 665.54
41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | 1023.97
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 2.43
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 2.43
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 2.62
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 3.03
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 7.53
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 5.26
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 7.68
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 8.77
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 12.93
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 15.87
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 85.9
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 115.23
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 101.58
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 253.95
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 643.95
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 789.06
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 154.18
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 235.81
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 329.23
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 507.9
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 585
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 774.55
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 2467.88
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 835.32
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | 438.99
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 83450
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 102707.68
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 58610.36
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 69634.7
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 55400.75
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | 116034.57
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | 121616.51
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | 142758.1
20271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | 521.72
10423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | 383.06
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | 188.88
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | 231.42
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | 122.94
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | 155.58
44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 23.65
11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | 49.73
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 0.75
44253 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 222.44
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.19
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.97
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 7.96
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 30.36
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 39.01
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 65.14
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 153.15
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 178.1
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 1326.09
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 6.67
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 14.22
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 23.39
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 53.48
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 68.9
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 136.18
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 387.65
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 606.5
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 46.75
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 36.9
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 10.52
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 24.11
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 140.62
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 74.06
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 14.98
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 188.34
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 347.23
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | 495.99
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | 1162.55
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 36.73
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 45.25
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 205.36
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 26.31
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.16
7126 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 24.82
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.33
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 54.93
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 54.93
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 41.59
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 28.29
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 28.29
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 151.99
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | 151.99
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 151.99
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 156.4
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 81.98
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 81.98
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 81.98
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 17.39
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 218.62
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | 218.62
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | 218.62
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 218.62
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 218.62
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 413.94
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 413.94
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 4.15
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 6.26
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 22.45
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 33.88
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 83.22
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 70.32
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 40.56
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 153.6
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.14
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.21
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.35
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.33
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.98
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.95
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 19.51
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 45.94
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 106.17
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 40.33
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 55.12
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 51.59
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 189.57
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 192.78
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 292.21
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 318.55
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 323.54
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 443.78
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 150.46
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 150.46
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 181.22
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 8.49
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 9.54
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | 48.17
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | 70.6
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 14.35
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 18.17
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 28.8
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 38.7
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 29.79
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 28.57
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 6.04
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 7.44
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 11.17
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 14.95
38462 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 241.08
36362 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.33
36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.86
38456 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 7.13
38457 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 12.99
38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 25.02
38459 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 39.34
38460 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 84.39
38461 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 113.25
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.52
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 3.29
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 27.79
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.13
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 52.84
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.88
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.79
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11.88
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.82
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.74
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.61
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.56
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.86
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | 38.44
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | 56.09
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | 59.71
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 18.57
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.9
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 20.94
11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 15.22
11656 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17.48
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 14.32
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.31
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.72
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 14.86
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 180.87
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1.14
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1.3
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 4.07
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 9.95
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 33.39
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 61.95
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 84.23
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 10.4
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 101.47
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 78.21
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 24.16
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 48.53
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 288.11
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 154.64
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 31.64
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 455.41
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 730.05
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 132.28
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 101.52
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 32.66
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 66.09
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 424.39
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 217.34
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 42.07
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 694.3
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.83
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 16.46
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 27.8
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 30.74
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 104.73
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 22.6
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 49.43
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 39.18
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 46.96
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 77.5
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 103.77
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 25.67
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 184.2
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | 31.52
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | 5491.64
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | H | 25.76
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | 4486.37
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 25.05
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | 4362.62
6175 | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | H | 32.08
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | 5587.88
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | 88.59
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 5.23
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 8.59
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 4.26
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | 2.26
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 3.31
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 24.24
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | 13.62
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 20.31
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 26.07
42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 29.9
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 37.41
43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 53.54
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 11.3
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 17.49
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | 16.83
44529 | TELA DE ANIAGEM ( JUTA) | M2 | 22.44
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 25.74
10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 14.79
10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | 22.3
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 37.83
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 24.19
7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 59.2
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 102.97
10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | 26.46
10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 45.9
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 12.91
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 42.72
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | 13.59
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | 1439.79
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 5.31
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 3.28
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 3
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 4.1
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | 1.26
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 815
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | 0.92
40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | 2.63
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | 50.49
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 238.51
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 355.03
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 447.59
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 271.52
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 501.78
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 594.09
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 19.83
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 31.74
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | 29.11
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 85.47
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 93.1
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 42.93
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 181.17
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 162.32
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 182.74
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 212.37
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 299.82
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | 42.13
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 192.6
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 214.64
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | 323.88
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 394.58
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 423.09
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 451.49
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 513.92
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | 564.67
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 357.93
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | 595.88
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 845.3
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | 1043.44
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | 1166.71
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | 1338.41
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | 165.72
25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 47.42
43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 186.6
39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | 152.23
39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | 157.21
39522 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | 162.33
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 49.55
11067 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | 397.67
11068 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | 502.4
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | 46.52
41097 | TELHADOR (MENSALISTA) | MES | 3121.01
12869 | TELHADOR (HORISTA) | H | 17.9
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.02
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 13.99
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.39
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.2
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3.31
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3.73
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.56
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 6.48
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1.86
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 8.08
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 9.95
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 19.63
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 8.17
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 15.7
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 30.84
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 161.61
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 31.47
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 33.45
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 6.48
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 34.4
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 45.39
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 45.89
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 8.2
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 66.04
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 8.35
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 79.25
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 11.45
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 6.6
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 11.81
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 133.74
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 20.8
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 27.55
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | 994.14
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | 1395.28
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | 0.5
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 107.14
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | 18.36
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) | UN | 1.79
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | 1.59
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 1.57
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 0.64
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | 2.76
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | 5.27
44261 | TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 130.42
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 63.14
44326 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569) | UN | 1363.67
154 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | 90.14
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 14.38
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 27.35
7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 12.72
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 21.25
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | 30.3
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 17.34
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | 56.96
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 81.06
43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 41.92
43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | 39.62
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 40.58
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 39.29
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 43.46
7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 47.97
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 39.83
43625 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | 32.16
43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | 29.21
43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | 28.19
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 13.21
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 31.68
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 20.73
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 38.61
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | 3.32
7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 45.73
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | 6.1
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | 46.54
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 68.24
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | 51.95
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | 48.95
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | 12.57
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 17.86
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | 18.88
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 23.25
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | 36.96
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 41.04
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 8.98
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 10.55
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 16.08
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 18.27
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 11.48
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 20.49
7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 39.92
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 6950.35
11826 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | 38.3
7606 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | 46.06
11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 100.59
11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 82.53
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 19.94
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 21.54
11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 48.46
11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 129.07
11766 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 30.08
11765 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 55
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 35.38
44045 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | UN | 279.76
39702 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT | UN | 1858.01
13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 61
7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 38.92
7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | 33.02
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 164.8
13417 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 79.44
36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | 119.24
36795 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | UN | 1507.61
36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 125.28
36792 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | UN | 158.7
11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | 105.64
11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UN | 50.11
7604 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | 42.43
13984 | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154) | UN | 61.66
11772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | 105.97
13983 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) | UN | 80.25
13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | 71.28
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | 12.5
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | 5.26
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 28.58
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 17.2
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 120105.06
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 18565.67
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 8516.36
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 23415.74
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 151868.67
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 32848.83
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 10402.12
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 38323.63
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 11618.75
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 62538.09
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 15025.3
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 85781.68
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.6
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 113.1
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | 985932.68
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | 4061695.76
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | 956498.8
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | 1240000
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | 1232415.78
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | 4061695.76
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | 1826705.75
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | 1001100.85
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | 290912.78
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | 337089.41
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | 99279.75
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | 160997.12
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | 247045
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | 237982.82
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | 265515.64
11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | 33.8
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 179.77
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 8.54
11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 22.31
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | 45.65
11580 | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | 8.95
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | 613.85
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | 1.8
20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | 12.65
21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | 23.61
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | 38.8
21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | 82.34
21019 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | 28.62
21021 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | 45.24
21024 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | 96.94
40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 95.22
42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | 87.38
13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | 42.47
13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | 56.36
42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | 65.21
20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | 2019.2
21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | 189.32
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 116.85
20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | 3874.44
13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | 2147.01
21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | 57.94
13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | 73
42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | 238.35
21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | 346.81
13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | 495.79
42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | 544.02
20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | 934.78
7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 612.38
20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | 1228.48
7690 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | 710.51
20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | 775.1
7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | 922.05
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | 167.71
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | 19.59
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 25.51
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 34.25
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 49.92
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 55.16
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 71.98
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 100.72
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 115.72
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 55.22
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 47.53
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | 20.08
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 37.69
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 98.82
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 79.63
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | 25.4
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 132.98
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | 183.14
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | 274.19
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 297.36
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | 21.56
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 35.92
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 119.66
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 187.42
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 288.47
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | 407.68
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | 474.79
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 70.46
44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 530.59
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 1966.33
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 355.05
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 1276.44
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 2717.59
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 139.83
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 219.07
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 784.76
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 34.6
44260 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884) | M | 327.52
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 9.63
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 15.38
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 26.49
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 46.32
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 67.8
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 109.64
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 172.09
39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 51.41
39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 60.98
39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 69.59
39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 9.36
39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 3.38
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 48.13
39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 83.28
39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 84.46
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 46.21
39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 8.51
39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 11.18
39742 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 37.15
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 93.09
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 169.15
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 140.6
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 45.22
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 311.37
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 458.74
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 73.17
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 695.55
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 550.75
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 29.21
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 50.25
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 63.77
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 92.61
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 125.06
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 181.36
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 255.5
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 373.5
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 122.68
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 215.61
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 177.44
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 54.32
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 298.59
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 387.4
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 573.77
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 88.55
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | 844.56
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 38.48
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 18.44
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 12.58
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 57.89
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 28.37
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 22.68
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 47.87
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 240.69
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | 165
7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 321.68
13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | 450.63
7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 480.44
7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 696.05
7759 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | 1928.75
40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 75.56
7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 85.27
7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 101.91
7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 224.89
7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 274.53
7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 315.44
7765 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 353.57
12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | 488.06
7766 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 518.57
7767 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 744.57
7727 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | 2163.02
7760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 85.96
7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 90.12
7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 109.53
7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 143.16
7722 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 219.07
7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 266.91
7764 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 318.9
12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 450.63
12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | 592.75
12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 716.71
12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 1088.44
12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 131.72
12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 177.47
12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 214.91
12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 370.21
12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 385.73
12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 413.19
7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 646.13
40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 135.18
7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 138.65
7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 256.51
7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 314.74
7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 411.11
7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 420.19
7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 637.12
7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 825
7755 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 163.61
7776 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 341.09
7743 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 361.19
7733 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 471.42
7775 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 516.49
7734 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 731.4
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 24.55
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 34.37
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 47.99
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 69.76
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 80.33
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 30.13
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 41.3
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 48.8
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 72.63
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 86.95
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 30.81
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 48.55
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 53.57
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 75.98
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 89.74
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 78.13
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 94.87
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 128.36
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 25.67
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 33.48
12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | 16.4
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M | UN | 12.73
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | 4.11
39708 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | 3.98
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | 2.8
39709 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | 3.88
39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | 4.36
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 1.53
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 1.21
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | 2.77
39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | 1.97
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | 1.49
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | 2.55
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 5.15
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 10.17
44543 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 5060.73
44526 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 124.03
44545 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 266.23
44525 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 4590.05
44547 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 415.03
44519 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 1016.92
44520 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 1637.9
44521 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 26.42
44522 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 2875.54
44523 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 4276.74
44527 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 2144.68
44524 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 59.09
44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 2798.08
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | 110.69
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | 136.27
41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (273 MM) | M | 3654.45
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | 4481.82
41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) | M | 5194.8
41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) | M | 6861.6
41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM) | M | 1216.2
41985 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) | M | 1693.84
41699 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (200 MM) | M | 2411.94
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 24.83
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 42.67
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 12.02
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 7.49
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 4.97
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 6.42
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 9.13
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 14.94
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | 21.71
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | 9.57
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | 15.68
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | 30.27
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | 8.94
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | 12.12
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | 118.6
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | 9.95
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | 13.42
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | 22.17
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | 36.01
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | 46.17
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | 79.38
44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | M | 18.24
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 239.62
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 9.83
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 13.59
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 18.19
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 26.24
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 41.46
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 72.96
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 100.3
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 172.44
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 13.34
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 34.87
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5.83
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 52.71
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 89.6
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 140.36
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM , REDE COLETORA ESGOTO | M | 206.49
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 278.17
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 367.43
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 147.75
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 262.74
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 115.12
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 199.62
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 42.44
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 114.22
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 193.57
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 294.69
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 418.46
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 50.87
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 15.07
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 31.29
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 61.02
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 18.59
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 36.52
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 76.3
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 22.86
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 46.09
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 10.97
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 9.62
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12.63
44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 52.23
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 66.27
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 48.37
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 33.8
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 26.55
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 8.56
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | 22.91
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 25.12
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 53.06
20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 8.15
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 11.47
9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 20.81
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 98.83
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3.97
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4.48
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 9.67
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 15.18
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 16.65
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 27.4
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 45.4
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 63.16
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | 3449.11
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | 4396.79
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | 4447.04
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | 50.7
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | 69.65
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | 289.11
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | 185.57
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | 62.15
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | 467.5
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | 795.6
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | 163.63
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | 53.32
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | 104.17
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | 322.38
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | 260.36
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | 83.56
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | 471.17
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | 595.19
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 132.33
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 107.25
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | 103.67
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | 77.32
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | 62.13
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | 27.11
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | 37.13
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | 188.12
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 113.7
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | 35.9
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 291.45
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 409.14
36313 | UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.85
36316 | UNIAO DUPLA PPR, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 21.57
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 4.79
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11.84
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.27
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 35.18
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20.38
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.14
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 410.88
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.15
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.62
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.51
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 27.92
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 29.81
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 77.56
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 157.95
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 186.49
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 134.73
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 192.76
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 12.06
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.3
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 17.7
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 27.47
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 41.68
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 99.25
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 129.37
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 197
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | 150170.97
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | 187035.95
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | 3638222.43
44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | 9579311.26
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | 399604.75
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | 537335.18
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | 658491.12
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | 712400
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 665336.65
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | 2961923
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | 1527899.98
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 339.17
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 394.02
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 319.2
37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 86.82
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | 62.13
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | 111.6
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | 92.61
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | 39.87
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | 172.09
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | 46.02
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 132.34
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 124.01
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | 78.12
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 358.24
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 200.46
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 70.65
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | 491.1
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 864.29
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 256.77
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 229.76
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 93.18
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 153.48
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 514.44
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 359.74
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 112.92
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 710.55
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1102.07
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 136.7
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 118.65
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 67.83
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 79.09
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 319.16
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 199.17
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 72.39
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 435.84
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 756.42
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | 69
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | 94.26
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 7.68
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 5.28
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 6.59
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 9.39
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | 21.62
43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | 20.22
43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | 23.36
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | 54.94
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 70.67
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | 87.81
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 92.33
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | 33.78
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 58.86
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | 37.77
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 60.84
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | 70306.12
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 22.46
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 1.15
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 4.58
10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 36.4
10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 32.37
10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | 31.32
4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 9.65
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | 45.39
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | 1360.93
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | 1479.28
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | 1659.39
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | 3570
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 3202.6
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | 3901.15
44491 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | 3750234.4
44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | 1578805.15
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | 1590245.88
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | 1926600
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | 1706940.04
10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | 13.79
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | 2403.24
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 651.1
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 566.66
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1473.33
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | 1722.66
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 507.73
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 158.66
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 225.51
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 366.06
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 181.33
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | 272
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 195.74
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 340
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 119
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 136
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | 158.66
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 192.66
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | 281.06
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 113.33
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 340
11185 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | 351.33
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 423.9
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 250.13
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 326.53
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 458.5
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 534.26
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 301.84
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 407.79
4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 21.31
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 29.27
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 19.13
20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25.33
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | 126.05
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 20.94
4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 26.16
35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 37.81
4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 40.47
34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | 14.18
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | 2472.5

## Isein
INSUMO SEINFRA/CE - TABELA 28 / OUT-2023 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD.
COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS)
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8600 | ALMOXARIFE | HxMÊS | 4965.16
I8599 | APONTADOR | HxMÊS | 5104.16
I8598 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HxMÊS | 3702.42
I8596 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | HxMÊS | 3701.73
I8595 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | HxMÊS | 3702.42
I8601 | CADISTA | HxMÊS | 5851.46
I8650 | CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA | UNxMÊS | 11742.55
I8610 | COMPUTADOR | UNxMÊS | 170
I8591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | HxMÊS | 5848.14
I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | HxMÊS | 6963.71
I8602 | ENFERMEIRO | HxMÊS | 9302.54
I8960 | ENGENHEIRO COORDENADOR | HXMÊS | 36639.33
I8585 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | HxMÊS | 25381.61
I8584 | ENGENHEIRO JÚNIOR | HxMÊS | 19999.74
I8583 | ENGENHEIRO PLENO | HxMÊS | 25381.61
I8582 | ENGENHEIRO SENIOR | HxMÊS | 32108.96
I8609 | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | UNxMÊS | 2850
I8608 | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA | UNxMÊS | 2800
I8597 | GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | HxMÊS | 7699.78
I10257 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL | MÊS | 200
G0409 | INSPETOR DE DUTOS N1-SNQC (CEGÁS) | MÊS | 6958.58
G0406 | INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS) | MÊS | 6958.58
I8594 | LABORATORISTA | HxMÊS | 6233.01
I8603 | MOTORISTA | HxMÊS | 3750.73
I8589 | MÉDICO DO TRABALHO | HxMÊS | 12898.98
I8593 | NIVELADOR | HxMÊS | 5299.77
I10255 | PLANO DE TELEFONIA + INTERNET | MÊS | 100
I8612 | PLOTTER | UNxMÊS | 320
I8604 | SERVENTE | HxMÊS | 3657.84
I8614 | TELEFONE MÓVEL | UNxMÊS | 230
I8592 | TOPÓGRAFO | HxMÊS | 7590.57
I8587 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | HxMÊS | 6562.59
I8588 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | HxMÊS | 6090.1
I8606 | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | UNxMÊS | 6745.98
I8617 | VIGIA | HxMÊS | 3687.34
COTAÇÃO / AGREGADOS E AGLOMERANTES
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0029 | ADITIVO PLASTIMENT BV-40 | L | 8.73
I0034 | AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS | KG | 0.48
I0107 | AREIA FINA | M3 | 83.58
I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 119.58
I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 83.58
I0110 | AREIA QUARTZOSA FINA (FILLER P/COMP.5) O.BAUMGART | KG | 4.67
I0111 | AREIA VERMELHA | M3 | 70
I0112 | ARENOSO | M3 | 68.82
I0190 | BARITA (ARGAMASSA BARITADA) | KG | 2.25
I0280 | BRITA | M3 | 100.5
I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 0.96
I0442 | CAL VIRGEM EM PO | KG | 0.88
I0799 | CIMENTO BRANCO | KG | 4.18
I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.71
I7954 | CIMENTO PORTLAND À GRANEL | KG | 0.64
I2570 | FILLER (PO CALCÁREO) | KG | 0.16
I1221 | GESSO | KG | 0.56
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 113.25
I1605 | PEDRISCO | M3 | 100.5
I1684 | PO DE MARMORE | KG | 0.42
I2403 | PÓ DE PEDRA | M3 | 77.13
I1854 | SEIXO ROLADO | M3 | 105.04
COTAÇÃO / ALUGUEL DIVERSOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0068 | ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 2.31
I7947 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO | M3xMÊS | 2.92
I7488 | BOMBA DE CONCRETO | H | 166.9
I7487 | CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3 | H | 134.69
I7485 | CARRETA ESPECIAL P/TRANSP. DAS ESTACAS PRÉ-MOLDADAS | H | 60.03
I6398 | CAÇAMBA METÁLICA DE 5 M³ | H | 32.21
I7955 | CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS | H | 136.15
I8682 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ATÉ 5 Kg/cm² | H | 1.47
I8427 | COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA | H | 1.47
I6040 | COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL) | DIA | 21.96
I8562 | COMPUTADOR DE MÃO (ALUGUEL) | DIA | 5.38
I8680 | CONJUNTO MISTURADOR 180 L DE ALTA ROTAÇÃO E BOMBA DE INJEÇÃO | H | 49.78
I2324 | EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO - LOCAÇÃO | DIA | 292.8
I1095 | ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL | UN | 3.18
I1014 | ESCORAMENTO METÁLICO P/ CIMBRAMENTO C/ CONTRAVENTAMENTO - LOCAÇÃO | M3xMÊS | 10.24
I2513 | ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL | M3 | 43.19
I8567 | EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESL 10 HP | H | 60.03
I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 4.39
I7960 | GRUA | H | 474.33
I7426 | GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON | H | 778.84
I8426 | LIXADEIRA | H | 0.2
I9469 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 800.6
I9476 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1163.86
I9477 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1280.98
I9478 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1097.99
I9070 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 10.03
I13300 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=20CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 9.9
I13301 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=25CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 10.8
I13302 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=30CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 11.7
I9081 | LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS | M2XMÊS | 11.71
I7956 | MACACO HIDRÁULICO - 200 T | H | 136.15
I7959 | MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO) | H | 267.91
I8683 | MOTOBOMBA DE LAVAGEM | H | 3.8
I8410 | MÁQUINA ESPARGIDORA C/ CONTROLE COMPUTADORIZADO | H | 469.94
I6169 | MÁQUINA P/ CRAVAÇÃO (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO) | H | 313.3
I8208 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MONTADA EM CARRETA | H | 234.24
I8681 | PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRÁULICA COM SACA TUBOS E MOTOR ELÉTRICO | H | 224.99
I7439 | PERFURATRIZ WIRTH C/ ACESSÓRIOS | H | 1327.83
I8210 | PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA | H | 925.24
I7486 | PÓRTICO 27 TON | H | 92.23
I7958 | REBOCADOR - 300 HP | H | 500.69
I1870 | SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL) | M2 | 38.07
I8625 | TESOURA PNEUMÁTICA | H | 0.79
COTAÇÃO / APARELHOS E EQUIPAMENTOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I7357 | APARELHO DE JANELA - CAP 10.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1738.99
I7358 | APARELHO DE JANELA - CAP 12.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 2040
I7360 | APARELHO DE JANELA - CAP 18.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 3161.57
I7361 | APARELHO DE JANELA - CAP 21.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 3643.29
I7362 | APARELHO DE JANELA - CAP 30.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 4639.77
I7356 | APARELHO DE JANELA - CAP 7.500 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1368.9
I6359 | APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL PARA LIGAÇÃO JNA CPCT EXISTENTE | UN | 203.08
I0094 | AQUECEDOR A GAS 150L | UN | 3633.48
I0095 | AQUECEDOR CENTRAL ELETROAUTOMATICO 220 V | UN | 1100.89
I0096 | AQUECEDOR ELETRICO AGUA CAPAC 200 L | UN | 4490.59
I0212 | BATERIA ALCALINA 9V | UN | 20.32
I0213 | BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A | UN | 258.87
I0215 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M | UN | 2320.68
I0250 | BOMBA CENTRIFUGA P=1.5CV | UN | 1156.87
I0251 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV | UN | 521.42
I0252 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/3CV | UN | 504.96
I0852 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/4CV | UN | 457.81
I0253 | BOMBA CENTRIFUGA P=1CV | UN | 877.15
I0254 | BOMBA CENTRIFUGA P=2CV | UN | 1436.6
I0255 | BOMBA CENTRIFUGA P=3CV | UN | 1516.29
I0256 | BOMBA CENTRIFUGA P=5CV | UN | 2280.82
I0246 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV | UN | 3125.4
I0247 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=15CV | UN | 3516.42
I0248 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=20 CV | UN | 5495.19
I0249 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=25CV | UN | 6691.8
I0258 | BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 1/2 CV | UN | 871.93
I0259 | BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 1/3 CV | UN | 912.68
I0260 | BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 3/4 CV | UN | 951.4
I0261 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 1 1/2 CV | UN | 1141.68
I0265 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 1CV | UN | 984.64
I0262 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 2 1/2 CV | UN | 1380.48
I0263 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 2 CV | UN | 1309.14
I0264 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 3 CV | UN | 1494.34
I0257 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 7,5 CV | UN | 3026.94
I0795 | CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W | UN | 316.71
I1098 | ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8" | UN | 129.52
I1143 | EXAUSTOR ELETRICO DOMICILIAR | UN | 222.46
I1144 | EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM | UN | 1203.9
I1145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | UN | 840
I1146 | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L | UN | 245
I8571 | EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO | UN | 3079.08
I8557 | EXTINTOR PARA INCÊNDIO PÓ QUÍMICO DE 20 Kg | UN | 998.31
I7363 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 175.36
I7364 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 260.45
I7365 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 309.45
I7366 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,65 M2 À 0,81 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 386.01
I7367 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 468.07
I6377 | IMPRESSORA DE CARTÕES DE PROXIMIDADE | UN | 1892.15
I6395 | NOTEBOOK, 40 GB, 516MB, 2,5MHz, DRIVERS | UN | 3296.21
I2397 | PISTOLA WALSYVA | UN | 1493.74
I10267 | RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MARÍTIMA POTÊNCIA TX: 6 WATTS, SUBMERSÍVEL E FLUTUANTE, BATERIA COM AUTOMIA DE ATÉ 12H, SAÍDA DE ÁUDIO 700mW, ACESSO INSTATÂNEO AO CANAL 16 E CANAL DE CHAMADAS E FUNÇÕES DE: ALERTA DE BATERIA FRACA E METEOROLÓGICO, DRENAGEM DE ÁGUA, MONITORAMENTO DUPLO E TRIPLO | UN | 2515
I7350 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 2735.44
I7351 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 4135.99
I7352 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 5116.67
I7353 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,50 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 7481.6
I7354 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 7806.47
I7355 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 4,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 9353.69
I2245 | VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA | UN | 258.45
I2246 | VENTILADOR DE TETO METÁLICO | UN | 246.15
COTAÇÃO / ARTEFATOS PREMOLDADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0004 | ABRIGO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO) | UN | 6589.77
I0083 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M | UN | 116.99
I7964 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M | UN | 194.02
I0084 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=0.80M, h = 0.50M | UN | 153.52
I0085 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=0.80M, h = 1.00M | UN | 162.86
I6224 | ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO | UN | 166.91
I9396 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 60.66
I9379 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 47.18
I9099 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 40.73
I9104 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 56.61
I0433 | CAIXA PRE MOLDADA CONC. P/ AR CONDICIONADO | UN | 148.4
I0434 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA LIGAÇÃO ESGOTO C/ ALMOFADA | UN | 95.32
I2455 | CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M | M | 42.87
I0448 | CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M | M | 56.14
I1093 | ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M | M | 538.46
I1096 | ESFERA PM-CONCRETO, D=25CM | UN | 29.25
I1097 | ESFERA PM-CONCRETO, D=40CM | UN | 49.55
I2327 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M | UN | 43.45
I7966 | LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M | UN | 236.62
I1339 | LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM | M2 | 42.78
I8267 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 55.58
I8276 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 42.78
I8265 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m | M2 | 46.91
I8266 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 51.04
I8264 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 60.16
I8275 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 45.97
I8262 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | 53.29
I8263 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 58.66
I8285 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m | M2 | 77.36
I8282 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m | M2 | 45.73
I8283 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m | M2 | 46
I8284 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m | M2 | 54.76
I8281 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m | M2 | 70.41
I8277 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 48.77
I8278 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m | M2 | 54.41
I8279 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m | M2 | 60.82
I8280 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m | M2 | 63
I1341 | LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm | M2 | 29.72
I7402 | MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm | UN | 195.25
I0971 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | M | 15.86
I1532 | MOURÃO CONCRETO 'T' H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUROS | UN | 51.25
I1533 | MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS | UN | 47.22
I1534 | MOURÃO CONCRETO COM ENCAIXE 12X12X260CM | UN | 54.71
I1553 | PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 10CM | M2 | 205.37
I1554 | PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 15CM | M2 | 254.59
I1555 | PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 20CM | M2 | 310.85
I1559 | PAINEL-COBERTURA CONCR CELULAR 7.5X40X280CM | M2 | 87.63
I1560 | PAINEL-LAJE CONCRETO CELULAR 10X40X280CM | M2 | 100.85
I0242 | PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 4,5 cm | M2 | 30
I0243 | PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 6,0 cm | M2 | 32.31
I1662 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO | M2 | 30
I6201 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE | M2 | 40.73
I7004 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 49.9
I8558 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 51.67
I1667 | PLACA DE CONCRETO CELULAR 5CM | M2 | 23.21
I1671 | PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO PARA MURO 200X50X3.5CM | UN | 100.85
I6721 | RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO | UN | 23615.55
I7403 | TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m | UN | 73.14
I7965 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M | UN | 263.03
COTAÇÃO / BLOCOS,TIJOLOS E ELEMENTOS VAZADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0225 | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X39CM | UN | 2.01
I0226 | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X39CM | UN | 2.49
I0227 | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 9X19X39CM | UN | 2.03
I0228 | BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM | UN | 2.24
I0229 | BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM | UN | 1.42
I8569 | BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14x19x29cm | UN | 1.54
I0230 | BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - ESTRUTURAL | UN | 3.76
I0231 | BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO | UN | 3.23
I0232 | BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - ESTRUTURAL | UN | 4.95
I0233 | BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - VEDAÇÃO | UN | 3.85
I6813 | BLOCO DE CONCRETO 9x19x39cm - VEDAÇÃO | UN | 2.53
I0235 | BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM | UN | 5.52
I0236 | BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X45X60CM | UN | 21.42
I6683 | BLOCO DE CONCRETO CINZA (14X19X49)cm TIPO STONE | UN | 5.36
I6684 | BLOCO DE CONCRETO COLORIDO (14X19X49)cm TIPO STONE | UN | 7.8
I0238 | BLOCO DE VIDRO - 20X20X10CM | UN | 16.2
I0811 | COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | M2 | 70
I0822 | COBOGO DE CONCRETO TIPO PESTANA (32x12x6)CM | UN | 9.89
I0823 | COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM | UN | 21.45
I0810 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM | UN | 22.17
I8360 | COBOGÓ DE VIDRO 20x10x18 cm | UN | 16.31
I1059 | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO(20x20x10)CM | UN | 1.73
I1060 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO (20 X 10 X 6)CM | UN | 4.36
I1058 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20)CM | UN | 5.91
I9512 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO | UN | 0.87
I9513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | UN | 0.71
I7950 | TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm | M2 | 27.81
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 0.53
I2080 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X30)CM | UN | 0.76
I2443 | TIJOLO CERÂMICO PARA LAJE VOLTERRANA | UN | 0.76
I6225 | TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM | UN | 1.31
I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 0.47
I2499 | TIJOLO REFRATARIO | UN | 2.02
COTAÇÃO / DEFAULT
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I2708 | FUEL OIL | L | 3.74
I2707 | GASOLINA | L | 5.08
I2706 | OLEO DIESEL | L | 4.99
COTAÇÃO / DIVERSOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8560 | ACELERADOR DE COBALTO 6% | L | 97.24
I7469 | ACETILENO | KG | 89
I0028 | ADITIVO HIDROFUGO | KG | 8.79
I0033 | AGLUTINANTE ORGANO-SINTETICO | L | 12.91
I0036 | AGULHA 125 PARA SACO | UN | 1.2
I0086 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE | DM3 | 82.85
I8414 | APOIO DO PORTA DENTE P/ FRESADORA | UN | 877.38
I0183 | BALDE PLASTICO DE 10L | UN | 14
I8642 | BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX | CJ | 1262.91
I0217 | BICO DE JATO 5/16' P/JATEAMENTO DE AREIA | UN | 505.48
I8193 | BITS P/ PERFURATRIZ | UN | 1003
I0266 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 48.32
I8630 | BROCA 3/8" | UN | 18.28
I1006 | BROCA DE WIDEA DE 1" | UN | 95.65
I0453 | CALÇO PLASTICO | UN | 2.11
I0495 | CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL | UN | 12.61
I7377 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 23.74
I8559 | CATALISADOR MEK | L | 158.33
I0508 | CERA | KG | 20
I0791 | CHUMBADOR DE 3/8'' | UN | 2.29
I8621 | COLA VINIL PARA PVC | KG | 30.76
I8643 | CONJUNTO DE BOTOEIRAS EM BRAILLE | CJ | 389.08
I0857 | COPIA HELIOGRAFICA | M2 | 16.54
I6220 | CORDA DE NYLON DE 4mm | M | 0.29
I0858 | CORDA DE SISAL 1" | KG | 17.86
I0859 | CORDA DE SISAL 1/2" | KG | 17.86
I6751 | CORDA DE SISAL DE 1 1/4" | KG | 17.86
I8564 | CÓPIA HELIOGRÁFICA PLANTA FORMATO A4 P/B | M/L | 7.97
I8417 | DENTE DE CORTE P/ RECICLADORA | UN | 54.22
I8413 | DENTE P/ FRESADORA | UN | 40.27
I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 8.45
I7373 | DETERGENTE | L | 2.89
I6036 | DIGITALIZAÇÃO PLANILHA FORMATO AO | UN | 320
I2301 | DISCO DE CORTE 1/8" DE 7" | UN | 6.2
I2302 | DISCO DE DESBASTE 1/4" DE 7" | UN | 23.78
I0967 | DISCO DE DESBASTE DE 7' | UN | 23.78
I8633 | DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE | UN | 84.39
I8563 | DIÁRIA EM GERAL | DIA | 35.85
I1061 | ELETRODOS | KG | 32.44
I8566 | ESCANERIZAÇÃO DE PLANTA FORMATO A4 | M | 1.79
I1101 | ESMERIL N.36 | UN | 45.11
I1102 | ESMERIL N.60 | UN | 45.9
I2342 | FIO PARA COSTURAR SACO | M | 0.09
I8620 | FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOSFORESCENTE 5m | RL | 51.34
I8619 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA | M | 2.32
I8626 | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | M2 | 48.95
I1218 | GAS | KG | 7.64
I13304 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG | UN | 138.22
I8191 | HASTE P/ PERFURATRIZ | UN | 1265.94
I7378 | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 4.8
I8565 | IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM PAPEL VEGETAL | M | 22.05
I2354 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 1.57
I2356 | INJETOR P/APLICAÇÃO RESINA POLIURETANA | UN | 13.94
I2360 | ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60 M) | UN | 9.3
I2368 | LINHA DE NYLON REF. 050 | KG | 80.45
I8627 | LIXA D'ÁGUA N.100 | UN | 0.71
I8395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 87.53
I1348 | LONA PLASTICA PRETA | M2 | 1.15
I8192 | LUVA P/ PERFURATRIZ | UN | 348.56
I8555 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 g/m² | KG | 18.14
I6804 | MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml | UN | 78.29
I7379 | MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² | UN | 194.68
I8628 | ORQUIMOL | L | 15.48
I0988 | OXIGÊNIO | M3 | 18.47
I6750 | PALHAS DE CARNAÚBA | UN | 0.22
I6039 | PAPEL OFÍCIO | UN | 0.08
I2385 | PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g | M2 | 9.57
I1596 | PASTA PARA SOLDAR 450G | UN | 49.9
I2528 | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR | CJ | 26583
I8967 | PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM | M2 | 290.41
I9150 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 57.79
I8424 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO | UN | 753.75
I8635 | PLACA EM ACRÍLICO 60x40cm COM TEXTOS EM BRAILLE E ALTO RELEVO | UN | 984.57
I8649 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | UN | 81.83
I7919 | POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO | M3 | 314.46
I1686 | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 5CM (ISOPOR) | M2 | 32.27
I8412 | PORTA DENTE P/ FRESADORA | UN | 439.75
I8416 | PORTA DENTES P/ RECICLADORA | UN | 364.41
I8190 | PUNHO P/ PERFURATRIZ | UN | 1000.98
I8639 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | M | 220.51
I8556 | RESINA POLIÉSTER COMUM | KG | 33.51
I8561 | RESINA POLIÉSTER ISOFTÁLICA | KG | 52.76
I9071 | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA | UN | 39.38
I2418 | SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO PARA 50kg | UN | 0.98
I1842 | SACOS PLÁSTICOS | UN | 0.18
I7484 | SEPAROL | L | 20.94
I8644 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SONORA | CJ | 667.73
I1872 | SOLDA 50X50 | KG | 147.13
I1873 | SOLDA 70X30 | KG | 128.12
I1899 | SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO | UN | 88.02
I2535 | SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM | JG | 729.07
I8640 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA | M2 | 480.18
I2033 | TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM | M | 4.92
I8631 | THINNER (DILUENTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE TINTAS) | L | 24.29
I2104 | TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 4.28
I9526 | VARETA PARA SOLDA OXI-GÁS AWS A 5.2 R45 | KG | 38.21
I8629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 100.66
I6041 | XEROX | UN | 0.15
COTAÇÃO / ENERGIA ELÉTRICA - L.T. / S.E. / R.D.E
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8158 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - RAVEM | KM | 5307.19
I8157 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SPARROW | KM | 3326.15
I8159 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - QUAIL | KM | 6676.78
I8162 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 266,8 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - PARTRIDGE | KM | 13353.57
I8160 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - PIGEON | KM | 8413.22
I8163 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 300 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - OSTRICH | KM | 15041.1
I8164 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 336,6 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - LINNET | KM | 16850.93
I8165 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 397,5 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - IBIS | KM | 19906.79
I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN | KM | 2088.62
I8161 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - PENGUIN | KM | 10589.92
I8166 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 477 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - HAWK | KM | 23919
I8167 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 556,5 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - DOVE | KM | 27881.07
I8175 | CABO DE ALUMÍNIO LIGA 6201, FORMAÇÃO 19 FIOS, SEÇÃO 160 mm² - BUTTE | KM | 11879.15
I8170 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 1/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,12 | KM | 4201.18
I8169 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 2 AWG, FORMAÇÃO 7/2,47 | KM | 2640.34
I8171 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 2/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,50 | KM | 5033.73
I8174 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 266,8 MCM, FORMAÇÃO 7/4,96 | KM | 10621.16
I8172 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,93 | KM | 6679.18
I8168 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 7/1,96 | KM | 1660.53
I8173 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 7/4,42 | KM | 8419.48
I8181 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 120mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 51747.43
I8182 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 150mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 64994.14
I8183 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 185mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 75634.35
I8184 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 240mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 101772.36
I8176 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 25mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 9532.89
I8177 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 35mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 14044.15
I8178 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 50mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 20223.23
I8179 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 70mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 26744.05
I8180 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 95mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 38136.15
I2448 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 15 KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 7972.06
I2449 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 30KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 9737.3
I2149 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 45KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 10876.17
I2151 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 75KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 14065
I2144 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 17379.1
I2145 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 21919.19
I2146 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 30749.39
I2148 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 300KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 35874.29
I2150 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 500KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 58541.14
I8185 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 750KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 80299.19
I8186 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1000KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 112428.88
I8187 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1250KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 123493.06
I8188 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1500KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 142162.41
I2538 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 2.000KVA - 13,8 / 0,44-0,24 KV | UN | 137630.42
I2519 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 500 KVA - 13,8 / 0,38-0,22 KV | UN | 49876.2
I8257 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 2.500KVA/13.800-440/240V | UN | 168214.97
I8256 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V | UN | 67649.59
COTAÇÃO / EQ.AQUISICAO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I7459 | APARELHO OXI-ACETILENO | UN | 5988.87
I2595 | AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO | UN | 489930.5
I2693 | BATE ESTACA | UN | 265558
I2596 | BETONEIRA COM MOTOR DIESEL | UN | 8407.08
I2665 | BETONEIRA ELÉTRICA 320L | UN | 6310
I2666 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L | UN | 14904
I2597 | BOMBA COM MOTOR DIESEL | UN | 39036
I2667 | BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM (1,3HP) | UN | 4137
I2668 | BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM (3,6HP) | UN | 7183
I2669 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS | UN | 6245
I2670 | BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT | UN | 8432
I9516 | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM - 22KW | UN | 825590.42
I2598 | CAMINHÃO ADAPTADO A JATO | UN | 343516
I2599 | CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO | UN | 359130
I2600 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 | UN | 563778.02
I2602 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | UN | 487300.8
I2604 | CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA | UN | 735302.1
I2607 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 | UN | 337919.9
I2605 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 | UN | 514856.5
I2606 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 | UN | 559815.8
I2608 | CAMINHÃO COMERCIAL EQUIP.C/ GUINDASTE | UN | 498201.25
I2609 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE | UN | 666043.02
I2611 | CAMINHÃO EQUIP.C/ USINA LAMA ASF. | UN | 951111.09
I2671 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l | UN | 536611
I2613 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l | UN | 584470.9
I2615 | CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO | UN | 163057.23
I2616 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 | UN | 727440.02
I2618 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 | UN | 1014500
I2620 | CARRINHO DE MÃO | UN | 271.21
I0982 | CARRO TROLLEY P/ 0,5 T | UN | 2490.17
I0985 | CARRO TROLLEY P/ 1,0 a 2,0 T | UN | 2945.56
I2673 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 2 EIXOS | UN | 851326.1
I2674 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS | UN | 1000707
I2631 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 | UN | 10398.26
I2694 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 | UN | 68841.21
I2627 | COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO | UN | 737032.31
I2628 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO | UN | 329628.53
I2629 | COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO | UN | 628957.4
G0456 | COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW | UN | 11356.57
I2630 | COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO | UN | 645537.58
I2632 | COMPRESSOR DE AR 170 PCM | UN | 147867.22
I2633 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM | UN | 249479.16
I2675 | COMPRESSOR DE AR 335 PCM | UN | 273622.3
I2676 | COMPRESSOR DE AR 765 PCM | UN | 538528.3
G0460 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW | UN | 155372
G0431 | COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP | UN | 9194.87
G0444 | COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW | UN | 41767.32
I2677 | COMPUTADOR PENTIUM | UN | 4685
I2634 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | UN | 3170368.85
I2678 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA | UN | 5434.27
I2679 | DRAG LINE | UN | 1698412.97
I9390 | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA | UN | 164049.15
I9400 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR DE 1700 KG - 103 KW | UN | 1559646.82
I2635 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW (137HP) | UN | 969102.06
I10262 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP | UN | 713683.93
I2680 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL | UN | 2263.92
I2637 | ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | UN | 65668.13
I9132 | ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 | UN | 111966.06
I8418 | FRESADORA A FRIO - 208HP | UN | 2116860.78
I9376 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW | UN | 1309.62
G0434 | GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) | UN | 9092.17
I2638 | GRADE DE DISCOS | UN | 39793.33
I9380 | GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA | UN | 48421.17
I2639 | GRUPO GERADOR - 145 KVA | UN | 135429.01
I2640 | GRUPO GERADOR - 180 KVA | UN | 169840.28
I2641 | GRUPO GERADOR 36 KVA | UN | 70198.87
I2681 | GUINDASTE DE TORRE HP 11 | UN | 294392.05
I2682 | GUINDASTE DE TORRE HP 20 | UN | 554813.72
I2683 | GUINDASTE DE TORRE HP 40 | UN | 837883.27
I2684 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 | UN | 333020.79
I2685 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 | UN | 1200213.17
I9534 | GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 220 KW - CAPAC. 40 TON | UN | 3335690
G0427 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 | UN | 11767.21
I9129 | IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL | UN | 8200
I8979 | KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS | UN | 57115.71
I9090 | KIT LOGGERS DE RUÍDOS | UN | 216544.29
G0424 | LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA | UN | 224000
I2644 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS | UN | 38711.41
I2689 | MICROTRATOR C/ APAR. DE GRAMA | UN | 45289.97
I8968 | MOTO CG 125 | UN | 11980.93
I2690 | MOTO ESCAVO TRANSPORTADOR | UN | 5746068.3
I2645 | MOTONIVELADORA | UN | 1276583.07
I9384 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW | UN | 87051.36
I9387 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW | UN | 61006.87
G0413 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF) | UN | 2897714.4
G0417 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000 LIBRAS (15.000KGF) | UN | 3458750.4
I2686 | MÁQUINA DE POLIR | UN | 7244.25
G0438 | MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO | UN | 18137.56
I2687 | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 8KVA | UN | 656.99
I2642 | MÁQUINA P/ CONCRETO PROJETADO | UN | 153988.5
I2688 | MÁQUINA P/ JATEAMENTO | UN | 99309.29
I2643 | MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO | UN | 611427.63
I2691 | NÍVEL | UN | 12617.61
I13306 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 103 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM | UN | 4104205
I2647 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | UN | 13927.23
I2692 | PLOTTER | UN | 46409.6
I9523 | PONTE ROLANTE COM ACESSÓRIOS PARA VÃO ATÉ 15M E CAPACIDADE 5T | UN | 294384.79
I2580 | PULVERIZADOR SOBRE PNEUS | UN | 24950.96
I7419 | RECICLADORA À FRIO | UN | 4529096.91
I2648 | RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO | UN | 40260.33
I2583 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS | UN | 312407.67
G0441 | RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM | UN | 1910.05
I2650 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO | UN | 20304.2
I2584 | ROÇADEIRA COSTAL | UN | 3538.73
I2585 | ROÇADEIRA REBOCÁVEL | UN | 21513.75
I2581 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP=1,5 | UN | 9738.76
I2582 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP=3,0 | UN | 14722
I2586 | SERRA CIRCULAR D=0,20m | UN | 4640.96
I9097 | SISTEMA GNSS RTK | UN | 276303.9
G0420 | SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL | UN | 252224
I0977 | TALHA MANUAL 0,5 T C/ CORRENTE 5,0m | UN | 1696.85
I2651 | TALHA MANUAL 1,0 T C/ CORRENTE 5,0m | UN | 1926
I0979 | TALHA MANUAL 2,0 T C/ CORRENTE 5,0m | UN | 2490.17
I2587 | TALHA TIRFOR 1,6T | UN | 3907.11
I2588 | TALHA TIRFOR 3,2T | UN | 6513.3
I2652 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T | UN | 424243.21
I2589 | TEODOLITO | UN | 24910.35
I2655 | TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155 | UN | 968595
I2653 | TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 328 | UN | 3907211.17
I2590 | TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA HP 328 | UN | 3721153.63
I2656 | TRATOR DE PNEUS | UN | 239380.72
I8396 | USINA DE MICRO-REVESTIMENTO | UN | 1924867.17
I2658 | USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO | UN | 192563.58
I2659 | USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 3779481.8
I2660 | USINA MISTURADORA DE SOLOS | UN | 1132273.87
G0452 | VAN FURGÃO - 93 KW | UN | 185580.51
I2661 | VASSOURA MECÂNICA | UN | 56526.89
G0448 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW | UN | 266879.36
I2672 | VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO | UN | 74751.6
I2662 | VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI | UN | 65580
I2591 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR DIESEL HP 2 | UN | 11710
I2592 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR ELÉTRICO HP 2 | UN | 6558
I2663 | VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA | UN | 902681
COTAÇÃO / EQ.CUSTO HORARIO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9518 | APARELHO OXI-ACETILENO (CHI) | H | 0.58691
I9517 | APARELHO OXI-ACETILENO (CHP) | H | 1.066
I0564 | AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHI) | H | 52.3709
I0678 | AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP) | H | 75.5065
I0565 | BATE ESTACA (CHI) | H | 62.2515
I0679 | BATE ESTACA (CHP) | H | 107.5632
I0566 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | H | 25.23
I0680 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | 31.5163
I0567 | BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHI) | H | 24.8508
I0681 | BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP) | H | 25.3556
I0568 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHI) | H | 26.4046
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 27.597
I0569 | BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | H | 27.3177
I0683 | BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | 36.0543
I0570 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 1,3 HP (CHI) | H | 0.62331
I0684 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 1,3 HP (CHP) | H | 1.0094
I0571 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHI) | H | 1.0822
I0685 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHP) | H | 1.7527
I0572 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHI) | H | 0.94091
I0686 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP) | H | 1.5238
I0573 | BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHI) | H | 1.2704
I0687 | BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHP) | H | 2.0574
I9521 | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHI) | H | 70.3559
I9520 | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHP) | H | 99.2515
I0592 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHI) | H | 27.1516
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 81.5126
I0574 | CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHI) | H | 53.3382
I0701 | CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHP) | H | 148.6835
I0575 | CAMINHÃO ADAPTADO A VACUO (CHI) | H | 54.5145
I0702 | CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO (CHP) | H | 151.1089
I0576 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | H | 71.8161
I0688 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | H | 213.3772
I0578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | 65.7991
I0690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | 176.6602
I0580 | CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI) | H | 85.311
I0692 | CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHP) | H | 242.0066
I0583 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) | H | 52.9166
I0704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | H | 125.8582
I0581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | H | 66.2459
I0703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | H | 175.2984
I0582 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) | H | 69.6328
I0693 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) | H | 206.2341
I0584 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) | H | 64.9912
I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 172.7113
I0585 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) | H | 114.0986
I0694 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) | H | 285.5115
I0587 | CAMINHÃO EQUIP. C/USINA LAMA ASF. (CHI) | H | 144.7593
I0696 | CAMINHÃO EQUIP. C/USINA LAMA ASF. (CHP) | H | 319.4291
I0588 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHI) | H | 69.6787
I0706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | H | 184.8907
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 73.4441
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 216.8311
I0593 | CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI) | H | 13.747
I0707 | CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP) | H | 18.7641
I0594 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | H | 88.0472
I0708 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | H | 233.4827
I0596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | H | 109.9868
I0710 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | H | 331.6739
I0598 | CARRINHO DE MÃO (CHI) | H | 0.35935
I0712 | CARRINHO DE MÃO (CHP) | H | 0.52886
I0601 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHI) | H | 107.0748
I0715 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHP) | H | 315.4385
I0602 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI) | H | 121.0446
I0716 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | H | 400.3973
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 97.964
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 249.864
I0609 | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) | H | 84.0245
I0722 | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 229.4006
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 85.3841
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 232.0866
I0611 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) | H | 25.3853
I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 30.1123
I0612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H | 34.8011
I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H | 51.5141
I0608 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) | H | 61.7503
I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 116.6595
G0459 | COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW (CHI) | H | 0.95584
G0458 | COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW (CHP) | H | 4.5069
I0613 | COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHI) | H | 37.7926
I0727 | COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) | H | 108.6596
I0614 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) | H | 47.4699
I0728 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | H | 137.6289
I0615 | COMPRESSOR DE AR 335 PCM (CHI) | H | 49.7693
I0729 | COMPRESSOR DE AR 335 PCM (CHP) | H | 160.5568
I0616 | COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHI) | H | 74.9984
I0730 | COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHP) | H | 319.0853
G0463 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW (CHI) | H | 13.0771
G0462 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW (CHP) | H | 60.3613
G0433 | COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP (CHI) | H | 0.9011
G0432 | COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP (CHP) | H | 1.3608
G0447 | COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW (CHI) | H | 3.5154
G0446 | COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW (CHP) | H | 23.1661
I0731 | COMPUTADOR PENTIUM (CHP) | H | 1.0619
I0618 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) | H | 314.2606
I0732 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) | H | 596.0711
I0733 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) | H | 1.9684
I0620 | DRAG LINE (CHI) | H | 166.0751
I0734 | DRAG LINE (CHP) | H | 395.7484
I9392 | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA (CHI) | H | 37.0683
I9391 | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA (CHP) | H | 42.9272
I0621 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHI) | H | 117.731
I0735 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) | H | 288.1126
I9402 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) | H | 217.6581
I9401 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) | H | 515.1584
I10264 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPER.17 T, POT. 111 HP (CHI) | H | 95.2542
I10263 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPER.17 T, POT. 111 HP (CHP) | H | 249.7061
I0737 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) | H | 0.35544
I0624 | ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI) | H | 8.4055
I0738 | ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP) | H | 11.6889
I9134 | ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 (CHI) | H | 88.9733
I9133 | ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 (CHP) | H | 89.0793
I8422 | FRESADORA A FRIO (CHI) | H | 197.5986
I8421 | FRESADORA A FRIO (CHP) | H | 529.6917
I9378 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHI) | H | 0.12834
I9377 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHP) | H | 0.19382
G0437 | GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) (CHI) | H | 0.61047
G0436 | GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) (CHP) | H | 5.8882
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 4.8946
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 6.8842
I9382 | GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHI) | H | 3.2511
I9381 | GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHP) | H | 16.208
I0626 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) | H | 35.7858
I0740 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | H | 178.4158
I0627 | GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI) | H | 38.8541
I0741 | GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP) | H | 217.1739
I0628 | GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) | H | 29.9694
I0742 | GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) | H | 67.7468
I0629 | GUINDASTE DE TORRE HP 11 (CHI) | H | 61.3004
I0743 | GUINDASTE DE TORRE HP 11 (CHP) | H | 81.9079
I0630 | GUINDASTE DE TORRE HP 20 (CHI) | H | 86.8217
I0744 | GUINDASTE DE TORRE HP 20 (CHP) | H | 125.6587
I0631 | GUINDASTE DE TORRE HP 40 (CHI) | H | 114.5626
I0745 | GUINDASTE DE TORRE HP 40 (CHP) | H | 173.2144
I0633 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) | H | 105.7964
I0747 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) | H | 278.7619
I0632 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) | H | 65.086
I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | H | 132.0706
I10240 | GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 300 HP - CAPAC. 40 TON (CHI) | H | 204.238
I10239 | GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 300 HP - CAPAC. 40 TON (CHP) | H | 595.5725
G0429 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 (CHI) | H | 1.3885
G0428 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 (CHP) | H | 1.9769
I9131 | IMPRESSORA PORTÁTIL (CHI) | H | 2.9793
I9130 | IMPRESSORA PORTÁTIL (CHP) | H | 3.3893
I9102 | KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS (CHI) | H | 8.077
I9050 | KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS (CHP) | H | 13.8462
I9103 | KIT LOGGERS DE RUÍDO (CHP) | H | 39.9869
I9101 | KIT LOGGERS DE RUÍDOS (CHI) | H | 23.582
G0426 | LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA (CHI) | H | 17.08
G0425 | LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA (CHP) | H | 24.08
I0639 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) | H | 25.0215
I0753 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) | H | 26.9571
I0640 | MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHI) | H | 29.8241
I0754 | MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHP) | H | 41.6558
I8970 | MOTO COM MOTOQUEIRO ENCANADOR (CHI) | H | 24.8341
I8969 | MOTO COM MOTOQUEIRO ENCANADOR(CHP) | H | 32.6911
I0641 | MOTO ESCAV. TRANSPORTADOR (CHI) | H | 489.1504
I0755 | MOTO ESCAV. TRANSPORTADOR (CHP) | H | 1255.8859
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 126.2282
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 312.0711
I9386 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW (CHI) | H | 6.4667
I9385 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW (CHP) | H | 10.1974
I9389 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW (CHI) | H | 4.5319
I9388 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW (CHP) | H | 7.1465
G0416 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF) (CHI) | H | 312.9532
G0415 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF) (CHP) | H | 667.31
G0419 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000 LIBRAS (15.000KGF) (CHI) | H | 373.545
G0418 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000 LIBRAS (15.000KGF) (CHP) | H | 755.0351
I0748 | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | H | 1.3992
I0635 | MÁQUINA DE SOLDA (CHI) | H | 0.064385
I0749 | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | H | 0.097235
G0440 | MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI) | H | 1.3474
G0439 | MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP) | H | 2.3838
I0636 | MÁQUINA P/CONCRETO PROJETADO (CHI) | H | 43.2794
I0750 | MÁQUINA P/CONCRETO PROJETADO (CHP) | H | 62.5279
I0637 | MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) | H | 35.8257
I0751 | MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) | H | 46.7792
I0638 | MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) | H | 113.1313
I0752 | MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) | H | 222.9266
I0758 | NÍVEL (CHP) | H | 1.1752
I13310 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM (CHI) | H | 306.9187
I13307 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM (CHP) | H | 614.6735
I0645 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) | H | 26.6347
I0759 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) | H | 28.0274
I0760 | PLOTTER (CHP) | H | 8.1217
I9525 | PONTE ROLANTE VÃO ATÉ 15M, CAP=5T (CHI) | H | 40.3427
I9524 | PONTE ROLANTE VÃO ATÉ 15M, CAP=5T (CHP) | H | 47.7024
I0647 | PULVERIZADOR SOBRE PNEUS (CHI) | H | 22.7052
I0761 | PULVERIZADOR SOBRE PNEUS (CHP) | H | 23.9527
I7421 | RECICLADORA À FRIO (CHI) | H | 440.9145
I7420 | RECICLADORA À FRIO (CHP) | H | 1069.0867
I0651 | RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI) | H | 3.3943
I0764 | RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP) | H | 4.633
I0653 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHI) | H | 57.0291
I0765 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | H | 140.732
G0443 | RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHI) | H | 0.21584
G0442 | RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHP) | H | 0.36864
I0654 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) | H | 27.9739
I0769 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) | H | 30.0043
I0655 | ROÇADEIRA COSTAL (CHI) | H | 0.76437
I0767 | ROÇADEIRA COSTAL (CHP) | H | 2.8404
I0656 | ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHI) | H | 4.647
I0768 | ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHP) | H | 7.6589
I0650 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHI) | H | 23.4413
I0762 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) | H | 25.0645
I0649 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 3 (CHI) | H | 25.0692
I0763 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 3 (CHP) | H | 27.5229
I0657 | SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHI) | H | 0.61879
I0770 | SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHP) | H | 0.87663
I9127 | SISTEMA BASE GNSS RTK (CHI) | H | 86.2799
I9098 | SISTEMA BASE GNSS RTK (CHP) | H | 86.5416
G0423 | SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL (CHI) | H | 24.718
G0422 | SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL (CHP) | H | 59.9634
I0658 | TALHA MANUAL (CHI) | H | 0.18952
I0771 | TALHA MANUAL (CHP) | H | 0.26656
I0772 | TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP) | H | 0.54074
I0659 | TALHA TIRFOR 1,6T (CHI) | H | 0.38446
I0773 | TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP) | H | 0.90144
I0660 | TALHA TIRFOR 3,2T (CHI) | H | 0.64091
I0661 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) | H | 23.6427
I0774 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) | H | 34.6907
I0775 | TEODOLITO (CHP) | H | 2.3202
I0663 | TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESC. HP 328 (CHI) | H | 292.1646
I0776 | TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESC. HP 328 (CHP) | H | 813.4758
I0666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | H | 96.8331
I0779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 281.222
I0665 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA HP 328 (CHI) | H | 279.7973
I0778 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA HP 328 (CHP) | H | 787.9749
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 39.6218
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 127.1449
I8399 | USINA DE MICRO-REVESTIMENTO (CHI) | H | 208.011
I8400 | USINA DE MICRO-REVESTIMENTO (CHP) | H | 541.4245
I0669 | USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI) | H | 368.4039
I0782 | USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP) | H | 1452.3579
I0670 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) | H | 49.5668
I0783 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) | H | 66.6835
I0671 | USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI) | H | 133.0966
I0784 | USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP) | H | 233.7431
G0455 | VAN FURGÃO - 93 KW (CHI) | H | 33.3867
G0454 | VAN FURGÃO - 93 KW (CHP) | H | 105.0407
I0672 | VASSOURA MECÂNICA (CHI) | H | 9.0443
I0785 | VASSOURA MECÂNICA (CHP) | H | 12.5772
G0451 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHI) | H | 41.6766
G0450 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP) | H | 156.0922
I0673 | VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) | H | 26.3797
I0786 | VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) | H | 80.1191
I0674 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR DIESEL (CHI) | H | 3.2203
I0787 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR DIESEL (CHP) | H | 6.181
I0675 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHI) | H | 1.2351
I0788 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) | H | 1.7816
I0676 | VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) | H | 121.2738
I0789 | VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) | H | 222.9433
COTAÇÃO / ESQUADRIAS METALICAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0437 | CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER | M2 | 365.94
I0438 | CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE | M2 | 281.31
I0439 | CAIXILHO DE FERRO CORRER | M2 | 281.31
I8440 | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO | M2 | 188.77
I6748 | GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8" | M2 | 318.9
I9142 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | UN | 417.52
I1275 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 492.31
I1697 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,60 X 2,10 )m | UN | 2501.58
I1698 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m | UN | 3335.43
I1696 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 1,20 X 2,10 )m | UN | 5003.14
I1700 | PORTA CORTA-FOGO (0,80X2,10)m | UN | 1038.73
I1699 | PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m | UN | 1038.73
I1701 | PORTA CORTA-FOGO DE CORRER INDUSTRIAL | M2 | 1496.56
I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | M2 | 556.64
I1703 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA | M2 | 309.96
I6811 | PORTA FRIGORIFICA TERMOISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUEC. DIM.:2100X1000X150MM - COLOCADA | UN | 3329.89
I1713 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 299.32
I6805 | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 485.06
I6727 | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 449.66
COTAÇÃO / EXPLOSIVOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0860 | CORDEL DETONANTE | M | 6.01
I0966 | DINAMITE 40% | KG | 18.67
I2507 | DINAMITE 60% | KG | 18.67
I2568 | DINAMITE GRANULADA | KG | 16.06
I2326 | ESPOLETA | UN | 7.4
I2329 | ESTOPIM | M | 7.25
I2417 | RETARDO 10 SEGUNDOS | UN | 70.08
COTAÇÃO / FERRAGENS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6222 | ARMADOR DE EMBUTIR | UN | 20.96
I6223 | ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA | UN | 11.6
I0207 | BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210 | UN | 77.57
I0269 | BOTÃO DE CORREÇÃO (1002) | UN | 7.62
I0299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 | UN | 8.68
I0301 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 0.09
I0399 | CADEADO GRANDE P/ CELAS | UN | 169
I0400 | CADEADO MEDIO | UN | 28.49
I0401 | CADEADO PEQUENO | UN | 19.14
I0494 | CAPUCHINHO (1037) | UN | 5.59
I0813 | COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO | UN | 2455
I0856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | UN | 22.9
I0863 | CORRENTE PARA BASCULANTE (1003) | M | 27.3
I1027 | DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA | UN | 16.63
I1028 | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2''X3'' REF.1523 | UN | 35.85
I1029 | DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA" | UN | 15.95
I8697 | DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO DE CANTO 4 1/2" x 3 1/2" | UN | 34.14
I2311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) | UN | 12.14
I1030 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA | UN | 20.86
I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 20.86
I1032 | DOBRADIÇA DE LATÃO EM VARA | M | 11.63
I1033 | DOBRADIÇA DE PRESSÃO | UN | 3.1
I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | UN | 44.92
I1035 | DOBRADIÇA PARA BASCULANTE (1123) | UN | 19.57
I8431 | DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | UN | 76.84
I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | UN | 37.1
I1037 | DOBRADIÇA VAI - VEM, EM AÇO/FERRO, CROMADA - TAMANHO 3" | UN | 110.5
I1149 | FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210) | UN | 155.67
I1150 | FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211) | UN | 162.72
I1151 | FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209) | UN | 86.24
I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | UN | 137.62
I1154 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 66.98
I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 58.69
I2331 | FECHADURA DE SOBREPOR | UN | 53.12
I8433 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | UN | 43.81
I1157 | FECHADURA P/ MOVEIS | UN | 12.08
I8696 | FECHADURA TUBULAR 90MM EM AÇO CROMADO PARA PORTAS | UN | 81.91
I1158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | UN | 28.92
I1159 | FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO | UN | 2.26
I1160 | FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | KG | 10.03
I1162 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | UN | 19.15
I1163 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO | UN | 16.02
I1164 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | UN | 5.41
I8638 | MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO | PAR | 45.81
I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | UN | 771.02
I1526 | MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA" | UN | 177.76
I9449 | MOLA PNEUMÁTICA DE PISO, EM AÇO INOX, BLINDADA, P/ PORTAS DE ATÉ 120KG E LARGURA ATÉ 1,20M | UN | 279.78
I8432 | PARAFUSO PARA GRANITO | UN | 3.98
I1606 | PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO | UN | 29.78
I1733 | PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA | UN | 23.56
I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | UN | 14.25
I1744 | PUXADOR P/PORTAS DE MÓVEIS | UN | 6.32
I1941 | TARGETA CROMADA P/JANELAS VENEZIANA | UN | 4.96
I2433 | TARGETA DE FERRO 2" | UN | 5.87
I1942 | TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE | UN | 43.81
I2159 | TRINCO COM MOLA PARA BASCULANTE (1523) | UN | 34.32
I2160 | TRINCO INFERIOR (1502) | UN | 46.15
COTAÇÃO / FERRO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6700 | ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS | UN | 51.2
I0056 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 118.28
I0057 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 1112.55
I0058 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE 12,7mm | UN | 187.22
I0059 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 362.05
I0060 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 519.58
I0061 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 600.15
I0062 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 18.23
I0063 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 260.67
I0064 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 23.01
I0065 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 107.81
I0066 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 162.5
I0067 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 173.28
I0097 | ARAME FARPADO FIO 16 BWG | M | 0.91
I0098 | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG | KG | 9.55
I0100 | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 11.05
I0101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 21.73
I0102 | ARAME GALVANIZADO N.18 BWG | KG | 23.57
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 16.53
I0104 | ARAME ZINCADO DE 2,7MM AMARRAÇÃO DE GABIÕES | KG | 17.34
I0137 | ARRUELA LISA 1/4''X3/4'' | UN | 0.47
I0138 | ARRUELA LISA 5/16''X5/8'' | UN | 0.47
I0141 | ARRUELA QUADRADA DE 58MM C/FURO DE 18MM | UN | 3.24
I0157 | AÇO CA-25 | KG | 8.23
I0163 | AÇO CA-50 | KG | 7.1
I7952 | AÇO CA-50/60 | KG | 7.35
I0169 | AÇO CA-60 | KG | 7.59
I0178 | BAINHA METALICA D=35mm | M | 20.63
I0179 | BAINHA METALICA D=40mm | M | 21.94
I0180 | BAINHA METALICA D=60mm | M | 38.2
I0181 | BAINHA METALICA D=70mm | M | 45.51
I0208 | BATENTE DE FERRO | M | 25.17
I0211 | BATENTE EM AÇO, L = 12CM (BATENTAÇO) | M | 40.84
I0335 | CABO AÇO 3/16" | M | 4.75
I8231 | CANTONEIRA DE AÇO (6 x 6 x 1/2") (29,2KG/M) | KG | 9.23
I7349 | CANTONEIRA DE AÇO 1" x 1" x 3/16" (1,73kg/m) | KG | 8.89
I8199 | CANTONEIRA DE AÇO 3" x 3" x 5/16" (9,07kg/m) | KG | 9.23
I0466 | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" x 1/8" (L X E) (1,50KG/M) | KG | 8.79
I0467 | CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M) | KG | 8.79
I0468 | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M) | KG | 8.79
I0471 | CANTONEIRA METÁLICA DE 4" X 4" X 3/8" (14,60KG/M) | KG | 9.23
I0521 | CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2) | M2 | 609.12
I0535 | CHAPA AÇO INOX, N.300 | M2 | 1020.08
I13305 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | 8.5
I0536 | CHAPA DE AÇO ANTI-DERRAPANTE 1/4" (6,3MM - 54,53KG/M2) | KG | 9.64
I6043 | CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2) | KG | 7.74
I0532 | CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) | M2 | 294.12
I0534 | CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) | KG | 7.74
I0533 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2.0 x 1.0M, ESP=1/16" | UN | 275.03
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 39.03
I0538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | M | 15.33
I0539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | M | 23.23
I9530 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" ( 12,50MM - 98,00 KG/M2) | KG | 8.5
I9528 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/4" ( 6,3MM - 49,39 KG/M2) | KG | 8.5
I7480 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" ( 9,5MM - 74,48 KG/M2) | KG | 8.5
I9529 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2) | KG | 8.5
I0531 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 7/8" (22,00MM - 172,48 KG/M2) | KG | 8.5
I8669 | CHAPA DE AÇO GROSSA, AÇO ASTM A36, PARA CAMISAS METÁLICAS | KG | 8.5
I8356 | CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 202.09
I0793 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4" | UN | 1.5
I0990 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1" | UN | 4.9
I0794 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" | UN | 3.27
I0849 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTENSAO E INJECAO | KG | 10.75
I0861 | CORDOALHA CP-190 RB D=12,7 MM | KG | 11.88
I0864 | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 143.74
I8357 | ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2" | KG | 87.78
I8354 | ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES | KG | 24.67
I2338 | FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M) | KG | 9.18
I2337 | FERRO CHATO 3/4" x 3/16" (0,71KG/M) | KG | 9.18
I2332 | FERRO CHATO 1.1/4" x 1/2" (3,16KG/M) | KG | 9.18
I2333 | FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M) | KG | 9.27
I2334 | FERRO CHATO 2" x 1/8" (1,27KG/M) | KG | 9.18
I2339 | FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) | KG | 9.18
I0191 | FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M) | KG | 9.27
I2335 | FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M) | KG | 9.18
I2336 | FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) | KG | 9.18
I6221 | GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS | UN | 3.86
I1222 | GRADE DE FERRO | M2 | 108.68
I1223 | GRADIL DE FERRO | M2 | 108.68
I1224 | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | M2 | 132.02
I2516 | GRAMPOS PARA CERCA | KG | 14.59
I1566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | UN | 0.9
I1568 | PARAFUSO ABAULADO M16X150MM | UN | 7.68
I2525 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 0.6
I2526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | UN | 1.04
I1570 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 1/4X 1 1/2'' | UN | 0.25
I1571 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM | UN | 1.38
I1572 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X130MM | UN | 1.46
I1573 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X165MM | UN | 1.88
I1574 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM | UN | 2.19
I1575 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM | UN | 5.25
I1576 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM | UN | 3.94
I1577 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM | UN | 0.94
I1578 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X85MM | UN | 1.14
I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN | 9.4
I2387 | PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA | UN | 1.25
I7348 | PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x 4" | UN | 3.71
I8114 | PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" | UN | 22.52
I2483 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM | UN | 0.85
I2388 | PARAFUSO EM AÇO C/PORCA, CABEÇA SEXTAVADA 1/2 x 2" | UN | 1.73
I1580 | PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS | UN | 6.37
I1581 | PARAFUSO FRANCES 1/2''X9'' COM 2 PORCAS | UN | 6.37
I1565 | PARAFUSO GALVANIZADO 5/16''X50 C/BUCHA S 10 PUMEX | UN | 0.94
I2389 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA | UN | 13.74
I2390 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA | UN | 18.26
I1582 | PARAFUSO N.12X25MM | UN | 0.78
I1583 | PARAFUSO N.14X40MM | UN | 2.01
I1587 | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM | UN | 0.19
I1588 | PARAFUSO PARA MADEIRA 1''X10MM | UN | 0.26
I1586 | PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM | UN | 0.04
I1584 | PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM | UN | 0.08
I1589 | PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 | UN | 0.26
I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 0.34
I1592 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4''X2'' | UN | 0.55
I1593 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16''X1'' | UN | 0.55
I7951 | PERFIL "I" 12" ASTM A36 (ALMA 6,6 mm) | KG | 13
I13303 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 11.86
I2392 | PERFIL ' I ' 10" 1A. ALMA | KG | 13
I1618 | PERFIL 'U' - CHAPA 20 (ACO) 41.5X15MM | KG | 2.54
I1619 | PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA) | M | 13.31
I1621 | PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | KG | 4.03
I8355 | PERFIL C (VENEZIANA) DE 2" x 1" EM CHAPA GALVANIZADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 132.29
I1627 | PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM | M | 4.21
I1626 | PERFIL ESTRUTURAL 35X35X15X1.25MM | M | 16.13
I1628 | PERFIL ESTRUTURAL 75X50X15X2.65MM | M | 23.19
I1625 | PERFIL ESTRUTURAL 100X50X15X2.65MM | M | 25.34
I8685 | PERFIL METÁLICO "I" OU "H" | KG | 13
I1629 | PERFIL METÁLICO ' I ' , H=300MM (66,97KG/M) | M | 870.61
I1630 | PERFIL METÁLICO ' I ' , H=400MM (89,29KG/M) | M | 1160.77
I1631 | PERFIL METÁLICO ' I ' , H=500MM (126,50KG/M) | M | 1644.5
I1632 | PERFIL METÁLICO ' I ', H=200MM (30,50KG/M) | M | 396.5
I6740 | PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16" | M | 39.49
I1633 | PERFIS LEVES DE AÇO CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | KG | 4.03
I8207 | PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS | KG | 11.29
I2394 | PINO DE FIXAÇÃO COM CARTUCHO | UN | 1.65
I2400 | PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA | M2 | 97.37
I1694 | PORCA SEXTAVADA 1/4' | UN | 0.32
I1695 | PORCA SEXTAVADA 5/16' | UN | 0.36
I1704 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | M2 | 162.33
I1724 | PREGO | KG | 17
I2494 | PREGO 12 x 12 | KG | 19.03
I2409 | PREGO 14X15 (1.1/4" x 14) (APROXIMADAMENTE 814UN/KG) | KG | 15.99
I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | KG | 17.23
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 15.99
I1726 | PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) | KG | 16.75
I1727 | PREGO 18 X 27 C/ ANILHA DE PVC | UN | 0.24
I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 14.2
I2410 | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 14.2
I1729 | PREGO 18X27 GALVANIZADO | UN | 0.08
I1730 | PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) | KG | 14.44
I1731 | PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) | KG | 14.63
I1732 | PREGO 22X48 (4.1/4" x 5) (APROXIMADAMENTE 48UN/KG) | KG | 14.55
I1742 | PURGADOR PLÁSTICO PARA ANCORAGEM | UN | 6.73
I1783 | REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM | UN | 0.14
I1784 | REBITES | KG | 63.07
I2436 | TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM) | M2 | 51.67
I2040 | TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) | M2 | 23.87
I6037 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 4.51
COTAÇÃO / GRUPO GERADOR
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6728 | GRUPO GERADOR 45/ 55 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 83200
I1237 | GRUPO GERADOR 56/ 85 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 96720
I6729 | GRUPO GERADOR 121/140 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 124800
I1234 | GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 141440
I6731 | GRUPO GERADOR 171/215 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 164320
I7983 | GRUPO GERADOR 216/235 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 182686.43
I6732 | GRUPO GERADOR 236/260 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 209809.71
I1236 | GRUPO GERADOR 261/290 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 213918.9
I6734 | GRUPO GERADOR 291/360 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 237635.37
I6735 | GRUPO GERADOR 361/385 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 263005.44
I7984 | GRUPO GERADOR 386/450 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 298462.5
I7547 | GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 312588.07
I6736 | GRUPO GERADOR 501/635 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 417496.42
I7888 | GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 655200
I7889 | GRUPO GERADOR 781/950 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 794459.41
I1233 | GRUPO GERADOR 86/120 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 111280
I7985 | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 832683.09
COTAÇÃO / IMPERMEABILIZANTE/ISOLAMENTO/JUNTA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9495 | ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR | KG | 129.33
I0023 | ADESIVO AUTO VULCANIZANTE | L | 60.94
I0024 | ADESIVO DE CONTATO | KG | 39.45
I0025 | ADESIVO HIDRO-ASFALTICO | L | 13.15
I6787 | ALUMINIO CORRUGADO ESP.015MM PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE ISOLAMENTO TÉRMICOS ACÚSTICOS | M2 | 23.86
I0120 | ARGILA EXPANDIDA | M3 | 599.88
I0146 | ASFALTO MODIFICADO | KG | 4.69
I0216 | BERÇO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA | KG | 9.02
I6784 | CALHA DUPLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA TUBO DE 2" | M | 10.3
I0801 | CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 | KG | 4.62
I0802 | CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI | KG | 10.93
I0803 | CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI | KG | 12.11
I0804 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO | KG | 20.7
I6788 | CINTA DE ALUMINIO 1/2" | M | 2.08
I1089 | EMULSÃO ADESIVA | KG | 17.72
I1090 | EMULSÃO ASFALTICA | KG | 18.18
I6786 | FELTRO BETUMINOSO (VEU DE VIDRO) | M2 | 11.16
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | M | 3.83
I6229 | IGOL A | KG | 15
I1249 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 7
I1250 | IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL | KG | 3.57
I1316 | JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS | M | 1.64
I1317 | JUNTA PLASTICA 3/4''X1/8'' PARA PISOS | M | 1.12
I1501 | MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA | M2 | 31.9
I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | M2 | 71.65
I1517 | MASTIQUE ELASTICO | KG | 38.24
I1520 | MEADA | KG | 6.7
I1521 | MEMBRANA ACRILICA | KG | 19.1
I1522 | MEMBRANA ELASTICA | KG | 6.23
I1538 | NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | M | 5.85
I1562 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | M2 | 4.98
I6789 | SELO DE ALUMINIO 1/2" PARA CINTAS DE ALUMINIO | UN | 0.32
I2421 | SIKA 1 | KG | 7
I2422 | SIKADUR 32 | KG | 114.24
I1866 | SILICONE - HIDRAFUGANTE | L | 31.13
I2038 | TELA DE METAL DEPLOYE DE 3/4' | M2 | 5.91
I2247 | VERMICULITA EXPANDIDA | M3 | 624.63
I2251 | VEU DE POLIESTER | M2 | 6.67
I7891 | VIAPLUS 1000 BRANCO | KG | 3.44
I2292 | VÉU DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 11.16
COTAÇÃO / INSTAL.HIDRAULICA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0003 | ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 458.25
I0005 | ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON | UN | 62.44
I0006 | ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2'') | UN | 87.61
I0007 | ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4''X40MM | UN | 1.19
I6722 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") | UN | 0.97
I6723 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1") | UN | 1.96
I6724 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4") | UN | 4.05
I6725 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2") | UN | 4.88
I6726 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2") | UN | 12.21
I0008 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2'') | UN | 21.25
I0009 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 85MM (3'') | UN | 29.3
I0010 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110MM | UN | 292.01
I0011 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20MM | UN | 12.38
I0012 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM | UN | 16.19
I0013 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM | UN | 20.13
I0014 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM | UN | 32.33
I0015 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM | UN | 34.97
I0016 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM | UN | 59.63
I0017 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM | UN | 233.46
I0018 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM | UN | 333.78
I0019 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4" | UN | 0.97
I0020 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" | UN | 19.69
I0021 | ADESIVO 90ML | UN | 7
I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 63.36
I0069 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 100M | UN | 22.07
I0070 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM | UN | 28.69
I0071 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM | UN | 18.7
I0072 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM | UN | 19.2
I0073 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') | UN | 2.99
I0074 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6'') | UN | 10.63
I0075 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM | UN | 1.56
I0076 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') | UN | 1.84
I0077 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3'') | UN | 2.34
I0078 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM | UN | 3.39
I0079 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM | UN | 17.41
I0080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | UN | 2.09
I0081 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM | UN | 2.6
I0082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | UN | 10.1
I0145 | ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO ) | KG | 12.81
I8648 | BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | UN | 36
I0244 | BOCAL PARA CALHA FIBERGLASS | M | 24.78
I0302 | BUCHA REDUCAO PVC CURTA 75X50MM - AF | UN | 16.76
I8226 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1" | UN | 23.11
I8227 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/2"x 11/4" | UN | 23.11
I8225 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/4"x 1" | UN | 17.76
I8228 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2" | UN | 31.01
I0324 | BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 75X50MM | UN | 66.59
I0322 | BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 100X75MM | UN | 78.64
I0323 | BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 150X100MM | UN | 287.64
I0296 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2") | UN | 8.26
I0297 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM (4"X3") | UN | 11.04
I0298 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X100MM (6"X4") | UN | 45.82
I0325 | BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM | UN | 3.91
I0318 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4"X1/2" | UN | 1.28
I0310 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 1/2" | UN | 3.84
I0311 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4" | UN | 3.72
I0305 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X 1/2" | UN | 6.49
I0306 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X 3/4" | UN | 7.93
I0303 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1 1/4" | UN | 7.8
I0304 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1" | UN | 9.34
I0308 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 1/2" | UN | 5.47
I0309 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4" | UN | 5.56
I0307 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1" | UN | 5.74
I0312 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/2'' | UN | 27.53
I0313 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/4'' | UN | 25.26
I0314 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X2'' | UN | 34.45
I0315 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1 1/2" | UN | 18.17
I0316 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1 1/4" | UN | 16.04
I0317 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1" | UN | 16.02
I0319 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X1 1/2'' | UN | 26.74
I0320 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X2 1/2'' | UN | 38.49
I0321 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4X3'' | UN | 97.71
I0327 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1/2" | UN | 3.97
I0326 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 11.64
I0328 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 40.12
I0329 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 104.44
I0402 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 262.81
I0403 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | UN | 100.79
I10268 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA | UN | 584.75
I6226 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA | UN | 361.69
I8576 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA | UN | 274.28
I0411 | CAIXA DE AÇO 40X60CM P/RECALQUE | UN | 284.34
I0435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | UN | 38.27
I9404 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 17.45
I9405 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 34.39
I9406 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 35.16
I9407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 38.27
I9408 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 41.71
I9409 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 53.38
I9410 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 51.75
I8230 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 69.49
I9411 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 107.38
I0447 | CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM | M | 19.14
I0452 | CALHA. CORTE 300MM. EM FIBERGLASS. ESP. 2MM | M | 23.47
I0485 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 1.92
I0488 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 2.51
I0482 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/2'' | UN | 12.38
I0483 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'' | UN | 11.99
I0484 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1'' | UN | 5.44
I0486 | CAP PVC ROSCAVEL DE 2 1/2'' | UN | 24.39
I0487 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3'' | UN | 31.87
I0489 | CAP PVC ROSCAVEL DE 4'' | UN | 53.25
I0473 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4'') | UN | 78.35
I0474 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2'') | UN | 1.36
I0475 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'') | UN | 1.36
I0476 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4'') | UN | 4.29
I0477 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2'') | UN | 7.76
I0478 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2'') | UN | 13.05
I0479 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2'') | UN | 22.83
I0480 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3'') | UN | 52.13
I0481 | CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1'') | UN | 2.23
I0825 | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 379.18
I6772 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100 mm (4") | UN | 175.72
I6766 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4") | UN | 63.45
I6767 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1") | UN | 112.27
I6768 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4") | UN | 144.45
I6769 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2") | UN | 155.02
I6770 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2") | UN | 165.59
I6771 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3") | UN | 173.47
I0874 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1/2" | UN | 7.74
I0878 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4" | UN | 11.58
I0871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' | UN | 36.3
I0872 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4'' | UN | 27.25
I0873 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1'' | UN | 17.39
I0875 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2'' | UN | 101.37
I0876 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2'' | UN | 55.7
I0877 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3'' | UN | 142.98
I0879 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 4'' | UN | 271.92
I0880 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 5'' | UN | 396.77
I0881 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 6'' | UN | 1014.11
I0882 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 110MM | UN | 226.09
I0883 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 20MM | UN | 0.65
I0884 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.79
I0885 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 2.65
I0886 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM | UN | 6.45
I0887 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 5.46
I0888 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 60MM | UN | 31.64
I0889 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 75MM | UN | 66.71
I0890 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 85MM | UN | 111.58
I0893 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4"X1/2" | UN | 13.01
I0891 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"X3/4" | UN | 22.61
I0892 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"X2" | UN | 120.31
I0896 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1/2" | UN | 24.01
I6233 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4" | UN | 32.96
I0895 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 67.06
I0897 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 213.9
I6234 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 118.23
I0902 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 8.37
I0904 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 14.7
I0900 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2'' | UN | 33.98
I0901 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'' | UN | 24.58
I0899 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 13
I0903 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 2'' | UN | 39.42
I0906 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4'') | UN | 141.1
I0907 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2'') | UN | 6.14
I0908 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'') | UN | 9.12
I0905 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 32MM (1'') | UN | 9.79
I0909 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4'') | UN | 12.32
I0910 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2'') | UN | 25.45
I0911 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2'') | UN | 27.44
I0913 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2'') | UN | 38.63
I0912 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3'') | UN | 70.05
I0931 | CURVA AÇO GALVANIZADO 1/2" MACHO-FEMEA | UN | 17.24
I0932 | CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA | UN | 233.93
I0933 | CURVA AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 670.74
I8647 | CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" | UN | 30.81
I0934 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM | UN | 728.37
I0937 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM | UN | 4.75
I0938 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM | UN | 10.73
I0936 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM | UN | 36.23
I0940 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM | UN | 55.61
I0941 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM | UN | 88.28
I0942 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM | UN | 307.39
I0935 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM | UN | 294.77
I0939 | CURVA DE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM | UN | 18.43
I2298 | CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM | UN | 58.44
I2297 | CURVA PVC SOLDÁVEL 25 MM | UN | 3.26
I8575 | CÁPSULA PARA SUPRESSÃO DE ÁGUA EM PVC/PEAD 3/4" | UN | 5.54
I8237 | ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2" | UN | 99.37
I8574 | FERRAMENTA FLEXÍVEL APLICADORA E EXTRATORA DA CÁPSULA DE SUPRESSÃO | UN | 236.3
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0.36
I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | UN | 9.1
I1188 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 46.9
I1189 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1/2'' | UN | 20.53
I1190 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 110.13
I1191 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 220.14
I1232 | GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3'') | UN | 68.34
I7493 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") | UN | 153.73
I1246 | HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2'' | UN | 855.62
I8205 | HIDRANTE DE PISO | UN | 1003.63
I8240 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | UN | 2.48
I6235 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | UN | 4.02
I8241 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm | UN | 7.02
I8242 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | UN | 8.83
I8243 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm | UN | 1.64
I8244 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm | UN | 4.53
I8245 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm | UN | 6.51
I1281 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 75X50MM | UN | 15.12
I1279 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM | UN | 21.55
I1280 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X75MM | UN | 22.89
I1286 | JOELHO FERRO FUNDIDO 150MM | UN | 266.87
I1287 | JOELHO FERRO FUNDIDO C/VISITA 100X50MM | UN | 82.21
I1288 | JOELHO FERRO FUNDIDO DE 100MM | UN | 103.79
I1289 | JOELHO FERRO FUNDIDO DE 50MM | UN | 52.93
I1290 | JOELHO FERRO FUNDIDO DE 75MM | UN | 79.62
I2364 | JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 17.39
I1305 | JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6") | UN | 85.5
I1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | UN | 2.36
I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | UN | 3.25
I1285 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM | UN | 7.38
I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 8.82
I1294 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 1.93
I1298 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 2.87
I1291 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | UN | 14.82
I1292 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" | UN | 13.78
I1293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 5.94
I1295 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" | UN | 54.8
I1296 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2" | UN | 36.21
I1297 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3" | UN | 57.28
I1299 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4" | UN | 137.26
I2363 | JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM | UN | 1.49
I1300 | JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2" | UN | 7.12
I1301 | JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4" | UN | 8.81
I1302 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2" | UN | 2.16
I1303 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | UN | 2.65
I1314 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4"X1/2" | UN | 3.67
I1313 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1"X3/4" | UN | 5.49
I1310 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25X20MM | UN | 2.99
I1311 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM | UN | 5.66
I1312 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40X32MM | UN | 4.31
I1306 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" | UN | 5.85
I1307 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4" | UN | 20.36
I1308 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" | UN | 4.12
I1304 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1" | UN | 10.49
I1309 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4" | UN | 13.96
I6790 | JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 3/4" | UN | 139.08
I6791 | JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 1" | UN | 158.47
I2365 | JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.1/2" | UN | 13.06
I1326 | JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM | UN | 20.76
I1325 | JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3") | UN | 19.49
I1322 | JUNÇÃO DUPLA 45 FERRO FUND.100X100MM (4X4'') | UN | 380.2
I1323 | JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 44.46
I1324 | JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 75MM | UN | 24.13
I7492 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") | UN | 10.46
I1319 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | UN | 19.86
I1318 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2'' | UN | 14.72
I1320 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3'' | UN | 25.68
I1321 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 6X4'' | UN | 61.28
I1350 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO | KG | 39.32
I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 43.01
I1387 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4" | UN | 20.92
I1388 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | UN | 71.53
I1389 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" | UN | 39.21
I1390 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" | UN | 170.17
I1391 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 100MM (4'') | UN | 132.56
I1392 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 150MM (6'') | UN | 236.92
I1393 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 50MM (2'') | UN | 90.84
I1394 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 75MM (3'') | UN | 115.59
I1395 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 100MM (4'') | UN | 165.48
I1396 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 150MM (6'') | UN | 211.73
I1397 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 50MM (2'') | UN | 23.05
I1398 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 75MM (3'') | UN | 31.35
I1434 | LUVA DUPLA PVC ESGOTO 100MM | UN | 19.58
I1435 | LUVA DUPLA PVC ESGOTO 50MM | UN | 11.94
I1436 | LUVA DUPLA PVC ESGOTO 75MM | UN | 13.26
I1437 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2'' | UN | 13.07
I1438 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'' | UN | 6.88
I1439 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1'' | UN | 5.2
I1440 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2'' | UN | 1.67
I1441 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 2 1/2'' | UN | 23.82
I1442 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 2'' | UN | 15.18
I1443 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 3'' | UN | 34.26
I1444 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4'' | UN | 2.65
I1445 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 4'' | UN | 48.79
I1446 | LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2'' | UN | 5.64
I1447 | LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4'' | UN | 7.18
I1448 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2" | UN | 1.45
I1449 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | UN | 1.66
I1450 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X1" | UN | 4.92
I1451 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 40X11/4" | UN | 11.29
I1452 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2" | UN | 19.97
I1410 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM | UN | 0.84
I1411 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.9
I1412 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 2.18
I1413 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM | UN | 4.65
I1414 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 4.77
I1415 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM | UN | 14.6
I1416 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM | UN | 21.35
I1417 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM | UN | 47.94
I1386 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 3/4" X 1/2" | UN | 10.69
I1418 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4" X 1/2'' | UN | 22.44
I1385 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 3" X 2 1/2" | UN | 116.37
I1419 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4" X 2 1/2" | UN | 200.94
I1420 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4" X 2" | UN | 200.94
I1421 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4" X 3" | UN | 200.94
I1455 | LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4'' | UN | 5.87
I1456 | LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2'' | UN | 4.17
I1453 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" | UN | 6.54
I1454 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" | UN | 2.01
I1422 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM | UN | 43.66
I1423 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM | UN | 51.57
I1424 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM | UN | 49.43
I1425 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 25X20MM | UN | 1.53
I1426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 3.39
I1427 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM | UN | 5.79
I1428 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM | UN | 15.4
I1429 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM | UN | 25.43
I1430 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X75MM | UN | 30.64
I1457 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM | UN | 6.96
I1458 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM | UN | 1.7
I1459 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM | UN | 3.51
I1460 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM | UN | 7.12
I1461 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM | UN | 34.82
I6778 | LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4") | UN | 53.5
I6779 | LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1") | UN | 67.3
I8254 | LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") | UN | 87.71
I1433 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") | UN | 62.68
I1431 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') | UN | 91.94
I1432 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') | UN | 150.48
I2372 | LÂMINA DE SERRA PARA PVC | UN | 9.71
I1499 | MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2''X30M | UN | 1455.44
I2374 | MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=100mm(L=1.00m) | M | 13.88
I2375 | MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=150mm(L=1.50m) | M | 19.25
I2376 | MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=200mm(L=1.50m) | M | 32.24
I1519 | MATERIAL PARA EMENDA DE CALHAS DE FIBERGLASS | KG | 47.82
I1540 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1/2" | UN | 6.3
I1539 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 18.99
I1541 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 60.06
I1542 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 157.29
I1543 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 1 1/4X1/2'' | UN | 26.81
I1544 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 2 1/2X1 1/4'' | UN | 63.98
I1545 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3/4X1/2'' | UN | 10.02
I1546 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3X2'' | UN | 134.18
I1547 | NIPLE PVC COM ROSCA DE 1 1/4'' | UN | 6.2
I1548 | NIPLE PVC COM ROSCA DE 2 1/2'' | UN | 18.03
I2381 | NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4" | UN | 1.49
I1676 | PLUG FERRO FUNDIDO 100MM (4') | UN | 121.12
I1677 | PLUG FERRO FUNDIDO 150MM (6') | UN | 130.78
I1678 | PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2') | UN | 46.54
I1679 | PLUG FERRO FUNDIDO 75MM (3') | UN | 65.17
I2401 | PLUG PVC COM ROSCA DE 3/4" | UN | 0.84
I1680 | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 8.36
I1681 | PLUG PVC ESGOTO DE 50MM | UN | 2.91
I1682 | PLUG PVC ESGOTO DE 75MM | UN | 5.15
I1770 | RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA | UN | 14.27
I1771 | RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM | UN | 120.98
I6777 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (1"x 1 1/2") À (1"x 3/4") | UN | 19.23
I6776 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (2"x 1 1/2") À (2"x 3/4") | UN | 19.23
I6775 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (3"x 2 1/2") À (3"x 3/4") | UN | 19.27
I6774 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2") | UN | 29.37
I6773 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3") | UN | 25.83
I1790 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM | UN | 9.52
I1791 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM | UN | 8.26
I1789 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 100X75MM | UN | 11.04
I1788 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 150X150MM = (150 X 100MM) | UN | 58.65
I1792 | REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2 | UN | 15.72
I1793 | REDUÇÃO PVC PBA 4 X 2 | UN | 24.08
I1794 | REDUÇÃO PVC PBA 4 X 3 | UN | 27.69
I1795 | REDUÇÃO PVC PBA 6 X 4 | UN | 47.51
I2415 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | UN | 15.45
I1796 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') | UN | 681.44
I1797 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM (1/2') | UN | 32.64
I1798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') | UN | 34.43
I1799 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') | UN | 54.35
I1800 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4') | UN | 74.07
I1801 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') | UN | 93.51
I1802 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') | UN | 130.25
I1803 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2') | UN | 270.13
I1804 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') | UN | 327.04
I1805 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2') | UN | 74.46
I1806 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') | UN | 84
I1807 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') | UN | 102.83
I1808 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') | UN | 142.96
I1809 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') | UN | 149.53
I1810 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2') | UN | 76.64
I1811 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') | UN | 79.22
I2593 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") | UN | 82.1
I2416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" | UN | 23.13
I1813 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" | UN | 113.65
I1812 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1" | UN | 76.25
I1814 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 2" | UN | 211.18
I1815 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4" | UN | 56.48
I1816 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2") | UN | 200
I6781 | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 1" | UN | 76.25
I6780 | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 56.48
I1817 | REGISTRO GLOBO(FECHO RAPIDO) DE 1 1/2' | UN | 136.95
I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 61.02
I1891 | SPRINKLERS CROMADO | UN | 55.99
I1892 | SPRINKLERS EM BRONZE | UN | 58.67
I7401 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33 | UN | 571.5
I8201 | TAMPA EM FoFo - D=600mm | UN | 756.68
I8202 | TAMPA EM FoFo - D=800mm | UN | 1128.66
I1927 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (25MM) 1' | UN | 11.37
I1928 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (32MM) 1 1/4' | UN | 17.35
I1929 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4') | UN | 133.06
I1930 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 65MM (2 1/2') | UN | 55.8
I1931 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170 | UN | 1105.63
I2432 | TAMPÃO FoFo/CONCRETO PARA LIGAÇÃO ESGOTO | UN | 571.5
I6765 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4") | UN | 118
I6760 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1") | UN | 3.8
I6761 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4") | UN | 4.27
I6762 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2") | UN | 5.3
I6763 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2") | UN | 72.42
I6764 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3") | UN | 97
I6759 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4") | UN | 3.2
I1945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' | UN | 46.75
I1946 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4' | UN | 36.9
I1947 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1' | UN | 24.11
I1948 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1/2' | UN | 10.52
I1949 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' | UN | 140.62
I1950 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2' | UN | 74.06
I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' | UN | 188.34
I1952 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4' | UN | 14.98
I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' | UN | 347.23
I1955 | TE AÇO GALVANIZADO DE 5' | UN | 495.99
I1956 | TE AÇO GALVANIZADO DE 6" | UN | 1162.55
I1957 | TE C/INSPECAO DE PVC DE 4' | UN | 35.49
I1958 | TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 3' | UN | 32.44
I1959 | TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 6' | UN | 195.94
I1960 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM | UN | 905.86
I1962 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM | UN | 6.46
I1963 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM | UN | 13.78
I1964 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM | UN | 22.67
I1965 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM | UN | 51.83
I1966 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM | UN | 66.78
I1967 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM | UN | 131.98
I1968 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM | UN | 365.72
I1961 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM | UN | 440.8
I1985 | TE FERRO FUNDIDO - 100X100MM | UN | 168.99
I1986 | TE FERRO FUNDIDO - 100X50MM | UN | 127.34
I1987 | TE FERRO FUNDIDO - 100X75MM | UN | 190.53
I1988 | TE FERRO FUNDIDO - 150X100MM | UN | 306.57
I1989 | TE FERRO FUNDIDO - 150X150MM | UN | 364.82
I1990 | TE FERRO FUNDIDO - 50X50MM | UN | 89.66
I1991 | TE FERRO FUNDIDO - 75X50MM | UN | 164.81
I1992 | TE FERRO FUNDIDO - 75X75MM | UN | 170.77
I1943 | TE PVC AZUL SOLDAVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4" | UN | 12.04
I2006 | TE PVC COM INSPEÇÃO PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6') | UN | 283.41
I2007 | TE PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6') | UN | 138.35
I2013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | UN | 3.93
I2014 | TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") | UN | 7.97
I2015 | TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3") | UN | 17.63
I2012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | UN | 16.98
I1969 | TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6") | UN | 28.84
I2011 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | UN | 13.15
I2008 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | UN | 18.05
I2009 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM | UN | 20.73
I2010 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM | UN | 91.91
I1998 | TE PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 4.19
I2001 | TE PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 5.06
I1997 | TE PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 13.7
I1995 | TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | UN | 28.17
I1996 | TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" | UN | 22.71
I1999 | TE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" | UN | 63.15
I1993 | TE PVC ROSCAVEL DE 2" | UN | 53.55
I2000 | TE PVC ROSCAVEL DE 3" | UN | 82.71
I1994 | TE PVC ROSCAVEL DE 4" | UN | 178.32
I1970 | TE PVC SOLDAVEL 110MM | UN | 183.29
I1971 | TE PVC SOLDAVEL 20MM | UN | 1.16
I1972 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | UN | 1.31
I1973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | UN | 4.12
I1974 | TE PVC SOLDAVEL 40MM | UN | 10.08
I1975 | TE PVC SOLDAVEL 50MM | UN | 10.54
I1976 | TE PVC SOLDAVEL 60MM | UN | 33.84
I1977 | TE PVC SOLDAVEL 75MM | UN | 62.78
I1978 | TE PVC SOLDAVEL 85MM | UN | 85.36
I2005 | TE PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2" | UN | 10.01
I2002 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2'' | UN | 2.77
I2003 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4" | UN | 4.62
I2004 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1'' | UN | 15.06
I2029 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA | UN | 9.46
I2028 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1" X 3/4" PARA AGUA FRIA | UN | 12.33
I2027 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA | UN | 25.16
I1979 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 1 1/4" PARA AGUA FRIA | UN | 23.18
I1980 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1" PARA AGUA FRIA | UN | 22.71
I1982 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" X 2" PARA AGUA FRIA | UN | 68.85
I1984 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3" X 2 1/2" PARA AGUA FRIA | UN | 71.24
I2018 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" | UN | 10.94
I2016 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4" | UN | 14
I2017 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25X1/2" | UN | 5.68
I1983 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA | UN | 4.19
I1981 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA | UN | 7.31
I9536 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 9.48
I2022 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X20MM PARA ÁGUA FRIA | UN | 9.46
I2023 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA | UN | 11.13
I2024 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 16.17
I9537 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA | UN | 19.77
I2025 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM PARA AGUA FRIA | UN | 46.56
I2026 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM PARA AGUA FRIA | UN | 107.59
I2019 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM PARA AGUA FRIA | UN | 155.65
I2020 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM PARA AGUA FRIA | UN | 166.9
I2021 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM PARA AGUA FRIA | UN | 183.12
I1953 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" | UN | 17.39
I2030 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2" | UN | 41.59
I2031 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" | UN | 151.99
I2032 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 4" X 2" | UN | 413.94
I1944 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DE 32 x 32mm x 3/4" | UN | 15.06
I9095 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 23.28
I9096 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 9.69
I9051 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 18.62
I7496 | TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA | UN | 54.13
I7494 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ LAVATÓRIO | UN | 142.1
I7495 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ PIA DE COZINHA | UN | 181.4
I6758 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 100mm (4") | M | 128.4
I6753 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 25mm(1") | M | 26.4
I6757 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 80mm (3") | M | 89.42
I6752 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm(3/4") | M | 13.47
I6754 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 32mm(1 1/4") | M | 27.09
I6755 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 40mm(1 1/2") | M | 41.74
I6756 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") | M | 43.52
I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') | M | 167.57
I2164 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 125MM (5') | M | 250.89
I2165 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6') | M | 272.1
I2166 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 15MM (1/2') | M | 18.38
I2167 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') | M | 23.24
I2168 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") | M | 34.49
I2169 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4') | M | 43.49
I2170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') | M | 50.53
I2171 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') | M | 72.86
I2172 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') | M | 90.42
I2173 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | M | 121.68
I2207 | TUBO AÇO INOX 3/4" | M | 71.75
I8646 | TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" | M | 160.2
I2161 | TUBO CERÂMICO DE 100MM | M | 29.9
I2162 | TUBO CERÂMICO DE 300MM | M | 72.43
I9085 | TUBO COBRE D=28,57MM CLASSE A | M | 90.22
I9087 | TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A | M | 136.26
I9089 | TUBO COBRE D=41,27MM CLASSE A | M | 163.94
I9082 | TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 37.3
I9077 | TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 17.88
I2174 | TUBO COBRE DE 104MM CLASSE E | M | 533.78
I2175 | TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E | M | 28.31
I9080 | TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A | M | 70.92
I2176 | TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E | M | 48.7
I9084 | TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A | M | 90.22
I2177 | TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E | M | 61.8
I9083 | TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 56.11
I9078 | TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 27.5
I9086 | TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A | M | 136.26
I2178 | TUBO COBRE DE 35MM CLASSE E | M | 89.75
I9088 | TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A | M | 163.94
I2179 | TUBO COBRE DE 42MM CLASSE E | M | 121.2
I9079 | TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 46.39
I2180 | TUBO COBRE DE 54MM CLASSE E | M | 175.77
I2181 | TUBO COBRE DE 66MM CLASSE E | M | 247.63
I2182 | TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E | M | 362
I2451 | TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2 | UN | 85.97
I2186 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018) | M | 214.93
I9538 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 700MM (NBR 8890:2018) | M | 292.95
I2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018) | M | 357.61
I9539 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 900MM (NBR 8890:2018) | M | 410.89
I2183 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) | M | 419.02
I9540 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1100MM (NBR 8890:2018) | M | 586.99
I2184 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1200MM (NBR 8890:2018) | M | 625.82
I2185 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1500MM (NBR 8890:2018) | M | 906.67
I2452 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=15cm | M | 20.75
I2453 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm | M | 37.29
I2454 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=30cm | M | 48.64
I9541 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=200MM (NBR 8890:2018) | M | 35.67
I2188 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890:2018) | M | 49.94
I2189 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018) | M | 69.72
I9542 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=500MM (NBR 8890:2018) | M | 101.35
I9543 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018) | M | 116.71
I2211 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm | M | 18.05
I2212 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=15cm | M | 62.51
I2213 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=20cm | M | 77.15
I2208 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362) | M | 95.34
I2209 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=250MM (10') - (NBR 7362) | M | 107.5
I2210 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12') - (NBR 7362) | M | 160.05
I2214 | TUBO PVC ESGOTO CINZA RÍGIDO D=150MM (6') | M | 92.42
I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | M | 15.82
I2197 | TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688) | M | 41.35
I2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) | M | 6.91
I2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) | M | 10.75
I2196 | TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) | M | 14.98
I2456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | M | 15.82
I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | M | 6.91
I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | M | 10.75
I2459 | TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 150 | M | 47.42
I2460 | TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 300 | M | 96.76
I2215 | TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2'X3M | UN | 126.69
I8203 | TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 100 | M | 38.41
I8204 | TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 150 | M | 103.38
I2219 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2" | M | 7.26
I2223 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" | M | 11.11
I2216 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" | M | 34.25
I2217 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" | M | 26.9
I2218 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" | M | 19.95
I2220 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2" | M | 67.16
I2221 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" | M | 49.02
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | M | 95.98
I2224 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" | M | 115.88
I2461 | TUBO PVC RÍGIDO VINILFORT JE DN 100 (NBR-7362) | M | 38.06
I2198 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 110MM (4') | M | 80.92
I2199 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2') | M | 3.1
I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | M | 4.33
I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | M | 8.56
I2202 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') | M | 12.46
I2203 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') | M | 14.28
I2204 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2') | M | 24.1
I2205 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') | M | 40.37
I2206 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') | M | 50.45
I2227 | UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2" | UN | 7.37
I2228 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110MM | UN | 416.38
I2229 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM | UN | 7.24
I2230 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM | UN | 8.73
I2231 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM | UN | 14.71
I2232 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM | UN | 28.29
I2233 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 30.21
I2234 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM | UN | 78.6
I2235 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 75MM | UN | 160.07
I2236 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 85MM | UN | 188.99
I2243 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 9.26
I2239 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1" | UN | 20.65
I2237 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2" | UN | 35.65
I2238 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4" | UN | 35.2
I2240 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2" | UN | 181
I2241 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2" | UN | 88.02
I2242 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3" | UN | 229.21
I2244 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 4" | UN | 351.79
I7539 | VASO DE EQUALIZAÇÃO DE 400 L | UN | 2909.07
I2464 | VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA 45 X 26 cm, C.PROJ. | M2 | 277.58
I2269 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") | UN | 410.54
I9076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM | UN | 242.27
I6783 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 1" | UN | 304.92
I6782 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 287.06
I7499 | VÁLVULA P/ MICTÓRIO ELETRONICA CROMADA | UN | 281.96
I2275 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') | UN | 833.27
I2276 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 15MM (1/2') | UN | 46.52
I2277 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 20MM (3/4') | UN | 61.87
I2278 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 25MM (1') | UN | 84.8
I2279 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4') | UN | 131.9
I2280 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 40MM (1 1/2') | UN | 179.06
I2281 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2') | UN | 240.54
I2282 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2') | UN | 388.95
I2283 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3') | UN | 547.67
I2284 | VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1') | UN | 65.83
I2285 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 100MM (4') | UN | 728.44
I2286 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4') | UN | 59.54
I2287 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14') | UN | 104.52
I2288 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 40MM (1 1/2') | UN | 111.54
I2289 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 50MM (2') | UN | 168.94
I2290 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 80MM (3') | UN | 413.9
I2291 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO -65MM (2 1/2') | UN | 301.92
I2274 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO 15MM (1/2") | UN | 52.25
COTAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/INFORMÁTICA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I7501 | 10 SLOTS CHASSIS MODULAR HARDWARE STYLE , MOD. 1746-A10AB | UN | 1537.41
I7447 | 5/03 RS-232 ROGRAMMER CABLE 3m, MOD. 1747-CP3 AB | UN | 67.26
I7443 | AC INPUT MODULE FOR PLC, MOD. 1746-IA16 AB WITH16 CHANNELS | UN | 916.71
I7452 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC | UN | 224.4
I0053 | AMPERIMETRO ( 72 X 72 )MM - ESC. 0 - 250A | UN | 117.69
I0054 | AMPERIMETRO (144 X 144)MM - ESC. 0 - 1000A | UN | 243.42
I0055 | AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A | UN | 130.13
I7448 | ANALOG INPUT 4 CHANNEL CARD FOR PLC, MOD. 1746-N14 AB | UN | 1876.42
I7412 | ANEL(DE PROTEÇÃO) PARA BASE DE FUSÍVEL DIAZED | UN | 6.38
I0090 | APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS | UN | 86.9
I8223 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | 327
I9451 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | UN | 45.93
I9428 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA | UN | 37.64
I9450 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA | UN | 45.8
I7927 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO | UN | 208.68
I7926 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | UN | 175.65
I7928 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO | UN | 113.51
I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | UN | 81.86
I0126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' | UN | 1.15
I0127 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 1.08
I0128 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1'' | UN | 0.73
I0129 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2'' | UN | 0.26
I0130 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 2.6
I0131 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2'' | UN | 1.34
I0132 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2'' | UN | 4.31
I0133 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3'' | UN | 3.85
I0134 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4'' | UN | 0.55
I0135 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 4'' | UN | 4.66
I7396 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8" | UN | 0.6
I0148 | AUTOMATICO DE BOIA | UN | 40.88
I9122 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 172.23
I9123 | BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 | UN | 318.95
I9116 | BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMP. 15W 220V 6500K TWIST E27 | UN | 58.88
I8447 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 36.37
I0192 | BARRAMENTO DE COBRE 3/8'' | M | 49.63
I7416 | BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4"x 1/4" | M | 102.28
I7478 | BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - FASE - 13,8 kV | UN | 37.14
I7479 | BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - NEUTRO - 13,8 kV | UN | 37.27
I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | UN | 41.32
I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | 40.65
I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 33.6
I0199 | BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA | UN | 40.17
I0200 | BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA | UN | 54.16
I0201 | BASE FUSIVEL NH 00 - 125A | UN | 24.41
I0202 | BASE FUSIVEL NH 1 - 250A | UN | 125.44
I0203 | BASE FUSIVEL NH 2 - 400A | UN | 125.44
I0204 | BASE FUSIVEL NH 3 - 630A | UN | 173.24
I0205 | BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 410.95
I6367 | BASE ISOLADORA PARA DETECTOR | UN | 54.72
I7374 | BASE METÁLICA P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05 | UN | 296
I0206 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2" | UN | 56.58
I0214 | BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS | UN | 147.87
I0222 | BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON | UN | 306.06
I0237 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10 | UN | 4.81
I8446 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | 312.7
I0268 | BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA' | UN | 157.83
I7408 | BOTÃO DE COMANDO DN 22,5mm 2 CONTATOS | UN | 37.87
I6133 | BOX RETO DE D=1 1/4" | UN | 7.28
I6132 | BOX RETO DE D=2" | UN | 14.42
I0270 | BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS | UN | 34.45
I0271 | BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE | UN | 10.97
I0272 | BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR | UN | 2.67
I0273 | BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1" | UN | 1.44
I0274 | BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 3" | UN | 4.09
I0275 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2" | UN | 2.59
I0276 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 4'' | UN | 5.25
I0277 | BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO | UN | 41.05
I0278 | BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA | UN | 41.05
I0288 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" | UN | 0.88
I0293 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" | UN | 0.74
I0285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' | UN | 1.35
I0286 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 1
I0287 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1'' | UN | 0.84
I0289 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 3.33
I0290 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2'' | UN | 2.74
I0291 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2'' | UN | 10.9
I0292 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3'' | UN | 6.4
I0294 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 4'' | UN | 6.53
I0332 | CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE | UN | 6.98
I6399 | CABO BLINDADO 2x18 AWG | M | 4.53
I0461 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 49.74
I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 9.94
I0337 | CABO COBRE NU 120MM2 | M | 126.35
I0365 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 16.63
I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 23.71
I0339 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 34.91
I0340 | CABO COBRE NU 6MM2 | M | 7.5
I0341 | CABO COBRE NU 70MM2 | M | 65.7
I8438 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 5.04
I7375 | CABO DE COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm² | M | 7.59
I9415 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | 268.16
I6816 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 01 PAR | M | 3.84
I6817 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES | M | 5.04
I6818 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 03 PARES | M | 5.3
I6819 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES | M | 5.71
I0366 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 7.46
I0367 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 82.12
I0368 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 101.75
I0369 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 11.47
I0370 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 124.73
I8229 | CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 | M | 2.37
I0371 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 164.26
I0372 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 17.44
I9074 | CABO EM PVC 1000V 300MM2 | M | 205.56
I0373 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 24.05
I0374 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 3.41
I0331 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | M | 34.28
I0375 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 4.66
I0376 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 47.49
I0377 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 63.09
I8374 | CABO ISOLADO 15KV 120MM2 | M | 121.58
I6178 | CABO ISOLADO 15KV 240MM2 | M | 192.17
I7429 | CABO ISOLADO 15KV 25MM2 | M | 50.83
I8373 | CABO ISOLADO 15KV 35MM2 | M | 52.6
I6162 | CABO ISOLADO 15KV 70MM2 | M | 73.26
I0342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 11.37
I0347 | CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V | M | 17.38
I0349 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | M | 23.62
I0343 | CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V | M | 79.72
I0344 | CABO ISOLADO EM PVC 150MM2 - 750V | M | 99.49
I0345 | CABO ISOLADO EM PVC 185MM2 - 750V | M | 122.11
I0346 | CABO ISOLADO EM PVC 240MM2 - 750V | M | 161.35
I0348 | CABO ISOLADO EM PVC 300MM2 - 750V | M | 199.69
I0350 | CABO ISOLADO EM PVC 400MM2 - 750V | M | 258.36
I0351 | CABO ISOLADO EM PVC 500MM2 - 750V | M | 320.12
I0352 | CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V | M | 33.5
I0353 | CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V | M | 46.27
I0354 | CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V | M | 62.69
I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 9.33
I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 2.11
I0357 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 3.5
I0358 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 4.16
I0359 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 3 - UTP (10 MBPS) | M | 1.53
I0360 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS) | M | 1.91
I0361 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) | M | 2.37
I0362 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) | M | 1.79
I0363 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) | M | 1.81
I0364 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 95 (OHMS) | M | 2.5
I8368 | CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP | M | 3.05
I8369 | CABO LÓGICO CTP APL-100 - 50 | M | 71.55
I6796 | CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM | M | 8.68
I0379 | CABO TELEFONICO CCE - 2 | M | 4.21
I0380 | CABO TELEFONICO CCE - 3 | M | 4.85
I0381 | CABO TELEFONICO CCI-1 | M | 0.73
I0382 | CABO TELEFONICO CCI-2 | M | 1.4
I0383 | CABO TELEFONICO CCI-3 | M | 1.48
I0384 | CABO TELEFONICO CCI-4 | M | 2.25
I0385 | CABO TELEFONICO CCI-5 | M | 2.74
I0386 | CABO TELEFONICO CCI-6 | M | 3.49
I0387 | CABO TELEFONICO CI 50-10 | M | 6.4
I0388 | CABO TELEFONICO CI 50-100 | M | 42.1
I0389 | CABO TELEFONICO CI 50-20 | M | 12.15
I0390 | CABO TELEFONICO CI 50-200 | M | 102.04
I0391 | CABO TELEFONICO CI 50-30 | M | 17.78
I0392 | CABO TELEFONICO CI 50-50 | M | 28.76
I0393 | CABO TELEFONICO CTP-APL 10 | M | 8.75
I0394 | CABO TELEFONICO CTP-APL 100 | M | 63.07
I0395 | CABO TELEFONICO CTP-APL 20 | M | 15.42
I0396 | CABO TELEFONICO CTP-APL 200 | M | 72.98
I0397 | CABO TELEFONICO CTP-APL 30 | M | 18.29
I0398 | CABO TELEFONICO CTP-APL 50 | M | 28.76
I7376 | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm² | M | 29.56
I0407 | CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF. 921.07 COM ENCAIXE | UN | 85.24
I0408 | CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF.921.06 SEM ENCAIXE | UN | 74.83
I6431 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL | UN | 4.22
I6432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 2.36
I9446 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL | UN | 4.49
I6433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 4.69
I0417 | CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X" | UN | 6.61
I10250 | CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO | UN | 19
I10251 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 23.96
I0418 | CAIXA DERIVACAO 300X300MM | UN | 47.7
I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 | UN | 1.93
I0420 | CAIXA ESTAMPADA 4''X6'' - CHAPA 18 | UN | 5.42
I0421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 65.87
I0422 | CAIXA LIGAÇÃO 240X180MM | UN | 26.26
I0423 | CAIXA LIGAÇÃO 250X250MM | UN | 30.48
I0424 | CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM | UN | 37.56
I0425 | CAIXA MEDIÇÃO ENERGIA ATIVA/REATIVA 60X70X25CM | UN | 86.32
I0427 | CAIXA PARA CALHA FIBERGLASS | UN | 54.32
I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 11.2
I0429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 20.22
I0430 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 28.84
I0431 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 91.12
I0432 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 500X500X150MM | UN | 136.29
I0436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | UN | 89.88
I0456 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR | UN | 162.06
I0457 | CANALETA 25X30MM PARA CABOS | M | 10.87
I0458 | CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 74.38
I0459 | CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" | M | 3.47
I0460 | CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 23
I6173 | CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM | M | 78.33
I6376 | CANCELA AUTOMÁTICA COM GABINETE EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO ARTICULADA (BARREIRA DE ALUMÍNIO) | UN | 4607.37
I0469 | CANTONEIRA DE SEPARAÇÃO | UN | 4.48
I0330 | CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS | UN | 92.43
I6248 | CARTÃO DI COM 32 CANAIS | UN | 4795.86
I6272 | CARTÃO DO COM 32 CANAIS | UN | 4795.86
I0502 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE | UN | 44.53
I0503 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE | UN | 44.53
I0501 | CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE | UN | 44.53
I0505 | CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE | UN | 15211.74
I0506 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE | UN | 22817.62
I0507 | CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD.FIRE-LITE | UN | 7606.87
I7538 | CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO) | UN | 3843.53
I0546 | CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO | UN | 94.74
I0547 | CHAVE FACA 3X200A CLASSE 15KV | UN | 990.02
I0549 | CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A | UN | 357.28
I0551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | UN | 444.07
I7537 | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" | UN | 549.97
I9072 | CHAVE REVERSORA TRIPOLAR SOB CARGA 630A | UN | 5470.63
I0552 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 1X40A | UN | 185.11
I0553 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X100A | UN | 450.01
I0554 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X40A | UN | 207.15
I0555 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X63A | UN | 356
I7431 | CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A | UN | 944.16
I0556 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X100A | UN | 450.16
I0557 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X125A | UN | 454.17
I0558 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X16A | UN | 123.78
I0559 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X200A | UN | 456.35
I0560 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X250A | UN | 609.08
I0561 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X25A | UN | 170.89
I0562 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X40A | UN | 208.87
I0563 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X63A | UN | 356
I0806 | CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | UN | 26.2
I7925 | CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE | UN | 120.86
I0808 | CLEATS P/LIGACAO APARENTE | UN | 0.52
I7453 | COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, INCLUINDO PLACA | UN | 2771.72
I0837 | CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR | UN | 12.72
I0838 | CONDULETE DE PVC DE 1/2" TIPO C - E - LL - LR | UN | 10.91
I0839 | CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR | UN | 10.93
I7382 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 10.95
I7414 | CONECTOR DE COMPRESSÃO P/25mm² | UN | 7.46
I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 2.83
I0844 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2 | UN | 31.68
I0845 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 500MM2 | UN | 82.45
I0840 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | UN | 6.02
I0846 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 | UN | 7.07
I0847 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 9.32
I0850 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS | UN | 111.43
I7436 | CONTACTOR 65A | UN | 727.6
I6005 | CONTACTOR 250A, 30Ø, 1KV | UN | 4463.36
I0648 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 144.41
I7405 | CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V | UN | 358.82
I6175 | COTOVELO 90 INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 34/50MM | UN | 46.57
I6174 | COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP P/CANALETA 60MM X 34/50MM | UN | 44.14
I0914 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE | UN | 80.01
I0943 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' | UN | 18.75
I0944 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 15.37
I0945 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 6.75
I0946 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2'' | UN | 69.72
I0947 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2'' | UN | 27.53
I0949 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 4.97
I0950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' | UN | 5.66
I0951 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 4.67
I0952 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 4.14
I0953 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2'' | UN | 2.7
I0954 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2'' | UN | 23.47
I0955 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' | UN | 9.2
I0956 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' | UN | 23.5
I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 2.73
I0958 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 47.23
I0961 | CX. ALUMINIO FUND. (40X40X15)CM, C/ TAMPA CEGA | UN | 304.24
I6179 | DERIVAÇÃO SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 49.76
I7451 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL | UN | 230.9
I0969 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A | UN | 51.13
I0970 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A | UN | 51.13
I0972 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | UN | 51.13
I0973 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A | UN | 51.13
I0975 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A | UN | 51.96
I0976 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A | UN | 52.2
I0978 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A | UN | 55.25
I8365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 134.19
I8366 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 244.7
I0980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | UN | 11.09
I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | 11.09
I0983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UN | 11.09
I0984 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | UN | 11.09
I0986 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A | UN | 18.6
I0987 | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A | UN | 18.6
I0989 | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A | UN | 18.6
I9416 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1726.23
I9417 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 328.01
I9418 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 522.24
I9419 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 874.55
I0993 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A | UN | 60.42
I0995 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A | UN | 60.42
I0997 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A | UN | 71.82
I0991 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A | UN | 161.93
I0992 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A | UN | 222.1
I1015 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A | UN | 222.1
I0994 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A | UN | 2279.18
I0996 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 400A | UN | 2534.82
I1003 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A | UN | 3370.85
I0998 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A | UN | 15201.49
I0999 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1250A | UN | 15201.49
I1000 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1600A | UN | 18512.05
I1001 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X2500A | UN | 34115.56
I1002 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X3150A | UN | 34445.73
I1004 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A | UN | 60.13
I1005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A | UN | 60.13
I1007 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 60.13
I1008 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | UN | 60.13
I1010 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | UN | 60.13
I7404 | DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA ED63B060 | UN | 874.81
I7400 | DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA FXD63B150 | UN | 1114.9
I1011 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 60.13
I1013 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | 60.13
I9075 | DISJUNTOR TRIPOLAR 800A | UN | 4229.81
I1016 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 104.88
I1017 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A | UN | 71.82
I1018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 104.88
I1019 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A | UN | 104.88
I9065 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS,TRIPOLAR DE 450 ATÉ 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA | UN | 4033
I8442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 133.83
I8444 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | UN | 412.44
I8445 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONOMODO/MULTIMODO, COM CONECTORES SC/LC DUPLEX/ST/E2000, PADRÃO 19" | UN | 699
I6829 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS | UN | 699
I1043 | DUTO DE ALONGAMENTO P/EXAUSTOR EOLICO | M | 120.79
I6690 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4"), C/CONEXÕES | M | 13.18
I6692 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=140mm (5"), C/CONEXÕES | M | 32.57
I6693 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=160mm (6"), C/CONEXÕES | M | 33
I6686 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES | M | 4.1
I6687 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES | M | 4.7
I6688 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES | M | 6.75
I6689 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES | M | 9.45
I1044 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 28.38
I1045 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 37.9
I8370 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 91.99
I1046 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM | M | 9.06
I1047 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)MM | M | 13.51
I1048 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 18.82
I1049 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 15.05
I1050 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM | M | 15.95
I1051 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM | M | 15.9
I1052 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (15 X 35)MM | M | 6.17
I1053 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM | M | 6.45
I1054 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25 X 25)MM | M | 10.04
I1055 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35 X 35)MM | M | 10.47
I1056 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 11.74
I1062 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2" | M | 24.11
I1063 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4" | M | 20.29
I1064 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" | M | 16.01
I1065 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2" | M | 44.56
I1066 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2" | M | 37.28
I1067 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" | M | 13.27
I8371 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3" | M | 70.26
I1071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' | M | 3.67
I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 4.57
I1068 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' | M | 10.45
I1069 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 9.51
I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 7.14
I1072 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2'' | M | 24.91
I1073 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2'' | M | 17.08
I1074 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' | M | 31.24
I1076 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 49.23
I1077 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/2'' | M | 22.22
I1078 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/4'' | M | 18.08
I1079 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1'' | M | 12.38
I1080 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1/2'' | M | 7.78
I1081 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 2'' | M | 37.09
I1083 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4'' | M | 9.1
I1084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 2.22
I1085 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1" | M | 19.5
I1086 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2" | M | 10.54
I1087 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | M | 13.43
I9066 | ELO FUSIVEL | UN | 2.82
I2313 | ELO FUSIVEL 1H | UN | 2.82
I2315 | ELO FUSIVEL 3H | UN | 2.82
I6020 | EMENDA PARA LEITO ABA 100mm C/ PARAFUSOS EM INOX | UN | 50.65
I2321 | ENERGIA ELETRICA | KWH | 0.98
I1105 | ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" | UN | 2.9
I1106 | ESPELHO 4''X4'' | UN | 6.14
I9106 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3.48
I1109 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 10KVA | UN | 2605.75
I1110 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KV | UN | 267
I1111 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KV | UN | 647.99
I1112 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 5KV | UN | 963.02
I1113 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 7.5 KVA | UN | 1129.36
I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | M | 1.74
I1167 | FIO ISOLADO EM PVC 0.50MM2 - 750V | M | 0.64
I1168 | FIO ISOLADO EM PVC 0.75MM2 - 750V | M | 0.85
I1169 | FIO ISOLADO EM PVC 1.00MM2 - 750V | M | 0.89
I1170 | FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V | M | 1.08
I1171 | FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V | M | 6.7
I1172 | FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V | M | 1.74
I1173 | FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V | M | 2.96
I1174 | FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V | M | 4.1
I1175 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 0,75 )MM2 | M | 1.45
I1176 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,00 )MM2 | M | 1.68
I1177 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2 | M | 2.22
I9144 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM | M | 7.79
I1181 | FITA ISOLANTE | M | 0.75
I7392 | FITA ISOLANTE COMUM N.º33 | UN | 10.22
I7391 | FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 | UN | 6.7
I7418 | FLANGE P/ BASE METÁLICA DN 330mm FUROS 3/8" | UN | 167.8
I7442 | FUSE MDL 1.32 AMP FOR AC FIXED HARDWARE PWR SUPPLY, MOD. 1746-F4-AHGB | UN | 3.19
I1204 | FUSIVEL DIAZED 25A | UN | 2.2
I1205 | FUSIVEL DIAZED 63A | UN | 4.77
I1206 | FUSIVEL NH 00 - 125A | UN | 24.23
I1207 | FUSIVEL NH 1 - 250A | UN | 54.16
I1208 | FUSIVEL NH 2 - 400A | UN | 57.72
I1209 | FUSIVEL NH 3 - 630A | UN | 73.23
I1210 | FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 739.15
I7409 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 2A, C/ BASE | UN | 27.83
I7435 | FUSÍVEL NH 100A | UN | 22.7
I1217 | GANCHO OLHAL | UN | 11.67
I7387 | GLOBO CLARO / ÂMBAR P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W) | UN | 377.8
I7386 | GLOBO CLARO PARA LUMINÁRIA SN-05 (30W) | UN | 224.8
I7385 | GLOBO PRISMÁTICO AZUL PARA LUMINÁRIA SN-05 (45W) | UN | 284.1
I7381 | GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP | UN | 7.27
I6177 | GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP | UN | 4.47
I7464 | GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS | UN | 1628.3
I7380 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY | UN | 74.6
I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | UN | 53.28
I1243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M | UN | 131.87
I1244 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' x 2.40M | UN | 82
I6824 | HUB TIPO 24 PORTAS | UN | 1510.55
I1253 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO | UN | 11.48
I1254 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV. | UN | 19.71
I1252 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR | UN | 11.48
I1255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 8.44
I1256 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 CAMPAINHA | UN | 11.36
I1257 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO | UN | 18.72
I1258 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO 1TOM. 2POLO | UN | 34.22
I1259 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. | UN | 18.29
I1260 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 2 PARALELO | UN | 27.87
I1261 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO | UN | 21.19
I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | UN | 24.74
I1263 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 14.9
I1264 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO | UN | 25.09
I1265 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS | UN | 26.11
I1266 | INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS | UN | 30.42
I1267 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | UN | 20.71
I2357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | UN | 11.28
I1268 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 15.66
I1269 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA | UN | 12.13
I1270 | INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 10.67
I7415 | ISOLADOR EPÓXI 1kV - 25mm | UN | 8.68
I1272 | ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO | UN | 96.54
I1271 | ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV | UN | 102.61
I9067 | ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV | UN | 29.55
I0300 | ISOLADOR TIPO BUCHA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PORCEL. 15KV | UN | 509.6
I7394 | JUNTA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE | UN | 30.28
I7397 | KIT CONECTOR SN-10, 5kV-20A, CABO 10mm² | UN | 53.4
I6191 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 240 mm² | UN | 715.71
I6199 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 25 mm² | UN | 272.66
I6180 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 35 mm² | UN | 273.76
I6200 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 50 mm² | UN | 377.91
I6181 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 70 mm² | UN | 428.04
I1354 | LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC | UN | 157.55
I6697 | LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR | UN | 345.38
I6698 | LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR | UN | 286.33
I1358 | LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO | UN | 151.72
I2371 | LUMINARIA FECHADA DO TIPO INCORPA LP 14/2 | UN | 111.52
I1359 | LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA,TIPO"TROPICOS" | UN | 45.97
I1360 | LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 51.34
I1361 | LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 52.58
I1362 | LUMINARIA FLUOR. 3X40 W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 100.25
I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 64.71
I1364 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 81.26
I1365 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 100.25
I1366 | LUMINARIA FLUORESCENTE 4X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 122.83
I1367 | LUMINARIA FLUORESCENTE 4X40W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 168.89
I1368 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W | UN | 51.34
I1369 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 32 )W | UN | 52.58
I1370 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 64.71
I1371 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W | UN | 81.26
I1372 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 16 )W | UN | 122.83
I1373 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 32 )W | UN | 168.89
I1374 | LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA | UN | 37.56
I1353 | LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 50W | UN | 31.97
I1352 | LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 75W | UN | 58.65
I1376 | LUMINARIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO | UN | 62.31
I1377 | LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO | UN | 52.32
I1378 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE, SEM LÂMPADA | UN | 69.45
I1379 | LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA | UN | 35.02
I1380 | LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES | UN | 15.62
I7932 | LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITORAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO | UN | 271.93
I7921 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN | 144.56
I9114 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | UN | 103.48
I9128 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA | UN | 72.6
I9424 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA | UN | 40.68
I9115 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | UN | 68.06
I9425 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA | UN | 28.55
I7930 | LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR | UN | 120.86
I9112 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA | UN | 101.75
I7922 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W | UN | 113.31
I7923 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W | UN | 94.52
I9423 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA | UN | 213.38
I8394 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO | UN | 119.27
I8353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA HQI DE 70W | UN | 44.18
I9110 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 221.33
I9111 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16)W, FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 213.89
I9124 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | UN | 368
I9119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 435
I9118 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 435
I8246 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 239.7
I8350 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 68.36
I9113 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 78.28
I9426 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA | UN | 124.91
I10273 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR DE ALTO BRILHO P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W | UN | 43.08
I9117 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 435
I7399 | LUMINÁRIA ELEVADA MÉDIA INTENSIDADE SN-05 | UN | 257.41
I9427 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA | UN | 192.9
I9121 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO POTÊNCIA, MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W | UN | 690
I9120 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 430
I9453 | LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA | UN | 149.83
I7929 | LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO | UN | 390.51
I9454 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLOURESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DEC 9W | UN | 12.73
I6793 | LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR | UN | 255.9
I1404 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2'' | UN | 3.53
I1405 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 2.57
I1406 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 1.65
I1407 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2'' | UN | 0.8
I1408 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' | UN | 5.11
I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 1.18
I1401 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2 1/2'' | UN | 11.37
I1402 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 15.27
I1403 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 26.84
I6176 | LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 12.73
I7388 | LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 113.9
I7389 | LÂMPADA 45W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 113.9
I9452 | LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | UN | 11.38
I7924 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE LANÇA | UN | 30.25
I1463 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 8.88
I1464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 9.41
I1467 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 9W | UN | 14.52
I1465 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W | UN | 14.52
I1466 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 15W | UN | 14.89
I1468 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W | UN | 14.89
I1470 | LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W | UN | 46.4
I2373 | LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W | UN | 3.89
I1471 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W | UN | 3.89
I1472 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W | UN | 3.89
I1474 | LÂMPADA MISTA DE 160W | UN | 26.86
I1473 | LÂMPADA MISTA DE 500W | UN | 67.5
I1476 | LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W | UN | 10.22
I1477 | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V | UN | 42.7
I1478 | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V | UN | 58.27
I1481 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W | UN | 39.42
I1479 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220W | UN | 60
I1480 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W | UN | 69.96
I8351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V | UN | 45.98
I1484 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V | UN | 49.12
I1486 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V | UN | 77.68
I1487 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V | UN | 96.13
I1483 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V | UN | 274.3
I1485 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V | UN | 472.05
I2379 | MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO | UN | 67.46
I7503 | MODULAR CARD SLOT FILLER FOR PLC MOD. 1746 - N2 AB | UN | 24.71
I7462 | MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA | UN | 1430.46
I7463 | MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, VÍDEO COMPOSTO, 2 CANAIS DE ENTRADA E 1 DE SAÍDA, DIMENSÕES 14" | UN | 816.76
I1535 | MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV | UN | 272.02
I9414 | MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E | UN | 35.22
I6368 | MÓDULO DE CONTROLE DE SIRENE | UN | 70.05
I8441 | MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 112.39
I6369 | MÓDULO DE SINALIZAÇÃO DE DETECTORES | UN | 87.57
I7506 | NET CONVERTER USB/DH 485 MODULAR, MOD. 1747 - UIC | UN | 504.53
I7432 | NO-BREAK 3Ø, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 | CJ | 2887.62
I2383 | NOFUSE DE 70 A. | UN | 29.15
I6794 | NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 57.7
I6797 | NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 72
I6798 | NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 94.7
I6799 | NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 129.92
I1549 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' | UN | 12.41
I8448 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 34.9
I6197 | PAINEL DE CORRENTE CONTÍNUA 125VCC | UN | 2740.48
I1563 | PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER | UN | 192.51
I1564 | PARA-RAIOS TIPO VALVULA - 15KV | UN | 192.51
I7411 | PARAFUSO DE AJUSTE 16A | UN | 4.64
I7395 | PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8" x 3/4" ROSCA 16NC-2 | UN | 8.29
I8361 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | UN | 14.68
I6834 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | UN | 13.51
I8367 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 34.78
I10269 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA | UN | 788.69
I10270 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2U DE ALTURA | UN | 2779.76
I1638 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1/2", TIPO T- X - L | UN | 10.21
I1642 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 12.54
I1635 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L | UN | 35.38
I1636 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 29
I1637 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 17.35
I1639 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2 1/2", TIPO T- X - L | UN | 89.62
I1634 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L | UN | 56.01
I1640 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3 1/2", TIPO T- X - L | UN | 122.86
I1641 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3", TIPO T- X - L | UN | 115.38
I1643 | PETROLET ALUMÍNIO DE 4", TIPO T- X - L | UN | 232.36
I1664 | PLACA 30X20CM 'NÃO MANOBRAR CHAVE EM CARGA' | UN | 29.85
I1665 | PLACA 30X20CM 'PERIGO DE MORTE - AT' | UN | 29.85
I10272 | PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2 MÓDULOS | UN | 6.29
I6699 | PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES | M2 | 423.82
I7393 | PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05 | UN | 83.78
I9413 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 27.39
I9412 | PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO | UN | 16.83
I1674 | PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL | UN | 15.48
I7413 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÀO ALUM. 2,5x5,0 | UN | 8.08
I1683 | PLUG TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V | UN | 47.59
I1688 | PONTA PLÁSTICA | UN | 3.28
I1692 | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | UN | 11.51
I1718 | POSTE DE ACO - 6MX4 1/2' | UN | 206.82
I1721 | POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO | UN | 236.5
I6694 | POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 631.5
I6696 | POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 414.64
I7504 | POWER SUPLLY RACK MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC MOD. 1746 - P4 AB | UN | 1964.74
I7936 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR | UN | 631.5
I9486 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W | UN | 59.59
I9487 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W | UN | 94.6
I9485 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W | UN | 210.51
I7933 | PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR | UN | 456.03
I1738 | PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 94.6
I9484 | PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W | UN | 143.58
I9125 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 433.77
I2412 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS | UN | 47.04
I1747 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES | UN | 47.04
I1751 | QUADRO DE FORÇA (0,90 X 1,90 X 0,60)M | UN | 2262
I1752 | QUADRO DE FORÇA (1,80 X 1,90 X 0,60)M | UN | 4900.1
I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | UN | 272.4
I1753 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES | UN | 31.03
I1754 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | UN | 112.24
I1755 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM | UN | 133.18
I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | UN | 136.84
I1757 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 450X315X135MM | UN | 201.41
I1758 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM | UN | 176.11
I1760 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X150MM | UN | 435.67
I1759 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X95MM | UN | 399.07
I1761 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM | UN | 435.67
I1762 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM | UN | 582.58
I1746 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1000X150MM | UN | 422.54
I1748 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1200X150MM | UN | 481.23
I1749 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1500X150MM | UN | 532.71
I1750 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1700X150MM | UN | 894.28
I1763 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 200X200X120MM | UN | 31.53
I1764 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM | UN | 73.65
I1765 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 600X600X120MM | UN | 129.51
I1766 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 800X800X120MM | UN | 242.96
I7477 | QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO | UN | 1324.15
I7383 | QUADRO METÁLICO 800x1054x360mm INSTALADO | UN | 1934.98
I1767 | QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M | UN | 1216.69
I1768 | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | UN | 805.03
I1769 | QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORO-SAZONAL | UN | 805.03
I6828 | RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1787.52
I6827 | RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1915.36
I6826 | RACK FECHADO 44 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2285.63
I8352 | REATOR / IGNITOR | UN | 38.01
I1779 | REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE | UN | 38.22
I1780 | REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE | UN | 27.62
I1773 | REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 27.62
I1781 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W | UN | 107.82
I1775 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W | UN | 124.21
I1777 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W | UN | 356.32
I1776 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W | UN | 66.3
I1782 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 360W | UN | 197.28
I9493 | REATOR AFP P/LÂMP. V.MERCÚRIO 1000W | UN | 229.64
I9474 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W | UN | 68.69
I9475 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W | UN | 99.99
I1778 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W | UN | 114.88
I7417 | RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43 | UN | 108.6
I8443 | ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5451.74
I8449 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 123.75
I2419 | SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO | KG | 5.49
I1848 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X25A | UN | 68.38
I1849 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X63A | UN | 120.44
I1850 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X125A | UN | 215.23
I1851 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X250A | UN | 431.63
I1852 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X400A | UN | 684.72
I1853 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X630A | UN | 862.19
I7454 | SENSOR DE INTRUSÃO MICRO-PROCESSADOR, TIPO MULTIFEIXES, MONTAGEM DE PAREDE, ALIMENTAÇÃO 220 VAC, UMA | UN | 145.38
I7535 | SENSOR INFRA-VERMELHO ATIVO/PASSIVO FEIXE DUPLO DISTÂNCIA MÁXIMA 100m | UN | 787.99
I1867 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO | UN | 228.48
I7407 | SINALIZADOR DE COMANDO VERMELHO 220V | UN | 60.65
I1868 | SINALIZADOR ROTATIVO PISCA-PISCA PARA VEICULOS | UN | 270.72
I7931 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO. ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CC. | M | 699.27
I7505 | SLC 5/04 PROGRAMABLE CONTROLLER, 32 K MEMORY, MOD. 1747 - L542 AB | UN | 6269.08
I8250 | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESAGEM | UN | 2740.48
I7508 | SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DE PLCs RSLOGIX 500, CD | UN | 4795.86
I7450 | SOFTWARE SUPERVISÓRIO RS VIEW 32 VERSÃO RUN TIME 150 WITH GERENCIADOR DE COMUNICAÇÕES RSLINX | UN | 4316.27
I2427 | SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE | UN | 2.91
I7934 | SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS | UN | 129.52
I6168 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 18.09
I9107 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1.3
I1910 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES | UN | 8.8
I1898 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA | UN | 17.61
I1904 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA | UN | 8.8
I6695 | SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 135.39
I1901 | SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 25.01
I1902 | SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA TELEF. | UN | 22.71
I1903 | SUPORTE P/APAR. C/2 TOMADAS UNIV. E 2 TELEF. | UN | 51.03
I6370 | SUPORTES PARA SENSORES ATIVOS C/ DUPLO FEIXE | UN | 49.22
I1921 | TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" | UN | 7.65
I1922 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100X200)MM | M | 57.79
I8372 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 X 300)MM | M | 86.73
I1923 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | M | 46.35
I1924 | TAMPA PADRÃO COELCE | UN | 232.96
I7449 | TERMINAL BLOCK FOR PLC, 16 CHANNEL, MOD. 1746-NRC AB | UN | 191.83
I6160 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 | UN | 4.31
I6161 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 4.31
I2072 | TERMINAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8' | UN | 22.05
I2074 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 | UN | 4.24
I2076 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 | UN | 5.47
I2073 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2 | UN | 20.2
I2075 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2 | UN | 29.74
I2071 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 500 MM2 | UN | 71.13
I2106 | TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 14.72
I9108 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | UN | 5.59
I2107 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | UN | 10.74
I2108 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, EMBUTIR 30A/250V | UN | 55.35
I2109 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, SOBREPOR 30A/250V | UN | 55.35
I6164 | TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | UN | 49.28
I7938 | TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT ORIENTÁVEL DE 50W. EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO. DEMANDA TOTAL 60% | UN | 5.79
I2111 | TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X" | UN | 20.58
I2112 | TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEMA "X" | UN | 20.58
I9398 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") | UN | 36.74
I9109 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X2") | UN | 45.2
I7982 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 42.75
I9397 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 62.5
I10271 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE E 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") | UN | 30.39
I2113 | TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS' | UN | 17.01
I2114 | TOMADA TELEFONE P/PINO JACK 1/4 | UN | 14.94
I2115 | TOMADA TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V | UN | 45.15
I2116 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V | UN | 40.01
I2117 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V | UN | 54.11
I2118 | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 16.76
I2119 | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | UN | 9.35
I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | UN | 16.76
I2120 | TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FEMEA) | UN | 53.36
I2121 | TOMADA VOLTAMP - 60A ( MACHO/FEMEA) | UN | 115.79
I2156 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A | UN | 125.99
I2152 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 100 - 250/5A | UN | 149.14
I2153 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400/5A | UN | 152.01
I2154 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A | UN | 161.57
I2155 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 500 - 800/5A | UN | 186.36
I7542 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV | UN | 1175.25
I2471 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 115 VAC 400 VA | UN | 1091.32
I7543 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV | UN | 1633.6
I2147 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2KVA, 220/110 | UN | 306.55
I7937 | TRANSFORMADOR PARA LEDS | UN | 38.62
I7536 | TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO TIPO INSERÇÃO, COM INDICADOR INCORPORADO, GERAÇÃO DE SINAL PROPORCIONAL 4-20 Ma, RANGE 0-12 Kgf/cm² | UN | 2632.56
I7502 | TRIAL CARD 120/240 VAC, 16 OUTPUT CHANNELS, MOD. 1746 - OA16 AB | UN | 1838.11
I7410 | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 11.56
I2261 | VOLTÍMETRO ( 144 X 144 )MM - ESC. 0 - 500V | UN | 181.66
I2262 | VOLTÍMETRO (72 X 72)MM - ESC. 0 - 500V | UN | 117.45
I2263 | VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V | UN | 144.25
COTAÇÃO / JUNTAS ESTRUTURA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9479 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-12, ATÉ 5MCA | M | 86.56
I9480 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 30MCA | M | 128.78
I9481 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA | M | 218.21
I9482 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/10, ATÉ 100MCA | M | 289.33
I9497 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR) | M | 345.72
I9496 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR) | M | 452.28
I9494 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR) | M | 553.34
I9498 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR) | M | 648.2
COTAÇÃO / LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0087 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA | UN | 225.48
I0088 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA | UN | 262.15
I0089 | APARELHO MISTURADOR PARA LAVATORIO | UN | 239.43
I0124 | ARMARIO PLASTICO DE EMBUTIR 45X60CM | UN | 70.82
I8641 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 683.65
I8636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | UN | 317.47
I8651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | UN | 701.56
I0170 | BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL | UN | 223
I0171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | 237.24
I0174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 223
I0176 | BACIA SINFONADA P/ CRIANCA | UN | 469.8
I0177 | BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO | UN | 650.72
I0184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | M2 | 370.44
I0185 | BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO | M2 | 833.49
I6738 | BANHEIRA HOSPITAL C/TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800 X600MM | UN | 1750.55
I0245 | BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2'' PARA BACIA | UN | 3.48
I0333 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 10.17
I0334 | CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO | UN | 14.28
I0406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 260.63
I0416 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR | UN | 40
I0414 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | UN | 81.53
I6167 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" | UN | 84.1
I0796 | CHUVEIRO PLASTICO | UN | 7.22
I0797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' | UN | 51.41
I6739 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UN | 1064.03
I0848 | CONEXÃO 4''X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL | UN | 31.83
I0851 | CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | UN | 30.43
I0853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | UN | 0.55
I0915 | CUBA DE AÇO INOX | UN | 175.41
I0916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UN | 94.06
I9073 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA | UN | 229
I1091 | ENGATE CROMADO | UN | 22.59
I1092 | ENGATE DE PVC | UN | 8.15
I1103 | ESPARGIDOR PARA MICTORIO | UN | 38.4
I1315 | JOGO METAIS PARA MICTORIO | UN | 44.63
I6737 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO | UN | 766.8
I8637 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA | UN | 178.61
I1343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 199.01
I1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | UN | 100.96
I1523 | MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL | M | 731.08
I1524 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS | UN | 449.13
I1646 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | M | 159.07
I2486 | PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m C/CUBA (0,45x0,36x0,15)m (PADRÃO POPULAR) | UN | 102.06
I2491 | PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 | UN | 1355.35
I2487 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | UN | 219.9
I1649 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58 | UN | 269.09
I2490 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304 | UN | 547.99
I1648 | PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58 | UN | 597.31
I2492 | PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 4,20x0,60 | UN | 1635.16
I1711 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM | UN | 29.97
I8670 | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 22.18
I1712 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO | UN | 41.28
I1716 | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA | UN | 23.49
I1717 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | UN | 43.89
I1839 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM | UN | 29.39
I1840 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM | UN | 33.76
I8671 | SABONETEIRA METÁLICA | UN | 32.44
I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | UN | 174.3
I1862 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" | UN | 134.07
I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | UN | 209.37
I1864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 164.58
I2420 | SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO | UN | 14.38
I7603 | SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) | UN | 17.75
I1865 | SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" | UN | 13.78
I1925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 36.93
I7336 | TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA | UN | 78.59
I1926 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | M2 | 911.05
I1935 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 420.04
I1936 | TANQUE DE CONCRETO 80X70CM | UN | 108.16
I2497 | TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR) | UN | 91.42
I6236 | TANQUE DE LAVAR EM CONCRETO C/ SUPORTE DE APOIO (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 91.42
I1937 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 414.94
I6749 | TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | UN | 1071.42
I9139 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 54.25
I2446 | TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4" | UN | 14.03
I2125 | TORNEIRA CIRÚRGICA | UN | 136.74
I9100 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | 97.47
I2126 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 2' | UN | 115.89
I2127 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) | UN | 33.16
I2122 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') | UN | 43.77
I2123 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 32MM (1 1/4') | UN | 69.82
I2124 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 40MM (1 1/2') | UN | 65.37
I2128 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 180.58
I2129 | TORNEIRA DE FOTO SENSOR, A BATERIA | UN | 743.7
I2501 | TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | UN | 35.49
I2447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | UN | 17.99
I2502 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | UN | 57.35
I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | UN | 47.49
I2130 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' | UN | 41.9
I2131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' | UN | 110.38
I2132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' | UN | 98.66
I2133 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | UN | 17.99
I2134 | TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W | UN | 179.54
I2190 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL | UN | 65.34
I2191 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV | UN | 42.28
I2192 | TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA | UN | 20.9
I2265 | VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" | UN | 38
I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | UN | 56.2
I2469 | VÁLVULA DE DERIVAÇÃO DE 1" | UN | 516.21
I2266 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" | UN | 276.78
I2267 | VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2" | UN | 148.44
I2268 | VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2" | UN | 136.39
I2270 | VÁLVULA DE METAL 1 1/2" | UN | 48.67
I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | UN | 31.89
I2272 | VÁLVULA DE METAL 1" | UN | 19.12
I2273 | VÁLVULA DE PVC 2" | UN | 28.22
I8286 | VÁLVULA PVC P/ COZINHA | UN | 6.61
I7981 | VÁLVULA PVC P/ TANQUE | UN | 4.84
COTAÇÃO / MADEIRA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8268 | ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm | M | 5.79
I6166 | ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM | M2 | 260.06
I0196 | BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" | M | 11.11
I0197 | BARROTE DE 2"x2" | M | 6.89
I6520 | BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" | M | 9.33
I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | UN | 227.9
I0210 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL. | UN | 178.74
I6522 | BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM ( 1/2" x 4" ) | M | 8.5
I0284 | BRUMASA, PINUS OU EQUIVALENTE DE 10MM (2,2 X 1,6M) | UN | 114.38
I0405 | CAIBRO DE 2"x1" | M | 6.4
I0491 | CAPEADO DE CEREJEIRA | M2 | 12.73
I0492 | CAPEADO DE MOGNO | M2 | 16.25
I0493 | CAPEADO DE PAU-MARFIM | M2 | 15.46
I0524 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 83.15
I0526 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 69.64
I0527 | CHAPA COMPENSADO RESINAD0 6MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 21.7
I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 35.95
I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 35.95
I0541 | CHAPA MADEIRA MINERALIZADA, TIPO CELOTEX | M2 | 56.38
I0816 | COLA FORMICA | KG | 43.11
I0862 | CORDÃO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) P/ RODAPE | M | 14.25
I1094 | ESCORA DE 20CM | M | 11.25
I1114 | ESTACA DE MADEIRA D=22 CM P/ 6 ATÉ 8 TON | M | 48.9
I1115 | ESTACA DE MADEIRA D=25 CM P/ 8 ATÉ 10 TON | M | 75.22
I2330 | ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA | M | 2.74
I1192 | FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO | M2 | 50.52
I2345 | FORMICA LISA FOSCA | UN | 204.94
I1193 | FORMICA P/REVESTIMENTO | M2 | 57.89
I8269 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | M | 50.28
I8270 | FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm | CJ | 256.43
I8274 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm | CJ | 256.43
I2478 | GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m | UN | 47.71
I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN | 71.2
I1241 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL. | UN | 71.2
I1276 | JANELA VENEZIANA MOVEL | M2 | 207.74
I2367 | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" | M | 34.54
I6519 | LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") | M | 26.09
I6509 | LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6" x 3") | M | 34.54
I2369 | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" | M | 15.18
I2370 | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 5"x2.1/2" | M | 23.13
I1495 | MADEIRA (PEROBA) | M3 | 3162.71
I1496 | MADEIRA (PINHO) DE 1A. | M3 | 2488.15
I1497 | MADEIRA DE SUCUPIRA | M3 | 2488.15
I1498 | MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO | M | 36.87
I1527 | MOLDURA 110X110MM P/CAIXA LIGAÇÃO | UN | 29.25
I1594 | PARQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 12X12CM | M2 | 67.31
I9052 | PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M | UN | 7.04
I9053 | PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M | UN | 7.68
I6617 | PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm | M | 110.23
I1652 | PIQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) | M | 2.08
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 16.09
I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | M | 22.11
I1705 | PORTA DE FICHA EMBUTIDA | M2 | 342.91
I8577 | PORTA DE MUIRACATIARA 0,60x2,10x0,03 | UN | 461.23
I1706 | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | UN | 200.82
I1707 | PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M | UN | 225
I1708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | UN | 268.91
I1709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | UN | 318.99
I1710 | PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M | UN | 341.68
I8271 | PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m) | UN | 143.78
I8272 | PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m) | UN | 155.16
I8273 | PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) | UN | 165.99
I1714 | PORTA TIPO EUCATEX - PADRÃO | UN | 198.63
I1715 | PORTA TIPO PARANÁ | M2 | 98.8
I1723 | PRANCHA 3 X 16 CM | M | 21.93
I1349 | PRANCHA 6 X 16 CM | M | 34.84
I6682 | PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m | UN | 143.53
I6681 | PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m | UN | 182.54
I2407 | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI | M3 | 2336.92
I2532 | PRANCHÃO DE 50MM X 300MM | M | 41.34
I6232 | REGUA DE MADEIRA (1X10)CM | M | 8.64
I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | M | 1.72
I1825 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM | M | 2.83
I1826 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM | M | 4.53
I1829 | RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM | M | 14.25
I1847 | SARRAFO DE 1" - L = 8cm | M | 6.54
I2517 | SARRAFO DE 1" x 6" | M | 4.78
I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 6.05
I1845 | SARRAFO DE 1"X4" APARELHADO | M | 8.64
I1917 | TABUA DE 1" - L = 12cm | M | 7.35
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 12.77
I1912 | TABUA DE 1"X12" DE 1A. | M2 | 89.31
I1915 | TABUA DE 1"X12" DE 2A. | M2 | 38.59
I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | M2 | 36.64
I2430 | TABUA EM MADEIRA TAIPA | M2 | 32.58
I1918 | TACO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 7X21CM | M2 | 162.91
I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | UN | 1.76
I2542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | M | 10.49
I2462 | TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm | M2 | 112.07
I6792 | VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" | M | 93.22
I2260 | VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM | M | 23.13
COTAÇÃO / MANTAS ASFÁLTICAS E AFINS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9510 | FILME DE POLIETILENO, 20 A 25 MICRAS (CAMADA SEPARADORA) | M2 | 1.95
I9499 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 33.74
I9500 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 39.77
I9501 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 39.72
I9502 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 43.38
I9503 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 31.33
I9504 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 33.1
I9505 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 34.95
I9506 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 36.78
I9507 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 40.25
I9508 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 44.57
I9509 | PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) | L | 9.91
COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS)
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0037 | AJUDANTE | H | 21.1
I0039 | AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO | H | 21.1
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 21.1
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 21.1
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 21.1
G0867 | AJUDANTE DE ELETRICISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 23.43
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 21.1
I0044 | AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA | H | 21.1
G0850 | AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 23.43
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 21.1
G0857 | AJUDANTE DE PINTOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 23.43
I0046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 21.1
I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 21.1
I0048 | ALFANGISTA | H | 20.26
G0855 | ANALISTA DE PLANEJAMENTO | H | 113.34
G0862 | APLICADOR DE REVESTIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 30.01
I0091 | APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | H | 26.86
I0092 | APLICADOR REVESTIMENTO | H | 26.86
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 26.86
I0150 | AUX. DE OPERAÇÃO INIC. CAGECE | H | 25.23
I0151 | AUX. TÉCNICO INICIAL CAGECE | H | 37.98
I0149 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | H | 20.59
I9136 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 20.59
I0152 | AZULEJISTA | H | 26.86
I0221 | BLASTER | H | 26.73
I6033 | CADASTRADOR | H | 20.59
I0443 | CALAFETADOR | H | 26.86
I0445 | CALCETEIRO | H | 26.86
I0490 | CAPATAZ DE AR COMPRIMIDO | H | 38.27
I0498 | CARPINTEIRO | H | 26.86
I0500 | CAVOUQUEIRO | H | 20.26
I0855 | CONSULTOR DE ENGENHARIA | H | 207.89
I2299 | DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) | H | 32.97
I2300 | DESENHISTA COPISTA | H | 25.52
I6034 | DIGITADOR | H | 20.59
I2312 | ELETRICISTA | H | 26.85
G0868 | ELETRICISTA DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 30
I1088 | ELETROTECNICO MONTADOR | H | 32.54
G0869 | ELETROTÉCNICO MONTADOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 36.61
I2320 | ENCANADOR | H | 26.18
G0863 | ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 36.96
I2510 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | H | 32.75
I6815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 32.75
I2322 | ENGENHEIRO | H | 113.34
I2325 | ESMERILHADOR | H | 26.86
I1142 | ESTUCADOR | H | 26.86
I1220 | GESSEIRO | H | 26.86
I1227 | GRANITEIRO/MAMORISTA | H | 26.86
G0467 | INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE N LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS) | H | 42.35
G0859 | INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE N LP-N2-G-SNQC/END, DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) (CEGÁS) | H | 47.87
G0405 | INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC (CEGÁS) | H | 42.35
G0861 | INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC, DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) (CEGÁS) | H | 47.87
G0407 | INSPETOR DE ULTRA-SOM US-N2-S2.1-SNQC/END (CEGÁS) | H | 115.48
G0860 | INSPETOR DE ULTRA-SOM US-N2-S2.1-SNQC/END, DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) (CEGÁS) | H | 131.09
I1277 | JARDINEIRO | H | 23.03
I1278 | JATISTA | H | 26.86
G0870 | JATISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 30.01
I1328 | LADRILHISTA | H | 26.86
I1508 | MAQUINISTA ELEVADOR | H | 20.59
G0852 | MECANICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 35.54
I2378 | MECANICO HIDROMETRO INIC. CAGE | H | 26.2
G0851 | MECANICO INDUSTRIAL | H | 31.72
I7961 | MERGULHADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 28
I7989 | MESTRE DE LINHA | H | 32.75
I1530 | MONTADOR | H | 26.86
G0856 | MONTADOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 30.01
I8978 | MOTOQUEIRO/ENCANADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 23.66
I2380 | MOTORISTA | H | 20.86
I2545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 27.46
G0408 | NAVEGADOR DE FURO DIRECIONAL (CEGÁS) | H | 36.64
I2382 | NIVELADOR | H | 29.64
I2546 | OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO | H | 23.71
I2547 | OPERADOR DE BATE ESTACA | H | 32.45
I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 23.71
I1551 | OPERADOR DE BOMBA A JATO | H | 23.71
I1550 | OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO | H | 23.71
I2549 | OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO | H | 32.45
I2550 | OPERADOR DE CARREGADEIRA | H | 32.45
I2551 | OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO | H | 32.45
I2552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | H | 23.71
I2553 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR | H | 23.71
I2384 | OPERADOR DE COMPUTADOR | H | 26.2
I2554 | OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM | H | 32.45
I1009 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | 23.71
I9137 | OPERADOR DE ESTAÇÃO TOTAL | H | 35.6
I2555 | OPERADOR DE GRUPO GERADOR | H | 23.71
I1552 | OPERADOR DE GUINCHO | H | 23.71
I2556 | OPERADOR DE MAQUINA DE CONCRETO PROJETADO | H | 23.71
I2557 | OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS | H | 23.71
I2559 | OPERADOR DE MOTO ESCAVO TRASPORTADOR | H | 37.07
I2560 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | 37.07
G0411 | OPERADOR DE MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL (CEGÁS) | H | 33.97
I2523 | OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO | H | 23.71
I7422 | OPERADOR DE RECICLADORA E FREZADORA | H | 37.07
I2561 | OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | H | 32.45
I2562 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS | H | 32.45
I2563 | OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS | H | 23.71
I2564 | OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA | H | 32.45
I2524 | OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS | H | 32.45
I2565 | OPERADOR DE VIBRADOR DE IMERSAO | H | 23.71
I2566 | OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS | H | 32.45
I1599 | PASTILHEIRO | H | 26.86
I2391 | PEDREIRO | H | 26.86
G0865 | PEDREIRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 30.01
I2395 | PINTOR | H | 26.86
G0858 | PINTOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 30.85
I1685 | POCEIRO | H | 26.86
I1772 | RASPADOR | H | 26.86
I8409 | RASTELEIRO | H | 21.1
I1858 | SERRALHEIRO | H | 26.86
I2543 | SERVENTE | H | 20.26
G0866 | SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 22.36
I2578 | SINALEIRO | H | 26.86
I1879 | SOLDADOR | H | 27.7
G0412 | SOLDADOR DE PEAD (CEGÁS) | H | 27.68
G0466 | SOLDADOR DE PEAD C/ 30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO (CEGÁS) | H | 30.85
I2424 | SOLDADOR RAIO X | H | 31.83
G0849 | SOLDADOR RAIO X DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 35.64
I6035 | SUPERVISOR DE CADASTRO | H | 26.86
G0410 | SUPERVISOR PEAD (CEGÁS) | H | 33.26
G0465 | SUPERVISOR PEAD C/ 30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO (CEGÁS) | H | 38.53
I1940 | TAQUEIRO | H | 26.86
G0853 | TECNICO DE INSTRUMENTACAO / AUTOMAÇÃO | H | 36.15
G0854 | TECNICO DE INSTRUMENTACAO / AUTOMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 41.14
I8679 | TECNICO DE SONDAGEM | H | 32.09
I2434 | TECNICO INDUSTRIAL | H | 29.62
I2435 | TECNICO INDUSTRIAL INIC. CAGECE | H | 41.94
I2567 | TECNICO PRE MARCADOR | H | 32.99
I2070 | TELHADISTA | H | 26.86
I2445 | TOPOGRAFO | H | 35.6
I2136 | TRABALHADOR AR COMPRIMIDO | H | 26.86
I6238 | TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERV. APOIADO, ELEVATÓRIA E CAIXA DE AREIA) | M2 | 20.64
I6237 | TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERVATÓRIO ELEVADO) | M2 | 33.3
G0864 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 38.87
I2466 | VIGIA | H | 20.51
COTAÇÃO / MATERIAIS FERROVIÁRIOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8087 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:10, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 252623.08
I8088 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:12, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 276710.22
I8089 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:14, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 303205.82
I8086 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:8, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 263523.05
I13313 | BLOCO VBV - LVT (UNIDADE) | UN | 419.79
I13315 | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR45 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1297.54
I8093 | DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO PARA BITOLA MÉTRICA | UN | 272.2
I8092 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PARA BITOLA MÉTRICA | UN | 458.13
I8091 | DORMENTE DE MADEIRA 2,00 x 0,22 x 0,16 m PARA BITOLA MÉTRICA | UN | 290.28
I13316 | DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV | M3 | 4152.52
I8105 | FITA ADESIVA INELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DAS GALOCHAS E PALMILHAS AO BLOCO LBV (54,8m x 48mm) | RL | 128.97
I8097 | FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO (S-75) | CJ | 176.14
I8096 | FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, PLACA AMORTECEDORA E PINO ISOLANTE | CJ | 189.14
I8102 | FIXAÇÃO RÍGIDA (DORMENTE DE MADEIRA) - TIREFOND | UN | 6.53
I13314 | FIXAÇÃO S-75 PARA BLOCO LVT (02 LÂMINAS 100MM, 02 LÂMINAS 70MM, 02 PARAFUSOS S75, 02 CALÇOS ISOLANTES + PALMILHA S75 PARA TR-45) | CJ | 176.14
I13312 | GALOCHA DE BORRACHA E PALMILHA MICROCELULAR PARA UMA UNIDADE DE BLOCO VBV - LVT | UN | 434.04
I8090 | GLIFOSATO NA | L | 24.66
I8100 | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 | UN | 21.11
I8101 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR 45, FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 58.42
I10253 | TALA DE JUNÇÃO TR 45 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 496.85
I8098 | TRILHO TR 45 DE AÇO CARBONO, COMPRIMENTO ATÉ 24M | T | 5491.5
COTAÇÃO / MATERIAIS FORNECIDOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9544 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 50 CM | CJ | 3.2
I9546 | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO - REF 200X2,5MM (TAMANHO DE 20CM) | UN | 0.09
I9545 | ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO REF 200X4,8MM, PRETA | UN | 0.17
I9547 | ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC | UN | 3.7
I9548 | ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC | UN | 3.32
I6472 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" | UN | 8.25
I9549 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO | UN | 0.65
I9550 | ADAPTADOR BOLSA ROSCA MACHO DN 50 X 2" | UN | 3.62
I2898 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" | UN | 2.57
I2899 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" | UN | 2.66
I2900 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 32 x 1" | UN | 4.42
I9551 | ADAPTADOR PB FOFO X PVC DN 200 | UN | 315.35
I3078 | ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 50 | UN | 30.09
I3079 | ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 75 | UN | 76.86
I3080 | ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 | UN | 126.53
I3081 | ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 50 | UN | 8.16
I3082 | ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 75 | UN | 6
I3083 | ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 50 | UN | 30.09
I3084 | ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 75 | UN | 76.86
I3085 | ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 100 | UN | 126.53
I3086 | ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 50 | UN | 13.06
I3087 | ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 75 | UN | 14.83
I3088 | ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 100 | UN | 21.92
I6846 | ADAPTADOR PBS BOLSA ROSCA 150mm x 6' | UN | 146.77
I9552 | ADAPTADOR PONTA X FLANGE DN 80 PN 10 | UN | 1219.26
I9553 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 50X1" | UN | 3.23
I6267 | ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA/ROSCA DN 60mmX2" | UN | 16.92
I9556 | ADAPTADOR TUBO FLEXIVEL 25MM X TUBO PVC RIGIDO 25MM | UN | 0.87
I9554 | ADAPTADORPVC SOLD. COM ANEL P/CX. D'ÁGUA 32MM (1") | UN | 11.94
I9555 | ADAPTADORPVC SOLD. COM ANEL P/CX. D'ÁGUA 40MM (1 1/4") | UN | 22.15
I9799 | ADITIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE CONCRETO (DOSAGEM DE 1% DO CONSUMO DE CIMENTO DO TRAÇO DE CONCRETO) | M2 | 24.92
I6310 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 11,1 à 19,0 l/s | UN | 145059.8
I6311 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 19,1 à 32,0 l/s | UN | 206408
I6312 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 32,1 à 50,0 l/s | UN | 277124.65
I6309 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 5,1 à 11,0 l/s | UN | 112119.14
I6313 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 50,10 à 72,0 l/s | UN | 330011.03
I6308 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE ATÉ 5,0 l/s | UN | 85524.84
I8973 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE DADOS, DO TIPO "TABLET", COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2 OU VERSÃO SUPERIOR | H | 0.61
I8212 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO 2,0 AWG | UN | 5.42
I8213 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG | UN | 29.47
I4159 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ESGOTO | UN | 67.53
I8216 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA | UN | 61.39
I4172 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1000 P/ ESGOTO | UN | 3107.36
I6409 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1000 P/ ÁGUA | UN | 2824.88
I4173 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1200 P/ ESGOTO | UN | 5051.75
I6417 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1200 P/ ÁGUA | UN | 4592.5
I4160 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ESGOTO | UN | 164.17
I8217 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA | UN | 149.24
I4161 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ESGOTO | UN | 193.08
I8218 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA | UN | 175.52
I4162 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO | UN | 241.33
I8219 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA | UN | 219.39
I4163 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 P/ ESGOTO | UN | 289.72
I8220 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 P/ ÁGUA | UN | 263.38
I4164 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ESGOTO | UN | 366.87
I8221 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA | UN | 333.52
I4165 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 P/ ESGOTO | UN | 405.52
I6400 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 P/ ÁGUA | UN | 368.65
I4166 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 P/ ESGOTO | UN | 540.91
I6402 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 P/ ÁGUA | UN | 491.74
I4157 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 50 P/ ESGOTO | UN | 35.13
I4167 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 P/ ESGOTO | UN | 598.57
I6403 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 P/ ÁGUA | UN | 544.16
I10484 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 550 P/ ESGOTO | UN | 618.07
I10483 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 550 P/ ÁGUA | UN | 561.88
I4168 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ESGOTO | UN | 645.08
I6404 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ÁGUA | UN | 586.44
I4169 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 700 P/ ESGOTO | UN | 733.86
I6405 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 700 P/ ÁGUA | UN | 667.14
I7095 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 80 P/ ESGOTO | UN | 58.01
I8215 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 80 P/ ÁGUA | UN | 52.73
I4170 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 P/ ESGOTO | UN | 2221.89
I6406 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 P/ ÁGUA | UN | 2019.9
I4171 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 900 P/ ESGOTO | UN | 2535.68
I6407 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 900 P/ ÁGUA | UN | 2305.17
I2965 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | UN | 4.15
I2966 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 125 | UN | 11.81
I2967 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | UN | 13.07
I2968 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 200 | UN | 19.82
I2969 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 250 | UN | 42.94
I2970 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 300 | UN | 132.08
I2971 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 350 | UN | 118.04
I2972 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 400 | UN | 128.49
I3094 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 100 | UN | 8.32
I3095 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 150 | UN | 11.19
I3096 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 200 | UN | 21.18
I3097 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 250 | UN | 67.37
I3098 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 300 | UN | 88.34
I3091 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100 | UN | 12.19
I3089 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50 | UN | 2.95
I3090 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75 | UN | 8.31
I2964 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO VFORT.PAREDE DUPLA DN 150 | UN | 14.32
I6847 | ANEL DE BORRACHA TIL REDE 150 | UN | 49.41
I6848 | ANEL DE BORRACHA TIL REDE 300 | UN | 150.01
I9557 | ANEL DE VEDAÇÃO CHULA DN 16 | UN | 0.87
I9558 | ANEL DE VEDAÇÃO CHULA DN 25 | UN | 2
I5803 | ANEL EDUTOR O-RING DN 40 | UN | 0.65
I5804 | ANEL EDUTOR O-RING DN 50 | UN | 1.2
I5805 | ANEL EDUTOR O-RING DN 65 | UN | 1.94
I6063 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M (LIGA. PREDIAL) | UN | 48.7
I6061 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,50M | UN | 55.98
I6062 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,70M | UN | 56.44
I6064 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 1,00M | UN | 145.98
I6065 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,00M, H = 0,50M | UN | 84.21
I6244 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M | UN | 186.62
I6066 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M | UN | 375.22
I6067 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M | UN | 521.23
I6068 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M | UN | 670.97
I6069 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M | UN | 659.05
I6410 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 4,00M, ESP=12CM | UN | 694.87
I6411 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 5,00M, ESP=15CM | UN | 1086.87
I9559 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) | UN | 28.5
I9560 | ANTENA OMNI 8 DBI - 902-928 MHZ | UN | 4449.77
I9561 | ANTENA OMNI 9 DBI - 902-928 MHZ | UN | 4672.26
I9562 | ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ | UN | 1051.15
I9563 | ANTENA YAGI 17 DBI - 902 A 928 MHZ | UN | 715.75
I10467 | AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 0,41 mm; 0,30mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 1,41 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,65 A 1,70 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,75 A 0,80 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³) | M³ | 1219.49
I10464 | AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 0,72mm; 0,59mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 1,41 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,50 A 1,70 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,65 A 0,75 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³) | M³ | 1219.49
I10465 | AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 0,85mm; 0,59mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 2,00 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,50 A 1,70 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,75 A 0,85 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³) | M³ | 1219.49
I10466 | AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 1,41 mm; 1,19mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 3,36 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,40 A 1,45 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,75 A 0,80 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³) | M³ | 1219.49
I6049 | AREIA SILTOSA, GRANULAÇÃO ESPECÍFICA, PARA LEITO FILTRANTE, T.E. = 0,45 A 0,50; C.U. = 1,4 a 1,6 | M3 | 1320.02
I8980 | ARGAMASSA POLIMÉRICA | KG | 2.18
I6470 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 26.02
I4142 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ESGOTO | UN | 18.32
I6428 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA | UN | 16.65
I4155 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1000 PN10 P/ ESGOTO | UN | 2734.85
I6446 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1000 PN10 P/ ÁGUA | UN | 2486.23
I4156 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1200 PN10 P/ ESGOTO | UN | 3241.36
I6447 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1200 PN10 P/ ÁGUA | UN | 2946.69
I4143 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ESGOTO | UN | 36.76
I6429 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA | UN | 33.41
I4144 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ESGOTO | UN | 51.21
I6430 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA | UN | 46.54
I4145 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ESGOTO | UN | 59.88
I6436 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA | UN | 54.45
I4146 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ESGOTO | UN | 77.16
I6437 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA | UN | 70.15
I4147 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ESGOTO | UN | 86.9
I6438 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA | UN | 79
I4148 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ESGOTO | UN | 162.54
I6439 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA | UN | 147.76
I9564 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN16 P/ ÁGUA | UN | 162.54
I4149 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 450 PN10 P/ ESGOTO | UN | 192.13
I6440 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 450 PN10 P/ ÁGUA | UN | 174.66
I4140 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ESGOTO | UN | 11.63
I6418 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA | UN | 10.57
I4150 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ESGOTO | UN | 289.72
I6441 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUA | UN | 263.38
I4151 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ESGOTO | UN | 567.22
I6442 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUA | UN | 515.65
I4152 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 700 PN10 P/ ESGOTO | UN | 668.44
I6443 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 700 PN10 P/ ÁGUA | UN | 607.67
I4141 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ESGOTO | UN | 14.56
I6419 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA | UN | 13.24
I7096 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ESGOTO | UN | 15.27
I6420 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA | UN | 13.88
I4153 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ESGOTO | UN | 1620.73
I6444 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ÁGUA | UN | 1473.39
I4154 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN10 P/ ESGOTO | UN | 1823.19
I6445 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN10 P/ ÁGUA | UN | 1657.44
I9565 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN16 P/ ÁGUA | UN | 1823.19
I6467 | ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2" | UN | 0.83
I9566 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" AÇO CARBONO | UN | 0.1
I9567 | ARRUELA LISA 3/8" AÇO CARBONO | UN | 0.07
I8070 | ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm COM FURO DE 15mm | UN | 0.99
I8071 | ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm | UN | 0.68
I7556 | ASFALTO OXIDADO (PESO ESPECÍFICO 1,02 g/cm3) | KG | 6.12
I9568 | ASPERSOR ESCAMOTEÁVEL | UN | 15.99
I9569 | BANCADA DE AÇO INOX (2,20X0.75)M | UN | 1610.72
I9570 | BANCADA DE AÇO INOX (2,85X0.75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 3082.85
I9571 | BANCADA DE AÇO INOX (4,35X0.75)M | UN | 3082.85
I9572 | BANCADA DE AÇO INOX (5,15X0.75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 5075.16
I9574 | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V | UN | 18621.05
I9573 | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 40KVAR 440V | UN | 7683.78
I7551 | BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m | UN | 73.19
I13163 | BARRA CHATA AÇO INOX 304 1.1/4'' X 1/2" | M | 238.77
I13161 | BARRA CHATA AÇO INOX 304 2'' X 1/4" | M | 185.96
I13164 | BARRA CHATA AÇO INOX 304 2'' x 5/16'' | M | 240.35
I13165 | BARRA CHATA AÇO INOX 304 2.1/2" x 5/16" | M | 301.14
I13162 | BARRA CHATA AÇO INOX 304 3'' X 1/4" | M | 288.27
I13157 | BARRA CHATA AÇO INOX 316L 1.1/4'' X 5/16'' | M | 187.59
I13159 | BARRA CHATA AÇO INOX 316L 2'' X 1/4" | M | 239.09
I13158 | BARRA CHATA AÇO INOX 316L 2.1/2'' X 5/16" | M | 377.78
I13160 | BARRA CHATA AÇO INOX 316L 3'' X 1/4" | M | 357.31
I13156 | BARRA CHATA AÇO INOX 316L 3/8' X 2'' | M | 385.56
I13155 | BARRA CHATA AÇO INOX 316L 3/8'' X 1.1/2'' | M | 302.82
I9575 | BASE SECCIONADORA 10 X 38 PARA FUSIVEL CARTUCHO E PORCELANA | UN | 73.57
I9576 | BATERIA 40 AH | UN | 447.76
I10474 | BLOCO DRENANTE EM POLIPROPILENO P/ LEITO (0,30M x 0,30M x 0,05M) | UN | 41.69
I9346 | BOBINA DE PAPEL P/ IMPRESSORA PORTÁTIL | UN | 7.56
I9347 | BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 500 ml/min (0,006 a 30 l/h) | UN | 12140.56
I9348 | BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 1000ml/min (0,006 a 60 l/h) | UN | 17980.74
I9349 | BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 2000 ml/min (0,006 a 120 l/h) | UN | 19479.75
I9577 | BORNE 2,5MM² | UN | 3.54
I9578 | BORNE 4 MM² | UN | 3.72
I9579 | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 35.17
I9580 | BORNE TERRA 2,5MM² | UN | 7.84
I9581 | BORNE TERRA 4MM² | UN | 9.06
I7554 | BORRACHA LENÇOL SINTÉTICO 4,8mm (8,10/m) | KG | 4.01
I9582 | BOTÃO DE COMANDO VERDE 1NA | UN | 16.05
I9583 | BOTÃO DE COMANDO VERMELHO 1NF | UN | 16.05
I9584 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA - COGUMELO | UN | 76.78
I6425 | BOX RETO DE D=1 1/2" | UN | 6.76
I6426 | BOX RETO DE D=1" | UN | 3.21
I6427 | BOX RETO DE D=3/4" | UN | 2.88
I9585 | BUCHA COM REDUÇÃO EM FºGº 1 1/4”X 2 1/2” | UN | 36.34
I6466 | BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2" | UN | 1.07
I9586 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 6"X 4" | UN | 350.98
I9590 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DN 50X32MM | UN | 4.21
I9587 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/2"X1" (50X32MM) | UN | 4.26
I9588 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4"X1" (40X32MM) | UN | 1.23
I9589 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1"X3/4" (32X25MM) | UN | 0.7
I6496 | BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 10 METROS DE CABO | UN | 315.88
I6493 | BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 5 METROS DE CABO | UN | 43.88
I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm² | M | 22.49
I8507 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 120,0 mm² + 70,0 mm² | M | 194.87
I8508 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 150,0 mm² + 95,0 mm² | M | 245.9
I8501 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 16,0 mm² + 16,0 mm² | M | 33.27
I8509 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 185,0 mm² + 95,0 mm² | M | 284.73
I8497 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 2,5 mm² + 2,5 mm² | M | 4.88
I8510 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 240,0 mm² + 120,0 mm² | M | 346.54
I8502 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 25,0 mm² + 25,0 mm² | M | 45.28
I8503 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 35,0 mm² + 16,0 mm² | M | 58.15
I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm² | M | 11.69
I8504 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 50,0 mm² + 25,0 mm² | M | 83.24
I8499 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 6,0 mm² + 6,0 mm² | M | 15.19
I8505 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 70,0 mm² + 35,0 mm² | M | 119.45
I8506 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 95,0 mm² + 50,0 mm² | M | 152.18
I6139 | CABO CLASSE 1KV 2 X 1,5MM2 | M | 2.12
I6138 | CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2 | M | 2.98
I6141 | CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2 | M | 4.45
I6143 | CABO CLASSE 1KV 4 X 10MM2 | M | 21.62
I6144 | CABO CLASSE 1KV 4 X 16MM2 | M | 33.78
I6140 | CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 | M | 5.78
I6145 | CABO CLASSE 1KV 4 X 25MM2 | M | 50.19
I6146 | CABO CLASSE 1KV 4 X 35MM2 | M | 71.49
I6142 | CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 | M | 12.84
I6147 | CABO CLASSE 1KV 4 X 70MM2 | M | 181.86
I6148 | CABO CLASSE 1KV 4 X 95MM2 | M | 250.42
I9591 | CABO COAXIAL RGC 213 | M | 15.79
I9592 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM2 - 450/750V / 70º | M | 0.79
I8815 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 | M | 1.95
I8822 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 120MM2 | M | 14.53
I8823 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 150MM2 | M | 17.3
I8816 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 16MM2 | M | 2.5
I8824 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 185MM2 | M | 22.38
I8825 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 240MM2 | M | 28.59
I8817 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25MM2 | M | 3.72
I8826 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 300MM2 | M | 47.71
I8818 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 35MM2 | M | 4.54
I8819 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 50MM2 | M | 6.27
I8820 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 70MM2 | M | 8.73
I8821 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 95MM2 | M | 12.45
I8842 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10MM2 | M | 2.57
I8843 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X16+16MM2 | M | 3.6
I8844 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X25+25MM2 | M | 5.51
I8845 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X35+35MM2 | M | 8.7
I8846 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X10+10MM2 | M | 4.06
I8847 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X16+16MM2 | M | 5.03
I8848 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM2 | M | 8.49
I8849 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X35+35MM2 | M | 12.74
I8850 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X50+50MM2 | M | 17.35
I8851 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X70+70MM2 | M | 24.34
I8852 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X10+10MM2 | M | 5.56
I8859 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X120+70MM2 | M | 48.34
I8853 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2 | M | 8.03
I8854 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25+25MM2 | M | 11.52
I8855 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2 | M | 16.77
I8856 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X50+50MM2 | M | 23.07
I8857 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70+70MM2 | M | 32.49
I8858 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X95+70MM2 | M | 41.23
I8827 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2 | M | 7.61
I8828 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 50MM2 | M | 8.82
I8831 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 120MM2 | M | 18.18
I8832 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 150MM2 | M | 22.04
I8833 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 185MM2 | M | 25.68
I8834 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 240MM2 | M | 33.02
I8835 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 300MM2 | M | 51.37
I8829 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 70MM2 | M | 11.49
I8830 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 95MM2 | M | 14.55
I8840 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 150MM2 | M | 22.04
I8841 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 185MM2 | M | 25.68
I8836 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 35MM2 | M | 11.15
I8837 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 50MM2 | M | 13.15
I8838 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 70MM2 | M | 17.15
I8839 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 95MM2 | M | 21.12
I6276 | CABO DE COBRE ISOLADO 4x4mm2 / 1KV | M | 7.23
I6149 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V MULTIPOLAR 2 X 1,50MM2 | M | 2.29
I6495 | CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MOLE, FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDOADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR-5111 - 10 mm2 | M | 4.83
I6150 | CABO EPROTENAX 3 X 1.5MM2 | M | 2.61
I6152 | CABO EPROTENAX 3 X 35MM2 | M | 46.6
I6151 | CABO EPROTENAX 4 X 16MM2 | M | 28.36
I8451 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 1,5 mm² | M | 3.2
I8455 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 10,0 mm² | M | 15.79
I8462 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 120,0 mm² | M | 197.06
I8463 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 150,0 mm² | M | 245.23
I8456 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 16,0 mm² | M | 25.04
I8464 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 185,0 mm² | M | 294.48
I8452 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 2,5 mm² | M | 4.64
I8465 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 240,0 mm² | M | 388.8
I8457 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 25,0 mm² | M | 38.63
I8458 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 35,0 mm² | M | 54.69
I8453 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm² | M | 7.11
I8459 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 50,0 mm² | M | 84.18
I8454 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 6,0 mm² | M | 9.56
I8460 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 70,0 mm² | M | 112.5
I8461 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 95,0 mm² | M | 142.92
I8472 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,0 mm² | M | 8.71
I8479 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,5 mm² | M | 14.05
I8486 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 2,5 mm² | M | 19.03
I8493 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 4,0 mm² | M | 40.15
I8473 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,0 mm² | M | 16.76
I8480 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,5 mm² | M | 22.73
I8487 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 2,5 mm² | M | 33.46
I8494 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 4,0 mm² | M | 49.15
I8466 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 2 x 1,0 mm² | M | 5.04
I8474 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,0 mm² | M | 20.68
I8481 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,5 mm² | M | 21.91
I8488 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 2,5 mm² | M | 30.39
I8495 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 4,0 mm² | M | 62.98
I8475 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,0 mm² | M | 24.82
I8482 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,5 mm² | M | 34.25
I8489 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 2,5 mm² | M | 37
I8496 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 4,0 mm² | M | 76.91
I8467 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 x 1,0 mm² | M | 5.81
I8468 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 4 x 1,0 mm² | M | 8.58
I8469 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 1,0 mm² | M | 9.19
I8476 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 1,5 mm² | M | 7.7
I8483 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 2,5 mm² | M | 9.48
I8490 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 4,0 mm² | M | 11.48
I8470 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 1,0 mm² | M | 5.61
I8477 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 1,5 mm² | M | 9.28
I8484 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 2,5 mm² | M | 12.27
I8491 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 4,0 mm² | M | 15.14
I8471 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 1,0 mm² | M | 6.81
I8478 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 1,5 mm² | M | 11.55
I8485 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 2,5 mm² | M | 15.38
I8492 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 4,0 mm² | M | 33.53
I9593 | CABO PARA IHM (3 METROS) | UN | 121.93
I9594 | CABO PP 3X1,5MM² | M | 4.84
I6249 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA | UN | 1244.34
I6245 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA | UN | 403.55
I6250 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA | UN | 2652.86
I8665 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA | UN | 532.81
I9595 | CAIXA DE AREIA CIRCULAR COM RASPADOR DE FUNDO E REDUTOR ACOPLADO COM DESCARGA NA AREIA POR MEIO DE PARAFUSO CLASSIFICADOR PARA VAZÃO MÁXIMA DE 45,62 L/S E DIÂMETRO DE 2,40 M. MATERIAL EM AÇO INOX 316 | UN | 128022.04
I9597 | CAIXA DE AREIA MECANIZADA CIRCULAR (Ø 5,10M) COM FUNDO CÔNICO DO TIPO PISTA CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO | UN | 230798.33
I9596 | CAIXA DE AREIA MECANIZADA COM FUNDO CÔNICO CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316 DIÂMETRO 3,50M, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO. | UN | 188114.01
I9598 | CAIXA DE AREIA MECANIZADA TIPO PISTA CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316 DIÂMETRO 5,30M, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO. | UN | 245344.48
I8526 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS | UN | 260.15
I9160 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 479
I9535 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 324.72
I8524 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm | UN | 27.55
I6620 | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, PADRÃO COELCE, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA, COM DIM. 340 X 640 X 210mm | UN | 94.89
I9600 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | UN | 27.34
I6070 | CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 250 L, COM TAMPA | UN | 191.87
I6071 | CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 500 L, COM TAMPA | UN | 325.03
I2942 | CAIXA EM FIBRA OU EM POLIPROPILENO - P.CAGECE-P001 | UN | 55.09
I6275 | CAIXA MOLDADA PARA 12 DISJUNTORES COM BARRRAMENTO (PADRÃO COELCE) | UN | 182.02
I6274 | CAIXA MOLDADA PARA 16 DISJUNTORES COM BARRRAMENTO (PADRÃO COELCE) | UN | 182.02
I9601 | CAIXA PARA INSTRUMENTO DE DISPLAY PADRÃO COELCE | UN | 109.94
I9602 | CAIXA REPARTIDORA DE VAZÃO EM FIBRA DE VIDRO P/ 24 TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO - DN 1400; H=1,00M | UN | 3920.6
I2976 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ÁGUA W:12" | UN | 12300
I9603 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ESGOTO W:18" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 23600
I2973 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W:3" | UN | 1340
I2974 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W:6" | UN | 1870
I2975 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W:9" | UN | 2160
I6415 | CALHA PRÉ-MOLDADA COM VERTEDOURO TRIANGULAR L=4,00m | UN | 342.09
I13176 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 10" | UN | 1175.89
I13177 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 12" | UN | 1865.34
I13171 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 2" | UN | 64.84
I13172 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 3" | UN | 128.64
I13173 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 4" | UN | 205.51
I13174 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 6" | UN | 439.02
I13175 | CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 8" | UN | 800.91
I9605 | CAP AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 15.88
I9606 | CAP FOFO JTI DN 100 | UN | 334.17
I7694 | CAP FoFo JTE DN 300 | UN | 3621.57
I7695 | CAP FoFo JTE DN 350 | UN | 4157.93
I7696 | CAP FoFo JTE DN 400 | UN | 4694.3
I7697 | CAP FoFo JTE DN 500 | UN | 6919.7
I7698 | CAP FoFo JTE DN 600 | UN | 15999.45
I7097 | CAP FoFo JUNTA ELASTICA DN 450 | UN | 2944.8
I7098 | CAP FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 | UN | 119.9
I4176 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 | UN | 240.92
I4177 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 371.11
I4178 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 | UN | 571.19
I4179 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 | UN | 1051.33
I4180 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 | UN | 1562.29
I4181 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 | UN | 1970.86
I4182 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 | UN | 2379.43
I4183 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 | UN | 3510.17
I4184 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 | UN | 9833.48
I4175 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 116.03
I3101 | CAP PBA DN 100 | UN | 57.45
I3099 | CAP PBA DN 50 | UN | 17.14
I3100 | CAP PBA DN 75 | UN | 33.9
I5782 | CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 115 | UN | 136.85
I5783 | CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 150 | UN | 149.09
I5784 | CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 200 | UN | 195.39
I5785 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100 | UN | 98.13
I5786 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 | UN | 148.28
I5787 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 206 | UN | 193.11
I5788 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 250 | UN | 254.07
I5789 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 300 | UN | 365.53
I5790 | CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 115 | UN | 79.46
I5791 | CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 150 | UN | 88.48
I5792 | CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 200 | UN | 151.45
I5793 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 100 | UN | 49.36
I5794 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 154 | UN | 86.72
I5795 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 206 | UN | 135.72
I5796 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 250 | UN | 175.46
I5797 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 300 | UN | 239.74
I9607 | CAP PVC P/ TUBO CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 45.28
I9608 | CAP PVC PARA ESGOTO DN 150 | UN | 15.47
I6849 | CAP PVC PBS DN 150 | UN | 342.21
I6158 | CAPACITOR DE 15KVA 380V | UN | 341.49
I8860 | CAPACITOR DE 1KVAr 380V | UN | 90.73
I6155 | CAPACITOR DE 2,5KVA 380V | UN | 110.47
I6159 | CAPACITOR DE 25KVA 380V | UN | 672.42
I6156 | CAPACITOR DE 5KVA 380V | UN | 172.89
I6157 | CAPACITOR DE 7,5KVA 380V | UN | 242.49
I8861 | CAPACITOR DE 9KVAr 380V | UN | 333.05
I8862 | CAPACITOR TRIFÁSICO DE 50KVA 440V | UN | 2520.38
I10487 | CARRETEL COMPLETO DN 100 PN16 | UN | 1059.79
I10503 | CARRETEL COMPLETO DN 100 PN25 | UN | 1081.61
I4187 | CARRETEL COMPLETO DN 100 x 250 PN10 | UN | 1059.79
I10500 | CARRETEL COMPLETO DN 1000 PN16 | UN | 82024.48
I10516 | CARRETEL COMPLETO DN 1000 PN25 | UN | 42652.66
I4199 | CARRETEL COMPLETO DN 1000 x 250 PN10 | UN | 48157.28
I10501 | CARRETEL COMPLETO DN 1200 PN16 | UN | 63225.16
I10517 | CARRETEL COMPLETO DN 1200 PN25 | UN | 42010.27
I4200 | CARRETEL COMPLETO DN 1200 x 250 PN10 | UN | 54600.34
I10488 | CARRETEL COMPLETO DN 150 PN16 | UN | 1484.74
I10504 | CARRETEL COMPLETO DN 150 PN25 | UN | 1595.11
I4188 | CARRETEL COMPLETO DN 150 x 250 PN10 | UN | 1484.74
I10489 | CARRETEL COMPLETO DN 200 PN16 | UN | 2101.9
I10505 | CARRETEL COMPLETO DN 200 PN25 | UN | 2393.96
I4189 | CARRETEL COMPLETO DN 200 x 250 PN10 | UN | 1867.98
I10490 | CARRETEL COMPLETO DN 250 PN16 | UN | 3598.97
I10506 | CARRETEL COMPLETO DN 250 PN25 | UN | 4906.22
I4190 | CARRETEL COMPLETO DN 250 x 250 PN10 | UN | 3306.94
I10491 | CARRETEL COMPLETO DN 300 PN16 | UN | 3828.48
I10507 | CARRETEL COMPLETO DN 300 PN25 | UN | 6425.36
I4191 | CARRETEL COMPLETO DN 300 x 250 PN10 | UN | 5767.87
I10492 | CARRETEL COMPLETO DN 350 PN16 | UN | 5613.52
I10508 | CARRETEL COMPLETO DN 350 PN25 | UN | 2939.28
I4192 | CARRETEL COMPLETO DN 350 x 250 PN10 | UN | 7949.18
I10493 | CARRETEL COMPLETO DN 400 PN16 | UN | 7842.18
I10509 | CARRETEL COMPLETO DN 400 PN25 | UN | 10197.55
I4193 | CARRETEL COMPLETO DN 400 x 250 PN10 | UN | 5764.25
I10485 | CARRETEL COMPLETO DN 450 PN10 | UN | 8626.17
I10494 | CARRETEL COMPLETO DN 450 PN16 | UN | 12241.72
I10510 | CARRETEL COMPLETO DN 450 PN25 | UN | 14589.72
I10495 | CARRETEL COMPLETO DN 500 PN16 | UN | 5634.27
I10511 | CARRETEL COMPLETO DN 500 PN25 | UN | 13036.85
I4194 | CARRETEL COMPLETO DN 500 x 250 PN10 | UN | 7289.87
I10496 | CARRETEL COMPLETO DN 600 PN16 | UN | 21722.36
I10512 | CARRETEL COMPLETO DN 600 PN25 | UN | 25659.3
I4195 | CARRETEL COMPLETO DN 600 x 250 PN10 | UN | 23030.46
I10497 | CARRETEL COMPLETO DN 700 PN16 | UN | 22967.91
I10513 | CARRETEL COMPLETO DN 700 PN25 | UN | 51996.93
I4196 | CARRETEL COMPLETO DN 700 x 250 PN10 | UN | 24537.62
I4186 | CARRETEL COMPLETO DN 75 x 250 PN10 | UN | 959.89
I10486 | CARRETEL COMPLETO DN 80 PN16 | UN | 959.89
I10502 | CARRETEL COMPLETO DN 80 PN25 | UN | 959.89
I7100 | CARRETEL COMPLETO DN 80 x 250 PN10 | UN | 959.89
I10498 | CARRETEL COMPLETO DN 800 PN16 | UN | 33108.78
I10514 | CARRETEL COMPLETO DN 800 PN25 | UN | 39577.39
I4197 | CARRETEL COMPLETO DN 800 x 250 PN10 | UN | 27947.27
I10499 | CARRETEL COMPLETO DN 900 PN16 | UN | 35956.23
I10515 | CARRETEL COMPLETO DN 900 PN25 | UN | 43502.94
I4198 | CARRETEL COMPLETO DN 900 x 250 PN10 | UN | 29934.44
I10520 | CARRETEL SIMPLES DN 100 PN16 | UN | 849.66
I10536 | CARRETEL SIMPLES DN 100 PN25 | UN | 849.66
I4203 | CARRETEL SIMPLES DN 100 x 250 | UN | 548.48
I10533 | CARRETEL SIMPLES DN 1000 PN16 | UN | 29454.15
I10549 | CARRETEL SIMPLES DN 1000 PN25 | UN | 29454.15
I4215 | CARRETEL SIMPLES DN 1000 x 250 | UN | 29515.71
I10534 | CARRETEL SIMPLES DN 1200 PN16 | UN | 40489.77
I10550 | CARRETEL SIMPLES DN 1200 PN25 | UN | 40489.77
I4216 | CARRETEL SIMPLES DN 1200 x 250 | UN | 35595.93
I10521 | CARRETEL SIMPLES DN 150 PN16 | UN | 1341.55
I10537 | CARRETEL SIMPLES DN 150 PN25 | UN | 1341.55
I4204 | CARRETEL SIMPLES DN 150 x 250 | UN | 908.04
I10522 | CARRETEL SIMPLES DN 200 PN16 | UN | 1878.18
I10538 | CARRETEL SIMPLES DN 200 PN25 | UN | 1878.18
I4205 | CARRETEL SIMPLES DN 200 x 250 | UN | 1213.81
I10523 | CARRETEL SIMPLES DN 250 PN16 | UN | 2592.46
I10539 | CARRETEL SIMPLES DN 250 PN25 | UN | 2592.46
I4206 | CARRETEL SIMPLES DN 250 x 250 | UN | 2302.2
I10524 | CARRETEL SIMPLES DN 300 PN16 | UN | 2922.41
I10540 | CARRETEL SIMPLES DN 300 PN25 | UN | 2922.41
I4207 | CARRETEL SIMPLES DN 300 x 250 | UN | 2773.07
I10525 | CARRETEL SIMPLES DN 350 PN16 | UN | 4365.47
I10541 | CARRETEL SIMPLES DN 350 PN25 | UN | 4365.47
I4208 | CARRETEL SIMPLES DN 350 x 250 | UN | 2854.79
I10526 | CARRETEL SIMPLES DN 400 PN16 | UN | 4937.15
I10542 | CARRETEL SIMPLES DN 400 PN25 | UN | 4937.15
I4209 | CARRETEL SIMPLES DN 400 x 250 | UN | 3182.68
I10518 | CARRETEL SIMPLES DN 450 PN10 | UN | 8896.21
I10527 | CARRETEL SIMPLES DN 450 PN16 | UN | 5982.6
I10543 | CARRETEL SIMPLES DN 450 PN25 | UN | 5982.6
I10528 | CARRETEL SIMPLES DN 500 PN16 | UN | 8973.89
I10544 | CARRETEL SIMPLES DN 500 PN25 | UN | 8973.89
I4210 | CARRETEL SIMPLES DN 500 x 250 | UN | 4274.84
I10529 | CARRETEL SIMPLES DN 600 PN16 | UN | 10355.34
I10545 | CARRETEL SIMPLES DN 600 PN25 | UN | 10355.34
I4211 | CARRETEL SIMPLES DN 600 x 250 | UN | 12717.66
I10530 | CARRETEL SIMPLES DN 700 PN16 | UN | 13393.13
I10546 | CARRETEL SIMPLES DN 700 PN25 | UN | 13393.13
I4212 | CARRETEL SIMPLES DN 700 x 250 | UN | 15758.98
I4202 | CARRETEL SIMPLES DN 75 x 250 | UN | 453.68
I10519 | CARRETEL SIMPLES DN 80 PN16 | UN | 655.66
I10535 | CARRETEL SIMPLES DN 80 PN25 | UN | 655.66
I7102 | CARRETEL SIMPLES DN 80 x 250 | UN | 453.68
I10531 | CARRETEL SIMPLES DN 800 PN16 | UN | 17833.64
I10547 | CARRETEL SIMPLES DN 800 PN25 | UN | 17833.64
I4213 | CARRETEL SIMPLES DN 800 x 250 | UN | 17458.86
I10532 | CARRETEL SIMPLES DN 900 PN16 | UN | 21569.87
I10548 | CARRETEL SIMPLES DN 900 PN25 | UN | 21569.87
I4214 | CARRETEL SIMPLES DN 900 x 250 | UN | 20845.86
I6154 | CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 115 | UN | 13.32
I6153 | CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 90 | UN | 10.72
I9609 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 04 SAÍDAS ANALÓGICAS | UN | 2950.82
I9610 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 ENTRADAS ANALÓGICAS | UN | 3045.1
I9611 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 SAIDAS DIGITAIS | UN | 1350.97
I9612 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 16 ENTRADAS DIGITAIS | UN | 1771.36
I6050 | CARVÃO ANTRACITO MINERAL, PARA LEITO FILTRANTE, T.E. = 0,9; C.U. = 1,4 A 1,6 | M3 | 5723.46
I9445 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO C/ CAP. 5M³, INCLUSIVE O FRETE | UN | 6882.75
I9613 | CENTELHADOR COAXIAL | UN | 450.66
I5980 | CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 | UN | 7596.22
I5981 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 8545.75
I8864 | CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 100CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO 15,0KVAR | UN | 54526.17
I8863 | CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES 5,0KVAR | UN | 30732.72
I8865 | CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 3 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 20CV, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO DE 3,0KVAR | UN | 48792.89
I9614 | CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES FIXA 22MM | UN | 48.77
I9615 | CHAVE FIM DE CURSO | UN | 89.15
I9616 | CHAVE FIM DE CURSO PARA PAINEL | UN | 147.12
I8211 | CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV | UN | 219.41
I9617 | CHAVE MAGNÉTICA COMPLETA - PADRÃO CAGECE | UN | 82.3
I7552 | CHUMBADOR FISCHER FCB 1/4" | UN | 1.37
I9618 | CHUMBADOR PBA INOX 3/8” X 3” | UN | 14.58
I10477 | CILINDRO PARA GÁS CLORO CAPACIDADE 900kg | UN | 48764.7
I9619 | CLASSIFICADOR EM AÇO INOX 316 COM ROSCA TRANSPORTADORA 9" | UN | 268193.11
I8698 | CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO | UN | 3631.99
I6622 | CLORADOR P/ CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE ATÉ 2 Kg/h OU 48 Kg/dia | UN | 2441.18
I6628 | CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE 10Kg/h OU 240 Kg/dia | UN | 3072.04
I6627 | CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO,CAPACIDADE 4 Kg/h OU 96 Kg/dia | UN | 2633.18
I9620 | CLP COM 8/8 E/E INTEGRADAS | UN | 4609.41
I9621 | CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS | UN | 4609.41
I9622 | COBERTURA EM FILME PLÁSTICO ESTUFA 150 MICRAS | M2 | 5.3
I2911 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 1/2" | UN | 33.43
I2915 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 50 x 1" | UN | 37.77
I2916 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" | UN | 41.85
I2927 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1" | UN | 28.46
I2926 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" | UN | 28.46
I2929 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" | UN | 35.46
I2928 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" | UN | 30.85
I2931 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 1" | UN | 55.72
I2930 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4" | UN | 55.72
I2933 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 1" | UN | 61.21
I2932 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 3/4" | UN | 62.7
I2935 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 300 x 1" | UN | 69.23
I2934 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 300 x 3/4" | UN | 78.63
I8392 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 1/2" | UN | 9.87
I8393 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 3/4" | UN | 9.72
I8386 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 1/2" | UN | 6.81
I8387 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 3/4" | UN | 6.56
I8388 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 1/2" | UN | 4.64
I8389 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 3/4" | UN | 4.34
I8390 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 1/2" | UN | 9.02
I8391 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 3/4" | UN | 8.84
I2907 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 1/2" | UN | 21.71
I2908 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 3/4" | UN | 21.71
I2901 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 32 x 1/2" | UN | 11.1
I2902 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 32 x 3/4" | UN | 11.1
I2903 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 1/2" | UN | 12.95
I2904 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" | UN | 12.95
I2905 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 1/2" | UN | 17.39
I2906 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" | UN | 17.71
I2913 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 1/2" | UN | 40.48
I2914 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 3/4" | UN | 40.48
I2909 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 1/2" | UN | 15.85
I2910 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4" | UN | 15.85
I2912 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 3/4" | UN | 33.43
I9623 | COLARINHO EM AÇO CARBONO C/ESP.1/2" DN 500MM E FLANGE PN10 | UN | 1647.24
I9624 | COLARINHO PARA FLANGE DN 200 | UN | 327.76
I9625 | COLARINHO PARA FLANGE DN 400 | UN | 1974.42
I9626 | COLARINHO PARA FLANGE DN 800 | UN | 6554.08
I6850 | COLARINHO PEAD PN10 DE 110 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 228
I6851 | COLARINHO PEAD PN10 DE 160 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 380
I10274 | COLARINHO PEAD PN10 DE 180 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 662
I10275 | COLARINHO PEAD PN10 DE 200 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 812
I10276 | COLARINHO PEAD PN10 DE 225 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 835
I10277 | COLARINHO PEAD PN10 DE 250 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 1064
I10278 | COLARINHO PEAD PN10 DE 280 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 1446
I10279 | COLARINHO PEAD PN10 DE 315 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 1844
I10280 | COLARINHO PEAD PN10 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 3472
I10281 | COLARINHO PEAD PN10 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 6487
I10282 | COLARINHO PEAD PN10 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 16988
I10283 | COLARINHO PEAD PN10 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 18032
I10284 | COLARINHO PEAD PN10 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 20142
I6852 | COLARINHO PEAD PN10 DE 63 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 98
I10285 | COLARINHO PEAD PN10 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 29628
I10286 | COLARINHO PEAD PN10 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 37900
I6853 | COLARINHO PEAD PN10 DE 90 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 185
I9627 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 200 | UN | 327.76
I9628 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 400 | UN | 1734.03
I9629 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 800 | UN | 7886.54
I9630 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 1000 | UN | 14335.87
I9631 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 150 | UN | 11912.39
I9632 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 200 | UN | 12829.78
I9633 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 250 | UN | 13745.64
I9634 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 300 | UN | 14915.35
I9635 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 500 | UN | 17196.21
I4865 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1000 | UN | 94472.13
I4866 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1200 | UN | 97794.05
I4867 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1400 | UN | 116849.97
I4868 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1500 | UN | 121119.02
I4857 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200 | UN | 15698.78
I10551 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 250 | UN | 20457.7
I4858 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 300 | UN | 25216.62
I10552 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 350 | UN | 24310.42
I4859 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 400 | UN | 23404.22
I4860 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 500 | UN | 30783.03
I4861 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 600 | UN | 35195.46
I4862 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700 | UN | 52643.5
I4863 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800 | UN | 65535.22
I4864 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 900 | UN | 73798.21
I4877 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1000 | UN | 93419.33
I4878 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1200 | UN | 97659.1
I4879 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1400 | UN | 116382.01
I10553 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 150 | UN | 15920.75
I4880 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1500 | UN | 121055.04
I4869 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200 | UN | 15920.75
I10554 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 250 | UN | 20568.69
I4870 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 300 | UN | 25216.62
I10555 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 350 | UN | 23916.26
I4871 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 400 | UN | 22615.9
I4872 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 500 | UN | 30823.32
I4873 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 600 | UN | 34439.91
I4874 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700 | UN | 50450.68
I4875 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800 | UN | 63638.89
I4876 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 900 | UN | 73798.21
I9636 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL DN 800 | UN | 65116.96
I9637 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL DN 900 | UN | 75023.52
I9638 | COMPRESSOR DE AR PARA KITS DOSADORES DE DIAFRAGMA, ACIONAMENTO DIRETO E ISENTO DE ÓLEO, C/ VAZÃO MÍN. 140L/MIN, PRESSÃO NOMINAL 80 A 120 PSI. POTÊNCIA DO MOTOR 1CV, ROTAÇÃO MÁX. 1.680RPM, QUALIDADE DO AR: AR COMPRIMIDO SEM ÓLEO | UN | 2573.43
I8866 | COMPRESSOR DE AR PARA KITS DOSADORES DE DIAFRAGMA, ACIONAMENTO DIRETO E ISENTO DE ÓLEO, C/ VAZÃO MÍN. 45L/MIN E VAZÃO MÁX. 65L/MIN, PRESSÃO MÁX. 2,8 bar. POTÊNCIA DO MOTOR 1/3 HP (250 W); TENSÃO: 220V | UN | 665.15
I8867 | COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁX. 40 psi, POTÊNCIA 450 W, TENSÃO: 220V ROT. 1750 rpm E MANGUEIRA DE 3M | UN | 587.29
I9168 | CONCERTINA EM ESPIRAL, DIÂMETRO 450mm | M | 22.87
I8518 | CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm² 4P | UN | 21.42
I8084 | CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7 x 10 AWG | UN | 20.78
I9641 | CONECTOR PARA RGC-213 (TIPO N) | UN | 29.8
I9644 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 10CV - Q = 46,12 M3/h - 30,38 mca | UN | 12180.13
I9645 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 15CV | UN | 14231.16
I9646 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 20CV - Q = 63,80 M3/h - 15,00 mca | UN | 17139.46
I9647 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 25CV | UN | 26587.3
I9648 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 30CV - Q = 61,00 L/s - Q = 219,60 M3/h - Hman = 23,10 mca | UN | 35793.35
I9642 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 3CV - Q = 3,00 L/s - Q = 10,80 M3/h - Hman = 26,59 mca | UN | 6209.1
I9649 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 40CV - Q = 572,58 M3/h - 15,00 mca - 1.160 rpm | UN | 63417.99
I9643 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 5CV - Q = 35,00 M3/h - 33,00 mca | UN | 6857.71
I9650 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca | UN | 2122.5
I9651 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,00 M3/h - 53,00 mca | UN | 3236.01
I9652 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M3/h - 46,00 mca | UN | 3530.87
I9653 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/h - 53,00 mca | UN | 4142.47
I9654 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca | UN | 4534.89
I9655 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,5CV - Q = 5,70 L/s - Hman = 8,60 mca | UN | 5379.37
I9656 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,0CV - Q = 5,80 L/s - Hman = 10,60 mca | UN | 6131.12
I9657 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,5CV - Q = 30,00 M3/h - Hman = 28,00 mca | UN | 6616.27
I9658 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=5,0CV - DN 97MM - Q = 1,12 M3/h - 129,21 mca - 3.500 rpm | UN | 7234.71
I9659 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,0CV | UN | 13130.32
I9660 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,5CV | UN | 16866.65
I9661 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,7 CV | UN | 20602.96
I9662 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 3,0CV | UN | 21249.91
I9663 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 3,5CV | UN | 21896.87
I9664 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 4,0CV | UN | 22543.82
I9665 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 4,5CV | UN | 23085.02
I9666 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 5,0CV | UN | 23626.22
I9667 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 5,5CV | UN | 25986.98
I9668 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 6,0CV | UN | 27167.36
I9669 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 7,0CV | UN | 28347.74
I9670 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 7,5CV | UN | 35577.44
I9671 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 8,0CV | UN | 36513.86
I9672 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 9,0CV | UN | 37450.28
I9673 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=10CV | UN | 38386.71
I9674 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=15CV | UN | 44183.14
I9675 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=20CV | UN | 50079.26
I9676 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=25CV | UN | 54802.68
I9677 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=30CV | UN | 59526.08
I9678 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=35CV | UN | 68685.88
I9679 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=40CV | UN | 83337.09
I9680 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=50CV | UN | 97988.28
I9681 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=60CV | UN | 112639.49
I8516 | CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE 2" | UN | 84.18
I9682 | CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 50MM | UN | 11.08
I9683 | CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 100MM | UN | 22.29
I9685 | CONTEINER CAP.1M³, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RODAS COM BORRACHA MACIÇA, TAMPA QUE EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA E ANTIRRUIDO. | UN | 2203.13
I8868 | CONTROLADOR ANALÍTICO, ENTRADA PARA 2 SENSORES DIGITAIS, 2 SAÍDAS ANALÓGICAS 4-20 MA, 1 ENTRADA ANALÓGICA 4-20 MA, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP | UN | 17777.59
I9688 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, 14 ENTRADAS DIGITAIS, 10 SAÍDAS DIGITAIS, 2 ENTRADAS ANALÓGICAS, 24 VCC, SUPORTE A COMUNICAÇÃO PROFINET | UN | 1795.72
I8519 | CORDOALHA DE COBRE 300mm | UN | 16.07
I8520 | CORDOALHA DE COBRE 500mm | UN | 26.03
I9689 | COTOVELO 90º AÇO INOX 316 DN 50 | UN | 90.54
I9690 | COTOVELO 90º AÇO INOX 316 DN 75 | UN | 322.34
I9691 | COTOVELO 90º AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 2" | UN | 102.69
I9692 | COTOVELO 90º AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 3" | UN | 267.8
I9693 | COTOVELO 90º AÇO SCHEDULE 80 DN 3" | UN | 62.27
I4882 | CRIVO COM FLANGE DN 100 PN10 | UN | 703.04
I4883 | CRIVO COM FLANGE DN 150 PN10 | UN | 862.68
I4884 | CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1018.53
I4885 | CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 | UN | 1836.68
I4886 | CRIVO COM FLANGE DN 300 PN10 | UN | 2448.9
I4887 | CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10 | UN | 3061.14
I4888 | CRIVO COM FLANGE DN 400 PN10 | UN | 3673.36
I4889 | CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10 | UN | 4821.3
I4890 | CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10 | UN | 5217.84
I4891 | CRIVO COM FLANGE DN 600 PN10 | UN | 7402.37
I4881 | CRIVO COM FLANGE DN 75 PN10 | UN | 534.31
I10329 | CRIVO COM FLANGE DN 80 PN10 | UN | 534.31
I13197 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10" | UN | 11387.61
I13198 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12" | UN | 17143.3
I13192 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2" | UN | 202.03
I13193 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 3" | UN | 575.36
I13194 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4" | UN | 980.3
I13195 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6" | UN | 2281.34
I13196 | CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8" | UN | 6745.92
I9695 | CRUZETA AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 114.96
I9696 | CRUZETA AÇO SCHEDULE 80 DN 3" | UN | 703.76
I8073 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL | UN | 52.88
I3106 | CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 | UN | 43.38
I8026 | CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 | UN | 51.95
I3105 | CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 | UN | 26.5
I9697 | CRUZETA FOFO C/FLANGES DN 150 X 150 | UN | 861.81
I10557 | CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 100 | UN | 7428.12
I10558 | CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 200 | UN | 9903.19
I10559 | CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 300 | UN | 13046.86
I10556 | CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 80 | UN | 6611.46
I10561 | CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 100 | UN | 9476.82
I10562 | CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 200 | UN | 11646.65
I7869 | CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 400 | UN | 27470.83
I10560 | CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 80 | UN | 9355.12
I10564 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 100 | UN | 12774.93
I10565 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 200 | UN | 24542.92
I7870 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 300 | UN | 31151.09
I7871 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 500 | UN | 38127.16
I10563 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 80 | UN | 12606.98
I10566 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 100 | UN | 27512.73
I10567 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 200 | UN | 30952.25
I7872 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 300 | UN | 36641.97
I7873 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 400 | UN | 41703.61
I7874 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 600 | UN | 51783.24
I7103 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 100 x 80 | UN | 1037.56
I7104 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 x 80 | UN | 945.13
I7105 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 150 | UN | 2553.48
I10570 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 50 | UN | 1191.68
I7106 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 80 | UN | 1191.68
I10571 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 x 50 | UN | 1870.92
I7107 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 x 80 | UN | 1870.92
I10574 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 x 50 | UN | 2044.97
I7108 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 x 80 | UN | 2523.56
I7109 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 400 x 80 | UN | 3239.06
I7110 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 x 80 | UN | 524.36
I3491 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 | UN | 1120.06
I3490 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75 | UN | 1037.56
I10568 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 125 x 125 | UN | 2177.91
I3494 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100 | UN | 1519.97
I3495 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150 | UN | 1524.07
I10569 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 50 | UN | 945.13
I3493 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 | UN | 945.13
I3498 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100 | UN | 2218.07
I3499 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200 | UN | 2877.01
I3497 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75 | UN | 1191.68
I3502 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100 | UN | 1805.65
I10572 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 150 | UN | 2044.97
I10573 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 200 | UN | 2371.29
I3503 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250 | UN | 3791
I3501 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75 | UN | 1870.92
I3505 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100 | UN | 2798.9
I10575 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 150 | UN | 3322.45
I3506 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200 | UN | 3846
I10576 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250 | UN | 3546.05
I3507 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300 | UN | 3676.57
I3504 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75 | UN | 2044.97
I7611 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 100 | UN | 2900.66
I10577 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 150 | UN | 3384.1
I7612 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200 | UN | 4205.94
I7613 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 250 | UN | 4496.02
I10578 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 350 | UN | 5849.65
I3509 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100 | UN | 3287.41
I10579 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 150 | UN | 4157.6
I3510 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200 | UN | 4350.98
I10580 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 250 | UN | 4592.69
I3511 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300 | UN | 5704.61
I3512 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400 | UN | 13742.61
I3508 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75 | UN | 3239.06
I10582 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 100 | UN | 5025.38
I10583 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 150 | UN | 4314.72
I10584 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 200 | UN | 5888.33
I10585 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 400 | UN | 8121.83
I10581 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 75 | UN | 4568.53
I3514 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100 | UN | 4873.1
I3515 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200 | UN | 11743.85
I3516 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300 | UN | 14928.9
I3517 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500 | UN | 17865.88
I10586 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 75 | UN | 4720.81
I7614 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 80 | UN | 4717.61
I3519 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100 | UN | 14437.69
I3520 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200 | UN | 15951.83
I3521 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300 | UN | 18218.44
I3522 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400 | UN | 22507.51
I3523 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600 | UN | 27119.31
I3488 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75 | UN | 524.36
I10587 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 x 500 | UN | 27072.75
I10589 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 110 | UN | 349.28
I3524 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 50 | UN | 419.15
I3525 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 75 | UN | 509.56
I3528 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 100 | UN | 871.17
I10590 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 150 | UN | 1561.52
I3526 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50 | UN | 690.36
I3527 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 75 | UN | 731.45
I3531 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 100 | UN | 1130.04
I10591 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 150 | UN | 1808.08
I3529 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50 | UN | 821.84
I3530 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75 | UN | 986.22
I3534 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 100 | UN | 1696.88
I3532 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 50 | UN | 1392.31
I3533 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 75 | UN | 1414.07
I10592 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 300 x 100 | UN | 2001.45
I10588 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 75 x 85 | UN | 232.06
I3104 | CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100 | UN | 86.71
I3102 | CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50 | UN | 18.87
I3103 | CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75 | UN | 47.31
I9698 | CRUZETA PRFV C/ BOLSAS DN 150 | UN | 2743.21
I9699 | CRUZETA PRFV C/ BOLSAS DN 150X100 | UN | 2788.01
I9700 | CRUZETA RPVC DE REDUÇÃO C/ BOLSAS DN 150 X 100 | UN | 480.97
I9178 | CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 3864.14
I7599 | CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 3172.59
I9170 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 341.97
I7111 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 309.4
I9169 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 341.97
I9171 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 423.01
I9172 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 646.7
I9173 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 881.2
I9174 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 1274.89
I9175 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1200.95
I9176 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 2702.14
I9177 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 2608.89
I9179 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 3703.47
I9180 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 9211.05
I9181 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 15632.21
I9182 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 21141.53
I9183 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 23960.76
I9184 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 28212.09
I9185 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 36706.54
I3313 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 226.26
I3314 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 299.98
I3315 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 525.98
I3316 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 602.83
I3317 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 1022.48
I3318 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 1153.01
I3319 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 2078.8
I3320 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 2127.15
I3321 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 3705.58
I3322 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 6265.4
I3323 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 700 | UN | 9395.7
I3324 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 800 | UN | 13536.38
I3325 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 900 | UN | 17947.79
I3326 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 24597.54
I3327 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 38810.73
I9187 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 357.34
I7112 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 183.71
I9186 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 357.34
I9188 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 420.96
I9189 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 490.07
I9190 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 841.06
I9191 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 1318.4
I9192 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1316.56
I9193 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 2388.73
I9194 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 3460.89
I9195 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 4300.22
I9196 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 4203.6
I9197 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 11520.38
I9198 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 20259.47
I9199 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 24032.13
I9200 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 28371.15
I9201 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 38376.31
I9202 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 45312.14
I10593 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 50 | UN | 131.5
I3329 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 181.77
I3330 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 299.98
I3331 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 583.52
I3332 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 777.63
I3333 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 1000.73
I3334 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 1348.81
I3335 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 2127.15
I3336 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 2465.56
I3337 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 3705.58
I3338 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 4213.2
I3339 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 7367.66
I3340 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 700 | UN | 12468.94
I3341 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 800 | UN | 19319.79
I3342 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 900 | UN | 23060.19
I3343 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 30940.29
I3344 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 51167.5
I3107 | CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 | UN | 94.99
I3108 | CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 | UN | 178.73
I3109 | CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 346.09
I9701 | CURVA 22º30' EM AÇO COM PONTAS DN 1200 | UN | 12302.06
I9702 | CURVA 30º PEAD PN 8 DN 1000 | UN | 27775.87
I9703 | CURVA 30º PEAD PN 8 SDR21 DN 800 | UN | 7673.32
I13257 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | UN | 1096.9
I13258 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ | UN | 1584.41
I13251 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 2’’ | UN | 31.34
I13252 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 3’’ | UN | 78.35
I13253 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 4’’ | UN | 130.59
I13254 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 5’’ | UN | 212.41
I13255 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ | UN | 315.14
I13256 | CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ | UN | 609.39
I13183 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10" | UN | 3849.51
I13184 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12" | UN | 13429.95
I13178 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2" | UN | 81.57
I13179 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 3" | UN | 219.6
I13180 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4" | UN | 321.08
I13181 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6" | UN | 1044.65
I13182 | CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8" | UN | 2166.12
I9204 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 373.38
I9212 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 11888.29
I7114 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 247.53
I7113 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 4771.58
I9203 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 373.38
I9205 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 406.56
I9206 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 563.89
I9207 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 854.65
I9208 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 1146.04
I9209 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1602.49
I9210 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 3336.39
I9211 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 3791.82
I9213 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 5122.5
I9214 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 16151.74
I9215 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 25613.68
I9216 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 27641.57
I9217 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 38892.67
I9218 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 45192.53
I9219 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 70716.59
I10594 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 - P/ ÁGUA | UN | 154.7
I3346 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 251.4
I3347 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 313.54
I3348 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 473.39
I3349 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 657.48
I3350 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 1392.31
I3351 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 1871.76
I3352 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 2707.28
I3353 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 3432.44
I3354 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 5944.17
I3355 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 10326.33
I3356 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 700 | UN | 17974.37
I3357 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 800 | UN | 26125.21
I3358 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 900 | UN | 30456.85
I3359 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 45636.93
I3360 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 87628.7
I2985 | CURVA 45 OCRE PB - JE CURTA INJETADA DN 100 | UN | 21.71
I2977 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100 | UN | 182.57
I2978 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 125 | UN | 182.57
I2979 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 150 | UN | 182.57
I2980 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 200 | UN | 312.12
I2981 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 250 | UN | 483.01
I2982 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 300 | UN | 1197.33
I2983 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 350 | UN | 1197.33
I2984 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 400 | UN | 1733.55
I7549 | CURVA 45 OCRE PB - JEI DN 100 | UN | 182.57
I3110 | CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 | UN | 93.83
I3111 | CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 | UN | 191.68
I3112 | CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 384.8
I6855 | CURVA 45 PVC PBS DN 150 | UN | 221.28
I6862 | CURVA 45° OCRE PB - JEI CURTA INJETADA DN 100 | UN | 21.71
I6856 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 150 | UN | 182.57
I6857 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 200 | UN | 312.12
I6858 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 250 | UN | 483.01
I6859 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 300 | UN | 1197.33
I6860 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 350 | UN | 1197.33
I6861 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 400 | UN | 1197.33
I6978 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 150 | UN | 637.81
I6979 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 200 | UN | 1076.77
I6980 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 250 | UN | 1384.46
I6981 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 300 | UN | 2236.78
I9704 | CURVA 45º AÇO CARBONO C/PONTAS DN 400 | UN | 1557.67
I9705 | CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 4" | UN | 39.94
I9706 | CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 6" | UN | 109.16
I9707 | CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 8" | UN | 218.36
I9708 | CURVA 45º AÇO DN 1500 | UN | 18687.29
I9709 | CURVA 45º AÇO DN 1800 | UN | 26858.5
I9710 | CURVA 45º AÇO INOX 316 DN 150 | UN | 224.96
I9713 | CURVA 45º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 8" | UN | 145.85
I9712 | CURVA 45º AÇO SCHEDULE DN 200 | UN | 156.45
I9711 | CURVA 45º AÇO SCHEDULE SOLDÁVEL DN 150 | UN | 99.53
I9714 | CURVA 45º FºGº GALV 2 1/2'' | UN | 94.55
I9715 | CURVA 45º PEAD PN 8 DN 1000 | UN | 24636.04
I9716 | CURVA 45º PEAD PN 8 SDR21 DN 800 | UN | 11596.5
I9717 | CURVA 45º PRFV C/BOLSAS DN 150 | UN | 283.58
I13249 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | UN | 1777.67
I13250 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ | UN | 2646.49
I13243 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 2’’ | UN | 43.53
I13244 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 3’’ | UN | 130.59
I13245 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 4’’ | UN | 226.35
I13246 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 5’’ | UN | 383.04
I13247 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ | UN | 557.15
I13248 | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ | UN | 957.62
I13190 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10" | UN | 6312.69
I13191 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12" | UN | 13429.95
I13185 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2" | UN | 117.64
I13186 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 3" | UN | 345.09
I13187 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4" | UN | 643.12
I13188 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6" | UN | 1662.47
I13189 | CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8" | UN | 4208.46
I6571 | CURVA 90 EM PVC SOLDÁVEL 20 | UN | 3.17
I9221 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 313.69
I7115 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 245.2
I9220 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 313.69
I9222 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 441.57
I10599 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ÁGUA | UN | 73483.19
I10600 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ÁGUA | UN | 128788.95
I9223 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 718.78
I9224 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 1008.23
I9225 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 1606.79
I9226 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 2292.87
I9227 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 9104.59
I9228 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 10795.45
I9229 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 13908.4
I10595 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 - P/ ÁGUA | UN | 181.77
I9230 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 16423.01
I9231 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 22953.65
I10596 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ÁGUA | UN | 24699.05
I10597 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ÁGUA | UN | 35871.4
I10598 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ÁGUA | UN | 52211.74
I3362 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 270.72
I3363 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 324.63
I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 614.27
I3365 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 947.78
I3366 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 1601.25
I3367 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 2436.55
I3368 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 4544.35
I3369 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 4829.58
I7600 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 6497.46
I3370 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 8984.77
I3371 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 13749.09
I6264 | CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" | UN | 65.37
I8660 | CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" | UN | 119.88
I2994 | CURVA 90 OCRE PB - JE CURTA INJETADA DN 100 | UN | 32.3
I2986 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 100 | UN | 150.33
I2987 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 125 | UN | 150.33
I2988 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 150 | UN | 219.22
I2989 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 200 | UN | 339.56
I2990 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 250 | UN | 646.96
I2991 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 300 | UN | 1452.63
I2992 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 350 | UN | 1452.63
I2993 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 400 | UN | 1452.63
I7550 | CURVA 90 OCRE PB - JEI DN 100 | UN | 150.33
I3113 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 | UN | 103.29
I3114 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 | UN | 232.48
I3115 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 469.78
I6864 | CURVA 90° OCRE PB - JEI CURTA INJETADA DN 100 | UN | 32.3
I6865 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 150 | UN | 219.22
I6866 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 200 | UN | 339.56
I6867 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 250 | UN | 646.96
I6868 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 300 | UN | 1452.63
I6869 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 350 | UN | 1452.63
I6870 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 400 | UN | 1452.63
I6982 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 150 | UN | 694.98
I6983 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 200 | UN | 1197.47
I6984 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 250 | UN | 1843.91
I6985 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 300 | UN | 2596.6
I6863 | CURVA 90° PVC PBS DN 150 | UN | 446.27
I9718 | CURVA 90º AÇO C/PONTAS DN 500 | UN | 3380.33
I9719 | CURVA 90º AÇO C/PONTAS DN 1200 | UN | 24725.24
I9720 | CURVA 90º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 4" | UN | 72.67
I9721 | CURVA 90º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 6" | UN | 163.79
I9722 | CURVA 90º AÇO FLANGEADA DN 300 | UN | 3104.13
I9723 | CURVA 90º AÇO INOX DN 50 | UN | 94.05
I9724 | CURVA 90º AÇO INOX DN 100 | UN | 113.22
I9725 | CURVA 90º AÇO INOX DN 150 | UN | 248.83
I9726 | CURVA 90º AÇO INOX DN 150, C/PONTA E FLANGE | UN | 2743.33
I9728 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 100 | UN | 72.66
I9729 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 150 | UN | 150.23
I9730 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 200 | UN | 297.09
I9727 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 31.83
I9731 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 4" | UN | 48.14
I9732 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 6" | UN | 120.42
I9733 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 8" | UN | 234.38
I9734 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE C/ FLANGES DN 200 | UN | 1039.73
I9736 | CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS DN 300 PN 10 | UN | 1309.41
I9735 | CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM | UN | 302.8
I9737 | CURVA 90º FºGº GALV 2 1/2'' | UN | 145.78
I9738 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA 1 ¼" | UN | 56.6
I9739 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA 2" | UN | 111.97
I9740 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT. 1 ¼" | UN | 56.6
I9741 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT. 2" | UN | 111.97
I9743 | CURVA 90º PEAD PN 8 DN 1000 | UN | 30130.27
I9742 | CURVA 90º PEAD PN 8 SDR21 DN 800 | UN | 16304.9
I9744 | CURVA 90º PRFV C/ BOLSAS DN 150 | UN | 434.26
I9745 | CURVA 90º PRFV FLANGE/PONTA DN 150 | UN | 2750.99
I9747 | CURVA 90º PRFV PB JE DN 100 | UN | 409.01
I9746 | CURVA 90º PRFV PB JE DN 50 | UN | 627.68
I9748 | CURVA 90º PVC BB 75MM SOLDÁVEL | UN | 36.57
I9749 | CURVA 90º RPVC P/B DN 100 | UN | 207.45
I9750 | CURVA 90º RPVC P/B DN 150 | UN | 406.01
I9232 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 562.48
I9233 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 562.48
I9234 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 647.99
I12985 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 650.63
I10609 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 527.62
I9235 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1167.15
I12986 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1212.92
I10610 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 960.86
I9236 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1678.51
I12977 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1679.69
I10601 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 1349.14
I12987 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 2036.55
I10611 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 1679.39
I9237 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3025.65
I12978 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 2849.92
I10602 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 2304.63
I12988 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 3213.89
I10612 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 2610.65
I9238 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3454.24
I12979 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 3427.42
I10603 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 2764.22
I12989 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 3842.82
I10613 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 3131.78
I9239 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 6104.21
I12980 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 6170.67
I10604 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 5179.88
I12990 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 6460.55
I10614 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 5384.82
I9240 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 16365.86
I12981 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 17148.52
I10605 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 16483.61
I12991 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 18636.43
I10615 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 17912.02
I12976 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 23085.48
I12982 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 26579.54
I10606 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 22859.43
I10616 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 25241.04
I9241 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 29805.1
I12983 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 32763.74
I10607 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 29235.25
I12992 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 33874.59
I10617 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 32570.05
I9242 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 41346.33
I12984 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 38947.94
I10608 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 37439.49
I12993 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 40580.62
I10618 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 39003.55
I3475 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 468.61
I7548 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 468.61
I3476 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 535.9
I3477 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 921.77
I3478 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 1347.91
I3479 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 2432.47
I3480 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 2780.31
I3481 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 5130.74
I3482 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 15731.21
I3483 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 22206.49
I3484 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 28681.77
I3485 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 39713.45
I9751 | CURVA EM AÇO CARBONO ASTM A1018 SS-36 - ESP.7/16" DN 1500 TIPO1, 3 GOMOS, C/ PONTAS BISELADAS P/ SOLDA 22º30`, REVESTIMENTO INTERNO EM COAL TAR EPOXI 400 MICRAS E REVESTIMENTO EXTERNO EM EPOXI FOSFATO DE ZINCO 150 MICRAS + TINTA POLIURETANO 60 MICRAS | UN | 21174.02
I9752 | CURVA EM AÇO CARBONO ASTM A1018 SS-36 - ESP.7/16" DN 1800 TIPO1, 3 GOMOS, C/ PONTAS BISELADAS P/ SOLDA 45º REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COALTAR EPOXI 400MICRAS | UN | 26858.5
I6471 | CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") | UN | 36.59
I9259 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 5051.94
I9260 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 6145.29
I9261 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 7238.63
I9262 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 10971.73
I9263 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 21543.02
I9264 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 41811.87
I9265 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 52525.77
I9266 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 64311.1
I9267 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 76096.43
I9268 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 89067.83
I13023 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 9105.18
I7628 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 5308.2
I7629 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 6478.13
I7630 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 7880.1
I10647 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 450 | UN | 12129.57
I7631 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 12741.12
I7632 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 18100.07
I7633 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 700 | UN | 35022.69
I7634 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 800 | UN | 48747.07
I7635 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 900 | UN | 69561.94
I7636 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 77350.73
I7637 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 113638.71
I13025 | CURVA FoFo 11 15 JTI PARA ESGOTO DN 300 | UN | 4178.51
I13024 | CURVA FoFo 11 15 JTI PARA ESGOTO DN 80 | UN | 741.22
I9243 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 435.89
I9244 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 435.89
I9245 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 480.57
I9246 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 747.75
I9247 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1060.4
I9248 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1398.43
I9249 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2068.2
I9250 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 4039.85
I9251 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 12423.22
I9252 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 14663.56
I9253 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 16963.56
I9254 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 22740.36
I9255 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 24589.95
I9256 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 38534.21
I13008 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 649.86
I10632 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 100 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 532.55
I9257 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 53460.08
I13006 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 58546.54
I10630 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 56004.95
I13021 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 67184.1
I10645 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 64200.42
I9258 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 61070
I13007 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 80321.71
I10631 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 76808.37
I13022 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 91197.08
I10646 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 87211.89
I13009 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 898.67
I10633 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 763.07
I12995 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1064.61
I10619 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 840.39
I13010 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1210.56
I10634 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 959.58
I12996 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1400.21
I10620 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 1114.57
I13011 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1523.13
I10635 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 1209.52
I12997 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 2068.29
I10621 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 1669.84
I13012 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 2487.8
I10636 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 2037.65
I12994 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3054.03
I12998 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 3130.72
I10622 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 2616.68
I13013 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 3692.93
I10637 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 3071.95
I12999 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 4193.15
I10623 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 3563.51
I13014 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 4898.05
I10638 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 4106.26
I13000 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 13255.44
I10624 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 12716.91
I13015 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 15000.26
I10639 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 14392.88
I13001 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 15678.2
I10625 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 15058.24
I13016 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 18249.44
I10640 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 17517.05
I13002 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 22258.11
I10626 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 21371.87
I13017 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 23787.24
I10641 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 22834.83
I13003 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 27964.56
I10627 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 26707.35
I13018 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 31830.45
I10642 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 30336.56
I13004 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 32768.23
I10628 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 31210.21
I13019 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 38221.01
I10643 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 36345.31
I13005 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 39026.11
I10629 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 37263.43
I13020 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 48340.51
I10644 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 46088.12
I3373 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 359.74
I7116 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 359.74
I3375 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 625.94
I3376 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 836.3
I3377 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 1112.82
I3378 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 1669.22
I3379 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 2556.4
I3380 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 3443.58
I3381 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 11912.5
I3382 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 14090.22
I3383 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 16304.37
I3384 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 21709.66
I3385 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 23861.43
I3386 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 36776.95
I3387 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 51128.4
I3388 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 58486.29
I3374 | CURVA FoFo 11º15' FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 396.14
I9286 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 5982.59
I9287 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 7391.83
I9288 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 9199.9
I9289 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 11613.24
I9290 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 23852.35
I9291 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 46439.14
I9292 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 55416.38
I9293 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 70838.52
I9294 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 86260.65
I9295 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 97673.43
I13054 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 14033.85
I7638 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 5438.72
I7639 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 6719.84
I7640 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 8363.54
I10676 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 450 | UN | 12758.04
I7641 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 13502.54
I7642 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 19434.37
I7643 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 700 | UN | 37744.29
I7644 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 800 | UN | 68971.06
I7645 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 900 | UN | 70457.2
I7646 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 89478.55
I7647 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 138294.25
I13055 | CURVA FoFo 22 30 JTI PARA ESGOTO DN 100 | UN | 931.66
I13056 | CURVA FoFo 22 30 JTI PARA ESGOTO DN 200 | UN | 2779.74
I13057 | CURVA FoFo 22 30 JTI PARA ESGOTO DN 250 | UN | 3088.32
I9269 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 403.43
I9270 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 403.43
I9271 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 474.43
I9272 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 757.67
I9273 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1039
I9274 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1715.96
I9275 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2420.56
I9276 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 4185.79
I9277 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 4549.75
I9278 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 15436.83
I9279 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 16886.88
I9280 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 26270.34
I9281 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 30686.82
I9282 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 35937.63
I9283 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 50206.96
I13039 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 731.61
I10661 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN25/40 - P/ ÁGUA | UN | 607.38
I9284 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 62072.96
I13037 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 67132.39
I10659 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 64131.7
I13052 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 75426.24
I10674 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 72061.88
I9285 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 82082.37
I13038 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 88986.88
I10660 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 85070.8
I13053 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 99807.82
I10675 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 95421.11
I13040 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1191.55
I10662 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 939.87
I13026 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1054.06
I10648 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 835.48
I13041 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1238.23
I10663 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 995
I13027 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1717.75
I10649 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 1368.46
I13042 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 2301.51
I10664 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 1840.87
I13028 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 2437.81
I10650 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 2024.86
I13043 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 2913.91
I10665 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 2447.86
I13029 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 4748.21
I10651 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 4012.54
I13044 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 5236.11
I10666 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 4405.83
I13030 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 4805.95
I10652 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 4136.8
I13045 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 5429.9
I10667 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 4631.42
I13031 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 16800.67
I10653 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 16152.66
I13046 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 18207.64
I10668 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 17506.43
I13032 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 17417.93
I10654 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 16717.91
I13047 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 20154.63
I10669 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 19344.16
I13033 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 28222.24
I10655 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 27117.62
I13048 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 32368.62
I10670 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 31079.86
I13034 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 32956.5
I10656 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 31437.18
I13049 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 36785.36
I10671 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 35100.47
I13035 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 42792.8
I10657 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 40813.94
I13050 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 47753.35
I10672 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 45551.55
I13036 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 52917.63
I10658 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 50548.36
I13051 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 59620.41
I10673 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 56893.36
I3390 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 335.36
I7117 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 335.36
I3391 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 391.69
I3392 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 638.67
I3393 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 820.63
I3394 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 1366.69
I3395 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 2007.85
I3396 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 3572.82
I3397 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 3933.01
I3398 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 14841.21
I3399 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 16211.3
I3400 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 25241.5
I3401 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 29322.86
I3402 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 33674.54
I3403 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 47953.22
I3404 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 59281.64
I3405 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 78467.03
I9296 | CURVA FoFo 45 FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 442.06
I9297 | CURVA FoFo 45 FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 442.06
I9298 | CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 587.55
I9299 | CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 838.38
I9300 | CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1132.61
I9301 | CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3219.94
I9302 | CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3882.48
I9303 | CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 5114.05
I9304 | CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 4974.29
I9305 | CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 7113.94
I9306 | CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 16369.68
I9307 | CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 26119.16
I9308 | CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 35385.47
I9309 | CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 37392.73
I9310 | CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 49782.66
I13071 | CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 651.85
I10690 | CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 557.11
I9311 | CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 66908.73
I13069 | CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 70817.55
I10688 | CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 67796.01
I13084 | CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 75912.24
I10703 | CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 72670.44
I9312 | CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 86986.76
I13070 | CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 92592.56
I10689 | CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 88670.98
I13085 | CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 103305.43
I10704 | CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 98915.64
I13072 | CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 926.36
I10691 | CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 751.11
I13058 | CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1174.43
I10677 | CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 924.07
I13073 | CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1274.94
I10692 | CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 1021.93
I13059 | CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 3222.15
I10678 | CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 2765.54
I13074 | CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 3552.43
I10693 | CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 3056.09
I13060 | CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 4034.36
I10679 | CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 3442.55
I13075 | CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 4109.62
I10694 | CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 3503.61
I13061 | CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 5320.08
I10680 | CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 4542.39
I13076 | CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 5806.44
I10695 | CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 4911.63
I13062 | CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 5203.16
I10681 | CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 4477.79
I13077 | CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 5871.58
I10696 | CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 5013.69
I13063 | CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 7650.86
I10682 | CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 6505.21
I13078 | CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 8303.37
I10697 | CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 7022.27
I13064 | CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 16998.26
I10683 | CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 17772.85
I13079 | CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 20584.34
I10698 | CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 19732.53
I13065 | CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 26910.87
I10684 | CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 25884.48
I13080 | CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 30477.35
I10699 | CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 29293.48
I13066 | CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 39841.06
I10685 | CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 38103.06
I13081 | CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 38413.39
I10700 | CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 36747.22
I13067 | CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 39321.54
I10686 | CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 37586.09
I13082 | CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 44901.27
I10701 | CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 42845.35
I13068 | CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 51725.27
I10687 | CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 49483.66
I13083 | CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 60005.6
I10702 | CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 57333.36
I3407 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 347.28
I7118 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 347.28
I3408 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 493.78
I3409 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 667.39
I3410 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 892.68
I3411 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 2761
I3412 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 3314.82
I3413 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 4361.74
I3414 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 4279.71
I3415 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 5959.04
I3416 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 15705.79
I3417 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 25115.2
I3418 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 33909.84
I3419 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 36137.63
I3420 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 47616.59
I3421 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 64046.7
I3422 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 83308.29
I9313 | CURVA FoFo 45 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 6413.34
I9314 | CURVA FoFo 45 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 8083.15
I9315 | CURVA FoFo 45 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 9997.58
I9316 | CURVA FoFo 45 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 12792.49
I9317 | CURVA FoFo 45 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 28483.7
I9318 | CURVA FoFo 45 JTE DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 51793.35
I9319 | CURVA FoFo 45 JTE DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 59025.82
I9320 | CURVA FoFo 45 JTE DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 76051.35
I9321 | CURVA FoFo 45 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 93076.89
I9322 | CURVA FoFo 45 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 123077.87
I13086 | CURVA FoFo 45 JTE DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 15416.48
I7648 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 5830.31
I7649 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 7348.31
I7650 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 9088.71
I10705 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 450 | UN | 14014.98
I7651 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 12792.49
I7652 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 28483.7
I7653 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 700 | UN | 51793.35
I7654 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 800 | UN | 59025.82
I7655 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 900 | UN | 76051.35
I7656 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 93076.89
I7657 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 123077.87
I13088 | CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN 100 | UN | 917.25
I13089 | CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN 150 | UN | 1720.84
I13090 | CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN 200 | UN | 2793.32
I13091 | CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN 250 | UN | 2915.97
I13092 | CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN 300 | UN | 4580.08
I13087 | CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN 80 | UN | 772.66
I9323 | CURVA FoFo 90 FF DN 50 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 262.62
I9324 | CURVA FoFo 90 FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 354.95
I9325 | CURVA FoFo 90 FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 354.95
I9326 | CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 486.15
I9327 | CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 780.04
I9328 | CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1152.96
I9329 | CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1973.24
I9330 | CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2855.78
I9331 | CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 4380.56
I9332 | CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 13969.88
I9333 | CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 17819.03
I9334 | CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 19519.53
I9335 | CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 31362.24
I9336 | CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 43845.26
I9337 | CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 52157.7
I9338 | CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 68441.43
I13106 | CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN25/40 - P/ ESGOTO | UN | 575.56
I10719 | CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN25/40 - P/ ÁGUA | UN | 482.54
I9339 | CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 93248
I13104 | CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 96727.61
I10717 | CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 92854.27
I13119 | CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 101483.68
I10732 | CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 97405.58
I9340 | CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 146158.82
I13105 | CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 137456.55
I10718 | CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 131983.76
I13120 | CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 150801.36
I10733 | CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 144911.93
I13107 | CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1035.15
I10720 | CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 831.15
I13093 | CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 1269.82
I10706 | CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 1012.51
I13108 | CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 1451.29
I10721 | CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 1164.56
I13094 | CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 2337.94
I10707 | CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 1904.1
I13109 | CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 2652.11
I10722 | CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 2171.32
I13095 | CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 2753.84
I10708 | CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 2259.33
I13110 | CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 3291.99
I10723 | CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 2707.57
I13096 | CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 4762.21
I10709 | CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 4046.4
I13111 | CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 5182.54
I10724 | CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 4370.49
I13097 | CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 14867.14
I10710 | CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 14285.53
I13112 | CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 17032.29
I10725 | CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 16359.88
I13098 | CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 18139.75
I10711 | CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 17435.52
I13113 | CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 20269.45
I10726 | CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 19477.51
I13099 | CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 21452.86
I10712 | CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 20595
I13114 | CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 28809.59
I10727 | CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 28164.34
I13100 | CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 33603.96
I10713 | CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 32291.98
I13115 | CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 35969.59
I10728 | CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 34553.18
I13101 | CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 45761.91
I10714 | CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 43670.75
I13116 | CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 48068.32
I10729 | CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 45879.83
I13102 | CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 54752.14
I10715 | CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 52376.71
I13117 | CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 58307.37
I10730 | CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 55774.65
I13103 | CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO | UN | 68922.26
I10716 | CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA | UN | 65977.38
I13118 | CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO | UN | 73115.82
I10731 | CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA | UN | 69988
I3423 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10 | UN | 210.93
I3424 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 417.87
I7119 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 417.87
I3425 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 487.4
I3426 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 809.33
I3427 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 998.18
I3428 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 1904.82
I3429 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 2334.68
I3430 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 3693.11
I3431 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 13423.19
I3432 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 17115.26
I3433 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 18750.58
I3434 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 30139.2
I3435 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 41831.31
I3436 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 50296.49
I3437 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 65507.41
I3438 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 89509.64
I3439 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 140271.18
I13122 | CURVA FoFo 90 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 99791.99
I13123 | CURVA FoFo 90 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 165181.99
I9341 | CURVA FoFo 90 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 6411.38
I9342 | CURVA FoFo 90 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 15468.47
I13121 | CURVA FoFo 90 JTE DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 22106.6
I9344 | CURVA FoFo 90 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 26553.65
I9345 | CURVA FoFo 90 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 35285.63
I10735 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 90719.98
I10736 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 150165.45
I7658 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 6411.38
I7659 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 15468.47
I7660 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 17659.56
I10734 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 450 | UN | 22106.6
I7661 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 26553.65
I7662 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 35285.63
I13125 | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 100 | UN | 952.26
I13126 | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 150 | UN | 1875.72
I13127 | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 200 | UN | 2946.9
I13128 | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 250 | UN | 3376.71
I13129 | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 300 | UN | 5270.46
I13124 | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 80 | UN | 712.95
I9753 | CURVA PVC SOLDÁVEL 50 MM | UN | 9.16
I7066 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,40 x 5,80m | UN | 23572.22
I6296 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,70 x 6,40m | UN | 39287.03
I6297 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,00 x 6,50m | UN | 46237.82
I6298 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,50 x 6,80m | UN | 94893.28
I6299 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 2,00 x 6,80m | UN | 129042.78
I6072 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 2,00M | UN | 971.96
I6073 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 2,50M | UN | 1420.43
I6074 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 3,00M | UN | 1607.34
I6075 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 3,50M | UN | 1756.52
I6414 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D=5,00m | UN | 2394.2
I9604 | CÂMARA DE QUEIMA COM COLUNA DE QUEIMA, PAINEL DE COMANDO ELETRICO, DRENAGEM MANUAL DO CONDENSADO, CORTA-CHAMAS PILOTO DO BIOGÁS E DA LINHA PRINCIPAL, VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE ESFERA DE BLOQUEIO DO PILOTO DO BIOGÁS | UN | 161987.07
I9167 | DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUÍMICA CAUSADA POR CABONATOS, SILICATOS E ÓXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTÉRIAS | KG | 19.76
I8874 | DETECTOR DE GÁS CLORO PARA EMERGÊNCIAS | UN | 5430.63
I9754 | DIFUSOR DE AR TIPO BOLHA FINA 9" | UN | 198.17
I6489 | DISJUNTOR MONOPOLAR 2A | UN | 39
I6490 | DISJUNTOR MONOPOLAR 4A | UN | 39
I6491 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A | UN | 29.26
I9755 | DISJUNTOR MOTOR 10-16A ( 380V) SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO | UN | 283.6
I9756 | DISJUNTOR MOTOR MPW40-3-U016 (10A16A) | UN | 1134.41
I9757 | DISPLAY INVERSOR | UN | 720.05
I8875 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V | UN | 195.62
I8876 | DISPOSITIVO DPS 1 FASE, REDE TN-S/TT 240VAC, CLASSES 1 E 2 INTEGRADOS | UN | 3369.34
I8877 | DISPOSITIVO DPS P/ REDE DE SINAL 4-20MA | UN | 90.26
I8878 | DISPOSITIVO DPS P/ REDE PROFIBUS | UN | 869.92
I8879 | DOSADOR DE CLORO GÁS MANUAL (26KG/DIA) | UN | 5020.76
I9758 | DOSADOR DE CLORO PASTILHA | UN | 519.23
I8954 | ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX | UN | 17.22
I6277 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 1" | M | 9.26
I6279 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 3/4" | M | 7.14
I6242 | EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO | UN | 1129.51
I7433 | EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, PASTILHAS TIPO CLOROPLAST 1040 | KG | 44.78
I13149 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 COM PROTEÇÃO | M | 2313.8
I13148 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 SEM PROTEÇÃO | M | 1811.25
I13147 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO | M | 2941.18
I13146 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L SEM PROTEÇÃO | M | 5223.75
I9061 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO | M | 2086.63
I9062 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO | M | 1632.02
I9146 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 206055.74
I9147 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 246694.77
I9148 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 264223.02
I13298 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 5,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 206055.74
I9760 | ESTERILIZADOR DE ÁGUA UVC - Q=40M³/H, PRESSÃO MÁX=7,0KGF/CM², TENSÃO=127/220V, P=150W, CORPO REATOR EM AÇO INOX 304 | UN | 73684.21
I9761 | ESTUFA AGRÍCOLA INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO | M2 | 243.35
I10473 | EXAUSTOR AXIAL 10CM – 220V | UN | 188.39
I9762 | EXAUSTOR AXIAL AEROTEC | UN | 222.08
I9763 | EXPANSÃO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA+1 SAÍDA ANALÓGICA +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA 12 BITS | UN | 3095.59
I6217 | EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG | UN | 162.23
I6218 | EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 6KG | UN | 195.02
I3760 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 75 PN10 | UN | 280.12
I7120 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 80 PN10 | UN | 280.12
I3761 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100 PN10 | UN | 344.74
I3762 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10 | UN | 474.64
I3763 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10 | UN | 637.43
I3764 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 250 PN10 | UN | 924.38
I3765 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 300 PN 10 | UN | 1168.78
I3766 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 350 PN10 | UN | 2203.93
I3767 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10 | UN | 2503.06
I3768 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 450 PN10 | UN | 2923.79
I3769 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 500 PN10 | UN | 3441.99
I3770 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN10 | UN | 11070.72
I3771 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 700 PN10 | UN | 17045.06
I3772 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 800 PN10 | UN | 18821.75
I3773 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 900 PN10 | UN | 22717.3
I10750 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100 PN25/40 | UN | 396.8
I3774 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN10 | UN | 26792.17
I10748 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN16 | UN | 28575.81
I10763 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN25 | UN | 29827.37
I3776 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN10 | UN | 36219.5
I10749 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN16 | UN | 35815.67
I10764 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN25 | UN | 38392.2
I10751 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN25 | UN | 580.65
I10737 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN16 | UN | 634.97
I10752 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN25 | UN | 730.85
I10738 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 250 PN16 | UN | 995.71
I10753 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 250 PN25 | UN | 1069.73
I10739 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 300 PN16 | UN | 1201.97
I10754 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 300 PN25 | UN | 1365.95
I10740 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 350 PN16 | UN | 2254.67
I10755 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 350 PN25 | UN | 2496.49
I10741 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN16 | UN | 2798.18
I10756 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN25 | UN | 3348.96
I10742 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 450 PN16 | UN | 3265.06
I10757 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 450 PN25 | UN | 3475.87
I10743 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 500 PN16 | UN | 4096.01
I10758 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 500 PN25 | UN | 4817.33
I10744 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN16 | UN | 12804.45
I10759 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN25 | UN | 13901.83
I10745 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 700 PN16 | UN | 20887.29
I10760 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 700 PN25 | UN | 21293.07
I10746 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 800 PN16 | UN | 19060.46
I10761 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 800 PN25 | UN | 19740.55
I10747 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 900 PN16 | UN | 24849.59
I10762 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 900 PN25 | UN | 25560.12
I7663 | EXTREMIDADE FJTE DN 300 PN10 | UN | 2890.99
I7674 | EXTREMIDADE FJTE DN 300 PN16 | UN | 2924.18
I7684 | EXTREMIDADE FJTE DN 300 PN25 | UN | 3074.53
I7664 | EXTREMIDADE FJTE DN 350 PN10 | UN | 4010.24
I7675 | EXTREMIDADE FJTE DN 350 PN16 | UN | 4060.98
I7685 | EXTREMIDADE FJTE DN 350 PN25 | UN | 4302.8
I7665 | EXTREMIDADE FJTE DN 400 PN10 | UN | 4444.26
I7676 | EXTREMIDADE FJTE DN 400 PN16 | UN | 4739.37
I7686 | EXTREMIDADE FJTE DN 400 PN25 | UN | 5290.16
I7666 | EXTREMIDADE FJTE DN 450 PN10 | UN | 5975.09
I7667 | EXTREMIDADE FJTE DN 500 PN10 | UN | 6291.93
I7677 | EXTREMIDADE FJTE DN 500 PN16 | UN | 6945.94
I7687 | EXTREMIDADE FJTE DN 500 PN25 | UN | 7667.25
I7668 | EXTREMIDADE FJTE DN 600 PN10 | UN | 16228.26
I7678 | EXTREMIDADE FJTE DN 600 PN16 | UN | 17961.98
I7688 | EXTREMIDADE FJTE DN 600 PN25 | UN | 19059.39
I7669 | EXTREMIDADE FJTE DN 700 PN10 | UN | 29313.74
I7679 | EXTREMIDADE FJTE DN 700 PN16 | UN | 33155.96
I7689 | EXTREMIDADE FJTE DN 700 PN25 | UN | 33561.74
I7670 | EXTREMIDADE FJTE DN 800 PN10 | UN | 33513.67
I7680 | EXTREMIDADE FJTE DN 800 PN16 | UN | 33752.4
I7690 | EXTREMIDADE FJTE DN 800 PN25 | UN | 34432.49
I7671 | EXTREMIDADE FJTE DN 900 PN10 | UN | 40495.73
I7681 | EXTREMIDADE FJTE DN 900 PN16 | UN | 42628.01
I7691 | EXTREMIDADE FJTE DN 900 PN25 | UN | 43338.53
I7672 | EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN10 | UN | 49501.05
I7682 | EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN16 | UN | 51284.7
I7692 | EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN25 | UN | 52536.23
I7673 | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN10 | UN | 61362.2
I7683 | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN16 | UN | 60958.38
I7693 | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN25 | UN | 63534.9
I10765 | EXTREMIDADE FJTE DN 450 PN16 | UN | 6316.39
I10766 | EXTREMIDADE FJTE DN 450 PN25 | UN | 6654.84
I3826 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 300 PN10 | UN | 1114.72
I3827 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 350 PN10 | UN | 1426.18
I3828 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 400 PN10 | UN | 1619.47
I3829 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 450 PN10 | UN | 2576.94
I3830 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 500 PN10 | UN | 4638.97
I3831 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 600 PN10 | UN | 5191.98
I3832 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 700 PN10 | UN | 6327.29
I3833 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 800 PN10 | UN | 6801.74
I3834 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 900 PN10 | UN | 8074.12
I3835 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 1000 PN10 | UN | 9247.73
I3836 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 1200 PN10 | UN | 10221.14
I3794 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 75 PN10 | UN | 424.55
I7121 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 80 PN10 | UN | 424.55
I3793 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10 | UN | 271.7
I3795 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 | UN | 512.1
I3796 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 | UN | 687.24
I3797 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10 | UN | 869.57
I3798 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN10 | UN | 1234.9
I3799 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10 | UN | 1559.11
I3800 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 PN10 | UN | 2980.39
I3801 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN10 | UN | 3654.86
I3802 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 450 PN10 | UN | 8377.86
I3803 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 | UN | 4823.22
I3804 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN10 | UN | 16865.85
I3805 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 700 PN10 | UN | 20081.88
I3806 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 | UN | 21484.85
I3807 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 900 PN10 | UN | 27169.99
I10782 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN25 | UN | 539.77
I3808 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 | UN | 29423.56
I10780 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 | UN | 30675.97
I10796 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 | UN | 34203.66
I3809 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 | UN | 41861.68
I10781 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 | UN | 42661.02
I10797 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN25 | UN | 48316.05
I10783 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN25 | UN | 743.98
I10768 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN16 | UN | 873.41
I10784 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN25 | UN | 916.31
I10769 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN16 | UN | 1275.17
I10785 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN25 | UN | 1268.25
I10770 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN16 | UN | 1579.44
I10786 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN25 | UN | 1730.38
I10771 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 PN16 | UN | 2976.77
I10787 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 PN25 | UN | 3073.55
I10772 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN16 | UN | 3842.61
I10788 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN25 | UN | 4061.41
I10773 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 450 PN16 | UN | 8377.86
I10789 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 450 PN25 | UN | 8377.86
I10774 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN16 | UN | 5450.64
I10790 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN25 | UN | 5503.99
I10767 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 550 PN10 | UN | 10844.54
I10775 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 550 PN16 | UN | 11623.42
I10791 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 550 PN25 | UN | 12674.82
I10776 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN16 | UN | 17796.2
I10792 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN25 | UN | 19845.64
I10777 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 700 PN16 | UN | 20982.17
I10793 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 700 PN25 | UN | 21406.87
I10778 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN16 | UN | 22086.02
I10794 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN25 | UN | 24153.85
I10779 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 900 PN16 | UN | 27420.48
I10795 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 900 PN25 | UN | 28968.69
I3116 | EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 50 | UN | 62.31
I3117 | EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 75 | UN | 110.83
I3118 | EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 | UN | 155.93
I3119 | EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 50 | UN | 65.37
I3120 | EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 75 | UN | 93.6
I3121 | EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100 | UN | 129.6
I3811 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 | UN | 631.31
I7123 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 80 PN10 | UN | 631.31
I3812 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 | UN | 708.14
I3813 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 | UN | 885.86
I3814 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 | UN | 1296.25
I3815 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | UN | 2004.19
I3816 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10 | UN | 3273.08
I3817 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10 | UN | 3756.79
I3818 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10 | UN | 4645.81
I7122 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10 | UN | 13540.79
I3819 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 | UN | 15415.25
I3820 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN10 | UN | 18915.73
I3821 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN10 | UN | 21402.19
I3822 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN10 | UN | 24906.76
I3823 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN10 | UN | 29845.88
I10811 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN25 | UN | 883.88
I3824 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10 | UN | 38977.8
I10809 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN16 | UN | 39757.47
I10824 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN25 | UN | 45920.89
I3825 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10 | UN | 48645.35
I10810 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN16 | UN | 51063.11
I10825 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN25 | UN | 57477.08
I10812 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN25 | UN | 927.28
I10798 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN16 | UN | 1345.83
I10813 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN25 | UN | 1426.64
I10799 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN16 | UN | 1861.24
I10814 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN25 | UN | 1937.11
I10800 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN16 | UN | 3270.26
I10815 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN25 | UN | 3175.03
I10801 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN16 | UN | 3891.85
I10816 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN25 | UN | 3834.47
I10802 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN16 | UN | 4913.84
I10817 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN25 | UN | 4997.55
I10803 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN16 | UN | 13989.19
I10818 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN25 | UN | 14713.32
I10804 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN16 | UN | 15856
I10819 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN25 | UN | 16511.88
I10805 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN16 | UN | 19380.01
I10820 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN25 | UN | 20149.88
I10806 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN16 | UN | 21918.02
I10821 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN25 | UN | 23315.74
I10807 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN16 | UN | 28521.73
I10822 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN25 | UN | 28878.87
I10808 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN16 | UN | 30543.38
I10823 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN25 | UN | 33861.4
I9764 | EXTREMIDADE PP C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 L=450 | UN | 4147.2
I9765 | FECHAMENTO LATERAL EM FILME PLÁSTICO ESTUFA 150 MICRAS DO TIPO ENROLAR | M2 | 5.73
I2937 | FERRULE DE BRONZE 1" | UN | 110
I2936 | FERRULE DE BRONZE 3/4" | UN | 85
I8948 | FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=2,00M E H=4,00M | UN | 32358.57
I8952 | FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=2,50M E H=3,6M, Q=30M3/H | UN | 62995.18
I8947 | FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=3,50M E H=3,78M | UN | 137763.39
I9766 | FILTRO DE AR 1/4" C/ COPO DE PROTEÇÃO | UN | 57.07
I9767 | FILTRO DE DISCO 2" | UN | 333.43
I7076 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 119,26 m³/h A 178,20 m³/h | UN | 586780.82
I7070 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 13,29 m³/h A 23,55 m³/h | UN | 103387.65
I7071 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 23,56 m³/h A 36,83 m³/h | UN | 132492.6
I7067 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,75 m³/h | UN | 30548.57
I7068 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,76 m³/h A 5,93 m³/h | UN | 41088.65
I7072 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 36,84 m³/h A 53,03 m³/h | UN | 174869.12
I7069 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h | UN | 74968.48
I7073 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 53,04 m³/h A 72,15 m³/h | UN | 238402.51
I7074 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 72,16 m³/h A 94,28 m³/h | UN | 296335.77
I7075 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 94,29 m³/h A 119,25 m³/h | UN | 376564.99
I8950 | FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=1,20M E H=4,00M | UN | 32358.57
I8949 | FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=3,00M E H=3,78M | UN | 120361.7
I8951 | FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA DE VIDRO D=1,00M E Q=6,38M3/H | UN | 17016.97
I7582 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx0,50mm | UN | 559.57
I7583 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx0,75mm | UN | 559.57
I7584 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx1,00mm | UN | 700.68
I7585 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx1,50mm | UN | 700.68
I7586 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,50mm | UN | 1406.3
I7587 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,75mm | UN | 1119.14
I7588 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,00mm | UN | 1343.48
I7589 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,50mm | UN | 1343.48
I7566 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm | UN | 261.12
I7567 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,75mm | UN | 261.12
I7568 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx1,00mm | UN | 260.75
I7569 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx1,50mm | UN | 312.34
I7570 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx0,50mm | UN | 522.44
I7571 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx0,75mm | UN | 522.44
I7572 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,00mm | UN | 524.48
I7573 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,50mm | UN | 636.84
I7574 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx0,50mm | UN | 508.03
I7575 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx0,75mm | UN | 508.04
I7576 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx1,00mm | UN | 508.04
I7577 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx1,50mm | UN | 647.04
I7578 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x4mx0,50mm | UN | 1016.05
I7579 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x4mx0,75mm | UN | 1016.11
I9768 | FILTRO TIPO Y DN 50 | UN | 895.78
I9769 | FILTRO TIPO Y DN 75 | UN | 1107.29
I9770 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 100 | UN | 1058.54
I9771 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 150 | UN | 2552.08
I9772 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 200 | UN | 5408.68
I9773 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 250 | UN | 9163.43
I9774 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 300 | UN | 14935.47
I9775 | FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA GOTEJADORA DN16 | UN | 1.01
I9776 | FINAL DE LINHA PARA TUBO PELBD DN16 | UN | 0.45
I9777 | FINAL DE LINHA PARA TUBO PELBD DN25 | UN | 1.79
I8075 | FIO DE COBRE NÚ 25mm² | KG | 66.62
I6278 | FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE | UN | 11.17
I6422 | FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE | M | 3.42
I9778 | FITA GOTEJADORA DN 16 | M | 0.51
I9779 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO ATM A36 DN 1600 | UN | 10605.05
I9780 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO ATM A36 DN 1800 | UN | 11783.25
I13293 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 10’’ | UN | 414.56
I13294 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 12’’ | UN | 602.99
I13287 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 2’’ | UN | 65.32
I13288 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 3’’ | UN | 101.66
I13289 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 4’’ | UN | 141.01
I13290 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 5’’ | UN | 141.77
I13291 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 6’’ | UN | 174.5
I13292 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 8’’ | UN | 290.73
I9781 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 3" | UN | 525.15
I13204 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 10" PN10 | UN | 4728.33
I13205 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 12" PN10 | UN | 6560.25
I13199 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 2" PN10 | UN | 202.83
I13200 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 3" PN10 | UN | 416.15
I13201 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 4" PN10 | UN | 576.21
I13202 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 6" PN10 | UN | 864.31
I13203 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 8" PN10 | UN | 4369.37
I13234 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 10'' | UN | 3876.5
I13235 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 12'' | UN | 5001.76
I13229 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 2'' | UN | 597.76
I13230 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 3'' | UN | 868.54
I13231 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 4'' | UN | 1046.08
I13232 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 6'' | UN | 1737.08
I13233 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 8'' | UN | 2458.74
I9782 | FLANGE AVULSO AÇO SCHEDULE 40 4" | UN | 92.98
I3856 | FLANGE AVULSO DN 100 PN10 | UN | 207.94
I10841 | FLANGE AVULSO DN 100 PN25 | UN | 249.53
I3869 | FLANGE AVULSO DN 1000 PN10 | UN | 13685.03
I10839 | FLANGE AVULSO DN 1000 PN16 | UN | 15053.54
I10855 | FLANGE AVULSO DN 1000 PN25 | UN | 16422.04
I3871 | FLANGE AVULSO DN 1200 PN10 | UN | 18582.29
I10840 | FLANGE AVULSO DN 1200 PN16 | UN | 20440.53
I10856 | FLANGE AVULSO DN 1200 PN25 | UN | 22298.76
I3857 | FLANGE AVULSO DN 150 PN10 | UN | 313.03
I10842 | FLANGE AVULSO DN 150 PN25 | UN | 375.64
I3858 | FLANGE AVULSO DN 200 PN10 | UN | 456.13
I10827 | FLANGE AVULSO DN 200 PN16 | UN | 447.18
I10843 | FLANGE AVULSO DN 200 PN25 | UN | 547.35
I3859 | FLANGE AVULSO DN 250 PN10 | UN | 669.33
I10828 | FLANGE AVULSO DN 250 PN16 | UN | 736.26
I10844 | FLANGE AVULSO DN 250 PN25 | UN | 803.19
I3860 | FLANGE AVULSO DN 300 PN10 | UN | 989.84
I10829 | FLANGE AVULSO DN 300 PN16 | UN | 1088.83
I10845 | FLANGE AVULSO DN 300 PN25 | UN | 1178.39
I3861 | FLANGE AVULSO DN 350 PN10 | UN | 1247.28
I10830 | FLANGE AVULSO DN 350 PN16 | UN | 1372.01
I10846 | FLANGE AVULSO DN 350 PN25 | UN | 1559.1
I3862 | FLANGE AVULSO DN 400 PN10 | UN | 1663.04
I10831 | FLANGE AVULSO DN 400 PN16 | UN | 1870.92
I10847 | FLANGE AVULSO DN 400 PN25 | UN | 2338.65
I3863 | FLANGE AVULSO DN 450 PN10 | UN | 1957.94
I10832 | FLANGE AVULSO DN 450 PN16 | UN | 2153.74
I10848 | FLANGE AVULSO DN 450 PN25 | UN | 2349.53
I3864 | FLANGE AVULSO DN 500 PN10 | UN | 2284.26
I10833 | FLANGE AVULSO DN 500 PN16 | UN | 2936.91
I10849 | FLANGE AVULSO DN 500 PN25 | UN | 3154.46
I10826 | FLANGE AVULSO DN 550 PN10 | UN | 2773.74
I10834 | FLANGE AVULSO DN 550 PN16 | UN | 3051.13
I10850 | FLANGE AVULSO DN 550 PN25 | UN | 3328.5
I3865 | FLANGE AVULSO DN 600 PN10 | UN | 2995.64
I10835 | FLANGE AVULSO DN 600 PN16 | UN | 3295.2
I10851 | FLANGE AVULSO DN 600 PN25 | UN | 5054.39
I3866 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 | UN | 4706.31
I10836 | FLANGE AVULSO DN 700 PN16 | UN | 5176.94
I10852 | FLANGE AVULSO DN 700 PN25 | UN | 7877.08
I3855 | FLANGE AVULSO DN 75 PN10 | UN | 160.74
I7124 | FLANGE AVULSO DN 80 PN10 | UN | 169.2
I3867 | FLANGE AVULSO DN 800 PN10 | UN | 7344.68
I10837 | FLANGE AVULSO DN 800 PN16 | UN | 8079.16
I10853 | FLANGE AVULSO DN 800 PN25 | UN | 11623.16
I3868 | FLANGE AVULSO DN 900 PN10 | UN | 10659.9
I10838 | FLANGE AVULSO DN 900 PN16 | UN | 11725.88
I10854 | FLANGE AVULSO DN 900 PN25 | UN | 12791.87
I9783 | FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 100 PN10 | UN | 152.44
I9785 | FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 1000 PN10 | UN | 7113.7
I9784 | FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 150 PN10 | UN | 223.57
I9786 | FLANGE AVULSO PRFV DN 600 PN10 | UN | 6098.56
I9787 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1000 | UN | 7655.19
I9788 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1200 | UN | 15139.26
I9789 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1500 | UN | 23566.51
I9790 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1800 | UN | 35982.03
I9791 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO PN 10 DN 300MM | UN | 3981.25
I9792 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO PN 10 DN 400MM | UN | 6096.29
I9793 | FLANGE CEGO AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 200 | UN | 301.81
I7125 | FLANGE CEGO DN 80 PN10 | UN | 184.72
I9794 | FLANGE CEGO FIBRA DE VIDRO DN 600 PN10 | UN | 4520.64
I9795 | FLANGE CEGO FIBRA DE VIDRO DN 1000 PN10 | UN | 5109.59
I3839 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10 | UN | 263.66
I10870 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN25 | UN | 386.09
I3852 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN10 | UN | 27896.97
I10868 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN16 | UN | 26574.96
I10883 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN25 | UN | 32029.05
I3853 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN10 | UN | 34068.87
I10869 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN16 | UN | 39021.52
I10884 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN25 | UN | 47148.51
I3840 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN10 | UN | 338.49
I10871 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN25 | UN | 431.38
I3841 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 | UN | 392.67
I10857 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN16 | UN | 422.33
I10872 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN25 | UN | 441.95
I3842 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN10 | UN | 503.02
I10858 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN16 | UN | 603.2
I10873 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN25 | UN | 633.66
I3843 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10 | UN | 911.53
I10859 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN16 | UN | 1011.69
I10874 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN25 | UN | 1052.17
I3844 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN10 | UN | 1269.4
I10860 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN16 | UN | 1388.36
I10875 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN25 | UN | 1684.58
I3845 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN10 | UN | 1271.2
I10861 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN16 | UN | 1416.57
I10876 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN25 | UN | 1766.52
I3846 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN10 | UN | 2213.53
I10862 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN16 | UN | 2361.39
I10877 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN25 | UN | 3049.57
I3837 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 50 PN10 | UN | 124.13
I3847 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN10 | UN | 2615.63
I10863 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN16 | UN | 2675.21
I10878 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN25 | UN | 3425.88
I3848 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN10 | UN | 3437.77
I10864 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN16 | UN | 3946.07
I10879 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN25 | UN | 4367.09
I3849 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN10 | UN | 12121.74
I10865 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN16 | UN | 12352.24
I10880 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN25 | UN | 14572.27
I3838 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 75 PN10 | UN | 184.72
I3850 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN10 | UN | 16431.68
I10866 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN16 | UN | 16800.51
I10881 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN25 | UN | 19975.74
I3851 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN10 | UN | 19833.79
I10867 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN16 | UN | 20018.31
I10882 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN25 | UN | 25220.56
I6871 | FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 100 | UN | 148.99
I6872 | FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 50 | UN | 88.8
I6873 | FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 75 | UN | 114.71
I6874 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 100 | UN | 148.99
I6875 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 150 | UN | 264.1
I6876 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 50 | UN | 88.8
I6877 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 75 | UN | 114.71
I6878 | FLANGE LIVRE S/F P/ CONEX. PVC PBS DN 100 | UN | 168.48
I6879 | FLANGE LIVRE S/F P/ CONEX. PVC PBS DN 75 | UN | 148.24
I6880 | FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 100 | UN | 110.98
I6881 | FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 50 | UN | 82.45
I6882 | FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 75 | UN | 125.89
I9796 | FLANGE PARA TUBO DE AÇO INOX DE 3” | UN | 372.31
I7333 | FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm | UN | 1248.7
I7470 | FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg | UN | 15628.86
I9797 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 5A | UN | 516.07
I9798 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 10A | UN | 1286.54
I9800 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEFLETOR EM FIBRA DE VIDRO, ESP. 10MM | M2 | 1430
I9801 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE FASE EM FIBRA, ESP. 10MM | M2 | 1430
I9802 | FUNIL EM FIBRA DE VIDRO COM ALTURA 30CM ABERTURA MAIOR 20CM E MENOR 3,2CM | UN | 880
I9803 | FUSÍVEL CARTUCHO 20A | UN | 67.28
I6393 | FÁBRICA DE CLORO MODELO HIDROGEROX HG 3000 COM CAPACIDADE DE 3.000g/dia/CLORO, CONSUMO DE SAL DE 9 kg/dia, COMPOSTA DE 01 (UM) REATOR, 01 (UMA) FONTE DE TENSÃO 220V, VAZÃO DE 35 m3/h E DOSAGEM DE 3,7 ppm, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 58412.75
I6392 | FÁBRICA DE CLORO MODELO HIDROGEROX HG plus 12 COM CAPACIDADE DE 12.000g/dia/CLORO, CONSUMO DE SAL DE 36 kg/dia, COMPOSTA DE 01 (UM) REATOR, 01 (UMA) FONTE DE TENSÃO 220V, VAZÃO DE 75 m3/h E DOSAGEM DE 3,7 ppm, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 89247.64
I6583 | FÁBRICA PARA GERAÇÃO E DOSAGEM DE CLORO COM DOSAGEM DE APLICAÇÃO DE 2 ppm E DOSAG | UN | 33804.97
I6585 | FÁBRICA PARA GERAÇÃO E DOSAGEM DE CLORO COM DOSAGEM DE APLICAÇÃO DE 2 ppm E DOSAG | UN | 33804.97
I8076 | GANCHO OLHAL | UN | 10.39
I9804 | GOTEJADOR TIPO BOTÃO KATIF 3-4 L/H | UN | 0.93
I9805 | GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA E = 4 MM PERFIS GPS 25 | M2 | 860
I13130 | GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA PERFIS GPS 32 | M² | 1120
I6423 | GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO | UN | 1.06
I7003 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 100 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 151927.35
I6997 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 12,5 A 15 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 62428.2
I6994 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 2 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 35756.34
I6998 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 20 A 25 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 69669.43
I6999 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 25 A 30 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 69744.87
I6995 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 63611.75
I7000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 40 A 50 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 90173.91
I7001 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 60 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 96152.04
I6996 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 58599.12
I7002 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 75 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 109088.88
I13170 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304 | M | 1680
I9060 | GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M | M | 599.46
I9374 | GUARNIÇÃO DN 20 MM P/ TUBETE | UN | 0.32
I10468 | GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 2,50m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 270º | UND | 122082.03
I10469 | GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 3,00m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 270º | UND | 124426.86
I10470 | GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 4,00m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 270º | UND | 129514.93
I9806 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRO E BOCA DE CHAVE 1 1/8" | M | 388.14
I8083 | HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2000mm | UN | 28.44
I4900 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 447.64
I4901 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.3/4 L=1,00m | UN | 1074.31
I4902 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 2 x 1 L=1,00m | UN | 1432.41
I4903 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 2.1/2 L=1,00m | UN | 2238.16
I4896 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 447.64
I4897 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.3/4 L=1,00m | UN | 1074.31
I4898 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 2 x 1 L=1,00m | UN | 1432.41
I4899 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 2.1/2 L=1,00m | UN | 2238.16
I4892 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 4324.72
I4893 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.3/4 L=1,00m | UN | 4863.54
I4894 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 2 x 1 L=1,00m | UN | 5217.84
I4895 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 2.1/2 L=1,00m | UN | 5701.15
I4905 | HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 100 | UN | 6502.09
I4904 | HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 75 | UN | 6476.43
I7127 | HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 80 | UN | 6476.43
I4907 | HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 100 | UN | 10364.24
I4906 | HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 75 | UN | 10183.88
I7126 | HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 80 | UN | 14778.2
I4908 | HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES DN 100 | UN | 5183.2
I4909 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/ CURVA CURTA DN 75 x 60 | UN | 3111.97
I4910 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/ CURVA LONGA DN 75 x 60 | UN | 3565.81
I4911 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/CURVA CURTA E CAIXA DN 75 x 60 | UN | 4214.12
I4912 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/CURVA LONGA E CAIXA DN 75 x 60 | UN | 4473.47
I2948 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 30 m3/h, 2" - COMPLETO | UN | 722.51
I2946 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 10 m3/h, 1"- COMPLETO | UN | 288
I2947 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 20 m3/h, 1 1/2" - COMPLETO | UN | 510.17
I2945 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 7 m3/h, 1" - COMPLETO | UN | 260.57
I2943 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO | UN | 93.67
I2944 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 5 m3/h, 3/4"- COMPLETO | UN | 108.18
I8668 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=150m³/h, Dn 150mm - COMPLETO | UN | 7803.52
I8666 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO | UN | 3757.76
I8667 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn 100mm - COMPLETO | UN | 4196.62
I9807 | IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 5.7" | UN | 6120.06
I9808 | IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 7" | UN | 3697.04
I9809 | IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 10.1" | UN | 3347.48
I9810 | INDICADORES PARA PAINEL DE SINAL ANALÓGICO 4-20MA, COM REPETIÇÃO ANALÓGICA E COMUNICAÇÃO MODBUS, ALIMENTAÇÃO 24VCC. | UN | 1696.67
I9813 | INJETOR DE ADUBO TIPO VENTURI 3/4" | UN | 99.53
I9814 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 1,50 M. TALHA CAP. 250 KG | UN | 57467.59
I9815 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 3,00 M. TALHA CAP. 250 KG | UN | 72170.96
I9816 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 3,00 M. TALHA CAP. 500 KG | UN | 45009.36
I9817 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTE ROLANTE COM TALHA/TROLLEY ELETRICO COM CAPACIDADE DE 2,0 T | UN | 31901.01
I9818 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 7,5CV/380V COM FILTRO INCLUSO | UN | 3527.13
I9811 | INÍCIO DE LINHA PARA TUBO PEBD E MANGUEIRA GOTEJADORA DN16 | UN | 0.85
I9812 | INÍCIO DE LINHA PARA TUBO PELBD DN25 | UN | 1.12
I8958 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, 15KV | UN | 2353.53
I8081 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15 kV | UN | 71.99
I8515 | ISOLADOR REFORÇADO 200mm FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 3.67
I8514 | ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 200mm ROSCA MECÂNICA | UN | 2.46
I8522 | ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO 2" COM 1 DESCIDA | UN | 5.05
I8523 | ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO 2" COM 2 DESCIDAS | UN | 8.72
I9819 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 5.23
I6883 | JOELHO 45° PVC PBS DN 150 | UN | 325.96
I9820 | JOELHO 90 PRFV DN 150 | UN | 1500.54
I9821 | JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 5.6
I9822 | JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 75MM | UN | 57.48
I6884 | JOELHO 90° PVC PBS DN 150 | UN | 463.76
I7885 | JOELHO ADAPTADOR EM POLIPROPILENO 20x3/4 | UN | 6.32
I9823 | JOELHO AÇO INOX 90º 2” | UN | 109.73
I9824 | JUNTA ANTIVIBRATÓRIA FLANGE/FLANGE DN 100 | UN | 2452.01
I9825 | JUNTA ANTIVIBRATÓRIA FLANGE/FLANGE DN 150 | UN | 3026.81
I9826 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100 | UN | 1885.87
I9827 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150 | UN | 2545.92
I9828 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 350 | UN | 3396.78
I10949 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN1000 | UN | 46966.39
I10950 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN1200 | UN | 73422.76
I10951 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN1500 | UN | 164128.56
I4006 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 | UN | 1522.2
I7616 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 | UN | 1808.99
I4007 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 | UN | 2604.15
I4008 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 | UN | 4189.4
I4009 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 | UN | 5848.05
I10945 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN600 | UN | 15964.47
I10946 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN700 | UN | 21537.34
I10947 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN800 | UN | 31589.31
I10948 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN900 | UN | 38756.33
I10955 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 1000 | UN | 72797.91
I10956 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 1200 | UN | 107686.7
I10957 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 1500 | UN | 188747.85
I9829 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 600 | UN | 25580.12
I10953 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 800 | UN | 42784.62
I9830 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 800 | UN | 30577.71
I10954 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 900 | UN | 52157.35
I4010 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 | UN | 1885.87
I7617 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 | UN | 2545.92
I4011 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200 | UN | 1748.98
I7618 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250 | UN | 2500.99
I4012 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300 | UN | 3387.35
I10952 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN350 | UN | 3819.95
I4013 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400 | UN | 4252.56
I4014 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN500 | UN | 7157.49
I10970 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 1000 | UN | 128752.69
I10971 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 1200 | UN | 155910.05
I10972 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 1500 | UN | 258278.9
I10966 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 600 | UN | 33593.18
I10967 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 700 | UN | 47661.34
I10968 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 800 | UN | 71307.7
I10969 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 900 | UN | 84517.75
I10958 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN100 | UN | 1475.7
I10959 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN150 | UN | 2414.79
I10960 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN200 | UN | 3488.03
I10961 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN250 | UN | 4949.23
I10962 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN300 | UN | 7918.78
I10963 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN350 | UN | 15071.3
I10964 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN400 | UN | 16110.71
I10965 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN500 | UN | 22244.37
I9831 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM FLANGES 4" | UN | 659.4
I9832 | JUNTA DE EXPANSÃO ANTIVIBRATÓRIA DN 100 | UN | 1892.89
I9833 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 100 | UN | 829.53
I9834 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 150 | UN | 1209.61
I9835 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 200 | UN | 1802.76
I9836 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 250 | UN | 2793.96
I9837 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN15 COM ABA PARA FLANGE DN 250 | UN | 3048.15
I6448 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 100mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 4028.9
I6449 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 150mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 4240.46
I6463 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 200mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 5187.91
I6484 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 250mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 5988.17
I6485 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 300mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 6374.49
I6486 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 400mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 6576.87
I6487 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 500mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 8986.87
I6488 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 600mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 13503.26
I3892 | JUNTA GIBAULT DN 100 | UN | 514.27
I3893 | JUNTA GIBAULT DN 150 | UN | 850.99
I3894 | JUNTA GIBAULT DN 200 | UN | 1195.12
I3895 | JUNTA GIBAULT DN 250 | UN | 1534.62
I3896 | JUNTA GIBAULT DN 300 | UN | 1658.34
I3897 | JUNTA GIBAULT DN 350 | UN | 2510.07
I3898 | JUNTA GIBAULT DN 400 | UN | 3471.72
I3899 | JUNTA GIBAULT DN 450 | UN | 5211.02
I3890 | JUNTA GIBAULT DN 50 | UN | 425.66
I3900 | JUNTA GIBAULT DN 500 | UN | 5780.74
I3901 | JUNTA GIBAULT DN 600 | UN | 7260.63
I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 | UN | 448
I7131 | JUNTA GIBAULT DN 80 | UN | 522.8
I9838 | JUNTA TIPO DRESSER DN 1500 MODELO 38/T | UN | 56772.76
I9839 | JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1500 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL | UN | 61958.18
I9840 | JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1600 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL | UN | 61844.45
I9841 | JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1800 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL | UN | 76514.63
I3875 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 100 PN10 | UN | 620.84
I10919 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 100 PN25 | UN | 661.16
I3874 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 75 PN10 | UN | 779.47
I7128 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 80 PN10 | UN | 779.47
I10918 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 80 PN25 | UN | 833.89
I3876 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 100 PN10 | UN | 1266.85
I10922 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 100 PN25 | UN | 1791.04
I3877 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN10 | UN | 1079.54
I10923 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN25 | UN | 1258.7
I10885 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 50 PN10/16 | UN | 1475.7
I10920 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 50 PN25 | UN | 1770.84
I10886 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 80 PN10/16 | UN | 1565.14
I10921 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 80 PN25 | UN | 1878.17
I3878 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN10 | UN | 1648.44
I10898 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN16 | UN | 2221.63
I10925 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN25 | UN | 2334.24
I3879 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN10 | UN | 1832.64
I10899 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN16 | UN | 2451.26
I10926 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN25 | UN | 2578.54
I3880 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10 | UN | 1787.95
I10900 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN16 | UN | 1751.2
I10927 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN25 | UN | 2013.19
I10887 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 80 PN10 | UN | 1648.44
I10897 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 80 PN16 | UN | 2557.89
I10924 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 80 PN25 | UN | 2334.24
I3881 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN10 | UN | 3628.15
I10901 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN16 | UN | 3237.88
I10928 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN25 | UN | 3869.19
I3882 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN10 | UN | 3372.71
I10902 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN16 | UN | 3393.27
I10929 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN25 | UN | 3600.16
I3883 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN10 | UN | 3804.24
I10903 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN16 | UN | 3844.6
I10930 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN25 | UN | 4533.99
I10888 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 150 PN10 | UN | 4951.94
I10904 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 150 PN16 | UN | 4916.65
I10931 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 150 PN25 | UN | 4618.11
I3884 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN10 | UN | 4951.94
I10905 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN16 | UN | 4916.65
I10932 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN25 | UN | 4991.81
I3885 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN10 | UN | 5589.54
I10906 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN16 | UN | 5572.96
I10933 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN25 | UN | 6125.79
I3886 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10 | UN | 5271.31
I10907 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN16 | UN | 5233.37
I10934 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN25 | UN | 5081.91
I10889 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 350 x 350 PN10 | UN | 8938.84
I10908 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 350 x 350 PN16 | UN | 9832.73
I10935 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 350 x 350 PN25 | UN | 10726.61
I10890 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 200 PN10 | UN | 10030.21
I10909 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 200 PN16 | UN | 11033.23
I10936 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 200 PN25 | UN | 12036.25
I3887 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN10 | UN | 22398.49
I10910 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN16 | UN | 23084.67
I10937 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN25 | UN | 24438.23
I3888 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 350 PN10 | UN | 21866.97
I3889 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN10 | UN | 21335.45
I10911 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN16 | UN | 24090.8
I10938 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN25 | UN | 25206.39
I10891 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 300 PN10 | UN | 13488.04
I10912 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 300 PN16 | UN | 15010.87
I10939 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 300 PN25 | UN | 16185.64
I10892 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 400 PN10 | UN | 15225.35
I10913 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 400 PN16 | UN | 16747.89
I10940 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 400 PN25 | UN | 18270.42
I10893 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 600 x 600 PN10 | UN | 25271.93
I10914 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 600 x 600 PN16 | UN | 27799.13
I10941 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 600 x 600 PN25 | UN | 30326.31
I10894 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 700 x 700 PN10 | UN | 41878.17
I10915 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 700 x 700 PN16 | UN | 46065.98
I10942 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 700 x 700 PN25 | UN | 50253.8
I3873 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 75 x 75 PN10 | UN | 564.67
I7130 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 80 x 80 PN10 | UN | 564.67
I10895 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 400 PN10 | UN | 45636.93
I10916 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 400 PN16 | UN | 50200.62
I10943 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 400 PN25 | UN | 54764.31
I10896 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 800 PN10 | UN | 59898.46
I10917 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 800 PN16 | UN | 65888.31
I10944 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 800 PN25 | UN | 71878.15
I2995 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 100 | UN | 586.13
I2996 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 150 | UN | 1268.25
I2997 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 200 | UN | 930.24
I2998 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 250 | UN | 930.24
I2999 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 300 | UN | 4527.99
I3000 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 350 | UN | 4527.99
I3001 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 400 | UN | 5117.66
I3122 | JUNÇÃO 45 PBA COM BOLSAS DN 50 | UN | 39.12
I6885 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 100 | UN | 586.13
I6886 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 150 | UN | 1268.25
I6887 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 200 | UN | 930.24
I6888 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 250 | UN | 930.24
I6889 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 300 | UN | 4527.99
I6890 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 350 | UN | 4527.99
I6891 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 400 | UN | 5117.66
I8915 | KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,20X2,10M | UN | 16841
I9842 | KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,50 X 2,10M | UN | 11464.13
I9843 | KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 2,00 X 2,10M | UN | 33131.45
I8383 | KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P002 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 41.22
I8384 | KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 53.17
I8385 | KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P005 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 63.5
I2938 | KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 17.02
I2939 | KIT CAVALETE PVC 3/4"-P003(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 22.86
I2940 | KIT CAVALETE PVC 3/4"-P005(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 33.93
I7995 | KIT DE DOSAGEM CLORO COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 28314.56
I7997 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 33196.38
I7998 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 36776.38
I7993 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 17574.55
I7999 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 2000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 48167.29
I7994 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 17574.55
I8000 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 5000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 71925.48
I7992 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 12367.27
I7996 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 750L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 32220.02
I6302 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 26059.63
I6304 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 1000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 30825.2
I6305 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 34149.5
I7991 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 16319.23
I6306 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 2000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 44726.77
I6301 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 16319.23
I6307 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 5000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 66787.96
I7990 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 11483.9
I6303 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 750L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 29918.59
I8578 | KIT DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA | UN | 3.36
I6042 | KIT DE VEDAÇÃO P/ CORTE DE LIGAÇÃO D'ÁGUA | UN | 7.22
I8959 | KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH | UN | 68.22
I2953 | LACRE DE SEGURANÇA TERMOPLÁSTICO C/ARAME, P.CAGECE | MIL | 255.98
I9846 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INSTALADO | MÊS | 950
I9848 | LUVA CORRER EM PRFV DN 500 | UN | 3124.38
I9849 | LUVA CORRER EM PRFV DN 600 | UN | 4032.47
I9850 | LUVA CORRER EM PRFV DN 700 | UN | 4982.27
I9851 | LUVA CORRER EM PRFV DN 800 | UN | 6169.19
I9852 | LUVA CORRER EM PRFV DN 900 | UN | 6971.63
I9853 | LUVA CORRER EM PRFV DN 1000 | UN | 8655.61
I3921 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 100 | UN | 788.83
I3934 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 1000 | UN | 64705.35
I3935 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 1200 | UN | 85815.09
I3922 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 150 | UN | 1168.06
I3923 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 200 | UN | 1685.74
I3924 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 250 | UN | 2337.08
I3925 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 300 | UN | 2962.23
I3926 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 350 | UN | 5568.99
I3927 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 400 | UN | 4792.67
I3928 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 450 | UN | 7668.18
I3919 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 50 | UN | 499.15
I3929 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 500 | UN | 6927.74
I3930 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 600 | UN | 19624.83
I3931 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 700 | UN | 34495.07
I3920 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 75 | UN | 714.88
I7132 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 80 | UN | 714.88
I3932 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 800 | UN | 34642.31
I3933 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 900 | UN | 45533.52
I4938 | LUVA HASTE DN 1 | UN | 143.24
I4939 | LUVA HASTE DN 2 | UN | 259.62
I4940 | LUVA HASTE DN 3 | UN | 626.68
I4941 | LUVA HASTE DN 4 | UN | 671.44
I8661 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3" | UN | 44.94
I7620 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 200 | UN | 1395.91
I7621 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 250 | UN | 3373.33
I7622 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 300 | UN | 4592.03
I7623 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 350 | UN | 5330.76
I7624 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 400 | UN | 6891.91
I7625 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 450 | UN | 7218.33
I7626 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 500 | UN | 7237.55
I7627 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 600 | UN | 9200.74
I10973 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 550 | UN | 9774.69
I9854 | LUVA DE CORRER FOFO COM BOLSAS DN 250 | UN | 496.41
I3002 | LUVA DE CORRER OCRE DN 100 | UN | 16.63
I3003 | LUVA DE CORRER OCRE DN 125 | UN | 54.34
I3004 | LUVA DE CORRER OCRE DN 150 | UN | 59
I3005 | LUVA DE CORRER OCRE DN 200 | UN | 94.38
I3006 | LUVA DE CORRER OCRE DN 250 | UN | 256.31
I3007 | LUVA DE CORRER OCRE DN 300 | UN | 440.94
I3008 | LUVA DE CORRER OCRE DN 350 | UN | 440.94
I3009 | LUVA DE CORRER OCRE DN 400 | UN | 594.12
I6892 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 100 | UN | 16.63
I6893 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 150 | UN | 59
I6894 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 200 | UN | 94.38
I6895 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 250 | UN | 256.31
I6896 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 300 | UN | 440.94
I6897 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 350 | UN | 440.94
I6898 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 400 | UN | 594.12
I3125 | LUVA DE CORRER PBA DN 100 | UN | 105.97
I3123 | LUVA DE CORRER PBA DN 50 | UN | 24.15
I3124 | LUVA DE CORRER PBA DN 75 | UN | 97.1
I3127 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 100 | UN | 179.05
I3128 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 150 | UN | 274.48
I3129 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 200 | UN | 428.01
I3130 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 250 | UN | 637.58
I3131 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 300 | UN | 1185.39
I6357 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO COM ROSCA DN 3x2" | UN | 47.28
I8664 | LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO GALV. 2"x1/2" | UN | 10.28
I6265 | LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" | UN | 51.03
I7384 | LUVA DE UNIÃO FG DN 2" | UN | 54.47
I9858 | LUVA DE UNIÃO FOGO ROSCÁVEL 1 1/4" | UN | 13.53
I9859 | LUVA DE UNIÃO FOGO ROSCÁVEL 2 1/2” | UN | 45.14
I9860 | LUVA DE UNIÃO ROSCÁVEL AÇO INOX 3” | UN | 255.71
I5806 | LUVA EDUTOR PVC DN 40 | UN | 110.56
I5807 | LUVA EDUTOR PVC DN 50 | UN | 140.62
I6899 | LUVA PVC PBS DN 160 | UN | 72.21
I6900 | LUVA REDUÇÃO PVC PBS C/ BOLSAS DN 150 x 100 mm | UN | 145.25
I6469 | LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2" | UN | 5.7
I6468 | LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1/2" | UN | 1.79
I7706 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 1000 | UN | 73905.27
I7707 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 1200 | UN | 88998.92
I7699 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 300 | UN | 5757.85
I7700 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 350 | UN | 6875.67
I7701 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 400 | UN | 7993.48
I7702 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 500 | UN | 15284.96
I7703 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 600 | UN | 22576.44
I7704 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 700 | UN | 42674
I7705 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 800 | UN | 54525.13
I3904 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 100 | UN | 415.41
I3916 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 1000 | UN | 26020.93
I3918 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 1200 | UN | 40029
I3905 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 | UN | 616.78
I3906 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 | UN | 803.19
I3907 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 | UN | 1347.78
I3908 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 | UN | 1639.32
I3909 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 350 | UN | 2735.73
I3910 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 400 | UN | 3363.73
I3902 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 50 | UN | 146.93
I3911 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 500 | UN | 4222.02
I3912 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 600 | UN | 10244.48
I3913 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 700 | UN | 16692.68
I3903 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 75 | UN | 306.01
I7133 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 | UN | 306.01
I3914 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 800 | UN | 23140.88
I3915 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 900 | UN | 21841.47
I7604 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 | UN | 3792.87
I3134 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 100 | UN | 100.15
I3132 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | UN | 41.22
I3133 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 75 | UN | 61.92
I8916 | LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO | UN | 11.43
I4942 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 1 | UN | 811.71
I4943 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 2 | UN | 913.17
I4944 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 3 | UN | 1014.64
I4945 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 4 | UN | 1014.64
I9861 | MANCAL INTERMEDIÁRIO EM FOFO DN 1 1/8 | UN | 1047.65
I9862 | MANGOTE FLEXÍVEL SPIRAFLEX DN 4" | UN | 40.81
I9863 | MANIFOLD EM AÇO CARBONO, SCHEDULE 80, CONEXÕES PADRÃO 3000 PSI, DN 3/4", EXTENSAO DE 4M P/ 5 CILINDROS DE 900KG | UN | 11943.74
I8077 | MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | UN | 10.04
I9865 | MANTA DE POLIETILENO 2MM | M2 | 3.38
I9064 | MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% | M2 | 8.83
I9866 | MANTA PEAD COM ESPESSURA 1MM | M2 | 31.44
I6375 | MANÔMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2 | UN | 203.16
I8917 | MANÔMETRO GLICERINADO DN 62MM, CONEXÃO 1/4 NPT, CLASSE DE PRECISÃO ABNT, ATÉ 150PSI | UN | 152.27
I9864 | MANÔMETRO PARA GÁS CLORO, TIPO COM SELO DIAFRAGMA EM PTFE | UN | 2861.53
I8918 | MARRETA MÉDIA OITAVADA DE 500G | UN | 27.68
I8517 | MASTRO SIMPLES 2,0m x 2" | UN | 62.74
I10476 | MECANISMO PARA ACIONAMENTO DE CORTINA PARA ESTUFA, INCLUSIVE MANIVELA DE ACIONAMENTO COMPLETO TIPO CORTINA PARA ESTUFA) | M | 44.82
I8919 | MEDIDOR DE COR, IN-LINE, FAIXA, 0 A 300UH, SAÍDA 4-20MA | UN | 142335.79
I10482 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 1000 | UN | 211471.96
I10478 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 450 | UN | 76916.24
I10479 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 600 | UN | 98711.7
I10480 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 700 | UN | 113691.59
I10481 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 900 | UN | 177389.27
I8880 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 300 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 45972.99
I8882 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 500 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 85349.82
I8883 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 80 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 27158.76
I2956 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 100 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 28550.56
I2957 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 30870.57
I2958 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 34277.3
I2959 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 38603.72
I2960 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 350 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 60350.76
I2954 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 50 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 26794.17
I9867 | MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA CANAIS ABERTOS | UN | 13017.44
I9869 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 400 | UN | 70400.92
I9870 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 800 | UN | 146986.73
I9871 | MEDIDOR PIEZOELETRICO BLINDADO IP68 | UN | 13436.72
I9872 | MEIO SUPORTE MSS-265 | M3 | 2130
I9873 | MEIO SUPORTE MSS-365 | M3 | 2130
I13131 | MEIO SUPORTE MSS-435 | M³ | 2440
I13132 | MEIO SUPORTE MSS-545 | M³ | 2890
I8920 | MESA DE COMANDO PARA VÁLVULAS LAVAGEM FILTROS (8X3/4CV - 380V - 60HZ | UN | 19977.89
I8921 | MESA DE PLÁSTICO QUADRADA | UN | 100.84
I8922 | MISTURADOR SUBMERSÍVEL TRIFÁSICO PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS - P=4 CV | UN | 8958.69
I8929 | MONITOR DE COAGULAÇÃO, IN-LINE, SAÍDA 4-20 MA | UN | 66878.85
I9885 | MOTOR A DIESEL REFORÇADO POT=30HP 2200RPM | UN | 9890.92
I8886 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE COMPORTAS, P=1 CV | UN | 21687.88
I8887 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 250 MM, P=1CV | UN | 18753.32
I8888 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 400 MM, P=1CV | UN | 22972.82
I8889 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 600 MM, P=1CV | UN | 22972.82
I9890 | MUDA DE EUCALIPTO | UN | 18.66
I9891 | MUDA DE PAU BRASIL OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | UN | 18.66
I9892 | MUDA DE SABIÁ | UN | 18.66
I9893 | MUDAS DE BANANA | UN | 4.98
I9894 | MUDAS DE COCO | UN | 7.47
I9895 | MUDAS DE GOIABA | UN | 6.22
I9896 | MUDAS DE MANGA | UN | 7.47
I9897 | MUDAS DE MARACUJÁ | UN | 3.11
I9898 | MUDAS DE UVA | UN | 7.47
I8930 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A | UN | 2788.15
I9876 | MÓDULO 4 SAIDAS ANALÓGICAS 4-20MA | UN | 2552.08
I9877 | MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS 24VCC | UN | 1604.94
I9879 | MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS, DIGITAL INPUT, 16DI, 24V DC PARA O CLP MODELO S7 1200 | UN | 2153.29
I9878 | MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC CLP MODELO S7 1200 | UN | 1392.63
I8955 | MÓDULO ACOPLADOR DP/PA | UN | 8169.78
I8923 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 1,0KVAr | UN | 72.03
I8924 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 10,0KVAr | UN | 176.86
I8925 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 2,5KVAr | UN | 89.82
I8926 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 3,0KVAr | UN | 93.67
I8884 | MÓDULO CPU REMOTA C/ 3 PORTAS ETHERNET INDUSTRIAL TCP/IP E 1 PORTA PROFIBUS-DP INTEGRADA | UN | 5469.2
I9880 | MÓDULO DE EXPANSÃO COM 4 SAÍDAS ANALÓGICAS | UN | 2873.96
I9881 | MÓDULO DE EXPANSÃO COM 8 ENTRADAS ANALÓGICAS | UN | 3269.79
I8927 | MÓDULO DE REDUNDÂNCIA DE FONTES VDC 15A | UN | 1134.94
I8885 | MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP MASTER | UN | 3864.99
I9882 | MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP SLAVE | UN | 1940.48
I9884 | MÓDULO UPS 15A | UN | 1787.06
I8928 | MÓDULO UPS 24 Vdc/6A | UN | 1168.99
I6358 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 1" | UN | 6.04
I6355 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2" | UN | 18.84
I8662 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 3" | UN | 33.58
I9900 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 1 ¼" | UN | 11.82
I9902 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 2 1/2” | UN | 36.69
I9901 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 2" | UN | 28.62
I9899 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 3/4" | UN | 5.11
I9903 | NIPLE PVC ROSCÁVEL 75MM | UN | 13.82
I9904 | NOBREAK 700VA 220V | UN | 576.44
I9905 | NOBREAK 800VA 220/220V | UN | 634.97
I8078 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 11.6
I8934 | PAINEL DO MÓDULO - CAIXA METÁLICA 1100X1800X360MM, AUTO-SUPORTADA, PARA MONTAGEM DE COMPONENTES, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO 900X1600, DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS SEPARADOS POR PLACA METÁLICA, COM ENTRADA DE AR LATERAL COM GRELHA E FILTRO E EXAUSTÃO INDIVIDUAL NOS DOIS COMPARTIMENTOS | UN | 12348.14
I8935 | PAINEL DO MÓDULO - CAIXA METÁLICA 1100X1800X360MM, AUTO-SUPORTADA, PARA MONTAGEM DE COMPONENTES, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, COM ENTRADA DE AR LATERAL COM GRELHA E FILTRO E EXAUSTÃO INDIVIDUAL | UN | 577.09
I9906 | PAINEL ELETRICO 1200X650X300MM IP 54 | UN | 921.76
I9907 | PAINEL ELETRICO C/ 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 10 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 22910.98
I9908 | PAINEL ELETRICO C/ 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 25 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 32818.98
I9909 | PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 2 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 19049.46
I9910 | PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 100 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 172920.45
I9911 | PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 150 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 215950.38
I9914 | PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 150CV,380,60HZ | UN | 50827.58
I8940 | PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 35CV,380V,60Hz | UN | 24293.05
I6004 | PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 60CV,380V,60Hz | UN | 29435.37
I9912 | PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 40 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 88403.58
I9913 | PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 185 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 236382.93
I9915 | PAINEL ELETRICO C/ 3 SOFT START 150CV,380V,60HZ | UN | 73894.78
I6010 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 10CV,380V,60Hz | UN | 18560.63
I6011 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 12.5CV,380,60Hz | UN | 19544.44
I6013 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 20CV,380V,60Hz | UN | 18800.66
I6014 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 25CV,380V,60Hz | UN | 19433.67
I6015 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 30CV,380V,60Hz | UN | 20446.5
I6016 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 40CV,380V,60Hz | UN | 21158.64
I6017 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 50CV,380V,60Hz | UN | 21427.68
I6009 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz | UN | 18262.59
I5996 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz | UN | 21585.93
I5997 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 12,5CV,380,60Hz | UN | 22044.87
I5998 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 15CV,380V,60Hz | UN | 22662.06
I5999 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 20CV,380,60Hz | UN | 23184.31
I6000 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 25CV,380V,60Hz | UN | 23437.52
I6001 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 30CV,380V,60Hz | UN | 23579.94
I6002 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz | UN | 24703.55
I6003 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV,380V,60Hz | UN | 27504.66
I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz | UN | 21206.12
I8936 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 0,5 CV, 380 V / 60HZ | UN | 34547.3
I8528 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 10 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 29213.81
I8529 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 34531.16
I8530 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 20 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 42902.84
I8938 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 250 CV, 380 V / 60HZ | UN | 110319.63
I8531 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 30 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 48710.78
I8532 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 40 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 52825.41
I8533 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 50 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 56401.96
I8534 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 60 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 61196.83
I8527 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 7,5 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 27045.72
I8535 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 75 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 67685.51
I8939 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 80 CV, 380 V / 60HZ | UN | 88709.54
I8937 | PAINEL ELÉTRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60HZ | UN | 90702.86
I4241 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 | UN | 11.72
I4242 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 | UN | 27.72
I4243 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100 | UN | 39.61
I4244 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 | UN | 45.26
I4245 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 30 x 130 | UN | 131.07
I4246 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 33 x 130 | UN | 101.31
I4247 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 36 x 140 | UN | 206.37
I4248 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 39 x 150 | UN | 312.07
I4249 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 45 x 180 | UN | 28.78
I4250 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 52 x 200 | UN | 38.89
I9919 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" | UN | 0.13
I9918 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 5/8" | UN | 0.18
I8079 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220 | UN | 9.3
I8080 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-400, R-320 | UN | 10.43
I4234 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 16 x 80 | UN | 37.86
I4236 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 110 | UN | 40.16
I4237 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 120 | UN | 39.82
I4235 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 90 | UN | 40.14
I4238 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 20 x 120 | UN | 80.56
I4239 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 20 x 130 | UN | 48.31
I4240 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 24 x 160 | UN | 57.57
I7553 | PARAFUSO SEXT. UNC. GALVANIZADO 1/4"x2" | UN | 0.63
I9917 | PASSARELA EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA L=1,00M | M2 | 2131.95
I7475 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 160 g | UN | 16.41
I7476 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g | UN | 32.72
I7500 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 1000 g | UN | 66.72
I7474 | PASTA LUBRIFICANTE - POTE 2400 g | UN | 92.31
I8699 | PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICOLO-S-TRIAZINA-TRIONA 99% | KG | 43.59
I4974 | PEDESTAL MANOBRA C/ ENGRENAGEM DN 06 | UN | 11674.23
I4975 | PEDESTAL MANOBRA C/ ENGRENAGEM DN 07 | UN | 13643.8
I4976 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x62 | UN | 24988.85
I4977 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x63 | UN | 25018.46
I4978 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x65 | UN | 25027.84
I4979 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x78 | UN | 24903.7
I4980 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x79 | UN | 25068.28
I4981 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x65 | UN | 25499.05
I4982 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x66 | UN | 25519.53
I4983 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x67 | UN | 25613.16
I4984 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x80 | UN | 25482.9
I4985 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x98 | UN | 25499
I4986 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x99 | UN | 25377.99
I4987 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1 | UN | 5103
I4988 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 2 | UN | 6535.42
I4989 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 3 | UN | 8093.97
I4990 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 4 | UN | 8142.34
I4992 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x50 | UN | 10379.13
I4993 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x52 | UN | 10379.16
I4994 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x53 | UN | 10418.07
I4995 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x55 | UN | 10344.17
I4996 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x56 | UN | 10869.08
I4997 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x58 | UN | 10396.07
I4998 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x59 | UN | 10415.4
I4999 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x60 | UN | 10414.82
I5000 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x55 | UN | 10873.78
I5001 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x56 | UN | 10714.94
I5002 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x58 | UN | 10763.48
I5003 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x60 | UN | 10810.86
I5004 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x61 | UN | 10833.12
I5005 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x62 | UN | 10780.76
I5006 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 12x63 | UN | 10842.8
I5007 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 12x65 | UN | 10842.8
I5008 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x62 | UN | 15855.79
I5009 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x63 | UN | 15676.25
I5010 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x65 | UN | 15694.89
I5011 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x77 | UN | 15673.3
I5012 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x78 | UN | 15790.21
I5013 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x79 | UN | 15820.1
I5014 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x65 | UN | 16318.2
I5015 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x66 | UN | 16361.37
I5016 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x67 | UN | 16385.09
I5017 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x68 | UN | 16382.93
I5018 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x69 | UN | 16405.16
I4953 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 46 | UN | 21017.44
I4954 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 47 | UN | 22033.93
I4955 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 48 | UN | 22081.01
I4956 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 49 | UN | 22099.8
I4957 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 50 | UN | 22890.44
I4958 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 51 | UN | 22928.07
I4959 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 52 | UN | 23502.2
I4967 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 35x92 | UN | 32120.44
I4968 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 36x93 | UN | 31571.79
I4969 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 37x94 | UN | 31168.99
I4970 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 38x95 | UN | 31442.27
I4971 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 39x96 | UN | 31850.83
I4972 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 40x97 | UN | 31925.76
I4973 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 41x98 | UN | 35029.79
I5045 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 54x10 | UN | 14269.06
I5046 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 55x11 | UN | 14726.86
I5047 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 56x12 | UN | 15154.5
I5026 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01 | UN | 6016.16
I6046 | PEDREGULHO 12,70 A 6,35MM | M3 | 1219.49
I6045 | PEDREGULHO 19,05 A 12,70MM | M3 | 1219.49
I6044 | PEDREGULHO 25,40 A 19,05MM | M3 | 1219.49
I6048 | PEDREGULHO 3,20 A 2,362MM | M3 | 1219.49
I10462 | PEDREGULHO 38,10 A 25,40MM | M³ | 1219.49
I10461 | PEDREGULHO 38.10 A 19,05MM | M³ | 1219.49
I6047 | PEDREGULHO 6,35 A 3,20MM | M3 | 1219.49
I10463 | PEDREGULHO 75,00 A 38,10MM | M³ | 1219.49
I10261 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | KG | 8.38
I9422 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE PARA PERFURAÇÃO EM SOLO QUALQUER, EXCETO ROCHA SÃ E ARGILA ORGÂNICA, MÉTODO NÃO-DESTRUTIVO, VELOCIDADE 10M/H | H | 11.94
I9921 | PINTURA EXTERNA DE TUBOS DN 1.500MM X ESP=11,11MM (7/16"), CONSIDERANDO APLICAÇÃO PARA TRECHO ENTERRADO - TUBOS DE 12M | UN | 10077.54
I9922 | PISO GRAMA INTERTRAVADO VAZADO | M2 | 36.08
I4015 | PLACA REDUÇÃO DN 100 x 50 PN10 | UN | 295.31
I4032 | PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN10 | UN | 26496.91
I4033 | PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 800 PN10 | UN | 30718.42
I4017 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 100 PN10 | UN | 645.21
I4016 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 75 PN10 | UN | 627.23
I7135 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 80 PN10 | UN | 627.23
I4018 | PLACA REDUÇÃO DN 250 x 200 PN10 | UN | 1696.19
I4019 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 150 PN10 | UN | 1585.74
I4020 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 250 PN10 | UN | 1876.23
I4021 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 150 PN10 | UN | 2151.86
I4022 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 200 PN10 | UN | 1887.11
I4023 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 250 PN10 | UN | 2357.04
I4024 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 300 PN10 | UN | 2392.87
I4025 | PLACA REDUÇÃO DN 450 x 350 PN10 | UN | 2556.67
I4026 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 350 PN10 | UN | 10606.38
I4027 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 400 PN10 | UN | 4179.58
I4029 | PLACA REDUÇÃO DN 600 x 450 PN10 | UN | 5795.64
I4030 | PLACA REDUÇÃO DN 700 x 500 PN10 | UN | 18912.62
I4031 | PLACA REDUÇÃO DN 900 x 700 PN10 | UN | 20960.99
I9923 | PLACA DE EPS ESPESSURA 20MM | UN | 16.68
I8890 | PLACA DE PVC DE 2,00MX1,00M, ESP=25MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS CONF. PROJETO | UN | 1859.32
I8891 | PLACA DE PVC DE 2,47MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 299.55
I8892 | PLACA DE PVC DE 2,65MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 321.39
I8893 | PLACA DE PVC DE 2,80MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 339.58
I8894 | PLACA DE PVC DE 2,92MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 354.13
I8895 | PLACA DE PVC DE 5,00MX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS | UN | 1980.21
I9924 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP. 10MM | M2 | 1212
I13297 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP. 12MM | M2 | 1540
I13133 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP. 6MM | M² | 930
I13134 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP. 8MM | M² | 1112
I9927 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO PULTRADO ESP. 4 MM | M2 | 760
I10995 | PLACA REDUÇÃO DN 100 x 50 PN25 | UN | 279.05
I10974 | PLACA REDUÇÃO DN 100 x 80 PN10/16 | UN | 272.78
I10996 | PLACA REDUÇÃO DN 100 x 80 PN25 | UN | 327.34
I10994 | PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN16 | UN | 18171.13
I11014 | PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN25 | UN | 19823.05
I10976 | PLACA REDUÇÃO DN 150 x 100 PN10/16 | UN | 523.2
I10998 | PLACA REDUÇÃO DN 150 x 100 PN25 | UN | 627.84
I10975 | PLACA REDUÇÃO DN 150 x 80 PN10/16 | UN | 505.32
I10997 | PLACA REDUÇÃO DN 150 x 80 PN25 | UN | 594.76
I10980 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 100 PN16 | UN | 595.19
I11000 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 100 PN25 | UN | 649.31
I10977 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 50 PN10 | UN | 558.99
I10979 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 50 PN16 | UN | 614.88
I10999 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 50 PN25 | UN | 670.78
I10981 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 75 PN16 | UN | 644.39
I11001 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 75 PN25 | UN | 702.97
I10982 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 80 PN16 | UN | 644.39
I11002 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 80 PN25 | UN | 702.97
I10983 | PLACA REDUÇÃO DN 250 x 200 PN16 | UN | 814.03
I11003 | PLACA REDUÇÃO DN 250 x 200 PN25 | UN | 888.04
I10984 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 150 PN16 | UN | 2058.01
I11004 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 150 PN25 | UN | 2245.1
I10985 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 250 PN16 | UN | 1772.17
I11005 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 250 PN25 | UN | 1933.29
I10986 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 150 PN16 | UN | 2229.51
I11006 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 150 PN25 | UN | 2432.2
I10987 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 200 PN16 | UN | 2401.02
I11007 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 200 PN25 | UN | 2619.29
I10988 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 250 PN16 | UN | 2172.35
I11008 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 250 PN25 | UN | 2369.84
I10989 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 300 PN16 | UN | 2315.26
I11009 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 300 PN25 | UN | 2525.74
I10978 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 250 PN10 | UN | 3168.96
I10990 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 350 PN16 | UN | 2722.09
I11010 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 350 PN25 | UN | 2969.54
I10991 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 400 PN16 | UN | 2751.99
I11011 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 400 PN25 | UN | 3002.17
I4028 | PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN10 | UN | 3777.51
I10992 | PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN16 | UN | 6678.57
I11012 | PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN25 | UN | 7285.72
I10993 | PLACA REDUÇÃO DN 700 x 500 PN16 | UN | 7458.3
I11013 | PLACA REDUÇÃO DN 700 x 500 PN25 | UN | 8136.33
I8974 | PLANO DE SERVIÇO INTERNET PARA USO DO TABLET | H | 0.33
I6577 | PLUG AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 12.66
I9928 | PLUG FÊMEA | UN | 2.61
I9929 | PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 16A | UN | 30.55
I9930 | PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 32A | UN | 36.77
I9931 | PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 3P+T 32A/250V | UN | 40.85
I3010 | PLUG OCRE DN 100 | UN | 12.5
I3011 | PLUG OCRE DN 125 | UN | 71.36
I3012 | PLUG OCRE DN 150 | UN | 66.96
I3013 | PLUG OCRE DN 200 | UN | 96.37
I3014 | PLUG OCRE DN 250 | UN | 176.63
I3015 | PLUG OCRE DN 300 | UN | 238.71
I3016 | PLUG OCRE DN 350 | UN | 347.41
I3017 | PLUG OCRE DN 400 | UN | 389.3
I8941 | POLÍMERO CATIÔNICO | L | 21.68
I9934 | PONTE ROLANTE COM TALHA ELÉTRICA, CAPACIDADE DE 3 TONELADAS | UN | 221919.5
I9933 | PORCA 3/8" LOSANGULAR COM ROSCA (MAX AF.PLR) | UN | 1.12
I8072 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 | UN | 1.01
I9936 | PORTA EXTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)M | UN | 5421.34
I9935 | PORTA INTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2.10)M | UN | 2873.96
I6518 | POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, H = 22 m | UN | 5726.95
I9937 | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 2.55
I6097 | POÇO DE VISITA PRE-MOLDADO CONF. PROJETO CAGECE | UN | 834.19
I9932 | POÇO PROFUNDO 8" (200MM) COMPLETAMENTE EXECUTADO | UN | 1244.14
I8956 | PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRENDEDOR DE METAL | UN | 6.06
I9938 | PRESSOSTATO PARA CLORO GÁS, TIPO SELO DIAFRAGMA EM TEFLON | UN | 3309.41
I8957 | PROJETOR FECHADO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR TEMPERADO, COM SOQUETE E40 PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 70W, COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA | UN | 195.74
I9939 | PROTETOR 30V | UN | 102.64
I9940 | PROTETOR DE SINAL ANALÓGICO - 4-20 MA | UN | 123.17
I8942 | PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA | UN | 69.11
I8943 | PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA | UN | 69.11
I9941 | PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V | UN | 124.94
I8944 | PROVETA GRADUADA 500ML | UN | 44.42
I8933 | PÁ DE BICO | UN | 34.78
I8082 | PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 15 kV | UN | 77.38
I6424 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE | UN | 333.16
I6316 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 100 m3/DIA | UN | 237233.22
I6317 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 145 m3/DIA | UN | 262920.88
I6318 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 180 m3/DIA | UN | 337264.03
I6319 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 270 m3/DIA | UN | 407980.67
I6320 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 350 m3/DIA | UN | 553040.46
I6315 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 80 m3/DIA | UN | 184346.82
I9350 | REBOQUE BAU PARA MOTO | UN | 5691.94
I10260 | RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO | M3 | 11.2
I9943 | REDUÇÃO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA, 8"X6" | UN | 143.77
I9944 | REDUÇÃO AÇO INOX 3”X 2” | UN | 90.14
I9945 | REDUÇÃO AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 75 X DN50 | UN | 197.93
I9946 | REDUÇÃO AÇO INOX, CONCÊNTRICA C/ FLANGES DN150X100 | UN | 3396.51
I9947 | REDUÇÃO AÇO INOX, EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN150X100 | UN | 3631.64
I11310 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 1000 X 700 | UN | 30940.29
I11311 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 1000 X 900 | UN | 23746.67
I11312 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 1200 X 1000 | UN | 53480.77
I11282 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 150 X 100 | UN | 550.64
I11281 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 150 X 75 | UN | 530.09
I11283 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 100 | UN | 862.95
I11284 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 150 | UN | 862.95
I11285 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 250 X 100 | UN | 717.65
I11286 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 250 X 150 | UN | 1370.56
I11287 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 250 X 200 | UN | 1218.27
I11288 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 300 X 150 | UN | 1479.33
I11289 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 300 X 200 | UN | 1479.33
I11290 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 300 X 250 | UN | 1392.31
I11291 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 350 X 150 | UN | 2127.15
I11292 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 350 X 200 | UN | 2465.56
I11293 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 350 X 250 | UN | 2272.19
I11294 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 350 X 300 | UN | 2127.15
I11295 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 400 X 100 | UN | 2852.32
I11296 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 400 X 250 | UN | 2852.32
I11297 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 400 X 300 | UN | 3129.27
I11298 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 400 X 350 | UN | 2658.94
I11299 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 450 X 400 | UN | 3045.68
I11300 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 500 X 200 | UN | 3451.78
I11301 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 500 X 300 | UN | 4263.96
I11302 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 500 X 350 | UN | 4162.44
I9948 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 500 X 400 | UN | 4355.7
I11303 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 600 X 400 | UN | 2947.06
I11304 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 600 X 500 | UN | 5337.21
I11305 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 700 X 500 | UN | 17450.92
I11306 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 700 X 600 | UN | 20042.62
I9949 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 800 X 600 | UN | 15972.93
I11307 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 800 X 700 | UN | 16209.81
I11308 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 900 X 700 | UN | 18973.89
I11309 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 900 X 800 | UN | 17403.91
I9950 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 1000 X 800 | UN | 27072.75
I11313 | REDUÇÃO COM BOLSAS JTE 400 x 300 | UN | 7503.42
I11314 | REDUÇÃO COM BOLSAS JTE 500 x 400 | UN | 10080.09
I11315 | REDUÇÃO COM BOLSAS JTE 700 x 500 | UN | 35606.1
I13279 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 4’’ | UN | 383.04
I13280 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 5’’ | UN | 322.11
I13281 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 6’’ | UN | 383.04
I13282 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 8’’ | UN | 722.56
I13286 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 10’’ | UN | 574.56
I13283 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 5’’ | UN | 452.69
I13284 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 6’’ | UN | 543.22
I13285 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 8’’ | UN | 557.15
I13273 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 3’’ | UN | 170.63
I13274 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 4’’ | UN | 299.48
I13275 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 5’’ | UN | 287.28
I13276 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 4’’ | UN | 262.91
I13277 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 5’’ | UN | 247.24
I13278 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 6’’ | UN | 435.28
I13206 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4"X2'' | UN | 321.45
I13207 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4"X3'' | UN | 266.9
I13208 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6"X3'' | UN | 768.28
I13209 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6''X4" | UN | 517.85
I9951 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40 DN 100 X 75 | UN | 22.42
I9952 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40 DN 150 X 100 | UN | 50.15
I9953 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40/S COSTURA DN 8'' X 6'' | UN | 95.3
I9954 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM AÇO INOX 316 DN 150X100 | UN | 205.76
I9955 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FOFO COM BOLSAS DN 800 X 600 PN10 | UN | 10983.74
I9957 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PRFV PB DN 150X100 PN10 | UN | 1481.33
I9958 | REDUÇÃO EM AÇO SCHEDULE DN 200X150 | UN | 208.84
I13265 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 4’’ | UN | 966.31
I13266 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 5’’ | UN | 922.79
I13267 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 6’’ | UN | 870.55
I13268 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 8’’ | UN | 440.5
I13272 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 10’’ | UN | 640.73
I13269 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 5’’ | UN | 1497.36
I13270 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 6’’ | UN | 1377.22
I13271 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 8’’ | UN | 1323.25
I13259 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 3’’ | UN | 196.23
I13260 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 4’’ | UN | 348.23
I13261 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 5’’ | UN | 134.14
I13262 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 4’’ | UN | 557.15
I13263 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 5’’ | UN | 504.92
I13264 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 6’’ | UN | 284.32
I7136 | REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN10 | UN | 541.44
I7137 | REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 80 x 50 PN10 | UN | 310.8
I4066 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 | UN | 541.44
I11078 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN25 | UN | 539.51
I11043 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 1000 x 500 PN10 | UN | 42107.8
I11077 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 1000 x 500 PN16 | UN | 46318.58
I11119 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 1000 x 500 PN25 | UN | 50529.36
I11016 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 100 PN10/16 | UN | 670.78
I11080 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 100 PN25 | UN | 804.93
I11015 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 80 PN10/16 | UN | 626.07
I11079 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 80 PN25 | UN | 751.27
I4068 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 100 PN10 | UN | 605.11
I11084 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 100 PN25 | UN | 597.11
I11018 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 125 PN10/16 | UN | 781.05
I11085 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 125 PN25 | UN | 910.59
I11017 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 50 PN10/16 | UN | 831.93
I11081 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 50 PN25 | UN | 998.31
I4067 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN10 | UN | 546.6
I11082 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN25 | UN | 742.91
I7605 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN10 | UN | 546.6
I11083 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN25 | UN | 803.03
I4070 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10 | UN | 956.99
I11044 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN16 | UN | 1074.79
I11086 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN25 | UN | 1224.08
I11019 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 125 PN10 | UN | 845.97
I11045 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 125 PN16 | UN | 904.65
I11087 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 125 PN25 | UN | 1041.13
I4071 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10 | UN | 734.95
I11046 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN16 | UN | 734.51
I11088 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN25 | UN | 858.18
I9959 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80 (ESPECIAL) PN 10 SAE 1020 | UN | 1228.63
I11021 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 100 PN10 | UN | 1602.62
I11048 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 100 PN16 | UN | 1762.88
I11090 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 100 PN25 | UN | 1923.14
I11022 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 125 PN10 | UN | 2073.97
I11049 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 125 PN16 | UN | 2281.37
I11091 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 125 PN25 | UN | 2488.77
I4072 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10 | UN | 2260.95
I11050 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN16 | UN | 2260.88
I11092 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN25 | UN | 2533.92
I4073 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN10 | UN | 1371.42
I11051 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN16 | UN | 1365.2
I11093 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN25 | UN | 2022.82
I11020 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 80 PN10 | UN | 1626.18
I11047 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 80 PN16 | UN | 1788.79
I11089 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 80 PN25 | UN | 1951.41
I11023 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 100 PN10 | UN | 2356.77
I11052 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 100 PN16 | UN | 2592.45
I11094 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 100 PN25 | UN | 3110.95
I11024 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 125 PN10 | UN | 2309.64
I11053 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 125 PN16 | UN | 2540.61
I11095 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 125 PN25 | UN | 2771.58
I4074 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN10 | UN | 2520.59
I11054 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN16 | UN | 2520.59
I11096 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN25 | UN | 2603.05
I4075 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN10 | UN | 2061.48
I11055 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN16 | UN | 2730.5
I11097 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN25 | UN | 2647.19
I4076 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN10 | UN | 2055.62
I11056 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN16 | UN | 2031.72
I11098 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN25 | UN | 2320.8
I11025 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 100 PN10 | UN | 2078.8
I11057 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 100 PN16 | UN | 2286.68
I11099 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 100 PN25 | UN | 2494.55
I11026 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 125 PN10 | UN | 3066.23
I11058 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 125 PN16 | UN | 3372.86
I11100 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 125 PN25 | UN | 3679.48
I11027 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN10 | UN | 3637.89
I11059 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN16 | UN | 4001.68
I11101 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN25 | UN | 4365.47
I11028 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 200 PN10 | UN | 2390.62
I11060 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 200 PN16 | UN | 2629.69
I11102 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 200 PN25 | UN | 2868.75
I11029 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 250 PN10 | UN | 4313.51
I11061 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 250 PN16 | UN | 4744.87
I11103 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 250 PN25 | UN | 5176.22
I11030 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 300 PN10 | UN | 3118.2
I11062 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 300 PN16 | UN | 3430.03
I11104 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 300 PN25 | UN | 3741.85
I11031 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 200 PN10 | UN | 4157.6
I11063 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 200 PN16 | UN | 4573.36
I11105 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 200 PN25 | UN | 4989.12
I4077 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN10 | UN | 4037.97
I11064 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN16 | UN | 4065.69
I11106 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN25 | UN | 3896.65
I4078 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN10 | UN | 4559.51
I11065 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN16 | UN | 4531.52
I11107 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN25 | UN | 4389.15
I11032 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 350 PN10 | UN | 3793.82
I11066 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 350 PN16 | UN | 4173.19
I11108 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 350 PN25 | UN | 4552.58
I11034 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 250 PN10 | UN | 6145.77
I11068 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 250 PN16 | UN | 6760.33
I11110 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 250 PN25 | UN | 7374.91
I11033 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 300 PN10 | UN | 5710.65
I11067 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 300 PN16 | UN | 6281.72
I11109 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 300 PN25 | UN | 6852.78
I11035 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 350 PN10 | UN | 6798.4
I11069 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 350 PN16 | UN | 7478.25
I11111 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 350 PN25 | UN | 8158.08
I11036 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 400 PN10 | UN | 6526.47
I11070 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 400 PN16 | UN | 7179.11
I11112 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 400 PN25 | UN | 7831.76
I11037 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 300 PN10 | UN | 7704.86
I11071 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 300 PN16 | UN | 8475.34
I11113 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 300 PN25 | UN | 9245.83
I11038 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 400 PN10 | UN | 11156.63
I11072 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 400 PN16 | UN | 12272.29
I11114 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 400 PN25 | UN | 13387.96
I11039 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 500 PN10 | UN | 21172.06
I11073 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 500 PN16 | UN | 24232.22
I11115 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 500 PN25 | UN | 24973.44
I11040 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 400 PN10 | UN | 11632.83
I11074 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 400 PN16 | UN | 12796.11
I11116 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 400 PN25 | UN | 13959.39
I11041 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 600 PN10 | UN | 14624.12
I11075 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 600 PN16 | UN | 16086.53
I11117 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 600 PN25 | UN | 17548.94
I4064 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 75 x 50 PN10 | UN | 310.8
I11042 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 800 x 400 PN10 | UN | 18896.54
I11076 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 800 x 400 PN16 | UN | 20786.19
I11118 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 800 x 400 PN25 | UN | 22675.84
I9964 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=1200 DN 500 X DN125 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO) | UN | 4727.73
I9962 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=500 DN 300 X DN80 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO) | UN | 1501.98
I9963 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=600 DN 500 X DN300 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO) | UN | 3271.42
I9961 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FOFO C/ FLANGES DN 200 X 125 (ESPECIAL) PN 10 SAE 1020 | UN | 1380.29
I3018 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 125 x 100 | UN | 239.51
I3019 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 150 x 10 | UN | 239.51
I3020 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 150 x 125 | UN | 239.51
I3021 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 200 x 150 | UN | 408.31
I3022 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 250 x 200 | UN | 190.1
I8024 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 300 X 200 | UN | 674.2
I3023 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 300 x 250 | UN | 427.82
I3024 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 350 x 300 | UN | 824.38
I3025 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 400 x 300 | UN | 1085.32
I3026 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 400 x 350 | UN | 1448.43
I6901 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 125 x 100 | UN | 239.51
I6902 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 150 x 100 | UN | 239.51
I6903 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 200 x 150 | UN | 408.31
I6904 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 250 x 200 | UN | 190.1
I6906 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 300 x 250 | UN | 427.82
I6905 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 300x 200 | UN | 674.2
I6907 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 350 x 300 | UN | 754.49
I6908 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 400 x 300 | UN | 926.29
I6909 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 400 x 350 | UN | 1188.25
I9965 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100 | UN | 556.5
I9966 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 200X150 | UN | 734.5
I9967 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 250X200 | UN | 937.27
I9968 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 150 X 100 | UN | 897.17
I9969 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 200X150 | UN | 1991.19
I9970 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 250 X 200 | UN | 2477.96
I9971 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC COM BOLSAS DN 150 X 100 | UN | 258.69
I9974 | REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 100 | UN | 1414.07
I9976 | REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 65 PN10 | UN | 3383.09
I9975 | REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 80 PN10 (PEÇA ESPECIAL) | UN | 1366.93
I9977 | REDUÇÃO FOFO FF DN 300 X 50 PN10 | UN | 3956.83
I9978 | REDUÇÃO FOFO FF DN 400 X 200 PN10 | UN | 3290.55
I9979 | REDUÇÃO FOGO PONTA/BOLSA 2" X 1 ¼" | UN | 19.91
I4079 | REDUÇÃO FoFo FF DN 75 x 50 PN10 | UN | 336.32
I7140 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 50 PN10 | UN | 336.32
I7619 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 75 PN10 | UN | 391.64
I4080 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN10 | UN | 494.8
I4081 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 | UN | 352.03
I7138 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 80 PN10 | UN | 352.03
I4083 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 75 PN10 | UN | 612.74
I7139 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 80 PN10 | UN | 612.74
I4084 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN10 | UN | 510.38
I4086 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10 | UN | 946.38
I4087 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10 | UN | 719.41
I4088 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN10 | UN | 1472.35
I4089 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN10 | UN | 1108.55
I4090 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN10 | UN | 1749.13
I4091 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN10 | UN | 2449.63
I4092 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN10 | UN | 1751.07
I4093 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 200 PN10 | UN | 2326.26
I4094 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 250 PN10 | UN | 3563.62
I4095 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN10 | UN | 3060.9
I4096 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN10 | UN | 3520.2
I4097 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN10 | UN | 3628.77
I4098 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 350 PN10 | UN | 3595.36
I4099 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 300 PN10 | UN | 4420.05
I4100 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 350 PN10 | UN | 4496.4
I4101 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 400 PN10 | UN | 3699.83
I4102 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 350 PN10 | UN | 4742.1
I4103 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN10 | UN | 12465.16
I4104 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 450 PN10 | UN | 13885.28
I4105 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN10 | UN | 18946.97
I4106 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 450 PN10 | UN | 18699.08
I4107 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 500 PN10 | UN | 18900.73
I4108 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 600 PN10 | UN | 23852.32
I4109 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 700 PN10 | UN | 25764.43
I4110 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 800 PN10 | UN | 29072.06
I11184 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN25/40 | UN | 512.93
I11185 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN25 | UN | 390.14
I11186 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 80 PN25/40 | UN | 390.14
I4111 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 900 PN10 | UN | 44450.54
I11136 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 800 PN10 | UN | 26074.45
I11179 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 800 PN16 | UN | 28681.89
I11234 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 800 PN25 | UN | 31289.33
I11180 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 900 PN16 | UN | 45729.16
I11235 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 900 PN25 | UN | 47952.3
I4112 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 61477.06
I11182 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN16 | UN | 67907.15
I11236 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN25 | UN | 69978.73
I11181 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 900 PN16 | UN | 72516.3
I11189 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN25 | UN | 589.6
I11121 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 125 PN10/16 | UN | 822.81
I11190 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 125 PN25 | UN | 987.38
I11120 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 50 PN10/16 | UN | 612.74
I11187 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 50 PN25 | UN | 669.25
I11188 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 80 PN25 | UN | 669.25
I11138 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN16 | UN | 875.79
I11192 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN25 | UN | 1152.29
I11123 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 125 PN10 | UN | 832.89
I11139 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 125 PN16 | UN | 794.76
I11193 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 125 PN25 | UN | 861.7
I11140 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN16 | UN | 713.73
I11194 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN25 | UN | 861.7
I11122 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 80 PN10 | UN | 875.53
I11137 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 80 PN16 | UN | 875.79
I11191 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 80 PN25 | UN | 1152.29
I11142 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 X 100 PN16 | UN | 1555.48
I11141 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 X 80 PN16 | UN | 1503.62
I11196 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 100 PN25 | UN | 1696.89
I11124 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 125 PN10 | UN | 2224.73
I11143 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 125 PN16 | UN | 2447.2
I11197 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 125 PN25 | UN | 2669.67
I11144 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN16 | UN | 1532.14
I11198 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN25 | UN | 1654.28
I11145 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN16 | UN | 1066.68
I11199 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN25 | UN | 1443.72
I11195 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 80 PN25 | UN | 1640.31
I11125 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 100 PN10 | UN | 2073.97
I11146 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 100 PN16 | UN | 2281.37
I11126 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 125 PN10 | UN | 3063.82
I11147 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 125 PN16 | UN | 3370.2
I11201 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 100 PN25 | UN | 2488.77
I11202 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 125 PN25 | UN | 3676.58
I11148 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN16 | UN | 1810.97
I11203 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN25 | UN | 1953.69
I11149 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN16 | UN | 1820.44
I11204 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN25 | UN | 3155
I11150 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN16 | UN | 1744.47
I11205 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN25 | UN | 2080.12
I11200 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 800 PN25 | UN | 2733.87
I11127 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 150 PN10 | UN | 2038.66
I11151 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 150 PN16 | UN | 4859.2
I11206 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 150 PN25 | UN | 5300.94
I11152 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 200 PN16 | UN | 2946.58
I11207 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 200 PN25 | UN | 3480.76
I11153 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 250 PN16 | UN | 3578.65
I11208 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 250 PN25 | UN | 3488.95
I11154 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN16 | UN | 3145.11
I11209 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN25 | UN | 3158.55
I11155 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 200 PN16 | UN | 3761.59
I11210 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 200 PN25 | UN | 4103.56
I11156 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN16 | UN | 3422.51
I11211 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN25 | UN | 3858.5
I11157 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN16 | UN | 3442.75
I11212 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN25 | UN | 3930.63
I11158 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 350 PN16 | UN | 3535.35
I11213 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 350 PN25 | UN | 3669.12
I11159 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 300 PN16 | UN | 4439.63
I11214 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 300 PN25 | UN | 4864.5
I11160 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 350 PN16 | UN | 4997.66
I11215 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 350 PN25 | UN | 5393.85
I11161 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 400 PN16 | UN | 3749.16
I11216 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 400 PN25 | UN | 5073.58
I11128 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 300 PN10 | UN | 4220.96
I11162 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 300 PN16 | UN | 5683.46
I11217 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 300 PN25 | UN | 6200.15
I11163 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 350 PN16 | UN | 4876.96
I11218 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 350 PN25 | UN | 5148.05
I11164 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN16 | UN | 12663.37
I11219 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN25 | UN | 13293.15
I11165 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 450 PN16 | UN | 15844.18
I11220 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 450 PN25 | UN | 16211.87
I11129 | REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 450 PN10 | UN | 9245.83
I11166 | REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 450 PN16 | UN | 10170.41
I11221 | REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 450 PN25 | UN | 11095
I11130 | REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 500 PN10 | UN | 6780.28
I11167 | REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 500 PN16 | UN | 7458.3
I11222 | REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 500 PN25 | UN | 8136.33
I11131 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 350 PN10 | UN | 9492.38
I11168 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 350 PN16 | UN | 10441.62
I11223 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 350 PN25 | UN | 11390.86
I11169 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN16 | UN | 18817.75
I11224 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN25 | UN | 20293.45
I11170 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 450 PN16 | UN | 19008.09
I11225 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 450 PN25 | UN | 20470.78
I11171 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 500 PN16 | UN | 25059.9
I11226 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 500 PN25 | UN | 21695.75
I11132 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 400 PN10 | UN | 12496.98
I11172 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 400 PN16 | UN | 13746.68
I11227 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 400 PN25 | UN | 14996.37
I11133 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 500 PN10 | UN | 13826.44
I11173 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 500 PN16 | UN | 15209.08
I11228 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 500 PN25 | UN | 16591.73
I11174 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 600 PN16 | UN | 25639.83
I11229 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 600 PN25 | UN | 27209.78
I11183 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 75 PN25 | UN | 492.38
I11134 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 600 PN10 | UN | 19395.7
I11175 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 600 PN16 | UN | 21335.27
I11230 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 600 PN25 | UN | 29093.54
I11176 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 700 PN16 | UN | 28191.42
I11231 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 700 PN25 | UN | 29647.33
I11135 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 600 PN10 | UN | 19796.95
I11177 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 600 PN16 | UN | 21776.65
I11232 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 600 PN25 | UN | 23756.34
I11178 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 800 PN16 | UN | 31010.82
I11233 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 800 PN25 | UN | 34199.41
I7712 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 350 x 300 | UN | 1595.66
I7713 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 400 x 300 | UN | 1902.1
I7714 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 400 x 350 | UN | 1992.06
I7715 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 500 x 350 | UN | 2632.15
I7716 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 500 x 400 | UN | 2757.98
I7717 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 600 x 400 | UN | 4084.98
I7718 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 600 x 500 | UN | 4753.84
I7719 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 700 x 500 | UN | 7607.21
I7720 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 700 x 600 | UN | 12000.71
I7721 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 800 x 600 | UN | 4566.73
I7722 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 800 x 700 | UN | 9206.82
I7723 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 900 x 700 | UN | 10808.21
I7724 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 900 x 800 | UN | 11130.52
I7725 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 1000 x 800 | UN | 13103.78
I7726 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 1000 x 900 | UN | 13167.87
I7727 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 1200 x 1000 | UN | 16501.8
I7708 | REDUÇÃO FoFo JTI DN 350 x 200 | UN | 1221.41
I7709 | REDUÇÃO FoFo JTI DN 350 x 250 | UN | 1275.38
I7710 | REDUÇÃO FoFo JTI DN 400 x 250 | UN | 1619.75
I9980 | REDUÇÃO FºGº ROSCÁVEL DN 2" X 65MM | UN | 33.96
I9981 | REDUÇÃO FºGº ROSCÁVEL DN 65 X 100MM | UN | 88.83
I4059 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 50 | UN | 131.5
I4060 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 75 | UN | 143.82
I4062 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 100 | UN | 328.73
I7141 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 50 | UN | 201.36
I4061 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 75 | UN | 287.65
I4063 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 100 | UN | 373.95
I11242 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 150 | UN | 402.71
I11240 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 50 | UN | 390.38
I11241 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 75 | UN | 382.16
I7142 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100 | UN | 648.3
I11244 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 150 | UN | 487.3
I11245 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 200 | UN | 1044.24
I11243 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 75 | UN | 652.65
I11247 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 100 | UN | 717.91
I11248 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 150 | UN | 1392.31
I11249 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 200 | UN | 1522.84
I11250 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 250 | UN | 1653.38
I11246 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 75 | UN | 804.93
I11251 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 350 x 100 | UN | 1184.44
I11252 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 400 x 100 | UN | 1885.42
I11237 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 75 x 50 | UN | 135.37
I11239 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 80 x 150 | UN | 299.98
I11238 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 80 x 85 | UN | 114.1
I7728 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 150 x 80 | UN | 185.43
I7730 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 200 x 100 | UN | 362.68
I7729 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 200 x 80 | UN | 354.56
I7731 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 250 x 150 | UN | 382.83
I7732 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 300 x 200 | UN | 408.92
I11316 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 250 X 100 | UN | 814.51
I11317 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 250 X 150 | UN | 1523.75
I11318 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 250 X 200 | UN | 1878.22
I11319 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 300 X 200 | UN | 2114.43
I4037 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 100 x 75 | UN | 332.83
I7143 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 100 x 80 | UN | 332.83
I11280 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 1000 x 900 | UN | 23746.67
I4040 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100 | UN | 559.15
I11255 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 125 | UN | 501.33
I11254 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 50 | UN | 357.33
I4039 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 75 | UN | 569.31
I7144 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 80 | UN | 569.31
I4041 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 100 | UN | 635.7
I4042 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 150 | UN | 713.38
I11256 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 50 | UN | 369.84
I11257 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 75 | UN | 501.33
I7145 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 80 | UN | 524.34
I11260 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 100 | UN | 783.18
I4044 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 150 | UN | 945.29
I4045 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200 | UN | 908.88
I11258 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 75 | UN | 870.19
I11259 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 80 | UN | 926.77
I4047 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200 | UN | 1145.09
I11262 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 100 | UN | 1196.52
I4046 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 150 | UN | 1113.08
I4048 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 250 | UN | 1258.8
I11261 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 75 | UN | 1305.3
I4049 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 200 | UN | 1218.73
I4050 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 250 | UN | 1307.04
I4051 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 300 | UN | 1606.87
I11263 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 150 | UN | 1837.08
I11264 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 200 | UN | 2223.83
I4052 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250 | UN | 2492.42
I4053 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300 | UN | 2381.35
I4054 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 350 | UN | 1992.41
I11265 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 200 | UN | 2578.69
I11266 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 300 | UN | 3553.31
I11267 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 350 | UN | 2360.4
I11268 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 400 | UN | 4060.91
I11269 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 150 | UN | 4060.91
I11270 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 250 | UN | 3299.5
I11271 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 300 | UN | 2944.16
I4055 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 350 | UN | 3959.39
I4056 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 400 | UN | 3576.17
I11272 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 450 | UN | 3959.39
I11273 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 200 | UN | 4409
I11274 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 300 | UN | 5221.18
I4057 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 400 | UN | 12996.44
I11275 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 450 | UN | 11449.44
I4058 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 500 | UN | 11755.42
I11276 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 700 x 500 | UN | 5530.59
I11277 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 700 x 600 | UN | 7541.69
I7146 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 80 x 50 | UN | 249.46
I11253 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 80 x 75 | UN | 303.06
I11278 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 800 x 600 | UN | 14890.02
I11279 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 800 x 700 | UN | 9137.05
I3138 | REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50 | UN | 45.38
I3140 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 | UN | 20.38
I3141 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75 | UN | 22.42
I3139 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 | UN | 11.38
I5798 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 154 x 115 | UN | 527.32
I5799 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 200 x 150 | UN | 860.58
I5800 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 206 x 150 | UN | 865.47
I5801 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 250 x 200 | UN | 1212.64
I9983 | REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32X50 | UN | 4.58
I6182 | REGISTO ESFERA PVC ROSCA EXTERNA 2" | UN | 111.63
I5097 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10 | UN | 7084.43
I5098 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10 | UN | 15441.37
I5099 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10 | UN | 24495.26
I5100 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 29724.28
I5101 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10 | UN | 38427.37
I5315 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 23499.47
I5316 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 25613.35
I5317 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 38076.42
I5318 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 40607.07
I5319 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 52741.45
I9995 | REGISTRO CHATO FLANGEADO COM VOLANTE DN 250 PN16 | UN | 3524.36
I9991 | REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150 | UN | 1629.35
I6185 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2" | UN | 25.87
I6186 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | UN | 14.88
I6183 | REGISTRO DE ESFERA COM CABECA QUADRADA 1/2" | UN | 15.04
I6184 | REGISTRO DE ESFERA COM CABECA QUADRADA 3/4" | UN | 19.8
I9985 | REGISTRO DE ESFERA DN 20 3/4 | UN | 82.3
I5054 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 100 | UN | 1671.16
I5058 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 150 | UN | 2882.75
I5059 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 200 | UN | 4291.28
I5060 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 250 | UN | 6738.34
I5061 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 300 | UN | 9274.94
I11322 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 350 | UN | 12742.56
I11323 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 400 | UN | 19104.92
I11324 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 500 | UN | 39499.01
I11325 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 600 | UN | 48861.78
I7149 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 80 | UN | 1420.47
I5090 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 100 | UN | 1778.6
I5117 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 150 | UN | 2990.19
I5118 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 200 | UN | 4410.66
I5119 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 250 | UN | 6857.72
I5120 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 300 | UN | 9453.98
I11326 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 350 | UN | 12921.65
I11327 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 400 | UN | 19313.79
I11328 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 500 | UN | 39767.57
I11329 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 600 | UN | 50055.44
I7150 | REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 80 | UN | 1527.9
I5307 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 100 PN10/16 | UN | 930.87
I5308 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 150 PN10/16 | UN | 1490.33
I5297 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 200 PN10 | UN | 2803.65
I5309 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 200 PN16 | UN | 2803.62
I5298 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 250 PN10 | UN | 3656.66
I11320 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 250 PN16 | UN | 3656.57
I5299 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 300 PN10 | UN | 7120.4
I9998 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 300 PN16 | UN | 7181.25
I5300 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 350 PN10 | UN | 7742.42
I11321 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 350 PN16 | UN | 7742.07
I5301 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 400 PN10 | UN | 38729.75
I10006 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 400 PN16 | UN | 37512.66
I5302 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 450 PN10 | UN | 37425.59
I5305 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 50 PN10/16 | UN | 639.23
I5303 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 500 PN10 | UN | 44322.5
I7147 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 80 PN10/16 | UN | 818.61
I9990 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN10 | UN | 1323.73
I5327 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16 | UN | 690.13
I10010 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN10 | UN | 1249.33
I5328 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN16 | UN | 1249.33
I5094 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 200 PN10 | UN | 1873.9
I5329 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 200 PN16 | UN | 2049.91
I5095 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 250 PN10 | UN | 2937.47
I5096 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 300 PN10 | UN | 5492.32
I10007 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 50 PN10 | UN | 456.47
I9989 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 80 PN10 | UN | 1037.75
I7615 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 80 PN16 | UN | 574.23
I9999 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FOFO COM FLANGES E VOLANTE PN16 DN 400MM | UN | 11807.37
I9994 | REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200 | UN | 7616
I9992 | REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA C/ FLANGES DN 100 | UN | 2146.07
I9993 | REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA C/ FLANGES DN 150 | UN | 3158.81
I6189 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 1/2" | UN | 13.17
I6190 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 3/4" | UN | 32.31
I6187 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 SOLDAVEL 20 | UN | 31.45
I6188 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 SOLDAVEL 25 | UN | 40.59
I6057 | REGISTRO FECHO RÁPIDO 1/2" ROSCA INTERNA/EXTERNA | UN | 27.89
I6058 | REGISTRO FECHO RÁPIDO 3/4"ROSCA INTERNA/EXTERNA | UN | 42.61
I5310 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 24169.14
I5311 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 27581.52
I5312 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 31575.83
I5313 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 37455.57
I5314 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 49218.05
I5320 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 36684.41
I5321 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 38948.88
I5322 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 46366
I5323 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 53167.22
I5324 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 80205.9
I5304 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 600 PN10 | UN | 48304.66
I5306 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 75 PN16 | UN | 853.4
I5448 | REGISTRO GAV, OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 700 PN25 | UN | 312690.29
I5438 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 100 PN25 | UN | 3924.81
I5451 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 1000 PN25 | UN | 246629.72
I5439 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 150 PN25 | UN | 7462.91
I5440 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 200 PN25 | UN | 12254.35
I5441 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 250 PN25 | UN | 21826.54
I5442 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 300 PN25 | UN | 34548.78
I5443 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 350 PN25 | UN | 45868.05
I5444 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 400 PN25 | UN | 52254.71
I5445 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 450 PN25 | UN | 69067.68
I5436 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 50 PN25 | UN | 1814.39
I5446 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 500 PN25 | UN | 105982.79
I5447 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 600 PN25 | UN | 245077.77
I5437 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 75 PN25 | UN | 7407
I5449 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 800 PN25 | UN | 398984.66
I5450 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 900 PN25 | UN | 198777.28
I7148 | REGISTRO GAV. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 80 PN25 | UN | 3437.82
I5083 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 33353.75
I5053 | REGISTRO GAVETA BOLSA / CABEÇOTE DN 75 PN10/16 | UN | 1420.47
I5089 | REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 75 PN10/16 | UN | 1527.9
I5071 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 25639.29
I5072 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 30605.2
I5073 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 37437.63
I5074 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 39204.77
I5075 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 56972.72
I5077 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 350 PN10/16 | UN | 32271.98
I5078 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 400 PN10/16 | UN | 43422.08
I5079 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 450 PN10/16 | UN | 46125.75
I5080 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 500 PN10/16 | UN | 55281.89
I5081 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 600 PN10/16 | UN | 74155.52
I5084 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 41754.85
I5085 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 47805.02
I5086 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 61191.99
I5087 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 81413.82
I5278 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 250 PN10/16 | UN | 3959.68
I5279 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 300 PN10/16 | UN | 5019.07
I5280 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 26727.95
I5281 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 35383.92
I5282 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 46592.19
I5283 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 53072.8
I5284 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 74374.92
I5286 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 350 PN10/16 | UN | 32061.55
I5287 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 400 PN10/16 | UN | 34860.96
I5288 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 450 PN10/16 | UN | 41020.84
I5289 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 500 PN10/16 | UN | 43042.97
I5290 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 600 PN10/16 | UN | 59388.29
I5292 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 40868.79
I5293 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 41773.77
I5294 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 48535.36
I5295 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 59517.21
I5296 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 81708.13
I11331 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 100 PN10/16 | UN | 4694.76
I11332 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 150 PN10/16 | UN | 9585.57
I11333 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 200 PN10/16 | UN | 13898.91
I11334 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 250 PN10/16 | UN | 22914.84
I11335 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 300 PN10/16 | UN | 36647.09
I5064 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 350 PN10/16 | UN | 54551.81
I5066 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 450 PN10/16 | UN | 75297.57
I5067 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 500 PN10/16 | UN | 90720
I5068 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 600 PN10/16 | UN | 207899.96
I11336 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 700 PN10/16 | UN | 271404.32
I11330 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 80 PN10/16 | UN | 3641.4
I11337 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 800 PN10/16 | UN | 279356.95
I5271 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 250 PN10/16 | UN | 3351.8
I5272 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 300 PN10/16 | UN | 4414.88
I5273 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 350 PN10/16 | UN | 26525.85
I5274 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 400 PN10/16 | UN | 30836.44
I5275 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 450 PN10/16 | UN | 38155.09
I5276 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 500 PN10/16 | UN | 40797.3
I5277 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 600 PN10/16 | UN | 57621.46
I5383 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN10 | UN | 142616.98
I5394 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN16 | UN | 172823.11
I5405 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN25 | UN | 153950.32
I5373 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN10 | UN | 4289.56
I5384 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN16 | UN | 4263.34
I5395 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN25 | UN | 4519.27
I5374 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN10 | UN | 5397.88
I5385 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN16 | UN | 5462.19
I5396 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN25 | UN | 5535.58
I5375 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 27295.42
I5386 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN16 | UN | 30368.39
I5397 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN25 | UN | 27695.6
I5376 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 31806.46
I5387 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 32878.4
I5398 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN25 | UN | 33020.99
I5377 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 40099.29
I5388 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN16 | UN | 40528.6
I5399 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN25 | UN | 40497.95
I5378 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 42375.88
I5389 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN16 | UN | 42057.46
I5400 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN25 | UN | 51248.56
I5379 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 60266.06
I5390 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN16 | UN | 60799.3
I5401 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN25 | UN | 90035.22
I5380 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN10 | UN | 83337.54
I5391 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN16 | UN | 84448.55
I5402 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN25 | UN | 85701.75
I5381 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN10 | UN | 95063.34
I5392 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN16 | UN | 125849.64
I5403 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN25 | UN | 97327.1
I5382 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN10 | UN | 113538.56
I5393 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN16 | UN | 147368.91
I5404 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN25 | UN | 120482.73
I5415 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN10 | UN | 145637.7
I5425 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN16 | UN | 151959.33
I5435 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN25 | UN | 146999.76
I5407 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 35668.33
I5417 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN16 | UN | 37275.79
I5427 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN25 | UN | 36211.91
I5408 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 38982.99
I5418 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN16 | UN | 40458.65
I5428 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN25 | UN | 39835.87
I5409 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 46126.4
I5419 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN16 | UN | 46984.04
I5429 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN25 | UN | 47319.52
I5410 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 48620.22
I5420 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN16 | UN | 48807.98
I5430 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN25 | UN | 50666.65
I5411 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 66292.77
I5421 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN16 | UN | 66526.44
I5431 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN25 | UN | 78840.88
I5412 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN10 | UN | 88169.85
I5422 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN16 | UN | 89123.53
I5432 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN25 | UN | 90387.53
I5413 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN10 | UN | 99956.99
I5423 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN16 | UN | 106431.99
I5433 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN25 | UN | 105493.82
I5414 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN10 | UN | 119254.01
I5424 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN16 | UN | 117097.06
I5434 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN25 | UN | 119671.64
I5343 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1302.76
I5341 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 1000 PN10 | UN | 134222.8
I5356 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 1000 PN16 | UN | 136328.4
I5344 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1753.12
I5330 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN10 | UN | 2140.27
I5345 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN16 | UN | 2294.89
I5331 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN10 | UN | 3420.8
I5332 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 300 PN10 | UN | 4520.4
I5347 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 300 PN16 | UN | 4988.61
I5333 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 350 PN10 | UN | 26045.09
I5348 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 350 PN16 | UN | 26285.44
I5334 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 400 PN10 | UN | 30270.88
I5349 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 400 PN16 | UN | 31243.39
I5335 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 450 PN10 | UN | 38202.9
I5350 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 450 PN16 | UN | 38899.39
I5351 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN16 | UN | 40643.12
I5337 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 600 PN10 | UN | 57644.17
I5352 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 600 PN16 | UN | 58759.96
I5338 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 700 PN10 | UN | 79211.5
I5353 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 700 PN16 | UN | 80059.46
I5342 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 75 PN16 | UN | 899.73
I5339 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 800 PN10 | UN | 91556.86
I5354 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 800 PN16 | UN | 95994.27
I5340 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 900 PN10 | UN | 112742.02
I5355 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 900 PN16 | UN | 109525.34
I5188 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN10 | UN | 140173.46
I5199 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN16 | UN | 141627.98
I5210 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN25 | UN | 151914.69
I5178 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN10 | UN | 4399.95
I5189 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN16 | UN | 4386.11
I5200 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN25 | UN | 4676.21
I5179 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN10 | UN | 5554.41
I5190 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN16 | UN | 5484.29
I5201 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN25 | UN | 5680.69
I5180 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 27919.27
I5191 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN16 | UN | 31026.59
I5202 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN25 | UN | 28363.5
I5181 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 32295.42
I5192 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 33431.86
I5203 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN25 | UN | 41566.2
I5182 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 40687.47
I5193 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN16 | UN | 40752.36
I5204 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN25 | UN | 41078.52
I5183 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 41989.53
I5194 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN16 | UN | 41918.02
I5205 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN25 | UN | 51422.28
I5184 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 77865.37
I5195 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN16 | UN | 60747.29
I5206 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN25 | UN | 70681.78
I5185 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN10 | UN | 94834.16
I5196 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN16 | UN | 84136.59
I5207 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN25 | UN | 86389.86
I5186 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN10 | UN | 125550.6
I5197 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN16 | UN | 101714.89
I5208 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN25 | UN | 97828.94
I5187 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN10 | UN | 142079.26
I5198 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN16 | UN | 114305.08
I5209 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN25 | UN | 121980.16
I5220 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN10 | UN | 147493.77
I5230 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN16 | UN | 152146.85
I5240 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN25 | UN | 147749.59
I5212 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 36983.35
I5222 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN16 | UN | 37226.76
I5232 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN25 | UN | 37648.39
I5213 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 39201.21
I5223 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN16 | UN | 40755.59
I5233 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN25 | UN | 40544.99
I5214 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 46474.31
I5224 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN16 | UN | 47613.83
I5234 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN25 | UN | 47382.46
I5215 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 48834.52
I5225 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN16 | UN | 48830.51
I5235 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN25 | UN | 50500.61
I5216 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 66174.71
I5226 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN16 | UN | 66995.26
I5236 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN25 | UN | 78207.33
I5217 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN10 | UN | 87964.13
I5227 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN16 | UN | 88869.18
I5237 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN25 | UN | 91157.43
I5218 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN10 | UN | 100369.61
I5228 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN16 | UN | 106163.57
I5238 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN25 | UN | 105800.8
I5219 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN10 | UN | 149229.55
I5229 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN16 | UN | 118801.32
I5239 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN25 | UN | 118706.27
I5250 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN10 | UN | 140283.33
I5260 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN16 | UN | 173892.78
I5270 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN25 | UN | 153434.78
I5242 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 35931.63
I5252 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN16 | UN | 38875.43
I5262 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN25 | UN | 36102.99
I5243 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 37798.28
I5253 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 38468.54
I5263 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN25 | UN | 39027.95
I5244 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 44589.65
I5254 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN16 | UN | 44699
I5264 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN25 | UN | 45463.78
I5245 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 52153.9
I5255 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN16 | UN | 61944.9
I5265 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN25 | UN | 55631.99
I5246 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 81661.99
I5256 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN16 | UN | 63747.12
I5266 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN25 | UN | 86461.95
I5247 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN10 | UN | 98386.22
I5267 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN25 | UN | 92794.57
I5248 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN10 | UN | 124504.7
I5258 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN16 | UN | 101101.88
I5268 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN25 | UN | 103265.52
I5249 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN10 | UN | 151924.46
I5259 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN16 | UN | 149229.55
I5164 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1383.5
I5162 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN10 | UN | 139509.15
I5177 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN16 | UN | 137654.85
I5165 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1927.8
I5166 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 | UN | 2469.28
I5152 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10 | UN | 3624.99
I5167 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16 | UN | 3968.72
I5153 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10 | UN | 4719.97
I5168 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN16 | UN | 5205.45
I5154 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10 | UN | 26499.88
I5169 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16 | UN | 27037.42
I5155 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10 | UN | 31112.5
I5170 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN16 | UN | 32036.91
I5156 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10 | UN | 38578.06
I5171 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN16 | UN | 39465.05
I5157 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 40362.61
I5172 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN16 | UN | 40858.02
I5158 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10 | UN | 58222.65
I5173 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN16 | UN | 58411.98
I5159 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN10 | UN | 79410.84
I5174 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN16 | UN | 80039
I5160 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN10 | UN | 92908.63
I5175 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN16 | UN | 97758.49
I5161 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN10 | UN | 113327.4
I5176 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN16 | UN | 108950.1
I5057 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 100 PN10 | UN | 1683.11
I5055 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 | UN | 632.63
I5056 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 | UN | 1223.53
I5093 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 | UN | 1790.54
I5091 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 50 PN10 | UN | 632.63
I5092 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 75 PN10 | UN | 1330.97
I5065 | REGISTRO GAVETA. OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 400 PN10/16 | UN | 62331.06
I5346 | REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN16 | UN | 3750.33
I5336 | REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 40196.52
I5257 | REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN16 | UN | 81678.11
I5269 | REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN25 | UN | 155401.55
I8255 | REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2 1/2" | UN | 230.02
I10472 | REGISTRO TAP 1’’ | UN | 395
I5115 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 41123.86
I5102 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 18891.44
I5103 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 21702.68
I5104 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 24895.47
I5105 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 29832.23
I5106 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 38766.09
I5107 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 24167.07
I5108 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 27956.93
I5109 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 38514.55
I5110 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 40981.28
I5111 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 53765.22
I5112 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 25488.95
I5113 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 29282.05
I5114 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 40128.88
I5116 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 44930.88
I10008 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 | UN | 605
I5325 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16 | UN | 456.47
I5326 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 | UN | 605
I10013 | RELÉ DE CORRENTE MÍNIMA 220VCA | UN | 320.06
I10014 | RELÉ DE INTERFACE 1R 220 VCA | UN | 49.63
I10015 | RELÉ DE INTERFACE 24 VCC | UN | 44.42
I10021 | RELÉ DE INTERFACE DE CLP 24V DC PARA ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS | UN | 84.92
I10022 | RELÉ DE INTERFACE SLIM | UN | 65.37
I8953 | RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 126.77
I10016 | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 171.28
I10017 | RELÉ DE TEMPO, 0-20S, 220VCA | UN | 121.87
I10018 | RELÉ DE TEMPO, 0-2H, 220VCA | UN | 121.87
I10019 | RELÉ FALTA DE FASE E SEQUÊNCIA DE FASE 220-480V | UN | 193.73
I10020 | RELÉ MONITOR TRIFÁSICO FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE220 A 480VAC | UN | 153.73
I8404 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m | UN | 30218.17
I8405 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m | UN | 36014.82
I8406 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,43m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m | UN | 40227.92
I8403 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,65m | UN | 33835.63
I8401 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=7,30m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,14m | UN | 33269.03
I8402 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m | UN | 39646.81
I13140 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=150L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA | UN | 89250
I13141 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=2000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA | UN | 203248.48
I13142 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=3000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA | UN | 242881.93
I13143 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=6000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA | UN | 360766.04
I13144 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=7000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA | UN | 386172.1
I13145 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=8000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA | UN | 411578.16
I8981 | RESINA TERMOPLÁSTICA | KG | 6.1
I9942 | RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ | UN | 11278.65
I8896 | SAL DE COZINHA - NaCL | KG | 1.71
I5802 | SAPATA APOIO PVC STANDARD DN 154 | UN | 250.8
I3028 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100 | UN | 48.47
I3029 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 200 x 100 | UN | 36.4
I3030 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 250 x 100 | UN | 67.57
I3031 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 300 x 100 | UN | 98.91
I3032 | SELIM 90 ELÁSTICO VFORT. PAREDE DUPLA DN 150 x 100 | UN | 61.63
I8029 | SELIM COMPACTO OCRE DN 150 x 100 | UN | 81.02
I8030 | SELIM COMPACTO OCRE DN 200 x 100 | UN | 81.33
I8031 | SELIM COMPACTO OCRE DN 250 x 100 | UN | 111.84
I8032 | SELIM COMPACTO OCRE DN 300 x 100 | UN | 111.84
I8976 | SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-AZUL 70CM PARA CORTE DE ÁGUA | UN | 3.02
I8975 | SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-VERMELHO 70CM PARA CORTE DE ÁGUA | UN | 3.02
I10026 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 5263.38
I8897 | SENSOR DIGITAL DE CLORO LIVRE, ELETROQUÍMICO | UN | 15632.39
I8898 | SENSOR DIGITAL DE DIÓXIDO DE CLORO | UN | 4292.12
I8899 | SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH | UN | 8789.64
I8900 | SENSOR DIGITAL DE TURBIDEZ, FAIXA 0 - 100 UT | UN | 20753.3
I10028 | SENSOR ELETRONICO DE PRESSÃO 0 A 25 BAR COM CABO 2 M E CONECTOR APROPRIADO | UN | 3314.95
I7557 | SIKA TOP 107 CX | KG | 3.83
I10029 | SINALEIRO COM LED AZUL 24V | UN | 25.36
I10030 | SINALEIRO COM LED VERDE 24V | UN | 23.42
I10031 | SINALEIRO COM LED VERMELHO 220V | UN | 17.01
I8513 | SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA | UN | 6.42
I8521 | SUPORTE PARA TUBO DE 2" FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 4.89
I10033 | TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 2T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS | UN | 29054.47
I10034 | TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 3T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS | UN | 47154.91
I6092 | TAMPA DE FECHAMENTO PRE-MOLDADA, D = 0,72X0,07 | UN | 47.04
I10035 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 2110
I8901 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 1800
I9063 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 1200
I8525 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm | UN | 45.91
I6084 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M | UN | 664.7
I6085 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,66M | UN | 889.56
I6086 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M | UN | 1282.55
I6087 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,66M | UN | 2179.31
I6088 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,16M | UN | 621.72
I6089 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,66M | UN | 884.36
I6090 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,16M | UN | 1286.99
I6091 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,66M | UN | 2201.28
I6095 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,70X0,05M | UN | 45.16
I6094 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0.60X0,05M | UN | 41.62
I6096 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05M | UN | 101.73
I6093 | TAMPA PRE-MOLDADE DE CONCRETO, D = 0,50X0,05M | UN | 39.35
I6413 | TAMPA PRÉ-MOLDADA D=4,24m h=12cm | UN | 2736.44
I6412 | TAMPA PRÉ-MOLDADA D=5,30m h=12cm | UN | 4277.68
I10036 | TAMPÃO COM CORRENTE DE 2 1/2" | UN | 68.3
I3071 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 100 | UN | 72.22
I3072 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 125 | UN | 68.68
I3073 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 150 | UN | 116.44
I3074 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 200 | UN | 212.34
I7598 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 250 | UN | 162.71
I10037 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COM O NOME INCÊNDIO 60 X 40 CM. | UN | 350.87
I8450 | TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE | UN | 770.86
I10038 | TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 800MM CL-400 INSPEÇÃO | UN | 1497.26
I10039 | TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 900MM | UN | 3172.56
I3077 | TAMPÃO FoFo D=200 x 200mm PARA LIGAÇÃO ESGOTO | UN | 114.47
I3076 | TAMPÃO FoFo DÚCTIL DN 600 CL-300, DISPOS. ANTI-ROUBO | UN | 1279.36
I10471 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL 200L | UN | 672.16
I8375 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 0,77M³ DN 0,70M ALTURA 2,20, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 4061.21
I8376 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 1,81M³ DN 1,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 5927.93
I8380 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 11,29M³ DN 2,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 38192.11
I8381 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 16,26M³ DN 3,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 53304.83
I8377 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 2,60M³ DN 1,20M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 13610.98
I8382 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 22,13M³ DN 3,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 70407.47
I8378 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 4,06M³ DN 1,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 20080.55
I8379 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 7,23M³ DN 2,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 24599.73
I10040 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 100L | UN | 1016.24
I10041 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500L | UN | 2032.48
I10042 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1000L | UN | 4064.97
I10043 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 2000L | UN | 7113.7
I10044 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO COM AGITADOR CAPACIDADE 1000L | UN | 11016.86
I13139 | TANQUE EM PRFV CAP.1000L, COM AGITADOR BOIA E DRENO | UN | 21000
I13135 | TANQUE EM PRFV CAP.100L, COM AGITADOR BOIA E DRENO | UN | 14000
I13136 | TANQUE EM PRFV CAP.200L, COM AGITADOR BOIA E DRENO | UN | 16000
I13137 | TANQUE EM PRFV CAP.250L, COM AGITADOR BOIA E DRENO | UN | 16000
I13138 | TANQUE EM PRFV CAP.500L, COM AGITADOR BOIA E DRENO | UN | 18000
I9036 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 2500L | UN | 233735.75
I9037 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4000L | UN | 284547.87
I8905 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4500L | UN | 304872.71
I9038 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 5500L | UN | 340441.2
I8902 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L | UN | 144306.42
I8903 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 1000L | UN | 152436.36
I8904 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 3500L | UN | 269304.23
I10045 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V= 5000 L | UN | 325197.56
I10046 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V=10000L | UN | 457309.07
I3033 | TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 200 x150 | UN | 605.19
I3034 | TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 250 x150 | UN | 1339.02
I8025 | TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 300 x 150 | UN | 2252.72
I3036 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 100 | UN | 61.41
I3037 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 125 | UN | 61.41
I3038 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 150 | UN | 499.77
I3039 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 200 | UN | 898.15
I3040 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 250 | UN | 1769.61
I3041 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 300 | UN | 1769.61
I3042 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 400 | UN | 4336.82
I3035 | TE 90 OCRE BBP INJETADO DN 100 | UN | 39.85
I6911 | TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 200 x 150 | UN | 357.33
I6912 | TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 250 x 150 | UN | 533.02
I6913 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 100 | UN | 61.41
I6914 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 150 | UN | 499.77
I6915 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 200 | UN | 898.15
I6916 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 250 | UN | 1769.61
I6917 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 300 | UN | 1769.61
I6918 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 400 | UN | 4336.82
I6919 | TE 90° OCRE BBP JEI INJETADO DN 100 | UN | 39.85
I6910 | TE 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150 | UN | 618.43
I10047 | TE AÇO CARBONO COM FLANGES DN 300X300 | UN | 4212.66
I6266 | TE AÇO GALVANIZADO C/ ROSCA DN 2"X1" | UN | 34.02
I13210 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 2" | UN | 214.7
I13211 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 3" | UN | 478.42
I13212 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 4" | UN | 789.62
I13213 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 6" | UN | 1333.82
I13215 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10" | UN | 7104.88
I13216 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12" | UN | 7983.7
I13214 | TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8" | UN | 3936.66
I10051 | TE AÇO INOX 316 C/BOLSAS DN 75 | UN | 395.01
I10050 | TE AÇO INOX 316 DN 50 | UN | 164.6
I10052 | TE AÇO INOX C/ PONTAS DN150 | UN | 1394.85
I10048 | TE AÇO INOX SCHEDULLE 40 DN 2" | UN | 206.45
I10049 | TE AÇO INOX SCHEDULLE 40 DN 3" | UN | 374.55
I10054 | TE AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200 | UN | 1101.45
I10055 | TE AÇO SCHEDULE 40 DN 200 | UN | 541.31
I10053 | TE AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 62.95
I10056 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 2" | UN | 43.97
I10057 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 4" | UN | 84.88
I10058 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 8" | UN | 375.65
I10059 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 10" | UN | 883.62
I10060 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 12" | UN | 1391.61
I10061 | TE AÇO SCHEDULE 80 DN 3" | UN | 88.44
I7151 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 80 | UN | 655.37
I7152 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 150 x 80 | UN | 780.12
I7153 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 150 | UN | 1476.13
I7154 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 80 | UN | 1215.74
I7155 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 250 x 80 | UN | 1628.34
I7156 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 300 x 80 | UN | 2158.87
I7157 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 100 | UN | 2707.28
I7158 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 250 | UN | 3770.85
I7159 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 400 x 80 | UN | 3142.37
I7162 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 600 x 500 | UN | 20443.03
I7163 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 80 x 80 | UN | 547.44
I3540 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 | UN | 554.61
I3539 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75 | UN | 655.37
I3543 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100 | UN | 831.14
I3544 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150 | UN | 858.8
I3542 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 | UN | 780.12
I3547 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100 | UN | 1154.08
I3548 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200 | UN | 1165.84
I3546 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75 | UN | 1215.74
I3551 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100 | UN | 1664.6
I3552 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250 | UN | 2368.51
I3550 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75 | UN | 1628.34
I3554 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100 | UN | 2189.33
I3555 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 150 | UN | 2156.13
I3556 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200 | UN | 2598.83
I3557 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250 | UN | 3659.94
I3558 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300 | UN | 2552.2
I3553 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75 | UN | 2158.87
I7606 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200 | UN | 4544.35
I7607 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 350 | UN | 9514.24
I3560 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100 | UN | 4017.12
I3561 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200 | UN | 4399.02
I3562 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300 | UN | 5388.04
I3563 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400 | UN | 6291.17
I3559 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75 | UN | 3199.42
I3564 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100 | UN | 5316.99
I3565 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200 | UN | 5526.31
I3566 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300 | UN | 6951.82
I3567 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500 | UN | 18214.55
I7608 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 80 | UN | 4467.01
I3568 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100 | UN | 12702.97
I3569 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200 | UN | 14404.95
I3570 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300 | UN | 20436.92
I3571 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400 | UN | 21672.12
I3572 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600 | UN | 22522.46
I3537 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75 | UN | 547.44
I3574 | TE FoFo BBF DN 75 x 50 PN10 | UN | 447.75
I3575 | TE FoFo BBF DN 75 x 75 PN10 | UN | 447.75
I7172 | TE FoFo BBF DN 80 x 50 PN10 | UN | 447.75
I7173 | TE FoFo BBF DN 80 x 80 PN10 | UN | 474.77
I7164 | TE FoFo BBF DN 100 x 100 PN10 | UN | 596.86
I3576 | TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10 | UN | 556.18
I7609 | TE FoFo BBF DN 100 x 80 PN10 | UN | 581.39
I7165 | TE FoFo BBF DN 150 x 100 PN10 | UN | 815.02
I7166 | TE FoFo BBF DN 150 x 150 PN10 | UN | 878.95
I3577 | TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 | UN | 822.79
I3578 | TE FoFo BBF DN 150 x 75 PN10 | UN | 821.51
I7167 | TE FoFo BBF DN 150 x 80 PN10 | UN | 821.51
I3581 | TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10 | UN | 1007.45
I7610 | TE FoFo BBF DN 200 x 150 PN10 | UN | 1371.54
I7168 | TE FoFo BBF DN 200 x 200 PN 10 | UN | 1262.92
I3579 | TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN10 | UN | 919.27
I3580 | TE FoFo BBF DN 200 x 75 PN10 | UN | 1098.82
I7169 | TE FoFo BBF DN 200 x 80 PN10 | UN | 1098.82
I3584 | TE FoFo BBF DN 250 x 100 PN 10 | UN | 1461.5
I7170 | TE FoFo BBF DN 250 x 250 PN 10 | UN | 1990.75
I3582 | TE FoFo BBF DN 250 x 50 PN10 | UN | 1190.41
I3583 | TE FoFo BBF DN 250 x 75 PN10 | UN | 1546.47
I7171 | TE FoFo BBF DN 250 x 80 PN10 | UN | 1555.47
I3585 | TE FoFo BBF DN 300 x 100 PN10 | UN | 2037.89
I3586 | TE FoFo BBF DN 300 x 200 PN 10 | UN | 2234.43
I3587 | TE FoFo BBF DN 300 x 300 PN 10 | UN | 2317.49
I3588 | TE FoFo BBF DN 350 x 100 PN 10 | UN | 2911.55
I3589 | TE FoFo BBF DN 350 x 200 PN 10 | UN | 3524.38
I3590 | TE FoFo BBF DN 350 x 350 PN 10 | UN | 5041.09
I3591 | TE FoFo BBF DN 400 x 100 PN 10 | UN | 3486.79
I3592 | TE FoFo BBF DN 400 x 200 PN 10 | UN | 4050.67
I3593 | TE FoFo BBF DN 400 x 300 PN 10 | UN | 4661.09
I3594 | TE FoFo BBF DN 400 x 400 PN 10 | UN | 13630.74
I3595 | TE FoFo BBF DN 500 x 100 PN 10 | UN | 4730.96
I3596 | TE FoFo BBF DN 500 x 200 PN 10 | UN | 5109.26
I3597 | TE FoFo BBF DN 500 x 300 PN 10 | UN | 6237.97
I3598 | TE FoFo BBF DN 500 x 400 PN 10 | UN | 17230.96
I3599 | TE FoFo BBF DN 500 x 500 PN 10 | UN | 19620.26
I3600 | TE FoFo BBF DN 600 x 100 PN 10 | UN | 14293.19
I3601 | TE FoFo BBF DN 600 x 200 PN 10 | UN | 8691.08
I3602 | TE FoFo BBF DN 600 x 300 PN 10 | UN | 22507.99
I3603 | TE FoFo BBF DN 600 x 400 PN 10 | UN | 24500.42
I3604 | TE FoFo BBF DN 600 x 600 PN 10 | UN | 28484.36
I3605 | TE FoFo BBF DN 700 x 200 PN 10 | UN | 25391.37
I3606 | TE FoFo BBF DN 700 x 400 PN 10 | UN | 16285.95
I3607 | TE FoFo BBF DN 700 x 600 PN 10 | UN | 38409.86
I3608 | TE FoFo BBF DN 700 x 700 PN 10 | UN | 27785.83
I3609 | TE FoFo BBF DN 800 x 200 PN 10 | UN | 24946.74
I3610 | TE FoFo BBF DN 800 x 400 PN 10 | UN | 39221.84
I3611 | TE FoFo BBF DN 800 x 600 PN 10 | UN | 48056.09
I3612 | TE FoFo BBF DN 800 x 800 PN 10 | UN | 43497.69
I3613 | TE FoFo BBF DN 900 x 200 PN 10 | UN | 30704.96
I3614 | TE FoFo BBF DN 900 x 400 PN 10 | UN | 41742.91
I3615 | TE FoFo BBF DN 900 x 600 PN 10 | UN | 40812.17
I3616 | TE FoFo BBF DN 900 x 800 PN 10 | UN | 65554.23
I3617 | TE FoFo BBF DN 900 x 900 PN 10 | UN | 70414.34
I3622 | TE FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 10 | UN | 81407.27
I3618 | TE FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 10 | UN | 39069.98
I3619 | TE FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 10 | UN | 46336.88
I3620 | TE FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 10 | UN | 72904.41
I3621 | TE FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 10 | UN | 76438.03
I3627 | TE FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 10 | UN | 99709.92
I3628 | TE FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 10 | UN | 182197.2
I3623 | TE FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 10 | UN | 48275.2
I3624 | TE FoFo BBF DN 1200 x 400 PN10 | UN | 58639.87
I3625 | TE FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 10 | UN | 78965.59
I3626 | TE FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 10 | UN | 103370.51
I3641 | TE FoFo FF DN 75 x 50 PN10 | UN | 507.56
I3642 | TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 | UN | 490
I7179 | TE FoFo FF DN 80 x 50 PN10 | UN | 507.56
I7180 | TE FoFo FF DN 80 x 80 PN10 | UN | 490
I3645 | TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 | UN | 594.25
I3643 | TE FoFo FF DN 100 x 50 PN10 | UN | 544.83
I3644 | TE FoFo FF DN 100 x 75 PN10 | UN | 584.49
I7174 | TE FoFo FF DN 100 x 80 PN10 | UN | 584.49
I3648 | TE FoFo FF DN 150 x 100 PN10 | UN | 735.83
I3649 | TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 | UN | 817.77
I3646 | TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10 | UN | 927.28
I3647 | TE FoFo FF DN 150 x 75 PN10 | UN | 724.56
I7175 | TE FoFo FF DN 150 x 80 PN10 | UN | 724.56
I3652 | TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 | UN | 1214.87
I3653 | TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 | UN | 1257.73
I3654 | TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10 | UN | 1364.77
I3650 | TE FoFo FF DN 200 x 50 PN10 | UN | 1249.87
I3651 | TE FoFo FF DN 200 x 75 PN10 | UN | 1184.28
I7176 | TE FoFo FF DN 200 x 80 PN10 | UN | 1184.28
I3657 | TE FoFo FF DN 250 x 100 PN10 | UN | 2082.14
I3658 | TE FoFo FF DN 250 x 200 PN10 | UN | 2262.33
I3659 | TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10 | UN | 2431.76
I3655 | TE FoFo FF DN 250 x 50 PN10 | UN | 3058.09
I3656 | TE FoFo FF DN 250 x 75 PN10 | UN | 3002.97
I7177 | TE FoFo FF DN 250 x 80 PN10 | UN | 3002.97
I3660 | TE FoFo FF DN 300 x 100 PN10 | UN | 3704.73
I3661 | TE FoFo FF DN 300 x 200 PN10 | UN | 4011.21
I3662 | TE FoFo FF DN 300 x 300 PN10 | UN | 4351.7
I3663 | TE FoFo FF DN 350 x 100 PN10 | UN | 4726.36
I3664 | TE FoFo FF DN 350 x 200 PN10 | UN | 5016.5
I3665 | TE FoFo FF DN 350 x 300 PN10 | UN | 5448.49
I3666 | TE FoFo FF DN 350 x 350 PN10 | UN | 5660.45
I3667 | TE FoFo FF DN 400 x 100 PN10 | UN | 16737.88
I3668 | TE FoFo FF DN 400 x 200 PN10 | UN | 16821.64
I3669 | TE FoFo FF DN 400 x 300 PN10 | UN | 17341.22
I3670 | TE FoFo FF DN 400 x 400 PN10 | UN | 18433.54
I3671 | TE FoFo FF DN 450 x 100 PN10 | UN | 17985.51
I3672 | TE FoFo FF DN 450 x 200 PN10 | UN | 20759.58
I3673 | TE FoFo FF DN 450 x 300 PN10 | UN | 21260.17
I3674 | TE FoFo FF DN 450 x 400 PN10 | UN | 22074.87
I3675 | TE FoFo FF DN 450 x 450 PN10 | UN | 20059.1
I3676 | TE FoFo FF DN 500 x 100 PN10 | UN | 20702.91
I3677 | TE FoFo FF DN 500 x 200 PN10 | UN | 20939.99
I3678 | TE FoFo FF DN 500 x 300 PN10 | UN | 22844.89
I3679 | TE FoFo FF DN 500 x 400 PN10 | UN | 23685.09
I3680 | TE FoFo FF DN 500 x 500 PN10 | UN | 25193.37
I3681 | TE FoFo FF DN 600 x 100 PN10 | UN | 28461.45
I3682 | TE FoFo FF DN 600 x 200 PN10 | UN | 31869.45
I3683 | TE FoFo FF DN 600 x 300 PN10 | UN | 32792.4
I3684 | TE FoFo FF DN 600 x 400 PN10 | UN | 32278.28
I3685 | TE FoFo FF DN 600 x 500 PN10 | UN | 36054.33
I3686 | TE FoFo FF DN 600 x 600 PN10 | UN | 33961.77
I3687 | TE FoFo FF DN 700 x 200 PN10 | UN | 29868.59
I3688 | TE FoFo FF DN 700 x 400 PN10 | UN | 34149.69
I3689 | TE FoFo FF DN 700 x 700 PN10 | UN | 49630.86
I3690 | TE FoFo FF DN 800 x 200 PN10 | UN | 36039.98
I3691 | TE FoFo FF DN 800 x 400 PN10 | UN | 38958.01
I3692 | TE FoFo FF DN 800 x 600 PN10 | UN | 55605.25
I3693 | TE FoFo FF DN 800 x 800 PN10 | UN | 59484.55
I3694 | TE FoFo FF DN 900 x 200 PN10 | UN | 42336.09
I3695 | TE FoFo FF DN 900 x 400 PN10 | UN | 48518.59
I3696 | TE FoFo FF DN 900 x 600 PN10 | UN | 71586.89
I3697 | TE FoFo FF DN 900 x 900 PN10 | UN | 75562.51
I3701 | TE FoFo FF DN 1000 x 1000 PN10 | UN | 89074.19
I3698 | TE FoFo FF DN 1000 x 200 PN10 | UN | 49291.82
I3699 | TE FoFo FF DN 1000 x 400 PN10 | UN | 65312.47
I3700 | TE FoFo FF DN 1000 x 600 PN10 | UN | 79960.34
I3706 | TE FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 141406.79
I3707 | TE FoFo FF DN 1200 x 1200 PN10 | UN | 188542.39
I3702 | TE FoFo FF DN 1200 x 200 PN10 | UN | 73966.63
I3703 | TE FoFo FF DN 1200 x 400 PN10 | UN | 84118.91
I3704 | TE FoFo FF DN 1200 x 600 PN10 | UN | 77048.57
I3705 | TE FoFo FF DN 1200 x 800 PN10 | UN | 58092.33
I7733 | TE FoFo JTE DN 300 x 300 PN10 | UN | 3817.48
I7734 | TE FoFo JTE DN 400 x 300 PN10 | UN | 5784.52
I7735 | TE FoFo JTE DN 400 x 400 PN10 | UN | 7999.74
I7736 | TE FoFo JTE DN 500 x 300 PN10 | UN | 8174.88
I7737 | TE FoFo JTE DN 500 x 500 PN10 | UN | 10656.58
I7738 | TE FoFo JTE DN 600 x 300 PN10 | UN | 11463.51
I7739 | TE FoFo JTE DN 600 x 400 PN10 | UN | 11807.62
I7740 | TE FoFo JTE DN 600 x 600 PN10 | UN | 12779.25
I7777 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN10 | UN | 44177.31
I7819 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN16 | UN | 44890.21
I7861 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN25 | UN | 44565.45
I7773 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN10 | UN | 35168.53
I7815 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN16 | UN | 35521.18
I7857 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN25 | UN | 31988.72
I7774 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN10 | UN | 37589.36
I7816 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN16 | UN | 38209.46
I7858 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN25 | UN | 34777.39
I7775 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN10 | UN | 44009.89
I7817 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN16 | UN | 44084.65
I7859 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN25 | UN | 40450.24
I7776 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN10 | UN | 44455.95
I7818 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN16 | UN | 45300.59
I7860 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN25 | UN | 41657.04
I7782 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 50735.84
I7824 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN16 | UN | 54584.64
I7866 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN25 | UN | 55522.24
I7783 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN10 | UN | 52421.04
I7825 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN16 | UN | 56397.74
I7867 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN25 | UN | 56632.68
I7778 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN10 | UN | 41915.22
I7820 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN16 | UN | 39992.32
I7862 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN25 | UN | 39580.49
I7779 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN10 | UN | 44352.3
I7821 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN16 | UN | 44201.55
I7863 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN25 | UN | 40376.98
I7780 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN10 | UN | 45778.1
I7822 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN16 | UN | 45398.9
I7864 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN25 | UN | 43528.14
I7781 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN10 | UN | 49758.29
I7823 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN16 | UN | 49984.67
I7865 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN25 | UN | 46073.27
I7741 | TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN10 | UN | 3499.46
I7784 | TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN16 | UN | 3499.46
I7742 | TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN10 | UN | 3745.73
I7785 | TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN16 | UN | 3830.26
I7827 | TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN25 | UN | 3585.48
I7743 | TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN10 | UN | 3817.48
I7786 | TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN16 | UN | 3885.03
I7828 | TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN25 | UN | 3625.38
I7744 | TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN10 | UN | 3354.04
I7787 | TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN16 | UN | 3354.04
I7829 | TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN25 | UN | 4281.46
I7745 | TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN10 | UN | 4705.35
I7788 | TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN16 | UN | 4804.41
I7830 | TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN25 | UN | 4891.11
I7746 | TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN10 | UN | 7506.73
I7789 | TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN16 | UN | 7535
I7831 | TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN25 | UN | 6969.6
I7747 | TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN10 | UN | 5046.93
I7832 | TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN25 | UN | 4618.02
I7748 | TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN10 | UN | 5414.83
I7790 | TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN16 | UN | 5497.86
I7833 | TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN25 | UN | 5161.5
I7749 | TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN10 | UN | 5784.52
I7791 | TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN16 | UN | 5837.74
I7750 | TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN10 | UN | 7999.74
I7792 | TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN16 | UN | 8709.29
I7834 | TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN25 | UN | 7750.58
I7751 | TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN10 | UN | 7455.8
I7793 | TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN16 | UN | 7455.8
I7835 | TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN25 | UN | 6926.95
I7752 | TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN10 | UN | 7578.13
I7794 | TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN16 | UN | 7764.82
I7836 | TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN25 | UN | 7242.7
I7753 | TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN10 | UN | 8174.88
I7795 | TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN16 | UN | 8353.24
I7837 | TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN25 | UN | 7747.85
I7754 | TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN10 | UN | 9900.68
I7796 | TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN16 | UN | 10015.92
I7838 | TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN25 | UN | 9627.54
I7755 | TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN10 | UN | 10656.58
I7797 | TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN16 | UN | 10956.69
I7839 | TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN25 | UN | 10153.04
I7756 | TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN10 | UN | 10205.13
I7798 | TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN16 | UN | 10205.13
I7840 | TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN25 | UN | 9217.56
I7757 | TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN10 | UN | 9825
I7799 | TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN16 | UN | 10589.45
I7841 | TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN25 | UN | 9610.81
I7758 | TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN10 | UN | 11463.51
I7800 | TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN16 | UN | 11639.1
I7842 | TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN25 | UN | 10223.79
I7759 | TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN10 | UN | 11807.62
I7801 | TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN16 | UN | 11867.19
I7843 | TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN25 | UN | 10952.25
I7760 | TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN10 | UN | 12779.25
I7802 | TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN16 | UN | 14002.93
I7844 | TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN25 | UN | 12747.01
I7761 | TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN10 | UN | 19241.64
I7803 | TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN16 | UN | 19402.43
I7845 | TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN25 | UN | 17331.67
I7762 | TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN10 | UN | 23548.73
I7804 | TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN16 | UN | 23108.08
I7846 | TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN25 | UN | 21008.21
I7763 | TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN10 | UN | 24879.09
I7805 | TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN16 | UN | 23199.1
I7847 | TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN25 | UN | 22022.59
I7764 | TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN10 | UN | 21945.4
I7806 | TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN16 | UN | 22977.61
I7848 | TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN25 | UN | 19990.38
I7765 | TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN10 | UN | 24478.85
I7807 | TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN16 | UN | 23881.31
I7849 | TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN25 | UN | 21839.65
I7766 | TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN10 | UN | 26396.09
I7808 | TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN16 | UN | 26351.11
I7850 | TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN25 | UN | 24496.24
I7767 | TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN10 | UN | 28803.15
I7809 | TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN16 | UN | 27012.08
I7851 | TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN25 | UN | 27908.55
I7768 | TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN10 | UN | 22655.36
I7810 | TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN16 | UN | 24462.7
I7852 | TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN25 | UN | 20834.55
I7769 | TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN10 | UN | 26379.97
I7811 | TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN16 | UN | 26542.6
I7853 | TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN25 | UN | 23987.1
I7770 | TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN10 | UN | 32072.42
I7812 | TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN16 | UN | 32359.91
I7854 | TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN25 | UN | 33619.84
I7771 | TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN10 | UN | 35014.19
I7813 | TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN16 | UN | 33423.05
I7855 | TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN25 | UN | 37032.84
I7772 | TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN10 | UN | 35669.85
I7814 | TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN16 | UN | 35901.17
I7856 | TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN25 | UN | 39457.19
I3629 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 50 | UN | 230.05
I3630 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 75 | UN | 267.03
I3633 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 100 | UN | 341.53
I3631 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 50 | UN | 390.38
I3632 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 75 | UN | 320.97
I3636 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 100 | UN | 528.75
I3634 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 50 | UN | 517.77
I3635 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 75 | UN | 520.65
I3639 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 100 | UN | 530.74
I3637 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 50 | UN | 508.76
I3638 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 75 | UN | 519.69
I3752 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 1000 PN10 | UN | 34041.25
I3748 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 200 PN10 | UN | 21150.29
I3749 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 400 PN10 | UN | 22834.06
I3750 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 600 PN10 | UN | 29155.11
I3751 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 800 PN10 | UN | 30536.29
I3757 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 45844.61
I3758 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1200 PN10 | UN | 45515.78
I3753 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 200 PN10 | UN | 26033.59
I3754 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 400 PN10 | UN | 30629.19
I3755 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 600 PN10 | UN | 36599.21
I3756 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 800 PN10 | UN | 40327.76
I3708 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 100 PN10 | UN | 1884.04
I3709 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 200 PN10 | UN | 1941.13
I3710 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 300 PN10 | UN | 2720.56
I3711 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 100 PN10 | UN | 5263.87
I3712 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 200 PN10 | UN | 6644.91
I3713 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 250 PN10 | UN | 6831.91
I3714 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 300 PN10 | UN | 7056.95
I3715 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 350 PN10 | UN | 9253.16
I3716 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 100 PN10 | UN | 3214.7
I3717 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 200 PN10 | UN | 3554.36
I3718 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 300 PN10 | UN | 5059.81
I3719 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 400 PN10 | UN | 5454.91
I3720 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 100 PN10 | UN | 5818
I3721 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 200 PN10 | UN | 6274.99
I3722 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 300 PN10 | UN | 6922.38
I3723 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 400 PN10 | UN | 7735.67
I3724 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 450 PN10 | UN | 8262.03
I3725 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 100 PN10 | UN | 5267.65
I3726 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 200 PN10 | UN | 5677.84
I3727 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 300 PN10 | UN | 6171.54
I3728 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 400 PN10 | UN | 6906.89
I3729 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 500 PN10 | UN | 7575.53
I3730 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 100 PN10 | UN | 6098.81
I3731 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 200 PN10 | UN | 6711.96
I3732 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 300 PN10 | UN | 7292.58
I3733 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 400 PN10 | UN | 8676.53
I3734 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 600 PN10 | UN | 9452.8
I3735 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 200 PN10 | UN | 8648.73
I3736 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 400 PN10 | UN | 10155.81
I3737 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 600 PN10 | UN | 11874.23
I3738 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 700 PN10 | UN | 12400.01
I3739 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 200 PN10 | UN | 11140.62
I3740 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 400 PN10 | UN | 12927.69
I3741 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 600 PN10 | UN | 17172.7
I3742 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 800 PN10 | UN | 17753.57
I3743 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 200 PN10 | UN | 13853.52
I3744 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 400 PN10 | UN | 16343.19
I3745 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 600 PN10 | UN | 20688.37
I3746 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 800 PN10 | UN | 22019.51
I3747 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 900 PN10 | UN | 25224.22
I10066 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 596.06
I10067 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 | UN | 725.23
I10068 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 1589.45
I10069 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 | UN | 2453.65
I10070 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 | UN | 3692.76
I6986 | TE PRFV PB JE DN 150 x 50 | UN | 552.47
I6987 | TE PRFV PB JE DN 200 x 50 | UN | 939.59
I6988 | TE PRFV PB JE DN 250 x 100 | UN | 1263.95
I6989 | TE PRFV PB JE DN 300 x 100 | UN | 4367.21
I3144 | TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 | UN | 157.58
I3142 | TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 | UN | 44.19
I3143 | TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 | UN | 87.26
I6920 | TE RED 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150 x 100 mm | UN | 381.95
I3146 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 | UN | 132.25
I3147 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 | UN | 137.29
I3145 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 | UN | 77.3
I10072 | TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 | UN | 426
I10073 | TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 438.65
I13295 | TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA | M | 7.05
I7555 | TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 | M2 | 10.8
I8982 | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM | M2 | 6.1
I10475 | TELHA GALVALUME EM AÇO TRAPEZOIDAL REVESTIDA COM LIGA DE ALUMINIO (55%), ZINCO (45,5%) E SILÍCIO (1,5%) COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO | M² | 188.3
I8512 | TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA | UN | 6.42
I8511 | TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO ROSCA MECÂNICA, C/ ABRAÇADEIRA | UN | 6.89
I10082 | TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 | UN | 0.27
I8945 | TESTE NEON - CHAVE TESTE 250V, TAM 1/8X3" | UN | 13.88
I6921 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 100 x 100 | UN | 524.42
I6922 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 150 x 150 | UN | 614.94
I6923 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 200 x 150 | UN | 665.14
I6924 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 250 x 150 | UN | 885.71
I6925 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 300 x 150 | UN | 986.49
I3043 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 100 x100 | UN | 238.35
I3044 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 125 x125 | UN | 438.61
I3045 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 150 x150 | UN | 798.6
I3046 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 200 x150 | UN | 837.01
I3047 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 250 x150 | UN | 934.21
I3048 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 300 x150 | UN | 1198.5
I6926 | TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB - JEI DN 100 | UN | 38.23
I3049 | TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB-JE DN 100 x100 | UN | 89.14
I6927 | TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB - JEI DN 100 | UN | 32.07
I3050 | TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB-JE DN 100x100 | UN | 79.96
I3052 | TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 150 x 200 | UN | 858.21
I3055 | TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 300 x 200 | UN | 2507.96
I4251 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 16 x 360 | UN | 50.58
I4252 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 20 x 370 | UN | 80.19
I4253 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380 | UN | 119.39
I4254 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 27 x 430 | UN | 231.73
I4255 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 30 x 450 | UN | 239.34
I4256 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 33 x 460 | UN | 353.31
I4257 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 36 x 480 | UN | 428.88
I4258 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 39 x 490 | UN | 397.76
I4259 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 45 x 520 | UN | 786.85
I4260 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 52 x 550 | UN | 895.78
I3992 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 | UN | 786.3
I11841 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN25 | UN | 884.94
I4004 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10 | UN | 48975.85
I11839 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN16 | UN | 51223.79
I11854 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN25 | UN | 64649.71
I4005 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10 | UN | 64796.76
I11840 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN16 | UN | 74883.31
I11855 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN25 | UN | 85816.82
I3993 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 | UN | 1033.37
I11842 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN25 | UN | 1115.38
I3994 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 | UN | 1456.35
I11828 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN16 | UN | 1646.86
I11843 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN25 | UN | 1825.15
I3995 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | UN | 2140.26
I11829 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN16 | UN | 2171.45
I11844 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN25 | UN | 2392.24
I3996 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10 | UN | 3655.7
I11830 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN16 | UN | 3773.38
I11845 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN25 | UN | 3912.28
I3997 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10 | UN | 4282.21
I11831 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN16 | UN | 4614.41
I11846 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN25 | UN | 5015.09
I3998 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10 | UN | 5016.1
I11832 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN16 | UN | 5347.83
I11847 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN25 | UN | 5743.15
I7181 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10 | UN | 16656.93
I11833 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN16 | UN | 16988.99
I11848 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN25 | UN | 17317.81
I3999 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 | UN | 19981.29
I11834 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN16 | UN | 21223.69
I11849 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN25 | UN | 22864.28
I4000 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN10 | UN | 23327.81
I11835 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN16 | UN | 26469.58
I11850 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN25 | UN | 28288.27
I4001 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN10 | UN | 27604.93
I11836 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN16 | UN | 28630.98
I11851 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN25 | UN | 33317.47
I3991 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 | UN | 727.56
I7182 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 80 PN10 | UN | 727.56
I4002 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN10 | UN | 29191.34
I11837 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN16 | UN | 30648.57
I11852 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN25 | UN | 38836.36
I4003 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN10 | UN | 45485.57
I11838 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN16 | UN | 44981.76
I11853 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN25 | UN | 51090.13
I10083 | TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,25M DN 200 | UN | 932.73
I10084 | TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,50M DN 200 | UN | 1067.17
I11882 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 | UN | 523.26
I11883 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=500 | UN | 598.93
I11878 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=250 | UN | 34435.16
I11879 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=500 | UN | 44640.38
I11908 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=250 | UN | 50621.52
I11909 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=500 | UN | 59569.64
I11880 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=250 | UN | 44429.35
I11881 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=500 | UN | 61179.52
I11910 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=250 | UN | 70190.61
I11911 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=500 | UN | 77422.01
I11884 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=250 | UN | 767.21
I11885 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=500 | UN | 871.5
I11856 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250 | UN | 978.72
I11857 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=500 | UN | 1088.04
I11886 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=250 | UN | 1238.54
I11887 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=500 | UN | 1303.55
I11858 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=250 | UN | 1325.57
I11859 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=500 | UN | 1748.62
I11888 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=250 | UN | 1689.25
I11889 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=500 | UN | 2093.47
I11860 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=250 | UN | 1715.12
I11861 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=500 | UN | 2015.08
I11890 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=250 | UN | 2063.67
I11891 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=500 | UN | 2289.31
I11862 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=250 | UN | 3222.65
I11863 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=500 | UN | 3762.2
I11892 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=250 | UN | 3852.12
I11893 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=500 | UN | 4256.82
I11864 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=250 | UN | 3135.19
I11865 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=500 | UN | 4219.45
I11894 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=250 | UN | 3758.51
I11895 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=500 | UN | 4701.75
I11866 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=250 | UN | 13602.39
I11867 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=500 | UN | 15524.42
I11896 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=250 | UN | 14859.19
I11897 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=500 | UN | 15865.88
I11868 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=250 | UN | 5186.82
I11869 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=500 | UN | 6195.63
I11898 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=250 | UN | 5839.35
I11899 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=500 | UN | 6825.33
I11870 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=250 | UN | 17197.24
I11871 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=500 | UN | 19254.76
I11900 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=250 | UN | 20829.56
I11901 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=500 | UN | 23555.16
I11872 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=250 | UN | 22444.28
I11873 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=500 | UN | 25817.24
I11902 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN25 - L=250 | UN | 26213.34
I11903 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN25 - L=500 | UN | 29954.94
I11874 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=250 | UN | 21993.29
I11875 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=500 | UN | 25013.85
I11904 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=250 | UN | 31517.63
I11905 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=500 | UN | 35270.47
I11876 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=250 | UN | 33075.77
I11877 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=500 | UN | 37652.77
I11906 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=250 | UN | 39042.14
I11907 | TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=500 | UN | 43775.82
I10085 | TOCO PRFV F/P L=0,50M DN 200 | UN | 1247.55
I10086 | TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR | UN | 79.09
I6354 | TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM | UN | 1.62
I8906 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0-25BAR, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP | UN | 4053.39
I10091 | TRANSMISSOR C/ SENSOR DE NÍVEL DE RADAR - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 18 A 32VCC, SAÍDA = 4 A 20MA, IP65, CLASS III, PRESSÃO MÁXIMA=16 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA = 100ºC, MEDIÇÃO DE ALTURA DE ATÉ 3 METROS | UN | 11963.02
I10092 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - APLICAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, 24VCC, 4-20MA, PRESSÃO MÁX. 10 BAR | UN | 774.6
I8946 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM FAIXA DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0.4BAR=0004, SINAL DE SAÍDA 4.20MA 2 WIRES=44, CONEXÃO ELÉTRICA BLINDER IP67=B | UN | 1608.17
I10093 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 180MM | M | 1624.54
I10095 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 250MM | M | 1755.37
I10094 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 200MM | M | 1866.21
I10096 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 350MM | M | 3265.87
I10097 | TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM GALVANIZADO LISO - 2 METROS | UN | 23.2
I8977 | TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA | UN | 1.18
I13241 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | M | 1386.67
I13242 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 12’’ | M | 1892.74
I13236 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 2’’ | M | 140.38
I13237 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 3’’ | M | 268.08
I13238 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 4’’ | M | 380.63
I13239 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 6’’ | M | 634.05
I13240 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 8’’ | M | 954.12
I13166 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1'' | M | 134.24
I13167 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1.1/4'' | M | 179.86
I13217 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 2" | M | 469.19
I13218 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 3" | M | 966.32
I13219 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 4" | M | 1352.81
I13220 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 6" | M | 2643.8
I13221 | TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 8" | M | 4208.46
I13168 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1'' | M | 230.38
I13169 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1.1/4'' | M | 312.01
I13227 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 10'' | M | 2933.05
I13228 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 12'' | M | 7617.6
I13222 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 2'' | M | 434.67
I13223 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 3'' | M | 516.33
I13224 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 4'' | M | 1349.17
I13225 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 6'' | M | 2440.85
I13226 | TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 8'' | M | 3902.69
I10146 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 16” | M | 3270
I10266 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 24” | M | 6550
I10148 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 28” | M | 9540
I10144 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 36” | M | 12320
I10259 | TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 6", E = 10,97MM, SCHEDULE 80, 42,56 KG/M | M | 716.12
I10258 | TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 8", E = 8,18MM, SCHEDULE 40, 42,55 KG/M | M | 706.36
I10149 | TUBO CAMISA AÇO INOX 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 32” | M | 10920
I13150 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 10" (273,05mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 3/16" (4,76mm) | M | 2220
I10145 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 12” | M | 2620
I13151 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 14" (355,60mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 3/16" (4,76mm) | M | 2870
I13152 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 18" (457,20mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/4" (6,35mm) | M | 4900
I10147 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 20” | M | 5450
I13153 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 22" (558,80mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/4" (6,35mm) | M | 6020
I13154 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 26" (660,40mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 5/16" (7,93mm) | M | 8850
I10137 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 40” | M | 13680
I6059 | TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1, D = 500MM | M | 134.86
I6933 | TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 20 (NBR-8417) | M | 7.4
I9447 | TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 32 (NBR-8417) | M | 15.03
I2961 | TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) | M | 3.34
I8663 | TUBO EDUTOR EM PVC DN 75MM | UN | 127.05
I5779 | TUBO EDUTOR PVC DN 40 | M | 19.8
I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | M | 25.18
I5781 | TUBO EDUTOR PVC DN 65 | M | 73.46
I10162 | TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 500 | M | 3760.45
I10163 | TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 | M | 9840.38
I10164 | TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1500 | M | 14044.69
I10150 | TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PF | M | 696.46
I10151 | TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 524.2
I10152 | TUBO EM AÇO INOX DE 3", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 180.33
I10153 | TUBO EM AÇO INOX DE 4", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 263.23
I10154 | TUBO EM AÇO INOX DE 6", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 522.79
I10155 | TUBO EM AÇO INOX DE 8", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 597.18
I10158 | TUBO EM AÇO INOX DN 75, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 189.13
I10156 | TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PF | M | 935.81
I10159 | TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 283.89
I10160 | TUBO EM AÇO INOX DN 150, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 500.39
I10157 | TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PF | M | 1548.19
I10161 | TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 716.89
I7064 | TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 L=500 | UN | 662.63
I7065 | TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA JE DN 80 PN10 L=500 | UN | 471.17
I3956 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 250 | UN | 264.79
I3957 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500 | UN | 510.97
I3960 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250 | UN | 478.83
I3961 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500 | UN | 566.72
I4458 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000 | UN | 1906.72
I4459 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1500 | UN | 2133.25
I4460 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2000 | UN | 2359.71
I4461 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2500 | UN | 2586.18
I4462 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3000 | UN | 2812.12
I4463 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3500 | UN | 2979.09
I4464 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000 | UN | 3261
I4465 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4500 | UN | 3487.48
I4466 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5000 | UN | 3899.2
I4467 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5500 | UN | 3941.99
I4468 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800 | UN | 3965.9
I3962 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250 | UN | 630.44
I3963 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500 | UN | 776.36
I4469 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 | UN | 2319.64
I4470 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500 | UN | 2594.51
I4471 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 2869.44
I4472 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2500 | UN | 3148.83
I4473 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000 | UN | 3423.73
I4474 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 3698.63
I4475 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4000 | UN | 3978.06
I4476 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500 | UN | 4252.91
I4477 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5000 | UN | 4742.76
I4478 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5500 | UN | 4809.24
I4479 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800 | UN | 4847.23
I3964 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250 | UN | 941.71
I3965 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500 | UN | 1081.18
I4480 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 2805.7
I4481 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 3162.38
I4482 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 3523.65
I4483 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 3884.98
I4484 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 4241.67
I4485 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 4603.01
I4486 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 4964.26
I4487 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 5321.03
I4488 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 5956.08
I4489 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5500 | UN | 6046.11
I4490 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 6098.24
I3966 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 250 | UN | 1209.9
I3967 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 500 | UN | 1750.24
I4491 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 3238.69
I4492 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 3689.05
I4493 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 4139.57
I4494 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 4585.36
I4495 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 5035.7
I4496 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 5486.05
I4497 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 5931.91
I4498 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 6382.3
I4499 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 7163.61
I4500 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 7281.59
I4501 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 7352.34
I3968 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 250 | UN | 1715.12
I3969 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500 | UN | 2015.08
I4502 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 3918.88
I4503 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 4468.71
I4504 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 5018.53
I4505 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 5568.35
I4506 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 6118.15
I4507 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 6667.99
I4508 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 7217.73
I4509 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 7767.64
I4510 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 8725.29
I4511 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 8870.91
I4512 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 8960.11
I3970 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 250 | UN | 3192.91
I3971 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500 | UN | 3752.96
I4513 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 4721.74
I4514 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 5352.88
I4515 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000 | UN | 5984.01
I4516 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 6615.32
I4517 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 7246.52
I4518 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=3500 | UN | 7877.72
I4519 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=4000 | UN | 8509.03
I4520 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=4500 | UN | 9135.51
I4521 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 10221.97
I4522 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 10402.09
I4523 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 10511.1
I3972 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250 | UN | 2872.38
I4524 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 5055.44
I4525 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 5751.41
I4526 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 6447.38
I4527 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 7138.7
I4528 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 7834.16
I4529 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 8530.46
I4530 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 9226.44
I4531 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 9922.39
I4532 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 11106.02
I4533 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 11318.61
I4534 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 11446.24
I3974 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L= 250 | UN | 4622.91
I3975 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L= 500 | UN | 13224.63
I4535 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=1000 | UN | 6309.28
I4536 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 7120.01
I4537 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=2000 | UN | 7930.63
I4538 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=2500 | UN | 8741.44
I4539 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=3000 | UN | 9551.54
I4540 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 10362.73
I4541 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=4000 | UN | 11173.44
I4542 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=4500 | UN | 11984.16
I4543 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5000 | UN | 13361.17
I4544 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5500 | UN | 13606.07
I4545 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 13756.69
I3958 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=250 | UN | 430.09
I3959 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=500 | UN | 498.1
I4447 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1000 | UN | 1629.03
I4448 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 1852.51
I4449 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000 | UN | 2080.56
I4450 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2500 | UN | 2304.12
I4451 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3000 | UN | 2528.02
I4452 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3500 | UN | 2751.06
I4453 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 2974.59
I4454 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500 | UN | 3197.94
I4455 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5000 | UN | 3613.85
I4456 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5500 | UN | 3651.79
I4457 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 3670.18
I7183 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1000 | UN | 1629.03
I7184 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1500 | UN | 1852.51
I7185 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2000 | UN | 2080.56
I7186 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2500 | UN | 2304.12
I7187 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=3000 | UN | 2528.02
I7188 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=3500 | UN | 2751.06
I7189 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=4000 | UN | 2974.59
I7190 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=4500 | UN | 3197.94
I7191 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5000 | UN | 3613.85
I7192 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5500 | UN | 3651.79
I7193 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5800 | UN | 3670.18
I7062 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=250 | UN | 430.09
I7063 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=500 | UN | 498.1
I11912 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000 | UN | 1823.31
I11913 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 | UN | 2049.83
I11914 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000 | UN | 2276.29
I11915 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2500 | UN | 2502.72
I11916 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=3000 | UN | 2729.15
I11917 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=3500 | UN | 2951.05
I11918 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=4000 | UN | 3177.55
I11919 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=4500 | UN | 3404.04
I11920 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5000 | UN | 3815.77
I11921 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5500 | UN | 3858.56
I11922 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5800 | UN | 3882.48
I3987 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L= 500 | UN | 39702.64
I4607 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 33592.46
I4608 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 37231.88
I4609 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 40871.36
I12136 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=250 | UN | 29911.22
I4610 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 44506.09
I4611 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 48145.46
I4612 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 51739
I4613 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 55419.63
I4614 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 59059.03
I4615 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 62698.47
I4616 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 66333.33
I4617 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6000 | UN | 72162.07
I4618 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6500 | UN | 73207.58
I4619 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 73833.87
I12137 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=1000 | UN | 44765.67
I12138 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=1500 | UN | 56468.3
I12139 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=2000 | UN | 68248.78
I12140 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=1000 | UN | 50210.72
I12141 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=1500 | UN | 63940.9
I12142 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=2000 | UN | 76631.78
I3988 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 250 | UN | 44211.58
I3989 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 500 | UN | 56526.99
I4620 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 47046.02
I4621 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 51890.06
I4622 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 56729.61
I4623 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2500 | UN | 61573.79
I4624 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3000 | UN | 66413.28
I4625 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3500 | UN | 70697.75
I4626 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 76096.81
I4627 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 80940.95
I4628 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5000 | UN | 85780.46
I4629 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 90624.5
I4630 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 98366.94
I4631 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6500 | UN | 99771.79
I4632 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 100614.66
I12143 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=1000 | UN | 64449.91
I12144 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=1500 | UN | 75944.51
I12145 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=2000 | UN | 94529.14
I12146 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=1500 | UN | 81951.37
I12147 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=2000 | UN | 103698.51
I11923 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=1000 | UN | 2174.01
I11924 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=1500 | UN | 2453.47
I11925 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=2000 | UN | 2728.42
I11926 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=2500 | UN | 3003.2
I11927 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=3000 | UN | 3282.67
I11928 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=3500 | UN | 3557.57
I11929 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=4000 | UN | 3832.41
I11930 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=4500 | UN | 4107.27
I11931 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5000 | UN | 4601.74
I11932 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5500 | UN | 4663.59
I11933 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5800 | UN | 4701.6
I11934 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1000 | UN | 2810.54
I11935 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500 | UN | 3167.23
I11936 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=2000 | UN | 3528.5
I11937 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=2500 | UN | 3889.82
I11938 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=3000 | UN | 4246.52
I11939 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=3500 | UN | 4607.86
I11940 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=4000 | UN | 4969.1
I11941 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=4500 | UN | 5325.88
I11942 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5000 | UN | 5960.92
I11943 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5500 | UN | 6050.95
I11944 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5800 | UN | 6103.08
I11945 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=1000 | UN | 2835.14
I11946 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=1500 | UN | 3191.82
I11947 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=2000 | UN | 3553.1
I11948 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=2500 | UN | 3914.44
I11949 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=3000 | UN | 4271.13
I11950 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=3500 | UN | 4632.47
I11951 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=4000 | UN | 4993.71
I11952 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=4500 | UN | 5350.48
I11953 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5000 | UN | 5985.51
I11954 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5500 | UN | 6075.56
I11955 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5800 | UN | 6127.7
I11956 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1000 | UN | 3248.49
I11957 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1500 | UN | 3699.01
I11958 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=2000 | UN | 4149.52
I11959 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=2500 | UN | 4595.32
I11960 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=3000 | UN | 5045.64
I11961 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=3500 | UN | 5496.02
I11962 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=4000 | UN | 5941.9
I11963 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=4500 | UN | 6392.25
I11964 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5000 | UN | 7173.56
I11965 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5500 | UN | 7291.56
I11966 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5800 | UN | 7362.31
I11967 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=1000 | UN | 3511.75
I11968 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=1500 | UN | 3962.13
I11969 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=2000 | UN | 4408.05
I11970 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=2500 | UN | 4858.41
I11971 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=3000 | UN | 5308.78
I11972 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=3500 | UN | 5754.53
I11973 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=4000 | UN | 6204.98
I11974 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=4500 | UN | 6655.37
I11975 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5000 | UN | 7436.67
I11976 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5500 | UN | 7554.66
I11977 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5800 | UN | 7625.43
I11978 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1000 | UN | 3983.55
I11979 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1500 | UN | 4533.37
I11980 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=2000 | UN | 5083.19
I11981 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=2500 | UN | 5633.03
I11982 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=3000 | UN | 6182.83
I11983 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=3500 | UN | 6732.65
I11984 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=4000 | UN | 7282.41
I11985 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=4500 | UN | 7832.31
I11986 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5000 | UN | 8789.94
I11987 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5500 | UN | 8935.58
I11988 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5800 | UN | 9024.78
I11989 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=1000 | UN | 4278.94
I11990 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=1500 | UN | 4828.61
I11991 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=2000 | UN | 5378.56
I11992 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=2500 | UN | 5928.43
I11993 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=3000 | UN | 6478.18
I11994 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=3500 | UN | 7028.01
I11995 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=4000 | UN | 7577.78
I11996 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=4500 | UN | 8127.66
I11997 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5000 | UN | 9085.33
I11998 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5500 | UN | 9230.93
I11999 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5800 | UN | 9320.12
I12000 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=1000 | UN | 4778.48
I12001 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=1500 | UN | 5409.63
I12002 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=2000 | UN | 6040.77
I12003 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=2500 | UN | 6672.06
I12004 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=3000 | UN | 7303.28
I12005 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=3500 | UN | 7934.47
I12006 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=4000 | UN | 8565.77
I12007 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=4500 | UN | 9192.25
I12008 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5000 | UN | 10278.72
I12009 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5500 | UN | 10458.85
I12010 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5800 | UN | 10567.86
I12011 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=1000 | UN | 5067.07
I12012 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=1500 | UN | 5698.2
I12013 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=2000 | UN | 6329.34
I12014 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=2500 | UN | 6960.65
I12015 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=3000 | UN | 7591.88
I12016 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=3500 | UN | 8223.05
I12017 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=4000 | UN | 8854.34
I12018 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=4500 | UN | 9480.84
I12019 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5000 | UN | 10567.31
I12020 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5500 | UN | 10747.42
I12021 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5800 | UN | 10856.43
I12022 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=1000 | UN | 5304.01
I12023 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=1500 | UN | 5999.96
I12024 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=2000 | UN | 6695.94
I12025 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=2500 | UN | 7391.83
I12026 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=3000 | UN | 8087.75
I12027 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=3500 | UN | 8783.59
I12028 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=4000 | UN | 9479.57
I12029 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=4500 | UN | 10175.55
I12030 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5000 | UN | 11354.58
I12031 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5500 | UN | 11567.18
I12032 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5800 | UN | 11694.82
I12033 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=1000 | UN | 5888.02
I12034 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=1500 | UN | 6584
I12035 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=2000 | UN | 7279.95
I12036 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=2500 | UN | 7975.82
I12037 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=3000 | UN | 8671.76
I12038 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=3500 | UN | 9363.04
I12039 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=4000 | UN | 10058.99
I12040 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=4500 | UN | 10754.94
I12041 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5000 | UN | 11938.58
I12042 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5500 | UN | 12151.21
I12043 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5800 | UN | 12278.8
I12044 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=1000 | UN | 6709.56
I12045 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=1500 | UN | 7520.24
I12046 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=2000 | UN | 8330.89
I12047 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=2500 | UN | 9141.66
I12048 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=3000 | UN | 9952.31
I12049 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=3500 | UN | 10762.95
I12050 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=4000 | UN | 11573.73
I12051 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=4500 | UN | 12384.38
I12052 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=5000 | UN | 13761.43
I12053 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=5500 | UN | 14006.33
I12054 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=5800 | UN | 14156.97
I12055 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=1000 | UN | 8264.49
I12056 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=1500 | UN | 9075.23
I12057 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=2000 | UN | 9885.84
I12058 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=2500 | UN | 10696.64
I12059 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=3000 | UN | 11507.26
I12060 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=3500 | UN | 12317.91
I12061 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=4000 | UN | 13128.66
I12062 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=4500 | UN | 13939.3
I12063 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=5000 | UN | 15311.79
I12064 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=5500 | UN | 15561.27
I12065 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=5800 | UN | 15711.92
I3976 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L= 250 | UN | 3856.3
I4546 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 6789.49
I4547 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 7702.33
I4548 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 8615.12
I4549 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 9527.85
I4550 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 10440.52
I4551 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 11353.27
I4552 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 12266
I4553 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 13178.76
I3977 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=500 | UN | 6079.1
I4554 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 14726.55
I4555 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 15014.59
I4556 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 15184.69
I12066 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=1000 | UN | 7759.69
I12067 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=1500 | UN | 8672.49
I12068 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=2000 | UN | 9585.31
I12069 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=2500 | UN | 10498.06
I12070 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=3000 | UN | 11410.72
I12071 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=3500 | UN | 12323.49
I12072 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=4000 | UN | 13236.21
I12073 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=4500 | UN | 14148.98
I12074 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=5000 | UN | 15692.15
I12075 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=5500 | UN | 15980.24
I12076 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=5800 | UN | 16154.9
I12077 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=1000 | UN | 10255.49
I12078 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=1500 | UN | 11168.35
I12079 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=2000 | UN | 12081.16
I12080 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=2500 | UN | 12993.91
I12081 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=3000 | UN | 13906.56
I12082 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=3500 | UN | 14819.34
I12083 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=4000 | UN | 15732.05
I12084 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=4500 | UN | 16644.83
I12085 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=5000 | UN | 18192.58
I12086 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=5500 | UN | 18480.65
I12087 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=5800 | UN | 18650.71
I4557 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 8209.33
I4558 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 9402.99
I4559 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 10601.13
I3978 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=250 | UN | 7458.3
I4560 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 11794.65
I4561 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 12987.64
I4562 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 14181.72
I4563 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 15379.88
I4564 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 16573.54
I3979 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=500 | UN | 16858.15
I4565 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 18598.5
I4566 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5500 | UN | 18972.71
I4567 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 19192.66
I12088 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=1000 | UN | 11026.26
I12089 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=1500 | UN | 12380.46
I12090 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=2000 | UN | 13574
I12091 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=2500 | UN | 14767.54
I12092 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=3000 | UN | 15965.59
I12093 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=3500 | UN | 17159.19
I12094 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=4000 | UN | 18352.78
I12095 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=4500 | UN | 19546.4
I12096 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=5000 | UN | 21575.99
I12097 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=5500 | UN | 21945.61
I12098 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=5800 | UN | 22165.52
I12099 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=1000 | UN | 11811.47
I12100 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=1500 | UN | 13005.14
I12101 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=2000 | UN | 14198.67
I12102 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=2500 | UN | 15396.81
I12103 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=3000 | UN | 16590.26
I12104 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=3500 | UN | 17783.88
I12105 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=4000 | UN | 18982.05
I12106 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=4500 | UN | 20175.71
I12107 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=5000 | UN | 22200.66
I12108 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=5500 | UN | 22570.29
I12109 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=5800 | UN | 22794.36
I3980 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=250 | UN | 11101.04
I3981 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=500 | UN | 20824.1
I4568 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 18592.34
I4569 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 20747.13
I4570 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 22791.86
I4571 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=2500 | UN | 24951.27
I4572 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=3000 | UN | 27106.26
I4573 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=3500 | UN | 29265.64
I4574 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=4000 | UN | 31530.55
I4575 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 33575.22
I4576 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=5000 | UN | 35734.72
I4577 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=5500 | UN | 37889.59
I4578 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 41353.68
I4579 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6500 | UN | 41961.83
I4580 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 42324.04
I12110 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=1000 | UN | 18717.58
I12111 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=1500 | UN | 20873.81
I12112 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=2000 | UN | 23030.15
I12113 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=2500 | UN | 25191.01
I12114 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=3000 | UN | 27347.46
I12115 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=3500 | UN | 29508.32
I12116 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=4000 | UN | 31664.61
I12117 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=4500 | UN | 33820.86
I12118 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=5000 | UN | 35981.79
I12119 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=5500 | UN | 38138.13
I12120 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=6000 | UN | 41603.77
I12121 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=6500 | UN | 42213.34
I12122 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=6800 | UN | 42576.48
I3982 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=250 | UN | 18468.69
I3983 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=500 | UN | 23480.37
I4581 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 23047.17
I4582 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 25736.34
I4583 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 26799.5
I4584 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 30934.01
I4585 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 33535.11
I4586 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 36136.32
I4587 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 38737.41
I4588 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 41338.62
I12123 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4600 | UN | 43939.69
I4589 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 45237.98
I4590 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 46536.27
I4591 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6000 | UN | 50709.91
I4592 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6500 | UN | 50709.91
I4593 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 51890.84
I12124 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=1000 | UN | 32226.28
I12125 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=1500 | UN | 38761.75
I12126 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=2000 | UN | 57119.89
I12127 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=1000 | UN | 33584.3
I12128 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=1500 | UN | 39341.73
I12129 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=2000 | UN | 51242.05
I3984 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=250 | UN | 20558.37
I3985 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=500 | UN | 31047.14
I4594 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 31589.45
I4595 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 34672.67
I4596 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 37755.87
I4597 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=2500 | UN | 40839.03
I4598 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=3000 | UN | 43922.19
I4599 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=3500 | UN | 47005.42
I4600 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=4000 | UN | 50083.99
I4601 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=4500 | UN | 53167.18
I4602 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=5000 | UN | 56250.4
I4603 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=5500 | UN | 59333.53
I4604 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6000 | UN | 64276.79
I4605 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6500 | UN | 65156.25
I4606 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6800 | UN | 65683.03
I12130 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=1000 | UN | 34935.31
I12131 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=1500 | UN | 43112.7
I12132 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=2000 | UN | 62127.7
I12133 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=1000 | UN | 20572.52
I12134 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=1500 | UN | 45117.09
I12135 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=2000 | UN | 64787.51
I12243 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 36466.41
I12244 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 40717.61
I12245 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 44968.71
I12246 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 49219.9
I12247 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 53470.85
I12248 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 57722.07
I12249 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 61973.16
I12250 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 66224.25
I12251 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 70470.5
I12252 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 74721.65
I12253 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 83407.09
I12254 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 50957.71
I12255 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 56587.22
I12256 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 62211.68
I12257 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 84729.11
I12258 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 90358.55
I12259 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 101617.21
I12260 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 110734.16
I12261 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 113125.15
I12148 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 3078.4
I12149 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 3510.81
I12150 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 3948.18
I12151 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 4380.64
I12152 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 4813.18
I12153 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 5245.66
I12154 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 5678.13
I12155 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 6110.52
I12156 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 6882.68
I12157 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 7039.26
I12158 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 3535.96
I12159 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 4064.25
I12160 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 4587.82
I12161 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 5111.27
I12162 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 5634.69
I12163 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 6158.12
I12164 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 6681.64
I12165 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 7205.06
I12166 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 8129.79
I12167 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 8255.68
I12168 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 8331.26
I12169 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 4292.08
I12170 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 4942.8
I12171 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 5588.59
I12172 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 6239.26
I12173 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 6889.98
I12174 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 7535.71
I12175 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 8186.41
I12176 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 8837.16
I12177 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 9977.73
I12178 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 10138.11
I12179 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 10233.39
I12180 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 5176.19
I12181 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 5926.31
I12182 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 7426.85
I12183 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 8177.21
I12184 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 11740.61
I12185 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 11933.45
I12186 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 12050.19
I12187 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 5559.1
I12188 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 6392.31
I12189 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 7225.42
I12190 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 8185.29
I12191 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 8891.69
I12192 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 9724.86
I12193 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 10558.04
I12194 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 11517.99
I12195 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 12835.52
I12196 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 13189.85
I12197 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 13199.63
I12198 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 7888.41
I12199 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 11764.73
I12200 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 15813.53
I12201 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 7459.9
I12202 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 8552.62
I12203 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 9645.44
I12204 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 10743.04
I12205 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 11835.65
I12206 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 12928.36
I12207 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 14021.11
I12208 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 15118.71
I12209 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 17003.17
I12210 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 17311.31
I12211 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 17498.16
I12212 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 9088.89
I12213 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 10545.06
I12214 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 11996.39
I12215 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 13452.42
I12216 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 14903.66
I12217 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 16354.99
I12218 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 17811.15
I12219 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 19262.5
I12220 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 21784.41
I12221 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 22419.49
I12222 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 20179.11
I12223 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 22783.09
I12224 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 25070.28
I12225 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 37593.06
I12226 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 46675.63
I12227 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 47710.81
I12228 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 25076.57
I12229 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 28087.84
I12230 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 31098.96
I12231 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 34109.95
I12232 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 37125.95
I12233 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 40137.06
I12234 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 43148.21
I12235 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 46159.35
I12236 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 49170.42
I12237 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 52181.53
I12238 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5800 | UN | 57254.48
I12239 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 58329.61
I12240 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 34203.73
I12241 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 37803.88
I12242 | TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 41399.28
I6649 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 75 PN10 L=500 | UN | 588.55
I6650 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 | UN | 708.26
I6651 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 150 PN10 L=500 | UN | 925.61
I6652 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 200 PN10 L=500 | UN | 1072.23
I6653 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 250 PN10 L=500 | UN | 1296.97
I6654 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 300 PN10 L=500 | UN | 2610.16
I6655 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 350 PN10 L=500 | UN | 2240.58
I6656 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 400 PN10 L=500 | UN | 3992.56
I6657 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 450 PN10 L=500 | UN | 4822.04
I6658 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 500 PN10 L=500 | UN | 3324.47
I6659 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 600 PN10 L=500 | UN | 4655.89
I6660 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 700 PN10 L=500 | UN | 11306.45
I6661 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 800 PN10 L=500 | UN | 12594.2
I6662 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 900 PN10 L=500 | UN | 18062.19
I6663 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 1000 PN10 L=500 | UN | 21011.35
I6664 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 1200 PN10 L=500 | UN | 25880.77
I4261 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=1000 | UN | 1071.2
I4262 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 1269.73
I4263 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=2000 | UN | 1468.21
I4264 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=2500 | UN | 1666.76
I4265 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3000 | UN | 1865.28
I4266 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3500 | UN | 2063.79
I4267 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 2266.42
I4268 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=4500 | UN | 2464.79
I4269 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=5000 | UN | 2834.23
I4270 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=5500 | UN | 2863.47
I4271 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 2880.19
I7194 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=1000m | UN | 1071.2
I7195 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=1500m | UN | 1269.73
I7196 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=2000m | UN | 1468.21
I7197 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=2500m | UN | 1666.76
I7198 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=3000m | UN | 1865.28
I7199 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=3500m | UN | 2063.79
I7200 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=4000m | UN | 2266.42
I7201 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=4500m | UN | 2464.79
I7202 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=5000m | UN | 2834.23
I7203 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=5500m | UN | 2863.47
I7204 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=5800m | UN | 2880.19
I4272 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000 | UN | 1208.65
I4273 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1500 | UN | 1409.89
I4274 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=2000 | UN | 1606.96
I4275 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=2500 | UN | 1808.08
I4276 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=3000 | UN | 2009.18
I4277 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=3500 | UN | 2210.42
I4278 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=4000 | UN | 2411.59
I4279 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=4500 | UN | 2612.77
I4280 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=5000 | UN | 2974.41
I4281 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=5500 | UN | 3012.43
I4282 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=5800 | UN | 3037.74
I4283 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1000 | UN | 1451.55
I4284 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500 | UN | 1699.78
I4285 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 1943.98
I4286 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=2500 | UN | 2188.08
I4287 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=3000 | UN | 2436.31
I4294 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 1776.04
I4295 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 2096.96
I4296 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 2417.87
I4297 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 2734.72
I4298 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 3055.62
I4299 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 3376.58
I4300 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 3693.4
I4301 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 4014.38
I4302 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 4578.43
I4303 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5500 | UN | 4654.36
I4304 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 4704.78
I4305 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 2076.65
I4306 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 2476.75
I4307 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 2872.83
I4308 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 3272.87
I4309 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 3672.91
I4310 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 4068.84
I4311 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 4468.96
I4312 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 4864.94
I4313 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 5563.01
I4314 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 5667.82
I4315 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 5726.6
I4316 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 2505.8
I4317 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 2994.18
I4318 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 3482.55
I4319 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 3970.98
I4320 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 4459.33
I4321 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 4947.69
I4322 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 5436.04
I4323 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 5924.47
I4324 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 6779.19
I4325 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 6908.54
I4326 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 6983.72
I4327 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 2989.31
I4328 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 3549.88
I4329 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=2000 | UN | 4110.56
I4330 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 4671.3
I4331 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 5231.99
I4332 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=3500 | UN | 5792.63
I4333 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=4000 | UN | 6353.37
I4334 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=4500 | UN | 6909.87
I4335 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 7874.94
I4336 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 8034.89
I4337 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 8131.74
I4338 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 3257.74
I4339 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 3875.93
I4340 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 4494.13
I4341 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 5112.26
I4342 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 5730.41
I4343 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 6348.51
I4344 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 6966.71
I4345 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 7584.91
I4346 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 8632.2
I4347 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 8821.05
I4348 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 8934.38
I4349 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=1000 | UN | 3980.31
I4350 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 4700.38
I4351 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=2000 | UN | 5420.46
I4352 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=2500 | UN | 6140.62
I4353 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=3000 | UN | 6860.69
I4354 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 7580.79
I4355 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=4000 | UN | 8300.9
I4356 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=4500 | UN | 9021.02
I4357 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=5000 | UN | 10244.15
I4358 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=5500 | UN | 10465.78
I4359 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 10595.49
I4360 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 4329.97
I4361 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 5140.79
I4362 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 5951.61
I4363 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 6762.37
I4364 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 7573.05
I4365 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 8383.81
I4366 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 9194.55
I4367 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 10005.33
I4368 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 11380.12
I4369 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 11636.02
I4370 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 11787.07
I4371 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 5353.66
I4372 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 6413.93
I4373 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 7474.12
I4374 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 8534.28
I4375 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 9598.46
I4376 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 10658.7
I4377 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 11873.75
I4378 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 12779.14
I4379 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 14581.94
I4380 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=5500 | UN | 14910.26
I4381 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 15109.7
I4382 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 11807.25
I4383 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 13725.36
I4384 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 15639.35
I4385 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=2500 | UN | 17557.48
I4386 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=3000 | UN | 19471.66
I4387 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=3500 | UN | 21385.7
I4388 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=4000 | UN | 23303.79
I4389 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 25217.78
I4390 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=5000 | UN | 27131.89
I4391 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=5500 | UN | 29050.02
I4392 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 32127.04
I4393 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=6500 | UN | 32663.16
I4394 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 32988.96
I12262 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=1000 | UN | 1171.55
I12263 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=1500 | UN | 1372.76
I12264 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=2000 | UN | 1569.83
I12265 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=2500 | UN | 1770.95
I12266 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=3000 | UN | 1972.06
I12267 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=3500 | UN | 2173.29
I12268 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=4000 | UN | 2374.47
I12269 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=4500 | UN | 2575.64
I12270 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=5000 | UN | 2937.32
I12271 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=5500 | UN | 2975.32
I12272 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=5800 | UN | 3000.62
I4421 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 20999.55
I4422 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 24228.23
I4423 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 27461.03
I4424 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 30693.66
I4425 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 33922.29
I4426 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 37155.07
I4427 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 40387.76
I4428 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 43616.36
I4429 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 46849.12
I4430 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 50081.91
I4431 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6000 | UN | 55255.25
I4432 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6500 | UN | 56183.87
I4433 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 56740.2
I4434 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 28609.45
I4435 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 32908.16
I4436 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 37210.95
I4437 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=2500 | UN | 41509.77
I4438 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=3000 | UN | 45812.59
I4439 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=3500 | UN | 50111.3
I4440 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 54414.05
I4441 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 58716.91
I4442 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=5000 | UN | 63015.6
I4443 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 67318.4
I4444 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 74195.66
I4445 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6500 | UN | 75443.53
I4446 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 76188.12
I4288 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 2680.49
I4289 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=4000 | UN | 2924.63
I4290 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=4500 | UN | 3168.78
I4291 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5000 | UN | 3607.98
I4292 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5500 | UN | 3662.94
I4293 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5800 | UN | 3696.67
I12273 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=1000 | UN | 1390.92
I12274 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=1500 | UN | 1635.08
I12275 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=2000 | UN | 1879.27
I12276 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=2500 | UN | 2127.42
I12277 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=3000 | UN | 2371.59
I12278 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=3500 | UN | 2615.78
I12279 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=4000 | UN | 2859.91
I12280 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=4500 | UN | 3108.17
I12281 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=5000 | UN | 3543.27
I12282 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=5500 | UN | 3598.22
I12283 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=5800 | UN | 3631.96
I12284 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=1000 | UN | 1778.19
I12285 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=1500 | UN | 2099.09
I12286 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=2000 | UN | 2420.02
I12287 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=2500 | UN | 2736.86
I12288 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=3000 | UN | 3057.77
I12289 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=3500 | UN | 3378.73
I12290 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=4000 | UN | 3695.55
I12291 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=4500 | UN | 4016.52
I12292 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=5000 | UN | 4580.58
I12293 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=5500 | UN | 4656.51
I12294 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=5800 | UN | 4706.92
I12295 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=1000 | UN | 1791.1
I12296 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=1500 | UN | 2107.96
I12297 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=2000 | UN | 2428.86
I12298 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=2500 | UN | 2749.82
I12299 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=3000 | UN | 3070.72
I12300 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=3500 | UN | 3387.58
I12301 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=4000 | UN | 3708.49
I12302 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=4500 | UN | 4029.48
I12303 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=5000 | UN | 4589.48
I12304 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=5500 | UN | 4669.46
I12305 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=5800 | UN | 4723.31
I12306 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=1000 | UN | 2081.11
I12307 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=1500 | UN | 2481.18
I12308 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=2000 | UN | 2877.26
I12309 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=2500 | UN | 3277.32
I12310 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=3000 | UN | 3677.35
I12311 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=3500 | UN | 4073.29
I12312 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=4000 | UN | 4473.4
I12313 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=4500 | UN | 4869.37
I12314 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=5000 | UN | 5567.44
I12315 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=5500 | UN | 5672.25
I12316 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=5800 | UN | 5731.04
I12317 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=1000 | UN | 2197.87
I12318 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=1500 | UN | 2597.94
I12319 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=2000 | UN | 2994.02
I12320 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=2500 | UN | 3394.06
I12321 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=3000 | UN | 3790.05
I12322 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=3500 | UN | 4190.06
I12323 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=4000 | UN | 4590.16
I12324 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=4500 | UN | 4986.17
I12325 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=5000 | UN | 5684.2
I12326 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=5500 | UN | 5789.02
I12327 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=5800 | UN | 5847.78
I12328 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=1000 | UN | 2534.53
I12329 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=1500 | UN | 3022.91
I12330 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=2000 | UN | 3511.26
I12331 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=2500 | UN | 3999.7
I12332 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=3000 | UN | 4488.06
I12333 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=3500 | UN | 4976.41
I12334 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=4000 | UN | 5464.77
I12335 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=4500 | UN | 5953.18
I12336 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=5000 | UN | 6807.91
I12337 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=5500 | UN | 6937.26
I12338 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=5800 | UN | 7012.43
I12339 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=1000 | UN | 2667.82
I12340 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=1500 | UN | 3156.21
I12341 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=2000 | UN | 3644.56
I12342 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=2500 | UN | 4132.99
I12343 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=3000 | UN | 4621.3
I12344 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=3500 | UN | 5109.71
I12345 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=4000 | UN | 5598.04
I12346 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=4500 | UN | 6086.46
I12347 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=5000 | UN | 6937.11
I12348 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=5500 | UN | 7066.5
I12349 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=5800 | UN | 7145.7
I12350 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=1000 | UN | 3014.42
I12351 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=1500 | UN | 3575
I12352 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=2000 | UN | 4135.65
I12353 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=2500 | UN | 4696.41
I12354 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=3000 | UN | 5257.09
I12355 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=3500 | UN | 5817.73
I12356 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=4000 | UN | 6378.46
I12357 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=4500 | UN | 6934.96
I12358 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=5000 | UN | 7900.05
I12359 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=5500 | UN | 8060
I12360 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=5800 | UN | 8156.86
I12361 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=1000 | UN | 3142.68
I12362 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=1500 | UN | 3703.26
I12363 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=2000 | UN | 4263.92
I12364 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=2500 | UN | 4824.67
I12365 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=3000 | UN | 5385.34
I12366 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=3500 | UN | 5946.03
I12367 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=4000 | UN | 6506.73
I12368 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=4500 | UN | 7063.25
I12369 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=5000 | UN | 8028.3
I12370 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=5500 | UN | 8188.27
I12371 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=5800 | UN | 8285.15
I12372 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=1000 | UN | 3368.15
I12373 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=1500 | UN | 3986.35
I12374 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=2000 | UN | 4604.54
I12375 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=2500 | UN | 5222.66
I12376 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=3000 | UN | 5840.82
I12377 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=3500 | UN | 6458.93
I12378 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=4000 | UN | 7077.12
I12379 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=4500 | UN | 7695.32
I12380 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=5000 | UN | 8746.68
I12381 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=5500 | UN | 8935.53
I12382 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=5800 | UN | 9048.86
I12383 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=1000 | UN | 3627.55
I12384 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=1500 | UN | 4245.74
I12385 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=2000 | UN | 4863.95
I12386 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=2500 | UN | 5482.04
I12387 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=3000 | UN | 6100.21
I12388 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=3500 | UN | 6718.28
I12389 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=4000 | UN | 7336.48
I12390 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=4500 | UN | 7954.67
I12391 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=5000 | UN | 9006.05
I12392 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=5500 | UN | 9190.85
I12393 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=5800 | UN | 9304.18
I12394 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=1000 | UN | 4160.02
I12395 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=1500 | UN | 4876.08
I12396 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=2000 | UN | 5596.12
I12397 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=2500 | UN | 6316.31
I12398 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=3000 | UN | 7036.36
I12399 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=3500 | UN | 7756.45
I12400 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=4000 | UN | 8476.6
I12401 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=4500 | UN | 9196.68
I12402 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=5000 | UN | 10419.84
I12403 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=5500 | UN | 10641.47
I12404 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=5800 | UN | 10775.27
I12405 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=1000 | UN | 4848.59
I12406 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=1500 | UN | 5568.68
I12407 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=2000 | UN | 6288.71
I12408 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=2500 | UN | 7008.91
I12409 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=3000 | UN | 7728.94
I12410 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=3500 | UN | 8449.05
I12411 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=4000 | UN | 9169.18
I12412 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=4500 | UN | 9889.31
I12413 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=5000 | UN | 11112.44
I12414 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=5500 | UN | 11334.06
I12415 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=5800 | UN | 11463.76
I12416 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=1000 | UN | 4758.82
I12417 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=1500 | UN | 5569.66
I12418 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=2000 | UN | 6380.48
I12419 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=2500 | UN | 7191.24
I12420 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=3000 | UN | 8005.97
I12421 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=3500 | UN | 8816.77
I12422 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=4000 | UN | 9627.48
I12423 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=4500 | UN | 10438.25
I12424 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=5000 | UN | 11808.99
I12425 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=5500 | UN | 12064.88
I12426 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=5800 | UN | 12220.05
I12427 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=1000 | UN | 5869.37
I12428 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=1500 | UN | 6680.21
I12429 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=2000 | UN | 7491.01
I12430 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=2500 | UN | 8301.78
I12431 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=3000 | UN | 9112.45
I12432 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=3500 | UN | 9923.23
I12433 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=4000 | UN | 10733.96
I12434 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=4500 | UN | 11544.73
I12435 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=5000 | UN | 12919.53
I12436 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=5500 | UN | 13175.43
I12437 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=5800 | UN | 13326.49
I12438 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=1000 | UN | 6671.97
I12439 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=1500 | UN | 7736.33
I12440 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=2000 | UN | 8796.52
I12441 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=2500 | UN | 9856.67
I12442 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=3000 | UN | 10916.77
I12443 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=3500 | UN | 11981.12
I12444 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=4000 | UN | 13041.29
I12445 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=4500 | UN | 14101.56
I12446 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=5000 | UN | 15900.26
I12447 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=5500 | UN | 16232.64
I12448 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=5800 | UN | 16428
I12449 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=1000 | UN | 6951.43
I12450 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=1500 | UN | 8011.7
I12451 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=2000 | UN | 9075.95
I12452 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=2500 | UN | 10136.13
I12453 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=3000 | UN | 11196.2
I12454 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=3500 | UN | 12256.47
I12455 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=4000 | UN | 13320.74
I12456 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=4500 | UN | 14380.99
I12457 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=5000 | UN | 16179.71
I12458 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=5500 | UN | 16507.98
I12459 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=5800 | UN | 16707.43
I12460 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=1000 | UN | 11890.69
I12461 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=1500 | UN | 13805.97
I12462 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=2000 | UN | 15725.42
I12463 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=2500 | UN | 17640.73
I12464 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=3000 | UN | 19556.23
I12465 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=3500 | UN | 21475.61
I12466 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=4000 | UN | 23390.99
I12467 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=4500 | UN | 25306.3
I12468 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=5000 | UN | 27225.77
I12469 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=5500 | UN | 29141.14
I12470 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=6000 | UN | 32219.53
I12471 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=6500 | UN | 32760.99
I12472 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=6800 | UN | 33083.53
I4395 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 14362.02
I4396 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 16672.58
I4397 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 18983.1
I4398 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 21293.56
I4399 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 23603.94
I4400 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 25914.52
I4401 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 28220.89
I4402 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 30531.42
I4403 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 32841.84
I4404 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 35152.35
I4405 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6000 | UN | 38859.6
I4406 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6500 | UN | 38859.6
I4407 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 39908.62
I4408 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 19390.82
I4409 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 22129.49
I4410 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 24868.2
I4411 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=2500 | UN | 27606.83
I4412 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=3000 | UN | 30345.47
I4413 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=3500 | UN | 33084.21
I4414 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=4000 | UN | 35822.8
I4415 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=4500 | UN | 38561.52
I4416 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=5000 | UN | 41300.15
I4417 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=5500 | UN | 44038.79
I4418 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6000 | UN | 48429.69
I4419 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6500 | UN | 49210.86
I4420 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6800 | UN | 49678.79
I12568 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 14527.81
I12569 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 16544.35
I12570 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 18867.1
I12571 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 21189.42
I12572 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 23512.1
I12573 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 25834.92
I12574 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 28157.65
I12575 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 30480.42
I12576 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 32803.17
I12577 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 35125.95
I12578 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 39868.92
I12579 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 19305.96
I12580 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 22381.86
I12581 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 25894.43
I12582 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 37760.96
I12583 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 40836.79
I12584 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 46985.77
I12585 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 51967.13
I12586 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 53277.04
I12473 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 1233.57
I12474 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 1469.79
I12475 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 1706.13
I12476 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 1942.41
I12477 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 2178.75
I12478 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 2415.05
I12479 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 2654.02
I12480 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 2894.92
I12481 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 3312.22
I12482 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 3394.98
I12483 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 1438.48
I12484 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 1714.01
I12485 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 2000.07
I12486 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 2286.08
I12487 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 2572.08
I12488 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 2860.73
I12489 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 3146.78
I12490 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 3432.77
I12491 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 3938.04
I12492 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 4005.65
I12493 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 4048.11
I12494 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 1723.31
I12495 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 2078.33
I12496 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 2433.84
I12497 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 2787.02
I12498 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 3142.27
I12499 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 3495.06
I12500 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 3850.59
I12501 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 4206.15
I12502 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 4829.37
I12503 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 4917
I12504 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 4969.59
I12505 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 2058.61
I12506 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 2468.46
I12507 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 3288.36
I12508 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 3698.31
I12509 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 5645.32
I12510 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 5750.7
I12511 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 5814.5
I12512 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 2264.28
I12513 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 2719.53
I12514 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 3174.74
I12515 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 3629.98
I12516 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 4085.18
I12517 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 4540.41
I12518 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 4995.66
I12519 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 5449.87
I12520 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 6240.05
I12521 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 6364.42
I12522 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 6438.98
I12523 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 3264.49
I12524 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 5435.91
I12525 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 7645.49
I12526 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 2979.53
I12527 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 3576.31
I12528 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 4173.41
I12529 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 4773.13
I12530 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 5370.12
I12531 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 5967.17
I12532 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 6564.23
I12533 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 7163.94
I12534 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 8193.59
I12535 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 8361.96
I12536 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 8464.08
I12537 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 3754.17
I12538 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 4546.84
I12539 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 5342.48
I12540 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 6135.38
I12541 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 6930.98
I12542 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 7724.28
I12543 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 8516.94
I12544 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 9312.6
I12545 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 10687.84
I12546 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 11035.21
I12547 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 8139.75
I12548 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 9506.61
I12549 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 10876.16
I12550 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 17718.46
I12551 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 22678.42
I12552 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 23244.02
I12553 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 9767.72
I12554 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 11362.09
I12555 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 13007.3
I12556 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 14652.48
I12557 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 16297.74
I12558 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 17942.96
I12559 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 19588.22
I12560 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 21233.48
I12561 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 22878.69
I12562 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 24526.59
I12563 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5800 | UN | 27197.24
I12564 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 27885.86
I12565 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 13053.44
I12566 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 15017.84
I12567 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 16982.32
I6665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L= 500 | UN | 716.05
I4633 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1000 | UN | 1172.17
I4634 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 1395.67
I4635 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=2000 | UN | 1623.67
I4636 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=2500 | UN | 1847.22
I4637 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=3000 | UN | 2070.7
I4638 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=3500 | UN | 2294.2
I4639 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 2517.72
I4640 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=4500 | UN | 2741.07
I4641 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5000 | UN | 3156.94
I4642 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5500 | UN | 3194.47
I4643 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 3213.3
I7205 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=1000 | UN | 1172.17
I7206 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=1500 | UN | 1395.67
I7207 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2000 | UN | 1623.67
I7208 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 | UN | 1847.22
I7209 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=3000 | UN | 2070.7
I7210 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=3500 | UN | 2294.2
I7211 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=4000 | UN | 2517.72
I7212 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=4500 | UN | 2741.07
I7213 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5000 | UN | 3156.94
I7214 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5500 | UN | 3194.47
I7215 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5800 | UN | 3213.3
I6666 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500 | UN | 808.05
I4644 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000 | UN | 1316.62
I4645 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1500 | UN | 1543.13
I4646 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000 | UN | 1769.55
I4647 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2500 | UN | 1996
I4648 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=3000 | UN | 2222.42
I4649 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=3500 | UN | 2448.94
I4650 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=4000 | UN | 2670.81
I4651 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=4500 | UN | 2897.31
I4652 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5000 | UN | 3309.08
I4653 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5500 | UN | 3351.87
I4654 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5800 | UN | 3375.76
I6667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500 | UN | 1006.05
I4655 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 | UN | 1577.82
I4656 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500 | UN | 1852.68
I4657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 2132.22
I4658 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2500 | UN | 2407
I4659 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3000 | UN | 2681.89
I4660 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 2961.38
I4661 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=4000 | UN | 3236.22
I4662 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=4500 | UN | 3511.09
I4663 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000 | UN | 4005.5
I4664 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5500 | UN | 4067.41
I4665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5800 | UN | 4105.4
I6668 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L= 500 | UN | 1259.48
I4666 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 1922.5
I4667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 2283.75
I4668 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 2640.45
I4669 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 3001.78
I4670 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 3363.06
I4671 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 3719.78
I4672 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 4081.06
I4673 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 4442.41
I4674 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 5077.44
I4675 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5500 | UN | 5162.91
I4676 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 5215.04
I6669 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L= 500 | UN | 1538.38
I4677 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 2233.64
I4678 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 2679.43
I4679 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 3129.95
I4680 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 3580.33
I4681 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 4026.58
I4682 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 4476.43
I4683 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 4926.88
I4684 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 5372.68
I4685 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 6158.57
I4686 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 6271.94
I4687 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 6342.72
I6670 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L= 500 | UN | 1496.14
I4688 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 2676.98
I4689 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 3226.8
I4690 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 3781.2
I4691 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 4331.04
I4692 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 4880.83
I4693 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 5430.66
I4694 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 5980.4
I4695 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 6530.31
I4696 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 7487.95
I4697 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 7633.58
I4698 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 7722.79
I6671 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L= 500 | UN | 2251.52
I4699 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 3161.4
I4700 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 3792.55
I4701 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2000 | UN | 4423.74
I4702 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 5054.98
I4703 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 5686.2
I4704 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=3500 | UN | 6317.39
I4705 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4000 | UN | 6948.69
I4706 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4500 | UN | 7579.78
I4707 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 8666.22
I4708 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 8846.35
I4709 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 8950.76
I6672 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L= 500 | UN | 1914.17
I4710 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 3456.03
I4711 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 4151.99
I4712 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 4847.96
I4713 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 5543.85
I4714 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 6235.19
I4715 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 6931.05
I4716 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 7627
I4717 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 8322.97
I4718 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 9506.6
I4719 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 9719.21
I4720 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 9846.83
I6673 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L= 500 | UN | 2526.53
I4721 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=1000 | UN | 4200.89
I4722 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 5011.62
I4723 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=2000 | UN | 5822.24
I4724 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=2500 | UN | 6633.05
I4725 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=3000 | UN | 7443.66
I4726 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 8254.34
I4727 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=4000 | UN | 9065.07
I4728 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=4500 | UN | 9875.77
I4729 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=5000 | UN | 11252.77
I4730 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=5500 | UN | 11502.29
I4731 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 11652.93
I6674 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L= 500 | UN | 2860.9
I4732 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 4560.92
I4733 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 5473.76
I4734 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 6386.54
I4735 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 7299.32
I4736 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 8211.97
I4737 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 9124.69
I4738 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 10042.04
I4739 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 10954.82
I4740 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 12497.98
I4741 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 12786.07
I4742 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 12960.68
I6675 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L= 500 | UN | 3308.67
I4743 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 5598.93
I4744 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 6797.15
I4745 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 7990.71
I4746 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 9184.27
I4747 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 10377.68
I4748 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 11575.91
I4749 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 12769.5
I4750 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 13963.13
I4751 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 15988.12
I4752 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=5500 | UN | 16362.28
I4753 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 16582.23
I6676 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L= 500 | UN | 7461.33
I4754 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 13477.23
I4755 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 14740.93
I4756 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 16895.77
I4757 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=2500 | UN | 19050.56
I4758 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=3000 | UN | 21210.16
I4759 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=3500 | UN | 23364.94
I4760 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=4000 | UN | 25524.35
I4761 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 27679.1
I4762 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=5000 | UN | 29834.05
I4763 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=5500 | UN | 31993.47
I4764 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 35457.59
I4765 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=6500 | UN | 36061.13
I4766 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 36427.94
I6677 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L= 500 | UN | 11519.25
I4767 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 15302.23
I4768 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 17900.42
I4769 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 20497.42
I4770 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 21059.53
I4771 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 25699.59
I4772 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 28149.45
I4773 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 30901.94
I4774 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 33503.1
I4775 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 36104.2
I4776 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 38700.75
I4777 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=6000 | UN | 42874.4
I4778 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=6500 | UN | 42874.4
I4779 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 44055.37
I6678 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L= 500 | UN | 15497.19
I4780 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 20759.75
I4781 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 23842.94
I4782 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 26926.15
I4783 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=2500 | UN | 30009.33
I4784 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=3000 | UN | 33092.49
I4785 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=3500 | UN | 35973.92
I4786 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=4000 | UN | 39258.85
I4787 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=4500 | UN | 42342.06
I4788 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=5000 | UN | 45425.28
I4789 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=5500 | UN | 48508.44
I4790 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=6000 | UN | 53451.65
I4791 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=6500 | UN | 54331.13
I4792 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=6800 | UN | 54857.94
I12587 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1000 | UN | 1274.83
I12588 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1500 | UN | 1501.34
I12589 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=2000 | UN | 1727.77
I12590 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=2500 | UN | 1954.22
I12591 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=3000 | UN | 2180.63
I12592 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=3500 | UN | 2407.16
I12593 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=4000 | UN | 2629.03
I12594 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=4500 | UN | 2855.51
I12595 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=5000 | UN | 3267.3
I12596 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=5500 | UN | 3310.08
I12597 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=5800 | UN | 3333.97
I4793 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 22317.42
I4794 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 25956.84
I4795 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 29596.33
I4796 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 33231.05
I4797 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 36870.42
I4798 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 40486.89
I4799 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 44144.6
I4800 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 47783.99
I6679 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=500 | UN | 17118.78
I4801 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 51423.43
I4802 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 55058.26
I4803 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6000 | UN | 60887.06
I4804 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6500 | UN | 61932.5
I4805 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 62558.83
I12810 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 - L=1000 | UN | 41523.18
I12811 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 - L=1500 | UN | 48038.92
I12812 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 - L=2000 | UN | 68513.4
I12813 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 - L=1000 | UN | 39307.42
I12814 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 - L=1500 | UN | 29808.71
I12815 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 - L=2000 | UN | 48529.04
I6680 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L= 500 | UN | 22014.48
I4806 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 30248.92
I4807 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 35093
I4808 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 39932.53
I4809 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2500 | UN | 44776.67
I4810 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3000 | UN | 49616.21
I4811 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3500 | UN | 54180.51
I4812 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 59299.74
I4813 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 64143.87
I4814 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5000 | UN | 68983.39
I4815 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 73827.45
I4816 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 81569.87
I4817 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6500 | UN | 82974.72
I4818 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 83817.58
I12816 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 - L=1000 | UN | 52880.19
I12817 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 - L=1500 | UN | 65213.71
I12818 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 - L=2000 | UN | 84034.28
I12819 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN25 - L=1500 | UN | 67739.81
I12820 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN25 - L=2000 | UN | 86085.79
I12598 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=1000 | UN | 1504.94
I12599 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=1500 | UN | 1784.43
I12600 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=2000 | UN | 2059.37
I12601 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=2500 | UN | 2334.15
I12602 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=3000 | UN | 2613.63
I12603 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=3500 | UN | 2888.51
I12604 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=4000 | UN | 3163.36
I12605 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=4500 | UN | 3442.8
I12606 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=5000 | UN | 3932.66
I12607 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=5500 | UN | 3994.56
I12608 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=5800 | UN | 4032.53
I12609 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=1000 | UN | 1924.91
I12610 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=1500 | UN | 2286.18
I12611 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=2000 | UN | 2642.88
I12612 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=2500 | UN | 3004.19
I12613 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=3000 | UN | 3365.02
I12614 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=3500 | UN | 3722.19
I12615 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=4000 | UN | 4083.48
I12616 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=4500 | UN | 4444.82
I12617 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=5000 | UN | 5079.87
I12618 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=5500 | UN | 5165.35
I12619 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=5800 | UN | 5217.46
I12620 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=1000 | UN | 1934.42
I12621 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=1500 | UN | 2296.16
I12622 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=2000 | UN | 2657.45
I12623 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=2500 | UN | 3018.76
I12624 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=3000 | UN | 3375.44
I12625 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=3500 | UN | 3736.74
I12626 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=4000 | UN | 4098.05
I12627 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=4500 | UN | 4454.83
I12628 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=5000 | UN | 5089.81
I12629 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=5500 | UN | 5179.88
I12630 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=5800 | UN | 5232.03
I12631 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=1000 | UN | 2238.64
I12632 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=1500 | UN | 2684.43
I12633 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=2000 | UN | 3134.96
I12634 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=2500 | UN | 3585.31
I12635 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=3000 | UN | 4031.08
I12636 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=3500 | UN | 4481.44
I12637 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=4000 | UN | 4931.88
I12638 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=4500 | UN | 5377.68
I12639 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=5000 | UN | 6163.56
I12640 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=5500 | UN | 6276.95
I12641 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=5800 | UN | 6347.72
I12642 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=1000 | UN | 2370.09
I12643 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=1500 | UN | 2815.9
I12644 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=2000 | UN | 3266.4
I12645 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=2500 | UN | 3716.77
I12646 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=3000 | UN | 4162.52
I12647 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=3500 | UN | 4612.88
I12648 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=4000 | UN | 5058.72
I12649 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=4500 | UN | 5509.14
I12650 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=5000 | UN | 6295.02
I12651 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=5500 | UN | 6408.39
I12652 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=5800 | UN | 6479.19
I12653 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=1000 | UN | 2709.31
I12654 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=1500 | UN | 3259.13
I12655 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=2000 | UN | 3813.55
I12656 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=2500 | UN | 4363.38
I12657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=3000 | UN | 4913.16
I12658 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=3500 | UN | 5462.99
I12659 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=4000 | UN | 6012.74
I12660 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=4500 | UN | 6562.65
I12661 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=5000 | UN | 7520.28
I12662 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=5500 | UN | 7665.91
I12663 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=5800 | UN | 7755.12
I12664 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=1000 | UN | 2859.37
I12665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=1500 | UN | 3409.19
I12666 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=2000 | UN | 3958.99
I12667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=2500 | UN | 4508.87
I12668 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=3000 | UN | 5058.67
I12669 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=3500 | UN | 5608.44
I12670 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=4000 | UN | 6158.22
I12671 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=4500 | UN | 6708.1
I12672 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=5000 | UN | 7665.75
I12673 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=5500 | UN | 7815.96
I12674 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=5800 | UN | 7900.59
I12675 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=1000 | UN | 3189.67
I12676 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=1500 | UN | 3820.79
I12677 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=2000 | UN | 4451.99
I12678 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=2500 | UN | 5083.27
I12679 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=3000 | UN | 5714.47
I12680 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=3500 | UN | 6345.64
I12681 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=4000 | UN | 6976.94
I12682 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=4500 | UN | 7608.05
I12683 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=5000 | UN | 8694.48
I12684 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=5500 | UN | 8874.6
I12685 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=5800 | UN | 8979.02
I12686 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=1000 | UN | 3334.08
I12687 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=1500 | UN | 3965.21
I12688 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=2000 | UN | 4596.4
I12689 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=2500 | UN | 5227.66
I12690 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=3000 | UN | 5858.88
I12691 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=3500 | UN | 6490.05
I12692 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=4000 | UN | 7121.35
I12693 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=4500 | UN | 7752.46
I12694 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=5000 | UN | 8838.88
I12695 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=5500 | UN | 9019.02
I12696 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=5800 | UN | 9123.43
I12697 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=1000 | UN | 3580.33
I12698 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=1500 | UN | 4276.28
I12699 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=2000 | UN | 4972.26
I12700 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=2500 | UN | 5668.14
I12701 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=3000 | UN | 6364.05
I12702 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=3500 | UN | 7059.91
I12703 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=4000 | UN | 7755.89
I12704 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=4500 | UN | 8447.28
I12705 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=5000 | UN | 9630.88
I12706 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=5500 | UN | 9843.5
I12707 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=5800 | UN | 9971.11
I12708 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=1000 | UN | 3872.35
I12709 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=1500 | UN | 4568.33
I12710 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=2000 | UN | 5264.3
I12711 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=2500 | UN | 5960.14
I12712 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=3000 | UN | 6656.07
I12713 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=3500 | UN | 7347.34
I12714 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=4000 | UN | 8043.31
I12715 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=4500 | UN | 8739.29
I12716 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=5000 | UN | 9922.91
I12717 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=5500 | UN | 10135.51
I12718 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=5800 | UN | 10263.1
I12719 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=1000 | UN | 4403.28
I12720 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=1500 | UN | 5213.96
I12721 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=2000 | UN | 6024.61
I12722 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=2500 | UN | 6835.39
I12723 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=3000 | UN | 7646.03
I12724 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=3500 | UN | 8456.68
I12725 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=4000 | UN | 9267.45
I12726 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=4500 | UN | 10078.09
I12727 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=5000 | UN | 11455.18
I12728 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=5500 | UN | 11700.07
I12729 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=5800 | UN | 11850.69
I12730 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=1000 | UN | 5178.39
I12731 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=1500 | UN | 5989.13
I12732 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=2000 | UN | 6799.75
I12733 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=2500 | UN | 7610.57
I12734 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=3000 | UN | 8421.17
I12735 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=3500 | UN | 9231.86
I12736 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=4000 | UN | 10042.57
I12737 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=4500 | UN | 10853.26
I12738 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=5000 | UN | 12230.29
I12739 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=5500 | UN | 12479.8
I12740 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=5800 | UN | 12630.38
I12741 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=1000 | UN | 5043.74
I12742 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=1500 | UN | 5956.58
I12743 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=2000 | UN | 6873.95
I12744 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=2500 | UN | 7786.71
I12745 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=3000 | UN | 8699.37
I12746 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=3500 | UN | 9612.13
I12747 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=4000 | UN | 10524.86
I12748 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=4500 | UN | 11437.63
I12749 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=5000 | UN | 12980.8
I12750 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=5500 | UN | 13268.88
I12751 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=5800 | UN | 13443.51
I12752 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=1000 | UN | 6293.98
I12753 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=1500 | UN | 7206.82
I12754 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=2000 | UN | 8119.58
I12755 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=2500 | UN | 9032.35
I12756 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=3000 | UN | 9945
I12757 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=3500 | UN | 10857.76
I12758 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=4000 | UN | 11775.12
I12759 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=4500 | UN | 12687.87
I12760 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=5000 | UN | 14231.01
I12761 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=5500 | UN | 14519.1
I12762 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=5800 | UN | 14693.78
I12763 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=1000 | UN | 7087.68
I12764 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=1500 | UN | 8281.33
I12765 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=2000 | UN | 9479.5
I12766 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=2500 | UN | 10672.99
I12767 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=3000 | UN | 11866.45
I12768 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=3500 | UN | 13060.09
I12769 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=4000 | UN | 14258.25
I12770 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=4500 | UN | 15451.9
I12771 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=5000 | UN | 17476.85
I12772 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=5500 | UN | 17846.48
I12773 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=5800 | UN | 18070.97
I12774 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=1000 | UN | 7402.25
I12775 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=1500 | UN | 8595.9
I12776 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=2000 | UN | 9789.43
I12777 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=2500 | UN | 10987.56
I12778 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=3000 | UN | 12181.05
I12779 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=3500 | UN | 13374.65
I12780 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=4000 | UN | 14568.24
I12781 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=4500 | UN | 15766.47
I12782 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=5000 | UN | 17791.42
I12783 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=5500 | UN | 18161.06
I12784 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=5800 | UN | 18385.58
I12785 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=1000 | UN | 12675.45
I12786 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=1500 | UN | 14831.76
I12787 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=2000 | UN | 16988.04
I12788 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=2500 | UN | 19148.91
I12789 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=3000 | UN | 21305.36
I12790 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=3500 | UN | 23466.24
I12791 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=4000 | UN | 25622.51
I12792 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=4500 | UN | 27778.8
I12793 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=5000 | UN | 29939.69
I12794 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=5500 | UN | 32096.07
I12795 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=6000 | UN | 35561.66
I12796 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=6500 | UN | 36171.28
I12797 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=6800 | UN | 36534.35
I12798 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN16 - L=1000 | UN | 29918.37
I12799 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN16 - L=1500 | UN | 36749.79
I12800 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN16 - L=2000 | UN | 52357.51
I12801 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN25 - L=1000 | UN | 28932.44
I12802 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN25 - L=1500 | UN | 35645.57
I12803 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN25 - L=2000 | UN | 55228.6
I12804 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN16 - L=1000 | UN | 17667.19
I12805 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN16 - L=1500 | UN | 26148.95
I12806 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN16 - L=2000 | UN | 40558.34
I12807 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN25 - L=1000 | UN | 31356.89
I12808 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN25 - L=1500 | UN | 25569.72
I12809 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN25 - L=2000 | UN | 61965.62
I12916 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 24486.24
I12917 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 28737.42
I12918 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 32988.54
I12919 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 37239.72
I12920 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 41490.66
I12921 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 45741.9
I12922 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 49992.98
I12923 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 54244.08
I12924 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 58495.14
I12925 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 62741.43
I12926 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 71426.92
I12927 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 33110.14
I12928 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 38739.62
I12929 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 44368.97
I12930 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 66881.55
I12931 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 72510.99
I12932 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 84646.97
I12933 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 92886.56
I12934 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 95277.62
I12821 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 2144.83
I12822 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 2577.23
I12823 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 3009.75
I12824 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 3442.2
I12825 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 3874.75
I12826 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 4307.2
I12827 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 4739.69
I12828 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 5172.11
I12829 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 5944.23
I12830 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 6100.8
I12831 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 2468.07
I12832 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 2991.51
I12833 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 3515
I12834 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 4038.47
I12835 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 4561.93
I12836 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 5085.37
I12837 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 5608.84
I12838 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 6137.16
I12839 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 7061.89
I12840 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 7187.79
I12841 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 7263.37
I12842 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 2977.36
I12843 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 3623.18
I12844 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 4273.87
I12845 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 4924.54
I12846 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 5570.39
I12847 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 6221.01
I12848 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 6871.67
I12849 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 7517.53
I12850 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 8663.02
I12851 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 8823.4
I12852 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 8918.65
I12853 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 3523.12
I12854 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 4273.25
I12855 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 5773.85
I12856 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 6524.21
I12857 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 10087.62
I12858 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 10275.52
I12859 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 10392.28
I12860 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 3859.62
I12861 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 4692.83
I12862 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 5525.96
I12863 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 6363.97
I12864 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 7192.23
I12865 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 8025.4
I12866 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 8858.61
I12867 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 9691.79
I12868 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 11136.07
I12869 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 11363.69
I12870 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 11500.17
I12871 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 5653
I12872 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 9529.34
I12873 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 13573.28
I12874 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 5091.96
I12875 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 6184.68
I12876 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 7282.37
I12877 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 8375.08
I12878 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 9467.71
I12879 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 10579.91
I12880 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 11658.04
I12881 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 12750.75
I12882 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 14635.23
I12883 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 14943.37
I12884 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 15130.22
I12885 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 6320.11
I12886 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 7771.43
I12887 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 9222.73
I12888 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 10678.77
I12889 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 12129.99
I12890 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 13586.16
I12891 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 15056.96
I12892 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 16488.81
I12893 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 19010.72
I12894 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 19645.84
I12895 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 13797.28
I12896 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 16298.9
I12897 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 18805.46
I12898 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 31328.21
I12899 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 40405.9
I12900 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 41441.08
I12901 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 16751.06
I12902 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 19762.35
I12903 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 22773.42
I12904 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 25784.44
I12905 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 28800.46
I12906 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 31811.57
I12907 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 34822.68
I12908 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 37833.81
I12909 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 40844.92
I12910 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 43856
I12911 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5800 | UN | 48743.82
I12912 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 50004.12
I12913 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 22701.6
I12914 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 26296.87
I12915 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 29892.29
I8700 | TUBO FoFo C/FLANGES DN 400 PN10 - L= 500 | UN | 4052.08
I3986 | TUBO FoFo C/FLANGES DN 1000 PN10 - L= 250 | UN | 28341.79
I8054 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 80, L = 5800mm | UN | 3452.22
I8055 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 100, L = 5800mm | UN | 3750.94
I8056 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 150, L = 5800mm | UN | 4930.17
I8057 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 200, L = 5800mm | UN | 6222.56
I8058 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 250, L = 5800mm | UN | 8051.67
I8059 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 300, L = 5800mm | UN | 10025.96
I8060 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 350, L = 5800mm | UN | 11142.63
I8061 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 400, L = 5800mm | UN | 13102.76
I8062 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 450, L = 5800mm | UN | 11595.73
I8063 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 500, L = 5800mm | UN | 16938.62
I8064 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 600, L = 5800mm | UN | 22842.22
I8065 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 700, L = 6800mm | UN | 35464.16
I8066 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 800, L = 6800mm | UN | 42999.5
I8067 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 900, L = 6800mm | UN | 54271.92
I8068 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 1000, L = 6800mm | UN | 61155.28
I8069 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 1200, L = 6800mm | UN | 78366.86
I8038 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 80, L = 5800mm | UN | 3163.82
I8039 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 100, L = 5800mm | UN | 3459.48
I8040 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 150, L = 5800mm | UN | 4421.36
I8041 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 200, L = 5800mm | UN | 5642.13
I8042 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5800mm | UN | 7292.66
I8043 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 300, L = 5800mm | UN | 8669.28
I8044 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 350, L = 5800mm | UN | 10201.07
I8045 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 400, L = 5800mm | UN | 11947.18
I8046 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 450, L = 5800mm | UN | 13582.38
I8047 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 500, L = 5800mm | UN | 15544.56
I8048 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 600, L = 5800mm | UN | 20034.15
I8049 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 700, L = 6800mm | UN | 39212.98
I8050 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 800, L = 6800mm | UN | 46551.88
I8051 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 900, L = 6800mm | UN | 58124.97
I8052 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 1000, L = 6800mm | UN | 66817.91
I8053 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 1200, L = 6800mm | UN | 86614.96
I8536 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 80 | M | 364.3
I8537 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 100 | M | 401.27
I8538 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 150 | M | 522.76
I8539 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 200 | M | 676.84
I8540 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 250 | M | 819.97
I8541 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 300 | M | 1057.68
I8542 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 350 | M | 1189.52
I8543 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 400 | M | 1376.16
I8544 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 450 | M | 1595.91
I8545 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 500 | M | 1830.96
I8546 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 600 | M | 2359.05
I8547 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 700 | M | 3587.83
I8548 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 800 | M | 4321.38
I8549 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 900 | M | 4872.78
I8550 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 1000 | M | 5610.11
I8551 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 1200 | M | 7245.06
I3208 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 150 | M | 435.06
I3209 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 | M | 564.7
I3210 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 250 | M | 708.58
I3211 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 300 | M | 853.32
I3212 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 350 | M | 987.72
I3213 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 400 | M | 1134.89
I3214 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 450 | M | 1341.76
I3215 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 500 | M | 1526.03
I3216 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 600 | M | 2007.62
I3217 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 700 | M | 2651.02
I3218 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 800 | M | 3242.7
I3219 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 900 | M | 3633.79
I3220 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 1000 | M | 4324.25
I3222 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 1200 | M | 5759.81
I12939 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 1000 | M | 6627.31
I12940 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 1200 | M | 8399.14
I12935 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 600 | M | 2645.52
I12936 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 700 | M | 3953.65
I12937 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 800 | M | 4835.57
I12938 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 900 | M | 5351.44
I7087 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 300 | M | 1306.42
I7088 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 350 | M | 1572.94
I7089 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 400 | M | 1730.29
I7886 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 500 | M | 2390.27
I7887 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 600 | M | 3217.36
I7090 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 700 | M | 4938.78
I7091 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 800 | M | 5717.49
I7092 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 900 | M | 6525.59
I7093 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1000 | M | 8025.14
I7094 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1200 | M | 9783.77
I12950 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 450 | M | 2144.33
I7085 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 250 | M | 1137.14
I7086 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 300 | M | 1254.85
I12941 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 150 | M | 537.7
I12942 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 200 | M | 720.66
I12943 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 250 | M | 909.65
I12944 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 300 | M | 1150.67
I12945 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 350 | M | 1317.64
I12946 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 400 | M | 1483.14
I12947 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 450 | M | 1722.35
I12948 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 500 | M | 1999.1
I12949 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 600 | M | 2758.72
I12952 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 100 | M | 445.56
I12953 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 150 | M | 755.64
I12954 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 200 | M | 793.27
I12955 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 350 | M | 1460.8
I12956 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 400 | M | 1666.75
I12957 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 450 | M | 1990.7
I12958 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 500 | M | 2301.24
I12959 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 600 | M | 3172.32
I12951 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 80 | M | 494.38
I7266 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 150 | M | 556.79
I7267 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 200 | M | 719.45
I7268 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 250 | M | 893.03
I7269 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 300 | M | 1105.14
I7270 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 350 | M | 1289.35
I7271 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 400 | M | 1495.45
I7272 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 450 | M | 1710.43
I7273 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 500 | M | 1989.29
I7274 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 600 | M | 2584.56
I7275 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 700 | M | 4092.21
I7279 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 800 | M | 5065.12
I7278 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 900 | M | 5742.79
I7264 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 1000 | M | 6559.02
I7265 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 1200 | M | 8426.19
I7262 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 80 | M | 354.23
I3225 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 100 | M | 374.85
I3226 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 150 | M | 475.07
I3227 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 200 | M | 616.75
I3228 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 250 | M | 798.61
I3229 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 300 | M | 968.52
I3230 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 350 | M | 1132.66
I3231 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 400 | M | 1304.75
I3232 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 450 | M | 1582.32
I3233 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 500 | M | 1801.37
I3234 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 600 | M | 2385.85
I3235 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 700 | M | 3025.05
I3236 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 800 | M | 3813.83
I3237 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 900 | M | 4312.43
I3238 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 1000 | M | 5104.59
I3240 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 1200 | M | 6722.91
I10242 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 250MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 144.17
I10243 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 300MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 210
I10244 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 400MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 325.83
I10248 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 1000MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 1870
I10249 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 1200MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 2771.67
I10245 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 500MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 533.33
I10246 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 600MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 781.67
I10247 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 800MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 1183.33
I9531 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 250MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 155.83
I9920 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 300MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 245.83
I10135 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 400MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 373.33
I10136 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 500MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 600.83
I10238 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 600MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 840
I10241 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 800MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138) | M | 1746.81
I3300 | TUBO PEAD DE=140mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 1800.49
I3301 | TUBO PEAD DE=160mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 2221.48
I3302 | TUBO PEAD DE=180mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 2611.09
I3303 | TUBO PEAD DE=225mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 4277.81
I3304 | TUBO PEAD DE=250mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 5436.76
I3305 | TUBO PEAD DE=315mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 8244.78
I3306 | TUBO PEAD DE=355mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 10739.27
I10321 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 5772.58
I9364 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 68.9
I10322 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 8366.97
I10317 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 87.87
I10318 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 110.31
I9365 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 160 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 144.13
I9366 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 180 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 182.37
I9367 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 224.73
I9368 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 225 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 285.1
I9369 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 250 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 350.21
I9370 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 280 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 439.34
I9371 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 315 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 556.29
I9372 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 355 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 708
I9343 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 400 P/ ÁGUA OU ESGOTO | UN | 17659.56
I9161 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 450 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1156.82
I9162 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 500 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1425.48
I9163 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 560 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1788.96
I9362 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 63 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 22.28
I9164 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 630 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 2269.39
I9165 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 710 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 2911.9
I10319 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 3699.3
I9363 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 90 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 45.18
I10320 | TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 4678.52
I10327 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 6962.75
I9430 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 83.44
I10328 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 10414.88
I10323 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 107.46
I10324 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 134.65
I9166 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 63 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 27.05
I10325 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 4541.29
I9429 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 90 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 54.9
I10326 | TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 5716.7
I10299 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 3837
I10287 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 45.51
I10300 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 5525.28
I10288 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 58.47
I10289 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 73.64
I10290 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 160 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 96.72
I10291 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 180 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 120.42
I10292 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 149.5
I10293 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 225 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 187.75
I10294 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 250 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 232.63
I10295 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 280 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 290.15
I10296 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 315 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 369.8
I9355 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 355 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 467.79
I9356 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 400 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 603.7
I9357 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 450 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 764.89
I9358 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 500 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 945.05
I9359 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 560 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1466.76
I9360 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 630 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1498.18
I9361 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 710 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1940.35
I10297 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 2455.7
I10298 | TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 3112.06
I10171 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 4703.47
I10167 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 56.26
I10316 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 6769.8
I10301 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 70.42
I10302 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 90.08
I10303 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 160 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 116.95
I10304 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 180 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 148.55
I10305 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 200 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 184.27
I10306 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 225 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 232.63
I10307 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 250 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 284.78
I10308 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 280 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 360.32
I10309 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 315 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 451.98
I10310 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 355 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 575.25
I10311 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 400 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 745.93
I10312 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 450 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 941.89
I10313 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 500 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1166.3
I10314 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 560 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1460.25
I10315 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 630 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 1842.7
I10168 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 710 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 2373.75
I10169 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 3008.8
I10170 | TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO | M | 3807.02
I9431 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 160 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 175.74
I9432 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 180 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 222.83
I9433 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 200 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 273.4
I9434 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 225 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 347.68
I9435 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 250 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 426.7
I9436 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 280 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 537.32
I9437 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 315 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 682.71
I9438 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 859.71
I9439 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1112.57
I9440 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1409.68
I9441 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1738.39
I9442 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2180.89
I9443 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2759.3
I9444 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 3574.87
I9373 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 913.45
I9351 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1161.11
I9352 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1459.39
I9353 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1675.67
I9354 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2621.31
I10173 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150 | M | 1903.8
I10174 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 200 | M | 2181.28
I10175 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 300 | M | 2736.29
I10176 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 400 | M | 11469.79
I10177 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 500 | M | 11835.88
I10178 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 50 | M | 296.82
I10179 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 100 | M | 314.12
I6957 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 358.26
I6958 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 435.96
I6959 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 528.72
I6960 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 741.54
I10180 | TUBO PRFV CL 10 JE PF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150 | M | 1519.53
I10181 | TUBO PRFV CL 10 JE PP CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 100 | M | 607.77
I10182 | TUBO PRFV CL 10 JE PP CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150 | M | 772.09
I8983 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M2 DN 1000 | M | 2645.93
I6961 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 358.26
I6962 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 435.96
I6963 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 528.72
I6964 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 654.05
I8992 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350 | M | 782.44
I8993 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400 | M | 720.87
I8994 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450 | M | 1019.76
I8995 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500 | M | 939.67
I8996 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550 | M | 1338.3
I8997 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 1228.67
I8998 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 650 | M | 1581.93
I8999 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 700 | M | 1558.84
I9000 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 750 | M | 1641.97
I9001 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 800 | M | 1860.34
I9002 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 900 | M | 2228.67
I8984 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1050 | M | 3236.37
I8985 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1100 | M | 3235.79
I8986 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1200 | M | 3638.06
I8987 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1250 | M | 4410.07
I8988 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1300 | M | 4010.58
I8989 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1400 | M | 4823.81
I8990 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1500 | M | 5486.28
I8991 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1600 | M | 6089.81
I6965 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 358.26
I6966 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 435.96
I6967 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 528.72
I6968 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 654.05
I9012 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350 | M | 784.54
I6969 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400 | M | 890.3
I9013 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450 | M | 1023.17
I6970 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500 | M | 1079.22
I9014 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550 | M | 1415.76
I9015 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 1343.62
I9016 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 650 | M | 1681.82
I9017 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 700 | M | 1662.74
I9018 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 750 | M | 2079.5
I9019 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 800 | M | 1990.83
I9020 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 900 | M | 2393.62
I9003 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1000 | M | 2862.72
I9004 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1050 | M | 3506.76
I9005 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1100 | M | 3249.2
I9006 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1200 | M | 3948.76
I9007 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1250 | M | 4827.93
I9008 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1300 | M | 4359.72
I9009 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1400 | M | 5233.97
I9010 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1500 | M | 5949.34
I9011 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1600 | M | 6702.31
I6971 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 358.26
I6972 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 435.96
I6973 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 528.72
I6974 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 671.54
I6990 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 2235.28
I6991 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 700 | M | 3011.44
I6992 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 800 | M | 3549.85
I6993 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 900 | M | 4473.64
I9021 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 654.57
I9022 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350 | M | 781.66
I6975 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400 | M | 886.38
I9023 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450 | M | 1018.17
I6976 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500 | M | 1179.12
I9024 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550 | M | 1288.2
I6977 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 1485.69
I3180 | TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100 | M | 76.45
I3181 | TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 150 | M | 48.8
I6523 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 100 (NBR-7665-07/03/07) | M | 49.48
I6524 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) | M | 133.17
I6525 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 200 (NBR-7665-07/03/07) | M | 225.69
I6527 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 250 (NBR-7665-07/03/07) | M | 343.57
I6528 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) | M | 487.88
I10184 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07) | M | 653.17
I8552 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99) | M | 1279.07
I8553 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 500 (NBR-7665-01/03/99) | M | 1979.97
I10183 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 75 (NBR-7665-07/03/07) | M | 43.27
I6203 | TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN 75 (NBR 5688) | M | 23.37
I6204 | TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN 150 (NBR 5688) | M | 57.23
I6205 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100 | M | 48.94
I6206 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150 | M | 92.48
I7590 | TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m | UN | 145.81
I7591 | TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x4m | UN | 291.64
I7596 | TUBO PVC NERVURADO REFORÇADO DN 200x2m | UN | 517.45
I7597 | TUBO PVC NERVURADO REFORÇADO DN 200x4m | UN | 989.84
I7592 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x2m | UN | 206.2
I7593 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x4m | UN | 408.4
I7594 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 206x2m | UN | 701.98
I7595 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 206x4m | UN | 1385.47
I3070 | TUBO PVC OCRE PAREDE DUPLA JE DN 150(NBR-7362-3) | M | 204.11
I3150 | TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 50 (NBR-5647) | M | 9.59
I3151 | TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 75 (NBR-5647) | M | 19.69
I3152 | TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 100 (NBR-5647) | M | 32.18
I3153 | TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 50 (NBR-5647) | M | 14.38
I3154 | TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 75 (NBR-5647) | M | 26.84
I3155 | TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 100 (NBR-5647) | M | 48.57
I3156 | TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 50 (NBR-5647) | M | 17.97
I3157 | TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 75 (NBR-5647) | M | 35.51
I3158 | TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 100 (NBR-5647) | M | 58.84
I3159 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) | M | 17.57
I3160 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) | M | 36.49
I3161 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) | M | 59.31
I3162 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (NBR-5647) | M | 21.68
I3163 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 75 (NBR-5647) | M | 42.58
I3164 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (NBR-5647) | M | 71.14
I3165 | TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 50 (NBR-5647) | M | 26.65
I3166 | TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 75 (NBR-5647) | M | 53.73
I3167 | TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 100 (NBR-5647) | M | 88.95
I6941 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-12 DN 150 | M | 180.62
I6942 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-12 DN 200 | M | 328.89
I6943 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-15 DN 150 | M | 190.36
I6944 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-15 DN 200 | M | 363.61
I6948 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 50 | M | 33.83
I6949 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 75 | M | 65.32
I6945 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 100 | M | 108.29
I6946 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 150 | M | 224.23
I6947 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 200 | M | 237.18
I6207 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 125 | M | 61.38
I6208 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 150 | M | 19.64
I6209 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 200 | M | 40.29
I6210 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 250 | M | 172.07
I6211 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 300 | M | 216.3
I6212 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 400 | M | 512.2
I6213 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 450 | M | 216.09
I3062 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | M | 14.02
I3063 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 125 (NBR-7362) | M | 28.95
I3064 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | M | 29.86
I3065 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362) | M | 46.01
I3066 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 250 (NBR-7362) | M | 79.07
I3067 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 300 (NBR-7362) | M | 126.84
I3068 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 350 (NBR-7362) | M | 199.76
I3069 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 400 (NBR-7362) | M | 213.89
I6950 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 100 (NBR-7362) | M | 38.83
I6951 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362) | M | 76.16
I6952 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 200 (NBR-7362) | M | 129.35
I6953 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 250 (NBR-7362) | M | 202.59
I6954 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 300 (NBR-7362) | M | 311.83
I6955 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 350 (NBR-7362) | M | 440.68
I6956 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 400 (NBR-7362) | M | 513.23
I10189 | TUBO RPVC CL10 PB DN 75 | M | 143.7
I10190 | TUBO RPVC CL10 PB DN 100 | M | 185.8
I10191 | TUBO RPVC CL10 PB DN 150 | M | 192.03
I10192 | TUBO RPVC CL10 PF DN 75 | M | 272.81
I10193 | TUBO RPVC CL10 PF DN 100 | M | 312.5
I10194 | TUBO RPVC CL10 PF DN 150 | M | 391.89
I10195 | TUBO RPVC CL10 PP DN 25 | M | 101.9
I10196 | TUBO RPVC CL10 PP DN 50 | M | 211.63
I10197 | TUBO RPVC CL10 PP DN 75 | M | 224.87
I10198 | TUBO RPVC CL10 PP DN 100 | M | 238.13
I11371 | TÊ FoFo BBB JTI DN 100 x 100 | UN | 1320.64
I11372 | TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 100 | UN | 2243.43
I11373 | TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 150 | UN | 2594.23
I11374 | TÊ FoFo BBB JTI DN 250 x 250 | UN | 5023.41
I11375 | TÊ FoFo BBB JTI DN 300 x 200 | UN | 6545.74
I11376 | TÊ FoFo BBB JTI DN 300 x 300 | UN | 7018.57
I11370 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 x 1000 | UN | 95721.52
I11338 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 150 | UN | 1240.02
I11339 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 200 | UN | 1957.94
I11340 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 150 | UN | 3094.03
I11341 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 300 | UN | 4641.05
I11342 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 150 | UN | 3819.19
I11343 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 250 | UN | 4302.64
I11344 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 100 | UN | 4467.01
I11345 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 200 | UN | 4370.56
I11346 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 300 | UN | 6091.38
I11347 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 350 | UN | 6802.03
I11348 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 450 | UN | 6243.65
I11349 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 150 | UN | 5015.78
I11350 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 250 | UN | 5772
I11351 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 350 | UN | 7817.26
I11352 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 400 | UN | 7360.4
I11353 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 600 | UN | 10304.56
I11354 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 550 x 600 | UN | 14590.29
I11355 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 150 | UN | 12539.28
I11356 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 250 | UN | 16116.76
I11357 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 350 | UN | 19478.33
I11358 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 150 | UN | 12607.21
I11359 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 200 | UN | 12129.57
I11360 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 250 | UN | 12443.81
I11361 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 400 | UN | 14706.3
I11362 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 500 | UN | 15837.56
I11363 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 600 | UN | 22625.08
I11364 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 700 | UN | 22555.96
I11365 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 800 x 200 | UN | 17597.29
I11366 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 800 x 800 | UN | 37225.03
I11367 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 900 x 200 | UN | 21754.88
I11368 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 900 x 600 | UN | 40609.13
I11369 | TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 900 x 900 | UN | 68890.49
I11464 | TÊ FoFo BBF DN 100 x 100 PN 25 | UN | 865.31
I11457 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 16 | UN | 83231.19
I11536 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 25 | UN | 92137.54
I11453 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 16 | UN | 40451.75
I11532 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 25 | UN | 41048.18
I11454 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 16 | UN | 48324.66
I11533 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 25 | UN | 49640.03
I11455 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 16 | UN | 72147.12
I11534 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 25 | UN | 73611.27
I11456 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 16 | UN | 79694.47
I11535 | TÊ FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 25 | UN | 82452.72
I11462 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 16 | UN | 109680.91
I11542 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 25 | UN | 119651.9
I11463 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 16 | UN | 200416.92
I11543 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 25 | UN | 218636.65
I11458 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 16 | UN | 48275.2
I11537 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 25 | UN | 50393.07
I11538 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 300 PN 25 | UN | 25400.35
I11459 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 400 PN 16 | UN | 60096.43
I11539 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 400 PN 25 | UN | 59394.37
I11460 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 16 | UN | 90161.22
I11540 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 25 | UN | 93148.53
I11461 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 16 | UN | 105244.45
I11541 | TÊ FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 25 | UN | 106572.3
I11465 | TÊ FoFo BBF DN 150 x 100 PN 25 | UN | 923.53
I11466 | TÊ FoFo BBF DN 150 x 150 PN 25 | UN | 1082.27
I11467 | TÊ FoFo BBF DN 200 x 100 PN 25 | UN | 1357.37
I11468 | TÊ FoFo BBF DN 200 x 150 PN 25 | UN | 1350.25
I11404 | TÊ FoFo BBF DN 200 x 200 PN 16 | UN | 1286.26
I11469 | TÊ FoFo BBF DN 200 x 200 PN 25 | UN | 1372.2
I11470 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 100 PN 25/40 | UN | 1561.84
I11377 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 150 PN 10/16 | UN | 2026.82
I11471 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 150 PN 25 | UN | 2432.2
I11378 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 200 PN 10 | UN | 2781
I11405 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 200 PN 16 | UN | 3059.1
I11472 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 200 PN 25 | UN | 3337.2
I11406 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 250 PN 16 | UN | 2012.19
I11473 | TÊ FoFo BBF DN 250 x 250 PN 25 | UN | 2020.62
I11474 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 100 PN 25 | UN | 2157.81
I11379 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 150 PN 10/16 | UN | 2686.73
I11475 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 150 PN 25 | UN | 3224.07
I11407 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 200 PN 16 | UN | 2237.69
I11476 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 200 PN 25 | UN | 2367.25
I11380 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 250 PN 10 | UN | 3107.53
I11408 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 250 PN 16 | UN | 3167.77
I11477 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 250 PN 25 | UN | 3363.31
I11409 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 300 PN 16 | UN | 2347.13
I11478 | TÊ FoFo BBF DN 300 x 300 PN 25 | UN | 2558.07
I11479 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 100 PN 25 | UN | 2979.94
I11381 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 150 PN 10/16 | UN | 3144.19
I11480 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 150 PN 25 | UN | 3773.03
I11410 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 200 PN 16 | UN | 3568.08
I11481 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 200 PN 25 | UN | 3588.29
I11382 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 250 PN 10 | UN | 3717.22
I11411 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 250 PN 16 | UN | 3737.02
I11482 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 250 PN 25 | UN | 3841.58
I11383 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 300 PN 10 | UN | 4677.3
I11412 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 300 PN 16 | UN | 5145.03
I11483 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 300 PN 25 | UN | 5612.77
I11413 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 350 PN 16 | UN | 11477.37
I11484 | TÊ FoFo BBF DN 350 x 350 PN 25 | UN | 11855.5
I11485 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 100 PN 25 | UN | 3530.58
I11384 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 150 PN 10/16 | UN | 4105.63
I11486 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 150 PN 25 | UN | 4926.75
I11414 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 200 PN 16 | UN | 4110.08
I11487 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 200 PN 25 | UN | 4166.73
I11385 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 250 PN 10 | UN | 5976.55
I11415 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 250 PN 16 | UN | 6574.2
I11488 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 250 PN 25 | UN | 7171.86
I11416 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 300 PN 16 | UN | 4722.13
I11489 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 300 PN 25 | UN | 4804.66
I11417 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 400 PN 16 | UN | 15076.84
I11490 | TÊ FoFo BBF DN 400 x 400 PN 25 | UN | 14934.14
I11386 | TÊ FoFo BBF DN 450 x 300 PN 10 | UN | 8783.66
I11418 | TÊ FoFo BBF DN 450 x 300 PN 16 | UN | 8076.5
I11491 | TÊ FoFo BBF DN 450 x 300 PN 25 | UN | 8810.73
I11387 | TÊ FoFo BBF DN 450 x 450 PN 10 | UN | 10141.95
I11419 | TÊ FoFo BBF DN 450 x 450 PN 16 | UN | 10180.35
I11492 | TÊ FoFo BBF DN 450 x 450 PN 25 | UN | 10228.99
I11493 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 100 PN 25 | UN | 4797.02
I11388 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 150 PN 10/16 | UN | 6308.93
I11494 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 150 PN 25 | UN | 7570.7
I11420 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 200 PN 16 | UN | 5287.56
I11495 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 200 PN 25 | UN | 5252.47
I11389 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 250 PN 10 | UN | 8375.64
I11421 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 250 PN 16 | UN | 9213.21
I11496 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 250 PN 25 | UN | 10050.76
I11422 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 300 PN 16 | UN | 6247.09
I11497 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 300 PN 25 | UN | 6339.51
I11390 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 350 PN 10 | UN | 8375.64
I11423 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 350 PN 16 | UN | 9213.21
I11498 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 350 PN 25 | UN | 10050.76
I11424 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 400 PN 16 | UN | 17284.3
I11499 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 400 PN 25 | UN | 19040.09
I11425 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 500 PN 16 | UN | 20634.97
I11500 | TÊ FoFo BBF DN 500 x 500 PN 25 | UN | 20840.48
I11391 | TÊ FoFo BBF DN 550 x 600 PN 10 | UN | 16765.76
I11426 | TÊ FoFo BBF DN 550 x 600 PN 16 | UN | 18442.34
I11501 | TÊ FoFo BBF DN 550 x 600 PN 25 | UN | 20118.91
I11502 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 100 PN 25 | UN | 13754.2
I11392 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 150 PN 10/16 | UN | 10047.14
I11503 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 150 PN 25 | UN | 12056.56
I11427 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 200 PN 16 | UN | 15183.17
I11504 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 200 PN 25 | UN | 16277.32
I11393 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 250 PN 10 | UN | 10601.89
I11428 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 250 PN 16 | UN | 11662.08
I11505 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 250 PN 25 | UN | 12722.27
I11429 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 300 PN 16 | UN | 22507.99
I11506 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 300 PN 25 | UN | 23210.3
I11394 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 350 PN 10 | UN | 15039.87
I11430 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 350 PN 16 | UN | 16543.86
I11507 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 350 PN 25 | UN | 18047.85
I11431 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 400 PN 16 | UN | 24691.7
I11508 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 400 PN 25 | UN | 25759.13
I11395 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 500 PN 10 | UN | 14854.96
I11432 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 500 PN 16 | UN | 16340.46
I11509 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 500 PN 25 | UN | 17825.95
I11433 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 600 PN 16 | UN | 31040.95
I11510 | TÊ FoFo BBF DN 600 x 600 PN 25 | UN | 32288.06
I11396 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 100 PN 10/16 | UN | 13560.54
I11511 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 100 PN 25 | UN | 16272.66
I11434 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 200 PN 16 | UN | 23675.15
I11512 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 200 PN 25 | UN | 23986.3
I11397 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 250 PN 10 | UN | 17615.42
I11435 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 250 PN 16 | UN | 19376.96
I11513 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 250 PN 25 | UN | 21138.5
I11398 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 300 PN 10 | UN | 15953.59
I11436 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 300 PN 16 | UN | 17548.94
I11514 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 300 PN 25 | UN | 19144.3
I11437 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 400 PN 16 | UN | 17914.54
I11515 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 400 PN 25 | UN | 19543.14
I11399 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 500 PN 10 | UN | 24861.01
I11438 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 500 PN 16 | UN | 27347.11
I11516 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 500 PN 25 | UN | 29833.22
I11439 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 600 PN 16 | UN | 37268.32
I11517 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 600 PN 25 | UN | 38248
I11440 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 700 PN 16 | UN | 45279.74
I11518 | TÊ FoFo BBF DN 700 x 700 PN 25 | UN | 47216.07
I11400 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 100 PN 10/16 | UN | 17541.69
I11519 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 100 PN 25 | UN | 21050.03
I11441 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 200 PN 16 | UN | 28104.44
I11520 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 200 PN 25 | UN | 28104.44
I11401 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 300 PN 10 | UN | 24957.68
I11442 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 300 PN 16 | UN | 27453.46
I11521 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 300 PN 25 | UN | 29949.22
I11443 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 400 PN 16 | UN | 39265.79
I11522 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 400 PN 25 | UN | 38331.03
I11402 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 500 PN 10 | UN | 37436.54
I11444 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 500 PN 16 | UN | 41180.2
I11523 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 500 PN 25 | UN | 44923.85
I11445 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 600 PN 16 | UN | 49781.8
I11524 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 600 PN 25 | UN | 50817.69
I11403 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 700 PN 10 | UN | 44567.31
I11446 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 700 PN 16 | UN | 49024.04
I11525 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 700 PN 25 | UN | 53480.77
I11447 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 800 PN 16 | UN | 53020.01
I11526 | TÊ FoFo BBF DN 800 x 800 PN 25 | UN | 55093.85
I11448 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 200 PN 16 | UN | 28788.16
I11527 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 200 PN 25 | UN | 32380.98
I11449 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 400 PN 16 | UN | 42101.66
I11528 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 400 PN 25 | UN | 42835.04
I11450 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 600 PN 16 | UN | 44893.39
I11529 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 600 PN 25 | UN | 51855.58
I11451 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 800 PN 16 | UN | 67066
I11530 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 800 PN 25 | UN | 69268.5
I11452 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 900 PN 16 | UN | 70957.07
I11531 | TÊ FoFo BBF DN 900 x 900 PN 25 | UN | 73994.01
I11576 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 200 PN 10 | UN | 89268.09
I11610 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 200 PN 16 | UN | 90649.86
I11648 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 200 PN 25 | UN | 91246.29
I11577 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 400 PN 10 | UN | 96535.02
I11611 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 400 PN 16 | UN | 98522.77
I11649 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 400 PN 25 | UN | 99838.15
I11578 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 600 PN 10 | UN | 123102.52
I11612 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 600 PN 16 | UN | 122345.25
I11650 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 600 PN 25 | UN | 123809.38
I11579 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 800 PN 10 | UN | 126636.14
I11613 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 800 PN 16 | UN | 129892.59
I11651 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 800 PN 25 | UN | 132650.84
I11580 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 200 PN 10 | UN | 98560.6
I11614 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 200 PN 16 | UN | 98560.6
I11652 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 200 PN 25 | UN | 100678.47
I11581 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 600 PN 10 | UN | 129251.01
I11615 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 600 PN 16 | UN | 140446.63
I11653 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 600 PN 25 | UN | 143433.92
I11582 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 800 PN 10 | UN | 153655.89
I11616 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 800 PN 16 | UN | 155529.87
I11654 | TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 800 PN 25 | UN | 156857.69
I11544 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 100 PN 10/16 | UN | 5482.31
I11545 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 200 PN 10 | UN | 5678.83
I11583 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 200 PN 16 | UN | 5682.11
I11617 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 200 PN 25 | UN | 5811.67
I11546 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 300 PN 10 | UN | 5761.89
I11584 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 300 PN 16 | UN | 5791.55
I11618 | TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 300 PN 25 | UN | 6002.48
I11547 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 100 PN 10/16 | UN | 6703.2
I11619 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 100 PN 25 | UN | 5339
I11548 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 200 PN 10 | UN | 7136.99
I11585 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 200 PN 16 | UN | 7180.71
I11620 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 200 PN 25 | UN | 5947.34
I11549 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 350 PN 10 | UN | 16428.39
I11586 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 350 PN 16 | UN | 16797.42
I11621 | TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 350 PN 25 | UN | 17175.57
I11550 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 100 PN 10/16 | UN | 7548.21
I11622 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 100 PN 25 | UN | 7412.99
I11551 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 200 PN 10 | UN | 7933.08
I11587 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 200 PN 16 | UN | 7992.48
I11623 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 200 PN 25 | UN | 8049.12
I11552 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 300 PN 10 | UN | 8543.48
I11588 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 300 PN 16 | UN | 8604.54
I11624 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 300 PN 25 | UN | 8687.02
I11553 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 400 PN 10 | UN | 19370.15
I11589 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 400 PN 16 | UN | 20816.26
I11625 | TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 400 PN 25 | UN | 20673.57
I11554 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 100 PN 10/16 | UN | 10715.08
I11626 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 100 PN 25 | UN | 10496.91
I11555 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 200 PN 10 | UN | 10809.14
I11590 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 200 PN 16 | UN | 10987.44
I11627 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 200 PN 25 | UN | 10952.36
I11556 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 300 PN 10 | UN | 11937.85
I11591 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 300 PN 16 | UN | 11946.96
I11628 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 300 PN 25 | UN | 12039.39
I11557 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 400 PN 10 | UN | 25678.4
I11592 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 400 PN 16 | UN | 25731.73
I11629 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 400 PN 25 | UN | 27487.52
I11558 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 500 PN 10 | UN | 28067.69
I11593 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 500 PN 16 | UN | 29082.42
I11630 | TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 500 PN 25 | UN | 29287.93
I11559 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 100 PN 10/16 | UN | 24608.27
I11631 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 100 PN 25 | UN | 24069.28
I11560 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 200 PN 10 | UN | 25773.85
I11594 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 200 PN 16 | UN | 25498.26
I11632 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 200 PN 25 | UN | 26592.42
I11561 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 300 PN 10 | UN | 32823.05
I11595 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 300 PN 16 | UN | 32823.05
I11633 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 300 PN 25 | UN | 33525.38
I11562 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 400 PN 10 | UN | 34815.5
I11596 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 400 PN 16 | UN | 35006.78
I11634 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 400 PN 25 | UN | 36074.21
I11563 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 600 PN 10 | UN | 38799.42
I11597 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 600 PN 16 | UN | 41356.03
I11635 | TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 600 PN 25 | UN | 42603.15
I11564 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 200 PN 10 | UN | 49928.73
I11598 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 200 PN 16 | UN | 48212.51
I11636 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 200 PN 25 | UN | 48523.65
I11565 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 600 PN 10 | UN | 62947.23
I11599 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 600 PN 16 | UN | 61805.67
I11637 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 600 PN 25 | UN | 62785.34
I11566 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 700 PN 10 | UN | 72266.1
I11600 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 700 PN 16 | UN | 69817.1
I11638 | TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 700 PN 25 | UN | 71753.45
I11567 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 200 PN 10 | UN | 57643.49
I11601 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 200 PN 16 | UN | 60801.2
I11639 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 200 PN 25 | UN | 60801.2
I11568 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 400 PN 10 | UN | 71918.58
I11602 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 400 PN 16 | UN | 71962.55
I11640 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 400 PN 25 | UN | 71027.79
I11569 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 600 PN 10 | UN | 80752.82
I11603 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 600 PN 16 | UN | 82478.52
I11641 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 600 PN 25 | UN | 83514.44
I11570 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 800 PN 10 | UN | 81625.81
I11604 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 800 PN 16 | UN | 85716.75
I11642 | TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 800 PN 25 | UN | 87790.59
I11571 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 200 PN 10 | UN | 66261.77
I11605 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 200 PN 16 | UN | 64344.99
I11643 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 200 PN 25 | UN | 67937.83
I11572 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 400 PN 10 | UN | 77299.75
I11606 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 400 PN 16 | UN | 77658.52
I11644 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 400 PN 25 | UN | 78391.88
I11573 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 600 PN 10 | UN | 96056.31
I11607 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 600 PN 16 | UN | 97455.32
I11645 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 600 PN 25 | UN | 98369.07
I11574 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 800 PN 10 | UN | 101111.08
I11608 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 800 PN 16 | UN | 102622.84
I11646 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 800 PN 25 | UN | 104825.35
I11575 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 900 PN 10 | UN | 105971.19
I11609 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 900 PN 16 | UN | 106513.92
I11647 | TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 900 PN 25 | UN | 109550.86
I11748 | TÊ FoFo FF DN 100 x 100 PN25/40 | UN | 627.44
I11746 | TÊ FoFo FF DN 100 x 50 PN25 | UN | 544.83
I11747 | TÊ FoFo FF DN 100 x 80 PN25 | UN | 607.01
I11740 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 1000 PN16 | UN | 96813.21
I11822 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 1000 PN25 | UN | 105154.39
I11736 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 200 PN16 | UN | 52605.38
I11818 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 200 PN25 | UN | 60503.19
I11737 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 400 PN16 | UN | 68295.91
I11819 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 400 PN25 | UN | 72786.38
I11738 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 600 PN16 | UN | 95772.86
I11820 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 600 PN25 | UN | 94412.21
I11670 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 800 PN10 | UN | 81880.21
I11739 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 800 PN16 | UN | 89636.54
I11821 | TÊ FoFo FF DN 1000 x 800 PN25 | UN | 99667.8
I11744 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 1000 PN16 | UN | 155547.46
I11826 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 1000 PN25 | UN | 169688.14
I11745 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 1200 PN16 | UN | 190355.29
I11827 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 1200 PN25 | UN | 226250.87
I11741 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 200 PN16 | UN | 81363.29
I11823 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 200 PN25 | UN | 88759.95
I11742 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 400 PN16 | UN | 92530.8
I11824 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 400 PN25 | UN | 100942.69
I11743 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 600 PN16 | UN | 84753.43
I11825 | TÊ FoFo FF DN 1200 x 600 PN25 | UN | 92458.29
I11752 | TÊ FoFo FF DN 150 x 100 PN25 | UN | 808.84
I11753 | TÊ FoFo FF DN 150 x 150 PN25 | UN | 930.72
I11749 | TÊ FoFo FF DN 150 x 50 PN25 | UN | 949.19
I11750 | TÊ FoFo FF DN 150 x 75 PN25 | UN | 834.81
I11751 | TÊ FoFo FF DN 150 x 80 PN25 | UN | 834.81
I11674 | TÊ FoFo FF DN 200 x 100 PN16 | UN | 1214.87
I11756 | TÊ FoFo FF DN 200 x 100 PN25 | UN | 1462.69
I11675 | TÊ FoFo FF DN 200 x 150 PN16 | UN | 1465.24
I11757 | TÊ FoFo FF DN 200 x 150 PN25 | UN | 1695.53
I11676 | TÊ FoFo FF DN 200 x 200 PN16 | UN | 1412.66
I11758 | TÊ FoFo FF DN 200 x 200 PN25 | UN | 1649.06
I11671 | TÊ FoFo FF DN 200 x 50 PN16 | UN | 1288.08
I11754 | TÊ FoFo FF DN 200 x 50 PN25 | UN | 1384.22
I11672 | TÊ FoFo FF DN 200 x 75 PN16 | UN | 1196.38
I11673 | TÊ FoFo FF DN 200 x 80 PN16 | UN | 1196.38
I11755 | TÊ FoFo FF DN 200 x 80 PN25 | UN | 1460.71
I11680 | TÊ FoFo FF DN 250 x 100 PN16 | UN | 2089.85
I11762 | TÊ FoFo FF DN 250 x 100 PN25 | UN | 2325.6
I11655 | TÊ FoFo FF DN 250 x 150 PN10 | UN | 2172.24
I11681 | TÊ FoFo FF DN 250 x 150 PN16 | UN | 2181.79
I11763 | TÊ FoFo FF DN 250 x 150 PN25 | UN | 2415.15
I11682 | TÊ FoFo FF DN 250 x 200 PN16 | UN | 2273.73
I11764 | TÊ FoFo FF DN 250 x 200 PN25 | UN | 2504.7
I11683 | TÊ FoFo FF DN 250 x 250 PN16 | UN | 2445.14
I11765 | TÊ FoFo FF DN 250 x 250 PN25 | UN | 2730.69
I11677 | TÊ FoFo FF DN 250 x 50 PN16 | UN | 3082.14
I11759 | TÊ FoFo FF DN 250 x 50 PN25 | UN | 3345.04
I11678 | TÊ FoFo FF DN 250 x 75 PN16 | UN | 3040.98
I11760 | TÊ FoFo FF DN 250 x 75 PN25 | UN | 3338.92
I11679 | TÊ FoFo FF DN 250 x 80 PN16 | UN | 3040.98
I11761 | TÊ FoFo FF DN 250 x 80 PN25 | UN | 3338.92
I11684 | TÊ FoFo FF DN 300 x 100 PN16 | UN | 3747.02
I11766 | TÊ FoFo FF DN 300 x 100 PN25 | UN | 3921.06
I11656 | TÊ FoFo FF DN 300 x 150 PN10 | UN | 3857.97
I11685 | TÊ FoFo FF DN 300 x 150 PN16 | UN | 3874.84
I11767 | TÊ FoFo FF DN 300 x 150 PN25 | UN | 4154.95
I11686 | TÊ FoFo FF DN 300 x 200 PN16 | UN | 4002.66
I11768 | TÊ FoFo FF DN 300 x 200 PN25 | UN | 4388.84
I11657 | TÊ FoFo FF DN 300 x 250 PN10 | UN | 4181.45
I11687 | TÊ FoFo FF DN 300 x 250 PN16 | UN | 4204.19
I11769 | TÊ FoFo FF DN 300 x 250 PN25 | UN | 4655.21
I11688 | TÊ FoFo FF DN 300 x 300 PN16 | UN | 4405.71
I11770 | TÊ FoFo FF DN 300 x 300 PN25 | UN | 4921.57
I11689 | TÊ FoFo FF DN 350 x 100 PN16 | UN | 4752.14
I11771 | TÊ FoFo FF DN 350 x 100 PN25 | UN | 5115.23
I11658 | TÊ FoFo FF DN 350 x 150 PN10 | UN | 4871.43
I11690 | TÊ FoFo FF DN 350 x 150 PN16 | UN | 4919
I11772 | TÊ FoFo FF DN 350 x 150 PN25 | UN | 5267.23
I11691 | TÊ FoFo FF DN 350 x 200 PN16 | UN | 5085.86
I11773 | TÊ FoFo FF DN 350 x 200 PN25 | UN | 5419.23
I11659 | TÊ FoFo FF DN 350 x 250 PN10 | UN | 5232.49
I11692 | TÊ FoFo FF DN 350 x 250 PN16 | UN | 5281.75
I11774 | TÊ FoFo FF DN 350 x 250 PN25 | UN | 5665.02
I11693 | TÊ FoFo FF DN 350 x 300 PN16 | UN | 5477.63
I11775 | TÊ FoFo FF DN 350 x 300 PN25 | UN | 5910.81
I11694 | TÊ FoFo FF DN 350 x 350 PN16 | UN | 5716.9
I11776 | TÊ FoFo FF DN 350 x 350 PN25 | UN | 6214.08
I11695 | TÊ FoFo FF DN 400 x 100 PN16 | UN | 15871.75
I11777 | TÊ FoFo FF DN 400 x 100 PN25 | UN | 17178.21
I11660 | TÊ FoFo FF DN 400 x 150 PN10 | UN | 16779.76
I11696 | TÊ FoFo FF DN 400 x 150 PN16 | UN | 16663.4
I11778 | TÊ FoFo FF DN 400 x 150 PN25 | UN | 17650.4
I11697 | TÊ FoFo FF DN 400 x 200 PN16 | UN | 17455.05
I11779 | TÊ FoFo FF DN 400 x 200 PN25 | UN | 18122.59
I11661 | TÊ FoFo FF DN 400 x 250 PN10 | UN | 17081.43
I11698 | TÊ FoFo FF DN 400 x 250 PN16 | UN | 17459.2
I11780 | TÊ FoFo FF DN 400 x 250 PN25 | UN | 18112.52
I11699 | TÊ FoFo FF DN 400 x 300 PN16 | UN | 17463.34
I11781 | TÊ FoFo FF DN 400 x 300 PN25 | UN | 18102.46
I11662 | TÊ FoFo FF DN 400 x 350 PN10 | UN | 17887.38
I11700 | TÊ FoFo FF DN 400 x 350 PN16 | UN | 18236.35
I11782 | TÊ FoFo FF DN 400 x 350 PN25 | UN | 18883.34
I11701 | TÊ FoFo FF DN 400 x 400 PN16 | UN | 19009.35
I11783 | TÊ FoFo FF DN 400 x 400 PN25 | UN | 19664.22
I11702 | TÊ FoFo FF DN 450 x 100 PN16 | UN | 18949.64
I11784 | TÊ FoFo FF DN 450 x 100 PN25 | UN | 20343.16
I11703 | TÊ FoFo FF DN 450 x 200 PN16 | UN | 22877.26
I11785 | TÊ FoFo FF DN 450 x 200 PN25 | UN | 24341.47
I11663 | TÊ FoFo FF DN 450 x 250 PN10 | UN | 21009.88
I11704 | TÊ FoFo FF DN 450 x 250 PN16 | UN | 22537.33
I11786 | TÊ FoFo FF DN 450 x 250 PN25 | UN | 25273.3
I11705 | TÊ FoFo FF DN 450 x 300 PN16 | UN | 22197.4
I11787 | TÊ FoFo FF DN 450 x 300 PN25 | UN | 26205.14
I11706 | TÊ FoFo FF DN 450 x 400 PN16 | UN | 23365.39
I11788 | TÊ FoFo FF DN 450 x 400 PN25 | UN | 25385.49
I11707 | TÊ FoFo FF DN 450 x 450 PN16 | UN | 21773.29
I11789 | TÊ FoFo FF DN 450 x 450 PN25 | UN | 23750.74
I11708 | TÊ FoFo FF DN 500 x 100 PN16 | UN | 23139.89
I11790 | TÊ FoFo FF DN 500 x 100 PN25 | UN | 22707.48
I11709 | TÊ FoFo FF DN 500 x 200 PN16 | UN | 23030.59
I11791 | TÊ FoFo FF DN 500 x 200 PN25 | UN | 22908.08
I11664 | TÊ FoFo FF DN 500 x 250 PN10 | UN | 21892.44
I11710 | TÊ FoFo FF DN 500 x 250 PN16 | UN | 23196.32
I11792 | TÊ FoFo FF DN 500 x 250 PN25 | UN | 24041.29
I11711 | TÊ FoFo FF DN 500 x 300 PN16 | UN | 23362.05
I11793 | TÊ FoFo FF DN 500 x 300 PN25 | UN | 25174.5
I11665 | TÊ FoFo FF DN 500 x 350 PN10 | UN | 23264.99
I11712 | TÊ FoFo FF DN 500 x 350 PN16 | UN | 24640.44
I11794 | TÊ FoFo FF DN 500 x 350 PN25 | UN | 25872.04
I11713 | TÊ FoFo FF DN 500 x 400 PN16 | UN | 25918.83
I11795 | TÊ FoFo FF DN 500 x 400 PN25 | UN | 26569.58
I11714 | TÊ FoFo FF DN 500 x 500 PN16 | UN | 25444.18
I11796 | TÊ FoFo FF DN 500 x 500 PN25 | UN | 28064.02
I11715 | TÊ FoFo FF DN 600 x 100 PN16 | UN | 28042.59
I11797 | TÊ FoFo FF DN 600 x 100 PN25 | UN | 31371.84
I11666 | TÊ FoFo FF DN 600 x 150 PN10 | UN | 30165.45
I11716 | TÊ FoFo FF DN 600 x 150 PN16 | UN | 31252.64
I11798 | TÊ FoFo FF DN 600 x 150 PN25 | UN | 33562.54
I11717 | TÊ FoFo FF DN 600 x 200 PN16 | UN | 34462.68
I11799 | TÊ FoFo FF DN 600 x 200 PN25 | UN | 35753.24
I11667 | TÊ FoFo FF DN 600 x 250 PN10 | UN | 32330.93
I11718 | TÊ FoFo FF DN 600 x 250 PN16 | UN | 35086.15
I11800 | TÊ FoFo FF DN 600 x 250 PN25 | UN | 36185.02
I11719 | TÊ FoFo FF DN 600 x 300 PN16 | UN | 35709.62
I11801 | TÊ FoFo FF DN 600 x 300 PN25 | UN | 36616.79
I11668 | TÊ FoFo FF DN 600 x 350 PN10 | UN | 32535.34
I11720 | TÊ FoFo FF DN 600 x 350 PN16 | UN | 35048.92
I11802 | TÊ FoFo FF DN 600 x 350 PN25 | UN | 36800.01
I11721 | TÊ FoFo FF DN 600 x 400 PN16 | UN | 34388.23
I11803 | TÊ FoFo FF DN 600 x 400 PN25 | UN | 36983.23
I11722 | TÊ FoFo FF DN 600 x 500 PN16 | UN | 36665.44
I11804 | TÊ FoFo FF DN 600 x 500 PN25 | UN | 38512.77
I11723 | TÊ FoFo FF DN 600 x 600 PN16 | UN | 38804.24
I11805 | TÊ FoFo FF DN 600 x 600 PN25 | UN | 43102.35
I11724 | TÊ FoFo FF DN 700 x 200 PN16 | UN | 32971.89
I11806 | TÊ FoFo FF DN 700 x 200 PN25 | UN | 36100.39
I11725 | TÊ FoFo FF DN 700 x 400 PN16 | UN | 35240.07
I11807 | TÊ FoFo FF DN 700 x 400 PN25 | UN | 38607.09
I11726 | TÊ FoFo FF DN 700 x 700 PN16 | UN | 51195.88
I11808 | TÊ FoFo FF DN 700 x 700 PN25 | UN | 52377.4
I11727 | TÊ FoFo FF DN 800 x 200 PN16 | UN | 36827.67
I11809 | TÊ FoFo FF DN 800 x 200 PN25 | UN | 40313.73
I11669 | TÊ FoFo FF DN 800 x 250 PN10 | UN | 37499
I11728 | TÊ FoFo FF DN 800 x 250 PN16 | UN | 36827.67
I11810 | TÊ FoFo FF DN 800 x 250 PN25 | UN | 43078.28
I11729 | TÊ FoFo FF DN 800 x 400 PN16 | UN | 40016.14
I11811 | TÊ FoFo FF DN 800 x 400 PN25 | UN | 45842.83
I11730 | TÊ FoFo FF DN 800 x 600 PN16 | UN | 62719.37
I11812 | TÊ FoFo FF DN 800 x 600 PN25 | UN | 66025.34
I11731 | TÊ FoFo FF DN 800 x 800 PN16 | UN | 61428.94
I11813 | TÊ FoFo FF DN 800 x 800 PN25 | UN | 68832.63
I11732 | TÊ FoFo FF DN 900 x 200 PN16 | UN | 42831.31
I11814 | TÊ FoFo FF DN 900 x 200 PN25 | UN | 49412.64
I11733 | TÊ FoFo FF DN 900 x 400 PN16 | UN | 51220.48
I11815 | TÊ FoFo FF DN 900 x 400 PN25 | UN | 53472.84
I11734 | TÊ FoFo FF DN 900 x 600 PN16 | UN | 73292.77
I11816 | TÊ FoFo FF DN 900 x 600 PN25 | UN | 75291.73
I11735 | TÊ FoFo FF DN 900 x 900 PN16 | UN | 81664.57
I11817 | TÊ FoFo FF DN 900 x 900 PN25 | UN | 83427.09
I6321 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 24 a 36 m3/DIA | UN | 110449.03
I6322 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 37 a 65 m3/DIA | UN | 110763.84
I6323 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 66 a 96 m3/DIA | UN | 106249.58
I6324 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 97 a 137 m3/DIA | UN | 108783.64
I6325 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 138 a 204 m3/DIA | UN | 133661.9
I6326 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 205 a 360 m3/DIA | UN | 163980.33
I6327 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 361 a 451 m3/DIA | UN | 182596.34
I6328 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 452 a 569 m3/DIA | UN | 236438.17
I6329 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 570 a 852 m3/DIA | UN | 311520.55
I7061 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 852 A 1428 m³/DIA | UN | 409559.12
I2963 | UNIÃO P/ POLIETILENO 20 | UN | 5.62
I5599 | VALV. BORB. AWWA MEC/V PORCA VIAJ. DN 600 PN16 | UN | 14131.71
I5687 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 50 PN16 | UN | 935.03
I5688 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 75 PN16 | UN | 1126.32
I5689 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 100 PN16 | UN | 1274.77
I5690 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 150 PN16 | UN | 2563.3
I5679 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN10 | UN | 3799.83
I5691 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN16 | UN | 3799.83
I5680 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 250 PN10 | UN | 6154.99
I5692 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 250 PN16 | UN | 6154.99
I5681 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 300 PN10 | UN | 9129.97
I5693 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 300 PN16 | UN | 8623.61
I5683 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 13044.58
I5695 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 13044.58
I5707 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 50 PN16 | UN | 991.88
I5708 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 75 PN16 | UN | 994.92
I5709 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 100 PN16 | UN | 1331.27
I5710 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 150 PN16 | UN | 2519.92
I5699 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN10 | UN | 3774.29
I5711 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN16 | UN | 3774.29
I5700 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN10 | UN | 5843.29
I5712 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN16 | UN | 10442.13
I5701 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 300 PN10 | UN | 10918.56
I5713 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 300 PN16 | UN | 10918.56
I5703 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 400 PN10 | UN | 8638.14
I5715 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 400 PN16 | UN | 8638.14
I5734 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 2" - COMPLETA | UN | 5538.99
I5735 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 3" - COMPLETA | UN | 6163.87
I5736 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 4" - COMPLETA | UN | 7001.25
I5737 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 6" - COMPLETA | UN | 8523.02
I10199 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA COM FLANGES DN 50 | UN | 4966.06
I10200 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA COM FLANGES DN 75 | UN | 4715.29
I10203 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 800 | UN | 69141.11
I10201 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 300 | UN | 17089.86
I10202 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 500 | UN | 46330.72
I8701 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 50 | UN | 1268.14
I8702 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 | UN | 1289.72
I5608 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200 | UN | 5119.81
I5609 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 250 | UN | 6909.06
I5610 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 300 | UN | 10275.02
I8703 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 400 | UN | 7097.84
I8711 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200 | UN | 4429.14
I8712 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 250 | UN | 5777.79
I8713 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 300 | UN | 7885.36
I8714 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 350 | UN | 7615.39
I10207 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO DN 100 | UN | 11036.15
I10208 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO DN 400 | UN | 24663.33
I8715 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO F F DN 200 | UN | 14524.1
I8716 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO F F DN 250 | UN | 18842.51
I8717 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO FoFo DN 300 | UN | 19850.26
I10205 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 100 | UN | 2858.66
I8704 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 | UN | 4429.14
I8705 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 250 | UN | 5777.79
I8706 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300 | UN | 7885.36
I8707 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350 | UN | 14106.06
I8708 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 | UN | 14320.05
I8709 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 500 | UN | 22790.16
I8710 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 600 | UN | 23602.58
I10204 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 80 | UN | 1804
I10209 | VALVULA BORBOLETA TIPO LUG COM FLANGES E ALAVANCA DN 100 | UN | 688.41
I10210 | VALVULA COM CONTROLE PROPORCIONAL - APLICAÇÃO ÁGUA OU AR COMPRIMIDO | UN | 2230.2
I5759 | VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 200 | UN | 11472.22
I5760 | VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 250 | UN | 17079.56
I5761 | VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 300 | UN | 26736.57
I10214 | VALVULA CORTA CHAMAS DE FINAL DE LINHA C/FLANGE 2" | UN | 12800
I10215 | VALVULA CORTA CHAMAS DE FINAL DE LINHA C/FLANGE 3" | UN | 14420
I5738 | VALVULA DE ALÍVIO DN 2" COMPLETA | UN | 8200
I5739 | VALVULA DE ALÍVIO DN 3" COMPLETA | UN | 13950
I10216 | VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO | UN | 335.74
I10219 | VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 500 PN10 | UN | 156130.09
I10217 | VALVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 350 PN10 | UN | 96108.48
I10218 | VALVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 400 PN10 | UN | 101254.83
I10220 | VALVULA DE GAVETA AÇO INOX 304 C/ FLANGES DN 50 | UN | 2586.26
I5619 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 75 PN16 | UN | 840.96
I5620 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 100 PN16 | UN | 995.12
I5621 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1159.4
I5611 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1532.17
I5622 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN16 | UN | 1685.36
I5612 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 | UN | 2603.04
I5623 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN16 | UN | 2863.37
I5613 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 300 PN10 | UN | 3424.43
I5624 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 300 PN16 | UN | 3766.85
I5614 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10 | UN | 11357.1
I5625 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 350 PN16 | UN | 12492.65
I5615 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 400 PN10 | UN | 11470.82
I5626 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 400 PN16 | UN | 12617.9
I5616 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10 | UN | 16250.25
I5627 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN16 | UN | 17911.93
I5617 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10 | UN | 16552.29
I5628 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN16 | UN | 18262.74
I5618 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 600 PN10 | UN | 21632.67
I5629 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 600 PN16 | UN | 23876.51
I5638 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 75 PN16 | UN | 1020.18
I5639 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1263.64
I5640 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1477.44
I5630 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1956.08
I5641 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN16 | UN | 2151.7
I5631 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 250 PN10 | UN | 3315.4
I5642 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 250 PN16 | UN | 3646.95
I5632 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 300 PN10 | UN | 5202.81
I5643 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 300 PN16 | UN | 5906.73
I5633 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 350 PN10 | UN | 9494.4
I5644 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 350 PN16 | UN | 10443.84
I5634 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 400 PN10 | UN | 9704.95
I5645 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 400 PN16 | UN | 10675.45
I5635 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 450 PN10 | UN | 10131.19
I5646 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 450 PN16 | UN | 11179.88
I5636 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 500 PN10 | UN | 11278.85
I5647 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 500 PN16 | UN | 12268.2
I5637 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN10 | UN | 14781.19
I5648 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN16 | UN | 16225.67
I5649 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 2" | UN | 205.67
I5650 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 3" | UN | 479.93
I6055 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 2" | UN | 138.65
I6056 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 3" | UN | 316.46
I5755 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 4", COMPLETA | UN | 5527.63
I5756 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 6", COMPLETA | UN | 8474.29
I5757 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 8", COMPLETA | UN | 13431.45
I5758 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 10", COMPLETA | UN | 17256.84
I10224 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES DN 50 | UN | 7332.96
I5749 | VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 1465.42
I5750 | VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 2659.51
I5751 | VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 2992.83
I5752 | VALVULA RETENÇÃO DN 250 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 4431.83
I5753 | VALVULA RETENÇÃO DN 300 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 6249.89
I5754 | VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 10258.97
I10227 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. DUPLA C/FLANGES DN 100 PN10 | UN | 915.69
I10228 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. DUPLA C/FLANGES DN 400 PN10 | UN | 7048.92
I10229 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. UNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 350 PN10 | UN | 14075.94
I10230 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. UNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 500 PN10 | UN | 36353.78
I10231 | VALVULA RETENÇÃO TIPO BOLA DN 150 | UN | 3086.1
I10460 | VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA | UN | 877.83
I5719 | VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 | UN | 1017.21
I5720 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4 | UN | 830.13
I5721 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 | UN | 816.04
I5722 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 1/2 | UN | 788.72
I5723 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 1/4 | UN | 788.72
I5724 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 | UN | 768.4
I5729 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25 | UN | 2075.27
I7329 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 80 PN25 | UN | 2817
I7328 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 80 PN10/16 | UN | 2813.19
I5726 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16 | UN | 2911.07
I5730 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25 | UN | 3031.58
I5727 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 150 PN16 | UN | 8532.21
I5731 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 150 PN25 | UN | 8694.73
I5725 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN10 | UN | 8125.92
I5728 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN16 | UN | 8258.08
I5732 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN25 | UN | 9129.47
I10233 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 50 | UN | 3107.25
I10234 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 100 | UN | 4500.67
I10235 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 200 | UN | 6040.3
I7471 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18 | UN | 347.07
I7472 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 21 | UN | 489.58
I7473 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 23 | UN | 706.12
I10364 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 100 | UN | 10345.55
I10377 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 1000 | UN | 276231.65
I10365 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 150 | UN | 11807.11
I10366 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 200 | UN | 15601.35
I10367 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 250 | UN | 17633.84
I10368 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 300 | UN | 27847.78
I10369 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 350 | UN | 36514.91
I10370 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 400 | UN | 41427.53
I10371 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 450 | UN | 44614.46
I10372 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 500 | UN | 55974.63
I10373 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 600 | UN | 92125.62
I10374 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 700 | UN | 150147.78
I10375 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 800 | UN | 171005.34
I10376 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 900 | UN | 221288.61
I10378 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 100 | UN | 10345.55
I10391 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 1000 | UN | 290043.3
I10379 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 150 | UN | 11807.11
I10380 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 200 | UN | 16536.7
I10381 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 250 | UN | 17879.36
I10382 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 300 | UN | 28820.94
I10383 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 350 | UN | 38706.23
I10384 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 400 | UN | 43912.95
I10385 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 450 | UN | 47292.36
I10386 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 500 | UN | 59333.21
I10387 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 600 | UN | 97652.97
I10388 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 700 | UN | 157003.25
I10389 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 800 | UN | 181266.03
I10390 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 900 | UN | 234564.7
I10392 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 100 | UN | 13587.26
I10405 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 1000 | UN | 321664.59
I10393 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 150 | UN | 15605.21
I10394 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 200 | UN | 21502.06
I10395 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 250 | UN | 24383.52
I10396 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 300 | UN | 38085.82
I10397 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 350 | UN | 44286.42
I10398 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 400 | UN | 52866.86
I10399 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 450 | UN | 60968.24
I10400 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 500 | UN | 67430.02
I10401 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 600 | UN | 109795.64
I10402 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 700 | UN | 179872.36
I10403 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 800 | UN | 206741.4
I10404 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 900 | UN | 265763.54
I10406 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 100 | UN | 36492.35
I10419 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 1000 | UN | 302542.47
I10407 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 150 | UN | 38406.44
I10408 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 200 | UN | 43083.19
I10409 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 250 | UN | 45402.76
I10410 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 300 | UN | 55369.25
I10411 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 350 | UN | 60823.02
I10412 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 400 | UN | 68368.21
I10413 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 450 | UN | 75492.78
I10414 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 500 | UN | 81174.7
I10415 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 600 | UN | 118434.51
I10416 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 700 | UN | 174426.22
I10417 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 800 | UN | 197316.16
I10418 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 900 | UN | 247597.5
I10420 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 100 | UN | 36492.35
I10433 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 1000 | UN | 313514.13
I10421 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 150 | UN | 38406.44
I10422 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 200 | UN | 44001.67
I10423 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 250 | UN | 46736.07
I10424 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 300 | UN | 57585.07
I10425 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 350 | UN | 63255.7
I10426 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 400 | UN | 71104.45
I10427 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 450 | UN | 78513.87
I10428 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 500 | UN | 84422.1
I10429 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 600 | UN | 123170.71
I10430 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 700 | UN | 180751.21
I10431 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 800 | UN | 204472.74
I10432 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 900 | UN | 256577.72
I10434 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 100 | UN | 39047.59
I10447 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 1000 | UN | 360542.47
I10435 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 150 | UN | 41093.69
I10436 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 200 | UN | 47083.02
I10437 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 250 | UN | 50007.97
I10438 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 300 | UN | 63917.68
I10439 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 350 | UN | 70214.42
I10440 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 400 | UN | 78924.94
I10441 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 450 | UN | 87148.98
I10442 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 500 | UN | 93709.74
I10443 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 600 | UN | 136721.29
I10444 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 700 | UN | 207865.37
I10445 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 800 | UN | 235143.65
I10446 | VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 900 | UN | 295065.26
I7077 | VÁLVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 150 | UN | 3028.68
I7304 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 75 N16 | UN | 7932.26
I7280 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 100 N16 | UN | 9760.69
I7285 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 150 N16 | UN | 10082.77
I7286 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 200 N10 | UN | 11427.13
I7287 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 200 N16 | UN | 11978.31
I7288 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 250 N10 | UN | 14957.51
I7289 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 250 N16 | UN | 15027.51
I7290 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 300 N10 | UN | 15693.45
I7291 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 300 N16 | UN | 16997.78
I7292 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 350 N10 | UN | 19432.38
I7293 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 350 N16 | UN | 20557.09
I7294 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 400 N10 | UN | 22914.1
I7295 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 400 N16 | UN | 25730.54
I7296 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 450 N10 | UN | 26176.73
I7297 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 450 N16 | UN | 29322.5
I7298 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 500 N10 | UN | 29829.94
I7299 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 500 N16 | UN | 30040.03
I7300 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 600 N10 | UN | 34448.77
I7301 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 600 N16 | UN | 35664.64
I7302 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 700 N10 | UN | 50935.68
I7303 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 700 N16 | UN | 56036.33
I7305 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 750 N10 | UN | 47684.32
I7306 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 750 N16 | UN | 56998.91
I7307 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 800 N10 | UN | 60769.63
I7308 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 800 N16 | UN | 61001.16
I7309 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 900 N10 | UN | 74761.76
I7310 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 900 N16 | UN | 78336.96
I7281 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1000 N10 | UN | 95548.03
I7282 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1000 N16 | UN | 102417.89
I7283 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1200 N10 | UN | 126602.51
I7284 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1200 N16 | UN | 128004.57
I8001 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N10 | UN | 10975.35
I8002 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 250 N10 | UN | 14564.16
I8003 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 300 N10 | UN | 15185.85
I8004 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 350 N10 | UN | 18929.34
I8005 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 400 N10 | UN | 22460.69
I8006 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 450 N10 | UN | 25707.28
I8007 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 500 N10 | UN | 29467.02
I8008 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 600 N10 | UN | 34028.85
I8009 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 700 N10 | UN | 50561.2
I8010 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 750 N10 | UN | 53089.25
I8011 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 800 N10 | UN | 60338.23
I8012 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 900 N10 | UN | 74250.73
I12960 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 100 N16 | UN | 9308.26
I8013 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1000 N10 | UN | 94327.62
I12974 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1000 N16 | UN | 102121.96
I8014 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1200 N10 | UN | 126401.61
I12975 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1200 N16 | UN | 127708.66
I12961 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 150 N16 | UN | 9690.73
I12962 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N16 | UN | 10954.48
I12963 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 250 N16 | UN | 14574.09
I12964 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 300 N16 | UN | 16490.18
I12965 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 350 N16 | UN | 20103.64
I12966 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 400 N16 | UN | 25310.55
I12967 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 450 N16 | UN | 28902.93
I12968 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 500 N16 | UN | 29626.45
I12969 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 600 N16 | UN | 33730.15
I12970 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 700 N16 | UN | 55559.78
I12971 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 750 N16 | UN | 53865.11
I12972 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 800 N16 | UN | 60524.33
I12973 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 900 N16 | UN | 74111.82
I7327 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 75 N16 | UN | 20504.1
I7311 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 100 N16 | UN | 21358.4
I7312 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 150 N16 | UN | 22583.76
I7313 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 200 N10 | UN | 22242.11
I7314 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 200 N16 | UN | 22720.02
I7315 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 250 N10 | UN | 23974.35
I7316 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 250 N16 | UN | 24541.78
I7317 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 300 N10 | UN | 26223.4
I7318 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 300 N16 | UN | 29082.95
I7319 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 350 N10 | UN | 34285.39
I7320 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 350 N16 | UN | 37675.2
I7321 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 400 N10 | UN | 43896.05
I7322 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 400 N16 | UN | 43514.39
I7323 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 450 N10 | UN | 46530.95
I7324 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 450 N16 | UN | 43782.57
I7325 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 500 N10 | UN | 53831.22
I7326 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 600 N10 | UN | 71655
I8015 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 75 N16 | UN | 20273.54
I8016 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 100 N16 | UN | 21147.06
I8017 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 150 N16 | UN | 22669.09
I8018 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 200 N16 | UN | 22526.24
I8019 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 250 N16 | UN | 25002.15
I8020 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 300 N16 | UN | 29114.98
I8021 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 350 N16 | UN | 37820.77
I8022 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 400 N16 | UN | 43477.84
I8023 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 450 N16 | UN | 44011.48
I8718 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELÉTRICO FoFo DN 350 | UN | 26808.74
I8719 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELÉTRICO FoFo DN 400 | UN | 31571.31
I10450 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 100 PN 10 | UN | 2020.29
I10451 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 150 PN 10 | UN | 3455.22
I10452 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 200 PN 10 | UN | 4979.59
I10453 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 250 PN 10 | UN | 6991.75
I10454 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 300 PN 10 | UN | 9044.56
I10455 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 350 PN 10 | UN | 9816.9
I10456 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 400 PN 10 | UN | 16056.63
I10457 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 450 PN 10 | UN | 19206.98
I10448 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 50 PN 10 | UN | 1484.73
I10458 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 500 PN 10 | UN | 23068.7
I10459 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 600 PN 10 | UN | 29775.9
I10449 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 80 PN 10 | UN | 1522.33
I8731 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR, ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 700 PN10 | UN | 48736.71
I8724 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM | UN | 356.74
I8725 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 150MM | UN | 435.12
I8726 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 200MM | UN | 737.6
I8720 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 100 | UN | 473.29
I8721 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 150 | UN | 550.12
I8722 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 200 | UN | 596.94
I8723 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 250 | UN | 828.53
I8728 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 31535.11
I8729 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 44114.08
I8730 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 57765.29
I8727 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, DUPLO EXCÊNTRICO, EM CORPO DE FERRO NODULAR, ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO/MECÂNICO DN 500 PN10 | UN | 66295.5
I8732 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL E DE VAZÃO DE RESERVATÓRIO DN 75 | UN | 9074.76
I8733 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 75 | UN | 2668.68
I8734 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 100 | UN | 3430.09
I8735 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 150 | UN | 5884.79
I8736 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 200 | UN | 11472.22
I8737 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 250 | UN | 17079.56
I8738 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 300 | UN | 26736.57
I8739 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 350 | UN | 52489.85
I10333 | VÁLVULA CORTA-CHAMAS À PROVA DE DEFLAGRAÇÃO C/ FLANGE (FIM DE LINHA) DN 100 (4') | UN | 17680
I8740 | VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 50 | UN | 5358.51
I8741 | VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 75 | UN | 5252.76
I8742 | VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 100 | UN | 7188.64
I10334 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DN 100 (4’’) | UN | 15790
I10335 | VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 250 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 70393.58
I10336 | VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 300 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 81927.22
I10337 | VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 450 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 143732.75
I10338 | VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 600 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 220907.72
I8771 | VÁLVULA DE LINHA 3/4" | UN | 1941.51
I10349 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 500 | UN | 18943.77
I10350 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 600 | UN | 49657.67
I10351 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 700 | UN | 98980.99
I10352 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 900 | UN | 128691.85
I10330 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 34968.9
I10331 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 53280.2
I10332 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 80720.63
I10353 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 4070
I10362 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 100 PN16 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 4070
I10354 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 7330
I10363 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 150 PN16 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 7150
I10355 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 17425
I10356 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 30560
I10357 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 45780
I10358 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 82285
I10361 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 50 PN16 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 2650
I10359 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 211280
I10360 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO | UN | 340170
I8753 | VÁLVULA FLAP DN 075 | UN | 2258.55
I8754 | VÁLVULA FLAP DN 100 | UN | 5040
I8755 | VÁLVULA FLAP DN 150 | UN | 5565
I8756 | VÁLVULA FLAP DN 200 | UN | 6720
I8757 | VÁLVULA FLAP DN 250 | UN | 8505
I8758 | VÁLVULA FLAP DN 300 | UN | 10605
I10339 | VÁLVULA FLAP DN 350 PN10 | UN | 11445
I8759 | VÁLVULA FLAP DN 400 | UN | 17115
I10340 | VÁLVULA FLAP DN 450 PN10 | UN | 20370
I10341 | VÁLVULA FLAP DN 500 PN10 | UN | 21735
I10342 | VÁLVULA FLAP DN 600 PN10 | UN | 26460
I8760 | VÁLVULA FLAP DN 700 | UN | 30030
I10343 | VÁLVULA FLAP DN 800 PN10 | UN | 40950
I10344 | VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 12", COMPLETA | UN | 35194.81
I10345 | VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 14", COMPLETA | UN | 43460.32
I10346 | VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 16", COMPLETA | UN | 49804.79
I10347 | VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 18", COMPLETA | UN | 88932.91
I10348 | VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 20", COMPLETA | UN | 98347.82
I8761 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 75 | UN | 3639.11
I8762 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 100 | UN | 4059
I8763 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150 | UN | 6261.14
I8764 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 200 | UN | 11295.78
I8765 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 250 | UN | 16586.57
I8766 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 300 | UN | 25946.66
I8767 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 350 | UN | 49837.86
I8772 | VÁLVULA REDUTORA DE VÁCUO C/ CAPACIDADE P/500 Lb/Dia 3/4" | UN | 1456.14
I10226 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES 3" | UN | 11570.51
I8752 | VÁLVULA RETENÇÃO DN 80 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 3498.53
I5667 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 50 PN25 | UN | 738.38
I5668 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 75 PN25 | UN | 1034.5
I5669 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 100 PN25 | UN | 1102.6
I5670 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 150 PN25 | UN | 2669.68
I5654 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16 | UN | 1168.01
I5671 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN25 | UN | 3047.83
I5655 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 250 PN16 | UN | 1794.39
I5672 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 250 PN25 | UN | 4085.23
I5656 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 300 PN16 | UN | 2780.75
I5673 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 300 PN25 | UN | 7076.27
I5657 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 350 PN16 | UN | 4187.91
I5674 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 350 PN25 | UN | 12919.69
I5658 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 400 PN16 | UN | 5463.67
I5675 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 400 PN25 | UN | 21295.8
I5651 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN10 | UN | 6795.54
I5659 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN16 | UN | 6828.67
I5652 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 500 PN10 | UN | 8928.89
I5660 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 500 PN16 | UN | 8963.79
I5677 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 500 PN25 | UN | 35387.6
I5653 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 600 PN10 | UN | 12909.16
I5661 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 600 PN16 | UN | 13063.42
I5678 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 600 PN25 | UN | 46649.44
I5662 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 700 PN16 | UN | 24859.06
I5663 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 800 PN16 | UN | 40878.57
I5664 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 900 PN16 | UN | 60396.56
I5665 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 1000 PN16 | UN | 84280.43
I5666 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 1200 PN16 | UN | 169533.12
I5676 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN25 | UN | 26664.1
I8750 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1892.33
I8751 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16 | UN | 5505.32
I8743 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 75 P/ESGOTO | UN | 2573.03
I8744 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 100 P/ESGOTO | UN | 3542.01
I8745 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 150 P/ESGOTO | UN | 4873.09
I8746 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 200 P/ESGOTO | UN | 9962.75
I8747 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 250 P/ESGOTO | UN | 9962.75
I8748 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 300 P/ESGOTO | UN | 23768.7
I8749 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 350 P/ESGOTO | UN | 26200.73
I8768 | VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 150 | UN | 3211.61
I8769 | VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 200 | UN | 3803.22
I8770 | VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 250 | UN | 4901.93
I6499 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 50 mm | UN | 5076.09
I6514 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 75 mm | UN | 7952.27
I6515 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 100 mm | UN | 8686.59
I6516 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 150 mm | UN | 23132.3
I6517 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 200 mm | UN | 36736.98
I8931 | ÓCULOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS VOLANTES | UN | 7.54
I8932 | ÓCULOS INCOLOR ANTIEMBAÇANTE | UN | 25.63
COTAÇÃO / MATERIAIS FORNECIDOS TUBO ASTM
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I10105 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 1/2" PF DN 1600 | M | 11690.82
I10098 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 400 | M | 4202.86
I10099 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 500 | M | 5564.42
I10100 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 600 | M | 5810.58
I10101 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 700 | M | 6056.72
I10102 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 800 | M | 6302.87
I10103 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 900 | M | 6549.02
I10104 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 1000 | M | 7128.52
I10106 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 400 | M | 2994.25
I10107 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 500 | M | 3747.98
I10108 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 600 | M | 4413.94
I10109 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 700 | M | 5067.51
I10110 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 800 | M | 5782
I10111 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 900 | M | 6349.88
I10112 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 1000 | M | 6762.88
I10113 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 1200 | M | 8156.75
I10114 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 1500 | M | 10170.13
I10115 | TUBO AÇO CHAPA ASTM A36 E=1/2", REVESTIMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO FENÓLICO PP DN 1600 | M | 8371.98
I6170 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm | M | 911.83
I6171 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm | M | 1216.21
I6172 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm | M | 1520.59
I9157 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 600mm | M | 2316.16
I8085 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 700mm | M | 2702.55
I9158 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm | M | 3088.21
I9159 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm | M | 3474.89
I8579 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm | M | 3860.81
I9028 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1200mm | M | 4632.96
I8580 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1500mm | M | 5791.2
I8581 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 2000mm | M | 7721.59
I10143 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" PP DN 350mm | M | 926.07
I10142 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" PP DN 250mm | M | 712.86
I9034 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1000mm | M | 5490.79
I9035 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1200mm | M | 6588.09
I7883 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1400mm COM PONTAS | M | 7686.81
I7884 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1600mm COM PONTAS | M | 8784.1
I7877 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 600mm COM PONTAS | M | 1660.35
I7878 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 700mm COM PONTAS | M | 1936.83
I7879 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 800mm COM PONTAS | M | 2213.31
I9025 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 300mm | M | 639.36
I7875 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 400mm COM PONTAS | M | 851.05
I7876 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 500mm COM PONTAS | M | 1064.18
I9029 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 600mm | M | 2504.19
I9030 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 700mm | M | 2920.36
I9031 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 800mm | M | 3337.97
I9032 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 900mm | M | 3755.56
I9033 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 1000mm | M | 4173.17
I7882 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 1200mm COM PONTAS | M | 5006.94
I9026 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 600mm | M | 2108.18
I9027 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm | M | 2810.91
I7880 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm COM PONTAS | M | 3162.28
I7881 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm COM PONTAS | M | 3513.64
I9154 | TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm COM PONTAS | M | 911.41
I9155 | TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm COM PONTAS | M | 1216.78
I9156 | TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm COM PONTAS | M | 1520.59
COTAÇÃO / MATERIAIS GÁS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
G0847 | 1 TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO - (INSUMO 990253U - COMPESA) | MÊS | 51.15
G0001 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 2" | UN | 687.16
G0002 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 3" | UN | 869.81
G0003 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 4" | UN | 1081.39
G0004 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 6" | UN | 1661.86
G0005 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 8" | UN | 2207.98
G0006 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 10" | UN | 2777.6
G0007 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 12" | UN | 2994.6
G0629 | ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 3/8” OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 52.48
G0805 | ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 3/8” OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 52.48
G0630 | ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 6MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 56.72
G0806 | ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 6MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 56.72
G0008 | ALARGADOR FLUTED 4,5" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 18692.38
G0009 | ALARGADOR FLUTED 6" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 23685.55
G0010 | ALARGADOR FLUTED 8" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 30727.2
G0011 | ALARGADOR FLUTED 10" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 41609.75
G0012 | ALARGADOR FLUTED 12" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 40329.45
G0013 | ALARGADOR FLUTED 14" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 46090.8
G0014 | ALARGADOR FLUTED 16" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 57613.5
G0015 | ALARGADOR FLUTED 18" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 74257.4
G0016 | ALARGADOR FLUTED 20" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 79338.18
G0018 | ALARGADOR SPIRAL 4,5" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 18149.26
G0019 | ALARGADOR SPIRAL 6" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 25581.82
G0020 | ALARGADOR SPIRAL 8" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 28520.26
G0017 | ALARGADOR SPIRAL 10" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 32668.67
G0021 | ALARGADOR SPIRAL 12" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 38933.62
G0022 | ALARGADOR SPIRAL 14" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 52333.81
G0023 | ALARGADOR SPIRAL 16" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 71430.3
G0024 | ALARGADOR SPIRAL 18" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 81066.69
G0025 | ALARGADOR SPIRAL 20" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 84523.69
G0031 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36 000 LIBRAS 18" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 46323.81
G0026 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 8" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 21124.95
G0027 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 10" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 22853.36
G0028 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 12" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 23928.81
G0029 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 14" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 39582.68
G0030 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 16" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 30727.2
G0661 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA ARAME DURO (ATÉ 1,6MM) DIN ISO 5749, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABO COM ISOLAMENTO CONFORME NBR 9699 | UN | 68.14
G0660 | ALICATE DE PRESSÃO COM MORDENTES CURVOS EM AÇO CROMO-VANÁDIO; REFERÊNCIA: 10” (ABERTURA DE 42MM) | UN | 57.26
G0662 | ALICATE TIPO TELEFONE BICO RETO DIN ISO 5745 FORMA A, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, CABO COM ISOLAMENTO CONFORME NBR 9699 | UN | 58.87
G0663 | ALICATE UNIVERSAL DIN ISO 5746, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, CABO COM ISOLAMENTO CONFORME NBR 9699 REFERÊNCIA: 7” | UN | 92.34
G0838 | ALUGUEL DE MÁQUINA DE CORTE EM ASFALTO/CONCRETO UTILIZANDO DISCO DIAMANTADO DIAM. 350 MM (NÃO INCLUI O DISCO) - (INSUMO 12749/ORSE) | DIA | 86.8
G0032 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 172.7
G0033 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 266.09
G0034 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 364.53
G0035 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 563.32
G0036 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1049.81
G0037 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1490.07
G0038 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 2485.81
G0631 | ANILHA DIANTEIRA 1/4" OD, ASTM A276 UNS-S31600 | UN | 9.66
G0807 | ANILHA DIANTEIRA 1/4" OD, ASTM A276 UNS-S31600 | UN | 9.66
G0634 | ANILHA DIANTEIRA 3/8" OD, ASTM A276 UNS-S31600 | UN | 12.13
G0808 | ANILHA DIANTEIRA 3/8" OD, ASTM A276 UNS-S31600 | UN | 12.13
G0637 | ANILHA DIANTEIRA 6MM OD, ASTM A276 UNS-S31600 | UN | 12.98
G0809 | ANILHA DIANTEIRA 6MM OD, ASTM A276 UNS-S31600 | UN | 12.98
G0632 | ANILHA TRASEIRA 1/4" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO | UN | 9.26
G0810 | ANILHA TRASEIRA 1/4" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO | UN | 9.26
G0635 | ANILHA TRASEIRA 3/8" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO | UN | 12.29
G0811 | ANILHA TRASEIRA 3/8" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO | UN | 12.29
G0638 | ANILHA TRASEIRA 6MM OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO | UN | 11.79
G0812 | ANILHA TRASEIRA 6MM OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO | UN | 11.79
G0698 | ARAME DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSTO POR 07 (SETE) FIOS (7 X 32) REVESTIDO DE PLÁSTICO, FORMANDO UM CONJUNTO COM DIÂMETRO DE 0,89MM APROXIMADAMENTE, EM ROLO DE 500 METROS | UN | 609.77
G0673 | ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E REGULAGEM DE TENSÃO REFERÊNCIA: 12” | UN | 58.71
G0039 | ARGÔNIO | M3 | 41.15
G0846 | BANHEIRO QUÍMICO - (INSUMO 990254U - COMPESA) | MÊS | 175.95
G0040 | BARRA DE POLIETILENO (BASTÃO-MELT STICK) PREENCHIMENTO PARA RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO 3LP3, 300MM DE COMPRIMENTO, N-2911, COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | UN | 168.55
G0041 | BARRILHA LEVE | KG | 5.35
G0781 | BATERIA DE 3,6 V CLORETO DE LÍTIO-TIONILA PRIMÁRIA (Li-SOCl2) | UN | 347.2
G0042 | BETONITA ATIVADA E DE ALTO DESEMPENHO PARA FURO DIRECIONAL HDD | KG | 1.38
G0043 | BIOPOLIMERO GAMA XANTANA PARA FURO DIRECIONAL | KG | 55.83
G0713 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2"X1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 24.41
G0707 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2"X1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 24.41
G0712 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 24.41
G0711 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2"X3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 24.41
G0710 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/4"X1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 17.29
G0708 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/4"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 17.72
G0709 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/4"X3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 17.72
G0705 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 10.92
G0706 | BUCHA DE REDUCAO, DN 1"X3/4"; NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 10.12
G0704 | BUCHA DE REDUCAO, DN 3/4"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 7.66
G0703 | BUCHA DE REDUCAO, DN 3/4"X1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 7.23
G0719 | BUJAO, DN 1 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 15.44
G0718 | BUJAO, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 13.26
G0717 | BUJAO, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 8.2
G0715 | BUJAO, DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 3.83
G0714 | BUJAO, DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 9.95
G0716 | BUJAO, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 5.67
G0044 | BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 1", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 32.64
G0045 | BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 1/2", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 12
G0046 | BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 3/4", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 14.16
G0047 | BUJÃO EM AÇO INOX DE 1" CABEÇA QUADRADA, ANSI 316, NPT, PARA TUBO SCH 40 | UN | 96.11
G0667 | CAIXA PARA FERRAMENTAS TIPO SANFONA, COM 5 GAVETAS, EM CHAPA REFORÇADA, 2 ALÇAS PARA MAIOR ESTABILIDADE, CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 25 KG DISTRIBUÍDOS | UN | 189.04
G0470 | CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M | KG | 6.82
G0048 | CAP 1", 3000#, RO, NPT, Gr. WPB, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 36.37
G0049 | CAP 1/2", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 20.25
G0050 | CAP 3/4", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 27.97
G0051 | CAP EM PEAD, DN 32mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 44.59
G0052 | CAP EM PEAD, DN 63MM, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 50.13
G0053 | CAP EM PEAD, DN 90mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 170.94
G0054 | CAP EM PEAD, DN 110mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 208.35
G0824 | CAP, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 297.81
G0825 | CAP, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 580.89
G0655 | CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABEÇA POLIDA; REFERÊNCIA: 10” | UN | 78.99
G0654 | CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABEÇA POLIDA;REFERÊNCIA: 8” | UN | 63.1
G0683 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 10MM | UN | 52.2
G0684 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 11MM | UN | 48.23
G0685 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 12MM | UN | 54.46
G0686 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 13MM | UN | 63.94
G0687 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 14MM | UN | 63.06
G0688 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 15MM | UN | 72.39
G0689 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 16MM | UN | 75.27
G0690 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 17MM | UN | 81.44
G0691 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 18MM | UN | 70.09
G0692 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 19MM | UN | 80.88
G0693 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 21MM | UN | 118.16
G0694 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 22MM | UN | 138.53
G0695 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 24MM | UN | 149.73
G0696 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 27MM | UN | 174.24
G0681 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 8MM | UN | 56.38
G0682 | CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO REFERÊNCIA: 9MM | UN | 50.75
G0641 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.1/16” | UN | 65.18
G0642 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.1/4” | UN | 81.68
G0644 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.5/8” | UN | 165.71
G0643 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.7/16” | UN | 136.46
G0645 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 16MM | UN | 20.83
G0646 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 25MM | UN | 45.98
G0647 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 28MM | UN | 69.57
G0648 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 29MM | UN | 64.42
G0649 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 34MM | UN | 89.63
G0650 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 36MM | UN | 112.75
G0640 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 7/8” | UN | 33.42
G0651 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; REFERÊNCIA: 38MM | UN | 113.87
G0652 | CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; REFERÊNCIA: 41MM | UN | 143.84
G0676 | CHAVE DE FENDA CRUZADA TOCO, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO REFERÊNCIA: 1/8” X 1.1/2” | UN | 8.03
G0678 | CHAVE DE FENDA CRUZADA, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO REFERÊNCIA: 3/16” X 10” | UN | 10.64
G0677 | CHAVE DE FENDA CRUZADA, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO REFERÊNCIA: 3/8” X 8” | UN | 18.34
G0656 | CHAVE DE FENDA SIMPLES TOCO, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO REFERÊNCIA: 1/8” X 1.1/2” | UN | 8.27
G0659 | CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO REFERÊNCIA: 3/16” X 10” | UN | 8.37
G0657 | CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO; REFERÊNCIA: 1/4” X 6” | UN | 10
G0658 | CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO; REFERÊNCIA: 3/8” X 8” | UN | 18.08
G0664 | CHAVE PARA TUBOS, MODELO AMERICANO, CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REFERÊNCIA: 14” | UN | 131.47
G0665 | CHAVE PARA TUBOS, MODELO AMERICANO, CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REFERÊNCIA: 18 | UN | 176.76
G0666 | CHAVE PARA TUBOS, MODELO AMERICANO, CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REFERÊNCIA: 24” | UN | 276.5
G0479 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 10" | UN | 1057.88
G0480 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 12" | UN | 1258.6
G0474 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 2" | UN | 287.53
G0475 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 3" | UN | 387.35
G0476 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 4" | UN | 504.53
G0477 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 6" | UN | 656.43
G0478 | CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 8" | UN | 857.15
G0842 | CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO - (INSUMO 00615/ORSE) | L | 5.92
G0473 | COLA POLIESTER | KG | 19.1
G0055 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 194.33
G0056 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 63mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 218.86
G0057 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 90mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 121.47
G0058 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 237.3
G0059 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 123.86
G0060 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 313.77
G0061 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 125.48
G0826 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 177.16
G0827 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 279.79
G0062 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 156.92
G0063 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 318.96
G0064 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 110mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 357.63
G0624 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4" OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 46.56
G0800 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4" OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 46.56
G0627 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) 3/8" OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 77.68
G0803 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) 3/8" OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 77.68
G0626 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4" OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 72.29
G0801 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4" OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 72.29
G0625 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8" OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 61.63
G0802 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8" OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 61.63
G0628 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA, 6 MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 59.69
G0804 | CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA, 6 MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 59.69
G0486 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 10" | UN | 151.9
G0487 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 12" | UN | 292.95
G0481 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 2" | UN | 3.8
G0482 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 3" | UN | 6.56
G0483 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 4" | UN | 10.85
G0484 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 6" | UN | 41.23
G0485 | COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 8" | UN | 87.89
G0068 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 110MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 296.31
G0065 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 32MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 38.69
G0066 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 63MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 47.87
G0067 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 90MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 105.75
G0072 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 110MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 298.79
G0069 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 32MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 48.28
G0070 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 63MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 116.18
G0071 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 90MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 109.42
G0724 | COTOVELO 90º, DN 1 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 37.52
G0723 | COTOVELO 90º, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 27.05
G0721 | COTOVELO 90º, DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 7.62
G0720 | COTOVELO 90º, DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 7.58
G0722 | COTOVELO 90º, DN 3/4",NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 11.9
G0614 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 167.63
G0789 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 167.63
G0612 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 89.95
G0788 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 89.95
G0615 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 152.43
G0792 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 152.43
G0613 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 106.77
G0791 | COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 106.77
G0616 | COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4" OD X 1/4" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 110.59
G0790 | COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4" OD X 1/4" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 110.59
G0617 | COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8" OD X 3/8" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 125.66
G0793 | COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8" OD X 3/8" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 125.66
G0073 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 39.65
G0074 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 227.45
G0075 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 356.66
G0076 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 741.26
G0077 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1087.05
G0078 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1525.4
G0079 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2267.9
G0080 | CURVA 45° RAIO 5D, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1087.05
G0081 | CURVA 45° RAIO 5D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1525.4
G0082 | CURVA 45° RAIO 5D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2267.9
G0084 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 45.62
G0085 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 83.01
G0086 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 204.66
G0087 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 386.73
G0088 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 743.12
G0089 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 888.86
G0090 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 16.47
G0091 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 44.41
G0092 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 79.88
G0093 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 190.18
G0094 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 366.72
G0095 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 688.29
G0096 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1177.27
G0098 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 79.31
G0099 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 454.92
G0100 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 713.33
G0101 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1482.54
G0102 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2174.11
G0103 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 3050.8
G0104 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 4535.82
G0097 | CURVA 90° RAIO 5D, DN 8", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2174.11
G0105 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 1", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 9.07
G0107 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 15.07
G0108 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 67.87
G0109 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 120.38
G0110 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 310.72
G0111 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 544.68
G0106 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 1.1/2", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 16.95
G0112 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 536.55
G0113 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1004.11
G0114 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 1", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 10.17
G0116 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 25.1
G0117 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 70.76
G0118 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 126.9
G0119 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 302.91
G0120 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 604.42
G0121 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1134.88
G0122 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1415.72
G0123 | CURVA 90º RAIO 5D, DN 10", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 3050.8
G0124 | CURVA 90º RAIO 5D, DN 12", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 4535.82
G0115 | CURVA 90º RAIO LONGO, DN 1.1/2", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL ,SCH 40, SC | UN | 19.03
G0725 | CURVA DE 90º MACHO/FEMEA DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 13.06
G0728 | CURVA DE 90º, MACHO/FEMEA, DN 1 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 93.34
G0727 | CURVA DE 90º, MACHO/FEMEA, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 81.56
G0726 | CURVA DE 90º, MACHO/FEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 28.43
G0699 | CURVA SOLDÁVEL 45º, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3 | UN | 6409.74
G0700 | CURVA SOLDÁVEL 90º, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3 | UN | 6095.66
G0125 | DILUENTE PARA TINTA EPOXI | L | 77.71
G0126 | DISCO DE CORTE DE 7" PARA TUDOS DE AÇO CARBONO | UN | 7.77
G0839 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO E CONCRETO DIAM. 350MM (UTILIZAÇÃO 1.000,0M) - (INSUMO 12750/ORSE) | UN | 526.6
G0493 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 10" | UN | 93.31
G0494 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 12" | UN | 179.03
G0488 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 2" | UN | 4.88
G0489 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 3" | UN | 6.56
G0490 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 4" | UN | 10.31
G0491 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 6" | UN | 24.96
G0492 | DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 8" | UN | 45.57
G0127 | DISPERSANTE A BASE DE POLIFOSFATO TENSOATIVADO (TENSOATIVO NÃO-IÔNICO) DESTINADO A REMOÇÃO DE DISPERSÃO DE BENTONITA E ARGILAS NATURAIS E TAMBÉM PARA USO NA PUXADA EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL HDD EM SOLOS ARGILOSOS | KG | 21.54
G0780 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS (COG) | UN | 477.4
G0500 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 10" | UN | 385.18
G0501 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 12" | UN | 569.63
G0495 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 2" | UN | 96.57
G0496 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 3" | UN | 124.78
G0497 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 4" | UN | 168.18
G0498 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 6" | UN | 206.15
G0499 | ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 8" | UN | 314.65
G0128 | ESCOVA DE AÇO COPO TRANÇADA 4 1/2" | UN | 33.15
G0129 | ESCOVA DE BRONZE COM CABO DE MADEIRA, PVC OU SIMILAR, COM TRÊS CARREIRAS DE TUFOS, COM CABO CURTO MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 10CM A 15CM. | UN | 30.17
G0130 | ESCOVA MANUAL DE ARAME DE AÇO, COM QUATRO CARREIRAS DE TUFOS, COM CABO CURTO, DE MADEIRA, PVC OU SIMILAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 10CM E 15CM, COR NATURAL, AÇO NA COR DOURADA, COM FORMATO RETANGULAR, IDEAL PARA METAIS, UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES; RASPAGEM. DIMENSÕES: 30CM X 300MM. | UN | 7.89
G0131 | ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA. | UN | 10.96
G0840 | ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE) | KG | 16.63
G0133 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 150.65
G0134 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 255.79
G0135 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 493.19
G0136 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1014.2
G0137 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1800.11
G0132 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 2829.48
G0138 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 4415.35
G0139 | FITA DE SINALIZAÇÃO COM TELA | M | 6.01
G0633 | FLANGE (PORCA) 1/4" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA | UN | 19.91
G0814 | FLANGE (PORCA) 1/4" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA | UN | 19.91
G0636 | FLANGE (PORCA) 3/8" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA | UN | 24.66
G0813 | FLANGE (PORCA) 3/8" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA | UN | 24.66
G0639 | FLANGE (PORCA) 6MM OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA | UN | 25.41
G0815 | FLANGE (PORCA) 6MM OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA | UN | 25.41
G0140 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 2”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 46.2
G0141 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 3”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 80.94
G0142 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 4”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 199.36
G0143 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 6”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 394.63
G0144 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 8”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 563.81
G0145 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 10”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 1073.54
G0146 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 12”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 1650.76
G0147 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,150#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 39.42
G0149 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,300#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 60.21
G0148 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1.1/2", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,150#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 78.96
G0150 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1.1/2", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,300#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 131.87
G0151 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 150#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 56.11
G0153 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 300#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 75.02
G0152 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1.1/2", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 150#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 84.81
G0154 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1.1/2", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 300#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 136.43
G0155 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 2”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 90.96
G0156 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 3”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 238.47
G0157 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 4”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 369.76
G0158 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 6”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 522.9
G0159 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 8”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 871.9
G0160 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 10”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 1157.47
G0161 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 12”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 1969.75
G0841 | GRAXA LUBRIFICANTE - (INSUMO 04229/SINAPI) | KG | 39.82
G0162 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRATIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 | UN | 8199.25
G0164 | JOELHO 90o 1/2", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 25.29
G0165 | JOELHO 90o 3/4", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 39.35
G0166 | JOELHO 90o 1", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 50.63
G0163 | JOELHO 90º DN 1/2", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 23.11
G0167 | JOELHO 90º DN 3/4", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 31.99
G0168 | JOELHO 90º DN 1 1/2", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 81.56
G0169 | JOELHO 90º DN 1", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 46.19
G0675 | JOGO DE ALICATES PARA ANÉIS, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABOS PLASTIFICADOS: REFERÊNCIAS: - ANÉIS EXTERNOS PONTAS RETAS – A1 - ANÉIS EXTERNOS PONTAS CURVAS 90° – A11 - ANÉIS INTERNOS PONTAS RETAS - J1 - ANÉIS INTERNOS PONTAS CURVAS 90° - J11 - ANÉIS EXTERNOS PONTAS RETAS – A2 - ANÉIS EXTERNOS PONTAS CURVAS 90° – A21 - ANÉIS INTERNOS PONTAS RETAS – J2 - ANÉIS INTERNOS PONTAS CURVAS 90° - J21 | UN | 383.8
G0680 | JOGO DE CHAVES CANHÃO COM 12 PEÇAS, HASTE EM CROMO-VANÁDIO E CABO EM POLIPROPILENO: REFERÊNCIAS: 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM | UN | 261.76
G0653 | JOGO DE CHAVES COMBINADAS, 24 PEÇAS, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; REFERÊNCIA: 6MM À 32MM | UN | 837.79
G0674 | JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ALLEN LONGAS COM 28 PEÇAS: REFERÊNCIAS: - MILÍMETRO: 1,5; 2, 2,5; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - POLEGADA: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2", 9/16”, 1/4" | UN | 320.4
G0679 | JOGO DE SOQUETES E ACESSÓRIOS 1/2", 43 PEÇAS: - SOQUETES ESTRIADOS (UNIT DRIVE) ENCAIXE DE 1/2", MILÍMETRO: 10MM À 32MM - SOQUETES ESTRIADOS (UNIT DRIVE) ENCAIXE DE 1/2", POLEGADA: 3/8” À 1.1/4” - CABO “T” DE 1/2" - EXTENSÃO DE 1/2", COMPRIMENTO 5” - EXTENSÃO DE 1/2", COMPRIMENTO 10” - CATRACA REVERSÍVEL 1/2" - JUNTA UNIVERSAL DE 1/2" | UN | 1064.1
G0170 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 2", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 59.01
G0171 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 3", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 92.24
G0172 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 4", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 125.56
G0173 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 6", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 194.71
G0174 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 8", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 222.99
G0175 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 10", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 282.14
G0176 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 12", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 373.66
G0697 | LACRE EM POLICARBONATO (MODELO ROTO SEAL II), NA COR VERDE, PERSONALIZADO NA ABA CEGÁS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 07 (SETE) DÍGITOS, GRAVAÇÃO INDELÉVEIS EM ALTO RELEVO NA COR, USO EM MEDIDORES DE GÁS | UN | 1.12
G0843 | LUBRIFICANTE SPRAY GAR-LUB OU SIMILAR - (INSUMO 03531/ORSE) | L | 48.79
G0177 | LUBRIFICANTES BIODEGRADAVEL PARA SOLOS PARA FURO DIRECIONAL HDD | L | 36.9
G0770 | LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 9.72
G0768 | LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 4.56
G0767 | LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 6.37
G0769 | LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 5.77
G0734 | LUVA DE REDUCAO, 1 1/2"X1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 28.49
G0730 | LUVA DE REDUCAO, 1"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 15.01
G0733 | LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/2" X 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 28.49
G0732 | LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/4"X1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 23.2
G0731 | LUVA DE REDUCAO, DN 1"X3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 15.23
G0729 | LUVA DE REDUCAO, DN 3/4"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 10.45
G0178 | LUVA DE REDUÇÃO , DE 63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 154.41
G0179 | LUVA DE REDUÇÃO , DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 248.76
G0180 | LUVA DE REDUÇÃO , DE 110mm x 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 262.71
G0828 | LUVA DE REDUÇÃO, 125 mm x 90 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 157.08
G0829 | LUVA DE REDUÇÃO, 180 mm x 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 256.07
G0181 | LUVA DE REDUÇÃO, DE 90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 153.52
G0182 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 32mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS),conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B, SCH 40). | UN | 158.91
G0183 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 32mm x 3/4” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B,SCH 40). | UN | 117.62
G0184 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 63mm x 1 1/2” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B, SCH 40). | UN | 267.98
G0185 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 63mm x 2” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B, SCH 40). | UN | 640.2
G0186 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO ROSCA - DE X DN 32mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11 X FÊMIA NPT, MOP 10 BAR (GÁS) . | UN | 88.68
G0187 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO ROSCA - DE X DN 63mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11 X FÊMIA NPT, MOP 10 BAR (GÁS) . | UN | 172.85
G0188 | LUVA EM AÇO INOX DE 1" CABEÇA QUADRADA, ANSI 316, NPT, PARA TUBO SCH 40 | UN | 86.37
G0739 | LUVA M/F RED, DN 1 1/4"(FEMEA)X3/4"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 36.81
G0737 | LUVA M/F RED, DN 1" (FEMEA) X 3/4" (MACHO) , NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 22.5
G0738 | LUVA M/F RED, DN 1" (FEMEA)X1/2"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 22.63
G0735 | LUVA M/F RED, DN 1/2"(FEMEA)X1/4"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 13.87
G0736 | LUVA M/F RED, DN 3/4"(FEMEA)X1/2"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 15.2
G0189 | LUVA SIMPLES 1/2", 3000#, NPT, AFO,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 12.27
G0190 | LUVA SIMPLES 1", 3000#, NPT, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 25.62
G0191 | LUVA SIMPLES 3/4", 3000#, NPT, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 18.38
G0830 | LUVA SIMPLES, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 75.93
G0831 | LUVA SIMPLES, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 148.75
G0192 | LUVA SIMPLES, DE 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 20.6
G0193 | LUVA SIMPLES, DE 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 36.79
G0194 | LUVA SIMPLES, DE 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 44.55
G0195 | LUVA SIMPLES, DE 110mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 57.52
G0701 | LUVA SOLDÁVEL, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3 | UN | 5195.37
G0745 | LUVA, DN 1 1/2",NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 27.29
G0744 | LUVA, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 19.81
G0743 | LUVA, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 16.2
G0741 | LUVA, DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 7.66
G0740 | LUVA, DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 6.74
G0742 | LUVA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 10.37
G0671 | MACHO MANUAL EM AÇO RÁPIDO (HSS), ROSCA CÔNICA PARA TUBO NPT REFERÊNCIA: 1/2" | UN | 458.69
G0670 | MACHO MANUAL EM AÇO RÁPIDO (HSS), ROSCA CÔNICA PARA TUBO NPT REFERÊNCIA: 1/4" | UN | 216.66
G0672 | MACHO MANUAL EM AÇO RÁPIDO (HSS), ROSCA CÔNICA PARA TUBO NPT REFERÊNCIA: 3/4" | UN | 1094.58
G0196 | MANCHÃO (LAMINADO DE POLIETILENO IRRADIADO COM HOT MELT) DE REPARO PARA 3LP3 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM, LARGURA MÍNIMA DE 300MM N 2911,COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | M | 223.16
G0204 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 2" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SÓLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELÍCULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 416.82
G0208 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 2" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 458.87
G0209 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 2" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 518.4
G0197 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 3" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 487.2
G0210 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 3" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 812.6
G0211 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 3" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1429.51
G0198 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 459.66
G0212 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COMNORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 520.76
G0199 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 6" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 506.8
G0214 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 6" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 588.91
G0200 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 8" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 551.02
G0216 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 8" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 652.92
G0201 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SÓLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 631.9
G0205 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 753.92
G0206 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1632.33
G0202 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 674.8
G0207 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 816.86
G0203 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1851.91
G0213 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 925.48
G0215 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE 6" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1156.65
G0217 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE 8" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1230.17
G0668 | MARRETA OITAVADA EM AÇO REFERÊNCIA: 2.000G | UN | 100.26
G0669 | MARTELO TIPO PENA EM AÇO REFERÊNCIA: 800G | UN | 92.78
G0218 | MASTIQUE (ELASTOMÉRICO) DE PREENCHIMENTO PARA 3LP3 DE ESPESSURA DE 3,00MM LARGURA 50MM, N2911, COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | UN | 401.65
G0572 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G0.6 | UN | 372.9
G0573 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G1.6 | UN | 342.17
G0577 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G10 | UN | 4932.51
G0578 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G16 | UN | 5586.43
G0574 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G2.5 | UN | 443.47
G0575 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G4 | UN | 617.93
G0576 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G6 | UN | 1132.32
G0586 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G10 DN50 L171 | UN | 8519.22
G0585 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G100 DN50 L171 | UN | 11392.5
G0588 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G100 DN80 L171 | UN | 11924.15
G0590 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1000 DN200 L600 | UN | 32539.15
G0600 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1000 DN250 L750 | UN | 49869.86
G0581 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G16, DN50, COMPRIMENTO DE 171MM | UN | 8717.98
G0589 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G160 DN80 L171 | UN | 12964.27
G0593 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G160 DN80 L241 | UN | 15056.55
G0591 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1600 DN200 L600 | UN | 29186.5
G0601 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1600 DN250 L750 | UN | 51879.28
G0582 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G25 DN50 L171 | UN | 9265.9
G0583 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G40 DN50 L171 | UN | 9558.85
G0579 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN50 L150 | UN | 10473.51
G0584 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN50 L171 | UN | 8353.42
G0587 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN80 L171 | UN | 9168.25
G0592 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN80 L240 | UN | 14734.3
G0598 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G1000 DN150 L450 | UN | 22416.1
G0594 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G160 DN100 L300 | UN | 16993.27
G0595 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G250 DN100 L300 | UN | 16993.27
G0596 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G400 DN150 L450 | UN | 22325.8
G0580 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G65 DN50 L150 | UN | 12949.79
G0597 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G650 DN150 L450 | UN | 22396.66
G0599 | MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G650 DN200 L600 | UN | 34815.82
G0219 | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 10.89
G0222 | MEIA LUVA 1/2", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 10.04
G0220 | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 14.99
G0223 | MEIA LUVA 3/4", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 22.93
G0221 | MEIA LUVA 1", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA) AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 19.89
G0224 | MEIA LUVA 1", 3000#, NPT, AFO,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 18.71
G0820 | MÁQUINA DE SOLDA UNIVERSAL PARA ELETROFUSÃO PEAD | UN | 34432.53
G0750 | NIPLE DE REDUCAO, DN 1 1/2"X1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 33.2
G0749 | NIPLE DE REDUCAO, DN 1 1/4"X1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 21.48
G0225 | NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 1/2", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 25.12
G0226 | NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 3/4", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 34.69
G0227 | NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 1", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 27.09
G0751 | NIPLE DUPLO DE REDUCAO, 1 1/2"X1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 33.41
G0747 | NIPLE DUPLO DE REDUCAO, 1" X 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 15.42
G0748 | NIPLE DUPLO REDUCAO, DN 1 1/4"X3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 25.41
G0746 | NIPLE DUPLO REDUCAO, DN 1/2"X1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 6.6
G0755 | NIPLE DUPLO, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 18.78
G0754 | NIPLE DUPLO, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 13.55
G0752 | NIPLE DUPLO, DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 5.85
G0753 | NIPLE DUPLO, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 8.38
G0228 | NITROGÊNIO | M3 | 34.3
G0230 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 3 ½”; PARA USO EM FLANGES DE 2” | UN | 17.45
G0231 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 3” | UN | 17.82
G0232 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 4” | UN | 17.82
G0235 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 7/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 5”; PARA USO EM FLANGES DE 10” | UN | 40.59
G0236 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 7/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 5”; PARA USO EM FLANGES DE 12” | UN | 40.59
G0234 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: ¾”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4 ½”; PARA USO EM FLANGES DE 8” | UN | 28.54
G0233 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: ¾”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 6” | UN | 26.84
G0563 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 998.2
G0564 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 1475.6
G0558 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 108.5
G0559 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 124.78
G0560 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 162.75
G0561 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 325.5
G0562 | PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 520.8
G0237 | PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 63 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 60 MM X 120 MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 26.68
G0238 | PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 90 MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 81 MM X 160 MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 39.04
G0239 | PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 110 MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 106 MM X 210 MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 50.3
G0240 | PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 63MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 60MM X 120MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 213.26
G0241 | PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 90MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 78MM X150MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 243.58
G0242 | PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 110MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 106MM X200MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 317.58
G0514 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 752.99
G0515 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 1163.12
G0509 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 67.27
G0510 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 82.46
G0511 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 151.9
G0512 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 239.79
G0513 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 407.96
G0535 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 238.7
G0536 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 336.35
G0530 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 3.69
G0531 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 6.56
G0532 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 17.36
G0533 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 52.08
G0534 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 124.78
G0528 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 292.95
G0529 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 406.88
G0523 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 3.69
G0524 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 8.68
G0525 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 20.07
G0526 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 62.93
G0527 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 146.48
G0521 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 651
G0522 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 1052.45
G0516 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 65.64
G0517 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 78.12
G0518 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 102.53
G0519 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 233.28
G0520 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 363.48
G0507 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 2256.8
G0508 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 3212.69
G0502 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 75.95
G0503 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 135.63
G0504 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 309.23
G0505 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 661.85
G0506 | PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 1356.25
G0543 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 4791.36
G0556 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 3797.5
G0557 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 4844.53
G0551 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 526.23
G0552 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 564.2
G0553 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 661.85
G0554 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 1139.25
G0555 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 1953
G0549 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 4014.5
G0550 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12" | UN | 5236.21
G0544 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 581.56
G0545 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 798.56
G0546 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 868
G0547 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 1464.75
G0548 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 2332.75
G0542 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10" | UN | 3472
G0537 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | UN | 341.78
G0538 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3" | UN | 390.6
G0539 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4" | UN | 439.43
G0540 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6" | UN | 1019.9
G0541 | PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8" | UN | 1844.5
G0245 | PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS; 1",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA. | UN | 3.7
G0246 | PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA. | UN | 5.49
G0247 | PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO,NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS;1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA. | UN | 2.24
G0243 | PINÇADOR HIDRÁULICO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLAS MÍNIMAS 90mm a 200mm DE ACORDO COM NORMA NBR 14473 | UN | 5405.27
G0244 | PINÇADOR MECÂNICO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLAS MÍNIMAS 32mm a 63mm DE ACORDO COM NORMA NBR 14473 | UN | 342.42
G0570 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 10", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 461.13
G0571 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 12", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 591.33
G0565 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 2", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 93.31
G0566 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 3", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 135.63
G0567 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 4", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 179.03
G0568 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 6", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 239.79
G0569 | PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 8", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM | UN | 341.78
G0248 | POLIACRILAMIDA PARCIALMENTE HIDROLISADA(PHPA) EMULSÃO INIBIDOR PARA FURO DIRECIONAL HDD CONCEBIDO PARA USO COM BETONITA | L | 36.52
G0249 | POLIMERO DE CARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO (CMC), CONTROLE DE FILTRAGEM PARA FURO DIRECIONAL (HDD) | KG | 53.79
G0250 | PONTA MONTADA ABRASIVA TIPO A-21 | UN | 16.17
G0251 | PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS AGENTE DE BASE DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2911 PARA MASTIQUE,COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | L | 334.43
G0229 | PÁ DE CORTE 4.5" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 1401.82
G0252 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 170.72
G0253 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 284.43
G0254 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 379.12
G0255 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 576.51
G0256 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1170.09
G0257 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1663.76
G0258 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 2480.41
G0259 | RASPADOR GIRATÓRIO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLA 25MM a 110MM | UN | 4369.4
G0260 | RASPADOR MANUAL PARA TUBOS DE PEAD, BITOLA 2.1/2” | UN | 121
G0276 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 1.1/2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 14.79
G0261 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 2" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 19.14
G0262 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 23.61
G0263 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 3" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 47.66
G0264 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 3" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 54.92
G0265 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 3" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 42.69
G0266 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 65.69
G0267 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 96.5
G0268 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 71.86
G0269 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 59.77
G0270 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 6" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 208.14
G0271 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 6" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 169.55
G0272 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 6" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 152.63
G0273 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 8" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 303.66
G0274 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 8" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 276.82
G0275 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 8" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 231.3
G0277 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 393.92
G0278 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 407.49
G0279 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 415.89
G0280 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 617.26
G0281 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 590.93
G0282 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12" x 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 435.12
G0848 | REGISTRADOR LOGOSCREEN 601, COM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA TESTE HIDROSTÁTICO | UN | 15582.17
G0283 | ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15CM | UN | 19.96
G0284 | ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 9CM | UN | 12.24
G0285 | ROLO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE METAIS, COMPOSTO EM POLIESTER, NA COR AMARELO, NO FORMATO DE ROLO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM DIMENSÃO DE 150MM. | UN | 7.25
G0286 | ROLO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE METAIS, COMPOSTO EM POLIESTER, NA COR AMARELO, NO FORMATO DE ROLO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM DIMENSÃO DE 90MM. | UN | 5.57
G0837 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) - (INSUMO 02461/ORSE) | M | 16.87
G0836 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA (0,30 X 0,40)M, POSTA PESO, SUPORTE TUBO FoGo 2", REUSO 25 VEZES (INSUMO 11674/ORSE) | UN | 10.63
G0287 | SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO DE FURO DIRECIONAL | UN | 19287.87
G0289 | SOLVENTE P/ TINTA EPOXI EMBALAGEM 5 LITROS | L | 16.51
G0290 | TACHA DE SINALIZAÇÃO PADRÃO CEGÁS | UN | 22.75
G0759 | TAMPAO, DN 1 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 25.52
G0760 | TAMPAO, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 20.94
G0758 | TAMPAO, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 12.99
G0756 | TAMPAO, DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 5.37
G0757 | TAMPAO, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 10.47
G0832 | TE 90º, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 211.93
G0766 | TE, DN 1 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 47.47
G0765 | TE, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 37.81
G0764 | TE, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 24.34
G0762 | TE, DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 11.25
G0761 | TE, DN 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 14.07
G0763 | TE, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 14.86
G0619 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/2" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 390.71
G0795 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/2" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 390.71
G0618 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 197.31
G0794 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 197.31
G0621 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8" OD X 1/2" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 593.3
G0797 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8" OD X 1/2" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 593.3
G0620 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8" OD X 1/4" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 206.61
G0796 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8" OD X 1/4" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 206.61
G0622 | TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 1/4" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 144.58
G0798 | TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 1/4" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 144.58
G0623 | TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 3/8" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 181.08
G0799 | TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 3/8" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 181.08
G0845 | TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - (INSUMO 37524 - COMPESA) | M | 2.02
G0337 | TESTE DA VÁLVULA 1/2" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 195.3
G0338 | TESTE DA VÁLVULA 1/2" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 195.3
G0339 | TESTE DA VÁLVULA 3/4" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 272.04
G0340 | TESTE DA VÁLVULA 3/4" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 272.04
G0341 | TESTE DA VÁLVULA 1 1/2" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 374.05
G0342 | TESTE DA VÁLVULA 1 1/2" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 374.05
G0343 | TESTE DA VÁLVULA 1" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 371.57
G0344 | TESTE DA VÁLVULA 1" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 371.57
G0345 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 2", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 440.4
G0346 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 3", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 472.33
G0347 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 4", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 537.02
G0348 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 6", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 678.02
G0349 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 8", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 969.12
G0350 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 10", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1219.18
G0351 | TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 12", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1375.93
G0352 | TINTA AMARELO-SEGURANCA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS Nº2492 COM RESINA ALQUIDICA, SOLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO, VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6 LITROS. | L | 51.99
G0353 | TINTA AZUL-SEGURANÇA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NR PETROBRAS Nº2492/1198-TP COM RESINA ALQUIDICA, SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALAO DE 3,6 L | L | 47.26
G0355 | TINTA DE FUNDO EPOXI PIGMENTADA COM ALUMÍNIO PARA SUPERFÍCIES NÃO JATEADAS, FORMADA PELO COMPOSTO A:01 GALÃO DE OXIBAR ALUMÍNIO E DO COMPOSTO B:01 GALÃO DE REAGENTE, TOTALIZANDO UM CONJUNTO DE 02 GALOES, OU 7,20 LITROS. ATENDENDO A NORMA DA PETROBRAS Nº-2288 E AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: SÓLIDOS POR VOLUME 70% MÍNIMO, TEMPO DE SECAGEM PARA REPINTURA 16 HORAS MÍNIMO, APRESENTAR BOLETIM TECNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES (CBMS - 143081) | L | 96.83
G0469 | TINTA DE ZINCO ETIL SILICATO (PETROBRAS N-1661) | L | 97.11
G0356 | TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2628) | L | 48.37
G0357 | TINTA EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2630) | L | 41.53
G0471 | TINTA EPÓXI ZINCO POLIAMIDA (PETROBRAS N-1277) | L | 70.33
G0468 | TINTA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO (PETROBRAS N-1202) | UN | 27.44
G0472 | TINTA POLIURETANO ACRÍLICO (PETROBRAS N-2677) | L | 58.5
G0358 | TINTA PRETA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS N-2492 CÓDIGO 0010COM RESINA ALQUIDICA, SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO -VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6 L | L | 46.18
G0359 | TINTA VERMELHO-SEGURANÇA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS Nº2492 COM RESINA ALQUIDICA,SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TECNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6L | L | 47.18
G0702 | TRANSIÇÃO AÇO X PA-U 12, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3 | UN | 6772.35
G0821 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE 110mm, PEAD, PE 100, SDR 11, CONSTRUÍDO CONFORME NBR 14462 E ISO CD 4437 IDENTIFICADOS COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, EM COR CONSTRASTANTE COM A DO TUBO, EM BARRA | M | 99.13
G0822 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE 125mm, PEAD, PE 100, SDR 11, CONSTRUÍDO CONFORME NBR 14462 E ISO CD 4437 IDENTIFICADOS COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, EM COR CONSTRASTANTE COM A DO TUBO, EM BARRA | M | 128.3
G0823 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE 180mm, PEAD, PE 100, SDR 11, CONSTRUÍDO CONFORME NBR 14462 E ISO CD 4437 IDENTIFICADOS COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, EM COR CONSTRASTANTE COM A DO TUBO, EM BARRA | M | 265.94
G0360 | TUBO EM AÇO INOX DE 1", ANSI 316, SCH 40S | M | 190.74
G0606 | TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/4” OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS. | UN | 355.8
G0782 | TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/4” OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS. | UN | 355.8
G0607 | TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 3/8” OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS. | UN | 487.83
G0783 | TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 3/8” OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS. | UN | 487.83
G0608 | TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 6MM OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS. | UN | 384.68
G0784 | TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 6MM OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS. | UN | 384.68
G0833 | TÊ 90º, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 581.09
G0304 | TÊ DE REDUÇÃO DN 2" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 47.45
G0305 | TÊ DE REDUÇÃO DN 2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 45.58
G0306 | TÊ DE REDUÇÃO DN 3" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 88.75
G0307 | TÊ DE REDUÇÃO DN 3" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 108.15
G0308 | TÊ DE REDUÇÃO DN 4" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 178.4
G0309 | TÊ DE REDUÇÃO DN 4" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 182.56
G0310 | TÊ DE REDUÇÃO DN 4" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 188.91
G0312 | TÊ DE REDUÇÃO DN 8" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 827.7
G0301 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1 x 1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 23.65
G0298 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1 x 1/2”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 58.45
G0302 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2" x 1/2”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 245.95
G0303 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 65.97
G0299 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2" x 1”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 149.29
G0315 | TÊ DE REDUÇÃO DN 10" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1203.55
G0318 | TÊ DE REDUÇÃO DN 12" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1922.64
G0319 | TÊ DE REDUÇÃO DN 12" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1933.65
G0295 | TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 90mm x 63mm x 90mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 381.37
G0296 | TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 110mm x 63mm x 110mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 457.54
G0297 | TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 110mm x 90mm x 110mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 816.87
G0300 | TÊ DE REDUÇÃO, DN 1.1/2" x 1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 37.94
G0834 | TÊ DE SERVIÇO, 125 mm x 90 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 396.62
G0835 | TÊ DE SERVIÇO, 180 mm x 90 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 923.77
G0292 | TÊ RETO, DN 1.1/2", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 34.11
G0294 | TÊ RETO, DN 1.1/2", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE). | UN | 191.39
G0291 | TÊ RETO, DN 1", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 19.31
G0293 | TÊ RETO, DN 1", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE). | UN | 97.25
G0320 | TÊE DE SERVIÇO, DE 63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 108.7
G0321 | TÊE DE SERVIÇO, DE 63mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 308.43
G0322 | TÊE DE SERVIÇO, DE 90mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 186.73
G0323 | TÊE DE SERVIÇO, DE 90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 392.6
G0324 | TÊE DE SERVIÇO, DE 110mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 197.29
G0325 | TÊE DE SERVIÇO, DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 327.94
G0326 | TÊE RETO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 44.52
G0327 | TÊE RETO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 107.45
G0328 | TÊE RETO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 168.72
G0329 | TÊE RETO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 393.76
G0330 | TÊE RETO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 754.23
G0331 | TÊE RETO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1352.44
G0332 | TÊE RETO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2128.02
G0333 | TÊE RETO, DN 32MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 110.63
G0334 | TÊE RETO, DN 63MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 148.54
G0335 | TÊE RETO, DN 90MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 152.36
G0336 | TÊE RETO, DN 110MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 146.82
G0771 | UNIAO ASSENTO CÔNICO BRONZE/FERRO DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 52.59
G0772 | UNIAO ASSENTO CÔNICO BRONZE/FERRO DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 63.55
G0773 | UNIAO ASSENTO CÔNICO BRONZE/FERRO, DN 1 1/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 110.9
G0776 | UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439;MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 82.88
G0774 | UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439;MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 54.83
G0775 | UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439;MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 62.5
G0779 | UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF - MACHO FÊMEA DN 1",NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 169.98
G0777 | UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF - MACHO FÊMEA DN 1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 74.02
G0778 | UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF – DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 | UN | 133.26
G0611 | UNIÃO DE REDUÇÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD X1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 120.64
G0787 | UNIÃO DE REDUÇÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD X1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 120.64
G0609 | UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 77.78
G0785 | UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 77.78
G0610 | UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 106.15
G0786 | UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L | UN | 106.15
G0404 | VARETA PARA SOLDA TIG ER70-S3 | KG | 27.27
G0604 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS NPS: 4”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 1468.56
G0818 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS NPS: 4”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 1468.56
G0602 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 2”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 655.27
G0816 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 2”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 655.27
G0603 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 3”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 1060.34
G0817 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 3”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 1060.34
G0605 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 6”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 1993.56
G0819 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 6”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N | UN | 1993.56
G0361 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 2”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 1264.94
G0362 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 3”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 2344.82
G0363 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 4”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 3926.83
G0364 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 6”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 14795.58
G0365 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 8”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 23089.32
G0366 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 10”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 37234.94
G0367 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 12”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 53655.42
G0371 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1 1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 1944.68
G0368 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 891.77
G0369 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 3/4”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 1031.34
G0370 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 965.29
G0844 | VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO, VEDAÇÃO TEFLON PURO, PASSAGEM PLENA ROSCA BSP 3/4" - (INSUMO 08610/ORSE) | UN | 14.04
G0372 | VÁLVULA ESFERA, DN 32MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 633.39
G0373 | VÁLVULA ESFERA, DN 63MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 1025.94
G0374 | VÁLVULA ESFERA, DN 90MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 2637.52
G0375 | VÁLVULA ESFERA, DN 110MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 2789.69
G0402 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105, MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 6403.31
G0377 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 1394.91
G0378 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 8" | UN | 2142.46
G0376 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 1309.64
G0379 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 1461.87
G0380 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 6" | UN | 1754.8
G0403 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105, MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 | UN | 7842.52
G0381 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 2046.19
G0382 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 10" | UN | 3637.12
G0383 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 6" | UN | 2438.66
G0384 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 8" | UN | 2858.1
G0385 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 2131.45
G0386 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 2152.1
G0387 | WELDOLET 2" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 222.5
G0388 | WELDOLET 3" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 | UN | 394.41
G0389 | WELDOLET 3" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 222.5
G0390 | WELDOLET 4" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 360.71
G0391 | WELDOLET 4" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 612.7
G0392 | WELDOLET 4" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40,COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 394.41
G0393 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 624.42
G0394 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 733.69
G0395 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 1754.8
G0396 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 846.93
G0397 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 | UN | 2024.08
G0398 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 6" | UN | 1754.8
G0399 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 959.02
G0400 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 879.59
G0401 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 1025.98
COTAÇÃO / MATERIAIS PADRÃO MUTIRÃO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6118 | ARMADOR RABO DE ANDORINHA F.G. (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 5.29
I6108 | BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 2.77
I6123 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 74.39
I6124 | CAIXA DE PLÁSTICO 4" X 2" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 2.36
I6114 | DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 2.87
I6125 | ELETROD. FLEXÍVEL DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 1.57
I6115 | FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 3.52
I6126 | FIO RETORCIDO DE 2 X 0,75 MM2 (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 1.45
I6109 | FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 14.82
I6127 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 16.74
I6110 | JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,00 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 76.8
I6111 | MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 4.22
I6128 | MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 26.54
I6119 | PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 45.24
I6131 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) | KG | 6.75
I6112 | PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 108.37
I6113 | PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 116.17
I6129 | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 63.01
I6121 | REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 19.86
I6116 | RIPA 2" X 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 2.5
I6130 | SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 3
I6117 | TELHA TRANSLÚCIDA PLÁSTICA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 6.33
I6120 | TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 13.13
I6122 | TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 13.13
I6105 | VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,00)M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 12.43
I6106 | VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,20) M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 14.91
I6107 | VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 21.11
COTAÇÃO / MATERIAL BETUMINOSO - ADITIVOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8423 | ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA | KG | 8.73
I8425 | DOPE | KG | 45.72
I8411 | REJUVENESCEDOR ASFÁLTICO DE PENETRAÇÃO DIRETA | L | 64.01
COTAÇÃO / MISTURAS USINADAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0106 | AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ | T | 378.93
I0826 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | T | 335.5
I0827 | CONCRETO USINADO FCK=10 MPA | M3 | 362.63
I0834 | CONCRETO USINADO FCK=15 MPA | M3 | 368.55
I0835 | CONCRETO USINADO FCK=18 MPA | M3 | 371.33
I0836 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | M3 | 384.05
I0828 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 394.89
I0829 | CONCRETO USINADO FCK=30 MPA | M3 | 408.05
I0830 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA | M3 | 421.21
I0831 | CONCRETO USINADO FCK=40MPA | M3 | 439.4
I7971 | CONCRETO USINADO FCK=50 MPA | M3 | 482.18
I7972 | CONCRETO USINADO FCK=50 MPA - ALTO DESEMPENHO | M3 | 653.8
I7973 | CONCRETO USINADO FCK=50 MPA - BOMBEAMENTO SUBMERSO | M3 | 721.9
COTAÇÃO / PAISAGISMO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0030 | ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) | KG | 4.44
I0031 | ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) | M3 | 170.73
I0105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | UN | 44.56
I0142 | ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA | UN | 103.57
I0143 | ARVORE ORNAMENTAL | UN | 48.06
I0444 | CALCARIO DOLOMITICO | KG | 0.13
I2479 | GRAMA C/ARBUSTO | M2 | 8.19
I6228 | GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO VEGETAL | M2 | 8.87
I9149 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS | M2 | 169.73
I1225 | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | M2 | 8.19
I1245 | HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA | UN | 7.73
I1859 | SERVIÇOS DE HIDROSSEMEADURA | HA | 21405.91
I1887 | SOLUÇÃO HERBICIDA | L | 24.07
I2077 | TERRA VEGETAL | M3 | 136.69
I2294 | ÁGUA | M3 | 5.97
COTAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8570 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | M2 | 9.78
I8655 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR) | M2 | 12.2
I8656 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR) | M2 | 14.65
I8657 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR) | M2 | 19.63
I8658 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 26 kN/m (BIDIM RT-26 OU SIMILAR) | M2 | 24.58
I8659 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) | M2 | 29.45
I8652 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR) | M2 | 6.69
I8653 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | M2 | 7.56
I8654 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) | M2 | 8.76
I1601 | PEDRA PORTUGUESA BRANCA | M3 | 1347.5
I1602 | PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA | M3 | 1347.5
I8677 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm | M | 1391.03
I8678 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 1757.66
I8672 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm | M | 168.69
I9473 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=40,0cm | M | 212.21
I8673 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm | M | 285.37
I8674 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm | M | 507.49
I8675 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm | M | 769
I8676 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm | M | 992.74
I6706 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,40m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 204.41
I6707 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,50m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 258.66
I6708 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,60m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 372.72
I6709 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,70m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 523.84
I6710 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,80m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 597.13
I6711 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,90m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 678.15
I6712 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=1,00m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 972.43
I6713 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=1,20m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 1182.03
COTAÇÃO / PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6801 | ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA | KG | 8.73
I6802 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA | KG | 14.45
I0113 | ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA | KG | 1.56
I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 2.42
I0114 | ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT | KG | 2.07
I8359 | ARGAMASSA FIXABLOCK | KG | 2.77
I9059 | ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, RENDEROC S2 | KG | 5.01
I9058 | ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS | KG | 5.49
I0119 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS | KG | 3.33
I0117 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO | KG | 1.22
I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 6.57
I8287 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI | KG | 76.9
I0800 | CIMENTO COLANTE | KG | 1.12
I0814 | COLA ESPECIAL 'PVA' | KG | 17.94
I0815 | COLA ESPECIAL DE NEOPRENE | KG | 25.53
I8200 | GRELHA DE FoFo (900 x 500 x 70) mm | UN | 504
I9056 | INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA | KG | 80.38
I9057 | MICROCONCRETO PARA REPAROS PROFUNDOS ATÉ 300MM | KG | 4.04
I9055 | NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA | KG | 7.04
I7890 | REJUNTE PARA GRANITO | KG | 6.57
I1886 | SOLUÇÃO DE CLOROPRENE | L | 60.79
I1889 | SOLUÇÃO POLIETILENO CLOROSSULFONADO | L | 45.72
I2428 | SULFATO DE COBRE GRANULADO | KG | 4.31
I6803 | SÍLICA ATIVA | KG | 3.55
I2431 | TAMPA EM FoFo PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 496.18
COTAÇÃO / PRODUTOS MANUFATURADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0818 | COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,17M | M2 | 92.46
I0819 | COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,23M | M2 | 100.04
I0820 | COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,30M | M2 | 109.73
I2346 | GABIÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, h=0,50M | M3 | 350.93
I2347 | GABIÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, h=1,00M | M3 | 341.61
I1211 | GABIÃO COLCHÃO MALHA HEXAGONAL 6X8CM. ESP 30CM | M2 | 168.9
I1213 | GABIÃO COM MALHA HEXAGONAL 8X10CM - ZINCADO | M3 | 430.8
I9054 | GABIÃO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM | M3 | 331.4
I0974 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | UN | 281.95
I2520 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | M | 11.61
I2527 | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) | UN | 0.98
I2105 | TOLDO PLÁSTICO | M2 | 90
COTAÇÃO / PRODUTOS METALICOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0050 | ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA | KG | 32.63
I0464 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) | M | 17.11
I0465 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/2'' X1/2" (0,102kg/m) | M | 3.16
I0522 | CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M | M | 96.35
I0523 | CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M | M | 121.43
I0530 | CHAPA DE ALUMÍNIO 2.00 x 1.00m N. 14, ESP. = 2,00MM (5,40KG/M2) | UN | 378
I9375 | CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2) | KG | 35
I8618 | CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2) | M2 | 294.86
I7546 | CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) | M2 | 294.86
I8624 | CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) | M2 | 147.42
I0824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO | KG | 9.43
I6202 | GUIAS DE CRAVAÇÃO | KG | 13.32
I6021 | MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 300mm | UN | 66.34
I6022 | MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 500mm | UN | 85.3
I1614 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS | M | 1.78
I8247 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" | M | 8.78
I1135 | PERFIL 'U' DE AÇO ENRIJECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA) | KG | 10.41
I1623 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) | KG | 38.68
I1624 | PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) | M | 7.86
I6809 | PERFIL DE ALUMÍNIO 2" (5X5CM) | M | 31.13
I2035 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG) | M2 | 42.05
I2036 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG) | M2 | 28.61
I8252 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 3,4mm (0,97 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM | KG | 8.25
I8253 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 5,0mm (2,61 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM | KG | 7.68
I2039 | TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM BWG) | M2 | 15.9
I6810 | TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM | M2 | 43.33
I2579 | TORRE METALICA | UN | 2760.21
I7953 | TUBO TREIMING | PÇ | 15224.27
COTAÇÃO / RECICLADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
R0003 | BRITA RECICLADA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 58.79
R0005 | MACADAME 50/50 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 35.58
R0002 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) RECICLADO(SEM TRANSPORTE) | M3 | 40.49
R0001 | PÓ DE PEDRA RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 29.39
R0008 | SOLO BRITA 30/70 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 41.77
R0007 | SOLO BRITA 50/50 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 47.97
R0006 | SOLO BRITA 60/40 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 52.6
R0004 | SUB BASE C/ AGREGADO RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 26.31
COTAÇÃO / REVESTIMENTO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0153 | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 44.39
I7893 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | M2 | 342.58
I7894 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, | M2 | 429.7
I1230 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | M2 | 539.2
I9533 | BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm | M2 | 408.96
I0462 | CANTONEIRA DE AJUSTE | UN | 5.06
I0463 | CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 4.81
I0497 | CARPETE. ESPESSURA 4MM | M2 | 39.38
I6497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2 | 42.52
I6498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 25.95
I6500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 52.9
I0519 | CERÂMICA VERMELHA 7.5X15CM | M2 | 17.43
I0540 | CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO DE 6MM | M2 | 46.79
I6619 | CHAPIM DE GRANITO VERDE MERUOCA | M2 | 320.83
I0870 | CORTICA ESPESSURA 12MM | M2 | 134.73
I0962 | DEGRAU DE MARMORE | M | 122.77
I0963 | DEGRAU PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 30X100CM | UN | 38.16
I7895 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 316.05
I7917 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM | M2 | 347.29
I8634 | ESPELHO EM GRANITO OUTRAS CORES ESP. 3cm E ALTURA 10cm | M | 31.05
I1165 | FILETE DE GRANITO L = 4CM | M | 13.5
I1645 | GRANILITE, MAMORITE POLIDO 1 FACE | M2 | 146.75
I1672 | GRANILITE, MARMORITE | M2 | 146.75
I1647 | GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FACES | M2 | 168.34
I2351 | GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL | KG | 0.48
I7892 | GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm | M2 | 435.27
I1659 | GRANITO POLIDO CINZA E=2cm | M2 | 271.69
I1229 | GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm | M2 | 347.15
I1231 | GRANITO POLIDO PRETO E=2cm | M2 | 392.45
I1332 | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR | M2 | 72.9
I2480 | LAMBRI 7x1cm EM ANGELIM | M2 | 89.6
I1342 | LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM | M2 | 43.25
I1506 | MANTA EM FELTRO P/ REVESTIMENTO | M2 | 21.4
I8554 | MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | KG | 31.78
I1561 | PAPEL DE PAREDE | M2 | 46.34
I1595 | PASTA DE CIMENTO BRANCO | KG | 3.93
I8349 | PASTILHA 5x5cm | M2 | 103.94
I1598 | PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA | M2 | 120.82
I1531 | PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM | M2 | 293.71
I2484 | PEDRA SÃO TOMÉ | M2 | 197.55
I1603 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS | M2 | 39.35
I1604 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS | M2 | 45.66
I1608 | PEITORIL DE MARMORE - 25CM | M | 119.5
I1607 | PEITORIL DE MARMORE - 15CM | M | 86.33
I2485 | PEITORIL DE MARMORITE | M2 | 116.86
I1609 | PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm | M | 29.59
I1610 | PEITORIS DE GRANITO 15CM | M | 75.84
I1644 | PEÇA ' L' DE ANCORAGEM | UN | 0.42
I1653 | PISO ANTIDERR. NITROPISO TF-5000, SELADO C/FC-140 | M2 | 151.35
I1655 | PISO CERÂMICO GAIL 240X115X14 MM | M2 | 126.56
I1660 | PISO DE BORRACHA (LENCOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRAO DE ARROZ | M2 | 115.97
I1657 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 263.03
I1656 | PISO DE BORRACHA 50x50cm ESPESSURA 7,5mm | M2 | 208.17
I2396 | PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO) | M2 | 196.52
I1661 | PISO PEDRA CARIRI E=2CM | M2 | 33.76
I8623 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | M2 | 67.38
I8622 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO | M2 | 189.81
I1509 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE POLIDO BRANCO, ESP.=3CM | M2 | 340
I1670 | PLACA DE MÁRMORE PADRONIZADA 15X30CM | M2 | 246.15
I6632 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP=3mm | M2 | 151.35
I6503 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) | M2 | 82.37
I6501 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO | M2 | 70.5
I9532 | PRATELEIRA EM MARMORE POLIDO NATURAL E=3cm | M2 | 340
I1820 | REVESTIMENTO EPÓXICO PARA PISOS | KG | 66
I1821 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS | M2 | 170.69
I1822 | REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT DESEMPENADEIRA 222 | KG | 9.43
I1823 | REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 | KG | 9.43
I7497 | RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm | M | 46.4
I1828 | RODAPÉ DE MÁRMORE - 10CM | M | 36.62
I1830 | RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 10CM | M | 31.97
I1880 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | M | 75.84
I1881 | SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM | M | 145.7
I1882 | SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM | M | 60.41
I1883 | SOLEIRA DE MARMORE DE 25CM | M | 100.68
I2495 | SOLEIRA DE MARMORITE | M2 | 109.42
I1884 | SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM | M | 43.65
I1885 | SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 25CM | M | 72.77
I1900 | SUPORTE MÁRMORE PARA FILTRO | UN | 46.56
I1938 | TAPETE TIPO TABACOW, DE 6MM A 10MM (COLOCADO) | M2 | 108.03
I1939 | TAPETE TIPO TABACOW,ATE 6MM (COLOCADO) | M2 | 87.21
I2034 | TELA DE ACABAMENTO NO FORRO - E. EOLICO | UN | 81.26
I2078 | TESTEIRA EXTRUDIDA PARA DEGRAUS | M | 7.59
I2157 | TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO | M | 9.01
COTAÇÃO / SERVIÇOS EMPREITADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8224 | BALANÇA ELETRÔNICA C/ OPLATAFORMA 18x3, CAP. 80 TON. (FORN./MONTAGEM) | UN | 186588
I7545 | CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10LINHAS TRONCO (FORN./MONTAGEM) | UN | 6690
I7975 | CONJUNTO DE CONVERSORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP/COAXIAL COM TERMINAIS DE CONEXÃO, CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO | UN | 985.19
I0865 | CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 10" X 4"X 5/8" | UN | 74.95
I0866 | CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 12" X 5"X 1/4" | UN | 89.6
I0867 | CORTE DE PERFIL METALICO I DE 10"X4"X5/8" | UN | 41.02
I0868 | CORTE DE PERFIL METALICO I DE 12"X 5"X 1/4" | UN | 49.21
I0869 | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | M2 | 0.73
I8686 | CRAVAÇÃO DE PERFIL METÁLICO "I" OU "H" | KG | 2.44
I7976 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 357.06
I7942 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC. | M | 281.61
I8320 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA) | M2 | 121.15
I8321 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA) | M2 | 123.5
I8314 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA) | M2 | 136.64
I8312 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO (MONTADA) | M2 | 128.09
I8313 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA) | M2 | 109.31
I8311 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA) | M2 | 107.41
I8325 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA) | M2 | 311.35
I8324 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO (MONTADA) | M2 | 277.09
I8323 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA) | M2 | 299.38
I8322 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA) | M2 | 266.44
I8319 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA) | M2 | 272.64
I8318 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA) | M2 | 224.21
I8189 | DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA | M3 | 29.88
I8235 | ESCADA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø = 1,80m - h = 3,50m - FORNECIMENTO / MONTAGEM | UN | 4027.6
I8238 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | KG | 39.98
I8261 | EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2" | M | 110.23
I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 7.03
I7456 | FORMA DE PAPELÃO RESINADO TIPO ESTRUTUBOS D=1,20 M (FORNECIMENTO/MONTAGEM/DESMONTAGEM) | M | 220.48
I8306 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO (INSTALADO) | M2 | 104.86
I8305 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO) | M2 | 101.88
I8304 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO) | M2 | 120.58
I9105 | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO) | M2 | 90.67
I8291 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (INSTALADO) | M2 | 54.69
I8292 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) | M2 | 71.94
I8288 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO) | M2 | 38.78
I8289 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO) | M2 | 31.03
I8310 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO (INSTALADO) | M2 | 118.85
I8309 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO (INSTALADO) | M2 | 86.28
I8308 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO) | M2 | 76.69
I8307 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO) | M2 | 70.93
I8297 | FORRO PVC - COLMÉIA (INSTALADO) | M2 | 196.35
I8293 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO) | M2 | 69.54
I8296 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO (INSTALADO) | M2 | 125.67
I8295 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO) | M2 | 91.51
I8294 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO) | M2 | 88.88
I7540 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA,CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADO C/ TELA DE PLIESTER MALHA 2x2m | M2 | 20.96
I8339 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 366.28
I8337 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 311.95
I8345 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 397.68
I8343 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 344.72
I0175 | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO | M2 | 0.56
I0499 | LOCAÇÃO DE JAZIDAS EM MAR | M2 | 0.65
I0472 | LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR | M2 | 0.56
I7980 | MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU | UN | 2293.86
I9151 | PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 301.01
I9153 | PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 375.84
I9044 | PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 471.2
I9041 | PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 557
I9043 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 541.53
I9040 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 675.15
I9042 | PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 675.15
I9039 | PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 805.96
I8333 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO) | M2 | 89.31
I8332 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO) | M2 | 70.17
I7332 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO | M | 372.74
I13299 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO) | M2 | 448
I9143 | PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO) | M2 | 284.12
I7969 | PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTA | M2 | 205.53
I7541 | PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR (FORN/MONT) | M2 | 299.97
I8328 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=1,6mm (COLOCADO) | M2 | 89.23
I8329 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO) | M2 | 111.54
I7920 | POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER | M2 | 16.16
I8248 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 385.1
I8342 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 449.4
I8341 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 407.91
I8340 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 438.25
I8338 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 404.39
I8348 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 494.41
I8347 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 451.93
I8346 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 464.45
I8344 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 449.4
I8437 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 630.91
I8249 | PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 448.84
I8436 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 630.91
I9046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 119.56
I9152 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 89.8
I9047 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 95.65
I9045 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 154.73
I9069 | POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6`` PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | UN | 37274.09
I9488 | PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 12,50M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 18,75M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 56334.22
I9489 | PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 24,80M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 37,20M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 79019.22
I8335 | REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO | M2 | 21.69
I8334 | REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO | M2 | 16.89
I7509 | REDE DE GÁS P/ COZINHA | M | 25.2
I7944 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 15.35
I7940 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 19.81
I6807 | REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS | UN | 1379.8
I8336 | REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) | M2 | 15.34
I7368 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO ATÉ 0,25 M2 | UN | 35.99
I7369 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,26 M2 ATÉ 0,49 M2 | UN | 73.03
I7370 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,50 M2 ATÉ 0,64M2 | UN | 90.01
I7371 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,65 M2 À 0,81 M2 | UN | 113.97
I7372 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,81 M2 ATÉ 1,00 M2 | UN | 139.98
I8330 | RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M | 27.12
I8331 | SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M | 19.39
I8290 | SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M | 19.39
I9492 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO DUPLO C/ VÃO DE 2 X 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2 X 10,80M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 55224.28
I9490 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 24485.15
I9491 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 10,65M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 32698.75
I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | M2 | 21.1
I7406 | SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA | M | 391.25
I0454 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA | M | 1251.98
I0412 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 299.97
I1860 | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO | M | 69.56
I7979 | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS | UN | 6912.16
I8687 | SOLDA DE TOPO EM PERFIL METÁLICO "I" OU "H" | UN | 242.89
I1878 | SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT | M | 34.09
I8316 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) | UN | 228.83
I8315 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) | UN | 212.82
COTAÇÃO / SINALIZAÇÃO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I2505 | DEFENSAS METALICAS SIMPLES | ML | 341.52
I2515 | FITA REFLETIVA | M2 | 348.43
I2521 | MICRO ESFERA DE VIDRO | KG | 7.28
I8430 | PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS | M2 | 193.7
I8429 | PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS | M2 | 125.83
I2695 | PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 577.5
I2572 | PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 836.83
I2696 | PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO | M2 | 720
I2573 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 671.21
I2574 | PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1193.96
I2697 | PLACA REFLETIVA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 1147
I2575 | PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 723.49
I2699 | PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMÍNIO | M2 | 671.93
I2698 | PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 423.68
I2576 | PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 470.77
I2700 | PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO | M2 | 998.11
I2577 | PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1045.12
I6685 | SEGREGADOR DE TRAFEGO TIPO JABOTI D=25cm E H=15cm | UN | 132.99
I2533 | SOLVENTE (TOLUENO) | L | 13.34
I8362 | TACHAS BIDIRECIONAIS | UN | 20.44
I2536 | TACHAS MONODIRECIONAIS | UN | 18.64
I8363 | TACHÕES BIDIRECIONAIS | UN | 51.89
I2537 | TACHÕES MONODIRECIONAIS | UN | 48.12
I2539 | TARTARUGAS PARA SINALIZAÇÃO | UN | 41.22
I2540 | TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO) | L | 30.4
I2541 | TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D`AGUA | L | 15.99
COTAÇÃO / TELHAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8222 | ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE | M2 | 597.48
I0032 | AFASTADOR FIBROCIMENTO (CANALETE 90) | UN | 5.08
I0136 | ARRUELA DE PVC RIGIDO | UN | 1.39
I0139 | ARRUELA PLASTICA 4X16 | UN | 0.26
I0446 | CALCO PARA TELHA DE MADEIRA COMPENSADA | UN | 0.83
I0470 | CANTONEIRA FIBROCIMENTO (ONDULADA) | M | 38.78
I0542 | CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME | M2 | 53.35
I0544 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL | M2 | 84.79
I0545 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL | M2 | 481.69
I0917 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (MODULADA) | M | 40
I0918 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) | M | 23.76
I0919 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49) | UN | 51.03
I0920 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 90) | UN | 141.93
I0921 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (KALHETA) | UN | 51.03
I0922 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (KALHETAO) | UN | 141.93
I0923 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (MAXIPLAC) | UN | 75.51
I0924 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) | M | 40.44
I0925 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO UNIVERSAL (ONDULADA) | M | 50.33
I2296 | CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M | UN | 44.49
I13296 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO 0,50 X 0,50 M | UN | 48.4
I0926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | UN | 2.56
I0927 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO | UN | 23.86
I0928 | CUMEEIRA PARA TELHA DE MADEIRA - NORMAL | UN | 18.19
I0929 | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | UN | 87.93
I0930 | CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M | M | 40.06
I1039 | DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL | M2 | 583.9
I1040 | DOMO DE ACRILICO - MODULAR | M2 | 658.71
I1041 | DOMO DE FIBRA DE VIDRO - INDIVIDUAL | M2 | 441.27
I1042 | DOMO DE FIBRA DE VIDRO - MODULAR | M2 | 714.03
I1104 | ESPAÇADOR (MAXIPLAC) | UN | 2.56
I1161 | FERRAGEM PARA TELHADOS | KG | 13.91
I1182 | FIXADOR DE ABA (KALHETA DELTA) | UN | 2.19
I1183 | FIXADOR DE ABA (KALHETAO) | UN | 3.11
I1184 | FIXADOR DE ABAS (MAXIPLAC) | UN | 2.27
I1185 | FIXADOR DE ABAS (MODULADA) | UN | 1.76
I1186 | FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC | UN | 3.73
I1187 | FIXADOR DE ABAS SIMPLES (CANALETE 90) | UN | 3.06
I1214 | GANCHO CHATO DE 110MM | UN | 2.25
I1215 | GANCHO COM PORCA E ARRUELA | UN | 2.29
I2348 | GANCHO DE 450MM | UN | 2.89
I2349 | GANCHO DE 500MM | UN | 4
I1216 | GANCHO DE ALUMINIO | UN | 5.41
I1514 | MASSA DE VEDAÇÃO | KG | 37.73
I2398 | PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 49 | UN | 7.55
I2399 | PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 90 | UN | 12.92
I1834 | RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 49) | UN | 53.86
I1835 | RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 90) | UN | 65.97
I1836 | RUFO FIBROCIMENTO (MAXIPLAC) | M | 64.27
I1837 | RUFO FIBROCIMENTO (MODULADA) | UN | 53.56
I1838 | RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA) | UN | 63.28
I1895 | SUPORTE DE ABAS SIMPLES (CANELETE 90) | UN | 24.44
I1920 | TALA DE AJUSTE | UN | 0.34
I1932 | TAMPÃO FIBROCIMENTO (CANALETE 90) | UN | 21.73
I1933 | TAMPÃO FIBROCIMENTO (KALHETA DELTA) | UN | 18.96
I1934 | TAMPÃO FIBROCIMENTO (KALHETÃO) | UN | 21.74
I9141 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM | M2 | 50.52
I2041 | TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+ L | M2 | 139.23
I2042 | TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T | M2 | 139.23
I2437 | TELHA CANALETE 49 EM FIBROCIMENTO DE 4.00M | UN | 226.72
I2438 | TELHA CANALETE 90 EM FIBROCIMENTO DE 6.00M | UN | 571.12
I2043 | TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON" | UN | 2.07
I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | UN | 0.71
I2044 | TELHA CERÂMICA FRANCESA | UN | 1.34
I2046 | TELHA CERÂMICA PLAN | UN | 0.77
I2047 | TELHA CERÂMICA,TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO"TIMON" | UN | 2.46
I8434 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 47.09
I2049 | TELHA DE CONCRETO 330X419MM | UN | 3
I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | UN | 25.06
I2050 | TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC 6MM | M2 | 10.05
I2051 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - 4MM | M2 | 20.54
I2441 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M) | UN | 71.44
I2052 | TELHA DE MADEIRA COMPENSADA - ONDULADA | M2 | 24.89
I2053 | TELHA DE POLIESTER ONDULADA | M2 | 24.71
I2054 | TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49 | M2 | 106.95
I2055 | TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 | M2 | 138.33
I2056 | TELHA FIBROCIMENTO KALHETA DELTA | M2 | 134.53
I2057 | TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO | M2 | 106.67
I2058 | TELHA FIBROCIMENTO MODULADA | M2 | 122.52
I2059 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM | M2 | 35.43
I6814 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM | M2 | 49.04
I2060 | TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX | M2 | 10.84
I2061 | TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO | M2 | 51.22
I2062 | TELHA TERMOACUSTICA | M2 | 145.17
I2063 | TELHA TIPO ONDULINE | M2 | 31.37
I2064 | TELHA TRANSPARENTE ONDULADA | M2 | 42.13
I2067 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120 | M2 | 272.41
I2068 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-135 | M2 | 236.16
I2069 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-150 | M2 | 216.43
I2065 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90 | M2 | 133.86
I2066 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90 | M2 | 133.86
I2102 | TIRANTE COMPLETO (KALHETAO) | UN | 42.82
I2103 | TIRANTE DE CONTRA VENTAMENTO P/TELHAS ESTRUT. | UN | 43.6
COTAÇÃO / TINTAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0035 | AGUARRÁS MINERAL | L | 20.29
I0052 | AMONIA | L | 5.38
I0440 | CAL EM PO PARA PINTURA | KG | 1.47
I0817 | COLA PARA PINTURA | KG | 19.9
I0854 | CONSERVADO "P" , IMPERMEAVEL | KG | 2.68
I1613 | CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS | L | 27.06
I1251 | CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" | L | 27.06
I1099 | ESMALTE A BASE DE BORRACHA CLORADA | L | 52.2
I1100 | ESMALTE SINTETICO | L | 31.88
I1178 | FITA CREPE 16MM | M | 0.14
I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 16.18
I1200 | FUNDO OXIDO DE FERRO | L | 23.94
I1201 | FUNDO PRIMER PARA CONCRETO | L | 14.12
I2353 | HIDRACOR | KG | 1.47
I2355 | INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020 | L | 39.38
I6165 | LIQUIBRILHO INCOLOR | L | 21.88
I1345 | LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7'' | UN | 5.03
I1346 | LIXA PARA FERRO | UN | 2.14
I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.7
I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 12.78
I1489 | LÍQUIDO SELADOR IF | L | 7.14
I1490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 12.08
I1510 | MASSA A BASE DE EPOXI | KG | 2.87
I1511 | MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | KG | 3.81
I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | KG | 7.25
I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 2.12
I1650 | PIGMENTO PARA TINTA | KG | 13.91
I1734 | PRIMER A BASE DE BORRACHA CLORADA | L | 49.53
I1735 | PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 53.03
I1736 | PRIMER PARA MANTA FK | KG | 16.09
I1737 | PRIMER SINTÉTICO | L | 25.35
I9394 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 46.22
I1818 | RESINA ACRÍLICA | L | 20.19
I1819 | RESINA DE EPÓXI | KG | 39.1
I1856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 7.14
I1857 | SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO | L | 28.73
I1869 | SINTECO P/ PISOS DE MADEIRA | L | 37.89
I1871 | SODA CAUSTICA | KG | 16.02
I2425 | SOLVENTE | L | 16.17
I2426 | SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA | L | 25.07
I1890 | SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA | L | 46.25
I2496 | SUPERCAL | KG | 1.47
I2079 | TEXTURA ACRÍLICA | KG | 4.47
I2083 | TINTA 100% ACRÍLICA | L | 22.2
I2084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | L | 12.22
I2085 | TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | L | 11.66
I2086 | TINTA ALUMÍNIO DE BASE ASFÁLTICA | L | 37.6
I2087 | TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO | L | 41.31
I8428 | TINTA ANTI-CORROSIVA | L | 33.22
I2088 | TINTA ANTIFLAMA | L | 59.91
I2089 | TINTA ASFÁLTICA | KG | 11.39
I2091 | TINTA BETUMINOSA | L | 19.92
I2093 | TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 63.53
I2094 | TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) | L | 53.58
I2500 | TINTA ESMALTE SINTETICO | L | 31.81
I2095 | TINTA GRAFITE | L | 34.06
I2096 | TINTA LATEX | L | 18.22
I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | L | 22.2
I2098 | TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ | KG | 2.68
I2099 | TINTA PRIMARIA | L | 7.83
I2100 | TINTA ÓLEO | L | 19.77
I2158 | TRINCHA 2' | UN | 4.04
I2248 | VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO | L | 21.07
I2249 | VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO | L | 19.79
I2250 | VERNIZ SINTÉTICO | L | 33.09
I2293 | ZARCÃO | L | 28.81
I0154 | ÁCIDO MURIÁTICO | L | 6.94
I2295 | ÓLEO DE LINHACA | L | 26.17
COTAÇÃO / URBANISMO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6714 | BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 620.55
I0182 | BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 828.12
I0188 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M | UN | 1181.52
I0267 | BORBOLETA/CATRACA DE ACESSO MECÂNICA COM CONTADOR DE GIRO | UN | 2249.59
I6715 | CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 896.35
I0496 | CARROSSEL TIPO OLA | UN | 1154.79
I6716 | CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1154.79
I2474 | ESCADA HORIZANTAL E VERTICAL, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 620.55
I2475 | ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 893.52
I6718 | ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 731.06
I1139 | ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1590
I6719 | GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 827.39
I6720 | GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1026.8
I2477 | GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 1137.21
I10254 | MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2''X3M | UN | 152.46
I9455 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG | UN | 576.87
I9514 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG | UN | 678.53
I9456 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG | UN | 780.23
I9515 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 1020.97
I9457 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG | UN | 1105.9
I9458 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG | UN | 707.67
I9459 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG | UN | 879.61
I9460 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG | UN | 1109.28
I9461 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG | UN | 1051.91
I9462 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG | UN | 1411.62
I9472 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG | UN | 1881.96
I9463 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1430KG | UN | 2356.45
I1720 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG | UN | 790
I1719 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (11MX400KG), RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 1158KG | UN | 1294.3
I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 601.7
I9471 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 601.7
I9464 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | UN | 485.41
I9465 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 601.7
I9466 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG | UN | 758.03
I9467 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG | UN | 790
I9468 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG | UN | 928.69
I9420 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 1295.68
I9470 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.3307KG | UN | 1295.68
I9421 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 1367.66
I9068 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG | UN | 2867.07
I1140 | REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | CJ | 2703.16
I1833 | RODÍZIO GIRATÓRIO PARA TABELA DE BASQUETE | UN | 45.41
I1911 | TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | CJ | 3510.44
I6219 | TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm | M2 | 13.66
I1138 | TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO | CJ | 3763.61
I1137 | TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | CJ | 4452.67
COTAÇÃO / VEDAÇÃO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0122 | ARMARIO DE ACO P/ UTENSILIOS (1,90X0,9X0,5)M | UN | 701.88
I0123 | ARMARIO DE ACO TIPO ESCANINHO - MOD. 3 PORTAS | UN | 274.74
I9527 | CHAPA MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=25MM | M2 | 86.28
I1557 | PAINEL FLEXIVEL DE LA DE VIDRO. ESPESSURA 50MM | M2 | 45.16
I1558 | PAINEL RIGIDO DE LA DE VIDRO. ESPESSURA 25MM | M2 | 46.39
I6743 | PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) | UN | 410.13
I6742 | PORTA EM PVC SANFONADA (0,80 X 2,10)M, INCLUS. PERFIL "U", FECHO E TRILHO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) | UN | 150.15
I6747 | TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2" | M2 | 37.49
I6741 | VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 282.73
COTAÇÃO / VIDRO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9145 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 443.8
I1515 | MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO | KG | 9.34
I1516 | MASSA PARA VIDRO | KG | 10.82
I1611 | PELICULA DE INSULFILM | M2 | 41.29
I1612 | PELÍCULA DE POLIESTER , INVESTIGAÇÃO | M2 | 41.29
I1893 | SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | UN | 60.35
I1894 | SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308) | UN | 69.62
I1896 | SUPORTE DE CANTO (1302) | UN | 26.06
I1897 | SUPORTE DE CENTRO (1329) | UN | 26.06
I1905 | SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) | UN | 66.84
I1906 | SUPORTE PARA DOBRADIÇA BASCULANTE (1230) | UN | 36
I1907 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 4 VIDROS (1317) | UN | 72.54
I1909 | SUPORTE PARA UNIÃO DE 3 VIDROS COM BATENTE (1315) | UN | 55.16
I2465 | VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO | M2 | 149.52
I2252 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO) | M2 | 239.24
I2253 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO) | M2 | 258.24
I2254 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO) | M2 | 358.85
I9140 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 708.33
I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | M2 | 179.43
I2257 | VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) | M2 | 209.33
I2255 | VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) | M2 | 254.19
I2259 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 253.68
I9448 | VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 331.16
I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 422.28
I8358 | VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA | M2 | 456.74

## Isc
INSUMO SICRO/AL - JANEIRO/2024 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD.
M0003 | AÇO CA 25 | KG | 7.1213
M0004 | AÇO CA 50 | KG | 6.7574
M0005 | BRITA 0 | M3 | 163.4728
M0006 | FIBRA DE POLIAMIDA PARA CONCRETO | KG | 27.8225
M0007 | FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO | KG | 13.7419
M0008 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO | L | 4.6193
M0009 | AÇO CP 175 RB | KG | 9.2037
M0010 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 16.2138
M0011 | ADITIVO MODIFICADOR DE VISCOSIDADE PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 11.109
M0012 | SILICATO DE ALUMÍNIO | KG | 1.8905
M0013 | GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 12,5 MM | KG | 6.7574
M0014 | AÇO CA 60 | KG | 8.428
M0015 | ESPOLETA ELÉTRICA Nº 8 - D = 6,0 MM | UN | 22.2137
M0016 | GRAMPO SARGENTO EM FERRO FUNDIDO TIPO C COM ABERTURA ÚTIL DE 105 MM (4") | UN | 51.8128
M0017 | SACO DE ANIAGEM OU DE RÁFIA DE 50 KG - C = 95 CM E L = 65 CM | UN | 2.7903
M0018 | GRAMPO PESADO EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM (1/2") | UN | 18.4584
M0019 | ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM | UN | 148.2472
M0020 | GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM | KG | 7.6643
M0021 | HERBICIDA GLIFOSATO PARA ÁREAS CONTÍNUAS | L | 28.7381
M0025 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC | KG | 50.3704
M0026 | ADITIVO AGLUTINANTE PARA ARGAMASSA | L | 8.3609
M0028 | AREIA MÉDIA | M3 | 116.147
M0029 | SÍLICA ATIVA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (MICROSSÍLICA) | KG | 1.9527
M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 7.2536
M0032 | ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO | KG | 49.3255
M0035 | DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES | L | 15.2171
M0039 | GASOLINA COMUM | L | 4.9828
M0041 | CONTÊINER COM 2 BANHEIROS - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 TEU) | UN | 85632.7219
M0042 | CONTÊINER COM JANELA - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 TEU) | UN | 61103.7313
M0043 | ÓLEO DIESEL | L | 5.1141
M0044 | ABRASIVO DE VIDRO COM GRANULOMETRIA DE 210 A 420 MICRA | KG | 8.9466
M0045 | BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - C = 100 CM, L = 50 CM E H = 55 CM | UN | 501.6386
M0046 | BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - C = 60 CM, L = 45 CM E H = 60 CM | UN | 314.6655
M0047 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM | UN | 104.1215
M0048 | BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL - H = 114 CM E BASE OCTOGONAL DE D = 40 CM | UN | 143.8626
M0049 | DELIMITADOR DE TRÁFEGO FLEXÍVEL COM CHUMBADOR E DUAS FAIXAS REFLETIVAS - H = 77 CM E D = 21 CM | UN | 178.565
M0050 | ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA | KG | 97.7557
M0051 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE QUADRADA DE 60 X 60 CM | UN | 199.0084
M0052 | FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M | M | 0.103
M0053 | TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M | M | 1.9761
M0054 | FITA ZEBRADA DE COR LARANJA E BRANCA - L = 7 A 8 CM | M | 0.0769
M0055 | BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR - C = 240 CM E H = 100 CM | UN | 1271.6218
M0056 | FERRAMENTA DE CORTE PARA REMOVEDORA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO (SMITH CUTTER) | UN | 6996.7751
M0057 | CONTÊINER COM JANELA - L = 4,88 M E C = 6,09 M (1 TEU DUPLO) | UN | 115975.902
M0058 | CONTÊINER COM JANELA E 2 BANHEIROS - L = 4,88 M E C = 6,09 M (1 TEU DUPLO) | UN | 120514.3632
M0059 | CONTÊINER COM REVESTIMENTO TÉRMICO, JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 TEU) | UN | 82529.2793
M0060 | CONTÊINER COM JANELA - L = 2,44 M E C = 4,58 M (3/4 TEU) | UN | 51141.0891
M0065 | CONTÊINER COM JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E 4,58 M (3/4 TEU) | UN | 64327.4742
M0066 | CONTÊINER COM REVESTIMENTO TÉRMICO, JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E C = 12,90 M (2 TEU) | UN | 105103.6172
M0067 | TUBO PEAD PE 100 PN 10 COM FLANGES - D = 160 MM | M | 174.002
M0068 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 10,0 CM | M | 23.0208
M0069 | ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM | M | 0.84
M0071 | CONTÊINER COM 3 JANELAS PARA GUARITA - L = 2,44 M E C = 3,05 M (1/2 TEU) | UN | 38422.0925
M0072 | ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) | KG | 19.5231
M0073 | MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M | UN | 14.2073
M0074 | MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M | UN | 21.407
M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | KG | 10.0043
M0076 | DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM | UN | 15.3476
M0080 | AREIA FINA | M3 | 126.1564
M0081 | AREIA GROSSA | M3 | 114.0972
M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | M3 | 123.802
M0083 | ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO | KG | 1.6997
M0084 | ARGAMASSA PRÉ-DOSADA AUTOADENSÁVEL PARA GRAUTEAMENTO | KG | 1.4244
M0085 | ANCORAGEM ATIVA PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 382.0759
M0086 | ANCORAGEM ATIVA PARA 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 491.0717
M0087 | ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 567.8112
M0088 | ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 664.0591
M0089 | ANCORAGEM ATIVA PARA 9 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 750.5177
M0091 | ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 829.5961
M0092 | ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1050.7175
M0093 | ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1456.553
M0094 | ANCORAGEM ATIVA PARA 19 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1853.4146
M0098 | BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM | M | 20.9386
M0099 | EQUIPAMENTOS PARA A FÁBRICA DE DORMENTES DE CONCRETO PROTENDIDO | ISF | 560.139
M0100 | ANCORAGEM ATIVA PARA 22 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 2397.1865
M0101 | ANCORAGEM ATIVA PARA 27 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 2916.4574
M0102 | ANCORAGEM ATIVA PARA 31 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 3149.197
M0103 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA PROJETADOS | KG | 6.9352
M0104 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | T | -
M0105 | ANCORAGEM ATIVA PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 471.362
M0106 | ANCORAGEM ATIVA PARA 6 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 624.1995
M0107 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M2 | 36.9647
M0108 | ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 735.7331
M0109 | GEODRENO VERTICAL - L = 10 CM E E = 5 MM | M | 4.9565
M0110 | ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1134.1888
M0111 | ANCORAGEM ATIVA PARA 9 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1009.6362
M0112 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE PAVIMENTO - D = 1.000 MM | UN | 5880.7144
M0113 | ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1388.4593
M0114 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE PAVIMENTO - D = 1.500 MM | UN | 26164.6342
M0115 | BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,4 KG/M² | M2 | 6.5
M0116 | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,30 M | UN | 16613.2939
M0117 | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,40 M | UN | 21922.4683
M0118 | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,45 M | UN | 25485.6701
M0119 | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,50 M | UN | 27828.6321
M0120 | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 250 MM | M | 322.9936
M0121 | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 400 MM | M | 2069.9629
M0122 | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 450 MM | M | 2598.5789
M0123 | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 500 MM | M | 2910.3166
M0124 | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,30 M | UN | 4340.3755
M0125 | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,40 M | UN | 5959.895
M0126 | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,45 M | UN | 6837.345
M0127 | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,50 M | UN | 7379.8235
M0128 | BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,6 KG/M² | M2 | 5.7
M0129 | RETENTOR DE SEDIMENTO EM FIBRAS VEGETAIS - D = 20 CM | M | 56.7993
M0130 | ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1823.7614
M0131 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM | M | 209.8873
M0132 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | M | 231.0842
M0133 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM | M | 334.4404
M0134 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | M | 502.3737
M0135 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM | M | 656.361
M0136 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM | M | 735.1767
M0137 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM | M | 1026.3393
M0138 | ANCORAGEM ATIVA PARA 19 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 2375.6903
M0139 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM | M | 1314.2982
M0140 | BENTONITA | KG | 2.5988
M0141 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | M | 1302.6336
M0142 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM | M | 1738.4866
M0143 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM | M | 2039.0004
M0145 | ANCORAGEM ATIVA PARA 22 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 3071.4309
M0146 | ANCORAGEM ATIVA PARA 27 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 4026.9413
M0148 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 89.6467
M0151 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 166.7767
M0152 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 232.2519
M0153 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 310.2037
M0156 | BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM | UN | 4.2
M0158 | TELA METÁLICA GALVANIZADA DOBRADA EM L - C = 2,0 M, L = 0,4 M E H = 0,4 M | UN | 469.9672
M0160 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ESPUMA MECÂNICA - V = 10 L | UN | 594.6089
M0161 | BARRA DE FIBRA DE VIDRO (VERGALHÃO) - D = 25,0 MM | M | 60.7355
M0162 | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8") | M | 7.1408
M0163 | GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,7 MM (1/2") | UN | 2.9026
M0164 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 1,50 MM E SEÇÃO DE 20 X 20 MM | M | 12.7712
M0166 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,25 MM E D = 20 MM (3/4") | M | 32.4039
M0167 | TELA DE POLIAMIDA INDUSTRIAL - E = 0,40 MM E MALHA DE 1,6 MM | M2 | 15.131
M0168 | ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA - E = 3,6 MM E C = 200 MM | UN | 0.2263
M0169 | RODA EM AÇO E PNEU COM CÂMARA DE AR 83/203 MM (3,25"/8") PARA CARRINHO DE MÃO | UN | 64.39
M0173 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 15,2 MM | UN | 100.6795
M0178 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 217.8823
M0181 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 283.9047
M0184 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 375.0362
M0191 | BRITA 1 | M3 | 146.2096
M0192 | BRITA 2 | M3 | 141.9566
M0193 | BRITA 3 | M3 | 139.9919
M0194 | ESCÓRIA DE ACIARIA | M3 | 13.7706
M0198 | PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,5 MM E BUCHA PLÁSTICA - D = 8 MM (S8) | UN | 0.3261
M0199 | COROA DE BOTÕES CRUZADOS LINHA R32 - D = 43 MM (1 11/16’’) | UN | 321.0654
M0201 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 89 MM (3 1/2") | UN | 872.094
M0202 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T45 - D = 76 MM (3") | UN | 674.0147
M0204 | INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A CENTRAL DE PRÉ-MOLDAGEM DE DORMENTES DE CONCRETO PROTENDIDO | CMCC | 1668.69
M0217 | ENXOFRE | KG | 5.0414
M0220 | ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) | KG | 4.1141
M0222 | FILER CALCÁRIO | KG | 0.265
M0223 | SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA | KG | 31.3062
M0224 | GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM | UN | 67.5084
M0225 | ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO | KG | 0.2803
M0229 | GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,17 M | M2 | 212.3024
M0230 | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 0,50 M | UN | 631.433
M0231 | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M | UN | 989.4797
M0232 | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 0,50 M | UN | 784.9717
M0233 | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M | UN | 1099.0614
M0234 | GABIÃO TIPO SACO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - D = 0,65 M | M3 | 588.0627
M0235 | GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M | M2 | 223.5304
M0236 | GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,30 M | M2 | 246.1118
M0237 | ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 1.0691
M0253 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM² | M | 12.8291
M0254 | MISTURA GASOSA DE ARGÔNIO E DIÓXIDO DE CARBONO PARA SOLDA MIG/MAG | M3 | 46.4828
M0256 | TINTA À BASE DE ETIL SILICATO DE ZINCO BICOMPONENTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 87.7584
M0257 | DILUENTE PARA TINTA À BASE DE ETIL SILICATO DE ZINCO | L | 33.7899
M0260 | CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM² | M | 4.3986
M0264 | BOMBA DE COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL ELETRÔNICA SIMPLES | UN | 26540.7127
M0265 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL AÉREO HORIZONTAL COM ESCADA PARA VISITA - CAPACIDADE DE 5.000 L | UN | 20271.7781
M0266 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM² | M | 154.195
M0267 | MÓDULO DE TORRE DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA | UN | 3842.604
M0268 | MÓDULO DE ANCORAGEM DE TORRE DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA | UN | 2904.9212
M0269 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM² | M | 31.6996
M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | M | 17.2656
M0285 | PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM | M | 9.2597
M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | M | 16.2879
M0289 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM | M | 8.1439
M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | M | 5.4293
M0301 | PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM | M | 4.1175
M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | M | 5.6771
M0311 | FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR EXTERNO COM CAPACIDADE 3,58 L/S PARA COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL | UN | 199.8112
M0312 | FILTRO DE PURIFICAÇÃO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 35 MPA PARA COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL | UN | 222.5392
M0344 | CAL HIDRATADA - A GRANEL | KG | 0.4947
M0345 | CAL HIDRATADA - SACO | KG | 0.8165
M0346 | DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA SECA | UN | 330
M0347 | DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA | UN | 1216.4926
M0348 | DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA SECA | UN | 265
M0349 | DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA | UN | 600.6
M0350 | BICO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO | UN | 290
M0351 | MANGOTE PARA BOMBA DE PROJEÇÃO | M | 297.2687
M0364 | PERFIL CARTOLA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO - 50 X 70 X 3 MM - ABA 20 MM | M | 134.23
M0365 | CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,4 MM E E = 4,76 MM | KG | 10.2913
M0366 | CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO | KG | 9.8163
M0395 | CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM | M2 | 190.6845
M0408 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 MM | UN | 9.2283
M0409 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 6,3 MM | UN | 1.0289
M0410 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 20,0 MM | UN | 19.8928
M0411 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 10,0 MM | UN | 4.003
M0412 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 16,0 MM | UN | 12.5293
M0413 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 25,0 MM | UN | 32.8139
M0421 | ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | KG | 10.777
M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | KG | 0.5421
M0427 | CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM | KG | 11.3508
M0428 | CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM | KG | 11.3508
M0429 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 33 X 40 MM | M | 14.3847
M0434 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA E D = 32 MM | M | 276.1565
M0442 | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM | M2 | 44.4595
M0443 | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 12 MM | M2 | 55.588
M0444 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 12,5 MM | UN | 19.5507
M0445 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 16,0 MM | UN | 27.5492
M0446 | COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM | M2 | 32.1015
M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | M2 | 39.961
M0448 | COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM | M2 | 45.1229
M0450 | COMPENSADO DE VIROLA - E = 6 MM | M2 | 37.9792
M0451 | CONCRETO USINADO - FCK = 20 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M0452 | CONCRETO USINADO - FCK = 25 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M0453 | CONCRETO USINADO - FCK = 30 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M0454 | CONCRETO USINADO - FCK = 35 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M0459 | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 14 MM | M2 | 64.6203
M0467 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 20,0 MM | UN | 38.4946
M0468 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 25,0 MM | UN | 78.1168
M0469 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 32,0 MM | UN | 156.2346
M0470 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 12,5 MM | UN | 16.7995
M0471 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 16,0 MM | UN | 30.2272
M0472 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 20,0 MM | UN | 39.7296
M0481 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 25,0 MM | UN | 56.0638
M0502 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 32,0 MM | UN | 82.3172
M0505 | BROCA DE WIDIA - D = 6,5 MM E C = 100 MM | UN | 4.0956
M0506 | BROCA DE WIDIA - D = 8 MM E C = 120 MM | UN | 7.9642
M0511 | ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO | KG | 11.4182
M0512 | BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16") | UN | 505.3113
M0521 | LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM | M2 | 212.1765
M0532 | ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG | KG | 19.5139
M0533 | ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL - L = 3,00 A 4,50 M E CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG | UN | 187.2524
M0534 | ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL - L = 2,00 A 3,10 M E CAPACIDADE DE 3.200 A 1.500 KG | UN | 142.9009
M0536 | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS - C = 1,00 M, L = 1,00 M E H = 1,25 M | UN | 455.8597
M0537 | SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM | UN | 88.909
M0538 | ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME | M | 129.312
M0539 | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM | UN | 181.5816
M0540 | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 150 CM | UN | 248.2148
M0541 | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 200 CM | UN | 262.5302
M0542 | DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM | UN | 72.8761
M0543 | DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 212 CM | UN | 81.5161
M0544 | DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 283 CM | UN | 82.5816
M0545 | PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM | UN | 224.0274
M0546 | PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 150 E L = 37 CM | UN | 236.2742
M0547 | PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 200 E L = 33 CM | UN | 287.4495
M0548 | QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM | UN | 195.464
M0549 | QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO COM ACESSÓRIOS PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 150 CM | UN | 256.1162
M0550 | QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO COM ACESSÓRIOS PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 200 CM | UN | 364.4851
M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | L | 12.0846
M0562 | ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - D = 48 MM | UN | 64.3406
M0563 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 100 CM | UN | 95.7678
M0564 | PEÇA BASE EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 33 CM | UN | 140.3067
M0565 | POSTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 100 CM | UN | 249.111
M0566 | POSTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 200 CM | UN | 410.2237
M0567 | TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 75 CM | UN | 173.3452
M0568 | TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 150 CM | UN | 311.4354
M0569 | TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM | UN | 399.8366
M0570 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 150 CM PARA MÓDULOS DE H = 200 CM | UN | 299.9562
M0571 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM PARA MÓDULOS DE H = 200 CM | UN | 331.2413
M0572 | PISO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - L = 32 CM E C = 150 CM | UN | 615.3048
M0573 | ESCADA DE ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - H = 200 CM E C = 250 CM | UN | 5953.99
M0574 | CORRIMÃO EXTERNO EM ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM | UN | 985.2382
M0575 | CORRIMÃO INTERNO EM ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM | UN | 1488.4933
M0576 | CONEXÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO COM SEMIABRAÇADEIRA PARA TRAVESSAS - C = 30 CM E D = 48,3 MM | UN | 320.3568
M0601 | PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 32 MM E C = 1,00 M | UN | 758.217
M0602 | PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG | UN | 7209.43
M0603 | PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG | UN | 5877.5662
M0614 | CONCRETO USINADO - FCTM,K = 4,5 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M0615 | ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 7.0789
M0639 | BICO PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 161.6836
M0640 | BOCAL PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 109.4172
M0641 | CAPA DO BICO PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 1319
M0642 | CAPA DO BOCAL PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 642.6221
M0643 | DISTRIBUIDOR DE GÁS PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 184.42
M0644 | ELETRODO PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 119.9588
M0645 | TUBO DE ÁGUA PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 187.7114
M0646 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T | M | 220.9468
M0647 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 25 T | M | 82.6903
M0648 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35 T | M | 102.2251
M0649 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 60 T | M | 126.152
M0650 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 75 T | M | 167.7821
M0666 | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 76 MM (3") | UN | 8650.3563
M0667 | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 127 MM (5") | UN | 12379.3472
M0668 | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 152 MM (6") | UN | 18553.0643
M0669 | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 MM (8") | UN | 30942.8172
M0673 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 55 T | M | 165.6368
M0677 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 80 T | M | 242.323
M0682 | AÇO EM PERFIS ASTM A36 | KG | 9.7716
M0686 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T | M | 252.4217
M0717 | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 265.8209
M0718 | TINTA ESMALTE À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE | L | 63.2321
M0719 | DILUENTE EPÓXI | L | 35.0328
M0721 | TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 51.625
M0722 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 T | M | 334.1955
M0729 | FIXADOR DE CAL PARA PINTURA | L | 4.5112
M0734 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 170 T | M | 521.5916
M0741 | GRAMA TIPO BATATAIS | M2 | 4.3168
M0745 | GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) | KG | 13.7396
M0755 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 T | M | 564.2144
M0756 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 300 T | M | 797.7258
M0767 | SINALIZADOR A LED COM BATERIA | UN | 212.3373
M0769 | LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA | M2 | 1.5503
M0771 | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA | UN | 355
M0773 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 50 X 50 MM | M | 51.4957
M0783 | MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO | T | -
M0784 | MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - BINDER | T | -
M0786 | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | M3 | 320.7623
M0787 | SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | KG | 27.7352
M0789 | CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS | KG | 31.2155
M0796 | SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E VENTO DE 35 M/S | UN | 58798.1867
M0798 | APOIO DE NEOPRENE FRETADO | DM3 | 86.9681
M0804 | CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2") | M | 35.3821
M0805 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 35 M/S | UN | 98505.8283
M0808 | BRITA 4 | M3 | 138.3796
M0809 | CABO DE AÇO - D = 6,35 MM (1/4") | M | 14.0797
M0810 | CABO DE AÇO - D = 52,00 MM (2") | M | 944.6183
M0812 | SAPATILHA EM AÇO INOX - D = 6,35 MM (1/4") | UN | 3.8437
M0818 | SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E VENTO DE 40 M/S | UN | 65098.8982
M0824 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 40 M/S | UN | 109342.2413
M0831 | PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 40 M/S | UN | 110228.1348
M0848 | SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E VENTO DE 45 M/S | UN | 71510.9769
M0849 | CORDA DE SISAL - D = 12,0 MM | M | 2.4426
M0851 | GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 6,3 MM (1/4") | UN | 1.0132
M0852 | POSTE DE CONCRETO - CARGA NOMINAL DE 800 DAN, H = 15 M E D = 520 MM | UN | 6144.8184
M0858 | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 45 M/S | UN | 120178.6543
M0865 | PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 45 M/S | UN | 121033.0526
M0868 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W | UN | 10.5709
M0875 | MANTA ASFÁLTICA NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER - E = 3 MM | M2 | 52.29
M0876 | MANTA ASFÁLTICA NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER - E = 4 MM | M2 | 60.5294
M0879 | LIXA PARA FERRO Nº 150 | UN | 3.5593
M0942 | ESTACA PRANCHA METÁLICA | KG | 14.3916
M0945 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4") | CJ | 0.5644
M0946 | AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 | KG | 13.2735
M0947 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8") | CJ | 1.6693
M0948 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 1.0973
M0949 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 16,0 MM | UN | 1.43
M0950 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 20,0 MM | UN | 1.67
M0951 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 38,10 MM | UN | 2.1724
M0952 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 44,45 MM | UN | 2.8222
M0953 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 50,80 MM | UN | 3.1042
M0954 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 57,15 MM | UN | 3.3571
M0955 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 44,45 MM | UN | 4.8323
M0956 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 50,80 MM | UN | 5.246
M0957 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 63,50 MM | UN | 6.6884
M0958 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 50,80 MM | UN | 7.2757
M0959 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 57,15 MM | UN | 8.5789
M0960 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 63,50 MM | UN | 10.1715
M0961 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 76,20 MM | UN | 10.5059
M0962 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") | M | 23.0602
M0963 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 MM | M | 70.1771
M0964 | AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 PERFURADO | KG | 13.7282
M0965 | PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - D = 19 MM E C = 80 MM | UN | 7.5483
M0966 | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 1.3978
M0967 | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 16 MM | UN | 2.6571
M0968 | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 20 MM | UN | 4.2833
M0969 | STEEL DECK EM AÇO GALVANIZADO ASTM A653 GRAU 40 | M2 | 219.6368
M0970 | CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA | KG | 18.704
M0971 | SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO | UN | 22.8872
M0972 | FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS | L | 20.3845
M0998 | MADEIRA ESTRUTURAL DE EUCALIPTO | M3 | 2084.5503
M0999 | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | KG | 9.8394
M1000 | TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM | M2 | 24.7679
M1001 | TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS - E = 2,75 MM E MALHA DE 50 MM | M2 | 79.695
M1010 | MANTA DE PVC REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER - E = 1,2 MM | M2 | 127.0114
M1011 | MANTA DE PVC REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER - E = 1,5 MM | M2 | 168.9373
M1022 | MASSA PARA VIDRO | KG | 3.888
M1066 | CERA DE PROTEÇÃO PARA ANCORAGEM DE ESTAIS | KG | 32.9952
M1078 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 127,0 MM (5") | UN | 5.1567
M1079 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E C = 19 MM | UN | 0.4628
M1097 | PEDRA DE MÃO OU RACHÃO | M3 | 131.7796
M1103 | PEDRISCO | M3 | 154.296
M1118 | CRUZETA DE MADEIRA PARA POSTE - H = 240 CM | UN | 185.0534
M1129 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA | M | -
M1130 | SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO | KG | 110.7004
M1131 | CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM | M | 0.7026
M1132 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM | M | 378.595
M1134 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM | M | 490.0713
M1135 | PÓ DE PEDRA | M3 | 126.8429
M1136 | CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 10,0 MM | M | 0.265
M1142 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM | M | 889.002
M1150 | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR | KG | 128.7397
M1151 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM | M | 1269.8037
M1152 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM | M | 1557.0646
M1176 | ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) | KG | 20.5521
M1205 | PREGO DE FERRO | KG | 15.8732
M1210 | PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 35 M/S | UN | 99423.217
M1218 | PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W | UN | 547.7843
M1242 | COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8") | UN | 366.4183
M1243 | COROA DIAMANTADA - D = 19,50 MM (3/4") | UN | 373.9898
M1244 | COROA DIAMANTADA - D = 25,40 MM (1") | UN | 452.7144
M1245 | BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8") | M | 9.8909
M1300 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 700 MM | UN | 208508.165
M1301 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 800 MM | UN | 224132.3491
M1302 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 900 MM | UN | 239824.8929
M1303 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.000 MM | UN | 267430.6577
M1304 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.100 MM | UN | 295977.9003
M1305 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.200 MM | UN | 300776.4046
M1306 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.300 MM | UN | 386815.6344
M1307 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.400 MM | UN | 393108.6181
M1308 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.500 MM | UN | 440812.7735
M1309 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.600 MM | UN | 483143.4404
M1310 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.700 MM | UN | 496365.3341
M1311 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.800 MM | UN | 537393.9439
M1312 | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - CANTILEVER - D = 600 MM | UN | 177783.0585
M1313 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - CANTILEVER - D = 600 MM | UN | 182441.8293
M1314 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 700 MM | UN | 196406.7195
M1315 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 800 MM | UN | 210367.8715
M1316 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 900 MM | UN | 224353.049
M1317 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.000 MM | UN | 248650.6591
M1318 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.100 MM | UN | 273873.609
M1319 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.200 MM | UN | 278595.2697
M1320 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.300 MM | UN | 298842.5749
M1321 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.400 MM | UN | 305027.9775
M1322 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.500 MM | UN | 325556.9288
M1323 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.600 MM | UN | 373172.6233
M1324 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.700 MM | UN | 386175.5123
M1325 | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.800 MM | UN | 416349.5918
M1328 | RIPA DE MADEIRA - E = 4,0 CM E L = 1,5 CM | M | 1.8667
M1337 | SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S11 | UN | 764.8857
M1341 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO - D = 15,875 MM (5/8") E C = 101,600 MM (4") | UN | 4.9209
M1350 | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M | UN | 98.0021
M1351 | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M | UN | 79.622
M1356 | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M | UN | 31.8153
M1358 | SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM | M | 2.7146
M1359 | MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M | UN | 194.8337
M1360 | MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M | UN | 89.6609
M1361 | MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA ATÉ 1,00 M | UN | 39.936
M1362 | TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M | M2 | 59.1691
M1364 | HERBICIDA GLIFOSATO PARA APLICAÇÃO LOCALIZADA | L | 29.2385
M1366 | DESENGRAXANTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL | L | 30.2905
M1367 | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | KG | 11.3728
M1368 | PINGADEIRA DE ELASTÔMERO COM ABA INCLINADA - L = 40 MM E H = 40 MM | M | 167.0726
M1369 | SELADOR ACRÍLICO PARA PINTURA | L | 8.2186
M1370 | ADITIVO LÁTEX DE POLÍMERO SBR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | L | 7.5003
M1376 | CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 | KG | 10.5654
M1377 | TRELIÇA NERVURADA ELETROSSOLDADA EM AÇO CA 60 | KG | 11.0575
M1378 | CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 | KG | 10.1166
M1379 | ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS | KG | 5.473
M1382 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 121.5009
M1383 | AREIA FINA LAVADA | M3 | 130.1227
M1384 | TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO | KG | 25.7668
M1385 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM | UN | 449.3529
M1387 | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE | KG | 63.8747
M1388 | CORDOALHA TIPO CP 177 RB PARA ESTAIS - D = 15,7 MM | KG | 24.726
M1390 | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE | KG | 198.097
M1391 | PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M | UN | 421.526
M1397 | ELETRODO REVESTIDO E60XX | KG | 34.3992
M1398 | VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 | KG | 36.5779
M1399 | BROCA DE WIDIA - D = 14 MM E C = 150 MM | UN | 29.3411
M1400 | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE | KG | 60.6924
M1401 | BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | UN | 7.7934
M1402 | BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | UN | 5.1923
M1404 | APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL | UN | 2942.8543
M1405 | DISCO DIAMANTADO PARA DESBASTE - D = 180 MM | UN | 485.2161
M1406 | BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM | UN | 35.8656
M1408 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,30 M | UN | 414.1269
M1409 | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,30 M | M | 106.268
M1429 | TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM | M2 | 54.2929
M1432 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 | UN | 616.3831
M1433 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 0,50 M E L = 0,50 M | UN | 295.0831
M1434 | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 0,50 M E L = 0,50 M | M | 164.2455
M1446 | GEOGRELHA BIDIRECIONAL EM POLIPROPILENO EXTRUDADO - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30 KN/M, DEFORMAÇÃO INFERIOR A 5% E MALHA DE 36 X 34 MM | M2 | 30.2456
M1447 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 50 KN/M | M2 | 20.4331
M1448 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 90 KN/M | M2 | 26.1451
M1449 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 100 KN/M | M2 | 27.0495
M1450 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 150 KN/M | M2 | 28.944
M1451 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 200 KN/M | M2 | 37.9784
M1452 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 300 KN/M | M2 | 56.0281
M1453 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 400 KN/M | M2 | 74.0684
M1454 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 75 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M2 | 40.9448
M1455 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 100 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M2 | 51.3598
M1456 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 150 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M2 | 61.6822
M1457 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 200 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M2 | 72.9305
M1458 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 75 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M2 | 33.7615
M1459 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 100 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M2 | 41.8512
M1460 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 150 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M2 | 50.227
M1461 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 200 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M2 | 59.0274
M1462 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 75 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M2 | 30.2453
M1463 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 100 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M2 | 39.4595
M1464 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 150 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M2 | 46.9022
M1465 | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 200 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M2 | 55.0776
M1472 | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 75 MM (3") | M | 57.7896
M1481 | COROA DIAMANTADA - D = 31,80 MM (1 1/4") | UN | 539.9951
M1496 | COROA DIAMANTADA - D = 38,10 MM (1 1/2") | UN | 545.5326
M1498 | COROA DIAMANTADA - D = 44,50 MM (1 3/4") | UN | 585.1352
M1518 | COROA DIAMANTADA - D = 50,80 MM (2") | UN | 606.707
M1519 | COROA DIAMANTADA - D = 63,50 MM (2 1/2") | UN | 659.3651
M1520 | COROA DIAMANTADA - D = 76,20 MM (3") | UN | 960.1667
M1526 | COROA DIAMANTADA - D = 101,60 MM (4") | UN | 1320.3296
M1527 | BROCA DE WIDIA - D = 10 MM E C = 150 MM | UN | 11.0846
M1528 | BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM | UN | 20.5043
M1546 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO - E = 0,43 MM | M2 | 50
M1553 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | M2 | 15.9871
M1556 | TERRA VEGETAL PRODUZIDA | M3 | -
M1575 | TINTA LÁTEX À BASE DE RESINA ACRÍLICA | L | 13.5856
M1577 | TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR DISPERSÃO OU EXTRUSÃO | KG | 32.3613
M1585 | MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO | KG | 12.7441
M1591 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - D = 6,4 CM | M | 197.2041
M1600 | TRILHO TR25 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.4633
M1602 | TRILHO TR37 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.4633
M1603 | TRILHO TR45 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.4633
M1605 | TRILHO TR57 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.4632
M1606 | TRILHO TR68 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.4635
M1614 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") | M | 62.9258
M1616 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM (3/4") | M | 10.54
M1617 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 80 MM (3") | M | 119.3681
M1618 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 100 MM (4") | M | 137.2076
M1624 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM | M | 267.7914
M1636 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 7 X 15 CM | M | 553.3251
M1638 | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M | UN | 20.1699
M1639 | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M | UN | 47.5433
M1640 | NONEL INICIADOR - C = 300,0 M | UN | 289.7524
M1642 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 130 MM (5 1/8") | UN | 3023.6684
M1643 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 194 MM (7 5/8") | UN | 6980.4145
M1644 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 MM (9 7/8") | UN | 8383.1427
M1645 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 305 MM (12") | UN | 12471.01
M1646 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 355 MM (14") | UN | 7558.7802
M1648 | DENTE DE CORTE PARA TRADO OU CAÇAMBA DE PERFURAÇÃO | UN | 30.4345
M1649 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA ST68 - D = 102 MM (4") | UN | 2999.3949
M1650 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS PARA TIRANTE AUTOINJETÁVEL - D = 87 MM (3 7/16") | UN | 529.2225
M1651 | TRICONE PARA TIRANTE AUTOINJETÁVEL - D = 120 MM | UN | 312.0059
M1653 | COROA PILOTO DE BOTÕES ESFÉRICOS PARA SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76,2 MM (3") | UN | 1157.4922
M1655 | TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 50 MM (2") | M | 7.0297
M1656 | TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 75 MM (3") | M | 11.905
M1657 | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 170 MM | M | 30.0424
M1658 | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 230 MM | M | 41.4443
M1662 | SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM | M | 13.3411
M1665 | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 40 MM (1 1/2") | M | 20.7716
M1673 | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 100 MM (4") | M | 73.9414
M1675 | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 150 MM (6") | M | 76.6949
M1702 | DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M | M | 110.2456
M1719 | BROCA INTEGRAL SÉRIE H19 - D = 24 MM E C = 0,4 M | UN | 507.1294
M1720 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10 KN/M | M2 | 5.8367
M1731 | HASTE DE PERFURAÇÃO SIMPLES PARA JET GROUTING - D = 88,9 MM (3 1/2") E C = 3,00 M | UN | 1969.9071
M1732 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") | UN | 12.5096
M1733 | MANTA DRENANTE EM MALHA DE POLIETILENO E GEOTÊXTIL DE POLIPROPILENO EM UMA DAS FACES | M2 | 47.2527
M1735 | PUNHO LINHA ST68 PARA PERFURAÇÃO - D = 80 MM (3 5/32") | UN | 7471.3461
M1736 | ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER BICOMPONENTE PARA ANCORAGEM | KG | 52.5575
M1737 | TUBO EM AÇO-CARBONO PARA AR COMPRIMIDO - D = 150 MM (6") | M | 217.8374
M1739 | HASTE LINHA T45 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 45,0 MM (1 3/4") E C = 3,60 M | UN | 4230.6982
M1740 | PUNHO LINHA T45 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 45 MM (1 3/4") | UN | 2532.848
M1741 | LUVA EM AÇO LINHA T45 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 45,0 MM (1 3/4") | UN | 510.6491
M1742 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T45 - D = 89 MM (3 1/2") | UN | 1444.1684
M1747 | TUBO EM AÇO-CARBONO PARA SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76,2 MM | M | 143.6025
M1748 | TUBO EM AÇO-CARBONO INICIADOR PARA SISTEMA AUTOPERFURANTE COM ANEL DA COROA PILOTO - D = 76,2 MM (3") E C = 3 M | UN | 1075.906
M1749 | HASTE LINHA ST68 PARA PERFURAÇÃO - D = 87,0 MM (3 7/16") E C = 1,83 M | UN | 9650.911
M1750 | HIDROMONITOR COM BICO DE INJEÇÃO PARA JET GROUTING - D = 88,9 MM (3 1/2") | UN | 10524.8696
M1751 | VÁLVULA MANCHETE - D = 73 MM | UN | 5.6957
M1752 | BORRACHA PARA OBTURADOR MECÂNICO | UN | 390
M1753 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO - D = 110 MM | UN | 37.6264
M1754 | CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE PARA TRITURADORA DE GALHOS E TRONCOS | UN | 4916.8783
M1755 | PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO | KG | 0.1397
M1756 | MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA | KG | 2.4915
M1765 | TUBO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 - D = 65 MM (2 1/2") | M | 116.2052
M1773 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 27634.1608
M1774 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 44718.8959
M1775 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 53112.7335
M1776 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 77807.4681
M1777 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 85828.2084
M1778 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 102169.8716
M1779 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 126826.0781
M1780 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 17110.0584
M1781 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 27743.1727
M1782 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 32984.6528
M1783 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 48538.6908
M1784 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 53797.1488
M1785 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 68310.3768
M1786 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 87991.5298
M1787 | ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M | UN | 9.64
M1789 | ANCORAGEM ATIVA PARA 31 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 5896.0241
M1790 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | KG | 9.2307
M1795 | GÁS OXIGÊNIO | M3 | 20.2443
M1796 | GÁS ACETILENO | KG | 96.6841
M1797 | FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM | M | 3.1079
M1800 | MANTA ASFÁLTICA NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER - ANTIRRAÍZ - E = 3 MM | M2 | 51.6538
M1811 | LONGARINA DE MADEIRA DE PRIMEIRA - L = 16 CM E E = 6 CM | M | 44
M1812 | ESTRONCA DE MADEIRA - D = 20 CM | M | 28.8993
M1814 | TELA METÁLICA GALVANIZADA DOBRADA EM L - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M | UN | 519.4819
M1815 | TELA METÁLICA DE DUPLA TORÇÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO - MALHA DE 8 X 10 CM | M2 | 91.9732
M1819 | CARTUCHO DE CIMENTO - D = 25 MM E C = 320 MM | UN | 3.3101
M1820 | CARTUCHO DE RESINA POLIÉSTER - D = 38 MM E C = 500 MM | UN | 15.2833
M1844 | ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 847.0561
M1845 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 141.6703
M1868 | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 104.916
M1869 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 120 MM (4 3/4") | UN | 2220.2914
M1870 | CUNHA METÁLICA PARA CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 16.1576
M1874 | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 102 MM (4") | UN | 9939.7269
M1875 | HASTE DE PERFURAÇÃO COM ROSCA API 2 3/8" - D = 73 MM (2 7/8") | M | 1175.3121
M1876 | VÁLVULA MANCHETE - D = 32 MM | UN | 2.4639
M1877 | VÁLVULA MANCHETE - D = 40 MM | UN | 4.0001
M1879 | TUBO PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 MM | M | 11.0531
M1880 | TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 MM | M | 4.1802
M1898 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PEAD | KG | 45
M1907 | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 MM | M | 5.0314
M1909 | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 MM | M | 8.3474
M1911 | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 MM | M | 12.7485
M1912 | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 MM | M | 18.6931
M1913 | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 MM | M | 25.0516
M1919 | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 MM | M | 81.9207
M1922 | TUBO DE PVC ESPAGUETE - D = 14 MM | M | 1.3185
M1924 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA E D = 25 MM | KG | 14.7486
M1926 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1361
M1927 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 8 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1361
M1928 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 10 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1361
M1931 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1361
M1935 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 32,0 MM | UN | 8.1197
M1936 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 30,0 MM | UN | 8.1151
M1937 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 40,0 MM | UN | 8.138
M1941 | ÓLEO TIPO A1 | L | 5.5822
M1942 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 47,0 MM | UN | 9.8211
M1943 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | T | -
M1944 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 150/200 | T | -
M1945 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 85/100 | T | -
M1946 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C | T | -
M1947 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C | T | -
M1948 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 50,0 MM | UN | 9.8282
M1949 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | T | -
M1950 | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E | T | -
M1952 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 150/200-E | T | -
M1953 | ADITIVO ASFÁLTICO DE RECICLAGEM PARA MISTURAS A QUENTE | T | 10038.103
M1954 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL | KG | 0.5349
M1955 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E | T | -
M1956 | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-2C-E | T | -
M1958 | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RM-1C-E | T | -
M1959 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 53,0 MM | UN | 12.0616
M1960 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 57,0 MM | UN | 20.3901
M1961 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 63,0 MM | UN | 23.7453
M1962 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 69,0 MM | UN | 23.7545
M1965 | CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 63,5 MM E E = 9,53 MM | KG | 10.4694
M1966 | DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL SIMPLES | UN | 3048.1313
M1967 | DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL DUPLA | UN | 3778.2787
M1968 | DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | UN | 1999.0738
M1969 | DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA | UN | 2776.6955
M1970 | DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 155 KW | UN | 38.032
M1971 | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA ADICIONAL PARA BARREIRA RÍGIDA | UN | 6806.788
M1974 | DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 455 KW | UN | 40.1684
M1976 | TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A) | UN | 368.1727
M1977 | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA RÍGIDA (TIPO D) | UN | 368.1727
M1979 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 38 MM E C = 115 MM | UN | 71.4229
M1980 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 48 MM E C = 120 MM | UN | 74.6571
M1981 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 60 MM E C = 160 MM | UN | 105.326
M1982 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 50 MM E C = 130 MM | UN | 81.824
M1983 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 63 MM E C = 180 MM | UN | 133.0726
M1984 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 180 MM | UN | 159.5247
M1985 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 200 MM | UN | 164.5505
M1986 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 82 MM E C = 200 MM | UN | 193.9685
M1987 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 89 MM E C = 210 MM | UN | 215.6771
M1988 | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 97 MM E C = 210 MM | UN | 288.8675
M1990 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM | UN | 103.6302
M1991 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM | UN | 161.9242
M1994 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 22,0 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM | UN | 226.5471
M1996 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II PARALELO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H | UN | 163857.3145
M1997 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 900 MM | UN | 189704.5423
M1998 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.060 MM | UN | 228937.8898
M1999 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.220 MM | UN | 242296.9537
M2000 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.370 MM | UN | 260469.7579
M2001 | DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL | UN | 15.3573
M2002 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.520 MM | UN | 274033.5545
M2003 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.680 MM | UN | 254256.4594
M2004 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.830 MM | UN | 259901.8266
M2005 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 32,0 MM E SEÇÃO DE 250 X 250 MM | UN | 586.0729
M2006 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 38,0 MM E SEÇÃO DE 250 X 250 MM | UN | 606.2126
M2007 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 51,0 MM E SEÇÃO DE 300 X 300 MM | UN | 1165.5057
M2008 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 64,0 MM E SEÇÃO DE 350 X 350 MM | UN | 1982.9867
M2009 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 6 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 224.9542
M2010 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 295.8321
M2011 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 10 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 361.2607
M2012 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 12 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 457.9366
M2014 | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,10 M | UN | 21.1304
M2016 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.980 MM | UN | 268499.0429
M2017 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 38 MM E E = 55 MM | UN | 38.7985
M2018 | GASTALHO - L = 10 CM E E = 2 CM | M | 4.3434
M2019 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 38 MM E E = 60 MM | UN | 46.7288
M2020 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 48 MM E E = 65 MM | UN | 49.9073
M2021 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 2.130 MM | UN | 274866.8781
M2024 | CORDEL DETONANTE NP 10 | M | 2.3069
M2025 | RETARDO DE CORDEL | UN | 35.6548
M2026 | ESTOPIM | M | 2.613
M2027 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | L | 47.0025
M2028 | COROA DE BOTÕES CÔNICOS - TCI TRICONE - D = 75 MM (2 15/16") | UN | 1111.5989
M2029 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 60 MM E E = 65 MM | UN | 70.656
M2030 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E E = 80 MM | UN | 120.9137
M2031 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E E = 100 MM | UN | 137.6308
M2032 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 82 MM E E = 100 MM | UN | 151.7431
M2033 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 89 MM E E = 100 MM | UN | 190.9931
M2034 | SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | L | 15.9802
M2035 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 97 MM E E = 100 MM | UN | 219.0251
M2036 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | L | 22.8554
M2037 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B | KG | 10.2624
M2038 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A | KG | 11.1547
M2040 | MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO | KG | 12.256
M2041 | ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER | KG | 44.2179
M2042 | EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA | KG | 12.5669
M2044 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA | L | 22.8554
M2045 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-C | KG | 9.99
M2046 | COROA DE BOTÕES CÔNICOS - TCI TRICONE - D = 121 MM (4 3/4") | UN | 1544.4017
M2047 | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 440 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 580 MPA, SEÇÃO DE 684 MM² E D = 40 MM | M | 161.3102
M2048 | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 470 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 600 MPA, SEÇÃO DE 822 MM² E D = 40 MM | M | 191.0215
M2049 | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA, SEÇÃO DE 936 MM² E D = 40 MM | M | 240.7405
M2050 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M | M2 | 5.4345
M2051 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M | M2 | 7.3256
M2052 | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA, SEÇÃO DE 1.330 MM² E D = 50 MM | M | 303.8075
M2053 | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA, SEÇÃO DE 1.569 MM² E D = 50 MM | M | 370.8581
M2054 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 30 MM | M | 114.7498
M2055 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 40 MM | M | 194.1535
M2056 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPA E D = 44 MM | M | 246.9459
M2057 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 50 MM | M | 305.2345
M2058 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 53 MM | M | 344.8631
M2059 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 57 MM | M | 388.1485
M2060 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 2.290 MM | UN | 283556.4572
M2061 | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 2.440 MM | UN | 297014.8396
M2062 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") | UN | 721.9332
M2063 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 63 MM | M | 483.4183
M2064 | TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM | M2 | 333.3786
M2065 | HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M | UN | 1974.0733
M2066 | LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") | UN | 348.5141
M2067 | PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") | UN | 1000.5946
M2069 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 69 MM | M | 588.0607
M2070 | HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M | UN | 4048.6481
M2071 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA R32 - D = 51 MM (2") | UN | 578.8442
M2072 | LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") | UN | 247.0908
M2073 | PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") | UN | 1438.2993
M2074 | CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA AMORTECEDOR RETRÁTIL - TIPO A | UN | 5619.583
M2075 | CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA AMORTECEDOR RETRÁTIL - TIPO B | UN | 5499.6242
M2079 | FIO DE POLIAMIDA Nº 40 - E = 0,40 MM | M | 0.0892
M2087 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 25,4 MM E SEÇÃO DE 225 X 225 MM | UN | 319.7376
M2088 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 20,0 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM | UN | 194.931
M2089 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E E = 85 MM | UN | 93.357
M2090 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E E = 60 MM | UN | 88.6097
M2091 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E E = 50 MM | UN | 67.6972
M2092 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | -
M2093 | MATERIAL FRESADO | M3 | -
M2094 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 49 MM E E = 60 MM | UN | 57.7856
M2095 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 61 MM E E = 70 MM | UN | 85.2166
M2096 | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E E = 110 MM | UN | 131.7018
M2097 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | T | -
M2100 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 140 X 140 MM | UN | 91.0191
M2101 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E E = 41 MM | UN | 48.6199
M2102 | ADESIVO À BASE DE PVA | KG | 13.9748
M2103 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA E D = 19 MM | KG | 14.0239
M2104 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA E D = 22 MM | KG | 14.1458
M2105 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA E D = 25 MM | KG | 14.391
M2106 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA E D = 32 MM | KG | 14.4269
M2107 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA E D = 36 MM | KG | 14.6865
M2110 | MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM | UN | 24654.3012
M2111 | MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM | UN | 32543.6764
M2112 | MANTA DO BRITADOR CÔNICO HP200 OU SIMILAR | UN | 21377.2597
M2113 | REVESTIMENTO DO BOJO INTERNO DO BRITADOR CÔNICO HP200 OU SIMILAR | UN | 24754.4787
M2114 | CUNHA LATERAL SUPERIOR PARA BRITADOR | UN | 2477.5593
M2115 | CUNHA LATERAL INFERIOR PARA BRITADOR | UN | 1931.4634
M2117 | MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 M | M | 42.1284
M2118 | CALHA METÁLICA SEMICIRCULAR CORRUGADA E GALVANIZADA, INCLUINDO FIXAÇÕES - D = 400 MM | M | 593.73
M2119 | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,80 M E D = 0,15 M | UN | 60.5097
M2128 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 34.3553
M2130 | ELETRODO REVESTIDO E70XX | KG | 35.8854
M2135 | NONEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M | UN | 22.9617
M2137 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 50 MM (2") | M | 11.742
M2138 | NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M | UN | 21.3091
M2140 | COROA DE DIAMANTE LINHA AWG | UN | 1027.0428
M2141 | NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M | UN | 15.2549
M2142 | NONEL DE COLUNA - C = 4,8 M | UN | 18.9701
M2143 | NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M | UN | 16.9334
M2144 | NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M | UN | 15.6533
M2145 | SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 | UN | 973.5507
M2146 | NONEL INICIADOR - C = 150,0 M | UN | 214.357
M2147 | DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA | UN | 54.1603
M2148 | PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO | UN | 492.5187
M2150 | SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO | KG | 53.2462
M2152 | ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO | KG | 12.1555
M2153 | COROA DE DIAMANTE LINHA HWG | UN | 1869.6352
M2156 | COROA DE DIAMANTE LINHA NWG | UN | 1632.9691
M2158 | ARGAMASSA ASFÁLTICA | KG | 26.0267
M2160 | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM | M | 20.4369
M2162 | COROA DE WIDIA LINHA AWG | UN | 465.2729
M2163 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M | M | 91.6097
M2164 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,40 M | M | 104.5074
M2165 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,40 M | M | 108.003
M2166 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,40 M | M | 139.8883
M2167 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,60 M | M | 157.225
M2168 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M | M | 165.3
M2169 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,60 M | M | 188.9634
M2170 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M | M | 237.504
M2171 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M | M | 251.2043
M2172 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M | M | 303.05
M2173 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,80 M | M | 311.4784
M2174 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,80 M | M | 346.1814
M2175 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,00 M | M | 357.6187
M2176 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M | M | 377.8693
M2177 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 1,00 M | M | 420.603
M2178 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,00 M | M | 449.8102
M2179 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,20 M | M | 464.8147
M2180 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M | M | 524.3348
M2181 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 1,20 M | M | 637.4268
M2182 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,20 M | M | 712.769
M2183 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,50 M | M | 846.2845
M2184 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,50 M | M | 884.312
M2185 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 1,50 M | M | 962.3322
M2186 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,50 M | M | 1022.7066
M2187 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,50 M | M | 130.1993
M2188 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,50 M | M | 137.3832
M2189 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,50 M | M | 141.7593
M2190 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,50 M | M | 207.6837
M2192 | COROA DE WIDIA LINHA HWG | UN | 833.597
M2193 | COROA DE WIDIA LINHA NWG | UN | 769.4793
M2197 | HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW | M | 737.1305
M2198 | TRILHO UIC60 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 16432.9574
M2200 | TRILHO TR45 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 15392.2316
M2202 | TRILHO TR57 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 15392.2316
M2204 | TRILHO TR68 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 15392.2316
M2206 | LUBRIFICADOR DE TRILHOS E DE FLANGES DE RODAS | UN | 92305.6183
M2207 | TIREFÃO - D = 24 MM E C = 188 MM | UN | 19.3434
M2208 | TIREFÃO - D = 22 MM E C = 155 MM | UN | 10.6031
M2209 | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE TR45 | UN | 48.3679
M2210 | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE TR57 | UN | 50.132
M2211 | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE TR68 | UN | 52.3241
M2213 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA UIC60 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 164.3327
M2214 | GRAMPO ELÁSTICO PANDROL PARA FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 14.1929
M2215 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR45 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 82.3132
M2216 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR57 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 121.6557
M2217 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR68 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 131.9327
M2218 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR45 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 72.418
M2219 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR57 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 150.682
M2220 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR68 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 162.1458
M2221 | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE UIC60 | UN | 54.296
M2222 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA UIC60 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 132.7135
M2225 | TALA DE JUNÇÃO TJ 45 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 685.239
M2227 | TALA DE JUNÇÃO TJ 57 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 835.9744
M2229 | TALA DE JUNÇÃO TJ 68 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 993.5562
M2233 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO PARA TALA DE JUNÇÃO - D = 25,4 MM | UN | 45.4083
M2234 | TALA DE JUNÇÃO TJ 60 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 917.5818
M2236 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA | UN | 280117.5746
M2237 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 307257.6694
M2238 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 337112.0549
M2239 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 369951.557
M2240 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA | UN | 352420.9758
M2241 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 386791.4103
M2242 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 424599.0087
M2243 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 466187.3273
M2244 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA | UN | 562039.5411
M2245 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 459766.4525
M2246 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 509229.6093
M2247 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 558845.0762
M2248 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 406716.4342
M2249 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA | UN | 667999.3435
M2250 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA | UN | 320767.4434
M2251 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 351972.5453
M2252 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 386298.3779
M2253 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 424056.5528
M2254 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA | UN | 403941.0664
M2255 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 443494.5714
M2256 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 486972.4458
M2257 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 539155.9205
M2258 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA | UN | 644372.357
M2259 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 531786.149
M2260 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 583657.4305
M2261 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 640715.7993
M2262 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 466391.6523
M2263 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA | UN | 779317.9523
M2264 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA | UN | 383063.1283
M2265 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 420497.8386
M2266 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 461676.0996
M2267 | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 511329.9201
M2268 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA | UN | 483065.1523
M2269 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 534857.8586
M2270 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 587036.33
M2271 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 644432.6297
M2272 | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA | UN | 783778.1485
M2273 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 635561.8612
M2274 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 697810.7338
M2275 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 779358.1343
M2276 | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA AW | M | 324.4466
M2277 | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA | UN | 930000.2648
M2281 | DORMENTE DE MADEIRA BITOLA LARGA - C = 280 CM, L = 24 CM E H = 17 CM | UN | 444.8759
M2282 | DORMENTE DE MADEIRA BITOLA MÉTRICA - C = 200 CM, L = 22 CM E H = 16 CM | UN | 274.1532
M2284 | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA HW | M | 622.9249
M2285 | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW | M | 519.2999
M2292 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 446516.4548
M2293 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 490296.4975
M2294 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA | UN | 590970.5452
M2298 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 562337.6913
M2299 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 617264.2068
M2300 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 677683.193
M2301 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA | UN | 823678.825
M2303 | SAPATA DE WIDIA LINHA NW | UN | 627.208
M2304 | BROCA DE ARRASTE COM TRÊS ASAS LINHA NW | UN | 1895.4412
M2308 | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTES - C = 300 CM, L = 25 CM E H = 20 CM | UN | 584.1332
M2313 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 516517.0081
M2314 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 566861.3751
M2316 | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA | UN | 677618.9019
M2317 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 141,3 MM, PESO 24 KG/M | M | 480.1531
M2318 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 168,3 MM, PESO 31 KG/M | M | 886.4084
M2319 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 219,1 MM, PESO 47 KG/M | M | 1357.3566
M2320 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 273,0 MM, PESO 67 KG/M | M | 1766.1141
M2321 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 323,8 MM, PESO 90 KG/M | M | 2284.0245
M2322 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 406,0 MM, PESO 143 KG/M | M | 2899.1005
M2325 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 30 MM | UN | 53.5629
M2326 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 32 MM | UN | 78.0916
M2327 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 40 MM | UN | 79.9638
M2328 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 44 MM | UN | 91.5189
M2329 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 50 MM | UN | 100.6609
M2330 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 53 MM | UN | 109.8841
M2331 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 57 MM | UN | 120.5387
M2332 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 63 MM | UN | 133.2599
M2333 | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES DE D = 69 MM | UN | 150.9346
M2334 | COROA DE WIDIA LINHA BWG | UN | 629.0043
M2352 | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR45 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1177.5213
M2353 | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR57 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1177.6069
M2354 | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR68 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1248.922
M2355 | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE UIC60 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1191.3996
M2356 | BRITA PADRÃO PARA LASTRO FERROVIÁRIO | M3 | 140.6499
M2358 | PALMILHA DE BORRACHA PARA DORMENTE DE CONCRETO | UN | 13.8476
M2364 | BROCA PARA FURAR TRILHO - D = 29 MM (1 1/8") | UN | 1015.698
M2365 | DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - D = 350 MM | UN | 23.6854
M2370 | DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV | M3 | 3894.2214
M2379 | COROA DE DIAMANTE LINHA BWG | UN | 1294.0157
M2383 | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA BW | M | 432.2945
M2386 | CORDA DE POLIAMIDA - D = 12,0 MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 2.200 KG | M | 4.3203
M2388 | BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM | UN | 42.2991
M2389 | BROCA DE WIDIA - D = 19 MM E C = 160 MM | UN | 74.3577
M2419 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM | UN | 1.0373
M2420 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 8 MM (M8) E C = 50 MM | UN | 2.3001
M2421 | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 9,5 MM (3/8") | M | 3.9131
M2423 | FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 15,2 MM | UN | 2.121
M2424 | FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 1.0977
M2425 | CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM | KG | 13.3269
M2426 | CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM | KG | 13.3269
M2427 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 35 MM | M | 18.8182
M2428 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 30 MM | M | 17.7456
M2429 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 105.6457
M2430 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 31 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 603.0278
M2431 | ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM | UN | 71.2001
M2432 | ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 15,2 MM | UN | 103.0916
M2433 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 133.2479
M2434 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 155.9959
M2435 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 164.4184
M2436 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 214.3697
M2437 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 231.7768
M2438 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 19 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 264.6427
M2439 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 19 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 286.7599
M2440 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 22 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 351.6176
M2441 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 22 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 349.9216
M2442 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 27 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 478.8897
M2443 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 27 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 493.3657
M2444 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 31 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 553.6497
M2445 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 55.2649
M2446 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 57.4287
M2447 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 83.7464
M2448 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 6 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 86.9598
M2449 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 102.4323
M2450 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 105.6457
M2451 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 102.4323
M2452 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 9 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 129.288
M2453 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 9 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 134.4473
M2454 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 18.1238
M2455 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 15,2 MM | UN | 23.6102
M2456 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 21.3714
M2457 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 28.7333
M2458 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 40.5343
M2459 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 40.5343
M2460 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 47.721
M2461 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 59.3726
M2462 | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") | M | 9.696
M2465 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 40 MM | M | 20.8177
M2466 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 45 MM | M | 22.9435
M2467 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 50 MM | M | 24.8532
M2468 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 55 MM | M | 27.1158
M2469 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 60 MM | M | 30.9879
M2470 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM | M | 32.3222
M2471 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM | M | 35.2289
M2472 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 75 MM | M | 36.4555
M2473 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM | M | 39.8468
M2474 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 85 MM | M | 42.378
M2475 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 90 MM | M | 48.9069
M2476 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 95 MM | M | 52.8166
M2477 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 100 MM | M | 53.652
M2478 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 110 MM | M | 60.2595
M2479 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 120 MM | M | 64.435
M2480 | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 130 MM | M | 67.9582
M2481 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 19 X 36 MM | M | 19.2913
M2482 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 19 X 48 MM | M | 21.8532
M2483 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 19 X 62 MM | M | 24.5596
M2484 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 22 X 32 MM | M | 18.144
M2485 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 22 X 55 MM | M | 22.9107
M2486 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 22 X 73 MM | M | 26.7511
M2487 | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA GRAMPO DE BARRA DE AÇO - D ≤ 25,4 MM | UN | 0.47
M2488 | CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB COM 1 RAMAL, ANEL DE SUSPENSÃO E GANCHO - C = 3 M A 5 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 5.000 KG, F. S. = 4:1 | UN | 1402.6089
M2489 | CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB COM 2 RAMAIS, ANEL DE SUSPENSÃO E GANCHOS - C = 3 M A 5 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 5.000 KG, F. S. = 4:1 | UN | 3025.6531
M2490 | CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO SLING COM 1 RAMAL - C = 2 M A 3 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 1.000 KG, F. S. = 7:1 | UN | 44.1887
M2500 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,2 M | M | 4265.5478
M2501 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,4 M | M | 4843.203
M2502 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,6 M | M | 5731.8783
M2503 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,8 M | M | 6547.2364
M2504 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,0 M | M | 7215.5303
M2505 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,2 M | M | 7973.3434
M2506 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,4 M | M | 8596.9519
M2507 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,6 M | M | 9353.7859
M2508 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,8 M | M | 10021.2244
M2509 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 3,0 M | M | 10823.624
M2510 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,2 M | M | 13528.5853
M2511 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,4 M | M | 14484.9311
M2512 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,6 M | M | 15225.0358
M2513 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,8 M | M | 16095.1663
M2514 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 4,0 M | M | 16884.1718
M2515 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 4,2 M | M | 21040.3419
M2516 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 4,4 M | M | 21952.6855
M2517 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 4,6 M | M | 23029.8787
M2518 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,8 M | M | 26720.2857
M2519 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 5,0 M | M | 27956.9412
M2520 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,2 M | M | 4568.1128
M2521 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,4 M | M | 5186.7305
M2522 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,6 M | M | 6138.4544
M2523 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,8 M | M | 7010.5322
M2524 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,0 M | M | 7726.0974
M2525 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,2 M | M | 8537.5009
M2526 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,4 M | M | 9205.2212
M2527 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,6 M | M | 10015.6356
M2528 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,8 M | M | 10730.3554
M2529 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 3,0 M | M | 11589.4847
M2530 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,2 M | M | 14196.2422
M2531 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,60 M | M | 1434.1757
M2532 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,70 M | M | 1658.267
M2533 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,80 M | M | 1882.363
M2534 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,90 M | M | 2061.6373
M2535 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,00 M | M | 2285.7323
M2536 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,10 M | M | 2599.4743
M2537 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,20 M | M | 2778.7533
M2538 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,30 M | M | 3002.8415
M2539 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,40 M | M | 3182.1216
M2540 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,50 M | M | 3406.1725
M2541 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,60 M | M | 3630.2985
M2542 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,70 M | M | 3809.5673
M2543 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,80 M | M | 4033.6235
M2544 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 1,90 M | M | 4737.8197
M2545 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,00 M | M | 4993.9561
M2546 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,10 M | M | 5335.3204
M2547 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,20 M | M | 5463.4707
M2548 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,30 M | M | 5676.8535
M2549 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,40 M | M | 7555.0038
M2550 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,50 M | M | 9580.9728
M2551 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,60 M | M | 10125.6018
M2552 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,70 M | M | 10320.918
M2553 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,80 M | M | 10827.3241
M2554 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,50 M | M | 7135.9809
M2555 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,80 M | M | 8628.5328
M2556 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,90 M | M | 8908.529
M2557 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,15 M | M | 10121.1275
M2558 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,30 M | M | 10680.9073
M2559 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,65 M | M | 12500.3352
M2560 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,05 M | M | 14271.9618
M2561 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,20 M | M | 15158.6273
M2562 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,40 M | M | 16045.3463
M2563 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,65 M | M | 17211.746
M2564 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,80 M | M | 17817.9119
M2565 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,20 M | M | 19637.3626
M2566 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,60 M | M | 21407.9427
M2567 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 4,80 M | M | 24495.9344
M2568 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 5,00 M | M | 25187.5284
M2569 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,35 M | M | 31783.4201
M2570 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,70 M | M | 34057.6532
M2571 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 4,70 MM E D = 6,10 M | M | 41956.4525
M2572 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,50 M | M | 50314.4019
M2573 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,85 M | M | 53274.9084
M2574 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 7,25 M | M | 56208.9037
M2580 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 7,938 MM (5/16") | CJ | 0.6703
M2597 | CONCRETO USINADO - FCK = 40 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M2598 | CONCRETO USINADO - FCK = 45 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M2599 | CONCRETO USINADO - FCK = 50 MPA (COMERCIAL) | M3 | -
M2601 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.000 KN | UN | 5714.8892
M2602 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 12533.2793
M2603 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 8825.568
M2604 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.000 KN | UN | 10716.278
M2605 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 13296.9133
M2606 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.000 KN | UN | 14991.6389
M2607 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.500 KN | UN | 18478.4072
M2608 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 22926.9842
M2609 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.000 KN | UN | 8902.289
M2610 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.000 KN | UN | 15756.3708
M2611 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 18254.2581
M2612 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.000 KN | UN | 22438.8104
M2613 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.500 KN | UN | 25887.2408
M2614 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 30441.5699
M2615 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.500 KN | UN | 31747.2771
M2616 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.000 KN | UN | 35406.7641
M2617 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 42698.7672
M2618 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.000 KN | UN | 47000.2451
M2619 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.500 KN | UN | 52171.8474
M2620 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.000 KN | UN | 57060.6094
M2621 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 57932.2106
M2622 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.000 KN | UN | 64560.7982
M2623 | GRELHA METÁLICA PARA BOCA DE LOBO COM CAPACIDADE DE ATÉ 300 KN - C = 0,90 M E L = 0,30 M | UN | 569.2092
M2624 | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE PEDESTRES - C = 50 CM E L = 13 CM | UN | 64.1474
M2625 | MARCO EM PVC PARA GRELHA DE PISO - L = 2,50 M | UN | 72.2297
M2626 | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DE ATÉ 3 T - C = 50 CM E L = 13 CM | UN | 92.3689
M2627 | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DE ATÉ 10 T - C = 50 CM E L = 13 CM | UN | 116.2833
M2628 | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE PEDESTRES - C = 50 CM E L = 20 CM | UN | 118.4988
M2629 | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DE ATÉ 3 T - C = 50 CM E L = 20 CM | UN | 127.9689
M2631 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,10 M | UN | 71.1552
M2632 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,15 M | UN | 142.1362
M2633 | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,15 M | M | 103.0586
M2634 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,20 M | UN | 301.3496
M2635 | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,20 M | M | 106.1
M2636 | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,10 M | M | 73.8426
M2637 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.500 KN | UN | 66047.8814
M2638 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.000 KN | UN | 73591.0472
M2639 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.500 KN | UN | 77839.9171
M2640 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 82273.1599
M2641 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.500 KN | UN | 41016.8102
M2642 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.000 KN | UN | 45416.6715
M2643 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 49276.2861
M2644 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.000 KN | UN | 52170.6041
M2645 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.500 KN | UN | 59160.2894
M2646 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.000 KN | UN | 63564.4658
M2647 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 68297.8583
M2648 | FINCAPINO DE AÇÃO DIRETA E PINO COM FURO - D = 6,35 MM (1/4") | UN | 1.6686
M2649 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.000 KN | UN | 72583.8755
M2650 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.500 KN | UN | 78390.8551
M2651 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,60 M | M | 1523.2923
M2652 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,70 M | M | 1761.3051
M2653 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,80 M | M | 1999.3229
M2654 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,90 M | M | 2189.7304
M2655 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,00 M | M | 2427.7571
M2656 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,10 M | M | 2760.9975
M2657 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,20 M | M | 2951.4097
M2658 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,30 M | M | 3189.4196
M2659 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,40 M | M | 3379.843
M2660 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,50 M | M | 3617.8155
M2661 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,60 M | M | 3855.8631
M2662 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,70 M | M | 4046.2753
M2663 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,80 M | M | 4284.2532
M2664 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 1,90 M | M | 5038.168
M2665 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,00 M | M | 5310.533
M2666 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,10 M | M | 5673.542
M2667 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,20 M | M | 5809.8166
M2668 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,30 M | M | 6036.7199
M2669 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,40 M | M | 8222.6006
M2670 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,50 M | M | 10422.2591
M2671 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,60 M | M | 11014.7713
M2672 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,70 M | M | 11227.1987
M2673 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,80 M | M | 11778.0477
M2674 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,50 M | M | 7390.7228
M2675 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,80 M | M | 8936.5541
M2676 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,90 M | M | 9226.5402
M2677 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,15 M | M | 10482.4282
M2678 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,30 M | M | 11062.1978
M2679 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,65 M | M | 12946.5499
M2680 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,05 M | M | 14781.4456
M2681 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,20 M | M | 15699.7458
M2682 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,40 M | M | 16618.0994
M2683 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,65 M | M | 17826.1236
M2684 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,80 M | M | 18453.9443
M2685 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,20 M | M | 20338.3192
M2686 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,60 M | M | 22172.1685
M2687 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 4,80 M | M | 28272.1191
M2688 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 5,00 M | M | 29070.3521
M2689 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,35 M | M | 35548.7824
M2690 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,70 M | M | 38092.311
M2691 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 4,70 MM E D = 6,10 M | M | 47091.0503
M2692 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,50 M | M | 60388.885
M2693 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,85 M | M | 63939.677
M2694 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 7,25 M | M | 67463.9378
M2695 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.000 KN | UN | 83142.743
M2696 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.500 KN | UN | 87986.9911
M2697 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 92537.3621
M2698 | FINCAPINO DE AÇÃO INDIRETA E PINO LISO - D = 6,35 MM (1/4") | UN | 0.8334
M2700 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO I | M | 1683.5548
M2701 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO II | M | 1783.8276
M2702 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO III | M | 1818.1446
M2703 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO IV | M | 1942.7035
M2704 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO V | M | 2318.3926
M2705 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO VI | M | 2425.7354
M2706 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO VII | M | 2585.5546
M2707 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO I | M | 2246.8919
M2708 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO II | M | 2328.7747
M2709 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO III | M | 2409.0299
M2710 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO IV | M | 2885.891
M2711 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO V | M | 2991.2475
M2712 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO VI | M | 3034.6678
M2713 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO VII | M | 3257.4609
M2714 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO I | M | 2768.2815
M2715 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO II | M | 2905.1721
M2716 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO III | M | 3530.3511
M2717 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO IV | M | 3733.1975
M2718 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO V | M | 3842.9144
M2719 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO VI | M | 4488.6479
M2720 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO VII | M | 4655.9772
M2721 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO I | M | 3889.0075
M2722 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO II | M | 4221.1139
M2723 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO III | M | 4654.536
M2724 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO IV | M | 4883.7019
M2725 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO V | M | 5173.9498
M2726 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO VI | M | 5293.1578
M2727 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO VII | M | 5534.0527
M2728 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 1,5 M X 1,5 M | M | 1547.922
M2729 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,0 M X 1,5 M | M | 1693.4354
M2730 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO I | M | 2313.7283
M2731 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO II | M | 2457.1804
M2732 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,5 M X 1,5 M | M | 1999.9806
M2733 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,5 M X 2,0 M - TIPO I | M | 2695.9999
M2734 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,5 M X 2,0 M - TIPO II | M | 3238.814
M2735 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 1,5 M | M | 2283.3943
M2736 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 2,0 M - TIPO I | M | 3094.5338
M2737 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 2,0 M - TIPO II | M | 3320.3725
M2738 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.000 KN | UN | 8433.129
M2739 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 12523.4041
M2740 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.000 KN | UN | 15764.0479
M2741 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 19867.7804
M2742 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.000 KN | UN | 21628.0799
M2743 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.500 KN | UN | 24926.5044
M2744 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 28644.2468
M2745 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.500 KN | UN | 34672.4546
M2746 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.000 KN | UN | 36598.2861
M2747 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 41857.1032
M2748 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.000 KN | UN | 47615.8917
M2749 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.500 KN | UN | 51455.6442
M2750 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.000 KN | UN | 55401.1014
M2751 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 59784.6889
M2752 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.000 KN | UN | 71506.1062
M2753 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.500 KN | UN | 78499.7881
M2754 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.000 KN | UN | 82783.7874
M2755 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.500 KN | UN | 87922.1295
M2756 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 92337.3731
M2757 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 700 KN | UN | 4618.7471
M2758 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 7028.2687
M2759 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 11538.6203
M2760 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 17498.4052
M2761 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 24112.832
M2762 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 33440.1228
M2763 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 46013.0146
M2764 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 700 KN | UN | 4674.1014
M2765 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 7072.9074
M2766 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 10106.7863
M2767 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 17117.6974
M2768 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 24272.4221
M2769 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 30645.9377
M2770 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 46228.5401
M2771 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 700 KN | UN | 3571.8854
M2772 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 5719.5362
M2773 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 8423.1418
M2774 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 13416.6039
M2775 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 19108.8098
M2776 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 27068.1485
M2777 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 36827.865
M2780 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,2 M | M | 5132.7913
M2781 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,4 M | M | 5785.2778
M2782 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,6 M | M | 6742.2412
M2783 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,8 M | M | 7699.192
M2784 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 2,0 M | M | 8482.4096
M2785 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,2 M | M | 11058.1274
M2786 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,4 M | M | 11969.4875
M2787 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,6 M | M | 13046.5727
M2788 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,8 M | M | 13957.4003
M2789 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,0 M | M | 15034.9701
M2790 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,2 M | M | 15946.1278
M2791 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 3,4 M | M | 19017.2145
M2792 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 3,6 M | M | 20058.5169
M2793 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 3,8 M | M | 21299.0404
M2794 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,0 M | M | 22261.2697
M2795 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,2 M | M | 23462.0289
M2796 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,4 M | M | 24541.5033
M2797 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,6 M | M | 25661.5738
M2798 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 4,7 MM E D = 4,8 M | M | 31078.1801
M2799 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 4,7 MM E D = 5,0 M | M | 32540.9768
M2800 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,2 M | M | 5386.119
M2801 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,4 M | M | 6070.8018
M2802 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,6 M | M | 7074.9965
M2803 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,8 M | M | 8079.1785
M2804 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 2,0 M | M | 8901.0317
M2805 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,2 M | M | 11940.2558
M2806 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,4 M | M | 12924.3034
M2807 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,6 M | M | 14087.2855
M2808 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,8 M | M | 15070.8005
M2809 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,0 M | M | 16234.2672
M2810 | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,2 M | M | 17218.1124
M2811 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,40 M E VÃO = 1,95 M | M | 8555.0331
M2812 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,50 M E VÃO = 2,15 M | M | 9453.1056
M2813 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,60 M E VÃO = 2,30 M | M | 10083.1857
M2814 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,65 M E VÃO = 2,55 M | M | 10698.0382
M2815 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,85 M E VÃO = 2,70 M | M | 11595.7235
M2816 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,90 M E VÃO = 2,75 M | M | 11910.8821
M2817 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,00 M E VÃO = 3,00 M | M | 12525.4263
M2818 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,10 M E VÃO = 3,20 M | M | 13139.8417
M2819 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,15 M E VÃO = 3,35 M | M | 13753.9915
M2820 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,25 M E VÃO = 3,55 M | M | 14368.7269
M2821 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,35 M E VÃO = 3,70 M | M | 15266.9729
M2822 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,45 M E VÃO = 3,90 M | M | 15897.7168
M2823 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,55 M E VÃO = 4,00 M | M | 16512.1626
M2824 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,80 M E VÃO = 4,15 M | M | 17125.6629
M2825 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,90 M E VÃO = 4,40 M | M | 17741.1194
M2826 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 3,00 M E VÃO = 4,60 M | M | 18655.0848
M2827 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,40 MM, H = 3,05 M E VÃO = 4,80 M | M | 23190.3023
M2828 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,40 MM, H = 3,15 M E VÃO = 5,05 M | M | 24272.7753
M2829 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,40 MM, H = 3,25 M E VÃO = 5,25 M | M | 25036.4059
M2830 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,90 MM, H = 3,35 M E VÃO = 5,45 M | M | 28661.9981
M2831 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,90 MM, H = 3,40 M E VÃO = 5,60 M | M | 29087.687
M2832 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,50 M E VÃO = 5,80 M | M | 34928.6091
M2833 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,55 M E VÃO = 5,90 M | M | 35417.6908
M2834 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,65 M E VÃO = 6,10 M | M | 36779.0506
M2835 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,65 M E VÃO = 6,25 M | M | 37269.0283
M2836 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 3,75 M E VÃO = 6,40 M | M | 51091.4888
M2837 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 3,85 M E VÃO = 6,60 M | M | 52883.6301
M2838 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM DE GADO - E = 2,70 MM, H = 2,25 M E VÃO = 2,20 M | M | 11627.5689
M2839 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM DE GADO - E = 2,70 MM, H = 3,10 M E VÃO = 2,90 M | M | 15266.9729
M2840 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,50 M E VÃO = 3,70 M | M | 17725.5328
M2841 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,60 M E VÃO = 3,90 M | M | 18639.5082
M2842 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,75 M E VÃO = 4,00 M | M | 19252.7338
M2843 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,90 M E VÃO = 4,20 M | M | 19868.2544
M2844 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 4,10 M E VÃO = 4,25 M | M | 20482.2224
M2845 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 4,25 M E VÃO = 4,40 M | M | 21397.2543
M2846 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 4,40 M E VÃO = 4,50 M | M | 22009.8029
M2847 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,50 M E VÃO = 4,70 M | M | 27248.3639
M2848 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,75 M E VÃO = 4,80 M | M | 28632.9108
M2849 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,85 M E VÃO = 5,00 M | M | 29395.7236
M2850 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,90 M E VÃO = 5,15 M | M | 30159.0716
M2851 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 5,00 M E VÃO = 5,25 M | M | 30525.8869
M2852 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 5,30 M E VÃO = 5,30 M | M | 31928.7382
M2853 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,90 MM, H = 5,25 M E VÃO = 5,65 M | M | 36641.1604
M2854 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 4,70 MM, H = 5,30 M E VÃO = 5,85 M | M | 43569.9278
M2855 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 4,70 MM, H = 5,45 M E VÃO = 6,00 M | M | 44544.7038
M2856 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 4,70 MM, H = 5,50 M E VÃO = 6,25 M | M | 45534.1937
M2857 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 2,77 M E VÃO = 6,12 M | M | 26596.3104
M2858 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,68 M E VÃO = 6,30 M | M | 31095.408
M2859 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,56 M E VÃO = 6,55 M | M | 31147.8256
M2860 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,42 M E VÃO = 6,96 M | M | 37045.1387
M2861 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,61 M E VÃO = 6,78 M | M | 32782.6969
M2862 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,27 M E VÃO = 6,99 M | M | 36918.6905
M2863 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,63 M E VÃO = 7,01 M | M | 33341.3835
M2864 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,52 M E VÃO = 7,42 M | M | 38568.0347
M2865 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,68 M E VÃO = 7,24 M | M | 33884.4337
M2866 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,19 M E VÃO = 7,47 M | M | 36634.1795
M2867 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,60 M E VÃO = 7,85 M | M | 39666.2784
M2868 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,99 M E VÃO = 7,67 M | M | 36090.1308
M2869 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,65 M E VÃO = 8,08 M | M | 40211.5898
M2870 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,04 M E VÃO = 7,90 M | M | 37045.1387
M2871 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,70 M E VÃO = 8,31 M | M | 41183.9658
M2872 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,11 M E VÃO = 8,36 M | M | 38149.7213
M2873 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,00 M E VÃO = 8,97 M | M | 43375.9878
M2874 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,39 M E VÃO = 8,59 M | M | 39792.7266
M2875 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,49 M E VÃO = 9,17 M | M | 46124.6171
M2876 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,70 M E VÃO = 9,22 M | M | 43249.5396
M2877 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,59 M E VÃO = 9,63 M | M | 47637.0562
M2878 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,75 M E VÃO = 9,45 M | M | 43786.947
M2879 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,41 M E VÃO = 9,65 M | M | 47099.6488
M2880 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,07 M E VÃO = 9,86 M | M | 51226.238
M2881 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,23 M E VÃO = 9,68 M | M | 46535.5763
M2882 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,12 M E VÃO = 10,08 M | M | 51763.6454
M2883 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,28 M E VÃO = 9,91 M | M | 47099.6488
M2884 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,17 M E VÃO = 10,31 M | M | 52330.4923
M2885 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,38 M E VÃO = 10,36 M | M | 48596.7632
M2886 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,05 M E VÃO = 10,54 M | M | 52741.4515
M2887 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,48 M E VÃO = 10,74 M | M | 54936.25
M2888 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,12 M E VÃO = 11,35 M | M | 59062.5806
M2889 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 5,41 M E VÃO = 10,57 M | M | 65092.2519
M2890 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 6,10 M E VÃO = 10,77 M | M | 70561.2692
M2891 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 6,53 M E VÃO = 10,97 M | M | 73549.843
M2892 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 7,16 M E VÃO = 11,58 M | M | 79034.4455
M2893 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,82 M E VÃO = 7,21 M | M | 62713.8251
M2894 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,87 M E VÃO = 7,31 M | M | 65042.4496
M2895 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,90 M E VÃO = 7,77 M | M | 66133.0717
M2896 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,44 M E VÃO = 7,57 M | M | 67388.1791
M2897 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,23 M E VÃO = 8,36 M | M | 70634.098
M2898 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,01 M E VÃO = 8,13 M | M | 70541.4639
M2899 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,48 M E VÃO = 8,56 M | M | 70923.6102
M2900 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 9,32 M E VÃO = 8,71 M | M | 76202.1662
M2901 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 9,04 M E VÃO = 9,15 M | M | 76739.5736
M2902 | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 9,50 M E VÃO = 9,15 M | M | 77137.4488
M2908 | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA | UN | 45863.8481
M2909 | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA | UN | 62219.7691
M2979 | CHUMBADOR EM AÇO CA 25 | KG | 7.0189
M3089 | ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,24 MM (18 BWG) | KG | 24.0563
M3091 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM | UN | 30.5839
M3093 | TELA DE POLIAMIDA - MALHA DE 60 FIOS/CM | M2 | 20.0693
M3094 | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA E D = 32 MM | M | 128.0836
M3095 | VÁLVULA MANCHETE - D = 20 MM | UN | 2.4037
M3126 | BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO | KG | 10.2521
M3127 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 30 MM | UN | 3.7693
M3128 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 35 MM | UN | 3.8325
M3129 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 40 MM | UN | 4.2435
M3130 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 45 MM | UN | 5.3662
M3131 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 50 MM | UN | 5.763
M3132 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 55 MM | UN | 6.5887
M3133 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 60 MM | UN | 7.0365
M3134 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM | UN | 7.6329
M3135 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 70 MM | UN | 7.7053
M3136 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 75 MM | UN | 8.6419
M3137 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM | UN | 8.9555
M3138 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 85 MM | UN | 9.2796
M3139 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 90 MM | UN | 10.2606
M3140 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 95 MM | UN | 10.8362
M3141 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 100 MM | UN | 11.4108
M3142 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 110 MM | UN | 12.6495
M3143 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 120 MM | UN | 13.9527
M3144 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 130 MM | UN | 16.1466
M3145 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 19 X 36 MM | UN | 8.9973
M3146 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 19 X 48 MM | UN | 9.5903
M3147 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 19 X 62 MM | UN | 10.0451
M3148 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 22 X 32 MM | UN | 10.6444
M3149 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 22 X 55 MM | UN | 10.996
M3150 | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 22 X 73 MM | UN | 11.7236
M3153 | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER | KG | 78.1587
M3170 | APOIO DE NEOPRENE NÃO FRETADO - C = 100 MM, L = 100 MM E E = 20 MM | UN | 24.9519
M3171 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 0.299
M3172 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 12 MM (M12) | UN | 0.6089
M3173 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE 8.8 - D = 12 MM (M12) E C = 30 MM | UN | 1.87
M3174 | LIGAÇÃO TIPO BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO PARA CONTENÇÃO - L = 45 MM E E = 4 MM | KG | 18.0039
M3177 | FITA METÁLICA SAE 1010/1020 PARA SOLO REFORÇADO - L = 50 MM E E = 4 MM | KG | 17.5788
M3178 | MATERIAL PARA ATERRO REFORÇADO COM FITAS METÁLICAS | M3 | -
M3179 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 140 MM | M | 187.8247
M3180 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 160 MM | M | 228.7267
M3181 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 180 MM | M | 274.5347
M3182 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 200 MM | M | 320.6613
M3183 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 225 MM | M | 367.1326
M3184 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 250 MM | M | 413.5515
M3185 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 280 MM | M | 442.0961
M3186 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 315 MM | M | 479.3649
M3187 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 1938.3937
M3188 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2219.4173
M3189 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2408.5567
M3190 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2884.7204
M3191 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2889.5315
M3192 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3611.6649
M3193 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3622.0409
M3194 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3622.0409
M3195 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4181.3943
M3196 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4733.0443
M3197 | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4743.4989
M3198 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2155.5856
M3199 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2458.5609
M3200 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3126.5556
M3201 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4171.7889
M3202 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4427.2082
M3203 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 5842.9948
M3204 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 7370.4948
M3205 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 7370.4948
M3206 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 8623.1212
M3207 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 9512.3219
M3208 | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 9906.8756
M3209 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 1863.2201
M3210 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2142.6159
M3211 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2720.2825
M3212 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3635.1839
M3213 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3860.5132
M3214 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 5093.2523
M3215 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 6422.6598
M3216 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 6422.6598
M3217 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 7517.3137
M3218 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 8570.4637
M3219 | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 8643.0956
M3220 | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - RING BIT - D = 104 MM (4 3/32") | UN | 979.6971
M3225 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | M2 | 436.4528
M3227 | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 - DN = 101,6 MM (4") | M | 246.4179
M3228 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 15% DE BORRACHA DE PNEU | T | -
M3229 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | M2 | 362.2993
M3230 | CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 MM | M2 | 113.3945
M3231 | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM | M2 | 161.1873
M3232 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | M2 | 534.5662
M3233 | FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 MM | M | 8.6773
M3235 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | M2 | 150.8946
M3236 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI | M2 | 501.9062
M3237 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III | M2 | 263.9292
M3238 | PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV | M2 | 147.3521
M3239 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X | M2 | 451.2949
M3240 | DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM | M | 21.6621
M3241 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 6 MM² | M | 13.9986
M3242 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 6 MM² | M | 25.7022
M3245 | TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR ASPERSÃO (SPRAY) | KG | 57.8608
M3270 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 12736.4489
M3271 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 18124.3033
M3272 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 38207.1282
M3273 | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 74620.5937
M3274 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 19791.6005
M3275 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 30740.562
M3276 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 61407.3621
M3277 | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 119110.7513
M3278 | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 110 MM | M | 166.8784
M3279 | ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 0.1797
M3280 | VIGA DE MADEIRA - E = 5 CM E L = 11 CM | M | 25.2083
M3353 | PURGADOR PLÁSTICO | UN | 1.1142
M3360 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 8,0 MM | UN | 2.6621
M3361 | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO POLIDO - E = 25,00 MM (1") | M | 346.0407
M3362 | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO POLIDO - E = 12,50 MM (1/2") | M | 94.0924
M3363 | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO POLIDO - E = 19,00 MM (3/4") | M | 227.0153
M3364 | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 2 MN | UN | 3966.6288
M3365 | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 3 MN | UN | 4623.0354
M3366 | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 4 MN | UN | 7096.4334
M3367 | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 6 MN | UN | 8736.5468
M3368 | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 8 MN | UN | 10265.1516
M3369 | MANILHA ÂNCORA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 16,0 MM (5/8") | UN | 52.5701
M3370 | MANILHA RETA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 38,1 MM (1 1/2") | UN | 566.8173
M3371 | MANILHA RETA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 25,4 MM (1") | UN | 134.7505
M3372 | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 10 X 10 CM | M | 433.371
M3501 | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 12,7 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM | UN | 82.8819
M3502 | MISTURA BETUMINOSA | M3 | -
M3503 | MATERIAL DE BASE | M3 | -
M3504 | CONCRETO | M3 | -
M3505 | MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES | M3 | -
M3506 | MATERIAL DEMOLIDO - MADEIRA | M3 | -
M3507 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | -
M3508 | CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) | M3 | -
M3509 | MATERIAL DEMOLIDO - REMENDO PROFUNDO | M3 | -
M3510 | MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA | M3 | -
M3511 | ACESSÓRIOS E MATERIAIS METÁLICOS | T | -
M3512 | MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO | M3 | -
M3513 | MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | -
M3514 | SOLO | M3 | -
M3515 | GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA | T | -
M3516 | VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA | UN | -
M3518 | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE | L | 62.4352
M3519 | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 104.7763
M3520 | TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE | L | 98.5226
M3521 | GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 100 KN COM CABO DE AÇO | UN | 160724.0773
M3522 | GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 200 KN COM CABO DE AÇO | UN | 224170.5664
M3523 | PNEU REAPROVEITADO | UN | 53.3935
M3524 | SAPATILHA EM AÇO INOX - D = 13 MM (1/2") | UN | 25.3919
M3525 | MOLINETE MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 70 KN | UN | 256200.8544
M3526 | ÂNODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE ZINCO - PESO = 20 KG | UN | 1656.3487
M3527 | CABO DE AÇO - D = 42,00 MM (1 5/8") | M | 317.2099
M3528 | TERMINAL SOQUETE FECHADO EM AÇO GALVANIZADO COMPATÍVEL COM CABO DE AÇO DE D = 42 MM | UN | 4565.4088
M3529 | MANILHA RETA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - D = 57,2 MM (2 1/4") | UN | 1655.924
M3530 | TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO | KG | 34.5575
M3718 | MATERIAL COMBUSTÍVEL REMOVIDO | T | -
M3719 | BLOCOS DE ROCHA OU MATACÕES | M3 | -
M3720 | MATERIAL ASFÁLTICO REMOVIDO | T | -
M3721 | ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO REMOVIDA | UN | -
M3722 | ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO REMOVIDA | UN | -
M3723 | ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO REMOVIDA | UN | -
M3727 | MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO COM PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 17,5 MPA (2.538 PSI) - D = 25 MM (1") | M | 153.2173
M3728 | MANGUEIRA PARA SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO COM VAZÃO DE ENTRADA DE ATÉ 3,6 M³/H (60 L/MIN) - D = 72,5 MM (3") | M | 153.2523
M3729 | DETRITOS REMOVIDOS DE BUEIROS | M3 | -
M3730 | MATERIAL TRITURADO - GALHOS E TRONCOS | M3 | -
M3772 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 15,0 CM E H = 23,0 CM | M | 382.5668
M3773 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 25,0 CM E H = 32,0 CM | M | 727.6253
M3774 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 26,5 CM | M | 739.5149
M3775 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 28,0 CM | M | 688.1024
M3776 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 38,0 CM | M | 747.6328
M3777 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 48,0 CM | M | 1110.2642
M3778 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 33,0 CM | M | 955.1111
M3779 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 53,0 CM | M | 1147.5877
M3780 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 200,0 CM, L = 40,0 CM E H = 59,5 CM | M | 4729.6693
M3781 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 12,2 CM | M | 308.2984
M3782 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 17,2 CM | M | 327.1205
M3783 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 5,5 CM | M | 290.2943
M3784 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 14,7 CM E H = 15,7 CM | M | 499.402
M3785 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 24,7 CM E H = 20,8 CM | M | 1128.7077
M3786 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 34,9 CM E H = 25,8 CM | M | 2198.8006
M3787 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 12,2 CM | M | 633.3811
M3788 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - C = 100,0 CM, L = 21,2 CM E H = 18,0 CM | M | 779.9505
M3789 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - C = 100,0 CM, L = 26,2 CM E H = 17,2 CM | M | 1000.9336
M3790 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 57,9 CM | M | 913.5023
M3791 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 25,2 CM E H = 57,8 CM | M | 1463.0072
M3792 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 42,0 CM E H = 95,0 CM | M | 1954.4557
M3793 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 114,2 CM, L = 78,0 CM E H = 106,0 CM | M | 2384.2701
M3795 | CUSTO EQUIVALENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO PADRÃO | M2 | 1668.69
M3801 | ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA | T | -
M3802 | ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA | T | -
M3803 | EMBORRACHADOS DE PNEUS ESPALHADOS EM RODOVIA | T | -
M3804 | ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADOS NA PISTA | T | -
M3805 | ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADOS NA PISTA | T | -
M3806 | SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA | T | -
M3807 | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA | UN | -
M3808 | VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA | UN | -
M3809 | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TOMBADOS EM RODOVIA | UN | -
M3810 | VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA | UN | -
M3811 | VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA | UN | -
M3813 | VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA | T | -
M3821 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 22.3919
M3822 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 30.0409
M3823 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 30.0409
M3824 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 30.6771
M3825 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 21.9731
M3826 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 24.8729
M3827 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 24.8729
M3828 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 30.6988
M3829 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 18.148
M3830 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 22.6179
M3831 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 23.547
M3832 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 30.1513
M3833 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 16.8314
M3834 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 22.0504
M3835 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 22.6179
M3836 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 29.5436
M3837 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 34.0886
M3838 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 43.3162
M3839 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 47.9801
M3840 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 48.2633
M3841 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 33.4868
M3842 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 42.7645
M3843 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 47.3282
M3844 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 47.3282
M3845 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 30.7385
M3846 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 37.8498
M3847 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 42.1126
M3848 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 46.7086
M3851 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 30.0364
M3852 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 37.1377
M3853 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 41.3102
M3854 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 45.8237
M3855 | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO II | UN | 26.1915
M3856 | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO III | UN | 21.2065
M3857 | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO IV | UN | 65.214
M3858 | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 23.4934
M3859 | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 17.8467
M3860 | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 63.6593
M3861 | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO II | UN | 21.026
M3862 | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO III | UN | 17.8064
M3863 | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO IV | UN | 55.9362
M3864 | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 17.3851
M3865 | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 14.7472
M3866 | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 54.4317
M3867 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL | UN | 75.5837
M3868 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL | UN | 74.1016
M3869 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL | UN | 62.8107
M3870 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL | UN | 61.2661
M3900 | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-1C-E | T | -
M3901 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 5.000 L | UN | 16365.8233
M3902 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 10.000 L | UN | 23098.6611
M3903 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 20.000 L | UN | 36536.9791
M3904 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 30.000 L | UN | 42546.4459
M3905 | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3906 | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3907 | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3908 | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3909 | BICO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 65A | UN | 64.4098
M3910 | BICO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A | UN | 62.3838
M3911 | BOCAL PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 161.7165
M3912 | CAPA DE RETENÇÃO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 271.79
M3913 | ELETRODO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 76.1321
M3914 | DISTRIBUIDOR DE GÁS PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 173.0922
M3915 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 38,1 MM (1.1/2") | UN | 4.8418
M3916 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM (1/2") | UN | 2.0318
M3917 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") | UN | 0.8334
M3918 | DISCO DE CORTE COM 80 DENTES MULTIMATERIAL - D = 250 MM | UN | 392.96
M3919 | LIXA D'ÁGUA Nº 360 | UN | 1.329
M3920 | DILUENTE PARA TINTA EPÓXI BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE | L | 60.8308
M3921 | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO | L | 154.0903
M3922 | DILUENTE PARA ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES | L | 92.2499
M3923 | TINTA ESMALTE POLIURETANO BICOMPONENTE | L | 191.2522
M3924 | CATALISADOR PARA TINTA FOSFATIZANTE | L | 60.1059
M3925 | TINTA FOSFATIZANTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 71.4823
M3926 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 12,5 MM (1/2") | UN | 3.3
M3927 | PLUG TIPO BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP - D = 15 MM (1/2") | UN | 3.9992
M3928 | TUBO EM AÇO-CARBONO - E = 3,35 MM E D = 80 MM (3") | M | 56.8168
M3929 | TUBO EM AÇO-CARBONO - E = 3,00 MM E D = 150 MM (6") | M | 175.1586
M3931 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO DE ABAS IGUAIS - L = 38,1 MM E E = 4,76 MM | KG | 31.7676
M3932 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 8 MM (M8) E C = 20 MM | UN | 1.4095
M3933 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 8 MM (M8) | UN | 0.5474
M3934 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 8,4 MM (M8) | UN | 0.1924
M3935 | ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 8,1 MM (M8) | UN | 0.2851
M3936 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 19,05 MM (3/4") | UN | 4.3857
M3939 | BARRA REDONDA EM AÇO SAE 1020 - D = 25,4 MM (1") | M | 41.2088
M3947 | TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM | M | 31.092
M3949 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS | L | 17.3406
M4413 | ARAME E70S6 PARA SOLDA MIG/MAG - D = 0,9 MM | KG | 23.1683
SICRO/CE - JANEIRO/2024 - INSUMO - EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD.
E9001 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,60 M - 2,20 KW | H | 18.1827 | 11.3001
E9002 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,80 M - 2,20 KW | H | 22.0134 | 13.6808
E9003 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,00 M - 2,20 KW | H | 26.3517 | 16.3769
E9004 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,20 M - 2,20 KW | H | 27.9305 | 17.3581
E9005 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,50 M - 2,20 KW | H | 29.2616 | 18.1853
E9006 | EQUIPAMENTO PARA SONDAGEM MANUAL | H | 0.9076 | 0.612
E9007 | BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW | H | 34.0037 | 15.2204
E9008 | TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1 T | H | 2.5939 | 1.7066
E9009 | EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW | H | 425.0582 | 146.2777
E9010 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG | H | 1.2543 | 0.8426
E9011 | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | H | 0.6189 | 0.4237
E9014 | DEFLECTÔMETRO DE IMPACTO (FWD) INSTALADO EM PICAPE COM REBOQUE E FAIXA DE CARGA DE 7 A 120 KN - 147 KW | H | 346.2226 | 238.8678
E9015 | ELEVADOR DE OBRA COM CAPACIDADE DE 1.000 KG - 9 KW | H | 34.2815 | 29.671
E9016 | USINA MISTURADORA MÓVEL DE RECICLAGEM A FRIO COM SISTEMA DE ESPUMA DE ASFALTO - 129,40 KW | H | 1725.0888 | 879.376
E9017 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW | H | 185.4888 | 92.8898
E9020 | RECICLADORA A FRIO - 455 KW | H | 1304.4213 | 421.8621
E9021 | GRUPO GERADOR - 456 KVA | H | 390.4911 | 23.4464
E9022 | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW | H | 115.8664 | 82.4126
E9023 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM DRAGLINE COM CAPACIDADE DE 1,9 A 2,3 M³ - 270 KW | H | 467.6815 | 222.6578
E9024 | MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW | H | 24.5004 | 23.953
E9025 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - 15 KW | H | 53.0096 | 47.2656
E9026 | BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW | H | 5.1706 | 3.0227
E9028 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20 KW | H | 33.1374 | 23.6456
E9029 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - 20 KW | H | 56.6074 | 49.3049
E9030 | BOMBA DE PROTENSÃO COM LEITURA DIGITAL PARA TENSIONAMENTO DE ESTAIS - 3 KW | H | 1.8217 | 1.0326
E9031 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 1.500 KG E ALTURA DE ATÉ 100 M - 15 KW | H | 77.7774 | 55.0984
E9032 | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS COM ATÉ 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 20 KW | H | 49.666 | 45.3704
E9033 | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 38 A 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 30 KW | H | 53.9159 | 47.7793
E9034 | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 56 A 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 40 KW | H | 60.9989 | 51.7941
E9035 | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 74 A 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 50 KW | H | 68.0821 | 55.809
E9036 | GRUA FIXA PARA ALTURAS DE 60 A 102 M, COM ALCANCE DE 60 M COM CAPACIDADE DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA - 37 KW | H | 442.9008 | 258.2655
E9038 | MACACO HIDRÁULICO MONOCORDOALHA PARA TENSIONAMENTO DE ESTAIS - 3 KW | H | 42.0853 | 41.0735
E9039 | MÁQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS PEAD COM GERADOR DE 4 KW | H | 59.0139 | 48.4659
E9040 | SERRA MÁRMORE - 1,45 KW | H | 0.0726 | 0.0497
E9042 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW | H | 247.1885 | 103.9857
E9043 | EMBARCAÇÃO DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 18,60 KW | H | 75.3442 | 37.8364
E9044 | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - DOSADORA E MISTURADORA | H | 360.2065 | 231.7889
E9045 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 496 KN | H | 55.9846 | 45.5411
E9046 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 929 KN | H | 58.233 | 46.7819
E9047 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 1.390 KN | H | 63.9944 | 49.9613
E9048 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 1.859 KN | H | 66.9712 | 51.604
E9049 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 250 MPA - 72 KW | H | 210.6447 | 92.2822
E9050 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 18 T - 97 KW | H | 425.9367 | 218.9813
E9051 | MÁQUINA LEVANTADORA E POSICIONADORA DE VIA - 7,40 KW | H | 164.3135 | 99.6514
E9052 | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW | H | 216.7119 | 99.5458
E9053 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA MONTADA EM FLUTUANTE - 32 KW | H | 67.8709 | 41.6864
E9054 | EQUIPAMENTO SOBRE FORMA-TRILHO PARA EXECUÇÃO E ACABAMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 13,40 KW | H | 240.1916 | 154.7284
E9055 | GUINCHO PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T | H | 83.3326 | 57.0464
E9056 | PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA DE 12 X 24 M COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 124.5448 | 110.2166
E9057 | BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 66 M³ | H | 31.592 | 28.7183
E9058 | PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 43.2165 | 34.6218
E9059 | PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA DE 12 X 24 M MONTADA NA OBRA COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 124.5448 | 110.2166
E9060 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA ROTOPERCUSSIVA MONTADA EM FLUTUANTE COM PRESSÃO DE 0,70 MPA E CAPACIDADE DE 2.500 GPM | H | 58.5482 | 57.7788
E9061 | LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2 KW | H | 0.2059 | 0.1366
E9062 | SOPRADOR DE AR QUENTE MANUAL - 1,60 KW | H | 1.0827 | 0.7024
E9063 | EQUIPAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DINÂMICA DA VIA - 300 KW | H | 2558.4353 | 1411.2924
E9064 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | H | 1.56 | 1.0605
E9065 | CARRO CONTROLE FERROVIÁRIO - 186 KW | H | 2826.986 | 1695.5436
E9066 | GRUPO GERADOR - 14 KVA | H | 18.4924 | 5.1069
E9067 | VEÍCULO FERROVIÁRIO PARA CAPINA QUÍMICA COM CAPACIDADE DE 12.000 L - 115 KW | H | 232.1782 | 119.3853
E9068 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA PARA CCPH - 123 KW | H | 655.0315 | 326.718
E9069 | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW | H | 8.3031 | 0.7647
E9070 | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW | H | 49.2243 | 41.2816
E9071 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | H | 0.7334 | 0.4986
E9072 | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA - 486 KW | H | 818.522 | 280.1001
E9073 | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW | H | 180.1794 | 70.1406
E9074 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 L | H | 67.2513 | 45.9375
E9075 | TRADO CAVADEIRA DE 12" | H | 0.1107 | 0.0759
E9076 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | H | 42.4469 | 36.5979
E9077 | PERFURATRIZ DE CIRCULAÇÃO REVERSA TIPO WIRTH OU SIMILAR COM UNIDADE HIDRÁULICA (POWER PACK) - 273 KW | H | 875.4134 | 424.6917
E9078 | TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW | H | 251.1669 | 192.2303
E9079 | BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 360 M³/H - 23 KW | H | 30.2758 | 17.6991
E9080 | CARRELONE COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70 T | H | 176.7689 | 132.6184
E9081 | FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE DE 70 T | H | 32.2143 | 29.618
E9083 | VAGÃO FECHADO FLT COM CAPACIDADE DE 99 T | H | 32.0847 | 25.418
E9084 | VAGÃO TANQUE CONVENCIONAL TCT COM CAPACIDADE DE 97 T E 103.000 L | H | 47.9264 | 37.9681
E9085 | VAGÃO GÔNDOLA GDE COM CAPACIDADE DE 93,5 T / 29 M³ | H | 24.8657 | 19.699
E9086 | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW | H | 189.1317 | 75.0809
E9089 | ROÇADEIRA COSTAL - 1,40 KW | H | 8.48 | 0.4789
E9091 | EMBARCAÇÃO EMPURRADORA FLUVIAL - 372 KW | H | 551.9985 | 156.4801
E9093 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) | H | 34.9113 | 6.5642
E9094 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 T - 450 KW | H | 2397.0029 | 1239.6506
E9095 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 T - 500 KW | H | 4109.9932 | 2153.8558
E9096 | MINICARREGADEIRA DE PNEUS - 45,50 KW | H | 151.9978 | 65.4648
E9101 | REMOVEDORA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 9,69 KW | H | 25.4046 | 4.9722
E9102 | EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW | H | 43.7754 | 30.5392
E9103 | EXTRUSORA PARA MEIO-FIO DE CONCRETO - 10,44 KW | H | 41.9035 | 29.4449
E9105 | EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO - 2 X 186 KW | H | 735.4955 | 228.8022
E9106 | BALSA DE CONVÉS COM CAPACIDADE DE 200 T | H | 75.7456 | 51.1417
E9107 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 2,24 KW | H | 5.4044 | 0.838
E9108 | SOLDADORA DE TRILHO POR CALDEAMENTO NA VIA - 400 KW | H | 770.3429 | 353.7094
E9110 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ROCHA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | H | 380.961 | 158.631
E9111 | JATEADOR ABRASIVO ÚMIDO COM CAPACIDADE DE 350 KG DE ABRASIVO | H | 70.838 | 49.2321
E9112 | SINALIZADOR DIRECIONAL MÓVEL COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | H | 3.5617 | 2.4382
E9113 | PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL - PMV MÓVEL, COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | H | 26.2734 | 17.9858
E9116 | SEMÁFORO MÓVEL COM 3 LENTES E BATERIA - D = 200 MM | H | 1.2222 | 0.8367
E9117 | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW | H | 350.4868 | 148.905
E9118 | CORTADORA DE PAVIMENTO COM DISCO DIAMANTADO DE 450 A 1.500 MM - 55,40 KW | H | 152.7988 | 71.2583
E9119 | MINICARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM VALETADEIRA - 55,40 KW | H | 192.0265 | 80.7486
E9120 | EQUIPAMENTO DE CRAVAÇÃO SOBRE ESTEIRA PARA GEODRENO COM HASTE PARA PROFUNDIDADE DE ATÉ 20 M - 258 KW | H | 714.4427 | 313.3951
E9122 | PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED PARA COLUNA DE BRITA - 194 KW | H | 812.9947 | 412.3739
E9125 | VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW | H | 82.5761 | 46.6276
E9126 | DRAGA BACKHOE COM CAPACIDADE DE 7 M³ - 1.000 KW | H | 4691.1591 | 1659.9993
E9127 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW | H | 416.5453 | 192.8263
E9134 | MINIÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS - 111 KW | H | 214.1843 | 66.4685
E9141 | REBARBADOR HIDRÁULICO COM BOMBA MANUAL COM CAPACIDADE DE FORÇA DE 9.000 KGF | H | 13.543 | 8.9834
E9144 | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW | H | 47.6754 | 40.2051
E9148 | MACACO DE PROTENSÃO DE FIOS COM BOMBA - 3,72 KW | H | 52.3591 | 46.8969
E9149 | MÁQUINA DE APLICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE GRAMPO ELÁSTICO TIPO PANDROL - 6,70 KW | H | 56.6825 | 26.1215
E9151 | BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL SOBRE ESTEIRAS, SEM PENEIRA, COM CAPACIDADE DE 140 M³/H - 170 KW | H | 587.2267 | 261.3674
E9152 | FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA DE AÇÃO DIRETA | H | 0.1913 | 0.1079
E9153 | FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA E SISTEMA À PISTÃO | H | 0.1796 | 0.1013
E9154 | EQUIPAMENTO PARA SELAGEM COM MATERIAL ASFÁLTICO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 370 L - 35 KW | H | 97.8802 | 61.1096
E9155 | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW | H | 17.7074 | 11.0846
E9156 | SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW | H | 5.3593 | 0.4823
E9157 | LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA MÉTRICA - 2.237 KW | H | 1834.5359 | 296.7069
E9158 | LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA LARGA - 2.237 KW | H | 1834.5359 | 296.7069
E9159 | VAGÃO PLATAFORMA PNE COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | H | 29.5178 | 23.3845
E9160 | VAGÃO PLATAFORMA PNT COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | H | 33.7692 | 26.7525
E9161 | VAGÃO FECHADO COM PORTA PARA CARGA E DESCARGA DE PALETES FLD COM CAPACIDADE DE 64 T - BITOLA MÉTRICA | H | 29.2772 | 23.1939
E9162 | VAGÃO FECHADO COM PORTA PARA CARGA E DESCARGA DE PALETES FLT COM CAPACIDADE DE 99 T - BITOLA LARGA | H | 32.0847 | 25.418
E9163 | VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNE COM CAPACIDADE DE 45 M³ - BITOLA MÉTRICA | H | 35.2931 | 27.9598
E9164 | VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNT COM CAPACIDADE DE 63 M³ - BITOLA LARGA | H | 36.6968 | 29.0718
E9167 | EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA DE TLS DE ATÉ 250 M - 90 KW | H | 241.9092 | 130.212
E9168 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM IMPLEMENTO DE GARFO - 195 KW | H | 383.757 | 182.8111
E9200 | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE | H | 357.5999 | 156.0181
E9203 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE | H | 636.6188 | 294.0459
E9204 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW COM PERICULOSIDADE | H | 409.7236 | 183.1701
E9205 | EQUIPAMENTO DE CORTE A PLASMA CNC - 12.000 X 5.500 MM - 19,5 KW | H | 167.6268 | 104.1759
E9206 | EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG AUTOMÁTICA COM ACESSÓRIOS - 14,6 KVA | H | 15.5875 | 8.6019
E9207 | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW | H | 0.9579 | 0.5286
E9209 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA, COM INSALUBRIDADE, COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H | 35.2926 | 33.068
E9213 | JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE | H | 2154.1736 | 1026.6174
E9231 | MAÇARICO LANÇA-CHAMAS A GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | H | 0.0152 | 0.0084
E9242 | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA TELEVISIONAMENTO | H | 1.4258 | 0.9929
E9243 | CÂMARA HIPERBÁRICA COM FILTRO, SERPENTINA E RESERVATÓRIO DE AR PARA MERGULHO RASO - D = 1,80 M E H = 2,22 M. | H | 76.8952 | 66.9576
E9244 | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO | H | 4.5274 | 3.1528
E9245 | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO COM FIO | H | 0.7588 | 0.5284
E9246 | PAINEL DE CONTROLE DE AR COM MANÔMETROS E PNEUFATÔMETROS | H | 1.4561 | 1.014
E9247 | SISTEMA DE SINO ABERTO (SINETE) PARA MERGULHO ATÉ 50 M - 33,50 KW | H | 91.8795 | 77.2382
E9248 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 30 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,4 MPA - 7,46 KW | H | 14.3088 | 4.3767
E9249 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 50 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,7 MPA - 16,18 KW | H | 25.9517 | 6.6491
E9251 | FONTE DE PLASMA PARA CORTE MANUAL - 65A - 15 KW | H | 5.8248 | 3.2144
E9252 | SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO TELESCÓPICO - D = 250 MM (10") - 1,80 KW | H | 0.8364 | 0.5726
E9253 | REBORDEADEIRA DIÂMETRO MÁXIMO 3,00 M - 4,85 KW | H | 6.4857 | 4.0175
E9254 | DOBRADEIRA VIRADEIRA MANUAL COMPRIMENTO MÁXIMO DE DOBRA DE ATÉ 2.000 MM | H | 1.6765 | 1.0385
E9255 | FONTE DE PLASMA PARA CORTE MANUAL - 45A - 10 KW | H | 3.8888 | 2.146
E9256 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA COM CAL REBOCÁVEL COM DOIS BICOS APLICADORES E CAPACIDADE DE 2.200 L | H | 32.3508 | 28.3793
E9501 | VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000 MM - 30 KW | H | 74.353 | 47.8787
E9502 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T - 119 KW | H | 219.0594 | 99.7431
E9503 | GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW | H | 142.0692 | 96.8246
E9505 | PRENSA DOBRADEIRA CAPACIDADE 320 T - COMPRIMENTO ATÉ 3.100 MM - 30 KW | H | 100.3003 | 70.9517
E9507 | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | H | 24.1564 | 15.2283
E9510 | VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW | H | 2.1745 | 1.4003
E9511 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW | H | 432.9406 | 210.2746
E9512 | VEÍCULO LEVE - 53 KW | H | 63.2171 | 34.87
E9513 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW | H | 118.9043 | 27.1243
E9514 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW | H | 272.7696 | 99.6274
E9515 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | H | 278.7265 | 124.9059
E9516 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW | H | 929.2878 | 451.9711
E9518 | GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") | H | 4.6387 | 3.2303
E9519 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | H | 46.6194 | 26.9096
E9521 | GRUPO GERADOR - 3,2 KVA | H | 4.5198 | 0.2448
E9522 | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW | H | 24.8927 | 16.0423
E9523 | MOTOSCRAPER - 304 KW | H | 927.5563 | 385.651
E9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW | H | 279.905 | 121.3519
E9525 | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 15 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 20 KW | H | 322.5154 | 238.2899
E9526 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW | H | 145.9451 | 73.0365
E9527 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H | 28.1465 | 25.9219
E9528 | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW | H | 153.1667 | 72.2635
E9529 | JATEADOR PARA ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRANSPORTADOR A ROLETES - 22 KW | H | 572.6094 | 368.608
E9530 | ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW | H | 241.2149 | 103.5876
E9532 | EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG COM ACESSÓRIOS - 14,6 KVA | H | 14.2833 | 7.8822
E9535 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | H | 24.3093 | 23.9539
E9536 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 30 KW | H | 101.7968 | 39.9013
E9538 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA MEIO TUBO DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW | H | 4.3175 | 2.6832
E9539 | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MONOFEIXE | H | 48.1996 | 44.6783
E9540 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | H | 290.8114 | 115.1044
E9541 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | H | 750.0966 | 298.2646
E9543 | COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL PARA RECARGA DE CILINDROS DE MERGULHO COM CAPACIDADE DE ATÉ 35 MPA E 3,58 L/S - 5,52 KW | H | 7.629 | 4.2681
E9544 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM LARGURA DE 2,44 M | H | 12.3298 | 7.9396
E9545 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW | H | 599.2226 | 285.7265
E9547 | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW | H | 0.2289 | 0.1263
E9548 | BOMBA CENTRÍFUGA COM CAPACIDADE DE 7,1 A 22 M³/H - 1,50 KW | H | 0.4199 | 0.2455
E9551 | OBTURADOR MECÂNICO SIMPLES COM EXTENSÃO DE 12 M | H | 0.7732 | 0.5293
E9552 | NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X | H | 2.2942 | 1.5218
E9553 | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M | H | 5.073 | 3.4728
E9556 | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW | H | 6.8713 | 0.9172
E9558 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | H | 56.0969 | 38.3183
E9559 | AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW | H | 70.1948 | 40.404
E9560 | ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW | H | 343.9554 | 101.1167
E9561 | GPS GEODÉSICO DE SIMPLES FREQUÊNCIA (L1) | H | 4.2788 | 2.8382
E9562 | GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) | H | 9.2219 | 6.1171
E9563 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL - 220 KW | H | 600.1686 | 285.8674
E9565 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR - 259 KW | H | 757.2223 | 301.8425
E9566 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL DE 1,9 M³ - 220 KW | H | 493.9978 | 242.5859
E9567 | FRESADORA DE PISO DE CONCRETO - 6,7 KW | H | 15.0474 | 1.8557
E9568 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | H | 0.2055 | 0.1363
E9569 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL DE 4,6 M³ - 403 KW | H | 397.4485 | 189.0226
E9570 | FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW | H | 0.7065 | 0.4491
E9574 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW | H | 402.6105 | 176.057
E9576 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW | H | 267.8634 | 124.4086
E9577 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | H | 136.3664 | 48.2283
E9578 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA MEIO TUBO DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,40 M - 2,20 KW | H | 4.6317 | 2.8785
E9580 | FRESADORA E DISTRIBUIDORA COM CONTROLE DE GREIDE - 287 KW | H | 757.3379 | 256.5017
E9581 | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | H | 296.0108 | 114.9724
E9583 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,9 M³ | H | 13.8993 | 8.9503
E9584 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | H | 188.7575 | 92.6589
E9585 | MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW | H | 29.8727 | 24.608
E9586 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW | H | 8.1472 | 0.606
E9587 | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO - 4 KW | H | 9.1162 | 1.2512
E9588 | VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTEIRAS COM FÔRMAS DESLIZANTES - 205 KW | H | 940.5378 | 399.4362
E9589 | MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA QUÍMICA EM PAVIMENTO DE CONCRETO - 44,80 KW | H | 217.037 | 117.6075
E9590 | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA | H | 90.2383 | 70.0058
E9591 | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | H | 20.5174 | 1.7992
E9593 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 750 M³ | H | 4266.6209 | 1687.1571
E9594 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 1.000 M³ | H | 4773.0624 | 1869.076
E9595 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 2.000 M³ | H | 6757.1851 | 2493.7392
E9596 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 3.000 M³ | H | 8891.8264 | 3268.9209
E9597 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 4.000 M³ | H | 10930.4837 | 3948.1187
E9598 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 5.000 M³ | H | 12914.6064 | 4572.7819
E9599 | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS | H | 75.9935 | 61.4694
E9601 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | H | 316.5964 | 48.4728
E9603 | EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.M - 165 KW | H | 397.0595 | 174.6885
E9606 | EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 2 X 268 KW | H | 708.699 | 155.0508
E9607 | CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - 224 KW | H | 305.6718 | 208.7849
E9609 | DRAGA DE SUCÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA COM TUBO DE DESCARGA DE 150 MM - 100 KW | H | 136.9944 | 49.0534
E9610 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 42,48 L/S (90 PCM) - 18,50 KW | H | 33.9108 | 9.9735
E9611 | CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - 313 KW | H | 989.7476 | 643.6225
E9612 | PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 68.9695 | 60.3748
E9613 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM PINÇA COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | H | 788.029 | 396.8691
E9614 | BOMBA COM CAPACIDADE DE 136 M³/H E CÂMARA DE VÁCUO - 5,60 KW | H | 1.7142 | 1.0021
E9615 | USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW | H | 214.6215 | 140.4795
E9617 | USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - 23,50 KW | H | 60.7422 | 48.2647
E9618 | BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M³ - 224 KW | H | 813.5616 | 384.4508
E9619 | BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 500 M³ - 373 KW | H | 1004.249 | 447.6969
E9620 | PONTÃO FLUTUANTE DE 15 X 30 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 500 T | H | 111.9439 | 69.525
E9621 | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 KW | H | 31.7643 | 27.9184
E9622 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | H | 13.8074 | 8.7768
E9623 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | H | 15.0021 | 9.5362
E9624 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 10.000 M³ | H | 22291.4583 | 7827.3973
E9625 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 15.000 M³ | H | 31686.2325 | 10977.1966
E9626 | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 20.000 M³ | H | 41141.6462 | 14126.2662
E9627 | EMBARCAÇÃO HOTEL COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS - 199 KW | H | 337.1991 | 89.7307
E9628 | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA BALIZADOR - 2,20 KW | H | 3.7485 | 2.3296
E9629 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 185,95 L/S (394 PCM) - 81,50 KW | H | 119.6884 | 27.3198
E9630 | BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW | H | 0.9053 | 0.5292
E9631 | BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA SECA COM CAPACIDADE DE 6 M³/H - 7,5 KW | H | 81.3451 | 64.0661
E9632 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,20 M - 2,20 KW | H | 13.4248 | 8.3432
E9633 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW | H | 15.4409 | 9.5961
E9634 | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,40 M - 2,20 KW | H | 17.0124 | 10.5728
E9635 | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW | H | 421.4088 | 122.7277
E9636 | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW | H | 655.2166 | 161.4793
E9637 | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW | H | 1075.3191 | 271.2587
E9638 | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW | H | 1755.8948 | 366.035
E9639 | EMBARCAÇÃO HOTEL COM CAPACIDADE PARA 30 PESSOAS - 2 X 112 KW | H | 494.5058 | 190.5
E9640 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW | H | 27.0338 | 8.3148
E9641 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 75,04 L/S (159 PCM) - 33 KW | H | 51.2742 | 12.6349
E9642 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW | H | 281.7748 | 154.6616
E9643 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW | H | 0.4797 | 0.3284
E9646 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW | H | 43.4507 | 11.1763
E9647 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW | H | 9.0244 | 1.0485
E9648 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 422,86 L/S (896 PCM) - 213 KW | H | 290.2731 | 58.7944
E9649 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 94,39 L/S (200 PCM) - 36 KW | H | 55.8899 | 13.758
E9651 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM HAMMER GRAB - 186 KW | H | 488.2236 | 244.0739
E9652 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 540,85 L/S (1.146 PCM) - 331,10 KW | H | 425.9505 | 77.2575
E9653 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM TRADO PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS - 186 KW | H | 632.3511 | 317.5282
E9654 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM TRADO COM BITS ESCAVAÇÃO EM ROCHA - 186 KW | H | 632.3511 | 317.5282
E9656 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS - 186 KW | H | 633.2002 | 317.9609 | E411 | CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE : M. BENZ/RANDON : LS-1634/45 - 29,5 T
E9657 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - 186 KW | H | 633.2002 | 317.9609
E9660 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | H | 432.7017 | 215.7773
E9661 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 89,67 L/S (190 PCM) - 36 KW | H | 54.7854 | 13.1401
E9662 | EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | H | 1.0737 | 0.5925
E9664 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW | H | 685.1718 | 341.0598
E9668 | MESA VIBRATÓRIA - 2,20 KW | H | 3.5023 | 2.1766
E9671 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW | H | 222.1237 | 47.356
E9673 | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MULTIFEIXE | H | 219.3651 | 151.2818
E9674 | EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA COM ADCP | H | 103.2438 | 89.2509
E9675 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW | H | 0.8738 | 0.4822
E9676 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW | H | 236.73 | 48.3944
E9677 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 10 KG COM CAPACIDADE DE 1.800 GPM | H | 26.8918 | 25.2295
E9678 | FRESADORA A FRIO - 455 KW | H | 1376.4868 | 478.5625
E9681 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW | H | 265.7225 | 98.3579
E9682 | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 1,6 T - 18 KW | H | 92.54 | 50.9097
E9683 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 0,90 KW | H | 0.947 | 0.5226
E9684 | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW | H | 109.8215 | 54.1819
E9685 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW | H | 207.5038 | 91.5943
E9689 | USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW | H | 1236.866 | 653.4759
E9691 | GUINCHO TRACIONADOR DE CORDOALHAS - 7,50 KW | H | 80.6036 | 61.2712
E9692 | CALDEIRA PARA AQUECIMENTO E INJEÇÃO DE CERA - 1 KW | H | 34.4334 | 32.1005
E9694 | MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L - 13 KW | H | 27.9761 | 25.9848
E9697 | MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,68 M - 45,50 KW | H | 155.1128 | 67.2042
E9699 | TRITURADORA DE GALHOS E TRONCOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 350 MM DE DIÂMETRO COM GUINCHO - 96,94 KW | H | 206.3336 | 82.0134
E9700 | FRESADORA A FRIO - 155 KW | H | 800.9145 | 335.4244
E9701 | JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L | H | 28.0404 | 25.838
E9703 | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW | H | 3.7485 | 2.3296
E9704 | BATELÃO SEM PROPULSÃO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE DE 66 M³ | H | 31.592 | 28.7183
E9705 | MISTURADOR DE LAMA BENTONÍTICA - 4 KW | H | 25.9614 | 24.8071
E9706 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM | H | 27.8924 | 25.7817
E9707 | DESARENADOR - 15 KW | H | 25.5392 | 24.4831
E9708 | MICROTRATOR COM ROÇADEIRA - 10 KW | H | 38.1394 | 27.4961
E9710 | SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA - 253 KW | H | 3193.7234 | 1817.8606
E9712 | REGULADORA E DISTRIBUIDORA DE LASTRO - 300 KW | H | 1744.1599 | 949.3103
E9714 | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO - 450 KW | H | 712.1151 | 273.2749
E9716 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 590 KN - 3,70 KW | H | 41.7421 | 40.879
E9717 | MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | H | 0.1518 | 0.1039
E9718 | PÓRTICO DUPLO DE DESCARGA E POSICIONAMENTO DE DORMENTE - 89 KW | H | 1015.4322 | 656.7985
E9719 | TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T | H | 0.6258 | 0.4349
E9720 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,70 KW | H | 41.3247 | 40.6424
E9721 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5 KW | H | 43.0224 | 41.6047
E9722 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW | H | 44.971 | 42.7092
E9723 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - 7 KW | H | 45.9239 | 43.2493
E9724 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW | H | 46.3514 | 43.4916
E9725 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 5.400 KN - 10 KW | H | 46.8328 | 43.7645
E9726 | BATE-ESTACA STRAUSS - 15 KW | H | 54.1081 | 38.8417
E9727 | POSICIONADORA DE TRILHOS - 7,40 KW | H | 73.9674 | 41.6048
E9728 | TIREFONADORA/PARAFUSADORA PORTÁTIL - 3,10 KW | H | 13.4856 | 5.0552
E9729 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL | H | 26.0396 | 14.5681
E9730 | GRUPO VIBRADOR COM GERADOR - 2,80 KW | H | 12.2062 | 5.4314
E9731 | MÁQUINA DE FURAR DORMENTE PORTÁTIL - 1,50 KW | H | 14.2094 | 6.6865
E9732 | MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,70 KW | H | 23.786 | 7.9677
E9733 | MÁQUINA TIREFONADORA E PARAFUSADORA - 6,70 KW | H | 24.3715 | 8.2908
E9734 | BOMBA PROJETORA DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 2 M³/H - 5,50 KW | H | 52.9184 | 40.566
E9735 | MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,00 KW | H | 11.5076 | 2.5008
E9736 | MÁQUINA PARA FURAR TRILHO - 1,20 KW | H | 8.5993 | 3.8216
E9737 | CONJUNTO PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE TRILHO EM SOLDA ALUMINOTÉRMICA | H | 0.7134 | 0.3937
E9738 | MÁQUINA DE ESMERILHAR TOPO E LATERAL DE BOLETO - 5,20 KW | H | 22.782 | 8.5685
E9742 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA ARTICULADA E CAPACIDADE DE 1,12 M - 77 KW | H | 179.7662 | 73.9237
E9745 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE E CAPACIDADE DE 1,50 M - 77 KW | H | 139.7186 | 50.213
E9746 | CONJUNTO BOMBA E PRENSA PARA LUVA DE EMENDA DE 25 MM | H | 26.9172 | 25.6599
E9747 | CONJUNTO BOMBA E PRENSA PARA LUVA DE EMENDA DE 32 MM | H | 27.1038 | 25.7836
E9748 | ROSQUEADEIRA PARA ROSCA CÔNICA - 0,75 KW | H | 23.9765 | 23.6326
E9749 | JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300 KG | H | 24.7085 | 24.0167
E9750 | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50 L/MIN | H | 6.7722 | 3.959
E9753 | GRUPO GERADOR - 23 KVA | H | 26.0631 | 5.6102
E9754 | GRUPO GERADOR - 68 KVA | H | 64.2373 | 7.7002
E9755 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA JET GROUTING DE ATÉ 45 MPA - 150 KW | H | 442.8057 | 174.3173
E9756 | CALANDRA PARA CHAPAS DE AÇO ATÉ 25 MM - 22 KW | H | 115.5716 | 80.4112
E9758 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE PNEUS - 82 KW | H | 411.8068 | 196.9629
E9760 | PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW | H | 3.1447 | 1.7354
E9761 | GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 0,92 KW | H | 0.6237 | 0.3876
E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | H | 248.3197 | 120.3517
E9763 | GRUPO GERADOR - 40 KVA | H | 42.0863 | 7.1937
E9764 | GRUPO GERADOR - 7,2 KVA | H | 10.0816 | 0.4933
E9765 | GRUPO GERADOR - 569 KVA | H | 486.596 | 29.1095
E9766 | PRENSA HIDRÁULICA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS - 20 KW | H | 100.7631 | 69.6812
E9767 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 9,44 L/S (20 PCM) A GASOLINA - 5,22 KW | H | 10.8499 | 0.977
E9768 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 373,78 L/S (792 PCM) - 213,30 KW | H | 274.2285 | 49.6722
E9769 | CUNHA HIDRÁULICA COM TRÊS CILINDROS E ACESSÓRIOS COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - 5,60 KW | H | 71.6898 | 46.9483
E9770 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE INFERIOR A 0,10 M² - 58 KW | H | 145.9451 | 73.0365
E9771 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,10 A 0,15 M² - 58 KW | H | 145.9451 | 73.0365
E9772 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,15 A 0,20 M² - 58 KW | H | 145.9451 | 73.0365
E9773 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,20 A 0,30 M² - 58 KW | H | 145.9451 | 73.0365
E9774 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,30 A 0,50 M² - 58 KW | H | 145.9451 | 73.0365
E9775 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW | H | 629.5057 | 286.9328
E9776 | GRUPO GERADOR - 174 KVA | H | 154.6059 | 12.7888
E9777 | EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - 74 KW | H | 869.877 | 418.0881
E9778 | GRUPO GERADOR - 338 KVA | H | 289.149 | 17.5354
E9779 | GRUPO GERADOR - 113 KVA | H | 100.378 | 8.4595
E9780 | MISTURADOR AUTOMÁTICO PARA GRAUTEAMENTO COM CAPACIDADE DE 20 M³/H - 7 KW | H | 75.5207 | 48.3116
E9781 | MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW | H | 121.0668 | 77.1996
E9782 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA COM AVANÇO DE COLUNA DE 33,5 KG COM CAPACIDADE DE 2.280 GPM | H | 30.2358 | 27.0749
E9784 | PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW | H | 123.9461 | 69.2556
E9785 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW | H | 375.6302 | 189.051
E9788 | MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KW | H | 30.3603 | 25.1596
E9789 | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 150 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | H | 0.5898 | 0.4038
E9790 | BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW | H | 106.5217 | 68.7151
E9791 | BOMBA PNEUMÁTICA PARA INJEÇÃO DE RESINA COM CAPACIDADE DE 0,18 M³/H | H | 8.451 | 4.9404
E9793 | ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL | H | 1189.8414 | 636.8878
E9795 | PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60 KW | H | 295.0832 | 152.3793
E9797 | JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW | H | 2143.7274 | 1016.1712
E9798 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW | H | 359.9873 | 161.6528
E9013 | CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW | H | 425.6556 | 99.7745
A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 399.4396 | 84.7282
A9364 | TANQUE ISOTÉRMICO DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L | H | 26.216 | 15.0463
E9018 | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 53 T - 323 KW | H | 518.266 | 166.9692
A9324 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 323 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 408.0888 | 103.9872
A9355 | SEMIRREBOQUE COM 4 EIXOS | H | 93.426 | 53.4063
A9382 | DOLLY INTERMEDIÁRIO COM 2 EIXOS PARA SEMIRREBOQUE | H | 16.7512 | 9.5757
E9027 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL COM CAPACIDADE DE 17 M³ - 210 KW | H | 425.4154 | 126.5211
A9333 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBTC 36.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 337.3376 | 80.2887
A9365 | DISTRIBUIDOR DE CIMENTO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 17 M³ | H | 88.0778 | 46.2324
E9037 | PLATAFORMA DE INSPEÇÃO SOB PONTES MONTADA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M - 188 KW | H | 642.9122 | 268.1568
A9334 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 317.0246 | 82.2088
A9378 | PLATAFORMA TELESCÓPICA PARA INSPEÇÃO DE PONTES MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 KG | H | 325.8876 | 185.948
E9041 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW | H | 384.7747 | 130.8867
A9313 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 303.1455 | 75.0934
A9351 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 11 T | H | 5.8682 | 3.2742
A9373 | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 45 T.M | H | 75.761 | 52.5191
E9082 | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M E CARROCERIA DE 4 T - 136 KW | H | 338.5211 | 144.3357
A9323 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 228.2557 | 61.2288
A9347 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4 T | H | 3.8476 | 2.1468
A9372 | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T.M | H | 55.9659 | 41.4743
A9379 | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS METÁLICAS MONTADA SOBRE CHASSI | H | 50.4519 | 39.4858
E9097 | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS LEVES COM PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 4 T - 115 KW | H | 206.6757 | 62.2631
A9326 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2 PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 196.2151 | 56.6384
A9374 | PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 4 T | H | 10.4606 | 5.6247
E9098 | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO COM CAPACIDADE DO GUINCHO DE 20 T - 136 KW | H | 284.946 | 103.6499
A9306 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 234.3842 | 65.7454
A9375 | GUINCHO REBOCADOR PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T | H | 50.5618 | 37.9045
E9099 | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 240 KW | H | 485.1202 | 155.8575
A9320 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 240 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 378.9503 | 88.0524
A9376 | GUINCHO REBOCADOR PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 35 T | H | 106.1699 | 67.8051
E9100 | CAVALO MECÂNICO SEM REBOQUE - 210 KW | H | 257.6483 | 66.9637
A9310 | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 257.6483 | 66.9637
E9114 | PAINEL COM SETA LUMINOSA PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO | H | 5.5029 | 3.7671
A9380 | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO SOBRE CHASSI | H | 5.5029 | 3.7671
E9115 | AMORTECEDOR RETRÁTIL (AMC) PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO | H | 89.2664 | 48.795
A9381 | AMORTECEDOR RETRÁTIL MONTADO EM CAMINHÃO | H | 89.2664 | 48.795
E9145 | CAMINHÃO BASCULANTE PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 7 M³ - 188 KW | H | 275.7591 | 84.4578
A9316 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 264.8125 | 78.7119
A9340 | CAÇAMBA BASCULANTE PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 7 M³ | H | 10.9466 | 5.7459
E9146 | CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 265 KW | H | 442.4726 | 108.7388
A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 399.4396 | 84.7282
A9357 | SEMIRREBOQUE SILO PARA CIMENTO COM CAPACIDADE DE 30 M³ | H | 43.033 | 24.0106
E9169 | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 57 T - 323 KW | H | 549.817 | 185.0051
A9324 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 323 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 408.0888 | 103.9872
A9385 | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 54.5017 | 31.1555
A9389 | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 87.2265 | 49.8624
E9170 | CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 3 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 77 T - 323 KW | H | 641.798 | 236.1099
A9385 | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 54.5017 | 31.1555
A9386 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, CMT 123.000 KG - 323 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 433.108 | 116.8138
A9387 | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 28,5 T E 3 EIXOS | H | 66.9618 | 38.2782
A9389 | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 87.2265 | 49.8624
E9171 | CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 4 E 5 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 111 T - 440 KW | H | 1284.4015 | 524.998
A9325 | CAVALO MECÂNICO 8 X 8, PBT 26.000 KG - 440 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 1035.182 | 382.5335
A9385 | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 54.5017 | 31.1555
A9388 | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 60 T E 5 EIXOS | H | 107.4913 | 61.4466
A9389 | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 87.2265 | 49.8624
E9199 | CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW | H | 342.0489 | 97.9488
A9299 | EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1.500 MM COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L | H | 38.9034 | 22.8554
A9313 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 303.1455 | 75.0934
E9201 | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE | H | 306.876 | 105.2198
A9327 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2 PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 274.1906 | 88.0631
A9343 | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ | H | 32.6854 | 17.1567
E9202 | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW COM PERICULOSIDADE | H | 304.0129 | 132.4447
A9300 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 199.8028 | 61.6463
A9383 | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 600 KG - COM PERICULOSIDADE | H | 104.2101 | 70.7984
E9506 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | H | 180.5925 | 69.0269
A9307 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 168.9668 | 62.9245
A9338 | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ | H | 11.6257 | 6.1024
E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW | H | 177.6151 | 67.6169
A9309 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 171.9034 | 64.43
A9350 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 9 T | H | 5.7117 | 3.1869
E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | H | 253.3066 | 71.4972
A9323 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 228.2557 | 61.2288
A9363 | TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW | H | 25.0509 | 10.2684
E9520 | CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 188 KW | H | 263.8983 | 78.6548
A9311 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 251.136 | 71.7004
A9339 | CAÇAMBA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 6 M³ | H | 12.7623 | 6.9544
E9571 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | H | 315.9522 | 81.0426
A9332 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 299.2086 | 71.7004
A9360 | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L | H | 16.7436 | 9.3422
E9575 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW | H | 285.2868 | 90.783
A9317 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 268.952 | 82.2088
A9345 | CAÇAMBA BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ | H | 16.3348 | 8.5742
E9579 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW | H | 279.4902 | 86.4163
A9316 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 264.8125 | 78.7119
A9342 | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ | H | 14.6777 | 7.7044
E9592 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | H | 258.8293 | 75.9563
A9314 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 251.944 | 72.1146
A9352 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 15 T | H | 6.8853 | 3.8417
E9600 | CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW | H | 299.4244 | 98.2039
A9317 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 268.952 | 82.2088
A9346 | MISTURADOR DE CONCRETO PARA MONTAGEM EM CHASSI DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8 M³ | H | 30.4724 | 15.9951
E9604 | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW | H | 295.7031 | 86.6106
A9315 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 284.4822 | 80.7207
A9341 | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ | H | 11.2209 | 5.8899
E9605 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW | H | 242.3392 | 69.0868
A9323 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 228.2557 | 61.2288
A9358 | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 L | H | 14.0835 | 7.858
E9644 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | H | 362.3549 | 150.2002
A9302 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,4 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 193.4745 | 55.2334
A9368 | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A FRIO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 800 L - 28 KW | H | 168.8804 | 94.9668
E9645 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 KW/30,10 KW/136 KW | H | 549.7192 | 242.9478
A9305 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 231.0766 | 64.0497
A9328 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 70,79 L/S (150 PCM) SEM REBOQUE - 30,10 KW | H | 48.0884 | 12.2631
A9369 | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A QUENTE MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 L - 5,0 KW | H | 270.5542 | 166.635
E9663 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ - 136 KW | H | 175.0415 | 66.1536
A9304 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 165.6592 | 61.2288
A9336 | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ | H | 9.3823 | 4.9248
E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | H | 374.9402 | 121.2906
A9318 | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 309.9634 | 84.1471
A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | H | 64.9768 | 37.1435
E9666 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW | H | 403.679 | 125.8871
A9321 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 331.6778 | 84.7282
A9354 | SEMIRREBOQUE COM 3 EIXOS | H | 72.0012 | 41.1589
E9667 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW | H | 284.8748 | 90.5667
A9317 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 268.952 | 82.2088
A9344 | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ | H | 15.9228 | 8.3579
E9669 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW | H | 249.2093 | 72.6372
A9331 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 234.4999 | 64.43
A9359 | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 L | H | 14.7094 | 8.2072
E9670 | USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/240 KW | H | 727.0605 | 247.5746
A9319 | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 371.3326 | 84.1471
A9367 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW | H | 355.7279 | 163.4275
E9672 | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW | H | 301.6374 | 99.3655
A9317 | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 268.952 | 82.2088
A9343 | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ | H | 32.6854 | 17.1567
E9679 | CAVALO MECÂNICO COM DOIS REBOQUES HIDROPNEUMÁTICOS DE 5 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 130 T - 440 KW | H | 1460.9882 | 625.9425
A9325 | CAVALO MECÂNICO 8 X 8, PBT 26.000 KG - 440 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 1035.182 | 382.5335
A9384 | REBOQUE HIDROPNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 166 T E 4 EIXOS | H | 169.4984 | 96.8925
A9385 | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 54.5017 | 31.1555
A9390 | REBOQUE HIDROPNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 117 T E 5 EIXOS | H | 201.8061 | 115.361
E9680 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 13.000 L - 188 KW | H | 318.4561 | 82.4397
A9332 | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 299.2086 | 71.7004
A9361 | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 13.000 L | H | 19.2475 | 10.7393
E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW | H | 297.903 | 111.3009
A9308 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 237.3208 | 67.2509
A9349 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 7 T | H | 4.6163 | 2.5757
A9372 | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T.M | H | 55.9659 | 41.4743
E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | 144.5482 | 56.0967
A9303 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 140.4633 | 53.8175
A9348 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 5 T | H | 4.0849 | 2.2792
E9690 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW | H | 317.8665 | 132.6874
A9308 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 237.3208 | 67.2509
A9329 | CESTO AÉREO SIMPLES ISOLADO COM CAPACIDADE PARA 135 KG | H | 3.7956 | 2.1178
A9330 | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 10 T.M | H | 71.0384 | 60.1318
A9350 | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 9 T | H | 5.7117 | 3.1869
E9693 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY - 115 KW | H | 778.1699 | 409.196
A9322 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 193.3942 | 53.8175
A9370 | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS SISTEMA SPRAY MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE 1.080 L | H | 584.7757 | 355.3785
E9783 | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW | H | 292.3258 | 120.7576
A9301 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 193.3007 | 55.1442
A9377 | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 600 KG | H | 99.0251 | 65.6134
E9787 | BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW | H | 556.7657 | 261.3492
A9308 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 237.3208 | 67.2509
A9371 | BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H | H | 319.4449 | 194.0983
E9792 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 136 KW | H | 332.866 | 127.1531
A9323 | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 228.2557 | 61.2288
A9362 | TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L | H | 104.6103 | 65.9243
SICRO/CE - JANEIRO/2024 - INSUMO - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD.
P9801 | AJUDANTE | H | 19.5057
P9802 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 22.9809
P9803 | ALMOXARIFE | MÊS | 5823.1915
P9804 | APONTADOR | MÊS | 4302.1203
P9805 | ARMADOR | H | 28.7099
P9806 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 4014.0121
P9807 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 29.7813
P9808 | CARPINTEIRO | H | 23.1092
P9809 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | MÊS | 7538.1643
P9810 | ELETRICISTA | H | 26.1172
P9811 | ENCARREGADO ESPECIALIZADO | MÊS | 7054.6753
P9812 | ENGENHEIRO | MÊS | 23723.1535
P9814 | OPERACIONAL | MÊS | 3768.7022
P9815 | JARDINEIRO | H | 26.2319
P9819 | ENGENHEIRO SUPERVISOR | MÊS | 23723.1535
P9821 | PEDREIRO | H | 22.9385
P9822 | PINTOR | H | 28.8238
P9823 | SERRALHEIRO | H | 26.6439
P9824 | SERVENTE | H | 19.4893
P9825 | SOLDADOR | H | 32.4139
P9826 | CHEFE SETOR DE FINANÇAS | MÊS | 21117.4813
P9827 | VIGIA | MÊS | 4311.3189
P9830 | MONTADOR | H | 29.6619
P9833 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÊS | 5271.6992
P9837 | OCEANÓGRAFO | MÊS | 10292.467
P9840 | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 10370.4446
P9842 | FAXINEIRO | MÊS | 3637.3497
P9843 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | 23.1826
P9845 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | H | 29.6055
P9846 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | H | 39.7496
P9847 | PERFURADOR DE TUBULÃO | H | 19.4598
P9848 | DESENHISTA | MÊS | 6474.7889
P9849 | CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL | MÊS | 5252.3527
P9850 | COPEIRO | MÊS | 3690.8397
P9851 | MÉDICO DO TRABALHO | MÊS | 17869.1782
P9852 | BLASTER | H | 35.6535
P9853 | PRÉ-MARCADOR | H | 19.2793
P9854 | RECEPCIONISTA | MÊS | 3901.0058
P9855 | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | MÊS | 4832.8683
P9856 | MARINHEIRO DE CONVÉS | H | 25.753
P9857 | MARINHEIRO DE CONVÉS - MENSALISTA | MÊS | 4738.4718
P9858 | LABORATORISTA | MÊS | 6804.6372
P9859 | TRABALHADOR DE VIA | H | 19.5764
P9861 | SELECIONADOR DE MATERIAL PÉTREO | H | 19.3628
P9864 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 22079.4072
P9866 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 24.5365
P9867 | TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA | MÊS | 6577.7949
P9869 | ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | MÊS | 7054.6753
P9870 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | H | 28.3058
P9871 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 27.3574
P9875 | ENCARREGADO DE TURMA | MÊS | 4896.6313
P9876 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 6683.9744
P9878 | SECRETÁRIA | MÊS | 5860.5483
P9880 | PILOTO FLUVIAL | MÊS | 6806.2053
P9882 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | H | 35.5602
P9883 | CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO | MÊS | 7537.6125
P9884 | ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM | MÊS | 7054.6753
P9885 | FRENTISTA DE TÚNEL | H | 19.8821
P9889 | TÉCNICO DA QUALIDADE | MÊS | 7154.6869
P9892 | AUXILIAR DE BLASTER | H | 32.6198
P9893 | ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO | MÊS | 7054.6753
P9896 | PORTEIRO | MÊS | 3637.5649
P9897 | TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE | MÊS | 7187.2264
P9900 | COMPRADOR | MÊS | 6785.1163
P9901 | ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA | MÊS | 7054.6753
P9903 | AUXILIAR TÉCNICO | MÊS | 4160.1726
P9907 | COMANDANTE DE LONGO CURSO | MÊS | 21273.4262
P9908 | IMEDIATO | MÊS | 16652.7152
P9909 | OFICIAL DE NÁUTICA | MÊS | 5854.5289
P9910 | OFICIAL DE MÁQUINAS | MÊS | 6115.7266
P9913 | DRAGUISTA | MÊS | 7365.7777
P9915 | MAQUINISTA | H | 32.3604
P9916 | ENCARREGADO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | MÊS | 7054.6753
P9920 | MESTRE FLUVIAL | MÊS | 9728.531
P9921 | MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA | H | 36.0366
P9922 | MERGULHADOR RASO DEPENDENTE DE EMERGÊNCIA | H | 36.9646
P9924 | MERGULHADOR RASO DEPENDENTE | H | 50.0902
P9925 | MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO | H | 46.255
P9926 | MERGULHADOR RASO AUXILIAR DE SUPERFÍCIE | H | 33.7856
P9927 | FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE | H | 23.9189
P9930 | ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE | H | 31.943
P9931 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO | H | 53.5632
P9932 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO COM PERICULOSIDADE | H | 36.7186
P9933 | SUPERVISOR DE MERGULHO RASO | MÊS | 9885.5155
P9934 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 33.8595
P9938 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM PERICULOSIDADE | H | 28.3676
P9939 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM INSALUBRIDADE | H | 30.3287
P9942 | MARINHEIRO DE CONVÉS COM PERICULOSIDADE | H | 31.7371
P9944 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 50.1958
P9946 | ENGENHEIRO AUXILIAR | MÊS | 22006.231
P9947 | TÉCNICO FLORESTAL | MÊS | 7187.2264
P9948 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA | MÊS | 5234.5662
P9949 | TOPÓGRAFO | MÊS | 8112.9328
P9950 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 5304.8271
P9951 | MÉDICO DE CÂMARA HIPERBÁRICA | MÊS | 20289.3928
P9952 | PEDREIRO - MENSALISTA | MÊS | 4249.3257
P9953 | ELETRICISTA - MENSALISTA | MÊS | 4835.5157
P9954 | SERVENTE - MENSALISTA | MÊS | 3610.4684
P9955 | ENGENHEIRO CHEFE | MÊS | 30407.4131
P9956 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM PERICULOSIDADE | H | 30.1923
P9972 | TÉCNICO DE BATIMETRIA | MÊS | 6679.4838
SICRO/BR - JANEIRO/2024 - INSUMO - TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD.
P8001 | ADVOGADO JÚNIOR | MÊS | 8817.85 |  |  | ok | P8001 | Advogado júnior | mês | 8817.85
P8002 | ADVOGADO PLENO | MÊS | 11412.73 |  |  | ok | P8002 | Advogado pleno | mês | 11412.73
P8003 | ADVOGADO SÊNIOR | MÊS | 19857.36 |  |  | ok | P8003 | Advogado sênior | mês | 19857.36
P8007 | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JÚNIOR | MÊS | 9317.71 |  |  | ok | P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 9317.71
P8008 | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PLENO | MÊS | 10824.95 |  |  | ok | P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10824.95
P8009 | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SÊNIOR | MÊS | 18199.96 |  |  | ok | P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 18199.96
P8013 | ARQUITETO JÚNIOR | MÊS | 22565.98 |  |  | ok | P8013 | Arquiteto júnior | mês | 22565.98
P8014 | ARQUITETO PLENO | MÊS | 22594.51 |  |  | ok | P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22594.51
P8015 | ARQUITETO SÊNIOR | MÊS | 27156.31 |  |  | ok | P8015 | Arquiteto sênior | mês | 27156.31
P8019 | ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR | MÊS | 6845.72 |  |  | ok | P8019 | Assistente social júnior | mês | 6845.72
P8020 | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | MÊS | 8747.38 |  |  | ok | P8020 | Assistente social pleno | mês | 8747.38
P8021 | ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR | MÊS | 13836.19 |  |  | ok | P8021 | Assistente social sênior | mês | 13836.19
P8025 | AUXILIAR | MÊS | 3938.49 |  |  | ok | P8025 | Auxiliar | mês | 3938.49
P8026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 4391.58 |  |  | ok | P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4391.58
P8027 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÊS | 4208.23 |  |  | ok | P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4208.23
P8028 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3926.57 |  |  | ok | P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3926.57
P8032 | BIÓLOGO JÚNIOR | MÊS | 6856.29 |  |  | ok | P8032 | Biólogo júnior | mês | 6856.29
P8033 | BIÓLOGO PLENO | MÊS | 8763.07 |  |  | ok | P8033 | Biólogo pleno | mês | 8763.07
P8034 | BIÓLOGO SÊNIOR | MÊS | 14711.98 |  |  | ok | P8034 | Biólogo sênior | mês | 14711.98
P8038 | CHEFE DE ESCRITÓRIO | MÊS | 6949.06 |  |  | ok | P8038 | Chefe de escritório | mês | 6949.06
P8040 | CONTADOR JÚNIOR | MÊS | 8472.8 |  |  | ok | P8040 | Contador júnior | mês | 8472.8
P8041 | CONTADOR PLENO | MÊS | 10961.16 |  |  | ok | P8041 | Contador pleno | mês | 10961.16
P8042 | CONTADOR SÊNIOR | MÊS | 20284.56 |  |  | ok | P8042 | Contador sênior | mês | 20284.56
P8044 | COORDENADOR AMBIENTAL | MÊS | 34958.28 |  |  | ok | P8044 | Coordenador ambiental | mês | 34958.28
P8045 | ECONOMISTA JÚNIOR | MÊS | 9470.31 |  |  | ok | P8045 | Economista júnior | mês | 9470.31
P8046 | ECONOMISTA PLENO | MÊS | 12291.41 |  |  | ok | P8046 | Economista pleno | mês | 12291.41
P8047 | ECONOMISTA SÊNIOR | MÊS | 19859.88 |  |  | ok | P8047 | Economista sênior | mês | 19859.88
P8054 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚNIOR | MÊS | 22513.01 |  |  | ok | P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 22513.01
P8055 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO PLENO | MÊS | 24034.6 |  |  | ok | P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 24034.6
P8056 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO SÊNIOR | MÊS | 25556.19 |  |  | ok | P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25556.19
P8057 | ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR | MÊS | 22599.25 |  |  | ok | P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 22599.25
P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | MÊS | 25146.99 |  |  | ok | P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 25146.99
P8059 | ENGENHEIRO AMBIENTAL SÊNIOR | MÊS | 27694.73 |  |  | ok | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 27694.73
P8060 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | MÊS | 39017.58 |  |  | ok | P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 39017.58
P8061 | ENGENHEIRO COORDENADOR | MÊS | 32686.69 |  |  | ok | P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32686.69
P8062 | ENGENHEIRO DE PESCA JÚNIOR | MÊS | 22701.25 |  |  | ok | P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 22701.25
P8063 | ENGENHEIRO DE PESCA PLENO | MÊS | 24035.06 |  |  | ok | P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 24035.06
P8064 | ENGENHEIRO DE PESCA SÊNIOR | MÊS | 33900.43 |  |  | ok | P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 33900.43
P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | MÊS | 22594.78 |  |  | ok | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 22594.78
P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | MÊS | 22853.93 |  |  | ok | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22853.93
P8067 | ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR | MÊS | 28570.9 |  |  | ok | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28570.9
P8068 | ENGENHEIRO FLORESTAL JÚNIOR | MÊS | 22701.25 |  |  | ok | P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 22701.25
P8069 | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | MÊS | 24035.06 |  |  | ok | P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 24035.06
P8070 | ENGENHEIRO FLORESTAL SÊNIOR | MÊS | 33900.43 |  |  | ok | P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 33900.43
P8080 | GEÓLOGO JÚNIOR | MÊS | 19066.16 |  |  | ok | P8080 | Geólogo júnior | mês | 19066.16
P8081 | GEÓLOGO PLENO | MÊS | 22505.44 |  |  | ok | P8081 | Geólogo pleno | mês | 22505.44
P8082 | GEÓLOGO SÊNIOR | MÊS | 25944.71 |  |  | ok | P8082 | Geólogo sênior | mês | 25944.71
P8092 | JORNALISTA JÚNIOR | MÊS | 6336.17 |  |  | ok | P8092 | Jornalista júnior | mês | 6336.17
P8093 | JORNALISTA PLENO | MÊS | 8046.05 |  |  | ok | P8093 | Jornalista pleno | mês | 8046.05
P8094 | JORNALISTA SÊNIOR | MÊS | 14554.52 |  |  | ok | P8094 | Jornalista sênior | mês | 14554.52
P8098 | LABORATORISTA | MÊS | 5184.56 |  |  | ok | P8098 | Laboratorista | mês | 5184.56
P8102 | MÉDICO VETERINÁRIO | MÊS | 22543.25 |  |  | ok | P8102 | Médico veterinário | mês | 22543.25
P8106 | METEOROLOGISTA JÚNIOR | MÊS | 10416.06 |  |  | ok | P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10416.06
P8107 | METEOROLOGISTA PLENO | MÊS | 13543.85 |  |  | ok | P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13543.85
P8108 | METEOROLOGISTA SÊNIOR | MÊS | 22096.09 |  |  | ok | P8108 | Meteorologista sênior | mês | 22096.09
P8112 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | MÊS | 5176.93 |  |  | ok | P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5176.93
P8113 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | MÊS | 4745.01 |  |  | ok | P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4745.01
P8117 | OCEANÓGRAFO JÚNIOR | MÊS | 9760.76 |  |  | ok | P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9760.76
P8118 | OCEANÓGRAFO PLENO | MÊS | 12669.57 |  |  | ok | P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12669.57
P8119 | OCEANÓGRAFO SÊNIOR | MÊS | 22351.4 |  |  | ok | P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 22351.4
P8129 | PEDAGOGO JÚNIOR | MÊS | 5343.91 |  |  | ok | P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5343.91
P8130 | PEDAGOGO PLENO | MÊS | 6705.55 |  |  | ok | P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6705.55
P8131 | PEDAGOGO SÊNIOR | MÊS | 9404.75 |  |  | ok | P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9404.75
P8135 | SECRETÁRIA | MÊS | 5564.34 |  |  | ok | P8135 | Secretária | mês | 5564.34
P8139 | SONDADOR | MÊS | 4667.84 |  |  | ok | P8139 | Sondador | mês | 4667.84
P8143 | TÉCNICO AMBIENTAL | MÊS | 6150.89 |  |  | ok | P8143 | Técnico ambiental | mês | 6150.89
P8147 | TÉCNICO DE OBRAS | MÊS | 6747.72 |  |  | ok | P8147 | Técnico de obras | mês | 6747.72
P8151 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 9106.06 |  |  | ok | P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9106.06
P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | MÊS | 6038.2 |  |  | ok | P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 6038.2
P8159 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR | MÊS | 9347.48 |  |  | ok | P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 9347.48
P8163 | TOPÓGRAFO | MÊS | 5382.48 |  |  | ok | P8163 | Topógrafo | mês | 5382.48
P8167 | ARQUIVISTA JÚNIOR | MÊS | 5343.7 |  |  | ok | P8167 | Arquivista júnior | mês | 5343.7
P8168 | ARQUIVISTA PLENO | MÊS | 6715.67 |  |  | ok | P8168 | Arquivista pleno | mês | 6715.67
P8169 | ARQUIVISTA SÊNIOR | MÊS | 9833.23 |  |  | ok | P8169 | Arquivista sênior | mês | 9833.23
P8173 | ADMINISTRADOR JÚNIOR | MÊS | 6842.02 |  |  | ok | P8173 | Administrador júnior | mês | 6842.02
P8174 | ADMINISTRADOR PLENO | MÊS | 8752.72 |  |  | ok | P8174 | Administrador pleno | mês | 8752.72
P8175 | ADMINISTRADOR SÊNIOR | MÊS | 14749.93 |  |  | ok | P8175 | Administrador sênior | mês | 14749.93
P8180 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR JÚNIOR | MÊS | 22610.6 |  |  | ok | P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 22610.6
P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | MÊS | 24113.9 |  |  | ok | P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 24113.9
P8182 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR SÊNIOR | MÊS | 25617.19 |  |  | ok | P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 25617.19
P8183 | GEÓGRAFO JÚNIOR | MÊS | 7794.64 |  |  | ok | P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7794.64
P8184 | GEÓGRAFO PLENO | MÊS | 10048.26 |  |  | ok | P8184 | Geógrafo pleno | mês | 10048.26
P8185 | GEÓGRAFO SÊNIOR | MÊS | 18377.35 |  |  | ok | P8185 | Geógrafo sênior | mês | 18377.35
P8186 | ANTROPÓLOGO JÚNIOR | MÊS | 6483.02 |  |  | ok | P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6483.02
P8187 | ANTROPÓLOGO PLENO | MÊS | 8244.51 |  |  | ok | P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8244.51
P8188 | ANTROPÓLOGO SÊNIOR | MÊS | 11829.64 |  |  | ok | P8188 | Antropólogo sênior | mês | 11829.64
P8189 | ARQUEÓLOGO JÚNIOR | MÊS | 6147.49 |  |  | ok | P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6147.49
P8190 | ARQUEÓLOGO PLENO | MÊS | 7784.77 |  |  | ok | P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7784.77
P8191 | ARQUEÓLOGO SÊNIOR | MÊS | 11271.76 |  |  | ok | P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11271.76
P8192 | HISTORIADOR JÚNIOR | MÊS | 7608.91 |  |  | ok | P8192 | Historiador júnior | mês | 7608.91
P8193 | HISTORIADOR PLENO | MÊS | 9799.66 |  |  | ok | P8193 | Historiador pleno | mês | 9799.66
P8194 | HISTORIADOR SÊNIOR | MÊS | 15674.61 |  |  | ok | P8194 | Historiador sênior | mês | 15674.61
P8195 | PALEONTÓLOGO JÚNIOR | MÊS | 6483.02 |  |  | ok | P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6483.02
P8196 | PALEONTÓLOGO PLENO | MÊS | 8244.51 |  |  | ok | P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8244.51
P8197 | PALEONTÓLOGO SÊNIOR | MÊS | 11829.64 |  |  | ok | P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 11829.64
P8198 | SOCIÓLOGO JÚNIOR | MÊS | 7855.46 |  |  | ok | P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7855.46
P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | MÊS | 10129.1 |  |  | ok | P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10129.1
P8200 | SOCIÓLOGO SÊNIOR | MÊS | 15913.9 |  |  | ok | P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15913.9
P8264 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - HORISTA | H | 25.62 |  | 0.0053994 | ok | P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 25.62
P8065.1 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | H | 121.9973
P8057.1 | ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR | H | 122.0214
E8889.1 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 2959.48 |  |  | GOL | 75 | CV | 55.1624 | KW
E8889.2 | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 4754.68 |  |  | STRADA 1.4 | 88 | CV | 64.7239 | KW
E8889.3 | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | DIA | 216.12 |  |  | TORO | 185 | CV | 136.0673 | KW
E8891.1 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 8274.95
E8891.2 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | DIA | 376.13 |  |  | S10 | 200 | CV | 147.0998 | KW
E8887.1 | VAN FURGÃO - 93 KW (COM MOTORISTA) | MÊS | 10447.48 |  |  | HILUX | 224 | CV | 164.7518 | KW
B8951.1 | ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL | MÊS | 2387.5 |  |  | FRONTIER | 200 | CV | 147.0998 | KW
B8952.1 | ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) | MÊS | 1561
B8953.1 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 980.8
B8954.1 | MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA | MÊS | 263.88
B8955.1 | LABORATÓRIO DE ASFALTO | MÊS | 5172.11
B8956.1 | LABORATÓRIO DE CONCRETO | MÊS | 4394.12
B8957.1 | LABORATÓRIO DE SOLOS | MÊS | 4145.63
B8958.1 | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3201.9
B8958.2 | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA | DIA | 145.54
B8959.1 | CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO | MÊS | 270.44
B8960.1 | CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) | MÊS | 1236.78
GRAF | SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO | DIA | 130.24
B8957.2 | LABORATÓRIO DE SOLOS | DIA | 188.43
Código Engenharia Consultiva | Tipo | Unid. | Custo Indireto (R$) |  |  |  | Unid. | Custo Operativo (R$) | Custo Improdutivo (R$) |  | horas/mês prod ou área a calcular | horas/mês improd
E8889 | VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 2959.48 |  |  |  | hora | 33.58 | 6.38 |  | 66 | 116.49
E8891 | VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4 X 4 (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 8274.95 |  |  |  | hora | 80.6 | 25.37 |  | 66 | 116.49
E8887 | VEÍCULO VAN - TIPO FURGÃO - (MOTORISTA+LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 10447.48 |  |  |  | hora | 81.2 | 43.68 |  | 66 | 116.49
B8951 | IMÓVEIS COMERCIAL (2,32% DO C.M.C.C - SINAPI) | MÊS | 2387.5 |  |  |  | R$/m² x mês | 47.75 |  |  | 50 |  | m2 de escritório
B8952 | IMÓVEIS RESIDENCIAL (1,27% DO C.M.C.C. - SINAPI) | MÊS | 1561 |  |  |  | R$/m² x mês | 31.22 |  |  | 50 |  | m2 de alojamento
B8953 | MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | MÊS | 980.8 |  |  |  | R$ x ocupante/mês | 490.4 |  |  | 2 |  | profissionais no escritório incluso Fiscalização DNOCS
B8954 | MOBILIÁRIO RESIDÊNCIA | MÊS | 263.88 |  |  |  | R$ x ocupante/mês | 43.98 |  |  | 6 |  | profissionais no alojamento
B8955 | LABORATÓRIO DE ASFALTO | MÊS | 5172.11 |  |  |  | R$/mês | 5172.11 |  |  | 1
B8956 | LABORATÓRIO DE CONCRETO | MÊS | 4394.12 |  |  |  | R$/mês | 4394.12 |  |  | 1
B8957 | LABORATÓRIO DE SOLOS | MÊS | 4145.63 |  |  |  | R$/mês | 4145.63 |  |  | 1
B8958 | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3201.9 |  |  |  | R$/mês | 3201.9 |  |  | 1
B8959 | CUSTOS DIVERSOS - ESCRITÓRIO | MÊS | 270.44 |  |  |  | R$ x ocupante/mês | 135.22 |  |  | 2 |  | profissionais no escritório
B8960 | CUSTOS DIVERSOS - RESIDÊNCIA | MÊS | 1236.78 |  |  |  | R$ x ocupante/mês | 206.13 |  |  | 6 |  | profissionais no alojamento
| SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO | MÊS | 2865.29
| DIÁRIA NÍVEL SUPERIOR | DIA | 170
| DIÁRIA NÍVEL INFERIOR | DIA | 85
E8889.2 | VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) | MÊS | 4754.68 |  |  |  | hora | 33.58 | 6.38 |  | 132 | 50.49

## Ssin
SERVIÇO SINAPI/AL - FEVEREIRO/2024 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMPROD. | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
88255.1 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5393.18 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.95 | 5393.18 | 88255.1
100289.1 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3554.79 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.4 | 3554.79 | 100289.1
101460.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4002.691 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 101460 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3638.81 | 4002.691 | 101460.1
88284.1 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3915.5 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.47 | 3915.5 | 88284.1
88283.1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4835.56 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.75 | 4835.56 | 88283.1
88297.1 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3765.64 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.61 | 3765.64 | 88297.1
88316.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3533.88 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.28 | 3533.88 | 88316.1
88309.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4328.48 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.84 | 4328.48 | 88309.1
88266.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5743.43 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.96 | 5743.43 | 88266.1
88243.1 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3678.51 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.11 | 3678.51 | 88243.1
88255.1 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5393.18 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.95 | 5393.18 | 88255.1
88321.1 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4919.2 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.23 | 4919.2 | 88321.1
88252.1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3507.74 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.13 | 3507.74 | 88252.1
88310.1 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4589.86 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.34 | 4589.86 | 88310.1
100301.1 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4805.94 | OK | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.58 | 4805.94 | 100301.1
90777.a | ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 121.52 | FALSE | VALOR CALCULADO COM ENCARGO MENSAL: 70,31% |  |  |  |  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 121.52 | 21175.41 | 90777.1
100305.a | GEÓLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.66
100306.a | GEÓLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105.49
97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.25
97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.04
97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10.05
97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.03
97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14.04
97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 16.04
97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 18.05
97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20.05
97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 22.08
97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 28.99
97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 33.74
97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 38.28
97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 42.95
97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 47.63
97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 52.34
97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 62.05
97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.42
97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.92
97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.14
97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.35
97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.59
97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9.83
97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11.07
97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.29
97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.55
97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 17.75
97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20.68
97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 23.4
97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 26.27
97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 29.13
97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 32.03
97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 38.11
97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 40.33
97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 46.79
97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 53.23
97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 59.7
97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 72.6
97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 85.51
97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 98.41
97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 111.31
97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 128.91
97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 142.31
97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 33.86
97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 39.33
97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 44.81
97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 50.29
97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40 ) OU DN 1100 MM (44 ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 61.26
97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 72.22
97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 83.19
97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 94.14
97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 108.54
97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 119.86
90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 40.61
90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 77.47
90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 129.67
90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 201.41
90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 308.09
90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 433.85
90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 507.18
90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 61.29
90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 101.67
90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 160.38
90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 240.31
90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 311.33
90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 413.53
90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 840.9
90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 19.38
90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 23.89
90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 28.47
90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 32.96
90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 37.47
90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 41.98
90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 46.48
90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 51
90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 64.52
90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2.69
90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.19
90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.68
90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.19
90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.68
90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.18
90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7.96
90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.55
90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.05
90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.55
90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.04
90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.55
90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 8.87
90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2.91
90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 15.45
94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 148.33
94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 1.51
94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 232.14
94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2.12
94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1365.85
94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 25.59
94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 29.65
94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2102.65
94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 38.01
94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2897.74
94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 44.28
94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 56.97
97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.61
97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.23
97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.83
97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 0.71
97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1
97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.28
102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 17.57
102265 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 82.54
102266 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 91.56
102267 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 105.14
102268 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 118.66
102269 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 145.69
92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 160.97
92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8.39
92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 169.44
92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 10.71
92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 296.04
92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 12.84
92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 361.95
92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 15.23
92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 471.53
92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 17.36
92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 490.41
92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 19.76
92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 722.02
92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 21.87
92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 744.97
92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 24.28
92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 168.42
92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 15.84
92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 178.74
92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 20.01
92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 307.57
92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 24.37
92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 375.42
92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 28.7
92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 487.02
92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 32.85
92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 507.96
92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 37.31
92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 741.8
92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 41.65
92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 766.68
92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 45.99
92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 136.35
92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 164.03
92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 240.4
92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 313.26
92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 377.7
92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 433.82
92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 456.47
92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 145.63
92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 175.56
92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 253.9
92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 328.98
92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 395.26
92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 453.31
92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 478.3
92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 37.79
92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 48.53
92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 59.07
92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 70.45
92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 81.63
92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 94.94
92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.92
92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 125.14
92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 651.44
92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 156.59
92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 927.73
92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 210.8
92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 45.06
92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 57.81
92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 70.6
92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 83.95
92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 97.35
92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 112.5
92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 128.41
92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 146.97
92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 677.16
92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 182.31
92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 959.28
92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 242.35
95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 115.61
95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 122.88
95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 80.32
95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 98.79
95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 133.87
95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 87.59
95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 108.07
95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 145.4
97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.06
97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.68
97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10.68
97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.66
97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14.67
97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 16.64
97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20.64
97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.85
97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.48
97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5.5
97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.54
97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.58
97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.59
97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10.66
103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 11.54
103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 13.79
103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 19.41
103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 25.04
103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 38.28
103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 43.94
103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 57.17
103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 62.82
103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 76.06
103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 81.71
103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 92.97
103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 99.23
103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 109.31
103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 125.89
103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 135.97
103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 162.61
103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 48.1
103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 57.5
103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 81
103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 104.51
103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 172.17
103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 195.66
103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 263.33
103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 286.82
103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 354.48
103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 377.98
103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 424.98
103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 516.14
103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 563.16
103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 654.3
103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 701.31
103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 839.48
103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 63.32
103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 77.41
103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 112.67
103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 147.92
103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 249.41
103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 284.66
103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 386.16
103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 421.4
103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 522.9
103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 558.13
103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 628.64
103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 765.37
103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 835.88
103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 972.63
103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1043.12
103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1250.36
103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 32.91
103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 37.59
103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 49.36
103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 61.08
103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 94.94
103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 106.67
103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 140.51
103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 152.25
103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 186.1
103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 197.83
103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 221.33
103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 266.91
103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 290.42
103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 335.95
103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 359.5
103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 428.58
103372 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 5.33
103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 10.46
103376 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 125.06
103377 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 267.74
103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 416.91
103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 1022.72
103385 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 1649.03
103387 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 2892.91
103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 4302.24
103391 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 2834.24
103392 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 4632.47
103393 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 5109.41
103397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 3.23
103398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 5.18
103399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 10.2
103400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 14.58
103401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 17.82
103402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 25.93
103403 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 29.17
103404 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32.41
103405 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 36.46
103406 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 40.52
103407 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 45.38
103408 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 51.05
103409 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 57.53
103410 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 64.83
103411 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 6.48
103412 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 10.37
103413 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 20.42
103414 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 29.17
103415 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 35.65
103416 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 51.86
103417 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 58.35
103418 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 64.83
103419 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 72.94
103420 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 81.04
103421 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 90.77
103422 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 102.11
103423 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 115.08
103424 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 129.67
103425 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 14.9
103426 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 17.76
103427 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 35.6
103428 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 241.2
103429 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2705.16
103430 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32.21
103431 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 56.34
103432 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1536.14
103433 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32.05
103434 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 44.28
103435 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 82.32
103436 | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2176.93
103437 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 170.88
103438 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 170.88
103439 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 201.64
103440 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 383.38
103441 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 388.37
103442 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 508.61
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 129.94
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 133.02
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 113.46
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 115.65
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 155.29
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 198.43
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 132.39
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 165.53
98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 176.3
98450 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 180.78
98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 157.19
98452 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 159.9
98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 206.98
98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 262.97
98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 181.44
98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 226.55
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 124.78
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 95.7
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018 | M2 | 159.87
98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS | UN | 4363.72
98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS | UN | 6656.34
104893 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 1158.3
104894 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 1127.97
104895 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 731.23
104896 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 750.9
104897 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | M2 | 1025.01
104898 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | M2 | 1381.49
104899 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA (7000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS. AF_01/2024 | UN | 4639.18
104900 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024 | UN | 8242.74
104901 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 785.98
104902 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 769.45
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 205.55
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 137.25
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 125.12
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 162.5
5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6.69
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 22.09
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 201.51
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 223.05
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 214.28
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 341.88
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 9.89
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 164.26
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 255.44
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 243.24
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 654.07
5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 24.36
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 164.05
5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 125.49
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 145.29
5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 123.84
5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 201.68
5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 210.13
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 318.03
5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 32.85
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5.25
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 275.87
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 259.7
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 174.78
5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 215.48
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 61.87
6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 255.42
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 215.53
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 277.31
7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 23.43
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 227.07
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 183.56
73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 198.1
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 165.78
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 247.77
73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 19.82
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 274.95
83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 101.57
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 5.45
88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 5.79
88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 8.08
88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4.13
88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 14.5
88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 18.79
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2.25
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 203.08
88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 244.93
89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3.07
89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 186.56
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 182.35
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 122.51
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 6.06
89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 526.83
89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1255.37
89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1086.08
89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 296.3
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 207.46
89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 12.67
89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 202.99
89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 329.37
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 364.76
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.44
90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 8.32
90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 141.08
90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 17.19
90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 27.22
90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 13.64
90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 17.06
90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 17.72
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 33.43
90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 685.51
90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 409.95
90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 155.07
90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 125.47
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 32.9
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 80.25
90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 207.26
90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 199.64
90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 106
91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 258.22
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 9.37
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 10.15
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 266.28
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 29.28
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 233.31
91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 475.74
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 23.44
92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 13.19
92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 338.17
92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3.83
92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.44
92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 95.1
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 73.28
92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 412.54
92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 96.16
92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 19.6
92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 22.19
93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | 1023.13
93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 5.32
93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 100.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 20.64
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 337.5
93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 270.03
93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 87.98
93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 14.75
93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 79.58
93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 180.37
93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2720.16
93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 253.27
95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 361.73
95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 217.13
95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 176.58
95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.06
95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 110.02
95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 21.72
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 5.91
95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 9.05
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3.94
95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 9.19
95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 21.18
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 235.85
95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 35.4
95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 139.4
95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 251.87
95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 246.82
95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 305.79
96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 173.06
96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 172.56
96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 130.84
96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 276.72
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 131.34
96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 139.16
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 109.87
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 222.67
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 5.79
99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2.57
100641 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | 4976.86
100647 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | 6748.62
102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 22.29
104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | 0.97
104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | 1.36
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 81.44
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 54.08
5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50.69
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 63.18
5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.33
5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.26
5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 55.67
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 158.16
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 125.75
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.97
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 44.42
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 76.81
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 77.15
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 203.56
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 12.26
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72.45
5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 53
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 78.08
5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 52.48
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50.81
5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 53.51
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 67.65
5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 25.52
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3.4
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 66.48
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 97.74
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 65.42
5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 82.39
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 20.4
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 6.55
5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 57.41
6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 55.14
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 86.07
7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 5.86
7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.33
7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 78.96
67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 58.61
73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 9.67
83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 41.06
84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 78.78
87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.51
88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.01
88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.19
88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.94
88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6.55
88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8.68
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.37
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 66.45
88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 87.96
89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.38
89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 4.76
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 64.45
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 38.3
89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 79.63
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.54
89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 161.93
89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 349.53
89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 306.53
89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 106.94
89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 96.49
89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.88
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 81.13
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 84.66
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.49
90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 2.22
90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 80.82
90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 5.03
90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 7.52
90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.93
90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4.89
90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 5.24
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 8.8
90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 293.4
90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 169.97
90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 60.05
90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 52.18
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 8.76
90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 8.78
90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 22.31
91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 10.41
91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 61.42
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.64
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.99
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 67.94
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 52.82
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 63.39
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 22.56
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 58.15
91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 90.91
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 21.71
92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 7.8
92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 88.08
92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.11
92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.28
92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 41.76
92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 29.53
92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 73.7
92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.21
92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 5.29
92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 20.45
93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | 444.24
93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.49
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 64.86
93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 59.75
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 19.41
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 165.94
93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 63.43
93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 29.64
93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.46
93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 6.07
93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 8.6
93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 310.45
93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 127.55
95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 206.93
95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 44.99
95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.04
95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 65.92
95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 20.21
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.77
95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.53
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.5
95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.61
95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 19.95
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 83.34
95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 26.54
95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 78.36
95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 91.45
95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 88.91
95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 13.75
96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 49.13
96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 48.86
96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 42.77
96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 73.89
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 43.04
96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 58.84
96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 86.79
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 57.83
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 89.97
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.07
99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.17
100642 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | 278.93
100648 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | 552.68
102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 19.46
104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | 0.07
104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | 0.1
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 41.71
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 45.87
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 12.12
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 57.34
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 66.77
5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.36
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 30.29
5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 26.94
5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 47.49
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 40.11
5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.23
5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.33
5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 39.14
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 29.27
5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 37.9
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 76.39
5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 123.88
5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 92.25
5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 14.4
5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 69.81
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 110.11
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 97.15
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 224.68
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 53.18
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 12.1
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 49.26
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 42.34
5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 29.22
5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 43.27
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 43.8
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 54.81
5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 42.78
5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 28.58
5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 163.86
5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 32.7
5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 35.91
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 50.99
5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 4.64
5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2.69
5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 75.23
5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 72.91
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.47
5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.34
7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.28
7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.58
7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 5.71
7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 265.74
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 50.1
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | 13.44
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 62.69
7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.27
7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | 0.06
7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.29
7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 22.81
7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 44.43
7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 12
7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 55.61
7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 92.5
7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 22.41
7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.67
7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 40.51
7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 84.44
7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 17.96
7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 4.85
7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.65
7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 100.19
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 52.88
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 59.21
53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 104.96
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 35.62
53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 120.71
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4.92
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 68.52
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 68.94
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 225.83
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 64.72
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 9.67
53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 118.17
53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 120.71
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 199.39
53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.67
53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.85
53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 86.73
53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 62
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 47.36
53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 60.18
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 1.69
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 48.85
53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.35
53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36.42
55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 66.77
73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 7.15
73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 6.38
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 33.33
73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 184.57
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 9
73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 59.21
73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 34.56
73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 160.39
83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 42.49
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 9.52
83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 8.5
83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 52.01
83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | 3.35
87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.73
87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.41
87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.1
87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.55
87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.39
88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.81
88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.2
88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.94
88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.84
88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.96
88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.23
88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.12
88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 5.77
88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.76
88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.18
88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.89
88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.3
88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 5.32
88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.23
88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 6.65
88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.3
88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 7.05
88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.63
88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 8.81
88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.3
88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 3.96
88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | 1.28
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.3
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.07
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.35
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.53
88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 43.77
88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 11.56
88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 54.71
88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 66.15
88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 31.13
88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | 13.71
88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 55.66
88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 80.97
88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 22.82
88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 9.38
88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.21
88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.05
88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.4
88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.93
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 24.23
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.4
88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.55
88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 5.69
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 51.03
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 13.48
88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 63.79
88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 93.18
89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 38.56
89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 16.98
89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 23.38
89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.17
89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 126.31
89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 55.64
89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.93
89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.04
89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 38.32
89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 16.88
89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.31
89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.07
89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.48
89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.28
89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.64
89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 177.16
89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 29.74
89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 13.1
89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13.16
89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.53
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 34.72
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 9.17
89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48.14
89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 12.72
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 32.05
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.6
89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 28.91
89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 8.92
89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 27.14
89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 96.22
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.24
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.3
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.45
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.07
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 46.8
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 16.49
89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 107.49
89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 32.91
89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 191.74
89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 173.16
89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 251.11
89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 76.89
89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 447.91
89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 457.93
89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 77.06
89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 27.16
89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 218.19
89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 66.81
89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 389.2
89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 390.35
89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 63.15
89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 22.26
89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 101.51
89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 87.85
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 26.84
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 9.88
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 45.53
89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.74
89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.28
89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.34
89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 50.32
89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | 17.74
89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | 7.17
89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 80.9
89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 30.07
89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.51
89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.37
89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.01
89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.78
89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 39.36
89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 10.56
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 38.12
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 13.52
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 5.46
89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 65.53
89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 182.71
89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 40.69
89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 14.2
89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 5.74
89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 69.3
89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 210.8
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.4
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.09
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.32
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.63
90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.81
90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.41
90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.26
90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.84
90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 46.69
90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | 12.52
90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 58.43
90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.83
90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.09
90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.94
90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.47
90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7.69
90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.11
90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.41
90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.68
90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 13.02
90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.76
90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.17
90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.83
90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 11.88
90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.97
90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.92
90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.35
90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7.82
90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.26
90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.98
90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.66
90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7.82
90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 6.95
90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.85
90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.12
90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 15.51
90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 214.3
90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 57.49
90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 268.18
90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 123.93
90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 104.4
90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 31.29
90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 144.94
90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 95.04
90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 30.9
90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | H | 7.62
90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 36.05
90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 58.97
90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 25.6
90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | 5.05
90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 32
90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 41.29
90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.17
90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.38
90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.91
90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.85
90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.64
90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 15.5
90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.93
90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.85
90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.67
90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 62.8
90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 17.59
90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 4.72
90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 22.02
90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 162.93
90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.21
90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 2.2
90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 10.28
90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 85.31
91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 12.67
91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 24.37
91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | 9.79
91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 3.95
91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 44.78
91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 152.02
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.51
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.13
91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.64
91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 8.09
91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.81
91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.18
91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.02
91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 8.14
91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 17.44
91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.17
91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 2.89
91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.7
91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.93
91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.2
91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.65
91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.36
91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.37
91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.15
91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.87
91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.18
91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 28.48
91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 10.99
91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 4.44
91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 51.4
91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 146.94
91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 18.92
91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.55
91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.04
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 28.73
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 11.12
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 4.49
91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.5
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 3.98
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 163.86
91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 22.64
91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 9.9
91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | 7.54
91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 169.07
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.75
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.2
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.94
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 5.78
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 21.27
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 7.91
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 3.19
91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 36.47
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 138.69
91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 40.31
91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | 16.27
91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 6.58
91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 72.73
91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 312.1
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.06
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.67
92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 6.47
92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | 1.33
92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 5.39
92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 41.07
92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | 13.95
92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | 9.75
92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 67.39
92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 182.7
92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.89
92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.22
92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.19
92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.53
92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.23
92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.05
92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.16
92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 13.46
92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | 4.15
92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 1.68
92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 16.83
92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 36.51
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 4.93
92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | 1.52
92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0.61
92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 6.16
92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 37.59
92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 29.35
92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | 11.82
92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | 4.78
92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 52.71
92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 286.13
92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.17
92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.04
92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.22
92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 95.73
92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 4.3
92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.99
92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 4.7
92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 9.61
92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1.39
92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.32
92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 1.74
93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | 333.23
93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | 89.4
93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | 417.01
93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | 161.88
93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 0.4
93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | 0.09
93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 0.51
93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 4.32
93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | 2.52
93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 2.59
93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 11.75
93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 12.4
93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 28.78
93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | 9.71
93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 28.78
93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 11.5
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.3
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.06
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.28
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.95
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 96.78
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | 34.11
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 155.57
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 15.99
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 13.79
93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 24.61
93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 9.29
93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 3.75
93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 42.74
93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 163.86
93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 7.15
93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.94
93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.47
93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 48.87
93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.34
93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.12
93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.3
93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 13.99
93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 4.49
93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | 1.58
93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 4.01
93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 69.5
93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 6.36
93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | 2.24
93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 5.68
93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 166.09
93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 148.09
93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023 | H | 46.79
93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 177.71
93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2232
93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.35
93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 2.63
93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.35
93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 116.37
95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1.35
95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | 0.31
95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 32.55
95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | 10.04
95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 69.82
95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | 21.54
95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 78.41
95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 17.87
95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | 5.51
95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 19.56
95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 152.58
95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 47.9
95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | 17.36
95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 56.38
95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 33.41
95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 0.03
95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | 0.01
95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 0.02
95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 32.6
95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | 12.06
95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 32.6
95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 11.5
95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.93
95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.2
95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.27
95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.51
95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.61
95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.16
95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.76
95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 4.38
95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.44
95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.09
95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.43
95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 8.09
95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.4
95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.1
95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.33
95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.11
95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.51
95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.1
95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.51
95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.07
95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 0.99
95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | 0.22
95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 1.23
95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 47.95
95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | 12.86
95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 60.01
95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 92.5
95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 4.01
95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | 0.92
95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 5.02
95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 3.84
95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 44.75
95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016 | H | 12
95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 56
95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 5.04
95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 53.79
95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 14.21
95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 67.24
95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 93.18
95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 51.78
95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 13.68
95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 64.73
95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 93.18
95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | 3.58
95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | 9.08
95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | 282.96
95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | 10.17
96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 21.7
96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 5.82
96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 23.74
96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 100.19
96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 21.49
96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 5.76
96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 23.51
96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 100.19
96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 16.69
96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 4.47
96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 18.26
96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 69.81
96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 32.59
96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | 12.32
96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | 4.95
96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 55.89
96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 146.94
96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 16.9
96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 31.22
96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 4.53
96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 18.49
96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 69.81
96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 6.09
96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 39.03
96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 41.29
96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017 | H | 27.2
96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | 7.18
96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 | H | 34
96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 | H | 18.04
96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | 50.9
96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | H | 66.15
96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | H | 66.55
96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | 14.26
96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | 53.18
98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | H | 0.06
98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | H | 0.01
98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | H | 0.08
98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | 5.64
99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.14
99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.03
99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.1
99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.3
100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | 187
100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | 57.48
100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | 233.93
100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | 4464
100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | 383.17
100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | 135.06
100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | 615.94
100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | 5580
102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | H | 0.59
102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | H | 0.13
102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | H | 0.74
102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | H | 2.09
102809 | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 15.19
102815 | CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 4.18
102826 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 7.84
102832 | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 10.45
102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 139.5
102849 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 68.2
102855 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 68.2
102861 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.53
102867 | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.83
102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 123.93
102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 186
102885 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 1.57
102891 | PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 1.57
102897 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 93.18
102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 12.09
102909 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 5.01
102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.77
102927 | SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.15
102933 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | 1.15
102939 | MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 11.5
102945 | TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.03
102951 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.76
102957 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | 52.88
102963 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | 87.85
102969 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.55
102985 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 | H | 3.1
103156 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3
103162 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.65
103168 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.1
103174 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 10.63
103180 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 23.78
103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 36.35
103229 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 100.6
103235 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 106.38
103241 | MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 11.14
103660 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 10.91
103666 | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 166.89
103792 | MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022 | H | 0.34
103937 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 1.88
103943 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 1.88
104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.06
104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | 0.01
104089 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.07
104090 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.83
104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.08
104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | 0.02
104095 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.11
104096 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 1.15
104519 | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 0.78
104655 | MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.83
104687 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 465.74
104694 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.61
104703 | CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | 95.85
104709 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | 1212.1
104715 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | 93.18
104906 | GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | 102.3
104912 | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | 47.04
92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 397.34
92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 456.08
92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 513.02
92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 604.7
92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 62.75
92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 71.45
92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 67.4
92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 82.38
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18.47
92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 14.66
92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 871.82
92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1069.82
92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1126.22
92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1251.82
92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1573
92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1978.96
92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2050.92
92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2225.04
92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2556.46
92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2638.76
92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 861.35
92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1051.48
92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1107.87
92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1241.35
92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1553.51
92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1952.41
92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2025.09
92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2180.87
92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2504.81
92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2575.5
100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 33.14
100380 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 43.76
100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 49.18
100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 21.32
100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.52
100385 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 29.62
100386 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | 37.83
100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.76
100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 16.61
100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.37
100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20.06
100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 17.74
100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 13.14
100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 17.62
100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.87
100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 21.1
94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 35.03
94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 37.43
94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24.56
94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.75
94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 35.48
94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 40.88
94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 24.23
94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20.07
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 2.65
94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24.56
94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.75
94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24.56
94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.75
94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 35.48
94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 40.88
94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 35.48
94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 40.88
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 66.56
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70.69
94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 182.69
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70.71
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 201.29
104807 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 175.78
104809 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 134.74
104810 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 120.27
104811 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 249.73
104812 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 201.86
104813 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS SEM ESTRUTURA DE APOIO PARA A TRAMA, COM DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 101.6
104814 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS SEM ESTRUTURA DE APOIO PARA A TRAMA, COM DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 100.64
104815 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, UMA ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMENTO E COM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 184.59
104808 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 174.2
104816 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 2092.3
104817 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 144.29
104819 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 196.53
104821 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 156.77
104822 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, MAIS DE DUAS ÁGUAS, GEOMETRIA RECORTADA EM PLANTA, TELHA CERÂMICA E COM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 216.53
104823 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, MAIS DE DUAS ÁGUAS, GEOMETRIA RECORTADA EM PLANTA, TELHA CERÂMICA E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 176.53
94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.2
94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.37
94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.92
94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 43.09
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 115.57
94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 130.06
100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 126.64
100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 74.31
100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 11.12
100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 14.31
100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.02
100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 20.46
100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 144.53
100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 91.82
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81.1
94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 110.46
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 214.77
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 65.74
94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 76.2
92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 174.84
92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 211.66
92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 248.16
92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 306.88
92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 123.89
92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 68.67
92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 43.22
92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 131.18
92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 78.26
92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 46.31
92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 125.83
92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 62.9
92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.17
92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 133.54
92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 67.19
92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36.63
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.6
92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47.61
92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 673.75
92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 789.81
92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 905.86
92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1142.94
92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1258.99
92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1411.55
92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1641.2
92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1820.94
92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1936.99
92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2082.4
92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 673.75
92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 760.45
92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 876.51
92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1084.23
92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1200.29
92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1352.84
92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1523.79
92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1732.88
92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1848.93
92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1964.98
100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 899.7
100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1224.16
100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1281.21
100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1417.22
100361 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1764.9
100362 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2441.32
100363 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2513.5
100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2718.37
100365 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3110.13
100366 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3295.62
100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 878.76
100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1198.33
100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1255.39
100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1471.42
100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1696.03
100372 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2323.32
100373 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2392.2
100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2556.51
100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2871.37
100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2823.58
100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 11.21
100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 10.38
100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 19.63
104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 10.51
94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 756
104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 31.19
104184 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | UN | 29.16
104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022 | UN | 25.89
104189 | INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M3 | 141.48
104190 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022 | UN | 660.1
102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 34.81
102662 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 80.98
102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 50.35
102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 51.03
102665 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | 20.76
102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 62.87
102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 109.03
102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 78.75
102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 100.03
102672 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 158.83
102673 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 139.72
102674 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 109.98
102676 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 159.17
102677 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 130.76
102678 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 136.31
102679 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 146.92
102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 149.22
102681 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 198.4
102683 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 174.98
102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 159.83
102685 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 209.02
102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 180.95
102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 40.3
102689 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 84.14
102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 68.35
102693 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 112.2
102694 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 74.1
102696 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 117.89
102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 109.72
102703 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 153.5
102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 12.47
102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 55.26
102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 31.58
102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 22.23
102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 54.24
102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 70.23
102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 11.7
102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 16.13
102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 32.06
102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 128.01
102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 113.45
102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 137.64
102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 123.08
102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 59.37
102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 102.16
102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 30.03
102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 29.33
102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 27.49
103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 38.33
92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 676.91
92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 660.32
92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 849.57
92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 786.76
92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 947.82
92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 859.1
92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 993.7
92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1744.03
92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 2180.39
92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 2615.21
92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 680.26
92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 622.24
92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 257.91
92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 290.67
92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 330.63
92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 783.85
91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 121.13
91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 133.96
91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 162.83
91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 175.61
91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 134.58
91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 148.84
91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 177.83
91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 192.1
91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 127.04
91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 149.07
91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 133.05
91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 154.86
91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 142.46
91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 165.73
91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 152.83
91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 175.84
91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 132.05
91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 145.24
91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 175.16
91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 188.48
91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 143.18
91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 157.98
91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 187.36
91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 202.47
91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 133.43
91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 155.9
91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 136.38
91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 158.71
91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 148.42
91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 172.27
91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 156.65
91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 180.36
93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 231.99
93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 216.28
93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 206.84
93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 200.11
93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 194.79
93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 245.6
93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 228.98
93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 219.08
93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 212.1
93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 206.58
93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 218.2
93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 202.52
93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 193.12
93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 184.28
93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 181.15
93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 231.81
93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 215.21
93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 205.37
93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 198.41
93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 187.06
95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023 | UN | 35.73
100332 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | 861.09
100333 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | 546.48
100334 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | 690.34
100335 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | 454.38
100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 40.15
100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 14.58
100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 13.77
100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 12.35
100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 10.49
100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 9.98
100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 11.19
100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 10.95
100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 622.37
104841 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 85.85
104842 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 74.42
104843 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 115.09
104844 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 94
104845 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 130.2
104846 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 106.13
104847 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 91.34
104848 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 71.18
104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 62.15
104850 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 56.1
104851 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 78.16
104852 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 67.74
104853 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 60.76
104854 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 76.05
104855 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 67.69
104876 | PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023 | UN | 20.08
104877 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | 628.08
104878 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | 2330.48
104879 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 81.23
104880 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 88.52
104886 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 54.72
104887 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 49.04
104888 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 45.17
104889 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 62.36
104890 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 55.18
104891 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 50.35
104892 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 104.94
102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 28.86
102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 35.03
102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 45.26
102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 64.92
102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 84.7
102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 140.66
102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 49.78
102996 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 | M | 70.39
102997 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 | M | 94.2
102998 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | 90.1
102999 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 | M | 113.99
103000 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | 114.47
103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 241.56
103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 301.51
103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 421.49
103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | 584.61
103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | 794.06
103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 1054.47
97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 792.2
97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2069.98
97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 722.95
97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1959.35
97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1592.17
97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 2915.46
97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1712.51
97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3012.72
97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2634.59
97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4528.57
97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1158.88
97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 2545.62
97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1358.12
97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2438.49
97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2114.77
97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3968.43
97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 420.86
97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 531.65
97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1091.53
97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1558.58
97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 842.33
97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2014.31
97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1149.6
97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 390.25
97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1384.1
97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 516.98
97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2953.96
97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1618.58
97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 707.18
97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3789.41
97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1970.38
97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2457.8
97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1216.49
97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3107.96
97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1453.37
97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1690.29
98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1927.17
98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5094.04
98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 2164.1
98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2401.03
98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6403.32
98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2637.9
98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | 3849.21
98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1690.29
98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4700.65
98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 1927.17
98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5523.77
98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2164.1
98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6346.82
98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2401.03
98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7169.99
98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2637.9
98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7993.06
98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2897.76
98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5674.77
98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 2187.1
98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6653.42
98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2423.96
98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7694.74
98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2660.9
98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8681.29
98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2897.76
98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9667.9
98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 3139.4
98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7875.79
98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2665.69
98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9064.73
98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2902.55
98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10253.71
98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3139.4
98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11442.65
98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3381.06
98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10470.3
98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 3144.18
98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11837.33
98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3381.06
98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 13204.4
98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 3622.79
98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 13421.08
98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3622.79
98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 14966.12
98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3864.47
98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 16727.88
98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 4059.28
98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 214.59
98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 920.13
98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2483.23
98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5748.64
98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3758.01
98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4408.15
98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 296.76
98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1091.07
99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 512.86
99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1603.87
99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2836.44
99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1507.29
99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4559.46
99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 701.56
99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 1828.05
99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3647.58
99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1841.76
99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2384.2
99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1155.48
99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5357.12
99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3014.04
99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1379.67
99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2052.26
99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3643.8
99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1603.87
99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4273.61
99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 415.6
99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1828.05
99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 525.5
99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6154.7
99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1038.63
99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1464.81
99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4939.21
99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 832.01
99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2276.48
99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 2052.26
99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 294.26
99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5573.49
99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1921.63
99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2276.48
99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2523.81
99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1061.38
99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6952.41
99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 1148.97
99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6207.87
99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8787.8
99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 386.97
99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2500.64
99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3733.49
99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2500.64
99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2377.56
99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1284.35
99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7750.03
99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2747.97
99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2743.98
99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9939.58
99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2972.1
99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11091.31
99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5502.77
99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3200.27
99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10149.05
99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 2976.09
99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11473.46
99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3200.27
99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 2071.43
99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 12797.9
99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 3428.48
99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 13007.45
99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3428.48
99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6451.43
99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 14504.45
99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3656.66
99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 16211.04
99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2295.6
99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 213.46
99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 846.33
99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7462.75
99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2519.81
99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8419.32
99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2743.98
99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9375.92
99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 2972.1
99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7636.08
99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 3845.76
101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1455.6
101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1022.6
101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 508.37
101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 454.48
101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 413
101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2766.89
102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1500.39
102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2312.64
102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2266.01
102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | 1444.96
94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 32.1
94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 36.32
94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 43.91
94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 48.77
94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 52.86
94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 58.21
94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 76.14
94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 83.56
94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 93.02
94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 102.94
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 56.59
94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 59.14
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 51.35
94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 53.89
94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 44.9
94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 47.44
94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 55.31
94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 57.85
94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 41.74
94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 48.46
94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 56.69
94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 63.42
94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 73.75
94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 80.48
94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 31.38
94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 37.36
94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 40.89
94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 46.87
94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 50.85
94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 56.82
94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 166.42
94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | 7.39
104491 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 2859.06
104492 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 3572.9
104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 4821.51
104497 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 5800.07
104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 33.08
102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 103.52
102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 14.97
102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 14.06
102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 12.57
102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 10.64
102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 10.09
102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 11.25
102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 14.15
102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 13.34
102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | 602.05
102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1091.9
102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2229.2
102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 3728.65
102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 5581.1
102741 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7822.79
102742 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 13525.22
102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 4517.69
102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6758.55
102745 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9486.34
102746 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 16420.08
102747 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8385.54
102748 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11720.07
102749 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 20091.17
102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2715.41
102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 4707.3
102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7487.1
102753 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11067.9
102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 21001.15
102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10452.64
102756 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15501.87
102757 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 28785.06
102758 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 13431.97
102759 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 19956.83
102760 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 36717.34
102761 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12989.77
102762 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 20038.13
102763 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 27838.18
102764 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 39249.25
102765 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 16175.53
102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 24311.69
102767 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 34008.1
102768 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 47538.86
102769 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18687.24
102770 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 28640.67
102771 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 40043.36
102772 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 56390.68
102773 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8321.98
102774 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8321.98
102775 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12383.44
102776 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12383.44
102777 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18718.51
102778 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 28560.9
102779 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8321.98
102780 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9580.23
102781 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14149.37
102782 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15848.94
102783 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 20925.77
102784 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 33482.1
102785 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9580.23
102786 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10772.12
102787 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15848.94
102788 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 17536.07
102789 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 23058.37
102790 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 38610.67 |  | 4.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0
102791 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 30502.03
102792 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 49817.83
102793 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 67464.25
102794 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 96682.87
102795 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 32576.21
102796 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 52778.62
102797 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 75033.31
102798 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 91862.82
102799 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 33253.12
102800 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 57947.67
102801 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 81410.84
102802 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 97648.36
101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 20.34
101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 28.14
101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 15.88
101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 23.67
101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 12
101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 19.96
101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 34.64
101577 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 44.61
101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 28.31
101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 38.27
101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 24.45
101581 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 34.57
101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 56.53
101583 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 72.03
101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 45.99
101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 61.49
101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 38.87
101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 54.53
101588 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 87.44
101589 | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 127.84
101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 65.97
101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 106.39
101592 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 45.82
101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 86.36
101600 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 16.56
101601 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 24.51
101602 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 12.27
101603 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 20.23
101604 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 8.02
101605 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 15.98
90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 768.74
90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 770.37
90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 794.52
90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 930.94
90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 988.26
90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 664.34
90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 671.23
90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 678.14
90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 685.02
90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 991.66
90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1023.55
90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 275.86
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 364.19
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 282.38
90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 288.54
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 310.56
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 384.72
90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 555.93
90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 620.68
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 168.42
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 147.86
90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 891.96
90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 900.15
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 944.77
90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1020.96
90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1190.14
90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1256.92
90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 744.1
90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 752.29
90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 776.35
90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 852.54
90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1021.72
90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1088.5
91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 292.81
91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 299.47
91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 352.93
91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 393.96
91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 754.53
91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 763.22
91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 818.72
91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 861.78
91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 206.76
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 295.09
91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 301.84
91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 324.72
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 358.95
91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1236.33
91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1753.4
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 101.89
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 102.08
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 147.86
91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 86.64
91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 747.23
91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 739.36
91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 778.04
91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 853.61
91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1023.41
91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1089.57
91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 645.15
91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 652.72
91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 676.15
91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 751.72
91322 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 921.52
91323 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 987.68
91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 655.58
91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 663.65
91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 718.52
91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 760.96
91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 763.56
91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 664.61
91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 788.47
91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 688.9
91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 824.74
91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 724.54
91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1702.12
91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1601.92
91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2219.19
91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2118.99
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.16
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.05
100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 881.24
100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | 172.14
100678 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 902.39
100679 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 757.66
100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 911.08
100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 936.33
100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 775.54
100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 987.14
100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 820.41
100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1030.2
100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 862.85
100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 911.42
100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 766.69
100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 993.16
100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 826.43
100691 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1870.54
100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1703.81
100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2387.61
100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2220.88
100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 55.66
100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 61.88
100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 68.15
100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 74.42
100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 88.41
100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 760.64
100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 750.29
100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 681.59
100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 546.62
100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 872.4
100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1120
100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 640.55
100670 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 842.46
100671 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1036.52
100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 682.65
100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 553.73
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 631.83
94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 584.7
94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 60.98
94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 54.94
99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 596.93
99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 511.82
99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 1015.1
99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 109.13
99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 85.85
99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 634.54
99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 555.72
90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1399.89
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 833
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 651.76
94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 826.61
94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 669.93
94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 612.87
100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 454.99
102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 917.32
102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 237.61
100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | 33.25
100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 71.4
100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 80.64
100706 | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | 69.98
100707 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | 151.04
100708 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | 189.97
100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 39.76
100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | 87.84
102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 161.63
102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 178.63
102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 223.96
102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 193.01
102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 230.09
102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 219.03
102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 298.37
102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 300.63
102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 357.13
102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 155.96
102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 265.74
102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 282.74
102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 328.07
102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 277.97
102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 315.05
102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 284.83
102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 364.17
102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 349.39
102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 399.58
102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 260.07
102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 459.31
102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 443.5
102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 807.49
102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1612.09
102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1847.84
102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 370.46
102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 436.5
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 524.77
102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1100.08
102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2210.6
102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1998.01
102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4006.17
102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 16.03
102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 19.48
102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 13.9
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 674.73
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 349.91
94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 497.15
94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 403.94
94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 552.82
94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20.62
94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 18.68
100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 724.34
101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1138.09
101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1084.65
101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1018.15
101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 937.76
101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 904.69
101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 883.92
101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 862.67
101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 811.62
101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1157.08
101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1103.52
101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1037.27
101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 956.65
101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 918.52
101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 897.9
101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 877.49
101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 826.8
101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 824.31
101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 847.84
95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 14.87
95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 23.8
95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | 40.62
95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | 63.02
95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021 | UN | 115.74
95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | 22.24
95608 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | 32.27
95609 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 | UN | 40.92
100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 134.3
100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 255.72
100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 424.95
100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 572.93
100655 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 664.63
100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 111.47
100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 144.42
100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 334.2
100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 11.93
100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 11.77
100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.37
100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.19
100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.1
100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 60.34
100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 116.9
100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 224.39
100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 83.41
100900 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 257.3
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 57.7
101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 80.4
101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 109.82
101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 138.97
102521 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 95.48
102522 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 140.08
102523 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 184.67
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 17.15
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 33
96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 714.91
96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 17.85
96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 35.73
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 660.26
96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 191.79
96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 178.58
96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 164.34
96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 151.14
97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 58.89
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.08
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 0.64
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 115.81
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 3.05
97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 21.83
97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 19.97
97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 19.64
97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 19.06
97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 18.47
97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 17.35
97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 590.61
97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 46
97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 184.91
97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 231.28
97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 272.77
100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 145.17
100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 165.42
100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 150.87
103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 323.44
103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 395.85
103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 178.85
103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 224.85
103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 161.45
103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 207.82
103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 249.31
103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 299.98
103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 372.39
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 189.61
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 246.57
92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 135.92
92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 184.79
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 65.36
92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 110.13
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 162.33
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 139.62
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 79.13
92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 45.43
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 18.49
92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 252.29
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 162.68
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 103.8
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 149.82
92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 170.46
92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 92.79
92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 108.62
92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 75.34
92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 89.1
92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.5
92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 79.26
92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.94
92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 75.05
92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.58
92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71.28
92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57.15
92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 68.56
92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 51.85
92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.86
92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 258.77
92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 183.26
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 147.76
92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 308.37
92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 318.26
92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 207.52
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 190.1
92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 265.12
92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 284.41
92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 170.3
92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 155.21
92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 229.74
92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 263.81
92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 144.08
92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 128.73
92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 212.16
92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 251.17
92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 130.58
92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 121.78
92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 167.33
92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 245.56
92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 106.89
92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 116.17
92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 151.84
92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 238.72
92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 97.13
92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 110
92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 139.44
92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 232.91
92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 89.28
92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 104.85
92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 112.56
92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 221.25
92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 72.3
92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 94.34
92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 274.63
92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 194.97
92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 143.02
92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 105.03
92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69.62
92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.34
92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 64.91
92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 94.69
92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61.1
92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 91.12
92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 58.34
92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 84.53
92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 53.17
92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 108.15
92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71.04
92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 90.18
92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.12
92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 81.56
92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 46.51
92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 76.11
92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41.97
92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 76.27
92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 42.99
92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 72.86
92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.37
92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69.94
92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38.19
92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 64.24
92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 33.74
96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 | M2 | 266.69
96257 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 209.08
96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 196.63
96259 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M2, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 229.6
96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 271.28
96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 164.11
96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 113.78
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 177.21
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 102.28
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 79.8
96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 128.29
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 70.12
96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 194.33
96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 244.6
96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 134.41
96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 131.67
96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 174.44
96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 95.64
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.64
97747 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M2, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 214.64
101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | 33.86
101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 17.4
101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 28.56
101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 230.82
101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 179.74
101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 171.4
101974 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 439.05
101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 373.37
101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 322.54
101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 303.84
101981 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 261.44
101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 231.12
101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 212.01
101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 236.82
101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 171.88
101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 194.56
101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 238.37
101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 187.93
101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 184.09
101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 235.7
101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 173.61
101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 226.14
101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 254.17
101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 197.54
101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 196.76
101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 235.14
101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 171.65
101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 241.24
102000 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 429.01
102001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 368
102002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 309.15
102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 289.67
102004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 255.57
102005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 224.59
102006 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 205.05
102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 429.24
102008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 358.87
102009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 323.46
102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 301.48
102011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 256.81
102012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 225.66
102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 208.4
102014 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 460.07
102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 385.34
102016 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 305.86
102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 283.93
102036 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 248.05
102037 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 217.19
102038 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 200.09
102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 445.55
102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 371.5
102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 325.43
102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 300.03
102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 256.37
102044 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 226.03
102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 207.82
102046 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 463.17
102047 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 394.04
102048 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 297.01
102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 270.93
102050 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 237.6
102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 206.81
102052 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 189.74
102059 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 418.03
102060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 351.56
102061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 305.1
102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 287.88
102063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 245.34
102064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 214.44
102065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 197.34
102066 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 419.42
102067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 358.23
102068 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 276.39
102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 259.27
102070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 227.27
102071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 198.5
102072 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 189.92
102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 3814.55
102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 4554.86
102075 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 4718.39
102076 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 4883.17
102077 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5212.45
102078 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5379.8
102079 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5129.07
102080 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 4497.13
102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 243.42
102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 190.47
102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 184.32
102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 223.99
102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 163.91
102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 206.6
103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 113.77
103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 79.43
103762 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 67.38
103763 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 59.58
104925 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 185.12
104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 113.64
104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 76.47
104928 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 153.12
104929 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 91.87
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 11.06
89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 9.04
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 10.57
89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 16.15
90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 13.12
91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 13.72
91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 14.13
91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | KG | 14.76
91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 14.02
91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019 | KG | 9.87
91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 13.68
91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019 | KG | 10.26
91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 16.43
91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 12.88
91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 11.99
91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 11.32
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.39
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.8
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.11
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.78
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.97
92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.69
92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.07
92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.96
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.67
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.92
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.34
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.67
92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.36
92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.6
92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.45
92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.92
92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.9
92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 11.39
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.41
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 10.66
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.66
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.86
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 8.46
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 8.4
92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.91
92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 10.06
92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.85
92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.68
92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 10.54
92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.44
92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.67
92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.65
92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.64
92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.71
92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.99
92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.42
92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.93
92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.88
92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.64
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.82
92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.59
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.39
92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.67
92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.56
92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.14
92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.41
92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.23
95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | 10.87
95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 13.25
95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 11.42
95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 9.6
95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 9.32
95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10.74
95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10.7
95582 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 11.65
95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 16.02
95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 14.45
95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 16.02
95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 14.45
95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 21.59
95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.86
95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 16.41
95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 13.29
95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 10.41
95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 9.34
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.97
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.41
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.46
100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019 | KG | 13.98
100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 13.95
100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 12.44
100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 9.7
102920 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 8.73
102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 8.45
102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 9.25
102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 8.25
103088 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 10.37
104104 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.84
104105 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.84
104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.73
104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.34
104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.37
104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.1
104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.01
104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.08
104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.02
104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.8
104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.82
104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.3
104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.34
104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.77
104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.94
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 963.09
89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 830.74
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 929.24
90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 482.44
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 536.01
90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 598.23
90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 702.95
90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 471.24
90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 525.17
90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 592.31
90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 704.13
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 362.22
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 406.04
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 446.66
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 467.13
94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 484.68
94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 558.26
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 359.95
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 400.95
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 436.06
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 462.08
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 479.63
94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 551.75
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 424.25
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 463.45
96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 676.05
96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 814.43
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 682.34
96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 712.65
99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 621.2
99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 642.73
99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 624.14
99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 676.73
99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 646.61
99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 626.81
99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 697
99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 658.69
99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 664.27
99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 632.72
102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 482.72
102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 524.2
102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 569.54
102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 590.85
102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 626.07
102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 682.47
102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 480.93
102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 519.56
102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 559.34
102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 589.37
102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 620.93
102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 682.65
102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 547.22
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 582.5
102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 535.38
103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 671.05
103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 632.48
103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 885.81
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 273.11
103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 656.98
103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 615.94
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 38.5
103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 634.3
103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 616.18
103676 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 938.4
103677 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 781.54
103678 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 850.91
103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 742.73
103680 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 784.84
103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 680.48
103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 902.51
103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1167.83
103684 | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 631.88
103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 620.34
103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 674.59
103687 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 999.56
103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 775.41
104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.76
104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 726.82
104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 704.43
101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 190.65
101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 178.14
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 850.91
101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 619.93
98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 70.8
98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | 30.48
98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 44.93
93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 43.29
93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.11
93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.3
93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 54.29
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 80.31
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 91.11
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 78.66
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 92.5
93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 44.44
93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45.73
93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 52.32
93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 47.22
93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 42.45
93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.35
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 76.43
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 85.48
93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.1
93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 37.54
93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 3.07
93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 6.15
93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 25.16
93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 16.57
93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 56.98
93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 36.58
97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 3189.14
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 2780.11
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 2299.56
97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 1476.06
97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 3087.54
97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_01/2018_PS | M3 | 5268.63
97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 2833.82
97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 | M3 | 2110.39
98615 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 144.72
98616 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 112.45
98617 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 103.7
98618 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 142.47
98619 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 129.22
98620 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 122.56
98621 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 160.96
98622 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 150.32
98623 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 144.89
98624 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 181.24
98625 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 172.26
98626 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 167.63
98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 673.35
98656 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 685.33
98657 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 697.3
98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 709.27
98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 733.22
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 78.29
98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 97.44
98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | 120.95
98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 182.52
98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | 257.19
98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | 350.46
100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 15.53
100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 15.37
100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 13.97
100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 14.2
100767 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 16
100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 15.45
100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 21.93
100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 21.06
100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 16.34
100772 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 15.56
100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 19.26
100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 11.38
100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 13.34
100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 19.41
100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 13.65
100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 10.12
103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 89.36
103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 69.87
103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 16.27
103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 618.28
103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 380.83
103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 471.91
103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 602.45
103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1696.9
103926 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1362.36
103928 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 471.91
103929 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1301.22
103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 771.16
103931 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 538.58
103932 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 504.51
103933 | DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1590.04
104466 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 27.59
104467 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 | KG | 37.84
104468 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES SEM PONTE ROLANTE. AF_11/2022 | KG | 51.52
104469 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES COM PONTE ROLANTE. AF_11/2022 | KG | 52.44
104470 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022 | KG | 29.81
104471 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022 | KG | 26.18
104472 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO. AF_11/2022 | KG | 39.41
104483 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2259.12
104484 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 3879.76
104485 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 3047.36
104486 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 3282.25
104487 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2637.01
104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2579.49
104489 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 4120.22
104490 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), DE 5 A 8 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2458.66
98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 45.72
98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 32.19
98556 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 61.45
98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 10.51
98559 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M | 5.71
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 148.57
98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 250.39
98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 199.45
98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 51.46
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 53.72
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 35.88
98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 48.28
98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 50.68
98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 63.09
98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 64.71
98568 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 77.11
98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 79.51
98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 91.91
98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 42.38
98572 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 51.78
98573 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 63.66
91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.55
91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.15
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.34
91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.88
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.15
91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.73
91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.49
91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.15
91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.37
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.89
91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.49
91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.64
91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.18
91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.51
91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.09
91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.85
91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.47
91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.69
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.91
91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.46
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.64
91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.06
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.35
91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.66
91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.82
91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.28
91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.56
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.3
91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.25
91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.1
91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.31
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.06
91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14
91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.81
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.57
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.31
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.25
91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.05
93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.55
93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27.5
93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 38.37
93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46.96
93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 71.09
95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 16.49
95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 20.13
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 26.04
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9.3
97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.25
97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.54
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25.25
91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6.85
91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7.98
91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9.5
91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.53
91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5.35
91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6.47
91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.03
91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9.96
91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.08
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.56
91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.53
91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.42
91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.2
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.69
91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.14
91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.5
91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.97
91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.86
91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.44
91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9.15
91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8.93
91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.41
91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.86
91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.21
91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.68
91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.63
91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.21
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.09
91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.87
91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.3
91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.75
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.06
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.53
91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22.37
91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.95
93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 14.24
93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 17.15
93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 24.39
93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 29.03
93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 41.95
93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 21.62
93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 26.85
93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 41.35
93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 43.99
93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 68.09
97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.53
97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.25
97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.14
104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 18.53
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3
91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.61
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.33
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.85
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.68
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.12
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.31
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.04
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.63
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.04
91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.02
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25.15
92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.96
92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.48
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.65
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.58
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27.48
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 37.99
92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55.11
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 76.27
92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 98.61
92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 128.13
92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 155
92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 189.96
93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 251.48
93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 325.16
101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.69
101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.21
101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15.34
101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16.27
101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 24.02
101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 25.24
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.02
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.63
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.82
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.39
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.81
91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33.72
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.83
91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.99
92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.93
92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.53
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31.17
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.74
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.16
92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34.68
92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.79
92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.95
95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26.8
95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.89
95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 24.75
95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32.16
95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 36.32
95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.5
95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.03
95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.58
95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 40.82
95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 57.32
95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 33.78
95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 48
95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 66.81
95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 40.73
95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 50.48
95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 74.17
95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 18.87
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20.16
95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22.3
95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22.45
95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26.33
95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 33.08
95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12.34
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16.22
95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22.97
95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14.6
95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19.77
95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.84
95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 27.15
95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 33.27
95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 46.16
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 105.22
97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 164.66
97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 318.7
97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 619.28
97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 949.3
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 155.5
97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 245.22
97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 474.52
97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 643.04
97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 736.24
97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 185.12
97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 347.46
97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 480.98
97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 539.87
104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19.26
104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22.73
104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22.44
104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25.43
104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32.69
104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 21.03
104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22.72
104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.17
104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.6
104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 39.95
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.49
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14.13
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.45
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.45
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17.04
93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24.54
93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.71
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.04
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.34
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.99
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.99
93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.17
93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.14
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.47
93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.59
93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.52
93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.5
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.5
93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 93.27
93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100.61
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 110.11
97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3280.85
97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6312.3
97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8416.4
97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2388.49
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 507.85
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75.78
101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.79
101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 695.04
101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 736.99
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 848.07
101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1223.04
101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1739.81
101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 702.37
101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18.54
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31.77
101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.96
101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.99
101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 178.75
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 489.08
101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 736.97
101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1179.88
101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1579.42
101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2529.78
101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5282.43
101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 148.45
101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.52
101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 382.14
101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1401.07
101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 101.6
101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 155.08
91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.75
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.69
91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9.78
91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.13
91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.4
91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.16
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.9
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31.59
91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26.7
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38.39
91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.35
91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55.04
91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36.61
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48.3
91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50.2
91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61.89
91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 66.85
91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78.54
91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60.05
91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71.74
91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.31
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65
91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 73.64
91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85.33
91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 77.11
91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 94.51
91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 83.96
91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 101.36
91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70.32
91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 87.72
91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 103.77
91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 121.17
91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.65
91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54.34
91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.27
91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52.96
91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 99.82
91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 111.51
91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.62
91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.31
91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.84
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 51.53
91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.26
91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34.95
91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35.45
91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37.95
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47.14
91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 49.64
91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.4
91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.9
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37.09
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.59
91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.51
91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24.01
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33.2
92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35.7
92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47.6
92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52.6
92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59.29
92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64.29
92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.77
92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44.77
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 51.46
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56.46
92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 69.74
92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 77.24
92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81.43
92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 88.93
92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.03
92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65.53
92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 69.72
92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 77.22
92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76.85
92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 94.25
92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 113.63
92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 131.03
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.05
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.74
92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64.25
92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75.94
92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.75
92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70.44
92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48.9
92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60.59
92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71.04
92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82.73
92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72.34
92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.03
92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65.55
92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 77.24
97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 92.5
97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 129.69
97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 124.64
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 169.55
97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 310.18
97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 45.19
97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 107.25
97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 141.21
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 155.01
97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 142.06
97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 109.96
97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 76.44
97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 75.88
97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 71.59
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25.47
97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15.54
97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16.5
97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26.02
97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28.4
97613 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 36.3
97614 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 64.81
97615 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 57.32
97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 65.94
97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 65.57
97618 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 60.66
100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 24.89
100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 29.15
100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 92.5
100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 249.28
100906 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 339.1
100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74.12
100920 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 126.71
100921 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 70.67
100922 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 50.76
100923 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 58.78
103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 36.03
101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1425.1
101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1525.31
101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1550.94
101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1696.24
101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1408.17
101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1508.38
101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1534.01
101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1679.31
101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1674.84
101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1826.52
101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1865.32
101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2070
101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1665.81
101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1817.49
101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1856.29
101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2060.97
101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1790.5
101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1992.75
101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2044.47
101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2307.48
101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1960.1
101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2162.35
101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2214.07
101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2477.08
101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 773.55
101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 893.81
101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 924.56
101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1063.29
101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 756.61
101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 876.87
101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 907.62
101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1046.35
101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1038.54
101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1218.92
101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1265.05
101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1473.15
101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1029.51
101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1209.89
101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1256.02
101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1464.12
101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1171.04
101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1411.55
101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1473.06
101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1750.52
101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1340.64
101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1581.15
101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1642.66
101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1920.12
101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 124.5
101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 66.3
101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 107.13
101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 183.37
101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 238.52
101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 49.38
101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 86.42
101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 139.45
101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 204.49
101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 13.97
101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 41.1
101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4.4
101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 17.37
101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 23.33
101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 16.1
101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 9.51
101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 8.46
101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.15
101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 16.12
101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 24.96
101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 35.26
101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 52.1
101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 72.85
101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 94.56
101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 123.63
101627 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 284.86
101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 80.24
101631 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 35.82
101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 40.79
101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 107.53
101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 157.74
101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 152.44
101640 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 110.3
101641 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 57.06
101642 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 28.55
101643 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 49.78
101644 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 67.42
101648 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60.19
101649 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 69.38
101650 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 80.67
101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 68.89
101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 293.59
101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 267.45
101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 427.33
101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 464.66
101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 544.18
101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 707.69
101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 809.39
101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1289.46
101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 120.21
101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27.28
101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 28.47
101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33.64
102085 | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 212.84
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 501
100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 549.37
100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 600.71
100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 573.34
100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 665.84
100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 599.01
100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 654.65
100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 648.89
100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 737.57
100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 700.52
100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 769.46
100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 774.08
100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 842.15
100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 770.25
100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 826.69
100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 824.98
100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 920.68
100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 989.13
100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1118.28
100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1142.48
100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1248.97
100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 515.77
100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 608.67
100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 764.93
100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 959.87
100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1461.62
100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 647.66
100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1008.22
100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1522.03
100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 666.25
100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1032.04
100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1554.31
100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 684.8
100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 849.34
100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1055.49
100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1585.87
100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 890.85
100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1102.04
100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1652.17
100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1148.41
100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | 1722.91
100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 601.92
100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2877.66
100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3357.14
100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2571.76
100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2768.48
97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 399.27
97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 420.5
97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 98.12
97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 108.6
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 118.61
97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 129.09
102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10896.49
102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 12126.51
102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 15555.97
102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 19119.3
102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 23982.75
102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 33465.53
102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 38970.92
102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 84.66
102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 291.93
103654 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 63126.43
103655 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 86473.25
103656 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 120899.19
104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 169.52
104474 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 363.81
104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 146.07
104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 187.89
104477 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 139.64
104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 310.9
104479 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | 124.79
104480 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 141.34
104481 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 336.56
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 69.35
96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 89.46
96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 110.62
96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 145.72
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 56.9
96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 74.98
96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 107.28
96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 57.7
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 68.61
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 102.6
96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 127.81
96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 179.75
96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 150.49
98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 26.62
104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 28.44
104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18.17
104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14.93
104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20.49
104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 21.88
104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 26.81
104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35.26
104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 48.38
103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 2938.45
103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 784.53
104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 15.83
104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 42.2
104760 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 61.63
104761 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 7.74
104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 20.63
104763 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 30.14
104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 22.85
104765 | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 18.09
104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16.06
104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 0.67
104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1.79
104772 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2.61
104774 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2.3
104776 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 6.15
104778 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 8.99
104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4.77
104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 12.68
96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1918.09
101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 270.8
101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 804.97
101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 870.05
101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 262.66
101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 306.05
101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 360.28
101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 414.51
101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2334.76
101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 563.34
101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 715.3
101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 457.02
101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3544.65
101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.75
98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.75
98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.45
98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.65
98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.37
98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.87
98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.53
98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.99
98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 15.33
98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 20.48
98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30.11
98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 41.67
98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 93.43
98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.26
98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.75
98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.4
98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.86
98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12.22
98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17.37
98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 26.98
98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.77
98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.46
98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.67
98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.39
98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.89
98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10.55
98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14
98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.35
98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.05
98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.24
98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.96
98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.46
98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.12
98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.57
98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.93
98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 18.01
98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 20.89
100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 47.8
100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 611.68
100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 129.7
100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 239.33
100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 371.77
100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 536.88
101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 527.91
101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 372.69
101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 907
98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 12.8
103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2536.29
103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1995.44
103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2178.34
103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2817.6
103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2298.11
103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2470.72
103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4102.16
103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3234.53
103252 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3584.42
103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5600.29
103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4181.81
103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4682.29
103256 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10413.75
103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5936.4
103258 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11645.55
103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6259.83
103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6431.22
103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 13139.32
103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8232.2
103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 18225.36
103264 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10191
103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 21986.09
103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11389.44
103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6494.41
103268 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7715.14
103269 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7988.71
103270 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8293.67
103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11760.43
103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12148.23
103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12463.61
103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14287.5
103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14213.04
103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14918.46
103277 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 27563.11
103278 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 35311.83
103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 15.39
103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 29.14
103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 44.82
103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 56.31
103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 67.97
101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7950.94
101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14478.73
98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.49
98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.77
98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.05
98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.88
98298 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 19.25
98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17.82
98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.46
98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 578.38
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1009.64
98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3064.52
98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2144.59
98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 58.08
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 51.72
98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 33.93
98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2185.16
100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 21.06
100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.2
100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1080.98
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.56
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.71
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.81
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10.99
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.63
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.59
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5.66
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.31
89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.32
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.16
89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.73
89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 50.1
89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 69.03
89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 15.79
89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 21.3
89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 36.15
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 46
89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 23.97
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 29.83
89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 61.55
89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.77
89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.42
89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 48.2
89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60.33
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.71
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.95
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32.28
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.15
89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.34
89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.29
89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.52
89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 50.05
89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 117.42
89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 183.43
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 12.23
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20.89
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27.15
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.97
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52.25
89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17.4
92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 53.55
92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 68.01
92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 98.23
92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 132.15
92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 190.98
92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 268.04
92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 101.82
92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 118.24
92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 161.61
92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 204.33
92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 277.17
92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 355.43
92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 36.59
92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 59.14
92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 73.85
92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 49.98
92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 110.21
92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 126.89
92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 48.09
92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 78.96
92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100.79
92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 58.72
92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 127.26
92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 151.05
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 95.9
92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 117.85
92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 155.33
92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 150.8
92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 229.3
92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 106.45
92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 128.46
92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 166.04
92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 71.62
92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 95.75
92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 129.16
92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 206.8
92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 58.2
92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 66.98
92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 93.39
92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 114.82
92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 151.85
92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 75.51
92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 99.64
92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 109.03
92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 133.06
92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.7
92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63.02
92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 71.85
92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 98.25
92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 119.79
92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 156.81
92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 29.44
92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 41.12
92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 52.98
92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 75.43
92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 97.46
94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 105.05
94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 123.43
94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 174.13
94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 206.49
94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 277.07
94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 378.23
94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 540.24
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 11.26
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 16.67
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 24.97
94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 26.48
94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 42.41
94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 60.25
94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 86.24
94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 119.84
94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 21.94
94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.35
94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 43.16
94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 55.04
94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 80.66
94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 121.75
94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 211.11
94723 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 376.02
95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 105.14
96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 39.98
96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42.34
96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.51
96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 19.12
96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.29
96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.32
96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 28.7
96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 37.81
96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.59
96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.49
96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.41
96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 32.25
96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 48.99
96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 61.71
96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 99.42
96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 144.32
96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.08
96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27.43
96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 37.67
96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 55.97
96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 92.27
96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 124.02
96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 204.09
96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 279.91
96718 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 9.53
96719 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 18.94
96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 17.71
96721 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 21.25
96722 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.91
96723 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 47.88
96724 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 64.57
96725 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 97.31
96726 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 138.55
96727 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 17.19
96728 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 21.06
96729 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 27.58
96730 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 35.78
96731 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 55.66
96732 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 87.44
96733 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 121.76
96734 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 192.89
96735 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 255.36
96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 8.14
96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 10.43
96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 14.23
96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 21.64
97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.84
97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.46
97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.86
97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.46
97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.18
97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.86
97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52.35
97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.01
97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 76.98
97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 97.99
97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 147.3
97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 177.23
97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 190.98
97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 192.24
97347 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92.74
97348 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 128.03
97349 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 184.45
97350 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 223.92
97351 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 309.55
97352 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 401.07
97353 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 61.66
97354 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97.55
97355 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 133.19
97356 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72.22
97357 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115.71
97358 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 157.96
97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47.23
97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 52.04
97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63.11
100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 676.36
100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17.78
100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 25.51
100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33.54
100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 44.9
100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 18.28
100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 26.02
100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 34.05
100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 45.4
100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16.74
100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24.28
100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 32.06
100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 43.08
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24.22
100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33.06
100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 42.47
100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 55.75
101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 221.13
101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 451.67
101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 212.7
101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 243.47
101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 243.47
101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 243.47
101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 199.82
101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 335.27
101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 431.84
101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 206.11
101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 457.42
101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 218.45
101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 249.22
101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 249.22
101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 249.22
101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 205.57
101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 343.89
101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.34
103802 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 38.8
103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 66.7
103804 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 80.52
103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 60.66
103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 94.04
103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 118.52
103868 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 48.72
103869 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 73.66
103870 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 90.41
103871 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 59.24
103872 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 121.84
103873 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 140.56
103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.07
103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.8
104021 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60.15
104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 67.51
104194 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20.89
104195 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 22.16
104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.23
104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.75
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.76
89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.34
89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.4
89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.48
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.2
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.04
89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.64
89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.06
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.47
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.77
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.63
89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.12
89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.98
89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.79
89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.4
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.95
89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.19
89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.11
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.5
89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.27
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.78
89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.21
89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.88
89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.52
89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.52
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.4
89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.11
89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.07
89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.31
89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.8
89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.39
89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.67
89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.46
89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.96
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.77
89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.81
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.66
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.6
89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.64
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.83
89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.04
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.78
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.07
89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.65
89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.71
89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.79
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.38
89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.22
89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.82
89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.24
89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.64
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.82
89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.68
89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.17
89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.03
89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.32
89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.93
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.44
89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.64
89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.8
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.24
89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.67
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.29
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.01
89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.98
89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.89
89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.57
89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.68
89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.17
89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.91
89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.8
89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.04
89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.87
89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.33
89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.84
89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.44
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.59
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.63
89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.55
89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.42
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.6
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.11
89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.95
89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.55
89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.97
89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.99
89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.85
89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.34
89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.2
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.99
89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.05
89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.59
89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.47
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.83
89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.51
89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.51
89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.44
89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.54
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39.66
89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47.1
89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.47
89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 105.5
89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7.27
89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 83.76
89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7.34
89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69.88
89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 14.79
89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.8
89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15.43
89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 125.69
89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 27.85
89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 102.41
89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 28.26
89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 87.94
89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 35.79
89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56.35
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4.05
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 34.7
89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.48
89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 35.62
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.92
89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 39.56
89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.79
89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.38
89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.14
89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.63
89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7.37
89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15.31
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10.44
89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20.13
89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 21.76
89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18.16
89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37.53
89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.43
89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.5
89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.5
89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 25.49
89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.79
89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37.12
89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 29.7
89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.45
89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 60.44
89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.41
89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12.92
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.14
89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.45
89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.56
89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 51.46
89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 44.07
89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 73.42
89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.78
89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 84.79
89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.25
89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 64.11
89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.42
89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 69.71
89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 139.61
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.04
89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37.15
89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.45
89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 31.81
89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 32.22
89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 39.75
89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 41.85
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 42.77
89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 46.71
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 125.51
89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 122.71
89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 147.38
89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.97
89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.15
89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.24
89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.07
89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.21
89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50.14
89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 22.79
89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 24.4
89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.25
89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 85.36
89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.11
89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.4
89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 168.28
89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.03
89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 59.45
89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 198.63
89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.14
89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.22
89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.48
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.88
89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.04
89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.6
89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.02
89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29.87
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.75
89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47.59
89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80.54
89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61.06
89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 105.93
89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 124.13
89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.71
89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.46
89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.98
89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.6
89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.52
89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.82
89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.86
89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.16
89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.75
89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.44
89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.9
89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.96
89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.63
89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.3
89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.53
89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.66
89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.84
89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.08
89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.22
89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.89
89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.98
89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.65
89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.88
89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.82
89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20
89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.06
89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.26
89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.83
89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.82
89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 40.17
89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.64
89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 30.28
89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.57
89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 41.88
89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.32
89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 33.4
89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.92
89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 65.2
89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.97
89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 71.79
89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.78
89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 115.72
89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.56
89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 83.8
89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.88
89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 254.09
89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37.35
89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 56.72
89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.97
89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 49.33
89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.71
89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 82.95
89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.56
89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 92.89
89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 73.64
89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.86
89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.41
89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 77.81
89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.33
89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 244.49
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 185.09
89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.42
89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 184.67
89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.8
89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.65
89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 142.92
89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.03
89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.41
89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 46.32
89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.79
89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.09
89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.13
89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.58
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9.55
89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.04
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9.75
89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.1
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.16
89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.62
89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13.85
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14.73
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15.38
89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22.28
89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.29
89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24.23
89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.15
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22.01
89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.38
89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22.89
89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.31
89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.5
89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37.26
89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55.65
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26.67
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.41
89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.76
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40.1
89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.33
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 71.4
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6.99
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8.58
89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19.77
89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12
89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.75
89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.35
89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.77
89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.25
89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.89
89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.21
89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.68
89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.31
89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.09
89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.35
89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.82
89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.88
89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47.06
89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72.94
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13.89
89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24.24
89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.64
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15.8
89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32.55
89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.31
89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.46
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13.75
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13.84
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.57
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25.67
89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37.18
89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.13
89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 65.28
89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55.58
89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 129.71
89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 125.32
89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 153.21
89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 180.52
89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.25
89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39.03
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41.58
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48.76
89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.58
89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.23
89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17.13
89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19.08
89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.05
89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.93
89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35.3
89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 53.69
89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 27.89
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.63
89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 41.32
89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 72.62
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5.1
89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.35
89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.57
89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.04
89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12.55
89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.74
89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.93
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.62
89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.2
89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33.37
89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.95
89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.71
89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 103.25
89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18.81
89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49.48
89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34.57
89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 36.42
89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 52.83
89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.56
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 43.21
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 50.39
89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.29
89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 162.23
89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 108.98
89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 124.97
89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 141.61
89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 147.17
89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 214.67
89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.78
89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 52.53
89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 82.05
89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 174.5
89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 208.12
89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.88
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31.62
89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44.31
89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 75.61
89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100.87
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 105.52
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18.61
89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35.36
89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.19
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 54.37
89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.09
89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.93
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5.36
89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.84
89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.27
89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.31
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.04
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.38
92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.92
92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.64
92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 47.1
92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 71.27
92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 110.34
92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 340.98
92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.62
92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.24
92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.53
92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40.45
92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 62.71
92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 175.73
92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.28
92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.89
92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 66.86
92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 88.31
92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 161.83
92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 419.32
92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.73
92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.1
92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.51
92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 8.55
92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.41
92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.82
92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.89
92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.85
92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.04
92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.44
92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.19
92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.02
92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 8.73
92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.49
92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.52
92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.24
92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.97
92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 46.4
92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.74
92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.71
92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95.5
92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.97
92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 136.01
92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.22
92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.73
92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 104.18
92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165.41
92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154.18
92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 221.74
92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 200.1
92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 138.83
92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 211.19
92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 264.68
92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.46
92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.52
92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45.77
92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.7
92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.51
92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.88
92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.7
92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.67
92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.19
92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.66
92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 139.48
92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149.69
92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.85
92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.11
92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.68
92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.23
92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.72
92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.96
92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.63
92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 104.08
92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 167.99
92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 156.76
92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 226.95
92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 205.31
92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.16
92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 90.31
92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.1
92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 138.69
92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 214.56
92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 271.62
92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.08
92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.14
92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.1
92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.03
92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.35
92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.72
92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.7
92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.67
92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80.41
92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 91.88
92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119.98
92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 130.19
92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.76
92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.02
92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.7
92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51.25
92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65.5
92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61.74
92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.69
92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.14
92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 142.88
92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 131.65
92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 197.72
92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 176.08
92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.35
92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68.91
92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80.84
92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 110.74
92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 181.11
92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 232.62
92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.04
92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.5
92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.7
92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24.16
92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.06
92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.12
92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.24
92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20.75
92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.1
92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.88
92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.3
92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.56
92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.94
92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.73
92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.41
92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.2
92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 223.56
92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 329.76
92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61.69
92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.91
92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.6
92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.16
92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 225.25
92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 333.23
92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.31
92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.24
92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.44
92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 132.16
92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 208.47
92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.73
92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.85
92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.86
92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61.29
92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.04
92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.04
92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.04
92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.82
92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.82
92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 151.81
92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154.68
92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154.68
92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.35
92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.64
92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.23
92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.22
92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.22
92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.48
92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.48
92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.48
92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76
92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76
92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76
92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 113.51
92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 113.51
92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.15
92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.15
92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.97
92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.26
92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.56
92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.55
92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.55
92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.32
92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.32
92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.32
92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62
92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62
92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62
92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.73
92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.73
92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 138.65
92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 138.65
92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.65
93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10.88
93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 495.09
93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.57
93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 42.95
93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.24
93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.51
93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 544.7
93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.06
93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 75.2
93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.66
93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.88
93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 624.2
93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 46.99
93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 42.2
93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 783.35
93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 69.83
93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 59.39
93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1085.81
93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 175.73
93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 161.55
93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1432.94
93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.17
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.05
93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.83
93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.86
93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.26
93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.82
93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 8.58
93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.91
93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.17
93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 428.87
93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.67
93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.8
93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 497.88
93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.78
93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.26
93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 45.74
93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.82
93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.2
93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 547.28
93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.36
93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 77.78
93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.43
93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.19
93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.92
93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.41
93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.8
93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.33
93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 8.76
93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.99
93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.35
93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 429.05
93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15.75
93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.26
93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 499.96
93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.81
93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.01
93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 47.82
93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.52
93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.21
93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 81.48
93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 550.98
93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 55.65
93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 82.09
93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.65
93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.78
93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.16
93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.95
93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 55.37
93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 86.79
93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 127.54
93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 281.17
93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.1
94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 56.87
94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 56.9
94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 89.19
94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 77.72
94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 130.02
94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 119.81
94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 81.99
94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 84.54
94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 127.66
94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 138.89
94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 175.86
94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 197.5
94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 109.09
94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 175.65
94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 232.18
94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 77.59
94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 187.17
94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 277.07
94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 387.7
94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 130.79
94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 147.99
94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 356.87
94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 297.06
94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 350.84
94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 798.23
94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 190.84
94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 442.31
94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 670.98
94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1390.57
94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.16
94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.08
94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.13
94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.35
94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.89
94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.48
94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.7
94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.59
94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.14
94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28.5
94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 35.06
94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 35.16
94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 54.21
94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 72.61
94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 71.96
94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 105.63
94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.82
94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.42
94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.81
94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.16
94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.1
94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.7
94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.12
94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.8
94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 49.9
94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55.46
94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 110.77
94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 75.15
94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 143.47
94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 105.72
94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 256.47
94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 231.41
94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.03
94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.29
94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13.8
94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.94
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.61
94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.01
94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.06
94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34.17
94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 59.18
94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 87.74
94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 71.73
94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 130.29
94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 152.23
94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 226.93
94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 199.66
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 21.44
94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28.14
94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 38.08
94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43.54
94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 64.67
94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 251.93
94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 350.93
94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 309.71
94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.2
94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.07
94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 27.42
94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.47
94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 42.84
94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.24
94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 51.2
94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18.96
94732 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 83.85
94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 36.01
94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 296.5
94736 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 435.32
94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 147.95
94738 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1296.6
94739 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 169.03
94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.47
94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.81
94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13.44
94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.96
94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 21.48
94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28.79
94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 66.94
94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 128.16
94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 159.02
94754 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 211.03
94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.96
94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.95
94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41.05
94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 49.7
94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 83.53
94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 171.54
94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 214.38
94763 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 258.72
94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 31.09
94765 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 33.61
94766 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 36.95
94767 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 53.91
94768 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 60.49
94769 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 82.96
94770 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 36.39
94771 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 38.91
94772 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 42.25
94773 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 59.21
94774 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 65.79
94775 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 90.02
94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20.37
94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.58
94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 240.74
94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 332.13
94791 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 438.06
94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 122.18
95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.68
95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45.73
95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 49.07
95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 56.22
95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.67
96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.42
96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.78
96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.71
96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.99
96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.15
96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.31
96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 42.17
96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.57
96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.93
96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.1
96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13.15
96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14.95
96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19.91
96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.14
96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21.95
96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14.11
96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.94
96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29.73
96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29.45
96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.81
96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14.81
96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.22
96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.15
96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.86
96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.23
96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.04
96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.4
96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 14.17
96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 17.22
96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 20.81
96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 25.77
96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 28.82
96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 36.67
96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 40.64
96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 54.66
96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 85.04
96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 93.59
96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 106.09
96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 310.99
96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 7.79
96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 23.6
96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 15.76
96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.66
96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 10.99
96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18.72
96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 19
96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.72
96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33.49
96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 53.51
96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 80.8
96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 103.04
96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 14.46
96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 21.28
96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 30.04
96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 45.72
96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 64.78
96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 114.36
96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 148.71
96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 283.85
96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.45
96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.26
96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.07
96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.04
96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30.93
96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.65
96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20.71
96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 29.12
96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52.28
96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 76.82
96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 103.18
96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.13
96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.73
96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.74
96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.2
96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.74
96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34.01
96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 83.15
96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 100.08
96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 311.2
96756 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19.7
96757 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.48
96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18.04
96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.9
96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41.64
96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55.96
96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 111.83
96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 140.69
96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 284.15
96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 371.22
96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 68.43
96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 110.97
96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 192.9
96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 75.07
96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 121.08
96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 15.63
96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.19
96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.68
96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.7
96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.95
96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 20.42
96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 14.68
96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.35
96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.03
96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.59
96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.63
96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.04
96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 36.51
96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 34.02
96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 27.58
96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 10.29
96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.09
96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 11.94
96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.51
96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.54
96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.57
96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.69
96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 26.96
96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.08
96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.26
96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.13
96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.17
96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.16
96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.92
96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.12
96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.68
96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.37
96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 26.7
96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.7
96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 36.1
96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 34.14
96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.69
96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 47.83
96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 15.21
96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.55
96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.33
96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.15
96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 28.41
96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.11
96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 32.41
96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 27.35
96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 34.53
96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.58
96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 35.46
96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 47.22
96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 41.86
96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 61.34
96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.9
96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 27.22
96870 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 40.65
96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 46.54
96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 43.34
96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 57.49
96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 52.67
96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 68.83
96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 160.8
96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 180.09
96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 174.68
96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 206.49
97425 | FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 33.73
97426 | FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41.24
97427 | FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 46.92
97428 | FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 60.1
97429 | FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 72.23
97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.57
97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.45
97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.51
97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.88
97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99.75
97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114.51
97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 118.09
97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 131.04
97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.88
97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 148.37
97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 177.93
97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 196.58
97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115.08
97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 135.81
97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 236.62
97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 236.62
97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 252.25
97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 308.69
97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 189.25
97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 201.08
97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 324.42
97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 343.34
97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 738.64
97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 653.75
97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 300
97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 517.77
97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 797.87
97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.45
97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.37
97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.56
97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62.8
97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.7
97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.81
97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 98.66
97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119.39
97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 181.11
97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 223.01
97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 241.43
97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 297.87
97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.64
97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.64
97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.1
97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.1
97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119.27
97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119.27
97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 164.66
97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 176.49
97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 304.04
97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 322.96
97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 722.38
97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 637.49
97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 90.77
97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 133.36
97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 171.97
97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 267.16
97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 490.53
97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 776.22
97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.8
97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.72
97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.63
97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.13
97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.77
97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.88
97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.85
97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.58
97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 167.03
97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 208.93
97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 222.92
97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 279.36
97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.66
97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.66
97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.1
97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.1
97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.85
97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.85
97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149.94
97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 161.77
97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 282.79
97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 301.71
97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 694.67
97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 609.78
97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.56
97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 124.02
97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.03
97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 247.55
97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 466.41
97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 739.26
97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.16
97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.63
97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.59
97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.43
97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.35
97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.08
97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.08
97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51.81
97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51.81
97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.64
97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.64
97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51.21
97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.52
97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126.88
98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.37
103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.89
103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.86
103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.4
103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.36
103809 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.09
103810 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.99
103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.39
103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 49.23
103813 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 47.54
103814 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.7
103815 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.73
103816 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.32
103817 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 432.02
103818 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.48
103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.64
103820 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.9
103821 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 506.11
103822 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 53.97
103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.82
103824 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.89
103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.08
103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.93
103827 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.93
103828 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 89.89
103829 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 559.39
103830 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.41
103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.61
103832 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.16
103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 44.22
103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 64.06
103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.18
103839 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.15
103840 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.05
103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.75
103842 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.48
103843 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.19
103844 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.57
103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.43
103846 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 37.74
103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.23
103848 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.26
103849 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.85
103850 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 431.55
103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.24
103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.88
103853 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.14
103854 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 502.35
103855 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.21
103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15.78
103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.01
103858 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.19
103859 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.81
103860 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.81
103861 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 83.77
103862 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 553.27
103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.36
103864 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.54
103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.19
103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.73
103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.97
103874 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.96
103875 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.93
103876 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.44
103877 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.93
103878 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.66
103879 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.78
103880 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.17
103881 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 37.25
103882 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.56
103883 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.73
103884 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.76
103885 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.35
103886 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 432.05
103887 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.5
103888 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.32
103889 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.58
103890 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 501.79
103891 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 49.65
103892 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15.82
103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.72
103894 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.92
103895 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.32
103896 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.32
103897 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 82.28
103898 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 551.78
103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.61
103900 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.4
103901 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.23
103902 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.63
103903 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 48.04
103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.08
103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.56
103949 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.11
103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.73
103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.88
103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.57
103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.97
103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.55
103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.97
103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.99
103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4.6
103958 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.55
103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.41
103962 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.26
103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.94
103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.31
103967 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.32
103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.46
103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.52
103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.86
103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.68
103974 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.44
103975 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.44
103976 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.47
103977 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.69
103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.38
103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.44
103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.98
103983 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.86
103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.97
103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.65
103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.65
103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.58
103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.42
103990 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.75
103991 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.33
103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.19
103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.46
103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.92
103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.49
103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.6
103997 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39.6
103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.27
103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.13
104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.2
104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.3
104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.23
104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.31
104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.88
104005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.21
104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.76
104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.61
104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.44
104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.74
104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.88
104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.06
104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.51
104015 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.03
104016 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.98
104017 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39.01
104018 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.91
104019 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37.76
104020 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.35
104022 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 58.49
104023 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.93
104024 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.6
104025 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.18
104026 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.93
104027 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 52.46
104028 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 106.05
104029 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55.63
104030 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 51.97
104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38.38
104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 115.03
104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 112.23
104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 136.9
104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 64.65
104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 86.53
104172 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 247.11
104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 79.02
104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 174.06
104175 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 131.89
104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 230.52
104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 170.7
104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20.19
104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 76.61
104191 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.93
104192 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 27.33
104193 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 154.56
104196 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14.94
104197 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.3
104198 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.44
104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.22
104200 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5.84
104201 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18.49
104202 | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.65
104317 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.5
104318 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.08
104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.59
104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.45
104321 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4.95
104322 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.17
104323 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.06
104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13.56
104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10.39
104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32.7
104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39.01
104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40.86
104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 43.09
104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45.47
104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.74
104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.67
104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.17
104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37.81
104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 39.66
104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 43.3
104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 45.68
104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 26.78
104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18.06
104576 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 14.68
104577 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.63
104578 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.04
104579 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 27.58
104581 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 13.4
104582 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.07
104583 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 27.2
104584 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 32.64
97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 133.25
97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 247.53
97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 322.66
97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 651.73
97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 173.57
97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 272.95
97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 531.56
97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 739.48
97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 877.82
97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 219.01
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 407.24
97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 580.84
97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 690.11
98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 127.58
98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 344.56
98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 599.77
98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 990.09
98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 248.38
98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 444.46
99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 168.13
99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 263.61
99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 510.59
99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 710.73
99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 840.63
99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 213.08
99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 394.04
99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 561.99
99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 664.64
102587 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | 3.46
102588 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | 5.02
102589 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 3.85
102590 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 5.4
102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 4.25
102592 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 5.79
102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 4.79
102594 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 6.34
102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 5.41
102596 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 6.97
102597 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 6.2
102598 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 7.75
102599 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | 6.98
102600 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | 8.53
102601 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | 8.16
102602 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | 9.7
102603 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | 10.11
102604 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | 11.65
102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 277.34
102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 427.37
102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 457.49
102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1048.64
102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1191.54
102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2047.89
102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 460.8
102612 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 661.58
102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 641.3
102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 986.08
102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1237.54
102616 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1831.95
102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3354.46
102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4041.62
102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5435.73
102620 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 7910.61
102621 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 12175.45
102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 579.09
102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 813.78
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 34.33
89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 85.94
89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16.03
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 43.34
89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 89.05
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18.71
89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.61
104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.91
104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.14
104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 61.55
104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 69.05
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 700.99
86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 488.79
86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 382.81
86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 225.67
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 93.09
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100.53
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.71
86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26.09
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 285.74
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22.18
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12.05
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10.88
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12.3
86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.73
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 74.72
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 471.72
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 725.79
86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 558.14
86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 218.13
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 348.24
86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 285.35
86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 187.73
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 143.9
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 308.15
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 349.52
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 144.18
86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 347.95
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 64.45
86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 414.11
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 111.91
86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 109.81
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 75.45
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47.87
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 84.88
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 122.69
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22.68
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 891.01
86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 770.62
86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 745.43
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 952.5
86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 568.55
86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 543.36
86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 452.44
86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 427.25
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 305.43
86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 280.24
86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 295.3
86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 270.11
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 484.02
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 546.44
86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 341.85
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 331.72
86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 300.31
86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 574
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 249.04
86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 522.73
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 405.24
86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1225.74
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 925.76
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 251.4
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 241.27
86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1305.47
93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 672.61
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1112.43
93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1254.93
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 287.89
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 295.83
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 740.32
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 748.26
95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33.1
95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 56.51
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39.88
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39.16
95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.86
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 76.71
100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 531.04
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 39.4
100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 77.73
100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 205.77
100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 296.23
100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 1530.47
100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33.07
100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 449.74
100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 766.5
100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 977.21
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 91.84
100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35.44
100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38.85
100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 631.66
100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 693.97
100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 617.16
100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 325.55
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 346.1
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 359.77
100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 370.26
100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 295.77
100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 318.65
100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 333.26
100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 342.38
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 325.55
100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1139.08
100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 634.19
98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1590.41
98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2182.97
98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 3503.26
98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 4777.91
98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 5534.6
98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 6628.97
98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1417.34
98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 3034.57
98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 4270.99
98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 5961.53
98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2378.61
98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M2 (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 3622.25
98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 4148.72
98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 5755.38
98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4341.82
98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5784.91
98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8169.19
98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10987.85
98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12548.34
98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13679.21
98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3650.36
98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5721.8
98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8898.18
98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11577.07
98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13351.17
98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 15722.72
98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4060.02
98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7106.92
98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M2 (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9127.7
98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13513.95
98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3334.05
98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4391.62
98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6153.63
98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8357.44
98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9417.42
98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10016.76
98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2884.82
98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4567.67
98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7185.26
98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9390.24
98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10915.75
98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12888.51
98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2370.76
98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4041.75
98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M2 (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 5298.08
98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 7828.1
98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 720.92
98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 322.8
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 44.21
98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 85.52
98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 703.01
98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 92.66
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 140.02
89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 217.82
89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22.49
89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28.07
89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30.24
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 33.63
89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 468.48
89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38.18
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41.54
89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41.24
89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46.43
89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 658.33
89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 262
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 71.6
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75.64
89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 69.83
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 79.53
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22.35
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22.17
94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 32.18
94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44
94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 45.19
94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 82.42
94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 51.79
94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 70.55
94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 89.46
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 123.25
94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 242.99
94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 295.13
94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 591.62
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 96.8
94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 132.2
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 140.61
94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26.13
94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31.03
94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 61.25
94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 99.92
94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 123.26
94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 158.31
95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 43.51
95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 51.59
95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 69.63
95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 102.8
95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 124.86
95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 189.2
99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 118.49
99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 160.98
99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 239.95
99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 270.03
99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 376.85
99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 537.31
99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 739.18
99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1138.4
99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 71.47
99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 77.96
99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 86.59
99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 128.84
99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 149.96
99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 216.28
99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 464.47
99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 792.75
99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 440.11
103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 96.82
103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 342.03
103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 73.42
103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 81.86
103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 129.09
103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.97
103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 209.01
103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 369.67
103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 505.4
103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 882.45
103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 359.18
103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 242.87
103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 38.26
103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17.64
103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 34.88
103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.75
103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 51.65
103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75.86
103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14.91
103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18.82
103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17.03
103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 23.22
103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7.97
103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17.93
103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18.36
103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14.17
103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15.19
103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | 24.41
103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 29.45
103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | 39.7
95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 230.75
95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 244.11
95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 372.12
95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 580.44
95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 706.69
95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 907.82
95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 289.92
95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 428.65
95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 560.52
95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 212.23
95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 387.38
95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 577.47
95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 756.81
95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 465.45
95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 801.16
95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1170.5
95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1519.77
95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 576.57
95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1021.88
95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1505.4
95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1963.23
95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 242.2
95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾" ) PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 455.2
95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 639.5
95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 907.31
95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 309.69
95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 591.41
95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 893.3
95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1176.32
95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 253.76
95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 482.51
95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 721.9
95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 946.69
95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 331.98
95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 617.32
95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 927.53
95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1239.05
95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 116.71
95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 123.62
95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 150.72
95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 95.33
97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 162.97
90436 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 15.19
90437 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 40.48
90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 59.12
90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 7.65
90440 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 20.4
90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 29.82
90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.15
90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 10.28
90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 13.65
90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 18.12
90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.5
90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 7.17
90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 28.81
90453 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 4.14
90454 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 6.43
90455 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 8.22
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 5.63
90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 12.86
90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 36.68
90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | 49.8
90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 28.35
90461 | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 20.86
90462 | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 5
90463 | SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 4.21
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 15.55
90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 23.37
90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7.55
90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 11.47
90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 15.21
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 3.96
91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 10.71
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 10.71
91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 17.47
91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 20.14
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 3.98
91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 6.97
91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 10.87
91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 17.74
91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 17.74
91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 23.74
91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 24.95
91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 25.37
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 25.37
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 27.91
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 25.06
91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | 13.25
91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | 72.18
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10.59
91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | UN | 14.51
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 21.54
91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 9.06
94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2868.33
94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2017.2
94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1589.29
94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1337.07
95541 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | UN | 23.88
96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 40.27
96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 37.25
96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 57.68
96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 66.78
100128 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 | UN | 1400.66
101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1548.73
101803 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 990.85
101804 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1253.14
101805 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1599.04
102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 949.41
102112 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 142.59
102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1506.19
102114 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 146.16
102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2623.88
102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1608.45
102117 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 150.5
102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2188.55
102119 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 154.25
102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 193.32
102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 7379.13
102123 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 204.45
102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 73.55
102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 84.09
102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 222.58
103517 | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3592.04
103519 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10.65
103520 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5929.87
103521 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7873.49
103522 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7915.04
103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 11922.37
104660 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1339.58
104661 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 597.5
104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 415.09
104663 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | UN | 510.5
104664 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | UN | 157.22
104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | UN | 660.31
104666 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023 | UN | 315.3
104667 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023 | UN | 124.81
104668 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMADA E PAVIMENTO. AF_05/2023 | UNXPAV | 138.45
104669 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO ENTRE 5 E 8 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMADA E PAVIMENTO. AF_05/2023 | UNXPAV | 162.56
104670 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO ENTRE 9 E 12 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMADA E PAVIMENTO. AF_05/2023 | UNXPAV | 236.66
104671 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1131.95
104672 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023 | UN | 422.07
104673 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | UN | 685.32
104674 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 213.83
104675 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES VERTICAIS, POR PAVIMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2023 | M2XPAV | 1.69
104676 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 383.36
104677 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 636.39
104678 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 152.87
104679 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 160.09
104680 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 150.51
104681 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 106.67
104682 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE VENTILAÇÃO), DN 100MM, POR APARTAMENTO (2 BANHEIROS) E DESCIDA DE ESGOTO NO BANHEIRO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO COM MAIS DO QUE 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023 | UN | 573.19
104683 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE VENTILAÇÃO), DN 75MM, POR APARTAMENTO (1 BANHEIRO) E DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023 | UN | 89.41
104767 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 0.63
104769 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1.71
104771 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2.5
104773 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2.21
104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 5.93
104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 8.67
104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4.73
104781 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.45
104782 | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 76.89
104783 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 5.13
104784 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 13.56
104786 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 5.08
104787 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6.74
104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 8.97
104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 15.81
104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 20.3
104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 18.34
104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 24.43
104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 31.59
104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 32.58
104039 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 66.32
104043 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.15
104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.46
104045 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 12.28
104046 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 6.78
104047 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.83
104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 11.95
104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 4.41
104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 6.83
104051 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 6.34
104052 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.91
104053 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.55
104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 15.6
104055 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 11.04
104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 16.54
104058 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 6.75
104059 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 9.31
104060 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 7.74
104061 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 14.16
104112 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 127.39
104114 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 191.79
104116 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 256.21
104118 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 224.59
104120 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 356.58
104122 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 488.58
104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 63.23
104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 60.07
104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 156.66
104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 132.93
104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 253.86
104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 38.27
104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 26.52
104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 65.94
104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 74.89
104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 45.86
104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 83.27
104124 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 294.02
104130 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 449.94
104136 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 606.85
104142 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 436.13
104148 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 686.66
104154 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 939.89
96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 83.17
96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 37.5
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 131.86
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 87.38
96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 139.32
96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 50.39
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 188.3
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 96.21
96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 179.03
101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 3.96
101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 3.38
101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 2.1
101117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 3.03
101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 3.42
101119 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 7.57
101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 6.46
101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 4.05
101122 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 5.8
101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 6.56
101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 14.37
101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 13.79
101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 12.51
101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 13.44
101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 13.83
101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 18.39
101130 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 17.28
101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 14.87
101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 16.62
101133 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 17.38
101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.03
101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 14.45
101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13.17
101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.1
101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.49
101139 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 19.07
101140 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 17.96
101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.55
101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 17.3
101143 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 18.06
101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.11
101145 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.53
101146 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13.25
101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.18
101148 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.57
101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 19.16
101150 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 18.05
101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.64
101152 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 17.39
101153 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 18.15
101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.43
101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.78
101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.53
101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.77
101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.49
101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.78
101212 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.92
101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.49
101214 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 29.66
101215 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.77
101216 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.6
101217 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.51
101218 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.74
101219 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 26.4
101220 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.48
101221 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.46
101222 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.3
101223 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.6
101224 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 28.37
101225 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.14
101226 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.99
101227 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.54
101228 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.81
101229 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.99
101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.97
101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.42
101232 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.41
101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8.69
101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.13
101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.07
101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.05
101237 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.47
101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 28.44
101239 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.06
101240 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.92
101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.62
101242 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.79
101243 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.27
101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.85
101245 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.8
101246 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.54
101247 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.69
101248 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 27.19
101249 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.81
101250 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.33
101251 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.45
101252 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19
101253 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 23.96
101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.59
101255 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.14
101256 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.48
101257 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.57
101258 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 23.88
101259 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 26.52
101260 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 33.18
101261 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.45
101262 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.52
101263 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.59
101264 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.04
101265 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 31.25
101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.19
101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.76
101268 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.73
101269 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.72
101270 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.87
101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.36
101272 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 31.7
101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.97
101274 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.76
101275 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.75
101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.04
101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 30.72
102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 144.2
102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 166.87
102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 22.58
102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 31.99
90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.82
90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.48
90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.9
90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.09
90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.9
90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.85
90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.77
90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.47
90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5
90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.92
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14.53
90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.33
90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.18
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.09
90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.81
90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.71
90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.11
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 80.22
102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.17
102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.61
102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.49
102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.71
102280 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.3
102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.24
102282 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13.51
102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12
102284 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.63
102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.99
102286 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.68
102287 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.55
102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.13
102289 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.9
102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.46
102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.62
102292 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.41
102293 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.08
102294 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.9
102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.82
102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.57
102297 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.46
102298 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 16.14
102299 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13.71
102300 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13.55
102301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.31
102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.9
102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.56
102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.46
102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.8
102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 15.22
102307 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13.51
102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13.09
102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.39
102310 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.02
102311 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.86
102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.38
102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.13
102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.39
102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.45
102316 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.22
102317 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.82
102318 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.64
102319 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.53
102320 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.27
102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.15
102322 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 18.16
102323 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 15.42
102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 15.23
102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13.86
102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.02
102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.51
102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.4
102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.65
94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 75.84
94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 69.76
94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 67
94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 70.4
94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 65.5
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 78.05
94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 87.2
94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 81.12
94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 78.36
94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 81.76
94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 76.86
94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 89.41
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 11.27
96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 8.5
93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 21.23
93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.54
93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.15
93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 14.55
93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 12.39
93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 20.55
93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 15.79
93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 13.46
93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 10.89
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 23.44
104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 18.25
104729 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 15.56
104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 12.17
104731 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 11.57
104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 9.41
104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 17.6
104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 12.83
104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 10.49
104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 7.91
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 20.49
104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 79.04
104739 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 90.4
104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 24.43
104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 21.48
104742 | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | M2 | 8.22
97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.43
97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.1
97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.93
97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.76
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.81
101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.86
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 219.82
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 246.25
101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 196.6
101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 223.02
101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 191.65
101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 211.51
101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 170.44
101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 155.78
101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 130.21
103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 54.3
103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 55.72
103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 72.59
103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 74.2
103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 87.79
103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 89.68
103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 84.12
103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 85.36
103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 77.82
103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79.16
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 110.53
103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 111.97
103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 134.65
103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 137.15
103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 165.63
103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 167.45
103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 52.35
103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 53.4
89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 66.58
89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 68.28
89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 75.2
89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 77.09
89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 76.86
89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 79.13
89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 89.75
89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 92.29
101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M2 | 69.18
101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 91.09
101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 144.85
103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 66.43
103317 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 67.62
103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 86.27
103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 87.66
103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 103.97
103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 105.71
103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 74.8
103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 75.99
103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 98.53
103339 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 99.92
103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 119.41
103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 121.15
103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 100.53
103343 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 102.08
89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 74.85
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 90.69
89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 98.97
89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 116.23
89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 85.36
89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 102.15
89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 116.16
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 134.37
101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 194.91
101163 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 740.53
101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 751.31
96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 106.21
96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 120.18
96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 142.02
96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 169
96362 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 136.65
96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 151.1
96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 172.46
96365 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 199.94
96366 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 167.1
96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 182.03
96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 202.93
96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 230.87
96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 72.01
96371 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 85.47
96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 13.72
96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 22.78
102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 497.49
102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 806.19
102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 683.71
102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 817.41
102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 700.77
102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 345.39
102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 371.98
104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 144.77
104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 215.72
104720 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 176.66
104721 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 247.6
104722 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 208.54
104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 279.49
104724 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 109.09
101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 131.79
101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 185.98
101156 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 274.22
101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 43
101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 67.06
101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 47.35
101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 60.73
101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 40.59
101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 110.23
101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 146.84
101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 180.92
101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 214.09
101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 246.82
101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 178.35
101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 167
101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 246.32
101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 278.13
101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 309.49
101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 235.42
101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 267.45
101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 299.05
101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 242.43
101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 24.95
101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 61.56
101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 95.64
101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 128.8
101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 203.06
101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 93.07
101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 81.72
101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 161.04
101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 192.85
101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 224.21
101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 150.14
101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 182.17
101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 213.77
101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 157.15
101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 57.33
101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 71.23
101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 50.96
101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 75.45
101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 26.12
101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 32.42
101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 26.66
101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 29.36
101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 33.6
101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 31.49
101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 34.25
101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 27.04
101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 31.28
101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 35.53
101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 31.7
101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 35.94
101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 28.74
101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 32.99
101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 37.23
102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 1857.34
102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 53.65
100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.45
100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.2
96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 11.98
96389 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 53.22
96390 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 85.59
96391 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 119.45
96392 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 152.18
96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 145.54
96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 211.5
96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 297.85
96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 99.61
96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 130.56
100564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 90.54
100565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 79.23
100566 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 158.5
100567 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 190.35
100568 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 221.68
100569 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147.6
100570 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 181.95
100571 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 211.28
100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 95.24
100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 83.93
100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 1.36
100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0.13
101767 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 27.08
101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023 | M3 | 23.36
92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 60.43
92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 124.16
92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 59.61
92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 74.12
92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 89.06
92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 72.55
92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 63.09
92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 78.48
92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.09
92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 70.54
92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 60.79
92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 76.18
92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 91.36
93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 80.3
93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 70.64
93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 84.53
97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 129.09
97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 145.44
97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 161.17
97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 183.36
97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 209.77
97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 232.03
97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 290.19
97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 244.72
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 3.06
97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.34
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 59.28
97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 24.04
97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 21.1
97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 17.55
97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 15.89
97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 10.12
101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 60.07
101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 74.02
101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 42.56
101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 67.19
103904 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 125.56
103905 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 132.2
103906 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 161.36
103907 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 138.39
103908 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 156.46
103909 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 178.05
103911 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 203.88
103912 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 225.55
103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 131.13
103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 152.26
103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 167.23
103916 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 189.48
103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 220.59
103918 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 231.79
104432 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 76.58
104433 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 65.99
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 313.29
103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 107.47
103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 95.92
103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 133.2
103697 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 121.65
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1430.96
95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1236.41
96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 6.79
96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 132.2
96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | 196.38
96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | 284.51
88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2.71
88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2.01
88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4.12
88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4.57
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 2.94
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 19.39
88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 16.9
88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 24.42
88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 26
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 20.17
88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 22.8
88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 18.5
88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 31.45
88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 34.21
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 24.17
88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 17.64
88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.35
88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3.49
88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.73
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.62
88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 18.64
88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 10.05
88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 28.1
88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 15.48
95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 13.46
95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 15.46
95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 16.02
95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 12.63
95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 22.93
95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 25.12
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 17.13
96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 17.04
96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 12.8
96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 25.64
96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 28.38
96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 18.37
96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 23.44
96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 17.79
96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 34.88
96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 38.52
96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 25.26
104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 11.03
104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.4
104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8.92
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.29
102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1.77
102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 7.3
102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 21.01
102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 17.06
102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 16.27
102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 38.87
102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.41
102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.7
102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.76
102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.14
102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 7.73
102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8
102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 7.59
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18.83
102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19.42
102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17.53
102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.29
102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15.46
102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.01
102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15.2
102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 28.25
102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 29.14
102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 26.3
102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.44
102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 23.22
102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.02
102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.81
102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 12.66
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 25.32
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 26.19
100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 8.64
100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 1.23
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.98
100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.38
100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 23.97
100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22.73
100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 11.81
100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.69
100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 24.24
100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.94
100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27.18
100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 23.91
100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 20.51
100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 23.51
100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.87
100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 14.12
100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.4
100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.63
100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.81
100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.96
100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 23.58
100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 23.28
100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.56
100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.79
100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 23.32
100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 23.12
100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.66
100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.86
100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 23.43
100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 23.19
100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 41.03
100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 47.02
100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 20.8
100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 27.28
100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 47.16
100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 46.59
100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 46.63
100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 46.26
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 46.85
100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 46.4
102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 3.27
102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 29.86
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 19.95
102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 25.34
102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 63.47
102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | 12.99
102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | 4.52
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.5
102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | 3.2
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 4.1
102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 24.18
102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 9.06
102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 9.3
102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 10.05
102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 6.07
102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 44.34
102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 22.68
102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 5.09
102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 44.26
102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 76.26
101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 50.83
101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 48.5
101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 228.56
101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 356.74
101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 234.45
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 68.7
87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 62.34
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 55.78
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 73.1
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 63.53
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 55.97
87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 118.22
87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 106.3
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 97.22
87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 164.72
87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 152.58
87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 144.28
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 188.62
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 174.74
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 164.93
89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 61.63
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 58.68
93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 62.05
93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 55.79
93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 49.26
104593 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 122.04
104594 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 108.61
104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 97.73
104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 193.37
104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 177.63
104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 165.58
104599 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 80.91
104600 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 73.72
104601 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 66.95
104602 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 60.2
104603 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 58.08
104604 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 51.46
104605 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 98.92
104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 70.85
104607 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 59.23
104608 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 201.52
104609 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 162.98
104610 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 148.92
98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 410.36
98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 478.68
98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 520.82
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 34.6
98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 43.53
98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 32.27
98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 41.19
98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 74.39
98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 39.47
98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 59.49
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 105.62
101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | 218.38
101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 137.84
101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 260.06
101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M2, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 176.62
101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 321.29
101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 95.06
101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 165
101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 193.72
101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 263.08
101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 400.52
101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 410.5
101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 97.72
101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 117.44
101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 3.31
104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 91.09
101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 420.37
101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 488.69
98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 85.83
98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 56.6
101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 31.87
101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 34.54
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 7.79
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 8.89
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 17.62
96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 | M | 7.03
101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 46.98
101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 21.64
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 721.34
94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 693.28
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 86.82
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 85.14
94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 101.5
94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 99.26
101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 85.78
104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 709.59
104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 136.16
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 30.01
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 34.09
87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 76.96
87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 84
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 37.95
87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 43.62
87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 103.23
87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 113.01
87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 44.46
87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 51.44
87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 124.73
87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 136.77
87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 38.64
87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 45.62
87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 118.91
87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 130.95
87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 44.26
87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 52.26
87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 136.2
87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 149.98
87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 47.82
87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 56.52
87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 147.93
87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 162.94
87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 41.05
87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 45.13
87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 88
87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 95.04
87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 48.98
87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 54.65
87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 114.26
87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 124.04
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 45.34
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 51.01
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 110.62
87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 120.4
87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 51.89
87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 58.87
87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 132.16
87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 144.2
88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 24.96
88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 31.2
88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 36.16
88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 22.35
88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 30.17
88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 36.62
90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 77.23
90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 85.23
90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 169.17
90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 182.95
90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 81.97
90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 90.67
90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 182.08
90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 197.09
90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 90.62
90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 100.63
90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 205.74
90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 222.99
94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 41.33
94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 46.55
94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 40.01
94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | M2 | 45.79
102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | M2 | 2.19
101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | 57.25
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.54
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4.02
87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.23
87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 8.05
87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 10.07
87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 9.67
87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 17.01
87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 16.15
87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 9.71
87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 9.53
87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 11.55
87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 11.15
87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.74
87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6.22
87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.21
87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 4.69
87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 10.36
87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 10.18
87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.2
87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 11.8
87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7.78
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.26
87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.24
87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 5.72
87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 21.95
87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 21.09
104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.81
104411 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 4.81
87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 16.05
87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 22.45
87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 26.14
87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 26.11
87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 32.52
87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 36.21
87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 18.08
87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 28.44
87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 35.6
87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | 42.8
87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 17.51
87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 26.24
87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 29.15
87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | 36.09
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39.29
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.42
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35.75
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 40.88
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34.5
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39.63
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30.95
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 36.08
87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 82.96
87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 79.95
87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 78.87
87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 75.85
87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.95
87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 26.48
87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29.39
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.96
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.87
87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21.69
87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.6
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18.14
87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21.05
87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 50.11
87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 47.12
87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 46.01
87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 43
87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 46.28
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 51.21
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 55.5
87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 88.15
87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 65.65
87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 71.4
87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 115.41
87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 71.52
87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 78.73
87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 134.82
87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 84.18
87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 92.11
87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 148.44
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 38.34
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 42.34
87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 73.76
87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 52.44
87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 57.81
87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 99.7
87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 57.93
87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 64.66
87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 117.84
87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 63.16
87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 70.57
87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 126.28
87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 70.93
87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 74.93
87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 102.99
87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 85.02
87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 90.39
87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 128.99
87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 90.51
87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 97.24
87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 147.13
87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 117.48
87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 124.89
87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 169.65
87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 66.47
87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 71.37
87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 107.7
87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 80.51
87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 87.08
87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 136.51
87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 202.47
87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 139.99
87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 194.28
87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 132.84
87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 210.02
87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 145.51
87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 199.97
87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 136.48
87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 211.25
87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 155.28
87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 196.26
87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 141.36
87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 219.23
87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 156.73
87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 209.67
87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 148.22
87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 226.81
87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 162.29
87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 215.33
87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 151.84
87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 228
87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 172.06
87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 211.65
87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 156.71
87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 149.98
87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 172.6
89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 36.5
89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 21.91
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 35.94
90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 46.1
90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 51.23
90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 32.99
90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 35.9
104203 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 55.61
104204 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 71.57
104205 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 78.14
104206 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 86.2
104207 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 41.72
104208 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 57.23
104209 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 63.43
104210 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 65.77
104211 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 77.4
104212 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 92.98
104213 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 99.18
104214 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 118.34
104215 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 72.35
104216 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 87.73
104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 47.68
104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 51.97
104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 84.99
104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 51.83
104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 61.14
104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 66.89
104223 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 111.3
104224 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 66.66
104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 67.01
104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 74.22
104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 130.71
104228 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 73.23
104229 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 78.58
104230 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 86.51
104231 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 143.93
104232 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 80.81
104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 36.27
104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 40.27
104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 71.82
104236 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 39.41
104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 49.37
104238 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 54.74
104239 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 96.9
104240 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 53.89
104241 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 54.86
104242 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 61.59
104243 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 115.04
104244 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 60.08
104245 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 59.77
104246 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 67.18
104247 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 123.57
104248 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 62.53
104249 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 64.61
104250 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 68.61
104251 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 97.31
104252 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 70.62
104253 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 77.71
104254 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 83.08
104255 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 122.4
104256 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 85.11
104257 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 83.2
104258 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 89.93
104259 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 140.54
104260 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 91.3
104261 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 107.51
104262 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 114.92
104263 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 161.53
104264 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 108.64
104627 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 18.07
104628 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 26.39
104629 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 31.16
104630 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 29.01
104631 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 37.33
104632 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 42.1
104633 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 23.65
104634 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 35.86
104635 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 47.44
104636 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | 55.93
87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 220.84
87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 263.36
87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 64.89
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 69.55
87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 68.36
87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 73.08
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 71.41
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 77.72
88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 315.47
88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 377.84
89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 66.04
89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 66.04
93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 54.2
93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 58.79
99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 62.84
99198 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 67.43
104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 88.32
104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 88.89
104613 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 68.1
104614 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 74.22
104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 218.66
104616 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 317.45
104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 227.9
104618 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 326.69
104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 21.39
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 113.87
101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 143.64
101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 54.4
96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 119.19
96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | 35.33
104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 153.74
96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 46.85
96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 81.71
96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 42.84
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 85.05
96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 2.86
96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 32.55
99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | M2 | 52.81
96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 72.43
96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 77.29
96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 12.04
96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 85.27
96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 90.13
91515 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 5.73
91519 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 7.68
91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 2.15
91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 2.96
91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 7.3
104412 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 2.65
104413 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 4.66
104414 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 6.59
104415 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 11.09
104416 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 1.84
104417 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M2, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 3.84
104418 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 2.5
104419 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 10.26
104420 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 9.26
104421 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 13.81
104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 8.41
104423 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 21.46
104424 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 19.82
104425 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 17.13
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 397.98
87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 396.85
87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 417.13
87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 413.36
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 544.64
87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 535.4
87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 529.39
87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 525.93
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 548.55
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 523.52
87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 531.06
87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 513.47
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 635.73
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 409.46
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 565.52
87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 562.19
87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 508.91
87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 514.62
87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 480.05
87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 475.7
87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 399.86
87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 395.06
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 492.91
87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 490
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 442.31
87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 433.92
87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 4512.62
87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 4526.77
87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 4631.04
87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 4641.14
87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 4536.25
87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 4562.77
87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 417.06
87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 372.67
87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 448.9
87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 398.21
87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 562.17
87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 516.62
87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 531.97
87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 505.14
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 526.6
87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 527.71
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 521.42
87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 509.81
87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 729.14
87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 632.78
87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 610.62
87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 620.07
87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 565.89
87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 538.05
87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 554.4
87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 509.95
87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 487.97
87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 505.7
87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 449.48
87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 436.35
87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 381.38
87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 555.73
87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 495.96
87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 471.46
87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 471.59
87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 431.83
87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 414.16
87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 4448.51
87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 4435.45
87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 4548.37
87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 4524.57
87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 4538.55
87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 4483.1
87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 4481.29
87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 528.5
87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 558.73
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 676.65
87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 664.24
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 685.06
87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 657.95
87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 648.6
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 783.33
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 697.21
87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 648.53
87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 617.17
87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 537.6
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 635.13
87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 572.09
87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 4622.34
87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 4722.85
87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 4657.8
87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1776.22
87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1776.92
87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1774.7
87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 2082.73
87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2080.17
87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2080.93
87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 5001.28
87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 5025.18
87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 5056.13
87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 5563.68
87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 5618.35
87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 5674.53
87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 3491.41
87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 3518.24
87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 3547.84
87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1994.12
87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2307.18
87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 5886.06
87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3771.36
87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 5191.11
87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 5209.94
87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 1814.08
87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 1806.24
87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 955.05
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 525.46
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 634.07
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 530.5
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 642.48
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 446.83
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 573.42
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 515.95
95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | 790.02
100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 544.07
100465 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 514.97
100466 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 502.44
100468 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 627.12
100469 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 522.09
100470 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 469.58
100472 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 502.22
100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 464.59
100474 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 450.39
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 711.91
100477 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 756.65
100478 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 699.2
100479 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 689.67
100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 823.8
100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 608.69
100483 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 642.43
100484 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 606.04
100485 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 594.42
100486 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 724.92
100487 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 497.43
100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 522.71
100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 532.52
100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 466.42
100491 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 715.36
100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 612.56
92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | 29.37
92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | 48.63
92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | 59.5
100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.74
100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.24
100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.86
100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.25
100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.31
100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.38
100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.75
100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.88
100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.04
100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.11
100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1385.25
100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1001.3
100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 456.79
100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 18.32
100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 9.16
100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 16.88
100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 6.51
100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 7.19
100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.58
100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.96
100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.4
100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0.91
100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.88
100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 1.97
100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0.44
100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 26.32
100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 29.84
100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 11.3
100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 5.29
100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 2.88
100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 2.06
100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.65
100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.96
100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.29
100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.01
100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.02
100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.03
100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.34
100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.17
100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.52
100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | 0.04
100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.62
100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.14
100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5.03
100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 6.29
100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.77
100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 6.29
100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 18.61
100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.02
100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.77
100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7.55
100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.51
100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.14
100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.4
100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.51
100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.19
100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.4
100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 18.61
100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 24.81
100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 37.22
100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.59
100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 8.39
100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5.03
100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.59
100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 24.81
100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 8.17
100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 5.14
100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.18
100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.04
100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 37.16
100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.78
100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 78.98
100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.56
100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 78.98
100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.56
100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 59.2
100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 59.23
100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 1.17
100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.09
100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 26.34
100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 17.03
100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 31.07
100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 1.84
100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 37.78
100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 0.73
100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 17.35
100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.55
100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 147.97
100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 23.9
100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 10.36
100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 39.75
100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.95
100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.4
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 0.5
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.96
99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 5.09
99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 10.7
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 0.81
99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.55
99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 3.81
99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 5.59
99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 6.96
99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 3.34
99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.07
99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 0.92
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1.83
99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 8.54
99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9.05
99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 5.52
99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 5.52
99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 15.95
99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 1.92
99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 3
99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 0.95
99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 2.25
99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 2.44
99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 3.49
99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.46
97010 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 53.81
97011 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 42.08
97012 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 36.22
97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 99.04
97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 72.44
97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 59.07
97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 47.02
97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 35.82
97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 30.02
97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 85.46
97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 52.79
97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 121.06
97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 69.34
97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 55.04
97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 18.14
97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 206.63
97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017 | M2 | 0.37
97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017 | M2 | 0.14
97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017 | M2 | 0.1
97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 28.13
97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 7.27
97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 9.15
97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 16.99
97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 6
97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | 117.11
97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M | 583.63
97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 109.39
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 53.31
97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 163.33
97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 100.24
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 51.05
97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 535.83
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 151.71
97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 249.55
97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 70.65
97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10.7
97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2.45
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.37
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.91
97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 16.14
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.64
97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.6
97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.56
97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 19.27
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.76
97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.6
97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.52
97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.65
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.93
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.06
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.31
97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.9
97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.22
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.17
97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 78.09
97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 177.04
97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 133.52
97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 165.9
97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 34.08
97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 310.77
97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 615.98
97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 206.56
97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 286.03
97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 0.65
97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.7
97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.5
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12.49
97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1.55
97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1.78
97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9.1
104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 187.64
104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 98.72
104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.19
104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.38
104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM2 E MENOR QUE 10 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.53
104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.96
104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1.34
104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 12.68
104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15.88
104798 | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12.44
104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 9.77
104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 8.64
104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 13.65
104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 9.08
104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4.26
95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 153.65
99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 13.39
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 53.23
99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 136.23
99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 93.65
99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 2.34
99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 4.68
99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0.66
93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.09
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.65
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.96
93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.72
93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.36
93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.87
93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.06
93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.79
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.64
93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.81
93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.56
93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.57
95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.32
95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2
95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.75
95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.56
95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.35
95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.47
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.45
95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.14
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.83
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.65
95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.44
95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.24
97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.64
97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.17
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.9
97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.16
100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.69
100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.37
100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.51
100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.57
100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.79
100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.92
100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.32
100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.72
100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.77
100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.39
100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.21
100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.87
100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6.61
100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.55
100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.06
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.82
100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.12
100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8.45
100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.87
100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.23
100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.88
100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.56
100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11.63
100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.63
100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.15
100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.87
100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.13
100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.73
100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.51
100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.33
100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.45
100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.79
100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.53
100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.34
100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.99
102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.43
102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.56
102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.86
102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.75
101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 557.81
101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 162.52
102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | 276.86
100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.31
100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.39
100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.77
100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.53
100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.2
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9
100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.75
100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.84
100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.68
100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.29
100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.92
100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.31
100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.94
100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.68
100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.55
100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.66
100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.54
100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.93
100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.49
100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.36
100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.12
100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.02
100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.85
100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.93
101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.79
101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.87
101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.93
101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.86
101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 7.3
101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M3. AF_07/2020 | M3 | 18.55
101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M3. AF_07/2020 | M3 | 20.71
101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M3. AF_07/2020 | M3 | 5.37
101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M3. AF_07/2020 | M3 | 5.48
101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 42.81
101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 26.96
101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 44.52
101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 40.79
101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 33.5
101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 38.79
101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 29.41
101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 24.16
101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 44.66
101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 34.29
101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 26.22
101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 21.33
101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 17.85
101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 16.33
101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 36.54
101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 29.01
101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 24.89
101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 19.37
101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 27.89
101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 19.95
101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 17.7
101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 15.78
101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 12.92
101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 11
101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 65.34
101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 47.2
101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 35.27
101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 36.61
101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 189.76
101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 145.66
101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 131.21
101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 96.07
101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 83.13
101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 6.14
101189 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 76.54
101190 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 75.64
101191 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 76.09
101192 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 76.51
101193 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 68.12
101194 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 68.57
101197 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 133.34
101198 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 101.53
101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 102.65
101200 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 49.22
101201 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 63.24
101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 41.08
101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 39.95
101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 40.4
101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 41.08
102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 166.37
102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 178.3
102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 200.11
98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 64.94
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 93
98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 179.45
98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 403.57
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1.93
98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 3.98
98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 0.33
98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 157.94
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2.96
98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 21.13
98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.84
98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 92.88
103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 21.99
103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6142.37
103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6482.26
103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4869.4
103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5237.09
103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2623.94
103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 4074.2
103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2372.71
103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2526.35
103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1945.08
103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2803.05
103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2186.07
103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4083.43
103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2381.94
103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2535.58
103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1954.31
103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2812.28
103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2277
103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1245.03
103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1327.71
103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 1282.22
103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 203.35
103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 195.83
103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4162.31
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 0.37
98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 75.81
98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 163.21
98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 238.68
98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 63.96
98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 113.94
98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 268.36
98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 117.54
98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 318.79
98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 820.4
98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1292.19
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.25
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.17
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.06
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.23
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.31
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.11
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.64
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.59
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.68
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.67
88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.1
88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.06
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.25
88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.13
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.27
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.95
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.7
88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.24
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.64
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.69
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.5
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.15
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.15
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.96
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.96
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.32
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.24
88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.79
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.01
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.7
88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.4
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.1
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.98
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.03
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.31
88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.75
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.47
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.78
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.1
88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.53
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.61
88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.53
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.45
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.05
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.26
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.61
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.74
88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.45
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.45
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.53
88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.53
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.53
88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.45
88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.55
88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.9
88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.84
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.34
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.79
88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.34
88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.53
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.31
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.28
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.19
88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.85
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.23
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.75
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.25
88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.61
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.28
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.1
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.14
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.05
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.96
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 118.45
90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125.36
90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 131.27
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.66
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.71
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.2
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 121.52
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 127.45
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 151.74
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.34
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42.46
93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4125.9
93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6937.31
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4038.54
93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4181.19
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21100.58
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2929.55
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22129.81
93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 26342.41
93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 20606.67
93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21806.92
93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22835.04
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4577.5
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6854.13
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7405.21
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25
95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.63
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.98
95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.98
95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.91
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.47
95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.45
95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.41
95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2
95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.55
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.38
95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2
95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.44
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33
95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.32
95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.42
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23
95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.51
95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.1
95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.16
95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.22
95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.55
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.99
95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.09
95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.49
95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.87
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.38
95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13.83
95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.48
95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15.78
95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 67.47
95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 259.77
95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10.95
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 272.69
95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 325.56
95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 143.63
95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 152.17
95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 159.47
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 72.86
95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 113.68
95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.76
100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.4
100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.32
100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.68
100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.72
100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.51
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.58
100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.4
100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.32
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.82
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.79
100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 67.57
100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4848.51
100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.33
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5995.02
100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.65
100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 85.06
101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.62
101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 82.86
101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.62
101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.6
101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 42.86
101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.62
101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.6
101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.39
101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 22.91
101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.64
101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 39.93
101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.48
101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.62
101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.76
101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23.91
101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 22.39
101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 35.61
101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 89.85
101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.14
101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.11
101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.39
101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.51
101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.76
101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38.24
101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.39
101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.12
101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 128.25
101314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 128.25
101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 119.49
101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 61.81
101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19.45
101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 24.04
101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 58.93
101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 14.37
101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 41.45
101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 11.29
101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17.2
101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 54.42
101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38.98
101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.14
101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13.19
101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.35
101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 94.83
101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.94
101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18.45
101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19.56
101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20.36
101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 14.86
101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15.52
101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20.36
101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.39
101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 33.74
101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 39.05
101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.47
101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.27
101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 16.91
101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.3
101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.3
101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20.36
101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20.36
101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21.57
101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.3
101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.14
101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 57.67
101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.14
101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38.98
101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.14
101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.51
101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.53
101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 43.92
101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 35.82
101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 42.1
101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.12
101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 55.54
101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.02
101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 30.54
101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10.82
101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3782.87
101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3837.69
101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3557.29
101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3780.2
101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4902.5
101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3782.87
101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3756.6
101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4369.04
101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2779.67
101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3461.71
101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3667.1
101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4565.62
101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3557.29
101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3790.01
101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3584.85
101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3555.35
101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5411.2
101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4377.79
101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3583.42
101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4369.04
101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3763.68
101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4200.29
101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4342.71
101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3912.71
101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5295.28
101400 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5295.28
101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5790.21
101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5101.18
101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3622.33
101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4465.39
101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4256.32
101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3769.16
101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4928.88
101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4259.07
101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4377.79
101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4660.77
101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5252.95
101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4645.96
101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3545.45
101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3913.36
101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4250.26
101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4899.4
101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3979.94
101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4545.38
101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3001.71
101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3705.55
101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3817.65
101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3045.18
101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3136.95
101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3817.65
101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4143.46
101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3380.61
101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3762.65
101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3643.01
101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3826.85
101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3332.96
101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6060.48
101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6060.48
101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3817.65
101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3817.65
101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3988.17
101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6060.48
101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4377.79
101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4395.32
101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4685.95
101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4593.41
101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4685.95
101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2766.81
101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4687.92
101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3604.86
101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5000.97
101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5638.48
101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4936.81
101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6596.93
101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4304.79
101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3612.87
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3638.81

## Ssein
SERVIÇO SEINFRA/CE - TABELA 28 / OUT-2023 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR PROD. | VALOR IMP.
SERVICOS PRELIMINARES |  |  | 130764.04
SONDAGENS |  |  | 6269.76
C2820 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150m - SEV | UN | 623.05
C2818 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >150m a 500m-SEV | UN | 797.17
C2819 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >500m - SEV | UN | 1022.78
C2833 | FOTOGEOLOGIA | UN | 453.36
C0053 | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO | M2 | 0.56
C2937 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | UN | 1360.08
C0333 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA | M | 1251.98
C0143 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 299.97
C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | M | 69.56
C3955 | SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | M | 391.25
CADASTRO |  |  | 247.03
C0580 | CADASTRO DE ADUTORA | M | 1.64
C0581 | CADASTRO DE LIGAÇÃO | UN | 2.95
C0582 | CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS | M2 | 54.82
C0583 | CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) | M | 1.24
C0584 | CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO) | M | 1.88
C3427 | CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE CAPITAL - PADRÃO | IMÓVEL | 12.61
C3428 | CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE INTERIOR - PADRÃO | IMÓVEL | 11.11
C4579 | CENSO DE CAMPO - CAPITAL | IMÓVEL | 9.38
C4580 | CENSO DE CAMPO - INTERIOR | IMÓVEL | 9.29
C4581 | SERVIÇO DE OBTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE PLANTA EM CAMPO MEIO DIGITAL | QUADRA | 83.24
C4582 | SERVIÇO DE OBTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE QUADRAS (OVERLAYS) | QUADRA | 58.87
PROJETOS |  |  | 53.94
C3507 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO ELEVADO) | M2xARF | 33.3
C3508 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO APOIADO, ELEVATÓRIA E CAIXA DE AREIA) | M2xARF | 20.64
PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  | 493.11
C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M2 | 1.57
C4919 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 0.23
C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 5.07
C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | UN | 486.24
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  | 111572.15
C0002 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | M2 | 1070.25
C0003 | ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | M2 | 868.03
C0043 | ALOJAMENTO | M2 | 345.24
C0369 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 151.62
C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 7094
C0371 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 | UN | 11814.57
C0372 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 | UN | 18674.52
C0373 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 | UN | 25374.48
C0374 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5 | UN | 34767.44
C4991 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 3.2
C4993 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 5.01
C2831 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | UN | 2678.07
C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1381.57
C2849 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 262.81
C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1676.69
C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 3600.03
C4990 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 3.2
C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 5.01
C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 408
C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 187.01
C2936 | REFEITÓRIOS | M2 | 372.84
C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 283.6
C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | 119.81
C3974 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 189.91
C2317 | TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | 127.64
C2318 | TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª SOBREPOSTAS | M2 | 107.62
ALUGUEL DE CONTAINER |  |  | 5293.43
C5208 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | UNXMÊS | 950
C4994 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 800.6
C4995 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1163.86
C4996 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1280.98
C4997 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1097.99
LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 576.8
C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 7.74
C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 557.97
C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 0.3
C2874 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | M | 0.28
C0774 | LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR | M2 | 0.56
C0775 | LOCAÇÃO DE JAZIDAS EM MAR | M2 | 0.65
C2875 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA | M | 1.78
C2876 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | M | 2.42
C3528 | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 5.1
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 5737.33
C2992 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL | M3 | 204.34
C1042 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 137.68
C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 68.84
C1044 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS | M | 25.63
C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | M2 | 13.77
C1046 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 5.74
C1047 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | M2 | 38.45
C1048 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 599.49
C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 298.3
C1058 | DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA | M | 36.71
C1050 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | M2 | 14.82
C1051 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO) | M2 | 41.44
C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | M2 | 30.92
C1053 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 38.7
C1054 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC | M2 | 17.21
C1055 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO | M2 | 7.14
C1056 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 4.31
C1057 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PACOTE | M2 | 11.47
C2993 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | M2 | 7.14
C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | UN | 22.76
C1062 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M2 | 24.79
C1063 | DEMOLIÇÃO DE PÉRGOLAS OU BRISES | M3 | 298.3
C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 16.06
C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 32.12
C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 29.83
C2716 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO | M2 | 20.26
C1067 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA | M2 | 21.41
C1068 | DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA | M2 | 28.54
C1069 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M2 | 61.13
C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 11.47
C1071 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS | M2 | 57.37
C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | M2 | 57.37
C1072 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/LAMBRIS | M2 | 57.37
C1073 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS | M2 | 66.19
C1075 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | M2 | 18.36
C1076 | DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS | M | 29.83
C1077 | DEMOLIÇÃO DE VIGAS DE FERRO | KG | 0.36
C3064 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO | M2 | 10.13
C3063 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES DE TAIPA | M2 | 33.77
C2717 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 550.7
C3103 | REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES | M | 162.08
C3104 | REMOÇÃO DE CERCAS | M | 0.51
C2197 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL | M2 | 4.05
C2198 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | M2 | 6.08
C4914 | REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 14.75
C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 8.1
C3038 | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | UN | 94.24
C3039 | RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 5.07
C3376 | RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATÉ 400mm | M | 49.07
C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 11.47
C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M2 | 9.42
C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | M | 11.47
C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | M | 11.47
C2938 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA | M2 | 34.05
C2939 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO | M2 | 13.17
C3041 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | M2 | 13.77
C2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 12.16
C2941 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO | M2 | 20.26
C2942 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 10.13
C2209 | RETIRADA DE PISO PAVIFLEX | M2 | 12.82
C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 18.36
C3047 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm | M | 8.95
C3048 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=75mm | M | 11.06
C3049 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm | M | 12.11
C3042 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm | M | 13.17
C3043 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=150mm | M | 17.9
C3044 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=200mm | M | 24.73
C3045 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=250mm | M | 28.95
C3046 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=300mm | M | 37.9
C3054 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=30cm | M | 38.84
C3055 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm | M | 49.36
C3056 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=50cm | M | 64.74
C3057 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm | M | 83.34
C3050 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm | M | 119.76
C3051 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm | M | 205.16
C3052 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=120cm | M | 289.98
C3053 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=150cm | M | 423.71
C3377 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM | M | 3.03
C3378 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM | M | 3.62
C3379 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM | M | 4.85
C3380 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 125MM | M | 6.08
C3381 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 150MM | M | 6.96
C3382 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 200MM | M | 9.09
C3383 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 250MM | M | 10.32
C3384 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 300MM | M | 14.48
C3385 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 350MM | M | 16.05
C3386 | RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 400MM | M | 18.14
C3387 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 50MM | M | 7.49
C3388 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 75MM | M | 9.09
C3389 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 100MM | M | 14.96
C3390 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 150MM | M | 20.71
C3391 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 200MM | M | 23.86
C3392 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 250MM | M | 29.52
C3393 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 300MM | M | 37.38
C3394 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 350MM | M | 44.48
C3395 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 400MM | M | 50.99
C3396 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 450MM | M | 65.08
C3397 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 500MM | M | 79.03
C3398 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 600MM | M | 91.45
C3399 | RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 700MM | M | 118.39
C2211 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 49.9
TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  | 520.49
C0375 | BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES | M | 407.23
C2891 | PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO | M2 | 15.6
C2892 | PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | M2 | 56.37
C2947 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 16.4
C2948 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS | M | 6.61
C2949 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 3.31
C2950 | SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO | M2 | 9.26
C2978 | SINALIZAÇÃO EM TAPUME DE PROTEÇÃO COM CHAPAS COMPENSADAS E= 12mm | M | 5.71
MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 25578.47
ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  |  | 4001.02
C5011 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG | M3 | 57.24
C2779 | ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2.0 a 12.0m (POÇO AMAZONAS) | M3 | 229.34
C1263 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M | M3 | 430.6
C1260 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 2,01 A 4,00M | M3 | 457.95
C1261 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 4,01 A 6,00M | M3 | 485.3
C1262 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 6,01 A 8,00M | M3 | 512.65
C1266 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M | M3 | 333.01
C1264 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 2,01 A 4,00M | M3 | 361.11
C1265 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 4,01 A 6,00M | M3 | 389.2
C1254 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 6,01 A 8,00M | M3 | 417.3
C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 59.36
C1257 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M | M3 | 70.71
C1258 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M | M3 | 82.05
C1259 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 6,00 A 8,00M | M3 | 94.61
C1267 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M | M3 | 2.81
C1268 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M | M3 | 3.23
C1269 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M | M3 | 3.97
C1270 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 8M | M3 | 4.7
C4899 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M | M3 | 5.88
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL |  |  | 142.46
C3208 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. | M3 | 6.56
C3209 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. | M3 | 8.96
C3210 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT. | M3 | 50.58
C3212 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE | M3 | 13.96
C2797 | ESCAVAÇÃO SUBMERSA (DRAGAGEM) | M3 | 62.4
CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  | 566.2
C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 30.38
C0706 | CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 31.64
C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 25.32
C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.69
C0709 | CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 5
C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.42
C2987 | COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3xKM | 1.36
C2529 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM | M3 | 5.88
C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 6.54
C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 32.72
C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 39.25
C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 58.88
C2536 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | 50.65
C2537 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | 62.81
C2535 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | 83.07
C2538 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE | M3 | 36.47
C2539 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE | M3 | 87.12
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  | 1453.62
C3131 | ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M | M3 | 7.54
C3182 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M | M3 | 10.36
C3178 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M | M3 | 11.59
C3180 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M | M3 | 12.25
C3169 | ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M | M3 | 13.6
C3181 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M | M3 | 14.32
C3175 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M | M3 | 14.6
C3165 | ESCAVACÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M | M3 | 15.91
C3176 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M | M3 | 16.54
C3177 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M | M3 | 17.78
C3166 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M | M3 | 18.45
C3167 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M | M3 | 18.95
C3168 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M | M3 | 21.96
C3179 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M | M3 | 24.51
C3192 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATÉ 200M | M3 | 13.66
C3187 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M | M3 | 14.25
C3189 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M | M3 | 16.02
C3190 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 601 A 800M | M3 | 16.73
C3191 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 801 A 1000M | M3 | 17.49
C3170 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1001 A 1200M | M3 | 18.84
C3183 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1201 A 1400M | M3 | 19.55
C3184 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1401 A 1600M | M3 | 20.26
C3185 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M | M3 | 21.91
C3186 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M | M3 | 22.59
C3171 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 2001 A 3000M | M3 | 23.18
C3188 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 3001 A 4000M | M3 | 26.03
C3172 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 4001 A 5000M | M3 | 29.15
C3205 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT ATÉ 50M | M3 | 50.52
C3202 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 51 A 100M | M3 | 57.92
C3194 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M | M3 | 58.17
C3200 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M | M3 | 58.9
C3201 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M | M3 | 59.95
C3203 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M | M3 | 62.7
C3204 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 801 A 1000M | M3 | 63.71
C3193 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1001 A 1200M | M3 | 64.17
C3195 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1201 A 1400M | M3 | 66.73
C3196 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1401 A 1600M | M3 | 67.72
C3197 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1601 A 1800M | M3 | 68.58
C3198 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1801 A 2000M | M3 | 69.56
C3199 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 2001 A 3000M | M3 | 72
C3173 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 3001 A 4000M | M3 | 76.1
C3174 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 4001 A 5000M | M3 | 78.87
ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES |  |  | 18336.5
C3280 | ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO ATÉ 12M | M3 | 961.48
C3281 | ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO DE 12,00 A 18M | M3 | 1074.41
C3282 | ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A CEU ABERTO | M3 | 648.93
C2777 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO | M3 | 187.92
C3206 | ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO ATÉ 12m | M3 | 925.99
C3213 | ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO 12,01 A 18,00M | M3 | 1033.77
C3207 | ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A CEU ABERTO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 518.53
C5012 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG | M3 | 85.86
C5177 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO | M3 | 82.46
C1255 | ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | M3 | 93.8
C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 53.69
C2781 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m | M3 | 70.91
C2782 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m | M3 | 83.07
C2783 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m | M3 | 97.25
C2785 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 70.91
C2786 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m | M3 | 107.18
C2787 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m | M3 | 143.44
C2788 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m | M3 | 179.91
C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M3 | 9.97
C2790 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m | M3 | 13.19
C2791 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m | M3 | 18.07
C2792 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m | M3 | 57.25
C2796 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M3 | 22.9
C2793 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m | M3 | 33.41
C2794 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m | M3 | 43.92
C2795 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A. CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m | M3 | 85.95
C3474 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO ATÉ DN 100 (COMPLETO) | M | 1747.31
C3475 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO) | M | 2366.1
C3476 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 200<DN<=300 (COMPLETO) | M | 2862.84
C4218 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 300<DN<=500 (COMPLETO) | M | 4656.08
ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 697.93
C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 34.44
C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 106.55
C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 34.73
C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 111.44
C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 39.63
C4814 | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 109.69
C3145 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N | M3 | 4.93
C3146 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N | M3 | 5.06
C4665 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS | M3 | 5.31
C4666 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS | M3 | 5.82
C4667 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.M. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS | M3 | 5.94
C4668 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.M. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS | M3 | 6.07
C0821 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | M2 | 2.19
C0822 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO | M2 | 1.28
C0928 | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 9.04
C0930 | CORTE MANUAL EM TERRA | M3 | 60.78
C3214 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA | M3 | 12.28
C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 1.76
C3530 | MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 77
C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 34.44
C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 29.55
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES |  |  | 380.74
C0717 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 100mm ATÉ 15km | M | 1.7
C0711 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 150mm ATÉ 15km | M | 2.41
C0712 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 200mm ATÉ 15km | M | 3.44
C0713 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 250mm ATÉ 15km | M | 6.02
C0714 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 300mm ATÉ 15km | M | 7.4
C0715 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 350mm ATÉ 15km | M | 12.13
C0716 | CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 400mm ATÉ 15km | M | 17.72
C4672 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS CORRUGADOS DE DUPLA PAREDE E CONEXÕES EM PEAD | M | 56.35
C0703 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO | T | 77.19
C0704 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO | T | 57.89
C0705 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo | T | 67.54
C0727 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km | M | 0.43
C0728 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km | M | 0.69
C0718 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ 15km | M | 0.76
C0719 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km | M | 1.15
C0720 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km | M | 1.52
C0721 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 250mm ATÉ 15km | M | 1.92
C0722 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 300mm ATÉ 15km | M | 2.27
C0723 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 350mm ATÉ 15km | M | 2.68
C0724 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 400mm ATÉ 15km | M | 3.05
C0725 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 450mm ATÉ 15km | M | 3.52
C0726 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 500mm ATÉ 15km | M | 3.91
C2980 | TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO | T | 49.05
SERVIÇOS AUXILIARES |  |  | 13452.22
SERVIÇOS PREPARATÓRIOS |  |  | 17.45
C3160 | DESMATAMENTO DE JAZIDA | M2 | 0.43
C3161 | DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA | M2 | 0.28
C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 4.9
C3218 | EXPURGO DE JAZIDA | M3 | 3.74
C3319 | NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 7.77
C2990 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES | M2 | 0.33
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  | 5136.05
C0083 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 7.77
C0084 | ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO | UN | 24.02
C0086 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO | M2 | 4.51
C0085 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO | M2 | 11.5
C0087 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 10.37
C0088 | ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | M2 | 57.51
C3352 | ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA | M2 | 52.69
C0364 | BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" DE 2ª | M | 344.89
C3320 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M3 | 47.12
C1236 | ENCAIXOTAMENTO DE EDIFICAÇÕES | M2 | 119.71
C1246 | ENTELAMENTO DE EDIFICAÇÕES C/PASSARELA DE TÁBUAS DE 1"x12" DE 2º | M2 | 339.9
C2804 | ESCORAMENTO DE ÁRVORES | UN | 140.98
C2803 | ESCORAMENTO DE POSTES | UN | 706.23
C3351 | ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES | M3 | 68.18
C3081 | ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL | M3 | 47.57
C1274 | ESCORAMENTO DE PROTEÇÃO EM EDIFICAÇÕES VIZINHAS | M2 | 223.87
C4166 | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA | M2 | 274.13
C3466 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO D0 RESERVATÓRIO | KG | 18.67
C4766 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 27.08
C5211 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=20CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 15.47
C5212 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=25CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 16.88
C5213 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=30CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 18.28
C4125 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 8.27
C3470 | LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO | M3 | 31.5
C1271 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | M2 | 5.21
C4129 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR | M3 | 16.53
C4782 | LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS | M2XMÊS | 14.25
C3468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO | KG | 8.63
C4754 | PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) | M | 4.76
C2154 | REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES | M2 | 7.01
C2155 | REFORMA DE ANDAIME EXTERNO MAIOR QUE 3 ANDARES | M2 | 13.15
C2967 | SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - MADEIRA | M3 | 2447.84
C2968 | SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - METÁLICA | KG | 1.57
ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS |  |  | 300.47
C1272 | ESCORAMENTO COMUM DE VALAS TIPO CONTÍNUO C/PRANCHAS PEROBA | M2 | 131.95
C2798 | ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm | M2 | 22.96
C1273 | ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA | M2 | 107.73
C2805 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS DE MADEIRA | M2 | 37.83
ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS,CAVAS OU POÇOS |  |  | 391.04
C5178 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 2,00M | M2 | 44.32
C5179 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 4,00M | M2 | 47.31
C5180 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M | M2 | 54.91
C2799 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M | M2 | 34.42
C2800 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M | M2 | 51.37
C2801 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M | M2 | 63.76
C2802 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M | M2 | 94.95
INSTALAÇÃO DE GUINCHO |  |  | 5072.61
C1355 | EXECUÇÃO DE BASE DA CAÇAMBA E INSTALAÇÃO DO GUINCHO | UN | 4691.54
C2508 | TORRE PARA GUINCHO | M | 381.07
PRODUÇÃO DE MATERIAIS |  |  | 414.2
C3129 | AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO | M3 | 4.71
C3130 | AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | M3 | 8.95
C3139 | BRITA PRODUZIDA PARA BASES | M3 | 96.34
C3252 | BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS | M3 | 111.83
C3253 | BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | M3 | 103.45
C3227 | PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA | M3 | 44.46
C3235 | ROCHA PARA BRITAGEM | M3 | 44.46
LASTROS |  |  | 1854.02
C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 163.86
C2861 | LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) | M3 | 31.76
C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 156.1
C1605 | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | M3 | 171.25
C1606 | LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA | M3 | 140.86
C1607 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | M2 | 60.57
C1608 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM | M2 | 87.03
C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 680.66
C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 49.03
C2863 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO | M3 | 197.88
C2864 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 115.04
SERVIÇOS DE USINAGEM |  |  | 136.42
C3315 | USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO | M3 | 26.15
C3316 | USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE | M3 | 91.18
C3244 | USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS | M3 | 19.09
TRANSPORTE COM ELEVADOR |  |  | 52.34
C2540 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 2a. LAJE | M3 | 25.46
C2541 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 5a. LAJE | M3 | 26.88
TRANSPORTE COM GUINDASTE |  |  | 77.62
C2525 | TRANSPORTE C/GUINDASTE DE TORRE CAP. 1200KG | CICLO | 10.68
C2526 | TRANSPORTE C/GUINDASTE ESTACIONÁRIO CAP. 1100KG | CICLO | 9.17
C2528 | TRANSPORTE C/GUINDASTE SOBRE TRILHO CAP. 1100KG | CICLO | 19.66
C2527 | TRANSPORTE C/GUINDASTE SOBRE TRILHO CAP. 1200KG | CICLO | 38.11
OBRAS DE DRENAGEM |  |  | 739104.85
ESGOTAMENTO DE ÁREAS E VALAS |  |  | 12.42
C1278 | ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M | M3 | 0.04
C1277 | ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M | M3 | 0.04
C2806 | ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a | H | 6.17
C2807 | ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m.c.a | H | 6.17
REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  |  | 108.47
C2924 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS | PTxDIA | 24.8
C2922 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS (POÇOS DE VISITA) | PTxDIA | 39.07
C2923 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS | M | 44.6
OBRAS D' ARTE CORRENTE |  |  | 705572.67
C0109 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm | M | 83.96
C0110 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm | M | 115.63
C0105 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | M | 258.38
C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 424.21
C0104 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm | M | 521.07
C4325 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa | M | 896
C0106 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm | M | 778.66
C0107 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm | M | 1141.19
C4673 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm | M | 212.26
C4674 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm | M | 337.91
C4675 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm | M | 576.96
C4676 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm | M | 859.61
C4677 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm | M | 1103.26
C4678 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm | M | 1528.16
C4679 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 1920.23
C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 1914.94
C0423 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm | UN | 2530.63
C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 3160.62
C0407 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm | UN | 3972.32
C0440 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm | UN | 5414
C0408 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) | UN | 2215.49
C0409 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) | UN | 2689.02
C0410 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) | UN | 3890.06
C0411 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) | UN | 3091.32
C0412 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) | UN | 4297.52
C0413 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) | UN | 5754.44
C0414 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) | UN | 3488.86
C0415 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) | UN | 4765.52
C0416 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) | UN | 6460.96
C0417 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) | UN | 8265.83
C0418 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) | UN | 3894.18
C0419 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) | UN | 5462.66
C0420 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) | UN | 7097.58
C0421 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) | UN | 8986.05
C0422 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) | UN | 11128.08
C0391 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) | UN | 3170.4
C0392 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) | UN | 4025.95
C0393 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) | UN | 5537.87
C0394 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) | UN | 4779.86
C0395 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) | UN | 6310.33
C0396 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) | UN | 8095.56
C0397 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) | UN | 5504.88
C0398 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) | UN | 7161.16
C0399 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) | UN | 9344.9
C0400 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) | UN | 11547.22
C0401 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) | UN | 6248.47
C0402 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) | UN | 8388.19
C0403 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) | UN | 10481.35
C0404 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) | UN | 12828.06
C0405 | BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) | UN | 15428.32
C0425 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) | UN | 4125.02
C0426 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) | UN | 5362.88
C0427 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) | UN | 7185.95
C0428 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) | UN | 6465.58
C0431 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) | UN | 7520.43
C0429 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) | UN | 8324.36
C0430 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) | UN | 10436.21
C0432 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) | UN | 9557.55
C0433 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) | UN | 12229.12
C0434 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) | UN | 14827.85
C0435 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) | UN | 8602.77
C0436 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) | UN | 11312.96
C0437 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) | UN | 13864.36
C0438 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) | UN | 16669.32
C0439 | BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) | UN | 19727.82
C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | M | 631.33
C0920 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm | M | 803.02
C0886 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | M | 1194.96
C0887 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm | M | 1522.25
C0918 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm | M | 2238.99
C0888 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) | M | 1711.78
C0889 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) | M | 2209.13
C0890 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) | M | 2776.53
C0891 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) | M | 2718.09
C0892 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) | M | 3218.14
C0893 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) | M | 3718.19
C0894 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) | M | 3073.6
C0895 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) | M | 3590.69
C0897 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) | M | 4933.2
C0896 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) | M | 4369.2
C0898 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) | M | 3478.92
C0899 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) | M | 4336.7
C0900 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) | M | 4941.19
C0901 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) | M | 5545.69
C0902 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) | M | 6150.18
C0872 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) | M | 2801.16
C0873 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) | M | 3711.43
C0874 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) | M | 4588.15
C0875 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) | M | 4687.12
C0876 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) | M | 5471.29
C0877 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) | M | 6255.46
C0878 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) | M | 5398.15
C0879 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) | M | 6216.4
C0880 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) | M | 7426.15
C0921 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) | M | 8314.76
C0881 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) | M | 6208.8
C0882 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) | M | 7546.59
C0883 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) | M | 8504.47
C0884 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) | M | 9462.34
C0885 | CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) | M | 10420.22
C0903 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) | M | 3890.53
C0905 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) | M | 6399.73
C0904 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) | M | 5213.73
C0907 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) | M | 7724.44
C0906 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) | M | 6656.16
C0908 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) | M | 8792.72
C0909 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) | M | 7722.7
C0910 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) | M | 8842.11
C0911 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) | M | 10483.11
C0912 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) | M | 11696.33
C0913 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) | M | 8938.67
C0914 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) | M | 10756.49
C0915 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) | M | 12067.74
C0916 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) | M | 13379
C0917 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) | M | 14690.26
C4687 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 2215.76
C4688 | CORPO DE BUEIRO DUPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 4330.88
C4689 | CORPO DE BUEIRO TRIPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 6443.52
C3630 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m | M | 214.8
C3632 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,60m | M | 383.63
C3633 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,70m | M | 535.37
C3631 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,50m | M | 269.57
C3634 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,80m | M | 608.66
C3635 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,90m | M | 691.08
C3636 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,00m | M | 988.6
C3637 | GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,20m | M | 1198.88
C4680 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm | M | 179.08
C4681 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm | M | 296.28
C4682 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm | M | 518.4
C4683 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm | M | 780.53
C4684 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm | M | 1005.67
C4685 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm | M | 1407.2
C4686 | GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 1774.51
DRENAGEM PROFUNDA |  |  | 1626.02
C3401 | COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO FILTRANTE | M3 | 117.8
C2728 | DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 10cm | M | 20.23
C2729 | DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 15cm | M | 27.28
C2730 | DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 20cm | M | 41.86
C2731 | DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 15cm | M | 40.64
C2732 | DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 20cm | M | 59.42
C2733 | DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 30cm | M | 81.23
C3071 | DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/AREIA | M | 69.03
C3070 | DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/AREIA:BRITA | M | 90.88
C3072 | DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/BRITA | M | 124.6
C3073 | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA | M | 14.41
C3074 | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA | M | 75.84
C3085 | EXTREMIDADE PARA DRENO PROFUNDO | UN | 662.55
C2590 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm | M | 32.23
C2591 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm | M | 76.69
C2592 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 20cm | M | 91.33
DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL |  |  | 752.49
C4661 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UN | 7.78
C4662 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UN | 9.99
C4663 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UN | 10.61
C3141 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) | M3 | 15.43
C3142 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP) | M3 | 118.24
C3076 | DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA | M | 27.17
C4660 | DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA | M | 47.02
C3086 | EXTREMIDADE PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL | UN | 241.94
C4659 | GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 2 kN | M2 | 10.67
C4650 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA ÁREAS SUBMERSAS | M2 | 46.7
C4651 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR) | M2 | 9.72
C4652 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | M2 | 10.67
C4653 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) | M2 | 11.99
C4586 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | M2 | 13.11
C4654 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR) | M2 | 18.13
C4655 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR) | M2 | 20.83
C4656 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR) | M2 | 26.31
C4657 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 26 kN/m (BIDIM RT-26 OU SIMILAR) | M2 | 34.11
C4658 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) | M2 | 39.46
C4752 | MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 12.11
C4753 | PEÇA EM MADEIRA MUIRACATIARA (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTEXTIL | M | 20.5
DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 31032.78
C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 30.48
C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 51.82
C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 66.22
C0368 | BANQUETA/ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO | M | 38.07
C3065 | DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT | M | 203.17
C3066 | DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U | M | 202.68
C3067 | DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m | M | 71.54
C2727 | DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m | M | 67.22
C4583 | MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa | M | 77.71
C3097 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | M | 24.57
C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 28.64
C2018 | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m | UN | 6420.35
C2019 | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 4m | UN | 9360.09
C2020 | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM.= 1m E PROFUNDIDADE= 6m | UN | 12446.68
C3110 | SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA | UN | 284.58
C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | M | 97.73
C3111 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m | M | 178.62
C3112 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m | M | 63.65
C3113 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,20m/E=0,08m | M | 77.98
C2310 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM-=1 M | UN | 1185.2
C4874 | TAMPONAMENTO PROVISÓRIO EM CAIXA DE VISITA | UN | 55.78
ARGAMASSAS |  |  | 37813.13
PREPARAÇÃO DE MATERIAIS |  |  | 946.66
C0115 | AREIA SECA MEIO PENEIRADA | M3 | 351.77
C0116 | AREIA SECA PENEIRADA | M3 | 594.89
ARGAMASSA DE CIMENTO |  |  | 31233.12
C0117 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:4 | M3 | 533.66
C0129 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:6 | M3 | 488.93
C0133 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO1:2.5:3.5 | M3 | 531.75
C0130 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:3 | M3 | 529.9
C0131 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:5 | M3 | 486.1
C0132 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:7 | M3 | 462.56
C0181 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3.5:2.5 | M3 | 528.06
C0118 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:2 | M3 | 526.16
C0119 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:4 | M3 | 483.25
C0120 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:6 | M3 | 460.23
C0121 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:8 | M3 | 442.06
C0122 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:3 | M3 | 480.4
C0128 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:5 | M3 | 457.9
C0123 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:7 | M3 | 440.08
C0179 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:2 | M3 | 477.57
C0124 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:4 | M3 | 455.56
C0125 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:6 | M3 | 438.12
C0180 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7:3 | M3 | 453.23
C0126 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7:5 | M3 | 436.16
C0127 | ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:8:4 | M3 | 434.18
C0162 | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PÓ DE MÁRMORE TRAÇO 1:3 | M3 | 1188.57
C0160 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA E ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO NO TRAÇO 1:8 | M3 | 416
C0161 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA E ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO NO TRAÇO 1:8 | M3 | 419.02
C0155 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 | M3 | 1308.28
C0154 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:4 | M3 | 1158.22
C0163 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2 | M3 | 1149.18
C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 1104.13
C0165 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 1018.22
C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | M3 | 966.39
C4430 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6 | M3 | 931.6
C3009 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7 | M3 | 906.75
C0156 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:2 | M3 | 888.64
C0157 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 | M3 | 789.29
C0158 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:4 | M3 | 703.38
C0159 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:5 | M3 | 651.55
C0166 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1 | M3 | 913.64
C0167 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1.5 | M3 | 815.96
C0168 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2 | M3 | 748.64
C0169 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2.5 | M3 | 699.41
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 649.29
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 563.38
C0172 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 | M3 | 511.55
C0173 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | M3 | 476.76
C0174 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 | M3 | 451.91
C3323 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 558.54
C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 472.63
C0175 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 | M3 | 505.48
C3554 | MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 446.69
C3553 | MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | M3 | 274.16
ARGAMASSA MISTA |  |  | 5590.4
C0185 | ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100 KG DE CIMENTO | M3 | 620.66
C0189 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO | M3 | 608.51
C0192 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO | M3 | 549.95
C0194 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA PEN. TRAÇO 1:2:8 | M3 | 1062.81
C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | M3 | 738.1
C0205 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8 | M3 | 608.17
C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | M3 | 574.77
C1439 | GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2 | M3 | 827.43
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  |  | 42.95
C0210 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO | M2 | 9.25
C0211 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO IMITAÇÃO TRAVERTINO | M2 | 9.25
C0212 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA | M2 | 23.37
C1848 | PASTA DE CIMENTO COLANTE | KG | 1.08
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  | 159831.49
TUBULÕES A CÉU ABERTO |  |  | 16097.79
C0825 | CONCRETAGEM DE BASE DE TUBULÃO À CÉU ABERTO | M3 | 1687.25
C0826 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) À CÉU ABERTO D=1,20m | M | 2579.61
C0827 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) À CÉU ABERTO D=1,40m | M | 3118.64
C0828 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) À CÉU ABERTO D=1,60m | M | 3681.4
C2636 | TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 13.5 MPa | M3 | 668.79
C2637 | TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 13.5 MPa C/RACHÃO | M3 | 616.77
C2638 | TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 15 MPa | M3 | 676.52
C2634 | TUBULAO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 15 MPa C/RACHÃO | M3 | 623.23
C2639 | TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 18 MPa | M3 | 691.94
C2635 | TUBULAO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 18 MPa C/RACHÃO | M3 | 635.43
C2641 | TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO USINADO FCK 15 MPa | M3 | 551.2
C2642 | TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO USINADO FCK 20 MPa | M3 | 567.01
TUBULÕES A AR COMPRIMIDO |  |  | 30026.33
C3148 | CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO ATE 12m | M3 | 2089.27
C3147 | CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m | M3 | 2183.51
C3149 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,20m ATÉ 12m | M | 3013.63
C3150 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,20m DE 12/18m | M | 3102.67
C3151 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,40m ATÉ 12m | M | 3656.72
C3152 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,40m DE 12/18m | M | 3784.51
C3153 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,60m ATÉ 12m | M | 4270.14
C3154 | CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,60m DE 12/18m | M | 4529.12
C0963 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA P/ TUBULÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 2143.06
C2643 | TUBULÃO SOB AR COMPRIMIDO - C/CONCRETO FCK 15 MPa | M3 | 1253.7
ESTACAS |  |  | 4595.88
C5046 | CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 6,3MM | M | 1.94
C5047 | CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 8,0MM | M | 2.25
C5048 | CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 9,5MM | M | 2.6
C5049 | CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM | M | 3.57
C0938 | CORTE PERFIL METÁLICO ' I ' DE 10"X4"X5/8" P/EMPREITADA | UN | 41.02
C0939 | CORTE PERFIL METÁLICO ' I ' DE 12"X5"X1/4" P/EMPREITADA | UN | 49.21
C0936 | CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO I DE 10"X4"X5/8" P/EMPREITADA | UN | 74.95
C0937 | CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO ' I ' DE 12"X5"X1/4" P/EMPREITADA | UN | 89.6
C1292 | ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 22cm P/6 A 8T | M | 83.06
C1293 | ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T | M | 109.64
C1290 | ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS D= 22cm P/6 A 8T | M | 105.14
C1291 | ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T | M | 131.73
C5221 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | M | 42.71
C5222 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | M | 47.5
C5223 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | M | 52.25
C5224 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | IM | 60.73
C4690 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 160mm - ATÉ 30 Tf | M | 192.4
C4691 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200mm - ATÉ 40 Tf | M | 233.75
C4692 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf | M | 288.92
C4693 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 310mm - ATÉ 90 Tf | M | 322.8
C4697 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 350mm - ATÉ 110 Tf | M | 358
C4694 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm - ATÉ 125 Tf | M | 478.4
C4695 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 450mm - ATÉ 145 Tf | M | 548.2
C4696 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 450mm - ATÉ 169 Tf | M | 584.88
C4698 | PERFIL METÁLICO "I" OU "H" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA | KG | 16.74
C4699 | SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H" | UN | 242.89
C2282 | SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA | M | 34.09
C5042 | SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 6,3MM | M | 38.9
C5043 | SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 8,0MM | M | 69.01
C5044 | SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 9,5MM | M | 103.39
C5045 | SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM | M | 185.61
EMBASAMENTOS E BALDRAMES |  |  | 4165.62
C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 576.31
C0055 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M3 | 870.13
C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3 | 616.05
C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 708.27
C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 834.79
C0471 | BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm | M | 130.41
C3604 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA | M3 | 429.66
FORMAS |  |  | 7006.84
C4713 | CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PREMOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X | M2 | 1148.18
C4710 | CONFECÇÃO DE FORMA METÁLICA P/ PEÇAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 15 X | M2 | 1053.94
C2822 | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm | M2 | 291.1
C3990 | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm | M2 | 296.5
C2823 | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 6mm | M2 | 248.36
C2824 | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm | M2 | 254.06
C2825 | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm | M2 | 254.06
C3981 | FORMA DE PAPELÃO RESINADO TIPO ESTRUTUBOS D=1,20 M (FORNECIMENTO/MONTAGEM/DESMONTAGEM) | M | 220.48
C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 83.65
C1401 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X | M2 | 170.01
C4158 | FORMA METÁLICA P/ PILAR | M2 | 198.82
C4282 | FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) | M2 | 95.49
C4281 | FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) | M2 | 244.84
C1404 | CONFECÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.UTIL(10 A 15X) | M2 | 707.09
C1403 | FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA (12X) | M2 | 680.1
C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 156.45
C4302 | FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 57.66
C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 129.91
C3991 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X | M2 | 134.18
C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 75.23
C2827 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | 146.38
C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | M2 | 146.47
C4711 | MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA | M2 | 90.26
C1799 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS EM FORMAS P/PRE-MOLDADOS | M2 | 95.92
C4759 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE | M2 | 27.7
ARMADURAS |  |  | 17897.5
C3331 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 160.48
C3332 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 271.62
C3333 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 488.65
C3334 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 667.28
C3335 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 768.95
C3336 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 1323.55
C3337 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 60.43
C3338 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 107.41
C3339 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 234.41
C3340 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 310.2
C3341 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 342.08
C3342 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 471.67
C4132 | ARMADURA P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (APLICAÇÃO) | T | 1564.22
C0213 | ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 15.17
C0214 | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 14.04
C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 13.46
C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 12.33
C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 12.42
C0218 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 12.9
C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 13.27
C3985 | ARMADURA DE CORDOALHA CP-190RB | KG | 31.74
C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M2 | 26.13
C0220 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B | KG | 26.02
C4071 | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 | M2 | 12.24
C4131 | ARMADURA P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (FABRICAÇÃO) | T | 10743.62
C3344 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA | KG | 43.85
C3325 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 2 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA | KG | 30.24
C3326 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 4 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA | KG | 24.05
C3327 | CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE CABO COM 6 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA | KG | 25.05
C3328 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 7 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA | KG | 23.91
C3329 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA | KG | 22.04
C3343 | PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm | KG | 16.28
C3330 | PURGADOR PARA ANCORAGEM | UN | 7.79
CONCRETOS |  |  | 31638.41
C0006 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA | M2 | 0.22
C0028 | ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUP.CONCRETO RÉGUA DUPLA L=3 A 6m | M2 | 6.48
C0027 | ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m | M2 | 4.99
C0034 | ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL | M3 | 55.44
C0461 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 48.32
C0829 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) | M3 | 569.35
C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 688.96
C4134 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa / EXECUTADO EM CENTRAL DOSADORA | M3 | 720.99
C4438 | CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE | M3 | 1009.39
C0834 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | M3 | 4796.48
C0833 | CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA | M3 | 3708.23
C4291 | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M3 | 842.73
C4292 | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M3 | 1254.98
C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 520.89
C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 428.13
C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 447.81
C3270 | CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) | M3 | 456.24
C3271 | CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) | M3 | 474.52
C3272 | CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 485.75
C3273 | CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 495.11
C3274 | CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 529.03
C3275 | CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 564.68
C3276 | CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 606.14
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 482.49
C0839 | CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 500.48
C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 508.17
C0841 | CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 524.93
C0842 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 535.11
C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 545.53
C0844 | CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 584.09
C0845 | CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 609.11
C0846 | CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 647.01
C3731 | CONCRETO P/VIBR., FCK 50MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 886.79
C0847 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK=10 MPa | M3 | 369.88
C0848 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPa | M3 | 375.92
C0849 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa | M3 | 391.73
C0850 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa | M3 | 402.79
C0851 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa | M3 | 416.21
C0852 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 MPa | M3 | 429.63
C4169 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa | M3 | 491.82
C0853 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 MPa | M3 | 448.19
C4170 | CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa - ALTO DESEMPENHO | M3 | 666.88
C4293 | CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE | M3 | 856.41
C4303 | INJEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE | M3 | 1353.65
C4135 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO | M3 | 46.16
C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M3 | 296.38
C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 175.28
C3531 | MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 378.92
ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO |  |  | 32223.78
C3250 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | M | 32.32
C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | M | 46.91
C3606 | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABÓBADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIARIO TIPO "A" | M | 2596.36
C3609 | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIARIO TIPO "A" | UN | 4020.84
C3607 | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO INDICATIVO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO | UN | 15888.56
C3608 | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SAPATA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO TIPO "A" | M | 2295.41
C3610 | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIGA CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO TIPO "A" | M | 979.52
C3284 | ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS | UN | 40.2
C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 118.43
C4418 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | 128.67
C4419 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 132.8
C4420 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 137.34
C4448 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 121.62
C4415 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | 135.05
C4416 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 140.42
C4417 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 141.92
C4455 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m | M2 | 135.53
C4456 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | M2 | 135.8
C4457 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m | M2 | 144.56
C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 180.84
C4450 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m | M2 | 132.47
C4451 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m | M2 | 144.21
C4452 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | M2 | 150.62
C4453 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m | M2 | 152.8
C4454 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 173.89
C2881 | MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m | UN | 10.31
C3459 | MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,00m h=0,50m | UN | 30.18
C4598 | MONTAGEM DE ANEL PREMOLDADO D=1,20m h=0,50m MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) | UN | 40.99
C3460 | MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m | UN | 54.85
C2882 | MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO | UN | 65.35
C2883 | MONTAGEM DE CALHA VERTEDOURA PRÉ-MOLDADA P/FILTRO ANAERÓBIO | UN | 32.87
C2884 | MONTAGEM DE CÂMARA DE DECANTAÇÃO PRÉ-MOLDADA | UN | 379.28
C2885 | MONTAGEM DE TAMPA DE FECHAMENTO/LAJE DE FUNDO P/ANEL D=600MM | UN | 6.46
C2886 | MONTAGEM DE TAMPA PRÉ-MOLDADA P/DECANTO/FILTRO/FUNDO FALSO | UN | 54.35
C3289 | MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M) | UN | 91.57
C1838 | PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=10cm | M2 | 214.78
C1839 | PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=15cm | M2 | 262.98
C1840 | PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=20cm | M2 | 320.11
C1841 | PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=25cm | M2 | 328.43
C1842 | PAINEL-COBERTURA DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO ARMADO, C/ DIMENSÕES 7,5X40X280cm | M2 | 95.38
C1843 | PAINEL-LAJE DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, C/ DIMENSÕES 10X40X280cm | M2 | 110.2
C1899 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 3cm | M2 | 444.34
C1900 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm | M2 | 459.62
C1901 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | M2 | 466.88
C1886 | PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | M2 | 447.76
JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  | 3897.82
C4998 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA | M | 110.78
C4999 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 30MCA | M | 153
C5000 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA | M | 242.43
C5001 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/10, ATÉ 100MCA | M | 313.55
C4073 | JUNTA ASFÁLTICA NAS PLACAS DOS TALUDES DAS LAGOAS (SEÇÃO 1,5 x 3,0 cm) | M | 13.09
C3732 | JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) | M | 24.94
C4209 | JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm) | M | 17.59
C5009 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR) | M | 530.04
C5008 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR) | M | 662.1
C5007 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR) | M | 788.39
C5010 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR) | M | 928.34
C4571 | MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 34.09
C1814 | NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | M | 30.07
C2268 | SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 49.41
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  | 6492.57
C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO | M2 | 84.14
C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 40.52
C0098 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 135.73
C0809 | COLOCAÇÃO DE INJETORES | UN | 20.22
C3156 | CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa) | M3 | 1520.48
C0929 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 40.52
C3083 | EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2"<= D <=1" | UN | 21.29
C3082 | EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1"< D <=1 1/2" | UN | 30.26
C4410 | EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2" | M | 110.23
C3084 | EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS | M | 13.51
C3467 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" | UN | 98.23
C2830 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA | UN | 5.87
C1523 | JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 18.08
C1524 | JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES | M2 | 15.55
C3091 | LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA | M2 | 96.11
C3095 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | M2 | 8.1
C2900 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 26.61
C4738 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 579.83
C4737 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/MICROCONCRETO FLUIDO, ESP.=300MM | M2 | 1969.21
C4739 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 479.91
C4740 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | M2 | 348.59
C4741 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA | M2 | 295.89
C3102 | RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO | M | 339.79
C3106 | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO) | KG | 24.68
C3114 | SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS | KG | 169.22
RASGO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÕES |  |  | 96.57
C2098 | RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 20.26
C2099 | RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 31.57
C2100 | RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") | M | 44.74
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 5692.38
C0090 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE | KG | 66
C3402 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO | M3 | 1023.57
C3403 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa | M3 | 817.1
C3404 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa | M3 | 1835.01
C4098 | BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO | M3 | 460.64
C4379 | CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 299.02
C3068 | DRENO DE PVC D= 75mm | UN | 53.81
C4297 | DRENOS DE PVC D=75mm | M | 181.64
C3069 | DRENO DE PVC D=100mm | UN | 60.77
C4326 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16") | M | 150.24
C3088 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"X4"X3/8") | KG | 38.91
C2829 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) | M2 | 23.97
C3089 | GUARDA CORPO (VARANDA) | M | 442.75
C1094 | MONTAGEM DE APOIO AOS PÓRTICOS | M | 238.95
CONTENÇÕES |  |  | 11702.33
ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES |  |  | 677.37
C3077 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) | M3 | 126.41
C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) | M3 | 207.75
C2765 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) | M3 | 184.19
C3078 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) | M3 | 105.07
C3079 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA DE CORTE DE 3.ª CATEGORIA (S/TRANSPORTE) | M3 | 53.95
ENSECADEIRAS |  |  | 772.94
C2767 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 110.88
C1244 | ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES | M2 | 189.42
C1243 | ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA | M2 | 472.64
MURO DE ARRIMO |  |  | 6825.63
C1808 | MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm | M2 | 352.47
C1809 | MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60X45X15)cm C/INJEÇÃO ATÉ 2,5m | M2 | 531.86
C1810 | MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 2m | M | 1675.83
C1811 | MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 4m | M | 4265.47
GABIÕES |  |  | 3426.39
C2763 | ENCHIMENTO DE GABIÃO COM PEDRA DE MÃO | M3 | 217.88
C1317 | ESTIVAS - ESTRUTURAS SUBMERSAS C/GABIÕES-SACO ALT.= 1m | M | 1235.35
C1422 | GABIÃO COLCHÃO ESP.= 30cm | M2 | 239.95
C1420 | GABIÃO P/EXECUÇÃO DE OBRAS | M3 | 655.98
C2834 | GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=0,50m | M3 | 374.49
C2835 | GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=1,00m | M3 | 365.17
C2836 | GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,17m | M2 | 104.24
C2837 | GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,23m | M2 | 111.82
C2838 | GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,30m | M2 | 121.51
PAREDES E PAINÉIS |  |  | 27467.24
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  | 3737.17
C0047 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 38.43
C0046 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | M2 | 74.11
C3612 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 CM | M2 | 100.89
C3613 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE COLORIDO (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm | M2 | 127.73
C3743 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm | M2 | 67.62
C3744 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm | M2 | 80.56
C0048 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | M2 | 92.45
C0050 | ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm | M2 | 564.69
C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 67.7
C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 116.27
C3658 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm | M2 | 170
C0075 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm | M2 | 69.01
C0076 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | M2 | 130.08
C0077 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm | M2 | 227.19
C0078 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm | M2 | 311.93
C3614 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm | M2 | 203.06
C3615 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm | M2 | 361.82
C0061 | ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO | M2 | 258.82
C0060 | ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO | M2 | 470.33
C3533 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM | M2 | 45
C4507 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 70.17
C4508 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 89.31
ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  | 1529.14
C0068 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm | M2 | 94.7
C0069 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | M2 | 113.04
C0064 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP.=9cm | M2 | 45.06
C0062 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP.=14cm | M2 | 48.71
C4542 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE | M2 | 61.36
C0063 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (19X19X39cm) ESP.=19cm | M2 | 58.62
C4585 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO COM SUPERFÍCIES EXTERNA LISA, PARA ACABAMENTO APARENTE (14x19x29)cm ESP. 14cm, INCLUSIVE PEÇAS ESPECIAIS CALHA U E J | M2 | 65.87
C0079 | AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO | UN | 189.22
C4952 | PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA, ESP.=13CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM | M2 | 417.32
C4953 | PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA, ESP.=16CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM | M2 | 435.24
ALVENARIA DE PEDRA |  |  | 3625.35
C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 601.15
C3346 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 494.81
C3347 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 575.37
C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 469.03
C3723 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 549.39
C0058 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 588.81
C3529 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 346.79
RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES |  |  | 38.16
C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 7.89
C2096 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 12.37
C2097 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") | M | 17.9
DIVISÓRIAS |  |  | 4549.21
C4495 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 121.15
C4496 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 123.5
C1134 | DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 312.86
C4070 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 487.54
C4096 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | M2 | 518.78
C1142 | DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm | M2 | 202.09
C4486 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 107.41
C4488 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 109.31
C4487 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 128.09
C4489 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 136.64
C4497 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 266.44
C4498 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 299.38
C4499 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 277.09
C4500 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 311.35
C4493 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 224.21
C4494 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 272.64
C5214 | REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM | M2 | 29.65
C4490 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 212.82
C4491 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 228.83
C4492 | VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 179.43
ELEMENTOS VAZADOS |  |  | 3089.88
C1177 | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm | M2 | 535.67
C1174 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 134.9
C1175 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 308.68
C1176 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 255.85
C0051 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA | M2 | 319.86
C0052 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 135.56
C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 188.47
C0805 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | M2 | 150.49
C0806 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 145.65
C4525 | COBOGÓ DE VIDRO (20x10x18)cm | M2 | 751.04
C3534 | MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm | M2 | 163.71
VERGAS E CHAPIM |  |  | 3872.97
C3521 | CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA | M2 | 350.95
C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 143.55
C3532 | MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1392.29
C2665 | VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO | M | 91.24
C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1894.94
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 7025.36
C0383 | BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE | M | 480.14
C0384 | BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA | M | 131.28
C4501 | FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS | M2 | 889.52
C4444 | FACHADA METÁLICA PADRÃO PARA DELEGACIAS | M2 | 633.59
C1391 | FLANELÓGRAFO EM MONTANTE DE MADEIRA | M2 | 298.26
C1791 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | M2 | 393.32
C1836 | PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 | M2 | 904.26
C1837 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | M2 | 931.68
C1897 | PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES | M | 61.41
C0032 | PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 410.13
C4756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM | M2 | 302.19
C2910 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | M2 | 179.68
C2023 | PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE | M2 | 370.5
C2024 | PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES | M2 | 370.5
C2021 | PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE | M2 | 177.25
C2022 | PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES | M2 | 198.84
C4757 | PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM | M2 | 276.97
C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 15.85
ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 95920.33
ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 44045.92
C0363 | BANDEIROLA EM MADEIRA | M2 | 202.27
C1284 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO | M2 | 474.49
C3544 | JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR | UN | 426.9
C1519 | JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) | M2 | 330.04
C3543 | MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA | UN | 319.41
C3541 | MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA | UN | 368.83
C3537 | MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA | UN | 440.51
C3539 | MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA | UN | 387.39
C1959 | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1.5)cm | M2 | 193.21
C1960 | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA | M2 | 200.16
C1962 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,60X2.1O)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 2681.43
C1963 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 3515.28
C1961 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 5182.99
C1977 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 964.68
C1978 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m | UN | 1014.76
C1979 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m | UN | 1037.45
C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | UN | 958.65
C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 982.83
C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1026.74
C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 1076.82
C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 1099.51
C1974 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m | UN | 1445.28
C1975 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m | UN | 1545.44
C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1590.82
C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | UN | 1370.31
C1981 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m | UN | 1418.67
C1982 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m | UN | 1506.49
C1983 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m | UN | 1606.65
C1984 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m | UN | 1652.03
C4604 | PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m) | UN | 1398.9
C1992 | PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS) | UN | 284
C3405 | PORTA TIPO FICHA EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m) | UN | 434.73
C3542 | PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR | UN | 476.32
C3538 | PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR | UN | 548.45
C3540 | PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR | UN | 494.88
C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) | M2 | 439.79
C1994 | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) | M2 | 155.87
C4423 | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | UN | 374.66
C4424 | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 1066.7
C4425 | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | UN | 386.04
C4426 | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 1078.08
C4427 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | UN | 405.16
C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 1097.2
C4396 | PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 385.1
ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 38828.34
C0807 | COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANÇA MÁXIMA | UN | 2619.92
C4560 | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO | M2 | 287.57
C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 253.27
C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | M2 | 466.75
C4955 | GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2" X 3/8" (40KG/M2) E AÇO CA-60 (32KG/M2) | M2 | 1136.87
C1437 | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS | M2 | 256.32
C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 538.25
C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 668.68
C1517 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO | M2 | 372.13
C1518 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR | M2 | 432.68
C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 366.28
C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 311.95
C4519 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 344.72
C4521 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 397.68
C1958 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 395.62
C1966 | PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90x2,10)m | UN | 1260.8
C1964 | PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m | UN | 1433.05
C1965 | PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER | M2 | 2098.79
C1969 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | M2 | 364.37
C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 648.65
C1968 | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO | M2 | 456.4
C1973 | PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO | M2 | 506.14
C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | M2 | 306.2
C4518 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 449.4
C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 407.91
C4516 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 438.25
C4514 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 404.39
C4524 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 494.41
C4523 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 451.93
C4522 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 464.45
C4520 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 449.4
C3737 | PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO | UN | 3352.31
C1991 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | M2 | 394.52
C4872 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1902.07
C4873 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 5476.8
C3733 | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 485.06
C4397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 448.84
C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | M2 | 215.78
C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 491.21
C2903 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1487.88
C2904 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 4455.55
C3729 | REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 84.64
C2423 | TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 | M2 | 143.81
C3249 | TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS | UN | 390.71
C4400 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 3,4mm C/ 15 cm (INSTALADO) | KG | 8.25
C4401 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO) | KG | 7.68
MOBILIÁRIO |  |  | 5392.81
C0221 | ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO) | M2 | 380.46
C0222 | ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO) | M2 | 515.19
C0223 | ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS (1.90X0.90X0.50)m | UN | 701.88
C0224 | ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO - MODELO 3 PORTAS | UN | 274.74
C0226 | ARMÁRIO EM BRUMASA REVESTIDO COM FÓRMICA | M2 | 379.71
C0227 | ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA C/ CAPEADO EM CEREJEIRA | M2 | 712.9
C0228 | ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA SUCUPIRA | M2 | 680.44
C0353 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | M2 | 701.44
C1450 | GUARDA-ROUPA EM MADEIRA SUCUPIRA | M2 | 567.53
C2134 | RECIPIENTE PRÉ-MOLDADO C/PORTA EM CHAPA DE AÇO, P/GUARDAR TELEVISÃO | UN | 305.13
C2295 | SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO | UN | 173.39
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 7653.26
C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 10.93
C4422 | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) | CJ | 48.59
C3437 | ARMADOR DE EMBUTIR | UN | 34.5
C3438 | ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA | UN | 25.14
C3651 | BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA | M2 | 806.73
C0585 | CADEADO GRANDE PARA CELAS | UN | 169
C0586 | CADEADO MÉDIO | UN | 28.49
C0587 | CADEADO PEQUENO | UN | 19.14
C0699 | CAPEADO DE CEREJEIRA C/APLICAÇÃO | M2 | 58.27
C0700 | CAPEADO DE MOGNO C/ APLICAÇÃO | M2 | 69.28
C0701 | CAPEADO DE PAU-MARFIM C/ APLICAÇÃO | M2 | 65.93
C0922 | CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO | M | 106.2
C0923 | CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA ( PINTADA ) | M | 90.29
C0924 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 201.68
C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UN | 29.76
C1143 | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" | UN | 48.98
C1145 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA | UN | 29.08
C1146 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM | UN | 123.63
C4588 | DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) | UN | 25.27
C4552 | DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | UN | 112.71
C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 162.9
C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 154.61
C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | UN | 115.75
C4553 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | UN | 115.75
C4587 | FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR) | UN | 149.04
C1364 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | UN | 27.68
C1365 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO | UN | 24.17
C1366 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | UN | 13.56
C1407 | FORRAMENTO EM AÇO (BATENTAÇO) LARG. =12cm | M | 60.99
C3673 | FORRAMENTO EM AÇO C/PERFIL "U" L=15CM - PARA PRESÍDIOS | M | 58.74
C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | CJ | 594.85
C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 68.79
C1447 | GUARDA CORPO C/BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA | M2 | 212.1
C3683 | GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL | M | 105.43
C1449 | GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | M | 365.28
C1795 | MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO | UN | 781.73
C4954 | MOLA PNEUMÁTICA DE PISO, EM AÇO INOX, BLINDADA, P/ PORTAS DE ATÉ 120KG E LARGURA ATÉ 1,20M, COMPLETA | UN | 290.85
C1796 | MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA | UN | 188.47
C3552 | MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA | UN | 18.2
C1868 | PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO) | UN | 52.93
C3522 | PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm | M | 129.11
C3676 | PORTA DE PVC SANFONADA (0,80 X 2,10) COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 150.15
C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 630.91
C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 630.91
C2031 | PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA | UN | 35.6
C2215 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS | M2 | 103.03
C2319 | TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS | UN | 11.29
C3675 | VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM | M2 | 296.87
VIDROS |  |  | 79787.74
CRISTAL COMUM |  |  | 2357.13
C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 179.43
C2671 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO | M2 | 209.33
C2672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO | M2 | 254.19
C2673 | VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO | M2 | 239.24
C2674 | VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO | M2 | 258.24
C2675 | VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO | M2 | 358.85
C4826 | VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 708.33
C2984 | VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) | M2 | 149.52
CRISTAL TEMPERADO |  |  | 74677.13
C1382 | FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 2611.36
C1383 | FIXO 2 FOLHAS. 2 BANDEIRAS E 1 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (1.80 X 3.50)m E=10mm | CJ | 4356.26
C1384 | FIXO 3 FOLHAS 3 BANDEIRAS E 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (2.70 X3.50)m E=10mm | CJ | 6678.01
C1385 | FIXO 3 FOLHAS E BASCULANTES 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO (0.70X2.10)m E=10mm | CJ | 4049.67
C1386 | FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0.90X3.50)m E=10mm | CJ | 2089.41
C1387 | FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1240.81
C1388 | FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 2445.17
C1389 | FIXO DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (2.70X2.10)m E=10mm | CJ | 3649.53
C1390 | FIXO E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1344.36
C1952 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m | CJ | 5664.64
C1953 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m | CJ | 6257.52
C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 8940.85
C1955 | PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10mm (3.60X3.50)m | CJ | 11026.19
C1956 | PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m | CJ | 2927.71
C1957 | PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X3.50)m | CJ | 3224.15
C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 2355.21
C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 4688.54
C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | M2 | 293.89
C4950 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO | M2 | 371.37
C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | M2 | 462.49
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 2753.48
C3650 | GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM | M2 | 554.06
C1451 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm | M2 | 715.58
C1873 | PELÍCULA DE INSULFILM | M2 | 50.07
C1874 | PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO | M2 | 96.11
C3649 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX | M2 | 498.24
C2679 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 407.37
C2680 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 432.05
COBERTURA |  |  | 25732.34
ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 1870.77
C3722 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNÁUBA | M2 | 115.74
C1336 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 141.16
C1337 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 159.41
C1335 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 180.54
C1338 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m | M2 | 106.63
C1339 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15m | M2 | 125.5
C1340 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m | M2 | 152.26
C4511 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 77.46
C1341 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJES OU EM PAREDES | M2 | 40.14
C3005 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 49.82
C4459 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) | M2 | 63.69
C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 113.12
C4467 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR | M2 | 76.44
C3006 | MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 49.38
C2237 | RIPA DE PEROBA (2X8)cm | M | 25.59
C2460 | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS | M | 149.44
C2678 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" | M | 74.9
C3721 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" | M | 169.55
ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 10235.07
C0818 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m | M2 | 81.51
C0819 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | M2 | 92.02
C0820 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 40m | M2 | 101.78
C1318 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m | M2 | 245.24
C1319 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 30m | M2 | 274.61
C1320 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 40m | M2 | 303.98
C1324 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m | M2 | 258.29
C1321 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m | M2 | 277.87
C1322 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 30m | M2 | 297.45
C1323 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 40m | M2 | 330.08
C1325 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m | M2 | 333.34
C1342 | ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m | M2 | 257.16
C1343 | ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 30m | M2 | 299.58
C1344 | ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 40m | M2 | 338.74
C1345 | ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 50m | M2 | 377.89
C1346 | ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 60m | M2 | 417.05
C1352 | ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA | M | 610.53
C1353 | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES | M2 | 269.14
C5217 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 20.45
C5218 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 20.4
C5215 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 11.49
C5216 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 18.36
C5219 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 20.27
C5220 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 19.3
C1600 | LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m | M2 | 34.79
C1601 | LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 30m | M2 | 44.82
C1602 | LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 40m | M2 | 57.89
C1597 | LANTERNIM DUPLO VÃO DE 20m | M2 | 60.56
C1598 | LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m | M2 | 70.8
C1599 | LANTERNIM DUPLO VÃO DE 40m | M2 | 80.56
C1879 | PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm | M | 521.17
C1878 | PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300mm | M | 995.28
C1880 | PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=400mm | M | 1288.09
C1881 | PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=500mm | M | 1771.82
C4395 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA | M | 32.76
TELHAS |  |  | 6364.35
C0041 | ALGEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL | M | 30.76
C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 15.38
C0675 | CANTONEIRA DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 58.05
C0803 | COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% | M2 | 79.11
C0987 | CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA | M | 83.6
C0988 | CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA VOGATEX | M | 56.58
C0989 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" | M | 31.99
C0990 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" | M | 33.16
C0994 | CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO | M | 104.17
C0995 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49 | M | 157.61
C0996 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 90 | M | 172.15
C0997 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA | M | 127.35
C0998 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO | M | 167.78
C0999 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC | M | 95.25
C1000 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 44.09
C1001 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE MADEIRA | M | 24.47
C5202 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO | M | 108.47
C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | M | 32.39
C1002 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 78.3
C1003 | CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M | 54.07
C1004 | CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | M | 71.52
C1005 | CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 63.83
C1006 | CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 53.47
C3858 | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 11.31
C4464 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA | M | 15.29
C1363 | FECHAMENTO LATERAL C/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm | M2 | 54.97
C1380 | FIXAÇÃO DE TELHAS CANALETE 90-(LINHA DE FIXAÇÃO) | UN | 252.06
C1381 | FIXAÇÃO DE TELHAS KALHETÃO (LINHA DE FIXAÇÃO) | UN | 152.44
C3859 | MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 14.14
C2199 | RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO | M2 | 55.11
C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 56.09
C2201 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA | M2 | 62.48
C2203 | RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO | M2 | 45.52
C2303 | TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA | M | 66.6
C2304 | TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO | M | 41.42
C2305 | TAMPÃO E RUFO DE FIBROCIMENTO | M | 113.69
C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 75.26
C2429 | TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" | M2 | 123.36
C2430 | TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" | M2 | 135.06
C2431 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m | M2 | 133.86
C2432 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m | M2 | 133.86
C2433 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m | M2 | 216.43
C2434 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24m | M2 | 236.16
C2435 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26m | M2 | 272.41
C2425 | TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA | M2 | 161.26
C2426 | TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL | M2 | 161.26
C4827 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM | M2 | 77.85
C4554 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 69.12
C2436 | TELHA DE CONCRETO COLORIDA INCLINAÇÃO ACIMA DE 30% | M2 | 60.48
C2437 | TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3% | M2 | 135.72
C2438 | TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3% | M2 | 179.93
C2439 | TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9% | M2 | 182.76
C2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA DELTA INCLINAÇÃO 3% | M2 | 165.87
C2441 | TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3% | M2 | 149.59
C2442 | TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 9% | M2 | 150.97
C2443 | TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27% | M2 | 32.17
C2444 | TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, INCLINAÇÃO 18% | M2 | 179.81
C2446 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO | M2 | 57.48
C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% | M2 | 54.04
C3745 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M2 | 69.69
C2447 | TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% | M2 | 20.55
C2448 | TELHA DE MADEIRA COMPENSADA ONDULADA E=6mm | M2 | 26.2
C2449 | TELHA DE POLIESTER REFORÇADO | M2 | 41.71
C2450 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 | 165.71
C2451 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 50.47
C2452 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 85.37
C2453 | TELHA TRANSPARENTE ONDULADA | M2 | 75.27
COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) |  |  | 865
C0800 | COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS | M2 | 183.24
C0801 | COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS | M2 | 200.36
C0802 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) | M2 | 154.07
C4465 | COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) | M2 | 138.95
C4466 | COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 188.38
DOMOS |  |  | 4164.31
C4370 | ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) | M2 | 634.12
C0769 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | M2 | 134.05
C0770 | CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm | M2 | 550.8
C0771 | CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm | M2 | 101.04
C1147 | DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO | M2 | 672.73
C1148 | DOMO INDIVIDUAL DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 533.36
C1149 | DOMO MODULAR DE ACRÍLICO | M2 | 728.8
C1150 | DOMO MODULAR DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 809.41
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 2232.84
C3448 | BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm | M | 34.32
C0388 | BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA | M | 34.64
C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | M | 70.96
C0658 | CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 162.83
C0659 | CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | M | 195.62
C0660 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 69.92
C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | M | 89.75
C0662 | CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm | M | 47.76
C4910 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 176.24
C3684 | COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA | M2 | 40.59
C3746 | ESTACIONAMENTO COBERTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO - VAGA (4,50x2,75) | M2 | 181.06
C1631 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M2 | 11.31
C2248 | RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 128.73
C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 40.55
C2250 | RUFO DE FIBROCIMENTO | M | 109.44
C2251 | RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA | M | 137.35
C2252 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC | M | 81.64
C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 63.83
C3652 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | M | 129.06
C4911 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 160.17
C2479 | TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 267.07
IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 3241.48
BALDRAMES |  |  | 98.16
C1462 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE | M2 | 51.12
C1466 | IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO | M | 47.04
PISOS |  |  | 131.98
C1424 | GEOTEXTIL COMO CAMADA DE DESLIZAMENTO / SEPARAÇÃO OU COMO CAMADA DE BERÇO E/OU AMORTECIMENTO | M2 | 13.62
C1465 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO | M2 | 55.79
C1472 | IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA | M2 | 19.72
C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 42.85
CALHAS |  |  | 171.9
C1458 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA | M2 | 71.22
C1463 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA | M2 | 41.66
C1470 | IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm | M2 | 59.02
COBERTURAS |  |  | 708.03
C1476 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA | M2 | 175.05
C1173 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON" | M2 | 236.3
C1232 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA | M2 | 189.66
C1459 | IMPERMEABLIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA | M2 | 71.22
C1779 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 35.8
RESERVATÓRIOS |  |  | 279.28
C1473 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE | M2 | 36.66
C1475 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS | M2 | 93.99
C1469 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO | M2 | 100.26
C1460 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL | M2 | 20.09
C1467 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL | M2 | 24.71
C2033 | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS | M2 | 3.57
CORTINA |  |  | 286.57
C0667 | CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm | M2 | 41.36
C0668 | CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm | M2 | 51.07
C1461 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1 | M2 | 14.58
C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 67.93
C2217 | REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5cm | M2 | 111.63
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 354.67
C4723 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES | M2 | 56.95
C4722 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 43.42
C4724 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA (LAJE DE RESERVATÓRIO SOB AÇÃO DE GASES) | M2 | 8.13
C2841 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm | M2 | 46.13
C2842 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA | M2 | 70.23
C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 40.58
C3444 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGUA | M2 | 68.27
C4021 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/ TELA | M2 | 20.96
IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (ABNT NBR 9952:2014) |  |  | 1210.89
C5013 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM | M2 | 65.47
C5014 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM | M2 | 79.31
C5015 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM | M2 | 72.35
C5016 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM | M2 | 83.46
C5017 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM | M2 | 62.7
C5018 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM | M2 | 71.64
C5019 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM | M2 | 66.86
C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | M2 | 75.87
C5021 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=3MM | M2 | 72.96
C5022 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM | M2 | 84.83
C5023 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM | M2 | 130.37
C5024 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS, TIPO II DE E=3MM E TIPO III DE E=4MM | M2 | 134.61
C5029 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM | M2 | 138.77
C5025 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 34.83
C5026 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 36.86
PROTEÇÃO TÉRMICA |  |  | 1141.09
ISOLAMENTO DE PAREDES |  |  | 324.87
C1505 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO FLEXÍVEL ESP.=50mm FIXADO COM ADESIVO HIDRO-ASFÁLTICO | M2 | 63.65
C1503 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO RÍGIDO ESP.= 25mm FIXADO COM ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO) | M2 | 91.23
C1506 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO SEMI-RÍGIDO ESP.= 50mm FIXADO C/ARAME E TELA | M2 | 71.81
C1504 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/TIJOLO CERÂMICO FURADO (30X20X10)cm | M2 | 98.18
ISOLAMENTO DE COBERTURAS E LAJES |  |  | 676.88
C1500 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/ARGILA EXPANDIDA AGLOMERADA ESP.= 20cm | M2 | 175.27
C1508 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/LAJOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO | M2 | 87.78
C1510 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PEDRA BRITADA SOLTA ESP.= 25cm, SOBRE ARGAMASA DE PROTEÇÃO P/IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 41.85
C1511 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE CONCRETO CELULAR ESP.= 5cm | M2 | 97.48
C1512 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 5cm | M2 | 49.73
C1513 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP.= 15cm | M2 | 224.77
ISOLAMENTO DE TUBOS DE AÇO |  |  | 139.34
C3717 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO DE 2" | M | 59.15
C3718 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO DE 2 1/2" | M | 80.19
REVESTIMENTOS |  |  | 11377.66
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 1662.64
C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 7.96
C0777 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE | M2 | 12.97
C1220 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 41.26
C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | M2 | 39.54
C1226 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 38.5
C3245 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | M2 | 37.81
C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 37.31
C1211 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE | M2 | 37.34
C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 50.35
C3029 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 48.64
C3080 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | M2 | 47.6
C3120 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | M2 | 46.9
C3122 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 | M2 | 46.41
C1212 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | M2 | 39.84
C1213 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | M2 | 39.77
C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 6.11
C1239 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 8.57
C1240 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") | M | 13.58
C1245 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | M | 21.62
C1247 | ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm | M | 6.51
C3545 | MUTIRÃO MISTO - CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.=7mm P/PAREDE | M2 | 7.78
C3546 | MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE | M2 | 17.43
C4831 | REBOCO ACÚSTICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP=25MM | M2 | 125.91
C2110 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 45.53
C2121 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 28.69
C2122 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 28.24
C2123 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 28.28
C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 44.5
C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | M2 | 42.36
C3124 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 41.06
C3407 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | M2 | 40.19
C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 39.57
C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 55.88
C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 53.73
C3087 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | M2 | 52.43
C3121 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | M2 | 51.56
C3123 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 | M2 | 50.94
C2126 | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | M2 | 32.81
C4002 | REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE | M2 | 62.83
C2108 | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE | M2 | 37.69
C2127 | REBOCO COM BARITA ESP.=1CM | M2 | 107.76
C4510 | REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 21.69
C4509 | REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 16.89
C2205 | RETIRADA DE AZULEJOS DAS CAIXAS E IMERSÃO EM ÁGUA | M2 | 0.3
ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 7427.35
C0007 | ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm | M2 | 15.9
C0334 | AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA .E AREIA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 138.85
C0335 | AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3.C/100KG DE CIMENTO | M2 | 137.92
C0336 | AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE | M2 | 67.23
C0337 | AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/COLA A BASE DE PVA | M2 | 80.07
C0338 | AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 128.11
C0339 | AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ARGAMASSA DE CAL VIRGEM E AREIA TRAÇO 1:3.C/100Kg DE CIMENTO | M2 | 126.87
C0340 | AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO COLANTE | M2 | 64.81
C0341 | AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/COLA À BASE DE PVA | M2 | 77.38
C0342 | AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO | M2 | 164.48
C0343 | AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 165.71
C0344 | AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CIMENTO COLANTE | M2 | 72.06
C0345 | AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/COLA A BASE DE PVA | M2 | 86.78
C0674 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | 29.03
C4832 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" | M | 41.33
C4431 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE | M2 | 132.07
C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 | 113.84
C4434 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 | 143.49
C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 90.38
C4443 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 76.99
C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 111.48
C0766 | CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 101.71
C0782 | CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO | M2 | 22.23
C1367 | FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm | M | 31.43
C4411 | PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 160.32
C1849 | PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 190.13
C1850 | PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS | M2 | 204.27
C1851 | PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:3:9 | M2 | 214.4
C1853 | PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 163.67
C1861 | PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS ATÉ 40cm DE LARGURA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 162.11
C1857 | PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 4cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | M | 29.85
C1856 | PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 5 A 14cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | M | 49.41
C1854 | PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 15 A 24cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | M | 66.99
C1855 | PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 25 A 40cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | M | 94.68
C1858 | PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS | M2 | 249.5
C1801 | PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA | M2 | 418.92
C1866 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 79.01
C1867 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 72.7
C1877 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) | M | 32.61
C1904 | PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ FACHADAS | M | 26.25
C1936 | PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE | M2 | 283.8
C4436 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE | M2 | 175.9
C4447 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE | M2 | 143.89
C4435 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE | M2 | 162.85
C4446 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE | M2 | 130.84
C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 15.18
C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 10.95
C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 10.53
C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 21.69
C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 13.25
C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 12.2
C2058 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 28.2
C2780 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 15.55
C2828 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 13.87
C2190 | REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/ARGAMASSA PRÉ FABRICADA ESP.= 3mm | M2 | 14.12
C2191 | REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP.= 3mm | M2 | 11.88
C2103 | REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) | M2 | 60.82
C2212 | REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm | M2 | 54.47
C2223 | REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE CAIBROS VERTICAIS | M2 | 87.76
C2224 | REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS ESP.= 35mm | M2 | 95.87
C2225 | REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS ESP.= 50mm | M2 | 123.27
C2226 | REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS TIPO " I " | M2 | 79.04
C2227 | REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE SARRAFOS | M2 | 108.78
C2228 | REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE SARRAFOS VERTICAIS | M2 | 118.42
C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | M2 | 76.87
C2213 | REVESTIMENTO C/CORTIÇA ESP= 12mm | M2 | 150.82
C2218 | REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANÍTICAS | M2 | 159.64
C2214 | REVESTIMENTO C/QUARTZOLITE | M2 | 32.86
C2221 | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE | M2 | 50.05
C2222 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS | M2 | 601.49
C4128 | TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 127.53
ARGAMASSAS PARA TETOS |  |  | 504.81
C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 15.67
C0779 | CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO | M2 | 11.03
C0781 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO | M2 | 15.16
C3034 | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 45.15
C1218 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 44.48
C1217 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 42.28
C2111 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 33.51
C2107 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 33.71
C2112 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 33.41
C2113 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 33.17
C2116 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 33.19
C2125 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 32.4
C3032 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 45.15
C3033 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 43.98
C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 42.52
ACABAMENTOS PARA TETOS |  |  | 1782.86
C4479 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 120.58
C4480 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 101.88
C4481 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 104.86
C4790 | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 90.67
C4285 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 54.69
C4294 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 71.94
C3970 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 38.78
C3971 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 31.03
C2998 | FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm | M2 | 177.27
C4484 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 86.28
C4485 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 118.85
C4482 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 70.93
C4483 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 76.69
C4472 | FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 196.35
C4468 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 69.54
C4471 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 125.67
C4469 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 88.88
C4470 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 91.51
C4512 | REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO | M2 | 15.34
C4506 | SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M | 19.39
C4284 | SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M | 19.39
C2478 | TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 12.34
PISOS |  |  | 16446.96
PISOS INTERNOS |  |  | 13105.56
C0099 | APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA | M2 | 57.24
C4437 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 104.42
C4439 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 134.06
C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 71.34
C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 105.82
C0837 | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO | M3 | 503.58
C0871 | CORDÃO DE PEROBA P/RODAPÉS | M | 19.56
C1032 | DEGRAU COM FORRAÇÃO TÊXTIL (20X30)cm | M | 46.34
C1033 | DEGRAU COM PLACAS LISAS DE BORRACHA (50X32X2.5)cm | M | 127.81
C1034 | DEGRAU DE GRANILITE MOLDADO NO LOCAL (20X30)cm | M | 122.52
C1035 | DEGRAU DE MÁRMORE (20X30)cm | M | 132.11
C1036 | DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO C/PINGADEIRA | M | 94.15
C1037 | DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO S/PINGADEIRA | M | 68.09
C1038 | DEGRAU PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE | M | 103.2
C1237 | ENCERAMENTO DE PISOS C/ DUAS DEMÃOS DE CÊRA | M2 | 29.48
C4066 | GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 556.54
C4065 | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 378.59
C4067 | GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 457.83
C4064 | GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 505.39
C1623 | LIMPEZA DE BASE OU LASTRO | M2 | 2.03
C3547 | MUTIRÃO MISTO - PEITORIL DE CIMENTO | M2 | 114.41
C3549 | MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm | M2 | 32.27
C3548 | MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 432.64
C1846 | PARQUETES DE MADEIRA FIXADOS C/COLA A BASE DE PVA | M2 | 107.26
C1852 | PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE | M2 | 154.87
C1859 | PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 257.63
C3015 | PEITORIL DE CIMENTO | M2 | 176.41
C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 97.1
C1870 | PEITORIL DE MARMORE L= 15cm | M | 92.06
C1871 | PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm | M | 128.52
C3016 | PEITORIL DE MARMORITE | M2 | 188.99
C1872 | PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm | M | 59.57
C1912 | PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140 | M2 | 187.32
C1914 | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) | M2 | 50.58
C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | M2 | 55.57
C1916 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 57.67
C4601 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M2 | 57.38
C2901 | PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO) | M2 | 216.17
C1921 | PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ, ESP.= 3mm | M2 | 147.9
C4833 | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | M2 | 284.12
C5210 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | M2 | 448
C3024 | PISO EM MÁRMORE BRANCO ESP.= 3cm | M2 | 412.9
C1919 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 116.54
C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | M2 | 145.51
C1922 | PISO MONOLÍTICO C/ARGAMASSA A BASE DE EPOXI | M2 | 117.72
C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 675.76
C3026 | PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO | M2 | 69.18
C3027 | PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO | M2 | 49.89
C2902 | PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 83.7
C4022 | PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR | M2 | 299.97
C4503 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=1,6mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 89.23
C4504 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 111.54
C1934 | PLACA DE BORRACHA (50x50)cm ESP.= 7,5mm, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 1:2, E NATA DE COLA PVA | M2 | 250.51
C1933 | PLACA DE BORRACHA (50X50)cm ESP.=13mm, E NATA DE COLA PVA | M2 | 308.79
C4099 | POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER | M2 | 16.16
C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | M2 | 67
C1944 | POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE | M2 | 65.62
C4441 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | M2 | 166.48
C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 138.24
C3002 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 125.18
C4440 | PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | M2 | 153.42
C2101 | RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE TACOS C/UMA DEMÃO DE CÊRA | M2 | 57.91
C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 31.26
C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | M2 | 28.68
C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | M2 | 27.13
C2184 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE | M2 | 31.33
C2185 | REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 1cm | M | 9.63
C2186 | REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm | M | 5.77
C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE | M2 | 150.47
C2219 | REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS | M2 | 185.87
C2240 | RODAPÉ COM FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE) H= 7cm | M | 9.54
C4001 | RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm | M | 49.69
C2241 | RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm | M | 38.57
C2242 | RODAPÉ DE PEROBA (7X1.5)cm | M | 35.37
C2245 | RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 7cm | M | 15.81
C2244 | RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm | M | 26.45
C2246 | RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE H= 10cm | M | 67.12
C4505 | RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 27.12
C2283 | SOLEIRA CIMENTADA L= 15cm | M | 10.17
C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 97.1
C2285 | SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm | M | 168.77
C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | M | 66.14
C2287 | SOLEIRA DE MÁRMORE L= 25 cm | M | 109.7
C3058 | SOLEIRA DE MARMORITE | M2 | 181.17
C2288 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm | M | 65.38
C2289 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 25cm | M | 105.72
C3488 | TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA | M2 | 410.85
C2296 | TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 | M2 | 248.65
C2297 | TACOS DE MADEIRA C/COLA À BASE DE PVA | M2 | 199.56
C2315 | TAPETE TIPO TABACOW, ESP. ATÉ 6mm (COLOCADO) | M2 | 95.93
C2314 | TAPETE TIPO TABACOW ESP. 6,01mm <= ESP <= 10mm | M2 | 118.83
PISOS EXTERNOS |  |  | 3341.4
C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 312.54
C1586 | LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO | M2 | 154.62
C5225 | LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS | M2 | 1.46
C1862 | PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP.DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13.5MPa NA ESP.DE 3cm | M2 | 161.91
C1863 | PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 64.61
C1864 | PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA | M2 | 188.42
C1865 | PEDRA PORTUGUESA 2 CORES | M2 | 188.42
C3014 | PEDRA SÃO TOMÉ | M2 | 294.34
C3450 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m | M2 | 63.46
C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 97.57
C1917 | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO | M2 | 125.38
C1935 | PISO DE CONCRETO FCK=20MPa ESP.= 20cm, P/ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS | M2 | 150.56
C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 51.82
C5027 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 59.98
C4916 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 62.93
C4819 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 56.47
C4917 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 78.62
C4918 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 89.02
C4165 | PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS | M2 | 205.53
C3012 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm | M2 | 52.07
C3013 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm | M2 | 54.38
C1923 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO | M2 | 74.21
C1089 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE | M2 | 94.89
C3782 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 113.93
C4576 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 104.22
C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | M2 | 128.75
C1925 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm | M2 | 112.8
C1926 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm | M2 | 93.31
C1927 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm | M2 | 92.29
C2032 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO | M2 | 12.89
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1908231.85
TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO |  |  | 8302.5
C0319 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 50mm | M | 6.36
C0322 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 75mm | M | 7.89
C0308 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 100mm | M | 12.87
C0311 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 150mm | M | 17.12
C0312 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 200mm | M | 20.45
C0313 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 250mm | M | 24.58
C0314 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 300mm | M | 31.17
C0315 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 350mm | M | 36.96
C0316 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 400mm | M | 42.79
C0317 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 450mm | M | 54.11
C0318 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 500mm | M | 66.18
C0320 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 600mm | M | 81.08
C0321 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 700mm | M | 98.58
C0323 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 800mm | M | 103.01
C0324 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 900mm | M | 131.23
C0307 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 1000mm | M | 154.18
C0309 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 1100mm | M | 175.7
C0310 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 1200mm | M | 201.68
C0475 | BUCHA DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO D= 75X50mm (3"X2") | UN | 99.42
C0476 | BUCHA DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO D=100X75mm (4"X3") | UN | 129.35
C0477 | BUCHA DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO D=150X100mm (6"X4") | UN | 366.21
C0655 | CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm | UN | 283.57
C1438 | GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") | UN | 71.18
C1536 | JOELHO FERRO FUNDIDO D= 50mm (2") | UN | 96.65
C1537 | JOELHO FERRO FUNDIDO D= 75mm (3") | UN | 140.56
C1535 | JOELHO FERRO FUNDIDO D= 100mm (4") | UN | 184.88
C1538 | JOELHO FERRO FUNDIDO D=150mm (6") | UN | 397.54
C1534 | JOELHO FERRO FUNDIDO C/VISITA D= 100X50mm (4"X2") | UN | 165.77
C1539 | JOELHO FERRO FUNDIDO JUNTA ELÁSTICA, D= 50mm (2") | UN | 62.61
C1569 | JUNÇÃO DUPLA FERRO FUNDIDO. J.E. D=100X100mm (4"X4") | UN | 571.23
C1679 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D= 50mm (2") | UN | 148.4
C1680 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D= 75mm (3") | UN | 182.31
C1681 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D=150mm (6") | UN | 342.87
C1682 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D=100mm (4") | UN | 214.6
C1683 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D= 50mm (2") | UN | 80.61
C1684 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D= 75mm (3") | UN | 98.07
C1685 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D=100mm (4") | UN | 247.79
C1686 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D=150MM (6') | UN | 317.68
C1938 | PLUG FERRO FUNDIDO D= 50mm (2") | UN | 75.55
C1939 | PLUG FERRO FUNDIDO D= 75mm (3") | UN | 98.53
C1940 | PLUG FERRO FUNDIDO D=100mm (4") | UN | 162.14
C1941 | PLUG FERRO FUNDIDO D=150mm (6") | UN | 183.75
C2415 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D= 50X50mm (2"X2") | UN | 136.8
C2416 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D= 75X50mm (3"X2") | UN | 230.59
C2422 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=75X75mm (3"X3") | UN | 237.12
C2418 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X50mm (4"X2") | UN | 213.27
C2419 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X75mm (4"X3") | UN | 277.03
C2417 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X100mm (4"X4") | UN | 256.34
C2420 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=150X100mm (6"X4") | UN | 445.87
C2421 | TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=150X150mm (6"X6") | UN | 518.27
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO |  |  | 29015.14
C0264 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=16" | M | 42.48
C0265 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=20" | M | 64.86
C0266 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=24" | M | 78.37
C0267 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=28" | M | 93.92
C0268 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=32" | M | 96.04
C0269 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=36" | M | 121.6
C0270 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=40" | M | 141.54
C0271 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=44" | M | 174.83
C0272 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=48" | M | 196.38
C0273 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=60" | M | 288.3
C0274 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=72" | M | 365.58
C0248 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=16" | M | 100
C0249 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=20" | M | 125.04
C0250 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=24" | M | 146.61
C0251 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=28" | M | 175.22
C0252 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=30" | M | 184.56
C0253 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=32" | M | 197.81
C0254 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=36" | M | 221.26
C0255 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=40" | M | 255.09
C0256 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=42" | M | 334.16
C0257 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=44" | M | 348.05
C0258 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=48" | M | 379.78
C0259 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=54" | M | 480.87
C0260 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=56" | M | 524.95
C0261 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=60" | M | 561.34
C0262 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=64" | M | 612.53
C0234 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÒES EM AÇO, J. SOLDADA D=72" | M | 702.84
C0263 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=84" | M | 866.4
C0247 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=100" | M | 1009.04
C4875 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO SCHEDULE D = 3" | M | 17.61
C4373 | BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"x 1" | UN | 26.27
C4374 | BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1" | UN | 32.57
C4376 | BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2" | UN | 45.19
C0510 | BUJÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") | UN | 8.7
C0511 | BUJÃO EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") | UN | 20.15
C0512 | BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 49.58
C0509 | BUJÃO EM AÇO GALV. D=100mm (4') | UN | 116.26
C0513 | BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2') À 80mm (3") | UN | 49.58
C3700 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4") | UN | 82.36
C3701 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1") | UN | 131.18
C3702 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4") | UN | 177.55
C3703 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2") | UN | 188.12
C3704 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2") | UN | 198.69
C3705 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3") | UN | 211.29
C3706 | COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4") | UN | 223
C0940 | COTOVELO AÇO GALV. D= 15mm (1/2") | UN | 26.65
C0941 | COTOVELO AÇO GALV. D= 20mm (3/4") | UN | 30.49
C0942 | COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1") | UN | 36.3
C0943 | COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") | UN | 60.35
C0944 | COTOVELO AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") | UN | 69.4
C0945 | COTOVELO AÇO GALV. D= 50mm (2") | UN | 88.8
C0946 | COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | UN | 139.19
C0947 | COTOVELO AÇO GALV. D= 80mm (3") | UN | 180.8
C0948 | COTOVELO AÇO GALV. D=100mm (4") | UN | 319.2
C0949 | COTOVELO AÇO GALV. D=125mm (5") | UN | 451.14
C0950 | COTOVELO AÇO GALV. D=150mm (6") | UN | 1075.57
C0960 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15mm (3/4X1/2'') A 25X20mm (1"x3/4") | UN | 31.92
C0962 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X20mm (1 1/4"X3/4'') A 50X40mm ( 2"x1 1/2") | UN | 55.71
C0961 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALV. D= 65X50mm (2 1/2"X2'') | UN | 158.13
C0965 | CRUZETA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") | UN | 52.85
C0964 | CRUZETA EM AÇO GALV. D=15mm À 25mm | UN | 73.18
C0967 | CRUZETA EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") | UN | 116.23
C0966 | CRUZETA EM AÇO GALV. D=32mm À 50mm | UN | 116.23
C0969 | CRUZETA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 272.53
C0968 | CRUZETA EM AÇO GALV. D=65mm À 80mm | UN | 272.53
C4375 | BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1" 1/4" | UN | 32.57
C1016 | CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") | UN | 36.15
C1017 | CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3") | UN | 271.75
C1018 | CURVA EM AÇO GALV. D=100 A 150mm (4") A (6") | UN | 718.02
C1394 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") | UN | 29.99
C1395 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (3/4") | UN | 29.82
C1396 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") | UN | 63.45
C1392 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=32mm (1") À 50mm (2") | UN | 63.15
C1397 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 129.04
C1398 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm(2 1/2") À 80mm (3") | UN | 128.71
C1393 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=100mm (4") | UN | 243.36
C3845 | FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSPEÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=4", API 5 LX SOLDA, NORMA API 104 | M | 258.82
C3844 | FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSPEÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=6", API 5 LX SOLDA, NORMA API 104 | M | 364.4
C3719 | JUNTA DE BORRACHA ROSQUEADA DE 3/4" | UN | 150.9
C3720 | JUNTA DE BORRACHA ROSQUEADA DE 1" | UN | 170.29
C1691 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15mm À 25X20mm | UN | 20.15
C1692 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm À 50X40mm | UN | 38.99
C1690 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=80X65mm (3"X2 1/2") | UN | 135.28
C1688 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X50mm (4"X2") | UN | 224.58
C1693 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X50mm À 100X80mm | UN | 224.58
C1689 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X65mm (4"X2 1/2") | UN | 224.58
C1687 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X80mm (4"X3") | UN | 224.58
C3712 | LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4") | UN | 62.96
C3713 | LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1") | UN | 76.76
C4402 | LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") | UN | 101.89
C1694 | LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | UN | 100.5
C1695 | LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3") | UN | 129.76
C1696 | LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (4") | UN | 197.76
C1705 | LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") | UN | 48.67
C1706 | LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") | UN | 37.47
C1707 | LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 90.44
C1704 | LUVA AÇO GALV. D=100mm (4") À 150mm (6") | UN | 193.81
C1822 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15mm (3/4"X1/2") | UN | 19.48
C1826 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15mm (3/4"X1/2") À 25X20mm (1"X3/4") | UN | 19.48
C1823 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X15mm (1 1/4"X1/2") | UN | 43.36
C1824 | NIPLE DUPLO REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X15mm (1 1/4"X1/2") À 50X40mm (2"X1 1/2") | UN | 43.36
C1825 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32mm(2 1/2"X1 1/4") À 80X65mm(3"X2 1/2") | UN | 82.89
C1815 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=80X50mm (3"X2") À 80X65mm (3"X2 1/2") | UN | 153.09
C1817 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") | UN | 15.76
C1818 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") | UN | 35.54
C1821 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 78.97
C1819 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 78.97
C1816 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=100mm (4") | UN | 180.93
C3711 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (1"x 1 1/2") À (1"x 3/4") | UN | 38.14
C3710 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (2"x 1 1/2") À (2"x 3/4") | UN | 38.14
C3709 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (3"x 2 1/2") À (3"x 3/4") | UN | 38.18
C3708 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2") | UN | 53.01
C3707 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3") | UN | 49.47
C2307 | TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm(1") | UN | 16.1
C2308 | TAMPÃO EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm(2") | UN | 25.86
C2309 | TAMPÃO EM AÇO GALV. D=65mm(2 1/2") À 80mm(3") | UN | 65.26
C2306 | TAMPÃO EM AÇO GALV. D=100mm (4') | UN | 144.88
C3692 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4") | UN | 24.95
C3693 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1") | UN | 25.55
C3694 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4") | UN | 41.15
C3696 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2") | UN | 42.18
C3697 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2") | UN | 109.3
C3698 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3") | UN | 140.97
C3699 | TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4") | UN | 172.37
C2321 | TÊ AÇO GALV. D= 15mm (1/2") | UN | 32.27
C2322 | TÊ AÇO GALV. D= 20mm (3/4") | UN | 36.73
C2323 | TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1") | UN | 45.86
C2324 | TÊ AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") | UN | 73.78
C2325 | TÊ AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") | UN | 83.63
C2326 | TÊ AÇO GALV. D= 50mm (2") | UN | 110.94
C2327 | TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | UN | 184.59
C2328 | TÊ AÇO GALV. D= 80mm (3") | UN | 232.31
C2329 | TÊ AÇO GALV. D=100mm (4") | UN | 401.6
C2330 | TÊ AÇO GALV. D=125mm (5") | UN | 558.87
C2331 | TÊ AÇO GALV. D=150mm (6") | UN | 1232.05
C2394 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" | UN | 39.14
C2395 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2" | UN | 78.47
C2396 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" | UN | 195.96
C2397 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 4" X 2" | UN | 468.31
C3685 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm (3/4") | M | 27.96
C3686 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 25mm (1") | M | 42.48
C3687 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 32mm (1 1/4") | M | 51.27
C3688 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 40mm (1 1/2") | M | 71.81
C3690 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 80mm (3") | M | 140.04
C3689 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") | M | 79.35
C3691 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 100mm (4") | M | 187.25
C2558 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (1/2") | M | 31.43
C2559 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=20mm (3/4") | M | 37.83
C2560 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | M | 50.65
C2561 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4") | M | 67.83
C2554 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | M | 80.69
C2562 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2") | M | 108.98
C2563 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2") | M | 131.07
C2564 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3") | M | 169.33
C2555 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4") | M | 222.47
C2556 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=125mm (5") | M | 311.47
C2557 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=150mm (6") | M | 344.4
C2543 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 15mm (1/2") | M | 62.67
C2544 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4") | M | 75.21
C2545 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") | M | 104
C2546 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1 1/4") | M | 122.3
C2547 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 40mm(1 1/2") | M | 137.34
C2552 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 178.14
C2553 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | M | 212.3
C2548 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80mm (3") | M | 253.44
C2549 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4") | M | 322.75
C2550 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=125mm (5") | M | 440.66
C2551 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=150mm (6") | M | 480.25
TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  | 19197.07
C0014 | ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm | UN | 10.36
C0015 | ADAPTADOR P/ SIFÃO PVC 40mm (1 1/4") | UN | 8.58
C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 5.51
C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 6.65
C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | UN | 11.61
C3656 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 12.48
C3657 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | UN | 20.21
C0016 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') | UN | 32.07
C0017 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3'') | UN | 40.38
C0019 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2') | UN | 17.13
C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 21.14
C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | UN | 25.3
C0022 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") | UN | 40.14
C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 43.3
C0024 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") | UN | 68.47
C0025 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2") | UN | 245.72
C0026 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") | UN | 346.59
C0018 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110mm (4") | UN | 308.84
C4330 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 100 | M | 52.14
C4329 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150 | M | 135.97
C0289 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 40mm | M | 2.29
C0291 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm | M | 2.52
C0292 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm | M | 3.01
C0281 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm | M | 4.01
C0282 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 125mm | M | 5.1
C0283 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm | M | 5.8
C0284 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm | M | 7.56
C0285 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm | M | 9.81
C0286 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm | M | 12.02
C0287 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 350mm | M | 13.36
C0288 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm | M | 15.12
C0290 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 450mm | M | 17.45
C0233 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 500mm | M | 20.17
C0277 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 32mm | M | 1.39
C0278 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 40mm | M | 1.81
C0279 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm | M | 1.81
C0280 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 75mm | M | 1.86
C0275 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm | M | 1.86
C0276 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 150mm | M | 2.79
C0488 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm | UN | 12.45
C0507 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) | UN | 5.79
C0496 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X1/2"(32X20mm) | UN | 8.39
C0497 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 8.3
C0494 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1/2" (40X20mm) | UN | 12.43
C0495 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm) | UN | 12.55
C0493 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm) | UN | 12.77
C0491 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1/2" (50X20mm) | UN | 13.51
C0492 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) | UN | 14.97
C0490 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) | UN | 16.42
C0489 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) | UN | 14.93
C0503 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) | UN | 23.16
C0502 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/4" (60X40mm) | UN | 23.22
C0501 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) | UN | 25.41
C0499 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/4" (75X40mm) | UN | 34.89
C0498 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) | UN | 37.22
C0500 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm) | UN | 44.2
C0504 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X1 1/2" (85X50mm) | UN | 36.49
C0506 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2" (85X60mm) | UN | 26.56
C0505 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm) | UN | 48.38
C0508 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=4"X3" (110X85mm) | UN | 109.69
C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | UN | 61.91
C0680 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD. | UN | 7.37
C0676 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD. | UN | 12.07
C0678 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD. | UN | 18.06
C0679 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm C/ANÉIS | UN | 8.49
C0681 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm C/ANÉIS | UN | 12.39
C0677 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS | UN | 18.01
C0685 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) | UN | 6.29
C0688 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) | UN | 6.91
C0684 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) | UN | 9.88
C0683 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 18.84
C0682 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) | UN | 19.28
C0686 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm) | UN | 33.8
C0687 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=3" (85mm) | UN | 41.34
C0689 | CAP PVC BRANCO ROSC. D=4"(110mm) | UN | 62.86
C0690 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | UN | 3.77
C0691 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 3.89
C0692 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 4.92
C0693 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | UN | 8.34
C0694 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 12.22
C0695 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") | UN | 17.91
C0696 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") | UN | 29.75
C0697 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") | UN | 59.58
C0698 | CAP PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | UN | 93.93
C0952 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2") | UN | 9.6
C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 9.83
C0954 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") | UN | 11.85
C0955 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") | UN | 20.57
C0956 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") | UN | 19.95
C0957 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2") | UN | 46.51
C0958 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2") | UN | 86.46
C0959 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=85mm (3") | UN | 131.83
C0951 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | UN | 250.67
C0973 | CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) | UN | 23
C0975 | CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) | UN | 29.45
C0972 | CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) | UN | 27.9
C0971 | CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 48.18
C0970 | CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) | UN | 57.81
C0974 | CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=2" (60mm) | UN | 63.47
C0976 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | UN | 19.55
C0977 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 23.02
C0978 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 24.31
C0980 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") | UN | 34.21
C0981 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") | UN | 48.95
C0982 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=60mm (2") | UN | 52.55
C0983 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2") | UN | 77.65
C0984 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=85mm (3") | UN | 104.22
C0979 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | UN | 194.45
C1525 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2" | UN | 12
C1526 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" | UN | 12.65
C1527 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" | UN | 20.68
C1532 | JOELHO C/VISITA. PVC P/ESG. D=75X50mm - JUNTA C/ANÉIS | UN | 41.15
C1528 | JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS | UN | 54.1
C1530 | JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X75mm - JUNTA C/ANÉIS | UN | 56.17
C1533 | JOELHO C/VISITA. PVC P/ESG. D=75X50mm - JUNTA SOLD. | UN | 38.61
C1529 | JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA SOLD. | UN | 52.02
C1531 | JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X75mm - JUNTA SOLD. | UN | 54.88
C1543 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm) | UN | 12.55
C1547 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) | UN | 13.55
C1542 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) | UN | 16.7
C1541 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 30.31
C1540 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) | UN | 31.46
C1545 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm) | UN | 52.96
C1544 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm) | UN | 76.45
C1546 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3" (85mm) | UN | 79.05
C1548 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) | UN | 164.04
C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | UN | 17.15
C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | UN | 18.78
C1554 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | UN | 29.73
C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 38.15
C1553 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 21.53
C1555 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 30.89
C1550 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 38.85
C1556 | JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 149.64
C1557 | JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD | UN | 127.47
C1558 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2" | UN | 16.02
C1559 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" | UN | 17.86
C1560 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 14.09
C1561 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" | UN | 24.11
C1568 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) | UN | 14.32
C1567 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 16.21
C1562 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" | UN | 14.87
C1563 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=32mmX3/4" | UN | 29.57
C1564 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=25X20mm (3/4"X1/2") | UN | 12.18
C1565 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") | UN | 15.13
C1566 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1") | UN | 18.85
C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | UN | 21.06
C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | UN | 22.97
C4389 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") | UN | 29.37
C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | UN | 35.19
C4391 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") | UN | 9.23
C4392 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") | UN | 13.73
C4393 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") | UN | 16.78
C3994 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") | UN | 33.2
C1575 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS | UN | 42.95
C1574 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS | UN | 50.47
C1579 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") | UN | 38.69
C1580 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS | UN | 40.45
C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 51.84
C1577 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 58.37
C1578 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 150X100mm (6"X4")-C/ANÉIS | UN | 116.31
C1582 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") | UN | 50.8
C1583 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3") | UN | 58.14
C1581 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 150X100mm(6"X4") | UN | 107.74
C1585 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") | UN | 42.31
C1584 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 50.56
C1572 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 53.56
C1570 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 82.13
C1573 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm(3") - JUNTA SOLD. | UN | 52.28
C1571 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA SOLD. | UN | 82.31
C1720 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) | UN | 7.09
C1724 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) | UN | 8.13
C1719 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) | UN | 10.76
C1718 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 15.37
C1717 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) | UN | 21.68
C1722 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2" (60mm) | UN | 23.89
C1721 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm) | UN | 35.07
C1723 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3" (85mm) | UN | 45.63
C1725 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4" (110mm) | UN | 62.8
C1726 | LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=20mmX1/2" | UN | 10.28
C1727 | LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4" | UN | 11.98
C1728 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | UN | 5.65
C1729 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 5.96
C1730 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 7.55
C1731 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | UN | 12.76
C1732 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 13.68
C1733 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") | UN | 24.32
C1734 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") | UN | 35.42
C1735 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") | UN | 62.88
C1736 | LUVA PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | UN | 63.95
C1737 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=20mmX1/2" | UN | 8.93
C1738 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 9.62
C1739 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" | UN | 9.29
C1740 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX1" | UN | 12.75
C1741 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40mmX1 1/4" | UN | 24.08
C1742 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50mmX1 1/2" | UN | 33.22
C1752 | LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) | UN | 9.62
C1751 | LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 11.39
C1753 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL C/ROSCA METÁLICA, D=25mmX1/2" | UN | 11.31
C1743 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25X20mm (3/4"X1/2") | UN | 6.47
C1744 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") | UN | 8.61
C1745 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") | UN | 18.56
C1748 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=75X60mm ( 2 1/2"X2") | UN | 28.36
C1749 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X60mm (3"X2") | UN | 37.11
C1750 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X75mm (3"X2 1/2") | UN | 45.15
C1746 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=110X75mm (4"X2 1/2") | UN | 69.82
C1747 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=110X85mm (4"X3") | UN | 65.26
C1760 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2") | UN | 9.87
C1761 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") | UN | 12.42
C1762 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") | UN | 20.96
C1758 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") | UN | 25.88
C1759 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6") | UN | 63.55
C1756 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-C/ANÉIS | UN | 14.67
C1757 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS | UN | 21.6
C1754 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4')-C/ANÉIS | UN | 25.79
C1755 | LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6")-C/ANÉIS | UN | 72.16
C1697 | LUVA DUPLA OU DE CORRER PVC P/ESGOTO 40mm | UN | 9.87
C1699 | LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=50mm (2")-C/ANÉIS | UN | 23.1
C1700 | LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS | UN | 27.74
C1698 | LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS | UN | 38.41
C1702 | LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 50mm JUNTAS SOLDADAS | UN | 20.85
C1703 | LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 75mm JUNTAS SOLDADAS | UN | 27.1
C1701 | LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 100mm JUNTAS SOLDADAS | UN | 38.5
C3582 | MUTIRÃO MISTO - ADAPTADOR DE JUNTA ELÂSTICA P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm | UN | 7.4
C3556 | MUTIRÃO MISTO - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 19.24
C3585 | MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA | UN | 51.36
C3588 | MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2") | UN | 11.24
C3589 | MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2") | UN | 12.87
C3587 | MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4") | UN | 28.65
C3559 | MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL D=25mmX3/4" | UN | 14.07
C3557 | MUTIRÃO MISTO - JOELHO REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL C/ROSCA D=25mmX1/2" | UN | 9.87
C3558 | MUTIRÃO MISTO - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL D=25mmX1/2" | UN | 11.08
C3560 | MUTIRÃO MISTO - LUVA PVC SOLDÁVEL AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4" | UN | 10.08
C3561 | MUTIRÃO MISTO - TE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25mm (3/4") | UN | 7.07
C3562 | MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25mm (3/4") | M | 7.56
C3591 | MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2") | M | 14.04
C3592 | MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2") | M | 19.86
C3590 | MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4") | M | 33.62
C1827 | NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 1 1/4" | UN | 18.02
C1828 | NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 2 1/2" | UN | 29.85
C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | UN | 60.6
C2145 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") | UN | 17.92
C2143 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=100X75mm (4"X3") | UN | 25.94
C2144 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=150x150mm(6"x4")= (150 X 100MM) | UN | 79.63
C2153 | REDUÇÃO PVC BRANCO/CINZA P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") | UN | 39
C2151 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 29.09
C2146 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | UN | 25.09
C2149 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4") | UN | 78.87
C2152 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS | UN | 38
C2147 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 40.73
C2148 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 55.93
C2150 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4")-C/ANÉIS | UN | 84.81
C2320 | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=150mm(6") | UN | 238.38
C2345 | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3") | UN | 55.26
C2343 | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 65.29
C2346 | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS C/ANEIS | UN | 55.9
C2344 | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 65.2
C2350 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 37.12
C2347 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | UN | 48.99
C2348 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") | UN | 53.19
C2349 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4") | UN | 138.37
C2360 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 29.24
C2362 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 44.86
C2355 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 51.87
C2351 | TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 91.94
C2358 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. | UN | 19.96
C2359 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. | UN | 25.12
C2363 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. | UN | 43.11
C2356 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. | UN | 50.8
C2352 | TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTAS SOLD. | UN | 79.02
C2361 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 38.88
C2353 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 50.03
C2354 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 77.03
C2357 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 146.94
C2364 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1/2" (20mm) | UN | 15.4
C2371 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4' (25mm) | UN | 16.36
C2366 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1" (32mm) | UN | 25.11
C2365 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1 1/2" (50mm) | UN | 46.04
C2368 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 40.41
C2367 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 2" (60mm) | UN | 71.59
C2369 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm) | UN | 89.96
C2370 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3" (85mm) | UN | 109.69
C2372 | TÊ PVC BRANCO ROSC. D=4" (110mm) | UN | 211.39
C2373 | TÊ PVC CINZA C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=150mm (6")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 334.46
C2375 | TÊ PVC CINZA C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=150mm (6")-JUNTAS SOLD. | UN | 325.85
C2376 | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 201.45
C2377 | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. | UN | 188.53
C2378 | TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=20mmX20mmX1/2" | UN | 19.66
C2379 | TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4' | UN | 21.97
C2380 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | UN | 10.8
C2381 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 11.08
C2382 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 14.14
C2383 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | UN | 25.58
C2384 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 26.6
C2385 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") | UN | 50.47
C2386 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") | UN | 87.44
C2387 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") | UN | 110.78
C2388 | TÊ PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | UN | 216.06
C2389 | TE PVC SOLD./ROSCA D=20mmX20mmX1/2" | UN | 12.89
C2390 | TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4" | UN | 15.02
C2391 | TE PVC SOLD./ROSCA D=32mmX32mmX1" | UN | 25.81
C2400 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA | UN | 20.73
C2399 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1" X 3/4" PARA AGUA FRIA | UN | 23.7
C2398 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA | UN | 42.89
C5126 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1" PARA AGUA FRIA | UN | 40.53
C5127 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 1 1/4" PARA AGUA FRIA | UN | 41.1
C2393 | TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4" | UN | 24.24
C2392 | TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2" | UN | 20.84
C2404 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA | UN | 14.26
C2405 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA | UN | 17.81
C2406 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 25.71
C2407 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X20MM PARA ÁGUA FRIA | UN | 26.21
C2408 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA | UN | 28.01
C2409 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 33.2
C2410 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA | UN | 36.99
C2411 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM PARA AGUA FRIA | UN | 74.31
C2412 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" X 2" PARA AGUA FRIA | UN | 91.14
C2413 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM PARA AGUA FRIA | UN | 136.61
C2414 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3" X 2 1/2" PARA AGUA FRIA | UN | 93.67
C2401 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM PARA AGUA FRIA | UN | 186.74
C2402 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM PARA AGUA FRIA | UN | 198.5
C2403 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM PARA AGUA FRIA | UN | 221.64
C2341 | TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" | UN | 16.05
C2342 | TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4" | UN | 25.77
C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN | 18.84
C4823 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM | UN | 28.2
C4824 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 32.86
C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 19.1
C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | M | 26.19
C2598 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | M | 40.49
C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 44.59
C2597 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | M | 26.16
C2599 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | M | 39.33
C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | M | 42.67
C2600 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") | M | 70.13
C2601 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | M | 129.39
C2602 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=250mm (10") | M | 146.4
C2603 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12") | M | 204.2
C2613 | TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA C/ANÉIS | M | 124.75
C2614 | TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA SOLD. | M | 127.57
C2607 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1/2" (20mm) | M | 12.66
C2611 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) | M | 18.46
C2606 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) | M | 27.89
C2605 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm) | M | 38.75
C2604 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm) | M | 48.59
C2609 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2" (60mm) | M | 66.87
C2608 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm) | M | 91.43
C2610 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm) | M | 124.85
C2612 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm) | M | 147.69
C4760 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 83.36
C4763 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 122.42
C2615 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | M | 7.42
C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 10.09
C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | M | 14.85
C2618 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | M | 22.11
C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | M | 25.88
C2620 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") | M | 38.66
C2621 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") | M | 60.35
C2622 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") | M | 73.88
C2623 | TUBO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | M | 106.69
C2624 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | M | 21.56
C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 25.91
C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 34.22
C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 42.44
C2628 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 48.51
C2629 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 67.02
C2631 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") | M | 99.33
C2632 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=85MM(3') | M | 113.17
C2630 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4') | M | 157.69
C2648 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) | UN | 13.02
C2652 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) | UN | 15.03
C2647 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) | UN | 26.55
C2646 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 44.12
C2645 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) | UN | 44.74
C2650 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2" (60mm) | UN | 97.3
C2651 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3" (85mm) | UN | 241.39
C2649 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm) | UN | 192.95
C2653 | UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=4" (110mm) | UN | 366.81
C2654 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | UN | 12.18
C2655 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 13.95
C2656 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 20.28
C2657 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | UN | 36.63
C2658 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 39.42
C2659 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") | UN | 88.67
C2660 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") | UN | 174.82
C2661 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") | UN | 204.43
C2662 | UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4") | UN | 434.09
TUBOS E CONEXÕES DE PRFV |  |  | 326.47
C4188 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 300mm | M | 17.43
C4189 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 350mm | M | 18.27
C4190 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 400mm | M | 20.86
C4191 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 450mm | M | 21.98
C4192 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 500mm | M | 23.14
C4193 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 600mm | M | 25.59
C4194 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 700mm | M | 28.87
C4195 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 800mm | M | 34.75
C4196 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 900mm | M | 39.08
C4197 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 1000mm | M | 44.17
C4198 | ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 1200mm | M | 52.33
TUBOS E CONEXÕES DE CERÂMICA |  |  | 402.02
C0235 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 100mm | M | 7.48
C0239 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D=150mm | M | 9.66
C0236 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 200mm | M | 11.74
C0237 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 250mm | M | 15.85
C0238 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 300mm | M | 19.63
C0240 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 100mm | M | 23.92
C0241 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 150mm | M | 27.14
C0242 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 200mm | M | 32.14
C0243 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 250mm | M | 43.59
C0244 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 300mm | M | 55.12
C0245 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 350mm | M | 70
C0246 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 400mm | M | 85.75
TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO |  |  | 3303.38
C0305 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO,JUNTA ARGAMASSADA, D=150mm | M | 24.85
C0306 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO,JUNTA ARGAMASSADA, D=200mm | M | 33.08
C0298 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 300mm | M | 42.8
C0299 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 400mm | M | 66.67
C0300 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=500mm | M | 91.84
C0301 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=600mm | M | 115.49
C0302 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 700mm | M | 144.53
C0303 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 800mm | M | 170.46
C0304 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 900mm | M | 210.69
C0293 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm | M | 270.08
C0294 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1200mm | M | 360.04
C0295 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=1500mm | M | 455.31
C0296 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1750mm | M | 579.84
C0297 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=2000mm | M | 737.7
TUBOS E CONEXÕES DE COBRE |  |  | 8368.12
C1007 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") | UN | 13.48
C1008 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") | UN | 19.61
C1009 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 28mm (1") | UN | 27.43
C1010 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 35mm (1 1/4") | UN | 50.58
C1011 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 42mm (1 1/2") | UN | 70.67
C1012 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 54mm (2") | UN | 103.83
C1013 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 66mm (2 1/2") | UN | 325.76
C1014 | CURVA COBRE OU BRONZE D= 79mm (3") | UN | 311.2
C1015 | CURVA COBRE OU BRONZE D=104mm (4") | UN | 751.66
C2332 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") | UN | 16.24
C2333 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") | UN | 23.85
C2334 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 28mm (1") | UN | 32.89
C2335 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 35mm (1 1/4") | UN | 68.83
C2336 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 42mm (1 1/2") | UN | 84.85
C2337 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 54mm (2") | UN | 150.82
C2338 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 66mm (2 1/2") | UN | 388.62
C2339 | TÊ COBRE OU BRONZE D= 79mm (3") | UN | 464.3
C2340 | TÊ COBRE OU BRONZE D=104mm (4") | UN | 935.13
C2565 | TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E | M | 33.34
C2566 | TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E | M | 55.84
C2567 | TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E | M | 69.09
C2568 | TUBO COBRE D= 35mm (1 1/4") CLASSE E | M | 100.64
C2569 | TUBO COBRE D= 42mm (1 1/2") CLASSE E | M | 132.48
C2570 | TUBO COBRE D= 54mm (2") CLASSE E | M | 192.37
C2571 | TUBO COBRE D= 66mm (2 1/2") CLASSE E | M | 267.83
C2572 | TUBO COBRE D= 79mm (3") CLASSE E | M | 385.75
C2573 | TUBO COBRE D=104mm (4") CLASSE E | M | 562.65
C2574 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E | M | 66.88
C2575 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E | M | 100.42
C2576 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1") CLASSE E | M | 120.92
C2577 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE E | M | 168.64
C2578 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2") CLASSE E | M | 207.91
C2579 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 54mm (2") CLASSE E | M | 299.04
C2580 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 66mm (2 1/2") CLASSE E | M | 413.26
C2581 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 79mm (3") CLASSE E | M | 552.05
C2582 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D=104mm (4") CLASSE E | M | 799.26
REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | 16005.14
C3599 | MUTIRÃO MISTO - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4") | UN | 48.91
C3600 | MUTIRÃO MISTO - REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") | UN | 36.17
C2156 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2") | UN | 58.37
C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | UN | 60.3
C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 80.31
C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") | UN | 114.8
C2160 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 134.37
C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 171.25
C2162 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 325.52
C2163 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | UN | 382.56
C2164 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 752.9
C2165 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") | UN | 103.5
C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 113.18
C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 132.1
C2168 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") | UN | 188.42
C2169 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") | UN | 195.12
C2171 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") | UN | 105.68
C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 108.4
C2170 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") | UN | 111.37
C3601 | REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR | UN | 49.04
C2173 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65mm (2 1/2") | UN | 796.83
C2177 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" | UN | 70.96
C2176 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" | UN | 90.73
C2175 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" | UN | 128.13
C2178 | REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2" | UN | 151.43
C2174 | REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2" | UN | 225.66
C4403 | REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" | UN | 239.48
C3695 | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4" | UN | 82.35
C3714 | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 1" | UN | 102.21
C2684 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm | UN | 273.99
C2685 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm | UN | 402.33
C2686 | VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") | UN | 193.3
C2687 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | UN | 457.82
C2688 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 15mm (1/2") | UN | 77.98
C2689 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4") | UN | 85.41
C2690 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") | UN | 91.79
C2691 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") | UN | 145.25
C2692 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40mm (1 1/2") | UN | 152.4
C2693 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 50mm (2") | UN | 209.94
C2694 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 65mm (2 1/2") | UN | 357.31
C2695 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 80mm (3") | UN | 469.42
C2696 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=100mm (4") | UN | 799.9
C4775 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM | UN | 336.34
C2707 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 15mm (1/2") | UN | 72.25
C2708 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 20mm (3/4") | UN | 87.74
C2709 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1") | UN | 110.76
C2710 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4") | UN | 172.63
C2711 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 40mm (1 1/2") | UN | 219.92
C2712 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2") | UN | 281.54
C2713 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | UN | 444.34
C2714 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") | UN | 603.19
C2706 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 100mm (4") | UN | 904.73
C2697 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 15mm (1/2") | UN | 72.25
C2698 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 20mm (3/4") | UN | 87.74
C2699 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1") | UN | 110.76
C2700 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4") | UN | 172.63
C2701 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 40mm (1 1/2") | UN | 219.92
C2702 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 50mm (2") | UN | 281.54
C2703 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") | UN | 444.34
C2704 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 80mm (3") | UN | 603.19
C2705 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D=100mm (4") | UN | 904.73
C4005 | VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO | UN | 324.9
C3715 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSC. DE 3/4" | UN | 327.43
C3716 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSC. DE 1" | UN | 345.38
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 42637.38
C0091 | APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO MESA | UN | 292.01
C0092 | APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO PAREDE | UN | 328.68
C0225 | ARMÁRIO DE EMBUTIR C/ESPELHO (45x60)cm | UN | 174.89
C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 670.95
C0349 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL | UN | 696.69
C3247 | BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA | UN | 641.59
C0350 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO | UN | 418.47
C0351 | BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA | UN | 879.23
C0355 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m | UN | 753.94
C0356 | BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m | UN | 989.19
C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | M2 | 615.18
C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 418.56
C4069 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | M2 | 505.68
C0358 | BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) | M2 | 930.96
C0359 | BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm | M | 341.66
C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | CJ | 927.62
C3997 | BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS | CJ | 1008.97
C3670 | BANHEIRA HOSPITALAR C/ TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800X600MM | UN | 1965.8
C0386 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | UN | 2438.88
C0515 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS | UN | 62.48
C0516 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO | UN | 66.61
C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 191.98
C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | UN | 107.84
C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 13.89
C3671 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UN | 1150.49
C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | UN | 420.87
C4770 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS | UN | 487.39
C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 470.23
C4821 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS | UN | 371.57
C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 75.15
C1241 | ENGATE CROMADO (INSTALADO) | UN | 26.88
C1242 | ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 12.44
C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 531.1
C3669 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO | UN | 774.79
C3003 | LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA | UN | 379.4
C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 682.66
C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 555.03
C3004 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR | UN | 314.26
C3598 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR | UN | 270.04
C1793 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL | M | 1024.55
C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 649.87
C3593 | MUTIRÃO MISTO - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS | UN | 338.23
C3596 | MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR | UN | 137.12
C3597 | MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS | UN | 212.02
C3602 | MUTIRÃO MISTO - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m | UN | 138.75
C3594 | MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA | UN | 184.93
C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 199.9
C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 748.19
C1903 | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 931.01
C3018 | PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 1184.96
C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 1956.61
C1902 | PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 1648.43
C3020 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 2764.27
C3603 | PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR | UN | 158.21
C3021 | PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR | UN | 249.39
C1997 | PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm | UN | 82.21
C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 35.61
C4825 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS | UN | 67.68
C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) | UN | 54.71
C1995 | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA | UN | 99.29
C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | UN | 57.32
C2255 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm | UN | 76.91
C2254 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA | UN | 81.28
C4671 | SABONETEIRA METÁLICA | UN | 45.87
C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | UN | 202.8
C2270 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 212.52
C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 30.98
C2294 | SUPORTE DE MÁRMORE P/FILTROS | UN | 94.74
C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | M2 | 1100.51
C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 758.54
C3059 | TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR | UN | 224.98
C3595 | TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR | UN | 202.62
C2312 | TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA | UN | 793.67
C3682 | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | UN | 1606.58
C2313 | TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m | UN | 267.78
C2496 | TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) | UN | 167.57
C2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 211.41
C2503 | TORNEIRA DE PAREDE C/ FOTO SENSOR | UN | 774.53
C4820 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 128.3
C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 141.21
C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 72.73
C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 35.45
C3998 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA | UN | 204.1
C3999 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ PIA DE COZINHA | UN | 243.4
C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | UN | 71.59
EQUIPAMENTOS |  |  | 117069.74
C0001 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | UN | 2551.18
C0010 | ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR | UN | 80.79
C0100 | AQUECEDOR À GÁS EM CAIXA DE FERRO ESMALTADO | UN | 3822.6
C0332 | AUTOMÁTICO DE BOIA | UN | 88.83
C0385 | BATERIA SELADA 12V/7.5AH, P/LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS | UN | 171.85
C0389 | BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR | UN | 334.23
C1802 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 836.05
C0442 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 782.58
C0441 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO | UN | 799.04
C0443 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1217.17
C0444 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1496.89
C0445 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1864.85
C0446 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 2031.56
C0447 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 2709.07
C0448 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | UN | 3568.72
C0449 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 15 CV | UN | 3959.74
C0451 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURUZAÇÃO/HIDRANTE 20 CV | UN | 6033.07
C0450 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 25 CV | UN | 7229.68
C0455 | BOMBA INJETORA DE 1/3 CV, MONOSÁFICA, INCL.MAT. SUCÇÃO | UN | 1653.32
C0454 | BOMBA INJETORA DE 1/2 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 1612.57
C0459 | BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 1875.13
C0453 | BOMBA INJETORA DE 1 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 2119.24
C0452 | BOMBA INJETORA DE 1 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 2503.15
C0457 | BOMBA INJETORA DE 2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 2670.61
C0456 | BOMBA INJETORA DE 2 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 2741.95
C0458 | BOMBA INJETORA DE 3 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | UN | 2860.24
C0460 | BOMBA INJETORA DE 7.5 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCÇÃO | UN | 4232.53
C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1115.36
C0732 | CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 7727.61
C0730 | CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 15396.87
C0731 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 23099.34
C0796 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | UN | 382.97
C4385 | ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2" | UN | 118.28
C4589 | EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO | UN | 3079.08
C1357 | EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L | UN | 259.89
C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 860.71
C1456 | HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") | UN | 910.5
C4304 | HIDRANTE DE PISO | UN | 1234.95
C2275 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR | UN | 261.82
C2291 | SPRINKLERS CROMADO (INSTALADO) | UN | 72.54
C2292 | SPRINKLERS EM BRONZE (INSTALADO) | UN | 75.22
C2497 | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") | UN | 46.57
C2498 | TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") | UN | 60.06
C2499 | TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4") | UN | 89
C2500 | TORNEIRA DE BÓIA D= 40mm (1 1/2") | UN | 86.98
C2501 | TORNEIRA DE BÓIA D= 50mm (2") | UN | 141.83
C2507 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 203.52
POÇOS E CAIXAS |  |  | 150099.24
C0011 | ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm | M | 314.2
C0012 | ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm | M | 513.93
C0013 | ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1200mm | M | 737.32
C0232 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA | M | 277.19
C3441 | CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L | UN | 375.87
C3442 | CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L | UN | 546.99
C4595 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA | UN | 288.46
C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | UN | 356.53
C3584 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR | UN | 98.03
C0605 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM | M2 | 175.86
C0603 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 318.69
C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 497.69
C0602 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 696.05
C0604 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | M2 | 272.9
C0610 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 538.1
C0607 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 774.39
C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1013.63
C0606 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm | M2 | 238.07
C0613 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm | M3 | 678.82
C0611 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 195.73
C0614 | CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo | UN | 778.17
C0615 | CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE | UN | 250.83
C0623 | CAIXA DE MACROMEDIDOR (2.10 X 2.10)m | UN | 6050.31
C0637 | CAIXA DE PITOMETRIA (1.30 X 1.30)m | UN | 1988.51
C0638 | CAIXA DE PITOMETRIA (1.50 X 1.50)m | UN | 2672.21
C0639 | CAIXA EM ALVENARIA 1 VEZ, S/TAMPA, CINTA ARM., FUNDO CONC. (4.80 X 1.50)m | UN | 6463.37
C0640 | CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NIVEL CONSTANTE | UN | 1811.92
C0641 | CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m | UN | 1113.12
C0642 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)m | UN | 923.21
C0643 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m | UN | 1366.13
C0644 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO LAJE (1.60 X 1.30)m FILTRO | UN | 1439.03
C0645 | CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO (0.50<h<0.80)m | UN | 233.85
C0646 | CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=800mm, P/REDE CONDOM.(1.00<h<=1.50)m | UN | 507.73
C0647 | CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=800mm, P/REDE CONDOMI.0,80<h<1,00m | UN | 349.46
C0648 | CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo/CONCRETO | UN | 851.02
C0649 | CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE | UN | 386.54
C3411 | CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm | UN | 1090.15
C3412 | CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 200<DN<=500mm | UN | 3428.96
C3413 | CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 500<DN<=700mm | UN | 5232.2
C3414 | CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 700<DN<=900mm | UN | 6533.61
C0653 | CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm | UN | 721.19
C0650 | CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 200<DN<=500mm | UN | 3060.01
C0651 | CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 500<DN<=700mm | UN | 4624.27
C0652 | CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 700<DN<=900mm | UN | 5903.23
C4923 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 41.09
C4924 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 58.03
C4925 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 58.8
C4926 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 61.91
C4927 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 65.35
C4928 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 77.02
C4929 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 75.39
C4378 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 93.13
C4930 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 131.02
C2816 | EXECUÇÃO COMPLETA DE TIL (LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO) | UN | 357.71
C4327 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm) | UN | 508.05
C3583 | MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA | UN | 87.48
C2907 | POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm | UN | 893.51
C2908 | POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm | UN | 2451.64
C2909 | POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1200mm | UN | 4336.9
C4572 | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 1,0 m E PROFUNDIDADE 2,0m | UN | 2561.63
C4573 | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 2,0 m E PROFUNDIDADE 3,0m | UN | 3242.25
C4574 | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 1,0 m E PROFUNDIDADE 4,0m | UN | 3934.32
C4764 | POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | UN | 37274.09
C3648 | RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 | UN | 23884
C4312 | SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm | UN | 760.73
C4328 | SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=800 mm | UN | 1159.05
C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 83.15
C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | M2 | 133.04
C4783 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M | M2 | 249.45
C4610 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m) | UN | 122.23
C4609 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m) | UN | 159.65
C4611 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,90 x 0,90 x 0,15 m) | UN | 202.05
C4612 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO (1,00 x 1,00 x 0,15 m) | UN | 249.45
C4216 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO (70x70x12cm) | UN | 99.65
GRADEAMENTO, COMPORTA, VERTEDOURO E CALHAS |  |  | 27732.42
C0663 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:3" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1455.21
C0664 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:6"(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2017.37
C0665 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:9"(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2320.77
C4742 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 12483.99
C0823 | COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO | M2 | 434.37
C0824 | COMPORTA EM MADEIRA TRATADA C/ÓLEO DE LINHAÇA, CALHA ALUMÍNIO | M2 | 211.18
C2734 | DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=1.50m, PADRÃO CAGECE | UN | 496.7
C2735 | DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=2.20m, PADRÃO CAGECE | UN | 725.46
C2736 | DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=2.80m, PADRÃO CAGECE | UN | 1576.94
C2737 | DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=3.20m, PADRÃO CAGECE | UN | 1832.14
C2815 | GRADE DE PVC DE 25 mm P/ CAIXA DE NÍVEL | UN | 367.54
C4898 | GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM FERRO CHATO, COM BARRAS DE 10MMX40MM (1.1/4"x1/2") COM ESPAÇAMENTO E=20MM | M2 | 1497.18
C2839 | GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2" | M2 | 1684.2
C2981 | VERTEDOURO EM MADEIRA DE LEI TRATADA C/ÓLEO DE LINHAÇA | M2 | 126.86
C2982 | VERTEDOURO TRIANGULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 3/16" (50x40)cm | UN | 169.74
C2983 | VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO | M2 | 332.77
LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  | 2658.59
C5050 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 326.56
C3489 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm | UN | 186.36
C3415 | CAIXA EM ALVENARIA PARA LIGAÇÃO D´ÁGUA 1 1/2" E 2" | UN | 604.71
C3738 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | 76.09
C3739 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, COM REBOCO E PINTURA A CAL (SEM MATERIAL) | UN | 22.17
C2865 | LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE | UN | 56.97
C4813 | LIGAÇÃO PREDIAL MND COM USO DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE, INCLUSIVE RAMAL | UN | 549.07
C5041 | RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 40MM | M | 47.48
C5124 | RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 50MM | M | 52.71
C5125 | RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 100MM | M | 67.84
C2911 | RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM BASE EM PEDRA | M | 33.78
C2912 | RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO | M | 28.09
C2919 | RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO | M | 16.84
C2913 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO | M | 109.48
C2914 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 109.79
C2915 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, S/PAVIMENTO | M | 89.05
C2916 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO | M | 115.37
C2917 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 84.75
C2918 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 81.49
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 943804.33
C3435 | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(54x54cm) DE POÇOS, ÁREA NÃO INUNDÁVEL | UN | 822.93
C3433 | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL | UN | 1331.6
C3434 | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m | UN | 3214.25
C1079 | DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES | M | 32.08
C1250 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | M | 20.48
C1248 | ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa | M3 | 877.87
C5209 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 5,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO | UN | 206055.74
C4846 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO | UN | 206055.74
C4847 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO | UN | 246694.77
C4848 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO | UN | 264223.02
C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 4777.43
C4162 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | UN | 3342.89
C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | M2 | 189.65
C3995 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") | UN | 158.46
C2852 | LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D= 1000mm | UN | 213.45
C2853 | LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm | UN | 261.13
C2854 | LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm | UN | 309.83
C2856 | LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1000mm | UN | 538.45
C2855 | LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1200mm | UN | 641.72
C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 275.07
C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 256.64
C4602 | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) | PT | 272.83
C4603 | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) | PT | 284.69
C5201 | TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA - APLICADA | M | 9.08
C4020 | VASO DE EQUALIZAÇÃO DE 400 L | UN | 2944.53
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  | 73913.58
C3465 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T | UN | 9709.42
C3463 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T | UN | 10393.96
C3464 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T | UN | 10958.13
C3417 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV | UN | 733
C3416 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV | UN | 2200.33
C3418 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 À 15 CV | UN | 4552.8
C3419 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV | UN | 5078.53
C3420 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 50 À 100 CV | UN | 8263.76
C3421 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 À 200 CV | UN | 9742.66
C3422 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 200 À 500 CV | UN | 12280.99
SERVIÇOS ESPECIAIS |  |  | 311399.68
C4907 | ADICIONAL PARA ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL | UN | 21.75
C4867 | APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO "DESINCRUSTANTE" EM POÇO | L | 55.73
C4855 | CESTO DE LIMPEZA EM AÇO INOX PARA GRADE DE ENTRADA DO POÇO DE SUCÇÃO D=70X30X30CM | UN | 1303.95
C4856 | CESTO TIPO BANDEJA COM ESTRUTURA PARA IÇAMENTO E TUBO GUIA EM AÇO INOX | UN | 1342.91
C4854 | COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA LEITO SECAGEM | M3 | 117.8
C4909 | DESLOCAMENTO DE MOTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE NÃO EFETIVADA | UN | 13.01
C4908 | DESLOCAMENTO DE VEICULO PARA REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE NÃO EFETIVADA | UN | 17.36
C3462 | DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO | UN | 3025.92
C5185 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 11.2
C5186 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE | M3 | 19.3
C4865 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm SOBRE LEITO DE SECAGEM | M2 | 53.7
C3523 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE FIBRA DE 2,50mX1,20m, ESP. 3mm P/ FLOCULADOR | M2 | 174.91
C4862 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 6mm P/ FLOCULADOR | M2 | 185.74
C4863 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 10mm P/ FLOCULADOR | M2 | 637.85
C4864 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 25mm P/ FLOCULADOR | M2 | 953.64
C4577 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm | M2 | 300.16
C4578 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTÁLICA e = 3,00mm | M2 | 386.79
C4905 | IDENTIFICAÇÃO DE DERIVAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA, REMOÇÃO DA DERIVAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 23.19
C4904 | IDENTIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO INVERTIDO, DESCONCECTADO OU RETIRADO, ADEQUAÇÃO DO HIDRÔMETRO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 16.26
C4906 | IDENTIFICAÇÃO DE RELIGAÇÃO CLANDESTINA, REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 23.19
C4903 | IDENTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO LACRE DA LIGAÇÃO, RECOLOCAÇÃO DO LACRE NA LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 13.03
C4902 | IDENTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO OU DO LACRE DO HIDROMETRO, SUBSTITUIÇÃO DO HIDROMETRO VIOLADO E APLIAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 16.26
C4900 | IDENTIFICAÇÃO E RETIRDA DO BY-PASS E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 141.91
C4901 | IDENTIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO | UN | 128.62
C3471 | MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 m3/h | UN | 8923.6
C3473 | MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO 95,01 À 230 m3/h | UN | 22451.36
C5181 | MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 500L | UN | 880.91
C5182 | MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 1000L | UN | 1321.36
C5183 | MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 3500L | UN | 1761.82
C5184 | MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 4500L | UN | 1761.82
C3502 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO | UN | 3274.56
C3496 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s | UN | 2077.73
C3497 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s | UN | 3498.39
C3498 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 10,01 À 20 l/s | UN | 8974.4
C3499 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 À 40 l/s | UN | 18655.21
C3500 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 À 60 l/s | UN | 33599.14
C3501 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 60,01 À 90 l/s | UN | 43719.46
C3490 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3 | UN | 1492.33
C3491 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 100,01 À 300 M3 | UN | 2239.74
C3492 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 300,01 À 600 M3 | UN | 2989.64
C3512 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 | UN | 2688.9
C3493 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 À 100 M3 | UN | 4507.88
C3494 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 À 300 M3 | UN | 6294.76
C3525 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS EM FLOCULADOR/DECANTADOR | UN | 4419.84
C3495 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 300,01 À 600 M3 | UN | 8919.44
C3461 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, AERADOR BANDEJA | UN | 4376.32
C3472 | MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO 50,01 À 95 m3/h | UN | 17847.2
C3503 | MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ETE - REATOR E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | CJ | 54539.76
C3524 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO DOS FLOCULADORES | M2 | 294.03
C5187 | TAMPONAMENTO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 60.32
C5207 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL 200 L | UN | 782.66
C4866 | TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m | UN | 6571.21
C4613 | TMND PARA TUBO 500<DN<=800mm | M | 6910.93
C4614 | TMND PARA TUBO 800<DN<=1200mm | M | 10975.04
C4615 | TMND PARA TUBO 1200<DN<=1500mm | M | 15446.96
C4812 | TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE EXISTENTE | UN | 158.78
INSTALAÇÕES DIVERSAS |  |  | 153997.05
C3509 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-01 C/ FORN. DE MATERIAL | UN | 944.45
C3510 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-02 C/ FORN. DE MATERIAL | UN | 1391.33
C3511 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-03 C/ FORN. DE MATERIAL | UN | 1297.39
C3457 | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DAS ELEVATÓRIAS | UN | 3526.08
C4857 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS DE LEITO DRENANTE | UN | 376.96
C4868 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 90,01 A 200L/S | UN | 65207.46
C4869 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 200,01 À 350L/S | UN | 81228.18
C4006 | REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) | M | 25.2
SERVIÇOS OPERACIONAIS |  |  | 28537.74
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO |  |  | 819.05
C2718 | DESLOCAMENTO DE HIDRÔMETRO C/ CAIXA OU CAVALETE | UN | 70.14
C2844 | INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G) | UN | 54.92
C2845 | INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) | UN | 73.6
C2846 | INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA | UN | 165.87
C2847 | INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO | UN | 231.32
C2848 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DO HIDRÔMETRO | UN | 37.02
C2956 | SUBST. DE HIDRÔMETRO DA CALÇADA P/ PADRÃO CASO: A, B, C OU D C/ CAIXA | UN | 74.26
C2957 | SUBST. DE HIDRÔMETRO CAVALETE MONTADO C/RECUP. CALÇADA/MURO (CASO F) | UN | 35.45
C2958 | SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM CAVALETE MONTADO (CASO E,N) | UN | 17.06
C2963 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO PVC 3/4" NO CAVALETE | UN | 12.53
C4201 | SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE (CASO E, N) CALÇADA / MURO (CASO F) | UN | 17.01
C4202 | SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE MONTADO C/ RECUP. CALÇADA / MURO (CASO F) | UN | 29.87
CORTE E SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO |  |  | 1652.99
C0029 | ADICIONAL DE LIGAÇÃO D'ÁGUA EM CORREDOR DE ATIVIDADE | UN | 43.66
C0030 | ADICIONAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTO EM CORREDOR DE ATIVIDADE | UN | 57.33
C0031 | ADICIONAL DE SUPRESSÃO EM CORREDOR DE ATIVIDADE | UN | 33.19
C3430 | CORTE AGRAVADO E EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO C/ FORNECIMENTO MATERIAL | UN | 60.84
C4593 | CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA DE MODO SIMPLES OU AGRAVADO E RELIGAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 47.82
C4897 | CORTE E BISELAMENTO EM EXTREMIDADES P/TUBOS EM AÇO DESVIO DE 0 A 15º | UN | 165.53
C4594 | CORTE E RELIGAÇÃO COM CHIBÁGUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 91.53
C4204 | CORTE EM TUBULAÇÃO DE F°F° P/ LIGAÇÃO EM NOVO PV | UN | 195.68
C0931 | CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM ASFALTO) | UN | 61.04
C0932 | CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM P.TOSCA) | UN | 43.6
C0933 | CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MEIO FIO ATE 1"(CAPITAL) | UN | 32.36
C0934 | CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MEIO FIO ATE 1"(INTERIOR) | UN | 27.47
C4719 | CORTE OU RELIGAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PELO MÉTODO AGRAVADO NO MEIO FIO, COM USO DE CARRO | UN | 39.3
C4718 | CORTE OU RELIGAÇÃO SIMPLES COM A UTILIZAÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA, COM USO DE MOTO | UN | 7.91
C4716 | CORTE SIMPLES DO RAMAL DE ÁGUA NO KIT CAVALETE COM USO DE MOTO | UN | 11.22
C3432 | CORTE SIMPLES E EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO C/ PAVIMENTO ASFÁLTICO | UN | 101.5
C3780 | CORTE SIMPLES E EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO C/ PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA | UN | 47.35
C4721 | DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CORTE NA LIGAÇÃO PREDIAL, NÃO EFETIVADO | UN | 5.38
C3431 | CORTE SIMPLES E EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO SEM PAVIMENTO | UN | 45.89
C2721 | DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ENTRE PV's DN ATE 200 C/VARETA | UN | 89.51
C4717 | RELIGAÇÃO SIMPLES DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA NO KIT CAVALETE COM USO DE MOTO | UN | 8.09
C4605 | RELIGAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO DO LOGRADOURO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 24.62
C4606 | SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM A REMOÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTO | UN | 69.69
C4607 | SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM A REMOÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LOGRADOURO COM PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA OU PARALELO | UN | 78.19
C4608 | SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM A REMOÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LOGRADOURO COM PAVIMENTO EM ASFALTO | UN | 154.63
C4720 | SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM USO DE CHIBAGUA E RETIRADA DE HIDRÔMETRO | UN | 53.84
C2979 | TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO EM REDE REMANEJADA | UN | 17.44
C2986 | VISITA AO LOCAL DA SUPRESSÃO (PAGAR SE HOUVER QUITAÇÃO APÓS VISITA) | UN | 11.52
C4616 | VISITA DE COBRANÇA COM ORDEM DE CORTE AOS CLIENTES INADIMPLENTES | UN | 26.86
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE E LIGAÇÃO D'ÁGUA/OUTROS |  |  | 3563.89
C0810 | COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 50 a 100 | UN | 74.75
C0811 | COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 a 200 | UN | 104.65
C0812 | COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 250 a 300 | UN | 134.55
C2719 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE EM TUBO FoFo ATÉ 75mm COM VARETAS | M | 7.65
C2715 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 53.89
C2738 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 26.16
C2739 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA, QUALQUER TIPO DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 29.11
C2740 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO | UN | 43.6
C2741 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 26.16
C2742 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 155.57
C2743 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UN | 131.93
C2744 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 108.29
C2745 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 284.99
C2746 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UN | 261.35
C2747 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, S/ PAVIMENTAÇÃO | UN | 237.71
C2748 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 363.3
C2749 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UN | 350.21
C2750 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, S/ PAVIMENTAÇÃO | UN | 326.57
C2751 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 128.9
C2752 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UN | 105.26
C2753 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, S/PAVIMENTAÇÃO | UN | 80.78
C2754 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm | UN | 194.68
C2755 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UN | 170.44
C2756 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm, S/ PAVIMENTAÇÃO | UN | 147.4
C2890 | RETIRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE | UN | 15.99
INJETAMENTO EM TUBULAÇÃO |  |  | 13983.64
C2762 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. DESLOCAMENTO | UN | 261.15
C2761 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC 100<DN<=200mm INCL. DESLOCAMENTO | UN | 379.32
C2760 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo ATE DN 200mm INCL. DESLOCAMENTO | UN | 845.55
C2757 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE DE PVC DN>200mm INCL. DESLOCAMENTO | UN | 462.49
C2758 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 200<DN<=300mm INCL. DESLOCAMETO | UN | 1311.08
C2759 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 300<DN<=500mm INCL. DESLOCAMENTO | UN | 2331.32
C4596 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 500<DN<=800 INCL. DESLOCAMENTO | UN | 3730.1
C4597 | INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 800<DN<=1000 INCL. DESLOCAMENTO | UN | 4662.63
MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO |  |  | 3094.76
C0231 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA | UN | 60.11
C0514 | BY-PASS EM REDE DE ESGOTO | UN | 43.31
C4074 | CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 28.81
C0795 | CHUMBAMENTO TUBULAÇÃO NO POÇO VISITA (BLOCO DE CONCRETO) | UN | 81.26
C0813 | COLOCAÇÃO DE TAMPA EM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 13
C0814 | COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM PV | UN | 183.01
C0815 | COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCENTRICA E TAMPÃO EM PV | UN | 155.89
C0816 | COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO PB D= 600 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE | UN | 188.24
C0817 | COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO PB D=1000 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE | UN | 369.75
C2721 | DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ENTRE PV's DN ATE 200 C/VARETA | UN | 89.51
C2720 | DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ENTRE PV's DN 200,01 a 400 C/VARETA | UN | 179.69
C2988 | DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE) | M | 2.38
C2722 | DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA | UN | 45.09
C2723 | DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA | UN | 45.09
C2725 | DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN ATE 200mm, C/EQUIP.A JATO | UN | 25.49
C2724 | DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN 200,01 a 400mm, C/EQUIP. A JATO | UN | 25.49
C2817 | EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO NO POÇO DE VISITA | UN | 107.24
C4212 | LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO | UN | 41.81
C2866 | LIMPEZA DE PV PROF. ATÉ 2.00m C/EQUIPAMENTO A VÁCUO | UN | 37.85
C2871 | LIMPEZA DE PV PROF. 2,01 a 3,00m C/EQUIPAMENTO A VACUO | UN | 49.1
C2867 | LIMPEZA DE PV PROF. MAIOR QUE 3.00m C/EQUIPAMENTO A VÁCUO | UN | 81.84
C2868 | LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL | UN | 116.66
C2869 | LIMPEZA DE PV's PROF. ENTRE 2.00 A 3.00m, MANUAL | UN | 175.12
C2870 | LIMPEZA DE PV's PROF. MAIOR QUE 3.00m, MANUAL | UN | 233.58
C2888 | NIVELAMENTO DE TAMPÃO DO TIL/TERMINAL DE LIMPEZA | UN | 121.34
C2889 | NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA | UN | 238.75
C2934 | RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 108.55
C2943 | RETIRADA DE POÇO DE VISITA | UN | 134.02
C2951 | SONDAGEM E INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA | UN | 18.3
C2977 | TAMPONAMENTO PROVISÓRIO DE POÇO DE VISITA | UN | 94.48
RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO |  |  | 104.45
C2935 | RECUPERAÇÃO TUBULAÇÃO FoFo DN 250mm (CORTE E DESBASTE PONTA) | UN | 104.45
SERVIÇO COMERCIAL |  |  | 5318.96
C4199 | COLOCAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR | UN | 205.15
C4200 | COLOCAÇÃO DE VENTOSA EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 A 200 | UN | 346.53
C2766 | ENSAIO DE HIDRÔMETRO | BAN | 75.06
C4207 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm | UN | 1186.47
C4206 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ENTRE 350mm E 600mm | UN | 1666.07
C2859 | LANÇAMENTO DE ESGOTO NO INTERCEPTOR | UN | 27.2
C2880 | MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO | UN | 1030.51
C4213 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, SUBST. REGISTRO P/ TOMADA D'ÁGUA | UN | 459.75
C2961 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 3/4" (C/ MATERIAL) | UN | 59.5
C2959 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 1" (C/ MATERIAL) | UN | 79.42
C2960 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 2" (C/ MATERIAL) | UN | 155.32
C2962 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PVC C/BORBOLETA 3/4"(C/MATERIAL) | UN | 27.98
INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE |  |  | 7078089.17
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES |  |  | 1413.04
C1019 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | UN | 6.06
C1020 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 7.53
C1021 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 10.37
C1022 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | UN | 14.26
C1023 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") | UN | 17.65
C1024 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") | UN | 27.42
C1025 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") | UN | 61.83
C1026 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") | UN | 71.45
C1027 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | UN | 104.77
C1204 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2" | M | 20.13
C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | M | 27.82
C1203 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" | M | 38.68
C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | M | 11.82
C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | M | 12.72
C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | M | 16.73
C1188 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | M | 23.9
C1189 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") | M | 28.19
C1190 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") | M | 41.06
C1191 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") | M | 57.04
C1192 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") | M | 69.6
C1193 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | M | 97.18
C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | M | 18.42
C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 19.41
C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 29.43
C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 34.44
C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 40.27
C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") | M | 52.35
C1200 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") | M | 70.56
C1202 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") | M | 82.31
C1201 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") | M | 111.69
C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 19.1
C1708 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | UN | 1.76
C1709 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 2.62
C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 4.05
C1711 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | UN | 5.93
C1712 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") | UN | 7.85
C1713 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") | UN | 9.91
C1714 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") | UN | 20.96
C1715 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") | UN | 33.49
C1716 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | UN | 49.86
C3566 | MUTIRÃO MISTO - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4") | UN | 5.42
C3568 | MUTIRÃO MISTO - ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2" | M | 15.91
C3569 | MUTIRÃO MISTO - ELETRODUTO DE PVC ROSC. D=25mm (3/4)" | M | 9.13
C3574 | MUTIRÃO MISTO - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm(3/4") | UN | 1.99
ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO |  |  | 442.15
C1179 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 28.32
C1181 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 35.99
C1178 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 45.28
C1180 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" | M | 54.09
C1183 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 75.11
C1182 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" | M | 89.94
C4536 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" | M | 113.42
DUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 1730.5
C1162 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (15X35)mm | M | 44.53
C1153 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19X38)mm | M | 44.81
C1163 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)mm | M | 48.4
C1164 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35X35)mm | M | 48.83
C1165 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | M | 54.9
C1156 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X20)mm | M | 52.22
C1157 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)mm | M | 56.67
C1158 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 58.21
C1161 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm | M | 63.9
C1160 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | M | 76.36
C1159 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm | M | 63.85
C1155 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | M | 85.92
C1154 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | M | 100.24
C4535 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm | M | 154.33
C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28.49
C3618 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 33.94
C3619 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40.99
C3620 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58.35
C3621 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 72.04
C3623 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=5", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 102.96
C3624 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 108.23
C2301 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm | M | 82.31
C2300 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm | M | 110.54
C4537 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | M | 139.48
CANALETAS |  |  | 678.56
C0672 | CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" | M | 11.62
C0673 | CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 31.15
C0671 | CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 82.53
C3515 | CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA | M | 85.64
C4026 | CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO | M | 237.61
C3516 | COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA | UN | 52.29
C3517 | COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA | UN | 54.72
C3518 | DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 57.91
C3520 | GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 10.32
C1478 | INSTALAÇÃO INTEGRADA DE CANALETA NO PISO (25X30)MM | M | 34.85
C3519 | LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 19.92
CONEXÕES METÁLICAS |  |  | 200.25
C0478 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") | PAR | 1.62
C0479 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") | PAR | 1.77
C0480 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") | PAR | 2.05
C0481 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") | PAR | 3.52
C0482 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") | PAR | 4.42
C0483 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") | PAR | 6.96
C0484 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | PAR | 11.68
C0485 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") | PAR | 18.88
C0486 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 90mm (3 1/2") | PAR | 25.28
C0487 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=100mm (4") | PAR | 23.18
C0466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 7.77
C0467 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 8.92
C0468 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 10.42
C0469 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 11.58
C3481 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" | UN | 8.01
C3480 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1 1/4" | UN | 12.08
C3479 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2" | UN | 19.22
C3484 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM | UN | 22.89
QUADROS / CAIXAS |  |  | 63346.95
C0593 | CAIXA AQUATIC PVC RÍGIDO REF. 921.07, C/ ENCAIXE | UN | 104.42
C0594 | CAIXA AQUATIC PVC RÍGIDO REF. 921.06 , S/ ENCAIXE | UN | 94.01
C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 180.2
C0591 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm | UN | 330.97
C0592 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm | UN | 504.44
C0596 | CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE | UN | 702.52
C0595 | CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO (40X40X15)cm, C/TAMPA CEGA | UN | 340.2
C3926 | CAIXA DE CONCRETO P/ BASE METÁLICA | UN | 751.49
C0598 | CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM | UN | 95.65
C4853 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UN | 502.98
C4861 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm | UN | 129.22
C0620 | CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA UNIVERSAL E TOMADA TEL.240X180MM | UN | 173.19
C0617 | CAIXA DE LIGAÇÃO C/2 TOMADAS UNIVERSAL E 2 P/TEL.250X250MM | UN | 177.41
C0619 | CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA P/TELEFONE D=9CM C/MOLDURA 11X11CM | UN | 161.45
C0618 | CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA DE 3P. D=9CM C/MOLDURA 11X11CM | UN | 163.75
C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" | UN | 9.12
C0616 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4"X6", 5"X5" | UN | 17.41
C0622 | CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" | UN | 18.6
C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 9.55
C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 11.88
C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | UN | 30.38
C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 53.79
C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | UN | 88.78
C0629 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | UN | 187.02
C0630 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm | UN | 232.19
C0636 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM | M2 | 176.29
C5175 | CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO | UN | 40.58
C5176 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 45.54
C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 299.7
C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 466.03
C0634 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 642.43
C0635 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | M2 | 272.78
C0624 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 504.17
C0625 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 720.66
C0633 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 938.84
C4836 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 97.99
C4837 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 179.34
C4838 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 260.61
C4839 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 335.69
C4840 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 535.95
C4841 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 92.9
C4842 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 169.16
C4843 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 240.24
C4844 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 310.22
C4845 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 495.2
C3927 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A P/ BALIZAMENTO NOTURNO (80x80x80cm) | UN | 1025.31
C3928 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO B P/ BALIZAMENTO NOTURNO (150x150x80cm) | UN | 1767.76
C0654 | CAIXA PRÉ MOLDADA CONC.P/ AR CONDICIONADO | UN | 224.73
C0856 | CONDULETE DE PVC DE 1/2", TIPO C - E - LL - LR | UN | 20.5
C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | UN | 25.32
C0855 | CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR | UN | 31.9
C1406 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS | KG | 149.19
C3781 | MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA | UN | 3012.06
C3564 | MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" | UN | 5.96
C3578 | MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE | UN | 89.86
C1895 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1/2", TIPO T - X - L | UN | 19.8
C1890 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L | UN | 26.93
C1894 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L | UN | 36.53
C1893 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L | UN | 52.98
C1892 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L | UN | 59.36
C1896 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L | UN | 79.99
C1887 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2 1/2", TIPO T - X - L | UN | 137.57
C1889 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3", TIPO T - X - L | UN | 187.31
C1888 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3 1/2", TIPO T - X - L | UN | 204.38
C1891 | PETROLET ALUMÍNIO DE 4", TIPO T - X - L | UN | 318.67
C1946 | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXA DE DERIVAÇÃO | UN | 21.91
C2064 | QUADRO ANUNCIADOR DE ENFERMARIA | UN | 182.07
C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1758.57
C2092 | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | UN | 1594.22
C2091 | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORA-SAZONAL | UN | 1617.93
C2065 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 421.88
C2076 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO | UN | 88.57
C2078 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO | UN | 104.58
C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 220.15
C2077 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 220.15
C2067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 323.71
C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 396.26
C2069 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO | UN | 483.48
C2071 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 802.34
C2070 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X150mm, C/BARRAMENTO | UN | 838.94
C2072 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO | UN | 344.65
C2075 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO | UN | 460.83
C2074 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO | UN | 790.99
C2073 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO | UN | 1177.65
C2062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO | UN | 2453.51
C2061 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO | UN | 3183.38
C2084 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 200X200X120mm | UN | 93.87
C2085 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm | UN | 155.17
C2086 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm | UN | 237.4
C2087 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm | UN | 398.8
C2080 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1000X150mm | UN | 590.37
C2081 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1200X150mm | UN | 649.06
C2079 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRAS-1200X1500X150mm | UN | 700.54
C2082 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1700X150mm | UN | 1062.11
C2088 | QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M | UN | 2950.94
C2089 | QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M | UN | 5589.04
C3925 | QUADRO DE FORÇA P/ 10kW | UN | 12389.85
C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 110.96
C4052 | QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO | UN | 1324.15
C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | M2 | 237.93
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  | 5765.68
C0111 | ARAME GALVANIZADO PARA PESCA | M | 3.16
C3750 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR | M | 7.27
C3751 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | M | 8.5
C3752 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 03 PARES | M | 9.24
C3753 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES | M | 9.66
C0522 | CABO COBRE NU 6MM2 | M | 13.88
C0517 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 16.85
C0518 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 24.63
C0519 | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 32.34
C0520 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 45.68
C0521 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 65.6
C0523 | CABO COBRE NU 70MM2 | M | 83.8
C3907 | CABO COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm² | M | 14.45
C4558 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 10.31
C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 7.69
C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 9.23
C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 10.99
C0547 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 14.32
C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 19.37
C0553 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 25.94
C0558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 34.6
C0555 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | M | 49.83
C0559 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 64.74
C0557 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 81.61
C0548 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 105.82
C0549 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 131.12
C0551 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 162.71
C0552 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 211.66
C4771 | CABO EM PVC 1000V 300MM2 | M | 264.81
C4818 | CABO EM PVC 1000V 400MM2 | M | 347.37
C4538 | CABO EM PVC 15000V 35MM2 | M | 63.72
C4539 | CABO EM PVC 15000V 120MM2 | M | 146.07
C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 7.43
C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 9.32
C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 10.48
C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 16.23
C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | M | 19.27
C0530 | CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 | M | 25.88
C0532 | CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 | M | 34.16
C0536 | CABO ISOLADO PVC 750V 50MM2 | M | 49.03
C0538 | CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 | M | 63.5
C0539 | CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2 | M | 81.21
C0525 | CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 | M | 103.37
C0526 | CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2 | M | 128.81
C0528 | CABO ISOLADO PVC 750V 185MM2 | M | 160.04
C0529 | CABO ISOLADO PVC 750V 240MM2 | M | 208.69
C0531 | CABO ISOLADO PVC 750V 300MM2 | M | 258.83
C0533 | CABO ISOLADO PVC 750V 400MM2 | M | 337.37
C0535 | CABO ISOLADO PVC 750V 500MM2 | M | 418.59
C0541 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 3 - UTP (10 MPBS) | M | 13.55
C0542 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS) | M | 13.94
C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | M | 14.4
C4533 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 15.04
C4534 | CABO LÓGICO CTP APL-100 - 50 | M | 83.54
C0544 | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) | M | 13.81
C0545 | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS) | M | 14.16
C0546 | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 95 (OHMS) | M | 14.54
C4031 | CABO SINGELO ISOLAÇÃO 15 kV, DIÂMETRO 25 mm² - INSTALADO | M | 50.83
C0562 | CABO TELEFÔNICO CCI - 1 | M | 7.94
C0563 | CABO TELEFÔNICO CCI - 2 | M | 8.62
C0564 | CABO TELEFÔNICO CCI - 3 | M | 8.7
C0565 | CABO TELEFÔNICO CCI - 4 | M | 9.49
C0566 | CABO TELEFÔNICO CCI - 5 | M | 9.99
C0567 | CABO TELEFÔNICO CCI - 6 | M | 10.75
C0568 | CABO TELEFÔNICO CI 50-10 | M | 18.52
C0570 | CABO TELEFÔNICO CI 50-20 | M | 24.38
C0572 | CABO TELEFÔNICO CI 50-30 | M | 30.12
C0573 | CABO TELEFÔNICO CI 50-50 | M | 41.32
C0569 | CABO TELEFÔNICO CI 50-100 | M | 54.93
C0571 | CABO TELEFÔNICO CI 50-200 | M | 116.07
C0574 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL 10 | M | 20.91
C0575 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL 20 | M | 27.72
C0578 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL 30 | M | 30.64
C0579 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50 | M | 41.32
C0576 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL 100 | M | 76.32
C0577 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL 200 | M | 86.43
C0560 | CABO TELEFÔNICO CCE - 2 | M | 11.49
C0561 | CABO TELEFÔNICO CCE - 3 | M | 12.14
C3908 | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm² | M | 44.98
C0798 | CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE | UN | 6.1
C3565 | CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (MUTIRÃO MISTO) | UN | 3.99
C3911 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 13.4
C0859 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 | UN | 10.24
C0860 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 | UN | 12.49
C0858 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 | UN | 34.85
C0861 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 500MM2 | UN | 85.62
C0869 | CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO | M | 63.29
C0870 | CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO | M | 103.67
C1369 | FIO ISOLADO PVC P/750V 0.5MM2 | M | 4.01
C1370 | FIO ISOLADO PVC P/750V 0.75MM2 | M | 4.7
C1373 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1MM2 | M | 5.22
C1371 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | M | 5.9
C1374 | FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 | M | 7.05
C1375 | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | 8.77
C1376 | FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 | M | 10.42
C1372 | FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 | M | 13.55
C1377 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 0,75 )MM2 | M | 4.88
C1378 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,00 )MM2 | M | 6.56
C1379 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2 | M | 9.52
C3572 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) | UN | 30.17
C3922 | KIT CONECTOR SN-10, 5kV-20A, CABO 10mm² | UN | 109.39
C3570 | MUTIRÃO MISTO - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5MM2 | M | 3.79
C3563 | MUTIRÃO MISTO - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 7.73
C3571 | MUTIRÃO MISTO - FIO PARALELO ISOLADO, (2X0,75)MM2 | M | 3.4
C2455 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | UN | 13.83
C2457 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 15.06
C2454 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 | UN | 29.79
C2456 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 | UN | 39.33
C2458 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 500MM2 | UN | 80.72
C2459 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8" | UN | 31.64
C3482 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 9.11
C3483 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 9.11
C3478 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 12.66
BASES, CHAVES E DISJUNTORES |  |  | 165149.5
C0380 | BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25A | UN | 61.75
C0381 | BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A | UN | 75.74
C0382 | BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A | UN | 72.62
C0376 | BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 1 ATÉ 250A EM QUADRO DE LUZ E FORÇA | UN | 208.37
C0377 | BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 2 ATÉ 400A EM QUADRO DE LUZ E FORÇA | UN | 216.73
C0378 | BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 3 ATÉ 630A EM QUADRO DE FORÇA | UN | 284.83
C0379 | BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 4 ATÉ 1250A EM QUADRO DE FORÇA | UN | 1193.26
C4057 | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | UN | 549.97
C4769 | CHAVE REVERSORA TRIPOLAR SOB CARGA 630A | UN | 5746.83
C0789 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 16A | UN | 234.07
C0792 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 25A | UN | 295.56
C0793 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 40A | UN | 347.93
C0794 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 63A | UN | 504.65
C0787 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 100A | UN | 617.99
C0788 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 125A | UN | 636.38
C0790 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 200A | UN | 638.56
C0791 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 250A | UN | 791.29
C0783 | CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.MONOPOLAR 40A | UN | 199.5
C0785 | CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 40A | UN | 240.72
C0786 | CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 63A | UN | 389.57
C0784 | CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 100A | UN | 488.37
C4032 | CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A - INSTALADO | UN | 944.16
C4036 | CONTACTOR 65A - INSTALADO | UN | 727.6
C0780 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 144.41
C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 25.48
C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 25.48
C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 25.48
C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 25.48
C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | 32.99
C1099 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 32.99
C1101 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 32.99
C1081 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A | UN | 79.9
C1082 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 79.9
C1084 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 79.9
C1085 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 79.9
C1087 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | 80.73
C1088 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 80.97
C1090 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 84.02
C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 162.96
C4531 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 273.47
C4815 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 423.91
C4816 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 618.14
C4817 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 970.45
C4774 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V | UN | 4272.97
C4934 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1822.13
C4935 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 4309.2
C1106 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A | UN | 108.37
C1111 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 108.37
C1114 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A | UN | 119.77
C1104 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A | UN | 257.83
C1108 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A | UN | 318
C1109 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A | UN | 2375.08
C1112 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A | UN | 2630.72
C1113 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 630A | UN | 3647.05
C1103 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1000A | UN | 15477.69
C1105 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1250A | UN | 15546.74
C1107 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1600A | UN | 18857.3
C1115 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 2500A | UN | 34667.96
C1110 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 3150A | UN | 34998.13
C1116 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A | UN | 318
C1118 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 103.29
C1119 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 103.29
C1121 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 103.29
C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 103.29
C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | 103.29
C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 103.29
C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 103.29
C1128 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A | UN | 114.98
C1130 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | UN | 148.04
C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | UN | 148.04
C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A | UN | 148.04
C3567 | MUTIRÃO MISTO - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 16A | UN | 19.15
C2260 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 25A | UN | 118.53
C2261 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A | UN | 173.16
C2259 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED BIPOLAR.ATE 25A | UN | 317.21
C2258 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED BIPOLAR ATE 63 A | UN | 322.35
C2262 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED TRIPOLAR ATE 25A, EM QUADRO DISTRIBUIÇÃO | UN | 307.64
C2263 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A | UN | 374.23
C2264 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 250A | UN | 694.81
C2265 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA S/CARGA.ATE 250A | UN | 694.81
C2266 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA S/CARGA.ATE 400A | UN | 972.96
C2267 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA S/CARGA.ATE 630A | UN | 1211.35
TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS |  |  | 2986.13
C0597 | CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ 8 TOMADAS 2P+T/250V (COMPLETA) | UN | 158.21
C0670 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR | UN | 184.26
C0863 | CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) | UN | 50.77
C1491 | INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V | UN | 36.89
C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V | UN | 25.39
C1493 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 41.29
C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 18.51
C1498 | INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA.10A.250V | UN | 40.3
C1497 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA P/CAMPAINHA 10A 250V | UN | 29.1
C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 36.03
C1495 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES DUAS PARALELO 10A 250V | UN | 60.96
C1490 | INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 25.06
C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | UN | 46.6
C1482 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V | UN | 57.83
C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 32.64
C1484 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V | UN | 54.34
C1483 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V | UN | 51.52
C1480 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 33.4
C1485 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A 250V | UN | 22.2
C1488 | INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V | UN | 67.34
C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 46.12
C1486 | INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V | UN | 63.47
C1487 | INTERRUPTOR TIPO CHAMADA ENFERMARIA | UN | 29.87
C3573 | MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 28.22
C3581 | MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE | UN | 7.03
C1928 | PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" | UN | 5.3
C1929 | PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" | UN | 9.02
C1942 | PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V | UN | 61.98
C3580 | SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR | UN | 10.19
C2298 | TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" | UN | 14.84
C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 24.65
C2480 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 31.5
C2481 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG DE EMBUTIR 30A/250V | UN | 72.13
C2482 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V | UN | 72.13
C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | 29.87
C4931 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 112.22
C4117 | TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT ORIENTÁVEL DE 50W. EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO. DEMANDA TOTAL 60% | UN | 29.77
C2486 | TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS | UN | 34.75
C2487 | TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X" | UN | 37.36
C2488 | TOMADA P/TELEFONE.PINO JACK 1/4" | UN | 28.85
C2485 | TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X" | UN | 34.97
C4174 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | UN | 52.64
C4920 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | UN | 76.41
C4921 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 46.63
C5190 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 40.28
C4794 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 59.11
C5191 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 90.64
C3486 | TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | UN | 87.64
C4793 | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | UN | 63.53
C4932 | TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") | UN | 66.44
C2490 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V | UN | 78.37
C2491 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V | UN | 92.47
C2489 | TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V | UN | 83.51
C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 19.42
C2492 | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 31.15
C2494 | TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA) | UN | 89.32
C2495 | TOMADA VOLTAMP - 60A (MACHO/FÊMEA) | UN | 151.75
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  |  | 33517.76
C4371 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | 371.93
C4834 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | UN | 114.85
C4828 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA | M2 | 103.34
C4948 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA | UN | 95.18
C4105 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | UN | 233.19
C4106 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO | UN | 266.22
C4107 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO | UN | 171.05
C4801 | BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W | UN | 116.42
C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 229.77
C4808 | BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 | UN | 376.49
C3906 | BASE METÁLICA INCL. TUBO GALVANIZADO 2" P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05 | UN | 419.58
C1029 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W | UN | 82.89
C1030 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W | UN | 82.89
C4104 | CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE | UN | 168.81
C3915 | GLOBO PRISMÁTICO AZUL PARA LUMINÁRIA SN-05 (45W) | UN | 327.89
C3917 | GLOBO PRISMÁTICO CLARO / ÂMBAR P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W) | UN | 421.59
C3916 | GLOBO PRISMÁTICO CLARO PARA LUMINÁRIA SN-05 (30W) | UN | 268.59
C3918 | LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 140.28
C3919 | LÂMPADA 45W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 140.28
C4103 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE SANCA | UN | 54.23
C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 16.94
C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 17.47
C1767 | LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 22.58
C1769 | LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 11.95
C1763 | LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 75.56
C1771 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 50.76
C1773 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 66.33
C1772 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 66.33
C1776 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 70W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 47.48
C1774 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 68.06
C1775 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 78.02
C1777 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 282.36
C1778 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 2000W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 480.11
C4111 | LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITORAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO | UN | 343.86
C4945 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA | UN | 100.48
C4944 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA | UN | 112.61
C1650 | LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC. | UN | 193.47
C1652 | LUMINÁRIA COMPLETA, EMBUTIDA EM LAJE P/ PRESÍDIO | UN | 226.86
C1653 | LUMINÁRIA DE ADVERTENCIA - INTERNA/EXTERNA | UN | 120.47
C3627 | LUMINÁRIA DE ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W | UN | 708.52
C4109 | LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR | UN | 192.79
C4100 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN | 216.49
C4811 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA | UN | 144.53
C4799 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | UN | 175.41
C4101 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W | UN | 185.24
C4102 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W | UN | 166.45
C4943 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA | UN | 285.31
C4797 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA | UN | 173.68
C4540 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO | UN | 191.2
C4809 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | UN | 439.93
C4433 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA HQI DE 70W | UN | 200.1
C4795 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 293.26
C4796 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16)W, FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 285.82
C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 263.26
C4412 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 224.28
C4798 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 150.21
C4802 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 506.93
C4800 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | UN | 139.99
C5192 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98 | UN | 172.05
C4946 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA | UN | 196.84
C4803 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 506.93
C4804 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 506.93
C3628 | LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W | UN | 550.05
C3924 | LUMINÁRIA ELEVADA MÉDIA INTENSIDADE SN-05 | UN | 441.61
C1659 | LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W | UN | 457.59
C1658 | LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W | UN | 489.55
C1660 | LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 360W | UN | 576.47
C1662 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W | UN | 104.09
C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | UN | 105.33
C1661 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 117.46
C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 134.01
C1639 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 16)W | UN | 194.76
C1636 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 32 )W | UN | 240.82
C1640 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W | UN | 88.74
C1663 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W | UN | 89.98
C1665 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W | UN | 117.46
C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 134.01
C1667 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 65W | UN | 153
C1664 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 3 LÂMPADAS 40W | UN | 162.59
C1641 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W | UN | 194.76
C1642 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 40W | UN | 240.82
C4947 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA | UN | 264.83
C1668 | LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA | UN | 113.24
C1669 | LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 79.81
C4806 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W | UN | 785.9
C4805 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 525.9
C4956 | LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA | UN | 221.76
C4108 | LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANPARENTE PRISMÁTICO | UN | 462.44
C1671 | LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W | UN | 64
C1670 | LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W | UN | 90.68
C1672 | LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO | UN | 158.94
C1643 | LUMINÁRIA REFLETORA.INTERNA.SIMPLES C/LÂMPADA MERCÚRIO | UN | 168.53
C4957 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W | UN | 75.2
C1673 | LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 77.27
C1674 | LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LAMPADA INCANDESCENTE | UN | 111.7
C1675 | LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W | UN | 134.67
C1676 | LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W | UN | 175.31
C1677 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 94.57
C1678 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 57.87
C1875 | PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W | UN | 57.73
C3921 | PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05 | UN | 364.32
C2009 | POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W | UN | 485.21
C2010 | POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA | UN | 365.11
C3625 | POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | UN | 1595.7
C3626 | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | UN | 1369.34
C2050 | PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA) | UN | 341.02
C2049 | PROJETOR C/ LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W | UN | 249.92
C2048 | PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA | UN | 385.55
C2051 | PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W C/FOTOCÉLULA | UN | 914.63
C2054 | PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA | UN | 385.55
C2047 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-13W | UN | 155.91
C2044 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W | UN | 156.28
C4915 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA | UN | 368.17
C2045 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 446.04
C2046 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W | UN | 981.56
C4115 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR | UN | 727.4
C4112 | PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR | UN | 551.93
C4810 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 593.08
C2053 | PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA | UN | 372.98
C2105 | REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 41.05
C2104 | REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 51.65
C2106 | REATOR DE PARTIDA P/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W | UN | 277.59
C4110 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO, ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CORRENTE CONTÍNUA | M | 843.12
C4113 | SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS | UN | 201.45
C4116 | TRANSFORMADOR PARA LEDS | UN | 86.57
LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO |  |  | 58129.29
C4791 | LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 3296.05
C4980 | LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 3389.25
C4981 | LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 3936.29
C4982 | LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 4575.73
C4983 | LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 5230.64
C5035 | LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 5823.17
C4870 | LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2112.32
C4977 | LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2766.2
C4978 | LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2240.87
C4871 | LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2601.95
C5032 | PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 1633.55
C5031 | PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 1945.4
C4984 | PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2127.37
C4985 | PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2150
C4986 | PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2482.86
C4987 | PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2528.12
C4988 | PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2938.41
C5034 | PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 3015.59
C4989 | PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 3335.52
APARELHOS ELÉTRICOS |  |  | 324424.69
C0081 | AMPERÍMETRO (72X72)MM, ESC. 0-250A | UN | 170.44
C0082 | AMPERÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500A | UN | 182.88
C0080 | AMPERÍMETRO (144X144)MM, ESC. 0-1000A | UN | 296.17
C0101 | AQUECEDOR CENTRAL ELETROAUTOMATICO 220V-5060 A 7480W | UN | 1186.67
C0102 | AQUECEDOR ELÉTRICO CAP.50 A 250L. 110/220V | UN | 4768.52
C0103 | AQUECEDOR INDIVIDUAL ELETROAUTOMATICO 220V - 4840 W | UN | 28.84
C0465 | BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA" | UN | 181.81
C1286 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KVA | UN | 290.98
C1287 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KVA | UN | 683.95
C1288 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 5KVA | UN | 1010.97
C1289 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 7.5KVA | UN | 1201.29
C1285 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 10KVA | UN | 2725.63
C1354 | EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM | UN | 1242.26
C1477 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR | UN | 260.82
C2276 | SINALIZADOR P/ ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS | UN | 304.29
C2512 | TRANSFORMADOR 2KVA MONOFASICO 220V/110V | UN | 318.54
C2517 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 50 A 250/5A | UN | 173.12
C2518 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A | UN | 175.99
C2519 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A | UN | 185.55
C2520 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A | UN | 210.34
C4059 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV - INSTALADO | UN | 1175.25
C4404 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 67649.59
C4405 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 2.500 KVA/13.800-440/240V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 168214.97
C0832 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 115 VAC 400 VA | UN | 1091.32
C4060 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV - INSTALADO | UN | 1633.6
C2524 | TRANSFORMADOR P/CABINE PRIMÁRIA 500KVA-15KV | UN | 67877.98
C2663 | VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA | UN | 296.81
C2664 | VENTILADOR DE TETO METÁLICO | UN | 284.51
C2682 | VOLTÍMETRO (72X72)MM, ESC. 0-500V | UN | 170.2
C2683 | VOLTÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500V | UN | 197
C2681 | VOLTÍMETRO (144X144)MM, ESC. 0-500V | UN | 234.41
EQUIPAMENTOS |  |  | 5397124.54
C4372 | BALANÇA ELETRÔNICA C/ PLATAFORMA 18x3, CAP. 80 TON. (FORN./MONTAGEM) | UN | 186588
C4184 | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 839122.29
C4063 | GRUPO GERADOR 781/950 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 800898.61
C4062 | GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 660834.3
C3668 | GRUPO GERADOR 501/635 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 422325.82
C4061 | GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 317417.47
C4183 | GRUPO GERADOR 386/450 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 302889.45
C3667 | GRUPO GERADOR 361/385 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 267432.39
C3666 | GRUPO GERADOR 291/360 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 241659.87
C1443 | GRUPO GERADOR 261/290 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 217540.95
C3664 | GRUPO GERADOR 236/260 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 213431.76
C4182 | GRUPO GERADOR 216/235 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 186308.48
C3663 | GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 167942.05
C1441 | GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 144659.6
C3661 | GRUPO GERADOR 121/140 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 128019.6
C1440 | GRUPO GERADOR 86/120 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 114499.6
C1444 | GRUPO GERADOR 56/85 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 99537.15
C3660 | GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 86017.15
POSTES P/ ENERGIA E COMUNICAÇÃO |  |  | 21479.85
C3576 | MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA | UN | 41.03
C2000 | POSTE C/ACESSÓRIOS ATÉ A ENTRADA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA | UN | 11926.99
C2012 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW | UN | 739.28
C2017 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW | UN | 859.19
C2013 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 10,01 À 15KW | UN | 1190.13
C2014 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 15,01 À 20KW | UN | 1361.49
C2015 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 20,01 À 25 KW | UN | 2377.43
C2016 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 25,01 À 30 KW | UN | 2984.31
POSTES EM CONCRETO |  |  | 37525.9
C4958 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG | UN | 997.39
C5030 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG | UN | 1149.28
C4959 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG | UN | 1308.7
C5033 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 1591.17
C4960 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG | UN | 1724.76
C4961 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG | UN | 1135.69
C4962 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG | UN | 1415.58
C4963 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG | UN | 1729.22
C4964 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG | UN | 1588.95
C4965 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG | UN | 2039.59
C4979 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG | UN | 2554.33
C4966 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1.430KG | UN | 3120.36
C4976 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 1096.95
C4967 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | UN | 930.98
C4968 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 1096.95
C4969 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG | UN | 1335.11
C4970 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG | UN | 1358.11
C4971 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG | UN | 1551.15
C4972 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 2031.26
C4973 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.3307KG | UN | 2031.26
C4974 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 2103.24
C4975 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG | UN | 3635.87
SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 kV |  |  | 340495.84
C4936 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL,INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 25600.37
C4937 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 27674.24
C4938 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 29583.62
C4939 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 35058.25
C4940 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 39486.61
C4941 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 48314.03
C4942 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 59953.97
C4758 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 74824.75
SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  |  | 528845.58
C4532 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 41.49
C4042 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 224.4
C0093 | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 161.5
C4567 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 72.33
C0390 | BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 | UN | 19.2
C4566 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | 324.69
C4043 | COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, INCLUINDO PLACA | UN | 2771.72
C4058 | CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO | UN | 3843.53
C4024 | CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10 LINHAS TRONCO | UN | 6690
C4004 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL MODULAR | UN | 23510
C4176 | CONJUNTO DE CONVERSORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP/COAXIAL COM TERMINAIS DE CONEXÃO, CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO | UN | 985.19
C4177 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 357.06
C4041 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL - INSTALADO | UN | 230.9
C3765 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS | UN | 818.88
C4564 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | UN | 532.32
C4565 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" | UN | 818.88
C4050 | GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - INSTALADO | UN | 1628.3
C3760 | HUB TIPO 24 PORTAS | UN | 2154.47
C4181 | MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU | UN | 2293.86
C4048 | MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - INSTALADO | UN | 1430.46
C4049 | MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, VÍDEO COMPOSTO, 2 CANAIS DE ENTRADA E 1 DE SAÍDA, DIMENSÕES 14 - INSTALADO | UN | 816.76
C4033 | NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO | CJ | 2887.62
C4568 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 40.18
C4876 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 7,5CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 19003.03
C4877 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 10CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 19301.07
C4878 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 12,5CV, 380/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 20284.88
C4879 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 20CV, 380/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 19541.1
C4880 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 25CV, 380/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 20174.11
C4881 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 30CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 21186.94
C4882 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 40CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 21899.08
C4883 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 50CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 22168.12
C4884 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 22108.16
C4885 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 22326.37
C4886 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 12,5CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 22785.31
C4887 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 15CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 23402.5
C4888 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 20CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 23924.75
C4889 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 25CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 24177.96
C4890 | PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 30CV, 380V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 24320.38
C4891 | PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 35CV, 380 V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 25033.49
C4892 | PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 40CV, 380V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 25443.99
C4893 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 28245.1
C4894 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 60CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO | UN | 30175.81
C3770 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | UN | 19.36
C4526 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m | UN | 20.53
C5188 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA | UN | 1086.01
C5189 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2U DE ALTURA | UN | 3370.68
C3764 | RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2431.44
C3763 | RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2559.28
C3762 | RACK FECHADO 44 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2929.55
C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 123.75
C4895 | RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 174.72
C4896 | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 191.94
C4563 | ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19" | UN | 5451.74
C4044 | SENSOR DE INTRUSÃO MICRO-PROCESSADOR, TIPO MULTIFEIXES, MONTAGEM DE PAREDE, ALIMENTAÇÃO 220 VAC, UMA - INSTALADO | UN | 145.38
C4055 | SENSOR INFRA-VERMELHO ATIVO/PASSIVO FEIXE DUPLO DISTÂNCIA MÁXIMA 100m - INSTALADO | UN | 787.99
C4398 | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESAGEM (INSTALADO) | UN | 2740.48
C4180 | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS | UN | 6912.16
C4054 | SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DE PLCs RSLOGIX 500, CD - INSTALADO | UN | 4795.86
C4040 | SOFTWARE SUPERVISÓRIO RS VIEW 32 VERSÃO RUNTIME 150 COM GERENCIADOR DE COMUNICAÇÕES RSLINX - INSTALADO | UN | 4316.27
C4056 | TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO TIPO INSERÇÃO, COM INDICADOR INCORPORADO, GERAÇÃO DE SINAL PROPORC - INSTALADO | UN | 2632.56
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 94832.96
C0327 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS | CJ | 981.07
C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | UN | 335.96
C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 385.83
C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 340.84
C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 133.83
C1152 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO | M | 144.77
C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 136.14
C4767 | HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM | UN | 111.3
C3575 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR | UN | 40.72
C3910 | HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 | UN | 162.71
C4208 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3390.68
C1790 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM | UN | 954
C4203 | MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA | UN | 2889.66
C4561 | MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM | UN | 112.39
C3577 | MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR | UN | 51.58
C3453 | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s | UN | 2963.52
C3452 | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 10,01 a 20 l/s | UN | 4445.28
C3454 | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 20,01 a 40 l/s | UN | 7759.68
C3455 | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 40,01 a 60 l/s | UN | 15142.4
C3456 | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 60,01 a 90 l/s | UN | 21771.2
C4599 | MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV | UN | 4426.95
C2059 | PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER | UN | 264.44
C2060 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 164.36
C3929 | POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 m P/ BALIZAMENTO NOTURNO | UN | 946.26
C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 282.75
C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 226.17
C3679 | PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 447.37
C1951 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 251.94
C2056 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M | UN | 216.22
C4214 | RAMAL TRIFÁSICO BAIXA TENSÃO POR VÃO DE 100m | UN | 11909.6
C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 40.1
C4215 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 30 Kva PARA 45 Kva | UN | 13309.99
C2424 | TELA PARA ALONGAMENTO DE FORRO - E. EÓLICO | UN | 93.25
PINTURA |  |  | 3071.51
PAREDES E FORROS |  |  | 911.4
C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | M2 | 20.37
C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 5.81
C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | M2 | 8.72
C0866 | CONSERVADO "P" IMPERMEÁVEL, 2 DEMÃOS (PAREDES INTERNAS) | M2 | 16.04
C0867 | CONSERVADO "P" IMPERMEÁVEL, 3 DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 25.9
C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2 | 17.69
C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 14.04
C1209 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO | M2 | 19.23
C1233 | EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 13.87
C1234 | EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA | M2 | 35.44
C4167 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 28.82
C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 24.63
C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 22.85
C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 29.92
C1617 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 27.87
C3550 | MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR | M2 | 9.52
C1905 | PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI | M2 | 142.31
C3098 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS | M2 | 8.96
C3022 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | M2 | 26.16
C2898 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 12.56
C4072 | PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS | M2 | 14.38
C2232 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA | M2 | 53.4
C2233 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO | M2 | 32.65
C2274 | SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS | M2 | 29.76
C2644 | TÊMPERA SIMPLES MÉDIA INTERNA | M2 | 24.22
C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 15.02
C2462 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS | M2 | 15.91
C2464 | TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA | M2 | 24.32
C2465 | TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS TRÊS DEMÃOS S/MASSA | M2 | 29.44
C2471 | TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS | M2 | 23.55
C2476 | TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO | M2 | 125.46
C2477 | TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 12.58
PISO |  |  | 369.23
C1039 | DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA | M | 37.84
C1040 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA | M | 37.78
C1041 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA | M | 16.35
C1907 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 24.33
C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | M2 | 27.64
C2466 | TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ | M2 | 45.22
C2470 | TINTA CERÂMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS | M2 | 23.83
C2472 | TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA | M2 | 17.99
C2475 | TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO | M2 | 138.25
ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 184.91
C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | 19.34
C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 26.42
C3551 | MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 19.04
C1876 | PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) | M2 | 23.47
C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 8.82
C2468 | TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 60.1
C2667 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 27.72
SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  | 747.36
C0044 | ALUMÍNIO SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 13.5
C0045 | ALUMÍNIO SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA | M2 | 22.42
C0463 | BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 18.5
C0464 | BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA | M2 | 25.26
C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 48.18
C1281 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 11.84
C1282 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA | M2 | 21.01
C1428 | GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 50.23
C1520 | JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO | M2 | 93.36
C1521 | JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO | M2 | 33.17
C1522 | JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO | M2 | 39.31
C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 22.18
C1911 | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO | M2 | 22.02
C2040 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 12.11
C2473 | PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 20.87
C4309 | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 26.13
C4409 | PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER | M2 | 14.35
C2036 | PRIMER À BASE DE BORRACHA CLORADA. EM ESTRUTURA DE AÇO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 11.68
C2037 | PRIMER À BASE DE BORRACHA CLORADA. EM ESTRUTURA DE. AÇO 25 MICRA C/TRINCHA | M2 | 13.76
C2038 | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 7.15
C2039 | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA | M2 | 11.08
C2041 | PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA | M2 | 14.11
C2042 | PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 9.61
C2043 | PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA | M2 | 16.45
C2467 | TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 85.51
C2469 | TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS | M2 | 56.5
C2474 | TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA | M2 | 27.07
SUPERFÍCIES DE CONCRETO |  |  | 234.52
C1235 | EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS | M2 | 40.84
C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 97.03
C2187 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | M2 | 13.54
C2273 | SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO | M2 | 16.61
C2542 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 20.76
C2668 | VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS | M2 | 12.25
C2669 | VERNIZ POLIURETANO SOBRE PRIMER EM PAREDE CONCRETO - 3 DEMÃOS | M2 | 33.5
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 624.09
C4025 | DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO | M2 | 74.48
C1613 | LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 26.8
C1620 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | UN | 104.08
C1621 | LETREIRO - LETRA EM PAREDES | UN | 17.97
C1906 | PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE | M2 | 48.61
C1908 | PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO | M | 20.48
C1909 | PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMÃO | M2 | 15
C2899 | PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO | UN | 316.67
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  |  | 3737.29
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO |  |  | 2.97
C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 2.97
REFORÇO, SUB-BASE E BASE |  |  | 1185.41
C3132 | BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) | M3 | 156.18
C3133 | BASE MACADAME HIDRÁULICO C/ENCHIMENTO DE AREIA (S/TRANSP) | M3 | 131.59
C3134 | BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 66.65
C3135 | BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 80.67
C3136 | BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 94.59
C3137 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 108.61
C3138 | BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 122.53
C3217 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M3 | 28.64
C3216 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M3 | 34.75
C3215 | ESTABILIZACÂO SOLO BETUME MISTURADO NA PISTA (S/TRANSP) | M3 | 42.9
C3930 | SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSP) | M3 | 87.69
C3931 | SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (4%) (S/TRANSP) | M3 | 106.1
C3968 | SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (5%) (S/TRANSP) | M3 | 124.51
RECOMPOSIÇÃO DE SUB BASE E BASE |  |  | 741.12
C3163 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 4.9
C3164 | ESCARIFICAÇÃO P/APROVEITAMENTO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 6.66
C4549 | RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL | M3 | 67.61
C4235 | RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 86 Kg/m² (S/ TRANSP.) | M3 | 97.48
C4236 | RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 Kg/m² (S/ TRANSP.) | M3 | 112.31
C4237 | RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 172 Kg/m² (S/ TRANSP.) | M3 | 127.06
C4238 | RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 Kg/m² (S/ TRANSP.) | M3 | 141.89
C4239 | RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 258 Kg/m² (S/ TRANSP.) | M3 | 156.63
C3231 | RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP) | M3 | 26.58
IMPRIMAÇÃO |  |  | 0.51
C3221 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 0.51
PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | 0.3
C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 0.3
MISTURAS BETUMINOSAS À QUENTE |  |  | 796.47
C3126 | AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP) | M3 | 146.13
C3128 | AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP) | M3 | 147.93
C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 230.19
C3230 | PRÉ MISTURADO À QUENTE - PMQ (S/TRANSP) | M3 | 272.22
MISTURAS BETUMINOSAS À FRIO |  |  | 301.44
C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | M3 | 94.62
C3229 | PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP) | M3 | 206.82
REVESTIMENTO EM PEDRA |  |  | 430.99
C3010 | PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 90.64
C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 66.43
C3107 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | M2 | 55.45
C2894 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 62.6
C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 74.6
C3348 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) | M2 | 30.9
C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 50.37
REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  | 244.76
C2944 | REVESTIMENTO DE BRITA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 120.85
C2945 | REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 111.49
C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | M3 | 12.42
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS |  |  | 33.32
C3125 | APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP) | M2 | 0.37
C3242 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP) | M2 | 2.62
C3240 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP) | M2 | 7.85
C3241 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) | M2 | 9.82
C3243 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (S/TRANSP) | M2 | 12.66
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  |  | 121633.86
FERROVIÁRIA |  |  | 114380.4
C4337 | ACABAMENTO MANUAL DO PERFIL DO LASTRO DE BRITA APÓS O NIVELAMENTO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE, BITOLA MÉTRICA, VIA SINGELA | M | 6.67
C4335 | ALARGAMENTO DE CORTE, MANUAL | M3 | 62.23
C4357 | APLICAÇÃO DE RETENSORES | UN | 1.11
C4359 | ASSENTAMENTO DE MARCO QUILOMÉTRICO OU MECTOMÉTRICO | UN | 33.34
C4227 | CARGA MANUAL DE ACESSÓRIOS METÁLICOS E MATERIAIS DIVERSOS COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA | T | 36
C4367 | CARGA MANUAL DE DORMENTE DE CONCRETO COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA | UN | 7.56
C4225 | CARGA MANUAL DE DORMENTES DE CONCRETO COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES - BITOLA MÉTRICA | T | 37.78
C4224 | CARGA MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRA COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES - BITOLA MÉTRICA | UN | 4.22
C4228 | CARGA MANUAL DE DORMENTES ESPECIAIS PARA AMV COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA | UN | 4.89
C4226 | CARGA MANUAL DE TRILHOS COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES | T | 42.23
C4349 | CONSERVAÇÃO MANUAL DE JUNTAS COM DESMONTAGEM - TALAS COM 6 FUROS - INCLUINDO: DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO VISUAL PARA DETECÇÃO DE DEFEITOS NAS EXTREMIDADES DOS TRILHOS E TALA, FIXAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REMONTAGEM | UN | 19.56
C4348 | CONSERVAÇÃO MANUAL DE JUNTAS SEM DESMONTAGEM | UN | 0.89
C4352 | CONSOLIDAÇÃO MANUAL DA FIXAÇÃO ELÁSTICA - SUBSTITUIÇÃO OU REPOSICIONAMENTO DE PEÇAS DA FIXAÇÃO DOS DORMENTES DE CONCRETO (SEM FORNECIMENTO) | UN | 2
C4351 | CONSOLIDAÇÃO MANUAL DA FIXAÇÃO RÍGIDA (PREGO OU TIREFÃO) COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO | UN | 2
C4341 | CONSOLIDAÇÃO MANUAL DAS FIXAÇÕES DE AMV COM ABERTURA MENOR OU IGUAL A 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 1000.13
C4342 | CONSOLIDAÇÃO MANUAL DAS FIXAÇÕES DE AMV COM ABERTURA MAIOR QUE 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 777.88
C4358 | CORREÇÃO MANUAL DE BITOLA | M | 8.89
C4220 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:8 COM MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS | UN | 2667
C4221 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:10 COM MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS | UN | 3067.05
C4222 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:14 COM MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS | UN | 3527.11
C4219 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LINHA, BITOLA MÉTRICA, DE MATERIAL METÁLICO ATÉ 45 Kg/m INCLUSIVE SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DO MATERIAL | KM | 40005
C4232 | DESCARGA MANUAL DE ACESSÓRIOS METÁLICOS E MATERIAIS DIVERSOS DE VAGÕES OU CAMINHÕES COM EMPILHAMENTO, BITOLA MÉTRICA | T | 30.67
C4230 | DESCARGA MANUAL DE DORMENTES DE CONCRETO EM VAGÕES OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA | T | 33.34
C4229 | DESCARGA MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRAS EM VAGÕES OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA | UN | 3.56
C4231 | DESCARGA MANUAL DE TRILHOS DE VAGÕES OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA | T | 35.56
C4338 | DESGUARNECIMENTO MANUAL DA VIA SINGELA PELA RETIRADA DO LASTRO ATÉ A FACE INFERIOR DO DORMENTE, BITOLA MÉTRICA | M | 28.89
C4223 | DESMONTAGEM MANUAL DE CONTRA-TRILHO, ATÉ TR 45 INCLUINDO A RETIRADA DO CONTRA-TRILHO, DAS FIXAÇÕES E EMPILHAMENTO AO LADO DA LINHA | M | 11.56
C4360 | FURAÇÃO MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DAS FIXAÇÕES | UN | 1.11
C4369 | LASTRAMENTO MANUAL DA VIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M3 | 167.65
C4368 | LASTRAMENTO MANUAL DA VIA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M3 | 11.56
C4233 | LASTREAMENTO MANUAL, COM TERRA, EM VIA SINGELA, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESTANDO ESTE NA MARGEM DA LINHA, COMPREENDENDO O RESGUARNECIMENTO (COLOCAÇÃO DO LASTRO), NIVELAMENTO, ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO - BITOLA MÉTRICA | KM | 30003.75
C4234 | LASTREAMENTO MANUAL, COM TERRA, EM VIA SINGELA, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESTANDO ESTE NA MARGEM DA LINHA, COMPREENDENDO O RESGUARNECIMENTO (COLOCAÇÃO DO LASTRO), SOCARIA E ACABAMENTO - BITOLA MÉTRICA | KM | 24003
C4334 | LIMPEZA DE CORTE, MANUAL | M3 | 55.56
C4363 | LIMPEZA DE VALETAS REVESTIDAS COM CONCRETO | M | 5.56
C4365 | LIMPEZA MANUAL DE LASTRO | M | 24.45
C4339 | LIMPEZA MANUAL DE LASTRO DE BRITA, POR METRO LINEAR DE LINHA, COMPREENDENDO TODAS AS OPERAÇÕES INCLUSIVE RESGUARNECIMENTO E ACABAMENTO DO PERFIL DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA | M | 37.34
C4364 | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS | M | 22.23
C4344 | NIVELAMENTO MANUAL DA VIA COMPREENDENDO ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO DO LASTRO DE TERRA, BITOLA MÉTRICA | M | 18.89
C4343 | NIVELAMENTO MANUAL DE VIA COMPREENDENDO SOCARIA E RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO DE BRITA, BITOLA MÉTRICA | M | 22.23
C4347 | NIVELAMENTO MANUAL DE JUNTA COMPREENDENDO SOCARIA, REAPERTO E RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA | UN | 22.23
C4356 | PUXAMENTO MANUAL DA LINHA, POR FRAÇÃO DE ATÉ 20 cm, COMPREENDENDO REAPERTO DA FIXAÇÃO, DESGUARNECIMENTO PARCIAL DO OMBRO DO LASTRO, PUXAMENTO, RECOLOCAÇÃO DO LASTRO E ACABAMENTO, BITOLA MÉTRICA | M | 20
C4333 | REFORÇO DE ATERRO, MANUAL | M3 | 44.45
C4340 | REFORÇO MANUAL DE LASTRO EM LINHAS E AMVs, SEM FORNECIMENTO INCLUSIVE ACABAMENTO DO PERFIL DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA | M3 | 22.23
C4350 | REGULAGEM MANUAL DE FOLGAS NAS JUNTAS - TALAS COM 6 FUROS (TRILHOS DE 18 METROS). USO DE 91,24% DOS Hh/UN PARA TALA DE 4 FUROS | UN | 55.78
C4336 | REGULARIZAÇÃO DE BANQUETA DE PLATAFORMA, MANUAL | M3 | 22.23
C4366 | REGULARIZAÇÃO FINAL DO LASTRO, APÓS O NIVELAMENTO, INCLUINDO PERFILAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO LASTRO | KM | 6667.5
C4354 | REPOSICIONAMENTO, REAPERTO OU REBATIMENTO DAS FIXAÇÕES EM LINHAS COM 2 FIXAÇÕES POR FILA DE TRILHO, MANUAL | M | 1.11
C4187 | ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA | M2 | 0.44
C4345 | SOLDAGEM ELÉTRICA EM ESTALEIRO TR-37 | UN | 177.8
C4346 | SOLDAGEM ELÉTRICA EM ESTALEIRO TR-45 | UN | 177.8
C4362 | SUBSTITUIÇÃO DO LASTRO EM AMV COM ABERTURA MENOR OU IGUAL A 1:10, BITOLA MÉTRICA, MANUAL | AMV | 1333.5
C4353 | SUBSTITUIÇÃO, OU COMPLEMENTAÇÃO OU REPOSICIONAMENTO MANUAL DE FIXAÇÕES DE DORMENTES DE CONCRETO (SEM FORNECIMENTO) | UN | 4.22
C4361 | TARUGAMENTO DE DORMENTES | UN | 0.67
RODOVIÁRIA |  |  | 6779.92
C4546 | APLICAÇÃO DE REJUVENESCEDOR PDC/REJUVASEAC BR | M2 | 16.34
C3905 | BRITA PRA BASE DE REMENDO PROFUNDO | M3 | 160.8
C3954 | CAPINA MANUAL | M2 | 0.78
C3884 | CAPA SELANTE C/ PEDRISCO (S/TRANSP) | M2 | 1.42
C3891 | COMBATE À EXSUDAÇÃO COM AREIA | M2 | 1.1
C3140 | CAPA SELANTE COM AREIA ( S/TRANSP) | M2 | 0.79
C3892 | COMBATE À EXSUDAÇÃO COM PEDRISCO | M2 | 1.41
C3945 | CORREÇÃO DE DEFEITOS (ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA) | M3 | 242.4
C3904 | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | M2 | 0.17
C3895 | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO | M3 | 515.05
C3940 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À FRIO | M3 | 45.55
C3942 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À QUENTE | M3 | 33.81
C3937 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE | M3 | 33.81
C3935 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO | M3 | 45.05
C5036 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 53.56
C5037 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 85.43
C5039 | LAMA ASFALTICA FAIXA 1 (2MM)-6KG/M2 (S/TRANSP) | M2 | 1.43
C5040 | LAMA ASFALTICA FAIXA 2 (4MM)-8KG/M2 (S/TRANSP) | M2 | 15.47
C5038 | LAMA ASFÁLTICA FAIXA 3 (6mm) - 10 Kg/m² (S/TRANSP) | M2 | 3.73
C4544 | MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (1 CAMADA) - 14 Kg/m² | M2 | 3.03
C4545 | MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 Kg/m² | M2 | 5.84
C3092 | LIMPEZA DE BUEIRO | M3 | 23.54
C3894 | LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA | M | 1.46
C3896 | LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 9.63
C3093 | LIMPEZA DE PONTE | M | 8.61
C3094 | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | M | 0.73
C3893 | LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM | M | 4.38
C3096 | LIMPEZA DE VALETA DE CORTE | M | 1.09
C3938 | MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À FRIO EM BETONEIRA (S/TRANSP) | M3 | 198.54
C3939 | MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP) | M3 | 171.86
C3941 | MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À QUENTE (S/TRANSP) | M3 | 228.05
C3936 | MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE (S/TRANSP) | M3 | 109.56
C3885 | MISTURA DE AREIA ASFALTO À FRIO EM BETONEIRA (S/TRANSP) | M3 | 75.46
C3934 | MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À FRIO (S/TRANSP) | M3 | 48.78
C3889 | PENEIRAMENTO MANUAL | M3 | 36.64
C0096 | REATERRO APILOADO | M3 | 53.93
C3890 | REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO | M3 | 42.52
C3101 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 26.75
C3100 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 19.24
C3897 | RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M2 | 40.64
C3883 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 11.53
C3952 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | M3 | 167.09
C3953 | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO | M3 | 22.83
C3947 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) | UN | 68.34
C3948 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) | M | 3.09
C3951 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) | M | 2.38
C3946 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO) | UN | 154.76
C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 0.1
C3943 | REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA) | M3 | 508.5
C3944 | REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECANIZADA (ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA) | M3 | 359.08
C3902 | REMOÇÃO DE MATACÕES | M3 | 143.97
C3888 | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M3 | 137.94
C3899 | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA | M3 | 49.6
C3898 | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | M3 | 33.06
C3886 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 218.98
C3887 | REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M3 | 10.35
C3901 | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA | M3 | 12.31
C3900 | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO | M3 | 8.04
C3159 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 20.57
C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1961.25
C3903 | ROÇADA MECANIZADA | HA | 446.5
C3115 | SELAGEM DE TRINCA : S/TRANSP | L | 3.96
C3932 | SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP) | M3 | 58.67
C3933 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP) | M3 | 8.64
URBANA |  |  | 473.54
C2925 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm | M2 | 63.97
C2926 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm | M2 | 61.82
C2135 | RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 41.61
C2927 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 22.51
C2928 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 22.03
C3036 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO | M2 | 22.07
C2136 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ- MOLDADO S/ COXIM DE AREIA | M2 | 42.96
C2929 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 56.61
C2930 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO | M2 | 38.04
C2931 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 45.17
C2932 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 34.33
C2933 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 22.42
OBRAS PORTUÁRIAS |  |  | 128796.29
FUNDAÇÕES |  |  | 126058.95
C5129 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 600MM | M | 1001.19
C5130 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 700MM | M | 1161.21
C5131 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 800MM | M | 1321.29
C5132 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 900MM | M | 1481.3
C5133 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 1000MM | M | 1641.38
C5134 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 700MM | M | 1494
C5135 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 800MM | M | 1697.26
C5136 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 900MM | M | 1900.5
C5137 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 1000MM | M | 2103.76
C5138 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 1100MM | M | 2307.05
C5139 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 1200MM | M | 2510.26
C5140 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 900MM | M | 2278.22
C5141 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1000MM | M | 2519.6
C5142 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1100MM | M | 2760.99
C5143 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1200MM | M | 3002.3
C5144 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1300MM | M | 3243.7
C5145 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1400MM | M | 3485.02
C5146 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1500MM | M | 3726.41
C5147 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1400MM | M | 4635.26
C5148 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1500MM | M | 4952.89
C5149 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1600MM | M | 5270.53
C5150 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1700MM | M | 5588.03
C5151 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1800MM | M | 5905.64
C5152 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 600MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 444.25
C5153 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 700MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 445.01
C5154 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 800MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 466.16
C5155 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 900MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 466.92
C5156 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 6.3MM; D = 1000MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 493.96
C5157 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 700MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 445.37
C5158 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 800MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 466.55
C5159 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 900MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 467.4
C5160 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 1000MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 494.49
C5161 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 1100MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 495.41
C5162 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 8.0MM; D = 1200MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 522.56
C5163 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 900MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 468.27
C5164 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1000MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 495.5
C5165 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1100MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 496.45
C5166 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1200MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 523.74
C5167 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1300MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 524.84
C5168 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1400MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 552.16
C5169 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 9.5MM; D = 1500MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 579.54
C5170 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1400MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 555.63
C5171 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1500MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 583.28
C5172 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1600MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 605.06
C5173 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1700MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 632.81
C5174 | CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1800MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 660.67
C4319 | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | M | 1235.31
C4144 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D= 0,93m | M3 | 1292.85
C4145 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ D= 0,93m | M3 | 5238.12
C4143 | ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93m | M3 | 808.15
C4298 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA DIÂMETRO 0,93m C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | M3 | 3613.63
C4299 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ DIÂMETRO 0,93m C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | M3 | 10499.71
C4300 | ESCAVAÇÃO EM SOLO DIÂMETRO 0,93m C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | M3 | 1806.84
C3983 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS METÁLICOS PARA ESTACA DE CONCRETO (PONTEIRA E ANEL) | T | 21196.72
C4310 | POSICIONAMENTO, OPERAÇÃO E REMOÇÃO DE CAMISA METÁLICA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | UN | 2493.8
ESTRUTURAS |  |  | 2486.85
C4146 | CARGA E TRANSP. DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | M | 207.26
C4318 | CARGA E TRANSPORTE DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | M | 535
C4153 | CARGA E TRANSP. DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | M3 | 143.46
C4290 | CARGA E TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE | M3 | 417.86
C4311 | POSICIONAMENTO, OPERAÇÃO E REMOÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DE ESTACAS C/ PLATAFORMA FLUTUANTE | T | 1183.27
QUEBRA-MAR / ENROCAMENTO |  |  | 186.9
C4288 | CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (0,001 T ATÉ 1,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 14.01
C4287 | CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (1,00 T ATÉ 6,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 17.66
C1097 | CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS COM GUINDASTE MUNIDO DE CAÇAMBA METÁLICA | M3 | 26.89
C4289 | CARGA E LANÇAMENTO DE BRITA P/ REVESTIMENTO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3 | 25.12
C4306 | LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (1,00 T ATÉ 4,00 T) | M3 | 33.9
C4307 | LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (4,00 T ATÉ 6,00 T) | M3 | 36.17
C4308 | LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (0,0001 T ATÉ 1,00 T) | M3 | 33.15
C4332 | TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,11X + 3,95) | M3 | 0
C4413 | TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,52X + 3,95) | M3 | 0
C4313 | TRANSPORTE DE PEDRAS DE 1,0 T ATÉ 6,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,56X + 6,40) | M3 | 0
C4414 | TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 4,27X + 6,40) | M3 | 0
DRAGAGEM |  |  | 63.59
C4315 | ATERRO HIDRÁULICO, INCLUINDO DRAGAGEM, ESPALHAMENTO NIVELADO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA | M3 | 33.71
C4283 | DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA | M3 | 29.88
TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS |  |  | 0
LOCAL |  |  | 0
C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) | T | 0
C3144 | TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) | T | 0
C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) | T | 0
C3157 | TRANSPORTE LOCAL D'ÁGUA P/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/ DMT SUPERIOR A 7,00 Km (Y = 1,45X) | T | 0
C3312 | TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 1,05X + 5,27) | T | 0
C3224 | TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,11X) | T | 0
C3225 | TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) | T | 0
C3226 | TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) | T | 0
COMERCIAL |  |  | 0
C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) | T | 0
C3310 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,61X) | T | 0
MATERIAL BETUMINOSO |  |  | 0
I0001 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) | T | 0
I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) | T | 0
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  |  | 297541.83
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  | 4867.29
C0354 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | UN | 211.6
C3219 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA | M2 | 16.22
C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | M2 | 27
C3616 | SEGREGADOR DE TRÁFEGO TIPO JABOTI: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UN | 141.68
C3236 | SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA | M2 | 33.88
C3237 | SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA | M2 | 21.95
C3116 | SONORIZADOR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (30MPA) L=9,00M | UN | 4192.34
C3117 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UN | 25.29
C4527 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UN | 27.09
C3118 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UN | 58.28
C4528 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UN | 62.05
C3119 | TARTARUGAS: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UN | 49.91
SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | 44912.92
C3158 | DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS SIMPLES | M | 535.96
C3321 | MARCO DE REFERÊNCIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (S.R.E) EM CONCRETO | UN | 101.89
C3370 | MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 766.6
C3286 | MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 860.31
C3371 | MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM ALUMÍNIO | M2 | 909.1
C3285 | MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1025.93
C3372 | MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO | M2 | 1336.1
C3287 | MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1383.06
C3362 | PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 688
C3291 | PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 781.71
C3363 | PAINEL REFLETIVO EM ALUMÍNIO | M2 | 830.5
C3290 | PAINEL REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 947.33
C3374 | PAINEL REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO | M2 | 1259.13
C3292 | PAINEL REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1304.46
C3364 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 534.18
C3294 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 581.27
C3365 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM ALUMÍNIO | M2 | 782.43
C3293 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 833.99
C3366 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO | M2 | 1108.61
C3295 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1155.62
C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | M2 | 766.44
C3297 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 860.15
C3354 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO | M2 | 908.94
C3296 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1025.77
C3355 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO | M2 | 1335.94
C3298 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1382.9
C3367 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 765.17
C3299 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 858.88
C3368 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO | M2 | 907.67
C3300 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1024.5
C3369 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO | M2 | 1334.67
C3301 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1381.63
C4550 | PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO | M2 | 395.26
C4551 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO | M2 | 342.74
C3629 | PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS | M2 | 856.2
C3356 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 874.19
C3303 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 967.9
C3357 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO | M2 | 1016.69
C3302 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1133.52
C3358 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO | M2 | 1443.69
C3304 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1490.65
C3359 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 720.37
C3307 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 767.46
C3360 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM ALUMÍNIO | M2 | 968.62
C3306 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1020.18
C3361 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO | M2 | 1294.8
C3305 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1341.81
PÓRTICOS E SEMI-PÓRTICOS METÁLICOS |  |  | 247761.62
C5002 | PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 12,50M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 18,75M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 56334.22
C5003 | PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 24,80M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 37,20M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 79019.22
C5004 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 24485.15
C5005 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 10,65M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 32698.75
C5006 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO DUPLO C/ VÃO DE 2 X 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2 X 10,80M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 55224.28
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO |  |  | 212672.73
URBANIZAÇÃO |  |  | 134763.43
C0004 | ABRIGO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO (PARADA DE ÔNIBUS) | UN | 6589.77
C4715 | ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE | UN | 11207.76
C3641 | BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 705.93
C0352 | BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 913.5
C3611 | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) | UN | 1256.37
C0360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m | UN | 1181.52
C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 202.06
C3439 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE | M | 345.69
C3440 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | M | 352.6
C0462 | BORBOLETA C/ CONTADOR DE ACESSO | UN | 2309.77
C4712 | CARGA/DESCARGA DE ABRIGO PREMOLDADO (PARADA DE ÔNIBUS), INCLUSIVE ASSENTAMENTO | UN | 615.04
C0926 | CARROSSEL DE RODA | UN | 1154.79
C3642 | CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 981.73
C3643 | CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1240.17
C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 4200.5
C0865 | CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM | CJ | 3514.08
C1349 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 4452.67
C0925 | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 143.74
C2995 | ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 705.93
C2997 | ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 978.9
C3645 | ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 816.44
C1347 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 5137.47
C1348 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | CJ | 4101.25
C1350 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM | CJ | 13503.87
C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 2703.16
C3646 | GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 998.14
C3647 | GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1112.18
C3000 | GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1222.59
C3526 | LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS | M2 | 4.05
C3527 | LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS | M2 | 3.47
C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 372.9
C4570 | TOTEM RODOVIÁRIO - PADRÃO DER | UN | 61510.99
C3060 | TRAVE DE MADEIRA (3X2)m P/FUTEBOL DE CAMPO | UN | 224.4
PAISAGISMO |  |  | 77854.19
C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | UN | 48.47
C0113 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | M2 | 78.85
C3061 | ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO | UN | 103.57
C3062 | ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA | UN | 151.28
C0229 | ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS | UN | 61.49
C0230 | ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 186.51
C1080 | DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS | M2 | 0.1
C1253 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE TERRA RETIRADA DE CAVA ABERTA P/ PLANTIO .ATÉ 5KM | M3 | 150.73
C3443 | GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN | M2 | 13.85
C1429 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | M2 | 15.61
C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 22.01
C1431 | GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 24.75
C3426 | GRAMA PARA TALUDE DE LAGOA, CONSERVAÇÃO ATÉ 45 DIAS | M2 | 7.13
C4849 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 169.73
C1452 | HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL | M2 | 239.22
C1453 | HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | M2 | 313.89
C1454 | HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO | M2 | 3.52
C1455 | HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO | HA | 1650.79
C1457 | HIDROSSEMEADURA DE TERRENOS | HA | 21405.91
C1499 | IRRIGAÇÃO DIÁRIA DE ÁREA PLANTADA | M2 | 0.34
C1612 | LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO | M2 | 81.52
C1788 | MANUTENÇÃO C/ COBERTURA DE TERRA VEGETAL P/ ÁREAS GRAMADAS | HA | 30323.11
C1789 | MANUTENÇÃO C/ CORTE E REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/MICROTRATOR | HA | 2873.3
C1781 | MANUTENÇÃO, CORTE E REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/ 25% DE OBSTÁCULOS | HA | 2467.24
C1782 | MANUTENÇÃO, CORTE E REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/ROÇADEIRA TRACIONADA | HA | 2576.3
C1783 | MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREA PLANTADA C/ LIMPEZA DIÁRIA | M2 | 0.21
C1787 | MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREAS VERDES - IRRIGAÇÃO | HA | 12581.92
C1786 | MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREAS VERDES - LIMPEZA GERAL E DIÁRIA | HA | 2113
C1784 | MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2 | M2 | 1.97
C1785 | MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS | M2 | 0.09
C2035 | PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO | M3 | 179.03
C2235 | REVOLVIMENTO MECÂNICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm | M2 | 0.56
C2238 | ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS | M2 | 1.66
C2534 | TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES ORNAMENTAIS | M3 | 6.54
PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  | 55.11
C3259 | CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO | M3 | 39.05
C3277 | ESCARIFICAÇÃO DE JAZIDAS/EMPRÉSTIMOS/CAMINHOS DE SERVIÇOS | M3 | 2.25
C3279 | ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) | M3 | 5.9
C3283 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) | M3 | 4.44
C3308 | RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES | M2 | 0.23
C3108 | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLUÍDA) | M2 | 3.24
MUROS E FECHAMENTOS |  |  | 45065.45
MUROS |  |  | 3600.26
C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M2 | 382.87
C1804 | MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1.80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO | M | 286.83
C1805 | MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS | M | 408.9
C2887 | MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M | M | 461.12
C1806 | MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=2.00M | M | 300
C1807 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA | M2 | 337.23
C4912 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA | M2 | 310.11
C4600 | MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 1,80m COM CERCA DE PROTEÇÃO EM "V" COM ARAME FARPADO | M | 471.64
C4859 | MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA | M | 641.56
ALAMBRADOS |  |  | 2738.63
C3736 | ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE (4X4)MM | M2 | 140.16
C0036 | ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M | M | 178.88
C3436 | ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM | M2 | 82.66
C3680 | ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2" | M2 | 111.6
C0037 | ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M | M | 111.33
C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 329.76
C5193 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 402.9
C0038 | ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 603.01
C0039 | ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M | M | 265.68
C0040 | ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M | M | 512.65
CERCAS |  |  | 3668.24
C0733 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES | M | 326.05
C0742 | CERCA DE ARAME FARPADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/11 FIOS | M | 111.13
C0735 | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 44.63
C0743 | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 56.82
C0736 | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 69
C0740 | CERCA DE MADEIRA C/ ARAME GALVANIZADO | M2 | 123.78
C0741 | CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA | M2 | 223.3
C4858 | CERCA DE PROTEÇÃO EM "V" COM ARAME FARPADO | M | 31.49
C4731 | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 22.87
C4732 | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 26.86
C4733 | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 32.88
C4725 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 455.23
C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 377.59
C4727 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 301.78
C4852 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 216.43
C4728 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 402.91
C4729 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 324.14
C4730 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 267.46
C4851 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 192.3
C4734 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA - SUBSTITUIÇÃO ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM) | UN | 20.6
C4735 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA - SUBSTITUIÇÃO MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) | UN | 21.24
C4736 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM ( DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME | M | 19.75
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  |  | 34654.34
C1251 | ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR | M | 374.86
C2775 | ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 3/4" | M | 166.95
C2774 | ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1/2" | M | 95.24
C2773 | ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1" | M | 209.48
C5206 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 COM PROTEÇÃO | M | 2360.92
C5205 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 SEM PROTEÇÃO | M | 1858.37
C5204 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO | M | 2988.3
C5203 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L SEM PROTEÇÃO | M | 5270.87
C2768 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO | M | 868.75
C2769 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO | M | 381.29
C2776 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1" | M | 214.73
C4748 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO | M | 2182.55
C4749 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO | M | 1679.98
C2770 | ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO | M | 460.8
C2772 | ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, FERRO REDONDO 1" | M | 219.43
C2771 | ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1" | M | 268.49
C1252 | ESCADA HELICOIDAL,PRÉ-MOLDADA CONCRETO,D=1,0M | M | 783.72
C4383 | ESCADA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø = 1,80m - h = 3,50m - FORNECIMENTO / MONTAGEM | UN | 4027.6
C2814 | ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3" | M2 | 104.36
C4386 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 39.98
C3505 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" | M | 140.96
C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 369.43
C4755 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM | M | 625.53
C4747 | GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M | M | 647.42
C4829 | GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm) | M | 737.11
C2972 | TAMPA CHAPA 1/4" ANTI-DERRAPANTE 50x70cm,C/ CANTONEIRA ARTICULADA | UN | 448.43
C2970 | TAMPA CHAPA 1/4" ANTI-DERRAPANTE 70x70CM,C/ CANTONEIRA ARTICULADA | UN | 539.79
C2969 | TAMPA CHAPA 1/4" ANTI-DERRAPANTE 70x130CM, C/CANTONEIRA ARTICULADA | UN | 843.49
C2971 | TAMPA CHAPA 1/4"ANTI DERRAPANTE 80x150CM,C/ CANTONEIRA ARTICULADA | UN | 1016.1
C2974 | TAMPA DE INSPEÇÃO CORREDIÇA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E=1/16", 125 X 70CM - PADRÃO CAGECE | UN | 496.45
C2973 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE | UN | 742.43
C2975 | TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 70 X 70CM - PADRÃO CAGECE | UN | 189.99
C2976 | TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE | UN | 253.42
C4751 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 1823.56
C4750 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 1223.56
OUTROS ELEMENTOS |  |  | 403.98
C1275 | ESFERA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIAMETRO 25 CM | UN | 45.74
C1276 | ESFERA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIAMETRO 40 CM | UN | 66.04
C4860 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm | M | 30.06
C1423 | GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | M | 41.37
C1830 | OURIÇO P/ ALAMBRADO DE PRESÍDIO | M | 120.64
C1829 | OURIÇO P/ MURALHA DE PRESÍDIO | M | 100.13
SISTEMA DE AR CONDICIONADO |  |  | 58596.55
EM EDIFICAÇÕES |  |  | 57048.55
C3866 | APARELHO DE JANELA CAP. 7.500 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1368.9
C3867 | APARELHO DE JANELA CAP. 10.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1738.99
C3868 | APARELHO DE JANELA CAP. 12.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2040
C3870 | APARELHO DE JANELA CAP. 18.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3161.57
C3871 | APARELHO DE JANELA CAP. 21.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3643.29
C3872 | APARELHO DE JANELA CAP. 30.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4639.77
C4121 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC. | M | 281.61
C3873 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 175.36
C3874 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 260.45
C3875 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 309.45
C3876 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,65 M2 À 0,81M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 386.01
C3877 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 468.07
C4123 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 15.35
C4119 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 19.81
C3734 | REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS | UN | 1379.8
C3878 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, ATÉ 0,25 M2 | UN | 35.99
C3879 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,26 M2 À 0,49 M2 | UN | 73.03
C3880 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,50 M2 À 0,64 M2 | UN | 90.01
C3881 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,65 M2 À 0,81 M2 | UN | 113.97
C3882 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,82 M2 À 1,00 M2 | UN | 139.98
C2269 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO | M | 77.28
C3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2735.44
C3861 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4135.99
C3862 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 5116.67
C3863 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 7481.6
C3864 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 7806.47
C3865 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 9353.69
REDE FRIGORÍGENA |  |  | 1548
C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 51.64
C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 52.54
C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 66.17
C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 77.58
C4780 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 90.17
C4781 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 109.3
C4784 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 133.85
C4785 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 136.2
C4786 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 189.22
C4787 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 191.11
C4788 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 223.46
C4789 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 226.76
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL |  |  | 34359.87
REDE DE GÁS NATURAL EM PEAD |  |  | 17609.1
C5056 | ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD DE ATÉ 15 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1954.32
C5055 | ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD DE ATÉ 15 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 3039.51
C5054 | ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE DE ATÉ 20 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 2059.03
C5053 | ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE DE ATÉ 20 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 3400.03
C5058 | ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD | M | 175.63
C5057 | ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE | M | 162.98
C5060 | ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD | M | 114.47
C5059 | ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE | M | 97.67
C5061 | ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO 32 MM | M | 14.97
C5062 | ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO 63 MM | M | 15.94
C5063 | ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 90 MM | M | 16.97
C5064 | ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO 110 MM | M | 22
C5065 | FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 20MM ATÉ 63MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 91.8
C5068 | FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 90 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 131.47
C5070 | FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 110 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 148.13
C5066 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 32 MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND) - FURO DIRECIONAL | UN | 617.77
C5067 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 63 MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND) | UN | 817.75
C5069 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 90MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | UN | 1079.3
C5071 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 110 MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | UN | 1535.11
C5072 | SERVIÇO DE PINÇAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD DE DN 20MM ATÉ 63MM | UN | 1015.21
C5128 | SERVIÇO DE PINÇAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD DE DN 90MM ATÉ 200MM | UN | 1099.05
REDE DE GÁS NATURAL EM AÇO CARBONO |  |  | 11478.76
C5073 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA DE DUTOS EM AÇO CARBONO, DN 1", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 32.49
C5074 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 2", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 47.34
C5077 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 3", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 52
C5080 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 4", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 55.9
C5083 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 6", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 67.09
C5086 | CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS DN 8",SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 71.49
C5089 | CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS DN 10", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 81.46
C5092 | CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS 12", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | M | 91.95
C5075 | FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 2", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 205.35
C5078 | FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 3", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 208.67
C5081 | FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 4", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 218.38
C5084 | FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 6", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 162.89
C5087 | FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 8", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 181
C5090 | FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 10", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 252.11
C5093 | FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 12", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) | M | 289.08
C5099 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 2" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 517.56
C5100 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 3" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 583.25
C5101 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 4" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 675.67
C5102 | INSTALAÇAO DE VÁLVULA DN 6" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 1327.36
C5103 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 1646.08
C5104 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 10" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 2041.2
C5105 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 12" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE | UN | 2294.66
C5106 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 2", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 5,40KG/UN; MÁXIMO = 8,26KG/UN) | KG | 142.65
C5107 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 3", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 11,20KG/UN; MÁXIMO = 19,73KG/UN) | KG | 71.88
C5108 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 4", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 15,00KG/UN; MÁXIMO = 30,64KG/UN) | KG | 52.16
C5109 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 6", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 24,80KG/UN; MÁXIMO = 64,20KG/UN) | KG | 43.9
C5110 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 8", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 39,00KG/UN; MÁXIMO = 117,20KG/UN) | KG | 25.06
C5111 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 10", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 53,40KG/UN; MÁXIMO = 190,00KG/UN) | KG | 21.81
C5112 | SPOOL EM AÇO CARBONO DN 12", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 72,40KG/UN; MÁXIMO = 306,50KG/UN) | KG | 18.32
PINTURAS |  |  | 1161.61
C5113 | TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 200 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO | M2 | 80.88
C5194 | TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 200 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 89.72
C5119 | TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO 70 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO | M2 | 32.12
C5200 | TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO 70 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 35.6
C5118 | TINTA DE FUNDO DE EPÓXI ZINCO POLIAMIDA 50 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM RETIRADA DA MANTA DE POLIETILENO | M2 | 118.39
C5199 | TINTA DE FUNDO DE EPÓXI ZINCO POLIAMIDA 50 MICRAS DE PELICULA SECA PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 120.43
C5117 | TINTA DE FUNDO DE ZINCO ETIL SILICATO DE 75 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM RETIRADA DA MANTA DE POLIETILENO | M2 | 138.09
C5198 | TINTA DE FUNDO DE ZINCO ETIL SILICATO DE 75 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 234.53
C5115 | TINTA DE FUNDO EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM RETIRADA DA MANTA DE POLIETILENO | M2 | 43.63
C5196 | TINTA DE FUNDO EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE 100 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 141.1
C5116 | TINTA INTERMEDIÁRIA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO DE 30 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO | M2 | 14.67
C5197 | TINTA INTERMEDIÁRIA EPÓXI OXIDO DE FERRO DE 30 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 25.87
C5114 | TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO | M2 | 40.93
C5195 | TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO | M2 | 45.65
DIVERSOS |  |  | 4110.4
C5123 | FORMA METÁLICA CIRCULAR PARA JAQUETA EM CONCRETO REUTILIZAÇÃO 15 VEZES | M2 | 77.23
C5095 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO (1 1/2 "X 1 1/2" X 3/16") | M | 36.72
C5098 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE | UN | 967.09
C5051 | INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO DE CRM COM MEDIDOR DIAFRAGMA INCLUINDO FIXAÇÃO DE CONDULETE TIPO "E" | UN | 859.67
C5052 | INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO DE CRM COM MEDIDOR ROTATIVO DE G6 ATÉ G65, INCLUINDO FIXAÇÃO DA CAIXA CONDULETE TIPO "E" | UN | 1049.47
C5121 | MARCO SINALIZADOR PADRÃO CEGÁS (1,80 x 0,15 x 0,15)M CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO | UN | 361.62
C5122 | PLACA PRÉ-MOLDADA ESPESSURA 5CM COM MALHA DE AÇO 10X10CM PARA PROTEÇÃO DE GASODUTO | M2 | 111.56
C5096 | POÇO EM AÇO INOX DE 1", PARA INSPEÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS EM CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO | UN | 237.65
C5097 | PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO | UN | 62.38
C5076 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 2" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS COM BASTÃO, MASTIC E MANCHÃO DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 33.06
C5079 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 3" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 35.31
C5082 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 4" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 36.99
C5085 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 6" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 43.16
C5088 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 8" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 45.93
C5091 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 10" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 48.91
C5094 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 12" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO | UN | 57.43
C5120 | TACHA SINALIZAÇÃO PADRÃO CEGÁS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46.22
ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS |  |  | 9725.93
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 127.69
C4618 | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES | PT | 41.67
C4619 | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES | PT | 40.29
C4639 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm | M | 34.26
C4640 | RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO | M | 11.47
ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 1878.46
C4621 | BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | M2 | 122.37
C4643 | INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 | CJ | 1351.16
C4638 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | M | 227.23
C4647 | RETIRADA DE DISPOSITIVO DE PRESSÃO DAS PORTAS | UN | 35.97
C4637 | RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA | UN | 141.73
INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  | 4767.99
C4642 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 695.64
C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1222.46
C4634 | BASE EM GRANITO COM MAPA TÁTIL | UN | 1609.41
C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | UN | 601.6
C4630 | REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 133.07
C4631 | REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 144.81
C4632 | REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA | UN | 203.43
C4633 | REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO | M2 | 157.57
PISOS |  |  | 528.46
C4625 | BASE EM PREMOLDADO DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA | UN | 85.45
C4622 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | UN | 56.19
C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 238.27
C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 148.55
SINALIZAÇÃO |  |  | 788.48
C4850 | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM | M | 13.66
C4626 | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 20.13
C4627 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 17.66
C4628 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 21.89
C4629 | PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 550.69
C4648 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | UN | 86.68
C4641 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | UN | 20.23
C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 57.54
DIVERSOS |  |  | 1634.85
C4646 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 387.75
C4644 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOTÕES EM BRAILLE COM SINALIZAÇÃO SONORA | CJ | 1056.81
C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | M | 190.3
SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 237.02
INDENIZAÇÕES |  |  | 1.57
C2840 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 1.57
LIMPEZA FINAL |  |  | 235.45
C1078 | DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA | M2 | 13.85
C3605 | LIMPEZA DA UNIDADE CASA TIPO "T 01" - PADRÃO POPULAR | UN | 162.08
C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.52
C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 10.15
C1626 | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS | M2 | 9.08
C1627 | LIMPEZA DE VIDROS | M2 | 12.16
C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 14.18
C1629 | LIMPEZA, RETIRADA DO PAPEL E LAVAGEM DE MOSAICO VIDROSO | M2 | 12.43

## Ssc
SERVIÇO SICRO/AL - JANEIRO/2024 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,02%(HORA) 70,31%(MÊS)
CÓDIGO | ATIVIDADE / SERVIÇO | UND | VALOR | CORRELAÇÃO
307731 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 112.02 | 2 S 03 510 00 | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV (CONST) | 1 A 00 001 05
307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 90.89 |  | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV (CONSV) | 1 A 00 001 06
308308 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7261.89 |  | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV (RESTR) | 1 A 00 001 07
308313 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46385.58 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. P/ ROCHA RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 001 08
308309 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11795.74 |  | TRANSP. LOCAL C/ CARROCERIA 15 T RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 001 40
308310 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17774.52 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 4T RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 001 41
308311 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24411.46 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BETONEIRA RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 001 50
308312 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33768.62 |  | TRANSP. LOCAL C/ CARROC. C/ GUIND. RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 001 60
308307 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4833.59 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC. RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 001 90
308322 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5955.08 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. | 1 A 00 001 91
308327 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37201.08 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 RODOV. PAV. | 1 A 00 002 00
308323 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8676.55 |  | TRANSP. LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS | 1 A 00 002 03
308324 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13688.57 |  | TRANSPORTE LOCAL CBUQ C/ CAÇAMBA TÉRMICA | 1 A 00 002 04
308325 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19409.88 |  | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) | 1 A 00 002 05
308326 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27399.73 |  | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONSV) | 1 A 00 002 06
308321 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3788.76 |  | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. (RESTR) | 1 A 00 002 07
308315 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7308.73 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. P/ ROCHA RODOV. PAV. | 1 A 00 002 08
308320 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46601.88 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 15 T RODOV. PAV. | 1 A 00 002 40
308316 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10366.55 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 4T RODOV. PAV. | 1 A 00 002 41
308317 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17395.83 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BETONEIRA RODOV. PAV. | 1 A 00 002 50
308318 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24572.7 |  | TRANSP. LOCAL C/ CARROCERIA C/ GUIND. RODOV. PAV. | 1 A 00 002 60
308319 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30976.49 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. | 1 A 00 002 90
308314 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4891.08 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. | 1 A 00 002 91
308250 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5961.36 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 1 A 00 102 00
308251 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9076.82 |  | TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE | 1 A 00 112 90
308268 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 82751.94 |  | TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO | 1 A 00 112 91
308252 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10980.2 |  | TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE RODOV. NÃO PAV. | 1 A 00 201 70
308253 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13577.07 |  | TRANSP. LOCAL DE ÁGUA C/ CAM. TANQUE RODOV. PAV. | 1 A 00 202 70
308254 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15281.31 |  | FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 | 1 A 00 301 00
308255 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18776.67 |  | FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 | 1 A 00 302 00
308256 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23235.37 |  | FORNECIMENTO DE AÇO CA-60 | 1 A 00 303 00
308257 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32077.71 |  | AREIA COMERCIAL | 1 A 00 716 00
308258 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35748.09 |  | BRITA COMERCIAL | 1 A 00 717 00
308259 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43048.31 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | 1 A 00 901 01
308260 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47367.21 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC | 1 A 00 901 51
308261 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52547.99 |  | ALVENARIA DE TIJOLOS | 1 A 00 902 01
308262 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57447.72 |  | ALVENARIA DE TIJOLOS AC | 1 A 00 902 51
308263 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58334.05 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,00 M | 1 A 00 903 01
308264 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64994.88 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,00 M AC/BC/PC | 1 A 00 903 51
308265 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 66500.13 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,20 M | 1 A 00 904 01
308266 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74048.55 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,20 M AC/BC/PC | 1 A 00 904 51
308267 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78306.05 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,50 M | 1 A 00 905 01
308288 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8682.83 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,50 M AC/BC/PC | 1 A 00 905 51
308289 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12778.67 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M | 1 A 00 906 01
308306 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 92782.75 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M AC/BC/PC | 1 A 00 906 51
308290 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16029.49 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,80 M | 1 A 00 907 01
308291 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20147.97 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,80 M AC/BC/PC | 1 A 00 907 51
308292 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21916.66 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M | 1 A 00 908 01
308293 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25223.45 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M AC/BC/PC | 1 A 00 908 51
308294 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28949.27 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,20 M | 1 A 00 909 01
308295 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34987.67 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,20 M AC/BC/PC | 1 A 00 909 51
308296 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36925.28 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,50 M | 1 A 00 910 01
308297 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42192.19 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,50 M AC/BC/PC | 1 A 00 910 51
308298 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47961.54 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,00 M | 1 A 00 911 01
308299 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 51812.19 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,00 M AC/BC/PC | 1 A 00 911 51
308300 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 55768 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,20 M | 1 A 00 912 01
308301 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60162.51 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,20 M AC/BC/PC | 1 A 00 912 51
308302 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 71909.8 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,50 M | 1 A 00 913 01
308303 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78913.9 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,50 M AC/BC/PC | 1 A 00 913 51
308304 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83207.82 |  | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR 80M3/H | 1 A 00 963 00
308305 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 88356.98 |  | PEÇAS DE DESGASTE BRITADOR PROD. DE RACHÃO | 1 A 00 964 00
308269 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9154.23 |  | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | 1 A 00 999 06
308270 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12793.55 |  | LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.) | 1 A 01 100 01
308287 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 93016.41 |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV) | 1 A 01 100 02
308271 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16028.37 |  | EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR) | 1 A 01 105 01
308272 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18542.01 |  | EXPURGO DE JAZIDA (CONSV) | 1 A 01 105 02
308273 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22733.77 |  | MATERIAL DE BASE (CONSERV) | 1 A 01 111 00
308274 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26193.69 |  | ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV) | 1 A 01 111 01
308275 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30757.95 |  | ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR) | 1 A 01 120 01
308276 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41344.2 |  | ROCHA P/ BRITAGEM C/ PERFUR. SOBRE ESTEIRA | 1 A 01 150 01
308277 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45756.69 |  | ROCHA P/ BRITAGEM COM PERFURATRIZ MANUAL | 1 A 01 150 02
308278 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49626.82 |  | RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZIDOS-(CONST E REST) | 1 A 01 155 01
308279 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52534.25 |  | RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC | 1 A 01 155 51
308280 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59537.06 |  | AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1 A 01 170 01
308281 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 63954.99 |  | AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA | 1 A 01 170 02
308282 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68700.23 |  | AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO (TIPO BOMBA) | 1 A 01 170 03
308283 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 73016.59 |  | BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H | 1 A 01 200 01
308284 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78832.65 |  | PEDRA DE MÃO PRODUZIDA MANUALMENTE (CONSV) | 1 A 01 200 04
308285 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83597.53 |  | USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) | 1 A 01 390 02
308286 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 88453.73 |  | USINAGEM DE CBUQ (BINDER) | 1 A 01 390 03
307733 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 475.94 |  | USINAGEM DE CBUQ C/ CAL HIDR. (CAPA DE ROLAMENTO) | 1 A 01 390 22
307734 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 609.83 |  | USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC | 1 A 01 390 52
307735 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1030.79 |  | USINAGEM DE CBUQ (BINDER) AC/BC | 1 A 01 390 53
307736 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1434.06 |  | USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAM.) AC/BC C CAL HIDR | 1 A 01 390 72
307737 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1742.82 |  | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO | 1 A 01 391 02
307730 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA | M | 0 |  | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO AC | 1 A 01 391 52
307084 | LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M | 30.74 |  | USINAGEM DE BRITA GRADUADA | 1 A 01 395 01
407818 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 11.88 |  | USINAGEM DE SOLO-BRITA | 1 A 01 395 02
407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 11.96 |  | USINAGEM DE AGREGADOS P/ MICRO-REVESTIMENTO | 1 A 01 395 03
407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 13.31 |  | USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC | 1 A 01 395 51
407740 | CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 14.28 |  | USINAGEM DE SOLO-BRITA BC | 1 A 01 395 52
408037 | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22.08 |  | USINAGEM DE AGREGADOS P/ MICRO-REVESTIMENTO BC | 1 A 01 395 53
408038 | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 |  | USINAGEM DE SOLO-CIMENTO | 1 A 01 396 01
408039 | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47.31 |  | USINAGEM DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO. | 1 A 01 396 02
408041 | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 65.13 |  | USINAGEM DE P.M.F. | 1 A 01 397 02
408042 | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 93.54 |  | USINAGEM DE P.M.F. AC/BC | 1 A 01 397 52
408031 | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22.96 |  | USINAGEM DE CBUQ P/ RECICLAGEM EM USINA FIXA. | 1 A 01 398 02
408032 | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31.3 |  | USINAGEM DE CBUQ P/ RECICLAGEM EM USINA FIXA BC | 1 A 01 398 52
408033 | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42.71 |  | FORMA COMUM DE MADEIRA | 1 A 01 401 01
408035 | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83.25 |  | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA | 1 A 01 402 01
408036 | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 161.99 |  | FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA | 1 A 01 403 01
408067 | TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 11.86 |  | FORMA PARA TUBULÃO | 1 A 01 404 01
407743 | TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 13.02 |  | ANDAIME DE MADEIRA | 1 A 01 405 01
607137 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,08 M E ALTURA = 6,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 60059.94 |  | CONFECÇÃO E LANÇAM. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA | 1 A 01 407 01
606785 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,08 M E ALTURA = 6,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 59416.01 |  | CONF.E LANÇ. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA AC/BC | 1 A 01 407 51
607139 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,31 M E ALTURA = 6,17 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 60857.17 |  | CONCRETO FCK=10MPA CONTR RAZ USO GERAL CONF E LANÇ | 1 A 01 410 01
606787 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,31 M E ALTURA = 6,17 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 59896.51 |  | CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC | 1 A 01 410 51
607140 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,36 M E ALTURA = 5,38 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 55645.97 |  | CONCRETO FCK=15MPA CONTR RAZ USO GERAL CONF E LANÇ | 1 A 01 412 01
606788 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,36 M E ALTURA = 5,38 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 55381.23 |  | CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC | 1 A 01 412 51
607141 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,54 M E ALTURA = 6,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 61892.71 |  | CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | 1 A 01 415 01
606789 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,54 M E ALTURA = 6,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 61223.49 |  | CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC | 1 A 01 415 51
607144 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,57 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 72747.11 |  | CONCR ESTR FCK=18MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | 1 A 01 418 01
606792 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,57 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 72135.85 |  | CONCR.ESTR FCK=18MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC | 1 A 01 418 51
607142 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,74 M E ALTURA = 6,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 64882.68 |  | CONCR ESTR FCK=25MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | 1 A 01 422 01
606790 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,74 M E ALTURA = 6,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 64162.86 |  | CONCR.ESTR.FCK=25MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC | 1 A 01 422 51
607145 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,77 M E ALTURA = 6,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 80207.88 |  | CONCRETO FCK=18MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) | 1 A 01 423 00
606793 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,77 M E ALTURA = 6,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 79524.24 |  | CONCR.FCK=18MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) AC/BC | 1 A 01 423 50
607146 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,97 M E ALTURA = 6,53 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 83669.75 |  | CONCRETO POROSO PARA PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) | 1 A 01 424 00
606794 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,97 M E ALTURA = 6,53 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 82927.75 |  | CONCRETO POROSO PARA PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) AC/BC | 1 A 01 424 50
607143 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,35 M E ALTURA = 7,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 70068.32 |  | ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES | 1 A 01 450 01
606791 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,35 M E ALTURA = 7,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 69239.61 |  | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 1 A 01 512 10
607147 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,58 M E ALTURA = 7,16 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 90244.92 |  | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC | 1 A 01 512 60
606795 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,58 M E ALTURA = 7,16 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 89389.92 |  | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 1 A 01 515 10
607112 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,12 M E ALTURA = 2,77 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 29435.54 |  | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC | 1 A 01 515 60
606760 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,12 M E ALTURA = 2,77 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 29211.41 |  | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 60 | 1 A 01 580 01
607113 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,30 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 34565.84 |  | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 | 1 A 01 580 02
606761 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,30 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 34308.21 |  | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 25 | 1 A 01 580 03
606762 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,55 M E ALTURA = 3,56 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,9 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 34099.33 |  | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 | 1 A 01 603 01
607114 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,55 M E ALTURA = 3,56 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,90 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 34361.82 |  | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC | 1 A 01 603 51
607116 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,78 M E ALTURA = 3,61 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 36267.16 |  | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 | 1 A 01 604 01
606764 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,78 M E ALTURA = 3,61 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 35993.6 |  | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC | 1 A 01 604 51
607115 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,96 M E ALTURA = 4,42 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 8,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 41167.2 |  | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:6 | 1 A 01 606 01
606763 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,96 M E ALTURA = 4,42 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 8,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 40838.11 |  | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:6 AC | 1 A 01 606 51
607117 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,99 M E ALTURA = 4,27 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 41146.29 |  | ARGAMASSA CIMENTO-SOLO 1:10 | 1 A 01 620 01
606765 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,99 M E ALTURA = 4,27 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 40826.23 |  | USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO | 1 A 01 653 00
607118 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,01 M E ALTURA = 3,63 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 36903.06 |  | USINAGEM P/ SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC | 1 A 01 653 50
606766 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,01 M E ALTURA = 3,63 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 36620.65 |  | USINAGEM P/ SUB-BASE DE CONCR. DE CIMENTO PORTLAND | 1 A 01 654 00
607120 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,24 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 37575.13 |  | USINAGEM P/SUB-BASE DE CONCR.CIMENTO PORTL. AC/BC | 1 A 01 654 50
606768 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,24 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 37277.74 |  | USINAGEM P/ CONC. DE CIM. PORTLAND C/ FORMA DESLIZ | 1 A 01 656 00
607119 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,42 M E ALTURA = 4,52 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 43158.03 |  | USINAGEM DE CONC. C/ CIM. PORTLAND P/ PAV. RÍGIDO | 1 A 01 656 01
606767 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,42 M E ALTURA = 4,52 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 42795.36 |  | USINAGEM P/ CONC.CIM.PORTL.C/ FORMA DESLIZ AC/BC | 1 A 01 656 50
607121 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,47 M E ALTURA = 4,19 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 40683.97 |  | USINAGEM DE CONC. C/ CIM. PORT.P/ PAV.RÍGIDO AC/BC | 1 A 01 656 51
606769 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,47 M E ALTURA = 4,19 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 40344.92 |  | USINAGEM P/ CONC.CIM. PORTLAND C/ EQUIP. PEQ. POR. | 1 A 01 657 00
607123 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,67 M E ALTURA = 3,99 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 40138.13 |  | USINAGEM P/CONC.CIM. PORTL.C/ EQUIP.PEQ.POR.AC/BC | 1 A 01 657 50
606771 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,67 M E ALTURA = 3,99 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 39800.34 |  | FABRICAÇÃO DE PEÇAS PRÉ MOLD. DE CONC. P/ PAVIM. | 1 A 01 700 00
607122 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,85 M E ALTURA = 4,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 44499.93 |  | FABRIC.DE PEÇAS PRÉ MOLD.DE CONC. P/PAVIM.AC/BC | 1 A 01 700 50
606770 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,85 M E ALTURA = 4,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 44110.36 |  | CONCRETO FCK=18MPA P/ PRÉ-MOLDADOS (GUARDA-CORPO) | 1 A 01 720 00
607125 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,90 M E ALTURA = 4,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 41468.06 |  | GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL | 1 A 01 720 01
606773 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,90 M E ALTURA = 4,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 41112.66 |  | FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO | 1 A 01 720 02
607124 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,08 M E ALTURA = 4,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 45164.56 |  | CONCR.FCK = 18 MPA P/PRÉ-MOLD.(GUARDA-CORPO)AC/BC | 1 A 01 720 50
606772 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,08 M E ALTURA = 4,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 44762.53 |  | GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL AC/BC | 1 A 01 720 51
607126 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,31 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 46402.85 |  | FABRICAÇÃO DE GUARDA - CORPO AC/BC | 1 A 01 720 52
606774 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,31 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 45981.45 |  | FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO | 1 A 01 725 01
607127 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 4,11 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 42745.94 |  | FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO AC/BC | 1 A 01 725 51
606775 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 4,11 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 42369.18 |  | CONCRETO FCK=18MPA P/ PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) | 1 A 01 730 00
607129 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,59 M E ALTURA = 4,39 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 44724.71 |  | FABR. MOURÃO DE CONCR. ESTICADOR SEÇÃO QUAD. 15CM | 1 A 01 730 01
606777 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,59 M E ALTURA = 4,39 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 44312.09 |  | FABR. MOURÃO DE CONCR ESTICADOR SEÇÃO TRIANG. 15CM | 1 A 01 730 02
607128 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,97 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 49157.44 |  | CONCRETO FCK=18MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) AC/BC | 1 A 01 730 50
606776 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,97 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 48675.33 |  | FABRIC.MOURÃO CONCR.ESTIC.SEÇÃO QUADR.15CM AC/BC | 1 A 01 730 51
607130 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,17 M E ALTURA = 5,49 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 52386.2 |  | FABRIC.MOURÃO CONCR.ESTIC.SEÇÃO TRIANG.15CM AC/BC | 1 A 01 730 52
606778 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,17 M E ALTURA = 5,49 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 51856.28 |  | FABR. MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE SEÇÃO QUAD. 11CM | 1 A 01 735 01
607131 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,22 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 49153.66 |  | FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE SEÇÃO TRIANG. 11CM | 1 A 01 735 02
606779 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,22 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 48684.86 |  | FABRIC.MOURÃO CONCR.SUPORTE SEÇÃO QUADR.11CM AC/BC | 1 A 01 735 51
607133 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,45 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 49887.21 |  | FABRIC.MOURÃO CONCR.SUPORTE SEC.TRIANG.11CM AC/BC | 1 A 01 735 52
606781 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,45 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 49404.31 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,20M | 1 A 01 739 01
607132 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,63 M E ALTURA = 5,59 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 54391.85 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,20M AC/BC | 1 A 01 739 51
606780 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,63 M E ALTURA = 5,59 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 53824.78 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D=0,20M | 1 A 01 740 01
607134 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,65 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 53849.15 |  | CONFECÇÃO TUBOS CONCR.PERFURADO D=0,20M AC/BC | 1 A 01 740 51
606782 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,65 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 53295.05 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D=0,20M | 1 A 01 741 01
607136 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,68 M E ALTURA = 5,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,90 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 53132.79 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCR.POROSO D=0,20M AC/BC | 1 A 01 741 51
606784 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,68 M E ALTURA = 5,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,90 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 52596.39 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,30M | 1 A 01 745 01
607135 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,86 M E ALTURA = 6,07 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 59215.93 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,30M AC/BC | 1 A 01 745 51
606783 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,86 M E ALTURA = 6,07 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 58594.1 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D=0,30M | 1 A 01 746 01
607138 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,91 M E ALTURA = 5,28 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 54031.46 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.PERFURADO D=0,30M AC/BC | 1 A 01 746 51
606786 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,91 M E ALTURA = 5,28 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 53460.03 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D=0,30M | 1 A 01 747 01
606842 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,21 M E ALTURA = 7,82 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 6,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 67460.21 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.POROSO D=0,30M AC/BC | 1 A 01 747 51
606832 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,21 M E ALTURA = 7,82 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 6,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 67104.88 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,40M | 1 A 01 751 01
606843 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,31 M E ALTURA = 7,87 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 70084.7 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,40M AC/BC | 1 A 01 751 51
606833 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,31 M E ALTURA = 7,87 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 69712.59 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D=0,40M | 1 A 01 752 01
606845 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,57 M E ALTURA = 8,44 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 72645.38 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.PERFURADO D=0,40M AC/BC | 1 A 01 752 51
606835 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,57 M E ALTURA = 8,44 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 72273.45 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D=0,40M | 1 A 01 753 01
606844 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,77 M E ALTURA = 7,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 71180.76 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.POROSO D=0,40M AC/BC | 1 A 01 753 51
606834 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,77 M E ALTURA = 7,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 70798.15 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=0,60M CA-4 | 1 A 01 755 01
606847 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,13 M E ALTURA = 8,01 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 75978.94 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=0,60M CA-4 AC/BC | 1 A 01 755 51
606837 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,13 M E ALTURA = 8,01 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 75562.57 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=0,80M CA-4 | 1 A 01 760 01
606846 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 8,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 76623.8 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=0,80M CA-4 AC/BC | 1 A 01 760 51
606836 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 8,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 76202.4 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=1,00M CA-4 | 1 A 01 765 01
606848 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,56 M E ALTURA = 8,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 76685.45 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,00M CA-4 AC/BC | 1 A 01 765 51
606838 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,56 M E ALTURA = 8,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 76247.87 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=1,20M CA-4 | 1 A 01 770 01
606849 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,71 M E ALTURA = 9,32 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 82841.59 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,20M CA-4 AC/BC | 1 A 01 770 51
606839 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,71 M E ALTURA = 9,32 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 82413.32 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=1,50M CA-4 | 1 A 01 775 01
606850 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 83528.78 |  | CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,50M CA-4 AC/BC | 1 A 01 775 51
606840 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 83062.34 |  | OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO | 1 A 01 780 01
606851 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 84259.11 |  | GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM | 1 A 01 790 01
606841 | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 83810.91 |  | GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 10,0 CM | 1 A 01 790 02
605604 | ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER | M3 | 268.84 |  | RECUPERAÇÃO DE CHAPA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1 A 01 800 01
605695 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 1610.64 |  | CALHA METÁLICA SEMI-CIRCULAR D=0,40 M | 1 A 01 810 01
605607 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 1581.17 |  | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | 1 A 01 850 01
605696 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 1854.32 |  | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA | 1 A 01 860 01
605608 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 1823.01 |  | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. | 1 A 01 870 01
605697 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 2098.03 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | 1 A 01 890 01
605609 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2064.87 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. | 1 A 01 891 01
605698 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 2294.15 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. | 1 A 01 892 01
605610 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2259.15 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 1 A 01 893 01
605699 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 2537.8 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 1 A 01 893 02
605611 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2500.96 |  | LASTRO DE BRITA | 1 A 01 894 01
605700 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 2876.77 |  | LASTRO DE BRITA BC | 1 A 01 894 51
605612 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2838.08 |  | LIMPEZA E ENCHIM. JUNTA PAV. CONCR.(CONST E REST) | 1 A 02 702 00
605701 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 3072.86 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A FRIO | 1 A 99 001 00
605613 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3032.33 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE | 1 A 99 002 00
605702 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 3356.84 |  | MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO | 1 A 99 003 00
605614 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3293.29 |  | MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE | 1 A 99 004 00
605703 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 3557.01 |  | MISTURA BETUMINOSA | 1 A 99 005 00
605615 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3490.7 |  | DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M | 2 S 01 000 00
605704 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 3805.32 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M | 2 S 01 010 00
605616 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3736.25 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M | 2 S 01 012 00
605705 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 4057.02 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50 M | 2 S 01 100 01
605617 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3985.18 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/M | 2 S 01 100 02
605706 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 4262.3 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/M | 2 S 01 100 03
605618 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 4187.7 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/M | 2 S 01 100 04
605707 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 4716.14 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/M | 2 S 01 100 05
605619 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 4638.77 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 800 A 1000M C/M | 2 S 01 100 06
605708 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 5528.92 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/M | 2 S 01 100 07
605620 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 5448.79 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/M | 2 S 01 100 08
605709 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 5792.56 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 50 A 200M C/CARREG | 2 S 01 100 09
605621 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 5709.67 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 200 A 400M C/CARREG | 2 S 01 100 10
605710 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 6217.69 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 400 A 600M C/CARREG | 2 S 01 100 11
605622 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 6132.03 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 600 A 800M C/CARREG | 2 S 01 100 12
605711 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 6421.96 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG | 2 S 01 100 13
605623 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 6333.55 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1000 A 1200M C/CARREG | 2 S 01 100 14
605712 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 6753.69 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1200 A 1400M C/CARREG | 2 S 01 100 15
605624 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 6662.51 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1400 A 1600M C/CARREG | 2 S 01 100 16
605713 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 9062.67 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1600 A 1800M C/CARREG | 2 S 01 100 17
605625 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 8968.73 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1800 A 2000M C/CARREG | 2 S 01 100 18
605714 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 11412.4 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG | 2 S 01 100 19
605626 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 11315.69 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG | 2 S 01 100 20
605715 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 12174.24 |  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. MANUAL MAT.1A CAT. DT=20M | 2 S 01 100 21
605627 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 12074.78 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/E | 2 S 01 100 22
605716 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 12609.51 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/E | 2 S 01 100 23
605628 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 12507.28 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/E | 2 S 01 100 24
605717 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 13417.62 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/E | 2 S 01 100 25
605629 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 13312.63 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 800 A 1000M C/E | 2 S 01 100 26
605651 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 1521.53 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/E | 2 S 01 100 27
605460 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 1492.06 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/E | 2 S 01 100 28
605652 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 1751.28 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1400 A 1600M C/E | 2 S 01 100 29
605461 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 1719.97 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1600 A 1800M C/E | 2 S 01 100 30
605653 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 1981.07 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1800 A 2000M C/E | 2 S 01 100 31
605462 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 1947.91 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 2000 A 3000M C/E | 2 S 01 100 32
605654 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 2166.05 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E | 2 S 01 100 33
605463 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2131.06 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 50M | 2 S 01 101 01
605655 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 2395.78 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 50 A 200M C/M | 2 S 01 101 02
605464 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2358.94 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 200 A 400M C/M | 2 S 01 101 03
605656 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 2715.24 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 400 A 600M C/M | 2 S 01 101 04
605465 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2676.56 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 600 A 800M C/M | 2 S 01 101 05
605657 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 2900.2 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 800 A 1000M C/M | 2 S 01 101 06
605466 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 2859.68 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1000 A 1200M C/M | 2 S 01 101 07
605658 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 3170.26 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1200 A 1400M C/M | 2 S 01 101 08
605467 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3106.71 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 50 A 200M C/CARREG | 2 S 01 101 09
605659 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 3359.29 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 200 A 400M C/CARREG | 2 S 01 101 10
605468 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3292.98 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 400 A 600M C/CARREG | 2 S 01 101 11
605660 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 3593.68 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 600 A 800M C/CARREG | 2 S 01 101 12
605469 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3524.6 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG | 2 S 01 101 13
605661 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 3831.45 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1000 A 1200M C/CARREG | 2 S 01 101 14
605470 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3759.61 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1200 A 1400M C/CARREG | 2 S 01 101 15
605662 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 4025.59 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1400 A 1600M C/CARREG | 2 S 01 101 16
605471 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 3950.99 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1600 A 1800M C/CARREG | 2 S 01 101 17
605663 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 4465.49 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1800 A 2000M C/CARREG | 2 S 01 101 18
605472 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 4388.12 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG | 2 S 01 101 19
605664 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 5228.55 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG | 2 S 01 101 20
605473 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 5148.42 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 50 A 200M C/E | 2 S 01 101 22
605665 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 5475.96 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 200 A 400M C/E | 2 S 01 101 23
605474 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 5393.07 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 400 A 600M C/E | 2 S 01 101 24
605666 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 5879.44 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 600 A 800M C/E | 2 S 01 101 25
605475 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 5793.79 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 800 A 1000M C/E | 2 S 01 101 26
605667 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 6075.59 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1000 A 1200M C/E | 2 S 01 101 27
605476 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 5987.18 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1200 A 1400M C/E | 2 S 01 101 28
605668 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 6393.8 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1400 A 1600M C/E | 2 S 01 101 29
605477 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 6302.62 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1600 A 1800M C/E | 2 S 01 101 30
605669 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 8395.04 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1800 A 2000M C/E | 2 S 01 101 31
605478 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 8301.1 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 2000 A 3000M C/E | 2 S 01 101 32
605670 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 10571.06 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 3000 A 5000M C/E | 2 S 01 101 33
605479 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 10474.36 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT ATÉ 50M | 2 S 01 102 01
605671 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 11285.02 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M | 2 S 01 102 02
605480 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 11185.55 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 200 A 400M | 2 S 01 102 03
605672 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 11703.17 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 400 A 600M | 2 S 01 102 04
605481 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 11600.94 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 600 A 800M | 2 S 01 102 05
605673 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 12466.85 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 800 A 1000M | 2 S 01 102 06
605482 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 12361.85 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 1000 A 1200M | 2 S 01 102 07
605718 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 7580.7 |  | ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 0 A 200M | 2 S 01 300 01
605630 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 7511.63 |  | ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 200 A 400M | 2 S 01 300 02
605719 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 9373.45 |  | ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 400 A 600M | 2 S 01 300 03
605631 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 9296.08 |  | ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 600 A 800M | 2 S 01 300 04
605720 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 9671.05 |  | ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M | 2 S 01 300 05
605632 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 9590.92 |  | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | 2 S 01 510 00
605721 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL | M | 10959.48 |  | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL | 2 S 01 511 00
605633 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,15 M - BRITA PRODUZIDA | M | 10872.45 |  | CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA | 2 S 01 512 01
605722 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 11607.16 |  | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | 2 S 01 512 02
605634 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 11515.99 |  | COMPACTAÇÃO CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA BC | 2 S 01 512 52
605723 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,65 M - BRITA COMERCIAL | M | 13580.06 |  | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" | 2 S 01 513 01
605635 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,65 M - BRITA PRODUZIDA | M | 13479.21 |  | REFORÇO DO SUBLEITO | 2 S 02 100 00
605724 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL | M | 15512.71 |  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 2 S 02 110 00
605636 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA PRODUZIDA | M | 15373.18 |  | REGUL. SUBLEITO C/ FRES. CORTE CONTR.AUTOM. GREIDE | 2 S 02 110 01
605725 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 16467.99 |  | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA | 2 S 02 200 00
605637 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 16324.31 |  | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA | 2 S 02 200 01
605726 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 17429.63 |  | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. C/ MISTURA SOLO NA PISTA | 2 S 02 210 00
605638 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 17280.43 |  | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. C/ MIST. SOLO-AREIA PISTA | 2 S 02 210 01
605727 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,65 M - BRITA COMERCIAL | M | 18681.63 |  | BASE ESTAB.GRANUL.C/ MIST.SOLO - AREIA NA PISTA | 2 S 02 210 02
605639 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,65 M - BRITA PRODUZIDA | M | 18525.52 |  | SUB-BASE ESTAB.GRANUL.C/MIST.SOLOAREIA PISTA AC | 2 S 02 210 51
605728 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 19376.1 |  | BASE ESTAB.GRANUL.C/MIST.SOLOAREIA NA PISTA AC | 2 S 02 210 52
605640 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 19215.84 |  | BASE ESTAB.GRANUL.C/ MISTURA SOLO - BRITA | 2 S 02 220 00
605729 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 21283.68 |  | BASE ESTAB.GRANUL.C/ MISTURA SOLO - BRITA BC | 2 S 02 220 50
605641 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 21112.38 |  | BASE DE BRITA GRADUADA | 2 S 02 230 00
605730 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 23243.35 |  | BASE BRITA GRAD. C/ DIST. AGREG. CONTR. DE GREIDE | 2 S 02 230 01
605642 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 23060.99 |  | BASE DE BRITA GRADUADA BC | 2 S 02 230 50
605731 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 29467.23 |  | BASE BRITA GRAD.C/DIST.AGREG.CONTR.DE GREIDE BC | 2 S 02 230 51
605643 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 29279.34 |  | BASE DE MACADAME HIDRÁULICO | 2 S 02 231 00
605732 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 30464.01 |  | BASE DE MACADAME HIDRÁULICO BC | 2 S 02 231 50
605644 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 30238.36 |  | BASE DE SOLO CIMENTO C/ MISTURA EM USINA | 2 S 02 241 01
605733 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,35 M - BRITA COMERCIAL | M | 37106.39 |  | SUB-BASE DE SOLO MELHOR. C/ CIMENTO MIST. EM USINA | 2 S 02 243 01
605645 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,35 M - BRITA PRODUZIDA | M | 36869.47 |  | IMPRIMAÇÃO | 2 S 02 300 00
605734 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 39855.06 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | 2 S 02 400 00
605646 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 39606.85 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO | 2 S 02 500 01
605735 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 49139.66 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ BANHO DILUÍDO | 2 S 02 500 02
605647 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 48878.56 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/CAP BC | 2 S 02 500 50
605736 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 62790.54 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/EMULSÃO BC | 2 S 02 500 51
605648 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 62516.55 |  | TRATAMENTO SUPERF.SIMPLES C/BANHO DILUÍDO BC | 2 S 02 500 52
605737 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,85 M - BRITA COMERCIAL | M | 66743.56 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO | 2 S 02 501 01
605649 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,85 M - BRITA PRODUZIDA | M | 66458.28 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ BANHO DILUÍDO | 2 S 02 501 02
605738 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 7,25 M - BRITA COMERCIAL | M | 70736.32 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAP BC | 2 S 02 501 50
605650 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 7,25 M - BRITA PRODUZIDA | M | 70438.14 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC | 2 S 02 501 51
605674 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 7325.96 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/BANHO DILUÍDO BC | 2 S 02 501 52
605483 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 7256.89 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ EMULSÃO | 2 S 02 502 01
605675 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 9065.42 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ BANHO DILUÍDO | 2 S 02 502 02
605484 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 8988.06 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ CAP BC | 2 S 02 502 50
605676 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 9353.04 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ EMULSÃO BC | 2 S 02 502 51
605485 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 9272.91 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/BANHO DILUÍDO BC | 2 S 02 502 52
605677 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL | M | 10598.18 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO | 2 S 02 530 00
605486 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,15 M - BRITA PRODUZIDA | M | 10511.14 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO AC/BC | 2 S 02 530 50
605678 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 11225.87 |  | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO | 2 S 02 531 00
605487 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 11134.69 |  | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO BC | 2 S 02 531 50
605679 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,65 M - BRITA COMERCIAL | M | 13133.85 |  | AREIA-ASFALTO A QUENTE | 2 S 02 532 00
605488 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,65 M - BRITA PRODUZIDA | M | 13033 |  | AREIA-ASFALTO A QUENTE AC | 2 S 02 532 50
605680 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL | M | 15003.23 |  | CONC. BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA ROLAMENTO | 2 S 02 540 01
605489 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,05 M - BRITA PRODUZIDA | M | 14863.7 |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - "BINDER" | 2 S 02 540 02
605681 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 15926.87 |  | CBUQ C/ CAL HIDRATADA - CAPA DE ROLAMENTO | 2 S 02 540 21
605490 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 15783.19 |  | CBUQ - CAPA ROLAMENTO AC/BC | 2 S 02 540 51
605682 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 16856.88 |  | CBUQ - "BINDER" AC/BC | 2 S 02 540 52
605491 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 16707.67 |  | CONC. BETUM. USIN. A QUENTE C CAL HIDR. CAPA ROLAM | 2 S 02 540 71
605683 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,65 M - BRITA COMERCIAL | M | 18067.25 |  | SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO | 2 S 02 603 00
605492 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,65 M - BRITA PRODUZIDA | M | 17911.14 |  | SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC | 2 S 02 603 50
605684 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 18740.07 |  | SUB-BASE DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND | 2 S 02 604 00
605493 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 18579.81 |  | SUB-BASE DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND AC/BC | 2 S 02 604 50
605685 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 20582.73 |  | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM FÔRMA DESLIZANTE | 2 S 02 606 00
605494 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 20411.42 |  | CONCR.DE CIMENTO PORTL.COM FÔRMA DESLIZANTE AC/BC | 2 S 02 606 50
605686 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 22479.13 |  | CONCRETO CIMENTO PORTLAND C/ EQUIP. PEQUENO PORTE | 2 S 02 607 00
605495 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 22296.77 |  | CONCR.CIMENTO PORTL.C/EQUIP.PEQUENO PORTE AC/BC | 2 S 02 607 50
605687 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 25691.04 |  | EXECUÇÃO PAVIM. C/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS CONCR. | 2 S 02 700 01
605496 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 25503.16 |  | EXECUÇÃO PAVIM.C/PEÇAS PRÉ-MOLDADAS CONCR. AC/BC | 2 S 02 700 51
605688 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 26581.18 |  | LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTA DE PAVIMENTO DE CONC | 2 S 02 702 00
605497 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 26355.54 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT | 2 S 03 000 02
605689 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,35 M - BRITA COMERCIAL | M | 33341.03 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 2A CAT | 2 S 03 000 03
605498 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,35 M - BRITA PRODUZIDA | M | 33104.1 |  | ESCAVAÇÃO EM CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO | 2 S 03 010 01
605690 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 35820.4 |  | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE | 2 S 03 119 01
605499 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 35572.19 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO CONCR. MAGRO EM BETONEIRA | 2 S 03 300 01
605691 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 44005.07 |  | CONFECÇÃO E LANÇ.DE CONCR.MAGRO EM BETONEIRA AC/BC | 2 S 03 300 51
605500 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 43743.96 |  | CONC.ESTR.FCK=10 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 322 00
605692 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 52716.06 |  | CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 322 50
605501 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 52442.06 |  | CONC.ESTR.FCK=15 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 323 00
605693 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,85 M - BRITA COMERCIAL | M | 56078.79 |  | CONCR.ESTR.FCK=15MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 323 50
605502 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,85 M - BRITA PRODUZIDA | M | 55793.51 |  | CONC.ESTR.FCK=15 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 324 00
605694 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 7,25 M - BRITA COMERCIAL | M | 59481.28 |  | CONC.ESTR.FCK=15 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ | 2 S 03 324 01
605503 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 7,25 M - BRITA PRODUZIDA | M | 59183.11 |  | CONCR.ESTR.FCK=15MPA-C.RAZ.C/ADIT CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 324 50
606433 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 1,95 M E ALTURA = 1,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 8819.39 |  | CONCR.ESTR.FCK=15MPA-C.RAZ.USO GER CONF.LANÇAC/BC | 2 S 03 324 51
606343 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 1,95 M E ALTURA = 1,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 8737.88 |  | CONC.ESTR.FCK=18 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 325 00
606434 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,15 M E ALTURA = 1,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 9749.93 |  | CONC.ESTR.FCK=18 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ | 2 S 03 325 01
606344 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,15 M E ALTURA = 1,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 9662.9 |  | CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 325 50
606435 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,30 M E ALTURA = 1,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,20 M - BRITA COMERCIAL | M | 10642.79 |  | CONCR.ESTR.FCK=18MPA-C.RAZ.C/ADIT CONF. LANÇ.AC/BC | 2 S 03 325 51
606345 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,30 M E ALTURA = 1,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,20 M - BRITA PRODUZIDA | M | 10551.61 |  | CONC.ESTR.FCK=20 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 326 00
606436 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,55 M E ALTURA = 1,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 11313.96 |  | CONC.ESTR.FCK=20 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ | 2 S 03 326 01
606346 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,55 M E ALTURA = 1,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 11215.88 |  | CONCR.ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ AC/BC | 2 S 03 326 50
606437 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,70 M E ALTURA = 1,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 12245.58 |  | CONCR.ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.C/ADIT CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 326 51
606347 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,70 M E ALTURA = 1,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 12143.34 |  | CONC.ESTR.FCK=25 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 327 00
606438 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,75 M E ALTURA = 1,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 12572.59 |  | CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 327 50
606348 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,75 M E ALTURA = 1,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 12468.98 |  | CONC.ESTR.FCK=25 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 328 00
606439 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,00 M E ALTURA = 2,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 13257.94 |  | CONCR.ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.C/ADIT CONF.LANÇ.AC/BC | 2 S 03 328 50
606349 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,00 M E ALTURA = 2,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 13119.79 |  | CONC.ESTR.FCK=25 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ | 2 S 03 329 00
606440 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,20 M E ALTURA = 2,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 13865.47 |  | CONC.ESTR.FCK=25 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 329 01
606350 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,20 M E ALTURA = 2,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 13721.79 |  | CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 2 S 03 329 02
606441 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,35 M E ALTURA = 2,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 14523.73 |  | CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ. C/ADIT.CONF.E LANÇ | 2 S 03 329 03
606351 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,35 M E ALTURA = 2,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 14375.91 |  | CONC.ESTR.FCK=35 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANÇ | 2 S 03 329 04
606442 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,55 M E ALTURA = 2,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 15158.5 |  | CONCR.ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC | 2 S 03 329 50
606352 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,55 M E ALTURA = 2,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 15005.15 |  | CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANC.AC/BC | 2 S 03 329 51
606443 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 2,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 16074.85 |  | CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC | 2 S 03 329 52
606353 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 2,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 15917.36 |  | CONCR.ESTR.FCK=35MPA-C.RAZ.C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC | 2 S 03 329 53
606444 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 2,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 16769.63 |  | CONCR.ESTR.FCK=35MPA-C.RAZ C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC | 2 S 03 329 54
606354 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 2,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 16606.62 |  | FORMA COMUM DE MADEIRA | 2 S 03 370 00
606445 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 2,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 17422.72 |  | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA | 2 S 03 371 01
606355 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 2,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 17256.94 |  | FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA | 2 S 03 371 02
606446 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,15 M E ALTURA = 2,80 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 18058.31 |  | FORMAS PARA TUBULÃO | 2 S 03 372 01
606356 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,15 M E ALTURA = 2,80 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 17888.38 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=350 MM | 2 S 03 401 01
606447 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 2,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 18761.31 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=400 MM | 2 S 03 401 02
606357 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 2,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 18555 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=520 MM | 2 S 03 401 03
606448 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,60 M E ALTURA = 3,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 19737.25 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=600 MM | 2 S 03 401 04
606358 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,60 M E ALTURA = 3,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 19524.5 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=350 MM AC/BC | 2 S 03 401 51
606449 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 3,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 24338.69 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=400 MM AC/BC | 2 S 03 401 52
606359 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 3,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 24119.49 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=520 MM AC/BC | 2 S 03 401 53
606450 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,05 M E ALTURA = 3,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 25314.45 |  | ESTACA TIPO FRANKI D=600 MM AC/BC | 2 S 03 401 54
606360 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,05 M E ALTURA = 3,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 25087.19 |  | CRAVAÇÃO ESTACAS PRÉ-MOLD. DE CONCRETO 30 X 30 CM | 2 S 03 402 01
606451 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 3,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 26127.56 |  | CRAVAÇÃO ESTACAS PRÉ-MOLD. CONCRETO 30X30 CM AC/BC | 2 S 03 402 51
606361 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 3,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 25893.85 |  | FORN. E CRAV. ESTACAS PERFIL MET. I DE 10" SIMPLES | 2 S 03 404 01
606452 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,45 M E ALTURA = 3,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 29781.91 |  | FORN. E CRAV. ESTACAS PERFIL MET. I DE 10" DUPLO | 2 S 03 404 04
606362 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,45 M E ALTURA = 3,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 29541.76 |  | CRAVAÇÃO ESTACAS MET. TRILHOS SOLDADOS - ESTRELA | 2 S 03 404 11
606453 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,60 M E ALTURA = 3,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 30241.25 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,00 M | 2 S 03 410 01
606363 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,60 M E ALTURA = 3,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 29996.26 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,20 M | 2 S 03 410 11
606454 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,80 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 36113.82 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,40 M | 2 S 03 410 21
606364 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,80 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 35862.39 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,60 M | 2 S 03 410 31
606455 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,90 M E ALTURA = 3,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA COMERCIAL | M | 36689.7 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,80 M | 2 S 03 410 41
606365 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,90 M E ALTURA = 3,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA PRODUZIDA | M | 36435.04 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 2,00 M | 2 S 03 410 51
606456 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,10 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 38095.7 |  | TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 2,20 M | 2 S 03 410 61
606366 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,10 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 37834.6 |  | TUB.AR COMP.D=1,2 M PROF.ATÉ 12 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 11
606457 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 38702.69 |  | TUB.AR COMP.D=1,2 M PROF. 12/18 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 12
606367 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 38436.75 |  | TUB.AR COMP.D=1,2 M PROF. 18/24 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 13
606458 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,40 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 52624.33 |  | TUB.AR COMP.D=1,2 M PROF. 24/27 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 14
606368 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,40 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 52353.56 |  | TUB.AR.COMP.D=1,2 M PROF. 27/31 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 15
606459 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,60 M E ALTURA = 3,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 54739.39 |  | TUB.AR.COMP.D=1,4 M PROF.ATÉ 12 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 21
606369 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,60 M E ALTURA = 3,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 54462.17 |  | TUB.AR COMP.D=1,4 M PROF. 12/18 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 22
606479 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,20 M E ALTURA = 2,25 M -ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,30 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 12354.39 |  | TUB.AR COMP.D=1,4 M PROF. 18/24 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 23
606460 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,20 M E ALTURA = 2,25 M -ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,30 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 12251.23 |  | TUB.AR COMP.D=1,4 M PROF. 24/27 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 24
606480 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,90 M E ALTURA = 3,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 11,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 16108.47 |  | TUB.AR COMP.D=1,4 M PROF. 27/31 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 25
606461 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,90 M E ALTURA = 3,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 11,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 15982.75 |  | TUB.AR COMP.D=1,6 M PROF.ATÉ 12 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 31
606481 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 10,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 18750.73 |  | TUB.AR COMP.D=1,6 M PROF. 12/18 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 32
606462 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 10,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 18566.99 |  | TUB.AR COMP.D=1,6 M PROF. 18/24 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 33
606482 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 3,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,80 M - BRITA COMERCIAL | M | 19725.29 |  | TUB.AR COMP.D=1,6 M PROF. 24/27 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 34
606463 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 3,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,80 M - BRITA PRODUZIDA | M | 19535.1 |  | TUB.AR COMP.D=1,6 M PROF. 27/31 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 35
606483 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 20230.53 |  | TUB.AR COMP.D=1,8 M PROF.ATÉ 12 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 41
606464 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 20037.12 |  | TUB.AR COMP.D=1,8 M PROF. 12/18 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 42
606484 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,20 M E ALTURA = 3,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,10 M - BRITA COMERCIAL | M | 20923.6 |  | TUB.AR COMP.D=1,8 M PROF. 18/24 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 43
606465 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,20 M E ALTURA = 3,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,10 M - BRITA PRODUZIDA | M | 20723.75 |  | TUB.AR COMP.D=1,8 M PROF. 24/27 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 44
606485 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,25 M E ALTURA = 4,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 21589.52 |  | TUB.AR COMP.D=1,8 M PROF. 27/31 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 45
606466 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,25 M E ALTURA = 4,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 21388.05 |  | TUB.AR COMP.D=2,0 M ATÉ 12 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 51
606486 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 4,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 22534.97 |  | TUB.AR COMP.D=2,0 M PROF. 12/18 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 52
606467 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 4,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 22328.67 |  | TUB.AR COMP.D=2,0 M PROF.18/24 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 53
606487 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,50 M E ALTURA = 4,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 23188.25 |  | TUB.AR COMP.D=2,0 M PROF.24/27 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 54
606468 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,50 M E ALTURA = 4,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 22978.72 |  | TUB.AR COMP.D=2,0 M PROF.27/31 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 55
606488 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,70 M E ALTURA = 4,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 28646.49 |  | TUB.AR COMP.D=2,2 M PROF.ATÉ 12 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 61
606469 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,70 M E ALTURA = 4,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 28430.52 |  | TUB.AR COMP.D=2,2 M PROF.12/18 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 62
606489 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 30212.07 |  | TUB.AR COMP.D=2,2 M PROF.18/24 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 63
606470 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 29992.87 |  | TUB.AR COMP.D=2,2 M PROF.24/27 M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 64
606490 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,00 M E ALTURA = 4,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 31091.24 |  | TUB.AR COMP.D=2,2 M PROF.27/31M LÂMINA D'ÁGUA LF | 2 S 03 411 65
606471 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,00 M E ALTURA = 4,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 30865.59 |  | ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF. ATÉ 12 M LF | 2 S 03 412 01
606491 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,15 M E ALTURA = 4,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,50 M - BRITA COMERCIAL | M | 31954.56 |  | ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.12/18 M LF | 2 S 03 412 02
606472 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,15 M E ALTURA = 4,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,50 M - BRITA PRODUZIDA | M | 31724.08 |  | ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.18/24 M LF | 2 S 03 412 03
606492 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 32592.58 |  | ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.24/27 M LF | 2 S 03 412 04
606473 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 32358.88 |  | ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.27/31M LF | 2 S 03 412 05
606493 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,30 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,60 M - BRITA COMERCIAL | M | 34326.48 |  | FORN.LANÇ.CONC. BASE TUB.AR COMP.ATÉ 12M LF | 2 S 03 412 11
606474 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,30 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,60 M - BRITA PRODUZIDA | M | 34091.16 |  | FORN.LANC.CONC.BASE TUB.AR COMP.PROF.12/18M LF | 2 S 03 412 12
606494 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,65 M E ALTURA = 5,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA COMERCIAL | M | 39629.19 |  | FORN.LANÇ.CONC.BASE TUB.AR COMP.PROF.18/24M LF | 2 S 03 412 13
606475 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,65 M E ALTURA = 5,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA PRODUZIDA | M | 39382.59 |  | FORN.LANÇ.CONC.BASE TUB.AR COMP.PROF.24/27M LF | 2 S 03 412 14
606495 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,85 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | M | 46684.8 |  | FORN.LANÇ.CONC.BASE TUB.AR COMP.PROF. 27/31M LF | 2 S 03 412 15
606476 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,85 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | M | 46431.75 |  | FORN.LANÇ.C. BASE TUB.AR COMP.ATÉ 12M LF/AC/BC/PC | 2 S 03 412 61
606496 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,00 M E ALTURA = 5,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,30 M - BRITA COMERCIAL | M | 47789.44 |  | FORN.LANC.C.BASE TUB.AR COMP.PR.12/18M LF/AC/BC/PC | 2 S 03 412 62
606477 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,00 M E ALTURA = 5,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,30 M - BRITA PRODUZIDA | M | 47531.56 |  | FORN.LANÇ.C.BASE TUB.AR COMP.PR.18/24M LF/AC/BC/PC | 2 S 03 412 63
606497 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 5,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 7,90 M - BRITA COMERCIAL | M | 49069.34 |  | FORN.LANÇ.C.BASE TUB.AR COMP.PR.24/27M LF/AC/BC/PC | 2 S 03 412 64
606478 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 5,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 7,90 M - BRITA PRODUZIDA | M | 48803.4 |  | FORN.LANÇ.C.BASE TUB.AR COMP.PR.27/31M LF/AC/BC/PC | 2 S 03 412 65
605835 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | M | 7011.84 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO=1,00 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 01
605571 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | M | 6193.14 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO =1,20 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 11
605850 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | M | 7461.65 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO=1,40 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 21
605582 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | M | 6642.95 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO=1,60 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 31
605889 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | M | 8133.28 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO=1,80 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 41
605593 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | M | 7314.58 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO=2,00 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 51
605739 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | M | 6758.51 |  | TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO=2,20 M C/AC/BC/PC | 2 S 03 415 61
605504 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | M | 5890.57 |  | TUB.AR COMP.D=1,2M PROF.12M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 11
605781 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | M | 7208.33 |  | TUB.AR C.D=1,2M PROF.12/18M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 12
605524 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | M | 6340.38 |  | TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 13
605815 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | M | 7879.96 |  | TUB.AR C.D=1,2M PROF.24/27M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 14
605544 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | M | 7012.01 |  | TUB.AR.C.D=1,2M PROF.27/31M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 15
605836 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | M | 7945.81 |  | TUB.AR C.D=1,4M PROF.ATÉ12M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 21
605572 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | M | 7060.98 |  | TUB.AR C.D=1,4M PROF.12/18M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 22
605851 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | M | 8533.32 |  | TUB.AR C.D=1,4M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 23
605583 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | M | 7648.48 |  | TUB.AR C.D=1,4M PROF.24/27M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 24
605890 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | M | 9410.55 |  | TUB.AR C.D=1,4M PROF.27/31M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 25
605594 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | M | 8525.72 |  | TUB.AR C.D=1,6M PROF.ATÉ12M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 31
605740 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | M | 7660.29 |  | TUB.AR C.D=1,6M PROF.12/18M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 32
605505 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | M | 6717.45 |  | TUB.AR C.D=1,6M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 33
605782 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | M | 8247.79 |  | TUB.AR C.D=1,6M PROF.24/27M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 34
605525 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | M | 7304.96 |  | TUB.AR C.D=1,6M PROF.27/31M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 35
605816 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | M | 9125.03 |  | TUB.AR C.D=1,8M PROF.ATÉ12M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 41
605545 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | M | 8182.19 |  | TUB.AR C.D=1,8M PROF.12/18M LÂM.D'ÁGUA LF AC/BC/PC | 2 S 03 416 42
605837 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | M | 9441.48 |  | TUB.AR C.D=1,8M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 43
605573 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | M | 8504.12 |  | TUB.AR C.D=1,8M PROF.24/27M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 44
605852 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | M | 10185.05 |  | TUB.AR C.D=1,8M PROF.27/31M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 45
605584 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | M | 9247.68 |  | TUB.AR C.D=2,0M PROF.ATÉ12M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 51
605891 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | M | 11295.3 |  | TUB.AR C.D=2,0M PROF.12/18M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 52
605595 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | M | 10357.93 |  | TUB.AR C.D=2,0M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 53
605741 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | M | 9108.73 |  | TUB.AR C.D=2,0M PROF.24/27M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 54
605506 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | M | 8097.54 |  | TUB.AR C.D=2,0M PROF.27/31M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 55
605783 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | M | 9852.29 |  | TUB.AR C.D=2,2M PROF.ATÉ12M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 61
605526 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | M | 8841.11 |  | TUB.AR C.D=2,2M PROF.12/18M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 62
605817 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | M | 10962.54 |  | TUB.AR C.D=2,2M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 63
605546 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | M | 9951.35 |  | TUB.AR C.D=2,2M PROF.24/27M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 64
605838 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | M | 10754.7 |  | TUB.AR C.D=2,2M PROF.27/31M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC | 2 S 03 416 65
605574 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | M | 9685.11 |  | APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC. | 2 S 03 510 00
605853 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | M | 11672.68 |  | FABRIC.GUARDA-CORPO TIPO GM,MOLDADO NO LOCAL AC/BC | 2 S 03 510 50
605585 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | M | 10603.09 |  | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 60 | 2 S 03 580 01
605892 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | M | 13043.36 |  | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 | 2 S 03 580 02
605596 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | M | 11973.76 |  | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 25 | 2 S 03 580 03
605742 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | M | 10374.72 |  | FABRICAÇÃO GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL | 2 S 03 700 01
605507 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | M | 9221.81 |  | ABERTURA CONCRETAG.BASES TUBULÕES CÉU ABERTO AC/BC | 2 S 03 700 51
605784 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | M | 11292.7 |  | ABERTURA CONCRETAGEM BASES TUBULÕES CÉU ABERTO | 2 S 03 920 01
605527 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | M | 10139.79 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 2 S 03 940 00
605818 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | M | 12663.37 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 2 S 03 940 01
605547 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | M | 11510.47 |  | PINTURA COM NATA DE CIMENTO | 2 S 03 951 01
605839 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 12089.22 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 4 CORD DE 12,7 MM - MAC | 2 S 03 990 01
605575 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 10913.24 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 6 CORD DE 12,7 MM - MAC | 2 S 03 990 02
605854 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 13199.98 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 7 CORD DE 12,7 MM - MAC | 2 S 03 990 03
605586 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 12024 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM -MAC | 2 S 03 990 04
605893 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 14858.5 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 4 CORD. D=12,7MM FREYSS | 2 S 03 990 05
605597 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 13682.52 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 6 CORD. D=12,7MM FREYSS | 2 S 03 990 06
605743 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 11670.6 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 7 CORD. D=12,7MM FREYSS | 2 S 03 990 07
605508 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 10402.67 |  | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12CORD. D=12,7MM FREYSS | 2 S 03 990 08
605785 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 12781.36 |  | DRENO DE PVC D=75 MM | 2 S 03 991 01
605528 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 11513.43 |  | DRENO DE PVC D=100 MM | 2 S 03 991 02
605819 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 14439.88 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 4 CORD. D=12,7 MM - MAC | 2 S 03 999 01
605548 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 13171.95 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 6 CORD. D=12,7 MM - MAC | 2 S 03 999 02
605840 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | M | 15705.68 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 7 CORD. D=12,7 MM - MAC | 2 S 03 999 03
605576 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | M | 12300.13 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D=12,7 MM - MAC | 2 S 03 999 04
605855 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | M | 17027.57 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 4 CORD. D=12,7MM - FREYSS | 2 S 03 999 05
605587 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | M | 13622.02 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 6 CORD. D=12,7MM - FREYSS | 2 S 03 999 06
605898 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | M | 19001.34 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 7 CORD. D=12,7MM - FREYSS | 2 S 03 999 07
605598 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | M | 15595.8 |  | PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D=12,7MM FREYSS | 2 S 03 999 08
605744 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | M | 14823.55 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT | 2 S 04 000 00
605509 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | M | 11735.97 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL REAT.COMPACT.MAT.1A CAT. | 2 S 04 000 01
605787 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | M | 16145.44 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT. | 2 S 04 001 00
605529 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | M | 13057.87 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA REAT. E COMP. VALA MAT.1A CAT. | 2 S 04 001 01
605820 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | M | 18119.22 |  | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A CAT. | 2 S 04 002 01
605549 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | M | 15031.64 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL MATERIAL 2A CATEGORIA | 2 S 04 010 00
605841 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 17178.03 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL REAT.COMPACTAÇÃO EM MAT.2A CAT. | 2 S 04 010 01
605577 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 13455.9 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 2A CATEGORIA | 2 S 04 011 00
605856 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 18729.42 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA REAT.COMPACT. VALA MAT.2A CAT. | 2 S 04 011 01
605588 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 15007.29 |  | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT 2A CAT. | 2 S 04 012 01
605899 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 21045.86 |  | ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGORIA | 2 S 04 020 00
605599 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 17323.73 |  | CORPO BSTC D=0,60M | 2 S 04 100 01
605745 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 16223.21 |  | CORPO BSTC D=0,80M | 2 S 04 100 02
605510 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 12847.63 |  | CORPO BSTC D=1,00M | 2 S 04 100 03
605788 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 17774.6 |  | CORPO BSTC D=1,20M | 2 S 04 100 04
605530 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 14399.02 |  | CORPO BSTC D=1,50M | 2 S 04 100 05
605821 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 20091.04 |  | CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC | 2 S 04 100 51
605550 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 16715.46 |  | CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC | 2 S 04 100 52
605842 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | M | 18956.86 |  | CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC | 2 S 04 100 53
605578 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | M | 14881.88 |  | CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC | 2 S 04 100 54
605857 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | M | 20756.1 |  | CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC | 2 S 04 100 55
605589 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | M | 16681.12 |  | BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL | 2 S 04 101 01
605900 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | M | 23442.63 |  | BOCA BSTC D=0,80M NORMAL | 2 S 04 101 02
605600 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | M | 19367.64 |  | BOCA BSTC D=1,00M NORMAL | 2 S 04 101 03
605746 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | M | 17916.15 |  | BOCA BSTC D=1,20M NORMAL | 2 S 04 101 04
605511 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | M | 14220.03 |  | BOCA BSTC D=1,50M NORMAL | 2 S 04 101 05
605789 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | M | 19715.39 |  | BOCA BSTC D=0,60M - ESC.=15 | 2 S 04 101 06
605531 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | M | 16019.27 |  | BOCA BSTC D=0,80 M - ESC.=15 | 2 S 04 101 07
605822 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | M | 22401.91 |  | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC.=15 | 2 S 04 101 08
605551 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | M | 18705.79 |  | BOCA BSTC D=1,20 M - ESC.=15 | 2 S 04 101 09
605843 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 20402.55 |  | BOCA BSTC D=1,50 M - ESC.=15 | 2 S 04 101 10
605579 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | M | 16058.55 |  | BOCA BSTC D=0,60 M - ESC.=30 | 2 S 04 101 11
605858 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 22468.01 |  | BOCA BSTC D=0,80 M - ESC.=30 | 2 S 04 101 12
605590 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | M | 18124.01 |  | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC.=30 | 2 S 04 101 13
605901 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 25552.03 |  | BOCA BSTC D=1,20 M - ESC.=30 | 2 S 04 101 14
605601 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | M | 21208.03 |  | BOCA BSTC D=1,50 M - ESC.=30 | 2 S 04 101 15
605747 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 19289.15 |  | BOCA BSTC D=0,60 M - ESC.=45 | 2 S 04 101 16
605512 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | M | 15349.42 |  | BOCA BSTC D=0,80 M - ESC.=45 | 2 S 04 101 17
605790 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 21354.61 |  | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC.=45 | 2 S 04 101 18
605532 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | M | 17414.87 |  | BOCA BSTC D=1,20 M - ESC.=45 | 2 S 04 101 19
605823 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 24438.63 |  | BOCA BSTC D=1,50 M - ESC.=45 | 2 S 04 101 20
605552 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | M | 20498.89 |  | BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 101 51
605844 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | M | 22243.31 |  | BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 101 52
605580 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | M | 17594.71 |  | BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 101 53
605887 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | M | 24593.34 |  | BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 101 54
605591 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | M | 19944.75 |  | BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 101 55
605902 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | M | 28102.27 |  | BOCA BSTC D=0,60 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 101 56
605602 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | M | 23453.68 |  | BOCA BSTC D=0,80 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 101 57
605748 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | M | 21044.01 |  | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 101 58
605513 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | M | 16828.85 |  | BOCA BSTC D=1,20 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 101 59
605804 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | M | 23394.04 |  | BOCA BSTC D=1,50 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 101 60
605533 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | M | 19178.89 |  | BOCA BSTC D=0,60 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 101 61
605824 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | M | 26902.97 |  | BOCA BSTC D=0,80 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 101 62
605553 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | M | 22687.82 |  | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 101 63
605845 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 24081.36 |  | BOCA BSTC D=1,20 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 101 64
605581 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 21057.14 |  | BOCA BSTC D=1,50 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 101 65
605888 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 26734.33 |  | BOCA BSTC D=0,60 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 101 66
605592 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 23710.11 |  | BOCA BSTC D=0,80 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 101 67
605903 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 30695.58 |  | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 101 68
605603 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 27671.36 |  | BOCA BSTC D=1,20 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 101 69
605771 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 22809.38 |  | BOCA BSTC D=1,50 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 101 70
605514 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 20389.49 |  | CORPO BDTC D=1,00M | 2 S 04 110 01
605805 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 25462.34 |  | CORPO BDTC D=1,20M | 2 S 04 110 02
605534 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 23042.45 |  | CORPO BDTC D=1,50M | 2 S 04 110 03
605825 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 29423.6 |  | CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC | 2 S 04 110 51
605554 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 27003.71 |  | CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC | 2 S 04 110 52
605772 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 26687.45 |  | CORPO BDTC D=1,50 M AC/BC/PC | 2 S 04 110 53
605515 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 22150.66 |  | BOCA BDTC D=1,00M NORMAL | 2 S 04 111 01
605806 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 29661.71 |  | BOCA BDTC D=1,20M NORMAL | 2 S 04 111 02
605535 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 25124.92 |  | BOCA BDTC D=1,50M NORMAL | 2 S 04 111 03
605826 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | M | 34102.7 |  | BOCA BDTC D=1,00 M - ESC.=15 | 2 S 04 111 05
605555 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | M | 29565.91 |  | BOCA BDTC D=1,20 M - ESC.=15 | 2 S 04 111 06
605773 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,60 M | M | 28321.1 |  | BOCA BDTC D=1,50 M - ESC.=15 | 2 S 04 111 07
605516 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,30 M | M | 23482.82 |  | BOCA BDTC D=1,00 - ESC.=30 | 2 S 04 111 08
605807 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,60 M | M | 31635.01 |  | BOCA BDTC D=1,20 M - ESC.=30 | 2 S 04 111 09
605536 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,30 M | M | 26796.74 |  | BOCA BDTC D=1,50 M - ESC.=30 | 2 S 04 111 10
605827 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,60 M | M | 36583.15 |  | BOCA BDTC D=1,00 M - ESC.=45 | 2 S 04 111 11
605556 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,30 M | M | 31744.88 |  | BOCA BDTC D=1,20 M - ESC.=45 | 2 S 04 111 12
605774 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,20 M | M | 30432.57 |  | BOCA BDTC D=1,50 M - ESC.=45 | 2 S 04 111 13
605517 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 25223.55 |  | BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 111 51
605808 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,20 M | M | 34104.49 |  | BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 111 52
605537 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 28895.47 |  | BOCA BDTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 111 53
605828 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,20 M | M | 39587.2 |  | BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 111 55
605557 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 34378.18 |  | BOCA BDTC D=1,20 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 111 56
605775 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | M | 32038.92 |  | BOCA BDTC D=1,50 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 111 57
605518 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,10 M | M | 26656.46 |  | BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 111 58
605809 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | M | 36087.22 |  | BOCA BDTC D=1,20 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 111 59
605538 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,10 M | M | 30704.76 |  | BOCA BDTC D=1,50 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 111 60
605829 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | M | 42131.9 |  | BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 111 61
605558 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,10 M | M | 36749.44 |  | BOCA BDTC D=1,20 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 111 62
605776 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 34134.52 |  | BOCA BDTC D=1,50 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 111 63
605519 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,40 M | M | 31710.36 |  | CORPO BTTC D=1,00M | 2 S 04 120 01
605810 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 38577.55 |  | CORPO BTTC D=1,20M | 2 S 04 120 02
605539 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,40 M | M | 36153.39 |  | CORPO BTTC D=1,50M | 2 S 04 120 03
605830 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 45211.63 |  | CORPO BTTC D=1,00 M AC/BC/PC | 2 S 04 120 51
605559 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,40 M | M | 42787.47 |  | CORPO BTTC D=1,20 M AC/BC/PC | 2 S 04 120 52
605777 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | M | 36370.87 |  | CORPO BTTC D=1,50 M AC/BC/PC | 2 S 04 120 53
605520 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | M | 33779.42 |  | BOCA BTTC D=1,00M NORMAL | 2 S 04 121 01
605811 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | M | 41227 |  | BOCA BTTC D=1,20M NORMAL | 2 S 04 121 02
605540 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | M | 38635.54 |  | BOCA BTTC D=1,50M NORMAL | 2 S 04 121 03
605831 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | M | 48477.88 |  | BOCA BTTC D=1,00 M - ESC.=15 | 2 S 04 121 04
605560 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | M | 45886.42 |  | BOCA BTTC D=1,20 M - ESC.=15 | 2 S 04 121 05
605778 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 38517.16 |  | BOCA BTTC D=1,50 M - ESC.=15 | 2 S 04 121 06
605521 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 35882.77 |  | BOCA BTTC D=1,00 M - ESC.=30 | 2 S 04 121 07
605812 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 43804.73 |  | BOCA BTTC D=1,20 M - ESC.=30 | 2 S 04 121 08
605541 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 41170.34 |  | BOCA BTTC D=1,50 M - ESC.=30 | 2 S 04 121 09
605832 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 51699.83 |  | BOCA BTTC D=1,00 M - ESC.=45 | 2 S 04 121 10
605561 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | M | 49065.44 |  | BOCA BTTC D=1,20 M - ESC.=45 | 2 S 04 121 11
605779 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | M | 44718.49 |  | BOCA BTTC D=1,50 M - ESC.=45 | 2 S 04 121 12
605522 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 40356.76 |  | BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 121 51
605813 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | M | 50455.87 |  | BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 121 52
605542 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 46094.14 |  | BOCA BTTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC | 2 S 04 121 53
605833 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | M | 59022.6 |  | BOCA BTTC D=1,00 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 121 54
605562 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | M | 54660.87 |  | BOCA BTTC D=1,20 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 121 55
605780 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 47272.82 |  | BOCA BTTC D=1,50 M - ESC=15 AC/BC/PC | 2 S 04 121 56
605523 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,30 M | M | 42684.75 |  | BOCA BTTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 121 57
605814 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 53478.37 |  | BOCA BTTC D=1,20 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 121 58
605543 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,30 M | M | 48890.31 |  | BOCA BTTC D=1,50 M - ESC=30 AC/BC/PC | 2 S 04 121 59
605834 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | M | 62744.15 |  | BOCA BTTC D=1,00 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 121 60
605563 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,30 M | M | 58156.08 |  | BOCA BTTC D=1,20 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 121 61
605606 | SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER | M3 | 13.81 |  | BOCA BTTC D=1,50 M - ESC=45 AC/BC/PC | 2 S 04 121 62
705314 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 12710.04 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 200 01
705312 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 11564.57 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 200 02
705316 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 13939.87 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 200 03
705315 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 12705.61 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 200 04
705318 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 14862.92 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 200 05
705317 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 13471.75 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 200 06
705320 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 18659.05 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 200 07
705319 | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 16956.58 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 200 08
705322 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 19670.94 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 200 09
705321 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 17745.95 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 200 10
705324 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 21599.1 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 200 11
705323 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 19538.02 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 200 12
705326 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 23187.95 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 200 13
705325 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 20931.94 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 200 14
705328 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 29462.34 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 200 15
705327 | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 26663.49 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 200 16
705330 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 27500.94 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 200 17
705329 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 24699.92 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 200 18
705332 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 29768.84 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 200 19
705331 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 26915.33 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 200 20
705334 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 31707.78 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 200 21
705333 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 28880.77 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 200 22
705336 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 42670.79 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 200 23
705335 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 38730.1 |  | CORPO BSCC 3,00 A 3,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 200 24
705338 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 39770.3 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 200 25
705337 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 35688.27 |  | CORPO BSCC 2,00 A 2,00 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 200 26
705340 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 42915.99 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 200 27
705339 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 38795.56 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 200 28
705342 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 48727.12 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 200 51
705341 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 44144.14 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 200 52
705344 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 61799.74 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 200 53
705343 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 56186.04 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 200 54
705225 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 10869.19 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 200 55
705224 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 9812.01 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 200 56
705227 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 11257.85 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 200 57
705226 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 10291.23 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 200 58
705229 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 12119.43 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 200 59
705228 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 11003.39 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 200 60
705231 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 15117.46 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 200 61
705230 | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 13811.19 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 200 62
705233 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 16943.26 |  | CORPO BSCC 1,50 A 1,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 200 63
705232 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 15261.5 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 200 64
705235 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 17428.43 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 200 65
705234 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 15863.19 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 200 66
705237 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 18853.68 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 200 67
705236 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 17096.9 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 200 68
705239 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 24096.23 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 200 69
705238 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 21899.83 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 200 70
705241 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 22902.95 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 200 71
705240 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 20593.65 |  | CORPO BSCC 2,00 A 2,00 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 200 72
705243 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 24296.74 |  | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 200 73
705242 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 21986.39 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 200 74
705245 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 26954.76 |  | CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 200 75
705244 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 24490.31 |  | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 200 76
705247 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 34175.42 |  | CORPO BSCC 2,50 A 2,50 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 200 77
705246 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 31156.33 |  | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 200 78
705249 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 32551.02 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M NORMAL | 2 S 04 201 01
705248 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 29200.54 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL | 2 S 04 201 02
705251 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 34482.38 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL | 2 S 04 201 03
705250 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 31130.17 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL | 2 S 04 201 04
705253 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 37725.1 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESC.=15 | 2 S 04 201 05
705252 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 34079.42 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC.=15 | 2 S 04 201 06
705255 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 47769.15 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC.=15 | 2 S 04 201 07
705254 | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 43361.67 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC.=15 | 2 S 04 201 08
705403 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 15896.86 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESC.=30 | 2 S 04 201 09
705402 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 14362.69 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC.=30 | 2 S 04 201 10
705405 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 17203.7 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC.=30 | 2 S 04 201 11
705404 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 15653.07 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M =ESC.=30 | 2 S 04 201 12
705407 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 17997.97 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESC.=45 | 2 S 04 201 13
705406 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 16270.78 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC.=45 | 2 S 04 201 14
705409 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 22684.66 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC.=45 | 2 S 04 201 15
705408 | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 20556.99 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC.=45 | 2 S 04 201 16
705411 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 24118.04 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 201 51
705410 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 21644.97 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 201 52
705413 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 25976.59 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 201 53
705412 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 23502.26 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 201 54
705415 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 28598.51 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 201 55
705414 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 25810.34 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 201 56
705417 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 36254.95 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 201 57
705416 | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 32823.34 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 201 58
705419 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 34174.65 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 201 59
705418 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 30719.38 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 201 60
705421 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 36809.38 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 201 61
705420 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 33339.46 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 201 62
705423 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 41913.97 |  | BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 201 63
705422 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 38031.44 |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 201 64
705425 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 53108.04 |  | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 201 65
705424 | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 48344.09 |  | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 201 66
705427 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 48310.8 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 210 01
705426 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 43312.64 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 210 02
705429 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 50022.61 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 210 03
705428 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 45107.77 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 | 2 S 04 210 04
705431 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 60312.93 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 210 05
705430 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 54828.11 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 210 06
705433 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 76526.11 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 210 07
705432 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 69732.65 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 210 08
705257 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3842.38 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 210 09
705256 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3531.25 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 210 10
705259 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3349.69 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 210 11
705258 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3038.56 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 210 12
705267 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4810.33 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 210 13
705266 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4398.18 |  | CORPO BDCC 2,00 A 2,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 210 14
705269 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5051.13 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 210 15
705268 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4638.98 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 210 16
705261 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3578.82 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 210 17
705260 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3267.69 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 210 18
705263 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4031.68 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 210 19
705262 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3720.55 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 210 20
705265 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4420.92 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 210 21
705264 | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4109.79 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 210 22
705271 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5524.65 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 210 23
705270 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5122.42 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 210 24
705273 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4921.5 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 210 25
705272 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4519.26 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 210 26
705281 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7539.49 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 210 27
705280 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6890.2 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 210 28
705283 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7728.22 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 210 51
705282 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7078.93 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 210 52
705275 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5514.55 |  | CORPO BDCC 2,50 A 2,50 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 210 53
705274 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5112.31 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 210 54
705277 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6179.59 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 210 55
705276 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5653.11 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 210 56
705279 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7009.8 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 210 57
705278 | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6483.33 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 210 58
705285 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7107.89 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 210 59
705284 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6602.26 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 210 60
705287 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6511.62 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 210 61
705286 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6005.98 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 210 62
705295 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 9886.31 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 210 63
705294 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 9104.94 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 210 64
705297 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 10667.27 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 210 65
705296 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 9885.91 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 210 66
705289 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7329.58 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 210 67
705288 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6688.78 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 210 68
705291 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 8328.92 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 210 69
705290 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7688.13 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 210 70
705293 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 8967.88 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 210 71
705292 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 8186.51 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 210 72
705299 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 9129.43 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 210 73
705298 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 8374.31 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 210 74
705301 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 8561.4 |  | CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 210 75
705300 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7806.28 |  | CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 210 76
705309 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 13698.01 |  | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 210 77
705308 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 12567.46 |  | CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 210 78
705311 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 13608.77 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M NORMAL | 2 S 04 211 01
705310 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 12478.21 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL | 2 S 04 211 02
705303 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 9188.5 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M NORMAL | 2 S 04 211 03
705302 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 8268.22 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M NORMAL | 2 S 04 211 04
705305 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 11158.27 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M ESC.=15 | 2 S 04 211 05
705304 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 10238 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M ESC=15 | 2 S 04 211 06
705307 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 12279.15 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M ESC=15 | 2 S 04 211 07
705306 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 11148.59 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M ESC=15 | 2 S 04 211 08
705169 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2307.2 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESC.=30 | 2 S 04 211 09
705168 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2132.74 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M ESC=30 | 2 S 04 211 10
705171 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2045.4 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M ESC.=30 | 2 S 04 211 11
705170 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1870.95 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M ESC=30 | 2 S 04 211 12
705179 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2888.94 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M ESC=45 | 2 S 04 211 13
705178 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2658.53 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M ESC=45 | 2 S 04 211 14
705181 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3017.43 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M ESC=45 | 2 S 04 211 15
705180 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2787.03 |  | BOCA BDCC 3,00X3,00M - ESC=45 | 2 S 04 211 16
705173 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2227.98 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 211 51
705172 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2053.53 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 211 52
705175 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2479.49 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 211 53
705174 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2305.03 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 211 54
705177 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2782.4 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M ESC=15 AC/BC | 2 S 04 211 55
705176 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2552 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M ESC=15 AC/BC | 2 S 04 211 56
705183 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3223.65 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M ESC=15 AC/BC | 2 S 04 211 57
705182 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2999.42 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M ESC=15 AC/BC | 2 S 04 211 58
705185 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2920.22 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M ESC=30 AC/BC | 2 S 04 211 59
705184 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2695.99 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M ESC=30 AC/BC | 2 S 04 211 60
705193 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4395.79 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 211 61
705192 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4033.72 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 211 62
705195 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4703.81 |  | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 211 63
705194 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4341.74 |  | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 211 64
705187 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3302.3 |  | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 211 65
705186 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3008.46 |  | BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 211 66
705189 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3702.49 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 220 01
705188 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3408.66 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 220 02
705191 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4046.58 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 220 03
705190 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3684.51 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M | 2 S 04 220 04
705197 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4388.49 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 220 05
705196 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4030.1 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 220 06
705199 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4158.94 |  | CORPO BTCC 2,50 A 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 220 07
705198 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 3800.55 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M | 2 S 04 220 08
705207 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6209.7 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 220 09
705206 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5675.24 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 220 10
705209 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7031.27 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 220 11
705208 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6408.08 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M | 2 S 04 220 12
705201 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4762.26 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 220 13
705200 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4403.88 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 220 14
705203 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5220.82 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 220 15
705202 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4780.54 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M | 2 S 04 220 16
705205 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5704.34 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 220 17
705204 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5264.06 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 7,50 M A 10,00 M | 2 S 04 220 18
705211 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5597.94 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 220 19
705210 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5080.58 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT 7,50 A 10,00 M | 2 S 04 220 20
705213 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5528.89 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 220 21
705212 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5011.52 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 220 22
705221 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 8525.39 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 220 23
705220 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7797.8 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M | 2 S 04 220 24
705223 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 9201.07 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 220 25
705222 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 8362.9 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 220 26
705215 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6524.69 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 220 27
705214 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5898.11 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 12,50 A 15,00 M | 2 S 04 220 28
705217 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7238.53 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 220 51
705216 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6611.96 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 220 52
705219 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7867.64 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 220 53
705218 | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7140.04 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC | 2 S 04 220 54
705346 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5281.38 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 220 55
705345 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4833.76 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 220 56
705348 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 4750.72 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 220 57
705347 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4303.11 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC | 2 S 04 220 58
705356 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6998.89 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 220 59
705355 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6402.51 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 220 60
705358 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7106.47 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 220 61
705357 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6510.09 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC | 2 S 04 220 62
705350 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5184.44 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 220 63
705349 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 4736.83 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 220 64
705352 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5554.88 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 220 65
705351 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5107.27 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A 7,50 M AC/BC | 2 S 04 220 66
705354 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6114.85 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 220 67
705353 | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 5667.23 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 220 68
705360 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7598.51 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 220 69
705359 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7020.94 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 7,50 A 10,00 M AC/BC | 2 S 04 220 70
705362 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6913.75 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 220 71
705361 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 6336.18 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 220 72
705370 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 10263.78 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 220 73
705369 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 9339.51 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT.10,00 A 12,50 M AC/BC | 2 S 04 220 74
705372 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 10934.34 |  | CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 220 75
705371 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 10010.07 |  | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 220 76
705364 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 7829.65 |  | CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 220 77
705363 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7252.08 |  | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT.12,50 A 15,00 M AC/BC | 2 S 04 220 78
705366 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 8525.77 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M NORMAL | 2 S 04 221 01
705365 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 7765.29 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M NORMAL | 2 S 04 221 02
705368 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 9561.67 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M NORMAL | 2 S 04 221 03
705367 | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 8801.19 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M NORMAL | 2 S 04 221 04
705374 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 10043.57 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M ESC=15 | 2 S 04 221 05
705373 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 9310.35 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M ESC=15 | 2 S 04 221 06
705376 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 9003.49 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M ESC=15 | 2 S 04 221 07
705375 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 8270.26 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M ESC=15 | 2 S 04 221 08
705384 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 13602.36 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M ESC=30 | 2 S 04 221 09
705383 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 12478.73 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M EXC.=30 | 2 S 04 221 10
705386 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 14667.04 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M ESC=30 | 2 S 04 221 11
705385 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 13543.41 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M ESC=30 | 2 S 04 221 12
705378 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 10199.38 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M ESC.=45 | 2 S 04 221 13
705377 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 9273.68 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M ESC=45 | 2 S 04 221 14
705380 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 11572.71 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M ESC=45 | 2 S 04 221 15
705379 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 10647.01 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M ESC=45 | 2 S 04 221 16
705382 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 12718.88 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 221 51
705381 | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 11595.26 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 221 52
705388 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 12603.05 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 221 53
705387 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 11513.26 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC | 2 S 04 221 54
705390 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 11867.27 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 221 55
705389 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 10777.48 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 221 56
705399 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 18215.7 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 221 57
705398 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 16579.8 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC=15 AC/BC | 2 S 04 221 58
705401 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 19657.57 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 221 59
705400 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 18021.68 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 221 60
705392 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 13498.46 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 221 61
705391 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 12176.59 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC | 2 S 04 221 62
705395 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 15411.24 |  | BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 221 63
705394 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 14089.37 |  | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 221 64
705397 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 16839.18 |  | BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESC=45 AC/BC | 2 S 04 221 65
705396 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 15203.28 |  | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC = 45 AC/BC | 2 S 04 221 66
804213 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1415.68 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=1,60 M GALV. | 2 S 04 300 16
804212 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1148.39 |  | BUEIRO MET.CHAPAS MÚLTIPLAS D=2,00 M GALV. | 2 S 04 300 20
804217 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1423.83 |  | BUEIRO MET.CHAPAS MÚLTIPLAS D=1,60 M GALVAN.BC | 2 S 04 300 66
804216 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1156 |  | BUEIRO MET.CHAPAS MÚLTIPLAS D=2,00 M GALVAN.BC | 2 S 04 300 70
804219 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1434.14 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=1,60 M REV. EPOXY | 2 S 04 301 16
804218 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1165.76 |  | BUEIRO MET. CHAPA MÚLTIPLA D=2,00 M REV. EPOXY | 2 S 04 301 20
804221 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1450.75 |  | BUEIRO MET. D=3,05 M REV.EPOXY HMAX. ATERRO 12,50M | 2 S 04 301 30
804220 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1181.41 |  | BUEIRO MET.CHAPAS MÚLT. D=1,60 M REV. C/EPOXY BC | 2 S 04 301 66
804223 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1472.51 |  | BUEIRO MET.CHAPAS MÚLT. D=2,00 M REV. C/EPOXY BC | 2 S 04 301 70
804222 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1201.95 |  | BUEIRO MET.D=3,05M REV.EPOXY HMAX.ATERRO 12,50M BC | 2 S 04 301 71
804225 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1501.17 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRAF. D=1,20M GALV. | 2 S 04 310 12
804224 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1229.24 |  | BUEIRO MET.S/ INTERRUPÇÃO TRÁF. D=1,60M GALV. | 2 S 04 310 16
804227 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1540.02 |  | BUEIRO MET.S/ INTERRUPÇÃO TRÁF. D=2,00M GALV. | 2 S 04 310 20
804226 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1266.45 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRAF. D=1,20M EPOXY | 2 S 04 311 12
804229 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1590.8 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRÁF.D=1,60 M REV.EPOXY | 2 S 04 311 16
804228 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1315.45 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRAF.D=2,00 M REV.EPOXY | 2 S 04 311 20
804231 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1660.4 |  | VALETA PROT.CORTES C/REVEST. VEGETAL - VPC 01 | 2 S 04 400 01
804230 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1383.01 |  | VALETA PROT.CORTES C/REVEST. VEGETAL - VPC 02 | 2 S 04 400 02
804215 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1417.53 |  | VALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 03 | 2 S 04 400 03
804214 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1150.11 |  | VALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 04 | 2 S 04 400 04
804417 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3661.62 |  | VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 03 AC/BC | 2 S 04 400 53
804233 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2103.94 |  | VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 04 AC/BC | 2 S 04 400 54
804416 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 2964.24 |  | VALETA PROT.ATERROS C/REVEST. VEGETAL - VPA 01 | 2 S 04 401 01
804232 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1689.15 |  | VALETA PROT.ATERROS C/REVEST. VEGETAL - VPA 02 | 2 S 04 401 02
804237 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2116.23 |  | VALETA PROT.ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 03 | 2 S 04 401 03
804236 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1700.48 |  | VALETA PROT.ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 04 | 2 S 04 401 04
804419 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3830.32 |  | VALETA PROT.CORTE/ATERRO S/REV. - VPC 05/VPA 05 | 2 S 04 401 05
804239 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2132.24 |  | VALETA PROT.CORTE/ATERRO S/REV. - VPC 06/VPA 06 | 2 S 04 401 06
804418 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3099.61 |  | VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 03 AC/BC | 2 S 04 401 53
804238 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1715.26 |  | VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC | 2 S 04 401 54
804241 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2155.27 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 01 | 2 S 04 500 01
804240 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1736.65 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 02 | 2 S 04 500 02
804243 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2186.74 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 03 | 2 S 04 500 03
804242 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1766.08 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 04 | 2 S 04 500 04
804421 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 4274.19 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 05 | 2 S 04 500 05
804245 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2229.25 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 06 | 2 S 04 500 06
804420 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3456.48 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 | 2 S 04 500 07
804244 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1805.99 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 08 | 2 S 04 500 08
804247 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2284.83 |  | DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO-DPS 09 | 2 S 04 500 09
804246 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1858.7 |  | DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO-DPS 10 | 2 S 04 500 10
804249 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2359.35 |  | DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO-DPS 11 | 2 S 04 500 11
804248 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1929.81 |  | DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO-DPS 12 | 2 S 04 500 12
804423 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 5292.18 |  | DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO-DPS 13 | 2 S 04 500 13
804251 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2458.75 |  | DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO-DPS 14 | 2 S 04 500 14
804422 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 4271.93 |  | DRENO LONGIT. PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS 01 AC/BC | 2 S 04 500 51
804250 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2025.66 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 02 AC/BC | 2 S 04 500 52
804235 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2106.94 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 03 AC/BC | 2 S 04 500 53
804234 | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1691.87 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 04 AC/BC | 2 S 04 500 54
804425 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 5310.7 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 05 AC/BC | 2 S 04 500 55
804253 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2925.26 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 06 AC/BC | 2 S 04 500 56
804424 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 4233.22 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC | 2 S 04 500 57
804252 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2323.22 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC | 2 S 04 500 58
804257 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2943.37 |  | DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 09 AC/BC | 2 S 04 500 59
804256 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2339.41 |  | DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 10 AC/BC | 2 S 04 500 60
804427 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 5567.96 |  | DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 11 AC/BC | 2 S 04 500 61
804259 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2966.34 |  | DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 12 AC/BC | 2 S 04 500 62
804426 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 4435.85 |  | DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 13 AC/BC | 2 S 04 500 63
804258 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2360.06 |  | DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 14 AC/BC | 2 S 04 500 64
804261 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3000.16 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 01 | 2 S 04 501 01
804260 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2390.6 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 02 | 2 S 04 501 02
804263 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3046.27 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 03 | 2 S 04 501 03
804262 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2432.48 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 04 | 2 S 04 501 04
804429 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 6215.17 |  | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 05 | 2 S 04 501 05
804265 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3107.85 |  | DRENO PEAD LONG. PROF. P /CORTE EM ROCHA - DPR 01 | 2 S 04 501 06
804428 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 4947.03 |  | DRENO PEAD LONG. PROF. P /CORTE EM ROCHA - DPR 02 | 2 S 04 501 07
804264 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2489.01 |  | DRENO PEAD LONG. PROF. P /CORTE EM ROCHA - DPR 05 | 2 S 04 501 10
804267 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3186.64 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 01 AC/BC | 2 S 04 501 51
804266 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2562.06 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 02 AC/BC | 2 S 04 501 52
804269 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3291.39 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 03 BC | 2 S 04 501 53
804268 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2660.11 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 04 BC | 2 S 04 501 54
804431 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 7707.24 |  | DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 05 AC/BC | 2 S 04 501 55
804271 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3431.32 |  | DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM ROCHA-DPR 01 AC/BC | 2 S 04 501 56
804430 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 6121.96 |  | DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM ROCHA-DPR 02 AC/BC | 2 S 04 501 57
804270 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2792.67 |  | DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM ROCHA-DPR 05 AC/BC | 2 S 04 501 58
804255 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2929.82 |  | BOCA SAÍDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 01 | 2 S 04 502 01
804254 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2327.23 |  | BOCA SAÍDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 | 2 S 04 502 02
804433 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 9391.51 |  | BOCA DE SAÍDA P/DRENO LONGIT. PROF. - BSD 01 AC/BC | 2 S 04 502 51
804273 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5022.02 |  | BOCA DE SAÍDA P/DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC | 2 S 04 502 52
804432 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 7323.96 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 | 2 S 04 510 01
804272 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3945.09 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 | 2 S 04 510 02
804277 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5049.37 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 | 2 S 04 510 03
804276 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3969.15 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 | 2 S 04 510 04
804435 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 9856.98 |  | DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 01 | 2 S 04 510 05
804279 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5083.55 |  | DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 04 | 2 S 04 510 06
804434 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 7683.72 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 AC | 2 S 04 510 51
804278 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3999.24 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 BC | 2 S 04 510 52
804281 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5133.86 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 BC | 2 S 04 510 53
804280 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4043.96 |  | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 BC | 2 S 04 510 54
804283 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5202.47 |  | DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 01 AC | 2 S 04 510 55
804282 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4105.46 |  | DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 04 BC | 2 S 04 510 56
804437 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 11039.67 |  | BOCA SAÍDA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 | 2 S 04 511 01
804285 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5292.66 |  | BOCA DE SAÍDA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL-BSD 03 AC/BC | 2 S 04 511 51
804436 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 8598.16 |  | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 | 2 S 04 520 01
804284 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4186.9 |  | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 | 2 S 04 520 51
804287 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5409.64 |  | BOCA SAÍDA P/DRENO SUB-HORIZONTAL - BSD 04 | 2 S 04 521 01
804286 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4293.92 |  | BOCA DE SAÍDA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL-BSD 04 AC/BC | 2 S 04 521 51
804289 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5562.9 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 | 2 S 04 900 01
804288 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4435.71 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 | 2 S 04 900 02
804439 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 13749.57 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 | 2 S 04 900 03
804291 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5765.56 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 | 2 S 04 900 04
804438 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 10687.18 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 | 2 S 04 900 05
804290 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4625.8 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 | 2 S 04 900 06
804275 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5028.86 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 | 2 S 04 900 07
804274 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3951.1 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 | 2 S 04 900 08
804061 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 342.45 |  | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 01 | 2 S 04 900 21
804060 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 284.67 |  | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 02 | 2 S 04 900 22
804065 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 343.89 |  | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 01 | 2 S 04 900 31
804064 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 286.11 |  | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 02 | 2 S 04 900 32
804067 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 345.32 |  | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 03 | 2 S 04 900 33
804066 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 287.55 |  | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 04 | 2 S 04 900 34
804069 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 347.9 |  | SARJETA TRIANGULAR NÃO REVESTIDA - STT 01 | 2 S 04 900 41
804068 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 289.99 |  | SARJETA TRIANGULAR NÃO REVESTIDA - STT 02 | 2 S 04 900 42
804071 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 351.5 |  | SARJETA TRIANGULAR NÃO REVESTIDA - STT 03 | 2 S 04 900 43
804070 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 293.59 |  | SARJETA TRIANGULAR NÃO REVESTIDA - STT 04 | 2 S 04 900 44
804073 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 356.24 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 AC/BC | 2 S 04 900 51
804072 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 298.19 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AC/BC | 2 S 04 900 52
804075 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 362.71 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 AC/BC | 2 S 04 900 53
804074 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 304.66 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 AC/BC | 2 S 04 900 54
804077 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 371.04 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 AC/BC | 2 S 04 900 55
804076 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 312.86 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 AC/BC | 2 S 04 900 56
804079 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 383.69 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 AC/BC | 2 S 04 900 57
804078 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 325.37 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 AC/BC | 2 S 04 900 58
804063 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 343.17 |  | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 01 AC/BC | 2 S 04 900 71
804062 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 285.39 |  | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 02 AC/BC | 2 S 04 900 72
804377 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1020.32 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 | 2 S 04 901 01
804081 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 691.54 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 | 2 S 04 901 02
804376 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 862.85 |  | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 | 2 S 04 901 21
804080 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 564.24 |  | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE COCNRETO - SCC 04 | 2 S 04 901 22
804085 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 694.12 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 01 | 2 S 04 901 31
804084 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 566.69 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 02 | 2 S 04 901 32
804379 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 858.46 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL NÃO REVESTIDA - SZT 01 | 2 S 04 901 41
804087 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 696.99 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL NÃO REVESTIDA - SZT 02 | 2 S 04 901 42
804378 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 692.1 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC | 2 S 04 901 51
804086 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 569.56 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 AC/BC | 2 S 04 901 52
804089 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 701.73 |  | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC | 2 S 04 901 71
804088 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 574.16 |  | SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 04 AC/BC | 2 S 04 901 72
804091 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 707.9 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 | 2 S 04 910 01
804090 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 580.2 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 | 2 S 04 910 02
804381 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1206.33 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 | 2 S 04 910 03
804093 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 716.66 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 | 2 S 04 910 04
804380 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 1017.85 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 | 2 S 04 910 05
804092 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 588.68 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 | 2 S 04 910 06
804095 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 728.58 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 07 | 2 S 04 910 07
804094 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 600.47 |  | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 08 | 2 S 04 910 08
804097 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 743.81 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC | 2 S 04 910 51
804096 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 615.43 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 AC/BC | 2 S 04 910 52
804383 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1491.73 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC | 2 S 04 910 53
804099 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 765.51 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 AC/BC | 2 S 04 910 54
804382 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 1256.54 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC | 2 S 04 910 55
804098 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 636.85 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 AC/BC | 2 S 04 910 56
804083 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 692.26 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 AC/BC | 2 S 04 910 57
804082 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 564.96 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 AC/BC | 2 S 04 910 58
804385 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1702.6 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 | 2 S 04 930 01
804101 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1171.52 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 | 2 S 04 930 02
804384 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 1410.32 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 | 2 S 04 930 03
804100 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 950.4 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 | 2 S 04 930 04
804105 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1175.54 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 | 2 S 04 930 05
804104 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 954.28 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 | 2 S 04 930 06
804387 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1794.14 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 | 2 S 04 930 07
804107 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1180.99 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 | 2 S 04 930 08
804386 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 1485.2 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 | 2 S 04 930 09
804106 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 959.6 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 | 2 S 04 930 10
804109 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1189.33 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 | 2 S 04 930 11
804108 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 967.79 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 | 2 S 04 930 12
804111 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1200.24 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 | 2 S 04 930 13
804110 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 978.43 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS14 | 2 S 04 930 14
804389 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2004.03 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 | 2 S 04 930 15
804113 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1215.16 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 | 2 S 04 930 16
804388 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 1657.26 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 | 2 S 04 930 17
804112 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 992.95 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 | 2 S 04 930 18
804115 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1235.84 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 | 2 S 04 930 19
804114 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1013.22 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 | 2 S 04 930 20
804117 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1263 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC | 2 S 04 930 51
804116 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1039.96 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC | 2 S 04 930 52
804391 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2488.19 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AC/BC | 2 S 04 930 53
804119 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1300.23 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 AC/BC | 2 S 04 930 54
804390 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 2052.78 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 AC/BC | 2 S 04 930 55
804118 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1076.78 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC | 2 S 04 930 56
804103 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1172.96 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC | 2 S 04 930 57
804102 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 951.84 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC | 2 S 04 930 58
804393 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2626.57 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 AC/BC | 2 S 04 930 59
804121 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1752.56 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 AC/BC | 2 S 04 930 60
804392 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 2139.39 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC | 2 S 04 930 61
804120 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1409.2 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 AC/BC | 2 S 04 930 62
804125 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1758.02 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 AC/BC | 2 S 04 930 63
804124 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1414.52 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 AC/BC | 2 S 04 930 64
804395 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2758.91 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 AC/BC | 2 S 04 930 65
804127 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1766.05 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 AC/BC | 2 S 04 930 66
804394 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 2245.78 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 AC/BC | 2 S 04 930 67
804126 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1422.28 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 AC/BC | 2 S 04 930 68
804129 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1777.38 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 AC/BC | 2 S 04 930 69
804128 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1433.2 |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 AC/BC | 2 S 04 930 70
804131 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1793.03 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 | 2 S 04 931 01
804130 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1448.44 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 | 2 S 04 931 02
804397 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3075.18 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 | 2 S 04 931 03
804133 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1814.85 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 | 2 S 04 931 04
804396 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 2500.86 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 | 2 S 04 931 05
804132 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1469.71 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 | 2 S 04 931 06
804135 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1843.15 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 | 2 S 04 931 07
804134 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1497.46 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 | 2 S 04 931 08
804137 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1810.72 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 | 2 S 04 931 09
804136 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1464.35 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 | 2 S 04 931 10
804399 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3827.95 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 | 2 S 04 931 11
804139 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1936.24 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 | 2 S 04 931 12
804398 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3105.03 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 | 2 S 04 931 13
804138 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1589.06 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 | 2 S 04 931 14
804123 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1753.28 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 | 2 S 04 931 15
804122 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1409.92 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 | 2 S 04 931 16
804401 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3798.76 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 | 2 S 04 931 17
804141 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2435.58 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 | 2 S 04 931 18
804400 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3046.75 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 | 2 S 04 931 19
804140 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1938.7 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 | 2 S 04 931 20
804145 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2444.45 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 AC/BC | 2 S 04 931 51
804144 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1947.03 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 AC/BC | 2 S 04 931 52
804403 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 4000.76 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC | 2 S 04 931 53
804147 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2455.48 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 AC/BC | 2 S 04 931 54
804402 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3206 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 AC/BC | 2 S 04 931 55
804146 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1957.51 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 AC/BC | 2 S 04 931 56
804149 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2472.09 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 AC/BC | 2 S 04 931 57
804148 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1973.17 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 AC/BC | 2 S 04 931 58
804151 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2494.87 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 AC/BC | 2 S 04 931 59
804150 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1994.86 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 AC/BC | 2 S 04 931 60
804405 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 4472.49 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 AC/BC | 2 S 04 931 61
804153 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2525.69 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 AC/BC | 2 S 04 931 62
804404 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3579.8 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 AC/BC | 2 S 04 931 63
804152 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2024.31 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 AC/BC | 2 S 04 931 64
804155 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2565.56 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 AC/BC | 2 S 04 931 65
804154 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2062.67 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 AC/BC | 2 S 04 931 66
804157 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2620.65 |  | CAIXA COLEOTRA DE TALVEGUE - CCT 17 AC/BC | 2 S 04 931 67
804156 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2115.99 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 AC/BC | 2 S 04 931 68
804407 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 5573.81 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 AC/BC | 2 S 04 931 69
804159 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2694.15 |  | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 AC/BC | 2 S 04 931 70
804406 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 4447.98 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CALHA CONCR. - DAR 01 | 2 S 04 940 01
804158 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2187.57 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 02 | 2 S 04 940 02
804143 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2438.16 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 03 | 2 S 04 940 03
804142 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 1941.14 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CALHA METÁLICA - DAR 04 | 2 S 04 940 04
804409 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 6882.53 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CALHA CONCRETO-DAR 01AC/BC | 2 S 04 940 51
804161 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4192.23 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC | 2 S 04 940 52
804408 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 5406.1 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 03 AC/BC | 2 S 04 940 53
804160 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3306.24 |  | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CALHA METÁL.-DAR 04 AC/BC | 2 S 04 940 54
804165 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4204.4 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 | 2 S 04 941 01
804164 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3317.72 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 | 2 S 04 941 02
804411 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 7259.26 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 | 2 S 04 941 03
804167 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4220.29 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 04 | 2 S 04 941 04
804410 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 5698.01 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 | 2 S 04 941 05
804166 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3332.66 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 06 | 2 S 04 941 06
804169 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4243.49 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 | 2 S 04 941 07
804168 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3354.63 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08 | 2 S 04 941 08
804171 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4275.15 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 | 2 S 04 941 09
804170 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3384.65 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 10 | 2 S 04 941 10
804413 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 8136.36 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 | 2 S 04 941 11
804173 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4317.72 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 12 | 2 S 04 941 12
804412 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 6378.85 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 | 2 S 04 941 13
804172 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3425.3 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 14 | 2 S 04 941 14
804175 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4374.79 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 | 2 S 04 941 15
804174 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3480.19 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 16 | 2 S 04 941 16
804177 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4451.11 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 | 2 S 04 941 17
804176 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3553.91 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 18 | 2 S 04 941 18
804415 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 10201.81 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 | 2 S 04 941 31
804179 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4555.6 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - ARM - DCD 02 | 2 S 04 941 32
804414 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 7975.14 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 | 2 S 04 941 33
804178 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3655.53 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - ARM - DCD 04 | 2 S 04 941 34
804163 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4195.53 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 AC/BC | 2 S 04 941 51
804162 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3309.4 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 02 AC/BC | 2 S 04 941 52
804441 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 4696.67 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 AC/BC | 2 S 04 941 53
804317 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2560.78 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 04 AC/BC | 2 S 04 941 54
804440 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3789.1 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD 05 AC/BC | 2 S 04 941 55
804316 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2040.27 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 AC/BC | 2 S 04 941 56
804321 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2578.77 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 AC/BC | 2 S 04 941 57
804320 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2056.62 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 08 AC/BC | 2 S 04 941 58
804443 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 4901.3 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 AC/BC | 2 S 04 941 59
804323 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2602.75 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 10 AC/BC | 2 S 04 941 60
804442 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 3953.16 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 AC/BC | 2 S 04 941 61
804322 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2078.42 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 12 AC/BC | 2 S 04 941 62
804325 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2637.47 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 AC/BC | 2 S 04 941 63
804324 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2110.27 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 14 AC/BC | 2 S 04 941 64
804327 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2685.2 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 AC/BC | 2 S 04 941 65
804326 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2154.18 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 16 AC/BC | 2 S 04 941 66
804445 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 5469.78 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 AC/BC | 2 S 04 941 67
804329 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2748.7 |  | DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 18 AC/BC | 2 S 04 941 68
804444 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 4409.09 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 AC/BC | 2 S 04 941 81
804328 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2213.17 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02 AC/BC | 2 S 04 941 82
804331 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2830.84 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 AC/BC | 2 S 04 941 83
804330 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2290.12 |  | DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 04 AC/BC | 2 S 04 941 84
804333 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2940.68 |  | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 | 2 S 04 942 01
804332 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2393.95 |  | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 | 2 S 04 942 02
804447 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 6766.85 |  | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC | 2 S 04 942 51
804335 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3086 |  | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC | 2 S 04 942 52
804446 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 5448.44 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 | 2 S 04 950 01
804334 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2532.72 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 | 2 S 04 950 02
804319 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2564.91 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 | 2 S 04 950 03
804318 | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2044 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES04 | 2 S 04 950 04
804449 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 6821.92 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 | 2 S 04 950 21
804337 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3507.97 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 | 2 S 04 950 22
804448 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 5418.98 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 | 2 S 04 950 23
804336 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2757.19 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 | 2 S 04 950 24
804341 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3535.32 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 | 2 S 04 950 25
804340 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2781.26 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 | 2 S 04 950 26
804451 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 7135.16 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 | 2 S 04 950 27
804343 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3570.22 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 | 2 S 04 950 28
804450 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 5665.69 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 | 2 S 04 950 29
804342 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2812.07 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 | 2 S 04 950 30
804345 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3621.26 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 | 2 S 04 950 31
804344 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2857.5 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 | 2 S 04 950 32
804347 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3691 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 | 2 S 04 950 51
804346 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2920.01 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC | 2 S 04 950 61
804453 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 7954.93 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC | 2 S 04 950 62
804349 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3782.63 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 AC/PC | 2 S 04 950 63
804452 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 6310.64 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC | 2 S 04 950 64
804348 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3002.89 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC | 2 S 04 950 71
804351 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3900.75 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 AC/BC/PC | 2 S 04 950 72
804350 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3110.91 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC | 2 S 04 950 73
804353 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4056.17 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC | 2 S 04 950 74
804352 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3254.86 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC | 2 S 04 950 75
804455 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 9847.88 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/BC/PC | 2 S 04 950 76
804355 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 4261.1 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 AC/BC/PC | 2 S 04 950 77
804454 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 7801.5 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 AC/BC/PC | 2 S 04 950 78
804354 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 3446.95 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 AC/BC/PC | 2 S 04 950 79
804339 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3514.81 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 AC/BC/PC | 2 S 04 950 80
804338 | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 2763.21 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 AC/BC/PC | 2 S 04 950 81
804457 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 11945.24 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 AC/BC/PC | 2 S 04 950 82
804357 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5919.32 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 AC/BC | 2 S 04 950 99
804456 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 9279.74 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 01 | 2 S 04 960 01
804356 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4589.98 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 02 | 2 S 04 960 02
804361 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5961.42 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 03 | 2 S 04 960 03
804360 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4626.35 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 04 | 2 S 04 960 04
804459 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 12501.43 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 05 | 2 S 04 960 05
804363 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6015.34 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 06 | 2 S 04 960 06
804458 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 9708.91 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 07 | 2 S 04 960 07
804362 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4673.03 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 01 AC/BC | 2 S 04 960 51
804365 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6093.18 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 02 AC/BC | 2 S 04 960 52
804364 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4740.77 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 03 AC/BC | 2 S 04 960 53
804367 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6198.85 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 04 AC/BC | 2 S 04 960 54
804366 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4833.6 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 05 AC/BC | 2 S 04 960 55
804461 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 13978.29 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 06 AC/BC | 2 S 04 960 56
804369 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6336.66 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 07 AC/BC | 2 S 04 960 57
804460 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 10848.56 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 01 | 2 S 04 961 01
804371 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6514.41 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 02 | 2 S 04 961 02
804370 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 5115.55 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 03 | 2 S 04 961 03
804373 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6743.89 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 04 | 2 S 04 961 04
804372 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 5324.69 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 05 | 2 S 04 961 05
804463 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 17361.94 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 06 | 2 S 04 961 06
804375 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 7045.97 |  | BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 07 | 2 S 04 961 07
804462 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | UN | 13453.57 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 01 AC/BC | 2 S 04 961 51
804374 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 5604.09 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC | 2 S 04 961 52
804359 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5929.99 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 03 AC/BC | 2 S 04 961 53
804358 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4599.29 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 04 AC/BC | 2 S 04 961 54
804368 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | UN | 4955.84 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 05 AC/BC | 2 S 04 961 55
804465 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 121.84 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 06 AC/BC | 2 S 04 961 56
804464 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 103.41 |  | BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 07 AC/BC | 2 S 04 961 57
804475 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 135.09 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 | 2 S 04 962 01
804474 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 116.68 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 | 2 S 04 962 02
804485 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 201.38 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 | 2 S 04 962 03
804484 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 183.05 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 | 2 S 04 962 04
804495 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 251.76 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 | 2 S 04 962 05
804494 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 230.04 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 | 2 S 04 962 06
804467 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 185.03 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 | 2 S 04 962 07
804466 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 155.68 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 | 2 S 04 962 08
804477 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 238.05 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 | 2 S 04 962 09
804476 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 208.78 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 | 2 S 04 962 10
804487 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 341.96 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 | 2 S 04 962 11
804486 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 309.19 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 | 2 S 04 962 12
804497 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 403.13 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 | 2 S 04 962 13
804496 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 363.46 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 | 2 S 04 962 14
804469 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 329.58 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 | 2 S 04 962 15
804468 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 289.34 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 | 2 S 04 962 16
804479 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 382.6 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 | 2 S 04 962 17
804478 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 342.44 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 | 2 S 04 962 18
804489 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 483.29 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 AC/BC | 2 S 04 962 51
804488 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 432.03 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC | 2 S 04 962 52
804499 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 616.01 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 AC/BC | 2 S 04 962 53
804498 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 556.22 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 AC/BC | 2 S 04 962 54
804471 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 446.17 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 AC/BC | 2 S 04 962 55
804470 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 387.58 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 AC/BC | 2 S 04 962 56
804481 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 565.48 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 AC/BC | 2 S 04 962 57
804480 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 507.05 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 AC/BC | 2 S 04 962 58
804491 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 745.6 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 AC/BC | 2 S 04 962 59
804490 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 667.56 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 AC/BC | 2 S 04 962 60
804501 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 897.47 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 AC/BC | 2 S 04 962 61
804500 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 809 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 AC/BC | 2 S 04 962 62
804473 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 720.85 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 AC/BC | 2 S 04 962 63
804472 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 629.34 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 AC/BC | 2 S 04 962 64
804483 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 906.44 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 AC/BC | 2 S 04 962 65
804482 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 815.18 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 AC/BC | 2 S 04 962 66
804493 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1196.96 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 AC/BC | 2 S 04 962 67
804492 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1076.16 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 AC/BC | 2 S 04 962 68
804503 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1435.75 |  | POÇO DE VISITA - PVI 01 | 2 S 04 963 01
804502 | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1310.88 |  | POÇO DE VISITA - PVI 02 | 2 S 04 963 02
804180 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 870.04 |  | POÇO DE VISITA - PVI 03 | 2 S 04 963 03
804181 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 959.78 |  | POÇO DE VISITA - PVI 04 | 2 S 04 963 04
804182 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 973.73 |  | POÇO DE VISITA - PVI 05 | 2 S 04 963 05
804183 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1063.47 |  | POÇO DE VISITA - PVI 06 | 2 S 04 963 06
804184 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 990.59 |  | POÇO DE VISITA - PVI 07 | 2 S 04 963 07
804185 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1080.33 |  | POÇO DE VISITA - PVI 08 | 2 S 04 963 08
804186 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1060 |  | POÇO DE VISITA - PVI 09 | 2 S 04 963 09
804187 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1149.73 |  | POÇO DE VISITA - PVI 10 | 2 S 04 963 10
804188 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1196.45 |  | POÇO DE VISITA - PVI 11 | 2 S 04 963 11
804189 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1316.48 |  | POÇO DE VISITA - PVI 12 | 2 S 04 963 12
804190 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1236.95 |  | POÇO DE VISITA - PVI 13 | 2 S 04 963 13
804191 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1356.98 |  | POÇO DE VISITA - PVI 14 | 2 S 04 963 14
804192 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1322.41 |  | POÇO DE VISITA - PVI 15 | 2 S 04 963 15
804193 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1442.44 |  | POÇO DE VISITA - PVI 16 | 2 S 04 963 16
804194 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1380.83 |  | POÇO DE VISITA - PVI 17 | 2 S 04 963 17
804195 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1500.86 |  | POÇO DE VISITA - PVI 18 | 2 S 04 963 18
804196 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1529.08 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 | 2 S 04 963 31
804197 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1681.94 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 | 2 S 04 963 32
804198 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1648.12 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 | 2 S 04 963 33
804199 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1800.98 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 | 2 S 04 963 34
804200 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1874.3 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 | 2 S 04 963 35
804201 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2027.17 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 | 2 S 04 963 36
804202 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2024.99 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 | 2 S 04 963 37
804203 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2177.85 |  | POÇO DE VISITA - PVI 01 AC/BC | 2 S 04 963 51
804204 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2457.98 |  | POÇO DE VISITA - PVI 02 AC/BC | 2 S 04 963 52
804205 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2655.15 |  | POÇO DE VISITA - PVI 03 AC/BC | 2 S 04 963 53
804206 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2534.03 |  | POÇO DE VISITA - PVI 04 AC/BC | 2 S 04 963 54
804207 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2731.2 |  | POÇO DE VISITA - PVI 05 AC/BC | 2 S 04 963 55
804208 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2690.07 |  | POÇO DE VISITA - PVI 06 AC/BC | 2 S 04 963 56
804209 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2887.24 |  | POÇO DE VISITA - PVI 07 AC/BC | 2 S 04 963 57
804210 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2810.82 |  | POÇO DE VISITA - PVI 08 AC/BC | 2 S 04 963 58
804211 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 3007.99 |  | POÇO DE VISITA - PVI 09 AC/BC | 2 S 04 963 59
804012 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 191.58 |  | POÇO DE VISITA - PVI 10 AC/BC | 2 S 04 963 60
804013 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 213.44 |  | POÇO DE VISITA - PVI 11 AC/BC | 2 S 04 963 61
804014 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 204.47 |  | POÇO DE VISITA - PVI 12 AC/BC | 2 S 04 963 62
804015 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 226.34 |  | POÇO DE VISITA - PVI 13 AC/BC | 2 S 04 963 63
804016 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 207.97 |  | POÇO DE VISITA - PVI 14 AC/BC | 2 S 04 963 64
804017 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 229.84 |  | POÇO DE VISITA - PVI 15 AC/BC | 2 S 04 963 65
804018 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 239.86 |  | POÇO DE VISITA - PVI 16 AC/BC | 2 S 04 963 66
804019 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 261.72 |  | POÇO DE VISITA - PVI 17 AC/BC | 2 S 04 963 67
804020 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 310.87 |  | POÇO DE VISITA - PVI 18 AC/BC | 2 S 04 963 68
804021 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 343.68 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC | 2 S 04 963 81
804022 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 318.94 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 AC/BC | 2 S 04 963 82
804023 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 351.76 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 AC/BC | 2 S 04 963 83
804024 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 342.61 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 AC/BC | 2 S 04 963 84
804025 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 375.42 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 AC/BC | 2 S 04 963 85
804026 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 391.15 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 AC/BC | 2 S 04 963 86
804027 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 423.96 |  | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 AC/BC | 2 S 04 963 87
804028 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 460.2 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=0,40 M S/ BERÇO | 2 S 04 964 01
804029 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 505.06 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=0,60 M S/ BERÇO | 2 S 04 964 02
804030 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 512.04 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=0,80 M S/ BERÇO | 2 S 04 964 03
804031 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 556.91 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=1,00 M S/ BERÇO | 2 S 04 964 04
804032 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 520.47 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=1,20 M S/ BERÇO | 2 S 04 964 05
804033 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 565.34 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=1,50 M S/ BERÇO | 2 S 04 964 06
804034 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 555.17 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA-D=0,40M S/BERÇO AC/BC | 2 S 04 964 51
804035 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 600.04 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA-D=0,60M S/BERÇO AC/BC | 2 S 04 964 52
804036 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 624.68 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA-D=0,80M S/BERÇO AC/BC | 2 S 04 964 53
804037 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 683.27 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA-D=1,00M S/BERÇO AC/BC | 2 S 04 964 54
804038 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 644.93 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA-D=1,20M S/BERÇO AC/BC | 2 S 04 964 55
804039 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 703.52 |  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA-D=1,50M S/BERÇO AC/BC | 2 S 04 964 56
804040 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 687.67 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 01 | 2 S 04 990 01
804041 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 746.25 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 02 | 2 S 04 990 02
804042 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 716.88 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 03 | 2 S 04 990 03
804043 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 775.46 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 04 | 2 S 04 990 04
804044 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 791.59 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 05 | 2 S 04 990 05
804045 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 864.72 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 06 | 2 S 04 990 06
804046 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 851.11 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS-TSS 01 AC/BC | 2 S 04 990 51
804047 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 924.25 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS-TSS 02 AC/BC | 2 S 04 990 52
804048 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 964.2 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS-TSS 03 AC/BC | 2 S 04 990 53
804049 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1037.34 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS-TSS 04 AC/BC | 2 S 04 990 54
804050 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1039.55 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS-TSS 05 AC/BC | 2 S 04 990 55
804051 | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1112.68 |  | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETAS-TSS 06 AC/BC | 2 S 04 990 56
804052 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1259.17 |  | TAMPA CONCR. P/CAIXA COLET. (4 NERVURAS) - TCC 01 | 2 S 04 991 01
804053 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1354.17 |  | TAMPA DE FERRO P/ CAIXA COLETORA - TCC 02 | 2 S 04 991 02
804054 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1297.2 |  | TAMPA CONCR.P/CAIXA COLET(4 NERVURAS)-TCC 01 AC/BC | 2 S 04 991 51
804055 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1392.2 |  | ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES | 2 S 04 999 03
804056 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1375.22 |  | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | 2 S 04 999 06
804057 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1470.22 |  | LASTRO DE BRITA | 2 S 04 999 07
804058 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1435.6 |  | LASTRO DE BRITA BC | 2 S 04 999 57
804059 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1530.59 |  | CALHA METÁLICA SEMI-CIRCULAR D=0,40 M | 2 S 05 000 06
804292 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1768.21 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M | 2 S 05 000 09
804293 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1949.69 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,80 M | 2 S 05 000 10
804294 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1828.96 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M | 2 S 05 000 11
804295 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2010.44 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,20 M | 2 S 05 000 12
804296 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 1957.16 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,50 M | 2 S 05 000 13
804297 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2138.64 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,00 M | 2 S 05 000 14
804298 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2044.78 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,20 M | 2 S 05 000 15
804299 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2226.26 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,50 M | 2 S 05 000 16
804300 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2266.34 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,00 M | 2 S 05 000 17
804301 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2498.79 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,20 | 2 S 05 000 18
804302 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2444.9 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,50 M | 2 S 05 000 19
804303 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 2677.35 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 59
804304 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 2784.17 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,80 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 60
804305 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 3016.63 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 61
804306 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 3010.2 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,20 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 62
804307 | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 3242.65 |  | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,50 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 63
804308 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 3657.01 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,00 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 64
804309 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 3956.5 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,20 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 65
804310 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 3771.09 |  | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,50 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 66
804311 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 4070.58 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,00 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 67
804312 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 4005.15 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,20 AC/BC/PC | 2 S 05 000 68
804313 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 4304.64 |  | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,50 M AC/BC/PC | 2 S 05 000 69
804314 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M | 4186.27 |  | ENLEIVAMENTO | 2 S 05 100 00
804315 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 4485.76 |  | HIDROSSEMEADURA | 2 S 05 102 00
805446 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 37.14 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARRUMADA | 2 S 05 300 01
805447 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 0,80 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 50.92 |  | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA | 2 S 05 300 02
805448 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 44.53 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | 2 S 05 301 00
805449 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 61.03 |  | ALVENARIA TIJOLOS DE 20 CM DE ESPESSURA | 2 S 05 301 01
805450 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 51.68 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC | 2 S 05 301 50
805451 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 70.76 |  | ALVENARIA TIJOLOS DE 0,20 CM DE ESPESSURA AC | 2 S 05 301 51
805452 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 60.45 |  | MURO GABIÃO CX 0,50 ALT.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4MM | 2 S 05 302 02
805453 | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 83.12 |  | MURO GABIÃO CX1,00 ALT.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM | 2 S 05 302 03
805434 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 12.68 |  | MURO GABIÃO CX 0,50 ALT.8X10,ZN/AL D=2,7MM | 2 S 05 302 04
805435 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,40 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 16.85 |  | MURO GABIÃO CX 1,00 ALT.8X10,ZN/AL D=2,7MM | 2 S 05 302 05
805436 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 14.76 |  | GABIÃO COLCHÃO ESP 0,23M 6X8ZN/AL+PVC D=2,00MM | 2 S 05 302 06
805437 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,60 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 20.22 |  | GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8ZN/AL+PVC D=2,00MM | 2 S 05 302 07
805438 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 20.07 |  | GABIÃO SACO D=0,65M 8X10ZN/AL+PVC D=2,40MM | 2 S 05 302 08
805439 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,80 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 26.95 |  | TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 0,0<H<6,00M | 2 S 05 303 01
805440 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 22.38 |  | TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 6,0<H<9,00M | 2 S 05 303 02
805441 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 30.7 |  | TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 9,0<H<12,00M | 2 S 05 303 03
805442 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 27.22 |  | TERRA ARMADA - ECE - PÉ DE TALUDE 0,0<H<6,00M | 2 S 05 303 04
805443 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 36.69 |  | TERRA ARMADA - ECE - PÉ DE TALUDE 6,0<H<9,00M | 2 S 05 303 05
805444 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 30.22 |  | TERRA ARMADA - ECE - PÉ DE TALUDE 9,0<H<12,00M | 2 S 05 303 06
805445 | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 41.56 |  | TERRA ARMADA - ECE - ENCONTRO PORTANTE 0,0<H<6,00M | 2 S 05 303 07
805454 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 66.9 |  | TERRA ARMADA - ECE - ENCONTRO PORTANTE 6,0<H<9,00M | 2 S 05 303 08
805455 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 91.73 |  | ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA | 2 S 05 303 09
805456 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 75.9 |  | CONCR. SOLEIRA E ARREMATES DE MACIÇO TERRA ARMADA | 2 S 05 303 10
805457 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 104.46 |  | MONTAGEM DE MACIÇO TERRA ARMADA | 2 S 05 303 11
805458 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 90.9 |  | ESCAMAS DE CONCR.ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC | 2 S 05 303 59
805459 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 125.05 |  | CONCR.SOLEIRA/ARREMATES DE MACIÇO TERRA ARM.AC/BC | 2 S 05 303 60
909620 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL | M2 | 109.98 |  | EXECUÇÃO CORTINA ATIRANTADA CONC.ARMADO FCK=15 MPA | 2 S 05 340 01
909621 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA EXTRAÍDA | M2 | 108.6 |  | EXEC.CORTINA ATIRANTADA CONCR.ARM.FCK=15 MPA AC/BC | 2 S 05 340 51
903802 | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30.000 L - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 13437.95 |  | TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AÇO ST 85/105 D= 32MM | 2 S 05 900 01
919113 | CANALETA PERFIL CARTOLA 50 X 70 X 3 MM - ABA 20 MM | M | 147.13 |  | PÓRTICO METÁLICO | 2 S 06 210 01
903788 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 3.7 |  | PÓRTICO METÁLICO AC/BC | 2 S 06 210 51
919247 | COBERTURA EM CHAPAS ZINCADAS COM ESPESSURA DE 0,43 MM - UTILIZAÇÃO 2 VEZES | M2 | 36.76 |  | CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO QUADRADA | 2 S 06 400 01
919016 | DEPÓSITO DE ÓLEO PARA OFICINA - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 7328.57 |  | CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO TRIANG. | 2 S 06 400 02
919078 | DIQUE DE CONTENÇÃO PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 32638.7 |  | CERCA ARAME FARP.C/MOURÃO CONCR.SEÇÃO QUADR.AC/BC | 2 S 06 400 51
903789 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 28.21 |  | CERCA ARAME FARP.C/MOURÃO CONCR.SEÇÃO TRIANG.AC/BC | 2 S 06 400 52
919250 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA 10 L | UN | 615.12 |  | CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA | 2 S 06 410 00
903807 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M3/H | UN | 99865.25 |  | TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.) | 2 S 09 001 05
903806 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M3/H | UN | 166111.13 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAV. | 2 S 09 001 40
903804 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M3/H | UN | 61677.15 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. | 2 S 09 001 90
903805 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3/H | UN | 71826.97 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. | 2 S 09 001 91
903810 | INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H | UN | 176151.11 |  | TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM. (CONST.) | 2 S 09 002 05
903809 | INSTALAÇÃO DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H | UN | 113432.95 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOV. PAVIM. | 2 S 09 002 40
903808 | INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H | UN | 103492.89 |  | TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM. | 2 S 09 002 90
903845 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 145.79 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. | 2 S 09 002 91
919009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPA E BASES | UN | 60292.08 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV) | 3 S 01 200 00
919007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M3/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | UN | 110154.77 |  | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 3 S 01 401 00
919011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M3/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | UN | 31219.13 |  | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO | 3 S 01 930 00
919246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | UN | 43085.96 |  | SOLO P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO | 3 S 02 200 00
919013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E DIQUE DE CONTENÇÃO | UN | 119507.19 |  | RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 3 S 02 200 01
919008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E BACIA DE CONTENÇÃO | UN | 86533.6 |  | SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO | 3 S 02 220 00
919012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | UN | 55854.24 |  | SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO BC | 3 S 02 220 50
903848 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0 M | M | 150.5 |  | BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO | 3 S 02 230 00
919002 | POSTO DE COMBUSTÍVEL - COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES DO TANQUE/BOMBA/COBERTURA - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 37929.45 |  | BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC | 3 S 02 230 50
919210 | RAMPA DE LAVAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 21318.13 |  | SOLO MELHORADO C/ CIMENTO P/ BASE REM. PROFUNDO | 3 S 02 241 00
909612 | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30 M3 E 40 M3 - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 12314.39 |  | IMPRIMAÇÃO | 3 S 02 300 00
909613 | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE 150 M3 - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 20258.06 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | 3 S 02 400 00
909614 | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 44323.39 |  | CAPA SELANTE COM PEDRISCO | 3 S 02 500 00
909616 | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA PMF - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 35258.06 |  | CAPA SELANTE COM AREIA | 3 S 02 500 01
909617 | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 20862.42 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO | 3 S 02 500 03
909615 | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE SOLOS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 15999.94 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ BANHO DILUÍDO | 3 S 02 500 04
903860 | SELADOR ACRÍLICO - CAMADA DE FUNDO COM APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 2.72 |  | CAPA SELANTE COM PEDRISCO BC | 3 S 02 500 50
919101 | SISTEMA SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | UN | 1781.41 |  | CAPA SELANTE COM AREIA AC | 3 S 02 500 51
903818 | TINTA LÁTEX - DUAS CAMADAS COM APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 14.32 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP BC | 3 S 02 500 52
1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M3 | 3.09 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO BC | 3 S 02 500 53
1108055 | ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 2944.44 |  | TRATAM.SUPERFICIAL SIMPLES C/BANHO DILUÍDO BC | 3 S 02 500 54
1109665 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 673.66 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO | 3 S 02 501 01
1109664 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 619.86 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO | 3 S 02 501 02
1109667 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 520.34 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ CAP BC | 3 S 02 501 50
1109666 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 427.09 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC | 3 S 02 501 51
1109669 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 444.49 |  | TRATAM.SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO BC | 3 S 02 501 52
1109668 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 332.63 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO | 3 S 02 502 01
1108060 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM 8% DE MICROSSÍLICA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 540.32 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO | 3 S 02 502 02
1109626 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM 8% DE MICROSSÍLICA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 426.24 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP BC | 3 S 02 502 50
1109671 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 407.12 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO BC | 3 S 02 502 51
1109670 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 284.42 |  | TRATAM.SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO BC | 3 S 02 502 52
1109672 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO AGLUTINANTE 1:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 334.23 |  | LAMA ASFÁLTICA FINA (GRANULOMETRIAS I E II ) | 3 S 02 510 00
1109624 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO AGLUTINANTE 1:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 192.85 |  | LAMA ASFÁLTICA GROSSA (GRANULOMETRIAS III E IV) | 3 S 02 510 01
1109622 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 417.55 |  | LAMA ASFÁLTICA FINA (GRANULOMETRIAS I E II ) AC/BC | 3 S 02 510 50
1109623 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 326.13 |  | LAMA ASFÁLT.GROSSA (GRANULOMETRIAS III E IV)AC/BC | 3 S 02 510 51
1109697 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 315.1 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO EM BETONEIRA | 3 S 02 520 00
1109698 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 199.33 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A FRIO | 3 S 02 520 01
1109679 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:1:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 370.14 |  | REC.DO REV. COM AREIA ASFALTO A FRIO | 3 S 02 520 02
1109625 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:1:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 265.13 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO EM BETONEIRA AC | 3 S 02 520 50
1109678 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:10 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 346.94 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A FRIO AC | 3 S 02 520 51
1109694 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:10 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 234.35 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE | 3 S 02 521 00
1109673 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 417.73 |  | REC. DO REV. COM AREIA ASFALTO A QUENTE | 3 S 02 521 01
1109690 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 319.67 |  | MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE AC | 3 S 02 521 50
1109674 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:7 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 393.9 |  | MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA | 3 S 02 530 00
1109691 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:7 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 290.95 |  | MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO | 3 S 02 530 01
1109675 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 374.91 |  | REC.DO REV. COM MISTURA BETUMINOSA A FRIO | 3 S 02 530 02
1109692 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 268.08 |  | MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC | 3 S 02 530 50
1109676 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M3 | 359.54 |  | MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC | 3 S 02 530 51
1109693 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 249.57 |  | MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE | 3 S 02 540 00
1109680 | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 3669.57 |  | REC.DO REV.COM MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | 3 S 02 540 01
1107748 | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO | M3 | 11887.23 |  | MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE AC/BC | 3 S 02 540 50
1110000 | CONCRETO | M3 | 0 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE CONCRETO | 3 S 02 601 00
1106059 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 546.54 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE CONCRETO AC/BC | 3 S 02 601 50
1106060 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 410.64 |  | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 3 S 02 900 00
1100658 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 473.77 |  | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 3 S 02 901 00
1106159 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 503.51 |  | REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 3 S 02 902 00
1107902 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 536.71 |  | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 3 S 02 903 00
1107906 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 573.81 |  | PENEIRAMENTO | 3 S 02 999 00
1107910 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 615.27 |  | CONCRETO CICLÓPICO | 3 S 03 310 00
1107911 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 661.61 |  | CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC | 3 S 03 310 50
1107912 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 50 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 728.99 |  | CONCRETO DE CIMENTO (CONFECÇÃO E LANÇAMENTO) | 3 S 03 329 00
1106164 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M3 | 231.18 |  | CONCRETO C/CIMENTO CP32 (CONF.MAN.LANÇ.) | 3 S 03 329 01
1106165 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M3 | 374.66 |  | CONCRETO DE CIMENTO (CONFECÇÃO E LANÇAMENTO) AC/BC | 3 S 03 329 50
1106156 | CONCRETO COM 10% DE MICROSSÍLICA FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 526.5 |  | CONCRETO C/CIMENTO CP32 (CONF.MAN.LANÇ.) AC/BC | 3 S 03 329 51
1107932 | CONCRETO COM 10% DE MICROSSÍLICA FCK = 50 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 561.96 |  | ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1-6 | 3 S 03 340 02
1108111 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 424.24 |  | ARGAMASSA CIMENTO SOLO 1:10 | 3 S 03 340 03
1108112 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 433.94 |  | ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1-6 AC | 3 S 03 340 52
1108113 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 458.51 |  | DOBRAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA | 3 S 03 353 00
1108114 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 485.94 |  | FORMA COMUM DE MADEIRA | 3 S 03 370 00
1108061 | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 853.78 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO | 3 S 03 940 01
1108064 | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 922.68 |  | REATERRO APILOADO | 3 S 03 940 02
1107888 | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 404.1 |  | LIMPEZA DE PONTE | 3 S 03 950 00
1107889 | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 265.65 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | 3 S 04 000 00
1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 420.16 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA | 3 S 04 000 01
1107891 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 283.58 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE 1A CAT. | 3 S 04 001 00
1107928 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 365.55 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZ.DE VALA EM MATERIAL DE 2A CAT. | 3 S 04 010 00
1107929 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 228.49 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3A CAT. EM VALAS | 3 S 04 020 00
1106109 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 355.18 |  | BUEIRO MET. CHAPA MÚLTIPLA D=1,60M GALV. | 3 S 04 300 16
1106117 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 218.12 |  | BUEIRO MET. CHAPA MÚLTIPLA D=2,00M GALV. | 3 S 04 300 20
1107896 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 438.17 |  | BUEIRO MET. CHAPA MÚLTIPLA D=1,60M GALVAN. BC | 3 S 04 300 66
1107895 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 303.68 |  | BUEIRO MET. CHAPA MÚLTIPLA D=2,00M GALVAN. BC | 3 S 04 300 70
1119528 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 377.55 |  | BUEIRO MET.CHAPAS MÚLT. D=1,60 M REV. EPOXY | 3 S 04 301 16
1106135 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 241.93 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLT. D=2,00 M REV. EPOXY | 3 S 04 301 20
1106136 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 366.65 |  | BUEIRO MET. D=3,05 M REV.EPOXY HMAX. ATERRO 12,50M | 3 S 04 301 30
1106137 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 231.03 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLT. D=1,60 M REV. EPOXY BC | 3 S 04 301 66
1116127 | CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 452.13 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLT. D=2,00 M REV. EPOXY BC | 3 S 04 301 70
1116126 | CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 324.12 |  | BUEIRO MET.D=3,05M REV.EPOXY HMAX.ATERRO 12,50M BC | 3 S 04 301 71
1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 458.23 |  | BUEIRO MET. S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=1,20 M GALV. | 3 S 04 310 12
1107899 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 326.07 |  | BUEIRO MET. S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=1,60 M GALV. | 3 S 04 310 16
1107890 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 393.2 |  | BUEIRO MET. S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=2,00 M GALV. | 3 S 04 310 20
1106138 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 259.47 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=1,20 M REV. EPOXY | 3 S 04 311 12
1106139 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 381.68 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=1,60 M REV. EPOXY | 3 S 04 311 16
1106140 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 247.95 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=2,00 M REV. EPOXY | 3 S 04 311 20
1107904 | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 480.69 |  | ASSENTAMENTO DE DRENO PROFUNDO | 3 S 04 590 00
1107903 | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 351.13 |  | ASSENTAMENTO DE DRENO PROFUNDO AC/BC | 3 S 04 590 50
1107908 | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 505.7 |  | SELO DE ARGILA APILOADO COM SOLO LOCAL | 3 S 04 999 08
1107907 | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 379.07 |  | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | 3 S 05 000 00
1107871 | CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 421.05 |  | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA | 3 S 05 001 00
1107870 | CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 290.02 |  | REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS | 3 S 05 101 01
1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 406.9 |  | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS | 3 S 05 101 02
1106058 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 275.65 |  | RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA | 3 S 08 001 00
1106380 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 399.57 |  | TAPA BURACO | 3 S 08 100 00
1106378 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 270.25 |  | REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL | 3 S 08 101 01
1116263 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 387.59 |  | REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECANICA | 3 S 08 101 02
1116267 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 258.27 |  | REMENDO PROF.COM DEMOL.MEC.E SERRA | 3 S 08 101 03
1106280 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 418.04 |  | TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO | 3 S 08 101 04
1106289 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 290.92 |  | LIMPEZA ENCH. JUNTAS PAV. CONCR. A QUENTE (CONSV) | 3 S 08 102 00
1116264 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 405.33 |  | LIMPEZA ENCH. JUNTAS PAV. CONCR. A FRIO (CONSV) | 3 S 08 102 01
1116268 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 278.21 |  | LIMPEZA ENCH.JUNTAS PAV.CONCR.A FRIO(CONSV) AC | 3 S 08 102 51
1106281 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 441.84 |  | SELAGEM DE TRINCA | 3 S 08 103 00
1106382 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 317.54 |  | SELAGEM DE TRINCA AC | 3 S 08 103 50
1116265 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 428.12 |  | COMBATE À EXSUDAÇÃO COM AREIA | 3 S 08 104 01
1116269 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 303.82 |  | COMBATE À EXSUDAÇÃO COM PEDRISCO | 3 S 08 104 02
1106282 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 468.41 |  | COMBATE À EXSUDAÇÃO COM AREIA AC | 3 S 08 104 51
1106384 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 347.26 |  | COMBATE À EXSUDAÇÃO COM PEDRISCO BC | 3 S 08 104 52
1116266 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 453.59 |  | CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA | 3 S 08 109 00
1116270 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 332.44 |  | REPARO LOCALIZADO (SUPERFICIAL) | 3 S 08 109 03
1107868 | CONCRETO PARA SUB-BASE ADENSADO POR VIBRAÇÃO FCK = 7,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 325.73 |  | REPARO LOCALIZADO C/ CBUQ | 3 S 08 109 04
1107869 | CONCRETO PARA SUB-BASE ADENSADO POR VIBRAÇÃO FCK = 7,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 183.88 |  | CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA | 3 S 08 109 12
1103853 | CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 411 |  | CORREÇÃO DE DEFEITOS POR PENETRAÇÃO | 3 S 08 110 00
1103852 | CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M3 | 316.01 |  | CORREÇÃO DE DEFEITOS POR PENETRAÇÃO BC | 3 S 08 110 50
1106284 | CONCRETO SUBMERSO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 417.06 |  | RECOMP. DE GUARDA CORPO | 3 S 08 200 00
1108116 | CONCRETO SUBMERSO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 421.71 |  | RECOMPOSIÇÃO DE SARJETA EM ALVENARIA DE TIJOLO | 3 S 08 200 01
1108118 | CONCRETO SUBMERSO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 442.56 |  | RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC | 3 S 08 200 50
1106158 | CONCRETO SUBMERSO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 468.95 |  | RECOMP.DE SARJETA EM ALVENARIA DE TIJOLO AC | 3 S 08 200 51
1108120 | CONCRETO SUBMERSO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 498.43 |  | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO | 3 S 08 300 01
1106050 | LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H | M3 | 44.91 |  | LIMPEZA DE VALETA DE CORTE | 3 S 08 301 01
1106051 | LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H | M3 | 37.56 |  | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM | 3 S 08 301 02
1106061 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H | M3 | 51.67 |  | LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA | 3 S 08 301 03
1106087 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H | M3 | 44.53 |  | LIMPEZA DE BUEIRO | 3 S 08 302 01
1107860 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M3/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H | M3 | 53.14 |  | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO | 3 S 08 302 02
1106088 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M3/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H | M3 | 55.28 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M | 3 S 08 302 03
1106128 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H | M3 | 45.54 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M | 3 S 08 302 04
1108056 | MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 2564.79 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,0 M | 3 S 08 302 05
1108059 | MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 3318.27 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M | 3 S 08 302 06
1207700 | CONCRETO FCK = 20 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 528.53 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,60 M PA-1 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 08
1207701 | CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 560.72 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,80 M PA-1 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 09
1207702 | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 596.73 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,00 M PA-1 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 10
1207708 | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 542.85 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,20 M PA-1 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 11
1207703 | CONCRETO FCK = 40 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 682.05 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,50 M PA-1 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 12
1207709 | CONCRETO FCK = 40 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 621.1 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,60M PA-2 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 13
1207710 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM PISOS | M3 | 820.85 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,80M PA-2 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 14
1207711 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M3 | 1024.75 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,00M PA-2 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 15
1207713 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM TETO | M3 | 1555.16 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,20M PA-2 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 16
1207714 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM PISOS | M3 | 858.72 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,50M PA-2 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 17
1207715 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M3 | 1070.74 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,60M PA-3 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 18
1207717 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM TETO | M3 | 1619.54 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,80M PA-3 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 19
1207718 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM PISOS | M3 | 901.08 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,00M PA-3 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 20
1207719 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M3 | 1122.18 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,20M PA-3 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 21
1207721 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO | M3 | 1691.56 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,50M PA-3 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 22
1207722 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM PISOS | M3 | 1001.46 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,60M PA-4 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 23
1207723 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M3 | 1244.07 |  | ASSENT.DE TUBO D=0,80M PA-4 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 24
1207725 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO | M3 | 1862.2 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,00M PA-4 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 25
1207728 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 808.66 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,20M PA-4 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 26
1207727 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 789.59 |  | ASSENT.DE TUBO D=1,50M PA-4 COMERC-JUNTA RIGIDA M | 3 S 08 302 27
1207726 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 774.35 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M AC/BC | 3 S 08 302 53
1208329 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 756.79 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M AC/BC | 3 S 08 302 54
1207685 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 850.99 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,0 M AC/BC | 3 S 08 302 55
1207684 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 825.8 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M AC/BC | 3 S 08 302 56
1207683 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 806.6 |  | LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 3 S 08 400 00
1208337 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 786.2 |  | RECOMPOSIÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO | 3 S 08 400 01
1207691 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 902.08 |  | SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR | 3 S 08 400 02
1207690 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 867.78 |  | SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR AC/BC | 3 S 08 400 52
1207689 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 838.95 |  | RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | 3 S 08 401 00
1208345 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 815.18 |  | CAIAÇÃO | 3 S 08 402 00
1207697 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 966.57 |  | RENOVAÇÃO MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 3 S 08 403 00
1207696 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 917.56 |  | RECOMP. TOT. CERCA C/ MOURÃO DE CONC. SECÇÃO QUAD. | 3 S 08 404 00
1207695 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 884.22 |  | RECOMP. PARC. CERCA DE CONC. SEÇÃO QUAD. - MOURÃO | 3 S 08 404 01
1208353 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 850.69 |  | RECOMP. PARC. CERCA C/ MOURÃO DE CONCR.-ARAME | 3 S 08 404 02
1207663 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 1090.02 |  | RECOMP. TOT. CERCA C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO TRIANG. | 3 S 08 404 03
1207662 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 1062.62 |  | RECOMP. PARC. CERCA C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO TRIANG. | 3 S 08 404 04
1207661 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 1040.7 |  | RECOMP.TOT.CERCA C/MOURÃO CONC.SEÇÃO QUAD. AC/BC | 3 S 08 404 50
1208361 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 1007.82 |  | RECOMP.PARC.CERCA MOURÃO CONC.SEÇÃO QUADRADA AC/BC | 3 S 08 404 51
1207669 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 1212.64 |  | RECOMP.TOT.CERCA C/MOURÃO CONC.SEÇÃO TRIANG. AC/BC | 3 S 08 404 53
1207668 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 1178.62 |  | RECOMP.PARC.CERCA C/MOURÃO CONC.SEÇÃO TRIANG.AC/BC | 3 S 08 404 54
1207667 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 1127.6 |  | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA | 3 S 08 414 00
1208369 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 1076.59 |  | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL CERCA DE MADEIRA - MOURÃO | 3 S 08 414 01
1207682 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 900.72 |  | RECOMP. PARCIAL CERCA C/ MOURÃO DE MADEIRA - ARAME | 3 S 08 414 02
1207681 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 881.65 |  | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | 3 S 08 500 00
1207729 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 866.41 |  | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO | 3 S 08 501 00
1208333 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 848.85 |  | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | 3 S 08 510 00
1207688 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 945.84 |  | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA | 3 S 08 510 01
1207687 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 920.65 |  | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA - SOLO | 3 S 08 511 00
1207686 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 901.45 |  | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA - ROCHA | 3 S 08 512 00
1208341 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 881.05 |  | REMOÇÃO DE MATACÕES | 3 S 08 513 00
1207694 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 999.89 |  | ROÇADA MANUAL | 3 S 08 900 00
1207693 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 965.6 |  | ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO | 3 S 08 900 01
1207692 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 936.76 |  | ROÇADA MECANIZADA | 3 S 08 901 00
1208349 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 912.99 |  | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | 3 S 08 901 01
1207660 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 1067.54 |  | CAPINA MANUAL | 3 S 08 910 00
1207699 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 1018.53 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV. | 3 S 09 001 00
1207698 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 985.18 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO PAV. | 3 S 09 001 06
1208357 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 951.66 |  | TRANSP. LOCAL C/ CARROCERIA 4T EM RODOV. NÃO PAV. | 3 S 09 001 41
1207666 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 1194.35 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC. RODOV. NÃO PAV. | 3 S 09 001 90
1207665 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 1166.95 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. | 3 S 09 001 91
1207664 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 1145.03 |  | TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 EM RODOV. PAV. | 3 S 09 002 00
1208365 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 1112.15 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA REMENDOS | 3 S 09 002 03
1207672 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 20 A 40 M2 | M3 | 1320.57 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. PAV. | 3 S 09 002 06
1207671 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 40 A 60 M2 | M3 | 1286.55 |  | TRANSP. LOCAL C/ CARROCERIA 4T EM RODOV. PAV. | 3 S 09 002 41
1207670 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 60 A 90 M2 | M3 | 1235.54 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. | 3 S 09 002 90
1208373 | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M2 | M3 | 1184.52 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. | 3 S 09 002 91
1400976 | CORTE A PLASMA CNC EM CHAPA COM ESPESSURA DE 6,3 A 10 MM | M | 5.47 |  | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO | 3 S 09 102 00
1400970 | CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM ESPESSURA DE 4 A 8 MM | M | 2.08 |  | TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE RODOV. NÃO PAV. | 3 S 09 201 70
1400971 | CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM ESPESSURA DE 9 A 25 MM | M | 9.07 |  | TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE EM RODOV. PAV. | 3 S 09 202 70
1400972 | CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,5 MM | M | 1.99 |  | CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA | 4 S 03 300 01
1416201 | CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO | CM2 | 0.24 |  | CONF.LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETON.AC/BC | 4 S 03 300 51
1400969 | CORTE DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO | UN | 0.13 |  | CONC.ESTR.FCK=25 MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ | 4 S 03 323 01
1400975 | CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA | M | 3.91 |  | CONCR.ESTR.FCK=25MPA C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC | 4 S 03 323 51
1416141 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 12,5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 3.76 |  | FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 | 4 S 03 353 00
1416142 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 16 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 5.86 |  | FORMA COMUM DE MADEIRA | 4 S 03 370 00
1400973 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 1.55 |  | DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL.) | 4 S 06 000 01
1400974 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 1.83 |  | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN/ IMPL) | 4 S 06 000 02
1416139 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 2.05 |  | DEFENSA MALEÁVEL DUPLA (FORN./ IMPL.) | 4 S 06 000 11
1416202 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 8 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 2.39 |  | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL DUPLA (FORN./ IMPL.) | 4 S 06 000 12
1416140 | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 9,5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | M | 2.76 |  | DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL.) | 4 S 06 010 01
1419543 | CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" | UN | 0.16 |  | ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN/IMP) | 4 S 06 010 02
1408173 | CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO | CM2 | 0.06 |  | DEFENSA SEMI-MALEÁVEL DUPLA (FORN./ IMPL.) | 4 S 06 010 11
1407063 | CORTE DE TRILHO TR45 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 7.49 |  | ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL DUPLA (FORN/ IMPL) | 4 S 06 010 12
1407064 | CORTE DE TRILHO TR57 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 7.72 |  | BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 | 4 S 06 030 11
1407065 | CORTE DE TRILHO TR68 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 7.89 |  | BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA DNER PRO 176/86 AC/BC | 4 S 06 030 61
1407066 | CORTE DE TRILHO UIC60 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 7.77 |  | PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO | 4 S 06 100 13
1400977 | DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE 6,3 A 10 MM | M | 3.23 |  | PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B.ACRÍL. EMULS. ÁGUA-1A. | 4 S 06 100 14
1407067 | FURAÇÃO DE TRILHO TR45 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 2.39 |  | PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92 | 4 S 06 100 21
1407068 | FURAÇÃO DE TRILHO TR57 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 2.68 |  | PINT.SETAS.ZEB.-TINTA B.ACRÍL E=0,6MM-NBR 11862/92 | 4 S 06 100 22
1407069 | FURAÇÃO DE TRILHO TR68 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 2.91 |  | PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS | 4 S 06 100 31
1407070 | FURAÇÃO DE TRILHO UIC60 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | UN | 2.77 |  | PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B.ACRÍL. EMULS. ÁGUA-2A. | 4 S 06 100 32
1416257 | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 12,5 MM | M | 283.34 |  | PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) | 4 S 06 110 01
1416253 | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 16 MM | M | 658.68 |  | PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) | 4 S 06 110 02
1416254 | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6,3 MM | M | 52.4 |  | PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-5 ANOS (P/ EXTRUSÃO) | 4 S 06 110 03
1416255 | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 8 MM | M | 93.38 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO | 4 S 06 111 01
1416256 | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 9,5 MM | M | 145.58 |  | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | 4 S 06 120 01
1408028 | SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX PARA BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL | KG | 196.25 |  | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. MONODIRECIONAL | 4 S 06 120 11
1408027 | SOLDA TIPO MIG/MAG AUTOMATIZADA | KG | 112.98 |  | FORN. E COLOC. DE DISP.REFL. VIDRO TEMP. 180° BRAN | 4 S 06 120 20
1400978 | SOLDA TIPO MIG/MAG MANUAL | KG | 177.13 |  | FORN. E COLOC. DE DISP.REFL. VIDRO TEMP. 360° BRAN | 4 S 06 120 21
1513941 | CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 476.96 |  | FORN. E COLOC. DE DISP.REFL. VIDRO TEMP. 360° AMAR | 4 S 06 120 22
1513940 | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 331.46 |  | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL | 4 S 06 121 01
1505879 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 270.04 |  | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL | 4 S 06 121 11
1505878 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 160.83 |  | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA | 4 S 06 200 01
1505877 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 179.51 |  | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA | 4 S 06 200 02
1505860 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 178.98 |  | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 4 S 06 200 91
1505859 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 87.97 |  | RECUPERAÇÃO DE CHAPA P/PLACA DE SINALIZAÇÃO | 4 S 06 200 92
1516204 | FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM E H = 20 CM - MASSA DE 25 KG | UN | 5.4 |  | CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | 4 S 06 202 01
1516312 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 1.206 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 41.43 |  | CONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT.REFLETIVA | 4 S 06 202 11
1516304 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 289 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 53.7 |  | CONF.PLACA SINAL.SEMI-REFLETIVA CHAPA RECUPERADA | 4 S 06 202 21
1516308 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 460 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 43.9 |  | CONF.PLACA SINAL.TOT.REFLETIVA - CHAPA RECUPERADA | 4 S 06 202 31
1516313 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 150 MM E 1.206 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 49.39 |  | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. | 4 S 06 203 01
1516305 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 150 MM E 289 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 64.63 |  | FORN. E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO | 4 S 06 230 01
1516309 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 150 MM E 460 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 52.82 |  | FORN. E IMPL. SUP. ECOL. SEC. QUADRAD. PLACA SIN. | 4 S 06 230 02
1516314 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 1.206 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 58.1 |  | FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN. | 4 S 06 230 03
1516306 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 289 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 76.51 |  | FORN. E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO AC/BC | 4 S 06 230 51
1516310 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 460 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 62.18 |  | MANUT/RECOMP.SINAL-PINT.FAIXA-TIN.ACRIL EM ÁGUA-1A | 4 S 08 100 13
1516311 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 1.206 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 31.8 |  | MANUT./RECOMP. SINAL.-PINT.FAIXA-TINTA ACRILICA | 4 S 08 100 21
1516303 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 289 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 42.83 |  | MANUT/RECOMP.SINAL-PINT.FAIXA-TIN.ACRIL EM ÁGUA-2A | 4 S 08 100 23
1516307 | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 460 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 35.43 |  | MAN/RECOMP.SIN-PINT.FAIXA-C/TERMOPL-3A(P/ASPERSÃO) | 4 S 08 110 01
1516298 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 100 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 28.69 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC 15T RODOV. NÃO PAV. | 4 S 09 001 90
1516299 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 30.68 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. | 4 S 09 001 91
1516300 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 200 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 40.16 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5 M3 RODOV. PAV. | 4 S 09 002 00
1516301 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 300 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 59.23 |  | TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 4T RODOV. PAV. | 4 S 09 002 41
1516302 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 78.17 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC 15T RODOV. PAV. | 4 S 09 002 90
1516296 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 50 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 21.63 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. | 4 S 09 002 91
1516297 | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 90 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 27.74 |  | TRANSP. LOCAL DE ÁGUA C/ CAM. TANQUE RODOV. PAV. | 4 S 09 202 70
1505847 | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 4 A 6 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 169.06 |  | DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M | 5 S 01 000 00
1505848 | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 6 A 8 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 164.98 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. 0,15 A 030M | 5 S 01 010 00
1505849 | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 8 A 10 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 162.72 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. > 0,30M | 5 S 01 011 00
1505930 | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE ATÉ 4 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | 190.46 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50M | 5 S 01 100 01
1506055 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 402.3 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 50 A 200M C/CARREG | 5 S 01 100 09
1506056 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 257.78 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 200 A 400M C/CARREG | 5 S 01 100 10
1516318 | TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA MURO EM SOLO REFORÇADO - C = 200 CM, L = 40 CM E H = 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 624.94 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 400 A 600M C/CARREG | 5 S 01 100 11
1516317 | TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA MURO EM SOLO REFORÇADO - C = 200 CM, L = 50 CM E H = 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 553.56 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 600 A 800M C/CARREG | 5 S 01 100 12
1600965 | ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE | M3 | 93.56 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG | 5 S 01 100 13
1600408 | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M2 | 16.69 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1000 A 1200M C/CARREG | 5 S 01 100 14
1600990 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO | M3 | 733.18 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1200 A 1400M C/CARREG | 5 S 01 100 15
1600989 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | 384.58 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1400 A 1600M C/CARREG | 5 S 01 100 16
1600438 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 533.15 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1600 A 1800M C/CARREG | 5 S 01 100 17
1600436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 365.73 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1800 A 2000M C/CARREG | 5 S 01 100 18
1600895 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12.4 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG | 5 S 01 100 19
1600897 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA, SEM FECHAMENTO LATERAL E SEM PAVIMENTAÇÃO | M2 | 3.37 |  | ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG | 5 S 01 100 20
1619004 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS | M3 | 7.11 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50 A 200M C/E | 5 S 01 100 22
1600896 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M2 | 14.83 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 200 A 400M C/E | 5 S 01 100 23
1619003 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 71.22 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 400 A 600M C/E | 5 S 01 100 24
1619006 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 52.06 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 600 A 800M C/E | 5 S 01 100 25
1600414 | FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO | M2 | 1.05 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 800 A 1000M C/E | 5 S 01 100 26
1608148 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM | M | 313.34 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1000 A 1200M C/E | 5 S 01 100 27
1608021 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM | M | 86.42 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1200 A 1400M C/E | 5 S 01 100 28
1608024 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM | M | 89.67 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1400 A 1600M C/E | 5 S 01 100 29
1608026 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 25 MM | M | 107.32 |  | ESC. CARGA TRANSP .MAT 1A CAT DMT 1600 A 1800M C/E | 5 S 01 100 30
1608142 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 32 MM | M | 127.71 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 1800 A 2000M C/E | 5 S 01 100 31
1608143 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 38 MM | M | 131 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 2000 A 3000M C/E | 5 S 01 100 32
1608144 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 44 MM | M | 141.66 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E | 5 S 01 100 33
1608145 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 50 MM | M | 147.62 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 50M | 5 S 01 101 01
1608146 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 63 MM | M | 164.72 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 50 A 200M C/CARREG | 5 S 01 101 09
1608147 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 75 MM | M | 231.45 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 200 A 400M C/CARREG | 5 S 01 101 10
1608019 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 10 MM | M | 17.55 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 400 A 600M C/CARREG | 5 S 01 101 11
1608020 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 13,0 MM | M | 27.76 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 600 A 800M C/CARREG | 5 S 01 101 12
1608025 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 14 MM | M | 33.85 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG | 5 S 01 101 13
1600966 | REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO | M | 0.68 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1000 A 1200M C/CARREG | 5 S 01 101 14
1600898 | REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA | M2 | 11.13 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1200 A 1400M C/CARREG | 5 S 01 101 15
1600441 | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 3.64 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1400 A 1600M C/CARREG | 5 S 01 101 16
1600404 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS | M | 9.54 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1600 A 1800M C/CARREG | 5 S 01 101 17
1600405 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS | M | 10.55 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 1800 A 2000M C/CARREG | 5 S 01 101 18
1716605 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT ATÉ 200 M | M3 | 108.88 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG | 5 S 01 101 19
1716610 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.000 A 1200 M | M3 | 113.03 |  | ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG | 5 S 01 101 20
1716611 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.200 A 1.400 M | M3 | 113.55 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 50 A 200M C/E | 5 S 01 101 22
1716612 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.400 A 1.600 M | M3 | 114.07 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 200 A 400M C/E | 5 S 01 101 23
1716613 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.600 A 1.800 M | M3 | 114.59 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 400 A 600M C/E | 5 S 01 101 24
1716614 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.800 A 2.000 M | M3 | 115.63 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 600 A 800M C/E | 5 S 01 101 25
1716615 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 2.000 A 2.500 M | M3 | 116.66 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 800 A 1000M C/E | 5 S 01 101 26
1716616 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 2.500 A 3.000 M | M3 | 118.22 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1000 A 1200M C/E | 5 S 01 101 27
1716606 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 200 A 400 M | M3 | 110.44 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1200 A 1400M C/E | 5 S 01 101 28
1716617 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 3.000 M | M3 | 119.26 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1400 A 1600M C/E | 5 S 01 101 29
1716607 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 400 A 600 M | M3 | 110.96 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1600 A 1800M C/E | 5 S 01 101 30
1716608 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 600 A 800 M | M3 | 111.99 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 1800 A 2000M C/E | 5 S 01 101 31
1716609 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 800 A 1.000 M | M3 | 112.51 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 2000 A 3000M C/E | 5 S 01 101 32
1716604 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE MONTADO NA OBRA - SEM TRANSPORTE | M3 | 62.17 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 2A CAT DMT 3000 A 5000M C/E | 5 S 01 101 33
1716623 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL - SEM TRANSPORTE | M3 | 60.97 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT ATÉ 50M | 5 S 01 102 01
1716624 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT ATÉ 200 M | M3 | 107.68 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M | 5 S 01 102 02
1716629 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.000 A 1.200 M | M3 | 111.83 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 200 A 400M | 5 S 01 102 03
1716630 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.200 A 1.400 M | M3 | 112.35 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 400 A 600M | 5 S 01 102 04
1716631 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.400 A 1.600 M | M3 | 112.87 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 600 A 800M | 5 S 01 102 05
1716632 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.600 A 1.800 M | M3 | 113.39 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 800 A 1000M | 5 S 01 102 06
1716633 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.800 A 2.000 M | M3 | 114.42 |  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 1000 A 1200M | 5 S 01 102 07
1716634 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 2.000 A 2.500 M | M3 | 115.46 |  | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | 5 S 01 510 00
1716635 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 2.500 A 3.000 M | M3 | 117.02 |  | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL | 5 S 01 511 00
1716625 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 200 A 400 M | M3 | 109.24 |  | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" | 5 S 01 513 01
1716636 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 3.000 M | M3 | 118.06 |  | REFORÇO DO SUBLEITO | 5 S 02 100 00
1716626 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 400 A 600 M | M3 | 109.75 |  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 5 S 02 110 00
1716627 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 600 A 800 M | M3 | 110.79 |  | REGUL. SUBLEITO C/ FRESA. CORTE CONTR. AUT. GREIDE | 5 S 02 110 01
1716628 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 800 A 1.000 M | M3 | 111.31 |  | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA | 5 S 02 200 00
1716640 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - SEM TRANSPORTE | M3 | 30.35 |  | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA | 5 S 02 200 01
1716641 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT ATÉ 200 M | M3 | 39.16 |  | RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL | 5 S 02 201 00
1716646 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 1.000 A 1.200 M | M3 | 39.72 |  | SUB-BASE ESTABILIZ. GRANUL. C/ MIST. SOLO NA PISTA | 5 S 02 210 00
1716647 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 1.200 A 1.400 M | M3 | 39.77 |  | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.C/MIST. SOLO-AREIA NA PISTA | 5 S 02 210 01
1716648 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 1.400 A 1.600 M | M3 | 39.88 |  | BASE ESTABILIZ.GRANUL.C/ MIST. SOLO AREIA NA PISTA | 5 S 02 210 02
1716649 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 1.600 A 1.800 M | M3 | 39.94 |  | SUB-BASE EST.GRAN.C/MIST.SOLO-AREIA NA PISTA AC | 5 S 02 210 51
1716650 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 1.800 A 2.000 M | M3 | 40.05 |  | BASE ESTAB.GRAN.C/MIST.SOLO AREIA NA PISTA AC | 5 S 02 210 52
1716651 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 2.000 A 2.500 M | M3 | 40.16 |  | BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA SOLO-BRITA | 5 S 02 220 00
1716652 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 2.500 A 3.000 M | M3 | 40.38 |  | BASE ESTABILIZADA GRANUL.C/MIST. SOLO-BRITA BC | 5 S 02 220 50
1716642 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 200 A 400 M | M3 | 39.33 |  | BASE DE BRITA GRADUADA | 5 S 02 230 00
1716653 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 40.55 |  | BASE BRITA GRAD.C/DISTR.AGREG. CONTR. AUTOM.GREIDE | 5 S 02 230 01
1716643 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 400 A 600 M | M3 | 39.44 |  | BASE DE BRITA GRADUADA BC | 5 S 02 230 50
1716644 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 600 A 800 M | M3 | 39.55 |  | BASE BRITA GRAD.C/DIST.AGREG.CONTR.AUT.GREIDE BC | 5 S 02 230 51
1716645 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M3 - DMT DE 800 A 1.000 M | M3 | 39.6 |  | BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO | 5 S 02 231 00
1716622 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 86.4 |  | BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO BC | 5 S 02 231 50
1716603 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA MONTADA NA OBRA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 86.4 |  | RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE C/ ADIÇÃO DE CIMENTO | 5 S 02 240 11
1716620 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA FLUTUANTE COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 118.12 |  | BASE DE SOLO CIMENTO COM MISTURA EM USINA | 5 S 02 241 01
1716621 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA FLUTUANTE COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 93.18 |  | SUB-BASE SOLO MELHORADO C/CIMENTO C/MIST. EM USINA | 5 S 02 243 01
1716619 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA FLUTUANTE COM UMA TORRE DE PERFURAÇÃO | M3 | 193 |  | IMPRIMAÇÃO | 5 S 02 300 00
1716601 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 119.73 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | 5 S 02 400 00
1716602 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 94.26 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO | 5 S 02 500 01
1716600 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM UMA TORRE DE PERFURAÇÃO | M3 | 196.22 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ BANHO DILUÍDO | 5 S 02 500 02
1716655 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 2,5 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 69.65 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ CAP BC | 5 S 02 500 50
1716639 | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 4,0 M2 - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | M3 | 49.19 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO BC | 5 S 02 500 51
1801636 | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE LONGITUDINAL | KM | 18.75 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/BANHO DILUÍDO BC | 5 S 02 500 52
1801637 | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE TRANSVERSAL | KM | 25 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO | 5 S 02 501 01
1817720 | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MULTIFEIXE | KM | 93.56 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ BANHO DILUÍDO | 5 S 02 501 02
1817723 | LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE ACIMA DE 1,5 M/S | KM | 45.75 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ CAP BC | 5 S 02 501 50
1817721 | LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE DE 0,5 A 1,0 M/S | KM | 137.24 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC | 5 S 02 501 51
1817722 | LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE DE 1,0 A 1,5 M/S | KM | 68.62 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/BANHO DILUÍDO BC | 5 S 02 501 52
1917483 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 4.43 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ EMULSÃO | 5 S 02 502 01
1917484 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 4.61 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ BANHO DILUÍDO | 5 S 02 502 02
1917485 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 5.15 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ CAP BC | 5 S 02 502 50
1917486 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 5.36 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ EMULSÃO BC | 5 S 02 502 51
1917487 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 5.65 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/ BANHO DILUÍDO BC | 5 S 02 502 52
1917528 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.100 A 10.300 M | M3 | 29.67 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 0,8CM | 5 S 02 511 01
1917529 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.300 A 10.500 M | M3 | 30.64 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO-MICROFLEX 0,8CM C/FILLER | 5 S 02 511 02
1917530 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.500 A 10.700 M | M3 | 32.24 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 2,0 CM | 5 S 02 511 03
1917531 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.700 A 10.900 M | M3 | 33.88 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX - 2,5 CM | 5 S 02 511 04
1917532 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.900 A 11.100 M | M3 | 35.73 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 0,8CM C/FILLER CAL | 5 S 02 511 05
1917533 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.100 A 11.300 M | M3 | 36.74 |  | MICRO-REVEST.A FRIO-MICROFLEX 0,8CM C/FILLER CIMEN | 5 S 02 511 06
1917534 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.300 A 11.500 M | M3 | 37.78 |  | MICRO-REVEST.FRIO-MICROFLEX 0,8CM C/FIBRA C/CAL | 5 S 02 511 07
1917535 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.500 A 11.700 M | M3 | 39.2 |  | MICRO-REVEST.FRIO-MICROFLEX 0,8CM C/FIBRA C/CIMENT | 5 S 02 511 08
1917536 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.700 A 11.900 M | M3 | 40.38 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5CM C/FILLER CAL | 5 S 02 511 09
1917537 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.900 A 12.100 M | M3 | 41.6 |  | MICRO-REVEST.A FRIO-MICROFLEX 1,5CM C/FILLER CIMEN | 5 S 02 511 10
1917488 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 5.87 |  | MICRO-REVEST.FRIO-MICROFLEX1,5CM C/FILLER,FIBR,CAL | 5 S 02 511 11
1917489 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 6.15 |  | MICRO-REVEST.FRIO-MICROFLEX1,5CM C/FILLER,FIBR,CIM | 5 S 02 511 12
1917490 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 6.65 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 0,8CM BC | 5 S 02 511 51
1917491 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 6.95 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5 CM BC | 5 S 02 511 52
1917492 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 7.19 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 2,0 CM BC | 5 S 02 511 53
1917493 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 7.52 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO-MICROFLEX-2,5 CM BC | 5 S 02 511 54
1917494 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 7.85 |  | MICRO-REVEST.A FRIO - MICROFLEX 0,8CM BC C/ CAL | 5 S 02 511 55
1917495 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 8.39 |  | MICRO-REVEST.A FRIO - MICROFLEX 0,8CM BC C/CIMENTO | 5 S 02 511 56
1917496 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 8.7 |  | MICRO-REVEST.A FRIO-MICROFLEX 0,8CM BC C/FIBRA CAL | 5 S 02 511 57
1917497 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 9.02 |  | MICRO-REVEST.A FRIO-MICROFLEX 0,8CM BC C/FIBRA CIM | 5 S 02 511 58
1917498 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 9.34 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC C/CAL | 5 S 02 511 59
1917499 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 9.6 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC C/CIMENTO | 5 S 02 511 60
1917500 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 10.21 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC FIBRA C/CAL | 5 S 02 511 61
1917501 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 10.54 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC FIBRA C/CIM | 5 S 02 511 62
1917502 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 10.87 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 2,0 CM C/CAL | 5 S 02 511 63
1917503 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | M3 | 11.21 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 2,0 CM C/CIM | 5 S 02 511 64
1917504 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | M3 | 11.55 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 2,0 CM C/FIBRA CAL | 5 S 02 511 65
1917505 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | M3 | 12.18 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 2,0 CM C/FIBRA CIM | 5 S 02 511 66
1917506 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | M3 | 12.52 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO-MICROFLEX 2,0 CM BC CAL | 5 S 02 511 67
1917507 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | M3 | 12.87 |  | MICRO-REVESTIMENTO A FRIO-MICROFLEX 2,0 CM BC CIM | 5 S 02 511 68
1917480 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 3.82 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX 2,0 CM BC C/FIBRA CAL | 5 S 02 511 69
1917508 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | M3 | 13.22 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX 2,0 CM BC C/FIBRA CIM | 5 S 02 511 70
1917509 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | M3 | 13.66 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX-2,5CM C/ FILLER CAL | 5 S 02 511 71
1917510 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | M3 | 14.32 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX-2,5CM C/ FILLER CIM | 5 S 02 511 72
1917511 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | M3 | 14.71 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX-2,5CM C/FIBRA CAL | 5 S 02 511 73
1917512 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | M3 | 15.18 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX-2,5CM C/FIBRA CIM | 5 S 02 511 74
1917513 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | M3 | 15.61 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX-2,5 CM BC C/ CAL | 5 S 02 511 75
1917514 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | M3 | 16.13 |  | MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX-2,5 CM BC C/ CIM | 5 S 02 511 76
1917515 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | M3 | 16.94 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX-2,5 CM BC C/FIBRA CAL | 5 S 02 511 77
1917516 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | M3 | 17.5 |  | MICRO-REVEST. FRIO-MICROFLEX-2,5 CM BC C/FIBRA CIM | 5 S 02 511 78
1917517 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.900 A 8.100 M | M3 | 18.27 |  | LAMA ASFÁLTICA FINA (GRANULOMETRIAS I E II) | 5 S 02 512 01
1917481 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4 |  | LAMA ASFÁLTICA GROSSA (GRANULOMETRIAS III E IV) | 5 S 02 512 02
1917518 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.100 A 8.300 M | M3 | 19 |  | LAMA ASFÁLTICA FINA (GRANULOMETRIAS I E II) AC/BC | 5 S 02 512 51
1917519 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.300 A 8.500 M | M3 | 19.94 |  | LAMA ASFÁLT.GROSSA (GRANULOMETRIAS III E IV) AC/BC | 5 S 02 512 52
1917520 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.500 A 8.700 M | M3 | 21.05 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO | 5 S 02 530 00
1917521 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.700 A 8.900 M | M3 | 21.94 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO AC/BC | 5 S 02 530 50
1917522 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.900 A 9.100 M | M3 | 22.92 |  | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO | 5 S 02 531 00
1917523 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.100 A 9.300 M | M3 | 23.93 |  | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO BC | 5 S 02 531 50
1917524 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.300 A 9.500 M | M3 | 25.01 |  | AREIA-ASFALTO A QUENTE | 5 S 02 532 00
1917525 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.500 A 9.700 M | M3 | 26.36 |  | AREIA-ASFALTO A QUENTE AC | 5 S 02 532 50
1917526 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.700 A 9.900 M | M3 | 27.36 |  | CONC. BETUMIN.USINADO A QUENTE - CAPA DE ROLAMENTO | 5 S 02 540 01
1917527 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.900 A 10.100 M | M3 | 28.35 |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - BINDER | 5 S 02 540 02
1917482 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 4.18 |  | CBUQ RECICLADO EM USINA FIXA | 5 S 02 540 12
1917737 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 3.79 |  | CBUQ C/ CAL HIDRATADA - CAPA DE ROLAMENTO | 5 S 02 540 21
1917220 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 6.37 |  | CBUQ -CAPA DE ROLAMENTO AC/BC | 5 S 02 540 51
1917221 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 6.82 |  | CBUQ -BINDER AC/BC | 5 S 02 540 52
1917222 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 7.39 |  | CBUQ RECICLADO EM USINA FIXA AC/BC | 5 S 02 540 62
1917223 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 7.74 |  | CBUQ CAPA DE ROLAM. AC/BC C/ CAL HIDRATADA | 5 S 02 540 71
1917224 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 8.1 |  | MANTA SINTÉT. P/ RECAP.ASFÁL.- FORNEC. E APLICAÇÃO | 5 S 02 600 00
1917225 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 8.53 |  | CONCRETO CIMENTO PORTLAND C/ EQUIP. PEQUENO PORTE | 5 S 02 607 00
1917226 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 8.94 |  | CONCR.CIMENTO PORTLAND C/EQUIP.PEQUENO PORTE AC/BC | 5 S 02 607 50
1917227 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 9.53 |  | LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTA DE PAVIMENTO DE CONC | 5 S 02 702 00
1917228 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 10.02 |  | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 5 S 02 905 00
1917229 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 10.44 |  | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | 5 S 02 905 01
1917230 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 10.92 |  | REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR PAVIMENTO | 5 S 02 906 00
1917231 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 11.42 |  | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 5 S 02 906 01
1917232 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 12.12 |  | REMOÇÃO MECANIZADA MATERIAL DE BAIXA CAPAC.SUPORTE | 5 S 02 907 00
1917233 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 12.64 |  | REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL DE BAIXA CAPAC.SUPORTE | 5 S 02 907 01
1917234 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 13.26 |  | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS | 5 S 02 908 00
1917217 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 5.19 |  | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS | 5 S 02 909 00
1917218 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 5.41 |  | FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO | 5 S 02 990 11
1917219 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 5.84 |  | FRESAGEM DESCONTÍNUA REVEST. BETUMINOSO | 5 S 02 990 12
1917724 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 5.07 |  | RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REV. ASFÁLTICO | 5 S 02 993 01
1917274 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 4.72 |  | RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORP. REV. ASFÁLTICO | 5 S 02 993 04
1917275 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 5.03 |  | RECICLAGEM C/ BRITA E INCORP. DE REV. ASFÁLTICO | 5 S 02 993 07
1917276 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 5.56 |  | RECICLAGEM C/ CIMENTO E BRITA E INCORP. REV. | 5 S 02 993 10
1917277 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 5.96 |  | RECICLAGEM C/ ESPUMA ASFÁLTICA E INCORP. REV. ASF. | 5 S 02 993 13
1917278 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 6.16 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=1,60M GALV. | 5 S 04 300 16
1917279 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 6.56 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=2,00M GALV. | 5 S 04 300 20
1917280 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 6.95 |  | BUEIRO MET. D=3,05 M REV.EPOXY HMAX. ATERRO 12,50M | 5 S 04 300 30
1917281 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 7.5 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=1,60M GALV. BC | 5 S 04 300 66
1917282 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 7.88 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=2,00M GALV. BC | 5 S 04 300 70
1917283 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 8.27 |  | BUEIRO MET.D=3,05M REV.EPOXY HMAX.ATERRO 12,50M BC | 5 S 04 300 71
1917284 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 8.62 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=1,60M REV. EPOXY | 5 S 04 301 16
1917285 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 9.02 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLTIPLAS D=2,00M REV. EPOXY | 5 S 04 301 20
1917286 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 9.72 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLT. D=1,60M REV. EPOXY BC | 5 S 04 301 66
1917287 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 10.15 |  | BUEIRO MET. CHAPAS MÚLT. D=2,00M REV. EPOXY BC | 5 S 04 301 70
1917288 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 10.6 |  | BUEIRO MET. S/INTERRUPÇÃO TRAF. D=1,20M GALV. | 5 S 04 310 12
1917289 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 11.11 |  | BUEIRO MET. S/ INTERRUP. DE TRÁF. D=1,60M GALV. | 5 S 04 310 16
1917290 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 11.63 |  | BUEIRO MET. S/ INTERRUP. DE TRÁF. D=2,00M GALV. | 5 S 04 310 20
1917291 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 12.4 |  | BUEIRO MET. S/INTERRUPÇÃO TRAF. D=1,20M REV. EPOXY | 5 S 04 311 12
1917292 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 12.97 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRAF. D=1,60 M REV.EPOXY | 5 S 04 311 16
1917293 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 13.57 |  | BUEIRO MET.S/INTERRUPÇÃO TRÁF. D=2,00 M REV. EPOXY | 5 S 04 311 20
1917294 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | M3 | 14.36 |  | REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES | 5 S 04 999 01
1917295 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | M3 | 15.14 |  | RESTAURAÇÃO DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK=15 MPA | 5 S 04 999 04
1917296 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | M3 | 16.26 |  | DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES | 5 S 04 999 07
1917297 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | M3 | 17.27 |  | DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO | 5 S 04 999 08
1917298 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | M3 | 18.37 |  | RESTAUR.DE DISP.DANIF.COM CONCR. FCK=15 MPA AC/BC | 5 S 04 999 54
1917271 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 3.95 |  | ENLEIVAMENTO | 5 S 05 100 00
1917299 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | M3 | 19.67 |  | HIDROSSEMEADURA | 5 S 05 102 00
1917300 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | M3 | 21.1 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARRUMADA | 5 S 05 300 01
1917301 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | M3 | 23 |  | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA | 5 S 05 300 02
1917302 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | M3 | 24.8 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | 5 S 05 301 00
1917303 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | M3 | 26.49 |  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC | 5 S 05 301 50
1917304 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | M3 | 28.15 |  | TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 0,0<H<6,00M | 5 S 05 303 01
1917305 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | M3 | 29.99 |  | TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 6,0<H<9,00 | 5 S 05 303 02
1917306 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | M3 | 32.26 |  | TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 9,0<H<12,00M | 5 S 05 303 03
1917307 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | M3 | 33.94 |  | TERRA ARMADA - ECE - PÉ DE TALUDE 0,0<H<6,00M | 5 S 05 303 04
1917272 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4.15 |  | TERRA ARMADA - ECE - PÉ DE TALUDE 6,0<H<9,00M | 5 S 05 303 05
1917273 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 4.38 |  | TERRA ARMADA - ECE - PÉ DE TALUDE 9,0<H<12,00M | 5 S 05 303 06
1917729 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 3.89 |  | TERRA ARMADA - ECE - ENCONTRO PORTANTE 0,0<H<6,0M | 5 S 05 303 07
1917367 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 4.43 |  | TERRA ARMADA - ECE - ENCONTRO PORTANTE 6,0<H<9,00M | 5 S 05 303 08
1917368 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 4.75 |  | ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA | 5 S 05 303 09
1917369 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 5.23 |  | CONC. DE SOLEIRA E ARREM. DE MACIÇO DE TERRA ARM. | 5 S 05 303 10
1917370 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 5.52 |  | MONTAGEM DE MACIÇO TERRA ARMADA | 5 S 05 303 11
1917371 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 5.79 |  | ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC | 5 S 05 303 59
1917372 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 6.07 |  | CONCR. SOLEIRA ARREMATE DE MACIÇO TERRA ARM. AC/BC | 5 S 05 303 60
1917373 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 6.29 |  | EXECUÇÃO CORTINA ATIRANTADA CONC.ARMADO FCK=15 MPA | 5 S 05 340 01
1917374 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 6.83 |  | EXEC.CORTINA ATIRANT.CONCR.ARMADO FCK=15 MPA AC/BC | 5 S 05 340 51
1917375 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 7.09 |  | EXECUÇÃO TIRANTE PROTENDIDO CORTINA ATIRANTADA | 5 S 05 900 01
1917376 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 7.35 |  | CÊRCAS ARAME FARP. C/ MOURÃO CONC. SEÇÃO QUADR. | 5 S 06 400 01
1917377 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 7.62 |  | CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO DE CONC. SEÇÃO TRIANG | 5 S 06 400 02
1917378 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 7.89 |  | CERCAS ARAME FARP. C/MOURÃO CONC.SEÇÃO QUADR.AC/BC | 5 S 06 400 51
1917379 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 8.46 |  | CERCA ARAME FARP. C/MOURÃO CONCR.SEC. TRIANG.AC/BC | 5 S 06 400 52
1917380 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 8.78 |  | CÊRCAS ARAME FARPADO COM SUPORTE MADEIRA | 5 S 06 410 00
1917381 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 9.11 |  | TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIM. | 5 S 09 001 07
1917382 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 9.52 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC. RODOV. NÃO PAV. | 5 S 09 001 90
1917383 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 9.87 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. | 5 S 09 001 91
1917384 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 10.5 |  | TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM. | 5 S 09 002 07
1917385 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 10.95 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. | 5 S 09 002 90
1917386 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 11.42 |  | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. | 5 S 09 002 91
1917387 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | M3 | 11.9
1917388 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | M3 | 12.41
1917389 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | M3 | 13.19
1917390 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | M3 | 13.89
1917391 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | M3 | 14.63
1917364 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 3.52
1917392 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | M3 | 15.55
1917393 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | M3 | 16.52
1917394 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | M3 | 17.91
1917395 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | M3 | 18.87
1917396 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | M3 | 19.97
1917397 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | M3 | 21.23
1917398 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | M3 | 22.35
1917399 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | M3 | 23.93
1917400 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | M3 | 25.37
1917401 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.900 A 8.100 M | M3 | 26.66
1917365 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 3.87
1917402 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.100 A 8.300 M | M3 | 28.19
1917403 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.300 A 8.500 M | M3 | 29.91
1917404 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.500 A 8.700 M | M3 | 31.68
1917405 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.700 A 8.900 M | M3 | 33.36
1917406 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.900 A 9.100 M | M3 | 35.22
1917407 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.100 A 9.300 M | M3 | 37.36
1917408 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.300 A 9.500 M | M3 | 39.73
1917409 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.500 A 9.700 M | M3 | 41.64
1917410 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.700 A 9.900 M | M3 | 43.38
1917411 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.900 A 10.100 M | M3 | 45.33
1917366 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 4.12
1917732 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 3.29
1917043 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 12.13
1917044 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 12.34
1917045 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 12.55
1917046 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 12.78
1917047 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 13.02
1917048 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 13.15
1901518 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 8.2
1901519 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 8.26
1901520 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.32
1901521 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.39
1901522 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.46
1901517 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.5
1901523 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 10.89
1901524 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 10.95
1901525 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.01
1901526 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.07
1901527 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.14
1901528 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 11.18
1917079 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 8.57
1917080 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 8.7
1917081 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.84
1917082 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.98
1917083 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 9.13
1917084 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 9.21
1901529 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 13.65
1901530 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 13.71
1901531 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 13.77
1901532 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 13.83
1901533 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 13.89
1901534 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 13.93
1917115 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 8.23
1917116 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 8.33
1917117 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.44
1917118 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.56
1917119 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.68
1917120 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.75
1917151 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.84
1917152 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.94
1917153 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.04
1917154 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.14
1917155 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.25
1917156 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.3
1917187 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 8.73
1917188 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 8.82
1917189 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.9
1917190 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.99
1917191 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 9.09
1917192 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 9.14
1917007 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 16.48
1917008 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 16.78
1917009 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 17.09
1917010 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 17.42
1917011 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 17.76
1917012 | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 17.94
1917578 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 6.31
1917579 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 6.77
1917580 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 7.16
1917581 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 7.61
1917582 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 8.26
1917583 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 8.76
1917584 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 9.19
1917585 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 9.81
1917586 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 10.75
1917587 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 11.45
1917588 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 12.23
1917589 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 13.75
1917590 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 15.9
1917591 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 17.78
1917592 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 20.18
1917593 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 22.66
1917594 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 25.71
1917595 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 28.93
1917596 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 31.87
1917597 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 35.91
1917598 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | M3 | 39.67
1917599 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | M3 | 43.92
1917600 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | M3 | 49.37
1917601 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | M3 | 51.87
1917575 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 4.83
1917576 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 5.2
1917577 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 5.65
1917739 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 4.75
1917253 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 7.63
1917254 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 8.18
1917255 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 8.88
1917256 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 9.61
1917257 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 10.62
1917258 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 11.63
1917259 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 14.5
1917250 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 5.7
1917251 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 6.04
1917252 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 6.76
1917726 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 5.56
1917335 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 5.64
1917336 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 6.43
1917337 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 7.02
1917338 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 7.77
1917339 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 8.68
1917340 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 10.09
1917341 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 12.83
1917342 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 15.92
1917343 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 19.86
1917344 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 24.03
1917345 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 29.9
1917346 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 35.67
1917347 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 47.06
1917332 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 4.57
1917333 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4.89
1917334 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 5.21
1917331 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 4.15
1917443 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 6.27
1917444 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 6.79
1917445 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 7.36
1917446 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 7.95
1917447 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 8.86
1917448 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 9.61
1917449 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 10.59
1917450 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 11.76
1917451 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 14.35
1917452 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 16.87
1917453 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 19.9
1917454 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 23.23
1917455 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 27.52
1917456 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 32.13
1917457 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 36.26
1917458 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 41.74
1917459 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 44
1917440 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 4.32
1917441 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4.89
1917442 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 5.47
1917734 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 4.01
1917055 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 11.05
1917056 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 11.25
1917057 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.47
1917058 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.69
1917059 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.92
1917060 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.04
1901536 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.36
1901537 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.42
1901538 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.49
1901539 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.55
1901540 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.62
1901535 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.66
1901542 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 9.73
1901543 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 9.78
1901544 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 9.84
1901545 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 9.91
1901546 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 9.97
1901541 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 10.01
1917091 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.8
1917092 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.92
1917093 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.06
1917094 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.19
1917095 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.34
1917096 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.42
1901548 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 12.15
1901549 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 12.21
1901550 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 12.27
1901551 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 12.33
1901552 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 12.39
1901547 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.42
1917127 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.46
1917128 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.56
1917129 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.67
1917130 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.78
1917131 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.9
1917132 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.96
1917163 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.1
1917164 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.19
1917165 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.29
1917166 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.39
1917167 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.49
1917168 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.55
1917199 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.87
1917200 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.95
1917201 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.03
1917202 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.12
1917203 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.22
1917204 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.27
1917019 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 14.99
1917020 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 15.28
1917021 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 15.58
1917022 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 15.9
1917023 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 16.23
1917024 | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 16.41
1917541 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 5.34
1917542 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 6
1917543 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 6.31
1917544 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 6.62
1917545 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 7.03
1917546 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 7.36
1917547 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 8.05
1917548 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 8.48
1917549 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 8.91
1917550 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 9.39
1917551 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 10.16
1917552 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 10.67
1917553 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 10.51
1917554 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 11.63
1917555 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 12.17
1917556 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 13.09
1917557 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 13.68
1917558 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 14.53
1917559 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 15.94
1917560 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 17.75
1917561 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | M3 | 19.51
1917562 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | M3 | 21.51
1917563 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | M3 | 23.36
1917564 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | M3 | 25.34
1917565 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | M3 | 28.01
1917538 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 4.37
1917566 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | M3 | 30.68
1917567 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | M3 | 33.49
1917568 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | M3 | 36.21
1917569 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | M3 | 39.59
1917570 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | M3 | 42.68
1917571 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | M3 | 46.33
1917572 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | M3 | 50.41
1917573 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | M3 | 54.84
1917574 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | M3 | 58.95
1917539 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4.67
1917540 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 5.04
1917738 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 4.31
1917238 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 6.78
1917239 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 7.45
1917240 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 7.97
1917241 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 8.45
1917242 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 8.91
1917243 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 9.36
1917244 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 9.99
1917245 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 10.52
1917246 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 11.09
1917247 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 12.02
1917248 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 13.77
1917249 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 16.51
1917235 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 5.37
1917236 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 5.75
1917237 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 6.2
1917725 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 5.23
1917311 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 5.36
1917312 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 6.08
1917313 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 6.55
1917314 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 6.99
1917315 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 7.52
1917316 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 8.03
1917317 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 8.87
1917318 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 9.59
1917319 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 10.26
1917320 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 10.99
1917321 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 13.42
1917322 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 15.52
1917323 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 18.22
1917324 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 21.06
1917325 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 24.43
1917326 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 29.01
1917327 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 33.64
1917328 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 38.97
1917329 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 42.65
1917330 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 47.2
1917308 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 4.36
1917309 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4.65
1917310 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 4.96
1917730 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 4.31
1917415 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 5.31
1917416 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 5.99
1917417 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 6.43
1917418 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 6.84
1917419 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 7.2
1917420 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 7.64
1917421 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 8.34
1917422 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 8.76
1917423 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 9.19
1917424 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 9.62
1917425 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 10.49
1917426 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 11.37
1917427 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 12.94
1917428 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 14.77
1917429 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 16.69
1917430 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | M3 | 19.28
1917431 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | M3 | 21.53
1917432 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | M3 | 24.44
1917433 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | M3 | 27.43
1917434 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | M3 | 31.01
1917435 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | M3 | 35.26
1917436 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | M3 | 39.11
1917437 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | M3 | 44.05
1917438 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | M3 | 47.51
1917439 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | M3 | 50.62
1917412 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 3.97
1917413 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 4.45
1917414 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 4.94
1917733 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 3.71
1917049 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 11.42
1917050 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 11.62
1917051 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.84
1917052 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 12.06
1917053 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 12.3
1917054 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.42
1901553 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.64
1901554 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.7
1901555 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.77
1901556 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.83
1901557 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.9
1901558 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.94
1901560 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 10.12
1901561 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 10.18
1901562 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 10.24
1901563 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 10.3
1901564 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 10.37
1901559 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 10.4
1917085 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 8.06
1917086 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 8.19
1917087 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.32
1917088 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.46
1917089 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.61
1917090 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.69
1901566 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 12.65
1901567 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 12.71
1901568 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 12.77
1901569 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 12.83
1901570 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 12.89
1901565 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.93
1917121 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.72
1917122 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.82
1917123 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.93
1917124 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.05
1917125 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.17
1917126 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.23
1917157 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.35
1917158 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.45
1917159 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.54
1917160 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.64
1917161 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.75
1917162 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.81
1917193 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 8.16
1917194 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 8.24
1917195 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 8.33
1917196 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.42
1917197 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.51
1917198 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.56
1917013 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 15.5
1917014 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 15.79
1917015 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 16.1
1917016 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 16.42
1917017 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 16.75
1917018 | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 16.93
1917623 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 18.25
1917624 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 22.97
1917625 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 28.77
1917626 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 35.14
1917627 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 42.2
1917628 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 49.36
1917620 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 8.56
1917621 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 9.99
1917622 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 12.49
1917741 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 7.94
1917269 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 22.22
1917270 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 29.96
1917266 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 7.28
1917267 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 10.56
1917268 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 16.12
1917728 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 6.72
1917358 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE ATÉ 500 M | M3 | 6.81
1917362 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 32.64
1917363 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 39.81
1917359 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 9.6
1917360 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 15.66
1917361 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 23.43
1917476 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 24.25
1917477 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 31.2
1917478 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 40.07
1917479 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 43.63
1917473 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 11.09
1917474 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 14.27
1917475 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 18.31
1917736 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 8.06
1917067 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 10.66
1917068 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 10.88
1917069 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.1
1917070 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.32
1917071 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.57
1917072 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 11.7
1901572 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7
1901573 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.06
1901574 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.12
1901575 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.19
1901576 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.26
1901571 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.3
1901578 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 9.18
1901579 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 9.24
1901580 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 9.3
1901581 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 9.36
1901582 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 9.43
1901577 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 9.47
1917103 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.51
1917104 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.65
1917105 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.78
1917106 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.92
1917107 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.07
1917108 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.16
1901583 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 11.42
1901584 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 11.48
1901585 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.54
1901586 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.6
1901587 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.67
1901588 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 11.7
1917139 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.16
1917140 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.26
1917141 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.37
1917142 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.49
1917143 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.61
1917144 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.68
1917175 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 6.8
1917176 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 6.9
1917177 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7
1917178 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.1
1917179 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.21
1917180 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.27
1917211 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.5
1917212 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.58
1917213 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.67
1917214 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.76
1917215 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.86
1917216 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.91
1917031 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 14.43
1917032 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 14.74
1917033 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 15.05
1917034 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 15.38
1917035 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 15.72
1917036 | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 15.91
1917605 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 8.15
1917606 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 8.81
1917607 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 9.46
1917608 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 10.57
1917609 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 12.04
1917610 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 14.22
1917611 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 16.67
1917612 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 19.57
1917613 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 22.77
1917614 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 26.29
1917615 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | M3 | 30.28
1917616 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | M3 | 35.06
1917617 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | M3 | 39.29
1917618 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | M3 | 44.77
1917619 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | M3 | 48.56
1917602 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 5.91
1917603 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 6.6
1917604 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 7.2
1917740 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 5.69
1917263 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 10.28
1917264 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 12.75
1917265 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 16.53
1917260 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 6.23
1917261 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 6.94
1917262 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 8.23
1917727 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 6.03
1917351 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 9.03
1917352 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 11.91
1917353 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 15.29
1917354 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 19.87
1917355 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 25.58
1917356 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 31.35
1917357 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 35.84
1917348 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 5.44
1917349 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 5.91
1917350 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 6.73
1917731 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 5.33
1917463 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | M3 | 9.16
1917464 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | M3 | 10.61
1917465 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | M3 | 12.22
1917466 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | M3 | 14.55
1917467 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | M3 | 17.98
1917468 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | M3 | 21.9
1917469 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | M3 | 26.22
1917470 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | M3 | 31.28
1917471 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | M3 | 37.25
1917472 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | M3 | 39.88
1917460 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | M3 | 5.29
1917461 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | M3 | 6.29
1917462 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | M3 | 7.48
1917735 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | M3 | 4.73
1917061 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 10.78
1917062 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 10.99
1917063 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.21
1917064 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.43
1917065 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.67
1917066 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 11.8
1901590 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.12
1901591 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.18
1901592 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.25
1901593 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.31
1901594 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.39
1901589 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.42
1901596 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 9.38
1901597 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 9.43
1901598 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 9.49
1901599 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 9.56
1901600 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 9.62
1901595 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 9.66
1917097 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.6
1917098 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.73
1917099 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.87
1917100 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 8.01
1917101 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 8.16
1917102 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.23
1901601 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 11.69
1901602 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 11.74
1901603 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.8
1901604 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.86
1901605 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.93
1901606 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 11.96
1917133 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.26
1917134 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.36
1917135 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.47
1917136 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.58
1917137 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.71
1917138 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.77
1917169 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 6.9
1917170 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7
1917171 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.09
1917172 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.19
1917173 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.3
1917174 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 7.36
1917205 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 7.63
1917206 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 7.71
1917207 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 7.8
1917208 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 7.89
1917209 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 7.98
1917210 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 8.03
1917025 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 14.61
1917026 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 14.91
1917027 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 15.22
1917028 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 15.54
1917029 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 15.88
1917030 | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 16.06
1917629 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0 A 300 M | M3 | 13.29
1917633 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.200 A 1.500 M | M3 | 14.89
1917634 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.500 A 1.800 M | M3 | 15.18
1917635 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.800 A 2.100 M | M3 | 15.47
1917636 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.100 A 2.400 M | M3 | 17.32
1917637 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.400 A 2.700 M | M3 | 17.71
1917638 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.700 A 3.000 M | M3 | 18.1
1917630 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 300 A 600 M | M3 | 13.8
1917631 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 600 A 900 M | M3 | 14.23
1917632 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 900 A 1.200 M | M3 | 14.53
1917639 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT DE 3.000 M | M3 | 18.3
1917646 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.22
1917647 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.49
1917648 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.69
1917649 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.95
1917650 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 19.22
1917651 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 19.62
1917652 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 21.87
1917642 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.09
1917643 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.43
1917641 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 15.18
1917644 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.76
1917645 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 800 A 1.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.96
1917653 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 22.17
1917659 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.49
1917660 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.63
1917661 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.76
1917662 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.89
1917663 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.09
1917664 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.36
1917665 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.75
1917655 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 15.18
1917656 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 16.96
1917654 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 14.95
1917657 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.16
1917658 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 800 A 1.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.29
1917666 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 19.02
1917672 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.23
1917673 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.36
1917674 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.49
1917675 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.63
1917676 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.69
1917677 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.96
1917678 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.29
1917668 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 15.08
1917669 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 16.76
1917667 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 14.85
1917670 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 16.96
1917671 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 800 A 1.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 17.09
1917679 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M3 E CARREGADEIRA | M3 | 18.49
1917640 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M3 - DMT ATÉ 50 M | M3 | 7.99
1917686 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.000 A 1.200 M | M3 | 9.88
1917687 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.200 A 1.400 M | M3 | 10.14
1917688 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.400 A 1.600 M | M3 | 11.16
1917689 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.600 A 1.800 M | M3 | 11.44
1917690 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 11.65
1917691 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.000 A 2.500 M | M3 | 12.07
1917692 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.500 A 3.000 M | M3 | 13.59
1917682 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 200 A 400 M | M3 | 8.79
1917693 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 3.000 M | M3 | 13.94
1917683 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 400 A 600 M | M3 | 9.1
1917681 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 50 A 200 M | M3 | 7.56
1917684 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 600 A 800 M | M3 | 9.36
1917685 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 800 A 1.000 M | M3 | 9.62
1917699 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.000 A 1.200 M | M3 | 9.1
1917700 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.200 A 1.400 M | M3 | 9.26
1917701 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.400 A 1.600 M | M3 | 9.41
1917702 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.600 A 1.800 M | M3 | 9.57
1917703 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 9.72
1917704 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.000 A 2.500 M | M3 | 9.99
1917705 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.500 A 3.000 M | M3 | 11.23
1917695 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 200 A 400 M | M3 | 7.56
1917706 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 3.000 M | M3 | 11.51
1917696 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 400 A 600 M | M3 | 8.58
1917694 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 50 A 200 M | M3 | 7.31
1917697 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 600 A 800 M | M3 | 8.79
1917698 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 800 A 1.000 M | M3 | 8.94
1917712 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.000 A 1.200 M | M3 | 8.84
1917713 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.200 A 1.400 M | M3 | 8.99
1917714 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.400 A 1.600 M | M3 | 9.1
1917715 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.600 A 1.800 M | M3 | 9.26
1917716 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 9.36
1917717 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.000 A 2.500 M | M3 | 9.62
1917718 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M | M3 | 9.93
1917708 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 200 A 400 M | M3 | 7.45
1917719 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 3.000 M | M3 | 10.14
1917709 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 400 A 600 M | M3 | 8.42
1917707 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 50 A 200 M | M3 | 7.24
1917710 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 600 A 800 M | M3 | 8.58
1917711 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 800 A 1.000 M | M3 | 8.73
1917680 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M3 - DMT 0 A 50 M | M3 | 2.49
1901607 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0 A 300 M | M3 | 13.79
1901611 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.200 A 1.500 M | M3 | 17.38
1901612 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.500 A 1.800 M | M3 | 17.78
1901613 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.800 A 2.100 M | M3 | 18.08
1901614 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.100 A 2.400 M | M3 | 18.38
1901615 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.400 A 2.700 M | M3 | 18.78
1901616 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.700 A 3.000 M | M3 | 19.08
1901608 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 300 A 600 M | M3 | 14.26
1901609 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 600 A 900 M | M3 | 14.66
1901610 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 900 A 1.200 M | M3 | 17.08
1901617 | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M3 - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT DE 3.000 M | M3 | 19.28
1917037 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 17.95
1917038 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 18.55
1917039 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 19.17
1917040 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 19.82
1917041 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 20.51
1917042 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 20.88
1901619 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 9.86
1901620 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 10.04
1901621 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 10.22
1901622 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 10.41
1901623 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 10.62
1901618 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 10.73
1901625 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 11.84
1901626 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 12.01
1901627 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 12.19
1901628 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 12.37
1901629 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 12.56
1901624 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.66
1917073 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 12.42
1917074 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 12.8
1917075 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 13.19
1917076 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 13.59
1917077 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 14.02
1917078 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 14.25
1901631 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 13.97
1901632 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 14.13
1901633 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 14.3
1901634 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 14.48
1901635 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 14.67
1901630 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 14.77
1917109 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 11.34
1917110 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 11.65
1917111 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.96
1917112 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 12.29
1917113 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 12.64
1917114 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.83
1917145 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 10.6
1917146 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 10.87
1917147 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.15
1917148 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.44
1917149 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 11.75
1917150 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 11.92
1917181 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 10.99
1917182 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 11.23
1917183 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 11.48
1917184 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 11.74
1917185 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 12.02
1917186 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 12.16
1917001 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.500 A 1.800 M | M3 | 23.75
1917002 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 1.800 A 2.100 M | M3 | 24.62
1917003 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.100 A 2.400 M | M3 | 25.5
1917004 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.400 A 2.700 M | M3 | 26.43
1917005 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 2.700 A 3.000 M | M3 | 27.42
1917006 | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M3 - DMT DE 3.000 M | M3 | 27.94
2009619 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | M2 | 108.44
2009618 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA EXTRAÍDA | M2 | 106.7
2003866 | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M | M2 | 8.03
2003867 | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | M2 | 17.13
2003622 | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2289.15
2003621 | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2188.14
2003624 | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2643.2
2003623 | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2531.28
2003634 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1640.36
2003633 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1539.35
2003636 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1994.41
2003635 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1882.49
2003638 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2352.91
2003637 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2228.95
2003640 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2706.96
2003639 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2572.08
2003618 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 916.8
2003617 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 861.25
2003620 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1132.92
2003619 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1070.76
2003626 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 845.12
2003625 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 789.57
2003628 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1061.24
2003627 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 999.08
2003630 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1277.36
2003629 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1208.58
2003632 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1493.48
2003631 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1418.09
2003599 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 192.14
2003598 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 170.84
2003919 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 192.14
2003918 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 170.84
2003601 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 241.08
2003600 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 213.22
2003921 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 241.08
2003920 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 213.22
2003616 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 20.57
2003615 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 17.56
2003927 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 21.37
2003926 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 18.36
2003613 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 137.44
2003612 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 124.33
2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3554.83
2003476 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3241.98
2003517 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3877.58
2003516 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3577.1
2003479 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3512.82
2003478 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3213.63
2003519 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3835.56
2003518 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3548.74
2003481 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3470.8
2003480 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3185.27
2003521 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3793.54
2003520 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3520.38
2003483 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3428.78
2003482 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3156.91
2003523 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3751.53
2003522 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3492.03
2003485 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4581.27
2003484 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4193.3
2003525 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4904.01
2003524 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4528.42
2003487 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4539.25
2003486 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4164.94
2003527 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4862
2003526 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4500.06
2003489 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4497.24
2003488 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4136.59
2003529 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4819.98
2003528 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4471.7
2003491 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4455.22
2003490 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4108.23
2003531 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4777.96
2003530 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4443.34
2003493 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5459.66
2003492 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4996.57
2003533 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5782.4
2003532 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5331.69
2003495 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5417.64
2003494 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4968.21
2003535 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5740.38
2003534 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5303.33
2003497 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5375.62
2003496 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4939.85
2003537 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5698.37
2003536 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5274.97
2003499 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5333.61
2003498 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4911.5
2003539 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5614.34
2003538 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5218.25
2003501 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6535.45
2003500 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5997.25
2003541 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6858.2
2003540 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6332.36
2003503 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6493.44
2003502 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5968.89
2003543 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6816.18
2003542 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6304.01
2003505 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6451.42
2003504 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5940.53
2003545 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6774.16
2003544 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6275.65
2003507 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6409.41
2003506 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5912.17
2003547 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6732.15
2003546 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6247.29
2003509 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7453.32
2003508 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6840
2003549 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7776.06
2003548 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 7175.11
2003511 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7411.3
2003510 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6811.64
2003551 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7734.05
2003550 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 7146.75
2003513 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7369.29
2003512 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6783.28
2003553 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7692.03
2003552 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 7118.4
2003515 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7327.27
2003514 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6754.92
2003555 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7650.02
2003554 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 7090.04
2003728 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3295.99
2003727 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2987.32
2003730 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3253.97
2003729 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2958.96
2003732 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3216.16
2003731 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2933.44
2003734 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3169.94
2003733 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2902.25
2003736 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4322.43
2003735 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3938.64
2003738 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4280.41
2003737 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3910.28
2003740 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4242.6
2003739 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3884.76
2003742 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4364.44
2003741 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3967
2003744 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5200.81
2003743 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4741.91
2003746 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5158.8
2003745 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4713.55
2003748 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5120.98
2003747 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4688.03
2003750 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5074.77
2003749 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4656.83
2003752 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6276.61
2003751 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5742.58
2003754 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6234.6
2003753 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5714.23
2003756 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6196.78
2003755 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5688.7
2003758 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6150.56
2003757 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5657.51
2003760 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6270.13
2003759 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 5961.46
2003762 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7152.46
2003761 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6556.97
2003764 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7114.65
2003763 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6531.45
2003766 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7068.43
2003765 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 6500.26
2003642 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1505.12
2003641 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1312.54
2003644 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1479.91
2003643 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1295.53
2003646 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2024.99
2003645 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1760.03
2003648 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2611.27
2003647 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2278.02
2003650 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3112.32
2003649 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2727.17
2003652 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4000.48
2003651 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3534.74
2003654 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1798.39
2003653 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1568.94
2003656 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1768.98
2003655 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1549.08
2003658 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2361.45
2003657 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2051.41
2003660 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2970.52
2003659 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2589.46
2003662 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3498.56
2003661 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3061.51
2003664 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4325.24
2003663 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3803.5
2003666 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2095.86
2003665 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1828.16
2003668 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2070.65
2003667 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1811.15
2003670 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2710.52
2003669 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2351.31
2003672 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3350.78
2003671 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2915.09
2003674 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3901.61
2003673 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3407.19
2003676 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4770.87
2003675 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4184.94
2003854 | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL | M3 | 132.27
2003855 | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA EXTRAÍDA | M3 | 15.87
2003856 | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL | M3 | 167.6
2003857 | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA PRODUZIDA | M3 | 66.43
2019782 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 57,9 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1065.75
2019783 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 25,2 X 66,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1636.19
2019784 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 42,0 X 95,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 2237.48
2019785 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 114,2 X 78,0 X 106,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 2794.04
2019776 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 14,7 X 18,6 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 541.57
2019777 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 24,7 X 23,6 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1185.5
2019778 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 34,9 X 29,4 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 2271.89
2019779 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - 100,0 X 16,0 X 15,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 696.97
2019780 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - 100,0 X 21,2 X 21,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 858.25
2019781 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - 100,0 X 26,2 X 20,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1080.8
2019773 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 15,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 348.81
2019774 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 20,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 373.11
2019775 | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 324
2019755 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 X 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 449.23
2019764 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 X 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 473.55
2019756 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 25,0 X 32,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 817.45
2019765 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 25,0 X 32,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 841.77
2019757 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 16,0 X 26,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 809.5
2019766 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 16,0 X 26,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 866.05
2019758 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 28,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 770.1
2019767 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 28,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 827.09
2019759 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 38,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 843.67
2019768 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 38,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 909.43
2019760 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 48,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1222.28
2019769 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 48,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 1296.79
2019761 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 33,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1045.91
2019770 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 33,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 1107.28
2019762 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 1263.7
2019771 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 1342.59
2019763 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 200,0 X 40,0 X 59,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | M | 4860.01
2019772 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 200,0 X 40,0 X 59,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | M | 4937.6
2003811 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 131.07
2003812 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 02 - SEÇÃO DE 25 X 25 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 155.14
2003813 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 185.35
2003814 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 04 - SEÇÃO DE 35 X 35 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 211.47
2003815 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 05 - SEÇÃO DE 40 X 40 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 237.58
2003816 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 06 - SEÇÃO DE 50 X 50 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 293.91
2003817 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60 X 60 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | M | 344.09
2003799 | CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 54.22
2003798 | CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45.93
2003801 | CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 68.63
2003800 | CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 56.93
2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1467.44
2003713 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1427.94
2003716 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1704.74
2003715 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1659.03
2003718 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1936.52
2003717 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1885.73
2003720 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2173.78
2003719 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2116.79
2003722 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2405.56
2003721 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2343.49
2003724 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2642.86
2003723 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2574.58
2003726 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2874.63
2003725 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2801.28
2003859 | COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA | M3 | 63.6
2003861 | COLUNA DRENANTE D = 20 CM - AREIA COMERCIAL | M | 23.15
2003862 | COLUNA DRENANTE D = 20 CM - AREIA EXTRAÍDA | M | 19.83
2003405 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 200.96
2003404 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 165.45
2003407 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 258.46
2003406 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 222.95
2003409 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 425.49
2003408 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 344.91
2003411 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 584.68
2003410 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 504.1
2003413 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 594.94
2003412 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 482.95
2003415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 785.67
2003414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 673.68
2003417 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 773.53
2003416 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 627.39
2003419 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 997
2003418 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 850.86
2003421 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 974.29
2003420 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 791.27
2003423 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1223.58
2003422 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1040.57
2003425 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1266.3
2003424 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1028.65
2003427 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1596.12
2003426 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1358.47
2003429 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1593.98
2003428 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1282.58
2003431 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1899.58
2003430 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1588.17
2003433 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2052.99
2003432 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 1654.18
2003435 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2410.37
2003434 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2011.55
2003437 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 2777.44
2003436 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2240.68
2003439 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 3224.93
2003438 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 2688.17
2003389 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 238.94
2003388 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 215.04
2003391 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 149.43
2003390 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 130.72
2003393 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 218.19
2003392 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 199.48
2003395 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 681.46
2003394 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 678.73
2003397 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 484.8
2003396 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 437
2003399 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 625.49
2003398 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 577.68
2003401 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 548.45
2003400 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 491.09
2003403 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 696.73
2003402 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 639.36
2003448 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 355.02
2003449 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 431.5
2003450 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 364.06
2003451 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 444.18
2003452 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 1111.33
2003453 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1354.4
2003454 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 1554.54
2003455 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1932.81
2003456 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 2062.09
2003457 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 2604.22
2003458 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 2602.95
2003459 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 3326.7
2003460 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 3638.17
2003461 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 4736.09
2003462 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 2630.58
2003463 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 3376.63
2003464 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 3360.25
2003465 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 4365.76
2003466 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 4662.46
2003467 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 6152.74
2003468 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 3202.67
2003469 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 4154.92
2003470 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 4117.59
2003471 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 5405.76
2003472 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 6021.6
2003473 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 8032.61
2003475 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 506.21
2003474 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 455.68
2003441 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 206.13
2003440 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | UN | 136.76
2003443 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 244.7
2003442 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | UN | 162.33
2003445 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 292.11
2003444 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | UN | 193.84
2003447 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 360.43
2003446 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | UN | 239.03
2004516 | DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,40 M - INCLUSIVE CORTE, ENCHIMENTO COM AREIA E SELO ASFÁLTICO | M | 31.96
2004517 | DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,60 M - INCLUSIVE CORTE, ENCHIMENTO COM AREIA E SELO ASFÁLTICO | M | 65.8
2007971 | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 83.72
2008091 | DRENO DE PVC D = 150 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 86.5
2006408 | DRENO DE PVC D = 75 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 67.56
2015642 | DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 145.34
2015641 | DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 80 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127.4
2004509 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,40 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | M | 35.65
2004510 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,60 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | M | 43.1
2004511 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 1,00 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | M | 58.01
2004512 | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 1,50 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | M | 76.62
2003843 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO EM TUBO DE CONCRETO D = 0,40 M EM VALA DE H = 1,10 M E L = 1,00 M COM BRITA ENVOLTA EM GEOTÊXTIL | M | 304.88
2003915 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 107.79
2003914 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | M | 92.09
2003589 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 117.45
2003588 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | M | 104.87
2003917 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 122.46
2003916 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | M | 106.76
2003591 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 132.12
2003590 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | M | 119.54
2003593 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA COMERCIAL | M | 84.61
2003592 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA PRODUZIDA | M | 66.64
2003595 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA COMERCIAL | M | 69.94
2003594 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA PRODUZIDA | M | 51.97
2003597 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA COMERCIAL | M | 103.97
2003596 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA EXTRAÍDA | M | 85.95
2003572 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | M | 121.16
2003580 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA | M | 63.17
2003573 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | M | 128.54
2003581 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA | M | 61.49
2003561 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 190.61
2003560 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 108.73
2003574 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO PEAD, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 173.05
2003582 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO PEAD, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 113.39
2003563 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 201.51
2003562 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 106.05
2003575 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO PEAD, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 180.69
2003583 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO PEAD, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | M | 111.52
2003565 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL | M | 137.31
2003564 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA PRODUZIDA | M | 81.61
2003567 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL | M | 156.57
2003566 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA PRODUZIDA | M | 89.19
2003569 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 174.97
2003568 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | M | 121.54
2003578 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 171.26
2003586 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | M | 127.04
2003571 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 194.22
2003570 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | M | 129.11
2003579 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 187.11
2003587 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | M | 133.91
2004506 | DRENO PROFUNDO H = 1,0 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 64.19
2004507 | DRENO PROFUNDO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 85.97
2003614 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 121.89
2003865 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M | 135.95
2003923 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E AREIA COMERCIAL | M | 54.89
2003922 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E AREIA EXTRAÍDA | M | 33.65
2003605 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | M | 43.49
2003604 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA | M | 25.37
2003607 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 02 - BRITA COMERCIAL | M | 42.41
2003606 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 02 - BRITA PRODUZIDA | M | 28.03
2003609 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 03 - BRITA COMERCIAL | M | 26.64
2003608 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 03 - BRITA PRODUZIDA | M | 12.27
2003925 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 76.21
2003924 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | M | 58.72
2003611 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 64.82
2003610 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | M | 50.44
2003820 | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | UN | 18.38
2003821 | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | UN | 16.04
2003842 | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M3 - ESPESSURA DE 1 CM | KG | 65.04
2003385 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 53.41
2003384 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 38.39
2003387 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 66.02
2003386 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 46.89
2003335 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1697.21
2003334 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1422.55
2003336 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1452.18
2003337 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1179.02
2003819 | ENVELOPE DE BRITA PARA TUBOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 75 A 110 MM - L = 15 CM E H = 15 CM | M | 6.59
2004504 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 15.59
2004519 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,10 M2 ≤ SEÇÃO < 0,15 M2 | M3 | 25.49
2004520 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,15 M2 ≤ SEÇÃO < 0,20 M2 | M3 | 21.03
2004521 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,20 M2 ≤ SEÇÃO < 0,30 M2 | M3 | 14.38
2004522 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M2 ≤ SEÇÃO < 0,50 M2 | M3 | 10.51
2004518 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - SEÇÃO < 0,10 M2 | M3 | 44.26
2003864 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 12.74
2003863 | ESGOTAMENTO DE DRENO HORIZONTAL PROFUNDO A VÁCUO | H | 22.38
2004508 | GEODRENO VERTICAL PARA TRATAMENTO DE SOLOS MOLES | M | 12.92
2003316 | GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 | UN | 104.49
2003317 | GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 | UN | 99.49
2003767 | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 119.72
2003844 | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 117.15
2003576 | LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 13.9
2003858 | LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 11.34
2003850 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 162.4
2003849 | LASTRO DE BRITA PRODUZIDA COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 70.3
2003868 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 146.01
2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 106.82
2003368 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 92.83
2003939 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 69.64
2003940 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 55.59
2003371 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 78.61
2003370 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 66.78
2003941 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 59.43
2003942 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 47.57
2003373 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 62.08
2003372 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 56.35
2003943 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 28.14
2003944 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 22.39
2003375 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 39.95
2003374 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 35.73
2003945 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 21.02
2003946 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 16.78
2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 53.99
2003376 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 49.43
2003947 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 22.15
2003948 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 17.57
2003379 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 31.13
2003378 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 28.05
2003949 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 15.15
2003950 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 12.07
2003381 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 52.25
2003380 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 46.98
2003951 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 25.82
2003952 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 20.52
2003383 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 88.18
2003382 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 78.33
2003953 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 47.1
2003954 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 37.22
2004514 | MICROVALA PARA DRENO DE PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,4 M | M | 14.93
2004515 | MICROVALA PARA DRENO DE PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,6 M | M | 39.47
2005759 | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) | M | 49.69
2005764 | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) | M | 63.75
2003678 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2039.89
2003677 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1802.25
2003680 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2010.48
2003679 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 1782.4
2003682 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2303.05
2003681 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2018.97
2003684 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2759.5
2003683 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2420.78
2003686 | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3255.32
2003685 | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2860.6
2003688 | POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4062.72
2003687 | POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3584.69
2003690 | POÇO DE VISITA - PVI 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2363.15
2003689 | POÇO DE VISITA - PVI 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2085.89
2003692 | POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2337.94
2003691 | POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2068.87
2003694 | POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2650.91
2003693 | POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2320.39
2003696 | POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2977.65
2003695 | POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2589.77
2003698 | POÇO DE VISITA - PVI 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3641.56
2003697 | POÇO DE VISITA - PVI 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3194.94
2003700 | POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4487.35
2003699 | POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3951.95
2003702 | POÇO DE VISITA - PVI 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2703.2
2003701 | POÇO DE VISITA - PVI 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2380.87
2003704 | POÇO DE VISITA - PVI 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2677.99
2003703 | POÇO DE VISITA - PVI 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2363.86
2003706 | POÇO DE VISITA - PVI 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3015.57
2003705 | POÇO DE VISITA - PVI 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 2633.15
2003708 | POÇO DE VISITA - PVI 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3503.21
2003707 | POÇO DE VISITA - PVI 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3060.69
2003710 | POÇO DE VISITA - PVI 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4044.6
2003709 | POÇO DE VISITA - PVI 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 3540.62
2003712 | POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4928.78
2003711 | POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | UN | 4330.56
2004505 | REATERRO E COMPACTAÇÃO EM VALA DE DRENO COM GEOCOMPOSTO | M3 | 16.94
2003353 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 75.18
2003352 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 56.2
2003979 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 87.05
2003980 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 68
2003355 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 101.14
2003354 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 75.56
2003981 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 117.3
2003982 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 91.63
2003345 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 59.79
2003344 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 46.83
2003973 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 68.08
2003974 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 55.07
2003343 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 81.52
2003342 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 63.34
2003971 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 93.3
2003972 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 75.06
2003347 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 13.98
2003346 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 19.45
2003933 | SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 6.9
2003932 | SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 8.83
2003349 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 57.83
2003348 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 43.43
2003975 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 66.01
2003976 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 51.56
2003351 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 77.3
2003350 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 58.01
2003977 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 88.43
2003978 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 69.07
2003291 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 100-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 10.34
2003292 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 140-35 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 14.48
2003293 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 200-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 19.07
2003294 | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 300-37,5 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 28.6
2003257 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 61.26
2003258 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 48.33
2003259 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 68.86
2003260 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 55.89
2003281 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 61.37
2003282 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 48.15
2003283 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 69.16
2003284 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 55.89
2003327 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 88.62
2003326 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 73.63
2003963 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 78.58
2003964 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 63.55
2003319 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 74.38
2003318 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 58.43
2003955 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 83.82
2003956 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 67.81
2003277 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 76.56
2003278 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 60.16
2003279 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 86.28
2003280 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 69.81
2003253 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 87.51
2003254 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 68.54
2003255 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 98.77
2003256 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 79.73
2003273 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 89.84
2003274 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 70.38
2003275 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 101.4
2003276 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 81.87
2003269 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 59.58
2003270 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 49.63
2003271 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 53.16
2003272 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 43.18
2003261 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 49.68
2003262 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 39.26
2003263 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 55.78
2003264 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 45.32
2003285 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 51.3
2003286 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 40.57
2003287 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 57.6
2003288 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 46.82
2003265 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 73.21
2003266 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 61.01
2003267 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 64.89
2003268 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 52.65
2003289 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 17.66
2003338 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 22.17
2003290 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 14.65
2003300 | SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - STT 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 7.41
2003299 | SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - STT 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 9.36
2003301 | SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - STT 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 6.52
2004513 | SELO ASFÁLTICO DE MICROVALA PARA DRENO DE PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO | M | 0.12
2003357 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 190.69
2003356 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 145.22
2003359 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 233.08
2003358 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 177.13
2003361 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 498.74
2003360 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 454.03
2003363 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 428.37
2003362 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 387.69
2003365 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 381.41
2003364 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 343.42
2003367 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 357.87
2003366 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 321.23
2003869 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 169.39
2003822 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 204.84
2003826 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 314.58
2003830 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 437.05
2003834 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 561.78
2003838 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 969.94
2003768 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 169.45
2003873 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150.54
2003772 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 248.41
2003877 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 218.44
2003776 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 409.01
2003881 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 367.95
2003780 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 543.13
2003885 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 483.14
2003784 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 844.51
2003889 | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 750.63
2003870 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 176.57
2003823 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 212.91
2003827 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 366.43
2003831 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 457.3
2003835 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 621.3
2003839 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1007.97
2003769 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 182.7
2003874 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 163.81
2003773 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 301.43
2003878 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 271.54
2003777 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 462.03
2003882 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 421.05
2003781 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 662.44
2003886 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 602.61
2003785 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1030.1
2003890 | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 936.47
2003871 | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180.95
2003824 | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 236.57
2003828 | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 375.12
2003832 | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500.96
2003836 | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 736.37
2003840 | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1089.64
2003770 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 248.99
2003875 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 230.18
2003774 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 405.6
2003879 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 372.15
2003778 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 563.64
2003883 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 511.33
2003782 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 844.54
2003887 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 764.6
2003786 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1324.27
2003891 | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1200.18
2003872 | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 247.42
2003825 | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 285.89
2003829 | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 410.4
2003833 | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 531.02
2003837 | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 812.98
2003841 | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1150.63
2003771 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300.15
2003876 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 277.75
2003775 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 467.35
2003880 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 426.85
2003779 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 697.22
2003884 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 636.16
2003783 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 997.68
2003888 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 906.99
2003787 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1563.67
2003892 | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1435.36
2003851 | TUBO DE CONCRETO PERFURADO PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 86.14
2003935 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.98
2003934 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13.87
2003990 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1355.86
2003991 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1346.24
2003992 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1797.98
2003993 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2122.43
2003983 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 217.23
2003984 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 239.53
2003985 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 345.14
2003986 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 517.48
2003987 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 677.16
2003988 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 758.42
2003989 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 900 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1058.38
2003298 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO SEM REVESTIMENTO - VPAT 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 11.91
2003297 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO SEM REVESTIMENTO - VPAT 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 14.62
2003315 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 100.15
2003314 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 82.72
2003313 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 124.25
2003312 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 102.45
2003311 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 38.71
2003310 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 48.82
2003296 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE SEM REVESTIMENTO - VPCT 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 11.91
2003295 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE SEM REVESTIMENTO - VPCT 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 14.62
2003309 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 100.15
2003308 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 82.72
2003307 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 124.25
2003306 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 102.45
2003305 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 38.71
2003304 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 48.82
2105846 | ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0 A 0,2 H - SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 515.25
2105929 | ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0,20 A 0,4 H - SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 583.49
2105933 | ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0,40 A 0,6 H - SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 651.74
2106293 | ESCORAMENTO COM PERFIS METÁLICOS W 150 X 18,0 KG/M A CADA METRO E CHAPAS DE AÇO - ESTRONCAS A CADA 2 M NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M - AÇO COM UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 193.04
2108165 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 35.22
2108166 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 23.82
2108167 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 20.75
2108168 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 19.6
2108169 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M3 | 59.2
2108170 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 39.84
2108171 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 34.89
2108172 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 33.49
2106292 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 137.51
2106291 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M2 | 211.46
2106235 | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M2 - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 2.93
2106232 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 14.31
2106233 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.600 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 1,8 A 3,0 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 11.27
2105605 | ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M3 | 60.59
2106298 | ESTRONCAS EM PERFIL METÁLICO W 150 X 18,0 KG/M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES | M | 32.73
2106295 | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | M | 17.11
2106294 | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M | 23.95
2106297 | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 20 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | M | 28.52
2106296 | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 20 CM - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M | 49.32
2306731 | APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA | KG | 0.63
2306728 | APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 600 A 1.800 MM | M | 1566.25
2306729 | APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 600 A 1.800 MM | M | 1908.18
2306727 | APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO D = 600 A 1.800 MM | M | 366.5
2306730 | APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS | M3 | 123.89
2306726 | APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA D = 600 A 1.800 MM | M | 239.53
2306076 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 11.67
2306247 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900 CM2 | M3 | 222.44
2306248 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM2 | M3 | 520.15
2306279 | BERÇO PARA PRÉ-MOLDAGEM DE ESTACAS PROTENDIDAS COM CAPACIDADE DE 19 M3, INCLUSIVE FORMAS METÁLICAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | M3 | 79.92
2306651 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 7323.71
2306678 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 7082.88
2306652 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 7386.65
2306679 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 7136.9
2306653 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 7452.08
2306680 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 7192.73
2306654 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 7516.61
2306681 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 7246.88
2306655 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 7582.15
2306682 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 7301.18
2306656 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 10450.75
2306683 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 10201
2306657 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 10583.4
2306684 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 10324.05
2306658 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 10713.07
2306685 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 10443.34
2306659 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 10847.51
2306686 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 10566.55
2306637 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 2452.68
2306664 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2241.95
2306732 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 1000.52
2306733 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 823.07
2306734 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 1209.74
2306735 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 1027.49
2306633 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 1371.41
2306660 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 1184.1
2306634 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 1591.2
2306661 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 1398.54
2306635 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 1911.3
2306662 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 1712.97
2306636 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 1931.02
2306663 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 1726.68
2306641 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 3110.31
2306668 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2899.59
2306642 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.100 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 3138.24
2306669 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.100 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2920.72
2306643 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 3166.24
2306670 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.200 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2941.47
2306638 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 2010.19
2306665 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 1817.53
2306639 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 2418.86
2306666 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2220.53
2306640 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 2445.93
2306667 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2241.59
2306645 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 3736.09
2306672 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 3525.36
2306646 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.100 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 3773.52
2306673 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.100 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 3556
2306647 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 3810.62
2306674 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.200 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 3585.85
2306648 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.300 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 5361.95
2306675 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.300 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 5129.42
2306649 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 5401.08
2306676 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 5160.26
2306650 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 5439.94
2306677 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 5190.19
2306644 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | M | 2943.07
2306671 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | M | 2738.73
2306141 | COLUNA DE BRITA D = 50 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 68.67
2306145 | COLUNA DE BRITA D = 50 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 49.73
2306142 | COLUNA DE BRITA D = 60 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 85.69
2306146 | COLUNA DE BRITA D = 60 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 58.41
2306143 | COLUNA DE BRITA D = 70 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 105.51
2306147 | COLUNA DE BRITA D = 70 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 68.38
2306144 | COLUNA DE BRITA D = 80 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 128.96
2306148 | COLUNA DE BRITA D = 80 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | M | 80.46
2306624 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.400 MM | M | 7044.65
2306625 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.500 MM | M | 7096.73
2306626 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.600 MM | M | 7150.52
2306627 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.700 MM | M | 7202.6
2306628 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.800 MM | M | 7254.75
2306629 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.500 MM | M | 10153.12
2306630 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.600 MM | M | 10273.62
2306631 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.700 MM | M | 10390.35
2306632 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.800 MM | M | 10510.86
2306610 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 1.000 MM | M | 2218.32
2306604 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 400 MM | M | 805.08
2306605 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 500 MM | M | 1008.63
2306606 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM | M | 1164.35
2306607 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 700 MM | M | 1377.86
2306608 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 800 MM | M | 1691.34
2306609 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 900 MM | M | 1704.06
2306614 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.000 MM | M | 2874.21
2306615 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.100 MM | M | 2894.1
2306616 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.200 MM | M | 2913.59
2306611 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 700 MM | M | 1795.61
2306612 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 800 MM | M | 2197.5
2306613 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 900 MM | M | 2217.39
2306618 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.000 MM | M | 3498.29
2306619 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.100 MM | M | 3527.52
2306620 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.200 MM | M | 3555.95
2306621 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.300 MM | M | 5098.06
2306622 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.400 MM | M | 5127.35
2306623 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.500 MM | M | 5155.71
2306617 | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 900 MM | M | 2713
2306014 | CONTRAVENTAMENTO DE GRUPO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | KG | 12.7
2306700 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.000 MM | M | 2091.55
2306703 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.100 MM | M | 2164.03
2306706 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.200 MM | M | 2279.92
2306709 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.300 MM | M | 2448.4
2306712 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.400 MM | M | 2534.05
2306715 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.500 MM | M | 2642.94
2306718 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.600 MM | M | 2811.26
2306721 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.700 MM | M | 2891.88
2306724 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.800 MM | M | 3043.83
2306688 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 600 MM | M | 1665.73
2306691 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 700 MM | M | 1755.25
2306694 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 800 MM | M | 1880.33
2306697 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 900 MM | M | 1966.45
2306701 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.000 MM | M | 3871.15
2306704 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.100 MM | M | 4101.71
2306707 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.200 MM | M | 4269.02
2306710 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.300 MM | M | 4478.25
2306713 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.400 MM | M | 4598.4
2306716 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.500 MM | M | 4863.52
2306719 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.600 MM | M | 5273.94
2306722 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.700 MM | M | 5512.57
2306725 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.800 MM | M | 5768.22
2306689 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 600 MM | M | 3073.47
2306692 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 700 MM | M | 3232.93
2306695 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 800 MM | M | 3397.27
2306698 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 900 MM | M | 3594.14
2306699 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.000 MM | M | 328.3
2306702 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.100 MM | M | 339.33
2306705 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.200 MM | M | 357.35
2306708 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.300 MM | M | 370.47
2306711 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.400 MM | M | 384.58
2306714 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.500 MM | M | 399.81
2306717 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.600 MM | M | 417.37
2306720 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.700 MM | M | 435.37
2306723 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.800 MM | M | 444.97
2306687 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 600 MM | M | 273.3
2306690 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 700 MM | M | 285.88
2306693 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 800 MM | M | 298.56
2306696 | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 900 MM | M | 312.42
2306239 | ESTACA BARRETE ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO | M3 | 231.95
2306090 | ESTACA BROCA MANUAL D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 37.37
2306091 | ESTACA BROCA MANUAL D = 30 CM - CONFECÇÃO | M | 49.82
2306072 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO | M3 | 729.08
2306133 | ESTACA DUPLO PERFIL METÁLICO W 250 X 17,9 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 506.12
2306114 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 302.82
2306115 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 442.28
2306116 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 527.33
2306118 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 663.22
2306122 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 786.15
2306078 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 35 CM - CONFECÇÃO | M | 120.66
2306080 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 40 CM - CONFECÇÃO | M | 131.63
2306082 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 45 CM - CONFECÇÃO | M | 144.79
2306084 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 52 CM - CONFECÇÃO | M | 168.36
2306086 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 60 CM - CONFECÇÃO | M | 206.84
2309088 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 70 CM - CONFECÇÃO | M | 289.58
2306074 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO | M3 | 190.12
2306095 | ESTACA HÉLICE DE DESLOCAMENTO - CONFECÇÃO | M3 | 227.97
2306132 | ESTACA PERFIL METÁLICO W 150 X 22,5 (H) - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 325.02
2306015 | ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS | KG | 14.61
2306019 | ESTACA PRANCHA METÁLICA COM APOIO DE FLUTUANTE - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE 12 METROS | KG | 15.18
2306018 | ESTACA PRANCHA METÁLICA COM APOIO DE FLUTUANTE E UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS | KG | 2.61
2306016 | ESTACA PRANCHA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS | KG | 1.75
2305999 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 325.94
2306000 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 418.51
2306001 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 170 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 633.23
2306002 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 694.98
2306003 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 300 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 971.94
2305997 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 55 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 219.87
2305998 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 80 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 309.27
2306101 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 15 X 15 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 69.24
2306102 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 17 X 17 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 73.75
2306103 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 20 X 20 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 83.39
2306104 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 21 X 21 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 88.77
2306105 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 23 X 23 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 94.25
2306106 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 25 X 25 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 102.66
2306107 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 26 X 26 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 105.62
2306269 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 30 X 30 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 119.1
2306270 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 33 X 33 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 133.45
2306271 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 35 X 35 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 146.87
2306272 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 38 X 38 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 155.34
2306273 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 40 X 40 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 174.07
2306274 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 42 X 42 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 186.87
2306275 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 45 X 45 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | M | 216.53
2306100 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 310.32
2306004 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 25 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 123.5
2306097 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 147.89
2306098 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 60 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 175.37
2306007 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 75 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 238.13
2306067 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 16 CM - CONFECÇÃO | M | 452.71
2306068 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 20 CM - CONFECÇÃO | M | 570.39
2306069 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 772.53
2306070 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 1216.67
2306071 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | M | 1830.12
2306181 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | M | 1841.82
2306062 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 16 CM - CONFECÇÃO | M | 79.32
2306063 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 20 CM - CONFECÇÃO | M | 95.66
2306064 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 117.99
2306065 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 152.7
2306066 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | M | 214.96
2306180 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | M | 242.35
2306009 | ESTACA STRAUSS D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 14.94
2306010 | ESTACA STRAUSS D = 32 CM - CONFECÇÃO | M | 18.62
2306011 | ESTACA STRAUSS D = 38 CM - CONFECÇÃO | M | 21.21
2306012 | ESTACA STRAUSS D = 45 CM - CONFECÇÃO | M | 24.83
2306108 | ESTACA TRILHO TR 25 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 160.81
2306110 | ESTACA TRILHO TR 37 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 230.72
2306111 | ESTACA TRILHO TR 45 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 272.84
2306112 | ESTACA TRILHO TR 57 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 340.54
2306113 | ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 401.81
2306123 | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 443.44
2306124 | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 652.06
2306125 | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 779.23
2306126 | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 982.49
2306127 | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 1166.26
2306300 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 15 X 15 CM | M | 33.52
2306301 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 17 X 17 CM | M | 36.19
2306302 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 20 X 20 CM | M | 43.6
2306303 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 21 X 21 CM | M | 47.46
2306304 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 23 X 23 CM | M | 50.66
2306305 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 25 X 25 CM | M | 56.86
2306306 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 26 X 26 CM | M | 58.28
2306307 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 30 X 30 CM | M | 67.75
2306308 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 33 X 33 CM | M | 76.73
2306309 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 35 X 35 CM | M | 86.84
2306310 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 38 X 38 CM | M | 91.92
2306311 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 40 X 40 CM | M | 105.68
2306312 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 42 X 42 CM | M | 114.67
2306313 | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 45 X 45 CM | M | 138.32
2306013 | GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | KG | 12.61
2306243 | MURO GUIA PARA ESTACA BARRETE COM DUAS CORTINAS DE 10 X 110 CM | M | 582.06
2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 15.89
2407972 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 72.39
2408075 | JATEAMENTO ABRASIVO EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA | M2 | 5.45
2408069 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA2 | M2 | 5.44
2419790 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA2 1/2 | M2 | 9.82
2408068 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA3 | M2 | 15.29
2419705 | PINTURA COM EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 120 ΜM | M2 | 10.66
2419704 | PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 70 ΜM | M2 | 13.35
2419703 | PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 150 ΜM | M2 | 15.87
2408080 | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 40 ΜM | M2 | 8.01
2408078 | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 ΜM | M2 | 2.94
2408077 | PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 ΜM | M2 | 7.82
2408079 | PINTURA DE FUNDO COM TINTA EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 120 ΜM | M2 | 43.56
2408076 | PINTURA SHOP PRIMER EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA | M2 | 10.39
2408057 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX | KG | 92.92
2408058 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX | KG | 63.95
2419789 | TRATAMENTO EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA | M2 | 9.26
2607183 | ALINHAMENTO MANUAL DA GRADE DO AMV PARA QUALQUER ABERTURA E QUALQUER BITOLA | UN | 293.65
2607226 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA LARGA | UN | 353772.77
2607209 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA MÉTRICA | UN | 308735.07
2607161 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA MISTA | UN | 423108.34
2607148 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA LARGA | UN | 445774.85
2607213 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA MÉTRICA | UN | 388662.66
2607165 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA MISTA | UN | 538164.62
2607152 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA LARGA | UN | 533926.68
2607217 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA MÉTRICA | UN | 461906.78
2607169 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA MISTA | UN | 639295.58
2607156 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA LARGA | UN | 468882.3
2607221 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | UN | 408690.68
2607173 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA MISTA | UN | 565818.71
2607227 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA LARGA | UN | 388405.96
2607210 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA MÉTRICA | UN | 338832.4
2607162 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA MISTA | UN | 464753.95
2607149 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA LARGA | UN | 489641.99
2607214 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA MÉTRICA | UN | 426777.96
2607166 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA MISTA | UN | 590935.12
2607153 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA LARGA | UN | 586146.48
2607218 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA MÉTRICA | UN | 511718.49
2607170 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA MISTA | UN | 702208.2
2607157 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA LARGA | UN | 519435.57
2607222 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | UN | 448815.36
2607174 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA MISTA | UN | 621368.09
2607228 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA LARGA | UN | 426476.74
2607211 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA MÉTRICA | UN | 371920.04
2607163 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA MISTA | UN | 514880.46
2607150 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA LARGA | UN | 542283.54
2607215 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA MÉTRICA | UN | 468680.6
2607167 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA MISTA | UN | 648930.19
2607154 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA LARGA | UN | 643561.35
2607219 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA MÉTRICA | UN | 561690.51
2607171 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA MISTA | UN | 784427.64
2607158 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA LARGA | UN | 570214.93
2607223 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | UN | 492927.1
2607175 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA MISTA | UN | 682417.72
2607151 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA LARGA | UN | 648567.04
2607216 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA MÉTRICA | UN | 565417.16
2607168 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA MISTA | UN | 790011.24
2607155 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA LARGA | UN | 783162.79
2607220 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA MÉTRICA | UN | 671844.38
2607172 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA MISTA | UN | 937013.36
2607159 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA LARGA | UN | 682215.2
2607224 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | UN | 594534.56
2607176 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA MISTA | UN | 830239.96
2607225 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA LARGA | UN | 322265.14
2607208 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA MÉTRICA | UN | 281356.93
2607160 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA MISTA | UN | 385211.28
2607229 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA LARGA | UN | 405838.09
2607212 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA MÉTRICA | UN | 353990.69
2607164 | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA MISTA | UN | 485786.36
2607207 | LANÇAMENTO MANUAL DE LASTRO EM AMV COM DESCARGA DA BRITA POR CAMINHÃO | M3 | 172.44
2607206 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE LASTRO EM AMV COM DESCARGA DA BRITA POR CAMINHÃO E ESPALHAMENTO COM CARREGADEIRA DE PNEUS | M3 | 168.43
2607344 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 214.9
2607339 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 147.64
2607349 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 328.09
2607345 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 245.22
2607340 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 168.56
2607350 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 374.76
2607346 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 284.81
2607341 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 198.85
2607351 | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | UN | 435.33