## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI
ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS
(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO) | [28 empty] | DESCONTO | 18.91%
ITEM | DESCRIÇÃO | [12 empty] | TOTAL (R$) | [14 empty] | TOTAL (R$)
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1.1 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 3/4CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 580175.786 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 715508.46 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 580175.786
|  | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 52215.8207 | 52215.8207 | 58017.5786 |  | 580175.786 | OK | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 57240.6768 | 64395.7614 | 64395.7614 | 71550.846 |  | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 46414.0629 | 52215.8207 | 52215.8207 | 58017.5786 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 1,0CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 551915.1373 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 680655.69 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 551915.1373
|  | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 49672.3624 | 49672.3624 | 55191.5137 |  | 551915.1373 | OK | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 54452.4552 | 61259.0121 | 61259.0121 | 68065.569 |  | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 44153.211 | 49672.3624 | 49672.3624 | 55191.5137 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 1,5CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 324857.2992 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 400634 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 324857.2992
|  | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 29237.1569 | 29237.1569 | 32485.7299 |  | 324857.2992 | OK | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 32050.72 | 36057.06 | 36057.06 | 40063.4 |  | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 25988.5839 | 29237.1569 | 29237.1569 | 32485.7299 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 2,0CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 163535.7546 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 201682.35 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 163535.7546
|  | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 14718.2179 | 14718.2179 | 16353.5755 |  | 163535.7546 | OK | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 16134.588 | 18151.4115 | 18151.4115 | 20168.235 |  | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 13082.8604 | 14718.2179 | 14718.2179 | 16353.5755 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 3/4CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 2157527.0457 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 2660795.04 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 2157527.0457
|  | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 194177.4341 | 194177.4341 | 215752.7046 |  | 2157527.0457 | OK | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 212863.6032 | 239471.5536 | 239471.5536 | 266079.504 |  | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 172602.1637 | 194177.4341 | 194177.4341 | 215752.7046 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 2128966.6146 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 2625572.56 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 2128966.6146
|  | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 191606.9953 | 191606.9953 | 212896.6615 |  | 2128966.6146 | OK | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 210045.8048 | 236301.5304 | 236301.5304 | 262557.256 |  | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 170317.3292 | 191606.9953 | 191606.9953 | 212896.6615 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 1,5CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 1259800.6995 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 1553663.7 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 1259800.6995
|  | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 113382.063 | 113382.063 | 125980.0699 |  | 1259800.6995 | OK | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 124293.096 | 139829.733 | 139829.733 | 155366.37 |  | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 100784.056 | 113382.063 | 113382.063 | 125980.0699 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 2,0CV | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 633221.6648 | 100% |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 780927.9 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 633221.6648
|  | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 56989.9498 | 56989.9498 | 63322.1665 |  | 633221.6648 | OK | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 62474.232 | 70283.511 | 70283.511 | 78092.79 |  | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 50657.7332 | 56989.9498 | 56989.9498 | 63322.1665 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 702000.0002 | 702000.0002 | 780000.0002 |  | #REF! | #REF! | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 769555.176 | 865749.573 | 865749.573 | 961943.97 |  | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 624000.0001 | 702000.0002 | 702000.0002 | 780000.0002 | 0 | 0
DESEMBOLSO MENSAL (%) |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |  | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.064869 | 0.072977 | 0.072977 | 0.081086 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 624000.0001 | 1248000.0003 | 1872000.0004 | 2496000.0006 | 3120000.0007 | 3744000.0009 | 4368000.001 | 4992000.0012 | 5616000.0013 | 6318000.0015 | 7020000.0016 | 7098000.0016 |  |  |  | 769555.176 | 1539110.352 | 2308665.528 | 3078220.704 | 3847775.88 | 4617331.056 | 5386886.232 | 6156441.408 | 6925996.584 | 7791746.157 | 8657495.73 | 8753690.127 |  | 624000.0001 | 1248000.0003 | 1872000.0004 | 2496000.0006 | 3120000.0007 | 3744000.0009 | 4368000.001 | 4992000.0012 | 5616000.0013 | 6318000.0015 | 7020000.0016 | 7098000.0016 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) |  | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 81% | 90% | 100% |  |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.9 | 1 |  | 0.064869 | 0.12974 | 0.19461 | 0.25947 | 0.32434 | 0.38921 | 0.45408 | 0.51895 | 0.58382 | 0.6568 | 0.72977 | 0.81086 | 0 | 0
TOTAL GERAL (R$) | [13 empty] | 7800000.0018 | [14 empty] | 9619439.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800000.0018
7800000.0018
2

## RESUMO
[7 empty] | BDI SERV= | 24.18% | HORA: | 114.4%
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR | [5 empty] | BDI MAT= | 15.28% | MÊS: | 70.12%
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,41%(HORA) 70,12%(MÊS)
| DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI | [5 empty] | ES - MÃO-DE-OBRA: 114,41%(HORA) 70,12%(MÊS)
ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DO ORÇAMENTO | [6 empty] | SINAPI/AL | ABRIL/2025 | ok
[7 empty] | SICRO/AL | JANEIRO7/2025 | ok
|  |  | BDI SERVIÇOS (%): |  | 24.18% |  | SEINFRA/CE | TABELA 28 / OUT-2023 | ok
|  |  | BDI MATERIAIS (%): |  | 15.28% |  | SICRO/BR CONSULTORIA | 2025-01-01 | ok
|  |  | ES - HORA (%): |  | 114.4%
|  |  | ES - MÊS (%): |  | 70.12%
|  |  | Mês de Referência - SINAPI/AL - ABRIL/2025 ¦ SICRO/AL - JANEIRO7/2025 (Não Desonerado) |  |  |  | Encargos Sociais Não Desonerados(%)
Horista: 114,41% Mensalista: 70,12%
DATA BASE: ABRIL/2025
PLANILHA RESUMIDA DO ITEM
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | DESCONTO | 18.91%
1.1 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 3/4CV | un | 18 | 32231.9881 | 580175.786 | 35% | POÇOS CONVENCIONAL | 25% | 50 |  | 39750.47 | 715508.46 | 32231.9881 | 580175.786
1.2 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 1,0CV | un | 17 | 32465.5963 | 551915.1373 | 35% | POÇOS SOLAR | 75% | 150 |  | 40038.57 | 680655.69 | 32465.5963 | 551915.1373
1.3 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 1,5CV | un | 10 | 32485.7299 | 324857.2992 | 20% |  |  | 200 |  | 40063.4 | 400634 | 32485.7299 | 324857.2992
1.4 | Instalação de poço tubular com energização convencional e bomba de 2,0CV | un | 5 | 32707.1509 | 163535.7546 | 10% |  |  |  |  | 40336.47 | 201682.35 | 32707.1509 | 163535.7546
2.1 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 3/4CV | un | 53 | 40708.0575 | 2157527.0457 | 35% |  |  |  |  | 50203.68 | 2660795.04 | 40708.0575 | 2157527.0457
2.2 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV | un | 52 | 40941.6657 | 2128966.6146 | 35% |  |  |  |  | 50491.78 | 2625572.56 | 40941.6657 | 2128966.6146
2.3 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 1,5CV | un | 30 | 41993.3566 | 1259800.6995 | 20% |  |  |  |  | 51788.79 | 1553663.7 | 41993.3566 | 1259800.6995
2.4 | Instalação de poço tubular com sistema fotovoltaico e bomba de 2,0CV | un | 15 | 42214.7777 | 633221.6648 | 10% |  |  |  |  | 52061.86 | 780927.9 | 42214.7777 | 633221.6648
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | - | 200 |  | 7800000.0018 | [6 empty] | 9619439.7 | 0 | 7800000.0018
39000
#REF!
#REF!

## ORÇAMENTO
|  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR ¦ DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS | [8 empty] | Encargos Sociais Não Desonerados(%)
|  | ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS | [8 empty] | Horista: 114,41% Mensalista: 70,12%
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | DATA BASE: ABRIL/2025
| ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.S/BDI | PREÇO FINAL
|  | CÓDIGO | FONTE | TIPO |  |  |  |  | BDI (%) | UNIT. C/ BDI | TOTAL C/BDI | [9 empty] | MATERIAL | SERVIÇO
X | 01.00.00 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM ENERGIZAÇÃO CONVENCIONAL | [7 empty] | DESCONTO: |  |  | 18.91% |  |  |  |  | 0 | 28397.8783 | 1
| 01.01.00 |  |  |  | Serviços Preliminares | [15 empty] | 0 | 5146.0132
| 01.01.01 | INSTAL-01 | Composição | obS | TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO - (1 und por poço) | UNID | 1 | 1466.9395 | 24.18% | 1821.6412 | 1821.6412 |  | 1809.12 | 24.18% | 2246.56 | 2246.56 | 1466.9395 | 0.19607 | 1821.6412 | 1821.6412 | 0 | 1821.6412 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.01.02 | INSTAL-02 | Composição | obS | REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO - (1 teste por poço) | UNID | 1 | 1891.3507 | 24.18% | 2348.6746 | 2348.6746 |  | 2332.53 | 24.18% | 2896.53 | 2896.53 | 1891.3507 | 0.19607 | 2348.6746 | 2348.6746 | 0 | 2348.6746 | - (1 teste por poço) | 1 | teste por poço
| 01.01.03 | INSTAL-03 | Composição | obS | REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1 teste por poço) | UNID | 1 | 785.7133 | 24.18% | 975.6974 | 975.6974 |  | 968.99 | 24.18% | 1203.29 | 1203.29 | 785.7133 | 0.19607 | 975.6974 | 975.6974 | 0 | 975.6974 | - (1 teste por poço) | 1 | teste por poço
| 01.02.00 |  |  |  | Sistema de Instalação de Bomba Submersa (Instalação e Fornecimento de Material) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.3258
| 01.02.01 | INSTAL-05 | Composição | obS | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, INCLUSO LUVA DE UNIÃO, DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por poço) | M | 80 | 16.128 | 24.18% | 20.0201 | 1601.6068 |  | 19.89 | 24.18% | 24.69 | 1975.2 | 16.128 | 0.19607 | 20.0201 | 1601.6068 | 0 | 1601.6068 | - (até 80 m por poço) | 80 | m por poço
| 01.02.02 | INSTAL-06 | Composição | obS | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por poço) | M | 90 | 11.2953 | 24.18% | 14.0197 | 1261.7762 |  | 13.93 | 24.18% | 17.29 | 1556.1 | 11.2953 | 0.19607 | 14.0197 | 1261.7762 | 0 | 1261.7762 | - (até 90 m por poço) | 90 | m por poço
| 01.02.03 | INSTAL-07 | Composição | obS | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por poço) | M | 90 | 6.1868 | 24.18% | 7.6788 | 691.0943 |  | 7.63 | 24.18% | 9.47 | 852.3 | 6.1868 | 0.19607 | 7.6788 | 691.0943 | 0 | 691.0943 | - (até 90 m por poço) | 90 | m por poço
| 01.02.04 | INSTAL-08 | Composição | obS | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por poço) | M | 82 | 1.8001 | 24.18% | 2.2299 | 182.8485 |  | 2.22 | 24.18% | 2.75 | 225.5 | 1.8001 | 0.19607 | 2.2299 | 182.8485 | 0 | 182.8485 | - (até 82 m por poço) | 82 | m por poço
| 01.03.00 |  |  |  | Sistema de Montagem de Proteção do Poço, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9682
| 01.03.01 | INSTAL-09 | Composição | obS | PROTEÇÃO DO POÇO EM ANÉL PRÉ-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por poço) | UNID | 1 | 419.5298 | 24.18% | 520.9682 | 520.9682 |  | 517.39 | 24.18% | 642.49 | 642.49 | 419.5298 | 0.19607 | 520.9682 | 520.9682 | 0 | 520.9682 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.03.02 | INSTAL-10 | Composição | obS | CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, NAS DIMENSÕES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTÃO DE FERRO (CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por poço) | UNID | 1 | 1114.9622 | 24.18% | 1384.5563 | 1384.5563 |  | 1375.04 | 24.18% | 1707.52 | 1707.52 | 1114.9622 | 0.19607 | 1384.5563 | 1384.5563 | 0 | 1384.5563 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.03.03 | INSTAL-11 | Composição | obS | MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIÂMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por poço) | UNID | 1 | 4581.8588 | 24.18% | 5689.7503 | 5689.7503 |  | 5650.63 | 24.18% | 7016.95 | 7016.95 | 4581.8588 | 0.19607 | 5689.7503 | 5689.7503 | 0 | 5689.7503 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.04.00 |  |  |  | Implantação da Adutora |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.8105
| 01.04.01 | INSTAL-12 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM INCLUSO UNIÃO DE PVC - (até 100 m por poço) | M | 100 | 22.3797 | 24.18% | 27.7881 | 2778.8105 |  | 27.6 | 24.18% | 34.27 | 3427 | 22.3797 | 0.19607 | 27.7881 | 2778.8105 | 0 | 2778.8105 | - (até 100 m por poço) | 100 | m por poço
| 01.04.02 | 89413 | Composição | obS | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 4 und por poço) | UNID | 4 | 9.7546 | 24.18% | 12.1061 | 48.4244 |  | 12.03 | 24.18% | 14.93 | 59.72 | 9.7546 | 0.19607 | 12.1061 | 48.4244 | 0 | 48.4244 | - (até 4 und por poço) | 4 | und por poço
| 01.04.03 | 89386 | Composição | obS | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 7.695 | 24.18% | 9.5519 | 9.5519 |  | 9.49 | 24.18% | 11.78 | 11.78 | 7.695 | 0.19607 | 9.5519 | 9.5519 | 0 | 9.5519 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.05.00 |  |  |  | Serviço de Energização do Sistema |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9082.4776
| 01.05.01 | 91931 | Composição | obS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 140 m por poço) | M | 140 | 9.6898 | 24.18% | 12.025 | 1683.5035 |  | 11.95 | 24.18% | 14.83 | 2076.2 | 9.6898 | 0.19607 | 12.025 | 1683.5035 | 0 | 1683.5035 | - (até 140 m por poço) | 140 | m por poço
| 01.05.02 | INSTAL-13 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 87.0375 | 24.18% | 108.0793 | 108.0793 |  | 107.34 | 24.18% | 133.29 | 133.29 | 87.0375 | 0.19607 | 108.0793 | 108.0793 | 0 | 108.0793 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.05.03 | INSTAL-14 | Composição | obS | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - (até 100 m por poço) | M | 100 | 5.0841 | 24.18% | 6.3085 | 630.8476 |  | 6.27 | 24.18% | 7.78 | 778 | 5.0841 | 0.19607 | 6.3085 | 630.8476 | 0 | 630.8476 | - (até 100 m por poço) | 100 | m por poço
| 01.05.04 | 95727 | Composição | obS | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 186 m por poço) | M | 186 | 17.2064 | 24.18% | 21.3661 | 3974.0963 |  | 21.22 | 24.18% | 26.35 | 4901.1 | 17.2064 | 0.19607 | 21.3661 | 3974.0963 | 0 | 3974.0963 | - (até 186 m por poço) | 186 | m por poço
| 01.05.05 | 91884 | Composição | obS | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 62 und por poço) | UNID | 62 | 9.2438 | 24.18% | 11.4736 | 711.3658 |  | 11.4 | 24.18% | 14.15 | 877.3 | 9.2438 | 0.19607 | 11.4736 | 711.3658 | 0 | 711.3658 | - (até 62 und por poço) | 62 | und por poço
| 01.05.06 | 91914 | Composição | obS | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 8 und por poço) | UNID | 8 | 14.4657 | 24.18% | 17.9605 | 143.684 |  | 17.84 | 24.18% | 22.15 | 177.2 | 14.4657 | 0.19607 | 17.9605 | 143.684 | 0 | 143.684 | - (até 8 und por poço) | 8 | und por poço
| 01.05.07 | 91916 | Composição | obS | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 2 und por poço) | UNID | 2 | 15.7063 | 24.18% | 19.5011 | 39.0023 |  | 19.37 | 24.18% | 24.05 | 48.1 | 15.7063 | 0.19607 | 19.5011 | 39.0023 | 0 | 39.0023 | - (até 2 und por poço) | 2 | und por poço
| 01.05.08 | INSTAL-15 | Composição | obS | ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 81.0372 | 24.18% | 100.6275 | 100.6275 |  | 99.94 | 24.18% | 124.1 | 124.1 | 81.0372 | 0.19607 | 100.6275 | 100.6275 | 0 | 100.6275 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.05.09 | INSTAL-16 | Composição | obS | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 715.12 | 24.18% | 888.0355 | 888.0355 |  | 881.93 | 24.18% | 1095.18 | 1095.18 | 715.12 | 0.19607 | 888.0355 | 888.0355 | 0 | 888.0355 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.05.10 | INSTAL-17 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 278.773 | 24.18% | 346.1796 | 346.1796 |  | 343.8 | 24.18% | 426.93 | 426.93 | 278.773 | 0.19607 | 346.1796 | 346.1796 | 0 | 346.1796 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.05.11 | 93655 | Composição | obS | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 12.698 | 24.18% | 15.7631 | 15.7631 |  | 15.66 | 24.18% | 19.44 | 19.44 | 12.698 | 0.19607 | 15.7631 | 15.7631 | 0 | 15.7631 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.05.12 | 93358 | Composição | obS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por poço) | M3 | 1.2 | 67.585 | 24.18% | 83.9238 | 100.7086 |  | 83.35 | 24.18% | 103.5 | 124.2 | 67.585 | 0.19607 | 83.9238 | 100.7086 | 0 | 100.7086 | - (até 1,2 m3 por poço) | 1.2 | m3 por poço
| 01.05.13 | 93382 | Composição | obS | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - (até 0,81 m3 por poço) | M3 | 0.81 | 19.8093 | 24.18% | 24.5933 | 19.9147 |  | 24.43 | 24.18% | 30.33 | 24.56 | 19.8093 | 0.19607 | 24.5933 | 19.9147 | 0 | 19.9147 | - (até 0,81 m3 por poço) | 0.81 | m3 por poço
| 01.05.14 | 94969 | Composição | obS | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por poço) | M3 | 0.26 | 344.1606 | 24.18% | 427.3708 | 111.1119 |  | 424.44 | 24.18% | 527.06 | 137.03 | 344.1606 | 0.19607 | 427.3708 | 111.1119 | 0 | 111.1119 | - (até 0,26 m3 por poço) | 0.26 | m3 por poço
| 01.05.15 | 96985 | Composição | obS | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 2 und por poço) | UNID | 2 | 48.8704 | 24.18% | 60.6846 | 121.3692 |  | 60.27 | 24.18% | 74.84 | 149.68 | 48.8704 | 0.19607 | 60.6846 | 121.3692 | 0 | 121.3692 | - (até 2 und por poço) | 2 | und por poço
| 01.05.16 | 104751 | Composição | obS | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 2 und por poço) | UNID | 2 | 15.455 | 24.18% | 19.1849 | 38.3698 |  | 19.06 | 24.18% | 23.66 | 47.32 | 15.455 | 0.19607 | 19.1849 | 38.3698 | 0 | 38.3698 | - (até 2 und por poço) | 2 | und por poço
| 01.05.17 | INSTAL-18 | Composição | obS | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 40.1213 | 24.18% | 49.8191 | 49.8191 |  | 49.48 | 24.18% | 61.44 | 61.44 | 40.1213 | 0.19607 | 49.8191 | 49.8191 | 0 | 49.8191 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.06.00 |  |  |  | Bomba Submersa (Instalação e Fornecimento) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16298.952
| 01.06.01 | INSTAL-04a | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (1 und por poço) | UNID | 1 | 3087.5447 | 24.18% | 3834.1098 | 3834.1098 |  | 3807.75 | 24.18% | 4728.46 | 4728.46 | 3087.5447 | 0.19607 | 3834.1098 | 3834.1098 | 0 | 3834.1098 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.06.02 | INSTAL-04b | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (1 und por poço) | UNID | 1 | 3275.6638 | 24.18% | 4067.718 | 4067.718 |  | 4039.75 | 24.18% | 5016.56 | 5016.56 | 3275.6638 | 0.19607 | 4067.718 | 4067.718 | 0 | 4067.718 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.06.03 | INSTAL-04c | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (1 und por poço) | UNID | 1 | 3291.8809 | 24.18% | 4087.8516 | 4087.8516 |  | 4059.75 | 24.18% | 5041.39 | 5041.39 | 3291.8809 | 0.19607 | 4087.8516 | 4087.8516 | 0 | 4087.8516 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 01.06.04 | INSTAL-04d | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (1 und por poço) | UNID | 1 | 3470.1886 | 24.18% | 4309.2726 | 4309.2726 |  | 4279.65 | 24.18% | 5314.46 | 5314.46 | 3470.1886 | 0.19607 | 4309.2726 | 4309.2726 | 0 | 4309.2726 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
X | 02.00.00 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 3/4CV | [6 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32205.3271 | 1
| 02.01.00 |  |  |  | Serviços Preliminares | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5146.0132
| 02.01.01 | INSTAL-01 | Composição | obS | TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO - (1 und por poço) | UNID | 1 | 1466.9395 | 24.18% | 1821.6412 | 1821.6412 |  | 1809.12 | 24.18% | 2246.56 | 2246.56 | 1466.9395 | 0.19607 | 1821.6412 | 1821.6412 | 0 | 1821.6412 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.01.02 | INSTAL-02 | Composição | obS | REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO - (1 teste por poço) | UNID | 1 | 1891.3507 | 24.18% | 2348.6746 | 2348.6746 |  | 2332.53 | 24.18% | 2896.53 | 2896.53 | 1891.3507 | 0.19607 | 2348.6746 | 2348.6746 | 0 | 2348.6746 | - (1 teste por poço) | 1 | teste por poço
| 02.01.03 | INSTAL-03 | Composição | obS | REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1 teste por poço) | UNID | 1 | 785.7133 | 24.18% | 975.6974 | 975.6974 |  | 968.99 | 24.18% | 1203.29 | 1203.29 | 785.7133 | 0.19607 | 975.6974 | 975.6974 | 0 | 975.6974 | - (1 teste por poço) | 1 | teste por poço
| 02.02.00 |  |  |  | Sistema de Instalação de Bomba Submersa (Instalação e Fornecimento de Material) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.6636
| 02.02.01 | INSTAL-05 | Composição | obS | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, INCLUSO LUVA DE UNIÃO, DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por poço) | M | 80 | 16.128 | 24.18% | 20.0201 | 1601.6068 |  | 19.89 | 24.18% | 24.69 | 1975.2 | 16.128 | 0.19607 | 20.0201 | 1601.6068 | 0 | 1601.6068 | - (até 80 m por poço) | 80 | m por poço
| 02.02.02 | INSTAL-06 | Composição | obS | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por poço) | M | 90 | 11.2953 | 24.18% | 14.0197 | 1261.7762 |  | 13.93 | 24.18% | 17.29 | 1556.1 | 11.2953 | 0.19607 | 14.0197 | 1261.7762 | 0 | 1261.7762 | - (até 90 m por poço) | 90 | m por poço
| 02.02.03 | INSTAL-19 | Composição | obS | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por poço) | M | 180 | 4.1273 | 24.18% | 5.1246 | 922.4321 |  | 5.09 | 24.18% | 6.32 | 1137.6 | 4.1273 | 0.19607 | 5.1246 | 922.4321 | 0 | 922.4321 | - (até 180 m por poço) | 180 | m por poço
| 02.02.04 | INSTAL-08 | Composição | obS | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por poço) | M | 82 | 1.8001 | 24.18% | 2.2299 | 182.8485 |  | 2.22 | 24.18% | 2.75 | 225.5 | 1.8001 | 0.19607 | 2.2299 | 182.8485 | 0 | 182.8485 | - (até 82 m por poço) | 82 | m por poço
| 02.03.00 |  |  |  | Sistema de Montagem de Proteção do Poço, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9682
| 02.03.01 | INSTAL-09 | Composição | obS | PROTEÇÃO DO POÇO EM ANÉL PRÉ-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por poço) | UNID | 1 | 419.5298 | 24.18% | 520.9682 | 520.9682 |  | 517.39 | 24.18% | 642.49 | 642.49 | 419.5298 | 0.19607 | 520.9682 | 520.9682 | 0 | 520.9682 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.03.02 | INSTAL-10 | Composição | obS | CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, NAS DIMENSÕES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTÃO DE FERRO (CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por poço) | UNID | 1 | 1114.9622 | 24.18% | 1384.5563 | 1384.5563 |  | 1375.04 | 24.18% | 1707.52 | 1707.52 | 1114.9622 | 0.19607 | 1384.5563 | 1384.5563 | 0 | 1384.5563 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.03.03 | INSTAL-11 | Composição | obS | MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIÂMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por poço) | UNID | 1 | 4581.8588 | 24.18% | 5689.7503 | 5689.7503 |  | 5650.63 | 24.18% | 7016.95 | 7016.95 | 4581.8588 | 0.19607 | 5689.7503 | 5689.7503 | 0 | 5689.7503 | - (1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.04.00 |  |  |  | Implantação da Adutora |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.8105
| 02.04.01 | INSTAL-12 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM INCLUSO UNIÃO DE PVC - (até 100 m por poço) | M | 100 | 22.3797 | 24.18% | 27.7881 | 2778.8105 |  | 27.6 | 24.18% | 34.27 | 3427 | 22.3797 | 0.19607 | 27.7881 | 2778.8105 | 0 | 2778.8105 | - (até 100 m por poço) | 100 | m por poço
| 02.04.02 | 89413 | Composição | obS | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 4 und por poço) | UNID | 4 | 9.7546 | 24.18% | 12.1061 | 48.4244 |  | 12.03 | 24.18% | 14.93 | 59.72 | 9.7546 | 0.19607 | 12.1061 | 48.4244 | 0 | 48.4244 | - (até 4 und por poço) | 4 | und por poço
| 02.04.03 | 89386 | Composição | obS | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 7.695 | 24.18% | 9.5519 | 9.5519 |  | 9.49 | 24.18% | 11.78 | 11.78 | 7.695 | 0.19607 | 9.5519 | 9.5519 | 0 | 9.5519 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.05.00 |  |  |  | Serviço de Energização do Sistema |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.8402
| 02.05.01 | 91931 | Composição | obS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 60 m por poço) | M | 60 | 9.6898 | 24.18% | 12.025 | 721.5015 |  | 11.95 | 24.18% | 14.83 | 889.8 | 9.6898 | 0.19607 | 12.025 | 721.5015 | 0 | 721.5015 | - (até 60 m por poço) | 60 | m por poço
| 02.05.02 | 95727 | Composição | obS | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 140 m por poço) | M | 140 | 17.2064 | 24.18% | 21.3661 | 2991.2553 |  | 21.22 | 24.18% | 26.35 | 3689 | 17.2064 | 0.19607 | 21.3661 | 2991.2553 | 0 | 2991.2553 | - (até 140 m por poço) | 140 | m por poço
| 02.05.03 | 91884 | Composição | obS | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 47 und por poço) | UNID | 47 | 9.2438 | 24.18% | 11.4736 | 539.2611 |  | 11.4 | 24.18% | 14.15 | 665.05 | 9.2438 | 0.19607 | 11.4736 | 539.2611 | 0 | 539.2611 | - (até 47 und por poço) | 47 | und por poço
| 02.05.04 | 91914 | Composição | obS | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 6 und por poço) | UNID | 6 | 14.4657 | 24.18% | 17.9605 | 107.763 |  | 17.84 | 24.18% | 22.15 | 132.9 | 14.4657 | 0.19607 | 17.9605 | 107.763 | 0 | 107.763 | - (até 6 und por poço) | 6 | und por poço
| 02.05.05 | 91916 | Composição | obS | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 15.7063 | 24.18% | 19.5011 | 19.5011 |  | 19.37 | 24.18% | 24.05 | 24.05 | 15.7063 | 0.19607 | 19.5011 | 19.5011 | 0 | 19.5011 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.05.06 | 96985 | Composição | obS | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 2 und por poço) | UNID | 2 | 48.8704 | 24.18% | 60.6846 | 121.3692 |  | 60.27 | 24.18% | 74.84 | 149.68 | 48.8704 | 0.19607 | 60.6846 | 121.3692 | 0 | 121.3692 | - (até 2 und por poço) | 2 | und por poço
| 02.05.07 | 104751 | Composição | obS | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (até 2 und por poço) | UNID | 2 | 15.455 | 24.18% | 19.1849 | 38.3698 |  | 19.06 | 24.18% | 23.66 | 47.32 | 15.455 | 0.19607 | 19.1849 | 38.3698 | 0 | 38.3698 | - (até 2 und por poço) | 2 | und por poço
| 02.05.08 | INSTAL-18 | Composição | obS | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 40.1213 | 24.18% | 49.8191 | 49.8191 |  | 49.48 | 24.18% | 61.44 | 61.44 | 40.1213 | 0.19607 | 49.8191 | 49.8191 | 0 | 49.8191 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.05.09 | INSTAL-20 | Composição | obS | SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA PARA CAIXA D'ÁGUA E POÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 92.4054 | 24.18% | 114.7445 | 114.7445 |  | 113.96 | 24.18% | 141.51 | 141.51 | 92.4054 | 0.19607 | 114.7445 | 114.7445 | 0 | 114.7445 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.06.00 |  |  |  | Montagem e Instalação de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver desenho 18) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39291.375
| 02.06.01 | 93358 | Composição | obS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por poço) | M3 | 0.71 | 67.585 | 24.18% | 83.9238 | 59.5818 |  | 83.35 | 24.18% | 103.5 | 73.48 | 67.585 | 0.19607 | 83.9238 | 59.5818 | 0 | 59.5818 | - (até 0,71 m3 por poço) | 0.71 | m3 por poço
| 02.06.02 | 94963 | Composição | obS | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por poço) | M3 | 0.76 | 348.5311 | 24.18% | 432.8036 | 328.9246 |  | 429.83 | 24.18% | 533.76 | 405.65 | 348.5311 | 0.19607 | 432.8036 | 328.9246 | 0 | 328.9246 | - (até 0,76 m3 por poço) | 0.76 | m3 por poço
| 02.06.03 | INSTAL-21 | Composição | obS | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALAÇÃO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 845.6925 | 24.18% | 1050.1747 | 1050.1747 |  | 1042.96 | 24.18% | 1295.14 | 1295.14 | 845.6925 | 0.19607 | 1050.1747 | 1050.1747 | 0 | 1050.1747 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.06.04 | INSTAL-22 | Composição | obS | SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAÇÃO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 175.794 | 24.18% | 218.2992 | 218.2992 |  | 216.8 | 24.18% | 269.22 | 269.22 | 175.794 | 0.19607 | 218.2992 | 218.2992 | 0 | 218.2992 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.06.05 | INSTAL-23 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 1873.8605 | 24.18% | 2326.9599 | 2326.9599 |  | 2310.96 | 24.18% | 2869.75 | 2869.75 | 1873.8605 | 0.19607 | 2326.9599 | 2326.9599 | 0 | 2326.9599 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.07.00 |  |  |  | Execução de Cerca para Proteção das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.0637
| 02.07.01 | INSTAL-28 | Composição | obS | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por poço) | M | 30.17 | 75.5314 | 24.18% | 93.7919 | 2829.6999 |  | 93.15 | 24.18% | 115.67 | 3489.76 | 75.5314 | 0.19607 | 93.7919 | 2829.6999 | 0 | 2829.6999 | - (até 30,17 m por poço) | 30.17 | m por poço
| 02.07.02 | INSTAL-29 | Composição | obS | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por poço) | M2 | 1.5 | 612.7492 | 24.18% | 760.9092 | 1141.3638 |  | 755.68 | 24.18% | 938.4 | 1407.6 | 612.7492 | 0.19607 | 760.9092 | 1141.3638 | 0 | 1141.3638 | - (até 1,5 m2 por poço) | 1.5 | m2 por poço
| 02.08.00 |  |  |  | Fornecimento de Equipamento do Sistema de Energia Fotovoltaica e Bomba Submersa (ver desenho 18) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336.3711
| 02.08.01 | INSTAL-04a | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 3087.5447 | 24.18% | 3834.1098 | 3834.1098 |  | 3807.75 | 24.18% | 4728.46 | 4728.46 | 3087.5447 | 0.19607 | 3834.1098 | 3834.1098 | 0 | 3834.1098 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.02 | INSTAL-24 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 3759.5595 | 24.18% | 4668.6206 | 4668.6206 |  | 4636.52 | 24.18% | 5757.63 | 5757.63 | 3759.5595 | 0.19607 | 4668.6206 | 4668.6206 | 0 | 4668.6206 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.03 | INSTAL-04b | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 3275.6638 | 24.18% | 4067.718 | 4067.718 |  | 4039.75 | 24.18% | 5016.56 | 5016.56 | 3275.6638 | 0.19607 | 4067.718 | 4067.718 | 0 | 4067.718 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.04 | INSTAL-25 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 3759.5595 | 24.18% | 4668.6206 | 4668.6206 |  | 4636.52 | 24.18% | 5757.63 | 5757.63 | 3759.5595 | 0.19607 | 4668.6206 | 4668.6206 | 0 | 4668.6206 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.05 | INSTAL-04c | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 3291.8809 | 24.18% | 4087.8516 | 4087.8516 |  | 4059.75 | 24.18% | 5041.39 | 5041.39 | 3291.8809 | 0.19607 | 4087.8516 | 4087.8516 | 0 | 4087.8516 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.06 | INSTAL-26 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 4590.2592 | 24.18% | 5700.1779 | 5700.1779 |  | 5660.99 | 24.18% | 7029.81 | 7029.81 | 4590.2592 | 0.19607 | 5700.1779 | 5700.1779 | 0 | 5700.1779 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.07 | INSTAL-04d | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 3470.1886 | 24.18% | 4309.2726 | 4309.2726 |  | 4279.65 | 24.18% | 5314.46 | 5314.46 | 3470.1886 | 0.19607 | 4309.2726 | 4309.2726 | 0 | 4309.2726 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço
| 02.08.08 | INSTAL-27 | Composição | obS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) - (até 1 und por poço) | UNID | 1 | 4590.2592 | 24.18% | 5700.1779 | 5700.1779 |  | 5660.99 | 24.18% | 7029.81 | 7029.81 | 4590.2592 | 0.19607 | 5700.1779 | 5700.1779 | 0 | 5700.1779 | - (até 1 und por poço) | 1 | und por poço

## IND COMPOSIÇÕES
GOVERNO FEDERAL ¦ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ÍNDICES DAS COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO | UND | VALOR |  | 18.91%
INSTAL-01 | COMP | TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO | UNID | 1466.9395 | 1809.12 | 1466.9395
INSTAL-02 | COMP | REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO | UNID | 1891.3507 | 2332.53 | 1891.3507
INSTAL-03 | COMP | REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE | UNID | 785.7133 | 968.99 | 785.7133
INSTAL-04a | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | UNID | 3087.5447 | 3807.75 | 3087.5447
INSTAL-04b | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | UNID | 3275.6638 | 4039.75 | 3275.6638
INSTAL-04c | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | UNID | 3291.8809 | 4059.75 | 3291.8809
INSTAL-04d | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | UNID | 3470.1886 | 4279.65 | 3470.1886
INSTAL-05 | COMP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, INCLUSO LUVA DE UNIÃO, DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR | M | 16.128 | 19.89 | 16.128
INSTAL-06 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 2,5MM2 | M | 11.2953 | 13.93 | 11.2953
INSTAL-07 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 1,5MM2 | M | 6.1868 | 7.63 | 6.1868
INSTAL-08 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 8MM | M | 1.8001 | 2.22 | 1.8001
INSTAL-09 | COMP | PROTEÇÃO DO POÇO EM ANÉL PRÉ-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE PINTURA E PISO | UNID | 419.5298 | 517.39 | 419.5298
INSTAL-10 | COMP | CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, NAS DIMENSÕES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTÃO DE FERRO (CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO | UNID | 1114.9622 | 1375.04 | 1114.9622
INSTAL-12 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM INCLUSO UNIÃO DE PVC | M | 22.3797 | 27.6 | 22.3797
INSTAL-11 | COMP | MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIÂMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) | UNID | 4581.8588 | 5650.63 | 4581.8588
INSTAL-13 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA | UNID | 87.0375 | 107.34 | 87.0375
INSTAL-14 | COMP | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 5.0841 | 6.27 | 5.0841
INSTAL-15 | COMP | ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 81.0372 | 99.94 | 81.0372
INSTAL-16 | COMP | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID | 715.12 | 881.93 | 715.12
INSTAL-17 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO FIXADO EM POSTE | UNID | 278.773 | 343.8 | 278.773
INSTAL-18 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 40.1213 | 49.48 | 40.1213
INSTAL-19 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 2 X 1,5MM2 | M | 4.1273 | 5.09 | 4.1273
INSTAL-20 | COMP | SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA PARA CAIXA D'ÁGUA E POÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 92.4054 | 113.96 | 92.4054
INSTAL-21 | COMP | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALAÇÃO) | UNID | 845.6925 | 1042.96 | 845.6925
INSTAL-22 | COMP | SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAÇÃO) | UNID | 175.794 | 216.8 | 175.794
INSTAL-23 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO | UNID | 1873.8605 | 2310.96 | 1873.8605
INSTAL-24 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) | UNID | 3759.5595 | 4636.52 | 3759.5595
INSTAL-25 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) | UNID | 3759.5595 | 4636.52 | 3759.5595
INSTAL-26 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) | UNID | 4590.2592 | 5660.99 | 4590.2592
INSTAL-27 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) | UNID | 4590.2592 | 5660.99 | 4590.2592
INSTAL-28 | COMP | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 75.5314 | 93.15 | 75.5314
INSTAL-29 | COMP | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | 612.7492 | 755.68 | 612.7492
95727 | COMP | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.2064 | 21.22 | 17.2064
91931 | COMP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.6898 | 11.95 | 9.6898
91884 | COMP | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9.2438 | 11.4 | 9.2438
94963 | COMP | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 348.5311 | 429.83 | 348.5311
96985 | COMP | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 48.8704 | 60.27 | 48.8704
91914 | COMP | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14.4657 | 17.84 | 14.4657
93358 | COMP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 67.585 | 83.35 | 67.585
94969 | COMP | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 344.1606 | 424.44 | 344.1606
89413 | COMP | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9.7546 | 12.03 | 9.7546
104751 | COMP | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15.455 | 19.06 | 15.455
91916 | COMP | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15.7063 | 19.37 | 15.7063
93382 | COMP | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 19.8093 | 24.43 | 19.8093
89386 | COMP | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7.695 | 9.49 | 7.695
93655 | COMP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12.698 | 15.66 | 12.698

## COMPOSIÇÃO
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) | [9 empty] | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
| SERVIÇO: | ITEM 1 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  | ES - MÃO-DE-OBRA: 114,41%(HORA) 70,12%(MÊS) |  |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2025
x | 93382 | COMP | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | [6 empty] | M3 | 19.8093
| FONTE: | SINAPI
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) |  |  | 18.91%
| 5901 | Serv SINAPI | SS | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO | CHP | 0.0054 |  |  | 274.5971 |  | 1.4758 | 338.65 | 1.82 | 274.5971 | 1.4758
| 5903 | Serv SINAPI | SS | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO | CHI | 0.0006 |  |  | 64.147 |  | 0.032434 | 79.11 | 0.04 | 64.147 | 0.032434
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 |  |  | 17.0848 |  | 13.4359 | 21.07 | 16.57 | 17.0848 | 13.4359
| 91533 | Serv SINAPI | SS | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.1962 |  |  | 24.8041 |  | 4.8651 | 30.59 | 6 | 24.8041 | 4.8651
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
X | INSTAL-01 | COMP | TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO | [6 empty] | UNID | 1466.9395 |  | 1809.12 | 0 | 1466.9395
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| E9686 | Insumo SICRO | ISC | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW | H | 4 |  |  | 249.1724 |  | 996.6824 | 307.2947 | 1229.17 | 249.1724 | 996.6824
| 92145 | Serv SINAPI | SS | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 4 |  |  | 70.5041 |  | 282.0164 | 86.95 | 347.8 | 70.5041 | 282.0164
| 101009 | Serv SINAPI | SS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM - (materiais para instalação: caixa d'água, anéis de concreto, poste, bomba, material hidráulico e elétrico, etc.) | T | 5 |  |  | 37.6481 |  | 188.2407 | 46.43 | 232.15 | 37.6481 | 188.2407 |  |  |  | - (materiais para instalação: caixa d'água, anéis de concreto, poste, bomba, material hidráulico e elétrico, etc.)
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-02 | COMP | REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO | [6 empty] | UNID | 1891.3507 |  | 2332.53 | 0 | 1891.3507
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88292 | Serv SINAPI | SS | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (teste de vazão - deslocamento e as 12 hs de acompanhamento) | H | 18 |  |  | 14.4738 |  | 260.5287 | 17.85 | 321.3 | 14.4738 | 260.5287 |  |  |  | - (teste de vazão - deslocamento e as 12 hs de acompanhamento)
| E8891.2 | Insumo SICRO | ISC | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (teste de vazão - deslocamento e as 12 hs de acompanhamento) | DIA | 1 |  |  | 288.56 |  | 288.56 | 355.87 | 355.87 | 288.56 | 288.56 |  |  |  | - (teste de vazão - deslocamento e as 12 hs de acompanhamento)
| 93421 | Serv SINAPI | SS | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO | CHP | 12 |  |  | 67.2201 |  | 806.6416 | 82.9 | 994.8 | 67.2201 | 806.6416
| 90650 | Serv SINAPI | SS | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO | CHP | 12 |  |  | 9.3978 |  | 112.7741 | 11.59 | 139.08 | 9.3978 | 112.7741
| 90777.b | Serv SINAPI | SS | GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento e elaboração do Perfil Litológico) | H | 4 |  |  | 105.7116 |  | 422.8462 | 130.37 | 521.48 | 105.7116 | 422.8462 |  |  |  | - (acompanhamento e elaboração do Perfil Litológico)
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-03 | COMP | REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE | [6 empty] | UNID | 785.7133 |  | 968.99 | 0 | 785.7133
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 92145 | Serv SINAPI | SS | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 4 |  |  | 70.5041 |  | 282.0164 | 86.95 | 347.8 | 70.5041 | 282.0164
| POC-018 | Cotação | CE | ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA | UNID | 1 |  |  | 458.3051 |  | 458.3051 | 565.21 | 565.21 | 458.3051 | 458.3051
| POC-019 | Cotação | CE | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA | UNID | 1 |  |  | 45.3918 |  | 45.3918 | 55.98 | 55.98 | 45.3918 | 45.3918
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-04a | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | [6 empty] | UNID | 3087.5447 |  | 3807.75 | 0 | 3087.5447
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 ¦ FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-013 | Cotação | CE | BOMBA SUBMERSA P/ POÇO ARTESIANO TRIFÁSICA 3/4 CV - 220V | UNID | 1 |  |  | 809.2363 |  | 809.2363 | 998 | 998 | 809.2363 | 809.2363
| POC-012 | Cotação | CE | QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR | UNID | 1 |  |  | 356.6235 |  | 356.6235 | 439.81 | 439.81 | 356.6235 | 356.6235
| POC-002 | Cotação | CE | PAINEL DE PARTIDA PARA BOMBA SUBMERSA | UNID | 1 |  |  | 218.8506 |  | 218.8506 | 269.9 | 269.9 | 218.8506 | 218.8506
| 11950 | Insumo SINAPI | ISS | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 |  |  | 0.16217 |  | 0.64869 | 0.2 | 0.8 | 0.16217 | 0.64869 | x
| I0195 | Insumo SEINFRA | ISF | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1 |  |  | 27.2448 |  | 27.2448 | 33.6 | 33.6 | 27.2448 | 27.2448 | x
| I0200 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA | UN | 1 |  |  | 43.9161 |  | 43.9161 | 54.16 | 54.16 | 43.9161 | 43.9161 | x
| 34709 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 |  |  | 60.717 |  | 60.717 | 74.88 | 74.88 | 60.717 | 60.717 | X
| I0205 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 1 |  |  | 333.2221 |  | 333.2221 | 410.95 | 410.95 | 333.2221 | 333.2221 | x
| I1692 | Insumo SEINFRA | ISF | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | UN | 1 |  |  | 9.333 |  | 9.333 | 11.51 | 11.51 | 9.333 | 9.333 | x
| I7410 | Insumo SEINFRA | ISF | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 0.2 |  |  | 9.3735 |  | 1.8731 | 11.56 | 2.31 | 9.3735 | 1.8731 | x
| I10016 | Insumo SEINFRA | ISF | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 1 |  |  | 138.8838 |  | 138.8838 | 171.28 | 171.28 | 138.8838 | 138.8838 | x
| 101901 | Serv SINAPI | SS | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 171.6586 |  | 171.6586 | 211.7 | 211.7 | 171.6586 | 171.6586 | x
| I8860 | Insumo SEINFRA | ISF | CAPACITOR DE 1KVAr 380V | UN | 1 |  |  | 73.5691 |  | 73.5691 | 90.73 | 90.73 | 73.5691 | 73.5691 | x
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 23.969 |  | 95.8759 | 29.56 | 118.24 | 23.969 | 95.8759
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 17.4578 |  | 69.8311 | 21.53 | 86.12 | 17.4578 | 69.8311
| 1788 | Insumo SINAPI | ISS | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 57.5871 |  | 57.5871 | 71.02 | 71.02 | 57.5871 | 57.5871
| 4180 | Insumo SINAPI | ISS | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 3 |  |  | 15.3982 |  | 46.1946 | 18.99 | 56.97 | 15.3982 | 46.1946
| I1813 | Insumo SEINFRA | ISF | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 92.154 |  | 92.154 | 113.65 | 113.65 | 92.154 | 92.154
| 99621 | Serv SINAPI | SS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 232.3676 |  | 232.3676 | 286.57 | 286.57 | 232.3676 | 232.3676
| 3148 | Insumo SINAPI | ISS | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.1 |  |  | 8.9681 |  | 0.89194 | 11.06 | 1.1 | 8.9681 | 0.89194
| 92893 | Serv SINAPI | SS | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 72.7502 |  | 72.7502 | 89.72 | 89.72 | 72.7502 | 72.7502
| 108 | Insumo SINAPI | ISS | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 |  |  | 1.5001 |  | 1.5001 | 1.85 | 1.85 | 1.5001 | 1.5001
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-04b | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | [6 empty] | UNID | 3275.6638 |  | 4039.75 | 0 | 3275.6638
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 ¦ FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-014 | Cotação | CE | BOMBA SUBMERSA P/ POÇO ARTESIANO TRIFÁSICA 1,0 CV - 220V | UNID | 1 |  |  | 997.3554 |  | 997.3554 | 1230 | 1230 | 997.3554 | 997.3554
| POC-012 | Cotação | CE | QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR | UNID | 1 |  |  | 356.6235 |  | 356.6235 | 439.81 | 439.81 | 356.6235 | 356.6235
| POC-002 | Cotação | CE | PAINEL DE PARTIDA PARA BOMBA SUBMERSA | UNID | 1 |  |  | 218.8506 |  | 218.8506 | 269.9 | 269.9 | 218.8506 | 218.8506
| 11950 | Insumo SINAPI | ISS | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 |  |  | 0.16217 |  | 0.64869 | 0.2 | 0.8 | 0.16217 | 0.64869 | x
| I0195 | Insumo SEINFRA | ISF | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1 |  |  | 27.2448 |  | 27.2448 | 33.6 | 33.6 | 27.2448 | 27.2448 | x
| I0200 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA | UN | 1 |  |  | 43.9161 |  | 43.9161 | 54.16 | 54.16 | 43.9161 | 43.9161 | x
| 34709 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 |  |  | 60.717 |  | 60.717 | 74.88 | 74.88 | 60.717 | 60.717 | X
| I0205 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 1 |  |  | 333.2221 |  | 333.2221 | 410.95 | 410.95 | 333.2221 | 333.2221 | x
| I1692 | Insumo SEINFRA | ISF | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | UN | 1 |  |  | 9.333 |  | 9.333 | 11.51 | 11.51 | 9.333 | 9.333 | x
| I7410 | Insumo SEINFRA | ISF | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 0.2 |  |  | 9.3735 |  | 1.8731 | 11.56 | 2.31 | 9.3735 | 1.8731 | x
| I10016 | Insumo SEINFRA | ISF | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 1 |  |  | 138.8838 |  | 138.8838 | 171.28 | 171.28 | 138.8838 | 138.8838 | x
| 101901 | Serv SINAPI | SS | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 171.6586 |  | 171.6586 | 211.7 | 211.7 | 171.6586 | 171.6586 | x
| I8860 | Insumo SEINFRA | ISF | CAPACITOR DE 1KVAr 380V | UN | 1 |  |  | 73.5691 |  | 73.5691 | 90.73 | 90.73 | 73.5691 | 73.5691 | x
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 23.969 |  | 95.8759 | 29.56 | 118.24 | 23.969 | 95.8759
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 17.4578 |  | 69.8311 | 21.53 | 86.12 | 17.4578 | 69.8311
| 1788 | Insumo SINAPI | ISS | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 57.5871 |  | 57.5871 | 71.02 | 71.02 | 57.5871 | 57.5871
| 4180 | Insumo SINAPI | ISS | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 3 |  |  | 15.3982 |  | 46.1946 | 18.99 | 56.97 | 15.3982 | 46.1946
| I1813 | Insumo SEINFRA | ISF | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 92.154 |  | 92.154 | 113.65 | 113.65 | 92.154 | 92.154
| 99621 | Serv SINAPI | SS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 232.3676 |  | 232.3676 | 286.57 | 286.57 | 232.3676 | 232.3676
| 3148 | Insumo SINAPI | ISS | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.1 |  |  | 8.9681 |  | 0.89194 | 11.06 | 1.1 | 8.9681 | 0.89194
| 92893 | Serv SINAPI | SS | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 72.7502 |  | 72.7502 | 89.72 | 89.72 | 72.7502 | 72.7502
| 108 | Insumo SINAPI | ISS | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 |  |  | 1.5001 |  | 1.5001 | 1.85 | 1.85 | 1.5001 | 1.5001
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-04c | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | [6 empty] | UNID | 3291.8809 |  | 4059.75 | 0 | 3291.8809
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 ¦ FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-015 | Cotação | CE | BOMBA SUBMERSA P/ POÇO ARTESIANO TRIFÁSICA 1,5 CV - 220V | UNID | 1 |  |  | 1013.5725 |  | 1013.5725 | 1250 | 1250 | 1013.5725 | 1013.5725
| POC-012 | Cotação | CE | QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR | UNID | 1 |  |  | 356.6235 |  | 356.6235 | 439.81 | 439.81 | 356.6235 | 356.6235
| POC-002 | Cotação | CE | PAINEL DE PARTIDA PARA BOMBA SUBMERSA | UNID | 1 |  |  | 218.8506 |  | 218.8506 | 269.9 | 269.9 | 218.8506 | 218.8506
| 11950 | Insumo SINAPI | ISS | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 |  |  | 0.16217 |  | 0.64869 | 0.2 | 0.8 | 0.16217 | 0.64869 | x
| I0195 | Insumo SEINFRA | ISF | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1 |  |  | 27.2448 |  | 27.2448 | 33.6 | 33.6 | 27.2448 | 27.2448 | x
| I0200 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA | UN | 1 |  |  | 43.9161 |  | 43.9161 | 54.16 | 54.16 | 43.9161 | 43.9161 | x
| 34709 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 |  |  | 60.717 |  | 60.717 | 74.88 | 74.88 | 60.717 | 60.717 | X
| I0205 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 1 |  |  | 333.2221 |  | 333.2221 | 410.95 | 410.95 | 333.2221 | 333.2221 | x
| I1692 | Insumo SEINFRA | ISF | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | UN | 1 |  |  | 9.333 |  | 9.333 | 11.51 | 11.51 | 9.333 | 9.333 | x
| I7410 | Insumo SEINFRA | ISF | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 0.2 |  |  | 9.3735 |  | 1.8731 | 11.56 | 2.31 | 9.3735 | 1.8731 | x
| I10016 | Insumo SEINFRA | ISF | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 1 |  |  | 138.8838 |  | 138.8838 | 171.28 | 171.28 | 138.8838 | 138.8838 | x
| 101901 | Serv SINAPI | SS | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 171.6586 |  | 171.6586 | 211.7 | 211.7 | 171.6586 | 171.6586 | x
| I8860 | Insumo SEINFRA | ISF | CAPACITOR DE 1KVAr 380V | UN | 1 |  |  | 73.5691 |  | 73.5691 | 90.73 | 90.73 | 73.5691 | 73.5691 | x
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 23.969 |  | 95.8759 | 29.56 | 118.24 | 23.969 | 95.8759
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 17.4578 |  | 69.8311 | 21.53 | 86.12 | 17.4578 | 69.8311
| 1788 | Insumo SINAPI | ISS | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 57.5871 |  | 57.5871 | 71.02 | 71.02 | 57.5871 | 57.5871
| 4180 | Insumo SINAPI | ISS | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 3 |  |  | 15.3982 |  | 46.1946 | 18.99 | 56.97 | 15.3982 | 46.1946
| I1813 | Insumo SEINFRA | ISF | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 92.154 |  | 92.154 | 113.65 | 113.65 | 92.154 | 92.154
| 99621 | Serv SINAPI | SS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 232.3676 |  | 232.3676 | 286.57 | 286.57 | 232.3676 | 232.3676
| 3148 | Insumo SINAPI | ISS | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.1 |  |  | 8.9681 |  | 0.89194 | 11.06 | 1.1 | 8.9681 | 0.89194
| 92893 | Serv SINAPI | SS | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 72.7502 |  | 72.7502 | 89.72 | 89.72 | 72.7502 | 72.7502
| 108 | Insumo SINAPI | ISS | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 |  |  | 1.5001 |  | 1.5001 | 1.85 | 1.85 | 1.5001 | 1.5001
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-04d | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAVALETE HIDRÁULICO) | [6 empty] | UNID | 3470.1886 |  | 4279.65 | 0 | 3470.1886
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 ¦ FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-016 | Cotação | CE | BOMBA SUBMERSA P/ POÇO ARTESIANO TRIFÁSICA 2,0 CV - 220V | UNID | 1 |  |  | 1191.8802 |  | 1191.8802 | 1469.9 | 1469.9 | 1191.8802 | 1191.8802
| POC-012 | Cotação | CE | QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR | UNID | 1 |  |  | 356.6235 |  | 356.6235 | 439.81 | 439.81 | 356.6235 | 356.6235
| POC-002 | Cotação | CE | PAINEL DE PARTIDA PARA BOMBA SUBMERSA | UNID | 1 |  |  | 218.8506 |  | 218.8506 | 269.9 | 269.9 | 218.8506 | 218.8506
| 11950 | Insumo SINAPI | ISS | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 |  |  | 0.16217 |  | 0.64869 | 0.2 | 0.8 | 0.16217 | 0.64869 | x
| I0195 | Insumo SEINFRA | ISF | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1 |  |  | 27.2448 |  | 27.2448 | 33.6 | 33.6 | 27.2448 | 27.2448 | x
| I0200 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA | UN | 1 |  |  | 43.9161 |  | 43.9161 | 54.16 | 54.16 | 43.9161 | 43.9161 | x
| 34709 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 |  |  | 60.717 |  | 60.717 | 74.88 | 74.88 | 60.717 | 60.717 | X
| I0205 | Insumo SEINFRA | ISF | BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 1 |  |  | 333.2221 |  | 333.2221 | 410.95 | 410.95 | 333.2221 | 333.2221 | x
| I1692 | Insumo SEINFRA | ISF | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | UN | 1 |  |  | 9.333 |  | 9.333 | 11.51 | 11.51 | 9.333 | 9.333 | x
| I7410 | Insumo SEINFRA | ISF | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 0.2 |  |  | 9.3735 |  | 1.8731 | 11.56 | 2.31 | 9.3735 | 1.8731 | x
| I10016 | Insumo SEINFRA | ISF | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 1 |  |  | 138.8838 |  | 138.8838 | 171.28 | 171.28 | 138.8838 | 138.8838 | x
| 101901 | Serv SINAPI | SS | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 171.6586 |  | 171.6586 | 211.7 | 211.7 | 171.6586 | 171.6586 | x
| I8860 | Insumo SEINFRA | ISF | CAPACITOR DE 1KVAr 380V | UN | 1 |  |  | 73.5691 |  | 73.5691 | 90.73 | 90.73 | 73.5691 | 73.5691 | x
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 23.969 |  | 95.8759 | 29.56 | 118.24 | 23.969 | 95.8759
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 17.4578 |  | 69.8311 | 21.53 | 86.12 | 17.4578 | 69.8311
| 1788 | Insumo SINAPI | ISS | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 57.5871 |  | 57.5871 | 71.02 | 71.02 | 57.5871 | 57.5871
| 4180 | Insumo SINAPI | ISS | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 3 |  |  | 15.3982 |  | 46.1946 | 18.99 | 56.97 | 15.3982 | 46.1946
| I1813 | Insumo SEINFRA | ISF | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 92.154 |  | 92.154 | 113.65 | 113.65 | 92.154 | 92.154
| 99621 | Serv SINAPI | SS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 232.3676 |  | 232.3676 | 286.57 | 286.57 | 232.3676 | 232.3676
| 3148 | Insumo SINAPI | ISS | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.1 |  |  | 8.9681 |  | 0.89194 | 11.06 | 1.1 | 8.9681 | 0.89194
| 92893 | Serv SINAPI | SS | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 72.7502 |  | 72.7502 | 89.72 | 89.72 | 72.7502 | 72.7502
| 108 | Insumo SINAPI | ISS | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 |  |  | 1.5001 |  | 1.5001 | 1.85 | 1.85 | 1.5001 | 1.5001
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-05 | COMP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, INCLUSO LUVA DE UNIÃO, DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR | [6 empty] | M | 16.128 |  | 19.89 | 0 | 16.128
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  |  | 23.969 |  | 1.192 | 29.56 | 1.47 | 23.969 | 1.192
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  |  | 17.4578 |  | 0.86762 | 21.53 | 1.07 | 17.4578 | 0.86762
| POC-006 | Cotação | CE | TUBO EDUTOR ROSCÁVEL AZUL, DN 32MM (1.1/4") | M | 1 |  |  | 11.2385 |  | 11.2385 | 13.86 | 13.86 | 11.2385 | 11.2385
| POC-001 | Cotação | CE | LUVA ROSCÁVEL AZUL, PARA TUBO EDUTOR, DN 32MM (1.1/4") | UNID | 0.16667 |  |  | 15.4874 |  | 2.5785 | 19.1 | 3.18 | 15.4874 | 2.5785
| 3148 | Insumo SINAPI | ISS | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.02 |  |  | 8.9681 |  | 0.17839 | 11.06 | 0.22 | 8.9681 | 0.17839
| 414 | Insumo SINAPI | ISS | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | 0.25 |  |  | 0.040543 |  | 0.0081086 | 0.05 | 0.01 | 0.040543 | 0.0081086
| 21127 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 |  |  | 5.0922 |  | 0.048651 | 6.28 | 0.06 | 5.0922 | 0.048651
| 404 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 0.01 |  |  | 1.8325 |  | 0.016217 | 2.26 | 0.02 | 1.8325 | 0.016217
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-06 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 2,5MM2 | [6 empty] | M | 11.2953 |  | 13.93 | 0 | 11.2953
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 |  |  | 24.8933 |  | 0.59193 | 30.7 | 0.73 | 24.8933 | 0.59193
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 |  |  | 18.2605 |  | 0.43786 | 22.52 | 0.54 | 18.2605 | 0.43786
| 39258 | Insumo SINAPI | ISS | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.19 |  |  | 8.5951 |  | 10.2249 | 10.6 | 12.61 | 8.5951 | 10.2249
| 21127 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 |  |  | 5.0922 |  | 0.040543 | 6.28 | 0.05 | 5.0922 | 0.040543
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-08 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 8MM | [6 empty] | M | 1.8001 |  | 2.22 | 0 | 1.8001
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 |  |  | 24.8933 |  | 0.37299 | 30.7 | 0.46 | 24.8933 | 0.37299
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 |  |  | 18.2605 |  | 0.26758 | 22.52 | 0.33 | 18.2605 | 0.26758
| POC-003 | Cotação | CE | CORDA DE NYLON ARTENAL TRANÇADA 8MM | M | 1 |  |  | 1.1595 |  | 1.1595 | 1.43 | 1.43 | 1.1595 | 1.1595
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-07 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 1,5MM2 | [6 empty] | M | 6.1868 |  | 7.63 | 0 | 6.1868
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 |  |  | 24.8933 |  | 0.59193 | 30.7 | 0.73 | 24.8933 | 0.59193
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 |  |  | 18.2605 |  | 0.43786 | 22.52 | 0.54 | 18.2605 | 0.43786
| 993 | Insumo SINAPI | ISS | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 3.57 |  |  | 1.4352 |  | 5.1165 | 1.77 | 6.31 | 1.4352 | 5.1165
| 21127 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 |  |  | 5.0922 |  | 0.040543 | 6.28 | 0.05 | 5.0922 | 0.040543
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-09 | COMP | PROTEÇÃO DO POÇO EM ANÉL PRÉ-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE PINTURA E PISO | [6 empty] | UNID | 419.5298 |  | 517.39 | 0 | 419.5298
| FONTE: | CODEVASF | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 41613 | Insumo SINAPI | ISS | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 1 |  |  | 69.7014 |  | 69.7014 | 85.96 | 85.96 | 69.7014 | 69.7014
| 41637 | Insumo SINAPI | ISS | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | 1 |  |  | 85.4401 |  | 85.4401 | 105.37 | 105.37 | 85.4401 | 85.4401
| 93358 | Serv SINAPI | SS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - (até 0,13 m3 por poço) | M3 | 0.13 |  |  | 67.5769 |  | 8.7816 | 83.34 | 10.83 | 67.5769 | 8.7816 |  |  |  |  | - (até 0,13 m3 por poço)
| 94964 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - (até 0,10 m3 por poço) | M3 | 0.1 |  |  | 384.1035 |  | 38.4103 | 473.7 | 47.37 | 384.1035 | 38.4103 |  |  |  |  | - (até 0,10 m3 por poço)
| 94963 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - (até 0,10 m3 por poço) | M3 | 0.1 |  |  | 348.5311 |  | 34.8507 | 429.83 | 42.98 | 348.5311 | 34.8507 |  |  |  |  | - (até 0,10 m3 por poço)
| 103670 | Serv SINAPI | SS | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - (até 0,20 m3 por poço) | M3 | 0.2 |  |  | 227.7052 |  | 45.5378 | 280.82 | 56.16 | 227.7052 | 45.5378 |  |  |  |  | - (até 0,20 m3 por poço)
| 98679 | Serv SINAPI | SS | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA - (até 1,33 m2 por poço) | M2 | 1.33 |  |  | 29.2476 |  | 38.8969 | 36.07 | 47.97 | 29.2476 | 38.8969 |  |  |  |  | - (até 1,33 m2 por poço)
| 88489 | Serv SINAPI | SS | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (até 2,19 m2 por poço) | M2 | 2.19 |  |  | 10.4114 |  | 22.7932 | 12.84 | 28.11 | 10.4114 | 22.7932 |  |  |  |  | - (até 2,19 m2 por poço)
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  |  | 20.4742 |  | 40.9483 | 25.25 | 50.5 | 20.4742 | 40.9483
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  |  | 17.0848 |  | 34.1696 | 21.07 | 42.14 | 17.0848 | 34.1696
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-12 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM INCLUSO UNIÃO DE PVC | [6 empty] | M | 22.3797 |  | 27.6 | 0 | 22.3797
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 93358 | Serv SINAPI | SS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 0.06 |  |  | 67.5769 |  | 4.0543 | 83.34 | 5 | 67.5769 | 4.0543
| 93382 | Serv SINAPI | SS | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 0.052 |  |  | 19.8093 |  | 1.0298 | 24.43 | 1.27 | 19.8093 | 1.0298
| POC-004 | Cotação | CE | TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, PBL NA COR AZUL, PN 60 DN 32MM | M | 1 |  |  | 4.5976 |  | 4.5976 | 5.67 | 5.67 | 4.5976 | 4.5976
| 9895 | Insumo SINAPI | ISS | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.16667 |  |  | 11.2953 |  | 1.8812 | 13.93 | 2.32 | 11.2953 | 1.8812
| 119 | Insumo SINAPI | ISS | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.01 |  |  | 5.676 |  | 0.05676 | 7 | 0.07 | 5.676 | 0.05676
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 |  |  | 17.4578 |  | 4.5327 | 21.53 | 5.59 | 17.4578 | 4.5327
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 |  |  | 23.969 |  | 6.2274 | 29.56 | 7.68 | 23.969 | 6.2274
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-13 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA | [6 empty] | UNID | 87.0375 |  | 107.34 | 0 | 87.0375
| FONTE: | FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  |  | 18.2605 |  | 18.2605 | 22.52 | 22.52 | 18.2605 | 18.2605
| 20111 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.1 |  |  | 13.4684 |  | 1.346 | 16.61 | 1.66 | 13.4684 | 1.346
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  |  | 24.8933 |  | 24.8933 | 30.7 | 30.7 | 24.8933 | 24.8933
| 7588 | Insumo SINAPI | ISS | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1 |  |  | 42.5376 |  | 42.5376 | 52.46 | 52.46 | 42.5376 | 42.5376
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-14 | COMP | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | [6 empty] | M | 5.0841 |  | 6.27 | 0 | 5.0841
| FONTE: | FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 34602 | Insumo SINAPI | ISS | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1 |  |  | 4.1759 |  | 4.1759 | 5.15 | 5.15 | 4.1759 | 4.1759
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  |  | 18.2605 |  | 0.90816 | 22.52 | 1.12 | 18.2605 | 0.90816
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-15 | COMP | ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | [6 empty] | UNID | 81.0372 |  | 99.94 | 0 | 81.0372
| FONTE: | FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| I0125 | Insumo SEINFRA | ISF | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | UN | 1 |  |  | 66.3768 |  | 66.3768 | 81.86 | 81.86 | 66.3768 | 66.3768
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 |  |  | 24.8933 |  | 8.4572 | 30.7 | 10.43 | 24.8933 | 8.4572
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 |  |  | 18.2605 |  | 6.2031 | 22.52 | 7.65 | 18.2605 | 6.2031
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-16 | COMP | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | [6 empty] | UNID | 715.12 |  | 881.93 | 0 | 715.12
| FONTE: | ADAPTADA - ORSE - CÓDIGO: 08941/ORSE E SEINFRA/CE - CÓDIGO: C4967 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| I0705 | Insumo SEINFRA | ISF | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 1 |  |  | 140.0443 |  | 140.0433 | 172.7113 | 172.71 | 140.0443 | 140.0433
| 41195 | Insumo SINAPI | ISS | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 |  |  | 423.4949 |  | 423.4949 | 522.28 | 522.28 | 423.4949 | 423.4949
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 |  |  | 17.0848 |  | 93.9622 | 21.07 | 115.88 | 17.0848 | 93.9622
| 94963 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.1 |  |  | 348.5311 |  | 34.8507 | 429.83 | 42.98 | 348.5311 | 34.8507
| 103670 | Serv SINAPI | SS | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.1 |  |  | 227.7052 |  | 22.7689 | 280.82 | 28.08 | 227.7052 | 22.7689
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-17 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO FIXADO EM POSTE | [6 empty] | UNID | 278.773 |  | 343.8 | 0 | 278.773
| FONTE: | FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| I6424 | Insumo SEINFRA | ISF | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE | UN | 1 |  |  | 270.1455 |  | 270.1455 | 333.16 | 333.16 | 270.1455 | 270.1455
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  |  | 24.8933 |  | 4.9787 | 30.7 | 6.14 | 24.8933 | 4.9787
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  |  | 18.2605 |  | 3.6489 | 22.52 | 4.5 | 18.2605 | 3.6489
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-20 | COMP | SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA PARA CAIXA D'ÁGUA E POÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | [6 empty] | UNID | 92.4054 |  | 113.96 | 0 | 92.4054
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  |  | 24.8933 |  | 4.9787 | 30.7 | 6.14 | 24.8933 | 4.9787
| POC-032 | Cotação | CE | BOIA DE NÍVEL ANAUGER SENSOR CONTROL | UND | 2 |  |  | 43.7134 |  | 87.4267 | 53.91 | 107.82 | 43.7134 | 87.4267
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-10 | COMP | CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, NAS DIMENSÕES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTÃO DE FERRO (CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO | [6 empty] | UNID | 1114.9622 |  | 1375.04 | 0 | 1114.9622
| FONTE: | CODEVASF | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 41613 | Insumo SINAPI | ISS | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 1 |  |  | 69.7014 |  | 69.7014 | 85.96 | 85.96 | 69.7014 | 69.7014
| 41637 | Insumo SINAPI | ISS | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | 3 |  |  | 85.4401 |  | 256.3203 | 105.37 | 316.11 | 85.4401 | 256.3203
| 93358 | Serv SINAPI | SS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - (até 0,13 m3 por poço) | M3 | 0.13 |  |  | 67.5769 |  | 8.7816 | 83.34 | 10.83 | 67.5769 | 8.7816 |  |  |  |  | - (até 0,13 m3 por poço)
| 94964 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - (até 0,10 m3 por poço) | M3 | 0.1 |  |  | 384.1035 |  | 38.4103 | 473.7 | 47.37 | 384.1035 | 38.4103 |  |  |  |  | - (até 0,10 m3 por poço)
| 94963 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - (até 0,10 m3 por poço) | M3 | 0.1 |  |  | 348.5311 |  | 34.8507 | 429.83 | 42.98 | 348.5311 | 34.8507 |  |  |  |  | - (até 0,10 m3 por poço)
| 103670 | Serv SINAPI | SS | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - (até 0,20 m3 por poço) | M3 | 0.2 |  |  | 227.7052 |  | 45.5378 | 280.82 | 56.16 | 227.7052 | 45.5378 |  |  |  |  | - (até 0,20 m3 por poço)
| 98679 | Serv SINAPI | SS | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA - (até 1,33 m2 por poço) | M2 | 1.33 |  |  | 29.2476 |  | 38.8969 | 36.07 | 47.97 | 29.2476 | 38.8969 |  |  |  |  | - (até 1,33 m2 por poço)
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 20.4742 |  | 81.8967 | 25.25 | 101 | 20.4742 | 81.8967
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 17.0848 |  | 68.3391 | 21.07 | 84.28 | 17.0848 | 68.3391
| 88489 | Serv SINAPI | SS | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (até 4,12 m2 por poço) | M2 | 4.12 |  |  | 10.4114 |  | 42.8944 | 12.84 | 52.9 | 10.4114 | 42.8944 |  |  |  |  | - (até 4,12 m2 por poço)
| 100758 | Serv SINAPI | SS | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - (até 0,90 m2 por poço) | M2 | 0.9 |  |  | 39.6915 |  | 35.7183 | 48.95 | 44.05 | 39.6915 | 35.7183 |  |  |  |  | - (até 0,90 m2 por poço)
| PORTÃO EM CHAPA DE FERRO 3/16" (E=4,75MM) COM DIMENSÕES 0,6M X 1,5M INCLUSIVE CADEADO 35MMX30MM, DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0.9 | M2
| EMBASA 2023 - CÓDIGO: 15.03.34 | [12 empty] | 0 | 0
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.72 |  |  | 20.4742 |  | 14.7414 | 25.25 | 18.18 | 20.4742 | 14.7414
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  |  | 17.0848 |  | 15.3739 | 21.07 | 18.96 | 17.0848 | 15.3739
| 88315 | Serv SINAPI | SS | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 |  |  | 21.8526 |  | 31.4613 | 26.95 | 38.8 | 21.8526 | 31.4613
| 88628 | Serv SINAPI | SS | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.013 |  |  | 454.1859 |  | 5.903 | 560.13 | 7.28 | 454.1859 | 5.903
| 1319 | Insumo SINAPI | ISS | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 34.2 |  |  | 8.3762 |  | 286.4599 | 10.33 | 353.28 | 8.3762 | 286.4599 |  |  | 1.827 | m2 | 4.5847
| 2433 | Insumo SINAPI | ISS | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 2 |  |  | 4.3462 |  | 8.6924 | 5.36 | 10.72 | 4.3462 | 8.6924
| 3107 | Insumo SINAPI | ISS | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 1 |  |  | 6.8436 |  | 6.8436 | 8.44 | 8.44 | 6.8436 | 6.8436
| 5085 | Insumo SINAPI | ISS | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 |  |  | 24.1392 |  | 24.1392 | 29.77 | 29.77 | 24.1392 | 24.1392
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-18 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | [6 empty] | UNID | 40.1213 |  | 49.48 | 0 | 40.1213
| FONTE: | FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 98111 | Serv SINAPI | SS | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | UN | 1 |  |  | 37.1859 |  | 37.1859 | 45.86 | 45.86 | 37.1859 | 37.1859
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  |  | 18.2605 |  | 0.90816 | 22.52 | 1.12 | 18.2605 | 0.90816
| 93358 | Serv SINAPI | SS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 0.03 |  |  | 67.5769 |  | 2.0271 | 83.34 | 2.5 | 67.5769 | 2.0271
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-19 | COMP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 2 X 1,5MM2 | [6 empty] | M | 4.1273 |  | 5.09 | 0 | 4.1273
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 |  |  | 24.8933 |  | 0.39732 | 30.7 | 0.49 | 24.8933 | 0.39732 | 0.024
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 |  |  | 18.2605 |  | 0.29191 | 22.52 | 0.36 | 18.2605 | 0.29191 | 0.024
| 993 | Insumo SINAPI | ISS | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 2.38 |  |  | 1.4352 |  | 3.4137 | 1.77 | 4.21 | 1.4352 | 3.4137 | 3.57
| 21127 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.006 |  |  | 5.0922 |  | 0.024326 | 6.28 | 0.03 | 5.0922 | 0.024326 | 0.009
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-11 | COMP | MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIÂMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) | [6 empty] | UNID | 4581.8588 |  | 5650.63 | 0 | 4581.8588
| FONTE: | FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 93358 | Serv SINAPI | SS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 0.42 |  |  | 67.5769 |  | 28.38 | 83.34 | 35 | 67.5769 | 28.38
| 98679 | Serv SINAPI | SS | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M2 | 4.15 |  |  | 29.2476 |  | 121.3773 | 36.07 | 149.69 | 29.2476 | 121.3773
| 12563 | Insumo SINAPI | ISS | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1 |  |  | 241.3195 |  | 241.3195 | 297.61 | 297.61 | 241.3195 | 241.3195
| 88489 | Serv SINAPI | SS | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 5.34 |  |  | 10.4114 |  | 55.5924 | 12.84 | 68.56 | 10.4114 | 55.5924
| 89408 | Serv SINAPI | SS | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 6.9734 |  | 27.8935 | 8.6 | 34.4 | 6.9734 | 27.8935
| 94704 | Serv SINAPI | SS | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 21.7229 |  | 43.4458 | 26.79 | 53.58 | 21.7229 | 43.4458
| 94703 | Serv SINAPI | SS | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 16.2253 |  | 64.9011 | 20.01 | 80.04 | 16.2253 | 64.9011
| 11674 | Insumo SINAPI | ISS | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 4 |  |  | 13.5332 |  | 54.1329 | 16.69 | 66.76 | 13.5332 | 54.1329
| 89356 | Serv SINAPI | SS | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 |  |  | 19.5417 |  | 23.45 | 24.1 | 28.92 | 19.5417 | 23.45
| 119 | Insumo SINAPI | ISS | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.25 |  |  | 5.676 |  | 1.419 | 7 | 1.75 | 5.676 | 1.419
| CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [12 empty] | 0 | 0
| CÓDIGO: 102617 - SINAPI | [12 empty] | 0 | 0
| POC-005 | Cotação | CE | CAIXA D'AGUA PARA 5.000LTS, COM TAMPA, INCLUSIVE LOGAMARCA DNOCS | UNID | 1 |  |  | 2254.8665 |  | 2254.8665 | 2780.84 | 2780.84 | 2254.8665 | 2254.8665
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4821 |  |  | 17.4578 |  | 25.8664 | 21.53 | 31.9 | 17.4578 | 25.8664
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4821 |  |  | 23.969 |  | 35.5237 | 29.56 | 43.81 | 23.969 | 35.5237
| 93287 | Serv SINAPI | SS | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO | CHP | 0.2634 |  |  | 279.3487 |  | 73.5773 | 344.51 | 90.74 | 279.3487 | 73.5773
| 93288 | Serv SINAPI | SS | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO | CHI | 2.3611 |  |  | 138.2999 |  | 326.5325 | 170.56 | 402.7 | 138.2999 | 326.5325
[14 empty] | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 3,50M, INCLUSIVE CAPEAMENTO EM CONCRETO (ESP. 5,0CM), FCK=15MPA, COM LANÇAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | [12 empty] | 0 | 0
| FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [12 empty] | 0 | 0
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0011 |  |  | 20.4742 |  | 61.4387 | 25.25 | 75.77 | 20.4742 | 61.4387 | 0.44792
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.3343 |  |  | 17.0848 |  | 74.0476 | 21.07 | 91.32 | 17.0848 | 74.0476 | 0.6469
| 4491 | Insumo SINAPI | ISS | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8.7104 |  |  | 9.1222 |  | 79.456 | 11.25 | 97.99 | 9.1222 | 79.456 | 1.3001
| 5061 | Insumo SINAPI | ISS | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.20084 |  |  | 18.5686 |  | 3.7218 | 22.9 | 4.59 | 18.5686 | 3.7218 | 0.029977
| 4509 | Insumo SINAPI | ISS | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.496 |  |  | 4.63 |  | 30.0747 | 5.71 | 37.09 | 4.63 | 30.0747 | 0.96956
| 6212 | Insumo SINAPI | ISS | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.3562 |  |  | 15.1225 |  | 65.8741 | 18.65 | 81.24 | 15.1225 | 65.8741 | 0.65018
| 3743 | Insumo SINAPI | ISS | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 6.7 |  |  | 63.1658 |  | 423.2111 | 77.9 | 521.93 | 63.1658 | 423.2111 | 1
| 94969 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.33502 |  |  | 344.1606 |  | 115.2959 | 424.44 | 142.19 | 344.1606 | 115.2959 | 0.050002
| CORDOALHA EM AÇO 3/16" COM SUPORTE ESTICADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [12 empty] | 0 | 0
| FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [12 empty] | 0 | 0
| I0335 | Insumo SEINFRA | ISF | CABO AÇO 3/16" | M | 1.0511 |  |  | 3.8516 |  | 4.0462 | 4.75 | 4.99 | 3.8516 | 4.0462
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4101 |  |  | 20.4742 |  | 8.3924 | 25.25 | 10.35 | 20.4742 | 8.3924
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41022 |  |  | 17.0848 |  | 7.0058 | 21.07 | 8.64 | 17.0848 | 7.0058
| 4356 | Insumo SINAPI | ISS | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 2 |  |  | 0.21082 |  | 0.42165 | 0.26 | 0.52 | 0.21082 | 0.42165
| 7572 | Insumo SINAPI | ISS | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 1 |  |  | 6.6166 |  | 6.6166 | 8.16 | 8.16 | 6.6166 | 6.6166
| PINTURA EM MURO COM TINTA ESMALTE DE LOGOMARCA DO GOVERNO FEDERAL | [12 empty] | 0 | 0
| FUNASA - SUPERINTENDENCIA RN - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2022 | [12 empty] | 0 | 0
| 3767 | Insumo SINAPI | ISS | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 1.67 |  |  | 0.71356 |  | 1.1839 | 0.88 | 1.46 | 0.71356 | 1.1839
| 43776 | Insumo SINAPI | ISS | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 3.42 |  |  | 25.0717 |  | 85.7401 | 30.92 | 105.74 | 25.0717 | 85.7401
| 5318 | Insumo SINAPI | ISS | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.5 |  |  | 23.6122 |  | 11.8061 | 29.12 | 14.56 | 23.6122 | 11.8061
| 100301 | Serv SINAPI | SS | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.975 |  |  | 23.4338 |  | 116.5771 | 28.9 | 143.77 | 23.4338 | 116.5771
| 88310 | Serv SINAPI | SS | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.975 |  |  | 21.8445 |  | 108.6712 | 26.94 | 134.02 | 21.8445 | 108.6712
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-21 | COMP | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALAÇÃO) | [6 empty] | UNID | 845.6925 |  | 1042.96 | 0 | 845.6925
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 90777.d | Serv SINAPI | SS | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  |  | 105.7116 |  | 845.6925 | 130.37 | 1042.96 | 105.7116 | 845.6925
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-22 | COMP | SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAÇÃO) | [6 empty] | UNID | 175.794 |  | 216.8 | 0 | 175.794
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 90776 | Serv SINAPI | SS | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  |  | 21.9743 |  | 175.794 | 27.1 | 216.8 | 21.9743 | 175.794
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-23 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO | [6 empty] | UNID | 1873.8605 |  | 2310.96 | 0 | 1873.8605
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88240 | Serv SINAPI | SS | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6105 |  |  | 16.9388 |  | 10.3384 | 20.89 | 12.75 | 16.9388 | 10.3384 | 0.033 | 18.5
| 88278 | Serv SINAPI | SS | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6105 |  |  | 16.4604 |  | 10.0465 | 20.3 | 12.39 | 16.4604 | 10.0465 | 0.033 | 18.5
| 88315 | Serv SINAPI | SS | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 |  |  | 21.8526 |  | 8.0843 | 26.95 | 9.97 | 21.8526 | 8.0843 | 0.02 | 18.5
| POC-007 | Cotação | CE | TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 6MTS | BR | 3.0833 |  |  | 173.3047 |  | 534.3554 | 213.73 | 659 | 173.3047 | 534.3554 | 0.16667 | 18.5
| 88240 | Serv SINAPI | SS | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  |  | 16.9388 |  | 15.2441 | 20.89 | 18.8 | 16.9388 | 15.2441 | 0.05 | 18
| 88278 | Serv SINAPI | SS | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  |  | 16.4604 |  | 14.8144 | 20.3 | 18.27 | 16.4604 | 14.8144 | 0.05 | 18
| 88315 | Serv SINAPI | SS | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 |  |  | 21.8526 |  | 11.798 | 26.95 | 14.55 | 21.8526 | 11.798 | 0.03 | 18
| POC-008 | Cotação | CE | TUBO QUADRADO METALON 70 X 70 - ESPESSURA 2,65 - 6MTS | BR | 3 |  |  | 248.8604 |  | 746.5813 | 306.91 | 920.73 | 248.8604 | 746.5813 | 0.16667 | 18
| 88240 | Serv SINAPI | SS | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.416 |  |  | 16.9388 |  | 7.0464 | 20.89 | 8.69 | 16.9388 | 7.0464 | 0.016 | 26
| 88278 | Serv SINAPI | SS | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.416 |  |  | 16.4604 |  | 6.8436 | 20.3 | 8.44 | 16.4604 | 6.8436 | 0.016 | 26
| 4382 | Insumo SINAPI | ISS | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 26 |  |  | 0.90816 |  | 23.6122 | 1.12 | 29.12 | 0.90816 | 23.6122 | 1 | 26
| M0949 | Insumo SICRO | ISC | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 16,0 MM | UN | 52 |  |  | 1.2398 |  | 64.4632 | 1.529 | 79.5 | 1.2398 | 64.4632 | 2 | 26
| 4330 | Insumo SINAPI | ISS | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 26 |  |  | 0.11352 |  | 2.9515 | 0.14 | 3.64 | 0.11352 | 2.9515 | 1 | 26
| 88240 | Serv SINAPI | SS | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 |  |  | 16.9388 |  | 3.7867 | 20.89 | 4.67 | 16.9388 | 3.7867 | 0.016 | 14
| 88278 | Serv SINAPI | SS | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 |  |  | 16.4604 |  | 3.6813 | 20.3 | 4.54 | 16.4604 | 3.6813 | 0.016 | 14
| 4346 | Insumo SINAPI | ISS | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 14 |  |  | 8.1653 |  | 114.3148 | 10.07 | 140.98 | 8.1653 | 114.3148 | 1 | 14
| 11267 | Insumo SINAPI | ISS | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 28 |  |  | 1.1595 |  | 32.4668 | 1.43 | 40.04 | 1.1595 | 32.4668 | 2 | 14
| 4340 | Insumo SINAPI | ISS | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 14 |  |  | 0.9487 |  | 13.2819 | 1.17 | 16.38 | 0.9487 | 13.2819 | 1 | 14
| 88240 | Serv SINAPI | SS | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 |  |  | 16.9388 |  | 1.6217 | 20.89 | 2 | 16.9388 | 1.6217 | 0.016 | 6
| 88278 | Serv SINAPI | SS | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 |  |  | 16.4604 |  | 1.5731 | 20.3 | 1.94 | 16.4604 | 1.5731 | 0.016 | 6
| 4354 | Insumo SINAPI | ISS | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | 6 |  |  | 37.8914 |  | 227.3484 | 46.73 | 280.38 | 37.8914 | 227.3484 | 1 | 6
| 11267 | Insumo SINAPI | ISS | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 12 |  |  | 1.1595 |  | 13.9143 | 1.43 | 17.16 | 1.1595 | 13.9143 | 2 | 6
| 4340 | Insumo SINAPI | ISS | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 6 |  |  | 0.9487 |  | 5.6922 | 1.17 | 7.02 | 0.9487 | 5.6922 | 1 | 6
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-24 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) | [6 empty] | UNID | 3759.5595 |  | 4636.52 | 0 | 3759.5595
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-010 | Cotação | CE | INVERSOR OFF GRID TRIFÁSICO 220 V - BOMBA 3/4 CV / 1,00 CV | UNID | 1 |  |  | 1109.6754 |  | 1109.6754 | 1368.52 | 1368.52 | 1109.6754 | 1109.6754
| 34616 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 |  |  | 49.5596 |  | 49.5596 | 61.12 | 61.12 | 49.5596 | 49.5596
| POC-009 | Cotação | CE | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330 - 335 W | UNID | 6 |  |  | 404.6182 |  | 2427.709 | 499 | 2994 | 404.6182 | 2427.709
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-25 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) | [6 empty] | UNID | 3759.5595 |  | 4636.52 | 0 | 3759.5595
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-010 | Cotação | CE | INVERSOR OFF GRID TRIFÁSICO 220 V - BOMBA 3/4 CV / 1,00 CV | UNID | 1 |  |  | 1109.6754 |  | 1109.6754 | 1368.52 | 1368.52 | 1109.6754 | 1109.6754
| 34616 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 |  |  | 49.5596 |  | 49.5596 | 61.12 | 61.12 | 49.5596 | 49.5596
| POC-009 | Cotação | CE | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330 - 335 W | UNID | 6 |  |  | 404.6182 |  | 2427.709 | 499 | 2994 | 404.6182 | 2427.709
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-26 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) | [6 empty] | UNID | 4590.2592 |  | 5660.99 | 0 | 4590.2592
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-011 | Cotação | CE | INVERSOR OFF GRID TRIFÁSICO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV | UNID | 1 |  |  | 1131.1389 |  | 1131.1389 | 1394.99 | 1394.99 | 1131.1389 | 1131.1389
| 34616 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 |  |  | 49.5596 |  | 49.5596 | 61.12 | 61.12 | 49.5596 | 49.5596
| POC-009 | Cotação | CE | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330 - 335 W | UNID | 8 |  |  | 404.6182 |  | 3236.9453 | 499 | 3992 | 404.6182 | 3236.9453
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-27 | COMP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) | [6 empty] | UNID | 4590.2592 |  | 5660.99 | 0 | 4590.2592
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 18.2605 |  | 73.0421 | 22.52 | 90.08 | 18.2605 | 73.0421
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 24.8933 |  | 99.5734 | 30.7 | 122.8 | 24.8933 | 99.5734
| POC-011 | Cotação | CE | INVERSOR OFF GRID TRIFÁSICO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV | UNID | 1 |  |  | 1131.1389 |  | 1131.1389 | 1394.99 | 1394.99 | 1131.1389 | 1131.1389
| 34616 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 |  |  | 49.5596 |  | 49.5596 | 61.12 | 61.12 | 49.5596 | 49.5596
| POC-009 | Cotação | CE | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330 - 335 W | UNID | 8 |  |  | 404.6182 |  | 3236.9453 | 499 | 3992 | 404.6182 | 3236.9453
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-28 | COMP | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | [6 empty] | M | 75.5314 |  | 93.15 | 0 | 75.5314
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 43130 | Insumo SINAPI | ISS | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.098 |  |  | 20.7985 |  | 2.0353 | 25.65 | 2.51 | 20.7985 | 2.0353
| 346 | Insumo SINAPI | ISS | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 0.405 |  |  | 24.6339 |  | 9.9736 | 30.38 | 12.3 | 24.6339 | 9.9736
| 4107 | Insumo SINAPI | ISS | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 0.42 |  |  | 65.4768 |  | 27.4962 | 80.75 | 33.91 | 65.4768 | 27.4962
| 4111 | Insumo SINAPI | ISS | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 0.16 |  |  | 54.9437 |  | 8.7897 | 67.76 | 10.84 | 54.9437 | 8.7897
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.335 |  |  | 20.4742 |  | 6.8518 | 25.25 | 8.45 | 20.4742 | 6.8518
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.671 |  |  | 17.0848 |  | 11.4574 | 21.07 | 14.13 | 17.0848 | 11.4574
| 94962 | Serv SINAPI | SS | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.0288 |  |  | 310.0235 |  | 8.9275 | 382.34 | 11.01 | 310.0235 | 8.9275
[14 empty] | 0 | 0
x | INSTAL-29 | COMP | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | [6 empty] | M2 | 612.7492 |  | 755.68 | 0 | 612.7492
| FONTE: | CODEVASF 2ª Superintendência Regional - PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL Nº 12/2021 | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 367 | Insumo SINAPI | ISS | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.061 |  |  | 78.037 |  | 4.7597 | 96.24 | 5.87 | 78.037 | 4.7597
| 1379 | Insumo SINAPI | ISS | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.83 |  |  | 0.6649 |  | 3.211 | 0.82 | 3.96 | 0.6649 | 3.211
| 4948 | Insumo SINAPI | ISS | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1 |  |  | 548.4482 |  | 548.4482 | 676.38 | 676.38 | 548.4482 | 548.4482
| 88309 | Serv SINAPI | SS | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  |  | 20.4742 |  | 30.7072 | 25.25 | 37.87 | 20.4742 | 30.7072
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  |  | 17.0848 |  | 25.6231 | 21.07 | 31.6 | 17.0848 | 25.6231
[14 empty] | 0 | 0
x | 95727 | COMP | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 17.2064 |  | 21.22 | 0 | 17.2064
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 2678 | Insumo SINAPI | ISS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 1.0538 |  |  | 3.0083 |  | 3.1623 | 3.71 | 3.9 | 3.0083 | 3.1623
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122 |  |  | 18.2605 |  | 2.2218 | 22.52 | 2.74 | 18.2605 | 2.2218
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122 |  |  | 24.8933 |  | 3.0326 | 30.7 | 3.74 | 24.8933 | 3.0326
| 91170 | Serv SINAPI | SS | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE_PS | M | 1 |  |  | 8.7897 |  | 8.7897 | 10.84 | 10.84 | 8.7897 | 8.7897
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | 91931 | COMP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 9.6898 |  | 11.95 | 0 | 9.6898
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 994 | Insumo SINAPI | ISS | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.2434 |  |  | 6.0003 |  | 7.4599 | 7.4 | 9.2 | 6.0003 | 7.4599
| 21127 | Insumo SINAPI | ISS | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 |  |  | 5.0922 |  | 0.040543 | 6.28 | 0.05 | 5.0922 | 0.040543
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 |  |  | 18.2605 |  | 0.92438 | 22.52 | 1.14 | 18.2605 | 0.92438
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 |  |  | 24.8933 |  | 1.2649 | 30.7 | 1.56 | 24.8933 | 1.2649
[14 empty] | 0 | 0
x | 91884 | COMP | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 9.2438 |  | 11.4 | 0 | 9.2438
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 1891 | Insumo SINAPI | ISS | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 |  |  | 0.7541 |  | 0.7541 | 0.93 | 0.93 | 0.7541 | 0.7541
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 |  |  | 18.2605 |  | 3.5921 | 22.52 | 4.43 | 18.2605 | 3.5921
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 |  |  | 24.8933 |  | 4.8976 | 30.7 | 6.04 | 24.8933 | 4.8976
[14 empty] | 0 | 0
x | 94963 | COMP | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | [6 empty] | M3 | 348.5311 |  | 429.83 | 0 | 348.5311
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 370 | Insumo SINAPI | ISS | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8046 |  |  | 77.0315 |  | 61.9739 | 95 | 76.43 | 77.0315 | 61.9739
| 1379 | Insumo SINAPI | ISS | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 273.063 |  |  | 0.6649 |  | 181.5592 | 0.82 | 223.91 | 0.6649 | 181.5592
| 4721 | Insumo SINAPI | ISS | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5792 |  |  | 74.4773 |  | 43.1295 | 91.85 | 53.19 | 74.4773 | 43.1295
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3275 |  |  | 17.0848 |  | 39.7645 | 21.07 | 49.04 | 17.0848 | 39.7645
| 88377 | Serv SINAPI | SS | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4695 |  |  | 14.0441 |  | 20.6363 | 17.32 | 25.45 | 14.0441 | 20.6363
| 88830 | Serv SINAPI | SS | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | CHP | 0.7563 |  |  | 1.6542 |  | 1.2487 | 2.04 | 1.54 | 1.6542 | 1.2487
| 88831 | Serv SINAPI | SS | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO | CHI | 0.7131 |  |  | 0.30813 |  | 0.21893 | 0.38 | 0.27 | 0.30813 | 0.21893
[14 empty] | 0 | 0
x | 96985 | COMP | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 48.8704 |  | 60.27 | 0 | 48.8704
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 3379 | Insumo SINAPI | ISS | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 |  |  | 38.159 |  | 38.159 | 47.06 | 47.06 | 38.159 | 38.159
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484 |  |  | 18.2605 |  | 4.5327 | 22.52 | 5.59 | 18.2605 | 4.5327
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484 |  |  | 24.8933 |  | 6.1787 | 30.7 | 7.62 | 24.8933 | 6.1787
[14 empty] | 0 | 0
x | 91914 | COMP | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 14.4657 |  | 17.84 | 0 | 14.4657
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 1879 | Insumo SINAPI | ISS | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 |  |  | 1.7433 |  | 1.7433 | 2.15 | 2.15 | 1.7433 | 1.7433
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 |  |  | 18.2605 |  | 5.3841 | 22.52 | 6.64 | 18.2605 | 5.3841
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 |  |  | 24.8933 |  | 7.3383 | 30.7 | 9.05 | 24.8933 | 7.3383
[14 empty] | 0 | 0
x | 93358 | COMP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | [6 empty] | M3 | 67.585 |  | 83.35 | 0 | 67.585
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 |  |  | 17.0848 |  | 67.585 | 21.07 | 83.35 | 17.0848 | 67.585
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
x | 94969 | COMP | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | [6 empty] | M3 | 344.1606 |  | 424.44 | 0 | 344.1606
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 370 | Insumo SINAPI | ISS | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8076 |  |  | 77.0315 |  | 62.209 | 95 | 76.72 | 77.0315 | 62.209
| 1379 | Insumo SINAPI | ISS | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 274.0635 |  |  | 0.6649 |  | 182.2241 | 0.82 | 224.73 | 0.6649 | 182.2241
| 4721 | Insumo SINAPI | ISS | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5813 |  |  | 74.4773 |  | 43.2917 | 91.85 | 53.39 | 74.4773 | 43.2917
| 88316 | Serv SINAPI | SS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 |  |  | 17.0848 |  | 34.6236 | 21.07 | 42.7 | 17.0848 | 34.6236
| 88377 | Serv SINAPI | SS | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2822 |  |  | 14.0441 |  | 18.001 | 17.32 | 22.2 | 14.0441 | 18.001
| 89225 | Serv SINAPI | SS | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | CHP | 0.6599 |  |  | 4.5732 |  | 3.0164 | 5.64 | 3.72 | 4.5732 | 3.0164
| 89226 | Serv SINAPI | SS | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO | CHI | 0.6223 |  |  | 1.2812 |  | 0.79464 | 1.58 | 0.98 | 1.2812 | 0.79464
[14 empty] | 0 | 0
x | 89413 | COMP | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 9.7546 |  | 12.03 | 0 | 9.7546
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 122 | Insumo SINAPI | ISS | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0094 |  |  | 43.6728 |  | 0.40543 | 53.86 | 0.5 | 43.6728 | 0.40543
| 3536 | Insumo SINAPI | ISS | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 |  |  | 2.0353 |  | 2.0353 | 2.51 | 2.51 | 2.0353 | 2.0353
| 20083 | Insumo SINAPI | ISS | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 |  |  | 49.4786 |  | 0.54327 | 61.02 | 0.67 | 49.4786 | 0.54327
| 38383 | Insumo SINAPI | ISS | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.036 |  |  | 1.7271 |  | 0.05676 | 2.13 | 0.07 | 1.7271 | 0.05676
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 |  |  | 17.4578 |  | 2.8299 | 21.53 | 3.49 | 17.4578 | 2.8299
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 |  |  | 23.969 |  | 3.884 | 29.56 | 4.79 | 23.969 | 3.884
[14 empty] | 0 | 0
x | 104751 | COMP | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 15.455 |  | 19.06 | 0 | 15.455
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 1564 | Insumo SINAPI | ISS | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 1 |  |  | 7.4275 |  | 7.4275 | 9.16 | 9.16 | 7.4275 | 7.4275
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 |  |  | 18.2605 |  | 3.3975 | 22.52 | 4.19 | 18.2605 | 3.3975
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 |  |  | 24.8933 |  | 4.63 | 30.7 | 5.71 | 24.8933 | 4.63
[14 empty] | 0 | 0
x | 91916 | COMP | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 15.7063 |  | 19.37 | 0 | 15.7063
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 12034 | Insumo SINAPI | ISS | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 |  |  | 2.984 |  | 2.984 | 3.68 | 3.68 | 2.984 | 2.984
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 |  |  | 18.2605 |  | 5.3841 | 22.52 | 6.64 | 18.2605 | 5.3841
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 |  |  | 24.8933 |  | 7.3383 | 30.7 | 9.05 | 24.8933 | 7.3383
[14 empty] | 0 | 0
x | 89386 | COMP | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 7.695 |  | 9.49 | 0 | 7.695
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 122 | Insumo SINAPI | ISS | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0094 |  |  | 43.6728 |  | 0.40543 | 53.86 | 0.5 | 43.6728 | 0.40543
| 3903 | Insumo SINAPI | ISS | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 |  |  | 1.6785 |  | 1.6785 | 2.07 | 2.07 | 1.6785 | 1.6785
| 20083 | Insumo SINAPI | ISS | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 |  |  | 49.4786 |  | 0.54327 | 61.02 | 0.67 | 49.4786 | 0.54327
| 38383 | Insumo SINAPI | ISS | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0403 |  |  | 1.7271 |  | 0.064869 | 2.13 | 0.08 | 1.7271 | 0.064869
| 88248 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1208 |  |  | 17.4578 |  | 2.1082 | 21.53 | 2.6 | 17.4578 | 2.1082
| 88267 | Serv SINAPI | SS | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1208 |  |  | 23.969 |  | 2.8948 | 29.56 | 3.57 | 23.969 | 2.8948
[14 empty] | 0 | 0
x | 93655 | COMP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNID | 12.698 |  | 15.66 | 0 | 12.698
| FONTE: | SINAPI | [11 empty] | 0 | 0
| Código | Tipo | Grupo | Descrição | Und. | Quant. | Produt. | Improd. | C.Prod. | C.Impr. | S.Total(R$) | C.Prod. | S.Total(R$) | #VALUE! | #VALUE!
| 1571 | Insumo SINAPI | ISS | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 |  |  | 1.2001 |  | 1.2001 | 1.48 | 1.48 | 1.2001 | 1.2001
| 34653 | Insumo SINAPI | ISS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 |  |  | 8.6437 |  | 8.6437 | 10.66 | 10.66 | 8.6437 | 8.6437
| 88247 | Serv SINAPI | SS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 |  |  | 18.2605 |  | 1.2082 | 22.52 | 1.49 | 18.2605 | 1.2082
| 88264 | Serv SINAPI | SS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 |  |  | 24.8933 |  | 1.646 | 30.7 | 2.03 | 24.8933 | 1.646