## MMOUP
PLANO DE AÇÃO MMOuP
HUJM Hospital Universitário Julio Muller:
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 2 | Criação e implementação de Plano de Trabalho Anual das Atividades da Ouvidoria. | Implementar e aprovar documento público e formal que estabeleça o Planejamento Anual da Ouvidoria em 2023. | . 1. Minutar Plano de Atividades com base nos objetivos estratégicos e metas 2. Submeter Plano à Superintendência | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2022-07-01 | 2022-11-30 | PENDENTE
| 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 2 | Criar Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações. Implementação do Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações | Mapeamento dos processos; Diagnóstico de riscos de segurança de informações da Ouvidoria. | 1. Mapeamento dos processos e diagnóstico de riscos com Setor de Governança e Estratégia (SEGOV) e 2. Elaboração de Plano para tratamento de riscos de segurança da informação e comunicação; 3. Aprovação do Plano no Colegiado executivo | Ouvidoria , Setor de Governança e Estratégia, Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital , Superintendência | Ouvidoria | 2022-08-01 | 2023-01-30 | PENDENTE
2.1 Governança de serviços | 2.1.3 Qualidade da informação | Como a ouvidoria contribui para a atualidade e a transparência das informações disponíveis na Carta de Serviços do órgão ou entidade a que está vinculada? | 3 | Atualizar a Carta de Serviços do usuário | Atualizar a Carta junto às chefias da nova estrutura do Hospital e nova Contratualização | 1. Constituir Grupo de Trabalho. 2. Atualizar a Carta de Serviços. 3. Submeter à aprovação do Colegiado Executivo | Ouvidoria, Superintendencia, Comunicação Social, Representantes de áreas envolvidas e Divisão de Gestão do Cuidado e Apoio Diagnostico e Terapeutico | Ouvidoria | 2022-07-01 | 2023-01-30 | PENDENTE
2.2 Transparência e prestação de contas | 2.2.1 Controle social | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 3 | Avaliar o atendimento da Ouvidoria | Formular e formalizar Fluxo | 1. Monitorar as respostas da pesquisa no fala.BR; 2. Se índice de avaliações estiver abaixo da meta estipulada pela Sede/Ebserh, realizar pesquisa por telefone; 3. Inserir o resultado nos relatórios. | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2023-01-30 | PENDENTE
2.3 Processos essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 3 | Elaborar o Fluxograma de tratamento das manifestações | Elaborar o Planejamento, Procedimento Operacional Padrão e Fluxograma de tratamento das manifestações de Ouvidoria | 1. Elaborar Procedimento Operacional Padrão com fluxograma de tratamento das manifestações; 2. Submeter à aprovação do Colegiado Executivo; 3. Implantação do POP. | Ouvidoria; Superintendência; Colegiado Executivo | Ouvidoria; Superintendência; Colegiado Executivo | 2022-10-01 | 2022-11-30 | PENDENTE
| 2.3.3 Atendimento | A ouvidoria possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico? | 3 | Instituir roteiros e orientações para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico. | Manual ou outro documento em que conste os roteiros e orientações para atendimento. | 1. Elaborar Manual 2.Validar Manual junto à Comissão de Gestão de Documentos 3. Aprovar Manual no COLEX | Ouvidoria Comissão de Gestão de Documentos Superintendência Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2022-02-10 | 2022-11-30 | PENDENTE
| 2.3.4 Proteção ao denunciante | Existem procedimentos instituídos para a proteção do denunciante? | 3 | Proteger a identificação do Denunciante | Elaborar o Planejamento, Procedimento Operacional Padrão e Fluxograma de tratamento das manifestações de Ouvidoria. | 1. Elaborar Procedimento Operacional Padrão com procedimentos para proteção da identificação de denunciante; 2. Aprovação/validação do POP no Colegiado executivo e Comissão de Gestão de documentos; 3. Implantar POP aprovado. | Ouvidoria; Superintendência; Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2022-07-01 | 2023-01-30 | PENDENTE
| 2.3.8 Acompanhamento da conclusão de denúncias | Como a ouvidoria acompanha a conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias por ela recebidas? | 3 | Controlar os processos | Elaborar o Planejamento, Procedimento Operacional Padrão e Fluxograma de tratamento das manifestações de Ouvidoria e continuar com planilha de controle. | 1. Elaborar POP-Procedimento Operacional Padrão; 2. Inserir no planejamento o fluxograma de tratamento das manifestações de Ouvidoria. 3.Planilha de Controle. | Ouvidoria; Colegiado Executivo, Setor de Governança e Estratégia | Ouvidoria | 2022-10-01 | 2022-11-30 | PENDENTE
2.4 Gestão estratégica de informações | 2.4.3 Análise de dados | Como a ouvidoria analisa os dados coletados? | 3 | Analisar os dados coletados. | Elaborar o Planejamento das atividades de Ouvidoria; Inserir no relatório anual a análise dos dados. | 1. Elaborar POP das atividades de ouvidoria atividades de Ouvidoria; 2. Inserir no relatório a análise dos dados. 3. Encaminhar para o gestor máximo; 4. Publicar relatório. | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-06-30 | 2022-11-30 | PENDENTE
| 2.4.4 Produção de informações estratégicas | Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico? | 3 | Apresentar relatório de gestão ao dirigente máximo. | Elaboração e apresentar os relatórios trimestrais e anual | 1. Elaborar relatórios trimestral e anual; 2. Encaminhar e apresentar ao dirigente máximo 3. Publicar o relatório anual | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-05-30 | 2023-01-30 | PENDENTE
3.1 Busca ativa de informações | 3.1.2 Mobilização ativa junto aos usuários | A ouvidoria realiza ações proativas para coleta de informações no âmbito da jornada dos usuários? | 2 | Realizar ação junto aos usuários. | Elaborar o planejamento da Ouvidoria e incluir essa atividade no plano de ação | 1.Elaborar o Planejamento das atividades de Ouvidoria; 2. Inserir no Plano de ação. 3. Realizar uma ação no ano de 2022 | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2022-10-30 | PENDENTE
3.3 Articulação interinstitucional | 3.3.1 Articulação interinstitucional ampla | Como se dá o relacionamento da ouvidoria com outros órgãos de defesa dos usuários? | 2 | Interagir com outros órgãos e entidades de defesa dos usuários de serviços públicos eventualmente, quando necessário ações conjuntas. | Ação conjunta com outros órgãos públicos de defesa dos usuários da Saúde e Educação para troca de experiências | 1. Realizar rodas de conversas com ouvidores dos órgãos públicos da Saúde e Educação para possibilidade de ações conjuntas. 2. Divulgar ações n site do Hospital | Ouvidoria local e demais Ouvidorias dos órgãos públicos da Saúde e Educação | Ouvidoria local e demais Ouvidorias dos órgãos públicos da Saúde e Educação | 2022-07-01 | 2022-10-30 | PENDENTE
[12 empty] | Andamento | Status
[12 empty] | Não iniciado | Atrasado
[12 empty] | Em andamento | No prazo
[12 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído