## MMOUP
PLANO DE AÇÃO MMOuP
HU: HU-UFMA
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
1.2 Capacidade e garantias da equipe | 1.2.5 Condutas | Há instrumento formal que defina as condutas desejáveis e vedadas aos seus servidores? | 3 | Possuir instrumento formal institucionalizado que defina as condutas desejáveis e vedadas a seus servidores, que são orientados continuamente nos termos do instrumento | Elaborar instrumento formal institucionalizado que defina as condutas desejáveis e vedadas a seus servidores | 1. Atualizar Regulamento, fazendo constar indicações de condutas desejáveis e vedadas dos servidores da Ouvidoria; 2. Validar o documento junto à Superintndência | Ouvidoria e Superintendência | Ouvidoria | 2022-07-04 | 2023-03-15 | Em andamento
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 2 | Realizar planejamento das ações de ouvidoria, de maneira pontual, sempre focado em ações específicas a serem realizadas | Realizar e implementar o planejamento das ações de ouvidoria | 1. Reunião com equipe; 2. Elaborar o planejamento | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-05-09 | 2022-12-30 | Em andamento
| 1.4.2 Formação de competências | A Ouvidoria possui um plano de capacitação para a sua equipe? | 2 | Institucionalizar um plano de capacitação com as competências desejáveis para a equipe de ouvidoria | Elaborar plano de capacitação com as competências desejáveis para a equipe de ouvidoria | 1. Reunião com equipe; 2. Elaborar o Plano de Capacitação | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2023-03-15 | Em andamento
| 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 2 | Criar Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações | Criar e implementar um Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações | 1. Reunião com o SETISD; 2. Minutar Plano; 3. Submeter Plano à Superintendência | Ouvidoria e SETISD | Ouvidoria | 2022-07-04 | 2022-12-30 | Em andamento
1.5 Infraestrutura e acessibilidade | 1.5.4 Acessibilidade tecnológica | Como se dá a acessibilidade aos canais de atendimento virtuais da ouvidoria? | 4 | Possuir canais informatizados ou telefônicos para atendimento disponibilizados no sítio da instituição a que está vinculada, e tanto o sistema quanto o sítio da instituição estarem plenamente aderentes ao padrão de acessibilidade de governo eletrônico eMAG. | Ajustar o sítio eletrônico do HU-UFMA às diretirzes da Ebserh. | Articular as adequações junto ao SETISD e à UCS | Ouvidoria, SETISD e UCS | Ouvidoria | 2022-07-04 | 2023-03-15 | Em andamento
| 1.5.5 Experiência do usuário | Qual o papel do perfil do usuário dos serviços do órgão ou entidade para a definição de processos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria? | 3 | Levar em consideração os dados obtidos através do levantamento de perfil dos usuários, para que sejam determinantes quando das escolhas adotadas pela ouvidoria na comunicação com os usuários. unidade na comunicação com os usuários. | Analisar e discutir durante a formalização do Planejamento das atividades da Ouvidoria as infortmações sobre o perfil do usuário, criando fluxo para a adoção dos processos, roteiros e canais de atendimento. | Analisar e discutir o perfil dos usuários; Mapear e elaborar o fluxo de atendimento. | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-05-15 | 2022-12-30 | Em andamento
2.1 Governança de serviços | 2.1.2 Monitoramento da Carta de Serviços ao Usuário | Como a ouvidoria produz e utiliza os dados oriundos das avaliações de serviços realizadas pelos usuários? | 3 | Sistematizar a análise dos dados coletados diretamente ou por outros meios, utilizando metodologia documentada a fim de avaliar a aderência da execução do serviço aos parâmetros definidos na Carta de Serviços, encaminhando as informações aos gestores dos serviços no âmbito de processos periódicos e institucionalizados. | Definir Plano de Atualização Anual da Carta de Serviços ao Cidadão e mensurar a satisfação do usuário por meio da Pesquisa de Satisfação. | 1. Reunir com as chefias e atualizar a carta de serviços; 2. Apresentar atualização da carta de serviços ao Colegiado Executivo do Hospital; 3. Publicar no site; 4. Avaliar a satisfação dos usuários. | Ouvidoria e Chefias | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Em andamento
2.2 Transparência e Prestação de Contas | 2.2.1 Controle social | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 4 | Possuir ferramentas disponíveis para a mensuração da satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria e procedimento periódico formalmente instituído de análise destes dados, bem como de monitoramento de providências adotadas em decorrência destas análises e dos resultados da implantação de tais providências. | Mapear os processos e atualizar POP | Mapear os processos; Atualizar POP | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-05-09 | 2022-12-30 | Em andamento
2.3 Processos essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 4 | Mapear e instituir formalmente os seus processos de tratamento de manifestações no âmbito do órgão a que está vinculada, em processo monitorado a fim de promover a aderência dos serviços existentes aos padrões de qualidade e à Lei nº 13.460, de 2017, bem como a suas regulamentações. Adicionalmente, ela também realizou, nos últimos três anos, ao menos um mapeamento dos riscos do processo, adotando as medidas necessárias à sua mitigação | Atualizar o POP, além de definir e implementar Plano de Gestão de Riscos para tratamento das manifestações de Ouvidoria e realizar, pelo menos, uma vez a cada 3 anos, mapeamento dos riscos do processo, adotando as medidas necessárias à sua mitigação | 1. Atualizar o POP; 2. Minutar Plano; 2. Submeter Plano à Superintendência; | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2022-09-05 | 2022-10-28 | Em andamento
| 2.3.2 Processo de tratamento de ouvidoria interna | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações internas, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 4 | Mapear e instituir formalmente os seus processos de tratamento de manifestações internas no âmbito do órgão a que está vinculada, em processo monitorado e dar divulgação dentro da instituição. Adicionalmente, realizar a cada 3 anos, ao menos um mapeamento dos riscos do processo, adotando as medidas necessárias à sua mitigação | Atualizar o POP, além de definir e implementar Plano de Gestão de Riscos para tratamento das manifestações internas e realizar, pelo menos, uma vez a cada 3 anos, mapeamento dos riscos do processo, adotando as medidas necessárias à sua mitigação | 1. Atualizar o POP; 2. Minutar Plano; 2. Submeter Plano à Superintendência; | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2022-07-04 | 2023-03-15 | Em andamento
| 2.3.4 Proteção ao denunciante | Existem procedimentos instituídos para a proteção do denunciante? | 3 | Possuir procedimentos formalmente instituídos para a proteção do denunciante, os quais incluem a proteção da identidade e os mecanismos para informar a unidade acerca da ocorrência de represálias decorrentes da denúncia, observado o disposto na Lei nº 13.608, de 2018 e demais normativos vigentes. Contar com infraestrutura tecnológica adequada para a realização de processos de pseudonimização e implementar plenamente os controles físicos e digitais para a mitigação de riscos ao denunciante | Mapear o processo relacionado à proteção do denunciante, bem como elaborar um POP com roteiro e orientações, estabelecendo procedimentos para a proteção da identidade do denunciante e estabelecer mecanismos para informar os gestores sobre possíveis represálias em decorrência da denúncia | 1. Mapear o processo 2. Elaborar o POP | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-08-01 | 2023-03-15 | Em andamento
| 2.3.7 Linguagem e adequação de respostas | Como ocorre o procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria? | 4 | Mapear processo de elaboração de respostas na unidade de Ouvidoria, de modo que após o recebimento da resposta do gestor, seja feita análise da adequação a padrões de linguagem clara e simples, com respeito aos princípios e direitos previstos na Lei nº 13.460, de 2017, podendo sugerir ajustes no âmbito de procedimento de revisão formalmente instituído embasado em competência regimental e após isso encaminhar a resposta ao manifestante | Mapear processo de elaboração de respostas ao manifestante | Mapear processo de elaboração de resposta | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Em andamento
2.4 Gestão estratégica de informações | 2.4.3 Análise de dados | Como a ouvidoria analisa os dados coletados? | 3 | Realizar análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados, segundo metodologia científica transparente e validada e por meio de parâmetros por ela definidos | Inserir no Relatório de Gestão Anual análises quantitativas e qualitativas dos dados coletados nas manifestações, descrevendo a metodologia científica utilizada para a análise de dados | Inserir no Relatório de Gestão Anual análises quantitativas e qualitativas | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-08-01 | 2023-03-15 | Em andamento
| 2.4.4 Produção de informações estratégicas | Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico? | 3 | Além do encaminhamento dos processos de manifestações de ouvidoria e produção do Relatório de Gestão de que tratam os artigos 14 e 15 da Lei 13.460, de 2017, instituir rotinas de comunicação aos gestores dos serviços, periodicamente ou em decorrência de eventos concretos por ela identificados. | Instituir rotinas de comunicação aos gestores dos serviços acerca das informações coletadas a partir dos Relatórios de Ouvidoria | Instituir rotina de comunicação trimestral | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-06-06 | 2022-12-30 | Em andamento
3.1 Busca ativa de informações | 3.1.2 Mobilização ativa junto aos usuários. | A ouvidoria realiza ações proativas para coleta de informações no âmbito da jornada dos usuários? | 3 | Realizar ações proativas periódicas e definidas por metodologia específica, com utilização de técnicas de gerenciamento de projetos ou dentro de processos já definidos de pós-atendimento, bem como encaminhar as informações para os gestores responsáveis pela tomada de decisão | Executar o Plano de Trabalho para aplicação da Pesquisa de Satisfação dos Usuários, elaborado pela Ouvidoria Geral | Executar o Plano de Trabalho | Ouvidoria Ouvidoria Geral | Ouvidoria | 2022-05-11 | 2022-12-30 | Em andamento
3.3 Articulação interinstitucional | 3.3.1 Articulação interinstitucional ampla | Como se dá o relacionamento da ouvidoria com outros órgãos de defesa dos usuários? | 2 | Interagir com outros órgãos e entidades de defesa do usuário de serviços públicos esporadicamente quando houver a necessidade de promover ações e projetos conjuntos | Aproximar de outras Ouvidorias ligadas a rede Ebserh e demais ouvidorias existentes no município, para troca de experiência e desenvolvimento ações em conjunto | 1. Aproximar das Ouvidorias da Rede Ebserh e demais ouvidorias existentes no município; 2. Sugerir e criar planos de ações em conjunto; 3. Divulgar as ações no site do Hospital | Ouvidoria e Ouvidoria Geral Ebserh | Ouvidoria e Ouvidoria Geral Ebserh | 2022-08-01 | 2022-12-30 | Em andamento
[12 empty] | Andamento | Status
[12 empty] | Não iniciado | Atrasado
[12 empty] | Em andamento | No prazo
[12 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído