## Plano de Contexto
Plano de Contexto
Organização: | HC-UFTM | Data de Elaboração: |  |  | Representante da TI - HC-UFTM: Fernando Eduardo Resende Mattioli
Localidade: | UBERABA - MG | Data de Aprovação: |  |  | Responsável pela GRTI - HC-UFTM: Sérgio de Oliveira
Objetivos da Gestão de Riscos de TI
A Gestão de Riscos de TI - GRTI no âmbito da Rede EBSERH pretende estabelecer condições para que esta organização possa oferecer e manter seus serviços de tecnologia da informação devidamente seguros, seja no seu âmbito interno, seja no âmbito externo, de acordo com os sistemas de informação que são disponibilizados aos seus usuários. A GRTI da Rede EBSERH atenderá, no que for possível, considerando os recursos disponíveis, de quaisquer naturezas, ao estabelecido em lei e às boas práticas.
Escopo da GRTI |  |  |  | Limites da GRTI
Aplicar o Processo de Gestão de Riscos de TI, no ativo PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação realizada pelas equipes da Administração Central e HUF - HC-UFTM |  |  |  | Fará parte desta GR os processos de elaboração e acompanhamento do PDTIC.
Justificativas dos Limites da GRTI
Conforme previsto no processo da GRTI, o escopo do processo do PDTIC será submetido nesta GRTI ao HUF: Hospital de Clínicas da UFTM.
Papéis e Responsabilidades
Papel |  | Responsabilidade
Equipe Técnica Operacional |  | Assessorar o Responsável pela Gestão de Risco na identificação de ativos, ameaças, vulnerabilidades, consequências e controles existentes atrelados aos riscos de TI, bem como na definição e implementação de novos controles, de acordo com o Plano de Tratamento de Riscos; Propor melhorias ao Processo de GRTI.
Responsável pela GR |  | Responsável pela Gestão de Riscos de TI; Receber e executar a demanda de Gestão de Riscos de TI; Identificar e elencar Equipe Técnica Operacional; Elaborar e apresentar ao Representante de TI o Plano de Contexto, com apoio da Equipe Técnica Operacional, contendo a definição dos critérios, escopo, objetivos, limites, papéis e responsabilidades do Plano de Riscos; Elaborar o Plano de Riscos com apoio da Equipe Técnica Operacional; Elaborar e apresentar ao Representante de TI o Plano de Tratamento de Riscos, com apoio da Equipe Técnica Operacional, contendo os riscos identificados, analisados e avaliados e o detalhamento do tratamento de cada risco identificado; Realizar a gestão do Plano de Tratamento de Riscos, com apoio da Equipe Técnica Operacional; Elaborar e executar o Plano de Comunicação do Plano de Riscos; Elaborar e encaminhar aos gestores responsáveis o Termo de Aceite de Riscos; Gerir e propor melhorias ao Processo de GR e Gerir e apresentar ao Representante de TI os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos.
Representante da TI |  | Aprovar o Plano de Contexto contendo a definição dos critérios, escopo, objetivos, limites, papéis e responsabilidades da GR; Aprovar o Plano de Tratamento de Riscos contendo os riscos identificados, analisados e avaliados e o detalhamento do tratamento de cada risco identificado; Aprovar e apresentar ao Gestor de Segurança da Informação os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação de TI; Propor melhorias ao Processo de GR.
Gestor de Segurança da Informação |  | Analisar e apresentar ao Comitê de Segurança da Informação os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação de TI; Propor melhorias ao Processo de GRSI.
Comitê de Segurança da Informação |  | Analisar os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação de TI; Propor melhorias ao Processo de GRSI.
Critérios
Probabilidade |  |  |  | Impacto
É a estimativa de frequência de um evento que possa incorrer em um risco para a organização. |  |  |  | É o resultado ou efeito de um evento. Pontua-se o quão prejudicado será um ativo em relação à sua confidencialidade, integridade ou disponibilidade.
Escala | Descrição |  | Valor | Escala | Descrição | Valor
Muito Alto | Praticamente certo. Em algum momento ocorrerá o evento. |  | 5 | Muito Alto | Tem grande visibilidade externa com repercussão em mais de uma mídia nacional; Prejuízos operacionais no HUF ou em toda a Ebserh; Eminente comprometimento na continuidade ou sustentabilidade da organização de forma imediata; Não conformidade com requisitos legais. | 5
Alto | Provável. Deve ocorrer em algum momento. Aqui as circunstâncias apontam fortemente para essa possibilidade. |  | 4 | Alto | Tem visibilidade externa com repercussão na mídia nacional; Prejuízos operacionais em uma ou mais diretoria(s) ou em uma ou mais gerência(s) do HUF; Comprometimento na continuidade ou sustentabilidade da organização a curto prazo (ex.: definidos por SLA, RTO). | 4
Médio | Possível. Poderá ocorrer. As circunstâncias apontam uma possibilidade moderada. |  | 3 | Médio | Visibilidade externa com repercussão em mídias locais; Prejuízos operacionais na DTI ou SGPTI; Comprometimento na continuidade ou sustentabilidade da organização a médio prazo. | 3
Baixo | Rara possibilidade de ocorrer. |  | 2 | Baixo | Sem visibilidade externa; Prejuízo operacional apenas em uma coordenadoria ou a um grupo restrito de pessoas do HUF. | 2
Muito Baixo | Improvável. Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. |  | 1 | Muito Baixo | Afeta ativos que não estão vinculados à operação; Não afeta a operação da Ebserh. | 1
Controle |  |  |  | Risco
É o resultado ou efeito dos controles existentes e suas efetividades, podendo inferir na relação ao nível risco. |  |  |  | É a possibilidade de ocorrência de um evento e seu efeito adverso em relação aos objetivos esperados. Trata-se das consequências para a organização no caso da materialização do risco.
Escala | Descrição |  | Valor | Escala | Descrição | Valor
Forte | Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de “melhor prática”. |  | 0.2 | Muito Alto | Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo. | 5
Satisfatório | Controle normatizado e embora passível de aperfeiçoamento, está sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco satisfatoriamente. |  | 0.4 | Alto | Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível dever ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área. | 4
Mediano | Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. |  | 0.6 | Médio | Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais. | 3
Fraco | Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizado de maneira manual, tendem a ser aplicados caso a caso, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. |  | 0.8 | Baixo | Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles. | 2
Inexistente | Ausência completa de controle. |  | 1 | Muito Baixo |  | 1
Aceitação
Define o apetite de risco relacionando o tipo de risco que pode ou não ser assumido em relação aos objetivos de negócio.
Escala | Aceitação | Definição |  |  | Alçada de Decisão
Muito Alto | Inaceitável | Devem receber tratamento imediato, buscando sua eliminação ou minimização de magnitude. |  |  | Tratado a nível de Conselho de Administração e/ou COEX.
Alto | Inaceitável | Devem prioritariamente receber tratamento, buscando sua eliminação ou minimização de magnitude. |  |  | Tratado a nível de Diretoria Executiva – DE e/ou [Diretoria Executiva] do Hospital Universitário Federal – HUF.
Médio | Tolerável | Devem receber tratamento mas podem ser aceitos ou não após revisão e confirmação. |  |  | Tratado a nível de Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI e/ou Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação – SGPTI.
Baixo | Aceitável | Podem ser aceitos através de meios formais, após revisão e confirmação ou não do responsável pelo ativo ou processo. |  |  | Tratado a nível de Coordenadoria - SEDE e/ou Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação – SGPTI.
Muito Baixo | Aceitável | Devem ser aceitos através de meios formais, após revisão e confirmação do responsável pelo ativo ou processo. |  |  | Tratado a nível de Coordenadoria - SEDE e/ou Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação – SGPTI.
Observações Gerais

## Plano de Comunicação
Plano de Comunicação
Organização: |  | Data de Elaboração:
Localidade: |  | Data de Aprovação:
Comunicação
Quem? | À quem? | O que? | Quando? | Como?
Responsável pela GRTI | Equipe Técnica Operacional | Convite de reuniões, alterações do processo, aprovações do processo | Sempre que necessário | E-mail e Teams
Responsável pela GRTI | Representante da TI | Todas as necessidades de aprovações durante o processo | Sempre que necessário | Processo SEI
Responsável pela GRTI | Representante da TI | Todas as sugestões de alterações do processo | Sempre que necessário | E-mail e Teams
Responsável pela GRTI | Representante da TI | Apresentar Indicadores dos Fatores Críticos de Sucesso do Processo de GRTI | Sempre que necessário | Reunião
Representante da TI | Gestor de Segurança da Informação | Apresentar Indicadores dos Fatores Críticos de Sucesso do Processo de GRTI | Sempre que necessário | Reunião
Gestor de Segurança da Informação | Comitê de Segurança da Informação | Apresentar Indicadores dos Fatores Críticos de Sucesso do Processo de GRTI | Sempre que necessário | Reunião
Observações Gerais
Papéis e Responsabilidades
Papel |  | Responsabilidade |  |  | Nomes - Designação
Equipe Técnica Operacional |  | *Assessorar o Responsável pela Gestão de Risco na identificação de ativos, ameaças, vulnerabilidades, consequências e controles existentes atrelados aos riscos de TI, bem como na definição e implementação de novos controles, de acordo com o Plano de Tratamento de Riscos; *Propor melhorias ao Processo de GRTI. |  |  | Viviane Rosa Dias dos Santos José Augusto da Silva Santana Junior Delana Marcia Souza Silva Marcela Valente de Souza
Responsável pela GR |  | Responsável pela Gestão de Riscos de TI; Receber e executar a demanda de Gestão de Riscos de TI; Identificar e elencar Equipe Técnica Operacional; Elaborar e apresentar ao Representante de TI o Plano de Contexto, com apoio da Equipe Técnica Operacional, contendo a definição dos critérios, escopo, objetivos, limites, papéis e responsabilidades do Plano de Riscos; Elaborar o Plano de Riscos com apoio da Equipe Técnica Operacional; Elaborar e apresentar ao Representante de TI o Plano de Tratamento de Riscos, com apoio da Equipe Técnica Operacional, contendo os riscos identificados, analisados e avaliados e o detalhamento do tratamento de cada risco identificado; Realizar a gestão do Plano de Tratamento de Riscos, com apoio da Equipe Técnica Operacional; Elaborar e executar o Plano de Comunicação do Plano de Riscos; Elaborar e encaminhar aos gestores responsáveis o Termo de Aceite de Riscos; Gerir e propor melhorias ao Processo de GR e Gerir e apresentar ao Representante de TI os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos. |  |  | Sérgio de Oliveira
Representante da TI |  | Aprovar o Plano de Contexto contendo a definição dos critérios, escopo, objetivos, limites, papéis e responsabilidades da GR; Aprovar o Plano de Tratamento de Riscos contendo os riscos identificados, analisados e avaliados e o detalhamento do tratamento de cada risco identificado; Aprovar e apresentar ao Gestor de Segurança da Informação os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação de TI; Propor melhorias ao Processo de GR. |  |  | Fernando Eduardo Resende Mattioli
Gestor de Segurança da Informação |  | Analisar e apresentar ao Comitê de Segurança da Informação os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação de TI; Propor melhorias ao Processo de GRSI. |  |  | Fernando Eduardo Resende Mattioli
Comitê de Segurança da Informação |  | Analisar os Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação de TI; Propor melhorias ao Processo de GRSI. |  |  | Portaria-SEI nº 113 de 27-03-2023

## Lista de Ativos
Mapeamento de Ativos para GRTI
Responsável da TI - HC-UFTM: Fernando Eduardo Resende Mattioli |  |  |  |  | Observações:
Responsável pela GRTI - HC-UFTM: Sérgio de Oliveira
Equipe responsável pelo mapeamento: HOSPITAL DE CLÍNICAS UFTM
Hardware
ID | Ativo | Responsável | Área | Descrição | Endereço IP | Sistema Operacional | Tipo
HW01
HW01 - Hardware
SW01 - Software/Serviço
LAN01 - Rede e segurança
RH01 - Recursos Humanos
INF01 - Instalações físicas e Infraestrutura
ORG01 - Organização
Software / Serviços
ID | Ativo | Responsável | Área | Descrição | Versão | Localização | Tipo
SW01
Rede e segurança
ID | Ativo | Responsável | Área | Descrição | Endereço IP | Especificação técnica | Tipo
Recursos Humanos
ID | Ativo | Responsável | Área | Descrição |  |  | Tipo
RH01 | Analistas de TI | Chefia SETISD | SETISD
RH02 | Técnicos de TI | Chefia SETISD | SETISD
Instalações físicas e Infraestrutura
ID | Ativo | Responsável | Área | Descrição | Localização |  | Tipo
INF01
Organização
ID | Ativo | Responsável | Área | Descrição |  |  | Tipo
ORG01 | Comitê Gestor de TI - CGTIC | Presidente CGTIC | SETISD | Comitê Gestor de TI |  |  | Estrutura da organização
ORG02 | Superintendência | Superintendente | SUPER | Alta gestão do HC |  |  | Estrutura da organização
ORG03 | Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | GA | Gestão da área administrativa |  |  | Estrutura da organização
ORG04 | Gerência Atenção Saúde | Gerente de Atenção Saúde | GAS | Gestão da área assistencial |  |  | Estrutura da organização
ORG05 | SETISD | SETISD | SETISD | Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital |  |  | Estrutura da organização
ORG06 | Ebserh Sede

## Matriz de Riscos
Identificação de Riscos | [7 empty] | Análise e Avaliação do Risco | [6 empty] | Plano de Tratamento de Riscos
ID | Risco | Ativo | Ameaça | Vulnerabilidade | Causas | Consequência | Controle | Probabilidade | Impacto | Risco Inerente | Nível do Risco Inerente | Avaliação dos Controles | Cálculo do Nível do Risco | Nível do Risco | Opção de Tratamento | Plano de Tratamento | Detalhamento do Plano | Responsável | Área corresponsável | Data de início do Plano de Tratamento | Data de fim do Plano de Tratamento | Periodicidade de Acompanhamento | Status | Avaliação dos Controles do Tratamento | Cálculo do Risco Residual | Risco Residual
1 | Não elaboração ou ausência do PDTIC | ORG01 | Ausência dos planos de ação da área de TI | Falta de planejamento das ações de TI | Vencimento do Plano atual/vigente Falta envolvimento CGTIC | Dificuldades nas aquisições de bens e serviços de TI Não atender aos requisitos de governança de TI Setor de TI - operar reativamente às demandas | Acompanhar execução do PDTIC e iniciar processo de elaboração no momento ideal/oportuno | Muito Baixo | Muito Alto | 5 | Médio | Forte | 1 | Muito Baixo | Reter Risco
2 | Falha no levantamento das necessidades de TI | ORG02, ORG03, ORG04, ORG05 | Não atendimento das demandas de TI | Levantamento incompleto pelas áreas responsáveis | Falha na comunicação do CGTIC da importância do levantamento Falta de empenho/comprometimento das áreas | Não contratação de bens e serviços adequados às necessidades | Sensibilização das áreas para a importância do levantamento correto das necessidades de TI | Alto | Médio | 12 | Alto | Fraco | 9.6 | Médio | Modificar Risco | Melhorar processo de levantamento de necessidades de TI | Analisar processo Identificar melhorias Implantar melhorias | CGTIC | SETISD | 2024-01-01 | 2025-11-30 | trimestral | Não Iniciado
3 | Planejamento orçamentário incompatível com o PDTIC | ORG06 | Interrupção de serviços prestados e não contratação de novos serviços necessários e planejados | Áreas de negócio sem serviços de TI podendo comprometer ou dificultar suas rotinas e processos | Contingenciamento orçamentário Mudanças na gestão Sede/HC Mudanças na política orçamentária Crise econômica | Comprometimento do funcionamento das áreas negociais | Acompanhamento do plano de aplicação | Médio | Alto | 12 | Alto | Fraco | 9.6 | Médio | Modificar Risco | Melhorar processo de acompanhamento execução plano de aplicação | Analisar processo Identificar melhorias Implantar melhorias | SETISD | DAF | 2024-01-01 | 2025-11-20 | trimestral | Não Iniciado
4 | Falha no acompanhamento na execução do PDTIC | ORG01, ORG05 | Falta de execução dos planos de ação e cumprimento de metas | Ineficiência na execução dos planos de ação e atingimento das metas | Falta de acompanhamento adequado da execução do PDTIC | Não cumprimento das metas estabelecidas | Painel de monitoramento da execução do PDTIC | Muito Baixo | Médio | 3 | Baixo | Satisfatório | 1.2 | Muito Baixo | Reter Risco
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Note on A1: O propósito da identificação de riscos é descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. ISO 31000:2108 Devido a <CAUSA, FONTE>, poderá acontecer <EVENTO DE RISCO>, o que poderá levar a <CONSEQUÊNCIA>, constrangendo o <OBJETIVO DEFINIDO>. Fonte: Guia de Gestão de Riscos – STF
Note on B2: Risco - efeito da incerteza nos objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos, e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças.ISO 31000:2018
Note on C2: ATIVO - aquilo que tem valor tangível ou intangível para a organização (tais como informação, software, equipamentos, instalações, serviços, pessoas e imagem institucional) Dicionário de Referência de TI.
Note on D2: Ameaças são eventos ou circunstâncias, com potencialidade de causar perdas ou danos a um ativo da Ebserh, podendo também ser definida como a intenção ou capacidade de um agente empreender ações nocivas ou danosas aos interesses da Ebserh.
Note on E2: Vulnerabilidade é qualquer fraqueza que possa ser explorada por uma ameaça, e que cause perda ou danos a um ativo da Ebserh.
Note on F2: Elencar possíveis fontes ou causas dos riscos identificados.
Note on G2: Consequências são todos os resultados de dano ou perda concretizados a um ativo da TI da Ebserh.(PGRTI) consequência resultado de um evento que afeta os objetivos. Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos, nos objetivos.ISO 31000:2018
Note on H2: Controle: medida que mantém e/ou modifica o risco. Controles incluem, mas não estão limitados a, qualquer processo, política, dispositivo, prática, ou outras condições e/ou ações que mantêm e/ou modificam o risco. ISO 31000:2018
Note on I2: A análise de Probabilidade deve ser baseada nos Critérios de Probabilidade definidos no Plano de Contexto.(PGRTI) Probabilidade: Chance de algo acontecer. ISO 31.000:2018
Note on J2: Para estabelecer o Critério de Impacto, se considera os resultados ou efeitos de um evento, pontua-se o quão prejudicado será o negócio aos danos causados em relação à sua confidencialidade, integridade ou disponibilidade de um ativo da Ebserh. A análise de impacto deve ser baseada nos Critérios de Impacto definidos no Plano de Contexto.
Note on K2: Resultado da Probabilidade X Impacto, de acordo com o Plano de Contsxto. Risco inerente aquele que uma organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos. (COSO-2004)
Note on L2: Classificação do resultado da Probabilidade x Impacto do Risco sem a aplicação do Controle.
Note on N2: Valor do risco inerente (matriz de risco)* valor do controle (plano de contexto)= valor final do risco sem tratamento.
Note on O2: O Nível do Risco é o resultado do mapeamento dos riscos identificados em relação à análise da Probabilidade, Impacto e Controle, apresentando uma visão da criticidade e prioridade sobre o tratamento necessário. Classificação da multiplicação do Risco Inerente x Controle aplicado = (classificação final do risco sem tratamento).
Note on P2: Modificar o risco significa reduzir a sua probabilidade ou o seu impacto, caso se materialize, mas não o mitigar por completo. A modificação como forma de tratamento de um risco deve ocorrer, entre outros motivos, devido a limitação de recursos. Reter um risco não irá interferir em seu nível e nem em seu potencial impacto ou probabilidade. O risco é aceito pela Ebserh de forma controlada e monitorada. Evitar um risco elimina-o por completo. Compartilhar um risco transfere a outrem a responsabilidade pelo seu gerenciamento, mas não a responsabilidade legal pela sua eventual materialização.
Note on Q2: O Plano de Tratamento dos Riscos é um consolidado geral com a definição de tratamento para cada risco.
Note on R2: O detalhamento do Plano de Tratamento dos Riscos deve conter as metas ou ações do plano.
Note on S2: Nome do responsável pela execução do plano.
Note on T2: Nome da área responsável pela execução da ação do plano.
Note on U2: Data início do Plano de tratamento.
Note on V2: Data fim do Plano de tratamento.
Note on W2: Periodicidade do tratamento do risco.
Note on X2: Informa o estado em que se encontra a ação a ser realizada ou em realização.
Note on Y2: Deve ser informado de acordo com os critérios definidos no Plano de Contexto.
Note on Z2: Resultado do Nível do Risco x o Controle aplicado no Plano de Tratamento (valor final do risco após o tratamento).
Note on AA2: Risco residual é aquele que ainda permanece após o tratamento do risco. ISO 31000:2009 Resultado do Nível do Risco x Controle aplicado no Plano de Tratamento = Valor final do risco após o tratamento.