## Consolidação
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020
OBRAS
|  |  |  | Quando houver |  |  |  | Solicitação CGGIN
Atividade | Unidade Responsável | Principais Metas | Resultados | Indicadores dos Resultados | Impacto | Indicação dos valores alcançados no período | Indicação dos valores acumulados no período | Valor | Data de Início | Data de fim (prevista) | Valor Executado em 2020 | Valor Executado em 2021 | Valor Executado em 2022 | Empresa contratada
Reforma dos Banheiros e Copas do Bloco C | CGEAD/COMOP | Adequar as instalações sanitárias do edifício às normas de acessibilidade; Modernizar as instalações hidrossanitárias degradadas com implantação do sistema a vácuo; | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Promover a economia de água; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade universal nos sanitários do edifício; | - | - | - | - | 9579930.76 | 30/11/2017 | 16/11/2020 (Serviço suspenso em março/2020, após pedido de rescisão por parte da Contratada) | 137578.21 | - | - | CONSTRUTORA BENATO LTDA. - EPP
Substituição das pastilhas das fachadas dos Blocos C e K | CGEAD/COMOP | Substituir as pastilhas degradadas; | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 41,72% do serviço executado (até medição de setembro/2020) | - | - | - | 1102865.7 | 27/12/2019 | 2021-08-03 | R$ 417.590,87 (valor executado até setembro) | - | - | ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Reforma dos Sanitários e Copas do Bloco "C" da Esplana do Ministérios. | CGEAD/COMOP | Adequar as instalações sanitárias do edifício às normas de acessibilidade; Modernizar as instalações hidrossanitárias degradadas com implantação do sistema a vácuo; | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Promover a economia de água; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade universal nos sanitários do edifício; | 10,23% executado até a medição de setembro/2022 | - | - | - | 8485986.98 | 28/12/2021 - assinatura do Contrato | 2023-12-28 | - | 0 | 868510.63 | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
Reforma e recomposição da impermeabilização de lajes de cobertura do Anexo "P" e do Bloco "K" Esplanada dos Ministérios, e laje do estacionamento subterrâneo do Edifício da 516 Norte | CGEAD/COMOP | Recuperar os sistemas de impermeabilização das lajes de cobertura, marquises e estacionamentos dos edifícios do Ministério da Economia, em Brasília/DF. | Promover a economicidade a partir da redução de manutenções corretivas nos sistemas de impermeabilização; Resolver a ocorrência de infiltrações e vazamentos nos edifícios; Preservar e conservar o patrimônio público; Promover a sergurança e conforto dos usuários; | 99,99% dos serviços executados até a medição de setembro/2022. | - | - | - | 3652035.97 | 28/05/2021 - assinatura do Contrato | 2022-03-27 | - | 1187707.01 | 2230775.15 | IMPERMEAR SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA
Reforma Bloco O | Dieng/Copol UG 170010 | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade,segurança contra incêndio, modernizar as instalações hidráulicas, elétricas, rede lógica e ar condicionado, incluindo automação do ár condicionado. | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade universal nos sanitários do edifício; Melhorar a eficiência energética no cosumo de energia com Ar condicionado, | 84,63% executado até medição de janeiro 22 | - | - | - | 13289974.74 | 28/12/2018 - assinatura do Contrato | Obra não concluída e abandonada pela empresa. Em processo de penalidade e avaliação sobre viabilidade de contratação do remanescente | - | 3392539.07 | 249791.58 | ARCA LOGISTICA
Modernização dos elevadores do edifício sede do CAC Ipanema e DRJ RJO | SRRF 07 UG 170116 | Modernizar os equipamentos dos elevadores do Centro de Atendimento ao Contribuinte em Ipanema. Adequar os equipamentos e a edificação às normas municipais | Garantir a segurança e o conforto nos transportes verticais do edifício e atender às normas. | - | - | - | - | 266800 | 01/12/2020 - assinatura do Contrato | 2022-10-01 | - | 16605.86 | 34760 | EGS Elevadores EIRELI
Levantamento cadastral georreferenciado do imóvel da ALF RJO | SRRF 07 UG 170116 | Regularizar o imóvel tombado pelo INEPAC para ser inserido no Patrimônio da União | Documentar o imóvel ocupado pela ALF RJO para embasar o processo judicial contra o Consórcio Porto Rio | - | - | - | - | 16921 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | - |  | 16921 | Sextante Topografia e Geodésia Ltda
Reestruturação de rede lógica, elétrica e telefônica do imóvel do CAC Barra da Tijuca | SRRF 07 UG 170116 | Ampliar e garantir a segurança da rede de dados | Aumentar a qualidade da infra estrutura de comunicações e atender às recomendações internas de instalações de telecomunicações. | - | - | - | - | 95500 | 2022-07-15 | 2022-10-21 | - |  | 95500 | Bentel
Assessoria à fiscalização da obra de reforma e projeto de combate contra incêndio e pânico da Agência de Angra dos Reis - RJ | DRF VRA UG 170119 | Assessorar a fiscalização na reforma para adequações da agência às normas de acessibilidade e garantir a segurança na prevenção e combate a incêndios | Atender às normas de acessibilidade e garantir a segurança na prevenção e combate a incêndio | - | - | - | - | 121900 | 2019-12-11 | 2021-02-10 | - | 23830.14 |  | PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA - EIRELI
Reforma da Agência de Angra dos Reis para atender a acessibilidade | DRF VRA UG 170119 | Executar as adequações do imóvel para acessibilidade | Garantir o atendimento acessível aos usuários do prédio segundo as normas vigentes. | - | - | - | - | 712063.61 | 2019-12-11 | 2021-05-13 | - | 74343.45 |  | FONTANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA A TROCA DO TELHADO DO IMOVEL DO CAC BARRA DA TIJUCA. | SRRF 07 UG 170116 | Fornecer o projeto que embasará a contratação da execução da substituição do telhado | Substituição total do telhado e impermeabilização de lajes da cobertura | - | - | - | - | 32900 | 2021-07-23 | 2021-12-31 | - | 32900 |  | CETIMPER CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA
Adequação do imóvel locado para a Agência de Barra do Piraí | DRF VRA UG 170119 | Executar as adequações do imóvel para acessibilidade | Garantir o atendimento acessível aos usuários do prédio segundo as normas vigentes. | - | - | - | - | 24100 | 2021-10-04 | 2021-11-25 | - | 24100 |  | FGY SOLUTIONS CONSTRUCOES LTDA
Substituição da esquadria fixa da fachada principal do CAC Barra da Tijuca | SRRF 07 UG 170116 | Substituir a esquadria da fachada | Garantir a manutenção e limpeza do pano de vidro na fachada | - | - | - | - | 86000 | 2022-03-14 | 2022-07-14 | - | 86000 |  | FGY SOLUTIONS CONSTRUCOES LTDA
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO VISANDO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO COM REVISAO E ATUALIZACAO DO PROJETO EXISTENTE PARA REGULARIZACAO DO EDIFICIO SEDE DA DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES (DEMAC/RJ) | SRRF 07 UG 170116 | Fornecer o projeto executivo que embasará a contratação das adequações do imóvel às normas de prevenção e combate a incêndio | Garantir a segurança dos usuários na prevenção e combate a incêndio no imóvel | - | - | - | - | 26980 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | - |  | 8094 | CONSTRUTORA COPAF LTDA
CONFECCAO E INSTALACAO DOS ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL NAS AGENCIAS DA RECEITA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS, BARRA DO PIRAI E RESENDE. | SRRF 07 UG 170116 | Fornecer a sinalização visual adequada dos imóveis. | Transmitir a informação de forma clara e objetiva e identificar os imóveis no contexto urbano. Destacar a marca da RFB | - | - | - | - | 24999 | 2021-12-07 | 2022-02-22 | - |  | 24999 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA
ELABORACAO DE ORCAMENTO COMPLETO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CADERNOS TECNICOS, COM APRESENTACAO DE ART/RRT, REFERENTES AO PROJETO DE INCENDIO E PANICO PARA O PREDIO OCUPADO PELA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ANGRA DOS REIS/RJ. | SRRF 07 UG 170116 | Fornecer o orçamento de referência para a contratação da instalação de sistema de prevenção e combate a incêndios | Embasar a contratação da execução do sistema de prevenção e combate a incêndios do imóvel. | - | - | - | - | 10000 | 2021-12-10 | 2022-02-23 | - |  | 10000 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI
Ampliação da Delegacia da RFB em Novo Hamburgo | SRRF10 UG 170177 | Prover de melhores instalações para os usuários da DRF/NHO, mais modernas, seguras (PPCI aprovado) e acessíveis; Modernizar as instalações para melhor atender ao cidadão e permitir a acessibilidade universal; | Novo imóvel já compartilhado com a PFN e AGU; Promover a economia de energia elétrica; Dotar o prédio da segurança exigida; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Imóvel antigo devolvido à SPU que o entregou ao INSS; Permitir aos usuários a acessibilidade universal ao edifício; | - | - | - | - | 37051568.02 | 07/04/2016 - assinatura do Contrato | 2021-05-06 | - | 454099.5 | 0 | CONSTRUTORA ABAPAN LTDA - CNPJ 79.957.791/0001-00
REFORMA PARA ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ESTACIONAMENTO E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE FACHADAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PELOTAS/RS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS CORRESPONDENTES. | DRF/PEL UG 170180 | O objetivo da contratação é a adequação do prédio-sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas às exigências de acessibilidade de uma edificação de uso público, nos termos da Lei n.º 10.098/2000 e do Decreto nº 5.296/2004, com observância das normas ABNT compatíveis com o objeto. | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Proporcionar aos usuários do prédio da DRF/PEL todas as condições de acessibilidade previstas para uma edificação de uso público. | - | - | - | - | 1003427.72 | 11/03/2021 assinatura do contrato | 2024-03-10 | - | 176610.5 | 326927.88 | MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA CNPJ 32.021.223/0001-21
Execução de serviços de reparo no prédio sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, com elaboração do Projeto Executivo. | DRF/CXL UG 170178 | Corrigir patologias como: fachada externa deteriorada, principalmente os Brise-soleil, fissuras externas e internas, revestimento da pintura da fachada deteriorada, infiltrações de água,impermeabilização da cobertura apresentando falhas, telhamento acrílico com espaçamento entre as telhas e sem a possibilidade de acesso para manutenção, banheiros, copas e vestiários com necessidade de reparos em paredes, louças e válvulas. Outros problemas como vidros com transparência no depósito de mercadorias apreendidas e visibilidade pelos transeuntes, falta de pingadeiras nas janelas o que causa infiltrações. Corrigir fissuras e a degradação do entorno do prédio ocasionam infiltrações que deterioram equipamentos, móveis, documentos, além de colocar em risco a integridade física dos servidores e contribuintes | Propiciar maior segurança aos servidores, contribuintes e terceirizados, maior conforto nos ambientes de trabalho, bem como a preservação do patrimônio público. | - | - | - | - | 1315764.49 | 10/07/2019 - assinatura do Contrato | 2020-02-11 | - | 0 | 0 | Everest Arquitetura e Engenharia Ltda - CNPJ 04.056.257/0001-16
substituição das Torres de Arrefecimento do Sistema de Ar Condicionado Central do Prédio da DRF/CXL | DRF/CXL UG 170178 | Substituir as torres de arrefecimento, visto que o sistema utiliza as torres originais da instalção (1985). Corrigir os pontos de corrosão e degradação do enchimento. | Propiciar um ambiente de trabalho adequado para os servidores e cidadãos, manter a conservação do sistema de ar condicionado e evitar que seja necessária a troca de todo o sistema de ar condicionado consumindo recursos da Administração Pública. | - | - | - | - | 257748.11 | 2020-12-17 | 2021-04-17 | - | 0 | 0 | Air Minas Ar Condicionado Ltda CNPJ 19.119.463/0001-03
REFORMA DO PRÉDIO DO DMVA DE STM | DRF/STM UG 170183 | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade; Troca do telhado; Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; | - | - | - | - | R$ 2.395.805,79 (Contratação Inicial + Aditivo 1) | 2021-11-08 | 2023-05-08 | - | 0 | 1984758.69 | BEL CONSTRUÇÕES LTDA
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM | DRF/STM UG 170183 | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade; Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; | - | - | - | - | R$ 7.492.779,40 (Contratação Inicial + Aditivo 1 + Apostilamento 1 e 2). O Aditivo nº 2, no valor de R$ 311.869,12, está sob análise da PRFN | 2021-01-11 | 2024-01-11 | - | 1700446 | 2466671.97 | DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM | DRF/STM UG 170183 | Assessoria à Fiscalização da Execução da reforma da DRF/STM. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; | - | - | - | - | 374000 | 2021-08-18 | 2024-08-18 | - | 46597.98 | 229666.28 | STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
EXECUÇÃO DO PPCI NO TAPI/IRF ITQ/SBA/QUA | DRF/STM UG 170183 | Adequar as instalações dos edifícios às normas de acessibilidade. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; | - | - | - | - | 195198.92 | 2020-07-24 | 2022-12-24 | - | 34433.21 | 0 | ENERFIX INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
REFORMA DA SEDE DA ALF | DRF/STM UG 170183 | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade; Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; | - | - | - | - | 601064.76 | 2020-06-18 | 17/12/2021 * Contrato rescindido pelo descumprimento das obrigações contratuais | - | 99576.84 | 0 | L&S ENGENHARIA
AJUSTE DE PROJETO DA OBRA DA AGÊNCIA MODELO EM CAXIAS-MA | DRF/SLS UG 170028 | Realizar sondagem no terreno da agência modelo de Caxia/MA para verificação das caracterírsticas do solo e da necessidade de reforço estrutural | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 4000 | 11/12/2020 - Ordem de serviço | 2021-03-15 | - | 4000 | 0 | CSA CONTROLE DE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA
EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ARF/PARNAÍBA | DRF/TSA UG 170035 | Adequar as instalações de combate a incêndio do edifício às normas do Corpo de Bombeiros; | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 38956 | 2020-07-08 | 2020-10-16 | - | 0 | 0 | SM & P ENGENHARIA LTDA
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS PORTÕES DO CANIL QUE ABRIGA OS CÃES DE FARO DA ALFÂNDEGA DE FORTALEZA | SRRF03 UG 170040 | Substituir os portões metálicos do canil bastante corroídos pela maresia | Preservar e Conservar o Patrimônio Público; Manter a segurança dos cães de faro. | - | - | - | - | 4490 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | - | 0 | 0 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ARF/SOBRAL E DO POSTO DE ATENDIMENTO EM IPU | SRRF03 UG 170040 | Substituir tampas de caixa de sistema de esgoto; Refazer o abrigo da moto-bomba; Substituir vazo sanitário; Realizar manutenção no portão do estacionamento da ARF/Sobral e Substituir parte do telhado e samitário da ARF/IPU | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Melhorar o grau de satisfação dos usuários dos imóveis. | - | - | - | - | 6380 | 22/12/2020 - Ordem de Fornecimento | 2021-01-11 | - | 6380 | 0 | COINSTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS COBERTAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DO DMA DA ALFÂNDEGA DE FORTALEZA | SRRF03 UG 170040 | Realizar manutenção nas cobertas e eliminar infiltrações, em caráter emergencial, devido às telhas arrancadas pelo vento. | Eliminação de infiltração e conservação do patrimônio público | - | - | - | - | 5750 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | - | 0 | 0 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA ME
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS COBERTAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DO DMA DA ALF/FOR | SRRF03 UG 170040 | Atualizar as planilhas orçamentárias do projeto básico referente à obra de recuperação das estruturas metálicas das cobertas da Alfândega de Fortaleza | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 4900 | 2020-09-11 | 2020-12-01 | - | 0 | 0 | WELD SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO EIRELI
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS COBERTAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DO DMA DA ALF/FOR | SRRF03 UG 170040 | Realizar manutenção geral e pintura nas cobertas e estruturas metálicas bastante corroídas pela ferrugem | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 206449.41 | 2021-03-08 | 2021-10-18 | - | 206449.41 | 0 | A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PROJETO DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DMA DA ALF/FOR | SRRF03 UG 170040 | Adequar os projetos de combate a incêndio da Alfândega de Fortaleza à normas do CBMCE | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 13574.8 | 2020-11-17 | 2021-10-05 | - | 13574.8 | 0 | ENGELINC – SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER - ACESSO LATERAL DA ARF/PARNAÍBA | DRF/TSA UG 170035 | Realizar a substituição da porta de acesso lateral da Agência da Receita Federal de Parnaíba/PI | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 16500 | 2020-12-28 | 2021-04-14 | - | 15762.71 | 0 | BRENO PEREIRA DAVI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ARF/CHAPADINHA | DRF/SLS UG 170028 | Realizar manutenção predial no imóvel com reparação do telhado, sistema de abastecimento, substituição de forro, recuperação da estruturada caixa d'água (pilar, viga) pintura geral e limpeza do terreno | Restabelecar as condições do imóvel para devolução | - | - | - | - | 33000 | 16/08/2021 - Nota de empenho | 2021-10-25 | - | R$ 32.742,80 | 0 | S. S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SRRF03 | SRRF03 UG 170040 | Elaborar laudos de avaliação dos imóveis de responsabilidade da SRRF03 | Atualizar o cadastro dos imóveis no SPIUNET | - | - | - | - | 20490 | 21/09/2021 - Ordem de fornecimento | 2021-12-02 | - | 20490 | 0 | ARCOPLANO ARQUITETURA LTDA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ARF/CHAPADINHA | DRF/SLS UG 170028 | Realizar manutenção predial no imóvel com para reparo geral de pisos interno e externo, manutenções banheiros, manutenção de portas e janelas e pintura geral | Adequar as instalações do imóvel da ARF/Chapadinha | - | - | - | - | 30999.99 | 22/11/2021 - Nota de empenho | 2021-12-10 | - | 30999.99 | 0 | COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA
ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IMPERATRIZ-MA | DRF/SLS UG 170028 | Atualizar as planilhas orçamentárias do projeto básico referente à obra de acessibilidade da Agência de Imperatriz | Adequar as instalações do imóvel da ARF/IMP às normas técnicas de acessibilidade; Melhorar o grau de satisfação do contribuinte. | - | - | - | - | 11264 | 10/11/2021 - Ordem de serviço | 2022-08-18 | - | 0 | 11264 | CONSTRUTORA FONSECA LIMA LTDA
EXECUÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO DMA | DRF/TSA UG 170035 | Recuperar o pátio do estacionamento do DMA da Delegacia de Teresina/PI | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Possibilitar a utilização do estacionamento. | - | - | - | - | 194706.18 | Não iniciado. Empresa desistiu. Contrato foi rescindido antes de iniciar a execução. | - | - | 0 | 0 | TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ALFÂNDEGA DE FORTALEZA | SRRF03 UG 170040 | Realizar manutenção preventica e corretiva na subestação elétrica da ALF/FOR | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Adequar as instalações às normas técnicas. | - | - | - | - | 16700 | 16/11/2021 - Ordem de fornecimento | 21/12//2021 | - | 16700 | 0 | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DO DMA DA ALF/FOR | SRRF03 UG 170040 | Substituir esquadrias danificadas na alfândega de Fortaleza | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 98082.26 | 06/12/2021 - Ordem de Serviço | 12/07/2022 - Rescisão do contrato. Executado parcialmente. | - | 0 | 44065.85 | RODCON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
EXECUÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO DMA | DRF/TSA UG 170035 | Recuperar o pátio do estacionamento do DMA da Delegacia de Teresina/PI | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Possibilitar a utilização do estacionamento. | - | - | - | - | 261668.13 | 18/04/2022 - Ordem de serviço | 2022-08-23 | - | 0 | 261668.13 | WN CONSTRUTORA EIRELI
EXECUÇÃO DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DMA DA ALF/FOR | SRRF03 UG 170040 | Adequar as instalações e equipamentos de combate a incêndio da Alfândega de Fortaleza à normas técnicas e do CBMCE. | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Obter certificado do Corpo de Bombeiros. | - | - | - | - | 144020.23 | 23/02/2022 - Ordem de serviço | Em andamento | - | 0 | - | CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI
CONSERTO DO MURO DA ARF/FLORIANO | DRF/TSA UG 170035 | Realizar reparos e manutenção precentica e corretiva no muro da agência de Flroano/PI | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 32500 | 15/09/2022 - Nota de empenho / 05/10/2022 - Ordem de serviço | Em andamento | - | 0 | - | PINGUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DANIFICADO DA FACHADA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ALFÂNDEGA DE FORTALEZA | SRRF03 UG 170040 | Substituir as placas de forro danificadas da fachada da Alfândega de Fortaleza | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Evitar a entrada de pombos no forro; Garantir a segurança e saúde dos usuários e do edifício. | - | - | - | - | 26300 | 08/08/2022 - Nota de empenho | 2022-08-22 | - | 0 | 26300 | LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS
ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA DRF DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | SRRF03 UG 170040 | Adequar os projetos de combate a incêndio da Delegacia de Juazeiro do Norte/CE às normas do CBMCE | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Obter certificado do Corpo de Bombeiros. | - | - | - | - | 15743.14 | 17/10/2022 - Termo de contrato | Em andamento | - | 0 | - | ENGELINC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | SRRF03 UG 170040 | Realizar manutenção preventica e corretiva na subestação elétrica da ARF/SOBRAL/CE | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Adequar as instalações às normas técnicas. | - | - | - | - | 24000 | 17/10/2022 - Ordem de fornecimento | Em andamento | - | 0 | - | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA
Adaptação dos andares da RFB no edifício sede do ME para receber outras unidades da RF da capital – troca de piso elevado, fornecimento e instalação de divisórias, projeto e instalação de rede elétrica e lógica estruturada e substituição de forro e iluminação | SRRF08 UG 170133 | Adequar instalações físicas do edifício para receber a mudança de outras unidades da capital. Reduzir despesas com aluguel das unidades da capital. | Conservação do patrimônio público. Promover economia de despesas com aluguel. Compartilhamento do edifício com órgãos da União. | As unidades já estão em funcionamento no edifício do ME, seus imóveis alugados já foram entregues e atualmente está sendo executada a última etapa de instalação de placas de forro. | - | - | - | 1145457.82 | 2020-12-16 | 11/2022 - Data provável | - |  |  | INFOCABLE – Forro e iluminação PRODUTIVIDADE – Pisos elevados Ddiv - Divisórias
Adequação do edifício da DRF Araçatuba às normas brasileiras de acessibilidade | DRF/ATA UG 170134 | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade. | Acessibilidade universal de usuários internos e externos. | Iniciativa concluída | - | - | - | 77997.27 | 2020-12-21 | 2021-03-30 | - |  |  | Darcos Engenharia Ltda
Cosntrução de Agência Modelo da Receita Federal em Botucatu | DRF/BAU UG 170135 | Construção de imóvel próprio para atendimento ao contribuinte. Redução de despesas com aluguel. | Melhoria das instalações para atendimento de usuários internos e externos. | Iniciativa concluída. | - | - | - | 2993274.52 | 2018-09-01 | 2020-05-05 | - |  |  | Construtora Brasil Ltda.
Reforma da calçada do edifício sede da RFB em Campinas | DRF/CPS UG 170136 | Adequar as instalações de acesso para maior segurança dos usuários. Atendimento às normas brasileiras de acessibilidade. | Maior segurança para acesso ao prédio e dos transeuntes. Acessibilidade universal. | Iniciativa concluída. | - | - | - | 114367.04 | 2020-12-01 | 2021-02-17 | - |  |  | D M Dias Chaves
Execução de troca de alambrados e reforma de taludes do DMA São José do Rio Preto | DRF/RPO UG 170138 | Garantir maior segurança patrimonial e dos servidores do Depósito. Garantir estabilidade à estrutura da edificação. | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 1034900 |  |  | -
Cosntrução de Agência Modelo da Receita Federal em Mogi Guaçu | DRF/PCA UG 170321 | Construção de imóvel próprio para atendimento ao contribuinte. Redução de despesas com aluguel. | Melhoria das instalações para atendimento de usuários internos e externos. | Iniciativa concluída | - | - | - | 2896215.89 | 2019-12-20 | 2021-05-28 | - |  |  | Construtora MD do Brasil Ltda.
Execução de restauro, reparação e conservação dos itens de fachada, cobertura e SPDA do prédio anexo da ALF-STS | ALF/STS UG 170168 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 651267 |  |  | -
Modernização dos elevadores do edifício sede da Alfândega de São Paulo | ALF/SPO UG 170533 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 436000 |  |  | -
Projeto Básico do sistema de CFTV para o edifício sede da Alfândega de São Paulo | ALF/SPO UG 170533 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 42500 |  |  | -
Execução de restauro, reparação e conservação dos itens de fachada, cobertura e SPDA do edifício sede da Alfândega da RFB em Santos | ALF/STS UG 170168 | Conservação de patrimônio histórico Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público histórico. Promover segurança aos usuários. | - | - | - | - | 2534562.43 |  |  | -
Reparação das lajes da cobertura, lajes do pavimento térreo e paredes dos subsolos do edifício da RFB na Rua Avanhandava, São Paulo | SRRF08 UG 170133 | Conservação do patrimônio próprio da União por meio da reforma das impermeabilizações do edifício | Conservação do patrimônio público. Promover a segurança dos usuários | Iniciativa concluída | - | - | - | 785000 | 2021-01-27 | 2021-11-16 | - | 785000 |  | Polican Engenharia e Impermeabilizações Ltda.
Reforma do pátio e da sede administrativa do DMA da RFB em Bauru | DRF/BAU UG 170135 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 74956.57 |  |  | - | 74956.57 |  | GHS Artex Construções Serviços e Reformas EIRELI
Execução de adaptações no edifício sede da RFB em São José do Rio Preto para atendimento ao AVCB | DRF/RPO UG 170138 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | - | - | - | - | 414775.56 |  |  | - |  |  | Filipe Lopes Boechat Egenharia
Adequação do edifício da DRF São José do Rio Preto às normas brasileiras de acessibilidade | DRF/RPO UG 170138 | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade. | Acessibilidade universal de usuários internos e externos. | - | - | - | - | 185900 |  |  | - |  |  | Filipe Lopes Boechat Egenharia
Reforma do edifício da Inspetoria da RFB em São Sebastião/SP | DRF/SJC UG 170262 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. Atendimento às normas brasileiras de acessibilidade. | - | - | - | - | 619910.59 | 2022-02-24 |  | - |  |  | Atria Construções Ltda.
Reforma e Substituição do sistema de ar condicionado da DRF Santo André | DRF/SAE UG 170147 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 2120000 | 2021-11-16 |  | - |  | 2120000 | Sulamericana Engenharia Ltda.
Instalação de sistema de exaustão nos sanitários da DRF Araçatuba | DRF/ATA UG 170134 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | Iniciativa concluída | - | - | - | 83380.21 |  |  | - | 83380.21 |  | Darcos Engenharia Ltda
Adaptação de rede elétrica com instalação de cabine primária e de exaustão dos galpões do DMA de Bauru | DRF/BAU UG 170135 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | - | - | - | - | 57431.8 |  |  | - |  | 20223.88 | Nogueira e Valentim Engenharia e Serviços Ltda.
Substituição dos equipamentos de ar condicionado do edifício próprio da RFB na Rua Avanhandava - São Paulo | SRRF08 UG 170133 | Conservação de patrimônio. Garantir maior segurança aos usuários | Conservação do patrimônio público. Promover segurança aos usuários. | - | - | - | - | 940000 |  |  | - |  |  | Livre Inovações EIRELI
Cosntrução de Agência Modelo da Receita Federal em Itanhaém | ALF/STS UG 170168 | Construção de imóvel próprio para atendimento ao contribuinte. Redução de despesas com aluguel. | Melhoria das instalações para atendimento de usuários internos e externos. | - | - | - | - | 2438723.61 | 2020-03-11 |  | - |  |  | Ipatintas 3D Construtora EIRELI
Reforma da Delegacia de VCA | DRF VCA UG 170081 | A reforma do prédio da DRF/VCA tem como objetivo ajustá-lo aos padrões de adequação imobiliária necessários ao atendimento das demandas e contribuir para o pleno funcionamento das atividades da Delegacia. | A Reforma de toda a DRF/VCA busca adequar o imóvel aos mais altos padrões construtivos, melhorando, desta forma, as condições de habitabilidade, tanto para os servidores quanto para o público externo. | 29,40% dos serviços executados até a medição de outubro/22 | - | - | - | 10464067.5 | 11/11/2021 - Assinatura do contrato; Jan/22 - início das obras | 2023-06-30 | - | 0 | 3076096.21 | POTENCIA CONSTRUTORA EIRELI
REFORMA DRF/PORTO VELHO | 170201 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO, SEGURANÇA , ACESSIBILIDADE E MELOR AMBIENTE TRABALHO AOS SERVIDORES | - | - | - | - | 1324867.59 |  |  | - |  | 701705.17 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA
ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DRF/PORTO VELHO | 170201 | FISCALIZAÇÃO OBRA | GARANTIR EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME O CONTRATO | - | - | - | - |  |  |  | - | 27127.71 | 18333.32 | LORENSI ENGENHARIA LTDA
REFORMA ARF/CASTANHAL | 17217 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO, SEGURANÇA , ACESSIBILIDADE E MELOR AMBIENTE TRABALHO AOS SERVIDORES | - | - | - | - | 1237897.69 | 2021-11-03 | 2022-12-08 | - | - | 42279.28 | SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFORMA ARF/ABAETETUBA | 17217 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO, SEGURANÇA , ACESSIBILIDADE E MELOR AMBIENTE TRABALHO AOS SERVIDORES | - | - | - | - | 775860.26 | 2022-01-06 | 2023-07-18 | - | - | 30849.8 | ENGEVEL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
REPAROS/ADAPTAÇÕES DMA/ALF/BELEM | 17217 | ADAPTAR IMÓVEL AO USO ESPECÍFICO ,REPAROS NAS INSTALAÇÕES EADEQUAR AS NORMAS ACESSIBILIDADE | CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO, SEGURANÇA , ACESSIBILIDADE E MELOR AMBIENTE TRABALHO AOS SERVIDORES | - | - | - | - | 1317949.93 | 2021-09-13 | 2022-11-27 | - | - | 115508.01 | SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ADEQUAÇÃO PROJETO PARA PLATAFORMA BIM/ COMPATIBILIZAÇÕES PROJETOS BÁSICOS/ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BLOCOS EDIF SEDE MINISTÉRIO ECONOMIA BELÉM | 17217 | CONSTRUÇÃO DA SEDE MINISTÉRIO DA FAZENDA COM O OBJETIVO DE TÉRMINOS DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONSIDERÁVEIS QUE FORAM NECESSÁRIOS APÓS O INCÊNDIO NA ANTIGA SEDE MINISTÉRIO DA FAZENDA | CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO MINISTERIO ECONOMIA EM BELÉM. COMPARTILHAR ESPAÇOS E DESPESAS COM OUTROS ÓRGÃOS | - | - | - | - | 99500 | 2021-05-13 | 2022-11-08 | - | 19900 | 39800 | PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTDA
REPAROS NO IMÓVEL ALOCADO DA ARF/ANANINDEUA | 17217 | REPAROS PARA ENTREGA IMÓVEL AO LOCADOR | FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUÉL | - | - | - | - | 83297.94 | 2022-05-02 | 2022-10-10 | - | - | 47756.39 | PROVIDÊNCIA ENGENHARIA
REFORMA ARF/ITAITUBA | 170219 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | - | - | - | - | 841533.53 | 2020-11-16 | 2022-01-31 | - | 149063.24 | 10758.54 | SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA (EXECUÇÃO) / C. H. S. SOARES EIRELI (ASSESSORIA)
REFORMA IRF/ASSIS BRASIL | 170205 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE FRONTEIRA | - | - | - | - | 464792.73 | 2019-12-20 | 2021-03-07 | - | - | - | EXECUTIVA SERVIÇOS,COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP
CONTRATAÇÃO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO ,PÁTIO ELEVADO, BALANÇA, COBERTURA, PINTURA E CERCAMENTO PONTO FRONTEIRA DA IRF/GUAJARÁ -MIRIM | 170201 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE FRONTEIRA | - | - | - | - | 34000 |  |  | - |  |  | OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
CONTRATAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E MELHORIAS DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM VILHENA. | 170201 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | - | - | - | - | 18500 |  |  | - |  |  | OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO PARA ROTAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE DO COMPLEXO MINISTÉRIO ECONOMIA EM MANAUS | 170209 | ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE NA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO ECONOMIA EM MANAUS | ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE CONFORME DIRECIONAMENTO TCU | - | - | - | - | 317521.42 | 2021-11-26 | 2022-06-03 | - |  | 317521.42 | EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 21.001.742/0001-01
CONTRATAÇÕ PROJETO BÁSICO PARA REFORMA IMÓVEL DRF/MCA | 170024 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | - | - | - | - | 32000 |  |  | - |  | 32000 | FERREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA DRF/MACAPÁ | 170024 | REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SEGURANÇA | - | - | - | - | 726999.75 |  |  | - |  |  | SVP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CONTRATAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVO DMA NO COMPLEXO MINISTERIO ECONOMIA MANAUS | 170210 | ABRIGAR AS MERCADORIAS APREENDIDAS | MELHOR SEGURANÇA E ESPAÇO PARA ABRIGAR AS MERCADORIAS APREENDIDAS | - | - | - | - | 215266.81 | 2020-11-26 | 2021-07-09 | - | 139923.42 | 75343.39 | EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 21.001.742/0001-01
CONTRATAÇÕ PROJETO BÁSICO PARA REFORMA IMÓVEL IRF/TABATINGA | 170210 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | - | - | - | - | 37371 | 2021-01-04 | 2021-10-30 | - |  | 37371 | OH – Projetos – Serviços de Contrução Civil Eirelli - 34.834.293/0001-24
CONTRATAÇÕ PROJETO BÁSICO PARA REFORMA IMÓVEL ARF/ITACOATIARA | 170210 | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | MELHORAR A EFICÊNCIA, APARÊNCIA , INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NORMAS ACESSIBILIDADE | - | - | - | - | 30000 | 2021-01-04 | 2021-10-30 | - |  | 30000 | GTX – Engenharia LTDA - 32.300.342/0001-13
INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA SUBESTAÇÃO NO TÉRREO DA DRF/RIO BRANCO | 170205 | PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO FACE AS INFILTRAÇÕES | PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO | - | - | - | - | 32000 |  |  | - | 32973.94 |  | NEO CONSTRUCAO & COMERCIO - EIRELI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED 150W, NO INTERIOR E EXTERIOR DO DMA DO COMPLEXO ADUANEIRO DE PACARAIMA | 170213 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETORES | EFICIÊNCIA NA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA | - | - | - | - | 37926.45 | 2022-08-23 | 2023-02-22 | - |  |  | CEMARPSERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
REVISÃO GERAL DO TELHADO BLOCO ADMINISTRATIVO DA IRF PACARAIMA | 170213 | REPAROS NA COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO IRF/PACARAIMA | SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES | - | - | - | - | 290291.01 | 2022-08-23 | 2023-02-22 | - |  |  | CEMARPSERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO DMA NOVO TERRENO DA DRF/BVT | 170213 | ABRIGAR AS MERCADORIAS APREENDIDAS | MELHOR SEGURANÇA E ESPAÇO PARA ABRIGAR AS MERCADORIAS APREENDIDAS | - | - | - | - | 26000 | 2022-08-19 | 2023-10-08 | - |  |  | MULTIPRO PROJETO E ENGENHARIA
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA EDIFÍCIO-SEDE DA DRF BOA VISTA | 170213 | REFORMAR O IMÓVEL DRF/BOA VISTA . ATUALMENTE A DRF/BOA VISTA FUNCIONA EM UM IMÓVEL ALUGADO | RETORNO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEDE MINISTÉRIO ECONOMIA.COMPARTILHAR ESPAÇOS E DESPESAS COM OUTROS ÓRGÃOS | - | - | - | - | 169000 | 2022-08-19 | 2023-10-08 | - |  |  | MULTIPRO PROJETO E ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO DO MURO NOS FUNDOS DO TERRENO DA DRF BOA VISTA | 170213 | CONSTRUIR O MURO PRÉ-MOLDADO PARA DELIMITAR A ÁREA DA DRF/BOA VISTA | EVITAR O AVANÇO DE VIZINHOS NO TERRENO PERTENCENTE A DRF/BOA VISTA | - | - | - | - | 67988.32 | 2022-08-23 | 2023-02-22 | - |  |  | CEMARPSERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
INSTALAÇÃO DO CFTV NA SEDE DA DIREP E NO DMAP | SRRF01 | Implantar sistema de monitoramento eletrônico por CFTV e alarme nas dedes da DIREP/01 e no Depósito de Mercadorias Apreendidas; | Aumentar a segurança das edificações e usuários; | 100% dos serviços executados (da parte de infraestrutura, o contrato é de prestação de serviço em comodato) | - | - | - | 30034.94 | 28/12/2021 - assinatura do Contrato | 06/09/2022 (recebimento) | - | 0 | 30034.94 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
OBRA PARA REFORMA DO DEPÓSITO DA ALFÂNDEGA/ BSB- DMAP | SRRF01 | Substituição das impermeabilizações; Modernição da infraestrutura elétrica e lógica; Adequação às nomas de Prevenção e combate à incêndio; Recuperação de fachadas; Adequações das áreas administrativas; Melhorias nas instalações existentes | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 14,81% dos serviços executados (até a medição de setembro/2022) | - | - | - | 3350943.93 | 22/02/2022- assinatura do contrato | 2023-02-22 | - | 0 | 496263.75 | ÔMEGA ENGENHARIA LTDA
INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PAINEL DIVISÓRIOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA DRF/GOIÂNIA, EM ÁREA OCUPADA EXCLUSIVAMENTE PELA RFB, VISANDO COMPACTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA FUTURA AMPLIAÇÃO DO COMPARTILHAMENTO DO EDIFÍCIO COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | DRF/GOI | Readequação de layout para viabilizar compartilhamento do prédio | Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 194704.94 | 2020-09-01 | 2022-03-31 | - | 150000 | 30034.94 | Esplanada Divisórias LTDA
AQUISICAO E INSTALACAO DO TRANSFORMADOR NO RECINTO ALFANDEGADO DE CORIXA EM CACERES MT | DRF/CBA | Substituição de Transformador queimado. | Preservar e Conservar do Patrimônio Público.Garantir a estabilidade do abastecimento de enegia no local. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 54020.41 | 18/07/2022- emissão da Nota de empenho | 2022-10-06 | - |  | 54020.41 | Volti Engenharia Ltda
COMUNICAÇÃO VISUAL DAS UNIDADES DA 1ª REGIÃO FISCAL- UA ARF/DOURADOS | SRRF01 | Comunicação visual no prédio | identificar as salas, bem como instalar o toten | 100% dos serviços executados | - | - | - | 9450 | 06/07/2022 - emissão da Nota de empenho | 2022-09-26 | - |  | 9450 | AMARAL E CARDOSO LUMINOSOS LTDA
PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA ARF/BARRA DO GARÇAS/MT. | DRF/CBA | Substituição de cobertura; Modernição da infraestrutura elétrica, lógica, ar-condicionado; Adequação às nomas de Prevenção e combate à incêndio e de acessibilidade; Adequações das áreas administrativas; Melhorias nas instalações existentes | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 58700 |  |  | - | 19210 | 39490
DPV fornecimento e instalação de espelhos no centro de treinamento da Direp 01 | SRRF01 | Instalar espelho em centro de treinamento | Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 8300 |  |  | - |  | 8300 | HELCIO DA SILVA RAMOS
DPV remoção, reparo e instalação de portões em metal para o DMA | DRF/CGE | Reparar e substittuir portões do DMA/CGE | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 17200 |  |  | - |  | 17200 | JORGE LUIZ PEREIRA GONCALVES
Reforma da fachada da sede da ARF/DOURADOS | DRF/CGE | Reformar a fachada da sede da ARF/Dourados/MS, Pintar estrutura metálica instalada, Revitalizar alvenaria; Adequar ao manual de identidade visual da RFB | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 15357.99 | 2021-02-16 | 2021-05-19 | - | 15357.99 | 0 | ROSENDO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Serviços de desligamento e retirada de rede aérea trifásica de média tensão e de baixa tensão e de desligamento e retirada de transformador do Depósito de Veículos Apreendidos em Várzea Grande/MT | DRF/CBA | Retirar rede e transformador | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 5740 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | - | 5740 | 0 | SAMEDAL ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Contratação de serviços de reinstalação de cerca elétrica e de concertina para o Depósito de Veículos Apreendidos em Várzea Grande/MT | DRF/CBA | Reinstalar cerca elétrica e concertina | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 1400 | 2021-04-19 | 2021-11-17 | - | 1400 | 0 | CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA
PROJETO BÁSICO DE CFTV E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO DEMAP E DIREP/01 | SRRF01 | Implantar sistema de monitoramento eletrônico por CFTV e alarme nas dedes da DIREP/01 e no Depósito de Mercadorias Apreendidas; | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 7950 | 2021-06-01 | 2021-08-15 | - | 7950 | 0 | TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Contratação de levantamento de necessidades para reforma do telhado da IRF/Cáceres/MT. | DRF/CBA | Elaborar laudo técnico e levantamento de necessidades para reforma do telhado da IRF/Cáceres/MT | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 5045 |  |  | - | 5045 | 0 | SAMEDAL ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Adequação do projeto de CFTV da DRF GOI | DRF/GOI | Adequar projeto de CFTV existente para possibilitar licitação do objeto | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | em execução | - | - | - | 17500 | 2021-09-21 | 2022-12-10 | - | 0 | 0 | WANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA
Contratação de serviço de engenharia visando a atualização de orçamento de valores da obra de reforma do Depósito deMercadorias Apreendidas de Brasília – DF (DEMAP). | SRRF01 | Atualizar orçamento referencial para licitar obra | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 7600 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | - | 7600 | 0 | ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO ED. SIA- Instalação de Piso no Centro de Treinamento da Direp | SRRF01 | Prover o Centro de Treinamento da Direp com piso adequado para a atividade | Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 12420 |  |  | - | 12420 | 0 | PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI
Serviço de revisão, adequação e atualização do sistema de alarme, CFTV e controle de acesso | DRF/CGE | Adequar projeto de CFTV existente para possibilitar licitação do objeto | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 18500 | 2021-10-15 |  | - | 0 | 18500 | G. H. S. O ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA GARAGEM E DO DMA DO PRÉDIO DA DRF PALMAS | DRF/PAL | Recuperar a impermeabilização da área externa da sede da DRF/PAL | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 31500 | 2021-11-30 | 2022-08-02 | - | 0 | 31500 | H CORDEIRO DE MORAIS EIRELI
SERVIÇOS E REPAROS NOS EDIFÍCIOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA DRF-Individualização de circuitos de iluminação e mão de obra para troca de lâmpadas fluorescentes por tipo LED para o ed. sede da DRF/GOI | DRF/GOI | Economizar energia elétrica | Economizar energia elétrica | 100% dos serviços executados | - | - | - | 32850 | 2021-12-21 | 2022-02-10 | - | 0 | 32850 | NATANAEL ALVES ALMEIDA
Reparos de Telhados e Pintura ARF/URUAÇU/GO | DRF/GOI/GO | Realizar reparos nos telhados e pintar | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 19000 | 2022-07-05 | 2022-08-11 | - |  | 19000 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA
Execução do projeto básico referente à reforma elétrica da IRF/Cáceres/MT- Execução da fase 01 do projeto, referente à adequação de ramal de entrada | DRF/CBA | Readequar a rede elétrica da IRF/Cáceres/MT | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 40962.87 | 2021-01-14 |  | - | 40962.87 |  | FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS - F.C.S. TELECOM SERVICE E SEGURANCA ELETRONICAS ME
Manutenção Predial para a ALF/COR/MS-Troca de piso danificado; pintura da fachada da Sede e de placas; aquisição de placas orientativas e de letreiro; instalação de armários modulados e de divisórias no Posto Esdras, entre outros. | DRF/CBA | Manter as instalações da ALF/COR em condições adequadas de operação | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 97000 | 2020-12-23 |  | - | 97000 | 0 | MD ARRUDA SERVICOS GERAIS
PROJETO BÁSICO PARA INSTALAÇÃO DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO PRÉDIO DA IRF PPA. | DRF/CGE | Prover a sede da IRF/PPA/MS com energia fotovoltáica | Economizar Energia elétrica Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 15000 | 2020-03-25 | 2020-09-16 | - | liquidado em 2020 | liquidado em 2020 | Ennergi Elétrica e Automação LTDA
INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO NA RAMPA DE ACESSO A DRF GOIANIA | DRF/GOI | Melhor o acesso ao prédio para usuários e contribuintes | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 34500 | 2020-12-30 | 2021-09-09 | - | 34500 | 0 | PONTO COM METALURGICA EIRELI
Reforma do prédio da DRF/Anápolis | DRF/GOI | Reformar o prédio | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. Aumentar o grau de satisfação dos usuários; | 100% dos serviços executados | - | - | - | 330000 | 2020-08-28 | 2021-09-13 | - | R$ 180.093,35 (liquidados em 2020) R$ 125.454,19 (liquidado em 2021) sobra de R$ 24.452,46 |  | ASMAR EIRELI
Aquisição de lâmpadas Germicidas s para instalação nos equipamentos de ar-condicionado do edifício-sede da DRF Goiânia. | DRF/GOI | Realizar manutenção de ar-condicionado | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 10657.1 | 2020-04-28 |  | - | liquidado em 2020 |  | repassado a GRA/GOI
Aquisição de proteção de acrílico para as áreas de atendimento da DRF/GOI e jurisdicionadas | DRF/GOI | Proteger atendentes e contribuintes da COVID 19 | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 17088 | 2020-05-14 | 2020-06-15 | - | liquidado em 2020
instalação de barreiras acrílicas de proteção para utilização nos atendimentos ao público da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã, em razão da pandemia do COVID-19, E para instalação de estrutura em drywall no DMA | IRF/PPA | Proteger atendentes e contribuintes da COVID 19 | "Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. " | 100% dos serviços executados | - | - | - | 14493 | 2020-06-02 | 2020-07-02 | - | liquidado em 2020 |  | Vidraçaria pontual; alem gesso e decorações ltda; Equimape Móveis EIRELI
Manutenção corretiva de grupo gerador DRF Goiânia | DRF/GOI | Realizar manutenção em grupo gerador | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | 100% dos serviços executados | - | - | - | 12544.75 | 2020-09-09 | 2020-08-27 | - | liquidado em 2020 |  | LDF SERVIÇOS LTDA
Finalização da obra de ampliação da ALF/Mundo Novo | DRF/CGE | Realizar empenho para finalização da obra na ALF/ Mundo Novo/MS | Preservar e Conservar do Patrimônio Público Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | - | - | - | - | 60246.62 |  |  | -
REVISÃO DO PROJETO DE CFTV DA DRF/CGE/MS | DRF/CGE | Adequar projeto de CFTV existente para possibilitar licitação do objeto | Garantir a segurança e integridade dos usuários do edifício. | - | - | - | - | 29500 | 2022-10-13 |  | - |  |  | G.H.S O ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Fornecimento e instalação de novos elevadores em substituição aos elevadores existentes na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife | SRRF04 | Modernização dos elevadores da DRF/Recife | Conservação do Patrimônio Público; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários acesso a todos os pavimentos do edifício. | 100% executado | - | - | - | 629000 | 09/04/2019 - assinatura do contrato | 09/06/2022 - assinatura do termo de recebimento definitivo | - | Ver processo 19615720456/2019-16 | Ver processo 19615720456/2019-17 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.028.986/0016-64
Instalações Lógicas e Elétricas no Edifício Canon Trade Center1 | SRRF04 | Adequação e mordernização das instalações elétricas e lógicas das instalações da RFB no Edifício Canon Trade Center | Conservação do Patrimônio Público; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Segurança. | 100% executado | - | - | - | 657325.77 | 30/12/2020 - assinatura do contrato | 13/05/2022 - ateste dos serviços | - | Ver processo 10271.189662/2021-16 | Ver processo 10271.189662/2021-17 | PH Projetos e Manutenção Ltda inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.068.901/0001-00
Troca do forro e luminárias do Edifício Canon Trade Center | SRRF04 | Substituição do forro e das luminárias das inatalações da RFB no Edifício Canon Trade Center por questões de segurança | Conservação do Patrimônio Público; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Segurança. | 100% executado | - | - | - | 272450.01 | 02/01/2020 - assinatura do contrato | 31/09/2021 - ultima medição | - | Ver processo 10271.159209/2020-02 | Ver processo 10271.159209/2020-03 | MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.466..712/0001-14
Reforma do Hall do Edifício Sede da DRF/Recife e SRRF04 | SRRF04 | Reforma do Hall do edifício com adequação para acessibilidade | Conservação do Patrimônio Público; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Acessibilidade. | 100% executado | - | - | - | 511694.46 | novembro/2020 - assinatura do contrato | 14/12/2021 - Termo de recebimento definitivo | - | Ver processo 10271.064310/2021-59 | Ver processo 10271.064310/2021-60 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.223.818/0001-12
Adaptação para acessibilidade da Agência da Receita Federal do Brasil em Vitória de Santo Antão | SRRF04 | Reforma do acesso à agência com adequação para acessibilidade | Conservação do Patrimônio Público; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Acessibilidade. | - | - | - | - | 155000 | dezembro/2021 - assinatura do contrato |  | - | Ver processo 13083.068920/2022-18 | Ver processo 13083.068920/2022-19 | LibraEmpreendimentos e Projetos Ltda., CNPJ nº 06.006.135/0001-40
Contratação de serviços técnicos especializados de projeto de arquitetura e engenharia para a elaboração do projeto executivo para reforma e restauro do prédio principal, gare e prédio anexo da Estação Ferroviária Barão de Mauá (Leopoldina), localizada na Avenida Francisco Bicalho s/nº, Bairro Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ. | CGADM/SU/SEDDM | Elaboração do projeto executivo para reforma e restauro do prédio principal, gare e prédio anexo da Estação Ferroviária Barão de Mauá (Leopoldina), localizada na Avenida Francisco Bicalho s/nº, Bairro Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, | Cumprimento de decisão judicial proferida no Processo ACP 0139888-58.2013.4.02.5101 que determinou à União apresentar um projeto executivo para a reforma e restauro do prédio principal e anexo da Estação Ferroviária Barão de Mauá, no prazo de 120 dias a contar da data de conhecimento da União ocorrida em 28 de setembro do corrente ano. A referida decisão foi objeto do Parecer de Força Executória nº 00009/2021/CGJ2R/PGU/AGU. Justifica-se a contratação do Projeto Executivo por este ser o passo indispensável para o atendimento da decisão judicial que determinou a elaboração e a apresentação em juízo o projeto. A alteração do prazo para atendimento da determinação judicial se dá em virtude da impossibilidade técnica de atendimento no prazo determinado e por isso justifica-se a contratação emergencial por dispensa de licitação. | 100% dos serviços executados até novembro/2023 | - | - | - | 1850000 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | - | - | - | LIMA E AZEVEDO PROJETO DE ARQUITETURA LTDA
OBRA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SER EXECUTADA NA GRA/AC, COM COLOCAÇÃO DE PISO DE PORCELANATO, DIVISSÓRIAS EM DRYWALL | 170344 - GRA/AC | M1 - RECUPEÇÃO DO IMÓVEL; M2 - OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO; M3 - MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO. | MAIOR MOTIVAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES NO AMBIENTE DE TRABALHO, MAIOR SATISFAÇÃO DOS CLEINTES ATENDIDOS. | - | - | - | - | 203792.74 | 2021-01-11 | 2021-04-11 | - | 203792.74 | 0 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA ENGENHARIA EIRELI
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ÁREA DESTINADA E CERCAMENTO DE TODA EXTENSÃO DO TERRENO EM ALVENARIA, DELIMITADO EM CROQUI, EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO E SEUS ANEXOS. | 170064 - GRA/AL | Contratação de empresa de engenharia para demolição de prédio para atender demanda da SPU/AL, referente ao antigo prédio do TCU/AL. | A empresa realizou a execução do serviço, respeitando as cláusulas contratuais. | - | - | - | - | 149831.43 | 2021-06-01 | 2021-11-28 | - | 149831.43 | 0 | 08.620.924/0001-00 - ALMEIDA CONSTRUCOES E INCORPO
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, PARA REFORMA DA NOVA SEDE DA CGU/AL, LOCALIZADA NO ED. EMPRESARIAL LE MONDE. | 170064 - GRA/AL | Elaboração dos projetos executivos para reforma da nova Sede da CGU/AL. | SE+139:152 | - | - | - | - | 60329.96 | 2021-01-11 | 2023-07-10 | - | 0 | 0 | 16.984.397/0001-33 - BARBARA LAURINDO ARQUITETURA
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E ADAPTAÇÕES EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO GERAL DA GRA/AM, COM FULCRO NO ARTIGO Nº 75, VIII, DA LEI 14.133 DE 2021, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. | 170207 - GRA/AM | A contratação em tela irá dirimir uma situação de graves riscos tanto a vida quanto aos imóveis dos moradores vizinhos ao Arquivo Geral desta GRA/AM sediado na Av. São Jorge, nº 2878, Bairro São Jorge, problema agravado pela existência de construções vizinhas atreladas ao muro de divisa (extrema), o qual se encontra em iminência de desabamento conforme informações presentes no Laudo de vistoria de Engenharia atrelado ao processo documento (SEI 21154942), sendo assim é vital que o procedimento de contratção seja realizado com a maior brevidade possível. | Como resultado a reparação de todos os danos estruturais do imóvel em questão, que a época causavam o comprometimento total da drenagem de águas pluviais, além de deslocamento horizontal e cisalhamento de estrutura, ocasionando ruptura de juntas verticais e horizontais, através da contínua infiltração por precipitação elevada, aumentando a despassivação das armaduras, com consequentemente abertura nas fissuras e rachaduras existentes, agravados ainda com a massiva presença de sedimentos e com a declividade acentuada do terreno, resultando em classificação de risco imobiliário no grau máximo, evitando-se assim, causar danos graves aos moradores vizinhos, bem como à ruína parcial da estrutura, desta forma baixando o risco imobiliário para o grau mínimo. | - | - | - | - | 89959.06 | 2022-02-14 | 2022-06-14 | - | 0 | 89959.06 | 21.408.244/0001-88 - BIOSOLAR CONSULTORIA E ENGENH
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E ADAPTAÇÕES A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, MINISTÉRIO DA SAÚDE E AGÊNCIA DA SRTBA, LOCALIZADA NO LARGO DOS AFLITOS, GALPÃO LOCALIZADO NO CABULA, POR INTERMÉDIO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, CUJO SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DE DEMANDAS DA SRA/BA. DEVERÁ SER UTILIZADA A TABELA SINAPE PARA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS, PELO PERÍODO DE 05 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021, FINALIZANDO EM 02 DE JULHO DE 2021, FICANDO SUA CONTRATAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SRA/ME/BA. | 170075 - SRA/BA | Fiscalização dos contratos de pequenas reformas | Fiscalização técnica especializada para o bom andamento dos contratos de pequenas reformas | - | - | - | - | 32684.1 | 2021-02-02 | 2021-07-02 | - | 32684.1 | 0 | 30.657.825/0001-44 - PARCERIZZI ENGENHARIA E CONSU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE, COM EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, NO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NA BAHIA | 170075 - SRA/BA | Investimento em plataforma elevatória | Melhoria na mobilidade no Ed. Sede da SRA/BA | - | - | - | - | 386040.61 | 2020-11-18 | 2021-11-18 | - | 386040.61 | 0 | 22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NA BAHIA E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS. | 170075 - SRA/BA | Melhoria das instalações do Ed. Sede da SRA/BA. Serviços Comuns de reparos e adaptações não se caracterizando como obras. | Troca das esquadrias antigas de madeira por mais modernas. | - | - | - | - | 7594000 | 2020-10-06 | 2022-10-07 | - | 5345812.18 | 1952399.07 | 14.950.390/0001-75 - ZALA ENGENHARIA LTDA
Contratação de empresa para acompanhamento e fiscalização dos serviços de reparos e adaptações, serviços de segurança contra incêndio a serem executados no prédio Sede do Ministério da Economia, Ministério da Saúde e Agência da SRTBA, localizada no Largo dos Aflitos, Galpão localizado no Cabula, por intermédio de Profissional de Engenharia Civil, cujo serviços serão executados através de demandas da SRA/ME/BA, devendo ser utilizada a tabela SINAPE para cobrança dos serviços, com entrega de relatório mensal, pelo período de 04 (quatro) meses | 170075 - SRA/BA | Fiscalização técnica e Especializada para o bom andamento dos contratos de pequenas reformas. | Melhor andamento e fiscalização nos contratos de pequenas reformas | - | - | - | - | 22600 | 2021-08-20 | 2022-12-20 | - | 22600 | 0 | STEPHANIE OLIVEIRA BRASIL JONES
Contratação de serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, sendo todos reparos constantes em tabela do SINAPI/BA/ ORSE e subsidiariamente em outro sistema de referencial de custos oficiais para reformas e adaptações (pisos, alvenarias, vedações, pintura, divisórias, forros, cobertura, esquadrias, revestimentos, impermeabilizações, instalações elétricas, instalações eletrônicas e telemática, instalações hidrossanitárias e outros similares), nos edifícios administrados pela SRA/BA. | 170075 - SRA/BA | Melhoria das Instalaço~es geridas pela SRA/BA. Serviços Comuns de reparos e adaptações não se caracterizando como obras. | Melhoria nas Instalações | - | - | - | - | 2750000 | 2020-10-06 | 2022-12-07 | - | 1175540.39 | 1205714.34 | BEM MAIS CONTRUÇÕES LTDA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO ESOF/CE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SAMF-CE Nº 14/2018. | 170038 - SRA/CE | REVITALIZAR O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA DO CEARÁ. | PROJETO CONCLUÍDO | - | - | - | - | 99800 | 2018-10-29 | 2022-10-28 | - | 0 | 99800 | 23.238.271/0001-85 - MENDES BRITO ENGENHARIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REPARO NA BOMBA INJETORA DO GRUPO GERADOR DIESEL DA RECEITA FEDERAL - SRRF/03, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA DO CEARÁ. | 170038 - SRA/CE | TORNAR OPERACIONAL O GRUPO GERADOR QUE ATENDE OS SERVIDORES DE INTERNET DA RECEITA FEDERAL | O GRUPO GERADOR QUE ATENDE A RECEITA FEDERAL PASSOU A OPERAR AUTOMATICAMENTE, ATENDENDO COM ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA QUANDO DA FALTRA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA LOCAL | - | - | - | - | 6508.2 | 2021-02-02 | 2021-04-06 | - | 6508.2 | 0 | FRANDIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA
Contratação de empresa para realizar reparo na bomba injetora do grupo gerador diesel número 01 instalado no Edifício Sede do Ministério da Economia do Ceará. | 170038 - SRA/CE | Garantir a continuidade da energia elétrica aos circuitos essenciais do edificio-sede do Ministério da Economia no Ceará, quando da falta de energia elétrica da concessionária local, atendendo os circuitos dos elevadores, a iluminação de corredores de acesso às saídas, bombas de combate à incêndio e bombas de recalque de água pluviais. A indisponibilidade do gerador acarreta na parada de todos os serviços quando da falta de energia da concessionária. | A OPERACIONALIDADE DO REFERIDO GRUPO GERADOR | - | - | - | - | 2648.9 | 2021-04-16 | 2021-09-22 | - | 3648.9 | 0 | DCDN - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL NORDESTE LTDA FTZ
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de recuperação das bombas de recalque, instaladas no Edifício-sede do Ministério da Economia/CE. | 170038 - SRA/CE | Faz-se necessária a contratação em tela, tendo em vista que as bombas são responsáveis por alimentar os reservatórios superiores com a água oriunda dos poços profundos e da Concessionária local. | A MANUTENÇÃO DAS DUAS BOMBAS DE RECALQUE | - | - | - | - | 15945 | 2022-05-19 | 2022-11-08 | - | 0 | 15945 | ESDRAS DE PAULO TAMBORIL BRAGA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA ENTREGUE A AGU, SITUADO A RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56 - ED, SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, QUINTO E SEXTO PAVIMENTO, VITÓRIA/ES | 170100 - GRA/ES | Instalar a sede da AGU-ES em imóveis da União Reduzir gastos com aluguel de imóveis de propriedade particular Reduzir gastos com recursos orçamentário e financeiros | Dotar a AGU-ES de sede própria em imóveis da união Redução de gastos com despesas de aluguel | - | - | - | - | 651098 | 2020-12-07 | 2021-08-07 | - | 651098 | 651098 | 02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRASA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE REFORMA DOS SANITÁRIOS DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO ES. | 170100 - GRA/ES | Melhorias de ambientes e novas condições de ocupação conforme diretrizes ME | Melhor condições de segurança e habitabilidade das instalações da CGU-ES | - | - | - | - | 119999.99 | 2020-12-28 | 2021-09-20 | - | 119999.99 | 119999.99 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ NO ANEXO VILA RUBIM. | 170100 - GRA/ES | Oferecer meio de acessibilidade aos cidadãos Atender legislação municipal e federal | Tornar o imóvel Anexo Vila Rubim acessível aos portadores de necessidades especiais com a execução da calçada cidadão no modelo de acessibilidade pública municipal | - | - | - | - | 37000 | 2020-11-04 | 2021-03-03 | - | 37000 | 37000 | 33.378.877/0001-70 - CONSTRUTORA DECORA EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO NO QUARTO PAVIMENTO DO ED. SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ES. | 170100 - GRA/ES | Melhoria dos ambientes e novas condições de ocupação da CGU-ES conforme diretrizes ME. | Melhor condições de segurança e habitabilidade das instalações da CGU-ES | - | - | - | - | 147000 | 2020-12-28 | 2021-05-31 | - | 147000 | 147000 | 39.307.673/0001-24 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃODE PISO, FORRO, PAREDE DRYWALL E PINTURA DE PAREDE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 170100 - GRA/ES | Melhoria dos ambientes e novas condições de ocupação da CGU-ES conforme diretrizes ME. | Melhor condições de segurança e habitabilidade das instalações da CGU-ES | - | - | - | - | 247547 | 2020-12-28 | 2021-05-31 | - | 247547 | 247547 | 11.440.967/0001-00 - FAST DECOR PISOS CARPETES E D
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO NOVA ENDEREÇÁVEL CONTEMPLANDO A REMOÇÃO DA EXISTENTE NO LOCAL, PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. | 170100 - GRA/ES | Restabelecer o sistema de prevenção e combate a incêndio do Edifício | Dotar o ed. sede ede condições de segurança em caso de sinistro | - | - | - | - | 34480 | 2022-09-06 | 2022-12-05 | - | 34480 | 34480 | 27.162.749/0001-91 - PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. | 170100 - GRA/ES | Implantar medidas e práticas de sustentabilidade ambiental Redução de impactos ambientais Atender legislações ambientais com base no guia Nacional de Licitações Sustentáveis Preservação do meio ambiente | Eficiência e eficácia na prestação dos serviços Dotar o edifício em condições de segurança e habitabilidade Melhorias das condições físicas e sustentabilidade Melhoria da qualidade de vida no trabalho Segurança e saúde dos servidores e usuários Redução do consumo de energia elétrica em Kwh e em recursos orçamentários e financeiros Consciência ecológica Longa vida úteis dos equipamentos Economia de recursos financeiros | - | - | - | - | 489990 | 2021-12-13 | 2022-12-13 | - | 489990 | 489990 | 29.566.182/0001-44 - VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM LAUDO TÉCNICO ATESTANDO AS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE, HABITABILIDADE INSALUBRIDADE PARA A SRTB/ES - AGENCIA DE GUARAPARI. | 170100 - GRA/ES | Verificar as condições estruturais da edificação da agência | Dotar a edificação de melhores condições de segurança e habitabilidade | - | - | - | - | 1980 | 2022-03-31 | 2022-05-01 | - | 1980 | 1980 | 40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EAMPLIAÇÃO DA SEDE DA SRTE-ES E ANEXO. | 170100 - GRA/ES | Construir a sede da SRTb-ES em Vitória-ES Reduzir despesas de aluguel de imóvel | Melhores condições de segurança e habitabilidade aos servidores Redução de gastos de aluguel e despesas de custeio em geral | - | - | - | - | 2142240 | 2011-03-01 | 2022-03-01 | - | 247729.61 | 39101.02 | 04.812.583/0001-06 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA
Contratação de serviços comuns de engenharia, correspondentes à execução de projetos de engenharia de acessibilidade, destinados à permitir o livre acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme NBR 9050, nas dependências da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego - Goiás, sito: à Av. 85, nº 887 - Setor Sul - Goiânia - GO. | 170195 - GRA/GO | Contratação de serviços comuns de engenharia, correspondentes à execução de projetos de engenharia de acessibilidade, destinados à permitir o livre acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme NBR 9050, nas dependências da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego - Goiás, sito: à Av. 85, nº 887 - Setor Sul - Goiânia - GO. | Execução e Projeto de Acessibilidade de Edificações e seus Componentes; Reforma visando à acessibilidade, adequação e correção de instalações no Prédio. | - | - | - | - | 180000 | 2022-01-24 | 2022-07-24 | - | 0 | 178483.63 | 29.065.766/0001-36 - W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI
Contratação de empresa especializada em realizar o acompanhamento e medições dos serviços de adequação da acessibilidade no imóvel que abriga a sede da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM GOIÁS - SRTb/GO. | 170195 - GRA/GO | A contratação de uma empresa especializada na realização dos serviços se deve pelo motivo de não haver nos quadros de servidores desta SRTb/GO, pessoal capacitado com conhecimentos suficientes para a medição e acompanhamento dos trabalhos de engenharia a serem realizados. | Empresa fiscalizou e acompanhou a execução dos serviços, com a capacidade técnica necessária. | - | - | - | - | 12350 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | - | 0 | 12350 | IPE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, BICICLETÁRIO, E MASTRO PARA BANDEIRA, PARA PRÉDIO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO MARANHÃO (CGU-MA ) | 170025 - GRA/MA | Instalação de corrimão, Bicicletário e mastro para bandeira no prédio da CGU/MA. | Equipamentos instalados. Conforme projeto. | - | - | - | - | 41056.86 | 2022-03-24 | 2022-06-23 | - | 0 | 41056.86 | 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTOR
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DOS CONTOS DE OURO PRETO | 170085 - SRA/MG | Esta contratação objetiva adequar as instalações elétricas do Museu Casa dos Contos de Ouro Preto, uma vez que o projeto atual do Sistema Elétrico foi executado no ano de 1983, quando as Normas Técnicas em vigor eram outras e diversas soluções e equipamentos de proteção de melhor desempenho que hoje estão disponíveis no mercado sequer existiam. | Atualizar as instalações elétricas do Museu Casa dos Contos de Ouro Preto às Normas Técnicas atuais e promover a substituição de dispositivos já obsoletos. | - | - | - | - | 139800 | 2022-10-10 | 2023-02-07 | - | 0 | 37603.46 | 29.332.712/0001-90 - LUCAS S. B. SACRAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA CASA DOS CONTOS DE OURO PRETO. | 170085 - SRA/MG | Aprimorar as medidas de segurança e de combate a incêndio no caso de sinistro na “Casa dos Contos de Ouro Preto”, a partir da execução do Projeto de Engenharia elaborado por profissional, com as especificações, detalhamentos, plantas de engenharia e outros dados informativos necessários e suficientes da execução pretendida. | Atender às exigências das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. | - | - | - | - | 344728.63 | 2021-02-01 | 2021-11-27 | - | 344728.63 | 0 | 29.332.712/0001-90 - LUCAS S. B. SACRAMENTO
DESMONTAGEM DE APARELHOS DO TIPO ACJ E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO SPLIT NO EDIFÍCIO SEDE DA SRA/MG | 170085 - SRA/MG | A execução deste serviço se justifica uma vez que a maioria dos equipamentos de climatização de ar ora existentes no Edifício Sede da SRA/MG foram fabricados e instalados na década de 1970. Estes possuem baixo rendimento, apresentam elevado consumo de energia elétrica, são demasiadamente ruidosos e ocupam grande espaço de instalação. Além disso, diversos equipamentos se encontram inoperantes ou em condições precárias de funcionamento, sendo recomendável que sua substituição progressiva seja iniciada com brevidade. | Os equipamentos que serão progressivamente retirados de operação apresentam índice de Eficiência Energética Classe F (consumo de 18A), enquanto que os novos aparelhos apresentam índice de Eficiência Energética Classe C (consumo de 5A). Esta substituição representará uma economia (pontual) de 70% do consumo de energia elétrica. | - | - | - | - | 219672.22 | 2022-11-03 | 2023-11-02 | - | 0 | 0 | SMART LINK SOLUÇÕES LTDA. (TC SRA/MG Nº 018/2022)
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170106 - GRA/MS | Substituição do telhado do prédio, visto que haviam várias goteiras e infiltrações. | Telhado substituído totalmente. | - | - | - | - | 454030.65 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | - | 454030.65 | 0 | 13.777.340/0001-75 - RENOVA CONSTRUCOES E PAISAGIS
TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. | 170106 - GRA/MS | Reforma nos prédios da SRTb/MS localizados em Mato Grosso do Sul. | Reformas concluídas totalmente. | - | - | - | - | 283400.03 | 2020-12-21 | 2021-12-20 | - | 283400.03 | 0 | 13.777.340/0001-75 - RENOVA CONSTRUCOES E PAISAGIS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS DE COMANDO EM BAIXA TENSÃO PARA ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA E FANCOILS DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM MATO GROSSO E SERVIÇOS AUXILIARES CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | 170190 - GRA/MT | Melhoria das condições elétricas de atendimento dos equipamentos do sistema de ar condicionado central do Edifício Sede | Redução no consumo elétrico, aumento da segurança dos equipamentos e pessoas | - | - | - | - | 346480.41 | 2020-11-09 | 2021-11-08 | - | 346480.41 | 0 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTD
SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA CGU/PA E SRA/PA, QUE OCUPAM O 3º, 4º, 5º E 6º ANDARES DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, EM BELÉM. | 170214 - SRA/PA | Substituição do piso de carpete por piso vinílico, pois o carpete gera acúmulo de ácaros no ambiente prejudicando a saúde dos servidores. | Melhora na qualidade de vida do servidor. | - | - | - | - | 269990 | 2020-12-28 | 2021-04-27 | - | 269990 | 0 | 17.572.133/0001-35 - PLANO DIRETOR CONSTRUTORA EIR
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de melhorias e manutenção dos banheiros do segundo subsolo do edifício-sede do Ministério da Economia na Paraíba. | 170050 - GRA/PB | Recuperar os banheiros masculino e feminino do 2º subsolo que apresentavam problemas, a saber: revestimento dos azulejos com quebras e trincas, os espelhos oxidados e apresentando descascamento, algumas placas de mármore quebradas que necessitam de substituição e piso desgastado. | Banheiros reformados; Satisfação dos usuários (servidores e terceirizados) | - | - | - | - | 22583.35 | 2021-01-19 | 2021-02-25 | - | 0 | 22583.35 | 38.856.268/0001-00 - J. A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SRA/PE PARA QUE SEJA VIÁVEL A ACOMODAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM PERNAMBUCO - SPU/PE NO 3º ANDAR E A REALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DA SRA/PE, HOJE NO 3º ANDAR, PARA O TÉRREO,2º E 4º ANDARES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170055 - SRA/PE | Reforma do prédio da SRA/PE visando adequar as instalações do 3º andar para receber à SPU-PE, e readequação dos espaços utilizado pela SRA-PE. | Os serviços foram realizados dentro prazo e do valor contratado. Foi mantido o padrão de acabamento utilizado o prédio. | - | - | - | - | 730924.95 | 2021-12-06 | 2022-09-02 | - | 0 | 689962.71 | 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO IN
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS EM DOIS ELEVADORES DA SEDE SRA-PE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DANIFICADOS. | 170055 - SRA/PE | Manutenção corretiva dos dois elevadores. | O perfeito funcionamento dos equipamentos. | - | - | - | - | 32801.66 | 2021-01-04 | 2021-04-03 | - | 20988.96 | 0 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SRA-PE PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA SOBRELOJA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170055 - SRA/PE | Adequação do prédio da SRA-PE para possibilitar acessibilidade no pavimento de sobreloja, com instalação de plataforma elevatória de acessibilidade. | Foi realizada a reforma no dois pavimentos para a instalação da plataforma elevatória de acessibilidade e também uma passarela para interligar a plataforma com o pavimento da sobreloja. | - | - | - | - | 207346.34 | 2021-12-30 | 2022-06-27 | - | 0 | 207346.34 | 03.539.154/0001-44 - MULTISET ENGENHARIA LTDA
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (REPAROS E ADAPTAÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E OUTROS) NOEDIFÍCIO SEDE DA SRA-PE, QUE SERÁ PRESTADO NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAMANEXO DO EDITAL. | 170055 - SRA/PE | Serviços de recuperação e impermeabilização da laje da cobertura do 5º andar, de troca de telhas e recuperação de calhas na cobertura do 6º pavimento e no setor de manutenção predial no térreo. Serviço de recuperação das fachadas e tratamento de infiltração das esquadrias da fachada leste. | Foi realizada a troca de todas as telhas e impermeabilização de calha e laje do edifício sede da SRA-PE. Todas as faixadas foram pintadas e revitalizadas. | - | - | - | - | 839305.92 | 2021-01-11 | 2021-09-07 | - | 839305.92 | 0 | 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO IN
Prestação dos serviços de execução de Obra de Engenharia referente a construção do prédio da Sede da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí - localizado na Rua Mundinho Almeida s/n Bairro dos Noivos - Teresina/PI. | 170032 - GRA/PI | Execução de obra de engenharia referente à construção de prédio público, visando atender às necessidades da Controladoria Regional da União no Estado Piauí (doravante denominada CGU/PI), órgão federal integrante da Controladoria-Geral da União da Presidência da Republica, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos Projetos Básicos e Executivo. | Construção de prédio público federal com 3 (três) pavimentos, de conformidade com as especificações, projetos e demais anexos do Edital. | - | - | - | - | 6849443.14 | 2015-12-28 | 2021-03-13 | - | 74000 | 0 | 00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCO
Contratação de empresa especializada para realizar a reforma da Agência Regional do Trabalho na cidade de Floriano, no Estado do Piauí. | 170032 - GRA/PI | Prestação dos serviços comum de engenharia para realizar manutenção e reforma predial com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra no Edifício SEDE da Agência Regional do Trabalho na cidade de Floriano, no Estado do Piauí, em virtude do seu fechamento e proximidade do término da vigência do contrato de locação e a necessidade de entrega do prédio. | Reparos no reboco, piso, instalações hidrossanitárias, elétricas, esquadrias internas, telhado e pintura do Edifício SEDE da Agência Regional do Trabalho na cidade de Floriano, no Estado do Piauí com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, no imóvel da Agência Regional do Trabalho Floriano-PI (ARTb/Floriano-PI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico da Dispensa Eletrônica 15/2021, Nota de Empenho 2021NE2016 (SEI 19855985). | - | - | - | - | 24900 | 2021-10-29 | 2021-12-10 | - | 24900 | 0 | 26.555.322/0001-90 - C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A READEQUAÇÃO FÍSICA, COM EXECUÇÃO DE PISO, PINTURAS, DESMONTAGEM DE PAREDES, READEQUAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA NO IMÓVEL DESTINADO À GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO PARANÁ, SITUADO NA PARANÁ, SITUADO NA RUA REINALDO RIBAS SILVEIRA, 18 E 20, BAIRRO RONDA, EM PONTA GROSSA - PR, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCESSO SEI nº 10980.100691/2021-41 - CT 021/2021. | 170153 - SRA/PR | Conforme solicitação da Superintendência Regional do Trabalho no Paraná, o imóvel destinado para a instalação da ARTB, necessita de ser reformado, considerando o atual estado em que se encontra, após ter sido invadido por vândalos, que destruíram e roubaram praticamente toda a infra estrutura elétrica, lógica, telefônica, detecção de incêndio, etc, bem como, pela necessidade de reparos na pintura interna e externa, rede de esgoto danificada em função do tempo decorrido. | Imóvel reformado e entregue à SRTb para instalação da Agência Regional do Trabalho de Ponta Grossa. | - | - | - | - | 266022.26 | 2021-12-20 | 2023-01-19 | - | 0 | 266022.26 | 79.785.432/0001-05 - UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER E INSTALAR GRADIL METÁLICO NO IMÓVEL SITUADO NA RUA REINALDO RIBAS SILVEIRA, 18 E 20, BAIRRO RONDA, CEP 84.051-040, EM PONTA GROSSA/PR, CARACTERIZADO COMO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS. Processo SEI nº 13068.1003210/2021-11 - CT 010/2021 . | 170153 - SRA/PR | A Justificativa e objetivo da contratação, está embasada na necessidade e urgência de execução, considerando que todas as grades de alumínio de fechamento frontal do imóvel foram furtadas; o imóvel no momento, não conta com vigilância e segurança, desta forma a edificação encontra-se totalmente desprotegida e vulnerável à ação de ladrões, vândalos e outros. | Realizado o serviço de instalação de gradis ao redor do imóvel. | - | - | - | - | 26936.78 | 2021-06-01 | 2021-08-30 | - | 26936.78 | 0 | 79.785.432/0001-05 - UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA: EXECUÇÃO DE PISO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS, READEQUAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA NO 7º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARANÁ, SITUADO NA RUA MAL. DEODORO, 555, CENTRO, CURITIBA-PR PROCESSO SEI nº 10980.101186/2018-18 - CT 001/2021. | 170153 - SRA/PR | As readequações do 7º andar do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Estado do Paraná são necessárias, atendendo a um programa de renovação e atualização das instalações do ambiente de trabalho e componentes da edificação, sempre que as mesmas encontrem-se com sua vida útil comprometida ou que sua recuperação não atinja a eficiência desejada. | 7º andar reformado, com piso, divisórias, instalações elétricas/lógicas/telefônicas novas e com demais itens previstos em projeto. | - | - | - | - | 481822.6 | 2021-01-13 | 2022-01-11 | - | 481689.11 | 0 | 05.038.861/0001-82 - NETINSTALL LTDA. - EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA:PERFURAÇÃO, COLETA, ENSAIO E LAUDO DE CORPOS DEPROVA PADRONIZADOS DE CONCRETOS ASFÁLTICOS USINADOS A QUENTE APLICADOS EM PAVIMENTOS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, FINANCIADAS COM RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS COMO OBJETIVO DE VERIFICAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃOA DOS CITADOS PAVIMENTOS. Processo SEI nº 10980.100596/2020-66 - CT 2020PJ0011. | 170153 - SRA/PR | A contratação ora proposta além de dar maior robustez aos trabalhos de fiscalização proporciona também maior segurança ao profissional da CGU que atua na avaliação de obras públicas e não possui formação específica na área de engenharia ou que não possui experiência nesse tipo de atividade. Registre-se que mesmo os servidores engenheiros não teriam como emitir opinião sobre a qualidade dos materiais empregados nas obras sem a realização de exame laboratorial. | Realizadas as medições e exames laboratoriais para embasar ao profissional da CGU-PR em seus trabalhos de avaliação de obras públicas de rodovias. | - | - | - | - | 478522.71 | 2020-11-25 | 2021-11-25 | - | 478522.68 | 0 | 15.828.566/0001-83 - CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOG
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO ITEM 01, REFERENTE À READEQUAÇÃO FÍSICA DE FORROS E COBERTURA DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE FOZ DO IGUAÇU E DO ITEM 02, REFERENTE À OBRAS CIVIS E READEQUAÇÃO FÍSICA DE COBERTURA DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE CASCAVEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL. Processo SEI nº 13068.100403/2021-58 - CT 010/2022. | 170153 - SRA/PR | Justifica-se a contratação pela ocorrência repetitiva de infiltrações e pontos de alagamento nas Gerências Regionais do Trabalho de Cascavel/ PR e Foz do Iguaçu/PR, devido a problemas estruturais nos telhados dessas localidades, fato que vem prejudicando significativamente as edificações, os mobiliários e colocando em risco, inclusive, a saúde dos servidores e colabores que laboram nessas edificações. | Resolver as questões de infiltrações enfrentadas em ambos os imóveis da GRTb Foz do Iguaçu e Cascavel-PR. | - | - | - | - | 231131.72 | 2022-10-19 | 2023-05-31 | - | 0 | 0 | 16.675.369/0001-34 - EXCELENCIA PRESTADORA DE SERV
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA VIABILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA. NO EDIFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTOS - DRJ, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO PARANÁ, SITUADO NA RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 2725, PRADO VELHO, CURITIBA/PR - Processo SEI nº 10980.100336/2020-91 - CT 011/2021 | 170153 - SRA/PR | Justifica-se a necessidade da contratação para o fornecimento e instalação da plataforma elevatória, pelo fato de a edificação onde está instalada a Delegacia de Julgamentos da Receita Federal - DRJ Curitiba/PR estar localizada no segundo pavimento e não possuir elevadores, impossibilitando o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida ao 2º andar, uma vez que para o acesso à DRJ existe somente uma longa escadaria bem como pelo fato de ser inviável instalação de rampa. | Com as obras civis foi possível viabilizar a instalação da plataforma elevatória no imóvel onde se encontra a DRJ-PR. | - | - | - | - | 73087.22 | 2021-07-15 | 2022-09-10 | - | 0 | 71008.34 | 33.642.173/0001-62 - HABITALI ENGENHARIA E CONSTRU
EXECUÇÃO DE PISO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS, READEQUAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA NO 3º E 4º ANDARES DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO PARANÁ, SITUADO NA RUA MAL. DEODORO, 555, CENTRO, CURITIBA-PR - Processo SEI nº 10980.100860/2019-28 - CT 002/2021. | 170153 - SRA/PR | Justifica-se as readequações dos referidos andares do Edifício Sede deste Ministério, sendo 3º andar e parte do 4º andar, este na ala Presidente Faria, onde se encontram instalados atualmente os SETORES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CURITIBA. Considerando principalmente a situação atual do piso, que por ser muito antigo e encontrar-se com descolamentos, quebras e outras fissuras, mesmo dando as manutenções corretivas, há necessidade de toda a troca. | A reforma atendeu a um programa de renovação e atualização das instalações do ambiente de trabalho e componentes da edificação, sempre que as mesmas encontrem-se com sua vida útil comprometida ou que sua recuperação não atinja a eficiência desejada. | - | - | - | - | 1152848.29 | 2021-01-15 | 2023-02-20 | - | 886963.55 | 176363.59 | 03.467.148/0001-29 - BIOS ENGENHARIA E SERVICOS EI
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E CALEFAÇÃO; EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E EXECUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DO SISTEMA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAR A EDIFICAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA NO ED. SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO PARANÁ. Processo SEI nº 11753.000057/2015-15 - CT 2019PJ0003. | 170153 - SRA/PR | O sistema por tratar-se de sistema antigo exige um alto consumo de energia para seu funcionamento, dessa forma um novo sistema com tecnologia atualizada, do tipo VRF, aumentará a eficiência do sistema. | Instalação de aparelhos de ar-condicionado do tipo VRF em todo o edifício sede do ME-PR, | - | - | - | - | 4202241.19 | 2019-02-08 | 2023-02-28 | - | 117073.03 | 0 | 03.467.148/0001-29 - BIOS ENGENHARIA E SERVICOS EI OBSERVAÇÃO: Valor Executado em 2019: R$ 3.687.113,13 Valor Executado em 2020: R$ 329.258,94
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRANSPORTE VERTICAL DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA NO EDIFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTOS - DRJ, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO PARANÁ, SITUADO NA RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 2725, PRADO VELHO, CURITIBA/PR - Processo SEI nº 10980.100031/2021-60 - CT 012/2021. | 170153 - SRA/PR | Justificam-se as readequações na edificação Comendador Roseira, onde está instalada a DRJ (Delegacia de Julgamentos da Receita Federal) em Curitiba-PR, considerando que a edificação possui 2 (dois) pavimentos, sendo que para acessar o andar superior atualmente só se é possível através de escadaria, inviabilizando o acesso por cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. Com a readequação e instalação da plataforma elevatória, será fornecida a acessibilidade necessária ao público em geral, conforme recomendações da Norma de Acessibilidade NBR 9050-2020. | Instalação de plataforma permitindo a acessibilidade no imóvel da DRJ em Curitiba-PR. | - | - | - | - | 44450 | 2021-07-23 | 2023-06-10 | - | 0 | 42920.96 | 33.744.508/0001-53 - R. A. CONSTANTINO ELEVADORES
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRANSPORTE VERTICAL DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, SEMI CABINADA, NO IMÓVEL DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE LONDRINA/PR, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL. Processo SEI nº 13068.103506/2019-55 - CT 008/2022. | 170153 - SRA/PR | Justifica-se a contratação para fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória para transporte de pessoas na Gerência Regional do Trabalho em Londrina/PR, pela necessidade de se proporcionar melhores condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permitindo acesso irrestrito a todos os cidadãos que buscam os serviços daquela Gerência. | Instalação de plataforma permitindo a acessibilidade no imóvel da GRTB Londrina. | - | - | - | - | 64575.52 | 2022-10-05 | 2024-01-18 | - | 0 | 0 | 01.652.937/0001-04 - METALURGICA ASCURRA EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PARTE FRONTAL NO MURO DO PARQUEAMENTO DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO RIO DE JANEIRO.C | 170114 - SRA/RJ | reconstrução de muro | muro reconstruído | - | - | - | - | 34903.1 | 2020-12-30 | 2021-03-14 | - | 32176.83 | 0 | 28.028.555/0001-60 - HME CONSTRUCOES E CONSULTORIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM EMERGÊNCIA DE ENGENHARIA CUJO OBJETIVO É O ESCORAMENTO DE LAJE DO EDIFÍCIO JOSEPH GIRE (EDIFÍCIO À NOITE), LOCALIZADO NA PRAÇA MAUÁ, RIO DE JANEIRO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. | 170114 - SRA/RJ | escoramento de edifício | escoramento realizado no período | - | - | - | - | 83008.39 | 2021-01-01 | 2021-12-26 | - | 58661.54 | 0 | 04.812.114/0001-97 - R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVI
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUM ENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM UM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUM ENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170114 - SRA/RJ | pintura dos corredores | corredores pintados | - | - | - | - | 505329.57 | 2021-12-30 | 2023-03-28 | - | 0 | 336824.87 | 32.159.966/0001-62 - CONSTRUTORA JWA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO, EM GALPÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO RIO DE JANEIRO. | 170114 - SRA/RJ | construção de sanitário | sanitário construído | - | - | - | - | 14346.57 | 2020-12-04 | 2021-03-28 | - | 14346.57 | 0 | 28.028.555/0001-60 - HME CONSTRUCOES E CONSULTORIA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de retrofit dos Cubículos de Entrada de média tensão com inclusão de sistema de transferência automática entre linhas e proteção dos transformadores de Média Tensão (MT) e dos disjuntores gerais de baixa tensão Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT's) das subestações 1, 2 e 3, coma substituição dos disjuntores gerais de transferência e de 05 (cinco) Quadros de Transferência Automáticas (QTA’s)existentes, incluindo toda a infraestrutura necessária com a realização termográfica geral do sistema, materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços, a serem executados no Edifício Sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro, localizado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº. 375 – Castelo - Rio de Janeiro/RJ | 170114 - SRA/RJ | adequação de subestação elétrica | serviço em andamento | - | - | - | - | 4149997 | 2022-09-05 | 2023-09-05 | - | 0 | 0 | 01.815.999/0001-90 - TORRES ENGENHARIA E CONSULTOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ASSOALHO POR VERNIZ, NAS DEPENDÊNCIAS DO GRUPO 738 – ALA “A” DO 7º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO ME/RJ. C | 170114 - SRA/RJ | aplicação de sinteco no piso de taco | sinteco aplicado em todo o piso | - | - | - | - | 70001.37 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | - | 70001.37 | 0 | 28.028.555/0001-60 - HME CONSTRUCOES E CONSULTORIA
Contratação de serviços de elaboração de projetos técnico-executivos para adaptação das instalações visando atender as necessidades da Controladoria Geral da União no Estado do Rio de Janeiro - CGU-R/RJ - Grupo 711 - 7o andar - Salas 701 a 708 do Palácio da Fazenda - Prédio do Ministério da v" Economia no Estado do Rio de Janeiro GRUPO 711 - 7° ANDAR - SALAS 701 A 708 DO PALÁCIO DA FAZENDA PRÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, | 170114 - SRA/RJ | elaboração de projeto executivo | em andamento | - | - | - | - | 180000 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | - | 0 | 0 | 18.845.382/0001-10 - AF CONSULTORIA E MANUTENCAO P
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, REPAROS E ADAPTAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GRUPO DE SALAS 1.018, 1.020, 1.022 E 1.024 LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO RIO DE JANEIRO. | 170114 - SRA/RJ | adequação de salas | salas adequadas | - | - | - | - | 288000 | 2020-12-30 | 2022-01-25 | - | 287407.31 | 0 | 32.159.966/0001-62 - CONSTRUTORA JWA LTDA
contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para a elaboração do projeto básico para posterior elaboração de projeto executivo para reforma e restauro do prédio principal e anexo do patrimônio cultural e histórico da Estação Ferroviária Barão de Mauá (Leopoldina), localizada na Avenida Francisco Bicalho s/nº, Bairro Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ | 170114 - SRA/RJ | elaboração de projeto básico de restauro de edifício (estação ferroviária) | projeto básico concluído | - | - | - | - | 665000 | 2022-03-09 | 2022-09-05 | - | 0 | 665000 | 00.670.945/0001-10 - LIMA E AZEVEDO PROJETOS DE AR
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PARTE DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE COMBATE A INCÊNDIO, LOCALIZADA NO 16º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA/RJ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | 170114 - SRA/RJ | substituição de trechos de tubulação com devidas conexões na rede de incêndio | tubulações substituídas | - | - | - | - | 39739.76 | 2021-12-30 | 2022-04-30 | - | 39739.76 | 0 | 35.645.707/0001-30 - LC ENGENHARIA E SERVICOS EIRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOPROJETO BÁSICO PARA A RESTAURAÇÃO/ REFORMA DOEDIFÍCIO SEDE DO MF/RJ | 170114 - SRA/RJ | elaboração de projeto básico de retrofit | projetos elaborados | - | - | - | - | 5611859.94 | 2012-12-12 | 2023-01-20 | - | 0 | 451830.14 | 40.209.652/0001-55 - SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITE
SERVIÇOS DE REPAROS E ADAPTAÇÕES NO 11º ANDAR NO EDIFÍCIO SEDE DO PRÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 170114 - SRA/RJ | executar etapas de obra | etapas de obras executadas | - | - | - | - | 11595590.94 | 2021-12-30 | 2023-05-28 | - | 0 | 3503382.35 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA
Termo de Contrato é a realização de obra de restauração das fachadas e dos elementos artísticos integrados do Edifício Sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro | 170114 - SRA/RJ | restaurar fachadas | fachadas restauradas | - | - | - | - | 13082303.7 | 2020-12-21 | 2023-03-02 | - | 3231165.54 | 9570427.3 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA
CONSTUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ARQUIVOS E ALMOXARIFADOS; AMPLIAÇÃO DE ANEXO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PRINCIPAL, TOTALIZANDO INCREMENTO DE 357,59M QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA E AMPLIADA. ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DE DIVISÓRIAS , RELOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE LÓGICA, DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES DE PISOS, FORROS, PAREDES E COBERTURAS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRUTURA METÁLICA. SERVIÇOS A SE EXECUTAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS, ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 170045 - GRA/RN | Adequar o prédio que antes abrigava o TCU-RN, para abrigar os órgãos GRA-RN e SPU-RN, com ampliação de espaços e readequação dos espaços existentes. | A obra foi executada conforme projeto e foi entregue dentro do prazo previsto. Os órgãos já estão ocupando os espaços destinados. | - | - | - | - | 652399.19 | 2021-07-08 | 2022-09-07 | - | 247486.88 | 403705 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA PNEs, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, RECUPERAÇÃO DE PISOS, FORROS E PINTURAS DO ED. SEDE DA PFN-RN. | 170045 - GRA/RN | Adequar o edifício da PFN-RN às normas de acessibilidade, trocar esquadrias com problemas de infiltração, repintar o prédio interna e externamente, com objetivo de melhorar a imagem do serviço público e a segurança dos usuários | Os serviços foram executados conforme o Termo de Referência, atendendo às expectativas dos usuários. | - | - | - | - | 261958.37 | 2020-11-16 | 2021-07-15 | - | 212857.15 | 0 | 27.614.512/0001-02 - MM ENGENHARIA E ARQUITETURA L
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇODE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL RN, COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 170045 - GRA/RN | Recuperar a eficácia da cobertura que, há mais de 10 anos sem manutenção, já apresentava problemas de infiltrações e telhas quebradas e fragilizadas. | Os serviços foram executados conforme Especificações Técnicas e os problemas existentes foram sanados. | - | - | - | - | 44016.45 | 2020-11-16 | 2021-11-16 | - | 44013.45 | 0 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES EIRELI
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO RN. | 170045 - GRA/RN | A contratação tinha por meta a atualização do sistema de combate a incêndio e pânico do prédio da PFN-RN, com instalação de bombas de incêndio, alarme, extintores e sinalizações. | A contratação atendeu parcialmente aos resultados pretendidos, pois foram instalados extintores, iluminação de emergência, alarme e sinalização. Porém, a instalação de novas bombas não foi executada pois a empresa alegou aumento excessivo de preço de mercado em relação ao cotado na época. | - | - | - | - | 78921.67 | 2021-09-03 | 2022-09-02 | - | 0 | 47281.04 | 30.451.438/0001-57 - SOUSA & LIMA LTDA
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - PFN/RN. | 170045 - GRA/RN | Adequar as instalações elétricas do prédio da PFN-RN às normas técnicas vigentes (NBR 5410, NBR 14136, NR23). Instalar novos quadros, DRs, aterramentos de tomadas e instalação de tomadas padrão atual. O objetivo é melhorar a segurança dos usuários e equpamentos. | O contrato foi executado de acordo com o projeto, adequando as instalações às normas atuais. Mitigando riscos de acidentes ou incidentes nas instalações elétricas prediais. | - | - | - | - | 34255 | 2020-12-30 | 2021-11-29 | - | 34255 | 0 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES EIRELI
SERVIÇO DE REFORMA DA ESTRUTURA DOS BLOCOS "A", " B" DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - PFN/RN.. | 170045 - GRA/RN | Readequar a estrutura do prédio da PFN-RN, às condições seguras de uso e manutenção, de acordo com as Normas Brasileiras pertinentes, em especial às NBR 6118 e NBR 5674 e NBR 15575. | Os serviços foram concluídos conforme indicava no projeto de recuperação estrutural contratado pela Administração. Não se verificou novas ocorrências de trincas ou desplacamentos na estrutura. | - | - | - | - | 25408.14 | 2020-12-30 | 2021-11-29 | - | 25408.14 | 0 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES EIRELI
Serviço de instalação de quadro de comando Bypass e reestruturação na fiação eletrica da CGU RO | 170346 - GRA/RO | Reestruturação da CGU/RO. manutenção eletrica. Segurança. | Instalação e reestruturação concluida. | - | - | - | - | 7082.91 | 2022-05-02 | 2022-06-23 | - | 0 | 7082.91 | DECIO SILVA DE ARAUJO EIRELI CNPJ 33.546.700/0001-35
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reparos e adaptações, com fornecimento de material e mão-de-obra, no espaço onde será implantada a Central de Atendimento de Pessoal do Ministério da Economia (CAPE - TIPO I) | 170347 - GRA/RR | Reestruturação de espaço físico. | Adequação do espaço físico para implantação da Central de Atendimento de Pessoal do Ministério da Economia, conforme Manual de Orientação para Implementação da CAPE (Tipo I) na Sede da Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado de Roraima - GRA/RR. | - | - | - | - | 40000 | 2022-09-02 | 2022-09-19 | - | 0 | 40000 | K F CONSTRUCTION LTDA - CNPJ/MF nº 39.374.523/0001-33
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pequenos reparos, com fornecimento de material e mão de obra, à serem executados nas instalações prediais da GRA/RR, Dispensa de Licitação (Lei nº 8.666/93) | 170347 - GRA/RR | Reparos e manutenções diversas nas instalações prediais da GRA/RR. | Manter e conservar as instalações internas do prédio sede da GRA/RR em pleno funcionamento. | - | - | - | - | 13760 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | - | 13760 | 0 | ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ nº 17.279.326/0001-00
Dispensa de Licitação 25/2020 - Fornecimento de serviço de manutenção geral de 02 geradores de energia com fornecimento de peças – 1) Gerador de Energia – Predial - Motor MWM; 2) Gerador de Energia – CPD - Motor Scania instalados no Edifício SEDE do Ministério da Fazenda do Rio Grande do Sul. (Processo SEI n° 11080.101755/2020-56) | 170175 - SRA/RS | Necessário retrofit decorrente de contaminação excessiva do óleo diesel armazenado e estocado por muitos anos | Maior confiabilidade dos geradores | - | - | - | - | 30106 | 2020-11-10 | 2021-06-21 | - | 30106 | 0 | CNPJ n° 28.424.007/0001-50 - ARPEX ENGENHARIA LTDA
Dispensa de Licitação 27/2020 - Serviço de instalação de sinalização de emergência com fornecimento de materiais conforme PPCI do Edifício SEDE do Ministério da Economia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS (Processo SEI n° 11080.101865/2020-18) | 170175 - SRA/RS | Atender PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros | ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – APPCI N.º 9119 válido até 27/12/2023 | - | - | - | - | 30693.49 | 2020-10-15 | 2021-04-09 | - | 7842 | 0 | CNPJ n° 10.576.315/0001-35 - COMBAT PREVENCAO TOTAL CONTRA INCENDIO LTDA
Dispensa de Licitação 40/2020 - Instalação e Montagem de forramento com isolamento acústico a ser disposta na sala 722 do Edifício Sede ME/RS. (Processo SEI n° 11080.102262/2020-33) | 170175 - SRA/RS | Necessidade de uso da sala para assuntos sigilosos | Atendeu a necessidade de isolamento acústico de paredes e teto | - | - | - | - | 9160 | 2020-12-14 | 2021-01-27 | - | 9160 | 0 | CNPJ n° 01.622.971/0001-36 - ICCR INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS ROCHA LTDA
Dispensa de Licitação 40/2020 - Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI do Edifício Sede da Superintendência Regional do Trabalho no RS, localizado na Avenida Mauá nº 1013 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre / RS e aprovação no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul - CBMRS, no Município de Porto Alegre. (Processo SEI n° 10264.109886/2020-61) | 170175 - SRA/RS | Atender legislação estadual e federal. Prédio sem Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio | CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – PPCI N.º 61035/1 | - | - | - | - | 13500 | 2020-12-21 | 2022-02-03 | - | 0 | 13500 | CNPJ n° 10.576.315/0001-35 - COMBAT PREVENCAO TOTAL CONTRA INCENDIO LTDA
Dispensa Eletrônica 14/2022 - Contratação de empresa para elaboração de Projeto executivo para eficiência energética da central de água gelada do edifício SEDE do Ministério da Economia em Porto Alegre/RS. (Processo SEI n° 11080.100216/2022-61) | 170175 - SRA/RS | Aumentar a eficiência do sistema central de ar condicionado através de automação e modificações | Em andamento | - | - | - | - | 69000 | 2022-09-20 | 2023-01-18 | - | 0 | 0 | CNPJ n°00.877.824/0001-44 - WIND SERVICE LTDA
Inexigibilidade 02/2020 - Contratação de serviço de manutenção preventiva conforme programação relacionada ao 6° ano de operação, indicada no manual para 02 (duas) Centrífugas Hitachi, Modelo HC-F600GXG-SIT, SERIES: UD20000622 E UD20000621, instaladas no EDIFÍCIO SEDE DO ME - POA/RS. (Processo SEI n° 11080.101656/2020-74) | 170175 - SRA/RS | Atender plano de manutenção sugerido em manual dos principais equipamentos da Central de Ar Condicionado par manter alta eficiência dos mesmos | Alta eficiência dos equipamentos mantida | - | - | - | - | 80598.15 | 2020-11-26 | 2021-08-12 | - | 0 | 80598.15 | CNPJ n° 33.284.522/0006-26 -JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA
Tomada de Preços 01/2021 - Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de sistemas de proteção contra quedas (escadas de acesso, guarda-corpos e linha de vida permanente individual) no Edifício Sede da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul SRTB/RS - (Processo SEI n° 10264.100619/2020-28) | 170175 - SRA/RS | Permitir acesso a áreas da cobertura com segurança | Serviço executado permitirá realizar a impermeabilização da cobertura e susbtituição do telhado do auditório interditado desde 2017 | - | - | - | - | 298162.69 | 2021-06-07 | 2022-01-12 | - | 248535.65 | 49627.04 | CNPJ n° 09.006.742/0001-07 - ATELY CONSTRUTORA LTDA
Dispensa Eletrônica 15/2022 - Contratação de empresa para elaboração dos Planos de Prevenção Contra Incêndio – PPCI e seus Projetos Executivos para as Edificações do Ministério da Economia localizadas no Município de Porto Alegre / RS - (Processo SEI n° 11080.100344/2022-13) | 170175 - SRA/RS | Atender legislação estadual e federal. Prédio sem Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio | Em andamento | - | - | - | - | 11800 | 2022-10-03 | 2023-01-31 | - | 0 | 0 | CNPJ n° 14.495.815/0001-01 - CHICOUREL ARQUITETURA STUDIO DE PROJETOS LTDA
Dispensa de Licitação 26/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de fornecimento e instalação de revestimentos de piso para o setor de atendimento de servidores do Ministério da Economia no Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Loureiro da Silva nº 445 - Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS. (Processo SEI n° 11080.100877/2022-97) | 170175 - SRA/RS | Inclusão de novo piso para o CAPE (Central de Atendimento de Pessoas) | CAPE inaugurado em 02/09/2022 | - | - | - | - | 28229.36 | 2022-07-13 | 2022-07-28 | - | 0 | 28229.36 | CNPJ n° 00.531.083/0001-45 - CEMEAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Dispensa de Licitação 42/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E BENFEITORIA NA INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL DA UNIÃO LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ÁLVARO ALVIM, 400, BAIRRO RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. (Processo SEI n° 10154.168531/2021-31) | 170175 - SRA/RS | Preparar área para inclusão de contrato de vigilância em imóvel para permitir venda | Processo de venda realizado | - | - | - | - | 31147.74 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | - | 31147.74 | 0 | CNPJ n° 22.035.563/0001-58 - MONTENGE ENGENHARIA LTDA
Dispensa de Licitação 32/2021- Serviço de fornecimento e instalação de divisórias no Edifício SEDE da Receita Federal em Santo Ângelo conforme layout e especificação do Projeto Básico. (Processo SEI n°11080.101673/2021-92) | 170175 - SRA/RS | Isolar salas do procuradores após entrega de imóvel locado para mudança para a Receita Federal na cidade | Isolar salas do procuradores após entrega de imóvel locado para mudança para a Receita Federal na cidade | - | - | - | - | 15098 | 2021-10-26 | 2021-12-08 | - | 15098 | 0 | CNPJ n° 91.808.790/0001-91 - Ademir Hanusch- ME (ARTELUX)
Dispensa de Licitação 50/2021- Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo de adequações arquitetônicas, elétricas, hidrossanitárias e estruturais, bem como a elaboração de Planilha Orçamentária relativa ao projeto de PPCI do Edifício Sede do Ministério da Economia no Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Loureiro da Silva nº 445 - Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS. . (Processo SEI n°11080.101988/2021-30) | 170175 - SRA/RS | Especificar detalhamente modificações nas saídas de emergência exigidas na 2° etapa do PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros do RS | Tomada de Preços elaborada e programada para dezembro/2022 | - | - | - | - | 28715.02 | 2021-12-14 | 2022-08-16 | - | 0 | 28715.02 | CNPJ n° 28.555.870/0001-46 - DAUDT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | 170166 - GRA/SC | Reforma de imóvel cedido pelo Patrimônio da União, no município de Lages/SC, visando instalação da Gerência Regional do Trabalho em Lages. | Imóvel apto para receber as instalações da GRTb/Lages. | - | - | - | - | 314098.9 | 2022-01-17 | 2022-10-15 | - |  | 37908.65 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COM
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170166 - GRA/SC | Reforma de imóvel cedido pelo Patrimônio da União, no município de Lages/SC, visando instalação da Gerência Regional do Trabalho em Lages. | Conclusão de parte da obra. A obra foi abandonada pela contratada. | - | - | - | - | 204500 | 2021-01-08 | 2021-09-07 | - | 38112.56 | 0 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170166 - GRA/SC | Aquisição de elevador de passageiros visando acessibilidade e cumprimento da Para atendimento ao Inquérito Civil n.º 1.33.000.003068/2009-91, do Ministério Público Federal em Santa Catarina - MPF/SC | Acessibilidade concluída e atendimento da demanda judicial. | - | - | - | - | 100000 | 2020-10-22 | 2022-05-21 | - |  | 100000 | 31.468.493/0001-12 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE
contratação de serviços para a instalação com fornecimento de forro modular metálico, troffers, luminárias e movimentação de móveis e equipamentos | 170131 - SRA/SP | Substituição de forro, tubulação de ar-condicionado e iluminação que já haviam exaurido sua vida útil. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 959178 | 2020-12-28 | 2022-05-01 | - | 690665 | 212368 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO, TROFFERS, LUMINÁRIAS E MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. | 170131 - SRA/SP | Adequação da infraestrutura do ed. Sede para possibilitar compartilhamento de áreas com órgãos interessados, além de substituir infraestrutura obsoleta existente anteriormente. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 1347414.67 | 2020-12-28 | 2022-05-01 | - | 1134814.77 | 169639.59 | 30.283.748/0001-00 - PRODUTIVIDADE SERVICOS ESPECI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR METÁLICO, LUMINÁRIAS E SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR REFRIGERADO (TROFFERS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO (SRA/SP), NO 20º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO, AVENIDA PRESTES MAIA, Nº 733, CENTRO-LUZ, SÃO PAULO/SP, | 170131 - SRA/SP | Substituição de forro metálico e iluminação devido a encerramento da vida útil dos equipamentos antigamente instalados. | Serviço ainda em início de execução. | - | - | - | - | 205814.34 | 2022-10-19 | 2023-05-01 | - | 0 | 0 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TE
COMPRA DE DIVISÓRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS, E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE SÃO PAULO (SRA/SP) E DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO (SRT/SP) | 170131 - SRA/SP | Modernização de ambientação do ed. Sede para possibilitar compartilhamento de espaços com órgãos interessados e melhorar condições de trabalho para a população do imóvel. | Contrato em andamento. Metas atingidas satisfatoriamente até o momento. | - | - | - | - | 3146118 | 2021-03-05 | 2022-12-15 | - | 2210601 | 694471 | 33.585.494/0001-72 - DB AMBIENTES CORPORATIVOS IND
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NA EDIFICAÇÃO DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM RIBEIRÃO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO (GRTB/RIBEIRÃO PRETO) | 170131 - SRA/SP | Adequação em imóvel para abrigar instalações futuras da GRTb Ribeirão Preto. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 284153.83 | 2022-01-17 | 2022-08-01 | - | 0 | 284153.83 | 19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA PERMITIR O LIVRE ACESSO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO EDIFÍCIO QUE ABRIGA A PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO CARLOS/SP | 170131 - SRA/SP | Atendimento a ação pública para promoção de acessibilidade ao imóvel de uso público. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 243896.2 | 2021-01-04 | 2021-08-05 | - | 243896.2 | 0 | 19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR METÁLICO, LUMINÁRIAS E SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR REFRIGERADO (TROFFERS)”, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES EM ALGUNS ANDARES DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO – SP, AVENIDA PRESTES MAIA, Nº 733, CENTRO-LUZ, SÃO PAULO/SP. | 170131 - SRA/SP | Substituição de forro, tubulação de ar-condicionado e iluminação que já haviam exaurido sua vida útil. | Serviço em andamento. Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 4439263.4 | 2022-03-14 | 2022-12-26 | - | 0 | 3727066.6 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL COMPOSTA POR PISO ELEVADO, REDE LÓGICA E ELÉTRICA MODULAR E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA, QUE GARANTA A COMPLEMENTAÇÃO/CONTINUIDADE DE SOLUÇÃO ATUALMENTE UTILIZADA”, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES EM ALGUNS ANDARES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO (SRA/SP), LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO – SP, AVENIDA PRESTES MAIA, Nº 733, CENTRO-LUZ, SÃO PAULO/SP | 170131 - SRA/SP | Adequação da infraestrutura do ed. Sede para possibilitar compartilhamento de áreas com órgãos interessados, além de substituir infraestrutura obsoleta existente anteriormente. | Serviços em execução. Metas atingidas de forma satisfatória até o momento. | - | - | - | - | 6056607.35 | 2022-02-08 | 2022-11-18 | - | 0 | 4424422.93 | 30.283.748/0001-00 - PRODUTIVIDADE SERVICOS ESPECI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS, E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 3ª REGIÃO - SÃO PAULO/ED. JEAN KHOURY FARAH (PRFN3) | 170131 - SRA/SP | Execução dos serviços de remoção de divisórias para possibilitar devolução de imóvel ao proprietário e atingimento de meta de economia com custeio de aluguel. | Metas alcançadas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 251552 | 2021-12-06 | 2022-05-24 | - | 112547 | 139005 | 00.366.257/0001-61 - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITOR
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL DE UM ARQUIVO DESLIZANTE MEDINDO 1.150 METROS LINEARES DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA SISTEMA MECÂNICO COM MONTAGEM DO MOBILIÁRIO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO INSUMOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE SÃO PAULO (SRA/SP), NO DEPÓSITO DA SRA/SP À RUA ELY, 1.172, PRÉDIO 1, VILA MARIA, SÃO PAULO, | 170131 - SRA/SP | Transformação de sistema de operação do arquivo para possibilitar a ampliação de capacidade de armazenagem de processos do Complexo Vila Maria. | As metas desejadas foram alcançadas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 103500 | 2022-07-25 | 2023-07-24 | - | 0 | 103500 | 31.980.079/0001-98 - UP STORAGE SOLUCOES EM ARQUIV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO 22º ANDAR DO ED. SEDE DO ME/SP. | 170131 - SRA/SP | Substituição de forro metálico e iluminação devido a encerramento da vida útil dos equipamentos antigamente instalados. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 109804 | 2020-12-24 | 2021-07-31 | - | 109804 | 0 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL COMPOSTA POR PISO ELEVADO, REDE LÓGICA E ELÉTRICA MODULAR E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA, NOS 18º E 22º ANDARES DO EDIFÍCIO SEDE DO ME/SP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 170131 - SRA/SP | Adequação da infraestrutura do ed. Sede para possibilitar compartilhamento de áreas com órgãos interessados, além de substituir infraestrutura obsoleta existente anteriormente. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 1007881.73 | 2020-12-17 | 2021-08-03 | - | 292242.28 | 0 | 30.283.748/0001-00 - PRODUTIVIDADE SERVICOS ESPECI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO METÁLICO MODULAR METÁLICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO 18º, 22º E 3º ANDARES DO ED. SEDE DO ME/SP. | 170131 - SRA/SP | Adequação da infraestrutura dos andares objeto para compartilhamento de áreas com órgãos interessados. | Metas alcançadas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 1040905 | 2020-12-17 | 2021-10-02 | - | 795490 | 0 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA AUDIOVISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ATUALMENTE EXISTENTE NO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESTES MAIA, 733 – LUZ – SÃO PAULO – SP | 170131 - SRA/SP | Implantação de sistema de alarme de incêndio, promovendo maior segurança ao ed. Sede do Ministério da Economia em São Paulo/SP. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 267303.51 | 2021-01-12 | 2021-09-22 | - | 267303.51 | 0 | 71.314.744/0003-90 - CTM TECNOLOGIA MULTISISTEMAS
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE 2021, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, EM IMÓVEL PRÓXIMO À AV. DAS AMOREIRAS, 7.101, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, NA BACIA DO RIO CAPIVARI, CONFORME PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170131 - SRA/SP | Atendimento a demandas ambientais. | Em execução. | - | - | - | - | 399999.99 | 2022-01-25 | 2024-02-29 | - | 0 | 132570.86 | 40.849.028/0001-12 - BRASILENCORP- ENGENHARIA, MEI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÃO DE ÁREA OCUPADA ANTERIORMENTE PELO RESTAURANTE, LOCALIZADA NA ALA BT DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO/SP, PARA ÁREA DE ESCRITÓRIOS, INCLUINDO RECUPERAÇÃO PARCIAL DE LAJE DO PAVIMENTO COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 170131 - SRA/SP | Adequação de infraestrutura de área de antiga cozinha do restaurante para possibilitar a transformação em área de escritório e compartilhamento com órgãos interessados. | Serviço em andamento. | - | - | - | - | 99600 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | - | 0 | 27136.61 | 30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS
SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES PARA PROMOVER O LIVRE ACESSO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS À GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM BAURU - ESTADO DE SÃO PAULO | 170131 - SRA/SP | Adequação para tornar imóvel de acordo com normas de acessibilidade. | Metas atingidas satisfatoriamente. | - | - | - | - | 173900.4 | 2021-10-04 | 2022-03-04 | - | 19614 | 154286.4 | 01.211.015/0001-61 - CIBAM ENGENHARIA EIRELI
Note on I8: Atualizado pelo 2° TA + reajuste: R$ 4.993.949,59 Valor finas pós 3° TA (em elaboração, não formalizado ainda), reajustado: R$ 3.800.714,07