| Planejamento de aplicação da Pesquisa sobre serviços públicos de atendimento na administração pública federal O propósito deste planejamento é apresentar um breve resumo das ações que serão executadas na tarefa de aplicação do Questionário da Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento da Administração Pública Federal. |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AÇÕES | OBJETIVOS |
| 16/03/2012 | Kick off | Apresentar essa nova fase do projeto referente a pesquisa sobre os serviços públicos de atendimento na administração pública federal: - Explicar o que é a pesquisa e os seus objetivos. - Explicar como se dará a aplicação do questionário no Limesurvey. - Passar aos representantes a tarefa de cada um deles listarem os serviços públicos de atendimento dos seus respectivos órgãos. (Enviar listagem até dia 21/03/2017 – terça-feira). - Apresentar a equipe Enap que acompanhará o preenchimento da pesquisa pelos servidores de cada ministério, e prestará esclarecimento de dúvidas e suporte no preenchimento da pesquisa online. |
| 21/03/2017 | Prazo final para o envio da listagem dos órgãos sobre serviços públicos de atendimento. | - Conhecer em linhas gerais os serviços públicos de atendimento dos ministérios participantes da pesquisa. |
| 22/03/2017 | Envio do link da plataforma online da pesquisa – Limesurvey | - Preenchimento dos levantamentos de serviços públicos de atendimento na plataforma LimeSurvey. |
| 27/03/2017 | Visita da equipe Enap aos órgãos | - Dar suporte e assistência aos respondentes da pesquisa no preenchimento do limesurvey |
| 28/03/2017 | Visita da equipe Enap aos órgãos | - Dar suporte e assistência aos respondentes da pesquisa no preenchimento do limesurvey |
| 29/03/2017 | Visita da equipe Enap aos órgãos | - Dar suporte e assistência aos respondentes da pesquisa no preenchimento do limesurvey |
| 30/03/2017 | Visita da equipe Enap aos órgãos | - Dar suporte e assistência aos respondentes da pesquisa no preenchimento do limesurvey |
| 07/04/2017 | Deadline do envio de questionários respondidos | Encerramento da primeira fase |