## Slide 2: VISITAS TÉCNICAS PNAFM SEGUNDA FASE Fortaleza, 10 a 12 dezembro 2012
SEGUNDO CICLO 2012
OUT/NOV/DEZ/2012
ALEXANDRE MELILLO – prev: 10min.

## Slide 3: VISITAS TÉCNICAS
ASPECTOS GERAIS
Conforme anteriormente definido, está sendo realizado o Segundo Ciclo de 2012 das Visitas Técnicas, item regulamentado pelo Regulamento Operacional – ROP do PNAFM, item 7.1.1 (ii):
Visitas técnicas da UCP e/ou do BID aos Submutuários.
Estas visitas devem transferir conhecimentos e prestar orientações técnicas especializadas, por meio de um processo de coleta, análise e proposições de melhorias das ações, com orientação de melhores práticas a serem seguidas.
A estrutura do Relatório de Supervisão consta do Anexo II deste Regulamento.
A estrutura das Visitas Técnicas consiste em revisitar o Projeto PNAFM em execução, observando os aspectos Institucional, Técnico, Financeiro, de Monitoramento e de Controle, onde são repassadas as diretrizes gerais do Programa.

## Slide 4: VISITAS TÉCNICAS
Neste Segundo Ciclo, até o momento foram realizadas 13 Visitas, de um total de 22 Projetos em execução.
Os demais municípios ou já estão agendados, ou serão objeto de reagendamento breve, como forma de preservar o planejamento existente.
Os municípios visitados foram os seguintes:
Itapetininga/SP
Jacareí/SP
São Bernardo do Campo/SP
Pomerode/SC
Balneário de Piçarras/SC
Corupá/SC
Indaial/SC
Barra Mansa/RJ
Mesquita/RJ
Rio de Janeiro/RJ
Iguatu/CE
Araçatuba/SP
Mossoró/RN
E os municípios a serem visitados são:
Fortaleza/CE (amanhã)
Rio do Sul/SC *
Biguaçu/SC *
São José/SC *
Florianópolis/SC *
São Paulo/SP **
Campo Grande/MS **
Brasília/DF ***
Gravatá/PE ****

## Slide 5: VISITAS TÉCNICAS
Além dos aspectos gerais, merecem destaque:
O prazo de conclusão dos projetos não ultrapassa o primeiro semestre de 2014. Tal fato enseja grau de maturidade superior ao verificado na Primeira Fase do PNAFM.
A prospecção de melhorias possíveis de serem avaliadas para comporem o regramento da Terceira Fase do PNAFM, em negociação com o BID. Como exemplo:
  Aditivos contratuais. Ampliação de valor de contratos com fornecedores (15% vs. 25%)
  Contratações diretas. Possibilidade de estabelecimento de limite máximo.
Divulgação do PNAFM. Sugestão de inserção de chamada do Projeto PNAFM no site municipal.
Patrocínio institucional. Visita da UCP após o certame eleitoral, reforçando o apoio ao Projeto PNAFM.
Relacionamento CAIXA. Reforço contínuo na busca de qualificação e melhoria do atendimento.
Capacitação. Oferta de treinamentos em EAD pela ESAF, sem custos.

## Slide 6: VISITAS TÉCNICAS
Além desses destaques, de forma geral foram repassadas as diretrizes fundamentais dos projetos, com foco no nivelamento dos resultados esperados:
Gestão Técnica – Planejamento Estratégico, Planilha SEEMP, Plano de Aquisições, Revisões de Projeto.
Gestão Financeira – SIGFIN, Execução Financeira, Demonstrações Financeiras, Auditorias.
Monitoramento – Planilha de Monitoramento, Periodicidade, Relatórios.
A avaliação de resultados do Programa e dos Projetos está baseada no Marco de Resultados e Quadro de Indicadores do Programa, item anexo ao ROP. Como forma de estruturar uma Linha de Base que possa ser utilizada como referência para esse fim, está sendo distribuído às UEM formulário que tem como objetivo coletar as informações referentes ao Marco de Resultados. A consolidação dessas informações comporá a Linha de Base do PNAFM Segunda Fase.
Dentro do que se almeja com a implantação do PNAFM, o ROP regulamenta também a estrutura dos Relatórios de Supervisão, que nada mais são do que registros formais das Visitas Técnicas. Nesse sentido, a UCP está providenciando a elaboração dos Relatórios de Supervisão para cada Visita Técnica realizada, com base nas Atas de Reunião ocorridas. Esses Relatórios, quando disponíveis, serão remetidos às respectivas UEMs, além de atenderem essa outra determinação regulamentar.

## Slide 7
OBRIGADO!
ALEXANDRE MELILLO
COORDENADOR TÉCNICO
Alexandre.m.santos@fazenda.gov.br
( (61) 3412-2463 7 (61) 3412-1710
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
JULIÊTA GARCIA VERLEUN
COORDENADOR-GERAL DA UCP
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA
EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS:
ALESSANDRO ARAÚJO
COSME LUIZ DE FREITAS
REGISON BRAGANÇA SIQUEIRA
SUELEM ICHIKI ROCHA